## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вашкинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,4 МВт 2022 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,01 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №СПБ80-16198К/20 от 22.01.2021 |  | Договор подписан обеими сторонами | 161253, Вологодская обл, Вашкинский р-н, Киснемское с/п, Троицкое с, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0102002:241 | Малоэтажные жилые дома, 161253, Вологодская обл, Вашкинский р-н, Киснемское с/п, Троицкое с, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0102002:241, ЗУ 35:04:0102002:241 | Опора № 2 отпайки ВЛ 10 кВ "Рогалево" к потребительской КТП 10/0,4 кВ 400 кВА «База отдыха» (ПС Пиксимово 35/10 кВ) | 0.4 | 0 | 0.4 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | 12.1 Требования к усилению существующей электрической сети. 12.1.1 Выполнить строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 30 отпайки ВЛ 10 кВ "Рогалево" на КТП 10/0,4 кВ 63 кВА "Озеро-2" до границы земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 10 метров. Тип, марку и сечение провода, тип вновь устанавливаемой опоры, место установки и точную длину ВЛ определить проектом. 12.2 Требования к устройствам релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную автоматику). 12.2.1 Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц. 12.2.2 Определить необходимость изменения параметров настройки устройств РЗА в прилегающей сети в связи с подключением нового оборудования. 12.3 Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. 12.3.1 Произвести установку прибора коммерческого учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергии (энергопринимающих устройств) з | нд | 0.44978

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП (Тетерина Н.А. № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узел коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 38,3093 млн. руб/ км - ВЛ 0,073 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП (Тетерина Н.А. № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 456063 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 18 198,54369
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 60
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 13 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309
Доход, без НДС |  | -7 | 3866 | 3982 | 4101 | 4224 | 4351 | 4481 | 4616 | 4754 | 4897 | 5044 | 5195 | 5351 | 5512 | 5677 | 5847 | 6023 | 6203 | 6390 | 6581 | 6779 | 6982 | 7191 | 7407 | 7629 | 7858 | 8094 | 8337 | 8587 | 8845 | 9110 | 9383 | 9665 | 9955 | 10253 | 10561 | 233726
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | итого
Доход |  | -7 | 3866 | 3982 | 4101 | 4224 | 4351 | 4481 | 4616 | 4754 | 4897 | 5044 | 5195 | 5351 | 5512 | 5677 | 5847 | 6023 | 6203 | 6390 | 6581 | 6779 | 6982 | 7191 | 7407 | 7629 | 7858 | 8094 | 8337 | 8587 | 8845 | 9110 | 9383 | 9665 | 9955 | 10253 | 10561 | 233726
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -430
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -7 | 3859 | 3974 | 4094 | 4216 | 4343 | 4473 | 4607 | 4746 | 4888 | 5035 | 5186 | 5341 | 5502 | 5667 | 5837 | 6012 | 6192 | 6378 | 6569 | 6766 | 6969 | 7178 | 7394 | 7615 | 7844 | 8079 | 8322 | 8571 | 8828 | 9093 | 9366 | 9647 | 9936 | 10234 | 10541 | 233296
Амортизация |  | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |  | -456
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -20 | 3846 | 3961 | 4081 | 4203 | 4330 | 4460 | 4594 | 4733 | 4875 | 5022 | 5173 | 5328 | 5489 | 5654 | 5824 | 5999 | 6179 | 6365 | 6556 | 6753 | 6956 | 7165 | 7381 | 7602 | 7831 | 8066 | 8309 | 8558 | 8815 | 9080 | 9353 | 9634 | 9923 | 10221 | 10541 | 232839
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -20 | 3846 | 3961 | 4081 | 4203 | 4330 | 4460 | 4594 | 4733 | 4875 | 5022 | 5173 | 5328 | 5489 | 5654 | 5824 | 5999 | 6179 | 6365 | 6556 | 6753 | 6956 | 7165 | 7381 | 7602 | 7831 | 8066 | 8309 | 8558 | 8815 | 9080 | 9353 | 9634 | 9923 | 10221 | 10541 | 232839
Налог на прибыль |  |  | -757 | -793 | -816 | -841 | -866 | -892 | -919 | -947 | -975 | -1005 | -1035 | -1066 | -1098 | -1131 | -1165 | -1200 | -1236 | -1273 | -1311 | -1351 | -1391 | -1433 | -1476 | -1521 | -1566 | -1613 | -1662 | -1712 | -1763 | -1816 | -1871 | -1927 | -1985 | -2045 | -2108 | -46568
Чистая прибыль |  | -20 | 3089 | 3169 | 3264 | 3362 | 3464 | 3568 | 3675 | 3786 | 3900 | 4017 | 4138 | 4262 | 4391 | 4523 | 4659 | 4799 | 4943 | 5092 | 5245 | 5402 | 5565 | 5732 | 5904 | 6082 | 6264 | 6453 | 6647 | 6846 | 7052 | 7264 | 7482 | 7707 | 7938 | 8177 | 8433 | 186272
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -20 | 3846 | 3961 | 4081 | 4203 | 4330 | 4460 | 4594 | 4733 | 4875 | 5022 | 5173 | 5328 | 5489 | 5654 | 5824 | 5999 | 6179 | 6365 | 6556 | 6753 | 6956 | 7165 | 7381 | 7602 | 7831 | 8066 | 8309 | 8558 | 8815 | 9080 | 9353 | 9634 | 9923 | 10221 | 10541 | 232839
Амортизация |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 456
Проценты
Налог на прибыль |  |  | -757 | -793 | -816 | -841 | -866 | -892 | -919 | -947 | -975 | -1005 | -1035 | -1066 | -1098 | -1131 | -1165 | -1200 | -1236 | -1273 | -1311 | -1351 | -1391 | -1433 | -1476 | -1521 | -1566 | -1613 | -1662 | -1712 | -1763 | -1816 | -1871 | -1927 | -1985 | -2045 | -2108 | -46568
НДС |  |  | -679 | -795 | -819 | -843 | -869 | -895 | -921 | -949 | -978 | -1007 | -1037 | -1068 | -1100 | -1133 | -1167 | -1202 | -1238 | -1276 | -1314 | -1353 | -1394 | -1436 | -1479 | -1523 | -1569 | -1616 | -1664 | -1714 | -1766 | -1819 | -1873 | -1929 | -1987 | -2047 | -2108 | -46568
Изменения в рабочем капитале |  |  | 233 | 32 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 703
Инвестиции |  | -225 | [35 empty] | -225
Изменения финансовых обязательств |  | 372 | [35 empty] | 372
Чистый денежный поток |  | -29 | 3428 | 3214 | 3285 | 3384 | 3485 | 3590 | 3697 | 3808 | 3922 | 4040 | 4161 | 4286 | 4414 | 4547 | 4683 | 4823 | 4968 | 5117 | 5270 | 5428 | 5591 | 5759 | 5932 | 6109 | 6293 | 6481 | 6676 | 6876 | 7082 | 7295 | 7513 | 7739 | 7971 | 8210 | 8454 | 187501
Накопленный чистый денежный поток |  | -29 | 3399 | 6612 | 9898 | 13281 | 16767 | 20356 | 24053 | 27862 | 31784 | 35824 | 39985 | 44270 | 48685 | 53231 | 57914 | 62737 | 67705 | 72822 | 78093 | 83521 | 89112 | 94871 | 100803 | 106912 | 113205 | 119686 | 126362 | 133238 | 140320 | 147615 | 155128 | 162867 | 170837 | 179047 | 187501
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -26 | 2706 | 2254 | 2047 | 1874 | 1715 | 1569 | 1436 | 1314 | 1202 | 1100 | 1007 | 922 | 843 | 772 | 706 | 646 | 592 | 541 | 495 | 453 | 415 | 380 | 347 | 318 | 291 | 266 | 244 | 223 | 204 | 187 | 171 | 156 | 143 | 131 | 120 | 27765
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 27765.459 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | 1,0 | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,0 | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 22.01.2021 | 22.01.2021 | нд | нд | 22.01.2021 | 22.01.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.11.2021 | 01.11.2021 | нд | нд | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 10.11.2021 | 14.11.2021 | нд | нд | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.11.2021 | 04.12.2021 | нд | нд | 15.02.2022 | 04.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 05.12.2021 | 20.12.2021 | нд | нд | 05.03.2022 | 20.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 17.12.2021 | 20.12.2021 | нд | нд | 17.03.2022 | 20.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 21.12.2021 | 21.12.2021 | нд | нд | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.12.2021 | 31.12.2021 | нд | нд | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 21.12.2021 | 21.12.2021 | нд | нд | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0,56628244 | 0,52244080 | 0 | 0,37218349 | 0,37218349 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0,56628244 | 0,52244080 | 0 | 0,37218349 | 0,37218349 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0,47190203 | 0,45606282 | 0 | 0,32006262 | 0,32006262 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,03675845 | 0,02135948 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,06746024 | 0,15483096 | 0 | 0,11483096 | 0,11483096 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0,24163603 | 0,19288136 | 0 | 0,14288136 | 0,14288136 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,12604731 | 0,08699102 | 0 | 0,06235030 | 0,06235030 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,010 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,010 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0,47190203 | 0,45606282 | 0 | 0,45606282 | 0,45606282 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,010 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) | ДЗО | 6.6 | Мониторинг цен рынка | 6.6 | ОЗК | ОЗК | 0 | 2 | ООО Кромекс | 6.6 | нд | 0 | 6.6 | 6.6 | ООО Кромекс | 7.92 | 0 | 32009822645 | Roseltorg.ru | 30.11.2020 | 18.12.2020 | 28.12.2020 | 10.03.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2020 | 30.03.2021 | 31.01.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЛИК-94
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10кВ до 500кВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа) | ДЗО | 15.309 | Мониторинг цен рынка | 15.309 | ОК | ОК | 0 | 6 | ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 15.309 | нд | 4 | 15.309 | 15.309 | Норд Грид (Северный кабель) | 18.3708 | 0 | 32009335310 | Roseltorg.ru | 31.07.2020 | 20.07.2020 | 25.08.2020 | 15.09.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 31.01.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Форэнерго Спец Комплект
ООО ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ООО ТД КОМПЛЕКСНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВКА
ООО НПО ХОРДА
Норд Грид (Северный кабель)
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | Поставка линейных фарфоровых изоляторов (инвестиционная программа) | ДЗО | 2.943 | Мониторинг цен рынка | 2.943 | ОК | ОК | 0 | 2 | ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 2.943 | нд | 2 | 2.943 | 2.943 | Норд Грид (Северный кабель) | 3.5316 | 0 | mr-sz20628DP | Roseltorg.ru | 30.11.2020 | 29.12.2020 | 19.01.2021 | 08.04.2021 | нд | нд |  |  | 28.02.2021 | 21.04.2021 | 28.02.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
Норд Грид (Северный кабель)
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка опор типа СВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа) | ДЗО | 21.4 | Мониторинг цен рынка | 21.4 | ОК | ОК | 0 | 6 | ООО Саратовэлектросетьремонт | 21.4 | нд | 5 | 21.4 | 21.4 | ООО ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ | 25.68 | 0 | 32009367886 | Roseltorg.ru | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 25.08.2020 | 23.10.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 13.11.2020 | 31.01.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
АО ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН
ООО ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ
ЗАО Митеп-Волга
ООО Самарский завод железобетонных изделий
ООО ПО Гарантия
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлоконструкции опор воздушных линий (инвестиционная программа) | ДЗО | 12.2157 | Мониторинг цен рынка | 12.2157 | ОК | ОК | 0 | 7 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 12.2157 | нд | 0 | 12.2157 | 12.2157 | ООО Феррум | 14.6589 | 0 | 32009872793 | b2b-mrsk.ru | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 18.01.2021 | 11.02.2021 | нд | нд |  |  | 31.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Терминал МТД
ООО Феррум
ООО Энергофонд
ООО Аура-М
ООО Интэко
ГК АТОМ
6 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Март 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ для нужд Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» ПО «ЧЭС», ПО «КЭС» | ДЗО | 260.6044 | Мониторинг цен рынка | 260.6044 | ОК | ОК | 0 | 9 | ООО Энергомастер | 260.6044 | ООО Аквалон ООО КвадроЭлектрикТехнолоджи» ООО ВЛ-Монтаж ООО Энергостройсервис | 0 | 260.6044 | 260.6044 | Электромонтаж-35 | 312.7252 | 0 | 32009399345 | Roseltorg.ru | 01.08.2020 | 12.08.2020 | 12.10.2020 | 17.11.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 03.12.2020 | 30.09.2020 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭНЕРГИЯ
ООО Аквалон
ООО КвадроЭлектрикТехнолоджи»
ООО ВЛ-Монтаж
ООО Контакт
ООО Энергостройсервис
Энерго-Монтаж
Электромонтаж-35

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_009-23-2-01.32-0048
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, Вологодская область, с. Троицкое
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,01(0,01)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0,5224408
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,38288654
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,38288654
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 03.12.2020 № ВЭ2.6-20/0241 подрядчик ООО "Электромонтаж-35" под потребность Общества с учетом ДС №2 28.10.2021
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,31272524
% от сметной стоимости проекта | 59,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,31272524
освоено по договору, млн. руб. | 0.2606
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 01.10.2020 № 507/622/20 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,0183708
% от сметной стоимости проекта | 3,52 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0183708
освоено по договору, млн. руб. | 0.015309
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.11.2020 № 594/688/20 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,02568
% от сметной стоимости проекта | 4,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02568
освоено по договору, млн. руб. | 0.0214
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.03.2021 № 128/181/21 поставщик ООО "Феррум" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,0146589
% от сметной стоимости проекта | 2,81 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0146589
освоено по договору, млн. руб. | 0.012216
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.03.2021 № 156/205/21 поставщик ООО "Кромекс" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,00792
% от сметной стоимости проекта | 1,52 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00792
освоено по договору, млн. руб. | 0.0066
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 204/261/21 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,0035316
% от сметной стоимости проекта | 0,68 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0035316
освоено по договору, млн. руб. | 0.002943
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0053981
освоено по договору, млн. руб. | 0,0053981
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,05931656
освоено по договору, млн. руб. | 0,05931656
- по прочим договорам | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015381
освоено по договору, млн. руб. | 0.012818
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 15,84 %
в том числе
- СМР, % | 10,04%
- поставка основного оборудования, % | 5,8%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 28,76 %
всего оплачено по объекту | 0,15025731
% освоения по объекту за отчетный период | 29,82 %
всего освоено по объекту | 0,1360002
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электромонтаж-35" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 03.12.2020 , ВЭ2.6-20/0241 Производственное отделение "Кирилловские электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Вологдаэнерго" , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Электромонтаж-35" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 03.12.2020 , ВЭ2.6-20/0241 Производственное отделение "Кирилловские электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Вологдаэнерго" , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | ООО "Кромекс" , Поставки , Поставка оборудования , 30.03.2021 , 156/205/21 ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 01.10.2020 , 507/622/20 ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 21.04.2021 , 204/261/21 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка оборудования , 13.11.2020 , 594/688/20 ООО "Феррум" , Поставки , Поставка материалов , 26.03.2021 , 128/181/21
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | В рамках общего договора поставки под потребность Общества
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)