## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО ГО "Сыктывкар", МР, Сыктывдинский, МР Прилузский, МР Корткероский, МР Усть-Куломский, МР Удорский
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,797 млн.руб. без НДС / 0,957 млн.руб. с НДС в 2023 г.; Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: 3,03 МВА (на уровне напряжения 6 кВ) 2023 г. 2,75 МВА (на уровне напряжения 10 кВ) 2023 г. Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: 0,6 км (на уровне напряжения 6 кВ) 2023 г.; 2,522 Км (на уровне напряжения 10 кВ) 2023 г.; 0,59 Км (на уровне напряжения 0,4 кВ) 2023 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,957 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,797 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-160/10/0,4 кВА №807 «Промсклад» (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.8Д ПС-110/10 кВ «Ношуль») Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль | КТП | - | КТП | - | КТП-160/10/0,4 кВА №807 «Промсклад» (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.8Д ПС-110/10 кВ «Ношуль») Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль | - | 1985 | 1985 | - | 10 | - | 0.16 | - | - | - | - | -
2 | - | КТП-160/10/0,4 кВА №1408 «Нижний склад» (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.14Д ПС «Корткерос») Республика Коми, Корткеросский район, п. Усть-Локчим, м. Нидзъ | КТП | - | КТП | - | КТП-160/10/0,4 кВА №1408 «Нижний склад» (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.14Д ПС «Корткерос») Республика Коми, Корткеросский район, п. Усть-Локчим, м. Нидзъ | - | 1985 | 1985 | - | 10 | - | 0.16 | - | - | - | - | -
3 | - | КТП-160/10/0,4 кВА №9503 (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.9Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем») Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Советская | КТП | - | КТП | - | КТП-160/10/0,4 кВА №9503 (РУ-10 кВ, ТМ-160/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.9Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем») Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, ул. Советская | - | 1998 | 1998 | - | 10 | - | 0.16 | - | - | - | - | -
4 | - | КТП-40/10/0,4 кВА №501 (РУ-10 кВ, ТМ-40 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.5Д ПС 110/10 кВ «Помоздино») Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино | КТП | - | КТП | - | КТП-40/10/0,4 кВА №501 (РУ-10 кВ, ТМ-40 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.5Д ПС 110/10 кВ «Помоздино») Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино | - | 2000 | 2000 | - | 10 | - | 0.04 | - | - | - | - | -
5 | - | КТП-100/10/0,4 кВА №9303 (РУ-10 кВ, ТМ-100 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.9Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем») Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | КТП | - | КТП | - | КТП-100/10/0,4 кВА №9303 (РУ-10 кВ, ТМ-100 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.9Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем») Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | - | 1998 | 1998 | - | 10 | - | 0.1 | - | - | - | - | -
6 | - | Оборудование ТП 2х1000/6/0,4 кВА №124 (ТС-1000/6 = 2 шт.) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.14 ЦРП-6 кВ №1) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Мира, 5 (ТП встроена в здание ул. Мира 5, кадастровый номер 11:05:0201013:494) | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП 2х1000/6/0,4 кВА №124 (ТС-1000/6 = 2 шт.) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.14 ЦРП-6 кВ №1) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Мира, 5 (ТП встроена в здание ул. Мира 5, кадастровый номер 11:05:0201013:494) | - | 2006 | 2006 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | -
7 | - | Оборудование ТП 630/10/0,4 кВА №84 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 2 шт.), ТМ-630/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.11 РП 10 кВ №40) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина, 17 (ТП встроена в здание ул. Калинина, 17, кадастровый номер 11:05:0201012:285) | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП 630/10/0,4 кВА №84 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 2 шт.), ТМ-630/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.11 РП 10 кВ №40) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина, 17 (ТП встроена в здание ул. Калинина, 17, кадастровый номер 11:05:0201012:285) | - | 2005 | 2005 | - | 10 | - | 0.63 | - | - | - | - | -
8 | - | Оборудование ТП 1000/10/0,4 кВА №85 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 4 шт.), Т-1: ТМ-1000/10/0,4 кВА, Т-2: нет (отсутствует)) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.28 РП 10 кВ №40) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина, 22 | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП 1000/10/0,4 кВА №85 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 4 шт.), Т-1: ТМ-1000/10/0,4 кВА, Т-2: нет (отсутствует)) без РУ-0,4 кВ (ЦП: яч.28 РП 10 кВ №40) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина, 22 | - | 2005 | 2005 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | -
9 | - | КТП 630/6/0,4 кВ №78 без РУ-0,4 кВ (РУ-6 кВ, Т: 630 кВА) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | КТП | - | КТП | - | КТП 630/6/0,4 кВ №78 без РУ-0,4 кВ (РУ-6 кВ, Т: 630 кВА) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | 1991 | 1991 | - | 6 | - | 0.63 | - | - | - | - | -
10 | - | КТП-400/6/0,4 кВА №50 (КТП, РУ-6 кВ, ТМ-400 кВА) без РУ-0,4 кВ (группа учета ЭЭ, шинные мосты, автоматические выключатели, рубильники, шкафы, кабельная продукция) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Островского, лыжная база "Веждино" | КТП | - | КТП | - | КТП-400/6/0,4 кВА №50 (КТП, РУ-6 кВ, ТМ-400 кВА) без РУ-0,4 кВ (группа учета ЭЭ, шинные мосты, автоматические выключатели, рубильники, шкафы, кабельная продукция) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Островского, лыжная база "Веждино" | - | 2003 | 2003 | - | 6 | - | 0.4 | - | - | - | - | -
11 | - | Оборудование ТП №1714 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 4 шт.), Т-1: ТМ-250/10/0,4 кВА, Т-2: ТМ-250/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (группа учета ЭЭ, шинные мосты, автоматические выключатели, рубильники, шкафы, кабельная продукция) Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, местечко Сосновый бор, д.5/6 (к.н.: 11:04:0301001:506) | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП (ТП встроено в здание) | - | Оборудование ТП №1714 (РУ-10 кВ (ВН-10 кВ = 4 шт.), Т-1: ТМ-250/10/0,4 кВА, Т-2: ТМ-250/10/0,4 кВА) без РУ-0,4 кВ (группа учета ЭЭ, шинные мосты, автоматические выключатели, рубильники, шкафы, кабельная продукция) Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, местечко Сосновый бор, д.5/6 (к.н.: 11:04:0301001:506) | - | 2002 | 2002 | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №24 ВЛ-10 кВ «ПС 110/10 кВ Ношуль яч.8Д в сторону КТП №807 «Промсклад» (L= 0,01 км, опор дер.: 1 шт., 3АС-50) | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №24 ВЛ-10 кВ «ПС 110/10 кВ Ношуль яч.8Д в сторону КТП №807 «Промсклад» (L= 0,01 км, опор дер.: 1 шт., 3АС-50) | - | 10 | - | 10 | 2013 | - | 1 | - | 3АС-50 | - | ВЛ | - | 0.01 | - | - | - | - | опор: дер. 1 шт | - | - | - | -
2 | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №31 ВЛ-10 кВ «ПС «Усть-Нем» ф.9Д» в сторону КТП №9503 (L= 0,42 км, опор: дер. на ж/б пас: 6 шт., 3АС-50) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №31 ВЛ-10 кВ «ПС «Усть-Нем» ф.9Д» в сторону КТП №9503 (L= 0,42 км, опор: дер. на ж/б пас: 6 шт., 3АС-50) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг | - | 10 | - | 10 | 1998 | - | 1 | - | 3АС-50 | - | ВЛ | - | 0.42 | - | - | - | - | опор: дер. на ж/б пас: 6 шт | - | - | - | -
3 | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №52 до опоры №52/9 ВЛ-10 кВ РП-10 кВ «Югыдъяг» в сторону КТП 10/0,4 кВ №9302 (L = 0,572 км; опор дерево на ж/б пас: 9 шт.; 3АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №52 до опоры №52/9 ВЛ-10 кВ РП-10 кВ «Югыдъяг» в сторону КТП 10/0,4 кВ №9302 (L = 0,572 км; опор дерево на ж/б пас: 9 шт.; 3АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг | - | 10 | - | 10 | 1998 | - | 1 | - | 3АС-35 | - | ВЛ | - | 0.572 | - | - | - | - | опор дерево на ж/б пас: 9 шт. | - | - | - | -
4 | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №59 ВЛ-10 кВ «ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» яч.9Д» в сторону КТП №9303 (L= 0,06 км, опор дер. на ж/б пас: 1 шт., 3АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | - | Отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №59 ВЛ-10 кВ «ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» яч.9Д» в сторону КТП №9303 (L= 0,06 км, опор дер. на ж/б пас: 1 шт., 3АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | - | 10 | - | 10 | 1998 | - | 1 | - | 3АС-35 | - | ВЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | опор дер. на ж/б пас: 1 шт. | - | - | - | -
5 | - | ВЛ-0,4 кВ ф. «1» КТП 10/0,4 кВ №9303 (L= 0,16 км, опор дер.: 4 шт., 4АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | - | ВЛ-0,4 кВ ф. «1» КТП 10/0,4 кВ №9303 (L= 0,16 км, опор дер.: 4 шт., 4АС-35) Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг, м. Яг-Юр | - | 0.4 | - | 0.4 | 1998 | - | 1 | - | 4АС-35 | - | ВЛ | - | 0.16 | - | - | - | - | опор дер.: 4 шт. | - | - | - | -
6 | - | КЛ-0,4 кВ ф. «1» КТП №0721 (старый №23) (L = 0,08 км, АВБшВ 3х50+1х25) Республика Коми, Удорский район, п. Благоево | - | КЛ-0,4 кВ ф. «1» КТП №0721 (старый №23) (L = 0,08 км, АВБшВ 3х50+1х25) Республика Коми, Удорский район, п. Благоево | - | 0.4 | - | 0.4 | 1969 | - |  | - | АВБшВ 3х50+1х25 | - | КЛ | - | 0.08 | - | - | - | - | Траншея | - | - | - | -
7 | - | КЛ-10 кВ ТП №85 - ТП №84 (L=0,47 км, ААБлУ 3х120) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | КЛ-10 кВ ТП №85 - ТП №84 (L=0,47 км, ААБлУ 3х120) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | 10 | - | 10 | 2005 | - |  | - | ААБлУ 3х120 | - | КЛ | - | 0.47 | - | - | - | - | Траншея | - | - | - | -
8 | - | КЛ-10 кВ «РП №40 яч.28 - ТП №85» (L=0,990 км, АПВПу-10 3х120/16) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | КЛ-10 кВ «РП №40 яч.28 - ТП №85» (L=0,990 км, АПВПу-10 3х120/16) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | 10 | - | 10 | 2001 | - |  | - | АПВПу-10 3х120/16 | - | КЛ | - | 0.99 | - | - | - | - | Траншея | - | - | - | -
9 | - | КЛ-0,4 кВ ф. «АЗС №16» ТП №85 (L=0,35 км, АВВГ 4х25) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | КЛ-0,4 кВ ф. «АЗС №16» ТП №85 (L=0,35 км, АВВГ 4х25) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | 0.4 | - | 0.4 | 2003 | - |  | - | АВВГ 4х25 | - | КЛ | - | 0.35 | - | - | - | - | Траншея | - | - | - | -
10 | - | КЛ-6 кВ ТП №70 - ТП №78 (L=0,6 км, ААБ 3х95) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | КЛ-6 кВ ТП №70 - ТП №78 (L=0,6 км, ААБ 3х95) Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский район, ул. Калинина | - | 6 | - | 6 | 2005 | - |  | - | ААБ 3х95 | - | КЛ | - | 0.6 | - | - | - | - | Траншея | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Формирование единого центра оперативного (диспетчерского) управления электроснабжением потребителей на территории присутствия; 2. Осуществление технологического присоединения новых потребителей исходя из резерва трансформаторной мощности. 3. Поэтапное создание единого государственного электросетевого комплекса. 4. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Электросетевое имущество, принадлежащее АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | - повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; - обеспечение требуемого качества электроснабжения потребителей и исключение лоскутности сети (Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р);
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.5 Принципы включения в ИПР
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Принципы включения проектов приобретения объектов электросетевого хозяйства | Информация по соответствию проектов ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» принципам включения проектов приобретения объектов электросетевого хозяйства
а) устойчивое финансово-экономическое состояние субъекта электроэнергетики до начала реализации инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства, а также в течение срока их реализации, в том числе обеспечение баланса денежных поступлений и расходов сетевой организации в результате исключения при государственном регулировании цен (тарифов) величины дебиторской задолженности, возникшей при осуществлении сетевой организацией регулируемого государством вида деятельности, если погашение такой дебиторской задолженности осуществляется зачетом встречного однородного требования по договору, предусматривающему приобретение сетевой организацией объектов электросетевого хозяйства | Соответствует. Реализация проекта не окажет негативного влияния на устойчивое финансово-экономическое состояние ПАО «Россети Северо-Запад».
б) исключение прямого финансирования инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов), если продавцами таких объектов являются лица, оказывающие услуги по передаче электрической энергии с использованием этих объектов | Соответствует. Рост тарифов в связи с приобретением объекта электросетевого хозяйства не произойдет. Источник финансирования проекта - нетарифные источники: прочие собственные источники (доходы от прочих нетарифных видов деятельности). См.п.2.3., п. 2.4. обоснования соответствия проекта положению протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.08.2019 №ДК-П9-161пр
в) выполнение субъектом электроэнергетики обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, до начала реализации инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства, а также в течение срока их реализации | Соответствует. Электросетевое имущество, планируемое к приобретению введено в эксплуатацию, соответствует обязательным требованиям, установленным законодательством РФ. Права собственности АО «Монди СЛПК» оформлено надлежащим образом.
г) экономическую эффективность инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства, в том числе обеспечение окупаемости таких инвестиционных проектов за счет учета при установлении регулируемых государством цен (тарифов) в необходимой валовой выручке покупателя указанных объектов электросетевого хозяйства положительной разности экономически обоснованных расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства, продавца и покупателя таких объектов электросетевого хозяйства | Соответствует. Экономическая эффективность проекта подтверждается расчетами. См. п.2.2. обоснования соответствия проекта положению протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.08.2019 №ДК-П9-161пр.
д) непревышение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства, над объемом финансовых потребностей, определенным для указанных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с укрупненными нормативами цены | Соответствует. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации указанного инвестиционного проекта по приобретению объекта электросетевого хозяйства, не превышает объем финансовых потребностей, определенный для указанных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с укрупненными нормативами цены (укрупненному сметному расчету). См. п. 2.5. обоснования соответствия проекта положению протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.08.2019 №ДК-П9-161пр.
е) исключение приобретения: организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства, не включенных в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; территориальными сетевыми организациями объектов электросетевого хозяйства, включенных в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; | Соответствует. Принцип соблюдается. Электросетевое имущество, планируемое к приобретению не включено в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (10/0,4 кВ).
ж) достижение по результатам реализации инвестиционных проектов по приобретению объектов электросетевого хозяйства одной или нескольких следующих целей: - повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; - снятие сетевых ограничений; - снятие ограничений свободного перетока электрической энергии (мощности); - модернизация и доведение существующих объектов электросетевого хозяйства до нормативного состояния. | Соответствует. См. п. 2.1. обоснования соответствия проекта положению протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.08.2019 №ДК-П9-161пр

## 3.6 Критерии ППРФ ДК-П9-161
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Соответствие проекта требованиям протокола совещания Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр
№ пункта протокола | Редакция положения протокола от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр | Обоснование соответствия проекта положению протокола
2.1. | включение проектов по приобретению электросетевых активов в инвестиционную программу сетевой организации только в случаях, когда такая консолидация сетевых активов обеспечивает выполнение задач развития рыночной инфраструктуры (таких, как повышение доступности для потребителей услуг электроснабжения, снятие сетевых ограничений, обеспечение свободного перетока электрической энергии, модернизация и доведение существующих электросетевых объектов до нормативного состояния); | В результате реализации проекта будет решена задача повышения доступности для потребителей услуг электроснабжения. Реализация проекта по приобретению электросетевого объекта позволит обеспечить доведение объекта электросетевого хозяйства до нормативного состояния с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, а также позволит создать единое сетевое пространство с целью устранения лоскутности энергорайонов. Также реализация проекта по приобретению электросетевого комплекса позволит повысить доступность услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей, исключит потребность в строительстве новых объектов в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению потребителей.
2.2. | установление критериев определения эффективности и экономической целесообразности принимаемых решений о консолидации электросетевых активов (в том числе финансовая модель, предельные сроки окупаемости); | Расчет доходной части (выручки), возникающий в случае приобретения электросетевого имущества АО «Монди СЛПК» произведен исходя из учитываемых РЭК в НВВ в тарифе в соответствии с Основами ценообразования №1178 от 29.12.2011 года расходов, связанных с владением электросетевым имуществом: увеличения подконтрольных расходов с связи с ростом количества условных единиц обслуживаемого оборудования, и включения расходов на амортизацию и налог на имущество. Доход, рассчитанный затратным способом, составляет на 2023 год 1,604 млн руб. в год (в том числе 1,547 млн руб. ОРЕХ; 0,04 млн руб. амортизация; 0,017 млн руб. налог на имущество). Отмечаем, что расчёт доходной части затратным способом наиболее соответствует принципу учёта расходов в тарифе в соответствии с действующим законодательством. Прирост подконтрольных расходы в связи с увеличением условных единиц обслуживаемого оборудования рассчитываются РЭК в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э от 17.02.2012 №98-э, амортизация и налога на имущество, связанные с электросетевым имуществом, включаются в тариф в соответствии с пп. 27 и 28 Основ ценообразования № 1178 то 29.12.2011г. соответственно. Предлагается установить критерий периода окупаемости, принятый на сегодняшний день в ПАО «Россети» и равный периоду в 20 лет. Расчет экономической эффективности представлен в инвестиционном паспорте. Проект окупается - 4 года. Детализированный расчет экономической эффективности приведен на вкладке 5 «анализ экономической эффективности»
2.3. | недопустимость роста тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии в результате приобретения электросетевых активов; | Рост тарифов в связи с приобретением объекта электросетевого хозяйства не произойдет. Источник финансирования проекта - нетарифные источники: прочие собственные источники (доходы от прочих нетарифных видов деятельности).
2.4. | исключение возможности при тарифном регулировании двойного учета расходов, понесенных на создание приобретаемых электросетевых активов; | ПАО «Россети Северо-Запад» будет осуществлять приобретение объектов за счет нетарифных источников: прочие собственные источники (доходы от прочих нетарифных видов деятельности). Объекты электросетевого имущества до совершения сделки принадлежат АО «Монди СЛПК», не являющейся территориальной сетевой организацией, а значит средства на создание объектов ЭСХ не учитывались в тарифах на услуги по передаче электрической энергии, двойной учет амортизации по указанным объектам в тарифах на услуги по передаче электрической энергии исключается.
2.5. | определение термина экономии и порядка расчета экономии; | Будет возможно после утверждения, соответствующего НПА. Предлагается учитывать сравнение стоимости приобретаемого электросетевого актива (0,797 млн. руб. без НДС) со стоимостью строительства нового аналогичного объекта (34,73 млн руб. без НДС).
2.6. | определение в качестве источника окупаемости затрат на приобретение электросетевых активов (затрат на погашение и обслуживание соответствующих кредитов) только экономию средств, возникших в связи с сокращением операционных расходов; | ПАО «Россети Северо-Запад» будет осуществлять приобретение объектов за счет нетарифных источников: прочие собственные источники (доходы от прочих нетарифных видов деятельности). Предлагается рассмотреть возможность определения источника окупаемости затрат, средства полученные за счет средств компании, не связанных с регулируемыми видами деятельности (за счет поступлений от прочих нерегулируемых видов деятельности).
2.7. | исключение возможности возврата за счет тарифа расходов, понесенных на приобретение электросетевых активов, в случае если запланированная экономия не будет достигнута; | ПАО «Россети Северо-Запад» будет осуществлять приобретение объектов за счет нетарифных источников: прочие собственные источники (доходы от прочих нетарифных видов деятельности). Учет в тарифе на услуги по передаче э/э расходов на приобретение электросетевых объектов за счет нетарифных источников не предусмотрен.
2.8. | исключение при формировании тарифов амортизации, учтенной в тарифах на передачу электрической энергии в предыдущие периоды регулирования в отношении приобретаемых активов. | Объекты электросетевого имущества до совершения сделки принадлежат АО «Монди СЛПК», не являющейся территориальной сетевой организацией, а значит не учитывалась в тарифах на услуги по передаче электрической энергии, двойной учет амортизации по указанным объектам в тарифах на услуги по передаче электрической энергии исключается.

## 3.7 Решение органов управления
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Информация об одобрении сделки:
Согласно решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 18.05.2018 № 281/36 данная сделка не подлежит отдельному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад», поскольку стоимость сделки ниже 30 млн руб. (без учета НДС). Указанная сделка признана целесообразной рабочей группой по консолидации электросетевых активов филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. В соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» указанная сделка не требует предварительного согласования антимонопольным органом

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 956999.47 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3,8
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4,2
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 2 826 192,05
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1253600
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 10 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 8
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 54737
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 8
Периодичность расходов, лет | 6
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 101 | 109 | 118 | 126
Доход, без НДС |  |  | 366 | 1212 | 1260 | 1310 | 1362 | 1416 | 1472 | 1531 | 1591 | 1654 | 1720 | 1788 | 1859 | 1933 | 2009 | 2089 | 2171 | 2257 | 2347 | 31349
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | итого
Доход |  |  | 366 | 1212 | 1260 | 1310 | 1362 | 1416 | 1472 | 1531 | 1591 | 1654 | 1720 | 1788 | 1859 | 1933 | 2009 | 2089 | 2171 | 2257 | 2347 | 31349
Операционные расходы | [8 empty] | -74 | [5 empty] | -94 | [5 empty] | -119 | -287
Ремонт объекта | [10 empty] | -1833 | [7 empty] | -2514 |  |  | -4348
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -1156 | -205 | -208 | -211 | -214 | -217 | -220 | -224 | -227 | -231 | -234 | -238 | -242 | -247 | -251 | -256 | -260 | -265 | -270 | -5377
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  | -790 | 1007 | 1052 | 1099 | 1148 | 1199 | 1178 | 1307 | -469 | 1424 | 1486 | 1550 | 1523 | 1686 | 1758 | 1833 | -603 | 1992 | 1958 | 21337
Амортизация |  |  | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -909
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -838 | 959 | 1004 | 1052 | 1100 | 1151 | 1130 | 1259 | -517 | 1376 | 1438 | 1502 | 1475 | 1638 | 1710 | 1785 | -651 | 1944 | 1910 | 20428
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  | -838 | 959 | 1004 | 1052 | 1100 | 1151 | 1130 | 1259 | -517 | 1376 | 1438 | 1502 | 1475 | 1638 | 1710 | 1785 | -651 | 1944 | 1910 | 20428
Налог на прибыль |  |  |  | -7 | -202 | -211 | -221 | -231 | -227 | -253 |  | -174 | -288 | -301 | -296 | -329 | -343 | -358 |  | -261 | -383 | -4085
Чистая прибыль |  |  | -838 | 952 | 803 | 840 | 879 | 920 | 903 | 1006 | -517 | 1202 | 1149 | 1201 | 1179 | 1310 | 1367 | 1427 | -651 | 1684 | 1527 | 16344
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -838 | 959 | 1004 | 1052 | 1100 | 1151 | 1130 | 1259 | -517 | 1376 | 1438 | 1502 | 1475 | 1638 | 1710 | 1785 | -651 | 1944 | 1910 | 20428
Амортизация |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 909
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -7 | -202 | -211 | -221 | -231 | -227 | -253 |  | -174 | -288 | -301 | -296 | -329 | -343 | -358 |  | -261 | -383 | -4085
НДС |  |  |  |  | -145 | -247 | -257 | -267 | -263 | -289 |  | -246 | -325 | -337 | -332 | -365 | -379 | -394 |  | -333 | -419 | -4598
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 1 | 52 | 26 | 3 | 3 | -1 | 9 | -93 | 76 | 29 | 4 | -2 | 11 | 5 | 5 | -128 | 105 | 32 | 137
Инвестиции |  |  | -1148 | [18 empty] | -1148
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  |  | -2070 | 1230 | 996 | 915 | 931 | 971 | 950 | 1063 | -629 | 1392 | 1226 | 1253 | 1225 | 1368 | 1420 | 1480 | -825 | 1930 | 1606 | 16432
Накопленный чистый денежный поток |  |  | -2070 | -840 | 156 | 1071 | 2001 | 2973 | 3922 | 4985 | 4357 | 5749 | 6975 | 8228 | 9453 | 10821 | 12241 | 13721 | 12896 | 14826 | 16432
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  | -1646 | 872 | 630 | 516 | 468 | 436 | 380 | 380 | -200 | 396 | 311 | 283 | 247 | 246 | 228 | 212 | -105 | 220 | 163 | 4036
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 4035.8091 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 49 | %
Срок окупаемости (PBP) | 3,8 | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 4,2 | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | Отсутствует | Отсутствует | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | Отсутствует | Отсутствует | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 0.957 | нд | 0.957 | 0.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.1 | федерального бюджета | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | 0.957 | нд | 0.957 | 0.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 0.7975 | нд | 0.7975 | 0.7975 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
2.3 | оборудование | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
2.4 | прочие затраты | нд | 0.7975 | нд | 0.7975 | 0.7975 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | 5,780 | 5,780 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | 1,222 | 1,222 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | 2,490 | 2,490 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.7 | шт./комплекты | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.8 | га. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.9 | т.у. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.10 | протяженность, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
3.11 | площадь, м2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 5,780 | нд | 5,780 | 5,780 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 1,222 | нд | 1,222 | 1,222 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 2,490 | нд | 2,490 | 2,490 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.7 | шт./комплекты | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.8 | га. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.9 | т.у. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.10 | протяженность, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
4.11 | площадь, м2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 0.7975 | нд | 0.7975 | 0.7975 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.2 | МВт | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.3 | МВ×А | нд | 5,780 | нд | 5,780 | 5,780 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.4 | Мвар | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.5 | км | нд | 3,712 | нд | 3,712 | 3,712 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.6 | шт./комплекты | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.7 | га. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.8 | т.у. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.9 | протяженность, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
5.10 | площадь, м2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.5 | шт./комплекты | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.6 | га. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.7 | т.у. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.8 | протяженность, км | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
7.9 | площадь, м2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-55-5-01.32-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми (г. Сыктывкар"; МР "Сыктывдинский"; МР "Прилузский"; МР "Корткеросский"; МР "Усть-Куломский"; МР "Удорский")
Тип проекта | Приобретение основных средств, в т.ч. ЭСА
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 5,78 МВА (прирост 5,78 МВА)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 3.712
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0.957
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | Не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)