## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Лоухский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 17-м/18 от 06.07.2020)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 435р-П от 24.06.2019)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 10-2-1-2-011581-2020 от 10.04.2020)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 480 от 18.11.2021)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 10-RU10506000-01-2020 от 14.12.2020)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,89771579 2023 г.; 0,94260158 2024 г.; 1,37619831 2025 г.; 1,18767799 2026 г.; 24 2027 г.; 198,7797628 2028 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 226,286 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 208,659 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-150 | Л-150 | опоры 15-38, 40-69, 71-73 , 39,70 | опоры 15-38, 40-69, 71-73 , 39,70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1966 | Пр.оп.75-ПС-44 (пр.оп.9-1 Л-151) | Пр.оп.75-ПС-44 (пр.оп.9-1 Л-151) | АС-185/29 | АС-185/29 | д/м | д/м | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 2015 | 1 | Д. | М. | Акт ТО б/н от 30.05.2021 Карельского филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" | Разрешается дальнейшая эксплуатация ВЛ 110 кВ Л-150 ПС-43 «Полярный Круг» ПС-44 «Котозеро» | б/н, 12.11.14. ПО СЭС | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена деревянных опор с креозотной пропиткой на металлические, многогранные, замена существующего провода АС-185 на провод AERO-Z 242-2Z протяженностью 17,1 км по трассе,расчистка трассы площадью 16. ЛинияЛ-150 являются частью транзита 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы. В процессе реализации проекта будет выполнена реконструкция линии с целью повышения надежности железнодорожного транзита, а также повысится надёжность электроснабжения потребителей в п. Чупа (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа, фабрика помольнообогатительная, рудник, церкви) и п. Котозеро (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа). Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Объект входит в"Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2025 года", утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия №192-р от 29 апреля 2022 года А.О. Парфенчиковым
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена деревянных опор с креозотной пропиткой на металлические, многогранные. Замена существующего провода АС-185 на провод AERO-Z 242-2Z протяженностью 17,1 км по трассе.Замена грозозащитного троса на грозозащитный трос предусмотренный проектом.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена деревянных опор с креозотной пропиткой на металлические, многогранные. Замена существующего провода АС-185 на провод AERO-Z 242-2Z протяженностью 17,1 км по трассе.Замена грозозащитного троса на грозозащитный трос предусмотренный проектом.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8 млн. руб/ км - ВЛ 1,3765 млн. руб/ 1 га
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 30.05.2021 года, , утвержденный главным инженером ПО СЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" М.В. Соколовым о необходимости устранения замечаний по результатам технического освидетельствования от 31.05.2017 г. на ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» в части замены деревянных опор на металлические, провода и грозотроса с АС-185 на провод АС-185/29 для повышения надежности железнодорожного транзита и электроснабжения потребителей, , расширением трассы ВЛ по всей длине в рамках Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг., утв. Протоколом заседания СД ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2018 №303/16
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018 |  | 0,1 | 4 | 0,02 | 0,4 | 0,002 | 91 503 |  |  | - | Описание причин |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2018 | Л-150 | 0,1 | 4 | 0,02 | 0,4 | 0,002 | 91 503 |  |  | Акт № 56 от 02.06.2018 | Дефекты изготовления |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2017 |  | 5,18 | 1 436 | 3,36 | 3 680,73 | 14,628 | 91 495 | 0,04 | 0,016 | - | Описание причин |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2017 | Л-150 | 4,87 | 709 | 2,98 | 3 450,49 | 14,508 | 91 495 | 0,038 | 0,008 | Акт № 55 от 23.07.2017 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудов |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2017 | Л-150 | 0,32 | 727 | 0,38 | 230,24 | 0,12 | 91 495 | 0,003 | 0,008 | Акт № 76 от 05.09.2017 | Дефекты изготовления |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2016 |  | 2,27 | 711 | 0,14 | 1 611,62 | 0,317 | 90 919 | 0,018 | 0,008 | - | Описание причин |  | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-150 | 2,27 | 711 | 0,14 | 1 611,62 | 0,317 | 90 919 | 0,018 | 0,008 | Акт № 117 от 02.09.2016 | Дефекты изготовления

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 216999207.86 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -139 199 205,91
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 223000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 19 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 7
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прогноз инфляции |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 78 | 86 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 289 | 305 | 321 | 338 | 355 | 373 | 392 | 412 | 432 | 453 | 475 | 498 | 522 | 547 | 573 | 599 | 627 | 656 | 686
Доход, без НДС | [7 empty] | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 156 | 161 | 166 | 170 | 176 | 181 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | 274 | 7051
Кредит, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Доход | [7 empty] | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 156 | 161 | 166 | 170 | 176 | 181 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | 274 | 7051
Операционные расходы
Ремонт объекта |  | 391 | 408 | 424 | 441 | 459 | 477 | 496 | 516 | 536 | 558 | 580 | 603 | 627 | 652 | 678 | 705 | 733 | 762 | 341 | 824 | 857 | 891 | 926 | 963 | 1001 | 1041 | 1083 | 1126 | 1170 | 1217 | 544 | 1316 | 1368 | 1423 | 1479 | 1538 | 1599 | 1663 | 1729 | 1798 | 1870 | 1944 | 869 | 2102 | 2185 | 2272 | 2363 | 2457 | 2555 | 2656 | 2762 | 2872 | 2986 | 65834
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС | [7 empty] | 315 | 327 | 340 | 354 | 368 | 383 | 398 | 414 | 430 | 447 | 465 | 484 | 503 | 523 | 544 | 565 | 588 | 611 | 636 | 661 | 687 | 714 | 743 | 772 | 803 | 835 | 868 | 903 | 939 | 976 | 1015 | 1056 | 1098 | 1141 | 1187 | 1234 | 1283 | 1334 | 1387 | 1442 | 1500 | 1559 | 1622 | 1686 | 1753 | 1823 | 1895 | 41611
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | [5 empty] | -1006 | -1941 | -1797 | -1653 | -1509 | -1366 | -1222 | -1078 | -934 | -791 | -647 | -503 | -359 | -216 | -72 | [34 empty] | -15094
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 391 | 408 | 424 | 441 | -548 | -1464 | -916 | -738 | -558 | -377 | -195 | -11 | 174 | 361 | 550 | 740 | 933 | 1127 | 872 | 1450 | 1506 | 1565 | 1627 | 1690 | 1756 | 1825 | 1896 | 1971 | 2048 | 2128 | 1490 | 2298 | 2388 | 2482 | 2579 | 2680 | 2785 | 2894 | 3008 | 3126 | 3248 | 3375 | 2356 | 3646 | 3789 | 3937 | 4092 | 4252 | 4419 | 4593 | 4773 | 4961 | 5155 | 99402
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 391 | 408 | 424 | 441 | -548 | -1464 | -916 | -738 | -558 | -377 | -195 | -11 | 174 | 361 | 550 | 740 | 933 | 1127 | 872 | 1450 | 1506 | 1565 | 1627 | 1690 | 1756 | 1825 | 1896 | 1971 | 2048 | 2128 | 1490 | 2298 | 2388 | 2482 | 2579 | 2680 | 2785 | 2894 | 3008 | 3126 | 3248 | 3375 | 2356 | 3646 | 3789 | 3937 | 4092 | 4252 | 4419 | 4593 | 4773 | 4961 | 5155 | 99402
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 391 | 408 | 424 | 441 | -548 | -1464 | -916 | -738 | -558 | -377 | -195 | -11 | 174 | 361 | 550 | 740 | 933 | 1127 | 872 | 1450 | 1506 | 1565 | 1627 | 1690 | 1756 | 1825 | 1896 | 1971 | 2048 | 2128 | 1490 | 2298 | 2388 | 2482 | 2579 | 2680 | 2785 | 2894 | 3008 | 3126 | 3248 | 3375 | 2356 | 3646 | 3789 | 3937 | 4092 | 4252 | 4419 | 4593 | 4773 | 4961 | 5155 | 99402
Налог на прибыль |  | -78 | -82 | -85 | -88 | [15 empty] | -280 | -301 | -313 | -325 | -338 | -351 | -365 | -379 | -394 | -410 | -426 | -298 | -460 | -478 | -496 | -516 | -536 | -557 | -579 | -602 | -625 | -650 | -675 | -471 | -729 | -758 | -787 | -818 | -850 | -884 | -919 | -955 | -992 | -1031 | -19880
Чистая прибыль |  | 313 | 326 | 339 | 353 | -548 | -1464 | -916 | -738 | -558 | -377 | -195 | -11 | 174 | 361 | 550 | 740 | 933 | 1127 | 872 | 1170 | 1205 | 1252 | 1301 | 1352 | 1405 | 1460 | 1517 | 1577 | 1638 | 1702 | 1192 | 1838 | 1910 | 1985 | 2063 | 2144 | 2228 | 2315 | 2406 | 2500 | 2598 | 2700 | 1885 | 2916 | 3031 | 3150 | 3273 | 3402 | 3535 | 3674 | 3818 | 3968 | 4124 | 79522
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 391 | 408 | 424 | 441 | -548 | -1464 | -916 | -738 | -558 | -377 | -195 | -11 | 174 | 361 | 550 | 740 | 933 | 1127 | 872 | 1450 | 1506 | 1565 | 1627 | 1690 | 1756 | 1825 | 1896 | 1971 | 2048 | 2128 | 1490 | 2298 | 2388 | 2482 | 2579 | 2680 | 2785 | 2894 | 3008 | 3126 | 3248 | 3375 | 2356 | 3646 | 3789 | 3937 | 4092 | 4252 | 4419 | 4593 | 4773 | 4961 | 5155 | 99402
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  | -78 | -82 | -85 | -88 | [15 empty] | -280 | -301 | -313 | -325 | -338 | -351 | -365 | -379 | -394 | -410 | -426 | -298 | -460 | -478 | -496 | -516 | -536 | -557 | -579 | -602 | -625 | -650 | -675 | -471 | -729 | -758 | -787 | -818 | -850 | -884 | -919 | -955 | -992 | -1031 | -19880
НДС |  | -78 | -82 | -85 | -88 | -92 | -95 | -176 | -183 | -190 | -198 | -205 | -213 | -222 | -230 | -239 | -249 | -258 | -269 | -189 | -290 | -301 | -313 | -325 | -338 | -351 | -365 | -379 | -394 | -410 | -426 | -298 | -460 | -478 | -496 | -516 | -536 | -557 | -579 | -602 | -625 | -650 | -675 | -471 | -729 | -758 | -787 | -818 | -850 | -884 | -919 | -955 | -992 | -1031 | -22899
Изменения в рабочем капитале |  | 26 | 1 | 1 | 1 | -6 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -20 | 49 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -43 | 54 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | -68 | 86 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 344
Инвестиции |  | 8153 | -8400 | -36000 | -3600 | -61464 | -20400 | -122382 | [46 empty] | -244094
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -7814 | -8072 | -35660 | -3246 | -62018 | -21863 | -123278 | -736 | -557 | -376 | -193 | -9 | 176 | 363 | 552 | 743 | 935 | 1130 | 852 | 1218 | 1210 | 1256 | 1305 | 1356 | 1409 | 1465 | 1522 | 1582 | 1643 | 1708 | 1150 | 1892 | 1916 | 1992 | 2070 | 2151 | 2235 | 2323 | 2414 | 2508 | 2607 | 2709 | 1817 | 3002 | 3040 | 3160 | 3284 | 3413 | 3547 | 3686 | 3831 | 3981 | 4137 | -180534
Накопленный чистый денежный поток |  | -7814 | -15886 | -51545 | -54791 | -116809 | -138672 | -261950 | -262686 | -263243 | -263619 | -263812 | -263821 | -263645 | -263281 | -262729 | -261986 | -261051 | -259922 | -259070 | -257851 | -256642 | -255386 | -254080 | -252724 | -251314 | -249850 | -248328 | -246746 | -245103 | -243395 | -242245 | -240353 | -238437 | -236445 | -234376 | -232225 | -229990 | -227667 | -225254 | -222746 | -220139 | -217430 | -215614 | -212611 | -209571 | -206411 | -203127 | -199715 | -196168 | -192483 | -188652 | -184671 | -180534
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127 | 143 | 161 | 182 | 204 | 230 | 259 | 291 | 328 | 369 | 416 | 468 | 526
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -6942 | -6373 | -25011 | -2023 | -34339 | -10756 | -53885 | -286 | -192 | -115 | -53 | -2 | 38 | 69 | 94 | 112 | 125 | 134 | 90 | 115 | 101 | 93 | 86 | 79 | 73 | 68 | 63 | 58 | 53 | 49 | 29 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 11 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | -137998
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -137998.316 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 24.06.2019 | 24.06.2019 | нд | нд | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 24.06.2019 | 24.06.2019 | нд | нд | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 19.12.2019 06.07.2020 | 19.12.2019 06.07.2020 | нд | нд | 19.12.2019 06.07.2020 | 19.12.2019 06.07.2020 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.10.2017 | 09.10.2017 | нд | нд | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.12.2019 | 30.12.2019 | нд | нд | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2020 | 10.04.2020 | нд | нд | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 24.11.2020 | 24.11.2020 | нд | нд | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 14.12.2020 | 14.12.2020 | нд | нд | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 31.03.2027 | 31.03.2027 | нд | нд | 31.03.2027 | 31.03.2027 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 31.03.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | 31.03.2027 | 30.09.2027 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 31.03.2027 | 31.03.2029 | нд | нд | 31.03.2027 | 31.03.2028 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.09.2027 | 31.08.2029 | нд | нд | 30.09.2027 | 31.08.2028 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 31.08.2029 | 31.08.2029 | нд | нд | 31.08.2029 | 31.08.2029 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.09.2029 | 31.10.2029 | нд | нд | 01.09.2029 | 31.10.2029 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 15.11.2029 | 30.11.2029 | нд | нд | 15.11.2029 | 30.11.2029 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2029 | 31.12.2029 | нд | нд | 31.12.2029 | 31.12.2029 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 31.12.2029 | 31.12.2029 | нд | нд | 31.12.2029 | 31.12.2029 | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2029 | 31.12.2029 | нд | нд | 31.12.2029 | 31.12.2029 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 31.01.2030 | 31.01.2030 | нд | нд | 31.01.2030 | 31.01.2030 | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 259,56420785 | 259,81173241 | 251,04099878 | 251,28852334 | 0,89771579 | 1,13112190 | 4 | 0,94260158 | 4 | 1,18767799 | 4 | 1,37619831 | 4 | 1,24706189 | 4 | 1,18767799 | 4 | 74,23345633 | 4 | 24,00000000 | 4 | 198,77976280 | 4 | нд | нд | 77,79931811 | 226,28624068
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 259,56420785 | 259,81173241 | 251,04099878 | 251,28852334 | 0,89771579 | 1,13112190 | 4 | 0,94260158 | 4 | 1,18767799 | 4 | 1,37619831 | 4 | 1,24706189 | 4 | 1,18767799 | 4 | 74,23345633 | 4 | 24,00000000 | 4 | 198,77976280 | 4 | нд | нд | 77,79931811 | 226,28624068
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 216,99920786 | 216,99920786 | 209,35045161 | 209,55672208 | 0,89771579 | 0,94260158 | 4 | 0,94260158 | 4 | 0,98973166 | 4 | 0,98973166 | 4 | 1,03921824 | 4 | 0,98973166 | 4 | 61,86121361 | 4 | 20,00000000 | 4 | 185,73694139 | 4 | нд | нд | 64,83276509 | 208,65900629
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,70000000 | 4,70000000 | 4,65882773 | 0,57064315 | 0 | 0 | нд | 0,57064315 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,65882773 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4,65882773 | 0,57064315
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 183,76450884 | 183,76450884 | 183,04048469 | 183,76450884 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,42051396 | 4 | 9,00000000 | 4 | 174,76450884 | 4 | нд | нд | 39,42051396 | 183,76450884
2.3 | оборудование | 3,56663328 | 3,56663328 | 3,55258091 | 3,56663328 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,55258091 | 4 | 2,00000000 | 4 | 1,56663328 | 4 | нд | нд | 3,55258091 | 3,56663328
2.4 | прочие затраты | 24,96806574 | 24,96806574 | 18,09855828 | 21,65493681 | 0,89771579 | 0,94260158 | 4 | 0,37195843 | 4 | 0,98973166 | 4 | 0,98973166 | 4 | 1,03921824 | 4 | 0,98973166 | 4 | 14,22929101 | 4 | 9,00000000 | 4 | 9,40579927 | 4 | нд | нд | 17,20084249 | 20,75722102
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 64,420 | 0 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 64,420 | 64,420 | 64,420 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 216,99920786 | 216,99920786 | 216,99920786 | 216,99920786 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 64,420 | 64,420 | 64,420 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 16,041 | 0 | 16,041 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка для реализации инвестиционного проекта 000-32-1-01.12-0017 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 594.518 | Сводный сметный расчет | 594.518 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | 594.518 | нд | 0 | 594.518 | 594.518 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | 594.518 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | п. 5.8.1.11 Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК ПАО "МРСК Северо-Запада" № 25 от 02.04.2020 |  |  | 31.01.2020 | 19.12.2019 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 30.11.2020 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 594,518 тыс. руб на 2 456,064 тыс. руб
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реализации инвестиционного проекта 000-32-1-01.12-0017 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 46.0321 | Сводный сметный расчет | 46.0321 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 46.0321 | нд | 0 | 46.0321 | 46.0321 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 46.0321 | 23.2909 | нд | Неэлектронная | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК ПОА "МРСК Северо-Запада" № 25 от 02.04.2020 |  |  | 31.01.2020 | 06.07.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.12.2024 | нд | нд
3 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0210040.0150. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объектам: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине»; «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 «Котозеро» – ПС-45 «Чупа» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 30 | Мониторинг цен рынка | 30 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО СибСтройЭксперт | 30.8 | ООО СибСтройЭксперт ООО Проммаш Тест | 0 | 30.8 | 30 | ООО Ивановский центр негосударственных экспертиз | 30 | 0 | нд | Неэлектронная | 10.08.2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | нд | нд |  |  | 30.09.2021 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-32-1-01.12-0016
[26 empty] | ООО Ивановский центр негосударственных экспертиз | 30 |  |  | 30
[26 empty] | ООО Проммаш Тест | 33.3333 |  |  | 33.3333
4 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение землеустроительных работ, проведение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Катозеро» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине для нужд филиала ПАО МРСК "Северо-Запда" "Карелэнерго" | Филиал | 7490.2689 | Мониторинг цен рынка | 7490.2689 | ОЗП | ОЗП | 15 | 6 | ООО ПКФ МОДУЛОР | 7115.75 | нд | 1 | 7115.75 | 4700 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 5546 | 0 | 872368 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 23.08.2017 | 14.09.2017 | нд | нд |  |  | 30.09.2017 | 09.10.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 30.12.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 5 574,46539 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО Тесла | 7490.2689 |  |  | 7490.2689
[26 empty] | Северэнергопроект | 7488.9214 |  |  | 7488.9214
[26 empty] | Союзэнергопроект, г. Москва | 5100 |  |  | 5100
[26 empty] | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 4700 |  |  | 4700
[26 empty] | Карелстройпроект | 4276 |  |  | 4276

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, р-н Лоухский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 16,041(0)
шт./комплекты | 0
га. | 64,42
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 259,56420785
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 480 от 18.11.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7,75406349
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7,75406349
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 09.10.2017 № 192 подрядчик ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания"с учетом ДС №1 14.05.2019
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 5,57446539
% от сметной стоимости проекта | 2,15 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,57446539
освоено по договору, млн. руб. | 4,7
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.09.2021 № 175 контрагент ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,03
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03
освоено по договору, млн. руб. | 0,03
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 19.12.2019 № 101 контрагент Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелияс учетом ДС №2 01.11.2021
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2.4561
% от сметной стоимости проекта | 0,81 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2.4561
освоено по договору, млн. руб. | 2,25030142
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 06.07.2020 № 17-м/18 контрагент Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,0460321
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02274116
освоено по договору, млн. руб. | 0,02224584
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,43993852
освоено по договору, млн. руб. | 0,43993852
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 2,45 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,45%
% оплаты по объекту(предоплата) | 3,28 %
всего оплачено по объекту | 8,52320907 | 8.5232 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 3,43 % | 7.4425 | 0
всего освоено по объекту | 7,44248578
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 09.10.2017 , 192
- технические агенты | нд
- подрядчики | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 06.07.2020 , 17-м/18 Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 19.12.2019 , 101 ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз" , Услуги , Оказание Услуг , 21.09.2021 , 175
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.03.2028
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)