## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Медвежьегорский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,006027772 2023 г.; -0,006027772 2024 г.; -0,006027772 2025 г.; -0,006027772 2026 г.; -0,006027772 2027 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000000031 2023 г.; -0,000000031 2024 г.; -0,000000031 2025 г.; -0,000000031 2026 г.; -0,000000031 2027 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей Медвежьегорского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена опор и провода на СИП, длина участка 23,13 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | замена опор и провода на СИП, длина участка 23,13 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,206 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника (Программа повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг.)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018 |  | 24,78 | 243 | 0,27 | 2 579,66 | 2,613 | 91 503 | 0,028 | 0,003 | - | Описание причин | 2 023 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031 |  | Экспертная оценка
2018 | Л-23П-10 | 4,25 | 148 | 0,18 | 629 | 0,765 | 91 503 | 0,007 | 0,002 | Акт № 63 от 11.03.2018 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 2 024 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031 |  | Экспертная оценка
2018 | Л-23П-10 | 20,53 | 95 | 0,09 | 1 950,66 | 1,848 | 91 503 | 0,021 | 0,001 | Акт № 201 от 21.08.2018 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 2 025 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031 |  | Экспертная оценка
2017 |  | 0,23 | 98 | 0,09 | 22,86 | 0,021 | 91 495 |  | 0,001 | - | Описание причин | 2 026 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031 |  | Экспертная оценка
2017 | Л-23П-10 | 0,23 | 98 | 0,09 | 22,86 | 0,021 | 91 495 |  | 0,001 | Акт № 254 от 13.09.2017 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 2 027 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031 |  | Экспертная оценка
2016 | [6 empty] | 90 919 |  |  | - | Описание причин | 2 028 | 1 | 315,9503925925926 | 2,78 |  | 91 503 | 0,003 | 0,001 |  |  | -0,006027772 | -0,000000031
2016 | Отключений нет | [5 empty] | 90 919

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 27894623.34 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 25,
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -26 149 960,65
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 18000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | -
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прогноз инфляции |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397
Доход, без НДС |  | 730 | 774 | 813 | 853 | 896 | 941 | 988 | 1037 | 1089 | 1144 | 1201 | 1261 | 1324 | 1390 | 1460 | 1532 | 1609 | 1690 | 1774 | 1863 | 1956 | 2054 | 2156 | 2264 | 2377 | 2496 | 2621 | 2752 | 2890 | 3034 | 3186 | 3345 | 3512 | 3688 | 3872 | 4066 | 4269 | 4482 | 4707 | 4942 | 89036
Кредит, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Доход |  | 730 | 774 | 813 | 853 | 896 | 941 | 988 | 1037 | 1089 | 1144 | 1201 | 1261 | 1324 | 1390 | 1460 | 1532 | 1609 | 1690 | 1774 | 1863 | 1956 | 2054 | 2156 | 2264 | 2377 | 2496 | 2621 | 2752 | 2890 | 3034 | 3186 | 3345 | 3512 | 3688 | 3872 | 4066 | 4269 | 4482 | 4707 | 4942 | 89036
Операционные расходы
Ремонт объекта | [6 empty] | 402 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 646 | [5 empty] | 819 | [5 empty] | 1037 | [5 empty] | 1315 |  |  |  |  | 4728
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 1575
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -598 | -568 | -537 | -506 | -476 | -445 | -414 | -384 | -353 | -322 | -291 | -261 | -230 | -199 | -169 | -138 | -107 | -77 | -46 | -15 | [20 empty] | -6137
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 148 | 224 | 294 | 366 | 440 | 918 | 595 | 675 | 759 | 845 | 934 | 1535 | 1120 | 1218 | 1319 | 1424 | 1533 | 2291 | 1762 | 1882 | 1992 | 2091 | 2196 | 3123 | 2420 | 2540 | 2667 | 2800 | 2939 | 4123 | 3240 | 3401 | 3570 | 3748 | 3935 | 5446 | 4337 | 4553 | 4780 | 5019 | 89202
Амортизация |  | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | -1395 | [20 empty] | -27895
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1246 | -1171 | -1101 | -1029 | -955 | -477 | -800 | -719 | -636 | -550 | -461 | 140 | -275 | -177 | -75 | 29 | 138 | 896 | 367 | 487 | 1992 | 2091 | 2196 | 3123 | 2420 | 2540 | 2667 | 2800 | 2939 | 4123 | 3240 | 3401 | 3570 | 3748 | 3935 | 5446 | 4337 | 4553 | 4780 | 5019 | 61308
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -1246 | -1171 | -1101 | -1029 | -955 | -477 | -800 | -719 | -636 | -550 | -461 | 140 | -275 | -177 | -75 | 29 | 138 | 896 | 367 | 487 | 1992 | 2091 | 2196 | 3123 | 2420 | 2540 | 2667 | 2800 | 2939 | 4123 | 3240 | 3401 | 3570 | 3748 | 3935 | 5446 | 4337 | 4553 | 4780 | 5019 | 61308
Налог на прибыль | [24 empty] | -358 | -484 | -508 | -533 | -560 | -588 | -825 | -648 | -680 | -714 | -750 | -787 | -1089 | -867 | -911 | -956 | -1004 | -12262
Чистая прибыль |  | -1246 | -1171 | -1101 | -1029 | -955 | -477 | -800 | -719 | -636 | -550 | -461 | 140 | -275 | -177 | -75 | 29 | 138 | 896 | 367 | 487 | 1992 | 2091 | 2196 | 2766 | 1936 | 2032 | 2134 | 2240 | 2351 | 3298 | 2592 | 2721 | 2856 | 2999 | 3148 | 4357 | 3470 | 3643 | 3824 | 4015 | 49046
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1246 | -1171 | -1101 | -1029 | -955 | -477 | -800 | -719 | -636 | -550 | -461 | 140 | -275 | -177 | -75 | 29 | 138 | 896 | 367 | 487 | 1992 | 2091 | 2196 | 3123 | 2420 | 2540 | 2667 | 2800 | 2939 | 4123 | 3240 | 3401 | 3570 | 3748 | 3935 | 5446 | 4337 | 4553 | 4780 | 5019 | 61308
Амортизация |  | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | [20 empty] | 27895
Проценты
Налог на прибыль | [24 empty] | -358 | -484 | -508 | -533 | -560 | -588 | -825 | -648 | -680 | -714 | -750 | -787 | -1089 | -867 | -911 | -956 | -1004 | -12262
НДС |  | -149 | -158 | -166 | -174 | -183 | -273 | -202 | -212 | -222 | -233 | -245 | -359 | -270 | -284 | -298 | -312 | -328 | -474 | -362 | -380 | -398 | -418 | -439 | -625 | -484 | -508 | -533 | -560 | -588 | -825 | -648 | -680 | -714 | -750 | -787 | -1089 | -867 | -911 | -956 | -1004 | -19068
Изменения в рабочем капитале |  | 644 | -29 | -29 | -29 | -29 | -9 | -49 | -29 | -28 | -28 | -28 | -3 | -53 | -28 | -28 | -27 | -27 | 5 | -59 | -27 | -11 | 5 | 5 | 76 | -25 | 8 | 8 | 9 | 9 | 79 | -59 | 11 | 11 | 12 | 12 | 101 | -74 | 14 | 15 | 16 | 335
Инвестиции |  | 32945 | [39 empty] | 32945
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -32153 | 195 | 264 | 337 | 411 | 909 | 546 | 647 | 730 | 817 | 906 | 1532 | 1067 | 1190 | 1292 | 1397 | 1505 | 2296 | 1702 | 1856 | 1981 | 2096 | 2201 | 2842 | 1911 | 2040 | 2142 | 2249 | 2361 | 3377 | 2533 | 2732 | 2868 | 3011 | 3161 | 4458 | 3396 | 3657 | 3839 | 4031 | 44330
Накопленный чистый денежный поток |  | -32153 | -31958 | -31694 | -31357 | -30946 | -30037 | -29491 | -28845 | -28114 | -27298 | -26392 | -24860 | -23793 | -22603 | -21311 | -19914 | -18409 | -16112 | -14410 | -12554 | -10573 | -8477 | -6276 | -3434 | -1523 | 517 | 2659 | 4908 | 7269 | 10646 | 13179 | 15910 | 18778 | 21789 | 24949 | 29407 | 32803 | 36460 | 40299 | 44330
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 97
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -28677 | 155 | 188 | 213 | 232 | 458 | 245 | 259 | 261 | 260 | 257 | 388 | 241 | 240 | 232 | 224 | 215 | 293 | 194 | 188 | 179 | 169 | 158 | 182 | 109 | 104 | 98 | 91 | 86 | 109 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 73 | 49 | 47 | 44 | 42 | -22064
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -22064.2323 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 3,6 | %
Срок окупаемости (PBP) | 25, | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 24.12.2020 | 24.12.2020 | нд | нд | 24.12.2020 | 24.12.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.08.2021 | 01.08.2021 | нд | нд | 01.08.2021 31.12.2021 | 01.08.2021 31.12.2021 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.01.2023 | 31.01.2023 | нд | нд | 01.01.2022 | 30.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.02.2023 | 20.02.2023 | нд | нд | 01.12.2022 | 25.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.02.2023 | 28.02.2023 | нд | нд | 25.12.2022 | 30.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.06.2023 | 15.06.2023 | нд | нд | 25.12.2022 | 30.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 30,10872936 | 30,30404992 | 12,55269443 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 20,50872936 | 30,30404992 | 12,55269443 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 9,60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 29,90749796 | 27,89462334 | 10,46057869 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,59715529 | 1,54763750 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 25,51501442 | 18,18047052 | 10,46057869 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,79532825 | 8,16651532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,130 | 23,130 | 23,130 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,130 | 23,130 | 23,130 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 29,90749796 | 27,89462334 | 29,90749796 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 23,130 | 23,130 | 23,130 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 23,130 | 0 | 23,130 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ДЗО | 1797.638 |  | 1797.638 | ОЗП | ОЗП | 0 | 3 | Физические группа застройщиков СНТ Восток | 0 | нд | 0 | 0 | 1547.6375 | Электрокомплект | 1857.165 | 0 | 32009670868 | Roseltorg.ru | 30.11.2020 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | 10.12.2020 | нд | нд |  |  | 31.01.2021 | 24.12.2020 | 28.02.2021 | 24.12.2020 | 01.08.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО КвадроЭлектрикТехнолоджи» | 1707.5 |  |  | 1707.5
[26 empty] | Электрокомплект | 1547.6375 |  |  | 1547.6375
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка линейных фарфоровых изоляторов (инвестиционная программа) | ДЗО | 427.1965 | Мониторинг цен рынка | 427.1965 | ОК | ОК | 0 | 2 | ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 427.1965 | нд | 2 | 427.1965 | 427.1965 | Норд Грид (Северный кабель) | 689.5548 | 0 | mr-sz20628DP | Roseltorg.ru | 30.11.2020 | 29.12.2020 | 19.01.2021 | 08.04.2021 | нд | нд |  |  | 28.02.2021 | 21.04.2021 | 28.02.2021 | 01.03.2022 | 30.06.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
Норд Грид (Северный кабель)
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0003. Поставка металлоконструкции опор воздушных линий (ИД) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 129.6866 | Мониторинг цен рынка | 129.6866 | ОК | ОК | 6 | 6 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 129.6866 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ ООО Терминал МТД ООО ПО Гарантия | 0 | 129.6866 | 129.6866 | ООО ЦФЭР Сибирьэнерго | 155.6239 | 0 | mr-sz22120MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | нд | нд |  |  | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 30.04.2022 | 21.06.2022 | 05.07.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Терминал МТД
ООО МЕТРИКС
ООО УФПК Атом
ООО ПО Гарантия
ООО ЦФЭР Сибирьэнерго
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка опор деревянных укомплектованных арматурой для осуществления работ, выполняемых филиалами ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа 2020-2022гг.) | ДЗО | 574.7899 | Мониторинг цен рынка | 574.7899 | ОК | ОК | 4 | 5 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод | 574.7899 | нд | 0 | 574.7899 | 574.7899 | ООО ТД ДЭС | 1924.3438 | 0 | 32008938423 | Roseltorg.ru | 31.03.2020 | 28.02.2020 | 19.03.2020 | 20.05.2020 | нд | нд |  |  | 31.05.2020 | 09.06.2020 | 31.05.2020 | 01.11.2021 | 31.12.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД ПДЗ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД
ООО ТД ДЭС
ООО СМЗ
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 22Т0120010.0002. Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 48.026 | Мониторинг цен рынка | 48.026 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО МЕТРИКС | 48.026 | нд | 0 | 48.026 | 48.026 | ООО УФПК Атом | 57.6312 | 0 | mr-sz22047DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2022 | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | нд | нд |  |  | 31.03.2022 | 22.06.2022 | 31.03.2022 | 15.07.2022 | 15.08.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО УФПК Атом
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21Т0120010.0004. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021-2022 г.г. | ДЗО | 5087.5146 | Мониторинг цен рынка | 5087.5146 | ОА | ОА | 0 | 10 | Камский кабель | 5087.5146 | Камский кабель ООО ТД Уральский кабель ООО Энергофонд ООО ТД Саранск Кабель Оптика ООО ТД УНКОМТЕХ ЭНЕРГОСНАБ ООО МКК ООО ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ | 0 | 5087.5146 | 5087.5146 | Норд Грид (Северный кабель) | 6989.0629 | 0 | mr-sz21361DP | b2b-mrsk.ru | 30.06.2021 | 24.06.2021 | 12.07.2021 | 03.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 07.03.2022 | 25.04.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД Уральский кабель
ООО Энергофонд
ООО ТД ДЭС
ООО ТД Саранск Кабель Оптика
ООО ТД УНКОМТЕХ
ЭНЕРГОСНАБ
ООО МКК
ООО ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ
Норд Грид (Северный кабель)
7 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»» (инвестиционная программа 2021-2023гг). | ДЗО | 1351.6428 | Мониторинг цен рынка | 1351.6428 | ОК | ОК | 0 | 4 | ООО МЕТРИКС | 1351.6428 | ООО ЭТМ | 4 | 1351.6428 | 1351.6428 | ООО Атом ДВ | 2112.5551 | 0 | 32009335489 | Roseltorg.ru | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 02.09.2020 | 05.10.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 31.01.2021 | 18.04.2022 | 25.06.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭТМ
ООО ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД
ООО Атом ДВ
8 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21К0220040.0175. Поставка металлопроката для реализации инвестиционных проектов в рамках реализации договоров по технологическому присоединению для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 607.0135 | Мониторинг цен рынка | 607.0135 | ОЗК | ОЗК | 0 | 5 | ООО СТАЛЬ ТЕНДЕР | 495.475 | нд | 0 | 495.475 | 495.475 | ООО СТАЛЬ ТЕНДЕР | 183.8042 | 0 | mr-sz21989MQ | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 24.12.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.05.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
[26 empty] | ООО УниКаб | 576.5312 |  |  | 576.5312
[26 empty] | ООО СТАЛЬТОРГ | 549.2285 |  |  | 549.2285
[26 empty] | ООО ТК АЛЬФА-СТАЛЬ | 567.8602 |  |  | 567.8602
[26 empty] | ООО АЛЬЯНС | 577.8125 |  |  | 577.8125

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-33-1-01.32-3133
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, р-н Медвежьегорский район
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 23,13(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 30,30404992
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчёт стоимости введённого ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 13.9697
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 13.9697
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 24.12.2020 № 205 подрядчик ООО "Электрокомплект"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1,85716500
% от сметной стоимости проекта | 6,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,857165
освоено по договору, млн. руб. | 1,5476375
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.01.2022 № 20 поставщик ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,1838042
% от сметной стоимости проекта | 0,61 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1838042
освоено по договору, млн. руб. | 0,15317017
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.06.2020 № 323/419/20 поставщик ООО ТД ДЭС под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1,92434383
% от сметной стоимости проекта | 6.35%
оплачено по договору, млн. руб. | 1,92434383
освоено по договору, млн. руб. | 1,60361986
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.10.2020 № 546/659/20 поставщик ООО Атом ДВ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2,1125551
% от сметной стоимости проекта | 6.971%
оплачено по договору, млн. руб. | 2,1125551
освоено по договору, млн. руб. | 1,76046258
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.06.2022 № 242/267/22 поставщик ООО "ЦФЭР Сибирьэнерго" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,15562391
% от сметной стоимости проекта | 0,51 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,15562391
освоено по договору, млн. руб. | 0,12968659
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.06.2022 № 263/293/22 поставщик "ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,0576312
% от сметной стоимости проекта | 0,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0576312
освоено по договору, млн. руб. | 0,048026
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 204/261/21 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,68955485
% от сметной стоимости проекта | 2.275%
оплачено по договору, млн. руб. | 0,68955485
освоено по договору, млн. руб. | 0,57462904
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.08.2021 № 485/525/21 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 6,98906294
% от сметной стоимости проекта | 23.06%
оплачено по договору, млн. руб. | 6,98906294
освоено по договору, млн. руб. | 5,82421912
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 1,73527899
освоено по договору, млн. руб. | 1,73527899
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 6,43123633
освоено по договору, млн. руб. | 6,43123633
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 7,6809751
освоено по договору, млн. руб. | 7,6809751
- по прочим договорам | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.48682
освоено по договору, млн. руб. | 0.40568
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 82,88%
- поставка основного оборудования, % | 0,52%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 16,6%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100 %
всего оплачено по объекту | 30,30404992
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 27,89462334
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электрокомплект" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 24.12.2020 , 205 РЭС-3 МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | РЭС-3 МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | "ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "АТОМ" , Поставки , Поставка оборудования , 22.06.2022 , 263/293/22 ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 21.04.2021 , 204/261/21 ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 19.08.2021 , 485/525/21 ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" , Поставки , Поставка оборудования , 31.01.2022 , 20 ООО "ЦФЭР Сибирьэнерго" , Поставки , Поставка материалов , 14.06.2022 , 242/267/22 ООО Атом ДВ , Поставки , Поставка материалов , 21.10.2020 , 546/659/20 ООО ТД ДЭС , Поставки , Поставка материалов , 09.06.2020 , 323/419/20
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)