## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Верхнетоемский муниципальный район; Вельский муниципальный район; Устьянский муниципальный район; Плесецкий муниципальный район; г. Архангельск; Шенкурский муниципальный район; Виноградовский муниципальный район; Холмогорский муниципальный район; Ленский муниципальный район; г. Северодвинск; Котласский муниципальный район; Каргопольский муниципальный район; г. Котлас; Мезенский муниципальный район; Няндомский муниципальный район; Онежский муниципальный район; Пинежский муниципальный район; Приморский муниципальный район; Коношский муниципальный район; Вилегодский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 17,60105275 2023 г.; 27,82972435 2024 г.; 18,9275876 2025 г.; 18,93038321 2026 г.; 37,63754358 2027 г.; 24,09469739 2028 г.;Оценка изменений доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,000104487 2023 г.; 0,00015838 2024 г.; 0,000101004 2025 г.; 0,000009422 2026 г.; 0,000114019 2027 г.; 0,000114936 2028 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 127,42 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 106,183 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по уровню напряжения 0,2-0,4 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,0296 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: при отсутствии приборов учета; при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 121050641.05 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1 603 984 886,43
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 18305108
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 22
Периодичность расходов, лет | 16
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 100
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -131
Период | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Прогноз инфляции |  | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | 194 | 205 | 218 | 230 | 244 | 258 | 272 | 287 | 302 | 319 | 335
Доход, без НДС | [6 empty] | 391 | 407 | 534 | 556 | 578 | 601 | 625 | 650 | 676 | 704 | 732 | 761 | 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 965 | 1003 | 1044 | 1086 | 1129 | 1175 | 1222 | 1271 | 1322 | 1375 | 1430 | 1488 | 1548 | 1610 | 29176
Кредит, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 17601 | 27830 | 18928 | 18930 | 37638 | 24095 | [30 empty] | 145021
Погашение основного долга |  |  | 3520 | 9086 | 12872 | 16658 | 24185 | 25484 | 19918 | 16133 | 12346 | 4819 | [25 empty] | 145021
Начисление процентов |  | 1214 | 2892 | 3571 | 3989 | 5437 | 5430 | 3672 | 2298 | 1184 | 333 | [26 empty] | 30019
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Доход | [6 empty] | 391 | 407 | 534 | 556 | 578 | 601 | 625 | 650 | 676 | 704 | 732 | 761 | 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 965 | 1003 | 1044 | 1086 | 1129 | 1175 | 1222 | 1271 | 1322 | 1375 | 1430 | 1488 | 1548 | 1610 | 29176
Операционные расходы | [22 empty] | -42120 | [14 empty] | -42120
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС | [6 empty] | -328658 | -341869 | -355612 | -369907 | -384777 | -400245 | -416334 | -433071 | -450480 | -468588 | -487425 | -507019 | -527401 | -548602 | -570655 | -593595 | -617457 | -642278 | -668097 | -694954 | -722890 | -751950 | -782177 | -813620 | -846327 | -880348 | -915737 | -952549 | -990840 | -1030671 | -1072103 | -19566235
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -328266 | -341462 | -355078 | -369352 | -384199 | -399644 | -415709 | -432420 | -449803 | -467885 | -486693 | -506258 | -526609 | -547778 | -569798 | -592703 | -658649 | -641313 | -667093 | -693910 | -721804 | -750820 | -781003 | -812398 | -845056 | -879026 | -914362 | -951118 | -989352 | -1029123 | -1070493 | -19579179
Амортизация |  | -489 | -1262 | -1788 | -2314 | -3359 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -4028 | -2874 |  |  |  | -120851
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -489 | -1262 | -1788 | -2314 | -3359 | -332295 | -345491 | -359106 | -373380 | -388227 | -403672 | -419737 | -436449 | -453831 | -471913 | -490722 | -510286 | -530637 | -551806 | -573826 | -596732 | -662677 | -645342 | -671122 | -697938 | -725833 | -754849 | -785031 | -816426 | -849084 | -883054 | -918390 | -953992 | -989352 | -1029123 | -1070493 | -19700029
Проценты |  | -1214 | -2892 | -3571 | -3989 | -5437 | -5430 | -3672 | -2298 | -1184 | -333 | [26 empty] | -30019
Прибыль до налогообложения |  | -1703 | -4154 | -5359 | -6303 | -8796 | -337725 | -349163 | -361404 | -374564 | -388560 | -403672 | -419737 | -436449 | -453831 | -471913 | -490722 | -510286 | -530637 | -551806 | -573826 | -596732 | -662677 | -645342 | -671122 | -697938 | -725833 | -754849 | -785031 | -816426 | -849084 | -883054 | -918390 | -953992 | -989352 | -1029123 | -1070493 | -19730049
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -1703 | -4154 | -5359 | -6303 | -8796 | -337725 | -349163 | -361404 | -374564 | -388560 | -403672 | -419737 | -436449 | -453831 | -471913 | -490722 | -510286 | -530637 | -551806 | -573826 | -596732 | -662677 | -645342 | -671122 | -697938 | -725833 | -754849 | -785031 | -816426 | -849084 | -883054 | -918390 | -953992 | -989352 | -1029123 | -1070493 | -19730049
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -489 | -1262 | -1788 | -2314 | -3359 | -332295 | -345491 | -359106 | -373380 | -388227 | -403672 | -419737 | -436449 | -453831 | -471913 | -490722 | -510286 | -530637 | -551806 | -573826 | -596732 | -662677 | -645342 | -671122 | -697938 | -725833 | -754849 | -785031 | -816426 | -849084 | -883054 | -918390 | -953992 | -989352 | -1029123 | -1070493 | -19700029
Амортизация |  | 489 | 1262 | 1788 | 2314 | 3359 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 2874 |  |  |  | 120851
Проценты |  | -1214 | -2892 | -3571 | -3989 | -5437 | -5430 | -3672 | -2298 | -1184 | -333 | [26 empty] | -30019
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -17363 | -27830 | -18928 | -18930 | -37638 | -24095 | [30 empty] | -144783
Изменения финансовых обязательств |  | 17601 | 24310 | 9841 | 6059 | 20980 | -91 | -25484 | -19918 | -16133 | -12346 | -4819
Чистый денежный поток |  | -1453 | -6412 | -12657 | -16861 | -22094 | -423535 | -438911 | -448309 | -460539 | -473718 | -484391 | -498851 | -518904 | -539764 | -561462 | -584032 | -607509 | -631931 | -657334 | -683758 | -711244 | -790379 | -769576 | -800512 | -832692 | -866165 | -900984 | -937203 | -974878 | -1014067 | -1054831 | -1097234 | -1141342 | -1187223 | -1234948 | -1284592 | -23670293
Накопленный чистый денежный поток |  | -1453 | -7865 | -20522 | -37382 | -59477 | -483012 | -921922 | -1370231 | -1830770 | -2304488 | -2788879 | -3287730 | -3806634 | -4346398 | -4907859 | -5491891 | -6099400 | -6731331 | -7388664 | -8072422 | -8783666 | -9574045 | -10343621 | -11144133 | -11976825 | -12842991 | -13743975 | -14681178 | -15656056 | -16670122 | -17724954 | -18822188 | -19963530 | -21150753 | -22385701 | -23670293
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 48 | 54 | 61 | 69 | 78
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -1287 | -5035 | -8807 | -10396 | -12072 | -205060 | -188306 | -170437 | -155150 | -141418 | -128138 | -116937 | -107787 | -99353 | -91579 | -84413 | -77808 | -71720 | -66108 | -60936 | -56168 | -55310 | -47722 | -43988 | -40546 | -37373 | -34449 | -31753 | -29269 | -26979 | -24868 | -22922 | -21128 | -19475 | -17951 | -16547 | -2329195
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2329194.7049 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.05.2021 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 | 01.05.2021 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 | нд | нд | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | 01.05.2021 01.03.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 | 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.06.2021 01.06.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | 01.06.2021 01.06.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | нд | нд | 01.06.2021 01.03.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | 01.06.2021 31.03.2023 01.06.2024 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2021 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 01.05.2026 01.05.2027 | 01.11.2021 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 01.05.2026 01.05.2027 | нд | нд | 01.11.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.11.2021 31.10.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.12.2021 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 01.05.2026 01.05.2027 | 01.12.2021 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 01.05.2026 01.05.2027 | нд | нд | 01.12.2021 01.02.2023 01.02.2024 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 | 01.12.2021 31.10.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.12.2021 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | 29.12.2021 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | нд | нд | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.12.2021 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | 29.12.2021 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | нд | нд | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 153,75591979 | 145,25163419 | 153,52527448 | 145,02098888 | 17,60105275 | 27,82972435 | 4 | 27,82972435 | 4 | 18,92758760 | 4 | 18,92758760 | 4 | 18,93038321 | 4 | 18,93038321 | 4 | 70,23652657 | 4 | 37,63754358 | 4 | 24,09469739 | 4 | нд | нд | 135,92422173 | 127,41993613
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 153,52527448 | 17,83169806 | 153,52527448 | 17,60105275 | 17,60105275 | 27,82972435 | 4 | 0 | нд | 18,92758760 | 4 | 0 | нд | 18,93038321 | 4 | 0 | нд | 70,23652657 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 135,92422173 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0,23064531 | 127,41993613 | 0 | 127,41993613 | 0 | 0 | нд | 27,82972435 | 4 | 0 | нд | 18,92758760 | 4 | 0 | нд | 18,93038321 | 4 | 0 | нд | 37,63754358 | 4 | 24,09469739 | 4 | нд | нд | 0 | 127,41993613
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 128,13754573 | 121,05064105 | 127,93772875 | 120,85082407 | 14,66754396 | 23,19143696 | 4 | 23,19143696 | 4 | 15,77298967 | 4 | 15,77298967 | 4 | 15,77531934 | 4 | 15,77531934 | 4 | 58,53043882 | 4 | 31,36461965 | 4 | 20,07891449 | 4 | нд | нд | 113,27018479 | 106,18328011
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7,71799656 | 8,83279554 | 7,71799656 | 8,83279554 | 0,87839637 | 1,40132046 | 4 | 1,38744600 | 4 | 0,95348917 | 4 | 0,94404868 | 4 | 0,95098279 | 4 | 0,94156712 | 4 | 3,52502381 | 4 | 3,48552258 | 4 | 1,19581479 | 4 | нд | нд | 6,83081623 | 7,95439917
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 27,08713390 | 31,32308423 | 27,04099792 | 31,27694825 | 3,06995054 | 4,82882686 | 4 | 4,82882686 | 4 | 3,34287043 | 4 | 3,34287043 | 4 | 3,40952224 | 4 | 3,40952224 | 4 | 12,38982785 | 4 | 12,47948415 | 4 | 4,14629403 | 4 | нд | нд | 23,97104738 | 28,20699771
2.3 | оборудование | 80,34410292 | 65,81678215 | 80,19042192 | 65,66310115 | 9,21292413 | 14,62109714 | 4 | 14,62109714 | 4 | 9,86269476 | 4 | 9,86269476 | 4 | 9,79566267 | 4 | 9,79566267 | 4 | 36,69804321 | 4 | 9,44256775 | 4 | 12,72815470 | 4 | нд | нд | 70,97749778 | 56,45017702
2.4 | прочие затраты | 12,98831235 | 15,07797913 | 12,98831235 | 15,07797913 | 1,50627292 | 2,34019250 | 4 | 2,35406696 | 4 | 1,61393531 | 4 | 1,62337580 | 4 | 1,61915164 | 4 | 1,62856731 | 4 | 5,91754395 | 4 | 5,95704517 | 4 | 2,00865097 | 4 | нд | нд | 11,49082340 | 13,57170621
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4 415,000 | 4 096,000 | 4 346,000 | 4 027,000 | 570,000 | 864,000 | 4 | 864,000 | 4 | 551,000 | 4 | 551,000 | 4 | 514,000 | 4 | 514,000 | 4 | 1 847,000 | 4 | 901,000 | 4 | 627,000 | 4 | нд | нд | 3 776,000 | 3 457,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 128,13754573 | 121,05064106 | 127,93772875 | 120,85082408 | 14,66754396 | 23,19143696 | 4 | 23,19143696 | 4 | 15,77298967 | 4 | 15,77298967 | 4 | 15,77531934 | 4 | 15,77531934 | 4 | 58,53043882 | 4 | 31,36461965 | 4 | 20,07891450 | 4 | нд | нд | 113,27018479 | 106,18328012
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4 415,000 | 4 096,000 | 4 346,000 | 4 027,000 | 570,000 | 864,000 | 4 | 864,000 | 4 | 551,000 | 4 | 551,000 | 4 | 514,000 | 4 | 514,000 | 4 | 1 847,000 | 4 | 901,000 | 4 | 627,000 | 4 | нд | нд | 3 776,000 | 3 457,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 29.12.2021 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 30.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 30.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0120020.0044. Поставка счетчиков электроэнергии для нужд Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | Филиал | 168.6653 | Мониторинг цен рынка | 168.6653 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | Инвест Стафф | 164.3356 | нд | 0 | 164.3356 | 163.629 | ЗАО Кристалл | 11.9376 | 11.9376 | mrsz_21273DP | b2b-mrsk.ru | 11.04.2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | нд | нд |  |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 31.12.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:L_003-15-1-05.20-0045
[26 empty] | ЗАО Кристалл | 163.629 |  |  | 163.629

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_003-15-1-05.20-0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, Вельский район; Верхнетоемский район; Вилегодский район; Виноградовский район; Каргопольский район; Коношский район; Котласский район; Ленский район; Мезенский район; Няндомский район; Онежский район; Пинежский район; Плесецкий район; Северодвинск город; Устьянский район; Холмогорский район; Шенкурский район; г.Архангельск; Приморский район; г. Котлас
Тип проекта | Создание
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4 096
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 145,25163419
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.18497
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.18497
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 07-200/21 поставщик ЗАО "Кристалл"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.18497
% от сметной стоимости проекта | 0.1273%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.18497
освоено по договору, млн. руб. | 0.15414
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.045675
освоено по договору, млн. руб. | 0.045675
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0,01 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0,01%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.1588%
всего оплачено по объекту | 0.23065
% освоения по объекту за отчетный период | 0.1559%
всего освоено по объекту | 0.19982
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Кристалл" , Поставки , Поставка оборудования , 21.04.2021 , 07-200/21
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 01.06.2021;31.03.2023;01.06.2024;01.11.2025;01.11.2026;01.11.2027;01.11.2028
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Приложение 1
Приложение 1
L_003-15-1-05.20-0047
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (8855 т.у.)
522 ФЗ - выход из строя
Тип оборудования | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2020-2030 всего кол-во | ВСЕГО тыс. руб.
| количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | затраты | количество | стоимость 1 ед. оборудования * на количество | количество | стоимость 1 ед. оборудования * на количество | количество | стоимость 1 ед. оборудования * на количество
ИПУ однофазный 0,2 кВ, шт |  | 0 |  |  | 57 |  |  |  | 471 |  | 696 |  | 448 |  | 406 |  | 1429 |  | 491 |  | 200 |  | 916 |  | 5114 | 0
ИПУ трехфазный 0,4 кВ, шт |  | 0 |  |  | 9 |  |  |  | 73 |  | 146 |  | 73 |  | 73 |  | 348 |  | 136 |  | 1226 |  | 1468 |  | 3552 | 0
ИПУ трехфазный с учетом ТТ 0,4 кВ, шт |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 26 |  | 22 |  | 30 |  | 35 |  | 70 | [5 empty] | 3 |  | 189 | 0
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ, шт. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
[25 empty] | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 199816.98 |  |  |  | 14667543.96 |  | 23191436.96 |  | 15772989.67 |  | 15775319.34 |  | 58530438.82 |  | 58530438.82 |  |  |  |  | 483625060.34 | 186667984.55
ПИР (на весь ИП, в зависимости от общей суммы ИП по таблице П6)
ВСЕГО с ПИР | [25 empty] | 186667984.55
|  |  |  | 0% |  | 0.107% |  | 0% |  | 7.858% |  | 12.42% |  | 8.45% |  | 8.451% |  | 31.36% |  | 31.36% |  | 0% |  | 0%
Проектные работы |  | 60000 |  | 0 | 0 | 64.2264 | 0 | 0 | 0 | 4714.5344 | 0 | 7454.3378 | 0 | 5069.8537 | 0 | 5070.6026 | 0 | 18813.2225 | 0 | 18813.2225 | 0 | 0 | 0 | 0