## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Дедовичский район; Пушкиногорский район; Усвятский район; Опочецкий район; Палкинский район; Новосокольнический район; Бежаницкий район; Гдовский район; Новоржевский район; Великолукский район; Себежский район; Дновский район; Невельский район; Локнянский район; Островский район; Куньинский район; Порховский район; Плюсский район; Пустошкинский район; Печорский район; Стругокрасненский район; Красногородский район; Псковский район; Пыталовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 20,87956382 2023 г.; 21,86090333 2024 г.; 22,88836578 2025 г.; 23,96411897 2026 г.; 25,09043256 2027 г.; 25,09043256 2028 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 117,923 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 98,269 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Псковской области в 2020-2028 гг. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), сетевым компаниям поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении 12066 точек учета потребителей.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении 12066 точек учета потребителей.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,0216 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 г.; Приказ ПАО "Россети" от 25.09.2019 № 190
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 260227197.82 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 10 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -480 249,79546
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 22 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 16
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 49
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 51
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -58
Период | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Прогноз инфляции |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325
Доход, без НДС | [6 empty] | 450 | 559 | 602 | 626 | 651 | 678 | 705 | 733 | 763 | 794 | 826 | 859 | 894 | 930 | 967 | 1006 | 1046 | 1089 | 1132 | 1178 | 1225 | 1275 | 1326 | 1380 | 1435 | 1493 | 1553 | 1616 | 1681 | 1748 | 1819 | 33039
Кредит, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 20690 |  | 4288 | 17926 | 24767 | [31 empty] | 67671
Погашение основного долга |  |  | 4138 | 4138 | 4995 | 8581 | 13534 | 9396 | 9396 | 8539 | 4953 | [26 empty] | 67671
Начисление процентов |  | 1428 | 1142 | 1152 | 2045 | 3162 | 2228 | 1579 | 931 | 342 | [27 empty] | 14008
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Доход | [6 empty] | 450 | 559 | 602 | 626 | 651 | 678 | 705 | 733 | 763 | 794 | 826 | 859 | 894 | 930 | 967 | 1006 | 1046 | 1089 | 1132 | 1178 | 1225 | 1275 | 1326 | 1380 | 1435 | 1493 | 1553 | 1616 | 1681 | 1748 | 1819 | 33039
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС | [6 empty] | -48282 | -50226 | -52249 | -54354 | -56543 | -58820 | -61189 | -63654 | -66218 | -68885 | -71660 | -74546 | -77548 | -80672 | -83921 | -87301 | -90817 | -94475 | -98281 | -102239 | -106357 | -110641 | -115097 | -119733 | -124556 | -129572 | -134791 | -140220 | -145868 | -151743 | -157855 | -2878315
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -47831 | -49667 | -51647 | -53727 | -55891 | -58143 | -60484 | -62921 | -65455 | -68091 | -70834 | -73687 | -76655 | -79742 | -82954 | -86295 | -89771 | -93387 | -97148 | -101061 | -105132 | -109366 | -113771 | -118353 | -123120 | -128079 | -133238 | -138605 | -144187 | -149995 | -156036 | -2845276
Амортизация |  | -1724 | -3526 | -5416 | -7397 | -9461 | -11551 | -11551 | -11551 | -11551 | -11551 | -11551 | -11551 | -7129 | [23 empty] | -115511
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1724 | -3526 | -5416 | -7397 | -9461 | -59382 | -61218 | -63198 | -65278 | -67443 | -69694 | -72036 | -70050 | -65455 | -68091 | -70834 | -73687 | -76655 | -79742 | -82954 | -86295 | -89771 | -93387 | -97148 | -101061 | -105132 | -109366 | -113771 | -118353 | -123120 | -128079 | -133238 | -138605 | -144187 | -149995 | -156036 | -2960787
Проценты |  | -1428 | -1142 | -1152 | -2045 | -3162 | -2228 | -1579 | -931 | -342 | [27 empty] | -14008
Прибыль до налогообложения |  | -3152 | -4668 | -6569 | -9442 | -12622 | -61610 | -62798 | -64129 | -65620 | -67443 | -69694 | -72036 | -70050 | -65455 | -68091 | -70834 | -73687 | -76655 | -79742 | -82954 | -86295 | -89771 | -93387 | -97148 | -101061 | -105132 | -109366 | -113771 | -118353 | -123120 | -128079 | -133238 | -138605 | -144187 | -149995 | -156036 | -2974795
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -3152 | -4668 | -6569 | -9442 | -12622 | -61610 | -62798 | -64129 | -65620 | -67443 | -69694 | -72036 | -70050 | -65455 | -68091 | -70834 | -73687 | -76655 | -79742 | -82954 | -86295 | -89771 | -93387 | -97148 | -101061 | -105132 | -109366 | -113771 | -118353 | -123120 | -128079 | -133238 | -138605 | -144187 | -149995 | -156036 | -2974795
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1724 | -3526 | -5416 | -7397 | -9461 | -59382 | -61218 | -63198 | -65278 | -67443 | -69694 | -72036 | -70050 | -65455 | -68091 | -70834 | -73687 | -76655 | -79742 | -82954 | -86295 | -89771 | -93387 | -97148 | -101061 | -105132 | -109366 | -113771 | -118353 | -123120 | -128079 | -133238 | -138605 | -144187 | -149995 | -156036 | -2960787
Амортизация |  | 1724 | 3526 | 5416 | 7397 | 9461 | 11551 | 11551 | 11551 | 11551 | 11551 | 11551 | 11551 | 7129 | [23 empty] | 115511
Проценты |  | -1428 | -1142 | -1152 | -2045 | -3162 | -2228 | -1579 | -931 | -342 | [27 empty] | -14008
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | 150320 | -23364 | -24420 | -25508 | -19633 | -21496 | [30 empty] | 35899
Изменения финансовых обязательств |  | 20690 | -4138 | 150 | 12931 | 16187 | -13534 | -9396 | -9396 | -8539 | -4953
Чистый денежный поток |  | -175958 | -28644 | -25423 | -14622 | -6608 | -94656 | -70576 | -72304 | -73353 | -72023 | -69771 | -72581 | -75505 | -78546 | -81710 | -85001 | -88424 | -91986 | -95691 | -99545 | -103554 | -107725 | -112064 | -116578 | -121273 | -126158 | -131239 | -136525 | -142024 | -147745 | -153695 | -159886 | -166326 | -173025 | -179994 | -187244 | -3737980
Накопленный чистый денежный поток |  | -175958 | -204602 | -230025 | -244646 | -251254 | -345910 | -416486 | -488790 | -562143 | -634166 | -703938 | -776519 | -852024 | -930570 | -1012279 | -1097280 | -1185704 | -1277690 | -1373380 | -1472925 | -1576480 | -1684205 | -1796269 | -1912847 | -2034120 | -2160278 | -2291517 | -2428043 | -2570067 | -2717811 | -2871507 | -3031393 | -3197718 | -3370743 | -3550737 | -3737980
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -156937 | -22786 | -18037 | -9253 | -3729 | -47648 | -31687 | -28953 | -26198 | -22943 | -19823 | -18392 | -17065 | -15833 | -14690 | -13630 | -12646 | -11733 | -10887 | -10101 | -9372 | -8695 | -8068 | -7486 | -6945 | -6444 | -5979 | -5547 | -5147 | -4775 | -4431 | -4111 | -3814 | -3539 | -3284 | -3047 | -603655
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -603654.5331 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2025 01.07.2027 | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2025 01.07.2027 | нд | нд | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | 100 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 19.01.2021 30.09.2021 30.09.2023 30.09.2025 30.09.2027 | 19.01.2021 30.09.2021 30.09.2023 30.09.2025 30.09.2027 | нд | нд | 19.01.2021 30.09.2021 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | 19.01.2021 30.09.2021 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | 100 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2025 01.07.2027 | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2025 01.07.2027 | нд | нд | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | 15.07.2020 15.07.2021 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | 100 100 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | нд | нд | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | нд | нд | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 814,21190877 | 310,97936480 | 641,04823200 | 138,61272003 | 20,68962000 | 157,15057969 | 4 | 16,13339929 | 4 | 157,92598566 | 4 | 28,17051671 | 4 | 61,19945042 | 4 | 23,76928800 | 4 | 93,53036306 | 4 | 24,76737600 | 4 | 25,08252003 | 4 | нд | нд | 469,80637883 | 117,92310003
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 399,64512305 | 174,23736023 | 269,29699470 | 44,68626388 | 0 | 38,88404909 | 4 | 3,72974833 | 4 | 60,59965496 | 4 | 23,88269054 | 4 | 61,19945042 | 4 | 5,84300910 | 4 | 93,53036306 | 4 | 0 | нд | 11,23081591 | 4 | нд | нд | 254,21351753 | 44,68626388
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 414,56678572 | 136,74200457 | 371,75123730 | 93,92645615 | 20,68962000 | 118,26653060 | 4 | 12,40365096 | 4 | 97,32633070 | 4 | 4,28782617 | 4 | 0 | нд | 17,92627890 | 4 | 0 | нд | 24,76737600 | 4 | 13,85170412 | 4 | нд | нд | 215,59286130 | 73,23683615
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 680,44231390 | 260,22719782 | 534,20686000 | 115,51060000 | 17,24135000 | 133,69907000 | 4 | 18,01904000 | 4 | 130,45405000 | 4 | 18,90089000 | 4 | 68,33262000 | 4 | 19,80774000 | 4 | 71,58914000 | 4 | 20,63948000 | 4 | 20,90210000 | 4 | нд | нд | 404,07488000 | 98,26925000
2.1 | проектно-изыскательские работы | 35,64101331 | 4,40127536 | 24,44994939 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 134,84829336 | 42,77405378 | 99,05649206 | 5,08085501 | 5,08085501 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 437,09382839 | 178,05530839 | 345,77021000 | 83,80793518 | 12,16049499 | 133,69907000 | 4 | 18,01904000 | 4 | 130,45405000 | 4 | 18,90089000 | 4 | 68,33262000 | 4 | 19,80774000 | 4 | 6,65893145 | 4 | 14,91977019 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 339,14467145 | 71,64744019
2.4 | прочие затраты | 72,85917884 | 34,99656029 | 64,93020855 | 26,62180981 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 64,93020855 | 4 | 5,71970981 | 4 | 20,90210000 | 4 | нд | нд | 64,93020855 | 26,62180981
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 33 598,000 | 12 066,000 | 25 348,000 | 3 818,000 | 640,000 | 6 534,000 | 4 | 685,000 | 4 | 6 172,000 | 4 | 645,000 | 4 | 3 008,000 | 4 | 635,000 | 4 | 3 008,000 | 4 | 623,000 | 4 | 590,000 | 4 | нд | нд | 18 722,000 | 3 178,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 680,44231390 | 260,22719782 | 534,20686000 | 115,51060000 | 17,24135000 | 133,69907000 | 4 | 18,01904000 | 4 | 130,45405000 | 4 | 18,90089000 | 4 | 68,33262000 | 4 | 19,80774000 | 4 | 71,58914000 | 4 | 20,63948000 | 4 | 20,90210000 | 4 | нд | нд | 404,07488000 | 98,26925000
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 33 598,000 | 12 066,000 | 25 348,000 | 3 818,000 | 640,000 | 6 534,000 | 4 | 685,000 | 4 | 6 172,000 | 4 | 645,000 | 4 | 3 008,000 | 4 | 635,000 | 4 | 3 008,000 | 4 | 623,000 | 4 | 590,000 | 4 | нд | нд | 18 722,000 | 3 178,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 066 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | ДЗО | 102938.2754 | Укрупненный расчет | 102938.2754 | нд | нд | 1 | 1 | нд | 102938.2752 | нд | 0 | 102938.2752 | 102938.2754 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 123525.9304 | 3164.1247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 12.05.2020 | 15.07.2020 | 12.05.2020 | 15.07.2020 | 25.12.2020 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 15.07.2020№76-03-КЛК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 123 525,93043 тыс. руб на 131 245,44882 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:K_000-76-1-05.30-0012
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 31.03.2021 28.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 29.07.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 066 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.); Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.); Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.); Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.); Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.); | ДЗО | 62387.4755 | Укрупненный расчет | 62387.4755 | нд | нд | 1 | 1 | нд | 62387.4766 | нд | 0 | 62387.4766 | 62387.4755 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 74864.9706 | 29345.2618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 25.12.2022 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 15.07.2021№76-10-КЛ закупка осуществлялась на несколько ИП:K_000-76-1-05.30-0008 K_000-76-1-05.30-0010 K_000-76-1-05.30-0011 K_000-76-1-05.30-0012 K_000-76-1-05.30-0013 K_000-76-1-05.30-0015 K_000-76-1-05.30-0016

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-76-1-05.30-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, р-н Дновский р-н; Невельский р-н; Псковский р-н; Островский р-н; Бежаницкий р-н; Опочецкий р-н; Себежский р-н; Печорский р-н; Усвятский р-н; Порховский р-н; Гдовский р-н; Дедовичский р-н; Великолукский р-н; Куньинский р-н; Стругокрасненский р-н; Плюсский р-н; Пустошкинский р-н; Красногородский р-н; Локнянский р-н; Новоржевский р-н; Пушкиногорский р-н; Пыталовский р-н; Палкинский р-н; Новосокольнический р-н
Тип проекта | Установка
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 12 066
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 310,9793648
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 206,11041943
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 206,11041943
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.07.2020 № 76-03-КЛ подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №4 08.09.2021
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 131,24544882
% от сметной стоимости проекта | 42,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 120,36180578
освоено по договору, млн. руб. | 100,30150485
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.07.2021 № 76-10-КЛ подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 29.08.2022
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 74,86497061
% от сметной стоимости проекта | 24,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 45,51970878
освоено по договору, млн. руб. | 37,93309066
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 5,66151373
освоено по договору, млн. руб. | 5,66151373
- по прочим договорам | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01803512
освоено по договору, млн. руб. | 0,01490722
- по прочим договорам | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,80558136
освоено по договору, млн. руб. | 0,80558136
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 75,22 %
в том числе
- СМР, % | 41,06%
- поставка основного оборудования, % | 31,57%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,6%
% оплаты по объекту(предоплата) | 55,43 %
всего оплачено по объекту | 172,36664477
% освоения по объекту за отчетный период | 55,61 %
всего освоено по объекту | 144,71659782
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.07.2020 , 76-03-КЛ АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.07.2021 , 76-10-КЛ
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.07.2020 , 76-03-КЛ АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.07.2021 , 76-10-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | В рамках договора на СМР
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Приложение 1
Технические характеристики: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область. | [42 empty] | Приложение 1
к паспорту K_000-76-1-05.30-0009
Установка ИПУ при выходе из строя
Оборудвание | 2019 | [9 empty] | 2020 | [9 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
| 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ИПУ однофазный 0,2 кВ, шт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641 | 5641 | 304 | 304 | 480 | 480 | 580 | 580 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 | 460 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8865 | 8865 | Выгрузка из АИИС "Транспорт Электроэнергии"
ИПУ трехфазный 0,4 кВ, шт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 2302 | 1 | 1 | 160 | 160 | 105 | 105 | 145 | 145 | 155 | 155 | 163 | 163 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201 | 3201 | Выгрузка из АИИС "Транспорт Электроэнергии"
[41 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
[7 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
[41 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
[41 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
[41 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
[41 empty] | 0 |  | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
СИП | [42 empty] | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных
ПИР | [42 empty] | данные получены в ходе текущей эксплуатации (и при выполнении ремонтной программы) на основе статистики по выходу их строя средств учета в существующих системах учета с удаленным сбором данных