## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кольский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 33 от 19.01.2021)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-2-1-2-0053-2023 и 51-2-1-3-047194-202 от 11.08.2023)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 479 от 10.08.2023)
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2023 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 24 МВт 2023 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 5,058 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2023 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №43-000641/18 от 18.06.2018 | №43-000641/18-002 от 26.05.2022 №43-000641/18-001 от 27.02.2019 №43-000641/18-003 от 26.10.2022 | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | ЗРУ-10 кВ (для пуско-наладочных работ), Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | Опора вновь построенной ВЛ-150кВ от ПС-Мурманская ФСК | 24 | 0 | 24 | 150 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | 1.2. Строительство новой ВЛ 150 кВ от ПС 330 кВ Мурманская до новой ГТП 150 кВ. Параметры и протяженность ВЛ 150 кВ определить на стадии проектирования. 1.3. Строительство новой ВЛ 150 кВ – продление существующей ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 89 (оставить существующий заход на ПС 89) до новой ГТП 150 кВ. Параметры и трассу прохождения ВЛ 150 кВ определить проектом с выполнением технико-экономического обоснования. 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, противоаварийной и сетевой автоматикой, а также впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на этих объектах микропроцессорными устройствами релейной защиты, автоматики в соответствии со следующими требованиями: с поддержкой стандартных протоколов обмена, совместимых с АСУ ТП (ССПИ) на существующих объектах электросетевого хозяйства. Протоколы обмена согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиа | нд | 53.4685

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна";
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна";
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Описание состава объектов ФМЭ Строительство двух ВЛ 150кВ (5,068 км) для исполнение обязательств по договору ТП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 45,9616 млн. руб/ км - ВЛ 3,0071 млн. руб/ Комплект
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 238947913.52 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5,0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 6,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 154 234 226,06
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 82
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 18
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -105
Период | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прогноз инфляции |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438 | 460 | 483 | 506 | 530 | 556 | 582 | 610 | 638 | 668
Доход, без НДС |  | -59 | -62 | 71292 | 74857 | 78601 | 82531 | 86659 | 90992 | 95543 | 100320 | 105337 | 110605 | 116136 | 121944 | 128042 | 134445 | 141169 | 148228 | 155641 | 163424 | 171596 | 180177 | 189188 | 198648 | 208582 | 219013 | 229965 | 241465 | 253540 | 266218 | 279531 | 293510 | 308187 | 323599 | 339781 | 356772 | 374613 | 393346 | 413016 | 433669 | 455355 | 478126 | 502035 | 527140 | 553500 | 581178 | 610241 | 640756 | 672798 | 706442 |  | 13407629
Кредит, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 230495 | [50 empty] | 230495
Погашение основного долга |  |  | 46099 | 46099 | 46099 | 46099 | 46099 | [45 empty] | 230495
Начисление процентов |  | 15904 | 12723 | 9542 | 6362 | 3181 | [46 empty] | 47712
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Доход |  | -59 | -62 | 71292 | 74857 | 78601 | 82531 | 86659 | 90992 | 95543 | 100320 | 105337 | 110605 | 116136 | 121944 | 128042 | 134445 | 141169 | 148228 | 155641 | 163424 | 171596 | 180177 | 189188 | 198648 | 208582 | 219013 | 229965 | 241465 | 253540 | 266218 | 279531 | 293510 | 308187 | 323599 | 339781 | 356772 | 374613 | 393346 | 413016 | 433669 | 455355 | 478126 | 502035 | 527140 | 553500 | 581178 | 610241 | 640756 | 672798 | 706442 |  | 13407629
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | 19 | 20 | -95 | -99 | -103 | -107 | -111 | -116 | -120 | -125 | -130 | -135 | -141 | -147 | -152 | -159 | -165 | -172 | -179 | -186 | -193 | -201 | -209 | -217 | -226 | -235 | -245 | -255 | -265 | -276 | -287 | -298 | -310 | -323 | -336 | -349 | -363 | -378 | -393 | -409 | -426 | -443 | -461 | -479 | -498 | -518 | -539 | -561 | -584 | -607 | 137 | -13150
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -2205 | -4345 | -4216 | -4086 | -3956 | -3827 | -3697 | -3567 | -3437 | -3308 | -3178 | -3048 | -2919 | -2789 | -2659 | -2529 | -2400 | -2270 | -2140 | -2011 | -1881 | -1751 | -1621 | -1492 | -1362 | -1232 | -1103 | -973 | -843 | -713 | -584 | -454 | -324 | -195 | -65 | [16 empty] | -77180
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2246 | -4388 | 66981 | 70672 | 74542 | 78598 | 82850 | 87309 | 91985 | 96888 | 102029 | 107421 | 113077 | 119009 | 125231 | 131757 | 138604 | 145786 | 153322 | 161228 | 169522 | 178225 | 187357 | 196939 | 206994 | 217545 | 228618 | 240237 | 252432 | 265229 | 278661 | 292757 | 307553 | 323081 | 339380 | 356423 | 374249 | 392968 | 412622 | 433260 | 454930 | 477683 | 501574 | 526661 | 553002 | 580660 | 609701 | 640195 | 672214 | 705834 | 137 | 13317298
Амортизация |  | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | -6827 | [16 empty] | -238948
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -9073 | -11215 | 60154 | 63845 | 67714 | 71771 | 76023 | 80482 | 85158 | 90061 | 95202 | 100594 | 106250 | 112181 | 118403 | 124930 | 131777 | 138959 | 146495 | 154400 | 162695 | 171398 | 180530 | 190112 | 200167 | 210718 | 221790 | 233410 | 245605 | 258402 | 271834 | 285930 | 300725 | 316254 | 332553 | 356423 | 374249 | 392968 | 412622 | 433260 | 454930 | 477683 | 501574 | 526661 | 553002 | 580660 | 609701 | 640195 | 672214 | 705834 | 137 | 13078351
Проценты |  | -15904 | -12723 | -9542 | -6362 | -3181 | [46 empty] | -47712
Прибыль до налогообложения |  | -24977 | -23938 | 50612 | 57484 | 64534 | 71771 | 76023 | 80482 | 85158 | 90061 | 95202 | 100594 | 106250 | 112181 | 118403 | 124930 | 131777 | 138959 | 146495 | 154400 | 162695 | 171398 | 180530 | 190112 | 200167 | 210718 | 221790 | 233410 | 245605 | 258402 | 271834 | 285930 | 300725 | 316254 | 332553 | 356423 | 374249 | 392968 | 412622 | 433260 | 454930 | 477683 | 501574 | 526661 | 553002 | 580660 | 609701 | 640195 | 672214 | 705834 | 137 | 13030638
Налог на прибыль |  |  |  |  | -6829 | -12988 | -14491 | -15341 | -16233 | -17168 | -18149 | -19177 | -20255 | -21386 | -22573 | -23817 | -25123 | -26492 | -27928 | -29435 | -31017 | -32676 | -34416 | -36243 | -38159 | -40170 | -42280 | -44495 | -46819 | -49257 | -51817 | -54503 | -57323 | -60282 | -63387 | -66647 | -71285 | -74850 | -78594 | -82524 | -86652 | -90986 | -95537 | -100315 | -105332 | -110600 | -116132 | -121940 | -128039 | -134443 | -141167 | -27 | -2605298
Чистая прибыль |  | -24977 | -23938 | 50612 | 50655 | 51546 | 57280 | 60682 | 64249 | 67990 | 71912 | 76025 | 80339 | 84863 | 89609 | 94586 | 99808 | 105285 | 111031 | 117059 | 123384 | 130020 | 136982 | 144287 | 151953 | 159997 | 168438 | 177296 | 186592 | 196347 | 206585 | 217330 | 228608 | 240444 | 252867 | 265906 | 285138 | 299400 | 314374 | 330098 | 346608 | 363944 | 382146 | 401260 | 421329 | 442401 | 464528 | 487761 | 512156 | 537771 | 564667 | 110 | 10425340
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -9073 | -11215 | 60154 | 63845 | 67714 | 71771 | 76023 | 80482 | 85158 | 90061 | 95202 | 100594 | 106250 | 112181 | 118403 | 124930 | 131777 | 138959 | 146495 | 154400 | 162695 | 171398 | 180530 | 190112 | 200167 | 210718 | 221790 | 233410 | 245605 | 258402 | 271834 | 285930 | 300725 | 316254 | 332553 | 356423 | 374249 | 392968 | 412622 | 433260 | 454930 | 477683 | 501574 | 526661 | 553002 | 580660 | 609701 | 640195 | 672214 | 705834 | 137 | 13078351
Амортизация |  | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | 6827 | [16 empty] | 238948
Проценты |  | -15904 | -12723 | -9542 | -6362 | -3181 | [46 empty] | -47712
Налог на прибыль |  |  |  |  | -6829 | -12988 | -14491 | -15341 | -16233 | -17168 | -18149 | -19177 | -20255 | -21386 | -22573 | -23817 | -25123 | -26492 | -27928 | -29435 | -31017 | -32676 | -34416 | -36243 | -38159 | -40170 | -42280 | -44495 | -46819 | -49257 | -51817 | -54503 | -57323 | -60282 | -63387 | -66647 | -71285 | -74850 | -78594 | -82524 | -86652 | -90986 | -95537 | -100315 | -105332 | -110600 | -116132 | -121940 | -128039 | -134443 | -141167 | -27 | -2605298
НДС | [6 empty] | -13569 | -17309 | -18175 | -19084 | -20039 | -21041 | -22094 | -23199 | -24359 | -25578 | -26857 | -28201 | -29611 | -31092 | -32648 | -34281 | -35995 | -37796 | -39686 | -41671 | -43755 | -45944 | -48242 | -50655 | -53189 | -55849 | -58642 | -61575 | -64655 | -67889 | -71285 | -74850 | -78594 | -82524 | -86652 | -90986 | -95537 | -100315 | -105332 | -110600 | -116132 | -121940 | -128039 | -134443 | -141167 | -27 | -2631106
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 569 | 513 | 3518 | 1006 | 291 | 305 | 320 | 336 | 353 | 371 | 389 | 408 | 429 | 450 | 472 | 496 | 521 | 546 | 574 | 602 | 632 | 664 | 697 | 732 | 768 | 806 | 847 | 889 | 933 | 980 | 1029 | 1080 | 1235 | 1188 | 1248 | 1310 | 1376 | 1445 | 1517 | 1593 | 1672 | 1756 | 1844 | 1936 | 2033 | 2135 | 2241 | -47046 | 9
Инвестиции |  | -279275 | [50 empty] | -279275
Изменения финансовых обязательств |  | 281324 | -46099 | -46099 | -46099 | -46099 | -46099 | [45 empty] | 50829
Чистый денежный поток |  | -18158 | -63219 | 25579 | 26904 | 28487 | 24441 | 68515 | 71367 | 75122 | 79059 | 83188 | 87519 | 92061 | 96825 | 101822 | 107063 | 112562 | 118330 | 124382 | 130731 | 137393 | 144383 | 151717 | 159412 | 167488 | 175962 | 184855 | 194187 | 203981 | 214259 | 225046 | 236368 | 248251 | 260723 | 273813 | 286373 | 300588 | 315622 | 331408 | 347984 | 365388 | 383663 | 402852 | 423001 | 444157 | 466372 | 489697 | 514189 | 539906 | 566909 | -46937 | 10481592
Накопленный чистый денежный поток |  | -18158 | -81377 | -55798 | -28894 | -407 | 24034 | 92549 | 163916 | 239038 | 318097 | 401286 | 488805 | 580866 | 677690 | 779512 | 886575 | 999137 | 1117468 | 1241850 | 1372581 | 1509974 | 1654357 | 1806074 | 1965486 | 2132974 | 2308936 | 2493791 | 2687977 | 2891958 | 3106217 | 3331264 | 3567632 | 3815882 | 4076605 | 4350418 | 4636791 | 4937379 | 5253002 | 5584410 | 5932394 | 6297782 | 6681445 | 7084298 | 7507299 | 7951456 | 8417828 | 8907525 | 9421714 | 9961620 | 10528529 | 10481592
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 97 | 109 | 122 | 137 | 153 | 172 | 193 | 216 | 243 | 272 | 305 | 342
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -16195 | -50290 | 18148 | 17025 | 16078 | 12303 | 30761 | 28578 | 26830 | 25184 | 23635 | 22177 | 20806 | 19517 | 18306 | 17168 | 16098 | 15094 | 14151 | 13265 | 12434 | 11654 | 10923 | 10236 | 9592 | 8988 | 8421 | 7890 | 7392 | 6925 | 6488 | 6078 | 5693 | 5333 | 4995 | 4660 | 4362 | 4085 | 3826 | 3583 | 3355 | 3142 | 2943 | 2756 | 2581 | 2417 | 2264 | 2120 | 1985 | 1859 | -137 | 457484
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 457484.2024 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 43, | %
Срок окупаемости (PBP) | 5,0 | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 6,0 | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 18.06.2018 | 18.06.2018 | нд | нд | 18.06.2018 | 18.06.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 14.05.2018 | 15.05.2018 | нд | нд | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 26.02.2019 | 19.03.2019 | нд | нд | 26.02.2019 14.10.2022 | 19.03.2019 14.10.2022 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.02.2021 | 15.02.2021 | нд | нд | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.02.2021 | 15.02.2021 | нд | нд | 11.08.2023 | 11.08.2023 | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 15.03.2021 | 30.03.2021 | нд | нд | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 01.03.2021 | 15.03.2021 | нд | нд | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.04.2021 | 30.05.2021 | нд | нд | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 15.04.2023 | 20.04.2023 | нд | нд | 15.04.2023 | 20.04.2023 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.04.2023 | 26.04.2023 | нд | нд | 20.04.2023 | 26.04.2023 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.04.2023 | 30.04.2023 | нд | нд | 27.04.2023 | 30.04.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.04.2023 | 30.04.2023 | нд | нд | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.04.2023 | 01.05.2023 | нд | нд | 30.04.2023 | 01.05.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 02.05.2023 | 06.05.2023 | нд | нд | 02.05.2023 | 06.05.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд | 30.06.2023 30.09.2023 | 30.06.2023 30.09.2023 | 0 0 | 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 207,22421541 | 283,37335422 | 196,30074668 | 281,32407454 | 281,32407454 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 53,14470517 | 52,87830523 | 42,22123644 | 50,82902555 | 50,82902555 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 154,07951024 | 230,49504899 | 154,07951024 | 230,49504899 | 230,49504899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 172.6868 | 238,94791352 | 163,58395556 | 237,24018045 | 237,24018045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7.3952 | 8,52927968 | 7,00533450 | 6,82154661 | 6,82154661 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 145.8272 | 198,35709729 | 138,14021661 | 198,35709729 | 198,35709729 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.4679 | 5,94263877 | 4,23239501 | 5,94263877 | 5,94263877 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 14.9965 | 26,11889778 | 14,20600944 | 26,11889778 | 26,11889778 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,660 | 2,390 | 4,660 | 2,390 | 2,390 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 2,678 | 0 | 2,678 | 2,678 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,660 | 2,390 | 4,660 | 2,390 | 2,390 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 2,678 | 0 | 2,678 | 2,678 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 172,68684617 | 238,94791352 | 172,68684617 | 238,94791352 | 238,94791352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 4,660 | 5,068 | 4,660 | 5,068 | 5,068 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 22Т0110050.0019. Выполнение работ по корректировке проектной и разработке рабочей документации по титулу «Строительство двух ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск (договор ТП от 18.06.2018 № 43-000641/18 с ООО «Морской торговый порт «Лавна») для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 6480 | Сметный расчет к договору подряда | 6480 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 6480 | нд | 0 | 6480 | 6480 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 7776 | 7776 | mr-sz22363MP¶ | b2b-mrsk.ru | 31.07.2022 | 19.08.2022 | 09.09.2022 | 22.09.2022 | нд | нд |  |  | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
2 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР. Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км); Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (2,874 км) | ДЗО | 4690.8199 | Укрупненный расчет | 4690.8199 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Северэнергопроект | 4678.8883 | нд | 0 | 4678.8883 | 3620.9072 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 3812.2714 | 1762.9917 | 31907487690 | roseltorg.ru | 09.01.2019 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 26.02.2019 | нд | нд |  |  | 31.03.2019 | 19.03.2019 | 31.03.2019 | 19.03.2019 | 31.01.2020 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 06.06.2022 на сумму 2 049,27968 тыс. руб с учётом НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:J_009-41-1-01.11-0653
[26 empty] | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 3620.9072 |  |  | 3620.9072
[26 empty] | Энергокомплект-сервис | 4618.5231 |  |  | 4618.5231
3 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т0110050.0004. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО «Морской торговый порт «Лавна»)» для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 156282.7792 | Сводный сметный расчет | 156282.7792 | ОК | ОК | 1 | 1 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 156282.7782 | нд | 0 | 156282.7782 | 156282.7792 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 227940.084 | 227940.084 | mr-sz23016MC | b2b-mrsk.ru | 28.02.2023 | 06.02.2023 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 05.04.2023 | 31.03.2023 | 05.04.2023 | 31.12.2023 | нд | нд
[26 empty] | ЗАПСИБЭНЕРГО | 33667.2918 |  |  | 33667.2918
4 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуги независимого строительного контроля по объекту «Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО «Морской торговый порт «Лавна»)» |  | 4000 | Мониторинг цен рынка | 4000 | нд | нд | 1 | 1 | нд |  | нд | 0 |  | 4000 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 4800 | 4800 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 26.04.2023 | 30.04.2023 | 26.04.2023 | 31.07.2023 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 26.04.2023 №41/20-01-2023/8

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-2-01.11-0736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, нп Междуречье
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 5,068(5,068)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 283,37335422
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 479 от 10.08.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9,82527968
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9,82527968
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 19.03.2019 № 41/20-01-2019/4 подрядчик ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 06.06.2022)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2,04927968
% от сметной стоимости проекта | 0,72 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,04927968
освоено по договору, млн. руб. | 1,70773307
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 14.10.2022 № 41/20-01-2022/18 подрядчик ЗАПСИБЭНЕРГО
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 7,77600000
% от сметной стоимости проекта | 2,74 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 05.04.2023 № 41/20-01-2023/6 подрядчик ЗАПСИБЭНЕРГО
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 227,94008400
% от сметной стоимости проекта | 80,44 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 26.04.2023 № 41/20-01-2023/8 контрагент АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 4,8
% от сметной стоимости проекта | 1,69 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 93,1 %
в том числе
- СМР, % | 89,25%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,85%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,72 %
всего оплачено по объекту | 2,04927968
% освоения по объекту за отчетный период | 0,71 %
всего освоено по объекту | 1,70773307
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ЗАПСИБЭНЕРГО , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 14.10.2022 , 41/20-01-2022/18 ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 19.03.2019 , 41/20-01-2019/4
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Услуги , Оказание Услуг , 26.04.2023 , 41/20-01-2023/8 ЗАПСИБЭНЕРГО , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 05.04.2023 , 41/20-01-2023/6
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | В рамках договора на СМР
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)