## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 16 декабря 2016 №1333 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада" , утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3338.0831 | 4591.699 | 3053.3822 | 36728.5972 | 1737.4056 | 17718.0756 | 13212.3074 | 4060.8067 | 60735.8839 | 3008.5143 | 28773.9642 | 21241.8075 | 7711.5979 | 576.5224 | 38058.6397 | 385.5324 | 21248.4172 | 877.2106 | 44810.7158 | 3164.2579 | 3482.7917 | 4137.0264 | 3884.8473 | 5757.4612 | 5504.1468 | 5198.1237 | 7717.6861 | 3686.5087 | 5348.2662 | 3747.0729 | 4309.9877 | 4146.9959 | 4485.0675 | 501.255 | 4577 | 489.9446 | 5644.837 | 490.563 | 5870.6305 | 492.003 | 6105.4557 | 28646.9545 | 53447.9248 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 728.646 | 1397.034 | 848.6553 | 11503.4463 | 698.3057 | 6343.8499 | 2815.8027 | 1645.4879 | 19904.4596 | 1392.3952 | 11015.02 | 4949.0998 | 2547.9447 | 220.4468 | 13436.711 | 133.0461 | 4904.4053 | 135.3998 | 12656.509 | 1498.044 | 1858.4491 | 2001.7693 | 1937.9696 | 2715.6486 | 2602.8766 | 2399.3872 | 4196.0357 | 670.52 | 2185.0262 | 652.4126 | 1261.7416 | 652.9774 | 925.2089 | 51.8211 | 935.6046 | 49.5532 | 982.3842 | 49.578 | 1195.7047 | 47.8017 | 974.8032 | 9291.4692 | 17197.3552 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2129.5091 | 2655.2192 | 1503.5868 | 19013.5449 | 900.373 | 9569.6801 | 6527.4226 | 2016.0672 | 32003.9732 | 1458.5912 | 15668.9131 | 10113.2007 | 4763.2683 | 289.2721 | 18028.8561 | 202.3052 | 12765.4032 | 596.7677 | 26197.771 | 979.8082 | 990.0423 | 1378.3964 | 1201.0201 | 2479.9238 | 2111.553 | 1639.2711 | 2223.8797 | 2112.2804 | 2502.6437 | 2502.9852 | 2382.4137 | 2956.0109 | 2780.7258 | 407.7566 | 3043.1273 | 382.7887 | 4042.5735 | 376.264 | 4149.5739 | 407.0616 | 4321.0481 | 14642.7386 | 28758.5589 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 384.3642 | 400.7742 | 422.7643 | 2456.3685 | 89.0575 | 1455.1513 | 647.6947 | 264.4651 | 2137.2062 | 80.6418 | 1381.6852 | 427.6103 | 247.269 | 0 | 2038.4931 | 0 | 1214.1401 | 0 | 1132.422 | 316.4514 | 316.4514 | 224.7932 | 199.1379 | 283.1084 | 66.4306 | 703.176 | 133.1904 | 403.8469 | 92.7591 | 0 | 295.1029 | 7.1391 | 374.6195 | 0 | 115.5805 | 0 | 121.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.0635 | 1397.9905 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 67.6187 | 63.0933 | 6.5881 | 268.7942 | 11.9505 | 166.1751 | 49.7261 | 40.9425 | 345.485 | 16.6248 | 218.8905 | 72.4414 | 37.5283 | 21.6185 | 324.4175 | 18.9775 | 142.7111 | 19.3295 | 212.2687 | 91.0655 | 91.0655 | 14.3592 | 14.229 | 19.8584 | 21.3337 | 3.0008 | 18.5707 | 70.0273 | 17.102 | 64.9772 | 0 | 0 | 0.32764 | 0 | 3.3369 | 0 | 31.9706 | 0 | 73.3237 | 0 | 67.6372 | 172.2229 | 247.8314 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 27.945 | 75.5784 | 271.7877 | 3486.3275 | 37.7188 | 183.2192 | 3171.6613 | 93.7282 | 6344.5901 | 60.2614 | 489.4554 | 5679.3246 | 115.5486 | 45.1696 | 4230.046 | 31.2036 | 2221.7574 | 125.7136 | 4611.7451 | 278.8889 | 226.7834 | 517.5925 | 532.4907 | 258.922 | 701.7831 | 453.2887 | 1146.0097 | 429.8342 | 550.7352 | 526.6979 | 370.7295 | 530.8685 | 404.1856 | 41.6773 | 479.3507 | 57.6027 | 466.7391 | 64.7211 | 452.0281 | 37.1398 | 741.9673 | 2918.3445 | 5846.0189 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 304.4228 | 407.5166 | 278.5312 | 2894.9651 | 94.3149 | 1026.7153 | 1358.6244 | 415.3105 | 5686.6029 | 254.4948 | 2665.6119 | 1951.2955 | 815.2008 | 0 | 2945.9831 | 0 | 1285.3061 | 172.5983 | 3983.6174 | 361.3209 | 367.313 | 562.9132 | 454.8662 | 384.7358 | 602.2751 | 292.2195 | 429.8841 | 296.2913 | 872.4372 | 319.2986 | 319.2986 | 352.1621 | 352.1621 | 0 | 352.1621 | 0 | 469.0431 | 0 | 487.8048 | 0 | 507.317 | 2207.6206 | 4847.2502 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.4611 | 88.4073 | 46.5169 | 633.3591 | 35.842 | 200.3087 | 210.6722 | 186.5362 | 1552.7176 | 103.8222 | 830.0342 | 332.1729 | 286.6883 | 0 | 852.1551 | 0 | 148.2328 | 3.4932 | 1043.1336 | 179.3528 | 177.5682 | 165.7415 | 171.7352 | 79.0392 | 113.7637 | 47.0253 | 211.3108 | 31.5136 | 604.7956 | 33.2854 | 33.2854 | 34.9931 | 34.9931 | 0 | 36.4628 | 0 | 37.9943 | 0 | 39.59 | 0 | 44.7015 | 391.598 | 1328.6324 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1036 | 5.8591 | 10.3354 | 276.8207 | 13.0464 | 76.9804 | 30.2708 | 156.5231 | 1204.1809 | 80.4417 | 730.1758 | 158.8708 | 234.6926 | 0 | 402.2076 | 0 | 131.0547 | 0 | 1017.3352 | 63.671 | 61.6591 | 30.0074 | 39.092 | 27.5035 | 75.7592 | 29.8472 | 187.6244 | 31.5136 | 602.6836 | 33.2854 | 33.2854 | 34.9931 | 34.9931 | 0 | 36.4628 | 0 | 37.9943 | 0 | 39.59 | 0 | 44.7015 | 187.1503 | 1132.1864 | нд
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.34 | 213.1494 | 10.4292 | 57.3334 | 23.6957 | 121.6911 | 376.1803 | 30.0944 | 157.9957 | 116.6159 | 71.4743 | 0 | 326.7951 | 0 | 106.6991 | 0 | 253.3773 | 42.2722 | 38.276 | 19.37 | 22.1996 | 22.0699 | 52.9874 | 23.949 | 42.0156 | 25.597 | 25.597 | 27.138 | 27.138 | 28.5998 | 28.5998 | 0 | 29.801 | 0 | 31.0527 | 0 | 32.3569 | 0 | 36.8163 | 146.7237 | 328.5643 | нд
1.1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-43-1-01.41-0001 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 17.1912 | 0.8082 | 4.0077 | 0.73427 | 11.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1912 | 0 | 12.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 2.2636 | 0 | 2.3751 | 0 | 2.6621 | 0 | 2.6931 | 0 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7759 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.1. | Новое строительство и расширение действующих объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-43-2-01.41-0001 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 153.686 | 6.6619 | 33.0351 | 6.0525 | 107.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.346 | 0 | 94.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4894 | 0 | 19.8063 | 0 | 21.5739 | 0 | 22.9349 | 0 | 24.4449 | 0 | 25.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9478 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_000-49-1-01.41-0228 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.2722 | 2.9591 | 20.2906 | 16.9089 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.5377 | 0.23363 | 3.1199 | 0.60602 | 32.5782 | 112.9328 | 9.0346 | 47.4318 | 35.0092 | 21.4572 | 0 | 49.2743 | 0 | 24.3556 | 0 | 87.9064 | 4.2901 | 6.2745 | 1.6079 | 9.777 | 5.4337 | 8.975 | 5.8982 | 40.7273 | 5.9167 | 5.9167 | 6.1474 | 6.1474 | 6.3933 | 6.3933 | 0 | 6.6618 | 0 | 6.9416 | 0 | 7.2332 | 0 | 7.8852 | 31.3971 | 106.6583 | нд
1.1.1.2. | Техническое перевооружение и реконструкция объектов технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт, а также объекты нельготного ТП до 15 кВт | F_002-43-1-01.21-0001 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.0565 | 0.077363 | 1.41 | 0.5106 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8318 | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 1.8318 | 0 | 0.16079 | 0 | 0.54337 | 0 | 0.58982 | 0 | 0.59167 | 0 | 0.61474 | 0 | 0.63933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.2. | Новое строительство и расширение действующих объектов технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт, а также объекты нельготного ТП до 15 кВт | G_002-43-2-01.21-0001 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 29.0228 | 0.15627 | 1.7099 | 0.09542 | 27.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0228 | 0 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 4.8903 | 0 | 5.3084 | 0 | 5.325 | 0 | 5.5327 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2574 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.2. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_000-49-1-01.21-0228 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4584 | 0 | 0 | 0 | 2.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1036 | 5.8591 | 0.99538 | 27.1336 | 2.3836 | 16.5271 | 5.9691 | 2.2538 | 715.0678 | 41.3126 | 524.7483 | 7.2458 | 141.7611 | 0 | 26.1382 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 676.0515 | 17.1086 | 17.1086 | 9.0296 | 7.1155 | 0 | 13.7968 | 0 | 104.8815 | 0 | 571.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0296 | 696.9638 | нд
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 20.03.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 6.8816 | 0.77879 | 5.4146 | 0 | 0.68818 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 0 | 6.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 6.0291 | Фактическое выполнение работ по договору подряда с ООО Трансэнергосервис №41/20-01-2016/13 от 13.10.2016г. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 11.08.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | 0.25006 | 0 | 2.148 | 0.084753 | 1.0995 | 0.42173 | 0.54196 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 1.0865 | Утверждение ПСД (Приказ № 323а от 30.09.2016). Оценка полной стоимости с НДС изменилась в связи с изменением способа выполнения работ (выполнение работ хоз. способом, а планировалось выполнение подрядным способом). Срок окончания реализации скорректирован в связи с отсутствием необходимости финансирования планируемых долговых обязательств перед подрядной организацией в 2017 году, в связи с фактическим выполнением работ хоз. способом в 2016 году.
1.1.1.3. | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 28.11.2013г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 7.1341 | 0.6 | 5.4 | 0.4 | 0.73405 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 0 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 12.04.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.30847 | 0.30847 | 0 | 1.4398 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0.079814 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 0 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 05.10.2010г. c ГОУТП "ТЭКОС") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.3179 | 2.3179 | 0.99538 | 9.5302 | 0.86002 | 3.3129 | 5.1474 | 0.20983 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 0 | 8.5348 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.50537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | Новый ИП на основании договора ТП № 43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 04.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ориентировочно ЛЭП-6кВ - 0,015 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.030534 | 0.11551 | 0.011658 | 0.010491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | Новый ИП на основании договора ТП № №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 3 ПС 35/6 кВ № 402 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ - 1000 кВА; ЛЭП-6кВ - 2,5км) | I_002-41-2-01.33-1047 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0.24547 | 3.3161 | 0.45353 | 0.67349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | Новый ИП на основании договора ТП №43-016241/17 от 26.12.2017 с УМВД России по Мурманской области
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 13.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,080 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08477 | 0.06 | 0.02002 | 0.00086 | 0.00389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08477 | Новый ИП на основании договора ТП №43-021641/17 от 25.07.2017 с Лебедь Ю.А.
1.1.1.3. | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 56,45 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | П | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.7698 | 38.0246 | 505.5586 | 0 | 135.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 0 | 100 | 0 | 566.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.7698 | Новый ИП на основании договора ТП №43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | Новый ИП на основании договора ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.3575 | 82.5483 | 36.1815 | 356.5384 | 22.7956 | 123.3283 | 180.4014 | 30.013 | 348.5366 | 23.3805 | 99.8584 | 173.302 | 51.9957 | 0 | 449.9475 | 0 | 17.1781 | 3.4932 | 25.7983 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 38.0045 | 17.1781 | 23.6863 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4477 | 196.446 | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.3575 | 82.5483 | 36.1815 | 356.5384 | 22.7956 | 123.3283 | 180.4014 | 30.013 | 348.5366 | 23.3805 | 99.8584 | 173.302 | 51.9957 | 0 | 449.9475 | 0 | 17.1781 | 3.4932 | 25.7983 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 38.0045 | 17.1781 | 23.6863 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4477 | 196.446 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | 0.01966 | 0 | 0.092082 | 0.014383 | 0.067803 | 0.0021656 | 0.0077299 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0 | 0.092082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092082 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092082 | 0.088498 | Утверждение ПСД (Приказ № 602 от 15.12.2015). Оценка полной стоимости изменилась по факту выполнения работ по договору подряда ООО Cевремстрой №41/20-01-2015/36 от 17.08.2015. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования
1.1.4.2. | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14139 | 6.3092 | 0.48427 | 5.8249 | 0 | 0 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 0 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0.011022 | 0.16606 | 0.0071217 | 0.031492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | Новый ИП на основании договора ТП № №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 36.8999 | 36.8999 | 8.2817 | 150.3092 | 7.8366 | 40.1433 | 93.6677 | 8.6616 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 0 | 142.0275 | 0 | -2.9104e-14 | 0 | 0 | 68.1971 | 68.1971 | 73.8304 | 75.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8304 | 75.6851 | Объект введен в эксплуатацию. Увеличение Оценки полной стоимости и объема освоения вызвано изготовлением технического плана для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе РФ ст.55 п.3 пп12: технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", п. 12 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ), а так же увеличением объема средств, относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | З | 2012 | 2017 | 2018 | 6.2127 | 6.2127 | 17.9785 | 30.8193 | 1.2521 | 16.1468 | 11.4379 | 1.9824 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 0 | 12.8407 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 12.8407 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год окончания реализации инвестиционного проекта пересмотрен в связи с судебными разбирательствами с ЗАО "УК "Стройгазинвест"
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | З | 2014 | 2018 | 2017 | 24.5335 | 24.5335 | 6.2088 | 94.2738 | 5.5557 | 17.5721 | 62.2337 | 8.9123 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 0 | 88.065 | 0 | 17.1781 | 0 | 0 | 19.303 | 19.303 | 51.5839 | 53.1329 | 0 | 0 | 17.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 53.1329 | В связи с необходимостью пересмотра технических решений, на оставшийся объём работ, а также необходимыми к реализации дополнительными объемами, сформирован новый инвестиционный проект №000-41-1-03.13-0333, предусматривающий в том числе завершение работ по данному объекту. Дальнейшая реализация ИП 000-41-1-03.13-0233 в рамках проекта ИПР на период 2018-2025 более не предусматривается.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | 2С | 2015 | 2018 | 2018 | 12.612 | 5.0398 | 0 | 25.6557 | 1.0253 | 11.9578 | 8.2053 | 4.4672 | 24.6829 | 1.0253 | 11.4064 | 8.1602 | 4.091 | 0 | 25.6557 | 0 | 0 | 0.90913 | 4.4526 | 0.92051 | 0.92051 | 1.227 | 1.2029 | 23.5082 | 18.1069 | 0 | 4.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7352 | 23.7624 | Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР с ООО КП ГЭМ №41/20-01-2016/17 от 15.11.16г. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, тыс рублей (без НДС) (Приказ № 570 от 22.12.2017), изменилась в связи с исправлением ошибок, допущенных при раскрытии данных в утвержденной программе. В связи с неисполнением ООО «Контакт СПб» обязательств перед ООО «КП ГЭМ» поставки оборудования для реализации ИП (в соответствии с условиями договора поставки от 15.03.2017 №28 ООО «Контакт СПб» обязался изготовить и поставить на ПС-8 до 08.08.2017г. 3 (три) выключателя ВБЭТ-35III-25/630. В 2017 году выключатели не были поставлены, оставшийся объём работ запланирован к реализации в 2018 году.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | З | 2014 | 2018 | 2017 | 1.6025 | 1.6025 | 0.21633 | 9.6558 | 0.44359 | 7.7259 | 0.15968 | 1.3266 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 0 | 9.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0 | 0 | 9.2122 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2122 | 8.036 | Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с переносом срока выполнения договора подряда на выполнение СМР с ООО КП ГЭМ №41/20-01-2017/1 от 07.02.17г. и принятием ОС к бухгалтерскому учету.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 18.07.13 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | С | 2017 | 2017 | 2019 | нд | 2.6954 | 0 | 13.5882 | 1.3576 | 8.4216 | 1.8549 | 1.9541 | 13.2997 | 0.7 | 7.1121 | 3.8164 | 1.6713 | 0 | 13.5882 | 0 | 0 | 2.5535 | 12.5997 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 12.2305 | 0.7 | 0 | 12.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5882 | 13.2997 | Утверждение ПСД (Приказ № 498 от 31.08.2017). Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР с ООО ВПСК №41/20-01-2017/39 от 12.12.2017. Год окончания реализации скорректирован в связи с заключением доп. соглашения к договору на технологическое присоединения №125ТП/2013 с продлением сроков выполнения мероприятий в рамках договора на ТП по инициативе заявителя до 16.12.2019г.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 30.09.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.51487 | 0.51487 | 0.07 | 2.4225 | 0.19203 | 0.89482 | 0.9381 | 0.39756 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Уточнение оценки полной стоимости с увеличением на 0,46 коп. в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №17 от 29.04.2016)
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 0 | 7.1395 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 7.1395 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполнение работ по договору подряда с ООО ПЭГ Энергокад 41/20-01-2015/22 от 13.04.2015. Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) изменилась в связи с исправлением неточностей, допущенных при раскрытии данных в утвержденной программе.
1.1.4.2. | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 18.09.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0.0328 | 0.003 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.041338 | Оценка полной стоимости ИП скорректирована в связи с изменением способа выполнения работ (фактически работы по технологическому присоединению Заявителя выполнены хозспособом, а не подрядным).
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 12.9526 | 0.99122 | 10.5535 | 0.56658 | 0.8413 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 0 | 12.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 0.99122 | 5.3767 | 0.26192 | 6.5847 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9614 | 11.142 | Оценка полной стоимости и год окончания скорректированы в связи с выполнением договора подряда на СМР с ООО "ЭК-сервис" №41/20-01-2016/18 от 23.11.2016г и принятием ОС к бухгалтерскому учету.
1.1.4.2. | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 | 0.44152 | 2.0248 | 0.89701 | 0.66901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | Новый ИП на основании договора ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК"
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 08.06.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.029297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | Новый ИП на основании договора ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка"
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 30.06.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.018716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.069277 | 0.085844 | 0 | 0.013646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011033 | 0.099491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069277 | 0 | 0.099491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | Новый ИП на основании договора ТП №43-020241/17 от 24.07.2017 с Рыбушкиной Юлией Сергеевной
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 3 для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно установка трансформаторов тока - 3 шт) | I_002-41-1-03.21-0864 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0.00867 | 0.03496 | 0.07046 | 0.03183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | Новый ИП на основании договора ТП №43-016241/17 от 26.12.2017 с УМВД России по Мурманской области
1.1.4.2. | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-8 6/0,4кВ (19-ый км Верхнетуломского шоссе) с укомплектованием резервной ячейки рубильником и выключателем (договор ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.32-1030 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0.00362 | 0.04322 | 0.02188 | 0.00662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | Новый ИП на основании договора ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС"
1.1.4.2. | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | Новый ИП на основании договора ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М"
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | Новый ИП на основании договора ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка"
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | Новый ИП на основании договора ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК"
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 09.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 0.043396 | 0.60698 | 0.6462 | 0.25323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | Новый ИП на основании договора ТП № 104ТП/2007 от 10.11.2007 с ООО СК Северо-Запад
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | Новый ИП на основании договора ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА ( №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт") | F_000-41-1-03.21-0005 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (договор ТП №43-0002141/15 от 09.12.2015г с АО "МОЭСК") | F_000-41-2-03.21-0127 | П | 2009 | нд | нд | нд | нд | 3.2848 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 0 | 112.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 3,285 млн. руб. без НДС списан на основании протокола заседания постоянно действующей комиссии ПАО "МРСК Северо-Запада" по операциям с объектами незавершенного строительства от 11.12.2017 № 3нзс
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 211.9617 | 319.1093 | 129.1896 | 1672.4062 | 50.204 | 682.4828 | 755.3438 | 184.3756 | 3399.8085 | 141.8187 | 1647.2334 | 1135.751 | 475.0055 | 0 | 1554.2822 | 0 | 905.0235 | 169.1051 | 2625.5976 | 115.546 | 123.3227 | 252.7499 | 146.439 | 262.2155 | 375.2595 | 61.7929 | 62.2095 | 264.7777 | 164.5208 | 286.0132 | 286.0132 | 268.5203 | 268.5203 | 0 | 315.6992 | 0 | 431.0488 | 0 | 441.4617 | 0 | 462.6155 | 1396.0696 | 2953.7876 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 138.6123 | 198.3858 | 53.5491 | 980.064 | 26.277 | 370.6996 | 470.2476 | 112.8398 | 1557.3974 | 60.7055 | 541.1582 | 778.1897 | 177.3439 | 0 | 926.5149 | 0 | 665.5988 | 134.7822 | 1244.2966 | 11.5344 | 16.6972 | 187.3415 | 97.2741 | 56.9723 | 145.5803 | 4.5087 | 12.3746 | 138.6429 | 34.811 | 240.8318 | 172.676 | 257.6962 | 63.2448 | 0 | 287.0211 | 0 | 427.5909 | 0 | 161.9718 | 0 | 84.6064 | 885.9933 | 1487.1511 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.5719 | 118.2044 | 44.7789 | 700.185 | 17.0879 | 257.5852 | 342.1909 | 83.321 | 647.845 | 33.9639 | 240.8199 | 318.064 | 54.9973 | 0 | 655.4061 | 0 | 513.91 | 77.503 | 461.9063 | 6.0744 | 6.0744 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 1.6836 | 0 | 57.7531 | 0 | 187.2505 | 1.4827 | 257.3862 | 32.2498 | 0 | 121.3252 | 0 | 168.8584 | 0 | 137.9902 | 0 | 0 | 639.4951 | 596.9917 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейки 10 кВ - 8 шт; комплекты ФЗМ и ДГР - 4 шт; ПС 10/35 - 6,3 МВА; КЛ - 0,55 км ) | F_000-42-1-03.13-0035 | С | 2012 | 2022 | 2025 | 32.3961 | 32.3961 | 3.6728 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 0 | 137.9902 | 0 | 137.9902 | 31.5562 | 137.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.507 | 0 | 99.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9902 | 0 | 0 | 137.9902 | 137.9902 | Оценка полной стоимости скорректирована в связи с изменением объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.) | F_000-41-2-03.12-0711 | С | 2013 | 2022 | 2023 | 40.0174 | 40.0174 | 7.9635 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 0 | 177.4519 | 0 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0513 | 0 | 63.8374 | 0 | 84.5631 | 0 | 0 | 8.5935 | 0 | 168.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4519 | 177.4519 | Оценка полной стоимости скорректирована в связи с изменением объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период, а так же в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
1.2.1.1. | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | З | 1989 | 2018 | 2018 | 32.3315 | 37.964 | 33.1426 | 173.9288 | 0 | 80.1528 | 68.3282 | 25.4478 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 0 | 140.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 5.3644 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4218 | 135.0854 | Стоимость реализации скорректирована в связи с выполнением договора подряда с ЗАО ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ №41/20-01-2016/14 от 06.12.2016, а так же принятием основных средств к бухгалтерскому учету. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта, а так же месяц и год составления сметной документации изменились в связи с переутверждением ПСД (Приказ № 577 от 26.12.2017, включение затрат незавершенного строительства в ССР).
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 52.0037 | 1.3944 | 16.8856 | 21.9723 | 11.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0037 | 0 | 52.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3295 | 0 | 34.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.167 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением прогнозируемой загрузки подстанции, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | С | 2015 | 2019 | 2021 | 7.8269 | 7.8269 | 0 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 0 | 31.0953 | 0 | 30.3853 | 7.6482 | 30.3853 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 28.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 30.3853 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период.
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5765 | 1.4827 | 38.5024 | 1.8645 | 0 | 112.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0789 | 116.0789 | Корректировка объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период.
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0404 | 80.1814 | 8.7702 | 279.879 | 9.189 | 113.1144 | 128.0567 | 29.5188 | 909.5523 | 26.7416 | 300.3384 | 460.1257 | 122.3466 | 0 | 271.1087 | 0 | 151.6889 | 57.2792 | 782.3903 | 5.46 | 10.6228 | 94.8094 | 93.3752 | 14.0827 | 14.3937 | 2.8251 | 12.3746 | 80.8899 | 34.811 | 53.5813 | 171.1933 | 0.30996 | 30.995 | 0 | 165.6959 | 0 | 258.7325 | 0 | 23.9816 | 0 | 84.6064 | 246.4983 | 890.1593 | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 16.1734 | 16.1734 | 0 | 73.8849 | 0.34056 | 25.802 | 41.4101 | 6.3322 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 0 | 73.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0.34056 | 73.5443 | 72.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5443 | 72.0848 | Оценка полной стоимости откорректирована по фактическим затратам по договору подряда с "ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" №41/20-01-2016/3 от 22.06.2016.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 79.6146 | 0 | 83.3273 | Новый ИП на основании СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | С | 2014 | нд | 2024 | нд | 26.6207 | 2.0089 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 142.1893 | 2.0089 | 41.9426 | 68.0363 | 30.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2445 | 140.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1282 | 0 | 132.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1804 | ИП входил в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, а также утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333. При этом реализация ИП согласно ИПР, утв. приказом №1333, была перенесена с 2020 года на 2024 год в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов. Так как ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, сформирована по филиалу "Колэнерго" на период до 2020 года (только по филиалу "Новгородэнерго" - до 2025 года), то показатели в ИПР в периоде 2021-2025 годов по данному ИП указаны нулевые. В связи с необходимостью формирования инвестиционной программы по всем филиалам до 2025 года, в проекте ИПР показатели по корректировке утвержденного плана заполнены.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5111 | 0 | 0.31237 | 1.83 | 0.36872 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение наименьшей стоимости с увеличением на 0,36 коп. в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6083 | 0 | 0.34559 | 2.013 | 0.24975 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 0 | 2.6083 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение наименьшей стоимости с увеличением на 0,24 коп. в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56705 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.60468 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены, по финансированию отражены фактические суммы. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0662 | 0 | 0.3082 | 0.64207 | 0.11593 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.0537 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены, по финансированию отражены фактические суммы. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0662 | 0 | 0.3082 | 0.64207 | 0.11593 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.1355 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.62613 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены, по финансированию отражены фактические суммы. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2544 | 0 | 0.36258 | 0.75538 | 0.13639 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.5603 | Для реализации проектов F_000-41-1-03.12-0421; F_000-42-1-03.13-0442 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Парма 41/20-01-2017/8 от 14.04.2017), инвестиционные проекты завершены, по финансированию отражены фактические суммы. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-42-1-03.13-0442 стоимость ниже плановой, по ИП F_000-41-1-03.12-0421 выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Срок реализации, год окончания скорректирован в связи с возникшей необходимостью погашения кредиторской задолженности по результатам фактического выполнения работ по договору подряда с ООО Парма 41/20-01-2017/8 от 14.04.2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.52187 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56405 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0662 | 0 | 0.3082 | 0.64207 | 0.11593 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.61995 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.1541 | 0.32104 | 0.057966 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.48385 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.26655 | 0 | 0.077049 | 0.16052 | 0.028983 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0 | 0.26655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0.33959 | Были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ряду ИП стоимость ниже плановой, по ряду ИП выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0662 | 0 | 0.3082 | 0.64207 | 0.11593 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.98357 | Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР с ООО Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр 41/20-01-2017/4 от 02.03.2017.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2544 | 0 | 0.36258 | 0.75538 | 0.13639 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.79562 | Для реализации проектов F_000-41-1-03.12-0421; F_000-42-1-03.13-0442 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО Парма 41/20-01-2017/8 от 14.04.2017), инвестиционные проекты завершены, по финансированию отражены фактические суммы. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-42-1-03.13-0442 стоимость ниже плановой, по ИП F_000-41-1-03.12-0421 выше плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Срок реализации, год окончания скорректирован в связи с возникшей необходимостью погашения кредиторской задолженности по результатам фактического выполнения работ по договору подряда с ООО Парма 41/20-01-2017/8 от 14.04.2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.055783 | 0.055783 | 0 | 0.25278 | 0.011791 | 0.10624 | 0.12538 | 0.009373 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.24099 | 0.33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24099 | 0.33286 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.19685 | 0.19685 | 0 | 0.9241 | 0.036674 | 0.52798 | 0.32303 | 0.03642 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0 | 0.9241 | 0 | 0.009174 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.88743 | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88743 | 0.85477 | Выполнен пересчет стоимости на основании актуальных коммерческих предложений после не состоявшихся торгово-закупочных процедур (протокол №2/9-3 от 03.02.2017г). Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 и принятием ОС к бухгалтерскому учету. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.051297 | 0.051297 | 0 | 0.23128 | 0.009953 | 0.11244 | 0.10039 | 0.0084966 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.23128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22132 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22132 | 0.27948 | Выполнен пересчет стоимости на основании актуальных коммерческих предложений после не состоявшихся торгово-закупочных процедур (протокол №2/9-3 от 03.02.2017г). С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен за период 2014-2017 гг оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы (в том числе с учетом роста курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя). Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.22705 | 0.22705 | 0 | 1.1205 | 0.048447 | 0.75094 | 0.2734 | 0.047707 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0 | 1.1205 | 0 | 0.048447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.88763 | Оценка полной стоимости откорректирована по фактическим затратам по договору подряда с ООО ВОРАН №41/20-01-2016/23 от 05.12.2016.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.047877 | 0.047877 | 0 | 0.23421 | 0.010081 | 0.15295 | 0.061331 | 0.0098441 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22413 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22413 | 0.22143 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.058061 | 0.058061 | 0 | 0.27373 | 0.012088 | 0.15847 | 0.092309 | 0.010864 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0 | 0.27373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.26164 | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26164 | 0.35261 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.048691 | 0.048691 | 0 | 0.22363 | 0.009959 | 0.11739 | 0.087791 | 0.0084933 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.22363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.21367 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21367 | 0.25761 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.078641 | 0.078641 | 0 | 0.36904 | 0.016108 | 0.2102 | 0.12819 | 0.014536 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.36904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.35293 | 0.40615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35293 | 0.40615 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017 Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.13919 | 0.13919 | 0 | 0.66245 | 0.028225 | 0.39649 | 0.21104 | 0.026695 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0 | 0.66245 | 0 | 0.000725 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.63422 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63422 | 0.9269 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением консолидированного договора подряда на СМР с ООО ВОРАН № 41/20-01-2017/14 от 09.06.2017. Объект введен в 2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.16232 | 0.16232 | 0 | 0.8002 | 0.036674 | 0.53414 | 0.19536 | 0.034019 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0 | 0.8002 | 0 | 0.036674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0.68154 | Оценка полной стоимости откорректирована по фактическим затратам по договору подряда с ООО ВОРАН №41/20-01-2016/24 от 05.12.2016.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.26404 | 0.023328 | 0.06951 | 0.14481 | 0.026394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26404 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26404 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.17644 | 0.01633 | 0.046448 | 0.096766 | 0.016896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.17644 | 0.01633 | 0.046448 | 0.096766 | 0.016896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.17644 | 0.01633 | 0.046448 | 0.096766 | 0.016896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25206 | 0.023328 | 0.066355 | 0.13824 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9744 | 0.39 | 7.0329 | 2.6596 | 0.89192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 10.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 10.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9744 | Новый ИП на основании акт-предписания 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада»
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.1942 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с выведением ПС-334 из зоны обслуживания филиала.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.13594 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.1507 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой рансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0.085624 | 0.30086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | Новый ИП на основании акта обследования технического состояния трансформатора тока от 13.10.2017г.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | Новый ИП на основании протокола рабочего совещания с ОАО "ФСК ЕЭС" по вопросам эксплуатации контрольных кабелей связи устройств РЗА ПС330кВ Мончегорск и ПС11А, №1 от 25.06.2015г
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | Новый ИП на основании Целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | Новый ИП на основании Целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 10кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3947 | 0.65604 | 11.9747 | 11.4517 | 3.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65604 | 0 | 15.125 | 0 | 11.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3948 | Новый ИП на основании акта-предписания № АП-СЗ-101/17-ЦП от 30.06.2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 33 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | П | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48826 | 0 | 13.5618 | 0 | 31.3685 | 0 | 30.685 | 0 | 143.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6836 | Новый ИП на основании предостережения "О недопустимости нарушения обязательных требований" № 38-М/44045/ПДЖ-86 от 10.06.2017 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | Новый ИП на основании Целевой программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации устройств РЗА и ПА. Программа оснащения ПС «Колэнерго» защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (6 устройств) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 0 | 13.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 14.2976 | Стоимость по утвержденной ИПР ошибочно отражена в размере затрат на ПИР, без учета затрат на СМР, а в проекте корректировки ИПР эти затраты учтены, что и повлекло за собой изменение плановых показателей Оценки полной стоимости, объемов освоения. Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.54878 | 0 | 0.15863 | 0.33048 | 0.059671 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54878 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54878 | 0.516 | Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда с ООО "Энергокомплект-сервис" №41/20-01-2017/2 от 20.02.2017
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | П | 2012 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.5735 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0637 | 3.434 | 28.7017 | 103.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 106.7654 | Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Перераспределение объёмов освоения в рамках одного временного промежутка в связи с синхронизацией сроков реализации приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», а так же в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | С | 2012 | нд | 2024 | нд | 25.3969 | 1.6478 | 1.6478 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0707 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6804 | ИП входил в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, а также утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333. При этом реализация ИП согласно ИПР, утв. приказом №1333, была перенесена с 2020 года на 2024 год в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов. Так как ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, сформирована по филиалу "Колэнерго" на период до 2020 года (только по филиалу "Новгородэнерго" - до 2025 года), то показатели в ИПР в периоде 2021-2025 годов по данному ИП указаны нулевые. В связи с необходимостью формирования инвестиционной программы по всем филиалам до 2025 года, в проекте ИПР показатели по корректировке утвержденного плана заполнены.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | С | 2011 | 2020 | 2021 | 4.398 | 4.398 | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 4.0468 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период. Указано ранее не разнесенное в утвержденной программе значение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в базисном уровне цен.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 1.0426 | 1.0716 | 0.99471 | 5.9375 | 0.35369 | 4.9684 | 0 | 0.6154 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исправлено некорректно занесенное ранее значение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответвии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | З | 2011 | 2017 | 2017 | 2.5585 | 2.6433 | 0.32051 | 14.8993 | 0.32051 | 12.9413 | 0 | 1.6375 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 0 | 14.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5788 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5788 | 15.1117 | Затраты по договору подряда на выполнение СМР с ООО "Энергокомплект-сервис" №41/20-01-2015/35 от 12.08.2015. Увеличение стоимости связано с отнесением на фактически реализуемый объект расходов на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017. Объект введен в эксплуатацию. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ №305 от 09.09.2013 г.), изменилась в связи с исправлением неточностей, допущенных при раскрытии данных в утвержденной программе.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | З | 2011 | 2017 | 2017 | 0.80226 | 0.82421 | 0.32051 | 5.1712 | 0.32051 | 4.0146 | 0 | 0.8361 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 4.6096 | Оценка полной стоимости откорректирована по фактическое затратам по договору подряда на выполнение СМР с ООО "Энергокомплект-сервис" №41/20-01-2015/35 от 12.08.2015. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ №305 от 09.09.2013 г.) изменилась в связи с исправлением неточностей, допущенных при раскрытии данных в утвержденной программе.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.1104 | 29.5554 | 4.784 | 142.5537 | 7.1474 | 114.0647 | 1.5918 | 19.7498 | 1201.8021 | 64.9555 | 884.4911 | 29.3405 | 223.0149 | 0 | 139.9298 | 0 | 3.9141 | 4.6991 | 1073.7233 | 46.2244 | 47.1664 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 0 | 22.1397 | 3.9141 | 13.9134 | 0 | 58.8009 | 0 | 126.5203 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0 | 277.3736 | 0 | 378.0091 | 90.6033 | 956.3432 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.685 | 29.1522 | 4.784 | 140.8231 | 7.0022 | 113.5912 | 0.60538 | 19.6243 | 1182.6154 | 63.9349 | 876.5154 | 21.8179 | 220.3472 | 0 | 138.1992 | 0 | 3.9141 | 4.6991 | 1056.2673 | 44.4938 | 45.4358 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 0 | 5.8739 | 3.9141 | 13.9134 | 0 | 58.8009 | 0 | 126.5203 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0 | 276.1833 | 0 | 378.0091 | 90.6033 | 938.8871 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 9.48 | 9.48 | 3.2012 | 59.0807 | 2.0735 | 52.7966 | 0 | 4.2106 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 0 | 55.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0256 | 34.0256 | 21.8539 | 26.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8539 | 26.1527 | Увеличение стоимости связано с отнесением на стоимость инвестиционного проекта фактических затрат ФОТ (содержание заказчик-застройщик) сверх планового лимита. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | И | 2015 | 2018 | 2018 | 2.6131 | 2.6131 | 0 | 11.8746 | 0.59403 | 8.5289 | 0 | 2.7517 | 10.8697 | 0.59403 | 9.6391 | 0 | 0.63655 | 0 | 11.8746 | 0 | 0 | 0.75061 | 3.1223 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 11.2806 | 7.1533 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2806 | 10.2756 | Для реализации проектов F_000-42-1-01.11-0640; F_000-41-1-01.11-0641; F_000-41-1-01.11-0642; F_000-41-1-01.11-0643 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО "Стройэлектро" 41/20-01-2017/5 от 21.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-41-1-01.11-0643 стоимость выше плановой, по остальным ИП ниже плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 6.1861 | 0.21615 | 4.5106 | 0 | 1.4593 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 0 | 6.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 5.9699 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9699 | 4.9717 | Для реализации проектов F_000-42-1-01.11-0640; F_000-41-1-01.11-0641; F_000-41-1-01.11-0642; F_000-41-1-01.11-0643 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО "Стройэлектро" 41/20-01-2017/5 от 21.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-41-1-01.11-0643 стоимость выше плановой, по остальным ИП ниже плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.32772 | 0.32772 | 0 | 1.4935 | 0.05518 | 1.0887 | 0 | 0.34957 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 | 0 | 0 | 1.4383 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 1.2943 | Для реализации проектов F_000-42-1-01.11-0640; F_000-41-1-01.11-0641; F_000-41-1-01.11-0642; F_000-41-1-01.11-0643 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО "Стройэлектро" 41/20-01-2017/5 от 21.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-41-1-01.11-0643 стоимость выше плановой, по остальным ИП ниже плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.57022 | 0.57022 | 0 | 2.6043 | 0.076642 | 1.9116 | 0 | 0.61605 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0 | 2.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07664 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.6846 | Для реализации проектов F_000-42-1-01.11-0640; F_000-41-1-01.11-0641; F_000-41-1-01.11-0642; F_000-41-1-01.11-0643 были проведены торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» одним лотом и заключен единый договор подряда на все ИП на сумму ниже суммарной оценки полной стоимости указанных ИП согласно утвержденной ИПР (с ООО "Стройэлектро" 41/20-01-2017/5 от 21.03.2017), инвестиционные проекты завершены. В связи с этим, в предложении по корректировке утв. плана Оценка полной стоимости скорректирована с учетом исполнения указанного договора по всем ИП, при этом по ИП F_000-41-1-01.11-0643 стоимость выше плановой, по остальным ИП ниже плановой, но суммарная фактическая оценка полной стоимости по данным ИП ниже суммарной плановой. Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8101 | 1.8101 | 0.4984 | 9.8203 | 0.63283 | 8.4636 | 0 | 0.7239 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 0 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение наименьшей стоимости с увеличением на 0,32 коп. в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 37/15 от 30.12.2015).
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3.0878 | 3.0878 | 0 | 14.586 | 0.49397 | 8.4397 | 0 | 5.6523 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 0 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | Увеличение стоимости связано с выполнением договора подряда ООО "Северная Электротехническая Компания" №41/20-01-2015/42 от 29.09.2015, принятием основных средств к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №49 от 30.09.2016), а так же в связи с отнесением на стоимость инвестиционного проекта фактических затрат ФОТ (содержание заказчик-застройщик) сверх планового лимита. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ №87а от 16.03.2016 г.) в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, изменилась в связи с исправлением ошибок, допущенных при раскрытии данных в утвержденной программе. Объект введен.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | С | 2016 | 2017 | 2026 | нд | 3.4389 | 0 | 9.8351 | 0.59892 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 0 | 9.8351 | 0 | 0 | 3.2929 | 9.2362 | 0 | 0 | 0.59892 | 0.40959 | 9.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8351 | 0.40959 | Утверждение ПСД (Приказ №543 от 12.12.2017). Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда на выполнение ПИР с ООО СК Карельские электрические сети №41/20-01-2016/8 от 17.08.2016, а так же изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Невыполнение плана ввода в 2017 году в связи с не подписанием заявителем доп. соглашения об увеличении стоимости договора выноса №41/10-01-2014/2Д от 15.05.2014 после утверждения проектно-сметной документации №543 от 12.12.2017 г. Сроки строительства будут скорректированы после заключения доп. соглашения.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.13315 | 0 | 0.63627 | 0.03035 | 0.50782 | 0.00021121 | 0.09789 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0 | 0.63627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63627 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63627 | 0.55976 | Утверждение ПСД (Приказ №317 от 09.08.2016). Фактическое выполнение работ по договору подряда с ООО "Севремстрой" №41/20-01-2016/2 от 25.05.2016
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,94 км | F_000-41-1-01.33-0084 | С | 2008 | 2019 | 2019 | 0.80309 | 0.80309 | 0.88038 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 0 | 3.9141 | 0 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | Указано ранее не разнесенное в утвержденной программе значение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в базисном уровне цен.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | З | 2015 | 2018 | 2017 | 4.6371 | 4.6371 | 0 | 19.7078 | 1.1463 | 16.9278 | 0 | 1.6336 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 0 | 19.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 18.5615 | 17.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5615 | 17.1931 | Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением договора подряда на СМР с ООО "Энергокомплект-сервис" №41/20-01-2017/3 от 20.02.2017, а так же изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. Принятие ОС к бухгалтерскому учету.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,75 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,725 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (0,65 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,96 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район | I_000-41-1-01.11-0651 | П | 2017 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6662 | 1.1233 | 16.9977 | 0 | 4.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | Новый ИП на основании договора выноса № 41/10-01-2016/1 от 27.07.2016 с АО «МОЭСК», СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 200.3 | 0 | 45.1157 | 0 | 247.479 | Новый ИП на основании технического отчета обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 97 -138), выполненного ООО "Союзстальконструкция"., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 7.9638 | 0 | 16.1167 | 0 | 126.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1017 | Новый ИП на основании протокола ВТС ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.12.2017, СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 27.9219 | 0 | 29.5775 | Новый ИП на основании протокола еженедельного видеоселекторного совещания с филалами ОАО МРСК Северо-запада №94 от 19.12.2014 г., распоряжения ОАО МРСК Северо-Запада №603 от 30.12.2014 г., акта осмотра воздушных ЛЭП 110 кВ ОЛ-112 ПС 106 от 08.02.2016 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4958 | 13.2485 | 176.1458 | 0 | 47.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2485 | 0 | 223.2473 | 0 | 236.4958 | Новый ИП на основании технического отчета обследования технического состояния ВЛ 35-150 КВ проходящих в районе комбината «Североникель» в части, относящейся к Л-201 (участки опор 14 -53), выполненного ООО "Союзстальконструкция"., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 0 | 40.4971 | 0 | 52.5574 | Новый ИП на основании технического отчета по комплексному обследованию технического состояния ВЛ 150 КВ №153/154 (опоры №1-50), подвреженных влиянию уносов комбината "Североникель", выполненного ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 46.5773 | 0 | 0 | 0 | 47.9719 | Новый ИП на основании технического заключения на основании инструментального обследования металлических опор ВЛ 150 КВ Л-152/157, выполненного ООО "Союзстальконструкция", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5687 | 2.3416 | 33.3568 | 1.448 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3416 | 0 | 41.2271 | 0 | 43.5687 | Новый ИП на основании протокола заседания Комиссии по инвестициям Общества по вопросу рассмотрения и согласования инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2018-2023 годов от 27.11.2017 г.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.10831 | 1.7909 | 0.00611 | 0.34532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | Новый ИП на основании договора выноса №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017 с ООО «СК Северо-Запад»
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 42.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7198 | Новый ИП на основании СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | С | 2014 | нд | нд | нд | 0.89503 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,204 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.42535 | 0.40321 | 0 | 1.7306 | 0.14515 | 0.47347 | 0.9864 | 0.12558 | 19.1867 | 1.0207 | 7.9757 | 7.5226 | 2.6677 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 17.4561 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 17.4561 | нд
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.42535 | 0.40321 | 0 | 1.7306 | 0.14515 | 0.47347 | 0.9864 | 0.12558 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в базисном уровне цен в соответствии с утвержденной проектной документацией и даты утверждения ПСД в связи с в исправлением технической ошибки, допущенной при раскрытии данных в утвержденной ИПР (уточнение базисной стоимости и периода выхода приказа об утверждении ПСД. Приказ не изменялся).
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | Новый ИП на основании протокола совещания от 15.02.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0.0751 | 0.60877 | 0.45297 | 0.20645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0.11983 | 0.97088 | 0.72246 | 0.32903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0.0685 | 0.55474 | 0.4128 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0.0856 | 0.69346 | 0.51609 | 0.23496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0.0856 | 0.69346 | 0.51609 | 0.23496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0.1712 | 1.3869 | 1.0321 | 0.47009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0.1027 | 0.8322 | 0.61929 | 0.28212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018, протокола совещания от 15.11.2017
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.55295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | Новый ИП на основании протокола видеоселекторного технического совещания № 98 от 05.12.2017 г.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1437 | 0.58807 | 2.8341 | 10.9538 | 0.76776 | 34.9201 | 1.1368 | 8.1542 | 23.8657 | 1.7635 | 0 | 15.1437 | 0 | 7.2795 | 0 | 26.8654 | 0 | 1.6719 | 0.34818 | 0.37426 | 5.8441 | 6.0086 | 0 | 13.3004 | 0 | 6.2855 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4718 | 33.2482 | нд
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | нд
1.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | Без изменений
1.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8642 | 0 | 0.9093 | 6.9437 | 0.011198 | 27.6406 | 0.54868 | 6.2293 | 19.8556 | 1.007 | 0 | 7.8642 | 0 | 0 | 0 | 19.5859 | 0 | 1.6719 | 0.34818 | 0.37426 | 5.8441 | 6.0086 | 0 | 13.3004 | 0 | 6.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1923 | 25.9687 | нд
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.516 | 0 | 0.85769 | 6.6472 | 0.011198 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 5.8441 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8441 | 6.0086 | Стоимость реализации проекта скорректирована в связи с увеличением стоимости установленного оборудования на основании заключенного с ООО Эльстер Метроника договора поставки № 41/41-23-2017/92 от 28.07.2017. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены на оборудование оказались выше, чем учтенные в плановой стоимости ИП, темпы роста цен за период 2015-2017гг оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы (в том числе с учетом роста курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя).
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0.16662 | 1.6286 | 3.871 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | Новый ИП на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол совещания №9 от 18.01.2017г
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | 0.38206 | 3.7344 | 8.876 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 | 0 | 6.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | Новый ИП на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол совещания №9 от 18.01.2017г
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.34818 | 0 | 0.051611 | 0.29657 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0.37426 | Фактические затраты хозспособом по выполнению работ для создания автоматизированных узлов учета. Объект введен
1.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.239 | 91.1681 | 70.8565 | 534.6448 | 16.1916 | 194.8843 | 272.5507 | 51.0182 | 605.6889 | 15.0209 | 213.4298 | 304.3551 | 72.8831 | 0 | 472.6938 | 0 | 228.2311 | 29.6237 | 280.7123 | 57.7872 | 57.7872 | 27.3851 | 7.0826 | 150.3849 | 189.2503 | 57.2843 | 14.3949 | 122.2207 | 109.5109 | 37.902 | 47.2569 | 10.8242 | 78.7552 | 0 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 406.0011 | 477.0452 | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.8913 | 72.5915 | 68.9977 | 384.5186 | 10.2601 | 133.572 | 206.5682 | 34.1184 | 427.4587 | 10.068 | 137.0043 | 227.9644 | 52.4219 | 0 | 324.4263 | 0 | 98.8896 | 16.8232 | 136.3044 | 57.7872 | 57.7872 | 26.2944 | 6.5825 | 132.5496 | 157.7869 | 35.6185 | 0.39117 | 14.545 | 49.154 | 37.902 | 47.2569 | 10.8242 | 10.8242 | 0 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7336 | 300.6737 | нд
1.2.4.1. | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3888 | 2.3888 | 0.57627 | 19.8666 | 0.57627 | 18.5278 | 0.29851 | 0.46402 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 0 | 19.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1139 | 1.9733 | 1.1764 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2903 | 12.746 | Стоимость реализации скорректированы в связи с выполнением договора подряда на СМР с ООО "Энергокомплект-сервис" №41/20-01-2016/34 от 12.12.2016. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 118 от 29.12.2017)
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.7059 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | З | 2014 | 2017 | 2016 | нд | нд | 5.7829 | 13.1338 | 0 | 3.5889 | 7.4768 | 2.0681 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 0 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3509 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год окончания реализации скорректирован с связи с фактической оплатой кредиторской задолженности по договору подряда с НИКИРЭТ-фил. ПО Старт ФНПЦ 41/20-01-2014/8 от 17.03.2014 в 2016 году.
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5776 | 0 | 2.2 | 6 | 0.37759 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 0 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9425 | 0 | 0.98346 | 1.6391 | 0.31995 | 2.9425 | 0 | 0.98346 | 1.6391 | 0.31995 | 0 | 2.9425 | 0 | 2.9425 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 2.9425 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2085 | 0 | 2.075 | 3.4584 | 0.67508 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 0 | 6.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085 | 8.2725 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость и срок реализации, год окончания скорректированы в связи с выполнением договора подряда с ООО КП ГЭМ № 41/20-01-2017/22 от 29.06.2017. Объект введен в 2017
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8654 | 0 | 0.95769 | 1.5961 | 0.31157 | 2.8654 | 0 | 0.95769 | 1.5961 | 0.31157 | 0 | 2.8654 | 0 | 2.8654 | 0 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 2.8654 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4383 | 0.81158 | 16.039 | 16.1002 | 4.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 3.9675 | 0 | 33.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4383 | Новый ИП на основании протокола совещания по модернизации существующей системы видеоотображения диспетчерского пункта ПО ЦЭС от 17.06.2016 г. , поэтапного плана-гафика от 15.03.2016
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | З | 2011 | 2017 | 2018 | 22.3007 | 22.3007 | 58.2005 | 101.2016 | 1.6746 | 19.6811 | 73.8007 | 6.0451 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 0 | 43.0011 | 0 | 2.7285e-15 | 0 | 0 | 38.3918 | 38.3918 | 4.6093 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6093 | 4.6092 | Год окончания реализации инвестиционного проекта пересмотрен в связи с судебными разбирательствами с ЗАО "УК "Стройгазинвест" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | И | 2011 | 2021 | 2020 | 11.2018 | 11.2018 | 1.5236 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 0 | 45.3771 | 0 | 45.3771 | 10.8379 | 45.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9168 | 0.19059 | 14.545 | 45.1865 | 23.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3771 | 45.3771 | Изменение объема средств относимых на содержание дирекции строительства (технического надзора) в рамках расчета стоимости. В связи с ухудшевшимся состоянием оборудования, заменяемого в рамках выполнения реконструкции, объект передвинут на более ранний период реализации
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | И | 2011 | нд | 2023 | нд | 6.3828 | 1.9045 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 30.5826 | 1.9045 | 9.1361 | 16.8894 | 2.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9853 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | ИП входил в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906. При этом реализация ИП была перенесена с 2020 года на 2023 год в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов. Так как ИПР, утвержденная приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, сформирована по филиалу "Колэнерго" на период до 2020 года (только по филиалу "Новгородэнерго" - до 2025 года), то показатели в ИПР в периоде 2021-2025 годов по данному ИП были нулевые. В связи с необходимостью формирования инвестиционной программы по всем филиалам до 2025 года, показатели по корректировке утвержденного плана заполнены.
1.2.4.1. | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0 | 1.6548 | 1.53 | 0.28216 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение наименьшей стоимости с увеличением на 0,06 коп. в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 18/15 от 11.11.2015)
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 28.0439 | 0 | 157.4375 | 3.5712 | 67.4475 | 67.7054 | 18.7134 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 0 | 157.4375 | 0 | 28.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5712 | 0 | 125.1646 | 138.7417 | 28.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4375 | 138.7417 | Утверждение ПСД (Приказ № 526 от 07.12.2017). Стоимость реализации скорректирована в связи с заключением договора подряда с ЗАО Группа СвердловЭлектро (СВЭЛ) КОЛ14/960/16 от 12.12.2016 и договора поставки ООО ЭМА 41/20-01-2017/31 от 09.10.2017 (фактическое выполнение работ - Акт КС-14 № 55/17 от 22.12.2017).
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | И | 2014 | нд | нд | нд | 1.0577 | 0.36734 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,367 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | И | 2014 | нд | нд | нд | 1.2159 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Объем НЗС в размере 0,643 млн. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.3477 | 18.5766 | 1.8588 | 150.1263 | 5.9315 | 61.3124 | 65.9825 | 16.8998 | 178.2302 | 4.9529 | 76.4255 | 76.3907 | 20.4612 | 0 | 148.2675 | 0 | 129.3415 | 12.8005 | 144.4079 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 17.8353 | 31.4635 | 21.6657 | 14.0037 | 107.6757 | 60.3569 | 0 | 0 | 0 | 67.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 148.2675 | 176.3715 | нд
1.2.4.2. | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 5.3445 | 0 | 23.0537 | 1.0907 | 1.9544 | 19.5444 | 0.46419 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 0 | 23.0537 | 0 | 7.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 14.8532 | 21.8219 | 7.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0537 | 22.322 | Утверждение ПСД (Приказ № 147 от 31.03.2017). Стоимость и срок реализации скорректированы в связи с заключением договора подряда на выполнение ПИР с ООО ЭМА №41/20-01-2016/21 от 05.12.2016г., на выполнение СМР с ООО "Легион Бизнес Систем" 41/20-01-2017/32 от 09.10.2017.
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-41-1-04.40-0093 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0.11738 | 0.29344 | 0.020787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | Новый ИП на основании протокола технического совещания от 28.06.2016 г. (вопрос 4)
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0.23493 | 0.58733 | 0.041607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | Новый ИП на основании протокола технического совещания от 28.06.2016 г. (вопрос 4)
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2019 | 2019 | 5.1923 | 5.1923 | 0.55377 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 0 | 16.5293 | 0 | 16.5293 | 5.024 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 16.5293 | Указано ранее не разнесенное в утвержденной программе значение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в базисном уровне цен.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2020 | 2020 | 7.1554 | 7.1554 | 1.305 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 0 | 38.9534 | 0 | 38.9534 | 6.9234 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | Указано ранее не разнесенное в утвержденной программе значение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в базисном уровне цен.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.2437 | 0.99403 | 10.4033 | 8.2808 | 3.5656 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.2496 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 4.852 | 0 | 17.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 23.2437 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период, а так же в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.2437 | 0.99403 | 10.4033 | 8.2808 | 3.5656 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.2496 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 4.852 | 0 | 17.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 23.2437 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с изменением графика реализации ИП по причине наличия более приоритетных объектов
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.2437 | 0.99403 | 10.4033 | 8.2808 | 3.5656 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.2496 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 4.852 | 0 | 17.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 23.2437 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией срока реализации, года окончания приоритетного инвестиционного проекта №000-41-2-01.11-0708 с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980», повлекшее за собой перенос срока окончания реализации ряда инвестиционных проектов на более поздний период, а так же в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
1.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | И | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0.22025 | 2.7063 | 1.9331 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | Новый ИП направленный на оснащение АУПС ОС, СОУЭ, СКУД здания АУ в п. Мурмаши, ул. Кирова д.2 в соответствии с Актом-предписанием №349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г. Департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.2.4.2. | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0.16516 | 2.644 | 1.4723 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85308 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | Новый ИП направленный на обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов на основании Акт-предписания 349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г. Департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | Новый ИП направленный на обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016.)
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | Новый ИП направленный на обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016.)
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (63 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 0.30673 | 3.3776 | 1.8494 | 0.84224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | Новый ИП направленный на обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016.)
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 1.0113 | 0.73958 | 0.088593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | Новый ИП направленный на обеспечение безопасности объекта, исключение проникновения на охраняемую территорию филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» сторонних лиц (Распоряжения № 392 от 03.10.2014 г. МРСК., Распоряжения № 286 от 16.09.2016, Графика по ОС, РП, КТП на 2017, 2018 г. от 08.11.2016 по приказу № 320 от 28.09.2016.)
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | Новый ИП на основании Протокола совещания от 31.01.2017.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 235.1513 | 8.2688 | 143.9237 | 38.5965 | 44.3623 | 242.0715 | 7.0187 | 148.8521 | 40.0523 | 46.1484 | 0 | 235.1513 | 0 | 183.4013 | 0 | 217.1622 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 24.9094 | 183.4013 | 124.403 | 0 | 92.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1513 | 242.0715 | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 235.1513 | 8.2688 | 143.9237 | 38.5965 | 44.3623 | 242.0715 | 7.0187 | 148.8521 | 40.0523 | 46.1484 | 0 | 235.1513 | 0 | 183.4013 | 0 | 217.1622 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 24.9094 | 183.4013 | 124.403 | 0 | 92.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1513 | 242.0715 | нд
1.3.2. | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150/110/35/6 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» в г. Мурманск (ВЛ 150 - 22 км; выкл 150 кВ - 4 шт.) | F_000-41-2-01.11-0708 | П | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 235.1513 | 8.2688 | 143.9237 | 38.5965 | 44.3623 | 232.2595 | 5.377 | 143.9237 | 38.5965 | 44.3623 | 0 | 235.1513 | 0 | 183.4013 | 0 | 207.3501 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 24.9094 | 183.4013 | 114.591 | 0 | 92.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1513 | 232.2595 | Невыполнение запланированного в 2016г объема работ в связи с поздним заключением договора подряда (№41/20-01-2016/32 от 08.12.2016г с ООО "ВПСК"). Стоимость скорректирована с учетом договора подряда №41/20-01-2016/32 от 08.12.2016г с ООО "ВПСК" на выполнение ПИР. Срок реализации, год окончания скорректирован в связи с синхронизацие срока реализации, года окончания инвестиционного проекта с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2017 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980»
1.3.2. | Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная мощность 4 МВА) | I_000-41-2-03.21-0775 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., , СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ
1.3.2. | Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная длина 0,1 км) | I_000-41-2-01.21-0002 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., , СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.3.2. | Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115 в г. Апатиты (ПП - 2 шт.; ВЛ 110 кВ - 0,4 км) | I_000-42-2-01.12-0811 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0.30035 | 2.8851 | 0.97053 | 1.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | Новый ИП на основании акта расследования №7 от 18.01.2018 г., акта технического освидетельствования от 16.09.2008 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.3.2. | Строительство переключающего пункта 110 кВ в районе опоры № 102 ВЛ-110 кВ Л-141 в Кандалакшском районе (ПП - 1 шт; ВЛ 110 кВ - 0,3 км) | I_000-42-2-01.12-0812 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | Новый ИП на основании акта расследования №1 от 16.01.2018 г., СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6046 | 1.6579 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 0 | 42.5522 | 0 | 0 | 0 | 12.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 10.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6046 | нд
1.4. | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочно: ЛЭП-6 кВ – 3,2 км, ЛЭП-0,4 кВ – 2 км, ТП 6/0,4 кВ – 2 шт., общей мощностью 880 кВА) | I_000-41-2-01.33-1048 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г.
1.4. | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочно: ЛЭП-6 кВ – 0,26 км, ЛЭП-0,4 кВ – 3 км, ТП-2х630-6/0,4 кВ – 1 шт.) | I_000-41-2-01.33-1049 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г.
1.4. | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 10.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | Новый ИП на основании акта расследования №7 от 18.01.2018 г., акта технического освидетельствования от 16.09.2008 г.
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | F_000-41-2-01.12-0757 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.8247 | 354.0485 | 0 | 0 | 354.012 | 0.03645 | 479.4008 | 0.17729 | 35.0137 | 438.7799 | 5.4299 | 0 | 261.8422 | 0 | 48.6486 | 0 | 85.1195 | 66.4221 | 66.4221 | 136.1531 | 136.692 | 0 | 88.3425 | 0 | 29.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6486 | 48.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7531 | 0 | 0 | 184.8017 | 310.154 | нд
1.6. | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2038 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит"
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2039 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №5/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2039 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №9/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2039 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №7/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2039 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №6/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2039 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №8/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2039 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №3/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2039 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №4/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2039 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №1/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2039 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №2/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2037 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №29-38МП от 31.10.2008г с ОАО "Ростелеком" ОАО "СЗТ" ООО "ИЦ Энерго Восток" ОАО "МУС Энергетик"
1.6. | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2041 | 2045 | нд | нд | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей в соответствии с договором №10/ВОЛС/2015 от 01.10.2015 с ТГК-1
1.6. | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | нд | 2045 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | Новый ИП на основании договора купли-продажи с ПАО "ТГК-1" №11/ВОЛС/2016 от 06.02.2017 г.
1.6. | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | Новый ИП: на основании договора ПАО МегаФон 41/17-04/2017/3 от 01.10.2017
1.6. | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2041 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | Новый ИП на основании договора ООО «М2С» №41/17-04/2017/2 от 01.09.2017 г.
1.6. | Приобретение снегоуборщика (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение квадроциклов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегохода одногусеничного (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 6х6 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение экскаватора гусеничного с гидромолотом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение тягача многоцелевого гусеничного с кунгом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение трактора колёсного с тяговым классом 3,0 с навесным бульдозерным оборудованием (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0010 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение прицепа автомобильного для перевозки катера (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля грузового с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегоходов одногусеничных (4 шт.) | G_000-43-5-07.10-0011 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение катера с лодочным мотором (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение тягачей многоцелевых гусеничных со снегоболотоходными гусеницами (1 шт.) | G_000-43-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 45.7627 | 0 | 0 | 45.7627 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7627 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7627 | 45.4193 | Стоимость и объем освоения скорректированы на основании договора поставки с ООО "Рубин" №41/41-23-2016/148 от 26.12.2016 ООО "Чайка -НН" №41/41-23-2016/149 от 15.12.2016
1.6. | Приобретение подъемника гусеничного в комплекте с прицепом для транспортировки (2 компл.) | G_000-42-5-07.10-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.7234 | 0 | 0 | 8.7234 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7234 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7234 | 8.3051 | Стоимость и объем освоения скорректированы на основании договора поставки с ООО "Эстейт Проект" №41/41-23-2016/133 от 14.12.2016
1.6. | Приобретение подъемника гидравлического автомобильного с монтажной люлькой на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | Уточнение наименьшей стоимости в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету. ИП завершен.
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х6 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | Уточнение наименьшей стоимости в связи с округлением до целого значения при принятии основных средств к бухгалтерскому учету. ИП завершен.
1.6. | Приобретение автомобильных прицепов для перевозки снегоходов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24012 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ИП Иванов Сергей Борисович №41/41-23-2016/120 от 24.10.2016г.С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя. Год окончания реализации перенесен на 2017 год в связи с фактической поставкой прицепа в конце 2016 года, что привело к переходу оплаты по выше указанному договору на следующий год. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Год окончания реализации перенесен на 2017 год в связи с фактической поставкой прицепа в конце 2016 года, что привело к переходу оплаты по выше указанному договору на следующий год. Объект введен в 2016.
1.6. | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.265 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "МайстерВерк Юнион" №41/41-23-2016/96 от 16.08.2016. Объект введен.
1.6. | Приобретение электролаборатории на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.33 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО"ТрансИнвестГрупп" №41/41-23-2016/63 от 23.05.2016
1.6. | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0010 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 10.7866 | Без изменений
1.6. | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | Без изменений
1.6. | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | Изменение года окончания релизации инвестиционного проекта в связи с синхронизацией сроков погашения кредиторской задолженности между ИПР и ожидаемым графиком платежей в договоре подряда.
1.6. | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.8518 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ГЛАВМАЗТОРГ №41/41-23-2016/165 от 27.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 4.7373 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "Автофургон" №41/41-23-2016/135 от 30.11.2016
1.6. | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 6.229 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ГЛАВМАЗТОРГ №41/41-23-2016/165 от 27.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.7174 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "УАЗ" №41/41-23-2016/151 от 22.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (7 шт.) | G_000-42-5-07.10-0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 4.0072 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "УАЗ" №41/41-23-2016/151 от 22.12.2016
1.6. | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза с максимальной массой перевозимого груза 51 т. (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 3.3644 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "Компания "Спецприцеп" №41/41-23-2016/134 от 20.12.2016
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с цельнометаллическим кузовом в виде фургона (7 шт.) | G_000-41-5-07.10-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 7.0297 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "Луидор" №41/41-23-2016/140 от 14.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.1449 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "УАЗ" №41/41-23-2016/151 от 22.12.2016
1.6. | Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0.85962 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "УАЗ" №41/41-23-2016/151 от 22.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | G_000-41-5-07.10-0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.8305 | 0 | 0 | 4.8305 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 4.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8305 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8305 | 5.1522 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "УАЗ" №41/41-23-2016/151 от 22.12.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение прицепа легкового общего назначения (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.061017 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0.10847 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ИП Иванов Сергей Борисович №41/41-23-2016/126 от 09.11.2016. Объект введен. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2015-2016 гг. (в том числе с учетом курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя.
1.6. | Приобретение ПЭВМ, оргтехника (КVM переключатель, кабели, монитор, клавиатура, 4 сервера, коммутаторы, маршрутизаторы, ИБП, процессоры, память, привод, адптер, рельсы, кабельные каналы, блоки питания, жесткие диски) (14 шт.) | F_000-49-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 2e-08 | 0 | 0 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки c АО "Энвижн Груп" № NV.01.042244 от 15.03.2015 (фактическое принятие основных средств к бухгалтерскому учету акты ОС-1 №№: КОЛ43-00000058 от 02.06.2015; КОЛ43-00000050 от 02.06.2015; КОЛ43-00000053 от 02.06.2015; КОЛ43-00000054 от 02.06.2015; КОЛ43-00000059 от 02.06.2015; КОЛ43-00000046 от 02.06.2015; КОЛ43-00000047 от 02.06.2015; КОЛ43-00000048 от 02.06.2015; КОЛ43-00000049 от 02.06.2015; КОЛ43-00000051 от 02.06.2015; КОЛ43-00000052 от 02.06.2015; КОЛ43-00000055 от 02.06.2015; КОЛ43-00000056 от 02.06.2015; КОЛ43-00000057 от 02.06.2015; КОЛ43-00000124 от 14.10.2015; КОЛ43-00000123 от 14.10.2015; КОЛ43-00000122 от 14.10.2015).
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (тепловизоры, генераторы кислорода, трехфазные портативные поверочные установки для автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии) (6 шт.) | F_000-43-5-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 4.1742 | 0 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 4.385 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ООО "Электронприбор" №41/41-23-2016/61 от 17.05.2016, ООО"Альфа-Тест" №41/41-23-2016/58 от 27.04.2016, ООО "Кулон" №41/41-23-2016/101 от 01.09.2016. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2013-2016 гг. (в том числе на импортное оборудование значительно повлиял рост курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя. Сроки реализации проекта скорректированы в связи с фактической поставкой ряда позиций по договорам в 2017г. Объект введен в 2017
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (шкафы сушильные, линии анкерные мобильные горизонтальные, блокирующие устройства с втяжным тросом, тестеры высокочастотные для измерения параметров аппаратуры присоединения в условиях открытых распределительных устройств) (13 шт.) | G_000-43-5-07.30-0005 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0.84237 | 0.64563 | 0.64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64563 | 0.64624 | С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен за период 2014-2017 гг оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы (в том числе с учетом роста курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя). В результате проведения торгово-закупочных процедур заключены договора поставки с ООО МПО "Рубин" №41/41-23-2015/98 от 01.10.2015,ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург" №41/41-23-2016/119 от 21.10.2016, ООО "НПП "Динамика" №41/41-23-2016/163 от 28.12.2016. Сроки реализации проекта скорректированы в связи с фактической поставкой ряда позиций по договорам в 2017г.
1.6. | Приобретение оборудования связи (мультиплексор, комплекс устройств телемеханики для сбора и передачи информации, силовые модули для источника бесперебойного питания, блоки батарейные для источника бесперебойного питания, проектор портативный, преобразователь интерфейсов на 8 портов, учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция в комплекте, комплект ЗИП для учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции) (12 шт.) | G_000-43-5-07.30-0007 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0.99391 | 1.1298 | 0 | 0.91785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99391 | 2.0476 | Стоимость скорректирована на основании договора поставки с ЗАО "Центр Информатики" №41/41-23-2016/107 от 31.08.2016, ООО "Инженерный центр "Энергосервис" №42/08-2015/172 от 26.10.2015, ООО "Сервис центр ТИС" №41/41-23-2016/121 от 31.10.2016, ООО "ТелеСвязь" №41/41-23-2016/141 от 01.12.2016, ЗАО "Центр Информатики" №41/41-23-2016/111 от 21.09.2016, ЗАО "Центр Информатики" 41/41-23-2016/130 от 30.11.2016. С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен по группе товаров "машины и оборудование" оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы на период 2013-2016 гг. (в том числе на импортное оборудование значительно повлиял рост курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя. Сроки реализации проекта скорректированы в связи с фактической поставкой ряда позиций по договорам в 2017г. Объект введен в 2017
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (ПКЭ в комплекте с кабелями напряжения измерительными, кабелями интерфейсными нуль-модемными) (24 шт.) | G_000-43-5-07.30-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение прибора переносного для контроля коррозии металлов и электростанции переносной бензиновой (2 шт.) | G_000-43-5-07.30-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение электросетевого имущества СОНТ, Мурманская область, Кольский район, 9-й км автодороги Мурманск-Аэропорт (ВЛ-6 кВ – 2,992 км, КЛ-6 кВ - 0,291км, КТП-400 кВA - 3шт, КТП-160 кВA - 1шт) | G_000-41-5-01.33-0969 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Исключен из ИПР в связи с неготовностью собственника имущества СОНТ к осуществлению сделки, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.6. | Приобретение инструмента и приспособлений для бригад ТП (сварочный бензогенератор - 1шт., пресс ручной - 1шт., бензогенератор - 1шт., молоток отбойный - 2шт., лебёдка- 2шт., набор для монтажа СИП- 2шт.) | G_000-43-5-07.30-0010 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77521 | 0 | 0 | 0.77521 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0.77521 | 0 | -4.0678e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77521 | 0.93331 | 0 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77521 | 1.3331 | С целью реализации ИП проводились торгово-закупочные процедуры в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На момент проведения конкурсных процедур (торгово-закупочных) рыночные цены оказались выше, чем плановая стоимость ИП, темпы роста цен за период 2014-2017 гг оказались значительно выше, чем применяемые индексы-дефляторы (в том числе с учетом роста курса доллара), в связи с этим перед проведением торгово-закупочной процедуры был произведен расчет начальной (максимальной) цены лота с учетом актуальных коммерческих предложений в целях недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП. Договор заключен с победителем конкурса (с наименьшей ценой и в соответствии с критериями выбора победителя). В результате проведения торгово-закупочных процедур заключены договора поставки с ООО"СФЕРОТЕК" №43-05-2016/48 от 25.10.2016, ООО "Мировой инструмент" №41/41-23-2016/131 от 28.11.2016, ООО "Форком" №41/41-23-2016/162 от 27.12.2016(остаток), ООО "Мировой инструмент" 41/41-23-2016/131 от 28.11.2016. Сроки реализации проекта скорректированы в связи с фактической поставкой ряда позиций по договорам в 2017г. Фактическое отнесение на данный ИП ранее незапланированных затрат по договору поставки с ООО "Мировой инструмент" 41/41-23-2016/131 от 28.11.2016 (в части основных средств для Колэнерго).
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с АКПП (5 шт.) | I_000-43-5-07.10-0015 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | Новый ИП на основании распоряжения ПАО "Россети" от 17.05.2017 г. №183р "О системе мер по предупреждению травматизма персонала" и протокола о необходимости замены и доукомплектования специальной техникой и автомобилями повышенной проходимости от 19.06.2017
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с жилым отсеком, раздевалкой, кухней (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0030 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | Новый ИП на основании распоряжения ПАО "Россети" от 17.05.2017 г. №183р "О системе мер по предупреждению травматизма персонала" и протокола о необходимости замены и доукомплектования специальной техникой и автомобилями повышенной проходимости от 19.06.2017
1.6. | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,3 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0029 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | Новый ИП на основании распоряжения ПАО "Россети" от 17.05.2017 г. №183р "О системе мер по предупреждению травматизма персонала" и протокола о необходимости замены и доукомплектования специальной техникой и автомобилями повышенной проходимости от 19.06.2017
1.6. | Приобретение снегоходов одногусеничных с оборудованием для дополнительной транспортировки и обслуживания (2 компл.) | I_000-42-1-07.10-0030 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | Новый ИП на основании Протокола производственного совещания №1 от 05.10.2017г, акта дефектовки № СБ-640А от 04.10.2017 г.
1.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | Новый ИП на основании протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 22.09.2015 г. №382пр/5 и программы создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016 – 2020 годы.
1.6. | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-43-5-07.20-0005 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | Новый ИП на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2016 № 99 "О проведении проекта по внедрению единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в ПАО "МРСК Северо-Запада". Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.07.2016 № 417 "О реализации проекта "Создание единого информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня ПАО "МРСК Северо-Запада", Протокол совещания №10 от 16.01.2017г
1.6. | Приобретение оборудования для внедрения системы видеофиксации(сервер - 1 комплект, система хранения данных - 1 комплект, система видеофиксации - 1 комплект) | I_000-43-5-07.20-0006 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | Новый ИП на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 27.12.2016 №832 "О разработке программы по внедрению системы аудио и видеофиксации"
1.6. | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | Новый ИП на основании протокола №1 от 09.11.2016 производственного совещания за ноябрь 2016.
1.6. | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | Новый ИП на основании протокола №1 от 09.11.2016 производственного совещания за ноябрь 2016.
1.6. | НИОКР. Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением (1 компл.) | I_000-43-6-11.00-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | Новый ИП на основании программы по совершенствованию систем и устройств молниезащиты, повышению грозоупорности и надежности внешней изоляции ВЛ и ПС напряжением 6-750 кВ (ПАО"Россети" 17.10.2016 г.)
1.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов для обследования электрооборудования и ЛЭП филиала Колэнерго (2 шт.). | I_000-43-1-07.30-0015 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | Новый ИП на основании приказа №751 от 27.10.2017г. "О применении беспилотных летательных аппаратов"
1.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (2 шт.) | I_000-43-1-07.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | Новый ИП на основании п.1.4. приказа №391 от 06.06.2017г.
1.6. | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (5 шт.) | I_000-43-1-07.30-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | Новый ИП на основании Акта служебного расследвания от 30.11.2017г. №41-24/102; протокол рабочего состояния 24.11.2017г.
1.6. | Приобретение сетевого оборудования для замены неисправного коммутатора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 комплект) | I_000-43-1-07.20-0009 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | Новый ИП на основании Акта расследвания технологического нарушения (аварии) от 27.10.2017г.
1.6. | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (8 шт.) | I_000-43-1-07.30-0011 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | Новый ИП на основании Акта служебного расследвания от 30.11.2017г. №41-24/102, распоряжения "ПАО МРСК Северо-Запада" №550р от 05.12.2017г., приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №500 от 01.08.2018
1.6. | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения ПО CЭС филиала «Колэнерго» оборудованием для бесперебойного электроснабжения центра управления сетями (1 шт.) | I_000-41-1-07.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | Новый ИП на основании протокола совещания от 31.01.2017г.
1.6. | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения резервным питанием диспетчерского пункта ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 шт.) | I_000-42-1-07.30-0011 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | Новый ИП на основании протокола совещания от 31.01.2017г.
1.6. | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | I_000-43-1-03.12-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0.17729 | 1.2517 | 2.0646 | 0.74821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | Новый ИП на основании Протокола совещания ПАО "Россети" №125 от 01.12.2017г по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода; протокола заседания секции технического совета от 05.02.2018
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. и стрелового автоподъемника на базе шасси с колёсной формулой 4х2 | F_000-49-1-07.10-0003 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 181.4726 | 237.4239 | 80.7769 | 3188.2142 | 205.3462 | 1653.4508 | 958.4238 | 370.9933 | 5179.1427 | 336.2925 | 2381.7305 | 1939.3402 | 521.7795 | 0 | 2458.5376 | 0 | 2030.9183 | 0 | 3929.5714 | 191.5826 | 301.1111 | 342.219 | 333.8391 | 540.354 | 533.8443 | 390.344 | 481.7357 | 386.183 | 458.2228 | 382.067 | 463.9426 | 482.904 | 475.8379 | 0 | 482.7151 | 0 | 502.0237 | 0 | 522.1046 | 0 | 542.9888 | 2524.071 | 4797.2547 | нд
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 53.0723 | 73.8747 | 16.8412 | 998.0262 | 95.2418 | 557 | 230.1509 | 115.6335 | 2286.3343 | 224.551 | 1272.8243 | 559.0411 | 229.918 | 0 | 945.0044 | 0 | 430.4754 | 0 | 1599.3521 | 115.27 | 224.9804 | 207.6206 | 213.9791 | 227.8191 | 231.1816 | 97.0384 | 193.6256 | 96.7063 | 194.1904 | 100.274 | 184.0982 | 109.879 | 170.6769 | 0 | 183.359 | 0 | 202.6616 | 0 | 233.0374 | 0 | 237.7029 | 839.3374 | 2044.5127 | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.9355 | 73.7364 | 16.8412 | 997.1214 | 95.2078 | 556.1847 | 230.1509 | 115.5779 | 2285.9178 | 224.5145 | 1272.4476 | 559.0411 | 229.9147 | 0 | 945.0044 | 0 | 430.4754 | 0 | 1599.3521 | 115.27 | 224.9804 | 206.7157 | 213.5626 | 227.8191 | 231.1816 | 97.0384 | 193.6256 | 96.7063 | 194.1904 | 100.274 | 184.0982 | 109.879 | 170.6769 | 0 | 183.359 | 0 | 202.6616 | 0 | 233.0374 | 0 | 237.7029 | 838.4326 | 2044.0962 | нд
2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 547.0447 | 54.7045 | 273.5224 | 164.1134 | 54.7045 | 1199.3263 | 126.198 | 626.7802 | 319.3607 | 126.9872 | 0 | 611.71 | 0 | 349.0007 | 0 | 862.3772 | 24.3199 | 119.1816 | 88.6077 | 92.4803 | 85.1163 | 125.2872 | 85.0004 | 113.6546 | 85.0003 | 122.5521 | 89 | 105.5245 | 90 | 93.9105 | 0 | 88.5385 | 0 | 101.2406 | 0 | 121.8754 | 0 | 115.0809 | 522.7248 | 1080.1447 | нд
2.1.1.1. | Реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_000-76-1-01.41-0001 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 390.2273 | 39.0227 | 195.1136 | 117.0682 | 39.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.71 | 0 | 244.3005 | 0 | 0 | 24.3199 | 0 | 62.0254 | 0 | 59.5814 | 0 | 59.5003 | 0 | 59.5002 | 0 | 62.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.9074 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
2.1.1.1. | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_000-76-2-01.41-0001 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 156.8174 | 15.6817 | 78.4087 | 47.0452 | 15.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5823 | 0 | 25.5349 | 0 | 25.5001 | 0 | 25.5001 | 0 | 26.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8174 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 81.6679 | 8.1668 | 40.834 | 24.5004 | 8.1668 | 781.2965 | 78.1297 | 429.7131 | 195.3241 | 78.1297 | 0 | 8.4505 | 0 | 54.897 | 0 | 729.1429 | 0 | 14.8488 | 4.6515 | 11.6906 | 14.6795 | 18.1744 | 12.038 | 72.1389 | 11.706 | 71.6383 | 11.274 | 78.5737 | 19.879 | 76.7664 | 0 | 94.8205 | 0 | 101.421 | 0 | 111.162 | 0 | 122.622 | 74.228 | 759.0078 | нд
2.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_000-76-2-01.32-0002 | П | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 81.6679 | 8.1668 | 40.834 | 24.5004 | 8.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4505 | 0 | 54.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6515 | 0 | 14.6795 | 0 | 12.038 | 0 | 11.706 | 0 | 11.274 | 0 | 19.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.228 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.9355 | 73.7364 | 9.4013 | 368.4088 | 32.3365 | 241.8284 | 41.5371 | 52.7067 | 305.2951 | 20.1868 | 215.9542 | 44.3562 | 24.7978 | 0 | 324.8439 | 0 | 26.5777 | 0 | 7.8321 | 90.95 | 90.95 | 113.4565 | 109.3917 | 128.0232 | 87.7199 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4797 | 204.9437 | нд
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 22.7318 | 25.251 | 7.3838 | 102.9247 | 23.9188 | 74.3901 | 0 | 4.6158 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 0 | 78.1935 | 0 | 17.3474 | 0 | 1.4552e-14 | 41.8693 | 41.8693 | 36.3242 | 40.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3242 | 40.5593 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД, приказ №808 от 06.12.2016. Объект введен в эксплуатацию, окончательная полная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 18.2799 | 0 | 131.5022 | 2.8947 | 85.7546 | 0 | 42.8529 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 0 | 131.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 4.8573 | 128.0232 | 79.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5022 | 84.65 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. ИП завершен. Приказ об утверждении ПСД №689 от 17.10.2016
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) (КТП 10/0,4 кВ 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 9,931 км) | F_003-72-2-01.32-0001 | С | 2015 | 2022 | нд | 2.2496 | 2.2496 | 0 | 9.5203 | 0.29 | 7.4523 | 0.79998 | 0.97801 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 7.4701 | 0 | 9.2303 | 0 | 2.8422e-17 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с вступление в силу доп. соглашения № 76-01583/14-002 от 14.09.2017, в котором фиксируется, что начало исполнения обязательств сетевой организации по договору начнется с момента поступления средств на счет сетевой организации (п.5 в ред.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В случае не поступления финансирования со стороны заявителя НЗС в размере 0,452 млн. руб. без НДС будет планироваться к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
2.1.1.3. | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 2.5659 | 2.5659 | 0 | 12.7693 | 0.377 | 11.0498 | 0.96731 | 0.37525 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 0 | 10.1903 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0.377 | 0.377 | 12.3923 | 8.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3923 | 8.7365 | Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам - акт приемки законченного строительства от 30.12.2016 №73-0005. Изменение сроков окончания строительства, года окончания реализации ИП в соответствии со сложившимся фактом. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.
2.1.1.3. | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (20,446 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 19.6836 | 15.8099 | 2.0175 | 87.8283 | 3.3757 | 55.0941 | 25.9229 | 3.4357 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 0 | 85.8107 | 0 | 0 | 0 | -1.4552e-14 | 41.1145 | 41.1145 | 44.6963 | 44.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6963 | 44.681 | Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.
2.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 7.6109 | 0.61437 | 1.8013 | 4.9835 | 0.21171 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 0 | 7.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0.36029 | 7.2506 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2506 | 6.6491 | Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х250 кВа), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,273 км) ТП-59 - проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по ТУ №793/13-01 от 13.03.2013, г.Псков, ул. Ижорского батальона, д. 11 (Возрождение-10 Дог №4624/13 от 09.10.2013) | G_002-74-2-03.31-0015 | С | 2015 | 2017 | нд | 1.5244 | 1.5244 | 0 | 6.2676 | 0.42 | 0.9009 | 4.7858 | 0.16092 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 5.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8476 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с расторжением договора ТП №4624/13 от 09.10.2013 (расторгнут 28.03.2017), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС в размере 0,420 млн. руб. без НДС списана на основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по инвентаризации объектов незавершенного строительства, материально-произвозводственных запасов, прочих объектов имущества и имущественных прав ПАО "МРСК Северо-Запада" (ЦИК по НЗС и МПЗ) от 24.07.2018 № 1нзс.
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,665км) Строительство КЛ-0,4 КВ от РУ-0,4 проектируемой БКТП (0,417 км (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | С | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0032 | 0.28115 | 3.8377 | 3.3313 | 0.55307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.031152 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0032 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договорам ТП № 76-03635/15 от 08.09.15; . № 76-01082/17 от 14.04.17; № 76-01146/17 от 02.05.17; № 76-03634/15 от 07.09.15; № 76-00765/16 от 28.03.16
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040902 | 0 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-03414/16 от 24.10.2016. ИП завершен. Акт приемки законченного строительства от 18.12.2017 №74-0023,стоимость определена по фактическим сложившимся затратам. В 2018 году - погашение кредиторской задолженности
2.1.1.3. | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 6.3989 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.0047972 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 0 | 3.7871 | 0 | 0 | 0 | 8.8107e-16 | 6.3989 | 6.3989 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | На фактически реализуемый объект отнесены расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017, но в пределах утвержденной сметной документации. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам - акт приемки законченного строительства от 14.03.2016 №73-0001. Распределение финансирования по годам в соответствии со сложившимся фактом. Реализация ИП завершена.
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.86912 | 0.86912 | 0 | 3.5149 | 0.04837 | 0.47656 | 2.9184 | 0.071625 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04837 | 0.04837 | 3.4665 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4665 | 3.4712 | Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам - акт приемки законченного строительства от 06.06.2016 №74-0338. На фактически реализуемый объект отнесены расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2016 года от 16.03.2016, Коллективного договора 2017 года от 18.01.2017, но в пределах утвержденной сметной документации. Реализация ИП завершена. Объект введен в 2016
2.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору № 76-00770/17 от 27.03.17). ИП завершен Акт приемки законченного строительства от 29.12.2017 №73-0410, в 2018 году планируется позашение кредиторской задолженности
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье | F_003-71-2-01.32-0001 | С | 2015 | нд | нд | нд | 0.27416 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась; в проекте ИПР реализация данного ИП не планируется в связи с расторжением договора технологического присоединения №76-04579/14 от 03.10.2014 (соглашение о расторжении от 13.11.2015). НЗС в размере 71,6 тыс руб без НДС будет планироваться к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией ошибочно не была указана в утвержденной ИПР. Скорректировано в предложении по корректировке (указан приказ об утверждении ПСД № 504 от 25.08.2015).
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13679 | 0.13829 | 0 | 0.90485 | 0.034042 | 0.8153 | 0 | 0.055515 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | нд
2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13679 | 0.13829 | 0 | 0.90485 | 0.034042 | 0.8153 | 0 | 0.055515 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | нд
2.1.4.2. | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.009322 | 0.010829 | 0 | 0.050891 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0.0014906 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0.0494 | Реализация ИП завершена. В утвержденной ИПР ошибочно было указано значение сметной стоимости не в соответствии с приказом об утверждении ПСД, то есть в предложении по корректировке утвержденного плана указана верная сметная стоимость, соответствующая ПСД, при этом ПСД не изменялась, не переутверждалась, приказ об утверждении ПСД остался без изменений. Окончательная стоимость объекта определена актом приемки законченного строительства от 22.06.2016 №74-0029
2.1.4.2. | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0.85396 | 0.032142 | 0.7678 | 0 | 0.054024 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.85396 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85396 | 0.3671 | Реализация ИП завершена. Окончательная стоимость объекта определена актом приемки законченного строительства от 30.09.2016 №74-0090
2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 128.4002 | 154.3316 | 25.2074 | 1915.5223 | 86.9739 | 1093.8119 | 498.5205 | 236.2159 | 2045.4597 | 85.2355 | 1045.209 | 643.8234 | 271.1918 | 0 | 1343.5225 | 0 | 1421.6337 | 0 | 1600.8061 | 72.8167 | 72.6349 | 122.479 | 105.3705 | 271.022 | 241.4409 | 250.9687 | 211.3972 | 247.0536 | 217.8908 | 243.8069 | 181.3231 | 319.8804 | 193.3405 | 0 | 202.7316 | 0 | 195.2243 | 0 | 193.2188 | 0 | 205.6798 | 1455.2105 | 1947.6175 | нд
2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.5021 | 98.3698 | 12.3967 | 522.4469 | 17.9646 | 143.2114 | 325.8983 | 35.3727 | 692.9343 | 22.963 | 187.8412 | 386.9766 | 95.1535 | 0 | 455.8668 | 0 | 236.9187 | 0 | 473.793 | 39.4999 | 39.4999 | 38.7953 | 36.6584 | 194.8363 | 130.5863 | 147.6478 | 145.2654 | 43.6922 | 91.8654 | 0.98923 | 89.6046 | 44.5895 | 68.0058 | 0 | 26.249 | 0 | 26.2233 | 0 | 26.5795 | 0 | 0 | 470.5503 | 641.0377 | нд
2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.6535 | 66.8972 | 9.9103 | 385.1113 | 12.1941 | 90.6893 | 260.7993 | 21.4287 | 413.44 | 12.6102 | 108.447 | 245.0511 | 47.3317 | 0 | 371.9841 | 0 | 170.6987 | 0 | 237.7141 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 128.0529 | 90.6604 | 127.0065 | 101.844 | 43.6922 | 48.0477 | 0 | 87.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.7012 | 364.0299 | нд
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | С | 2013 | 2018 | 2019 | 73.6535 | 66.8972 | 9.9103 | 295.8507 | 10.318 | 52.9275 | 223.5778 | 9.0275 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 0 | 271.2848 | 0 | 83.3143 | 0 | 148.4535 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 126.1767 | 90.6604 | 83.3143 | 100.4058 | 0 | 48.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4405 | 274.7693 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД, приказ №292 от 30.05.2017 (во исполнение политики об импортозамещении, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное). Увеличение объемов освоения, переходящих на 2018-2019 гг с учетом закрытия 2017 года. Изменение сроков окончания строительства, года окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов льготного технологического присоединения (в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 89.2606 | 1.8761 | 37.7618 | 37.2215 | 12.4012 | 89.2606 | 1.4382 | 37.7618 | 37.2215 | 12.8392 | 0 | 100.6992 | 0 | 87.3845 | 0 | 89.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8761 | 0 | 43.6922 | 1.4382 | 43.6922 | 0 | 0 | 87.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2606 | 89.2606 | Стоимость без изменений. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта и перераспределение по годам источников финансирования в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.8486 | 31.4726 | 2.4864 | 137.3356 | 5.7705 | 52.5221 | 65.099 | 13.944 | 279.4943 | 10.3527 | 79.3942 | 141.9255 | 47.8218 | 0 | 83.8828 | 0 | 66.22 | 0 | 236.0789 | 0 | 0 | 1.8457 | 1.003 | 66.7834 | 39.9259 | 20.6413 | 43.4214 | 0 | 43.8177 | 0.98923 | 1.7822 | 44.5895 | 68.0058 | 0 | 26.249 | 0 | 26.2233 | 0 | 26.5795 | 0 | 0 | 134.8492 | 277.0079 | нд
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 1.9586 | 1.4733 | 0.24302 | 7.0562 | 0.44121 | 2.949 | 2.8209 | 0.84518 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 0 | 7.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.615 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8132 | 5.6065 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД, приказ №254 от 03.05.2017 (во исполнение политики импортозамещения, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное). Уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур. Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 25.09.2017 №72-0017.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 1.7518 | 1.3503 | 0.18819 | 6.8531 | 0.38638 | 2.4858 | 3.8862 | 0.094746 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 0 | 6.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.4667 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6649 | 5.2593 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД, приказ №255 от 03.05.2017 (во исполнение политики импортозамещения, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное). Уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта по результатам торгово-закупочных процедур. Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 25.09.2017 №72-0018.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | З | 2012 | 2017 | 2018 | 1.9896 | 1.8118 | 0.21526 | 7.0562 | 0.41345 | 2.949 | 2.8209 | 0.87294 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 0 | 7.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.6428 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 5.8716 | Уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с переутверждением ПСД, приказ от 11.12.2017 №748 (во исполнение политики импортозамещения, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное), заключением договора подряда №76-16-СМР от 10.07.2017. В связи с задержкой окончания СМР, завершение финансирования перешло на 2018 год (погашение кредиторской задолженности), что привело к изменению срока окончания реализации.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | И | 2012 | 2018 | 2018 | 1.6164 | 1.5538 | 0.18076 | 6.8439 | 0.38787 | 2.7225 | 3.6263 | 0.10716 | 6.8453 | 0.38076 | 1.6487 | 4.4868 | 0.32905 | 0 | 6.6631 | 0 | 6.456 | 0 | 6.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.24687 | 6.456 | 6.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6631 | 6.6646 | Уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта пв связи с переутверждением ПСД, приказ от 11.12.2017 №746 (во исполнение политики импортозамещения, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное).
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.4051 | 2.4051 | 0.1722 | 9.7504 | 0.1449 | 0.96588 | 8.0934 | 0.5462 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 0 | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.14916 | 9.6055 | 9.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7504 | 9.5186 | Уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта в рамках фактически сложившихся затрат, ИП завершен
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.8333 | 0.21951 | 1.6601 | 3.2883 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 6.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.7973 | 0.19819 | 2.949 | 3.1844 | 0.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.7973 | 0.19819 | 2.949 | 3.1844 | 0.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.7973 | 0.19819 | 2.949 | 3.1844 | 0.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 2.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.073 | 0.21951 | 2.1214 | 8.4314 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3456 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0 | 0.50226 | 0 | 11.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.073 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании протокола технического совета №2-6 от 16.12.2015
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8601 | 0.19 | 2.0605 | 6.1943 | 0.41529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8601 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании акта технического освидетельствования от 28.02.2018
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0.19 | 1.2372 | 6.023 | 0.37697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании акта технического освидетельствования от 28.02.2018
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525 | 0.19 | 1.6299 | 6.5909 | 0.74168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9368 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 0 | 8.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании акта технического освидетельствования от 28.02.2018
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.87983 | 0 | 7.2998 | 0.20711 | 2.9478 | 3.4198 | 0.72507 | 4.1049 | 0.2 | 0.89444 | 2.7381 | 0.27237 | 0 | 7.2998 | 0 | 7.0927 | 0 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 7.0927 | 0 | 0 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2998 | 4.1049 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости в связи с утверждением ПСД, приказ №462 от 16.08.2017. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 1.4298 | 0 | 7.2998 | 0.20711 | 2.9478 | 3.4198 | 0.72507 | 6.8402 | 0.2 | 4.3308 | 1.846 | 0.46341 | 0 | 7.2998 | 0 | 7.0927 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 7.0927 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2998 | 6.8402 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости в связи с утверждением ПСД, приказ №463 от 16.08.2017. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | И | 2012 | 2021 | 2021 | 6.1271 | 6.1281 | 1.487 | 47.0656 | 2.4762 | 19.9112 | 19.6262 | 5.052 | 47.0656 | 2.4762 | 19.9112 | 19.6262 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 45.5787 | 0 | 45.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98923 | 0.98923 | 44.5895 | 44.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5787 | 45.5787 | Планируемая стоимость без изменений. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. При формировании оценки полного объема финансирования ИП в прогнозных ценах соответствующих лет составлялся укрупненный расчет, т.к. ПСД разработана более трех лет назад и требуется актуализация. Стоимость учитывает корректировку ПСД в 2020 году и выполнение СМР в 2021 году. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с применением при расчете новых индекс-дефляторов.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 2.3297 | 0 | 9.7194 | 0.235 | 3.9011 | 4.0784 | 1.5049 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 9.4844 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7194 | 8.6659 | Уменьшение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактическими данными бухгалтерии. Утверждение ПСД, приказ №152 от 22.03.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.883 | 0.40789 | 1.1874 | 7.5593 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.883 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 11.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1822 | 0.35484 | 2.4486 | 3.8398 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 12.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1822 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 23.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | 0.43812 | 3.0234 | 4.7412 | 1.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43812 | 0 | 9.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 11.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4223 | 0.49368 | 3.4069 | 5.3424 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49368 | 0 | 10.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4223 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 23.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7337 | 0.39658 | 2.7368 | 4.2917 | 7.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39658 | 0 | 14.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7337 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 09.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | 0.53743 | 3.7086 | 5.8157 | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53743 | 0 | 11.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 23.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | 0.44581 | 3.0765 | 4.8244 | 5.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 13.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 11.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0.60036 | 4.1428 | 6.4966 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 16.01.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0.60036 | 4.1428 | 6.4966 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | Новый ИП.Включен на основании Акта ТО от 22.09.2017
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.803 | 0 | 0.99374 | 0.0572 | 0.23507 | 0.46563 | 0.23584 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 0 | 0.99391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99374 | 3.5527 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Утверждение ПСД, приказ №617 от 23.09.2016. Объект введен в 2017
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9489 | 0.20608 | 4.575 | 3.8288 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0 | 9.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9489 | Новый ИП. Включен на основании Протокола рабочего совещания от 29.03.2017 №1
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 0.25934 | 5.22 | 5.1453 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0 | 12.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | Новый ИП. Включен на основании АП СЗ-075/16-КП от 22.07.2016, выданного РУТН Северо - Запада
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | Н | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.8913 | 34.6274 | 9.9955 | 1058.4459 | 54.9771 | 816.176 | 35.4852 | 151.8077 | 787.5574 | 45.9772 | 612.8149 | 25.0297 | 103.7356 | 0 | 655.3469 | 0 | 947.1417 | 0 | 645.0886 | 22.3713 | 22.3713 | 51.7111 | 42.4441 | 27.2264 | 67.6579 | 64.2677 | 56.2003 | 169.603 | 74.3756 | 219.4325 | 49.3228 | 227.5171 | 43.4079 | 0 | 94.6162 | 0 | 118.2452 | 0 | 87.627 | 0 | 121.2937 | 759.7578 | 755.1907 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.0836 | 32.0152 | 9.8681 | 1050.0651 | 54.6436 | 808.9035 | 35.462 | 151.056 | 776.2591 | 45.1505 | 602.8704 | 25.0297 | 103.2084 | 0 | 646.954 | 0 | 940.5388 | 0 | 638.9237 | 21.4433 | 21.4433 | 51.5704 | 42.2995 | 26.6446 | 63.7246 | 64.2677 | 55.9495 | 163.6889 | 68.4616 | 219.4325 | 49.3228 | 227.4797 | 43.4079 | 0 | 94.6162 | 0 | 118.2452 | 0 | 87.627 | 0 | 121.2937 | 753.0837 | 744.9477 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | З | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.113 | 0 | 5.9824 | 0 | 0.13058 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 2.9012 | 0.64241 | 0 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9012 | 3.1395 | Оценка стоимости произведена в соответствии с фактическими затратами. Срыв сроков выполнения работ со стороны подрядной организации, поэтому срок окончания реализации перенесен на 2018. Необходимость уборки порубочных остатков. Увеличение объема реализации ИП за счет отнесения расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4235 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.13533 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 0 | 3.5594 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.4235 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 3.4707 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №71-0031 от 21.11.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом. Перенос срока окончания в связи с изменением графика реализации по причине изменения приоритетности при планировании
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6419 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.025375 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.66738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.64493 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №71-0032 от 21.11.2016.Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1025 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12264 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 0 | 3.2257 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.1025 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 3.1096 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №71-0037 от 28.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2095 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.12687 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 0 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 3.2143 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №73-0065 от 30.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.263 | 0 | 3.134 | 0 | 0.12899 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 3.306 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №73-0066 от 30.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.2422 | 0 | 5.035 | 0 | 0.20723 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 0 | 5.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2422 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2422 | 5.3152 | Договор №76-01-СМР от 11.04.2016, акт приемки законченного строительством объекта №72-0061 от 30.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5513 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.061322 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 1.5522 | 0 | 0.089182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 1.6414 | Акт приемки законченного строительства от 30.06.2017 №75-0032. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1838 | 0 | 0.82506 | 0 | 0.3587 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1765 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости ИП по фактически сложившимся затратам. Акт приемки законченного строительства от 29.12.20177 №75-0033.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.0132 | 0 | 2.1001 | 0 | 0.91306 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 2.6887 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости ИП по фактически сложившимся затратам. Акт приемки законченного строительства от 29.12.20177 №75-0034.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1838 | 0 | 0.82506 | 0 | 0.3587 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0.43366 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости ИП по фактически сложившимся затратам. Акт приемки законченного строительства от 29.12.20177 №75-0034
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1953 | 0 | 1.5301 | 0 | 0.66523 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 2.3897 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0067.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.894 | 0 | 1.3201 | 0 | 0.57392 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 2.0575 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0068.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.74254 | 0 | 0.51754 | 0 | 0.225 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0 | 0.74254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74254 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74254 | 0.80481 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0069.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64569 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.19565 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.69862 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0070.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88244 | 0 | 0.61504 | 0 | 0.26739 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0 | 0.88244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88244 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88244 | 0.95462 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0071.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7218 | 0 | 1.2001 | 0 | 0.52175 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.8701 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0072.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32284 | 0 | 0.22502 | 0 | 0.097827 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.33396 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0073.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.8932 | 0 | 0.62254 | 0 | 0.27066 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0 | 0.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8932 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8932 | 0.9703 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0073.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64569 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.19565 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.68352 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 31.08.2017 №73-0074.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.064569 | 0 | 0.045003 | 0 | 0.019565 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0 | 0.064569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064569 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064569 | 0.070117 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017 №73-0076.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.53807 | 0 | 0.37503 | 0 | 0.16305 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0.54208 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 11.08.2017 №73-0062.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32284 | 0 | 0.22502 | 0 | 0.097827 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.32525 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 21.08.2017 №73-0063.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64569 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.19565 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.6876 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 25.09.2017 №73-0064.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21523 | 0 | 0.15001 | 0 | 0.065218 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | 0.22969 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).Акт приемки законченного строительства от 13.10.2017 №73-0065.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43046 | 0 | 0.30002 | 0 | 0.13044 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0 | 0.43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046 | 0.45931 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 13.10.2017 №73-0066.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64569 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.19565 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.70141 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 29.12.2017 № 71-0038.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2284 | 0 | 2.2502 | 0 | 0.97827 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 0 | 3.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 3.4935 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи с отнесением на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства от 29.12.2017 № 71-0039.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4152 | 0 | 1.6834 | 0 | 0.73186 | 2.844 | 0.16125 | 2.1096 | 0 | 0.57321 | 0 | 2.4362 | 0 | 2.4152 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 2.844 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1852 | 0 | 1.5231 | 0 | 0.66216 | 2.3612 | 0.13387 | 1.7514 | 0 | 0.47592 | 0 | 2.2042 | 0 | 2.1852 | 0 | 2.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1852 | 2.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1852 | 2.3612 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25303 | 0 | 0.17635 | 0 | 0.076671 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0 | 0.25523 | 0 | 0.25303 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25303 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25303 | 1.0054 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 12 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80508 | 0 | 0.56113 | 0 | 0.24395 | 1.7236 | 0.0977 | 1.2785 | 0 | 0.34739 | 0 | 0.81208 | 0 | 0.80508 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 1.7236 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.057506 | 0 | 0.04008 | 0 | 0.017425 | 0.43091 | 0.02444 | 0.31959 | 0 | 0.08688 | 0 | 0.058006 | 0 | 0.057506 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057506 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057506 | 0.43091 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 28 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8753 | 0 | 2.004 | 0 | 0.87126 | 4.0217 | 0.22797 | 2.9831 | 0 | 0.81057 | 0 | 2.9003 | 0 | 2.8753 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 4.0217 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 3 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34503 | 0 | 0.24048 | 0 | 0.10455 | 0.43091 | 0.02444 | 0.31959 | 0 | 0.08688 | 0 | 0.34804 | 0 | 0.34503 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34503 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34503 | 0.43091 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 28 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3123 | 0 | 2.3086 | 0 | 1.0037 | 4.0217 | 0.22797 | 2.9832 | 0 | 0.81057 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3123 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 | 4.0217 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2032 | 0 | 2.1387 | 0 | 0.064496 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0.87893 | 0.35098 | 0 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87893 | 1.1033 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства 29.12.2017 №73-0004. Заверешение работ в 2017 году. Перенос года окончания реализации в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.8231 | 0 | 2.7488 | 0 | 0.074244 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 1.3485 | 0.043357 | 0 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 0.89249 | Акт приемки законченного строительства 20.12.2017 №73-0005-РК. Завершение работ в 2017 году в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3415 | 0 | 1.3235 | 0 | 0.01798 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.77959 | 0.5619 | 0.32156 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5619 | 0.60046 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Акт приемки законченного строительства 27.06.2017_№73-0006. Заверешение работ в 2017 году. Перенос года окончания реализации в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16 га) | F_000-71-1-01.12-0040 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8402 | 0 | 1.2826 | 0 | 0.55761 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 0 | 1.8579 | 0 | 1.8402 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 2.2981 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Качановская-2 (расширение просек ,9, 46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0351 | 0 | 0.72145 | 0 | 0.31366 | 1.3588 | 0.07704 | 1.0079 | 0 | 0.27388 | 0 | 1.0451 | 0 | 1.0351 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 1.3588 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.46005 | 0 | 0.32064 | 0 | 0.1394 | 0.80435 | 0.04558 | 0.59662 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.46448 | 0 | 0.46005 | 0 | 0.80435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.80435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.80435 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.80508 | 0 | 0.56113 | 0 | 0.24395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81283 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | ИП исключен из ИПР. Работы по расширению завершены в 2016 году согласно договора подряда с ООО "ЭКСЗ" № 185 от 06.03.2015. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.46005 | 0 | 0.32064 | 0 | 0.1394 | 0.71809 | 0.04068 | 0.53264 | 0 | 0.14477 | 0 | 0.46448 | 0 | 0.46005 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46005 | 0.71809 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каленидовская-2 (расширение просек 16 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2651 | 0 | 0.88177 | 0 | 0.38336 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 0 | 1.2773 | 0 | 1.2651 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2651 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2651 | 2.2981 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-1 (расширение просек 40 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3704 | 0 | 3.0461 | 0 | 1.3243 | 5.7452 | 0.32571 | 4.2616 | 0 | 1.1579 | 0 | 4.4125 | 0 | 4.3704 | 0 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3704 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3704 | 5.7452 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57506 | 0 | 0.4008 | 0 | 0.17425 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0 | 0.5806 | 0 | 0.57506 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57506 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57506 | 1.0054 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8063 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.54733 | 2.1545 | 0.12214 | 1.5981 | 0 | 0.43431 | 0 | 1.8801 | 0 | 1.8063 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 2.1545 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60209 | 0 | 0.41964 | 0 | 0.18244 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0 | 0.6267 | 0 | 0.60209 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60209 | 1.0054 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.445 | 0 | 1.0071 | 0 | 0.43786 | 1.1492 | 0.06517 | 0.85233 | 0 | 0.23165 | 0 | 1.5041 | 0 | 1.445 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 1.1492 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 9 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8063 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.54733 | 1.2927 | 0.07327 | 0.95887 | 0 | 0.26055 | 0 | 1.8801 | 0 | 1.8063 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 1.2927 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.8063 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.54733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 0 | ИП исключен. Уточнение объемов по расширению просек в рамках корректировки Целевой программы по расширению просек на 2017-2019гг от 21.11.2016. при актуализации целевой программы инвестиционный проект исключен согласно письму производственного отделения "Южные электрические сети" № 2/7-5/05-04/809 от 12.10.2016 (работы уже выполнены). НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 13 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5654 | 0 | 1.0911 | 0 | 0.47435 | 1.8671 | 0.10585 | 1.385 | 0 | 0.37634 | 0 | 1.6294 | 0 | 1.5654 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 1.8672 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3717 | 0 | 2.35 | 0 | 1.0217 | 1.4363 | 0.08142 | 1.0654 | 0 | 0.28946 | 0 | 3.5095 | 0 | 3.3717 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 3.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 1.4363 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 16 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9267 | 0 | 1.3429 | 0 | 0.58382 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 0 | 2.0054 | 0 | 1.9267 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 2.2981 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.2146 | 0 | 2.9375 | 0 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3869 | 0 | 4.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2146 | 0 | ИП исключен. Уточнение объемов по расширению просек в рамках корректировки Целевой программы по расширению просек на 2017-2019гг от 21.11.2016. при актуализации целевой программы инвестиционный проект исключен согласно письму производственного отделения "Южные электрические сети" № 2/7-5/05-04/809 от 12.10.2016 (работы уже выполнены). НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 7 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0838 | 0 | 0.75536 | 0 | 0.3284 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0 | 1.1281 | 0 | 1.0838 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 1.0054 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 16 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9267 | 0 | 1.3429 | 0 | 0.58382 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 0 | 2.0054 | 0 | 1.9267 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 2.2981 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8063 | 0 | 1.2589 | 0 | 0.54733 | 2.1545 | 0.12214 | 1.5981 | 0 | 0.43431 | 0 | 1.8801 | 0 | 1.8063 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 2.1545 | Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек по причине изменения способа выполнения работ.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0.05209 | 0.68188 | 0 | 0.18536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | Новый инвестиционный проект. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 7га) | I_000-72-1-01.21-0008 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | Новый инвестиционный проект. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 0.22797 | 2.9831 | 0 | 0.81057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | Новый инвестиционный проект.Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 0.2 | 5.0205 | 0.02523 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | Новый ИП, включени в ИПР на основании Акта ТО от 20.06.2011
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | С | 2012 | 2019 | 2020 | 6.0927 | 4.8974 | 1.7149 | 22.5469 | 3.1368 | 19.3394 | 0.07066 | 0 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 0 | 20.832 | 0 | 19.4101 | 0 | 21.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0.82088 | 19.4101 | 0 | 0 | 21.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.832 | 22.1874 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в связи с переутверждением ПСД, приказ на утверждение ПСД № 627 от 23.10.2017 (корректировка ПСД 2012 года, приведение в соотвествтие действующим ОРД). Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2841 | 1.2841 | 0 | 5.2636 | 0.3 | 2.355 | 2.4669 | 0.1417 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 0 | 7.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30376 | 0.30376 | 4.9598 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 4.876 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. ИП завершен, Акт приемки законченного строительством объекта №75-0065 от 30.12.2016.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,71 км, устанвока БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | 8.3515 | 0.29 | 4.0755 | 3.4031 | 0.58297 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0.29363 | 0.29363 | 8.0579 | 7.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0579 | 7.3959 | ИП завершен, Акт приемки законченного строительством объекта №73-0285 от 30.12.2016.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 6.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 6.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2599 | 7.2599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 2.178 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 4.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 4.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 4.884 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0 | 16.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0 | 16.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5399 | 17.5399 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0 | 14.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0 | 14.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4049 | 15.4049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 8.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 8.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4599 | 9.4599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 2.816 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0699 | 15.0699 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 5.368 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 3.652 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0 | 5.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0 | 5.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 10.8239 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.102 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 12.5399 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6309 | 15.6309 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4269 | 9.4269 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 12.7599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4139 | 0.40338 | 5.6548 | 0.24944 | 1.1063 | 7.4139 | 0.40338 | 5.6548 | 0.24944 | 1.1063 | 0 | 7.4139 | 0 | 7.4139 | 0 | 7.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | 0 | 7.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | 0 | 7.0106 | 7.4139 | 7.4139 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 6.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 6.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.512 | 6.512 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0 | 5.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0 | 5.3047 | 5.61 | 5.61 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.533 | 0.30104 | 4.2201 | 0.18615 | 0.82563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | 5.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30104 | 0 | 5.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.719 | 0.25675 | 3.5993 | 0.15877 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25675 | 0 | 4.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 18.6999 | 0.98124 | 14.2921 | 0.63044 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6999 | 0 | 18.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98124 | 0 | 17.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6999 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0.55988 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6699 | 10.6699 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 21.9998 | 1.1544 | 16.8142 | 0.74169 | 3.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9998 | 0 | 21.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 20.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9998 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 3.168 | 3.168 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 7.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 7.1083 | 7.5019 | 7.5019 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9099 | 0.46753 | 6.8098 | 0.30038 | 1.3323 | 8.9099 | 0.46753 | 6.8098 | 0.30038 | 1.3323 | 0 | 8.9099 | 0 | 8.9099 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46753 | 0 | 8.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46753 | 0 | 8.4424 | 8.9099 | 8.9099 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 3.168 | 3.168 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.442 | 0.12814 | 1.8664 | 0.082327 | 0.36514 | 2.442 | 0.12814 | 1.8664 | 0.082327 | 0.36514 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 2.3138 | 2.442 | 2.442 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26782 | 0 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26782 | 0 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 5.104 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7759 | 17.7759 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4 | 0.23088 | 3.3628 | 0.14834 | 0.65791 | 4.4 | 0.23088 | 3.3628 | 0.14834 | 0.65791 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23088 | 0 | 4.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23088 | 0 | 4.1691 | 4.4 | 4.4 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.376 | 0.12467 | 1.8159 | 0.080102 | 0.35527 | 2.376 | 0.12467 | 1.8159 | 0.080102 | 0.35527 | 0 | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12467 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12467 | 0 | 2.2513 | 2.376 | 2.376 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.2198 | 1.1659 | 16.9823 | 0.74911 | 3.3224 | 22.2198 | 1.1659 | 16.9823 | 0.74911 | 3.3224 | 0 | 22.2198 | 0 | 22.2198 | 0 | 22.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 21.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 21.0539 | 22.2198 | 22.2198 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0 | 17.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0 | 17.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4249 | 18.4249 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 6.402 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.5488 | 1.1307 | 16.4695 | 0.72648 | 3.2221 | 21.5488 | 1.1307 | 16.4695 | 0.72648 | 3.2221 | 0 | 21.5488 | 0 | 21.5488 | 0 | 21.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 20.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 20.4181 | 0 | 0 | 21.5488 | 21.5488 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | П | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.2758 | 1.2214 | 17.7894 | 0.78471 | 3.4803 | 23.2758 | 1.2214 | 17.7894 | 0.78471 | 3.4803 | 0 | 23.2758 | 0 | 23.2758 | 0 | 23.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 22.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 22.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2758 | 23.2758 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0 | 12.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0 | 12.5073 | 0 | 0 | 13.1999 | 13.1999 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 0 | 0 | 29.6998 | 29.6998 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 0 | 0 | 15.5869 | 15.5869 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2022 | 2020 | 2.5293 | 2.5293 | 1.1458 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 0 | 11.4173 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 10.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1655 | 11.1655 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта для завершения проектов с имеющимся незавершенным строительством (для уменьшения НЗС)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 0 | 0 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0 | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0 | 5.5603 | 5.8802 | 5.8802 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.3556 | 2.0869 | 29.2549 | 1.2905 | 5.7234 | 38.3556 | 2.0869 | 29.2549 | 1.2905 | 5.7234 | 0 | 0 | 0 | 38.3556 | 0 | 38.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 36.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 36.2688 | 38.3556 | 38.3556 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2022 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 23.5879 | 1.2834 | 17.9912 | 0.7936 | 3.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 22.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5879 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.7165 | 0.90952 | 12.7502 | 0.56244 | 2.4944 | 16.7165 | 0.90952 | 12.7502 | 0.56244 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 16.7165 | 0 | 16.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0 | 15.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0 | 15.807 | 16.7165 | 16.7165 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | З | 2016 | 2017 | 2018 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 7.1754 | 0.045861 | 6.8758 | 0 | 0.2537 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6746 | 0.04721 | 2.5008 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1754 | 6.8219 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затнратам, ИП завершен, Изменение сроков в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности. ИП завершен, Акт приемки законченного строительства от 29.12.2017 №74-0409.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 31.0809 | 1.6911 | 23.7063 | 1.0457 | 4.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 22.8487 | 1.2431 | 17.4274 | 0.76875 | 3.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 42.7574 | 2.3264 | 32.6122 | 1.4386 | 6.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 38.8933 | 2.1161 | 29.665 | 1.3086 | 5.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1161 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 30.2745 | 1.6472 | 23.0912 | 1.0186 | 4.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 16.3805 | 0.89125 | 12.4939 | 0.5511 | 2.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89125 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 9.5763 | 0.52104 | 7.3041 | 0.32218 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52104 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 30.5938 | 1.6646 | 23.3347 | 1.0293 | 4.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.856 | 0.15539 | 2.1784 | 0.09609 | 0.42617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 42.0014 | 2.2853 | 32.0356 | 1.4131 | 6.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2853 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 13.2724 | 0.72216 | 10.1233 | 0.44657 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016. ИП звершен. Акт приемки законченного строительства от 25.12.2017_№75-0038. В 2018 году погашение КЗ
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016. ИП завершен, Акт приемки законченного строительства 20.12.2017_№75-0039. В 2018 году погашение КЗ
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.94255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016, ИП завершен , Акт приемки законченного строительства от 20.12.2017№75-0040, В 2018 году погашение КЗ
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.97075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016, ИП завершен, Акт приемки законченного строительства от 220.12.2017_№75-0011. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.5041 | 4.8047 | 0 | 4.2193 | 0 | 0.58543 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0.45606 | 0.45606 | 0.84454 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84454 | 1.0509 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения на фактически реализуемый объект расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.09.2016_№73-0083
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0241 | 0 | 2.9993 | 0 | 0.02482 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 2.0822 | 2.0822 | 0.94195 | 0.26364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94195 | 0.26364 | Уменьшение объема финансирования и оценки полной стоимости ИП по фактически сложившимся затратам Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.03.2016_№72-0071
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.898 | 0 | 1.7109 | 0 | 0.18714 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 1.898 | 1.898 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП в связи со смещением периода планирования и перераспределением объемов расширяемых гектар между линиям ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 и Воронцовская-2 (в рамакх одного договора подряда, ИП завершен
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5251 | 0 | 1.4956 | 0 | 0.029518 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0.82565 | 0.69948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69948 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП определена фактически сложившимися затратами. Реализация ИП завершена.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.61005 | 0 | 0.59824 | 0 | 0.011807 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0.5167 | 0.093353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093353 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП определена фактически сложившимися затратами. Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 29.04.2016_№71-0042. Перераспределение затрат по инвестиционным проектам в рамках одного договора подряда.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0 | 0.37818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | Без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.6419 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.025375 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.66738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.6428 | Уточнение стоимости по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26746 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.010573 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.26811 | Изменение стоимости по фактически выполненным работамю Акт приемки законченного строительством объекта №71-0035 от 30.06.2016
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.32095 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.012687 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0 | 0.33369 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.32095 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32095 | 0.32173 | Уточнение стоимости по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.4022 | 1.0219 | 0 | 0.97238 | 0 | 0.049516 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.013659 | 0.013659 | 0.60604 | 0.31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60604 | 0.31637 | Уточнение стоимости по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного стротельства от 19.10.2016 №73-0001.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.25619 | 0.90774 | 0 | 0.86434 | 0 | 0.043396 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.44761 | 0.44761 | 0.20394 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20394 | 0.36579 | Увеличение стоимости по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена. Начисление фонда оплаты труда выше запланированного. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет отнесения расходов по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 1.3289 | 2.5083 | 0 | 2.36 | 0 | 0.14832 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.064759 | 1.1147 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 1.0528 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 22.06.2016 №72-0007.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7291 | 0 | 0.71266 | 0 | 0.01644 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.16639 | 0.16639 | 0.56271 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56271 | 0.37167 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 09.03.2016 №73-0003
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.084049 | 0.11381 | 0 | 0.10719 | 0 | 0.0066145 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-18 | 0.0028543 | 0.0028543 | 0.026906 | 0.00029684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026906 | 0.00029684 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 10.06.2016 №73-0337
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.13622 | 0.18215 | 0 | 0.17151 | 0 | 0.010636 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594e-17 | 0.0046262 | 0.0046262 | 0.041302 | 0.00048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041302 | 0.00048106 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 10.06.2016 №73-0338
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.02255 | 0.67522 | 0 | 0.64317 | 0 | 0.032051 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32625 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32625 | 0.27116 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 23.06.2016 №73-0339
2.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.030019 | 0.030019 | 0 | 0.12866 | 0.01 | 0.1155 | 0 | 0.0031645 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12866 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12866 | 0.10756 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 18.03.2016 №73-2525
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11554 | 0.11554 | 0 | 0.56976 | 0.01 | 0.54749 | 0 | 0.012271 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976 | 0.53884 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства 24.06.2016 №74-0408
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | С | 2015 | 2023 | нд | 0.081596 | 0.081596 | 0 | 0.4134 | 0.015 | 0.38805 | 0 | 0.010345 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с расторжением договора выноса №469 от 03.07.2015, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС в размере 0,015 млн. руб. без НДС списана на основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по инвентаризации объектов незавершенного строительства, материально-произвозводственных запасов, прочих объектов имущества и имущественных прав ПАО "МРСК Северо-Запада" (ЦИК по НЗС и МПЗ) от 24.07.2018 № 1нзс.
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.1126 | 8.1126 | 0 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 0 | 7.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17.ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 20.12.2017 № 73-0084. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17.Акт приемки законченного строительств от 20.12.2017 № 73-0085. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,1 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0.097157 | 1.267 | 0.05585 | 0.24111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097157 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 000-75-1-01.41-0769 от «04» сентбря 2017г и Жалобы от 06.07.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 5,46 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2447 | 0.57811 | 6.2885 | 0.27739 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57811 | 0 | 7.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2447 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 24.04.2015 и Жалобы б/н б/д
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,32 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0.10773 | 1.5203 | 0.06707 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО б/н от 28.02.2018 и Жалобы №37п от 06.04.2016
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 0,66 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99666 | 0.072539 | 0.76018 | 0.03353 | 0.13041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072539 | 0 | 0.92412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99666 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 30.09.2017 и Жабобы №22/У от 18.09.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 1,82 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0.30346 | 2.0961 | 0.09248 | 0.25617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30346 | 0 | 2.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 30.09.2017 и Жалобы от 27.10.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 1,91 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 0.31088 | 2.1999 | 0.097 | 0.27648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31088 | 0 | 2.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 30.09.2017 и Жалобы №259 от 03.02.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 1,68 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 0.29924 | 2.0372 | 0.08986 | 0.24468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 30.09.2017 и Жалобы №35 от 07.07.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034584 | 0 | 0.49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 Включен на основании Акта ТО №_000-73-1-01.32-0399 от 10.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акт ТО № 000-73-1-01.32-0400 от 07.03.2018
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0401 от 10.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077459 | 0 | 0.49092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 .Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0402 от 10.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072208 | 0 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016. Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0403 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0404 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057306 | 0 | 0.88042 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0 | 0.49307 | 0 | 0 | 0 | 0.52516 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0 | 0.65383 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0.067397 | 0.39038 | 0.01726 | 0.036833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067397 | 0 | 0.44447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО № 000-73-1-01.32-0405 от 13.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО от 19.05.2016
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | Новый ИП. Программа повыносу ВЛ, напряжением выше 1 кВ с тер-рий стадионов, учебных заведений и детский учреждений на 2021-2025 гг. от 20.12.2016 . Включен на основании Акта ТО от 01.11.2017
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | С | 2012 | 2019 | 2020 | 6.4363 | 3.5722 | 1.2732 | 17.0039 | 2.5797 | 14.1378 | 0.03851 | 0.24788 | 17.0197 | 1.6078 | 12.3744 | 0.062186 | 2.9753 | 0 | 15.7308 | 0 | 14.4242 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0.53241 | 14.4242 | 0 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7308 | 15.7466 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в связи с переутверждением ПСД, приказ на утверждение ПСД № 932 от 26.12.2017 (корректировка ПСД 2012 года, приведение в соотвествтие действующим ОРД). Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,68 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4709 | 0.29248 | 1.8847 | 0.08316 | 0.21057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4709 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г., Жалобы от 23.08.2016
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,92 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0.2128 | 1.032 | 0.04551 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г.,Жалобы №1572 от 26.06.2017
2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8077 | 2.6122 | 0.1274 | 8.3808 | 0.33343 | 7.2725 | 0.0232 | 0.75169 | 11.2983 | 0.82668 | 9.9445 | 0 | 0.52712 | 0 | 8.3929 | 0 | 6.6029 | 0 | 6.1649 | 0.92798 | 0.92798 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 3.9334 | 0 | 0.25083 | 5.9141 | 5.9141 | 0 | 0 | 0.03748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6741 | 10.2429 | нд
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 1.4217 | 1.4217 | 0.1274 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 0 | 5.9141 | 0 | 5.9141 | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | Без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15667 | 0.15631 | 0 | 0.72256 | 0.14068 | 0.40368 | 0 | 0.1782 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72256 | 0.75744 | Реализация ИП завершена. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.6888 | 0.03748 | 0.52539 | 0.0232 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03748 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16-1 шт.) (0,120 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.050547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.01 | 0.23856 | 0 | 0.011296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090278 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ОЗУ-00015/16 от 31.05.2016 . Стоимость ИП определена договором №76-В04-СМР от 30.11.2016
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.55596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК14/758/16 от 26.12.2016. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 20.12.2017 № 75-0078. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01731 | 0.01731 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.19835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса № ПСК6/554/17 от 26.05.17. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 20.12.2017 № 73-0344. погашение КЗ в 2018 году
2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1333 | 3.7936 | 86.3869 | 79.6121 | 25.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 0 | 3.8583 | 0 | 8.7259 | 0 | 22.7628 | 0 | 23.7188 | 0 | 24.715 | 0 | 25.7531 | 0 | 26.8347 | 0 | 27.9618 | 0 | 195.1333 | нд
2.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4721 | 3.3245 | 73.7946 | 61.7576 | 21.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 0 | 22.7628 | 0 | 23.7188 | 0 | 24.715 | 0 | 25.7531 | 0 | 26.8347 | 0 | 27.9618 | 0 | 160.4721 | нд
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 0.18079 | 4.0127 | 3.3582 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0.47158 | 10.4677 | 8.7603 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0.49138 | 10.9073 | 9.1282 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0.51202 | 11.3654 | 9.5116 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0.53353 | 11.8428 | 9.9111 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0.55593 | 12.3402 | 10.3273 | 3.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0.57928 | 12.8585 | 10.7611 | 3.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | Новый ИП. Включен на основании пркиаза ПАО "МРСК Северо-Запада" №52 от 30.01.2018
2.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6612 | 0.46912 | 12.5923 | 17.8545 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 0 | 3.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6612 | нд
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 2.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 29.12.2017 № 73-0048. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 163 т.у..) | I_000-73-1-05.30-0049 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0.02575 | 0.51762 | 0.51023 | 0.16994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 29.12.2017 № 75-0039. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 124 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0.01958 | 0.39379 | 0.3882 | 0.12929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 29.12.2017 № 71-0041. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 127 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0.02001 | 0.40331 | 0.39753 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.93274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017. ИП завершен. Акт приемки законченного строительств от 29.12.2017 № 72-0029. Погашение КЗ в 2018 году
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 100 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0.01578 | 0.31755 | 0.31298 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокола №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
2.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0069 | 15.5485 | 2.8152 | 334.6294 | 14.0323 | 134.4245 | 137.137 | 49.0356 | 369.8348 | 12.5018 | 158.1659 | 152.205 | 46.9621 | 0 | 232.3088 | 0 | 237.5733 | 0 | 317.594 | 10.9455 | 10.7638 | 31.9726 | 26.268 | 48.9593 | 12.3938 | 39.0532 | 6.0731 | 33.7584 | 42.9239 | 23.3852 | 19.633 | 47.7738 | 58.208 | 0 | 57.1514 | 0 | 25.0027 | 0 | 52.1776 | 0 | 56.4243 | 224.9024 | 356.2558 | нд
2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1373 | 3.499 | 2.6178 | 249.9026 | 7.8678 | 111.4958 | 97.2333 | 33.3057 | 315.5674 | 10.9991 | 143.7474 | 121.9167 | 38.9042 | 0 | 32.0304 | 0 | 217.0956 | 0 | 295.5188 | 5.0646 | 5.0646 | 9.3493 | 8.2072 | 15.7753 | 4.1592 | 22.6146 | 6.0731 | 31.5309 | 21.9318 | 22.4339 | 18.5498 | 46.9134 | 58.208 | 0 | 57.1514 | 0 | 25.0027 | 0 | 52.1776 | 0 | 56.4243 | 148.6175 | 307.8851 | нд
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.2887 | 0.2887 | 0 | 1.844 | 0.059241 | 1.523 | 0 | 0.2618 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7838 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 1.7403 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.1643 | 0.1643 | 0 | 1.0735 | 0.059241 | 0.7859 | 0 | 0.22837 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.060257 | 0.060257 | 1.0133 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.98876 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0.27681 | 0.27681 | 0 | 1.7791 | 0.059241 | 1.4409 | 0 | 0.279 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7189 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7001 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.1. | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | И | 2012 | 2017 | 2018 | 0.99651 | 0.97599 | 0.25424 | 5.2552 | 0.25423 | 4.8992 | 0 | 0.10177 | 5.2552 | 0.25423 | 4.8992 | 0 | 0.10177 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 2.2842 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 5.001 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании утвержденной ПСД (приказ № 5-КС от 17.01.2013) и заключенного договора подряда №76-10-СМР от 10.03.2017. Смещение сроков освоения в связи с задержкой выполнения работ подрядчиком
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0006 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.38418 | 0 | 2.1348 | 0.12322 | 0.5049 | 1.0001 | 0.50655 | 2.4198 | 0.12322 | 2.1248 | 0 | 0.17174 | 0 | 2.1348 | 0 | 2.0116 | 0 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12322 | 0.13229 | 2.0116 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 2.4198 | Увеличеие стоимости инвестиционного проекта ИП на основании утвержденной ПСД (приказ № 399 от 19.07.2017)
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.299 | 0.13271 | 0.54375 | 1.0771 | 0.54553 | 2.299 | 0.13194 | 0.54375 | 1.0771 | 0.54629 | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13271 | 0.13194 | 2.1663 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 2.299 | Изменение объема капитальных вложений по годам обусловленое уточнением оценки полной стоимости ИП без НДС
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 0.14196 | 2.3175 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | 2.4594 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.07.2016
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 25.09.2017
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 25.09.2017
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.41575 | 0.4096 | 0 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 0 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией по причине уточнения сметной стоимости в базисном уровне цен (в связи с технической ошибкой в утвержденной ИПР - уточнение базисной стоимости и периода утверждения ПСД. Приказ не переиздавался)
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.17491 | 0.17638 | 0 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065002 | 0.065002 | 0.94151 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0.94151 | Изменение сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией по причине уточнения сметной стоимости в базисном уровне цен (в связи с технической ошибкой в утвержденной ИПР - уточнение базисной стоимости и периода утверждения ПСД. Приказ не переиздавался). Реализация ИП завершена
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.20345 | 0.20402 | 0 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 0 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Реализация ИП завершена
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.17219 | 0.17438 | 0 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией по причине уточнения сметной стоимости в базисном уровне цен (в связи с технической ошибкой в утвержденной ИПР - уточнение базисной стоимости и периода утверждения ПСД. Приказ не переиздавался). Реализация ИП завершена
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.13373 | 0.13373 | 0 | 0.87182 | 0.059241 | 0.58417 | 0 | 0.22841 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.060257 | 0.060257 | 0.81156 | 0.72701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81156 | 0.72701 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта определено по фактически сложившимся затратам .Реализация ИП завершена.
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.095398 | 0.095398 | 0 | 0.60548 | 0.059241 | 0.40895 | 0 | 0.13729 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.060257 | 0.060257 | 0.54522 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54522 | 0.5353 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта определено по фактически сложившимся затратам .Реализация ИП завершена.
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11927 | 0.11927 | 0 | 0.74403 | 0.059241 | 0.56998 | 0 | 0.11481 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.68377 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68377 | 0.67744 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта определено по фактически сложившимся затратам .Реализация ИП завершена.
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.096249 | 0.096249 | 0 | 0.59807 | 0.059241 | 0.43703 | 0 | 0.10179 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.060257 | 0.060257 | 0.53781 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0.52481 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта определено по фактически сложившимся затратам .Реализация ИП завершена.
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0 | 2.6929 | 0 | 0 | 0 | 2.7508 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 217.10.2017
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 217.10.2017
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 217.10.2017
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0 | 3.038 | 0 | 3.1032 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 217.10.2017
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.75316 | 80.3596 | 2.0667 | 33.9961 | 33.5097 | 10.787 | 80.3596 | 3.4572 | 33.9961 | 33.5097 | 9.3965 | 0 | 0 | 0 | 68.5171 | 0 | 77.4917 | 0 | 0 | 1.3136 | 0.37203 | 9.7757 | 1.7427 | 14.6636 | 0.845 | 14.6636 | 15.3432 | 0 | 15.3432 | 0 | 15.3432 | 0 | 15.3432 | 0 | 15.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4165 | 79.6064 | В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2023 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.7861 | 21.2475 | 20.9435 | 6.2475 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0 | 0 | 0 | 48.4385 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87536 | 0 | 4.8439 | 0 | 9.6877 | 0 | 9.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 48.2582 | 0 | 0 | 25.0946 | 49.3139 | В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2023 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует.Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.6625 | 23.3723 | 23.0379 | 7.1745 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0 | 0 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96288 | 0 | 4.8713 | 0 | 9.7427 | 0 | 14.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 53.3864 | 30.1909 | 54.5476 | В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2023 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0.2781 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0.2781 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0.2781 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0.19712 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0.2781 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 4.5062 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) с созданием ОИК на ДП Дновского участка РЭС№4 ПО ВЭС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 3.0913 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2022 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 3.0913 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2022 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует
2.2.4.1. | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 0.09191 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09191 | 0 | 4.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | Новый ИП. Включен на основании Акта расследования причин аварии №100 от 12.07.2017
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС и реконструкцией ОИК на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0 | 38.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания № АП-СЗ-130/17-ЦП от 25.08.2017 от РУТН Северо-Запада
2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8696 | 12.0495 | 0.19746 | 84.7268 | 6.1645 | 22.9287 | 39.9038 | 15.7298 | 54.2673 | 1.5027 | 14.4185 | 30.2883 | 8.0578 | 0 | 200.2785 | 0 | 20.4777 | 0 | 22.0753 | 5.881 | 5.6992 | 22.6233 | 18.0608 | 33.184 | 8.2346 | 16.4386 | 0 | 2.2274 | 20.9921 | 0.95129 | 1.0832 | 0.86039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2849 | 48.3707 | нд
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | З | 2013 | 2016 | 2017 | 0.39641 | 0.39641 | 0.065819 | 2.4789 | 0.065819 | 2.34 | 0 | 0.073116 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 0 | 2.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.7177 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.0249 | 0.22088 | 0.95481 | 1.8913 | 0.95794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.0249 | 0.22088 | 0.95481 | 1.8913 | 0.95794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.0249 | 0.22088 | 0.95481 | 1.8913 | 0.95794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0249 | 0 | В соответствии с протоколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.58179 | 0.58179 | 0 | 2.5302 | 0.059 | 0.2271 | 1.8904 | 0.35372 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4702 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | 2.1066 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.58122 | 0.58122 | 0 | 2.5017 | 0.059 | 0.24865 | 1.8904 | 0.30366 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4417 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 2.1066 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.57318 | 0.57318 | 0 | 2.4625 | 0.059 | 0.19045 | 1.8904 | 0.32263 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4025 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 2.1066 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Договор подряда №76-08-СМР от 17.10.2016. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.58974 | 0.58974 | 0 | 2.5714 | 0.059 | 0.28222 | 1.8904 | 0.33975 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.060012 | 0.060012 | 2.5114 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 2.1066 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Договор подряда №76-08-СМР от 17.10.2016. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.84667 | 0.045449 | 0.19939 | 0.39495 | 0.20689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | В соответствии с протколом совещения с представительством Новгородского РДУ в Псковской области №12 от 29.12.2016 принято решение о расторжении договора подряда на ПИР №4229 от 05.10.2015. Проектную документация признать неудовлетвирительной, работы по модернизации АОСН выполнять при комплексной реконструкции подстанции с организацией системы постоянного оперативного тока. ИП исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.97807 | 0 | 0.99374 | 0.0572 | 0.23507 | 0.46563 | 0.23584 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 0 | 0.99391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99374 | 4.3217 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №618 от 23.09.2016
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.0674 | 0.061612 | 0.25245 | 0.50005 | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.0674 | 0.061612 | 0.25245 | 0.50005 | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.093276 | 0 | 0.25652 | 0.01465 | 0.060709 | 0.12025 | 0.060909 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0 | 0.25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.45888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25652 | 0.47391 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №756 от 03.11.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.056468 | 0 | 0.12826 | 0.007325 | 0.030355 | 0.060127 | 0.030454 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12826 | 0.30626 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №755 от 03.11.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.12442 | 0 | 0.25652 | 0.01465 | 0.060709 | 0.12025 | 0.060909 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0 | 0.25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25652 | 0.70782 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №758 от 07.11.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.11458 | 0 | 0.12826 | 0.007325 | 0.030355 | 0.060127 | 0.030454 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12826 | 0.66984 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №754 от 03.11.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.10131 | 0 | 0.25652 | 0.01465 | 0.060709 | 0.12025 | 0.060909 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0 | 0.25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25652 | 0.556 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат, ИП завершен. Утверждение ПСД, приказ №757 от 03.11.2016
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066353 | 0 | 1.0832 | 0.066353 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 1.1495 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.27642 | 0.015169 | 0.065573 | 0.12989 | 0.065788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.13821 | 0.0075847 | 0.032786 | 0.064944 | 0.032894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13821 | 0 | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13821 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.27642 | 0.015169 | 0.065573 | 0.12989 | 0.065788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.27642 | 0.015169 | 0.065573 | 0.12989 | 0.065788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.13821 | 0.0075847 | 0.032786 | 0.064944 | 0.032894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13821 | 0 | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13821 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.033836 | 0.027118 | 0 | 0.17649 | 0.010804 | 0.024849 | 0.10726 | 0.033574 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.18258 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0007 от 30.12.2016. Начисление фонда оплаты труда выше запланированного. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.033836 | 0.026667 | 0 | 0.17649 | 0.010804 | 0.024849 | 0.10726 | 0.033574 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.17972 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0008 от 30.12.2016. Начисление фонда оплаты труда выше запланированного. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.017701 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.11683 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0002 от 27.12.2016. Начисление фонда оплаты труда выше запланированного. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.033836 | 0.026214 | 0 | 0.17649 | 0.010804 | 0.024849 | 0.10726 | 0.033574 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.17647 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0003 от 27.12.2016. Начисление фонда оплаты труда выше запланированного. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.081077 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. .Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.01499 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.10046 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0019 от 30.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.078031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.078031 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. .Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.073505 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.033836 | 0.026516 | 0 | 0.17649 | 0.010804 | 0.024849 | 0.10726 | 0.033574 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.17908 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №71-0022 от 30.12.2016. Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП за счет начисления процентов за использование кредитных ресурсов привлекаемым Обществом.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.079402 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.077598 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.033836 | 0.03013 | 0 | 0.17649 | 0.010804 | 0.024849 | 0.10726 | 0.033574 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.20296 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0045 от 30.12.2016. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.077598 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.016918 | 0.028347 | 0 | 0.088243 | 0.005402 | 0.012424 | 0.053629 | 0.016787 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.093586 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082761 | 0.12562 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0047 от 30.12.2016. Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.049606 | 0 | 0.18126 | 0.010929 | 0.042753 | 0.084686 | 0.042893 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010929 | 0.010719 | 0.17033 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18126 | 0.19934 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат . Утверждение ПСД, приказ №675 от 06.10.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.024803 | 0 | 0.090631 | 0.0054646 | 0.021376 | 0.042343 | 0.021447 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.098628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090631 | 0.10399 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат . Утверждение ПСД, приказ №676 от 06.10.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.032386 | 0 | 0.090631 | 0.0054646 | 0.021376 | 0.042343 | 0.021447 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090631 | 0.157 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат . Утверждение ПСД, приказ №653 от 31.10.2017
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.041817 | 0 | 0.090631 | 0.0054646 | 0.021376 | 0.042343 | 0.021447 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090631 | 0.19771 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат . Утверждение ПСД, приказ №621 от 20.10.2017
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.056594 | 0 | 0.27189 | 0.016394 | 0.064129 | 0.12703 | 0.06434 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016394 | 0.016795 | 0.2555 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0.38438 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат . Утверждение ПСД, приказ №679 от 10.10.2016
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.29199 | 0.016024 | 0.069267 | 0.13721 | 0.069495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29199 | 0 | 0.27597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016024 | 0 | 0.27597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29199 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19466 | 0.010683 | 0.046178 | 0.09147 | 0.04633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.38932 | 0.021365 | 0.092356 | 0.18294 | 0.092659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38932 | 0 | 0.36796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021365 | 0 | 0.36796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38932 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19466 | 0.010683 | 0.046178 | 0.09147 | 0.04633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19466 | 0.010683 | 0.046178 | 0.09147 | 0.04633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19466 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.09733 | 0.0053413 | 0.023089 | 0.045735 | 0.023165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0.091989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09733 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.20964 | 0.011588 | 0.04971 | 0.098467 | 0.049874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011588 | 0 | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.31446 | 0.017381 | 0.074566 | 0.1477 | 0.074811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31446 | 0 | 0.31446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017381 | 0 | 0.29708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31446 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.10482 | 0.0057938 | 0.024855 | 0.049234 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057938 | 0 | 0.099026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10975 | 0.0061105 | 0.026013 | 0.051528 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061105 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10975 | 0.0061105 | 0.026013 | 0.051528 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061105 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.2195 | 0.012221 | 0.052027 | 0.10306 | 0.052198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22426 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012221 | 0 | 0.20728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.2195 | 0.012221 | 0.052027 | 0.10306 | 0.052198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22426 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012221 | 0 | 0.20728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10975 | 0.0061105 | 0.026013 | 0.051528 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061105 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10975 | 0.0061105 | 0.026013 | 0.051528 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061105 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10975 | 0.0061105 | 0.026013 | 0.051528 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061105 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.19531 | 0.00409 | 0.0826 | 0.08138 | 0.02724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0.19531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0 | 0.19122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19531 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.19531 | 0.00409 | 0.0826 | 0.08138 | 0.02724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0.19531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0 | 0.19122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19531 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.09766 | 0.00207 | 0.04129 | 0.0407 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067249 | 0 | 0.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.09766 | 0.00207 | 0.04129 | 0.0407 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067249 | 0 | 0.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.09766 | 0.00207 | 0.04129 | 0.0407 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067249 | 0 | 0.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.09766 | 0.00207 | 0.04129 | 0.0407 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067249 | 0 | 0.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.09766 | 0.00207 | 0.04129 | 0.0407 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067249 | 0 | 0.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09766 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.46684 | 0.46684 | 0.065819 | 2.4789 | 0.065819 | 2.34 | 0 | 0.073116 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 0 | 2.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 2.3687 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.51955 | 0.51955 | 0.065819 | 2.4789 | 0.065819 | 2.34 | 0 | 0.073116 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 0 | 2.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.504 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам.
2.2.4.2. | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.98076 | 0.97175 | 0 | 3.563 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.080797 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 1 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.061253 | 0.24501 | 0 | 0.30569 | 0.02077 | 0.082415 | 0.20122 | 0.0012932 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28492 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28492 | 0.29545 | Уточнение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.061253 | 0.24501 | 0 | 0.30199 | 0.02077 | 0.079663 | 0.20026 | 0.0012932 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28122 | 0.29085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28122 | 0.29085 | Увелчение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.061253 | 0.24501 | 0 | 0.30681 | 0.02077 | 0.082762 | 0.20199 | 0.0012932 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28604 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28604 | 0.28681 | Увелчение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.061253 | 0.24501 | 0 | 0.30248 | 0.02077 | 0.080028 | 0.20039 | 0.0012932 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28171 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28171 | 0.28246 | Увелчение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.029461 | 0.029461 | 0 | 0.15235 | 0.0076708 | 0.069354 | 0.053401 | 0.021919 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0.013659 | 0.013659 | 0.13869 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13869 | 0.14232 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.058854 | 0.056911 | 0 | 0.30433 | 0.015342 | 0.13845 | 0.10671 | 0.043831 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0 | 0.26579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29067 | 0.28422 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.058854 | 0.058854 | 0 | 0.30433 | 0.015342 | 0.13845 | 0.10671 | 0.043831 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0 | 0.26579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29067 | 0.28422 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.058854 | 0.058854 | 0 | 0.30433 | 0.015342 | 0.13845 | 0.10671 | 0.043831 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0 | 0.26579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29067 | 0.28422 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Уточнение утвержденной сметной стоимости, указанной ранее некорректно.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.40764 | 0.40764 | 0 | 1.836 | 0.10376 | 0.30078 | 1.1163 | 0.31521 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0.078 | 0.81431 | 1.3042 | 0.29737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 0 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.69082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0.108 | 1.1275 | 1.8058 | 0.41174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065729 | 0 | 0 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (3 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.24078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0.0225 | 0.48487 | 0.22907 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024606 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.26865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0.042 | 0.43848 | 0.70226 | 0.16012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029877 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (5 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.28775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0.0375 | 0.48913 | 0.27488 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04101 | 0 | 0 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.42217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | 0.066 | 0.68903 | 1.1035 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2632 | 0.1225 | 0.86624 | 4.2643 | 2.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13396 | 0 | 0 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2632 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании протокола тех. совета №2/6 от 16.12.2015.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45535 | 0.45535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45535 | 0.45535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | Н | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099951 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 0.60136 | 5.2216 | 0.54721 | 0.97154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60136 | 0 | 6.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | нд
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,4 км) от ВЛ-10 кВ л.78-01, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,15 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Трубичино | I_000-75-2-03.31-0063 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0.10664 | 0.89004 | 0.12507 | 0.17934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 000-75-2-03.31-0063 от 04.09.2017г., Жалобы № 55 от 26.07.2017
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,1 км) от ВЛ-10 кВ л.359-07, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,04 МВа, строительство ВЛ-0,4кВ (0,2 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Решетниково | I_000-75-2-03.31-0064 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84311 | 0.070023 | 0.55386 | 0.09912 | 0.12011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070023 | 0 | 0.77309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84311 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г., Жалобы № 1026 от 30.09.17
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,8 км) от ВЛ-10 кВ л.136-05, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Торчилово | I_000-75-2-01.32-0194 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0.15844 | 1.1711 | 0.13522 | 0.20146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г. , Жалобы от 23.08.2016
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,5 км) от ВЛ-10 кВ л.286-03, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,025 МВа, расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Кучино | I_000-75-2-01.32-0195 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 0.10081 | 0.78757 | 0.10754 | 0.15056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10081 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г. , Жалобы № 1572 от 26.06.2017
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (1,5 км) от ВЛ-10 кВ л.359-09, переключение КТП-2491 на новую отпайку , расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Урицкое | I_000-75-2-01.32-0196 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0.16545 | 1.819 | 0.08026 | 0.32007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 2.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № от 30.09. 2017 г. , Жалобы от 07.02.2017
2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2177 | 38.7283 | 274.6657 | 23.1305 | 2.6389 | 229.7523 | 19.144 | 840.007 | 25.9046 | 58.4757 | 735.9285 | 19.6982 | 0 | 170.0107 | 0 | 178.8092 | 0 | 722.0715 | 3.4959 | 3.4958 | 12.1195 | 14.4894 | 41.5129 | 61.2219 | 42.337 | 76.1116 | 42.4231 | 39.4012 | 37.986 | 98.5214 | 53.1446 | 111.8205 | 0 | 96.6245 | 0 | 104.1377 | 0 | 95.8484 | 0 | 99.6062 | 229.523 | 797.7828 | нд
2.6. | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2036 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания проекта обусловлена изменением графика платежей ( переуступка прав ЭНЕРГОСТРОЙОПТИК (договор между МРСК МегаФон ЭНЕРГОСТРОЙОПТИК))
2.6. | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2038 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков завершения реализации ИП в связи с уточнением сроков погашения кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2018 без изменения графика ежегодных платежей
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.7631 | 0 | 0 | 5.7631 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7631 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7631 | 4.778 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по фактически сложившимся затратам,
2.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-77-1-07.10-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 4.8856 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по фактически сложившимся затратам,
2.6. | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0010 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.2079 | 0 | 0 | 11.2079 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 11.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2079 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2079 | 9.5763 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по фактически сложившимся затратам,
2.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.5305 | 0 | 0 | 23.5305 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 17.405 | 0 | 21.861 | 0 | 19.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 2.9716 | 12.2124 | 11.818 | 1.2119 | 1.1751 | 1.8888 | 0 | 6.5478 | 6.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5305 | 22.3439 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта с рамках заключенного договора на поставку техники в 2017 году, уменьшение объемов освоения по годам в связи с новым источником ценовой информации, (Договор № 507/1491/17 от 29.11.2017) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 15.9304 | 0 | 5.052 | 0 | 20.3047 | 0 | 49.7707 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 07.12.2015
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0012 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.1602 | 0 | 0 | 9.1602 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 9.4039 | 0 | 9.1602 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0225 | 5.5734 | 3.1377 | 3.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1602 | 8.6166 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта с рамках заключенного договора на поставку техники в 2018 году, уменьшение объемов освоения по годам в связи с новым источником ценовой информации (Договор поставки ООО "Геомаш-центр" №502/1492/17 от 23.11.2017) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 7.0717 | 0 | 26.321 | 0 | 22.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 6.8994 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4216 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 26.321 | Изменение объема остатка КВ на 01.01.2018 по сравнению с утвержденным планом объясняется смещение разбивки реализации ИП по годам, что уменьшает остаток объемов КВ
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 4.3762 | 0 | 4.56 | 0 | 9.5031 | 0 | 39.4386 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 07.12.2015
2.6. | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0014 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.7123 | 0 | 0 | 11.7123 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 12.0042 | 0 | 11.7123 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7123 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7123 | 10.7203 | Уменьшение объема освоения в свзи с уточнением стоимости приобретения на основании нового источника ценовой информации: договор поставки №69/ПДА/18 от 09.04.2018
2.6. | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 56.4412 | 0 | 45.3856 | 0 | 40.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5302 | 19.2467 | 4.3383 | 0 | 36.1641 | 18.0821 | 0 | 18.0821 | 4.8831 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9158 | 59.9158 | Изменение объема остатка КВ на 01.01.2018 по сравнению с утвержденным планом объясняется тем, что количество запланированной к приобретению техники в 2018 году по факту приобретено в 2017 году, что уменьшает остаток объемов КВ на 01.01.2018
2.6. | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 0 | 9.2387 | 0 | 22.4623 | 0 | 13.3747 | 0 | 50.9865 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 07.12.2015
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.0403 | 0 | 0 | 13.0403 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 13.4295 | 0 | 13.0403 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0403 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0403 | 12.6839 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по ИП в виду использования заключенного договора на поставку техники в 2017 в качестве нового ИЦИ (Договор поставки ООО "Геомаш-центр" №502/1492/17 от 23.11.2017) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.5669 | 0 | 0 | 18.5669 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 19.1211 | 0 | 18.5669 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5669 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5669 | 16.6778 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по ИП в виду использования заключенного договора на поставку техники в 2017 в качестве нового ИЦИ (Договор поставки РусКомТранс №37/ПДА/17 от 16.05.2017) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8279 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8279 | 10.3434 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по ИП в виду использования в качестве нового ИЦИ Коммерческое предложение ООО "Техно-АС" №652 от 07.10.2016 и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 3.7382 | 0 | 0 | 0 | 10.9132 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 15.11.2017
2.6. | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № б/н от 15.11.2017
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | 15.7584 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 15.11.2017, АП-СЗ-130/17-ЦП от 25.08.2017 от РУТН Северо-Запада
2.6. | Приобретение седельного тягача (с КМУ) (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 | 0 | 0 | 0 | 13.0301 | 0 | 25.031 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 15.11.2017
2.6. | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 15.11.2017
2.6. | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 14.12.2017
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 14.12.2017
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | Н | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 4.6285 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 14.12.2017
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 14.12.2017
2.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0029 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо - Запада" №888 от 25.12.2017, ОС-1 от 29.12.2017_№б/н
2.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0030 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | Новый ИП. Включен на основании Акт ТО № 1 от 30.01.2018
2.6. | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | I_000-76-1-07.30-0107 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №5 от 23.11.2017
2.6. | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.82503 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по ИП в виду использования в качестве нового ИЦИ Коммерческое предложение ООО "Электронприбор" №К-5585/091216 от 09.12.2016 и с учетом новых коэффициентов-дефляторов
2.6. | Приобретение хроматографа (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0.71725 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП на основании фактически сложившихся затрат Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.6. | Приобретение тепловизора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 1.08 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактическим затратам, ИП завершен,
2.6. | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94638 | 0 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.12.2016 №802 «Об обеспечении надежного электроснабжения энергопотребителей в осенне-зимний период 2016-2017 года»
2.6. | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | Без изменений
2.6. | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №7 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №7 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | без изменений
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №6 от 13.11.2017
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №6 от 13.11.2017
2.6. | Приобретение ультразвукового прибора для контроля прочности (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.0972 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.6. | Приобретение измерителя прочности (дефектоскопа) строительных материалов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.095 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.6. | Приобретение измерителя толщины защитного слоя бетона (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.0791 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.Изменение срока реализации, года окончания в связи с корректировкой графика финансирования
2.6. | Приобретение РИСЭ (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.9767 | 0 | 0 | 9.9767 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9767 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9767 | 11.4196 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии. Акт приема-передачи основного средства от 11.10.2016№ПСК76-00000527-534.Изменение срока реализации, года окончания в связи с изменением графика финансирования.
2.6. | Приобретение вольтамперфазометра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 0.051397 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.06 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.
2.6. | Приобретение аналогового измерителя сопротивления заземления (2 шт.) | G_000-76-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0.1 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Объект введен в эксплуатацию, окончательная стомиость объекта определена на основании данных бухгалтерии.
2.6. | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2018 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | Изменение года окончания ИП обусловлено смещением срока реализации, года окончания ИП вправо.Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2018 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0.76807 | Изменение года окончания ИП обусловлено смещением срока реализации, года окончания ИП вправо.Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | Изменение года окончания ИП обусловлено смещением срока реализации, года окончания ИП вправо.Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Изменение объема КВ в результате уточнения оценки полной стоимости без НДС ИП. Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей
2.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6134 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 2.3406 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта с учетом нового источника ценовой информации (Коммерческое предложение АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" №13579-16 от 19.12.2016) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов. Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7153 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта с учетом нового источника ценовой информации (Коммерческое предложение АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" №13579-16 от 19.12.2016) и с учетом новых коэффициентов-дефляторов. Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 5.7363 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 24.10.2016
2.6. | Приобретение системы для хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0021 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | Новый ИП. ИП завершен, Акт приема-передачи основных средств от 29.12.2017 №б/н_ОС-1
2.6. | Приобретение сервера ВКС (1 шт). | I_000-76-1-07.20-0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение сервера записи ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0007 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение сервера рабочей группы (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0022 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | Новый ИП. ИП завершен, Акт приема-передачи основных средств от 29.12.2017 №б/н_ОС-1.Погашение КЗ в 2018 году
2.6. | Приобретение сервера уровня подразделения (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0023 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | Новый ИП. ИП завершен, Акт приема-передачи основных средств от 29.12.2017 № ПСК-00000857 и акт от 29.12.2017 № ПСК 76-00000868, Погашение КЗ в 2018 году
2.6. | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27323 | 0 | 0.2847 | 0 | 0.59332 | 0 | 0.61824 | 0 | 0.64421 | 0 | 2.8746 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 2 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | Новый ИП. Включен на основании АктаТО № 3 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23183 | 0 | 0.24157 | 0 | 0.50344 | 0 | 1.7049 | 0 | 0.27331 | 0 | 2.955 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0 | 0.44993 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 4 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052893 | 0 | 2.6091 | 0 | 0.65124 | 0 | 0.67859 | 0 | 0.70709 | 0 | 0.73679 | 0 | 0.76774 | 0 | 0 | 0 | 0.83358 | 0 | 7.037 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 5 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0 | 0 | 0 | 0.53141 | 0 | 0.55373 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.60122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 6 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17784 | 0 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 9 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2608 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 7 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 8 от 08.02.2017
2.6. | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение cерверного оборудование и устройств видеофиксации под проект системы видеофиксации (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0025 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | Новый ИП. Включен на основании Решения Правления ПАО «Россети» от 23.08.2016 № 508пр/4 (п.4.3), Приказ МРСК №599 от 21.09.2016 «О реализации поручений Правления», Приказом МРСК №832 от 27.12.2016 «О разработке программы по внедрению системы аудио и видеофиксации»
2.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-76-1-07.20-0026 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | Новый ИП. Включен на основании Протокол а заседания Правления ПАО "Россети" от 22.09.2015 г. №382пр/5 и программа создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016 – 2020 годы
2.6. | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №20 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | Новый ИП. Включен на основании Акта №15 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №17 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение моноблоков (360 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4759 | 0 | 1.5408 | 0 | 1.6056 | 0 | 1.673 | 0 | 3.4865 | 0 | 3.6329 | 0 | 3.7855 | 0 | 3.9445 | 0 | 21.1447 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №19 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.25112 | 0 | 0.49212 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №19 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 21 от 14.11.2017
2.6. | Приобретение системы электронной очереди (сенсорный киоск, LED дисплей с модулем управления и программным обеспечением) (1 система) | I_000-76-1-07.30-0109 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | Новый ИП. Включен на основании Приказа Минэнерго России от 15_04_2014 N 186 (ред_ от 06_04_2015, Приказ_399 от 09.06.2017
2.6. | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 29 от 12.12.2017
2.6. | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 26.12.2017
2.6. | Приобретение файлового сервер ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 2 от 26.12.2017
2.6. | Поставка системы видеоотображения АСТУ на ДП Пустошкинского участка РЭС№2 ПО ЗЭС (1 шт.) | I_000-72-1-07.30-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | Новый ИП. Включен на основании Плана мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 387 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
2.6. | Приобретение оборудования для организации удаленных телефонных линий работников ЦОК в периоды ОРР и РПГ (1 комплект) | I_000-76-1-07.30-0116 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | Новый ИП. Включен на основании Плана мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 387 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
2.6. | Приобретение многофункционального информационного терминала напольного испольнения в ЦОК (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0117 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | Новый ИП. Включен на основании Плана мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 387 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
2.6. | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (25 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0 | 0.89945 | 0 | 0.93722 | 0 | 0.97659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | Новый ИП. Включен на основании Плана мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 387 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
2.6. | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37174 | 0 | 0.38736 | 0 | 0.40362 | 0 | 0.84115 | 0 | 0.43824 | 0 | 0.45665 | 0 | 3.2255 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0 | 0.7446 | 0 | 0.77587 | 0 | 1.6169 | 0 | 0.84241 | 0 | 0.87779 | 0 | 6.2001 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение диспетчерского цифрового коммутатора (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0032 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 0 | 2.6746 | 0 | 2.7869 | 0 | 5.8079 | 0 | 3.0259 | 0 | 3.153 | 0 | 22.2709 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 11.01.2017
2.6. | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2371 | 0 | 2.331 | 0 | 2.429 | 0 | 5.0619 | 0 | 2.6373 | 0 | 2.748 | 0 | 19.4103 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №1 от 10.02.2017
2.6. | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 1.2717 | 0 | 1.3251 | 0 | 1.3808 | 0 | 5.1981 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №12 от 15.11.2017
2.6. | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (4 канала, PCI, телеф.интерфейс) (4шт.) | I_000-76-1-07.30-0103 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | Новый ИП. Включен на основании АП-СЗ-130/17-ЦП от 25.08.2017 от РУТН Северо-Запада
2.6. | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 2.2211 | 0 | 2.3144 | 0 | 2.4116 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5873 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения № 1004р от 11.12.2017
2.6. | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 0 | 4.5764 | 0 | 4.7686 | 0 | 4.9689 | 0 | 5.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8749 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения № 1004р от 11.12.2017
2.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0114 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения № 1004р от 11.12.2017
2.6. | Проект. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | F_000-73-2-01.12-0003 | П | 2011 | 2016 | 2016 | нд | 9.2177 | 21.0097 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1.9327e-15 | 1.3178 | 1.3178 | 0.53538 | 0.53538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53538 | 0.53538 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения только проектно-изыскательских работ. НЗС в объеме 22 862,82957 тыс. руб. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
2.6. | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0035 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | Новый ИП. ИП завершен, Акт приема-передачи основных средств от 29.12.2017 _№б/н_ОС-1.Погашение КЗ в 2018 году
2.6. | Приобретение вычислительной техники. Сервер 3 шт. | F_000-76-1-07.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема КВ обусловленое уточнением оценки полной стоимости без НДС ИП
2.6. | Приобретение системы регистрации диспетчерских переговоров (5 шт.) | F_000-76-1-07.30-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56817 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение источников бесперебойного питания (2 шт.) | F_000-76-1-07.30-0018 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение програмно-аппаратного комплекса системы оперативной цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0007 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.1806 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена.
2.6. | Приобретение переносного комплекта для отыскания места повреждения (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0079 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 2 от 20.02.2017
2.6. | Приобретение трассопоискового комплекта (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0080 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 4 от 20.02.2017
2.6. | Приобретение генератора звуковой частоты (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0081 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 5 от 20.02.2017
2.6. | Приобретение энергомонитора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0087 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания ПАО "МРСК Северо - Запада"от 29.05.2017 №19пр
2.6. | Приобретение рентгено-телевизионного комплекса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0088 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания ПАО "МРСК Северо - Запада"от 29.05.2017 №19пр
2.6. | Приобретение измерителя натяжения троса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0105 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | Новый ИП. Включен на основании АП-СЗ-130/17-ЦП от 25.08.2017 от РУТН Северо-Запада
2.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета ЭЭ и коммутации режимов внутренней ЭС (5шт.) | I_000-76-1-07.30-0102 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания ПАО "МРСК Северо - Запада"от 29.05.2017 №19пр
2.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0106 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" №751 от 27.10.2017.
2.6. | Приобретение установки регенерации масел (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0108 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | Новый ИП. Включен на основании распоряжения филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" №12р от 11.01.2018
2.6. | Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0115 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | Новый ИП. Включен на основании распоряжения филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" №12р от 11.01.2018
2.6. | Создание ОИК АСТУ на ДП Красногородского участка РЭС№1 ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0.2781 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 4.5062 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Создание ОИК АСТУ на ДП РЭС№4 Дедовичи ПО ВЭС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0018 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 3.0913 | В утвержденном плане не было указано планируемое освоение 2022 года (при этом в утвержденной полной стоимости учтено), поэтому освоение за период 2016-2025 по предложению по корректировке выше, чем по утвержденному плану. НЗС отсутствует Изменение срока окончания реализации проекта в связи с уточнением графика платежей
2.6. | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9861 | 2.7741 | 55.8368 | 55.0379 | 18.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 0 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 0 | 131.9861 | Новый инвестиционный проект. Включен в состав ИПР на основании Приказа ПАО "МРСК Северо -Запада " от 25.12.2017 №888
2.6. | Приобретение ТП 10/0,4кВ (общей мощностью 7,76МВА), КЛ 6-10кВ (протяженностью 10,02 км) , ООО "УНО-пресс" г. Псков | G_000-74-5-02.31-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | 0.0016949 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена.
2.6. | Приобретение КЛ 6-10кВ (протяженностью 2,73км), РП 10кВ (с трансформатором 0,8 МВА), ООО "ЭГЛЕ" Псковский район, д. Портянниково | G_000-74-5-02.31-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.00084776 | 0 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0.00084747 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта ИП по фактически сложившимся затратам. Реализация ИП завершена.
2.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ ф. 505-02 (0,130 км), КТП 10/0,4 кВ (0,063 МВА) Псковский район, д. Гниловец (принадлежащих СНТ "Восток") | I_000-73-5-01.32-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП. Включен на основании Обоснование включения: Протокола №МР2/62-02-12/0417-01 от 06.04.2017.
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 238.653 | 281.6546 | 114.8208 | 3192.1371 | 155.5447 | 1545.0177 | 1224.3895 | 267.1852 | 5910.261 | 445.9209 | 3023.6652 | 1723.4224 | 717.2526 | 0 | 2453.8072 | 0 | 2199.1436 | 79.6235 | 4996.8069 | 229.4268 | 229.4268 | 104.8361 | 107.6844 | 531.4496 | 461.5221 | 477.3217 | 784.848 | 510.4288 | 457.0829 | 542.1347 | 485.0054 | 575.5085 | 501.2931 | 0 | 524.5262 | 0 | 545.5073 | 0 | 567.3276 | 0 | 590.0207 | 2741.6794 | 5024.8178 | нд
3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.51377 | 4.3192 | 23.4937 | 828.604 | 39.2863 | 698.7672 | 55.7214 | 34.8291 | 2019.5322 | 236.2861 | 1084.2852 | 462.9795 | 235.9815 | 0 | 629.538 | 0 | 449.0276 | 0 | 1628.2996 | 92.0138 | 92.0138 | 80.5394 | 81.0664 | 179.1282 | 194.6588 | 114 | 364.4975 | 96.5575 | 161.1605 | 72.7291 | 333.4079 | 71.991 | 91.2007 | 0 | 118.7797 | 0 | 134.3673 | 0 | 329.5924 | 0 | 95.2936 | 614.9452 | 1904.0248 | нд
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59868 | 23.4937 | 825.3134 | 39.0723 | 697.0257 | 54.9782 | 34.2373 | 1442.43 | 207.3756 | 840.0681 | 263.6756 | 131.3107 | 0 | 625.6891 | 0 | 449.0276 | 0 | 1055.0134 | 91.7998 | 91.7998 | 77.4629 | 78.6889 | 179.1282 | 193.4341 | 114 | 338.7687 | 96.5575 | 149.1482 | 72.7291 | 94.9368 | 71.991 | 91.2007 | 0 | 92.1694 | 0 | 96.1225 | 0 | 97.3737 | 0 | 95.2936 | 611.8686 | 1327.1365 | нд
3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2698 | 600.4707 | 30.3017 | 494.9574 | 49.3694 | 25.8422 | 1070.1527 | 169.5228 | 588.112 | 212.8416 | 99.6764 | 0 | 471.0152 | 0 | 359.7525 | 0 | 810.0726 | 56.5757 | 56.5757 | 60.1315 | 54.6187 | 110 | 138.6159 | 107.2114 | 195.1178 | 89.7689 | 89.1678 | 65.092 | 88.8483 | 64.3539 | 83.7845 | 0 | 84.6346 | 0 | 88.8185 | 0 | 89.8737 | 0 | 89.8273 | 496.5577 | 1003.3072 | нд
3.1.1.1. | Реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_000-34-1-01.41-0505 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 575.6854 | 27.4017 | 479.2722 | 45.6694 | 23.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.0152 | 0 | 342.9525 | 0 | 0 | 56.5757 | 0 | 56.9783 | 0 | 105.168 | 0 | 102.1114 | 0 | 85.1689 | 0 | 61.692 | 0 | 60.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7725 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
3.1.1.1. | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-34-2-01.41-0505 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 24.7852 | 2.9 | 15.6852 | 3.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1532 | 0 | 4.832 | 0 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7852 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2238 | 224.8428 | 8.7706 | 202.0683 | 5.6088 | 8.3951 | 238.3881 | 30.3468 | 158.9072 | 42.6 | 6.5341 | 0 | 154.6739 | 0 | 89.2751 | 0 | 111.3538 | 35.2241 | 35.2241 | 17.3314 | 24.0703 | 69.1282 | 54.5161 | 6.7886 | 54.5988 | 6.7886 | 15.4453 | 7.6371 | 6.0886 | 7.6371 | 7.4161 | 0 | 7.5348 | 0 | 7.304 | 0 | 7.5 | 0 | 5.4662 | 115.3109 | 189.9401 | нд
3.1.1.2. | Реконструкция объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_000-34-1-01.32-0088 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 171.9321 | 5.6523 | 159.1215 | 2.629 | 4.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6739 | 0 | 84.1837 | 0 | 0 | 34.6321 | 0 | 17.3314 | 0 | 24.4995 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5909 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
3.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | G_002-34-2-01.32-0088 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 52.9106 | 3.1183 | 42.9468 | 2.9798 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0914 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 44.6286 | 0 | 0.84857 | 0 | 0.84857 | 0 | 1.6971 | 0 | 1.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8892 | 7.506 | 93.0489 | 8.234 | 25.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0 | 89.052 | 0 | 44.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8892 | нд
3.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0.37015 | 1.8386 | 0.0093397 | 0.37373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.
3.1.1.3. | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 3.2988 | 44.3864 | 0 | 11.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение №ДоговорТП 34-01501П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства
3.1.1.3. | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 8,7 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | 3.837 | 46.8238 | 8.2247 | 13.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8691 | 0 | 44.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | Новый ИП. технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0954 | 27.1234 | 227.2667 | 192.2609 | 100.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 238.471 | 0 | 0 | 0 | 26.6104 | 0 | 38.2449 | 0 | 232.2187 | 0 | 0 | 0 | 547.0954 | нд
3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0954 | 27.1234 | 227.2667 | 192.2609 | 100.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 238.471 | 0 | 0 | 0 | 26.6104 | 0 | 38.2449 | 0 | 232.2187 | 0 | 0 | 0 | 547.0954 | нд
3.1.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5505 | 0.51303 | 9.276 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5505 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК"
3.1.2.1. | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.471 | 0 | 0 | 0 | 26.6104 | 0 | 38.2449 | 0 | 232.2187 | 0 | 0 | 0 | 535.5449 | Новый объект. Протокол 10 ГИ от 14.03.2018 г видеоселекторного технического совещания с филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под руководством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера Ягодки Д.В. От 14.03.2018 г.
3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.51377 | 1.0899 | 0 | 3.2906 | 0.214 | 1.7415 | 0.74322 | 0.59183 | 30.0068 | 1.7871 | 16.9504 | 7.043 | 4.2264 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 26.7037 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 0 | 14.6914 | 0 | 12.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0766 | 29.7928 | нд
3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | нд
3.1.4.1. | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,5 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | Новый ИП. технологическое присоединениеГригорьевым О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017
3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.51377 | 1.0899 | 0 | 3.2906 | 0.214 | 1.7415 | 0.74322 | 0.59183 | 28.7893 | 1.5929 | 16.2187 | 7.043 | 3.9347 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 25.4862 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 0 | 13.4738 | 0 | 12.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0766 | 28.5753 | нд
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0.02443 | 0.30405 | 0.36323 | 0.11409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа) - 1 договор ТП | I_002-33-1-01.33-3024 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.32563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 0.08 | 0.38105 | 0.92034 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,8 км и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | П | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5842 | 0.62609 | 9.8516 | 0.38896 | 1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0 | 0 | 0 | 12.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5842 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0.04961 | 0.61804 | 0.73826 | 0.23168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.18099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80942 | 0.011248 | 0.058545 | 0.618 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011248 | 0 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80942 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г..
3.1.4.2. | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0.00888 | 0.11052 | 0.13207 | 0.04155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0.00143 | 0.01784 | 0.02135 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | Новый ИП. технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0.51377 | 0.51377 | 0 | 3.2906 | 0.214 | 1.7415 | 0.74322 | 0.59183 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0766 | 2.3775 | Изменение полной стоимости ИП обусловленно выполнением работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия.Также использовалось собственное оборудование и материалы не требующее финансирование (складской запас Филиала "Карелэнерго")
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0.00241 | 0.02946 | 0.03518 | 0.01107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | Новый ИП. технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0.00105 | 0.01343 | 0.01606 | 0.00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | Новый ИП. технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,3 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6873 | 0.38142 | 2.8823 | 0.5762 | 0.84739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 0 | 4.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6873 | новый ИП. Выполненеи обязательств по договору технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.069507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012469 | 0 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-20С-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ - 0,08 км, монтажом ТП-400/6 кВ - 0,4 МВА п. Поросозеро (технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017)-1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1981 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0.010877 | 0.18071 | 0.44773 | 0.030577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-00978С/17 от 09.06.2017.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,496 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0.08928 | 0.68549 | 0.11838 | 0.20213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.
3.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,04 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 0.07973 | 0.81083 | 0.43337 | 0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | Новый ИП. технологическое присоединение: ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017
3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 220.0806 | 257.7571 | 64.8727 | 2025.9099 | 109.735 | 756.4069 | 930.9482 | 228.8198 | 3252.8613 | 195.2473 | 1791.5454 | 803.0289 | 463.0397 | 0 | 1564.3521 | 0 | 1576.2224 | 79.6235 | 2966.0675 | 31.892 | 31.892 | 12.0909 | 11.0946 | 332.7731 | 178.9346 | 331.6159 | 333.1536 | 352.8075 | 257.8134 | 457.0453 | 66.4316 | 434.7538 | 303.0914 | 0 | 349.035 | 0 | 404.1887 | 0 | 237.7352 | 0 | 473.423 | 1921.0864 | 2614.901 | нд
3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 188.2503 | 192.7057 | 58.7616 | 1430.0588 | 71.2598 | 277.4105 | 895.3187 | 186.0698 | 1206.6971 | 79.2659 | 264.4322 | 684.1935 | 178.8056 | 0 | 1028.2187 | 0 | 1100.4111 | 6.3068 | 1014.1957 | 23.1287 | 23.1287 | 7.3683 | 6.2682 | 231.9513 | 104.343 | 314.8337 | 10.787 | 148.0315 | 32.4711 | 228.5261 | 16.7913 | 409.0198 | 157.9242 | 0 | 9.5296 | 0 | 12.9291 | 0 | 42.5581 | 0 | 190.0097 | 1339.7307 | 583.6112 | нд
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.2688 | 182.2688 | 55.4858 | 929.3154 | 42.6219 | 151.2224 | 639.975 | 95.496 | 605.8651 | 47.2238 | 112.5081 | 383.1742 | 62.959 | 0 | 861.4376 | 0 | 623.4235 | 0 | 432.307 | 16.456 | 16.456 | 4.4 | 4.3967 | 221.1123 | 97.2196 | 309.552 | 4.2474 | 116.6171 | 18.2938 | 197.2543 | 0.43524 | 0 | 126.3503 | 0 | 8.4562 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 50.5147 | 848.9358 | 312.3543 | нд
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | С | 2013 | 2019 | нд | 104.1808 | 104.1808 | 14.8607 | 435.555 | 14.8607 | 67.2604 | 295.9309 | 57.503 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 420.6943 | 0 | 407.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3967 | 8.7953 | 4.1604 | 309.552 | 0 | 97.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.6943 | 8.5571 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации на основании заключения Первого заместителя Генерального директора -главного инженера Д.В. Ягодки ПАО "МРСК Северо-Запада" ( письмо № МР2/81-07/1646 от 22.02.2018 г.),в связи с недостаточностью обоснования реализации проекта по замене силовых трансформаторов на 2*25 МВА (падение нагрузок) ,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | С | 2010 | 2017 | 2022 | 78.088 | 78.088 | 39.5956 | 268.3686 | 8.0616 | 29.9113 | 213.8635 | 16.5322 | 268.3686 | 8.0616 | 29.9113 | 213.8635 | 16.5322 | 0 | 224.8188 | 0 | 0 | 0 | 119.2579 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 212.317 | 93.0592 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.317 | 212.317 | Перенос сроков освоения обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.".
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | П | 2007 | 2020 | 2027 | нд | нд | 1.0296 | 225.3919 | 19.6997 | 54.0507 | 130.1806 | 21.4608 | 222.5986 | 19.6997 | 54.0507 | 127.3874 | 21.4608 | 0 | 215.9244 | 0 | 215.9244 | 0 | 221.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6701 | 0 | 197.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9244 | 0 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новым ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г." Изменение стоимости объясняется списанием оборудования на основании Протокола заседания центральной инвентаризационной комиссии по инвентаризации имущества филиала "Карелэнерго" № 1 от 21.07.2017 г., утвержденного Заместителем генерального директора -директором филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмовым
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К «Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная" , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 50.5147 | 0 | 52.955 | Новый ИП.Протокол заседания Филиала "Карелэнепрго" №5 от 05.07.2017 г
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.082019 | 0.80497 | 0.49451 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063583 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092834 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065092 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067389 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | Новый ИП.Целевая программа замены закрытых трансформаторных подстанций 6,10 кВ (ЗТП) на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН, на 2018-2019 г.г. утвержденная первым заместителем директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 01.12.2017 ,
3.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0 | 18.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4831 | Новый ИП.протокол заседания штаба филиала "Карелэнерго" под председательством первого заместителя генерального директора- главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" № 41 от 05.01.2018 г.
3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.9815 | 10.437 | 3.2757 | 500.7434 | 28.6379 | 126.188 | 255.3437 | 90.5738 | 600.832 | 32.042 | 151.9241 | 301.0193 | 115.8465 | 0 | 166.7811 | 0 | 476.9876 | 6.3068 | 581.8887 | 6.6727 | 6.6727 | 2.9683 | 1.8715 | 10.839 | 7.1234 | 5.2817 | 6.5395 | 31.4144 | 14.1773 | 31.2718 | 16.3561 | 409.0198 | 31.5739 | 0 | 1.0734 | 0 | 12.9291 | 0 | 40.1178 | 0 | 139.495 | 490.7949 | 271.2569 | нд
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | И | 2007 | 2022 | 2026 | нд | нд | 1.21 | 329.0394 | 20.0866 | 72.0316 | 163.026 | 73.8951 | 329.0394 | 20.0866 | 72.0316 | 163.026 | 73.8951 | 0 | 0 | 0 | 327.8294 | 0 | 327.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0866 | 0 | 307.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2028 | 327.8294 | 8.2028 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 1.3831 | 1.3831 | 0.018021 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 5.5911 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.68074 | 0.68074 | 0.036373 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.844 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.39237 | 0.39237 | 0.036373 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 1.6212 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.80283 | 0.80283 | 0.046905 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 3.3536 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.47654 | 0.47654 | 0.046905 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 2.0039 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 1.0595 | 1.0595 | 0.046905 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 4.4431 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.57156 | 0.57156 | 0.036373 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 2.3842 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | И | 2013 | 2019 | 2021 | 0.41652 | 0.41652 | 0.043079 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.7218 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2635 | 0 | 0.99881 | 0.97817 | 0.28652 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 1.5468 | корректировка суммы по причине выполнения работ хозяйственным способом, планируемых ранее подрядным способом, а также по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров на поставку оборудования с ООО Нордлинк ИКС № 177 от 19.09.2017,НПП Бреслер № 78 от 22.05.2017 г.Объект введен в 2017 г.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2635 | 0 | 0.99881 | 0.97817 | 0.28652 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 0 | 0.98041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 2.0271 | выполнение работ хозяйственным способом, планируемых ранее подрядным способом.Объект введен в 2017 г.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2020 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 0.98041 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 2.3886 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2020 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 1.0481 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 2.3886 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 0 | 0.52403 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.15542 | 0 | 1.3822 | 0.11982 | 0.32055 | 0.80138 | 0.14047 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0 | 1.3822 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.53114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.65596 | Уменьшение стоимости работ обусловленно результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора с ООО Проэл № 94 от 08.06.2017, изменением количества применяемых комплектов с 2 на 1 более модифицированной модели защит от дуговых замыканий, отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов, а также утверждением ПСД № 311 от 01.08.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.15421 | 0 | 1.3822 | 0.11982 | 0.32055 | 0.80138 | 0.14047 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0 | 1.3822 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.58761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.71242 | Уменьшение стоимости работ обусловленно результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора с ООО Проэл № 94 от 08.06.2017, изменением количества применяемых комплектов с 2 на 1 более модифицированной модели защит от дуговых замыканий, отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов, а также утверждением ПСД № 311 от 01.08.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.16989 | 0 | 1.3822 | 0.11982 | 0.32055 | 0.80138 | 0.14047 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0 | 1.3822 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.64991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.77473 | Уменьшение стоимости работ обусловленно результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора с ООО Проэл № 94 от 08.06.2017, изменением количества применяемых комплектов с 2 на 1 более модифицированной модели защит от дуговых замыканий, отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов, а также утверждением ПСД № 311 от 01.08.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.15991 | 0 | 1.3822 | 0.11982 | 0.32055 | 0.80138 | 0.14047 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0 | 1.3822 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10496 | 1.2624 | 0.58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.68631 | Уменьшение стоимости работ обусловленно результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора с ООО Проэл № 94 от 08.06.2017, а также изменением количества применяемых комплектов с 2 на 1 более модифицированной модели защит от дуговых замыканий, отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов , отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов, а также утверждением ПСД № 190 от 04.06.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.17213 | 0 | 1.3822 | 0.11982 | 0.32055 | 0.80138 | 0.14047 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0 | 1.3822 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10374 | 1.2624 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.74083 | Уменьшение стоимости работ обусловленно результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора с ООО Проэл № 94 от 08.06.2017, а также изменением количества применяемых комплектов с 2 на 1 более модифицированной модели защит от дуговых замыканий, отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов , отличный от планируемых, выполняющий функции 2-х копплектов, а также утверждением ПСД № 190 от 04.06.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 на 2 дугогасящих реактора 10 кВ и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ: ТКТ1-10-1, ТКТ1-10-2, ТКТ2-10 на 2 трансформатора 10 кВ | I_000-33-1-03.13-2582 | И | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 0.1965 | 2.4477 | 2.9238 | 0.91761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073698 | 0 | 0.005 | 0 | 6.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | Новый ИП.Акт-предписание № АП-СЗ-048/15 ЦП от 17.04.2015,
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.05436 | 0.3634 | 0.462 | 0.12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721 | 0 | 0.005 | 0 | 0.99052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99328 | 0.05355 | 0.35799 | 0.45515 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0 | 0.005 | 0 | 0.97515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99328 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0.13772 | 0.21793 | 4.0418 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0 | 7.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.63534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032322 | 0 | 0 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.097328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55096 | 0.014166 | 0.20422 | 0.23199 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55095 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.094045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52821 | 0.015325 | 0.17871 | 0.23779 | 0.096379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52821 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.077938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | 0.015325 | 0.10522 | 0.23199 | 0.08321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0 | 0.41994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | Новый ИП.Протокол заседания службы РЗА филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №7 от 25.10.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3692 | 0 | 1.0452 | 1.0242 | 0.29982 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 1.2883 | изменение стоимости ИП обусловленно выполнение работ хозяйственным способом,ранее планируемых подрядным способом
3.2.1.2. | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.19831 | 0.98501 | 0.34161 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение в сметной стоимости объясняется технической ошибкой, допущенной в утвержденной ИПР-указаны были приказы на утверждение ПСД не по всем подстанциям
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 1.3998 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.97358 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 1.8711 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27093 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.2703 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48542 | 0.48542 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3039 | 19.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0 | 18.938 | 0 | 19.8529 | Новый ИП. Выполнение требований Акта технического освидетельствования №101от 21.09.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0029 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0 | 11.0772 | 0 | 11.6123 | Новый ИП. Выполнение требований Акта технического освидетельствования №101от 21.09.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0 | 33.8547 | 0 | 0 | 0 | 34.7523 | Новый ИП. Выполнение требований Акта технического освидетельствования №101от 21.09.2016
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26946 | 0 | 10.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | Новый ИП. Выполнение требований Акта технического освидетельствования №1 от 09.06.2017 г.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.32399 | 0.0544 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.34771 | 0.1088 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 0 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | П | 2007 | 2021 | 2025 | нд | нд | 1.25 | 107.3401 | 6.0631 | 32.8042 | 58.1977 | 10.2751 | 107.3401 | 6.0631 | 32.8042 | 58.1977 | 10.2751 | 0 | 106.0901 | 0 | 106.0901 | 0 | 106.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8131 | 0 | 101.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8131 | 0 | 101.277 | 106.0901 | 106.0901 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.7164 | 53.6651 | 5.5633 | 503.0291 | 33.3425 | 419.5758 | 18.5708 | 31.54 | 1897.8422 | 109.887 | 1446.2497 | 77.3847 | 264.3208 | 0 | 496.7421 | 0 | 464.9822 | 73.3167 | 1833.5298 | 0.078708 | 0.078708 | 4.1415 | 4.1415 | 28.2634 | 54.5289 | 13.6554 | 320.0562 | 202.2492 | 186.0412 | 223.3437 | 36.4525 | 25.7339 | 144.3751 | 0 | 276.7547 | 0 | 391.2596 | 0 | 195.1771 | 0 | 283.4134 | 497.3871 | 1892.2002 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.2968 | 43.3717 | 5.5633 | 356.281 | 21.3281 | 302.5437 | 5.3083 | 27.1009 | 1495.5186 | 85.7937 | 1141.2995 | 51.6706 | 216.7548 | 0 | 349.7782 | 0 | 318.2624 | 73.3167 | 1452.7677 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 28.2634 | 32.9955 | 12.0458 | 209.6763 | 192.4993 | 186.0412 | 113.7173 | 5.5579 | 0 | 129.7785 | 0 | 226.8241 | 0 | 216.2993 | 0 | 195.1771 | 0 | 283.4134 | 350.6673 | 1489.9048 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 1.0311 | 0 | 7.625 | 0.45241 | 5.5641 | 0 | 1.6085 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 8.3538 | Корректировка суммы по ИП по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №286/1 от 29.09.2017, проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора № 67 от 11.05.2017 с ООО "Нильс СПб", а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.86163 | 0 | 6.4223 | 0.38107 | 4.6865 | 0 | 1.3547 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4223 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4223 | 6.8676 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №188 от 02.06.2017, по результатам заключения договора с ООО Нильс СПб № 68 от 12.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.30219 | 0 | 1.1435 | 0.06785 | 0.83439 | 0 | 0.24121 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.3297 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №537 от 10.08.2017, по результатам заключения договора с ООО Арго Строй № 66 от 12.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.36126 | 0 | 3.089 | 0.1833 | 2.2541 | 0 | 0.6516 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 3.3352 | Корректировка суммы по ИП по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №286/1 от 29.09.2017,а также проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора № 67 от 11.05.2017 с ООО "Нильс СПб", а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.13014 | 0 | 1.0578 | 0.06278 | 0.77189 | 0 | 0.22316 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 1.1501 | Корректировка суммы по ИП по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №286/1 от 29.09.2017, а также по по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора № 67 от 11.05.2017 с ООО "Нильс СПб", а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.21106 | 0 | 0.67994 | 0.04034 | 0.49622 | 0 | 0.14338 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0.78266 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №537 от 10.08.2017, по результатам заключения договора с ООО Арго Строй № 66 от 12.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.1696 | 0 | 0.63844 | 0.0379 | 0.46588 | 0 | 0.13466 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63844 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63844 | 0.78984 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №537 от 10.08.2017, по результатам заключения договора с ООО Арго Строй № 66 от 12.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.34462 | 0 | 1.7831 | 0.10581 | 1.3013 | 0 | 0.37602 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.625 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №553 от 21.08.2017, по результатам заключения договора с ООО Арго Строй № 66 от 12.05.2017
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.67837 | 0 | 3.5323 | 0.20955 | 2.5776 | 0 | 0.74517 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 3.7937 | изменение объемов работ по результатам проектирования -утверждение проектно-сметной документации приказом №359 от 09.06.2017, по результатам заключения договора с ООО Арго Строй № 66 от 12.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.2.1. | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.18162 | 0.28658 | 0.026235 | 0.78952 | 0.026235 | 0.28225 | 0.45469 | 0.026346 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0 | 0.76328 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.88776 | изменение объемов работ по результатам пересмотра проектно-сметной документации приказом №75 от 14.03.2017,а также удорожание проекта процентами по кредитам
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0.25437 | 3.1286 | 0 | 0.90447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (15,96 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.09161 | 1.1264 | 0 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.05429 | 0.66739 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0.1303 | 1.6027 | 0 | 0.46337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0.06264 | 0.77015 | 0 | 0.22269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0.08331 | 1.0247 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0.28111 | 3.457 | 0 | 0.99936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 1.0069 | 12.3833 | 0 | 3.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (39,86 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 0.31121 | 3.8277 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.10056 | 1.2368 | 0 | 0.35749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | П | 2013 | 2020 | 2024 | 15.6981 | 15.6981 | 3.3208 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 0 | 76.8486 | 0 | 72.6565 | 0 | 72.6565 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7981 | 76.7981 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 0 | 56.6791 | 0 | 56.6791 | 0 | 56.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5555 | 3.49 | 52.1237 | 0.17003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6791 | 56.6791 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | П | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 0 | 93.1936 | 0 | 93.1936 | 0 | 93.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4903 | 4.2069 | 0 | 0.53749 | 85.7033 | 0 | 0 | 88.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1936 | 93.1936 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 40,27 га | F_000-32-1-01.21-1088 | П | 2013 | 2020 | 2022 | 13.1224 | 13.1224 | 2.1812 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 0 | 65.3036 | 0 | 65.3036 | 29.342 | 65.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3393 | 65.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2619 | 0 | 16.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3036 | 65.3036 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 0 | 30.4295 | 0 | 30.4295 | 0 | 29.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 0 | 1.8913 | 2.4155 | 0 | 28.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4295 | 30.4295 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.29462 | 0.6709 | 0.035056 | 1.5637 | 0.035056 | 1.4709 | 0 | 0.057722 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 2.7176 | Корректировка суммы по причине переутверждения ПСД в связи с изменением физических параметров на основании Акта ТО от 23.12.2016 г., в соооветствии с требованиями приказа филиала «Карелэнерго» №244п от 11.11.2015г. Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
3.2.2.1. | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,83 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 0.30849 | 3.7935 | 0 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72807 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91131 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0.13019 | 1.6009 | 0 | 0.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19809 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72059 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 0.17035 | 2.0954 | 0 | 0.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60811 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 0.16792 | 2.0649 | 0 | 0.59693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59928 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | 0.2362 | 2.9049 | 0 | 0.83974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 3.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 0.21682 | 2.6668 | 0 | 0.77097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77394 | 3.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (103,64 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 0.82221 | 10.112 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8423 | 13.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (27,80 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0.21525 | 2.6477 | 0 | 0.76539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76839 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 0.32397 | 3.9847 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 5.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 0.24789 | 3.049 | 0 | 0.88145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84595 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4926 | 0.26661 | 3.2783 | 0 | 0.94772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90959 | 4.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4926 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0.18565 | 2.2831 | 0 | 0.65999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0.18377 | 2.2597 | 0 | 0.65324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62697 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.00848 | 0.10438 | 0 | 0.03018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02896 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7372 | 0.22171 | 2.727 | 0 | 0.78843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75663 | 3.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7372 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36682 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17946 | 0.88637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88637 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (31,98 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0.25371 | 3.1203 | 0 | 0.90196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86573 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18409 | 0.90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,8 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 0.22847 | 2.81 | 0 | 0.81227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77964 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9941 | 9.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (53 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 7.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0.10312 | 1.2685 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35194 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 0.31576 | 3.8832 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73091 | 3.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16245 | 0.80235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16786 | 0.82907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 0.11899 | 1.4636 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40607 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0.19835 | 2.4393 | 0 | 0.70517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67679 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0149 | 0.2382 | 2.9297 | 0 | 0.84698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78236 | 4.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0149 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28902 | 0.01717 | 0.21088 | 0 | 0.06097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05632 | 0.28902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28902 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41261 | 0.02449 | 0.30108 | 0 | 0.08704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0.41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41261 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,72 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0.02241 | 0.2758 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07365 | 0.37797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12777 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11397 | 0.58489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0.07215 | 0.88705 | 0 | 0.25635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23687 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52031 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0.15777 | 1.9403 | 0 | 0.56093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51814 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | 0.09951 | 1.2236 | 0 | 0.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32674 | 1.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30537 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (26,34 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0.21712 | 2.6702 | 0 | 0.77197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71307 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09503 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0.01348 | 0.16627 | 0 | 0.04799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04438 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.06642 | 0.81711 | 0 | 0.23617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21819 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | 0.15005 | 1.845 | 0 | 0.53339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49271 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53981 | 2.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.04718 | 0.57992 | 0 | 0.16766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15487 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 0.4105 | 5.0485 | 0 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 6.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 0.34204 | 4.2071 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 5.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 10.72 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0.08834 | 1.0867 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29019 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28829 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.41297 | 5.0788 | 0 | 1.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3562 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7596 | 0 | 3.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (19,9 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0.16407 | 2.0174 | 0 | 0.58328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53875 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0.15062 | 1.8522 | 0 | 0.53547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 6.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0418 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0.15793 | 1.9423 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51866 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0.04121 | 0.5069 | 0 | 0.14662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0.04121 | 0.5069 | 0 | 0.14662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90419 | 4.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 5.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22198 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 0.65226 | 8.0217 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 10.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0.33611 | 4.4284 | 0.2078 | 0.92168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0 | 5.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | Новый ИП. жалобы жителей д.Вирма Беломорского района РК: от 22.05.2017 Головин Ю.И., коллектиная жалоба вх№ 734 от 08.12.2016 г.
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 0 | 112.3428 | 0 | 119.1359 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0674 | 0 | 83.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7987 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | 28.6097 | 0 | 0 | 0 | 30.3413 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7655 | 0 | 40.5754 | 0 | 64.9195 | 0 | 192.2604 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 57.682 | 0 | 0 | 0 | 61.1716 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1517 | 4.5132 | 59.4698 | 2.7909 | 12.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5132 | 0 | 28.8531 | 0 | 45.7854 | 0 | 79.1517 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0 | 6.9761 | 0 | 7.3979 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5493 | 0 | 29.7615 | 0 | 12.3975 | 0 | 44.7083 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 40.9921 | 0 | 43.4724 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0 | 11.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5351 | Новый ИП.Целевая программа замены неизолированного провода на самонесущий изолированный/защитный провод на ВЛ 6-10 кВ по ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.012997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0.0022278 | 0.029567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | Новый ИП. Выполнение обязтельств по договору на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6873 | 2.32 | 30.57 | 1.4346 | 6.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6873 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,5 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | П | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8179 | 1.3581 | 17.8953 | 0.83981 | 3.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8179 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 12,5 км | I_000-31-1-01.32-2144 | П | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5537 | 0.83112 | 10.4807 | 0.96226 | 2.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5537 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0.043683 | 0.53723 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.29791 | 3.6638 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0.031632 | 0.38903 | 0 | 0.11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.06241 | 0.76763 | 0 | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (52 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 0.40725 | 5.0085 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,26 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 2,816 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 0.6 | 11.55 | 0 | 0.53827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания» (вынос сетей)
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (9,0 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.07046 | 0.86684 | 0 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (3,0 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.08345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (25,7 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0.20127 | 2.4753 | 0 | 0.71553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (5,8 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.04539 | 0.55865 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (32,6 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 0.26654 | 3.2782 | 0 | 0.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | 0 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0.02974 | 0.36602 | 0 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.00391 | 0.04817 | 0 | 0.01392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (14,7га) | I_004-31-1-01.21-2082 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0.11509 | 1.4159 | 0 | 0.40928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 9.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 0 | 19.0279 | 0 | 20.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4096 | новый ИП.протокол совещания № 2 от 26.08.2016 г., утвержденный главным инженером ПО ЮКЭС С.Е. Роем, акт технического освидетельствования от 30.09.2016 г.
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера. | F_000-33-1-01.33-1186 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.41956 | 10.2934 | 0 | 146.748 | 12.0144 | 117.0321 | 13.2625 | 4.4391 | 402.3237 | 24.0933 | 304.9502 | 25.7141 | 47.5661 | 0 | 146.964 | 0 | 146.7198 | 0 | 380.762 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 21.5334 | 1.6096 | 110.3799 | 9.7499 | 0 | 109.6264 | 30.8946 | 25.7339 | 14.5965 | 0 | 49.9306 | 0 | 174.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7198 | 402.2954 | нд
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | И | 2017 | 2020 | 2018 | нд | 6.0951 | 0 | 21.5446 | 1.8433 | 17.9996 | 1.1247 | 0.57701 | 34.9805 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 0.80897 | 0 | 21.5446 | 0 | 21.5446 | 0 | 21.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 0 | 21.8306 | 1.8433 | 0 | 19.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5446 | 34.9805 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 845 от 13.12.2017 г.,перенос сроков реализации на более ранний период обусловлен острой необходимостью осуществления мероприятий на линии в связи с массовым загниванием опор
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | И | 2017 | 2020 | 2018 | нд | 0.98163 | 0 | 4.6792 | 0.37463 | 4.1765 | 0.028605 | 0.099426 | 5.8728 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.11434 | 0 | 4.6792 | 0 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 0 | 0 | 0.37463 | 0 | 4.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 5.8728 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 770 от 09.11.2017 г.,а также уточнения протяженности линии.Перенос сроков реализации на более ранний период обусловлен острой необходимостью осуществления мероприятий на линии.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 33.0175 | 2.6287 | 26.8124 | 2.6019 | 0.97454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0175 | 0 | 33.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 0 | 30.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0175 | 0 | Исключен из проекта ИПР по причине перераспределения средств на выполнение работ по новом ИП с наиболее аварийной ситуацией, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.",что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 57.8984 | 4.9032 | 46.1358 | 5.0894 | 1.77 | 57.8984 | 4.9032 | 46.1358 | 5.0894 | 1.77 | 0 | 57.8984 | 0 | 57.8984 | 0 | 57.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | 0 | 52.9952 | 0 | 0 | 4.9032 | 0 | 48.6275 | 0 | 4.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8984 | 57.8984 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 15,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | И | 2017 | 2021 | 2018 | нд | 2.7971 | 0 | 11.687 | 0.93339 | 9.2541 | 1.1247 | 0.3748 | 16.7577 | 0.026019 | 12.9061 | 0.9175 | 2.9081 | 0 | 11.687 | 0 | 11.687 | 0 | 15.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 15.7242 | 0 | 0 | 0.93339 | 0 | 10.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.687 | 16.7577 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 782 от 15.11.2017 г.,а также уточнения количества опор,подлежащих замене.Перенос сроков реализации на более ранний период обусловлен острой необходимостью осуществления мероприятий на линии.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 19,65 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1739 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 0 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 14.9803 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 14.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.2.2. | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | З | 2015 | 2018 | 2017 | 0.41956 | 0.41956 | 0 | 1.6379 | 0.028038 | 0.071429 | 1.4441 | 0.094268 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 0 | 1.8538 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 1.4772 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 182 от 26.09.2017 с ООО "Таврида Электрик СПб". Перенос сроков выполнения по инвест. проекту на более ранний период обусловлен более ранним выполнением работ со стороны подрядной организации.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | П | 2017 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2107 | 2.4653 | 31.9688 | 2.0153 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2107 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.07398 | 0.5545 | 0.44605 | 0.20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.33-1982 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0.13313 | 1.7546 | 0.08236 | 0.36511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 2 км | I_000-31-1-01.33-1987 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3 км | I_000-31-1-01.32-2139 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0.14918 | 1.9662 | 0.09223 | 0.40921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,2 км | I_000-31-1-01.32-2140 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.10941 | 1.4418 | 0.06766 | 0.30025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,3 км | I_000-31-1-01.32-2135 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0.1281 | 1.6879 | 0.07923 | 0.35133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 0.35836 | 4.7222 | 0.22163 | 0.98288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 7 км | I_000-31-1-01.32-2141 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 0.4292 | 5.2533 | 0.64885 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0124 | 0.85604 | 11.2794 | 0.52934 | 2.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0124 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 0.26284 | 3.0721 | 0.53499 | 0.72084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2146 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0.40294 | 5.3097 | 0.24917 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 0.47884 | 6.3101 | 0.29609 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.07087 | 0.53113 | 0.42725 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 0.74606 | 9.8309 | 0.46129 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 6 км | I_000-31-1-01.32-2147 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 0.30222 | 3.9822 | 0.18687 | 0.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5036 | 0.48491 | 6.3891 | 0.29982 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5036 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0.21866 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0.00109 | 0.03135 | 0.0015 | -3.7748e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 160 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 250 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 1.1216 | 14.1333 | 1.4503 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,4 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | П | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2454 | 1.4423 | 17.9739 | 1.8738 | 3.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2454 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7241 | 0.78404 | 9.8158 | 0.97472 | 2.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7241 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,39 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0568 | 0.91986 | 10.5479 | 2.0664 | 2.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0568 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,4 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0.90401 | 11.3875 | 1.0581 | 2.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0.56059 | 7.3872 | 0.3466 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | Новый ИП., входящий в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г.
3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 53.1391 | 3.0357 | 38.3699 | 3.4078 | 8.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0.58308 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 53.1391 | нд
3.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | нд
3.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | П | 2022 | 2017 | 2023 | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | 0.17068 | 0.61853 | 1.6362 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | нд
3.2.3.2. | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | 0.17068 | 0.61853 | 1.6362 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | Новый ИП. протокол ПАО "МРСК Скверо-Запада" № 10 от 16.01.2017
3.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.114 | 11.3862 | 0.54782 | 42.5765 | 2.2676 | 21.6692 | 15.2871 | 3.3525 | 95.1829 | 3.0588 | 42.4936 | 38.0429 | 11.5877 | 0 | 39.3913 | 0 | 10.8291 | 0 | 65.7861 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 19.4796 | 3.1268 | 0 | 2.5267 | 39.3011 | 5.1756 | 13.1877 | 0 | 0.79212 | 0 | 12.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7231 | 85.9505 | нд
3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | 0.50443 | 11.9848 | 13.4979 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0 | 0 | 29.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | нд
3.2.4.1. | Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | П | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | 0.50443 | 11.9848 | 13.4979 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0 | 0 | 29.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | Новый ИП. Предписание № 45-4945-2105/ПР от 21.07.2016 Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор)
3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.114 | 11.3862 | 0.54782 | 42.5765 | 2.2676 | 21.6692 | 15.2871 | 3.3525 | 65.4433 | 2.5544 | 30.5087 | 24.545 | 7.8353 | 0 | 39.3913 | 0 | 10.8291 | 0 | 36.5555 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 18.9706 | 3.1268 | 0 | 2.5267 | 10.0706 | 5.1756 | 13.1877 | 0 | 0.79212 | 0 | 12.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7231 | 56.211 | нд
3.2.4.2. | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2017 | 2022 | 0.61593 | 0.61593 | 0 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 0 | 3.4516 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2017 | 2022 | 1.498 | 1.498 | 0 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 0 | 3.2112 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 0.34618 | 0.34618 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.5662 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2021 | 2018 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.37817 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | Н | 2021 | 2018 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.59906 | 0 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68423 | 0.68423 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2021 | 2018 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.0509 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3425 | 2.3425 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11895 | 0.11895 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 0 | 5.3904 | 0 | 5.3904 | 0 | 5.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0.46727 | 4.9232 | 4.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 5.3904 | без изменений
3.2.4.2. | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022274 | 0 | 0.25241 | 0.022274 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Перенос сроков рализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.2.4.2. | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | Новый ИП.ПРОТОКОЛ №27пр Заседания Правления от 22_06_2015
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.0327 | 0 | 6.2767 | 0.2767 | 1.5237 | 3.8092 | 0.66721 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 0 | 6.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2767 | 0.33919 | 6 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 | 4.6686 | изменение в связи с утверждением проектно-сметной документации приказом№ 272 от 23.08.2016, а также проведением торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда с ООО Сияние № 58 от 28.04.17 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.92958 | 0 | 2.1128 | 0.095854 | 0.51288 | 1.2822 | 0.22188 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 0 | 2.1128 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095854 | 0.11635 | 2.017 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 | 4.131 | изменение в связи с утверждением проектно-сметной документации приказом № 273 от 23.08.2016, а также проведением торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда с ООО Сияние № 59 от 28.04.2017 г
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | И | 2013 | 2019 | 2019 | нд | 0.85587 | 0.081483 | 2.0169 | 0.088912 | 0.48959 | 1.224 | 0.21439 | 4.4307 | 0.081483 | 1.352 | 2.0315 | 0.96575 | 0 | 2.0169 | 0 | 2.0169 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | 0 | 1.928 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 4.3492 | изменение в связи с утверждением проектно-сметной документации приказом № 282/1 от 26.09.2017
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.3399 | 0 | 2.2779 | 0.10334 | 0.55295 | 1.3824 | 0.23921 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10334 | 0.11363 | 2.1745 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 5.566 | изменение в связи с утверждением проектно-сметной документации приказом № 311 от 01.08.2016, а также изменение стоимости по результатам заключения договора с ООО "ИЦ "КОМПЛЕКТЭНЕРГО" № 90 от 31.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.8212 | 0 | 2.3191 | 0.10521 | 0.56297 | 1.4074 | 0.24354 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 0 | 2.3191 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10521 | 0.11568 | 2.2139 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3191 | 3.6033 | изменение в связи с утверждением проектно-сметной документации приказом № 311 от 01.08.2016, а также изменение стоимости по результатам заключения договора с ООО "ИЦ "КОМПЛЕКТЭНЕРГО" № 90 от 31.05.2017, а также удорожания проекта кредитными процентами
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | нд | 2019 | нд | 0.98848 | 0.10907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | И | 2013 | нд | 2020 | нд | 1.2339 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | И | 2013 | нд | 2020 | нд | 0.39145 | 0.060383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденная ПАО "МРСК северо-запада", филиалом ОАО "СО ЕЭС Карельское РДУ", филиалом СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада от 27.03.2015
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.44799 | 0.0544 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 0 | 2.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.42332 | 0.0544 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.80789 | 0.06 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9635 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.0587 | 18.0587 | 0 | 77.5707 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5363 | 77.588 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5535 | 0 | 84.262 | 0 | 0 | 0 | -2.4214e-16 | 77.5707 | 77.5707 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017277 | нд
3.4. | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам (ТП 6/04 0,025 МВА; КЛ/ВЛ - 0,06 км) | F_000-31-2-01.33-1888 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.29982 | 0.29982 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | -8.049e-17 | 0.42419 | 0.42419 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | оплата арендных платежей по договору аренды с Росимущество по Республики Карелия бн от 14.12.2015
3.4. | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам (ТП 6/04 - 0,16 МВА и 0,25 МВА; КВЛ 6 кВ - 5,87 км ) | F_000-31-2-02.33-1889 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.0381 | 7.0381 | 0 | 26.4719 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0115 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 0 | 31.0651 | 0 | 0 | 0 | -8.7397e-16 | 26.4719 | 26.4719 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | оплата арендных платежей по договору аренды с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия №34 от 22.06.2015
3.4. | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам (ТП 6/04 кВ - 0,25 МВА; КВЛ- 2,404 км) | F_000-31-2-02.33-1890 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6232 | 2.6232 | 0 | 13.8885 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.60506 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 0 | 15.9925 | 0 | 0 | 0 | 7.1232e-16 | 13.8885 | 13.8885 | 0 | 0.008066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008066 | оплата арендных платежей по договору аренды с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия №35 от 22.06.2015
3.4. | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» (ВЛ-0,4 - 0,672 км / КЛ -0,4 - 11,227 км) | F_000-31-2-02.41-1891 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.0975 | 8.0975 | 0 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 0 | 36.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7862 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5197 | 26.4545 | 260.0525 | 0 | 28.5198 | 231.5327 | 0 | 560.2794 | 7.864 | 86.5108 | 451.2269 | 14.6778 | 0 | 175.6551 | 0 | 173.8937 | 0 | 402.4398 | 27.9503 | 27.9503 | 12.2058 | 15.5062 | 19.5483 | 87.9287 | 31.7058 | 87.1969 | 61.0639 | 38.109 | 12.3603 | 85.166 | 68.7638 | 107.001 | 0 | 56.7115 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 21.3041 | 205.6478 | 505.8747 | нд
3.6. | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | нд | 2041 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | Новый ИП. Договоры купли-продажи оптических волокон 146,147,148 (КП, СОВ,ВОП) от 30.12.2016
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | Новый ИП. Договоры купли-продажи оптических волокон ВОЛС№МФН146-1/147/148-КП СОВ П
3.6. | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | И | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | Новый ИП,Договоры купли-продажи оптических волокон ВОЛС №МФН178/179 КП СОВ,
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | Новыйй ИП, Договоры купли-продажи оптических волокон ВОЛС ВОЛС №173-КП СОВ
3.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ(3 ед.) | F_000-34-5-07.10-0002 | И | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.8994 | 0 | 0 | 14.8994 | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 0 | 13.7391 | 0 | 4.8686 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 5.3939 | 4.7915 | 4.6368 | 4.6113 | 4.8686 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8994 | 14.0396 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора №65 от 12.05.2017 с ООО "Чайка -НН"
3.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0077 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | новый ИП. протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение экскаватора гусеничного (2 ед.) | F_000-34-5-07.10-0003 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 16.8717 | 0 | 0 | 16.8717 | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 0 | 17.632 | 0 | 7.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 10.1496 | 7.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8717 | 10.1496 | Корректировка стоимости, а также перенос окончания реализации ИП с 2018 г. на 2017 г. по причине:1) уменьшения числа закупаемой продукции - отказ от приобретения техники в рамках данного ИП в 2018 г. в целях острой необходимости в приобретении другой техники (протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта) 2) по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора №ХИТ/2017/336/1 от 19.06.2017 с ООО Хит Машинери.
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости (УАЗ-390995) (36 ед.) | F_000-34-5-07.10-0004 | И | 2016 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.356 | 0 | 0 | 30.356 | 0 | 28.5568 | 0 | 0 | 28.5482 | 0.00855 | 0 | 26.0024 | 0 | 29.7393 | 0 | 26.3259 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61685 | 0 | 1.614 | 7.4503 | 1.0817 | 7.0911 | 0 | 7.4244 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | 25.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.356 | 28.5568 | Уменьшение числа закупаемой продукции, в целях перераспределения денежных средств-отказ от приобретения техники в рамках данного ИП в 2018 г. по причине необходимости в приобретении другой техники. протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорт.Перенос сроков реализацииобусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | И | 2017 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.6337 | 0 | 0 | 10.6337 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 10.6337 | 0 | 9.7269 | 0 | 8.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90676 | 1.6798 | 1.7522 | 0 | 7.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6337 | 9.981 | перенос сроков реализации по причине необходимости в приобретении другой техники - перераспределение денежных средств, протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта; отказ от покупки 1 ед. техники
3.6. | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4476 | 0 | 0 | 12.4476 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 12.4476 | 0 | 12.4476 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 6.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4476 | 6.9512 | уменьшение числа приобритаемой техники (отказ от приобретения 1 ед.в 2018г.)по причине необходимости в комплектации Филиала "Карелэнерго" в 2018 г. РИСЭ - перераспределение денежных средств, протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта.Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0051 | Н | 2021 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.9809 | 0 | 0 | 32.9809 | 0 | 32.9809 | 0 | 0 | 32.9809 | 0 | 0 | 21.3041 | 0 | 32.9809 | 0 | 32.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3041 | 0 | 0 | 0 | 11.6769 | 11.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3041 | 32.9809 | 32.9809 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0055 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 26.9362 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 29.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 29.5277 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) | G_000-34-5-07.10-0070 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | без изменений
3.6. | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (3 ед.) | G_000-34-5-07.10-0071 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.3883 | 0 | 0 | 4.3883 | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3883 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3883 | 4.0748 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения Договора с НПО Питер Белл от № 305/572/16 от 18.08.2016
3.6. | Приобретение хромотографа (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.72664 | 0 | 0 | 0.72664 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72664 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72664 | 0.71725 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения Договора подряда с ООО Стройтехконтроль№498/1482/17 от 09.11.2017
3.6. | Приобретение тепловизора (2 ед.) | F_000-34-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2666 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 1.8928 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения Договора подряда с ООО Центр Технологий №380/1363/17 от 18.09.2017
3.6. | Приобретение микромилликилоомметра (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0.25465 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения Договора подряда с ООО Электронприбор№97 от 13.06.2017
3.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 1.385 | Корректировка суммы по ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур -Договор с ОООДиагностическое оборудование НК №147 от 07.08.2017
3.6. | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0017 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение поискового комплекта для кабельных линий (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0018 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение прибора регистрации частичных разрядов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0019 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0.75368 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение высоковольтной СНЧ установки (испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0020 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 3.1238 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение тепловизора (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.79664 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | Перенос сроков реализации обусловлен перераспределением средств на выполнение работ по новом ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г."
3.6. | Приобретение объекта электросетевого хозяйства в г. Олонец (ВЛ 0,4 кВ), принадлежащего Максимовой Т.М. (ВЛ 0,4 кВ 0,09 км) | G_000-33-5-01.41-0044 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Изменение года окончания реализации ИП по факту ввода и завершения ИП в 2016 году.
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Лахденпохском районе, принадлежащих Орлову С.В.1. (ВЛ-10 кВ 1,15км; КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4 кВ.) | G_000-31-5-01.41-0045 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Изменение года окончания реализации ИП по факту ввода и завершения ИП в 2016 году.
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежец (ВЛ 0,4 кВ - 8,52 км) | G_000-33-5-01.41-0046 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Изменение года окончания реализации ИП по факту ввода и завершения ИП в 2016 году.
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежские зори (ТП 10/0,4 кВ ВЛ - 4,56 км) | G_000-33-5-01.41-0047 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Изменение года окончания реализации ИП по факту ввода и завершения ИП в 2016 году.
3.6. | «Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Пудожском районе (д. Сигово) (ТП-1603 можностью 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,67 км (42 опоры), ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.), принадлежащих СНТ «Прогресс | G_000-33-5-01.41-0048 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Изменение года окончания реализации ИП по факту ввода и завершения ИП в 2016 году.
3.6. | Приобретение серверного шасси (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | Новый ИП.Протокол заседания управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" 17 от 12.12.2016
3.6. | Приобретение серверного лезвия для шасси (3 ед.) | I_000-34-5-07.20-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | Новый ИП.Протокол заседания управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" 18 от 19.12.2016
3.6. | Приобретение сетевой системы хранения (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0003 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | Новый ИП.Протокол заседания управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" 18 от 19.12.2016
3.6. | Приобретение сетевого маршрутизатора (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0004 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | Новый ИП.Протокол заседания управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" 18 от 19.12.2016
3.6. | Приобретение автомобиля УАЗ-390995 13 ед. | I_000-34-5-07.10-0072 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение автомобиля УАЗ-220695 1 ед. | I_000-32-5-07.10-0006 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного (3 ед.) | I_000-34-5-07.10-0073 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение автомобиля бортового с КМУ (2 ед.) | I_000-32-5-07.10-0007 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение крана автомобильного 25т. (2 ед.) | I_000-31-5-07.10-0001 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение бригадного автомобиля (3 ед.) | I_000-31-5-07.10-0002 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8871 | 0 | 0 | 9.8785 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8871 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение автогидроподъемника с КМУ, с люлькой 2-ух местной, сертифицированной (1 ед.) | I_000-32-5-07.10-0008 | Н | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 5.4075 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | Новый ИП.Протокол Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта
3.6. | Приобретение системы хранения данных Типовой конфигурации 1 (СХД1) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0011 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | Новый ИП.выписка из ПРОТОКОЛА Правления №508пр/4 Заседания Правления от 23_08_2016
3.6. | Приобретение Серверного лезвия уровня подразделения Типовая конфигурация СL1 (CL1) 2 комплекта | I_000-34-5-07.20-0010 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | Новый ИП.выписка из ПРОТОКОЛА Правления №508пр/4 Заседания Правления от 23_08_2016
3.6. | Приобретение системы хранения данных блок расширения (СХД1-SC) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0012 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | Новый ИП.ПРОТОКОЛ №508пр/4 Заседания Правления ПАО "Россети"от 23_08_2016
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Южные – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-33-5-07.20-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | Новый ИП.ПРОТОКОЛ №508пр/4 Заседания Правления ПАО "Россети"от 23_08_2016
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Западно – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-31-5-07.20-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | Новый ИП.ПРОТОКОЛ №508пр/4 Заседания Правления ПАО "Россети"от 23_08_2016
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Северные электрические сети» 1 комплект | I_000-32-5-07.20-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | Новый ИП.ПРОТОКОЛ №508пр/4 Заседания Правления ПАО "Россети"от 23_08_2016
3.6. | Приобретение хозяйственного блок-контейнера "Контур" (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.39223 | 0 | 0 | 0.39223 | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39223 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39223 | 0.40801 | изменение стоимости по результатам заключения договора ЗАО "СКДМ" Договор № Ю-2016/169 от 06.07.2016 . Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0009 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.4144 | 0 | 0 | 0.4144 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 0.42339 | изменение стоимости по результатам заключения договора с ООО "Элприз" № 100 от 01.07.2016 г.Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение генератора сварочного (3 ед.) | G_000-34-1-07.30-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0.345 | изменение стоимости по результатам заключения договора сИП Куксенок Станисав Олегович № 104 от 08.08.2016 г.Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение цифрового микромметра (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.051906 | 0 | 0 | 0.051906 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051906 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051906 | 0.04555 | изменение стоимости по результатам заключения договора с ООО ЭЛИЗ ЭЛЕКТРОНИКС № 75 от 11.05.2016. Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение бензореза (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.065951 | 0 | 0 | 0.065951 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065951 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065951 | 0.060593 | изменение стоимости по результатам заключения договораЛес-Сервис П № 100000000328 от 18.05.2016. Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение инвентарных лесов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37483 | 0 | 0 | 0.37483 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37483 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37483 | 0.30881 | изменение стоимости по результатам заключения договора с ООО "КарелЭнергоРемонт" № 103 от 18.07.2016. Объект введен в 2016г.
3.6. | Приобретение гусеничного снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-1-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7953 | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 0 | 19.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7953 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение фактических затрат 2015 г. в сторону увеличения в стравнении с плановыми величинами объясняется естественным удорожанием оборудования по сравнению с маркетинговыми исследованиями в ценах 2 квартала 2014 г., на основании которых производилось планирование. Факт поставки оборудования в ценах 1 кв.2015 г - Дорговор № NV .01.042244 от 15.03.2015 г
3.6. | Приобретение ПЭВМ : Блок системный типовой № 3 (ТКЗ) на базе процессора Intel Core i7 4790 5 ед. | F_000-34-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 3.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение фактических затрат 2015 г. в сторону увеличения в стравнении с плановыми величинами объясняется естественным удорожанием оборудования по сравнению с маркетинговыми исследованиями в ценах 2 квартала 2014 г., на основании которых производилось планирование. Факт поставки оборудования в ценах 3 кв.2015 г - Дорговор № 16 от 24.07.2015 г
3.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-34-5-07.20-0013 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | Новый ИП.Протокол заседания Правления ПАО "Россети" от 22.09.2015 г. №382пр/5 и программа создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016 – 2020 годы.
3.6. | Приобретение судна на воздушной подушке (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0076 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | новый инвестиционный проект, закупка судна в связи с протоколом Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 16.01.2017 № 5 совещания о техническом состоянии парка автотранспорта,ввиду необходимости выполнения работ на о.Валаам в период с декабря по апрель месяц (устранения аварий,доставка персонала, оборудования,выполнения ремонтной программы Филиала)
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | Новый инвестиционный проект, Приобретение в связи с заменой оборудования .Акт обследования ПСМ-1-3000 от 05.10.2017
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | Новый инвестиционный проект, Приобретение в связи с заменой оборудования .Акт обследования ПСМ-2-4 от 23.10.2017
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0006 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | Новый инвестиционный проект, Приобретение в связи с заменой оборудования .Акт обследования ПСМ-2-4 от 23.10.2017
3.6. | Приобретение КТП-145 с трансформатором ТМГ 160/10 - 2 шт., КЛ-10 кВ -18 м, КЛ-0,4 кВ -65 м, РЗД 10 кВ - 1 шт. ТСЖ "Помор" | I_000-32-1-02.32-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП. Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 409 от 28.06.2018 "О проектах по консолидации электросетевых активов ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-2 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2835 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-1 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2836 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ СПС ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2837 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2838 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ ЗМУ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2839 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение дозатора автоматического жидкостного (1 ед.) | I_000-34-1-07.30-0022 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | Новый объект. Приобретение дозатора автоматического жидкостного ДАЖ-2М -Оснащение хроматографической лаборатории, выполнение требований заключения акта ООО "ЕСА Сервис" № НР-17-016/А-1
3.6. | Приобретение устройства водоочистки (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2840 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | Новый объект. Приобретение устройста водоочистки "Водолей",Оснащение аппартно-программного комплекса на базе хромотографа выполнение требований заключения акта ООО "ЕСА Сервис" № НР-17-016/А-1
3.6. | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | Новый объект,Протокол совещания сотрудников СИЗП производственных отделений филиала "Карелэнерго" №7 от 16.10.2017г.
3.6. | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | Новый объект.Акт ТО от 18.02.2017г. Приказ ПАО "МРСКСеверо-Запада" "Карелэнерго" №47 от 20.02.2017г.
3.6. | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | Новый объект,протокол совещания сотрудников СМиТ филиала «Карелэнерго» б/н от 29.06.2017 г.
3.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0021 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | Новый объект,Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 751 от 27.10.2017 "О применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.6. | Приобретение блок-контейнров "Пост охраны"РПБ МСУ-2 РЭС-4 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение блок контейнера " Пост охраны" ремстройгруппа,склады СМиТ ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение блок-контейнера " Пост охраны на РПБ РЭС-3 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0008 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение блок-контейнера "Пост охраны" на РПБ МСУ-3 РЭС-4 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0114 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | Новый объект,Приказ Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Осьмова № 94п от 04.04.2017 г
3.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0010 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | Новый объект,Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №391 от 06.06.2017 г
3.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией под капотом на 2-осном прицепе / 100кВт (РИСЭ) (6 ед.) | I_000-34-1-07.10-0007 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 7.4618 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | Новый объект. Целевая программа по оснащению дополнительными РИСЭ производственных отделений на 2018 г. Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 26.12.2017 г.утвержд. ио ЗГИ по эксплуатации Е.Ю. Приваловым
3.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0015 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР,принятие решения об исключении данного проекта в целях реализации более приоритетного ип,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
3.6. | Приобретение УАЗ-390945 - 5ед. | I_000-33-1-07.10-0002 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | Новый ИП. Исполнение Приказа Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" " 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение крано-манипуляторного автомобиля с КМУ и люлькой 1 ед. | I_000-33-1-07.10-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | Новый ИП.Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 4 шт. | I_000-31-1-07.30-0118 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | Новый ИП.Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение гусеничных мотовездеходов в количестве 4 шт. | I_000-32-1-07.10-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0595 | 0 | 0 | 6.054 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0595 | Новый ИП.Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение световых башен 600S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0115 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | Новый ИП. Исполнение Приказа Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" " 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение световых башен 1000S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0116 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | Новый ИП. Исполнение Приказа Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" " 17 от 18.01.2018 г.
3.6. | Приобретение одноосных автомобильных прицепов (6 ед.) | I_000-31-1-07.10-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | Новый ИП. Протокол №74 от 30.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение двухосных рессорных автомобильных прицепов (2 ед.) | I_000-31-1-07.10-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | Новый ИП. Протокол №74 от 30.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение генератора дизельного (10 ед.) | I_000-31-1-07.30-0120 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | Новый ИП. Протокол №49 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение сварочных бензогенераторов 5 шт. | I_000-31-1-07.30-0119 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | Новый ИП. Протокол № 61 от 17.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение квадрокоптеров в количестве 2 шт. | I_000-34-1-07.30-0023 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | Новый ИП. Протоколы № 61 от 17.01.2018, № 68 от 24.01.2018 г заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение сушильных шкафов для одежды (4 ед.) | I_000-31-1-07.30-0121 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | Новый ИП. Протокол №49 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение снегохода (1 ед.) | I_000-33-1-07.10-0003 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | Новый ИП. Протокол №74 от 30.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов с сопутствующим оборудованием | I_000-31-1-07.30-0123 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | Новый ИП. Исполнение распоряжений Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина Приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.6. | Приобретение радиостанций стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в количестве 192 шт. | I_000-31-1-07.30-0124 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | Новый ИП. Исполнение распоряжений Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина Приказом ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 ед.) | I_000-32-1-07.10-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 3.9048 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | Новый ИП. Протокол №104 от 01.03.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством и.о. Заместителя Генерального директора -директора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютина
3.6. | Приобретение архитектурно-выставочного объемного макета РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 компл. | I_000-34-1-07.30-0024 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | Новый ИП. Приказ № 12 от 26.01.2018 ПАО "Россети" "О повышении надежности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Карелэнерго» Генерального директора П.А. Ливинского
3.6. | Приобретение оргтехники для ПО ЗКЭС, многофункциональное устройство (1 ед.) | I_000-31-1-07.20-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | Новый ИП.Протокол №82 от 07.02.18 г. заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запда" Д.В. Ягодки
3.6. | Приобретение прибора для поверки счётчика электроэнергии с дополнительными принадлежностями (1 комплект) | I_000-34-1-07.30-0025 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | Новый ИП.Протокол №62 от 25.05.17 г. совещания по теме" Формирование инвестиционных проектов по напрвлению инструментальной обеспеченности центра подготовки персонала" под председательством Первого заместителя директора -главного инженера Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.Г. Евдокунина
3.6. | Приобретение многофункциональных устройств по печати, копированию и сканированию документов (27 ед.) | I_000-34-1-07.20-0003 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | Новый ИП. Протокол №бн от 25.01.18 г. заседания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.6. | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | Н | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18.3677 | 0 | 62.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7113 | Новый ИП. Протоколы № 61 от 17.01.2018, № 68 от 24.01.2018 г заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодки
3.6. | Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ в количестве 7 комп.на ПС 110кВ №57 «Сосновый», №58 «Кестеньга», №59 «Софпорог», №54 «Кепа», №56 «Пяозеро»; ПС 35кВ №36К «Белый порог» и ПС 10кВ №11К «Костомукша» | I_000-32-1-06.70-0110 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" под председательством Первого заместителя Генерального директора -главного инженера ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодки
3.6. | Создание системы водоотведения от ЛОС (локально-очистных сооружений ) СМиТ ПО ЗКЭС (1 система) | I_000-31-1-06.20-0001 | И | 2018 | нд | 2018 | нд | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | Новый ИП. Акт -предписание №1-КЭ-ЭБ 2016 от 25.08.2016 г отдела производственной безопасности департамента производственной безопасности ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.6. | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 4.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1831 | Новый ИП.Протокол Директора ПО Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельева № 1 от 02.11.2016,Акт отценки технического состояния мастерского участка в п.Эссойла от 27.10.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 1,015 км и водоотведения 0,012 км от здания ЗВН ПС 110 кВ №5 «Деревянка» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0003 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13238 | 0 | 0.49926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 0,435 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №64 «Пряжа с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0005 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Беломорск длиной 1,6 км. | I_000-32-2-06.10-0001 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | 0.64204 | 3.7386 | 0 | 0.37749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64204 | 0 | 4.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Ледмозеро и ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» длиной 1,05 км | I_000-32-2-06.10-0002 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 0.4691 | 2.4905 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4691 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Лоухи длиной 1,4 км | I_000-32-2-06.10-0003 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | Новый ИП.Предписание Северо-Западного управленияРостехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 2016 г. ,Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 304 от 20.09.2016
3.6. | Строительство ограждения по периметру территории Сосновецкого мастерского участка филиала «Карелэнерго» 57 м.п. с установкой барьера безопасности «Егоза» и устройствами освещения в количестве 5 светильников | I_000-32-2-06.10-0004 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0.0274 | 0.91949 | 0 | 0.091096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054195 | 0 | 0 | 0 | 0.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" О.А.Козлова № 4 от 23.12.2016
3.6. | Строительство ограждения по периметру территории Лехтинского мастерского участка филиала «Карелэнерго» 82 м.п., установка блок-контейнеров 1 комплект, барьера безопасности «Егоза», светильников освещения в кол-ве 6 ед. | I_000-32-2-06.10-0005 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" О.А.Козлова № 4 от 23.12.2016
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 354.6754 | 556.2313 | 639.6383 | 4343.6955 | 202.2013 | 1960.244 | 1723.9337 | 457.3145 | 6578.6037 | 256.5174 | 2570.2671 | 3084.7479 | 667.0714 | 576.5224 | 4934.0812 | 385.5324 | 2899.204 | 624.9888 | 4696.5042 | 481.139 | 470.6597 | 294.7917 | 277.7743 | 662.805 | 494.0272 | 478.205 | 599.2342 | 475.116 | 475.1162 | 451.051 | 451.0508 | 485.112 | 485.1121 | 0 | 485.1121 | 0 | 705.0483 | 0 | 733.2503 | 0 | 762.5803 | 2847.0807 | 5468.3057 | нд
4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 138.4759 | 213.2816 | 520.7584 | 1657.7598 | 89.5543 | 635.9044 | 763.3404 | 168.9607 | 2095.1656 | 114.7191 | 858.474 | 980.0706 | 141.9019 | 220.4468 | 1973.9569 | 133.0461 | 1000.5066 | 131.9066 | 1002.9077 | 371.9108 | 358.7924 | 112.9651 | 95.8633 | 173.4406 | 116.8438 | 295.1077 | 276.0409 | 94.3129 | 199.7855 | 100.4075 | 90.7684 | 95.5233 | 87.4735 | 0 | 87.812 | 0 | 86.8229 | 0 | 87.8483 | 0 | 86.3562 | 871.757 | 1215.6148 | нд
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.0177 | 43.2517 | 284.8062 | 893.9453 | 57.857 | 437.5613 | 372.9138 | 25.6131 | 1344.9402 | 91.7051 | 672.0523 | 547.0124 | 34.1705 | 118.8757 | 1210.1424 | 76.1458 | 572.6162 | 98.3637 | 750.6651 | 128.665 | 115.5467 | 108.9168 | 90.829 | 84.8106 | 103.0933 | 103.1694 | 133.492 | 94.3129 | 90.0918 | 100.4075 | 90.7684 | 95.5233 | 87.4735 | 0 | 87.812 | 0 | 86.8229 | 0 | 87.8483 | 0 | 86.3562 | 587.1405 | 944.5873 | нд
4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.5348 | 565.402 | 45.2322 | 285.528 | 226.1608 | 8.481 | 877.2299 | 68.774 | 445.4336 | 349.3114 | 13.7109 | 75.1864 | 685.3434 | 42.3972 | 318.8266 | 66.9136 | 514.1607 | 92.1012 | 104.2476 | 78.3524 | 65.8073 | 77.1218 | 86.4794 | 79.6965 | 83.0577 | 70.2372 | 61.9315 | 75.4792 | 66.8418 | 70.6936 | 60.7181 | 0 | 60.0698 | 0 | 59.2794 | 0 | 60.9062 | 0 | 61.3562 | 451.5806 | 666.4474 | нд
4.1.1.1. | Реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_001-15-1-00.00-0000 | С | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 370.1933 | 29.6155 | 186.9476 | 148.0773 | 5.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2278 | 685.3434 | 28.522 | 214.4851 | 0 | 0 | 91.1012 | 0 | 43.8014 | 0 | 20.8056 | 0 | 53.1583 | 0 | 55.1541 | 0 | 55.4792 | 0 | 50.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0921 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
4.1.1.1. | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-15-2-00.00-0000 | С | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 195.2087 | 15.6167 | 98.5804 | 78.0835 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9586 | 0 | 13.8752 | 104.3415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.551 | 0 | 56.3162 | 0 | 26.5382 | 0 | 15.0831 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4885 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1339 | 144.5537 | 11.5643 | 72.9996 | 57.8215 | 2.1683 | 258.0772 | 20.6462 | 130.329 | 103.2309 | 3.8712 | 19.2226 | 340.8095 | 12.9397 | 97.3066 | 27.371 | 205.8301 | 36.5005 | 11.2209 | 3.0578 | 10.7237 | 7.6888 | 9.1687 | 23.4729 | 19.76 | 24.0757 | 28.1603 | 24.9283 | 23.9266 | 24.8297 | 26.7554 | 0 | 27.7422 | 0 | 27.5435 | 0 | 26.942 | 0 | 25 | 108.0533 | 225.7224 | нд
4.1.1.2. | Реконструкция объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_002-15-1-00.00-0000 | С | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 82.8829 | 6.6306 | 41.8558 | 33.1531 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0217 | 340.8095 | 5.7021 | 42.8796 | 0 | 0 | 36.5005 | 0 | 2.8081 | 0 | 0.69472 | 0 | 10.4702 | 0 | 12.0757 | 0 | 10.504 | 0 | 9.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3824 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
4.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | G_002-15-2-00.00-0000 | С | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 61.6709 | 4.9337 | 31.1438 | 24.6683 | 0.92506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2009 | 0 | 7.2376 | 54.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 6.9941 | 0 | 13.0027 | 0 | 12 | 0 | 14.4243 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6709 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.0177 | 43.2517 | 157.1375 | 183.9895 | 1.0606 | 79.0336 | 88.9315 | 14.9638 | 209.6331 | 2.2849 | 96.2897 | 94.4702 | 16.5884 | 24.4667 | 183.9895 | 20.8089 | 156.4829 | 4.079 | 30.6743 | 0.06332 | 0.078161 | 27.5066 | 14.298 | 0 | 7.4452 | 0 | 30.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5066 | 52.4174 | нд
4.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 1.8502 | 1.9444 | 0 | 9.2173 | 0.195 | 1.8266 | 6.2146 | 0.98111 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 1.2257 | 9.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2173 | 0.195 | 0 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2173 | 7.6402 | уменьшение стоимости на основании фактически сложившихся затрат(договор подряда на СМР ООО "Энергосфера" от 29.03.2017) Объект введен в эксплуатацию в 2017г.Изменение срока реализации, года окончания по причине проведения повторных торгово-закупочных процедур
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА) | I_000-11-2-03.31-2089 | С | 2014 | нд | 2019 | нд | 2.1449 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 0.219 | 1.5942 | 6.7897 | 0.38115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96914 | 7.2879 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 7.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7651 | Новый ИП. Договор ТП ЗАО ПСФ Инстрой 15-00407А/17 от 05.06.2017
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (0,2 МВА, 0,3 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 0.40681 | 7.4233 | 2.9061 | 1.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6652 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | Новый ИП. договор ТП ООО "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (ООО ПСК «Высота», 15-03751А/16 от 07.12.16) | I_000-11-2-03.31-2581 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0.25811 | 2.6567 | 0.37666 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50961 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | Новый ИП. договор ТП ООО ПСК "Высота",15-03751А/16 от 07.12.16
4.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с установкой ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 138 (Гусев Э.И., 15-00729А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, 0,6 км, дог.тп - 1 шт.) | I_000-11-2-02.31-2562 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.35226 | 4.2557 | 1.4065 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93513 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | Новый ИП. Договор ТП Гусев Эдуард Иванович № 15-00729А/16 от 28.07.2016
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.41172 | 0.41172 | 0.49892 | 1.767 | 0.51376 | 0.55887 | 0.64513 | 0.049264 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 0.23498 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014841 | 1.767 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 1.287 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости, по причине отнесения ФОТ на объект, объект введен в 2016г.
4.1.1.3. | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,018 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.1819 | 0 | 4.4423 | 0.28851 | 3.1345 | 0.39408 | 0.62513 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 0.59073 | 4.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 2.8076 | Уменьшение стоимости на основании фактически сложившихся затрат, объект введен в 2016г.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2016г. По условиям договора.
4.1.1.3. | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области(Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 17.6688 | 34.4818 | 156.4196 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 20.8005 | 156.4196 | 20.8005 | 156.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение стоимости по факту выполненных работ. Объект введен в 2016 году.
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км; дог.тп - 1 шт.) | G_002-11-2-03.31-2564 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 3.087 | 3.087 | 0 | 12.1433 | 0.06332 | 4.3511 | 6.1304 | 1.5985 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 1.6148 | 12.1433 | 0.0084202 | 0.06332 | 0 | 0 | 0.06332 | 0.06332 | 12.08 | 8.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 8.5312 | Уменьшение стоимости на основании фактически сложившихся затрат ( Договор подряда Северэнергомонтаж от 03.06.2016 №07-389/16.) Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2016г. По условиям договора
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 115.4582 | 170.0299 | 235.9522 | 763.8145 | 31.6972 | 198.3431 | 390.4266 | 143.3476 | 750.2254 | 23.0141 | 186.4217 | 433.0582 | 107.7315 | 101.5711 | 763.8145 | 56.9003 | 427.8904 | 33.5429 | 252.2426 | 243.2458 | 243.2458 | 4.0483 | 5.0343 | 88.63 | 13.7506 | 191.9383 | 142.5489 | 0 | 109.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6166 | 271.0275 | нд
4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.7586 | 16.8889 | 39.3522 | 77.6867 | 3.0591 | 38.7795 | 29.6169 | 6.2311 | 77.6867 | 3.0591 | 41.2408 | 28.2822 | 5.1046 | 10.3307 | 77.6867 | 5.233 | 39.3522 | 0 | 0 | 36.0271 | 36.0271 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | нд
4.1.4.1. | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт.; КЛ-10 кВ - 0,443 км ) | F_000-11-1-03.32-2146 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 9.9876 | 9.9876 | 36.7629 | 36.8682 | 0.45402 | 8.3642 | 25.3825 | 2.6675 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 4.9027 | 36.8682 | 4.8887 | 36.7629 | 0 | 0 | 0.10531 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка освоения на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен в 2016 году.
4.1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,63 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 6.2882 | 6.2882 | 2.5893 | 38.4953 | 2.5893 | 30.3355 | 2.2951 | 3.2754 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 5.1191 | 38.4953 | 0.34432 | 2.5893 | 0 | 0 | 35.906 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту выполненных работ. Объект введен в 2016 году.
4.1.4.1. | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.48282 | 0.61311 | 0 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 0.30895 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01583 | 0.01583 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | Изменение сметной стоимости и даты утверждения ПСД в результате внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию по причине выделения пусковых комплексов. В утвержденной ИПР ошибочно была рассчитана стоимость объекта с НДС (не были учтены в стоимости затраты, не облагаемые НДС), стоимость объекта без НДС не меняется.
4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.6996 | 153.1409 | 196.6 | 686.1278 | 28.6381 | 159.5636 | 360.8096 | 137.1165 | 672.5387 | 19.9549 | 145.1809 | 404.776 | 102.6268 | 91.2404 | 686.1278 | 51.6673 | 388.5383 | 33.5429 | 252.2426 | 207.2186 | 207.2186 | 1.7408 | 2.7268 | 88.63 | 13.7506 | 191.9383 | 142.5489 | 0 | 109.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3091 | 268.72 | нд
4.1.4.2. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | С | 2017 | 2019 | 2020 | нд | 51.2671 | 0 | 271.1787 | 13.5983 | 77.3099 | 110.3667 | 69.9038 | 241.5405 | 4.2373 | 54.0777 | 148.1134 | 35.1122 | 36.061 | 271.1787 | 25.5237 | 191.9383 | 31.554 | 237.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2405 | 4.2547 | 191.9383 | 127.5921 | 0 | 109.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1787 | 241.5405 | Изменение стоимости по итогам торгово-закупочных процедур (протокол Конкурсной комиссии на ПИР ООО "Северный Стандарт" №07 от 14.02.2017)В связи с прохождением пиковых нагрузок с октября по апрель, выполнение СМР на объекте возможно только с мая по сентябрь. В данный промежуток времени возможно выполнение работ только по одному пусковому комплексу в год. Выполнение второго пускового комплекса перенесено на 2019 год в связи с этим произошло изменение срока реализации, года окончания ИП.
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.1403 | 0.98839 | 0.31286 | 0.24425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22418 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | Новый ИП. Договор ТП ООО Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; ФСК - Двина, ООО №15-01092А/17 от 16.05.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | З | 2006 | 2016 | 2016 | 96.2062 | 97.6871 | 196.2929 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 53.6584 | 403.5115 | 26.1028 | 196.2929 | 0 | 0 | 207.2186 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.1.4.2. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 1.7763 | 2.3919 | 0.30713 | 9.6967 | 0.30713 | 2.9348 | 3.751 | 2.7038 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 1.2895 | 9.6967 | 0.040841 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3896 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3896 | 9.4008 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. увеличение стоимости по причине отнесения процентов за кредит в размере 200 тыс.руб., объект введен в 2017г.
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 04.04.11) (2 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_002-11-1-03.32-2505 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.71704 | 0.71704 | 0 | 1.7408 | 0.13373 | 0.53069 | 0.89503 | 0.18136 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 0.23149 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 2.7268 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости ИП по причине: Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР указана по укрупненным показателям Проектными решениями определена необходимость в проведении работ с измененными технико-экономическими показателями: монтаж силового трансформатора ТМГ-1000 кВА в соответствии с нагрузкой (существующая + вновь присоединяемая) вместо учтенного в укрупненном расчете силового трансформатора ТМГ-630 кВА ; установка дополнительных линейных панелей ЩО 70-2-03УЗ - 4 шт; ЩО 70-2-049УЗ - 2 шт на разных секциях шин; секционной панели ЩО 70-2-74УЗ - 1 шт; замена предохранителей в камерах трансформаторов в РУ-6 кВ. Объект введен в 2016г.
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 с заменой существующих трансформаторов монтажом в РУ-10кВ шинного моста и монтажом в РУ-0,4кВ дополнительных рубильников, КЛ-0,4кВ (Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017) (1,26 МВА, 0,25 км) | I_000-11-2-02.41-2590 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0.21728 | 1.5664 | 0.43842 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | Новый ИП. Договор ТП ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,45 км) | I_002-11-1-03.31-2659 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | 0.0951 | 3.9433 | 1.2524 | 0.48825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584 | 5.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095102 | 0 | 5.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | Новый ИП. договор ТП ООО "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,2 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 0.31918 | 3.1634 | 1.1668 | 0.51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68612 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | Новый ИП. договор ТП ООО "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017
4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 172.3078 | 298.768 | 97.2828 | 2175.9417 | 106.5695 | 1236.7931 | 583.0443 | 249.5328 | 3075.466 | 128.551 | 1454.5504 | 1048.3158 | 444.0486 | 289.2721 | 2434.3779 | 202.3052 | 1521.3353 | 348.0391 | 2603.6052 | 62.4285 | 65.0678 | 131.12 | 134.0875 | 460.632 | 175.4227 | 161.5485 | 252.7105 | 310.7759 | 142.5112 | 181.4693 | 305.4402 | 277.6828 | 358.6424 | 0 | 348.0323 | 0 | 568.5132 | 0 | 453.04 | 0 | 174.7153 | 1523.2284 | 2913.1154 | нд
4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.3125 | 97.0994 | 13.8043 | 550.2095 | 29.6648 | 158.2337 | 308.1067 | 54.2042 | 1296.6517 | 48.5538 | 345.7877 | 697.3138 | 204.9964 | 73.1662 | 745.5966 | 62.5475 | 470.3572 | 155.6786 | 1170.6889 | 15.1988 | 15.1988 | 42.5521 | 47.6513 | 22.1013 | 49.3084 | 100.6699 | 28.3118 | 171.7634 | 24.7702 | 38.596 | 280.0223 | 77.3379 | 211.9583 | 0 | 171.4393 | 0 | 305.5941 | 0 | 148.5929 | 0 | 0 | 453.0207 | 1267.6486 | нд
4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.1306 | 45.1306 | 13.4971 | 402.9174 | 25.4865 | 117.1313 | 220.5637 | 39.7359 | 481.2955 | 30.3588 | 115.1004 | 264.9105 | 70.9259 | 53.5794 | 590.9149 | 52.8327 | 397.3018 | 61.7674 | 464.491 | 1.2641 | 1.2641 | 1.7817 | 1.271 | 2.5699 | 0.7723 | 27.9216 | 0 | 171.7634 | 0 | 38.596 | 266.3584 | 77.3379 | 3.7785 | 0 | 117.8396 | 0 | 2.33 | 0 | 74.1846 | 0 | 0 | 319.9705 | 466.5343 | нд
4.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.32613 | 0.32613 | 0.012449 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 0.16975 | 1.2765 | 0.0016555 | 0.012449 | 0 | 0 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка освоения на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен в 2016 году.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 33.8235 | 0.67003 | 26.3517 | 2.9327 | 3.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4978 | 33.8235 | 4.4978 | 33.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67003 | 0 | 33.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8235 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 34.5606 | 1.664 | 8.2718 | 20.3918 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5958 | 34.5606 | 4.5958 | 34.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 32.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5606 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с тем, что по существующей и перспективной загрузке ПС110/10 № 42 "Карпогоры", а также по техническому состоянию реконструкция и увеличение мощности трансформаторов не требуется, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 69.7143 | 1.5286 | 31.9616 | 24.0815 | 12.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2705 | 69.7143 | 9.2705 | 69.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с тем, что по существующей и перспективной загрузке ПС35/10 "ВЛПБ", а также по техническому состоянию реконструкция и увеличение мощности трансформаторов не требуется, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 46.6913 | 3.7785 | 11.5249 | 26.0743 | 5.3136 | 46.6913 | 3.7785 | 11.5249 | 26.0743 | 5.3136 | 6.2089 | 46.6913 | 6.2089 | 46.6913 | 6.2089 | 46.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7785 | 0 | 42.9128 | 3.7785 | 0 | 42.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6913 | 46.6913 | Принятие решения по строительству новой ПС35/10кВ для заявителя ООО "Тандер" по договору ТП . Резкого роста нагрузок на ПС №18 не ожидается в связи с этим срок окончания реализации по данному ИП перенесен на 2023 год.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 30.4915 | 2.5699 | 8.1191 | 16.3362 | 3.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0547 | 30.4915 | 3.713 | 27.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5699 | 0 | 27.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4915 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7834 | 43.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 41.1611 | 0 | 0 | 0 | 43.4911 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 22.06.2015 г, Акт закрытия центра питания от 20.04.2017 №8
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5772 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 33.0235 | 0 | 0 | 0 | 34.4203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 06.09.2016
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестроево Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | П | 2017 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9272 | 4.9785 | 25.2222 | 40.4063 | 22.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2546 | 92.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9272 | Новый ИП. Протокол заседание штаба от 12.10.2017 №26, Акт технического освидетельствования ПС 110/35/10 кВ б/н от от 31.08.2017г
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА | F_000-11-1-03.13-0008 | П | 2011 | 2020 | 2022 | 44.8045 | 44.8045 | 13.4847 | 186.3597 | 15.2664 | 30.4206 | 130.0154 | 10.6574 | 185.849 | 14.7557 | 30.4206 | 130.0154 | 10.6574 | 24.7819 | 186.3597 | 24.545 | 184.578 | 22.7518 | 171.0934 | 0 | 0 | 1.7817 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.875 | 172.3644 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур (договор на ПИР ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" №07-630/16 от 30.08.2016). Изменение срока реализации, года окончания - в связи с реализацией ИП "Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске", переключением части нагрузок с ПС№1 на открытые центры питания ПС№66 и ПС№2 и необходимостью реконструкции ПС №7 в первоочередном порядке, поэтому срок ввода ПС№ 1 перенесен на 2020 год
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6401 | 3.1101 | 24.5991 | 33.6563 | 15.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 76.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1101 | 0 | 0 | 0 | 73.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6401 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 27.05.2014, Акт закрытия центра питания от 20.04.2017 №12
4.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.1819 | 51.9688 | 0.30713 | 147.2921 | 4.1783 | 41.1024 | 87.543 | 14.4683 | 815.3561 | 18.195 | 230.6873 | 432.4033 | 134.0705 | 19.5867 | 154.6817 | 9.7148 | 73.0554 | 93.9111 | 706.1978 | 13.9347 | 13.9347 | 40.7705 | 46.3803 | 19.5315 | 48.5361 | 72.7482 | 28.3118 | 0 | 24.7702 | 0 | 13.6639 | 0 | 208.1798 | 0 | 53.5997 | 0 | 303.2641 | 0 | 74.4083 | 0 | 0 | 133.0502 | 801.1143 | нд
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.17967 | 0 | 0.51549 | 0.041711 | 0.12722 | 0.28784 | 0.058721 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.89011 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 170 от 15.03.2017 Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2016 | 2018 | нд | 0.1461 | 0 | 0.51549 | 0.041711 | 0.12722 | 0.28784 | 0.058721 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.081456 | 0 | 0.57188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.65334 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.15106 | 0 | 0.51549 | 0.041711 | 0.12722 | 0.28784 | 0.058721 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.77226 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 169 от 15.03.2017.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.14324 | 0 | 1.0046 | 0.082268 | 0.15121 | 0.67683 | 0.094284 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.13359 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.66001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.66001 | Изменение стоимости по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Объект введен в 2017г.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.38026 | 0 | 1.0046 | 0.082268 | 0.15121 | 0.67683 | 0.094284 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.13359 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.99892 | Изменение стоимости по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Объект введен в 2017г.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.03382 | 0.03382 | 0 | 0.22695 | 0.017756 | 0.12454 | 0.05183 | 0.032824 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.03018 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017756 | 0.017756 | 0.20919 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20919 | 0.25062 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.02561 | 0.03105 | 0 | 0.1703 | 0.01539 | 0.07586 | 0.04279 | 0.03626 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.022646 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0.01539 | 0.15491 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.22453 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.03412 | 0.03412 | 0 | 0.23127 | 0.021033 | 0.11659 | 0.05537 | 0.038277 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.030754 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021033 | 0.021033 | 0.21024 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21024 | 0.26271 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.4136 | 0.4136 | 0 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 1.2 | 0.0031881 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 1.2 | 0.0031881 | 0.17683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.49019 | 0.50828 | 0 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.9108 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 0.31849 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09034 | 0.11873 | 0 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.086037 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.20191 | 0.20263 | 0 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 0.15401 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22515 | 0.22515 | 0 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 0.20472 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11842 | 0.14561 | 0 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.083327 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.04443 | 0.06571 | 0 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.046266 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34792 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.25584 | 0.27379 | 0 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 0.21865 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0.144 | 0.6926 | 1.5741 | 0.85448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 22.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51577 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 04.09.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 11.9738 | 0 | 0 | 0 | 12.1938 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.12.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 10.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1942 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.05.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37552 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования №2 от 01.10.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.18699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | Новый ИП. Целевая программа СПС 2015-2021 замена ВВ 14.12.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8963 | 21.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0 | 20.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7805 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 29.10.2013
4.2.1.2. | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37729 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085731 | 0 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 23.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7172 | 0 | 1.3122 | 2.7337 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89324 | 6.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10935 | 0 | 6.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7172 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2014
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91539 | 6.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8837 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 13.03.2013
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | 0.08755 | 0.96305 | 2.1888 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45921 | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08755 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | Новый ИП. Акт обследования тех.состояния №1 от 12.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91073 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.08.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73961 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 4.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5619 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33284 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08375 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4577 | 10.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15131 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9621 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 05.10.2017 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54854 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069611 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.05.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02034 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 03.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02712 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0 | 0.19622 | 0 | 0 | 0 | 0.20127 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 03.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02034 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 03.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03284 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00617 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.24363 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 03.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0.30454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00771 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0 | 0.30454 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 03.07.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | Новый ИП. Акт технического освидетельствовования от 30.09.2017.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (24 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.046813 | 0.2384 | 0.54182 | 0.05446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11722 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | Новый ИП. Акт-предписание ПАО "Россети" №АП-СЗ-029/17-ЦП от 31.03.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 29.02.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 01.03.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.12.2014 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0.72169 | 1.6402 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования №2 от 01.10.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0.72169 | 1.6402 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования №5 от 01.10.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 0.96225 | 2.1869 | 0.21371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44719 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования №6 от 01.10.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5917 | 94.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 0 | 90.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6895 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 06.06.2014
4.2.1.2. | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 93.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 89.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5035 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 26.12.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2596 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067055 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 0 | 9.4724 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.05.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24518 | 0.24518 | 0 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.12068 | 0.90748 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.90748 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 07.07.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.02.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 07.07.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 07.07.2014
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 14.03.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | Новый ИП. Акт технического состояния от 21.01.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 07.07.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0.005205 | 0.11884 | 1.134 | 0.076189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17742 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.12.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | И | 2017 | нд | 2020 | нд | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5538 | 0.07091 | 2.9191 | 9.4086 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 14.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0 | 0 | 0 | 14.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5538 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 23.12.2016 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0.07092 | 1.1419 | 2.1598 | 0.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50291 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 23.12.2013 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9892 | 1.9892 | 0 | 7.2992 | 0.035574 | 0.37283 | 6.6188 | 0.272 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 0.97063 | 7.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035574 | 0.035574 | 7.2636 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2636 | 7.5182 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Изменение стоимости по причине: Поставщик оборудования не исполнил договорные обязательства, договор расторгнут из-за срывов сроков поставки. Организована повторная торгово-закупочная процедура, по сравнению с предыдущей торгово-закупочной процедурой рыночная стоимость оборудования выросла за прошедший период. Проведены повторные торги и повторно заключен договор поставки оборудования (новый поставщик - Таврида Электрик СПб, договор №б/н-2 от 26.07.2016). Объект введен в 2016 году
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27588 | 0 | 10.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 12.08.2014
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.04707 | 0.18378 | 0 | 0.75058 | 0.00293 | 0.0407 | 0.6738 | 0.033152 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 0.099811 | 0.75058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058 | 1.021 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости по результатам корректировки проекта, в связи с увеличением количества выключателей, объект введен в 2017г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | И | 2017 | нд | 2022 | нд | 27.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0088 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.743 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 27.05.2014, Протокол внеочередного заседания тех совета №115 от 01.12.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3252 | 0.00907 | 0.11366 | 2.1175 | 0.08503 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 0.30921 | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 2.3245 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур Таврида Электрик СПб № 07-676/16 от 12.09.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.78091 | 0 | 1.9293 | 0.007526 | 0.11096 | 1.7548 | 0.055976 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 0.25656 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 2.2305 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя увеличение фактических затрат на содержание заказчика-застройщика - причина - Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика принимался в размере 1,4 % и рассчитывался от ГЛ 1-9 + ГЛ12 ССР на основании Приказа Госстроя РФ №36 от 15.02.2005г., что не отражало фактических затрат заказчика. После отмены Приказа №36 от 15.02.2005г (Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 октября 2008 г. N 26188-ИМ/08) норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика определяется по установленным нормативам. Данный норматив для филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» составляет 4,84 % и рассчитывается от ГЛ 1-9+ГЛ12 ССР согласно Приказа от 03.05.2017 №188 и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6477 | 0.006427 | 0.07401 | 1.5091 | 0.058153 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 0.21911 | 1.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6477 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6477 | 1.7415 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1501 | 0.004486 | 0.051427 | 1.0523 | 0.041847 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.15293 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.90458 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур Кромэкс Плюс № 23/07 от 25.10.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88944 | 0.00347 | 0.06277 | 0.78757 | 0.035633 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 0.11828 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 1.0123 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. По результатам ПСД была определена необходимость в проведении работ со следующими дополнительными технико-экономическими показателями: монтаж оборудования: Реле РУ 21/0,016 – 9 шт., что не было учтено в ТЗ на ПИР.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.39984 | 0.4935 | 0 | 2.0276 | 0.00791 | 0.12623 | 1.8314 | 0.062075 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 0.26963 | 2.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 | 2.3793 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.81612 | 0 | 4.0177 | 0.015673 | 0.56499 | 3.2543 | 0.18267 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 0.53426 | 4.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 4.0948 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.858 | 0.0072481 | 0.38525 | 1.3071 | 0.15846 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 0.24708 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.7871 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур по договору подряда Таврида Электрик СПб № 07-676/16 от 12.09.2016 Объект введен.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | 0.5646 | 0 | 2.1019 | 0.015157 | 0.26008 | 1.6872 | 0.13943 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 0.2795 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015157 | 0.015157 | 2.0867 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 2.7338 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. В утвержденной приказом Минэнерго от 16.12.2016 № 1333 ИПР оценка полной стоимости выполнена от укрупненных показателей на 2 выключателя.Оценка полной (плановой) стоимости в прогнозных ценах года окончания в корректируемой ИПР выполнена от фактических затрат с учетом увеличения объема работ: установка 4-х ВВ. Утверждена ПСД, приказ от 30.12.2016 №676.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянскго района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.14 | 0.0045 | 0.136 | 0.934 | 0.0655 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 0.1516 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.5714 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2016г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.41799 | 0.57304 | 0 | 2.8102 | 0.01096 | 0.10206 | 2.5991 | 0.09813 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 0.3737 | 2.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8102 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8102 | 3.1231 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя увеличение фактических затрат на содержание заказчика-застройщика - причина - Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика принимался в размере 1,4 % и рассчитывался от ГЛ 1-9 + ГЛ12 ССР на основании Приказа Госстроя РФ №36 от 15.02.2005г., что не отражало фактических затрат заказчика. После отмены Приказа №36 от 15.02.2005г (Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 октября 2008 г. N 26188-ИМ/08) норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика определяется по установленным нормативам. Данный норматив для филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» составляет 4,84 % и рассчитывается от ГЛ 1-9+ГЛ12 ССР согласно Приказа от 03.05.2017 №188 и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.05.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния №1 от 12.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 12.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0 | 12.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3699 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.05.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0 | 0.088345 | 0.21511 | 0.043188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.05.2017.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | Новый ИП. акт обследования технического состояния от 12.09.2017 №2, Акт технического освидетельствования б/н от 26.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 0.08087 | 0.88957 | 2.0217 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния №1 от 12.09.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0.066092 | 0.36288 | 0.072713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066713 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | Новый ИП. акт освидетельствования технического состояния от 01.02.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.801 | 0.0109 | 0.292 | 2.355 | 0.1431 | 3.7686 | 0 | 0.44767 | 2.3293 | 0.99155 | 0.37247 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 3.7686 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с отнесением на стоимость инвестиционного проекта затрат ФОТ. Перенос срока реализации, года окончания на более ранний связи с погашением в 2016г. кредиторской задолженности по договору подряда Таврида Электрик СПб № 07-676/16 от 12.09.2016 .
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.86887 | 0.0033894 | 0.26954 | 0.52607 | 0.069874 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 0.11554 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86887 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86887 | 1.3969 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88514 | 0.0034529 | 0.2763 | 0.52607 | 0.079322 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 0.11771 | 0.88514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88514 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88514 | 1.356 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.2883 | 0.0011246 | 0.087727 | 0.17536 | 0.024097 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.038338 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.42849 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32041 | 0.0012499 | 0.11734 | 0.17536 | 0.026463 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.042608 | 0.32041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32041 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32041 | 0.36894 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34267 | 0.0013367 | 0.13727 | 0.17536 | 0.028705 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.045568 | 0.34267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.34664 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.3047 | 0.00119 | 0.10121 | 0.17536 | 0.02695 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.040519 | 0.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3047 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3047 | 0.34067 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.62677 | 0 | 1.8883 | 0.007366 | 0.3493 | 1.4272 | 0.10448 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 0.2511 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 2.6991 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.89274 | 0.003483 | 0.28752 | 0.52607 | 0.075672 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 0.11872 | 0.89274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89274 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89274 | 1.0278 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.60558 | 0.002362 | 0.20179 | 0.35071 | 0.050717 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.080529 | 0.60558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60558 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60558 | 0.63665 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2883 | 0.001125 | 0.087727 | 0.17536 | 0.024096 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.038338 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.30487 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.30114 | 0.001175 | 0.099256 | 0.17536 | 0.025353 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.040045 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30114 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30114 | 0.4274 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29146 | 0.001137 | 0.089644 | 0.17536 | 0.025327 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.038759 | 0.29146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.29914 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57463 | 0.0022416 | 0.17518 | 0.35071 | 0.046499 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.076414 | 0.57463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57463 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57463 | 0.61524 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашение кредиторской задолженности в следующем году после ввода объекта в эксплуатацию
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28564 | 0.0011143 | 0.085668 | 0.17536 | 0.023502 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.037984 | 0.28564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28564 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28564 | 0.32147 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | Новый ИП. Акт текнического освидетельствования от 30.12.2014
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 23.12.2013
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | Новый ИП. Акт технического освидельствования от 19.05.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2014
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.07.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | 0.07092 | 1.832 | 7.4271 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 11.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0 | 11.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 05.11.2013 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 2.5406 | 0 | 4.5604 | 0.01779 | 0.46054 | 3.8484 | 0.23366 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 0.60643 | 4.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5604 | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5604 | 10.7305 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.12.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29936 | 0 | 11.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.08.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 13.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34589 | 0 | 13.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7236 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 07.06.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25453 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04825 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 25.12.2017 г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6536 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094799 | 0 | 4.8202 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 11.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63088 | 0 | 11.1447 | 0 | 0 | 0 | 11.7756 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 22.06.2015
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 75.7289 | 2.9807 | 28.8662 | 36.0814 | 7.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0703 | 75.7289 | 9.674 | 72.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 72.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7289 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | С | 2011 | 2018 | 2019 | 1.7324 | 1.7323 | 0.30713 | 5.9863 | 0.30713 | 1.184 | 4.1138 | 0.38135 | 5.7114 | 0.30713 | 0.1297 | 3.0415 | 2.2331 | 0.79605 | 5.9863 | 0.040841 | 0.30713 | 0.71865 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 0 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 5.4042 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение срока реализации, года окончания ИП по причине невыполнения работ в срок подрядчиком ООО "Проектно-Строительная Компания "Сети Инжиниринг"
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 Ква | I_000-13-1-03.31-1265 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 11.10.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.29142 | 0.61485 | 0 | 4.2703 | 0.16543 | 2.4927 | 1.3281 | 0.28415 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 0.56786 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1536 | 2.1536 | 0 | 0 | 2.1167 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 1.9542 | Изменение стоимости объекта по результатам торгово-закупочных процедур.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. Объект введен в 2017г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | Новый ИП. Типовое соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО "СО ЕЭС" и территориальной сетевой организацией, являющейся дочерним обществом ПАО "Россети" от 06.06.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.12544 | 0.1699 | 0 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 0.14368 | 1.0805 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4331 | 0.22447 | 1.7829 | 0.65047 | 0.77526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45653 | 3.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22447 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4331 | Новый ИП. Акт-предписание филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 26.08.2016 № АП СЗ-086/16-ЦП (пункт 25).
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166) с заменой 10-ти трансформаторов общей мощностью 6,350 МВА, ТП-6/0,4 кВ (№№ 18,73,135) с установкой 3-х трансформаторов общей мощностью 1,430 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7539 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.42362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 5.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 0 | 5.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7539 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования от 08.02.2018
4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.3307 | 118.9845 | 53.7801 | 1100.5075 | 43.8347 | 817.9084 | 108.4817 | 130.2807 | 1155.3464 | 55.7425 | 865.0129 | 92.5576 | 142.0334 | 146.2882 | 1112.7258 | 125.5634 | 944.2368 | 131.0667 | 971.1722 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 60.5889 | 43.4295 | 102.0683 | 84.5196 | 2.9718 | 142.8732 | 0 | 200.3449 | 19.3627 | 0 | 153.7825 | 0 | 262.8057 | 0 | 272.4675 | 0 | 157.7136 | 583.889 | 1058.2481 | нд
4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.3307 | 118.9845 | 53.7801 | 1100.5075 | 43.8347 | 817.9084 | 108.4817 | 130.2807 | 1123.2936 | 55.0131 | 846.9358 | 83.8685 | 137.4762 | 146.2882 | 1112.7258 | 125.5634 | 944.2368 | 127.301 | 942.854 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 56.8543 | 43.4295 | 102.0683 | 84.5196 | 0.21058 | 142.8732 | 0 | 200.3449 | 19.3627 | 0 | 153.7825 | 0 | 262.1507 | 0 | 247.5656 | 0 | 157.7136 | 583.889 | 1026.1953 | нд
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | С | 2011 | 2021 | 2022 | 2.5739 | 2.5739 | 0.5565 | 18.8108 | 0.5565 | 12.2637 | 3.0886 | 2.902 | 18.8108 | 0.5565 | 12.2637 | 3.0886 | 2.902 | 2.5014 | 18.8108 | 2.5014 | 18.8108 | 2.4274 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2543 | 18.2543 | Изменение срока реализации, года окончания - В связи с переносом сроков по реализации ИП (F_000-11-1-02.31-2274)"Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-34 (с учетом перспективы технологического присоединения объектов САФУ) с подключением от ПС №1 и ПС №2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ 10 кВ от ПС №2 до РП-7) (КЛ 10 кВ 4х2,109 км )" на 2022 год, срок ввода данного объекта перенесен на 2022 год.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | С | 2011 | 2021 | 2022 | 6.3509 | 6.3509 | 2.059 | 40.1052 | 2.059 | 35.6582 | 0.8641 | 1.5238 | 40.1052 | 2.059 | 35.6582 | 0.8641 | 1.5238 | 5.3331 | 40.1052 | 5.3331 | 40.1052 | 5.0593 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 38.0462 | Изменение срока реализации, года окончания ИП с целью повышения надежности распределительных сетей в г.Архангельске в связи с переносом срока реконструкции ПС №1.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | С | 2011 | 2020 | 2023 | 5.5016 | 5.5016 | 0.83303 | 36.6965 | 0.83303 | 32.3245 | 1.4812 | 2.0578 | 36.6965 | 0.83303 | 32.3245 | 1.4812 | 2.0578 | 4.8799 | 36.6965 | 4.8799 | 36.6965 | 4.7691 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8635 | 35.8635 | В связи с необходимостью реализации в 2019 году приоритетного ИП "Реконструкция ПС 110/35/6 №7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА" реализация данного ИП переносится на более поздний срок.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 1.8133 | 1.8133 | 0.71104 | 11.3022 | 0.71104 | 10.3901 | 0 | 0.20111 | 8.1782 | 0.71104 | 7.3863 | 0 | 0.080911 | 1.503 | 11.3022 | 0.094553 | 0.71104 | 0.86072 | 6.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5912 | 0.9946 | 0 | 6.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5912 | 7.4672 | уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | С | 2011 | 2020 | 2024 | 2.2279 | 2.2279 | 0.46706 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 1.9938 | 14.9935 | 1.9938 | 14.9935 | 1.9317 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | 0 | 14.5264 | 14.5264 | Изменение срока реализации, года окончания - изменение приоритетов при планировании. В связи с ранее реализованными инвест. проектами по реконструкции распределительных сетей г. Северодвинска и создания сетей резервирования, пернос срока реализации, года окончания данного проекта не повлечет снижения надежности работы распределительной сети г. Северодвинска. Изменение стоимости по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | С | 2011 | 2020 | 2024 | 2.3075 | 2.3075 | 0.54026 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 2.0538 | 15.4445 | 2.0538 | 15.4445 | 1.982 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9043 | 0 | 0 | 14.9043 | 14.9043 | Изменение срока реализации, года окончания - изменение приоритетов при планировании. В связи с ранее реализованными инвест. проектами по реконструкции распределительных сетей г. Северодвинска и создания сетей резервирования, пернос срока реализации, года окончания данного проекта не повлечет снижения надежности работы распределительной сети г. Северодвинска. Изменение стоимости по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | С | 2011 | 2022 | нд | 5.638 | 5.638 | 1.138 | 46.2763 | 1.138 | 44.3663 | 0 | 0.77198 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 6.1538 | 46.2763 | 6.1538 | 46.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1383 | 0 | В утвержденной ИПР год окончания реализации 2022, год окончания в проекте ИПР, принятом Минэнерго России к рассмотрению 23.05.2018, был указан 2030, так как на момент формирования ИПР предполагался перенос срока реализации ИП. Однако в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. В связи с тем, что после 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету, год окончания реализации ИП указан в доработанном проекте ИПР – 2012 год . Объем НЗС в размере 1,14 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | С | 2011 | 2020 | нд | 1.3389 | 1.3389 | 0.35564 | 10.7751 | 0.35564 | 10.2 | 0 | 0.21947 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 1.4329 | 10.7751 | 1.4329 | 10.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4194 | 0 | В утвержденной ИПР год окончания реализации 2020, год окончания в проекте ИПР, принятом Минэнерго России к рассмотрению 23.05.2018, был указан 2030, так как на момент формирования ИПР предполагался перенос срока реализации ИП. Однако в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. В связи с тем, что после 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету, год окончания реализации ИП указан в доработанном проекте ИПР – 2012 год. Объем НЗС в размере 0,36 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | С | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9981 | 0.18 | 10.0434 | 0 | 0.77477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 10.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 10.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9981 | Новый ИП. Акт расследования технологического нарушения № 574 от 24.12.2015 ,№ 575 от 24.12.2015
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | С | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.01009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04465 | 0.01296 | 0.0294 | 0 | 0.00229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042218 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04465 | Новый ИП. Договор на оказание услуги ООО Белый дом № 1 от 11.01.2016
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км, КЛ-10 кВ - 0,04 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | С | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.067483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35269 | 0.0191 | 0.31135 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044361 | 0.33359 | 0 | 0 | 0 | 0.019095 | 0 | 0 | 0 | 0.33359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35269 | Новый ИП. Договор на оказание услуги ООО Двина-Финанс №07-487/15 от 29.06.2015
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,138 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | П | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76671 | 0.02881 | 0.63862 | 0 | 0.09928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09862 | 0.74162 | 0 | 0 | 0 | 0.02509 | 0 | 0 | 0 | 0.74162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76671 | Новый ИП. Договор на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2015
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | П | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.00611 | 0.13564 | 0 | 0.02115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.15739 | 0 | 0 | 0 | 0.0055075 | 0 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | Новый ИП. Договор на оказание услуги АО Архангельский речной порт №07-785 от 18.11.2016
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069953 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | Новый ИП. Договор на оказание услуги ИП Обермейстер Анатолий Семенович №07-798/15 от 07.12.2015
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36602 | 0.01803 | 0.28559 | 0.01145 | 0.05095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046275 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36602 | Новый ИП. договор на оказание услуги №07-558/16 от 15.07.2016
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.04654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0.01294 | 0.12568 | 0.03958 | 0.03007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025011 | 0.18808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0 | 0.18808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | Новый ИП. договор на оказание услуги №№ 585 от 25.05.2016
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,250 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0.02753 | 0.15 | 0 | 0.0065482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020818 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027529 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | Новый ИП. договор на оказание услуги №07-525/16 от 06.07.2016
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0.05874 | 1.1333 | 0 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05874 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0.15093 | 2.9123 | 0 | 0.50476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47447 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15093 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4831 | 0.40109 | 7.7403 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 9.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4831 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | 0.07569 | 1.4608 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | 0.45097 | 8.7026 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45097 | 0 | 10.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 0.29699 | 0.59044 | 0 | 3.2665 | 0.2767 | 2.8268 | 0 | 0.16295 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 0.43437 | 3.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.8942 | Оценка полной стоимости по ПСД изменилась в связи с переутверждением . Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 0.12026 | 0.2396 | 0 | 1.3549 | 0.12842 | 1.1625 | 0 | 0.06399 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 0.18017 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3549 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3549 | 1.5983 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика . Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 0.70627 | 0.70627 | 0 | 2.2285 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.11675 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 0.29634 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 2.6654 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 1.001 | 1.001 | 0 | 3.0365 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.16129 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 0.40379 | 3.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0365 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0365 | 3.5479 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 0.61233 | 0.61029 | 0 | 2.3556 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.09663 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 0.31324 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.8422 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 0.15732 | 0.16112 | 0 | 0.87548 | 0.040883 | 0.76806 | 0 | 0.066537 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.11642 | 0.87548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0.86878 | уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. по условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 2.324 | 0 | 10.6384 | 0.44269 | 9.1227 | 0 | 1.0731 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 1.4147 | 10.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44269 | 0.50642 | 10.1957 | 13.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6384 | 13.5348 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Закупка по расширению просек была проведена консолидированной и при распределении затрат ПИР по объектно ошибочно отнесена стоимость на каждый объект, но итоговая сумма не изменилась.(закупка на объекты: 000-14-1-01.12-0004, 000-14-1-01.12-0003, 000-14-1-01.12-0005, сумма по факту - 18051т.р.)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.066125 | 0 | 0.8214 | 0.03418 | 0.70436 | 0 | 0.082852 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.10923 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03418 | 0.038336 | 0.78722 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8214 | 0.33698 | Изменение стоимости по результатам ПСД (изменение объемов работ по объектам расширения просек). Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. по условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 1.2225 | 0 | 8.4127 | 0.35007 | 7.2141 | 0 | 0.84857 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 1.1187 | 8.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35007 | 0.38745 | 8.0626 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4127 | 7.2102 | Изменение стоимости по результатам ПСД (изменение объемов работ по объектам расширения просек).Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. по условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | И | 2017 | 2019 | 2018 | нд | 0.58189 | 0 | 5.2583 | 0.20731 | 4.5091 | 0 | 0.54189 | 3.8658 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.17006 | 0.69924 | 5.2583 | 0.67167 | 5.051 | 0.48333 | 3.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20731 | 0.23119 | 5.051 | 3.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 3.8658 | Изменение стоимости по результатам ПСД (изменение объемов работ по объектам расширения просек). Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39753 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 0 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6753 | 0.21467 | 6.8126 | 0 | 0.64805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99177 | 7.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 0 | 7.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6753 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | 0.45097 | 8.7026 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45097 | 0 | 10.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0.05636 | 1.0878 | 0 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05636 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.50409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0.12124 | 2.988 | 0 | 0.32145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42845 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | И | 2017 | 2019 | 2018 | нд | 0.46962 | 0 | 4.3128 | 0.22737 | 3.2771 | 0 | 0.80839 | 3.1488 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.27218 | 0.57351 | 4.3128 | 0.54328 | 4.0854 | 0.39415 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.18482 | 4.0854 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3128 | 3.1488 | Изменение стоимости по результатам ПСД (изменение объемов работ по объектам расширения просек)Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.29953 | 0 | 2.5568 | 0.13482 | 1.9428 | 0 | 0.47919 | 2.0878 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.1737 | 0.34 | 2.5568 | 0.32207 | 2.422 | 0.26259 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0.11317 | 2.422 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 2.0878 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение стоимости по результатам ПСД (изменение объемов работ по объектам расширения просек)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.9335 | 0.20737 | 2.9888 | 0 | 0.73725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52307 | 3.9335 | 0.52307 | 3.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20737 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9335 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33073 | 2.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0.19134 | 1.2757 | 0 | 0.055078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | П | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.5541 | 0.2468 | 5.6202 | 0 | 0.68702 | 6.554 | 0.2468 | 5.6202 | 0 | 0.68702 | 0.87155 | 6.5541 | 0.87155 | 6.5541 | 0.87155 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2468 | 6.554 | 6.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.554 | Изменение срока реализации, года окончания ИП связано с корректировкой целевой программы по расширению просек ВЛ-35 и выше. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | П | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6021 | 0.060328 | 1.3738 | 0 | 0.16794 | 1.6021 | 0.060328 | 1.3738 | 0 | 0.16794 | 0.21305 | 1.6021 | 0.21305 | 1.6021 | 0.21305 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060328 | 1.6021 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6021 | Изменение срока реализации, года окончания ИП связано с корректировкой целевой программы по расширению просек ВЛ-35 и выше. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания приоритетных проектов по состоянию просек
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | П | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9712 | 0.11188 | 2.5478 | 0 | 0.31145 | 2.9712 | 0.11188 | 2.5478 | 0 | 0.31145 | 0.3951 | 2.9712 | 0.3951 | 2.9712 | 0.3951 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11188 | 2.9712 | 2.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 2.9712 | Изменение срока реализации, года окончания ИП связано с корректировкой целевой программы по расширению просек ВЛ-35 и выше. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания приоритетных проектов по состоянию просек.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.8547 | 0.10749 | 2.4479 | 0 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37961 | 2.8547 | 0.37961 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8547 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (6,68 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 0.036636 | 0.83429 | 0 | 0.10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11836 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (12,92 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0.070858 | 1.6136 | 0 | 0.19725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22892 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45698 | 0.01933 | 0.37299 | 0 | 0.06466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060769 | 0.45698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0 | 0 | 0 | 0.43765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45698 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6836 | 0.19809 | 3.8229 | 0 | 0.66255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19809 | 0 | 4.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6835 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | П | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9324 | 0.14808 | 3.3721 | 0 | 0.41221 | 3.9324 | 0.14808 | 3.3721 | 0 | 0.41221 | 0.52293 | 3.9324 | 0.52293 | 3.9324 | 0.52293 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14808 | 3.9324 | 3.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 3.9324 | Изменение срока реализации, года окончания ИП связано с корректировкой целевой программы по расширению просек ВЛ-35 и выше. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания приоритетных проектов по состоянию просек.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53475 | 0.04384 | 0.41594 | 0.01899 | 0.05598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09763 | 0.53475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04384 | 0 | 0.49091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53475 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 24.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0.03737 | 0.35517 | 0.01617 | 0.04785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08335 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03737 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 24.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82256 | 0.06745 | 0.63988 | 0.02918 | 0.08605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15018 | 0.82256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06745 | 0 | 0.75511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82256 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 24.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 Станция переливания в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18774 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08426 | 0 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 24.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | 0.15563 | 3.0035 | 0 | 0.52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15563 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0.06738 | 1.3006 | 0 | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06738 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6,16 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 6.7556 | 0.59 | 1.3707 | 3.9528 | 0.84203 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 0.89835 | 6.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0.59974 | 6.1558 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1558 | 7.1573 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0.09341 | 1.8027 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29369 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09341 | 0 | 2.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7292 | 0.3692 | 7.125 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8.7292 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | С | 2013 | 2016 | 2019 | 0.068204 | 0.068204 | 0.0039206 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.028524 | 0.2145 | 0.00052136 | 0.0039206 | 0.028003 | 0.21058 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.21058 | Изменение сроков окончания реализации ИП по причине корректировки сроков окончания строительства в соответствии с договором на СМР ООО Строй Групп №07-872/13 от 14.11.2013.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0.09229 | 1.7812 | 0 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29019 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09229 | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | 0.01711 | 0 | 0.08769 | 0.00785 | 0.07674 | 0 | 0.0031 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.011661 | 0.08769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08769 | 0 | 0 | 0.088231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08769 | 0.088231 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по итогам утверждения ПСД от 17.10.2016 №812 Перенос срока реализации ИП .по причине невыполнения работ подрядчиком ООО РегионЭкоСтрой (договор № 560 от 20.05.2016) в срок.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4515 | 0.35746 | 6.8983 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 8.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 8.4515 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.01106 | 0.00085 | 0.0090589 | 0 | 0.0011511 | 0.02865 | 0.0022653 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.0014707 | 0.01106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01106 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01106 | 0.02865 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. В утвержденной ИПР выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимости ИП при корректировке выполнена в соответствии с ПСД, а также по факту включает в себя увеличение фактических затрат на содержание заказчика-застройщика - причина - Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика принимался в размере 1,4 % и рассчитывался от ГЛ 1-9 + ГЛ12 ССР на основании Приказа Госстроя РФ №36 от 15.02.2005г., что не отражало фактических затрат заказчика. После отмены Приказа №36 от 15.02.2005г (Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 октября 2008 г. N 26188-ИМ/08) норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика определяется по установленным нормативам. Данный норматив для филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» составляет 4,84 % и рассчитывается от ГЛ 1-9+ГЛ12 ССР согласно Приказа от 03.05.2017 №188.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | З | 2017 | 2016 | 2017 | нд | 0.02974 | 0 | 0.090253 | 0.0070777 | 0.077668 | 0 | 0.0055073 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.012002 | 0.090253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090253 | 0 | 0 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090253 | 0.088766 | Изменение стоимости на основании фактически сложившихся затрат. Перенос строительно-монтажных работ на 2017 год по причине невыполнения условий договора в части сроков выполнения работ подрядчиком КумбышЪ №1122 от 12.11.2015
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.075611 | 0.06137 | 0 | 0.72986 | 0.05607 | 0.59775 | 0 | 0.076037 | 0.21945 | 0.0022653 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.097056 | 0.72986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72986 | 0.10577 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72986 | 0.21945 | Изменение стоимости по итогам переутверждения ПСД № 212 от 02.03.2016.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | З | 2013 | 2016 | 2017 | 0.10634 | 0.10634 | 0.015523 | 0.51249 | 0.015523 | 0.48688 | 0 | 0.010084 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.06815 | 0.51249 | 0.0020642 | 0.015523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0.49455 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур Росток №1226 от 01.12.2015. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1272 | 0.59751 | 11.531 | 0 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 14.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59751 | 0 | 13.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1272 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | С | 2011 | 2020 | 2023 | 5.5301 | 5.5301 | 1.9022 | 37.3076 | 1.9022 | 32.1957 | 0.92838 | 2.2813 | 37.3076 | 1.9022 | 32.1957 | 0.92838 | 2.2813 | 4.9611 | 37.3076 | 4.9611 | 37.3076 | 4.7082 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4054 | 35.4054 | Изменение срока реализации, года окончания по причине изменение приоритетов при планировании по данному ИП. Изменение стоимости по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 2.5242 | 2.5242 | 0.8551 | 16.1629 | 0.8551 | 14.6768 | 0 | 0.63101 | 14.3762 | 0.8551 | 10.0042 | 0 | 3.5169 | 2.1493 | 16.1629 | 0.11371 | 0.8551 | 0.099483 | 0.74812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3078 | 12.773 | 0 | 0.74812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3078 | 13.5211 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6474 | 0.32339 | 6.2418 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 7.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 7.6474 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | С | 2011 | 2021 | 2023 | 2.814 | 2.814 | 0.50366 | 19.0793 | 0.50366 | 18.1339 | 0 | 0.44176 | 19.0793 | 0.50366 | 18.1339 | 0 | 0.44176 | 2.5371 | 19.0793 | 2.5371 | 19.0793 | 2.4702 | 18.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5757 | 0 | 0 | 18.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5757 | 18.5757 | Изменение срока реализации, года окончания по причине изменение приоритетов при планировании по данному ИП. Изменение стоимости по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | С | 2011 | 2017 | 2018 | 0.83174 | 0.83174 | 0.28779 | 5.2352 | 0.28779 | 4.8204 | 0 | 0.12707 | 2.8422 | 0.28779 | 2.4125 | 0 | 0.14185 | 0.69617 | 5.2352 | 0.03827 | 0.28779 | 0.20481 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 1.0142 | 0 | 1.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 2.5544 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение срока реализации, года окончания ИП по причине проведения повторных торгово-закупочных процедур, в связи с отказом подрядчика от заключения договора
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 6 (1 с.ш.)) (2,889 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 2.2841 | 3.7619 | 0.87878 | 14.2707 | 0.87878 | 12.9927 | 0 | 0.39929 | 21.6059 | 0.87878 | 18.9074 | 0 | 1.8197 | 1.8977 | 14.2707 | 0.11686 | 0.87878 | 1.4854 | 11.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392 | 9.5569 | 0 | 11.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392 | 20.7271 | В утвержденной ИПР оценка полной стоимости выполнена по ПСД, утвержденной приказом от 22.01.13 № 10. В 2017 году выполнена корретировка проектной документации, утверждена приказом от 09.06.17 № 258 и оценка полной стоимости актуализирована по результатам новой ПСД, в которой была определена необходимость в проведении работ со следующими дополнительными технико-экономическими показателями: увеличение длины кабельной линии на 0,079 км и изменение марки АПвПуг-10кВ3*240/95 . Увеличилась длина кабельной линии на 0,099 км и изменилась марка ДПС-П-16У (4х4). Увеличение длины кабелей произошло вследствие актуализации трассы КЛ-10 кВ в связи с изменением городской застройки в период с 2011 г по 2017 г
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | П | 2011 | 2021 | нд | 3.3209 | 3.3209 | 0.2371 | 23.9764 | 0.2371 | 9.1498 | 6.7254 | 7.8641 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 23.9764 | 3.1883 | 23.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7393 | 0 | В утвержденной ИПР год окончания реализации 2021, год окончания в проекте ИПР, принятом Минэнерго России к рассмотрению 23.05.2018, был указан 2030, так как на момент формирования ИПР предполагался перенос срока реализации ИП. Однако в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. В связи с тем, что после 2011 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету, год окончания реализации ИП указан в доработанном проекте ИПР – 2011 год . Объем НЗС в размере 0,24 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.07332 | 0.07332 | 0 | 0.42481 | 0.012692 | 0.40518 | 0 | 0.0069303 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.05649 | 0.42481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012692 | 0.012692 | 0.41211 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41211 | 0.42034 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика - . перенос срока реализации, года окончания в связи с погашением кредиторской задолженности по договору подряда ООО Архсвет№ 5 от 11.01.2016
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | П | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 70.3366 | 2.4795 | 58.6276 | 0 | 9.2294 | 70.3366 | 2.4795 | 58.6276 | 0 | 9.2294 | 9.3533 | 70.3366 | 9.3533 | 70.3366 | 9.3533 | 70.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 0 | 67.8571 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 67.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3366 | 70.3366 | Изменение срока реализации, года окончания ИП В связи с реализацией ИП (G_000-12-1-02.31-0001) "Реконструкция заходов КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ «Вельск» в г.Вельск Архангельской области" в 2018 году срок окончания реализации данного ИП перенесен на 2023 год
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области(7,5 км) | G_000-13-1-01.32-0313 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 60.9588 | 1.8901 | 62.8489 | Перенос срока реализации, года окончания ИП связано с изменением приоритетов по реализации ИП при формировании проекта ИПР.
4.2.2.1. | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 246.9276 | 8.752 | 205.7337 | 0 | 32.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8361 | 246.9276 | 32.8361 | 246.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | ИП исключен из ИПР, не повлияет на надежность электроснабжения потребителей." Данный объект разукрупнен на следующие инвестиционные проекты: 000-11-1-02.31-2297, 000-11-1-02.31-2298, 000-11-1-02.31-2299, 000-11-1-02.32-2551, 000-11-1-02.32-2552, 000-11-1-02.31-2300, 000-11-1-02.31-2301, 000-11-1-02.31-2302,000-11-1-02.32-2553,000-11-1-02.32-2554,000-11-1-02.32-2555,000-11-1-02.32-2556, 000-11-1-02.32-2557,000-11-1-02.32-2558,000-11-1-02.32-2559,000-11-1-02.32-2560,000-11-1-02.32-2561,000-11-1-02.32-2562,000-11-1-02.32-2563,000-11-1-02.32-2564,000-11-1-02.32-2566,000-11-1-02.32-2567,000-11-1-02.32-2565,000-11-1-02.32-2568,000-11-1-02.32-2569,000-11-1-02.32-2570,000-11-1-02.32-2571,000-11-1-02.32-2572,000-11-1-02.32-2573,000-11-1-02.32-2574,000-11-1-02.31-2303,000-11-1-02.31-2304
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,1 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.21443 | 0.0034437 | 0.2061 | 0 | 0.0048837 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.028514 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0.21098 | 0 | 0 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21098 | 0.2118 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение срока реализации, года окончания ИП, по причине неисполнения обязательств подрядной организации ООО "Северэнергомонтаж" договора от 02.12.2015 №1209 в части сроков выполнения работ, соответственно перенос работ на 2017 год
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0.05237 | 1.0101 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16457 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05237 | 0 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | С | 2011 | 2023 | нд | 5.855 | 5.855 | 0.72882 | 24.5711 | 0.7234 | 4.0473 | 15.5109 | 4.2896 | 0.73289 | 0.72882 | 0 | 0 | 0.004067 | 3.2674 | 24.5711 | 3.2669 | 24.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001987 | 0.002198 | 0.002206 | 0.001869 | 0.002206 | 0 | 0.002206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008605 | 0.004067 | В утвержденной ИПР год окончания реализации 2023, год окончания в проекте ИПР, принятом Минэнерго России к рассмотрению 23.05.2018, был указан 2030, так как на момент формирования ИПР предполагался перенос срока реализации инвестиционного проекта. Однако в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации ИП по реконструкции сетей в г. Северодвинске от 21.07.2018, принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется, ИП не планируется к вводу в эксплуатацию. В 2012 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. В связи с тем, что после 2012 года инвестиции в объекты основных средств не осуществлялись, основные средства не приняты к бухгалтерскому учету, год окончания реализации ИП указан в доработанном проекте ИПР – 2012 год. Объем НЗС в размере 0,73 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Исключение ИП из инвестиционной программы на надежность энергоснабжения потребителей не повлияет.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5296 | 0.36079 | 6.9621 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 8.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36079 | 0 | 0 | 0 | 8.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5296 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5315 | 0.19166 | 3.6987 | 0 | 0.64115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 4.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 4.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5315 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 0.19833 | 3.8271 | 0 | 0.66342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62352 | 4.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0 | 4.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | 0.54923 | 10.5985 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54923 | 0 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | 0.54923 | 10.5985 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54923 | 0 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455 | 0.696 | 13.4311 | 0 | 2.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 16.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 15.759 | 0 | 16.455 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | 0.12522 | 2.4161 | 0 | 0.41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39364 | 2.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12522 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0.06028 | 1.1633 | 0 | 0.20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18952 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06028 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0.06648 | 1.2826 | 0 | 0.22228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20896 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06648 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8488 | 0.16279 | 3.1415 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 3.8488 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36213 | 0.0153 | 0.29563 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048156 | 0.36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0.34683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36213 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | 0.20455 | 3.9473 | 0 | 0.68431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64311 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0.05196 | 1.1527 | 0 | 0.17879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05196 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.01.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.37146 | 0.37146 | 0.15542 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 0.55024 | 4.1378 | 0.020667 | 0.15542 | 0 | 0 | 3.9824 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.26061 | 0.26061 | 0.12547 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 0.33326 | 2.5061 | 0.016684 | 0.12547 | 0 | 0 | 2.3806 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.38475 | 0.38475 | 0.18318 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 0.48324 | 3.634 | 0.02436 | 0.18318 | 0 | 0 | 3.4508 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка освоения на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.72785 | 1.7447 | 0.28593 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 0.82228 | 6.1835 | 0.038023 | 0.28593 | 0 | 0 | 5.8976 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.58591 | 0.86969 | 2.2618 | 6.2114 | 0.56671 | 5.1357 | 0 | 0.50904 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 0.82599 | 6.2114 | 0.30077 | 2.2618 | 0 | 0 | 3.9496 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.4229 | 0.89739 | 4.0244 | 4.0244 | 0.64512 | 3.188 | 0 | 0.19133 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 0.53516 | 4.0244 | 0.53516 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.0088 | 1.1706 | 3.9874 | 5.6754 | 0.31279 | 4.87 | 0 | 0.49255 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 0.7547 | 5.6754 | 0.53024 | 3.9874 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.6964 | 3.5883 | 12.5717 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 3.9813 | 29.939 | 1.6718 | 12.5717 | 0 | 0 | 17.3673 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09927 | 0.09927 | 0 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.058729 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0.06818 | 0.0078141 | 0.06035 | 0 | 1.59e-05 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.0090665 | 0.06818 | -9.4487e-19 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | 0.0078141 | 0.0078141 | 0.060366 | 0.037107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060366 | 0.037107 | Изменение стоимости по итогам утверждения ПСД № 3 от 11.01.2016.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.2.1. | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.07103 | 0.08783 | 0 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.053467 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40207 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.06392 | 0.09236 | 0 | 0.5172 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.02469 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.068776 | 0.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0.51714 | Изменение стоимости по итогам выполнения работ ООО Север-Булгар-Сервис по договору подряда №07-195/15 от 06.03.2015 Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08913 | 0.08913 | 0 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.041523 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09857 | 0.09857 | 0 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.053739 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40412 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01617 | 0.01617 | 0 | 0.07297 | 0.0046566 | 0.064133 | 0 | 0.00418 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.0097035 | 0.07297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039534 | 0.0039534 | 0.069017 | 0.049107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069017 | 0.049107 | Изменение стоимости по результатам выполнения СМР хоз. способом. Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 2.0303 | 2.0303 | 9.1451 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 1.2161 | 9.1451 | 1.2161 | 9.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение остатка на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.22363 | 0.22363 | 0.034 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 0.19274 | 1.4494 | 0.0045213 | 0.034 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка освоения на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.14962 | 0.14962 | 0.014772 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.10928 | 0.82177 | 0.0019644 | 0.014772 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка освоения на 01.01.2018 по факту выполненных работ. Объект введен
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 1.3823 | 0 | 0.083289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.01.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0 | 0.45282 | 0 | 0.027284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063844 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.01.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | Новый ИП. договор на оказание услуги ОАО "Вологодавтодор" №07-603/16 от 05.09.2016
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | С | 2011 | 2019 | 2021 | 2.3268 | 2.3268 | 0.30713 | 13.0882 | 0.30713 | 3.8111 | 5.452 | 3.518 | 13.0882 | 0.30713 | 3.8111 | 5.452 | 3.518 | 1.7404 | 13.0882 | 1.7404 | 13.0882 | 1.6996 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 12.781 | Изменение срока реализации, года окончания по причине изменение приоритетов при планировании по данному ИП. Изменение стоимости по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 6 (4 ячейки) | F_000-11-1-03.31-2574 | С | 2011 | 2018 | 2019 | 1.6073 | 1.6073 | 0.30713 | 8.7085 | 0.30713 | 3.0255 | 3.2515 | 2.1243 | 8.7085 | 0.30713 | 3.0255 | 3.2515 | 2.1243 | 1.158 | 8.7085 | 0.040841 | 0.30713 | 0.57902 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 4.0472 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 8.4014 | Изменение срока реализации, года окончания по причине изменение приоритетов при планировании по данному ИП. Изменение стоимости по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 5.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2821 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 02.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2476 | 0.56132 | 3.9465 | 0.18695 | 0.55276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 5.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56132 | 0 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2476 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 09.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23258 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 13.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 9.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97147 | 0 | 8.7293 | 0 | 0 | 0 | 9.7007 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования б/н от 19.02.2013г., Акт технического освидетельствования б/н от 05.03.2013г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0.004366 | 0.06938 | 0.0028 | 0.012404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011828 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | Новый ИП. договор на оказание услуги № 34 от 16.02.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3686 | 0.19403 | 1.8423 | 0.08401 | 0.24819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31497 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19403 | 0 | 2.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3685 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.09.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72307 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54453 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64353 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48473 | 0 | 4.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55542 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 3.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1767 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5134 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48798 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6696 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86188 | 0.03931 | 0.07729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10893 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45191 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34035 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21877 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.08.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32292 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 2.3256 | 0 | 2.4284 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования б/н от 06.07.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0.02988 | 0.21006 | 0.00993 | 0.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02988 | 0 | 0.24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 26.10.2017, Акт обследования технического состояния от 27.10.2017 г.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0 | 0.90995 | 0 | 1.0385 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 13.10.2017 г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3638 | 0.01367 | 0.30321 | 0 | 0.04692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034799 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3638 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | 0.02276 | 0.4137 | 0.00267 | 0.07319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060262 | 0.45317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059151 | 0 | 0.45317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | Новый ИП. договор выноса сетей: ЗАО "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.2015
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,09 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01321 | 0.29177 | 0 | 0.04502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046543 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Новый ИП. договор выноса сетей ООО "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76805 | 0 | 13.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7682 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21578 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95656 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30048 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3855 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39555 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88105 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | 4.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9605 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 4.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8796 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния б/н от 09.04.2015г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70714 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | 4.7489 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | Новый ИП. Протокол тех.совещания №31-395а от 07.12.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23947 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 2.2214 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования ВЛ-10 361-12 Сафроновка от 01.02.2017г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32732 | 0 | 7.4117 | 0 | 7.739 | Новый ИП. Акт технического состояния от 19.05.2016
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.6703 | 0 | 6.4871 | 0.21036 | 5.5009 | 0.00038 | 0.77542 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 0.86265 | 6.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4871 | 0.19919 | 0 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4871 | 5.0094 | Изменение стоимости по итогам утверждения ПСД от 03.10.2016 №473. по результатам торгово-закупочных процедур в соответствии с договором подряда на СМР ООО "СтройЭнергоСети" №07-1058/16 от 18.01.2017.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,602 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | С | 2011 | 2019 | 2018 | 3.3336 | 4.7461 | 3.2006 | 17.362 | 3.1543 | 3.5662 | 6.1472 | 4.4943 | 14.836 | 2.8861 | 11.3377 | 0 | 0.61216 | 2.3088 | 17.362 | 2.2291 | 16.7627 | 1.4329 | 10.7755 | 0 | 0 | 0.59933 | 0.81223 | 0 | 0.047629 | 13.5621 | 10.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1614 | 11.6354 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур (договора подряда на СМР ООО "Архсвет" от 31.08.2016). в соответствии с корректировкой проекта в части выделения ПК (дополнительно ячейки в РП-30) Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,309 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | С | 2011 | 2018 | 2018 | 1.5738 | 1.5738 | 0.46706 | 10.0527 | 0.46706 | 9.3096 | 0 | 0.27605 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 1.3368 | 10.0527 | 0.062109 | 0.46706 | 0.82753 | 6.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5856 | 0 | 0 | 6.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5856 | 6.223 | Изменение стоимости в результате отказа в заключении договора подряда с победителем торгово-закупочных процедур и заключение договора со вторым участником торгов (по стоимости) (договора подряда на СМР ООО "АСЭП" от 04.04.2017-отказ, заключение договора с ООО "ЭНЕРГОСФЕРА")
4.2.2.1. | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82599 | 0 | 7.4209 | 0 | 0 | 0 | 8.2469 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 25.12.2017
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | П | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 8.6383 | 0.31393 | 7.1971 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 8.6383 | 1.107 | 8.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 8.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6383 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.2118 | 0.087202 | 1.8967 | 0 | 0.22794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29412 | 2.2118 | 0.28253 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087202 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2118 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.8466 | 0.2555 | 3.6827 | 0 | 0.90836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64449 | 4.8466 | 0.61052 | 4.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0 | 4.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8466 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.5146 | 0.13255 | 1.9107 | 0 | 0.47132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33439 | 2.5146 | 0.31676 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5146 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | С | 2011 | 2022 | 2025 | 17.5998 | 17.5998 | 3.5465 | 100.1029 | 3.5459 | 66.7663 | 23.372 | 6.4188 | 100.1029 | 3.5459 | 66.7663 | 23.372 | 6.4188 | 13.3116 | 100.1029 | 13.3113 | 100.1007 | 12.8397 | 96.5547 | 0.000718 | 0.000718 | 0.000761 | 0.000733 | 0.000761 | 0.000258 | 0.000761 | 0 | 0.000761 | 0 | 0.000761 | 0 | 0.000761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5547 | 0 | 0 | 0.004566 | 96.5557 | Изменение срока реализации, года окончания по причине того, что на данный момент отсутствуют заявки на технологичсекосое присоединения, в этом районе, требующие рекоснтрукцию сетей в г. Архангельска. Имеющиеся заявки на ТП подключеются к существующим сетям.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | С | 2011 | 2022 | 2024 | 9.806 | 9.806 | 0.85944 | 59.0014 | 0.85792 | 8.7176 | 27.6486 | 21.7773 | 59.0014 | 0.85792 | 8.7176 | 27.6486 | 21.7773 | 7.8459 | 59.0014 | 7.8452 | 58.9963 | 7.7311 | 58.138 | 0.001302 | 0.001302 | 0.001935 | 0.001253 | 0.001935 | 0.001485 | 0.001935 | 0 | 0.001935 | 0 | 0.001935 | 0 | 58.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138 | 0 | 0 | 58.1407 | 58.1407 | Изменение сроков реализации по причине отсутствия роста существующих, а также перспективных нагрузок в данном районе. В связи с этим на данный момент не требуется разукрупнение и повышение надежности сети 10 кВ, путем строительства нового РП, в данном районе.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9317 | 74.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3382 | 0 | 70.3486 | 0 | 74.6867 | Новый ИП. "Комплекс работ и мероприятий по определению реальной пропускной способности и обоснованию технических решений, направленных на повышение пропускной способности ВЛ" выполненный ЗАО "ОПТЕН ЛИМИТЕД" от 05.10.2011
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | П | 2015 | нд | нд | нд | 0.3155 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы и в проекте ИПР не планируется ввиду отсутствия необходимости проведения строительно-монтажных работ на объектах в связи с прекращением их эксплуатации по причине расторжения договора аренды электросетевого имущества и возврата объектов собственнику (ООО "АСЭП"). Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. НЗС в размере 0,098 млн. руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" № 300 от 31.05.2018. Прекращение реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.04796 | 0.22969 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090738 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр.Ломоносова, 88 для освобождении земельного участка под строительство | F_000-11-1-02.41-2553 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы и в проекте ИПР не планируется ввиду расторжения договора на оказание услуги по выносу сетей (соглашение о расторжении договора (№ 1215 от 06.10.2014) об оказании услуги от 25.03.2016). НЗС в размере 0,001 млн. руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" № 454 от 26.09.2016. Прекращение реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. Соответственно, принятие к бух.учету (ввод) не планируется, первоначальная стоимость средств и принятие средств к учету равны нулю. В 2015 году фактически осуществлялось финансирование и освоение, что отражено в форме 2 и форме 3.
4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0528 | 0.72934 | 18.0771 | 8.6891 | 4.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7657 | 28.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65505 | 0 | 24.902 | 0 | 0 | 0 | 32.0528 | нд
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0.25382 | 2.5008 | 0.006629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36719 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния объекта от 22.06.2017
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 19.10.2016
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.06.2017
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.06.2017
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | Новый ИП. Протокол тех совета от 21.12.2017
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1806 | 0.40941 | 9.3155 | 0 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 10.7712 | 0 | 0 | 0 | 11.1806 | Новый ИП. Протокол технического совещания №31-39/4а от 01.12.2017
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7082 | 0.24564 | 5.5892 | 0 | 0.87344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 6.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 0 | 6.7082 | Новый ИП. Протокол технического совещания №31-39/4а от 01.12.2017
4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.9091 | 11.6773 | 28.6962 | 265.1724 | 16.4384 | 187.7794 | 23.7369 | 37.2177 | 153.8879 | 9.9598 | 85.8064 | 33.8861 | 24.2356 | 35.2623 | 265.1724 | 4.1673 | 31.3378 | 12.6851 | 96.2071 | 3.4626 | 3.4626 | 16.5199 | 20.2589 | 213.852 | 5.2631 | 0 | 91.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 230.372 | 121.7291 | нд
4.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.9091 | 9.8359 | 28.6962 | 265.1724 | 16.4384 | 187.7794 | 23.7369 | 37.2177 | 136.6784 | 9.2877 | 75.4026 | 29.8206 | 22.1676 | 35.2623 | 265.1724 | 4.1673 | 31.3378 | 11.2049 | 84.2607 | 3.4626 | 3.4626 | 16.5199 | 20.2589 | 213.852 | 0 | 0 | 84.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.372 | 104.5195 | нд
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | З | 2009 | 2022 | 2017 | 8.9091 | 7.1037 | 28.6962 | 34.657 | 2.778 | 21.3285 | 3.2933 | 7.2571 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 4.6086 | 34.657 | 4.1482 | 31.1943 | 0 | 0 | 3.4626 | 3.4626 | 0 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур по договору подряда Энергосервис Северо-Запада № 07-617/13 от 19.08.2013. В 2017 г. Объект введен в ОФ в 2016 году, т.к. выполнены работы по договору подряда Энергосервис Северо-Запада № 07-617/13 от 19.08.2013 Изменение срока реализации, года окончания по причине необходимости погашения кредиторской задолженности
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | 2.7322 | 0 | 16.6634 | 2.2105 | 9.0807 | 4.1525 | 1.2197 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 2.2159 | 16.6634 | 0.019074 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 19.5242 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимости ИП при корректировке выполнена в соответствии с ПСД, утвержденной приказом от 28.12.16 № 642. Проектными решениями определена необходимость в проведении работ с измененными технико-экономическими показателями: организация повторных заземлений ввода (восстановление их работоспособности) при монтаже точек учета на многоквартирных жилых домах. На ИП отнесены фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. в предыдущей версии ИПР ошибочно был указан год начала реализации
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (528 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 1.2954 | 11.0392 | 3.2957 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4946 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | Объем к реализации – 528 ТУ из 1865 ТУ по утвержденной ППРСУЭЭ. Новый ИП. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №227-18 от 30.12.2016)
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (183 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 0.47216 | 3.1445 | 1.4611 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85727 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | Объем к реализации – 183 ТУ из 2731 ТУ по утвержденной ППРСУЭЭ. Новый ИП. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом СД ОАО "МРСК Северо-Запада" 227-18 от 30.12.2016)
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 2.5106 | 22.45 | 8.4369 | 6.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2821 | 39.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | Корректировка расчета стоимости. По утвержденной ППРСУЭЭ – 1115 ТУ. Новый ИП. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом СД ПАО "МРСК Северо-Запада" №227/18 от 30.12.2016)
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (543 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 1.3738 | 11.0556 | 3.3047 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | Объем к реализации – 543 ТУ из 3725 ТУ по утвержденной ППРСУЭЭ. Новый ИП. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №227-18 от 30.12.2016)
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 17.2496 | 1.5226 | 4.0609 | 10.1523 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2496 | 0 | ИП Планируется к реализации на условиях энергосервисных контрактов. Объект исключен из ИПР, не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 34.0681 | 1.7202 | 26.5661 | 1.0638 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5303 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 49.8873 | 2.5191 | 38.9018 | 1.5577 | 6.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8873 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 44.6023 | 2.2522 | 34.7805 | 1.3927 | 6.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9312 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6023 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 68.0447 | 3.4359 | 53.0608 | 2.1246 | 9.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0485 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0447 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2095 | 0.67218 | 10.4038 | 4.0656 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 11.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 17.2095 | нд
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0.2454 | 3.7896 | 0.15175 | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | Новый ИП. Протокол Правления ПАО «Россети» от 06.12.2016 №551пр/11 «О внедрении пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ, с использованием инновационного продукта ПКУ 10кВ»
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | Новый ИП. Приказ ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.95826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 0.17918 | 3.6013 | 1.6479 | 0.37268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49983 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | Новый ИП. Приказ ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.47751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6589 | 0.13239 | 1.3849 | 1.6005 | 0.54118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6589 | Новый ИП. Приказ ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068554 | 0.51552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 0.51552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | Новый ИП. Приказ ПАО «Россети» от 22.12.2016 № 165 «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии», Протокол №10 от 16.01.2017, Протокол № 9 от 18.01.2017
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.01831 | 0.28248 | 0.01133 | 0.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048181 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | Новый ИП. Протокол Правления ПАО «Россети» от 06.12.2016 №551пр/11 «О внедрении пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ, с использованием инновационного продукта ПКУ 10кВ»
4.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.7554 | 71.0068 | 1.0023 | 260.0524 | 16.6316 | 72.8717 | 142.719 | 27.8302 | 469.5799 | 14.2949 | 157.9435 | 224.5583 | 72.7832 | 34.5555 | 310.8832 | 10.0271 | 75.4035 | 48.6086 | 365.537 | 0.44891 | 3.0882 | 41.6467 | 39.6903 | 142.3581 | 60.2623 | 17.4491 | 30.983 | 54.4929 | 114.7692 | 0 | 25.4179 | 0 | 127.3215 | 0 | 22.8105 | 0 | 0.11333 | 0 | 27.1199 | 0 | 17.0017 | 255.9468 | 465.4895 | нд
4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.6747 | 51.2886 | 1.0023 | 178.9711 | 10.2471 | 52.9424 | 96.8079 | 18.9737 | 290.1974 | 9.7835 | 103.3299 | 145.9116 | 31.1724 | 23.7734 | 227.4415 | 5.9617 | 44.8319 | 28.1246 | 211.4969 | 0.42398 | 3.0632 | 30.2362 | 27.121 | 103.2838 | 47.5141 | 17.4491 | 18.6012 | 23.9213 | 73.3361 | 0 | 20.9271 | 0 | 74.6526 | 0 | 5.5094 | 0 | 0.11333 | 0 | 10.6003 | 0 | 7.7569 | 174.8904 | 286.1319 | нд
4.2.4.1. | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.2229 | 0 | 4.4462 | 0.35981 | 0.4203 | 3.1601 | 0.50599 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 0.59125 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 5.1748 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимости ИП при корректировке выполнена в соответствии с ПСД, утвержденной приказом от 08.12.16 № 594. Проектными решениями определена необходимость в проведении работ с измененными технико-экономическими показателями: включение в проект преобразователя интерфейсов, для присоединения АТС к ТфОП. На ИП отнесены фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и проценты пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Погашение кредиторской задолженности по договору поставки Информтехника и Связь 07-887/16 от 23.11.2016
4.2.4.1. | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 1.5928 | 0 | 1.6291 | 0.147 | 0.40207 | 0.90967 | 0.1704 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 5.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 6.0617 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 662. Пред проектные изыскания показали, что требуется увеличение мощности системы гарантированного питания, что привело к увеличению количества АКБ и дальнейшему увеличению стоимости.
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 0.6734 | 0 | 1.6291 | 0.147 | 0.40207 | 0.90967 | 0.1704 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 2.6338 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 662. Пред проектные изыскания показали, что требуется увеличение мощности системы гарантированного питания, что привело к увеличению количества АКБ и дальнейшему увеличению стоимости.
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 0.60045 | 0 | 1.6291 | 0.147 | 0.40207 | 0.90967 | 0.1704 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 2.3355 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 662. Пред проектные изыскания показали, что требуется увеличение мощности системы гарантированного питания, что привело к увеличению количества АКБ и дальнейшему увеличению стоимости.
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 1.047 | 0 | 1.6291 | 0.147 | 0.40207 | 0.90967 | 0.1704 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 4.143 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 662. По результатам ПСД была определена необходимость в проведении работ со следующими дополнительными технико-экономическими показателями: для реализации гарантированного питания первой категории, проектом предусмотрено дополнительно ДГУ.
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 0.90929 | 0 | 1.6291 | 0.147 | 0.40207 | 0.90967 | 0.1704 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 3.7729 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 662. По результатам ПСД была определена необходимость в проведении работ со следующими дополнительными технико-экономическими показателями: для реализации гарантированного питания первой категории, проектом предусмотрено дополнительно ДГУ.
4.2.4.1. | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 0 | 0 | 0.12105 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 1.3918 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | И | 2016 | нд | 2020 | нд | 4.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6137 | 1.61 | 26.1906 | 0 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8244 | 28.7598 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.24396 | 0 | 2.568 | 0 | 26.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6137 | Новый ИП. Предписание ГУ МЧС России №52/1/1 от 20.12.2017 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности", акт технического освидетельствования от 14.05.2017
4.2.4.1. | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | 0.82404 | 0 | 4.6762 | 0.15179 | 3.9682 | 0 | 0.55617 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 0.62183 | 4.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762 | 1.3004 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762 | 5.1458 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости объекта по результатам отнесения на объект процентов за кредиты, а также заключение доп.соглашения на доп. работы (1. Отсыпка грунта песком до проектной отметки; 2. Отсутствие в проектной смете затрат на транспортные расходы сверх норматива (30км), заложенного расценкой, и переправ в количестве 11 шт.)Перенос сроков окончания работ с 2016 на 2017 год согласно договора подряда от 09.12.2016 №07-959/16 ООО "Росток"
4.2.4.1. | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.34676 | 0 | 2.4305 | 0.16212 | 1.5288 | 0.47233 | 0.26726 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 0.32321 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4305 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4305 | 2.7636 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г.
4.2.4.1. | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.1817 | 0 | 1.1493 | 0.07666 | 0.64063 | 0.30563 | 0.12637 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 0.15283 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.6403 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты ФОТ (содержание заказчик-застройщик)
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 1.0171 | 1.0171 | 0 | 5.6679 | 0.26287 | 2.8915 | 1.7638 | 0.74971 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 0.75371 | 5.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26287 | 0.26287 | 5.405 | 6.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 6.8863 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя увеличение фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.5405 | 0.5405 | 0 | 3.1438 | 0.12911 | 2.3246 | 0.1426 | 0.54753 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 0.41806 | 3.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12911 | 0.12911 | 3.0147 | 3.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 3.4954 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя затраты ФОТ (содержание заказчик-застройщик)
4.2.4.1. | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.08529 | 0.08777 | 0 | 0.38894 | 0.032 | 0.10365 | 0.23494 | 0.01835 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.051721 | 0.38894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.35694 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 0.39585 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя увеличение фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредитом, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | З | 2012 | 2016 | 2015 | 0.39889 | 0.39631 | 0.097594 | 2.7368 | 0.097594 | 1.9371 | 0.5801 | 0.12209 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 0.36394 | 2.7368 | 0.36394 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение стоимости по факту выполненных работ. Изменение срока реализации, года окончания в связи с окончанием работ.
4.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | З | 2012 | нд | 2018 | нд | 0.43809 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | Новый ИП. Письмо Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.01.2017
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | П | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 14.9163 | 1.7403 | 10.7987 | 0.83355 | 1.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 14.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9163 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 0.60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5668 | 0.076818 | 1.5827 | 1.6627 | 0.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46409 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5668 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | 0.076818 | 3.2026 | 3.5752 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97034 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | И | 2012 | 2017 | 2019 | 0.3827 | 0.66919 | 0.16764 | 2.9885 | 0.16764 | 2.6864 | 0.0021 | 0.13235 | 4.7317 | 0.16763 | 3.1797 | 0.0019098 | 1.3824 | 0.3974 | 2.9885 | 0.022292 | 0.16764 | 0.60692 | 4.564 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 4.564 | Сметная документация откорректирована: ввиду отсутствие круга потенциальных участников (подрядчиков) на территории обслуживания ПО «Плесецкие электрические сети» дополнительно включены затраты по перебазировке строительной техники и командировочным расходам.Изменение сроков строительства в связи с расторжением договора на СМР с ООО "Строительные технологии" №07-645/16 от 16.09.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (17 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | И | 2014 | 2018 | 2019 | 3.4645 | 3.4645 | 0.12062 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 2.0728 | 15.5875 | 2.0728 | 15.5875 | 2.0568 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 0 | 0 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | З | 2014 | 2017 | 2018 | 0.36654 | 0.36654 | 0.12062 | 1.6648 | 0.12062 | 0.18586 | 1.0367 | 0.32164 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 0.22139 | 1.6648 | 0.01604 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 1.3567 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | З | 2014 | 2017 | 2018 | 1.6808 | 1.6808 | 0.12062 | 7.8315 | 0.12062 | 1.6105 | 5.2591 | 0.84122 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 1.0414 | 7.8315 | 0.01604 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7109 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7109 | 7.9206 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. При плановой оценке полной стоимости была допущена ошибка. При корректировке полная стоимость ИП пересчитана. Увеличение стоимости связано с исправлением допущенной ошибки.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 0.39867 | 0.48397 | 0 | 2.2398 | 0.09759 | 1.0477 | 0.778 | 0.31653 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 0.29785 | 2.2398 | 0.012978 | 0.097594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 2.1422 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 2.5978 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017 г. При плановой оценке полной стоимости была допущена ошибка. При корректировке полная стоимость ИП пересчитана. Увеличение стоимости связано с исправлением допущенной ошибки.по причине невыполнения работ подрядчиком Энергосервис ИЦ (договор №07-394/12 от 06.06.2012) в срок, перенос срока начала реализации ИП
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 0.33963 | 0.38252 | 0 | 1.7899 | 0.09759 | 0.7732 | 0.71394 | 0.20518 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 0.23802 | 1.7899 | 0.012978 | 0.097594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 1.6923 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.9354 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. При плановой оценке полной стоимости была допущена ошибка. При корректировке полная стоимость ИП пересчитана. Увеличение стоимости связано с исправлением допущенной ошибки. Окончание освоения в 2017г. В соответствии с условиями договорапо причине невыполнения работ подрядчиком Энергосервис ИЦ (договор №07-394/12 от 06.06.2012) в срок перенос срока начала реализации ИП
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.7389 | 0.015437 | 0.1786 | 1.3428 | 0.20201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23123 | 1.7389 | 0.22918 | 1.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.22917 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 1.1796 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.55044 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.28697 | 1.8254 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 3.0384 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Плановая оценка полной стоимости выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимостью ИП при корректировке учитывает утвержденную ПСД от 30.12.16 № 665. По результатам ПСД была определена необходимость в проведении работ со следующими дополнительными технико-экономическими показателями: увеличение колличества АБ, для продолительной работы оборудования связи. Полная стоимость ИП пересчитана. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.21223 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.98925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 1.0703 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.12269 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.055885 | 1.8254 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0.49339 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.1636 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0.70305 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.17267 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.084002 | 1.8254 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0.76418 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.244 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 1.321 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.16754 | 0 | 2.0087 | 0.18324 | 0.49574 | 1.1216 | 0.2081 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.64638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0.72748 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | И | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 1.2467 | 0 | 12.8449 | 1.1444 | 3.1705 | 7.1731 | 1.3569 | 5.4297 | 0.36627 | 0.79986 | 3.7614 | 0.50218 | 1.7081 | 12.8449 | 0 | 0 | 0.60975 | 4.5853 | 0 | 0 | 1.1444 | 0.36627 | 11.7005 | 0.47813 | 0 | 4.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8449 | 5.4297 | Изменение стоимости по итогам утверждения ПСД, приказ № 448 от 22.09.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | Н | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.7883 | 1.9822 | 5.6249 | 12.7259 | 2.4553 | 22.7883 | 1.9822 | 5.6249 | 12.7259 | 2.4553 | 3.0304 | 22.7883 | 3.0304 | 22.7883 | 3.0304 | 22.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 20.806 | 1.9822 | 0 | 20.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7883 | 22.7883 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | И | 2016 | 2017 | 2022 | нд | 10.614 | 0 | 44.1391 | 0.85097 | 3.5449 | 34.7195 | 5.0238 | 42.2661 | 0.70182 | 1.6378 | 38.4209 | 1.5055 | 5.8696 | 44.1391 | 0 | 0 | 5.5153 | 41.4751 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.70182 | 43.2882 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1391 | 42.2661 | Уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. В связи с выполнением приоритетного ИП (G_000-11-1-03.13-2518) "Реконструкция ПС 110/35/6 №7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА" изменен срок реализации, год окончания данного ИП, перенесен на 2021 год.
4.2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0.26868 | 0.54444 | 0.6978 | 0.48188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | Новый ИП. Предписания Управления Росприроднадзора № ПВ-4/14-2 от 21.04.2016, № 238-314/2-2016/06-02-2(В) от 21.10.2016, № 109-124/2-2017/06-02-2(В) от 28.06.2017
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | И | 2016 | нд | 2022 | нд | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 0.076818 | 0.88494 | 4.2224 | 0.40214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73264 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 0.076818 | 3.2273 | 2.885 | 0.45997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87398 | 6.5723 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 0.90964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0.074153 | 0.35988 | 3.6791 | 0.34419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58287 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1236 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8886 | 0.076818 | 3.0191 | 3.3087 | 0.48397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90582 | 6.8117 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8886 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80266 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0 | 5.9227 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | Новый ИП. Предписание от 08.09.2016 № СВТК -1 01-16 КП
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7508 | 0.074153 | 3.0228 | 3.1959 | 0.45802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88786 | 6.6767 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7508 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | И | 2016 | нд | 2024 | нд | 0.89698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7544 | 0.076818 | 0.40083 | 3.9626 | 0.31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62202 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 4.7544 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | И | 2016 | нд | 2025 | нд | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0.074153 | 3.4934 | 3.7245 | 0.53888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 7.831 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 0.91274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 0.076818 | 0.3476 | 3.4043 | 0.31874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54131 | 4.0707 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | 0.076818 | 0.41161 | 3.1156 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 3.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6919 | 0.076818 | 2.799 | 3.3522 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87967 | 6.6151 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 6.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6919 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 0.076818 | 2.8833 | 5.2238 | 0.58271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.1. | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | И | 2012 | нд | нд | нд | 0.30075 | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. НЗС в размере 0,097 млн руб без НДС списана на основании приказа № 454 от 26.09.2016 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | И | 2012 | нд | нд | нд | 0.31757 | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. НЗС в размере 0,097 млн руб без НДС списана на основании приказа № 454 от 26.09.2016 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.08076 | 19.7182 | 0 | 81.0813 | 6.3845 | 19.9292 | 45.9111 | 8.8565 | 179.3825 | 4.5114 | 54.6136 | 78.6467 | 41.6108 | 10.7821 | 83.4416 | 4.0654 | 30.5716 | 20.4841 | 154.0401 | 0.024938 | 0.024938 | 11.4104 | 12.5693 | 39.0743 | 12.7482 | 0 | 12.3818 | 30.5716 | 41.4331 | 0 | 4.4908 | 0 | 52.6689 | 0 | 17.3011 | 0 | 0 | 0 | 16.5196 | 0 | 9.2449 | 81.0563 | 179.3576 | нд
4.2.4.2. | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.4295 | 0.054496 | 0.66037 | 4.9652 | 0.74951 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 0.85499 | 6.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4295 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4295 | 7.4915 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.08076 | 0.08076 | 0 | 0.54419 | 0.024938 | 0.33176 | 0.127 | 0.060493 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.072366 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024938 | 0.024938 | 0.51925 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51925 | 0.46383 | Изменение стоимости объекта по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.06822 | 0 | 0.90346 | 0.05373 | 0.38129 | 0.32696 | 0.14148 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.12014 | 0.90346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05373 | 0.04532 | 0.84973 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90346 | 0.34548 | Изменение стоимости объекта по результатам торгово-закупочных процедур.Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. Объект введен в 2017г.
4.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.07287 | 0 | 0.35763 | 0.02131 | 0.15102 | 0.12944 | 0.05586 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.047557 | 0.35763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02131 | 0.018347 | 0.33632 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35763 | 0.33647 | Изменение стоимости объекта по результатам торгово-закупочных процедур. Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.024705 | 0 | 0.13729 | 0.00198 | 0.06606 | 0.04689 | 0.02236 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.018257 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0018087 | 0.13531 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.12961 | Изменение стоимости объекта по результатам торгово-закупочных процедур. Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0.076818 | 3.801 | 4.1745 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 11.1462 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 11.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6987 | 0.076818 | 3.1082 | 3.8346 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 9.6218 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6987 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4362 | 0.076818 | 2.7307 | 3.527 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 8.3594 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4362 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 0.89311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6051 | 0.076818 | 2.7191 | 3.6917 | 2.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6051 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5466 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | И | 2016 | нд | 2022 | нд | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 0.076818 | 2.4278 | 3.4082 | 1.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | И | 2016 | нд | 2024 | нд | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1805 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 9.2196 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2964 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 0.076818 | 3.2091 | 3.1089 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 8.5795 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.10206 | 0 | 0.31202 | 0.02525 | 0.077016 | 0.17424 | 0.035509 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.041492 | 0.31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31202 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31202 | 0.50033 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 127 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04439 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.2449 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г.Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 129 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04711 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.277 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 130 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.18741 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.96533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.96533 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.05215 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.20216 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур (Союзэлектроавтоматика № 07-867/16 от 09.11.2016). Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.09322 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.37462 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.06281 | 0 | 0.10401 | 0.0084167 | 0.025672 | 0.058082 | 0.011836 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.21094 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.10304 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.39146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.39146 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04768 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.26439 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 126 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.20017 | 0 | 0.20801 | 0.016833 | 0.051344 | 0.11616 | 0.023672 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.94241 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04452 | 0 | 0.10401 | 0.0084167 | 0.025672 | 0.058082 | 0.011836 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.24753 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 125 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.15577 | 0 | 0.10401 | 0.0084167 | 0.025672 | 0.058082 | 0.011836 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.67503 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 128 от 28.03.2017
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2017 | нд | 0.04308 | 0 | 0.10401 | 0.0084167 | 0.025672 | 0.058082 | 0.011836 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.19947 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение стоимости по результатам утверждения проектно-сметной документации, приказ № 147 от 05.04.2017 Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.05544 | 0 | 0.32263 | 0.00556 | 0.1553 | 0.11038 | 0.05139 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.24678 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам, уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур. Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04619 | 0 | 0.32263 | 0.00556 | 0.1553 | 0.11038 | 0.05139 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.1986 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам, уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур. Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.04413 | 0 | 0.32263 | 0.00556 | 0.1553 | 0.11038 | 0.05139 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.18618 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам, уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур. Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.05378 | 0 | 0.32263 | 0.00556 | 0.1553 | 0.11038 | 0.05139 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.19628 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам, уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур. Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.04416 | 0 | 0.10401 | 0.0084167 | 0.025672 | 0.058082 | 0.011836 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.22746 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением стоимости оборудования, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | нд | 2021 | нд | 0.81317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88899 | 6.6852 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7593 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 0.67718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0.074153 | 2.3844 | 1.2507 | 1.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72924 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | нд | 2025 | нд | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 9.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2449 | 0 | 9.319 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 11.07.2016
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 1.2762 | 0 | 2.3595 | 0.18446 | 0.58959 | 1.3339 | 0.25158 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.14831 | 2.1751 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 8.6435 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Изменение срока реализации, года окончания , в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР выполнена по укрупненным показателям. Оценка полной стоимости ИП при корректировке выполнена в соответствии с ПСД, утвержденной приказом от 15.06.2017 № 270. Проектными решениями определена необходимость в проведении работ с измененными технико-экономическими показателями: в соответствии с требованиями АРДУ включены трансформаторы тока класса точности 0,5, это повлекло дополнительный объем работ по реконструкции порталов и переподвеску проводов, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | Н | 2022 | 2019 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | Н | 2020 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | Н | 2020 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2020 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | Н | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | Н | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | Н | 2022 | 2019 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение срока реализации, года окончания в связи с отсутствием возможности организации каналов связи, удовлетворяющих требованиям РДУ. Изменение освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.05513 | 0 | 0.35536 | 0.02114 | 0.15001 | 0.12863 | 0.05558 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.047255 | 0.35536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02114 | 0.018347 | 0.33422 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35536 | 0.28881 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам, уменьшение стоимости по результатам -торгово-закупочных процедур. Объект введен
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3055 | 0.21993 | 0.56901 | 1.2874 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3055 | 0.21993 | 0.56901 | 1.2874 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3055 | 0.21993 | 0.56901 | 1.2874 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки ПСД, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3055 | 0.21993 | 0.56901 | 1.2874 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3595 | 0.18446 | 0.58959 | 1.3339 | 0.25158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3055 | 0.21993 | 0.56901 | 1.2874 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3595 | 0.18446 | 0.58959 | 1.3339 | 0.25158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3604 | 0.21299 | 0.58254 | 1.318 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.3595 | 0.18446 | 0.58959 | 1.3339 | 0.25158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.028991 | 0.17619 | 0.25148 | 0.16113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.028991 | 0.17619 | 0.25148 | 0.16113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.7206 | 29.6536 | 4.7058 | 162.5711 | 4.7057 | 81.3006 | 40.767 | 35.7977 | 169.8655 | 5.3603 | 85.5843 | 55.7668 | 23.1542 | 21.6185 | 165.9148 | 18.9775 | 142.7111 | 19.3295 | 144.6255 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.0059992 | 19.8584 | 20.5275 | 3.0008 | 0 | 70.0273 | 0 | 64.9772 | 0 | 0 | 0.32764 | 0 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 73.3237 | 0 | 67.6372 | 157.8645 | 165.1589 | нд
4.4. | Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 18.983 | 4.9159 | 0.29821 | 20.1558 | 0.29821 | 4.4088 | 0 | 15.4488 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 2.6803 | 20.1558 | 0.039655 | 0.29821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052242 | 19.8576 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8576 | 20.5324 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР выполнена в соответствии с ПСД, утвержденной приказом от 14.12.11 № 443. Оценка полной стоимости ИП при корректировке выполнена в соответствии с ПСД, утвержденной приказом от 20.03.2017 № 110. Проектными решениями определено оборудование, цена котрого, выше заложенной в плановой стоимости, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Объект введен
4.4. | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 40 (РП - шт., КЛ-10 кВ 4,279 км, ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-02.31-1163 | С | 2011 | 2021 | 2025 | 13.2302 | 13.2302 | 2.8936 | 67.8748 | 2.8935 | 38.4972 | 20.8959 | 5.5882 | 67.8748 | 2.8935 | 38.4972 | 20.8959 | 5.5882 | 9.0259 | 67.8748 | 9.0256 | 67.8724 | 8.6409 | 64.9794 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.000775 | 0.000805 | 0.000273 | 0.000805 | 0 | 0.000805 | 0 | 64.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9794 | 64.9805 | 64.9805 | Смещение данного ИП за период планирования, изменение разбивки освоения по годам в связи с изменением сроков по реализации договора ТП Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ №1135А/11 от 16.05.2011.
4.4. | Строительство РП-10 кВ № 30 и подключение его от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", 2 пусковой комплекс (КЛ-10 кВ 3,55 км, ячейка 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2142 | С | 2011 | 2019 | 2025 | 11.5075 | 11.5075 | 1.514 | 74.5405 | 1.514 | 38.3946 | 19.8712 | 14.7607 | 74.5405 | 1.514 | 38.3946 | 19.8712 | 14.7607 | 9.9123 | 74.5405 | 9.9123 | 74.5405 | 9.711 | 73.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0265 | 0 | 0 | 73.0265 | 73.0265 | Проект КЛ-10кВ разработан в 2011 году и требует корректировки в части прохождения трассы КЛ, в связи с чем изменен срок окончания реализации. Также есть возможность резервирования по сетям 10кВ. Перенос срока не повлияет на надежность работы сети. Изменение разбивки освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.4. | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №153 ВЛ-10 318-22 "К.Маркса" в п.Приводино Котласского района Архангельской области (0,16 МВА, 0,4 км) | I_000-13-1-03.31-1348 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15765 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11249 | 0 | 1.0731 | 0 | 1.1856 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 13.10.2017 г.
4.4. | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №290 ВЛ-10 345-01 "Заозерье" в с.Слобода Вилегодского района Архангельской области (0,16 МВА; 0,9 км) | I_000-13-1-03.31-1349 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.7695 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 24.10.2017 г.
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 123 ВЛ-10 314-13 Козьмино в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,04 км) | I_000-13-2-03.31-1350 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08271 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04638 | 0 | 0.50736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 05.10.2017
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 143 ВЛ-10 352-03 Задовая в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,3 км) | I_000-13-2-03.31-1354 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08306 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 02.10.2017
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 96 ВЛ-10 313-14 Черемуха в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,08 км) | I_000-13-2-03.31-1355 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62911 | 0.05443 | 0.38616 | 0.12945 | 0.05907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 | 0.62911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05443 | 0 | 0.57468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62911 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 12.10.2017
4.4. | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | F_000-11-2-03.13-0053 | П | 1993 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.4. | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. | F_000-11-2-03.13-0003 | П | 2008 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 250 ВЛ-10 313-11 Борки в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,45 км) | I_000-13-2-03.31-1356 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0.10549 | 0.74532 | 0.14646 | 0.10913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18833 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 11.10.2017
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д.Курцево Котласского района Архангельской области (0,16 МВА) | I_000-13-2-03.31-1357 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06828 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03828 | 0 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 17.10.2017
4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | нд
4.5. | Приобретение земельных участков ООО "Агропромышленная компания "Любовское" площадью 1018 кв.м. под установку электроопор, расположенных по адресу Архангельская область, Приморский район, МО Лисестровское, д.Любовское (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" №07-783/13 от 15.10.2013) | G_000-11-5-06.30-0001 | З | 2017 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0.16982 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. Увеличение стоимости в результате заключения договора на услуги с ООО Архземпроект для выполнения работ по межеваниюПричина изменения срока реализации, года окончания объекта - пересмотр приоритетов при планировании
4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.17106 | 14.5282 | 16.8913 | 347.307 | 1.3718 | 6.2458 | 336.782 | 2.9075 | 1237.9368 | 7.8869 | 171.6584 | 1000.4638 | 57.9277 | 45.1696 | 359.7156 | 31.2036 | 234.6509 | 125.7136 | 945.3659 | 46.7989 | 46.7988 | 50.5899 | 47.8175 | 8.874 | 181.0633 | 18.5481 | 70.4828 | 0 | 132.8195 | 104.197 | 54.8421 | 111.9059 | 38.6685 | 0 | 45.9309 | 0 | 49.7123 | 0 | 119.0382 | 0 | 433.8716 | 294.1148 | 1174.2468 | нд
4.6. | Создание серверного помещения здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в г.Архангельске Архангельской области (6 шкафов) | F_000-15-1-04.20-0156 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 15.0792 | 0.2811 | 4.0046 | 9.0602 | 1.7333 | 15.0792 | 0.2811 | 4.0046 | 9.0602 | 1.7333 | 2.0052 | 15.0792 | 1.9678 | 14.7981 | 1.983 | 14.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.16674 | 14.7981 | 0 | 0 | 14.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0792 | 15.0792 | Изменение срока реализации, года окончания ИП в связи с приорететностью ИП (G_000-11-1-03.13-2518) "Реконструкция ПС 110/35/6 №7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА"
4.6. | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (шкаф связи - 2 шт., ВОЛС - 0,451 км) | F_000-11-2-04.20-2392 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.17106 | 0.17106 | 0 | 1.2472 | 0.09816 | 0.15908 | 0.86223 | 0.12771 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.16585 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09816 | 0.09816 | 1.149 | 0.43625 | 0 | 0.01905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0.4553 | уменьшение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 1.3022 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | без изменений
4.6. | Приобретение мобильной установки для очистки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0009 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070971 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КГРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1327 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2912 | 0.09127 | 2.5484 | 1.8103 | 0.84115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | Новый ИП. Протокол совещания 87/323 от 08.08.2014
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1328 | П | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0779 | 0.08199 | 2.4457 | 1.7373 | 0.81284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 5.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0779 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте ЧРЭС с.Черевково, Красноборский район Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1329 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2912 | 0.09127 | 2.5484 | 1.8103 | 0.84115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 353 «Григорово» Котласского РЭС, д.Григорьево Котласский район Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1330 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 0.11058 | 3.2893 | 2.3367 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90821 | 6.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» Черевковского РЭС д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1331 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 0.11058 | 3.2893 | 2.3367 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90821 | 6.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.6. | Организация канала связи БШПД АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» в части установки радиомачты и оборудования БШПД, д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1332 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 0.07584 | 2.2624 | 1.6072 | 0.75172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 4.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0067 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5533 | 0 | 0 | 29.5386 | 0.01462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 29.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9346 | 0 | 7.6186 | 0 | 0 | 0 | 29.5533 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 05.02.2018 №1
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 75 «Лапоминка» в д.Лапоминка Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0011 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | Новый ИП. Решение СД Общества от 19.07.2016 (протокол № 214/5) "Об утверждении целевые модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/6 кВ № 11 «Нефтебаза» в д.Талаги Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0010 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73074 | 5.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10315 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4952 | Новый ИП. Решение СД Общества от 19.07.2016 (протокол № 214/5) "Об утверждении целевые модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.6. | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0044 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | Новый ИП. Протокол совещания диагностических и ремонтных подразделений необходимым парком оборудования №17 от 05.02.2017.
4.6. | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) для ПО "ВЭС" | I_000-15-1-07.30-0035 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | Новый ИП. Предписание Управления Роскомнадзора по Архангельской области и НАО №П-29/3/9-нд/-/977 от 26.02.2016
4.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | Новый ИП. заключение договора ПАО "Мегафон" ДОП У-12 от 25.02.2016
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0054 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение испытательного комплекса (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0023 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | Новый ИП. Акт технического состояния от 15.02.2017
4.6. | Приобретение спутникового телефона (5 шт.) | I_000-15-1-07.30-0037 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | Новый ИП. Акт-предписание № АП-СЗ-021/16-ЦП от 19.02.2016
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 4 (3 компл.) | I_000-12-1-07.30-0030 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | Новый ИП. План мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 07.07.2016 № 307 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 5 (1 компл.) | I_000-12-1-07.30-0031 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | Новый ИП. План мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 07.07.2016 № 307 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 6 (4 компл.) | I_000-13-1-07.30-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Новый ИП. План мероприятий от 28.07.2016, разработанный во исполнение Приказов № 307 «О результатах расследования несчастного случая в ПО ПЭС" от 07.07.2016 и №387«О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 28.06.2016.
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 7 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0003 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | Новый ИП. План мероприятий от 28.07.2016, разработанный во исполнение Приказов № 307 «О результатах расследования несчастного случая в ПО ПЭС" от 07.07.2016 и №387«О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 28.06.2016.
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 8 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0004 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | Новый ИП. План мероприятий от 28.07.2016, разработанный во исполнение Приказов № 307 «О результатах расследования несчастного случая в ПО ПЭС" от 07.07.2016 и №387«О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 28.06.2016.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0001 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.8561 | 0 | 0 | 2.8561 | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.37979 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 2.4029 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 0.33383 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.3681 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение автомобиля грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0003 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5391 | 0 | 0 | 1.5391 | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 0.20467 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.8246 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Объект введен в 2016г. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0004 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7236 | 0 | 0 | 2.7236 | 0 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 0.36217 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.6401 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур.Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0006 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.30384 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.4029 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Объект введен в 2016г. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0007 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 0.30384 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 1.6828 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение бортового не полноприводного автомобиля (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0008 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 0.19506 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.6085 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Объект введен в 2016г. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0009 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5185 | 0 | 0 | 2.5185 | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 0.33491 | 2.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5185 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5185 | 2.1794 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 100 кВт (1шт.) | I_000-11-1-07.10-0058 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению транспортными средствами и самоходными машинами б/н от 17.02.2017г.
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 250 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0059 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению транспортными средствами и самоходными машинами б/н от 17.02.2017г.
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 400 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0060 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению транспортными средствами и самоходными машинами б/н от 17.02.2017г.
4.6. | Приобретение снегоходов (8 шт.) | F_000-15-1-07.10-0013 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 0.28298 | 2.128 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.0251 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0017 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72128 | 5.424 | 0.72128 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 0.64574 | 4.856 | 0.64574 | 4.856 | 0.17754 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 1.3351 | пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развитияПричины изменения срока реализации, года окончания ИП - изменение приоритетов при планировании ИПР
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | G_000-15-1-07.10-0018 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48431 | 3.642 | 0.48431 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости( 2шт.) | G_000-15-1-07.10-0044 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15288 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0019 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 9.222 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2263 | 9.222 | 1.2263 | 9.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0021 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4476 | 10.886 | 1.4476 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | G_000-15-1-07.10-0025 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1435 | 23.639 | 3.1435 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.639 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0027 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 10.578 | 1.4066 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0041 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75678 | 5.691 | 0.75678 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0029 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10279 | 0.773 | 0.10279 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0037 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 23.972 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 23.972 | 3.1878 | 23.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение лодочного мотора (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0039 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048138 | 0.362 | 0.048138 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0040 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073404 | 0.552 | 0.073404 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0032 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40545 | 3.049 | 0.40545 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0042 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7859 | 5.91 | 0.7859 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0023 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6367 | 4.788 | 0.6367 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0024 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 1.5032 | 11.304 | 1.5032 | 11.304 | 1.5032 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 11.304 | без изменений
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0026 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93271 | 7.014 | 0.93271 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.245 | 0 | 0 | 11.245 | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9839 | 0.00285 | 1.4953 | 11.245 | 1.4953 | 11.245 | 1.461 | 10.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 10.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 10.9867 | Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | G_000-15-1-07.10-0016 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 9.464 | 1.2585 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0043 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73045 | 5.493 | 0.73045 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР.
4.6. | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0030 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 17.0309 | 0 | 0 | 17.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 17.0309 | 2.2647 | 17.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0309 | 0 | В целях обеспечения непрерывной производственной деятельности, для оперативного выполнения работ по тех. присоединению и капитальному ремонту, учитывая отсутствие основных марок техники в РЭСах и удаленность их от основной базы, было принято решение о замене ряда объектов в ИПР для доукомплектования производственных отделений необходимыми транспортными средствами и самоходными машинами. Объект исключен из ИПР.
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0020 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74043 | 5.568 | 0.74043 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0033 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 11.1508 | 0 | 0 | 11.1429 | 0.00789 | 1.7819 | 13.4 | 1.7819 | 13.4 | 1.4828 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 11.1508 | Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития, изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0034 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 6.769 | 0.00263 | 1.6553 | 12.448 | 1.6553 | 12.448 | 0.90048 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 6.7716 | Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Причины изменения срока реализации, года окончания ИП - изменение приоритетов при планировании ИПР
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0035 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0.20106 | 1.512 | 0.20106 | 1.512 | 0.20106 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 1.512 | изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
4.6. | Приобретение лодочного мотора (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0036 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074202 | 0.558 | 0.074202 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0038 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0.076064 | 0.572 | 0.076064 | 0.572 | 0.076064 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0.572 | изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
4.6. | Приобретение сетевого коммутатора уровня ядра (10 шт.) | G_000-15-1-07.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.61925 | 0 | 0 | 0.61925 | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.082347 | 0.61925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61925 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61925 | 0.65508 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
4.6. | Приобретение МФУ черно-белой печати (формат А3) типовая конфигурация (ТМФУ1,2) (6 шт.) | G_000-15-1-07.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0.14765 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.6525 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
4.6. | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.027926 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19915 | Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.041223 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.289 | Пересчет стоимости с учетом применения индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора
4.6. | Приобретение оборудования для системы видеофиксации (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0023 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | Новый ИП. Решение Правления ПАО «Россети» от 23.08.2016 № 508пр/4 (п.4.3), Приказ МРСК №599 от 21.09.2016 «О реализации поручений Правления», Приказом МРСК №832 от 27.12.2016 «О разработке программы по внедрению системы аудио и видеофиксации»
4.6. | Приобретение ноутбуков (26 шт.) | I_000-15-1-07.20-0005 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | Новый ИП. Протокол техсовета № 156 от 22.12.2017
4.6. | Приобретение оборудования для системы видеоконференцсвязи (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8897 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | Новый ИП. Протокол техсовета № 156 от 22.12.2017
4.6. | Приобретение серверного и коммутационного оборудования (10 шт.) | I_000-15-1-07.20-0032 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 0 | 0 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7806 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | Новый ИП. Протокол техсовета №12 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение оборудования связи (коммутатор - 108шт., сервер - 1 шт., радиомодем - 2 шт.) | F_000-15-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.0765 | 0 | 0 | 9.0765 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 1.207 | 9.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | 8.3951 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Объект введен в эксплуатацию в 2016г. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2017г. По условиям договора.
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (3 шт) | G_000-15-1-07.30-0020 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0.34574 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4895 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации проекта по причине полного финансирования объекта в году ввода по условиям договора.
4.6. | Приобретение поверочной установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0020 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047945 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение магазина сопротивлений (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18895 | 0 | 0 | 0.18895 | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.025127 | 0.18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18895 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18895 | 0.17711 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение сроков окончания реализации ИП, по причине погашения кредиторской задолженности в 2018г. По условиям договора.
4.6. | Приобретение Хроматографа (1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0.19282 | 1.45 | 0.19282 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.2455 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. Объект введен
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0022 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17287 | 1.3 | 0.17287 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | Данные объект исключен, т.к. создан другой ИП G_000-15-1-07.30-0020 "Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера, ПЭ-9210 (3 шт)" и закупка данного оборудования будет осуществляться уже по новому ИП
4.6. | Приобретение системы измерения ЧР (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.13298 | 1 | 0.13298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.807 | Изменение стоимости на основании фактически сложившихся затрат. Изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
4.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0.37899 | 2.85 | 0.37899 | 2.85 | 0.3062 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.3026 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедурИзменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
4.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | Изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР Изменение разбивки освоения по годам по причине изменения срока реализации, года окончания ИП.
4.6. | Приобретение титратора автоматического серии Т, (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0009 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0.3391 | 2.55 | 0.3391 | 2.55 | 0.15368 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.1557 | Пересчет стоимости с учетом идексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0057 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | Новый ИП. Протокол б/н от 17.02.2017
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | I_000-15-1-07.10-0046 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071924 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния ОС б/н от 12.09.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 24.12.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 24.12.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 12.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 12.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 12.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 12.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС№11 от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС №12 от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС №13 от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС №10 от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС №14 от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 07.10.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 01.11.2016.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0048 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0047 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния ОС б/н от 12.09.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 13.09.2016, Акт обследования технического состояния ОС б/н от 06.10.2016
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0051 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния ОС б/н от 09.09.2016,Акт обследования технического состояния ОС б/н от 06.10.2016
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0058 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 0 | 0 | 8.9456 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0048 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | Новый ИП. Акт технического обследования ОС б/н от 12.09.2016
4.6. | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0047 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | Новый ИП. Акт технического обследования ОС б/н от 09.01.2017
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(8 шт.) | I_000-11-1-07.10-0051 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт обследования основных средств №1 от 01.11.2016 г
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0052 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС б/н от 06.10.2016
4.6. | Приобретение трактора трелевочного (1 шт.) | I_000-13-1-07.10-0049 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0049 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | Новый ИП. Акт обследования ОС б/н от 09.09.2016, Акт обследования ОС б/н от 20.09.2016
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0050 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0052 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС №1 от 13.09.2016
4.6. | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-14-1-07.10-0050 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | Новый ИП. Акты обследования ОС б/н от 20.09.2016, Акты обследования ОС б/н 09.01.2017
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0051 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(13 шт.) | I_000-15-1-07.10-0052 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 0 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | Новый ИП. Акты обследования ОС б/н от 12.09.2016, Акт обследования ОС №7 от 13.09.2016, Акт обследования ОС №17 от 13.09.2016, Акт обследования ОС №16 от 13.09.2016,Акты обследования ОС б/н от 07.10.2016, Акты обследования ОС №3 от 22.11.2016, Акты обследования ОС №4 от 22.11.2016, Акты обследования ОС б/н от 26.01.2017
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-12-1-07.10-0056 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акты обследования ОС б/н от 06.10.2016, 07.11.2016
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0051 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС б/н от 07.10.2016
4.6. | Приобретение автокрана (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0055 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | Новый ИП. акт технического обследования ОС №21 от 07.10.2016
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с грейфер захватом (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0055 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС б/н от 06.10.2016
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКО (2 шт.) | I_000-13-1-07.10-0052 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС б/н от12.09.2016
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (3 шт.) | I_000-13-1-07.10-0054 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение Катера (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0057 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | Новый ИП. Взамен техники, имеющей превышение нормативного срока эксплуатации, акт технического обследования ОС №4 от 01.11.2016
4.6. | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-12-1-07.10-0058 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 17.02.2017
4.6. | Приобретение вакуумного реклоузера 35кВ , разъединителя с приводом , установленных на отпайке ВЛ-35кВ Пономаревская к ПС 35/10 кВ Комплекс в сторону ПС 35/10 кВ Пономаревская (1 комплект) | I_000-14-1-07.30-0018 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | Новый ИП. Договор услуги от 17.06.2016 №07-408/16
4.6. | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-13-1-07.30-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение коммутатора уровня ядра (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0019 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | Новый ИП. Протокол техн. совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение типовой конфигурации № 1 (ТМФУ1) (15 шт.) | I_000-15-1-07.20-0020 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | Новый ИП. Протокол техн. совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0027 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | Новый ИП. Постановление Управления Роскомнадзора по Архангельской области и НАО от 03.03.2016 "Об административных правонарушениях"
4.6. | Приобретение сварочного аппарата (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0028 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение комплекта поискового (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0003 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | Новый ИП. Акт технического состояния от 07.11.2016
4.6. | Приобретение поискового приемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0012 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010573 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | Новый ИП. Акт технического состояния от 20.05.2016
4.6. | Приобретение измерительного комплекса для диагностики качества контуров заземления (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0005 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение прибора для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0006 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение микромилликилоомметра (6 шт.) | I_000-14-1-07.30-0008 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла для ПО "АЭС" (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0013 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034724 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение прибора контроля выключателей (2 шт.) | I_000-12-1-07.30-0024 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | Новый ИП. Протокол технического совещания №17 от 15.02.2017
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 1 (10 компл.) | I_000-15-1-07.30-0029 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | Новый ИП. План мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 307 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 2 (1 компл.) | I_000-14-1-07.30-0012 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | Новый ИП. План мероприятий от 28.07.2016, разработанный во исполнение Приказов № 307 «О результатах расследования несчастного случая в ПО ПЭС" от 07.07.2016 и №387«О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 28.06.2016.
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 3 (2 компл.) | I_000-11-1-07.30-0016 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | Новый ИП. План мероприятий, разработанный во исполнение Приказа от 28.06.2016 № 307 «О результатах расследования тяжелого несчастного случая в ПО Плесецкие ЭС Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0030 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | Новый ИП. Протокол тех. совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение радиоретранслятора (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0017 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0032 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение спутникового телефона (ВЭС) (3 шт.) | I_000-12-1-07.30-0028 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | Новый ИП. Акт предписания № АП-СЗ-021/16-ЦП от 19.02.2016
4.6. | Приобретение радиоретранслятора (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0038 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение радиомодема (4 шт.) | I_000-13-1-07.30-0005 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (9 шт.) | I_000-15-1-07.30-0036 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение дистанционного пульта управления радиостанцией (4 шт.) | I_000-11-1-07.30-0018 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | Новый ИП. Протокол заседания тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0013 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0014 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0015 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (3 шт.) | I_000-13-1-07.30-0006 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению участков по учету электроэнергии и служб учета производственных отделений необходимым парком оборудования от 15.02.2017 №1
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (14 шт.) | I_000-15-1-07.30-0039 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению участков по учету электроэнергии и служб учета производственных отделений необходимым парком оборудования от 15.02.2017 №1
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (2 шт.) | I_000-11-1-07.30-0019 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению участков по учету электроэнергии и служб учета производственных отделений необходимым парком оборудования от 15.02.2017 №1
4.6. | Приобретние оборудования метрологического (1 шт.) | I_000-12-1-07.30-0032 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению участков по учету электроэнергии и служб учета производственных отделений необходимым парком оборудования от 15.02.2017 №1
4.6. | Приобретение энергомонитора (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0016 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056383 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | Новый ИП. Протокол совещания по оснащению участков по учету электроэнергии и служб учета производственных отделений необходимым парком оборудования от 15.02.2017 №1
4.6. | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (8 шт.) | I_000-15-1-07.20-0022 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение коммутатора уровня ядра (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0021 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 24.10.2016 №147
4.6. | Приобретение коммутационного оборудования под проект ЕИВК (3 шт.) | I_000-15-1-07.20-0028 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | Новый ИП. ПРОТОКОЛ №27пр Заседания Правления от 22_06_2015; Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2016 № 99 "О проведении проекта по внедрению единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в ПАО "МРСК Северо-Запада". Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.07.2016 № 417 "О реализации проекта "Создание единого информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня ПАО "МРСК Северо-Запада".
4.6. | Приобретение системных блоков (191 шт.) | I_000-15-1-07.20-0030 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | Новый ИП. Протокол тех.совета №63 от 19.06.2017
4.6. | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (1 шт.) | I_000-15-5-07.20-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | Новый ИП. Протокол техн. совета №63 от 19.06.2017
4.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-15-1-07.20-0031 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22212 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | Новый ИП. В целях реализации распоряжения №235р «Об утверждении плана мероприятий по проведению централизованной закупочной процедуры» от 04.05.2017 и распоряжения №279р «О проведении открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на создание системы предотвращения утечки информации (DLP) в ДЗО ПАО «Россети»» от 26.05.2017
4.6. | Приобретение стационарных досмотровых рентгеновских установок (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0048 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 19.06.2017
4.6. | Создание и модернизация систем кондиционирования технологических помещений АУ "Архэнерго" (1 система) | F_000-15-2-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 0.48672 | 3.6601 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.6601 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (11 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.6233 | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 0.74778 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.3 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.083644 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.4 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.50345 | 0.00285 | 0.067327 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.16729 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.6 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.1707 | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 0.42164 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1707 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 0.40049 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 0.21082 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.9 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5538 | 0.00303 | 0.47298 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.10 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9313 | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 0.25682 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.11 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6045 | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 0.34635 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.12 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3893 | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 0.58368 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.13 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0791 | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 0.54244 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0791 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 0.18783 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.4443 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 0.16893 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.18 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1229 | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 0.14932 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение лодки (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.19 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.01988 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
4.6. | Приобретение лодки (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.20 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.2368 | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.031489 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение снегоходов (4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.21 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.85478 | 0 | 0 | 0.85478 | 0 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.11367 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85478 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.22 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42751 | 0 | 0 | 0.42751 | 0 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.056849 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение снегоходов (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.23 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 0.21397 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.028454 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.24 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42751 | 0 | 0 | 0.42751 | 0 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.056849 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию. Остальные показатели по ИП - без изменений.
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0005 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.17992 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | без изменений
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (13 шт.) | F_000-15-1-07.10-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 0.14587 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1275 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Изменение стоимости по итогам торгово-закупочных процедур,
4.6. | Приобретение трала низкорамного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 0.16938 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 1.2761 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Изменение стоимости в связи с ростом цен, по результатам торгово-закупочных процедур.
4.6. | Приобретение лодки (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0.55155 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.073344 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 | 0.44805 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. Объект введен
4.6. | Приобретение прибора для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0001 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055851 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение прибора для измерения емкости и tg диэлектрических потерь в/в изоляции (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.054283 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | без изменений
4.6. | Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.11484 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | без изменений
4.6. | Приобретение калибратора переменного тока (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.099721 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | без изменений
4.6. | Приобретение аналитических весов с внутренней калибровкой (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.009579 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | без изменений
4.6. | Приобретение прожигающей установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.044548 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | без изменений
4.6. | Приобретение устройства для проверки автоматических выключателей (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0004 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014842 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине пересмотра приоритетов при формировании ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (ячейка - 2 шт., панель - 2 шт., генератор сварочный бензиновый - 1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.20681 | 0 | 0 | 0.20681 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.027501 | 0.20681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20681 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20681 | 0.10593 | Оценка стоимости по фактически сложившимся затратам. Объект введен
4.6. | Приобретение ВЛ-10кВ в д.Слобода-Панница протяженностью 9,631 км вместе с земельным участком у Муниципальное Образование «Виноградовский муниципальный район» | G_000-12-5-01.32-1040 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.10114 | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.01345 | 0.10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.14514 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. Изменение стоимости по итогам торгово-закупочных процедур
4.6. | Приобретение дизель-генераторных установок контейнерного типа (5 компл.) | I_000-11-1-07.30-0028 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9796 | 0 | 0 | 57.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7101 | 57.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9796 | Новый ИП. Протокол совещания от 24.11.2017 № ДГ/134/2023 о потребности в закупке оборудования (ДГУ, ИБП, НМ, прочее оборудование), необходимого для обеспечения надежного электроснабжения мероприятий особой важности, организуемых фондом «Росконгресс».
4.6. | Приобретение роботов тренажеров (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0051 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0 | 0 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092081 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | Новый ИП. Акт обследования объекта № 1 от 07.12.2017, акт обследования объекта №2 от 07.12.2017, Акт обследования объекта № 3 от 08.12.2017
4.6. | Приобретение стенда для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0049 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23278 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | Новый ИП. Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 06.06.2017 № 391 «Об итогах соревнований профессионального мастерства персонала по учету электроэнергии в 2017 году».
4.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0050 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088598 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | Новый ИП. Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 27.10.2017 №751
4.6. | Приобретение источников бесперебойного питания с контейнером (4 компл.) | I_000-11-1-07.30-0027 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | Новый ИП. Протокол совещания от 24.11.2017 № ДГ/134/2023 о потребности в закупке оборудования (ДГУ, ИБП, НМ, прочее оборудование), необходимого для обеспечения надежного электроснабжения мероприятий особой важности, организуемых фондом «Росконгресс».
4.6. | Строительство учебно-тренировочного полигона распределитьтельных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | I_000-13-2-06.70-0003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08839 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 01.11.2017
4.6. | Приобретение аэросаней (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0059 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | Новый ИП. Протокол техсовета от 23.10.2017
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (23 шт.) | I_000-15-1-07.10-0062 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.334 | 0 | 0 | 125.2464 | 0.087595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6668 | 125.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.334 | 0 | 125.334 | Новый ИП. Программа оснащения филиала "Архэнерго" подъемниками (в том числе повышенной необходимости) в период 2017-2021г.г.
4.6. | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0060 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 23.10.2017
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0061 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | Новый ИП. Акт обследования объекта ОС от 22.11.2016, Акт обследования объекта ОС от 10.12.2017
4.6. | Приобретение струйных плоттеров (3 шт) | I_000-15-1-07.20-0033 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0 | 0 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035892 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | Новый ИП. Протокол техсовета №12 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение ИТ-оборудования для обеспечения функций гарантированного поставщика (1 комп.) | I_000-15-1-07.20-0037 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 0 | 0 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | Новый ИП. Приказ Архэнерго №886 от 25.12.2017
4.6. | Приобретение тестер-анализатора пакетных сетей (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0035 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0 | 0 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060151 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | Новый ИП. Протокол №67 от 07.02.2018
4.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-15-1-07.20-0034 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0 | 0 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094238 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | Новый ИП. Приказ филиала "Архэнерго" от 11.01.2018 №20
4.6. | Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8317 | 4.6628 | 127.9758 | 86.6197 | 34.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7542 | 253.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6628 | 0 | 249.169 | 0 | 253.8317 | Новый ИП. Акт -предписание по результатам комплексной проверки производственно-хозяйственной деятельности №С3 06-АЭ-2013 (КП) от 20.12.2013, выданный РУТН Северо-Запада филиала ОАО ФСК ЕЭС" ЦТН
4.6. | Приобретение системных блоков (350 шт.) | I_000-15-1-07.20-0038 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4838 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 26.1983 | Новый ИП. Протокол техсовета №13 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ (360 шт.) | I_000-15-1-07.20-0039 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7698 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 28.3487 | Новый ИП. Протокол техсовета №13 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ, плоттеров (374 шт.) | I_000-15-1-07.20-0041 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | Новый ИП. Протокол техсовета №13 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0022 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033277 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение установки определения пробивного напряжения масла (6 шт.) | I_000-15-1-07.30-0057 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение микроомметра (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0058 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10684 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80346 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение прибора для контроля выключателей (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0026 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037586 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28265 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение набора для монтажа кабеля (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0024 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022435 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0060 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08845 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение установки для сушки твердой изоляции (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50021 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0014 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65564 | 0 | 0 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087186 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0.65564 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение световой башни аварийного освещения с генератором (20 шт.) | I_000-15-1-07.30-0061 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62815 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение сервера звукозаписи (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0036 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20882 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | Новый ИП. Приказ №522 от 31.10.2017
4.6. | Приобретение многофункционального сенсорного терминала (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0022 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | Новый ИП. Приказ МРСК 31 от 22.01.2018
4.6. | Приобретение рефлектометра высоковольтного осциллографического (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0025 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016022 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 06.02.2018 №9
4.6. | Приобретение серверного и сетевого оборудования: маршрутизаторов, СХД (14 шт.) | I_000-15-1-07.20-0042 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67696 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | Новый ИП. Протокол техсовета №13 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение мобильной лаборатории высоковольтной метрологической (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0054 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета от 05.02.2018 № 7.
4.6. | Строительство маслохозяйства в г.Котласе Архангельской области при РПБ ПО Котласские электрические сети (двухэтажное кирпичное здание 36х18 м и резервуары общим объемом 80 м3) (1 шт.) | I_000-13-2-06.10-0032 | К | 2014 | нд | 2025 | нд | нд | 10.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.451 | 1.1203 | 17.7379 | 6.9109 | 11.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 26.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 25.7991 | 0 | 0 | 0 | 26.9531 | Новый ИП. Акт-предписание регионального центра технической инспекции Северо-Запада ОАО ФСК ЕЭС № 10А-2005 от 19.04.2005 г.
4.6. | Приобретение метрологического оборудования и средств измерений (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0053 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62683 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета от 05.02.2018 № 7.
4.6. | Приобретение машины энергетической самоходной (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0064 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2589 | 0 | 0 | 30.2524 | 0.0064793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0238 | 30.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5074 | 0 | 0 | 0 | 15.7516 | 0 | 0 | 0 | 30.2589 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 05.02.2018 №1
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0070 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | Новый ИП. Акт обследования объекта основных средств от 01.03.2018
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0069 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14199 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | Новый ИП. Акт обследования объекта основных средств от 01.03.2018
4.6. | Приобретение серверного и сетевого оборудования: серверов, коммутаторов (22 шт.) | I_000-15-1-07.20-0040 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | Новый ИП. Протокол техсовета №13 от 06.02.2018
4.6. | Приобретение передвижных электротехнических лабораторий (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0062 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4024 | 0 | 0 | 39.3931 | 0.0093011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2397 | 39.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4024 | Новый ИП. Протокол технического совета №9 от 06.02.2018.
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0054 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | Новый ИП. Протокол совещания №2 от 05.02.2018
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0065 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | 0 | 0 | 13.299 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 13.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | Новый ИП. Программа оснащения филиала подъемниками в период 2017-2021гг.
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0066 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 0 | 17.8272 | 0.0070153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8342 | Новый ИП. Акты технического обследования ОС б/н от 28.01.2016
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0068 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9712 | 0 | 0 | 8.9592 | 0.012055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 8.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6585 | 0 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 8.9712 | Новый ИП. Протокол тех.совета от 05.02.2018 №1
4.6. | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | I_000-11-2-04.40-2288 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2004 | 0.37898 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 12.8214 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 0 | 12.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2004 | Новый ИП. Представление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области от 02.07.2007 № 08-10/02-07 ; Акт внеплановой проверки соблюдения требований водоохранного законодательства Комитета по экологии Архангельской области от 20.07.2009 №16-23/20.
4.6. | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | F_000-11-2-04.40-2287 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.7602 | 0.46655 | 1.4702 | 2.3055 | 0.51792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63301 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 4.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7602 | 0 | Объект исключен из ИПР по причине изменения тех.решений в результате разработки , что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
4.6. | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | F_000-15-2-06.70-0153 | З | 2014 | нд | нд | нд | нд | 5.8674 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (14 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.16 | З | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
4.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0017 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.6. | Проектирование. Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0314 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
4.6. | Проектные работы по строительству кабельных линий 10 кВ ПС №14 - РП №21, РП №21 - РП №20, ПС №1 - ТП №440 | F_000-11-1-02.31-2202 | П | 2011 | нд | нд | нд | 11.2688 | 0.52596 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016. НЗС в размере 0,526 млн руб без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 456.6144 | 875.8719 | 313.3812 | 5843.7925 | 293.4537 | 2982.8399 | 1842.9014 | 724.5974 | 7966.543 | 439.2608 | 4214.97 | 2409.7325 | 902.5797 | 0 | 5365.3797 | 0 | 4899.5588 | 0 | 6689.3251 | 101.3753 | 108.8635 | 187.6733 | 211.9616 | 345.1067 | 643.0115 | 1584.884 | 1942.0609 | 397.4419 | 682.1092 | 436.7258 | 634.2945 | 506.7415 | 626.0945 | 501.255 | 660.4945 | 489.9446 | 686.9143 | 490.563 | 714.3908 | 492.003 | 742.9665 | 5432.3387 | 7544.2982 | нд
5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9251 | 331.9966 | 4.3636 | 1881.4346 | 86.5172 | 1237.1706 | 300.992 | 256.7548 | 3032.047 | 201.0279 | 2049.9579 | 533.1057 | 247.9555 | 0 | 1710.2484 | 0 | 1689.1721 | 0 | 2409.7668 | 44.0968 | 51.585 | 38.681 | 85.9425 | 108.4239 | 480.3891 | 1325.3957 | 1290.1701 | 65.8784 | 178.7193 | 49.144 | 187.8589 | 50 | 183.0053 | 51.8211 | 144.1551 | 49.5532 | 148.3589 | 49.578 | 138.1739 | 47.8017 | 139.3253 | 1836.277 | 2976.0984 | нд
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9462 | 321.5995 | 4.3636 | 1876.3989 | 86.132 | 1233.031 | 300.546 | 256.6899 | 2988.6775 | 198.4431 | 2013.5384 | 531.2728 | 245.4231 | 0 | 1706.2732 | 0 | 1689.1721 | 0 | 2373.4953 | 40.1216 | 47.6098 | 38.681 | 84.9111 | 108.4239 | 478.2977 | 1325.3957 | 1258.7023 | 65.8784 | 173.9156 | 49.144 | 187.8589 | 50 | 183.0053 | 51.8211 | 144.1551 | 49.5532 | 148.3589 | 49.578 | 138.1739 | 47.8017 | 139.3253 | 1836.277 | 2936.7041 | нд
5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3031 | 552.1735 | 28.7935 | 469.4841 | 4.1058 | 49.7901 | 1574.5239 | 156.1811 | 1203.2597 | 86.3358 | 128.7473 | 0 | 396.9966 | 0 | 440.4088 | 0 | 1235.8319 | 31.5938 | 31.7202 | 35.9265 | 82.3799 | 44.2441 | 221.2888 | 76.6324 | 162.4267 | 65.8784 | 161.519 | 49.144 | 183.856 | 50 | 178.8518 | 51.8211 | 139.8405 | 49.5532 | 143.876 | 49.578 | 133.293 | 47.8017 | 132.169 | 520.5794 | 1539.5006 | нд
5.1.1.1. | Реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_001-65-0-00.00-0000 | П | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 386.7663 | 21.6679 | 324.029 | 4.1058 | 36.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9966 | 0 | 288.2728 | 0 | 0 | 31.5938 | 0 | 35.9265 | 0 | 30.973 | 0 | 53.6434 | 0 | 45.8148 | 0 | 34.401 | 0 | 35 | 0 | 38.9801 | 0 | 34.7554 | 0 | 29.2907 | 0 | 16.3873 | 0 | 355.1722 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
5.1.1.1. | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-65-2-01.41-0000 | П | 2017 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 165.4072 | 7.1256 | 145.4551 | 0 | 12.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2711 | 0 | 22.989 | 0 | 20.0636 | 0 | 14.743 | 0 | 15 | 0 | 12.841 | 0 | 14.7979 | 0 | 20.2872 | 0 | 31.4144 | 0 | 165.4072 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0605 | 12.5063 | 0.90008 | 9.0934 | 0.73664 | 1.7762 | 59.1417 | 5.9142 | 45.8022 | 4.4683 | 2.9571 | 0 | 4.5988 | 0 | 3.5379e-13 | 0 | 46.2291 | 1.6125 | 8.9744 | 2.6285 | 1.984 | 8.2652 | 0.89376 | 0 | 10.9493 | 0 | 6.2888 | 0 | 4.003 | 0 | 4.1535 | 0 | 4.3146 | 0 | 4.4829 | 0 | 4.8809 | 0 | 7.1563 | 10.8938 | 49.1069 | нд
5.1.1.2. | Реконструкция объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_002-65-0-00.00-0000 | П | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 10.8555 | 0.80102 | 7.6166 | 0.73664 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5988 | 0 | 3.5379e-13 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 2.6285 | 0 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2429 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
5.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | G_002-65-2-00.00-0000 | П | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 1.6508 | 0.099068 | 1.4768 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9462 | 321.5995 | 0 | 1311.7191 | 56.4385 | 754.4535 | 295.7035 | 205.1236 | 1355.0119 | 36.3479 | 764.4765 | 440.4688 | 113.7188 | 0 | 1304.6778 | 0 | 1248.7632 | 0 | 1091.4343 | 6.9153 | 6.9153 | 0.12603 | 0.54727 | 55.9146 | 256.1151 | 1248.7632 | 1085.3264 | 0 | 6.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.8038 | 1348.0967 | нд
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,82 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,902 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 81.7073 | 0 | 343.6322 | 15.1445 | 200.6578 | 72.7842 | 55.0456 | 342.3757 | 9.1726 | 190.3183 | 113.1703 | 29.7145 | 0 | 343.6322 | 0 | 328.4876 | 0 | 304.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1445 | 38.0636 | 328.4876 | 304.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6322 | 342.3757 | Изменение стоимости и объема освоения по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №246 от 26.07.2017 г.
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,95 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,731 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,934 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 71.8809 | 0 | 288.0995 | 11.617 | 161.1165 | 72.5382 | 42.8278 | 302.9362 | 7.0542 | 161.6706 | 109.5613 | 24.6501 | 0 | 288.0995 | 0 | 276.4825 | 0 | 205.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 97.2861 | 276.4825 | 205.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0995 | 302.9362 | Изменение стоимости и объема освоения по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №245 от 26.07.2017 г.
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,565 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 114.3876 | 0 | 491.3424 | 24.2277 | 304.7623 | 76.9381 | 85.4143 | 466.8951 | 14.6773 | 311.0454 | 100.509 | 40.6633 | 0 | 491.3425 | 0 | 467.1147 | 0 | 366.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2277 | 99.9526 | 467.1147 | 366.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.3424 | 466.8951 | Изменение стоимости и объема освоения по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №244 от 26.07.2017 г.
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 0,776 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 47.3146 | 0 | 181.6036 | 4.9252 | 84.1548 | 70.7425 | 21.781 | 212.6488 | 4.079 | 84.3093 | 107.1257 | 17.1346 | 0 | 181.6036 | 0 | 176.6784 | 0 | 208.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9252 | 4.5522 | 176.6784 | 208.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6036 | 212.6488 | Изменение стоимости и объема освоения по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №323 от 04.10.2017 г.
5.1.1.3. | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 с УМВД России по Новгородской области
5.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.3. | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.12603 | 0.023937 | 0.099102 | 0 | 0.0029929 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0.098 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. Объект введен в 2016 г.
5.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.75014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 с ПАО "Газпром"
5.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" ориентировочной протяженностью 3 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 11.08.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | 0.32503 | 3.9828 | 1.1352 | 0.98992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32503 | 0 | 6.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-02512-Б/17 от 08.01.2017 с ОАО "Российские железные дороги"
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.97891 | 10.3971 | 0 | 5.0357 | 0.38516 | 4.1396 | 0.44599 | 0.064928 | 43.3695 | 2.5847 | 36.4195 | 1.8329 | 2.5324 | 0 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 36.2715 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0314 | 0 | 2.0913 | 0 | 31.4678 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3943 | нд
5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.137 | нд | 0 | 1.0605 | 0.077166 | 0.52642 | 0.43435 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110/10 кВ "Южная" и КТП-10/0,4 кВ "КНС" для электроснабжения КНС "Аркажи" г. Великий Новгород (заявитель: МУП "Новгородский водоканал") (КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА; КЛ 10 кВ - 0,2 км) | F_000-63-2-02.31-3910 | С | 2014 | 2016 | нд | 0.137 | нд | 0 | 1.0605 | 0.077166 | 0.52642 | 0.43435 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). В утвержденной ИПР данные по проекту ошибочно были отражены отдельным титулом в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт». Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.84191 | 10.3971 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 43.3695 | 2.5847 | 36.4195 | 1.8329 | 2.5324 | 0 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 36.2715 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0314 | 0 | 2.0913 | 0 | 31.4678 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3943 | нд
5.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.22521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 с ООО "Чудово"
5.1.4.2. | Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | И | 2016 | нд | 2019 | нд | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0.31167 | 4.069 | 0.50983 | 0.22552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0.00056021 | 0 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 с ООО "Новгородский кролик"
5.1.4.2. | Реконструкция 1-ой линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,005 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 7.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2422 | 1.7797 | 27.0376 | 0.42758 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 29.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2422 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 с ПАО "Газпром"
5.1.4.2. | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | И | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0.0012159 | 0.019016 | 0.034346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 с ЗАО "Металлопластмасс"
5.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.84191 | 0.84191 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 0 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ПС 110кВ "Солобско" путем установки на отпаечной опоре ВЛ-10кВ, отходящей от яч.12 (2 сек.ш.) КРУН-10кВ ПС 110/10кВ "Солобско" 1-го линейного разъединителя (заявитель-ООО "Сады Старой Руссы", договор ТП №65-01819-С/17 от 06.06.2017 г.) | I_000-64-1-01.32-4052 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0.0015075 | 0.023576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-01819-С/17 от 06.06.17 г. с ООО "Сады Старой Руссы"
5.1.4.2. | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0.04185 | 0.56925 | 0.62278 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г. с ООО "Глория"
5.1.4.2. | Реконструкция 1-ой линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0.01527 | 0.20726 | 0.2267 | 0.06459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г. с ПАО «Ленэнерго»
5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 453.6893 | 543.8753 | 276.1007 | 3520.575 | 206.2873 | 1737.5202 | 1163.9723 | 412.7951 | 4359.994 | 238.0895 | 2165.0061 | 1302.5802 | 654.3183 | 0 | 3237.7083 | 0 | 2876.6 | 0 | 3834.1303 | 55.971 | 55.971 | 97.6396 | 75.6685 | 214.2638 | 118.1235 | 176.2083 | 506.8961 | 303.3725 | 469.6923 | 366.4069 | 412.0076 | 456.7415 | 434.837 | 407.7566 | 437.6816 | 382.7887 | 482.5542 | 376.264 | 512.2248 | 407.0616 | 578.2368 | 3188.5033 | 4027.9224 | нд
5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.8741 | 437.5139 | 92.9391 | 1738.0984 | 92.2421 | 442.7952 | 1022.408 | 180.6532 | 1861.4353 | 124.7274 | 618.005 | 850.8313 | 267.8716 | 0 | 1639.8817 | 0 | 1518.5913 | 0 | 1709.1111 | 1.1158 | 1.1158 | 25.5917 | 14.977 | 99.8605 | 43.2924 | 0.0056743 | 77.446 | 119.7961 | 66.8686 | 277.6791 | 313.3274 | 456.7415 | 414.67 | 130.4567 | 165.6246 | 12 | 136.0907 | 200.9383 | 155.082 | 320.9739 | 380.0019 | 1644.0435 | 1767.3804 | нд
5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.8741 | 207.969 | 51.4037 | 1623.7742 | 82.9645 | 403.2385 | 972.8197 | 164.7514 | 836.0185 | 49.7342 | 261.5464 | 406.6809 | 118.0569 | 0 | 1528.6815 | 0 | 1518.5913 | 0 | 783.4983 | 0.30959 | 0.26114 | 2.1718 | 0.81075 | 9.7624 | 0.044635 | 0.0056743 | 14.6348 | 119.7961 | 1.1185 | 277.6791 | 0 | 456.7415 | 62.2802 | 130.4567 | 165.6246 | 12 | 136.0907 | 200.9383 | 150.6515 | 320.9739 | 253.0979 | 1530.5254 | 784.3536 | нд
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | С | 2010 | 2026 | нд | 88.8006 | 88.8006 | 12.2074 | 345.2394 | 11.1 | 69.9611 | 258.9212 | 5.2571 | 12.2462 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 333.002 | 0 | 332.9917 | 0 | 0 | 0.029986 | 0.029986 | 0.0049748 | 0.0043984 | 0.0053081 | 0.0043985 | 0.0056743 | 0 | 0.005941 | 0 | 0.0061727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 320.9739 | 0 | 333.002 | 0.0087969 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по замене трансформаторов (тех. решения по увеличению трансформаторной являются избыточными (письмо ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.02.2018 №МР2/81-07/1646)). НЗС в размере 12,246 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе
5.2.1.1. | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | С | 2006 | 2024 | 2023 | 54.893 | 54.893 | 12.9279 | 214.0132 | 9.4956 | 36.9725 | 145.0508 | 22.4944 | 214.0132 | 9.4956 | 36.9725 | 145.0508 | 22.4944 | 0 | 200.9383 | 0 | 200.9383 | 0 | 200.9383 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0837 | 0 | 139.8546 | 12 | 0 | 188.9383 | 0 | 0 | 0 | 200.9383 | 200.9383 | Перенос сроков начала реализации проекта в части освоения на 2021 и 2022 года обусловлен переносом срока реализации, года окончания проектов №F_000-63-1-03.13-0073 и F_000-63-1-03.13-0934 вправо.Изменение срока реализации, года окончания ИП по причине изменения приоритетности ИП при планировании ИПР
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | П | 2012 | 2022 | нд | 57.9046 | нд | 0 | 292.2366 | 6.0657 | 65.3715 | 166.7867 | 54.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2908 | 0 | 280.2908 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8341 | 0 | 130.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2908 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту с 2х16 МВА до 2х10 МВА, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | С | 2012 | нд | 2025 | нд | 57.9046 | 11.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1685 | 18.9155 | 95.933 | 99.1315 | 49.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2228 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3684 | 0 | 65 | 0 | 173.8543 | 0 | 251.2228 | Новый объект. Включен в связи с актуализацией технических решений по объекту F_000-63-1-03.13-0934 с 2х16 МВА до 2х10 МВА. Расчет произведен на основании сборников укрупненных показателей , т.к. планируется корректировка проекта
5.2.1.1. | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | П | 2006 | 2021 | нд | 188.2759 | нд | 0 | 746.002 | 41.4569 | 225.7094 | 397.4401 | 81.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4181 | 0 | 704.3704 | 0 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.047698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7902 | 0 | 277.6729 | 0 | 306.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4181 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту с 2х63 МВА до 2х40 МВА, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 2.5492 | 34.6739 | 37.9308 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 83.4322 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 05.10.2017 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | 0.86129 | 16.5674 | 17.0879 | 4.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86129 | 0 | 37.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 14.11.2017 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0.94551 | 18.1863 | 18.7577 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94551 | 0 | 41.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 14.12.2016 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0.94551 | 18.1863 | 18.7577 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94551 | 0 | 41.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 14.12.2016 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3381 | 0.58494 | 11.2514 | 11.6049 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58494 | 0 | 25.7532 | 0 | 26.3381 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 1 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | С | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 3.2745 | 0 | 10.0322 | 0.27516 | 4.2055 | 4.0941 | 1.4575 | 14.8496 | 0.23 | 3.2875 | 9.5729 | 1.7592 | 0 | 10.0322 | 0 | 0 | 0 | 14.5769 | 0 | 0 | 0.27516 | 0.23246 | 9.7571 | 0.040237 | 0 | 14.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0322 | 14.8496 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №28 от 20.01.2017 г. Увеличение стоимости произошло в результате изменений проектный решений: 1) удорожание основного оборудования (силового трансформатора); 2) необходимость организации временной подъездной дороги, временной схемы для питания потребителей 10 кВ от ПС "Новоселицы", реконструкция системы маслоотведения, что не предустаривалось первоначальным расчетом стоимости. Перенос сроков освоения обусловлен изменением графика финансирования
5.2.1.1. | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | 1.1965 | 1.8139 | 12.3078 | 8.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 0 | 23.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | Новый объект. Включен на основании заключения по итогам технического обследования несущих строительных конструкций здания РП «Трубичино-2», проведенного ООО «НовГазМонтаж» и лабораторией ООО «Новгородская Проектная Компания Латис» от сентября 2016 г.
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30426 | 0.03439 | 0.16122 | 0.06978 | 0.03887 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.012315 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18997 | 0.02148 | 0.1007 | 0.04357 | 0.02422 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18997 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18997 | 0.0048073 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30426 | 0.03439 | 0.16122 | 0.06978 | 0.03887 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.01016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.01016 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.12046 | 0.01361 | 0.06381 | 0.02761 | 0.01543 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.058322 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13169 | 0.0149 | 0.06978 | 0.03019 | 0.01682 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.065693 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13968 | 0.0063432 | 0.064234 | 0.0691 | 0 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.069884 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.16432 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37519 | 0.025172 | 0.2549 | 0.09512 | 0 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37519 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37519 | 0.11213 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10134 | 0.0040275 | 0.040784 | 0.05653 | 0 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.076267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.076267 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0 | 0.55927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0050 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0 | 0.55927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0032 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.1. | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | З | 2014 | нд | нд | нд | 3.0963 | 14.4068 | 14.4068 | 14.4068 | 0 | 0 | 0 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 229.545 | 41.5354 | 114.3243 | 9.2776 | 39.5566 | 49.5883 | 15.9018 | 1025.4168 | 74.9931 | 356.4586 | 444.1504 | 149.8147 | 0 | 111.2002 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 925.6128 | 0.80624 | 0.85469 | 23.4199 | 14.1662 | 90.0982 | 43.2477 | 0 | 62.8112 | 0 | 65.75 | 0 | 313.3274 | 0 | 352.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4305 | 0 | 126.9039 | 113.518 | 983.0267 | нд
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | И | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 13.4463 | 1.2455 | 3.1075 | 7.6555 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | нд | 2020 | нд | 10.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2768 | Новый объект. Включен в связи с актуализацией технических решений по объекту F_000-61-1-03.13-2145. Актуализация технических решений обусловлена необходимостью выполнения мероприятий наряду с установкой секционного выключателя по монтажу трансформаторов тока 110кВ, обслуживающих площадок с фундаментами, по прокладке нового ж/б кабельного канала, по организации системы оперативного тока с комплектом ЗИП, по организации работы защиты линий 110кВ. Перенос финансирования на 2020 год обусловлен необходимостью включения в предыдущие годы более приоритетных проектов (Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (реконструкция наружного ограждения общей протяженностью 352 п.м.),Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система), Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.), Приобретение тепловизоров), а также увеличением стоимостей по результатам ПИР по плановым объектам (СВ на ПС 110 кВ, реконструкция системы маслоотвода на ПС 110 кВ и ПС 6/10 кВ, замена трансформаторов на ПС "Районная" и ПС "Рышево")
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 3.7641 | 0 | 13.4463 | 1.2455 | 3.1075 | 7.6555 | 1.4378 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.67441 | 12.2008 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 15.8135 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №448 от 10.11.2016 г. Увеличение стоимости произошло в результате изменений проектный решений. Для обеспечения размещения проектируемых выключателей 110кВ проектом предусматривается помимо монтажа самих выключателей: монтаж трансформаторов тока 110кВ; монтаж обслуживающих площадок с фундаментами; прокладка нового ж/б кабельного канала; организация системы оперативного тока с комплектом ЗИП; организация работы защиты линий 110кВ.Объект введен
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | И | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.7228 | 0.58833 | 1.5537 | 3.8278 | 0.75302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 6.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с актуализацией технических решений по объекту, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | нд | 2020 | нд | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 0 | 0.4244 | 0 | 0.073634 | 0 | 0 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9766 | Новый объект. Включен в связи с актуализацией технических решений по объекту F_000-61-1-03.13-2147. Актуализация технических решений обусловлена необходимостью выполнения мероприятий наряду с установкой секционного выключателя по монтажу трансформаторов тока 110кВ, обслуживающих площадок с фундаментами
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | нд | 2020 | нд | 4.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.717 | 0.001 | 2.2564 | 17.6213 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.717 | Новый объект. Включен по факту исполнения ПСД по объекту №F_000-61-1-03.13-2147 "Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт)", утвержденной приказом №19 от 20.01.2017 г. в связи с необходимостью выделения работ по организации системы оперативного тока с комплектом ЗИП и защиты линий 110кВ в отдельный проект по причине отсутствия На указанный вид работ УНЦ
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 3.8483 | 0 | 20.5601 | 1.4658 | 6.4498 | 6.7682 | 5.8763 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 0 | 20.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0.85573 | 19.0942 | 16.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5601 | 17.5425 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. Объект введен в 2017
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.0207 | 0 | 2.0412 | 1.9872 | 0.9923 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 0 | 5.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207 | 1.7212 | Снижение стоимости вызвано экономией по результатам торгово-закупочных процедур в объеме 3064 т.р. без НДС (Протокол №4 от 17.06.2016 г.) на основании фактически сложившихся затрат. Переснос срока реализации, года окончания проекта обусловлен необходимостью погашения кредиторской задолженности за выполненные работы
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0.26931 | 3.6634 | 4.0074 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26931 | 0 | 8.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | Новый объект. Включен на основании акта расследования технологического нарушения (аварии) от 12.01.2015 №205
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 0 | 2.1721 | 2.3761 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования б/н от 20.04.2016 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0 | 0.12599 | 0.13784 | 0.04859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования б/н от 20.03.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0.44274 | 0.48434 | 0.17081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования №3 от 18.09.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 0 | 1.4176 | 1.5508 | 0.54693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования №2 от 18.09.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 0 | 1.5752 | 1.7231 | 0.60762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования №1 от 18.09.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0.88626 | 0.96947 | 0.34189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования б/н от 11.05.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0.88626 | 0.96947 | 0.34189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования б/н от 12.05.2017 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0 | 0.30671 | 0.33561 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | Новый объект. Включен на основании акта технического обследования б/н от 02.03.2016 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02601 | 0 | 1.144 | 0 | 1.17 | Новый объект. Включен на основании целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0.90518 | 0 | 0.92575 | Новый объект. Включен на основании целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | И | 2017 | 2017 | 2019 | нд | 10.9277 | 0 | 41.1626 | 4.0527 | 16.2132 | 16.7226 | 4.1741 | 44.3313 | 1.2096 | 4.5691 | 34.3784 | 4.1742 | 0 | 41.1626 | 0 | 0 | 0 | 43.0262 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 36.9942 | 1.3051 | 0 | 43.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1626 | 44.3313 | Увеличение стоимости обусловлено фактом исполнения ПСД, утвержденной приказом №319 от 15.08.2017 г. с внесением изменений в марте 2018 г. Изменения в приказ вносились в связи с удорожанием оборудования. Перенос срока реализации, года окончания проекта вправо обусловлен несвоевременным выполнением работ проектировщиком по договору на ПИР №380 от 28.09.2016 г. (по срок выполнения - 28.10.2016 г.).
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2637 | 1.2274 | 23.6083 | 24.35 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2274 | 0 | 54.0364 | 0 | 55.2637 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0.39616 | 5.3881 | 5.8942 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39616 | 0 | 12.9648 | 0 | 13.361 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.12046 | 0.01361 | 0.06381 | 0.02761 | 0.01543 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.010479 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.23377 | 0.02641 | 0.12391 | 0.05363 | 0.02982 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.0075279 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.19638 | 0.02216 | 0.10409 | 0.04502 | 0.02511 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0.081257 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.23377 | 0.02641 | 0.12391 | 0.05363 | 0.02982 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.13935 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.12046 | 0.01361 | 0.06381 | 0.02761 | 0.01543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | Объект исключен в связи с выполнением работ в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10134 | 0.0040275 | 0.040784 | 0.05653 | 0 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.068408 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10986 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.27272 | 0.01611 | 0.16314 | 0.09348 | 0 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0.10339 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10134 | 0.0040275 | 0.040784 | 0.05653 | 0 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.08323 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10645 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.085426 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.079307 | 0.0025172 | 0.02549 | 0.0513 | 0 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066837 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1397 | 0.0063432 | 0.064234 | 0.06912 | 0 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.054734 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10588 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1397 | 0.0063432 | 0.064234 | 0.06912 | 0 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.087736 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.27272 | 0.01611 | 0.16314 | 0.09348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | Объект исключен в связи с выполнением работ в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13978 | 0.0063432 | 0.064234 | 0.0692 | 0 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0.09407 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.079307 | 0.0025172 | 0.02549 | 0.0513 | 0 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066611 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | Н | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.27272 | 0.01611 | 0.16314 | 0.09348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | Объект исключен в связи с выполнением работ в рамках ремонтной программы, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.079307 | 0.0025172 | 0.02549 | 0.0513 | 0 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.091846 | Увеличение стоимости обусловлено монтажем по факту трансформатора большей мощности 100 кВА, чем запланированная, с остаточной стоимостью 81,1 тыс. руб.Объект введен
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.17713 | 0.010069 | 0.10196 | 0.0651 | 0 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.089674 | Снижение стоимости обусловлено снижением стоимости проекта по факту: монтаж трансформаторов из аварийного запаса по остаточной стоимости.Объект введен в 2016
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | Новый объект. Включен на основании Акта расследования аварии №269 от 30.06.2017 г. Устранение повреждений вследствие аварий для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0.029154 | 0.31244 | 0.17578 | 0.075289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0 | 0.56351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0061 на основании акта технического обследования от 27.10.2009 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0.029154 | 0.31244 | 0.17578 | 0.075289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0 | 0.56351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0031 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0042 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0043 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0049 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.1.2. | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | С | 2006 | нд | 2022 | нд | 188.2759 | 41.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3897 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.048829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 262 | 0 | 352.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4386 | Новый объект. Включен в связи с актуализацией технических решений по объекту F_000-63-2-03.13-0066 с 2х63 МВА до 2х40 МВА. Расчет произведен на основании сборников укрупненных показателей , т.к. планируется корректировка проекта
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6139 | 2.7604 | 18.2045 | 29.8716 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 57.8535 | 0 | 60.6139 | Новый объект. Включен на основании Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с внесением корректировок в связи с утверждением Методики оценки технического состояния оборудования (утверждена приказом МинЭнерго от 26.07.2017 №676). Программа модернизации (реновации) принята в работу на основании проекта решения ВР0000028 Правления ПАО "Россети" от 09.02.2018 г.
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.2339 | 0 | 2.8458 | 0.12776 | 1.4636 | 0.95208 | 0.30231 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 0 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12776 | 0.11853 | 2.718 | 6.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 | 6.4089 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №29 от 20.01.2017 г. Увеличение стоимости произошло в результате изменений проектный решений: с учетом стесненных условий (необходимость размещения маслосборников в пределах границ подстанций и отсутствие возможности прирезки территории) проектными решениями предусмотрено размещение проектируемых металлических маслосборников в непосредственной близости со строительными конструкциями РУ 10кВ. В целях обеспечения сохранности строительных конструкций РУ 10кВ и предотвращения сдвижек водонасыщенного слабого грунта в сторону котлована под маслосборник перед выполнением земляных работ проектными решениями предусмотрено укрепление стен котлована путем статического вдавливания в грунт металлического шпунта Ларсена Л4 по периметру котлована.
5.2.1.2. | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.66555 | 0 | 0.79109 | 0.035504 | 0.42476 | 0.24682 | 0.08401 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035504 | 0.033734 | 0.75559 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79109 | 3.5033 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №30 от 20.01.2017 г. Увеличение стоимости произошло в результате изменений проектный решений: с учетом стесненных условий (необходимость размещения маслосборников в пределах границ подстанций и отсутствие возможности прирезки территории) проектными решениями предусмотрено размещение проектируемых металлических маслосборников в непосредственной близости со строительными конструкциями РУ 10кВ. В целях обеспечения сохранности строительных конструкций РУ 10кВ и предотвращения сдвижек водонасыщенного слабого грунта в сторону котлована под маслосборник перед выполнением земляных работ проектными решениями предусмотрено укрепление стен котлована путем статического вдавливания в грунт металлического шпунта Ларсена Л4 по периметру котлована.Объект введен
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | З | 2015 | 2016 | 2018 | нд | 0.87486 | 0 | 3.1604 | 0.14172 | 1.6751 | 1.0077 | 0.33579 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 0 | 3.0412 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.11914 | 0.11914 | 3.0412 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0412 | 4.6497 | Увеличение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №30 от 20.01.2017 г., в связи с изменениями проектный решений: с учетом стесненных условий (необходимость размещения маслосборников в пределах границ подстанций и отсутствие возможности прирезки территории) проектными решениями предусмотрено размещение проектируемых металлических маслосборников в непосредственной близости со строительными конструкциями РУ 10кВ. В целях обеспечения сохранности строительных конструкций РУ 10кВ и предотвращения сдвижек водонасыщенного слабого грунта в сторону котлована под маслосборник перед выполнением земляных работ проектными решениями предусмотрено укрепление стен котлована путем статического вдавливания в грунт металлического шпунта Ларсена Л4 по периметру котлована. Переснос срока реализации, года окончания проекта обусловлен необходимостью погашения кредиторской задолженности за выполненные работы
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.62637 | 0 | 3.1057 | 0.13928 | 1.6287 | 1.0077 | 0.33001 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 0 | 3.1057 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.09299 | 0.09299 | 3.0128 | 3.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 3.3766 | Увеличение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №27 от 27.01.2016.Объект введен
5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.9655 | 73.0605 | 113.9386 | 1522.6673 | 99.1789 | 1181.206 | 41.2232 | 201.0592 | 1802.4492 | 95.6188 | 1335.2402 | 68.2235 | 303.3667 | 0 | 1407.9433 | 0 | 1173.9202 | 0 | 1512.5336 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 173.7024 | 189.2784 | 170.1941 | 272.8312 | 86.8002 | 86.8002 | 0 | 3.7281 | 257.7744 | 234.7424 | 301.2436 | 262.5544 | 131.563 | 297.8091 | 52.6426 | 164.7899 | 1356.0523 | 1635.8342 | нд
5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.9655 | 73.0605 | 113.9386 | 1522.6673 | 99.1789 | 1181.206 | 41.2232 | 201.0592 | 1802.4492 | 95.6188 | 1335.2402 | 68.2235 | 303.3667 | 0 | 1407.9433 | 0 | 1173.9202 | 0 | 1512.5336 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 173.7024 | 189.2784 | 170.1941 | 272.8312 | 86.8002 | 86.8002 | 0 | 3.7281 | 257.7744 | 234.7424 | 301.2436 | 262.5544 | 131.563 | 297.8091 | 52.6426 | 164.7899 | 1356.0523 | 1635.8342 | нд
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.48579 | 0 | 0.44046 | 0 | 0.045337 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0 | 0.48579 | 0 | 0 | 0 | 0.035456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 0.559 | 0 | 0.035456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 0.59446 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93602 | 0 | 0.84866 | 0 | 0.087354 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0 | 0.93602 | 0 | 0 | 0 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.40698 | 0 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.43762 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.6695 | 0 | 2.4204 | 0 | 0.24913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0056 с 28,52 га до 35,70 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.12-0056 с 28,52 га до 35,70 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9728 | 0 | 2.6954 | 0 | 0.27744 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 0 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 3.3428 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 3.6379 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6317 | 0 | 3.2928 | 0 | 0.33893 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 0 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 0.83424 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 4.4443 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0342 | 0 | 3.6577 | 0 | 0.3765 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 0 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 4.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 0.57611 | 0 | 4.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 4.9368 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 5.6161 | 0 | 5.092 | 0 | 0.52413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1107 | 0 | 4.6337 | 0 | 0.47695 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 0 | 5.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1107 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1107 | 5.7061 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2017 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2761 | 0 | 2.9703 | 0 | 0.30574 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 2.7467 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 4.0091 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5272 | 0 | 2.2914 | 0 | 0.23586 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 0 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0.2952 | 0 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 3.0927 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35381 | 0 | 0.32079 | 0 | 0.03302 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0 | 0.35381 | 0 | 0.35381 | 0 | 0.27291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35381 | 0.27291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35381 | 0.27291 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.02457 | 0 | 0.022277 | 0 | 0.0022931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02457 | 0 | 0.02457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02457 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0070 с 0,25 га до 2,13 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0 | 0.18087 | 0 | 0.07406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.12-0070 с 0,25 га до 2,13 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.027519 | 0 | 0.024951 | 0 | 0.0025682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027519 | 0 | 0.027519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027519 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0071 с 0,28 га до 1,18 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0 | 0.10023 | 0 | 0.04112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.12-0071 с 0,28 га до 1,18 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19656 | 0 | 0.17822 | 0 | 0.018344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.12-0072 с 2,00 га до 4,59 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0 | 0.38977 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.12-0072 с 2,00 га до 4,59 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.098282 | 0 | 0.08911 | 0 | 0.0091722 | 0.05981 | 0 | 0.04246 | 0 | 0.01735 | 0 | 0.098282 | 0 | 0.098282 | 0 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098282 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098282 | 0.05981 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0 | 0.91159 | 0 | 0.093832 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | 0 | 0.85343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.85343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.85343 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.1819 | 0 | 1.9782 | 0 | 0.20362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8723 | 0 | 3.5109 | 0 | 0.36138 | 2.9185 | 0 | 2.0704 | 0 | 0.84813 | 0 | 3.8723 | 0 | 3.8723 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 2.9185 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8282 | 0 | 8.911 | 0 | 0.91722 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 0 | 9.8282 | 0 | 9.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 9.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8282 | 6.7848 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек".
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.9313 | 0 | 3.5644 | 0 | 0.36689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 6.5652 | 0 | 5.9525 | 0 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5652 | 0 | 6.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5652 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2087 | 0 | 3.8159 | 0 | 0.39277 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 0 | 4.2087 | 0 | 4.2087 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 4.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2087 | 3.4952 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 10.7017 | 0 | 9.703 | 0 | 0.99874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7017 | 0 | 10.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7017 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | П | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8543 | 0.047972 | 0.62767 | 0 | 0.17866 | 0.8543 | 0.047972 | 0.62767 | 0 | 0.17866 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 0.8543 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен не выполнением работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,507 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | П | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5214 | 0.25477 | 3.3335 | 0 | 0.93315 | 4.5214 | 0.25477 | 3.3335 | 0 | 0.93315 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 4.5214 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен не выполнением работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 1.4864 | 0 | 0.60887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2016 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.14 | 0 | 1.9403 | 0 | 0.19971 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 2.14 | 0.97992 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.9192 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек. Перенос срока реализации, года окончания проекта обусловлен несвоевременным выполнением работ подрядной организаицей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2016 | 2016 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.547 | 0 | 7.7494 | 0 | 0.79766 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547 | 5.7546 | 0 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547 | 7.7557 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5666 | 0 | 3.2338 | 0 | 0.33286 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 0 | 3.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5666 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5666 | 2.9545 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №127 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.3889 | 0 | 3.9793 | 0 | 0.4096 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 0 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 3.6903 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №128 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Расчет за выполненные работы производится в течение 30 к.д. после подписания КС-14. Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами согласно КС-14 от 30.09.2016 г.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.9815 | 0 | 1.7965 | 0 | 0.18492 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 0 | 1.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.683 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №132 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7833 | 0 | 1.6169 | 0 | 0.16643 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 1.5418 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №133 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Р Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.387 | 0 | 1.2576 | 0 | 0.12944 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.1735 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №129 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0898 | 0 | 0.9881 | 0 | 0.10171 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.93082 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №130 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.7574 | 0 | 7.0335 | 0 | 0.72397 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 0 | 7.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7574 | 6.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7574 | 6.8173 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №126 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.). Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.0217 | 0 | 2.7397 | 0 | 0.282 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 0 | 3.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 2.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 2.5451 | Переходящий объект. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2017 году за выполненные работы в 2016 году по договору №135 от 28.03.2016 ООО "Северная Фактория" (срок выполнения работ - 30.09.2016 г.).Снижение стоимости обусловлено фактически сложившимися затратами
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59444 | 0 | 0.53896 | 0 | 0.055476 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0.4942 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. (договор № 131 от 25.03.2016 с ООО "Северная Фактория"). Объект введен в 2016
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.457 | 0 | 2.2277 | 0 | 0.2293 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.0759 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. (договор № 134 от 25.03.2016 с ООО "Северная Фактория"). Объект введен в 2016
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2016 | 2018 | 2.582 | 2.582 | 9.9117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2502 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено образованием кредиторской задолженности по объектам на начало 2017 года, введенным в 2015 году. Что повлияло на перенос срока реализации, года окончания проекта с 2016 года на 2017 год.
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2016 | 2018 | 2.567 | 2.567 | 7.8792 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено образованием кредиторской задолженности по объектам на начало 2017 года, введенным в 2015 году. Что повлияло на перенос срока реализации, года окончания проекта с 2016 года на 2017 год.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | З | 2014 | 2016 | 2018 | нд | нд | 2.6945 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено образованием кредиторской задолженности по объектам на начало 2017 года, введенным в 2015 году. Что повлияло на перенос срока реализации, года окончания проекта с 2016 года на 2017 год.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.409 | 2.409 | 4.5811 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 0 | 6.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.197 | 1.197 | 1.3446 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 0 | 3.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.013 | 2.013 | 6.3832 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 0 | 3.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.588 | 0.588 | 1.1907 | 2.6419 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67349 | 2.6419 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67349 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | З | 2014 | 2026 | 2016 | 2.412 | 2.412 | 4.319 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 0 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации в связи с тем, что в утвержденой ИПР была допущена ошибка
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 | 4.8324 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 | 1.9621 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 0 | 0.39089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37993 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 13.8186 | 23.2782 | 0 | 11.6555 | 0 | 11.6228 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 0 | 19.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4596 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | 9.3557 | 111.8293 | 13.017 | 37.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3557 | 0 | 161.8831 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | Новый объект. Включен на основании актов технического обследования от 14.07.2015 г., заключение о техническом состоянии от 26.08.2013 г. от ООО "ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ Демянская 2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | И | 2013 | 2018 | нд | 14.9509 | 14.9509 | 8.3963 | 64.7686 | 3.1526 | 54.0611 | 0 | 7.5549 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 0 | 56.3723 | 0 | 56.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3723 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи со снятием Предписания №05-2004 от 30.06.2004 г РП "Севзапэнерготехнадзор" с контроля. Аварийные отключения ВЛ-35 кВ "Демянская-2" за последние три года не зафиксированы. НЗС в объеме 3,153 млн.руб. списана в 2018 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.019 | 1.019 | 2.8133 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.882 | 0.882 | 2.0478 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.993 | 0.993 | 4.7982 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.895 | 1.895 | 4.8736 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | З | 2014 | 2026 | 2016 | 0.348 | 0.348 | 1.7151 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено списанием дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков в 2016 году. Информация по ПСД скорректирована в связи с переутверждением ПСД (изменение стоимости в связи с изменением способа выполнения работ)
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.591 | 0.591 | 1.9993 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66291 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.568 | 0.568 | 2.5065 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 0 | 0.087846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.388 | 0.388 | 1.861 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.081411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0948 | 0 | 0.99259 | 0 | 0.10217 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.92111 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. (договор № 138 от 25.03.2016 с ООО "Северная Фактория"). Объект введен в 2016
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.90157 | 0 | 0.81743 | 0 | 0.084139 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0 | 0.90157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.74912 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. (договор № 137 от 25.03.2016 с ООО "Северная Фактория"). Объект введен в 2016
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.4768 | 0 | 2.2457 | 0 | 0.23115 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.096 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. (договор № 136 от 25.03.2016 с ООО "Северная Фактория"). Объект введен в 2016
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.0077 | 0 | 4.5403 | 0 | 0.46735 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 0 | 5.0077 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 0.25577 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 1.606 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.404 | 0 | 1.273 | 0 | 0.13103 | 0.6129 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.17814 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.043388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0.56951 | 0 | 0.043388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0.6129 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | И | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1494 | 0 | 1.0422 | 0 | 0.10727 | 1.4066 | 0 | 0.99785 | 0 | 0.40878 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0.76024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.64639 | 0 | 0.76024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 1.4066 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года ввода и года окончания реализации проекта обусловлены невыполнением своих обязательств подрядной организацией в 2017 году.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.78625 | 0 | 0.71288 | 0 | 0.073378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 1.0109 | 0 | 0.91656 | 0 | 0.094343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.9141 | 0 | 4.4555 | 0 | 0.45861 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 0 | 4.9141 | 0 | 4.9141 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 4.9141 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9141 | 1.6368 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек".
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78625 | 0 | 0.71288 | 0 | 0.073378 | 0.97279 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.20299 | 0 | 0.78625 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0.97279 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек".
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.14742 | 0 | 0.13366 | 0 | 0.013758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0082 с 1,50 га до 2,45 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0 | 0.20803 | 0 | 0.08524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.21-0082 с 1,50 га до 2,45 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19656 | 0 | 0.17822 | 0 | 0.018344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0083 с 2,00 га до 3,05 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 0.25898 | 0 | 0.10612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.21-0083 с 2,00 га до 3,05 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1927 | 0 | 1.988 | 0 | 0.20463 | 2.6704 | 0 | 1.8944 | 0 | 0.77601 | 0 | 2.1927 | 0 | 2.1927 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927 | 2.6704 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.44423 | 0 | 0.40278 | 0 | 0.041458 | 0.54107 | 0 | 0.38383 | 0 | 0.15724 | 0 | 0.44423 | 0 | 0.44423 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 0.54107 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.84522 | 0 | 0.76634 | 0 | 0.078881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84522 | 0 | 0.84522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84522 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.3071 | 0 | 1.1852 | 0 | 0.12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3071 | 0 | 1.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3071 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0087 с 13,30 га до 44,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 0 | 3.7362 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.21-0087 с 13,30 га до 44,00 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78625 | 0 | 0.71288 | 0 | 0.073378 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0 | 0.78625 | 0 | 0.78625 | 0 | 0.95751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0.95751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0.95751 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8502 | 0 | 2.5842 | 0 | 0.26599 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 0 | 2.8502 | 0 | 2.8502 | 0 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8502 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8502 | 3.4713 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.48981 | 0 | 0.4441 | 0 | 0.045712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48981 | 0 | 0.48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48981 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.30973 | 0 | 0.28083 | 0 | 0.028906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30973 | 0 | 0.30973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30973 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2558 | 0 | 2.9519 | 0 | 0.30385 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 0 | 3.2558 | 0 | 3.2558 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2558 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2558 | 3.9463 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.058 | 0 | 1.866 | 0 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 1.9593 | 0 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.4696 | 0 | 2.2391 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.1319 | 0 | 1.0263 | 0 | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.5725 | 0 | 2.3324 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0099 с 25,00 га до 65,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.21-0099 с 25,00 га до 65,00 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.2638 | 0 | 2.0526 | 0 | 0.21127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.8419 | 0 | 1.67 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.1628 | 0 | 1.0543 | 0 | 0.10852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.92611 | 0 | 0.83968 | 0 | 0.08643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.2657 | 0 | 1.1476 | 0 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.5126 | 0 | 1.3715 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.058 | 0 | 1.866 | 0 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части изменения технических решений по объекту F_004-65-1-01.21-0106 с 20,00 га до 62,00 га, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 5.2646 | 0 | 2.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части объемов расширения объекта F_004-65-1-01.21-0106 с 20,00 га до 62,00 га
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2638 | 0 | 2.0526 | 0 | 0.21127 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 0 | 2.2638 | 0 | 2.2638 | 0 | 0.82419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0 | 0.82419 | 2.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2638 | 2.1993 | Изменение стоимости обусловлено снижением физических параметров расширения просеки и увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8522 | 0 | 1.6794 | 0 | 0.17286 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 0 | 1.8522 | 0 | 1.8522 | 0 | 0.74734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | 0.74734 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 2.0618 | Изменение стоимости вызвано увеличением расценки за выполнение работ по расширению 1 га просек в соответствии с письмом ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2017 №МР2/80-02-04/792 "О согласовании стоимости работ по расширению 1 га просек". Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением года ввода объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек. Программа корректировалась в связи с изменением срока реализации, года окончания проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,765 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | П | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3309 | 0.2451 | 3.1829 | 0.00047474 | 0.90247 | 4.3309 | 0.2451 | 3.1829 | 0.00047474 | 0.90247 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 4.3309 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен не выполнением работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 2.7074 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0 | 0.67247 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | Новый объект. Включен в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с изменением сроков реализации проектов и включения более приоритетных по состоянию просек
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | Новый объект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | Новый объект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | Новый объект. Включен на основании программы по расширению просек (распоряжение ПАО "Россети" от 29.08.2017 №453р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 0 | 3.6394 | 0 | 3.6394 | 0 | 3.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0.29084 | 3.3486 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6394 | 3.6394 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,20 км | F_000-61-1-01.32-0023 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.9086 | 0.603 | 7.0382 | 0 | 0.26743 | 7.9086 | 0.603 | 7.0382 | 0 | 0.26743 | 0 | 7.9086 | 0 | 7.9086 | 0 | 7.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0.65333 | 7.2553 | 7.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9086 | 7.9086 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,38 км | F_000-61-1-01.32-0024 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.21 | 2.218 | 14.992 | 0 | 0 | 17.21 | 2.218 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 0 | 17.21 | 0 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.218 | 14.992 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 17.21 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2019 года на 2020 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2020 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 23.8079 | 1.7507 | 21.2498 | 0 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8079 | 0 | 23.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 0 | 21.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8079 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 8,20 км | F_000-61-1-01.32-1955 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 0 | 14.2529 | 0 | 14.2529 | 0 | 14.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1561 | 13.0968 | 13.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2529 | 14.2529 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 0 | 16.9566 | 0 | 16.9566 | 0 | 16.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2847 | 15.6719 | 15.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9566 | 16.9566 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2019 года на 2020 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2020 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 3.234 | 3.234 | 0 | 15.9795 | 1.3836 | 13.283 | 0.80163 | 0.51124 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 0 | 14.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 1.3864 | 14.5931 | 13.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5931 | 13.3653 | Снижение полной стоимости вызвано фактическим выполнением работ с меньшими затратами в 2016 году . Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено выполнение обязательсв в части финансирования в полном объеме в 2016 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.2718 | 2.2718 | 1.0308 | 9.0999 | 1 | 6.5441 | 1.0319 | 0.52394 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 0 | 8.0691 | 0 | -2.7285e-15 | 0 | 0 | 0.0020367 | 0.0020367 | 8.0671 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0671 | 7.7734 | Снижение стоимости и объема освоения обусловлено фактическими затратами по ИП. Объект введен в 2016 г.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.14391 | 0.14391 | 0.105 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0 | 0.44586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 3.577 | 0 | 24.9602 | 2.0245 | 21.4778 | 0.6246 | 0.83325 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 0 | 24.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 1.0833 | 22.7781 | 12.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9602 | 13.8725 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №396 от 17.06.2016 г.Объект введен в 2017
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 2.0844 | 0 | 9.1218 | 0.74034 | 7.4691 | 0.61179 | 0.30061 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 0 | 9.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79393 | 0.38874 | 8.3279 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1218 | 7.9793 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №368 от 02.06.2016 г.. Снижение в соответствии с фактическимим затратами по ИП. Объект введен в 2017
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 2.7079 | 0 | 16.0344 | 1.3008 | 13.6141 | 0.58616 | 0.5334 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 0 | 16.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 0.71821 | 14.6344 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0344 | 10.9249 | Изменение стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №397 от 17.06.2016 г.Снижение в соответствии с фактическимим затратами по ИП. Объект введен в 2017
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км | F_000-61-1-01.32-0014 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.7689 | 0 | 8.6931 | 0.70558 | 7.0859 | 0.61547 | 0.28615 | 6.9622 | 0.41 | 4.5916 | 1.3212 | 0.63947 | 0 | 8.6931 | 0 | 7.9367 | 0 | 6.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75631 | 0.44481 | 7.9367 | 6.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6931 | 6.9622 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №242 от 26.07.2017 г. Снижение стоимости произошло в результате уточнения проектных решений: протяженность реконструируемого участка уменьшилась с 5,5 км до 5,322 км
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 3.4811 | 0 | 18.2517 | 1.4799 | 16.1579 | 0 | 0.61395 | 13.3096 | 0.962 | 11.4928 | 0.052593 | 0.80227 | 0 | 18.2517 | 0 | 16.6519 | 0 | 12.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 1.0437 | 16.6519 | 12.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2517 | 13.3096 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №243 от 27.07.2017 г. Снижение стоимости произошло в результате уточнения проектных решений: протяженность реконструируемого участка уменьшилась с 13,00 км до 11,472 км
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 2.4456 | 0 | 8.4239 | 0.68302 | 7.4575 | 0 | 0.28336 | 9.3299 | 0.41 | 8.311 | 0.065563 | 0.54337 | 0 | 8.4239 | 0 | 7.6855 | 0 | 8.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73836 | 0.44481 | 7.6855 | 8.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 9.3299 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №241 от 26.07.2017 г. Увеличение стоимости произошло в результате увеличения затрат на содержание службы заказчика и строительного контроля в общей сметной стоимости проекта с 2% до 5,35%
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.6878 | 0 | 9.0067 | 0.73029 | 7.9601 | 0.013454 | 0.30283 | 6.4741 | 0.432 | 5.5348 | 0.11258 | 0.39474 | 0 | 9.0067 | 0 | 8.2174 | 0 | 6.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932 | 0.46868 | 8.2174 | 6.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 6.4741 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №240 от 26.07.2017 г. Снижение стоимости произошло в результате снижения стоимости за 1 км реконструкции линии по итогам проектных работ
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км | F_000-61-1-01.32-0018 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.514 | 0 | 7.2466 | 0.58827 | 5.832 | 0.58856 | 0.23777 | 5.8684 | 0.356 | 3.981 | 1.1313 | 0.40011 | 0 | 7.2466 | 0 | 6.6168 | 0 | 5.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62978 | 0.38623 | 6.6168 | 5.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2466 | 5.8684 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №239 от 26.07.2017 г. Снижение стоимости произошло в результате уточнения проектных решений: протяженность реконструируемого участка уменьшилась с 4,5 км до 3,578 км
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км | F_000-61-1-01.32-0019 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 4.9932 | 0 | 18.3148 | 1.4872 | 14.4106 | 1.8195 | 0.59756 | 19.5476 | 0.968 | 13.2399 | 3.7081 | 1.6316 | 0 | 18.3148 | 0 | 16.7262 | 0 | 18.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 1.0502 | 16.7262 | 18.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3148 | 19.5476 | Изменение объема освоения обусловлено изменением стоимости по факту исполнения ПСД, утвержденной приказом №238 от 26.07.2017 г. Увеличение стоимости произошло в результате уточнения проектных решений: протяженность реконструируемого участка увеличилась с 11,00 км до 12,236 км
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км | F_000-64-1-01.32-0020 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 3.5535 | 37.0549 | 37.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6084 | 40.6084 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2020 года на 2021 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2021 год
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7791 | 4.7791 | 49.7452 | 49.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5244 | 54.5244 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2020 года на 2021 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2021 год
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,371 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | П | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8147 | 0.26196 | 3.6723 | 0.16199 | 0.71846 | 4.8147 | 0.26196 | 3.6723 | 0.16199 | 0.71846 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 4.8147 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен не выполнением работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,425 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | П | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.9256 | 0.26799 | 3.7569 | 0.16572 | 0.735 | 4.9256 | 0.26799 | 3.7569 | 0.16572 | 0.735 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 4.9256 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен не выполнением работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 93.6971 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 93.6971 | 99.8311 | 99.8311 | Перенос срока реализации, года окончания проекта в части освоения обусловлен необходимостью реализации мероприятий по более приоритетным проектам F_000-61-1-03.13-0067 и I_000-63-1-02.11-0001
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 5.0116 | 76.5524 | 76.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.564 | 81.564 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2926 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2926 | 41.2926 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.086 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.086 | 41.086 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1524 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1524 | 75.1524 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2022 года на 2023 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2023 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.873 | 19.873 | 27 | 27 | 19.0871 | 19.0871 | 65.9601 | 65.9601 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 4.6573 | 67.3484 | 67.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0057 | 72.0057 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено переносом финансирования с 2023 года на 2024 год в связи с окончательным выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года. Следовательно, окончательный расчет предусмотрен в 1 квартале 2024 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 36.013 | 2.0881 | 26.9067 | 1.2912 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6747 | 0 | 17.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.013 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с включением нового титула инвестиционного проекта по причине актуализации технических решений по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая": предусмотрена замена линейного разъединителя на секционирующий пункт с реклоузером и увеличена протяженность реконструируемого участка.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 2.4103 | 36.8175 | 36.8175 | 0 | 0 | 39.2278 | 39.2278 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 147.5044 | 9.0632 | 107.9801 | 5.6044 | 24.8567 | 147.5044 | 9.0632 | 107.9801 | 5.6044 | 24.8567 | 0 | 147.5044 | 0 | 147.5044 | 0 | 147.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7659 | 9.0632 | 21.3458 | 61.3693 | 26.8372 | 25.0662 | 33.5555 | 52.0057 | 147.5044 | 147.5044 | Изменение объема освоения в разрезе годов обусловлено выполнением только проектно-изыскательских работ в 2022 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.086555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | 0.0053197 | 0.30057 | 0 | 0.018469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора на оказание услуги по выносу сетей №ОЗУ-00007-ИА/16 от 05.10.2016 г. с ООО «Газпром центрремонт»
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,458 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы с изменением протяженности до 0,477 км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0.0415 | 0.49442 | 0.02564 | 0.11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора на оказание услуги по выносу сетей №ОЗУ-00003-ИА/17 от 24.05.2017 г. с ООО "Новгород СУ-6"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,100 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.00734 | 0.08761 | 0.00454 | 0.02021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | Новый объект. Включен на основании заключенного договора на оказание услуги по выносу сетей №ОЗУ-00004-ИА/17 от 26.10.2017 г. с ОАО "СУ №2"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 29.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9376 | Новый объект. Включен на соновании акта технического обследования от 21.01.2017 г.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 27.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7673 | Новый объект. Включен на соновании акта технического обследования от 21.01.2017 г.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 22.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | Новый объект. Включен на соновании акта технического обследования от 21.01.2017 г.
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 6,2 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 1.2439 | 15.5402 | 2.5256 | 4.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | Новый объект. Включен на основании Письма службы безопасности президента РФ от 10.2017 №9/1/В-
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 11,57 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0119 | 1.1067 | 13.1856 | 0.68436 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 16.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0119 | Новый объект. Включен на основании Поручения Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 75 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6988 | 7.1704 | 85.429 | 4.4339 | 19.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 109.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6988 | Новый объект. Включен на основании Поручения Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.4873 | 0.40955 | 4.1922 | 0.63192 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4873 | 0 | 5.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42431 | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4873 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 протяженностью 2,18 км и заменой КТП №32 и №43 на новые в рамках ремонтной программы и выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 6.6748 | 0.49377 | 5.6175 | 0.31597 | 0.24755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6748 | 0 | 6.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51434 | 0 | 6.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6748 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4750; №I_007-63-1-01.41-4751;I_000-63-1-03.31-4362,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.1167 | 0.30571 | 3.326 | 0.31597 | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31769 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 протяженностью 1,61 км в рамках ремонтной программы и выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.221 | 0.16601 | 1.6677 | 0.28126 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1717 | 0 | 2.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий по реконструкции КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" в рамках выполнения работ по льготному технологическому присоединению заявителей до 15 кВ
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,80 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6015 | 0.19125 | 2.3304 | 0 | 0.079875 | 2.6015 | 0.19125 | 2.3304 | 0 | 0.079875 | 0 | 2.6015 | 0 | 2.6015 | 0 | 2.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0.19996 | 2.4015 | 2.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6015 | 2.6015 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.4608 | 0.40452 | 4.53 | 0.31597 | 0.21022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42097 | 0 | 5.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4764; №I_007-63-1-01.41-4765;№ I_000-63-1-03.31-4363,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.3968 | 0.17927 | 1.7854 | 0.31597 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3968 | 0 | 2.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18544 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3968 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4753; № I_000-63-1-03.31-4364,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.4929 | 0.25952 | 2.807 | 0.28126 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4929 | 0 | 3.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26956 | 0 | 3.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4929 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4754;№ I_000-63-1-03.31-4365,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.389 | 0.32539 | 3.6097 | 0.28126 | 0.17264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках ремонтной программы. Заменен провод на СИП протяженностью 1,2 км, частично заменены опоры (25 шт.), заменена КТП мощностью 100 кВА на КТП такой же мощности. В настоящее время реконструкция объекта не актуальна
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.9154 | 0.21706 | 2.2893 | 0.28159 | 0.12741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0 | 2.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22517 | 0 | 2.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4755; № I_000-63-1-03.31-4364, № I_000-63-1-03.31-4366что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.7647 | 0.35301 | 3.9463 | 0.28126 | 0.18412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7647 | 0 | 4.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36729 | 0 | 4.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7647 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_007-63-1-01.41-4766; I_007-63-1-01.41-4756, № I_007-63-1-01.41-4768, № I_000-63-1-03.31-4367, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0622 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 0 | 5.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,599 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 0.16671 | 1.9862 | 0.10309 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0 | 2.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0061 на основании акта технического обследования от 27.10.2009 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,216 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0.12678 | 1.5105 | 0.078396 | 0.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12678 | 0 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0061 на основании акта технического обследования от 27.10.2009 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,52 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 0.15847 | 1.8881 | 0.097995 | 0.43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0031 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0.13345 | 1.59 | 0.082522 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13345 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0031 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0.12344 | 1.4707 | 0.076333 | 0.33855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12344 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0042 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | 0.16775 | 1.9986 | 0.10373 | 0.46008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0043 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0.14711 | 1.7527 | 0.090968 | 0.40346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | 2.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0049 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,354 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 0.045789 | 0.54554 | 0.028315 | 0.12558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045789 | 0 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0049 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0.10457 | 1.2459 | 0.064664 | 0.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0050 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034361 | 0.0021112 | 0.025154 | 0.0013055 | 0.0057903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021112 | 0 | 0.03225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034361 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0050 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 0.18229 | 2.1719 | 0.11272 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0 | 2.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0050 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,21 км | I_007-63-1-01.41-4761 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | 0.021894 | 0.26085 | 0.013539 | 0.060048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021894 | 0 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0029 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,65 км | I_007-63-1-01.41-4762 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0.067768 | 0.8074 | 0.041906 | 0.18586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067768 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0029 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,69 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.074408 | 0.88652 | 0.046012 | 0.20407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074408 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0032 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,17 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0.017724 | 0.21117 | 0.01096 | 0.04861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017724 | 0 | 0.27074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0032 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г. и разукрупнением его на отдельные объекты основных средств
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0.10995 | 1.3102 | 0.068 | 0.30157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 0 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | Новый объект. Включен в связи с изменением технических решений по проекту №F_000-63-1-01.41-0033 на основании акта технического обследования от 20.08.2014 г.
5.2.2.1. | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | З | 2014 | нд | нд | нд | нд | 5.2955 | 5.2955 | 5.2955 | 0 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | З | 2013 | нд | нд | нд | 0.94312 | 3.3773 | 3.3773 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | З | 2013 | нд | нд | нд | 1.8055 | 7.1396 | 7.1396 | 7.1396 | 0 | 0 | 0 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в утвержденной ИПР была ошибочно не указана, в связи с этим данная информация отражена в колонках «Предложение по корректировке утвержденного плана». Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.326 | 15.326 | 60.2524 | 62.9089 | 9.5055 | 26.6307 | 24.7604 | 2.0123 | 115.5846 | 11.251 | 46.8371 | 45.2552 | 12.2412 | 0 | 1.8238 | 0 | -1.0459e-14 | 0 | 43.9609 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 7.5832 | 0 | 43.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238 | 54.4995 | нд
5.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.326 | 15.326 | 60.2524 | 62.9089 | 9.5055 | 26.6307 | 24.7604 | 2.0123 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 1.8238 | 0 | -1.0459e-14 | 0 | 0 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238 | 4.6184 | нд
5.2.3.1. | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 15.326 | 15.326 | 60.2524 | 62.9089 | 9.5055 | 26.6307 | 24.7604 | 2.0123 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 1.8238 | 0 | -1.0459e-14 | 0 | 0 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238 | 4.6184 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г.
5.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8811 | 1.7455 | 22.0302 | 20.4948 | 5.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 43.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8811 | нд
5.2.3.2. | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0.79363 | 3.721 | 1.6103 | 0.89684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | Новый объект. Включен на основания приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 20.10.2016 №676 "О разработке программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2017-2021 годы"
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (315 приборов учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | П | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0808 | 0.22388 | 4.3064 | 4.4417 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0808 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 22.12.2016 №165 "Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии" и протокола совещания о текущем состоянии дел по направлению деятельности учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Северо-Запада" от 16.01.2017 №10
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (283 приборов учета) | I_000-62-1-05.30-4177 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 0.20406 | 3.9246 | 4.0478 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 22.12.2016 №165 "Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии" и протокола совещания о текущем состоянии дел по направлению деятельности учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Северо-Запада" от 16.01.2017 №10
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (519 приборов учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | П | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0.36601 | 7.0401 | 7.2613 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 0 | 12.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 22.12.2016 №165 "Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии" и протокола совещания о текущем состоянии дел по направлению деятельности учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Северо-Запада" от 16.01.2017 №10
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (219 приборов учета) | I_000-64-1-05.30-4179 | П | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1118 | 0.15796 | 3.0381 | 3.1336 | 0.78213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 0 | 6.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1118 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 22.12.2016 №165 "Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии" и протокола совещания о текущем состоянии дел по направлению деятельности учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО "МРСК Северо-Запада" от 16.01.2017 №10
5.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5237 | 17.9748 | 8.9705 | 196.9004 | 5.3609 | 86.8884 | 75.5806 | 29.0705 | 580.5249 | 6.4923 | 164.9237 | 338.2701 | 70.8388 | 0 | 188.0596 | 0 | 184.0884 | 0 | 568.5247 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.6836 | 2.5002 | 196.2107 | 13.3823 | 129.9925 | 1.9276 | 11.88 | 0 | 16.439 | 19.5255 | 37.3146 | 69.5452 | 83.9091 | 43.7626 | 59.3337 | 33.4451 | 33.4451 | 186.5837 | 570.2083 | нд
5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8162 | 117.2391 | 0.086517 | 57.7663 | 43.4377 | 15.9487 | 217.2202 | 2.5755 | 100.9985 | 85.7598 | 27.8864 | 0 | 112.5526 | 0 | 108.5815 | 0 | 209.6753 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 2.5002 | 2.5349 | 2.1778 | 29.1215 | 1.9276 | 11.88 | 0 | 16.439 | 13.6882 | 31.4773 | 57.182 | 71.546 | 17.5513 | 33.1224 | 13.5543 | 13.5543 | 111.0768 | 211.058 | нд
5.2.4.1. | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.5543 | 0 | 6.009 | 5.5155 | 2.0298 | 13.5543 | 0 | 6.009 | 5.5155 | 2.0298 | 0 | 13.5543 | 0 | 13.5543 | 0 | 13.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | 13.5543 | 13.5543 | 13.5543 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0.056975 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.3264 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0.029543 | 0.6582 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68774 | 0.68774 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0 | 3.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | Новый объект. Включен на основании Технических условий, выданных МУП Великого Новгорода от 19.12.2017 № 7252
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4953 | 0 | 2.4222 | 0 | 0.073149 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | Снижение объема освоения обусловлено изменением стоимости в связи со сложившейся экономией по результатам торгово-закупочных процедур СМР в объеме 1290,81 т.р. с НДС (Протокол №2 от 21.02.2017 г.) и учетом по факту процентов в объеме 27,01 т.р. без НДС. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начала 2018 года по факту 2017 года
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.5002 | 0 | 2.4269 | 0 | 0.073291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | 0 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с включением более приоритетных объектов №I_000-64-1-06.70-0001, I_000-61-1-06.70-0001, I_000-63-1-06.70-0001, мероприятия которых направлены на усиление безопасности и антитеррористической укрепленности, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.3362 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.0913 | 0 | 0.53753 | 1.3243 | 0.22953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0913 | 0 | 2.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0913 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с разукрупнением и включением в ИПР новых ИП №I_000-63-1-06.70-4161;I_000-62-1-06.70-0002; № I_000-62-1-06.70-0003;№ I_000-64-1-06.70-0002; № I_000-62-1-06.70-0004; № I_000-63-1-06.70-4162,что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3725 | 12.3725 | 17.5513 | 17.5513 | 0 | 0 | 29.9238 | 29.9238 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6882 | 13.6882 | 16.5073 | 16.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (174 п.м.) | I_000-64-1-06.70-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0 | 0.30209 | 0.29612 | 0.07382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | Новый объект. Включен на основании акта-предписания № АП-СЗ-159/17-ЦП от 29.09.2017 г.
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (134 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0.22381 | 0.22805 | 0.06505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | Новый объект. Включен на основании акта-предписания № АП-СЗ-159/17-ЦП от 29.09.2017 г.
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (163,4 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0 | 0.28288 | 0.2774 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | Новый объект. Включен на основании плана устранения недостатков, выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | Новый объект. Включен на основании плана устранения недостатков, выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | Новый объект. Включен на основании плана устранения недостатков, выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | Новый объект. Включен на основании плана устранения недостатков, выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | Новый объект. Включен на основании плана устранения недостатков, выявленных по результатам проверки филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению региональной безопасности от 11.05.2016 г
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0.08179 | 1.4927 | 1.3259 | 0.37883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08179 | 0 | 3.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 0.09839 | 1.7816 | 1.5429 | 0.45095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09839 | 0 | 3.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0.06881 | 1.302 | 1.2852 | 0.33383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06881 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0.07696 | 1.4228 | 1.3123 | 0.36236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07696 | 0 | 3.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 0.0666 | 1.2597 | 1.2418 | 0.32277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.08397 | 1.5322 | 1.3612 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08397 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3659 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | 0.07467 | 1.3884 | 1.3041 | 0.35408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07467 | 0 | 3.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52332 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9564 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0009 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0599 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1973 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 0 | 0 | 0 | 3.5366 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6225 | 0.10958 | 2.0454 | 1.9452 | 0.52231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10958 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6225 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49387 | 0.01993 | 0.30296 | 0.09864 | 0.07234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0 | 0.47394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49387 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0.02119 | 0.33976 | 0.16816 | 0.08283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 | 0 | 0.59075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43029 | 0.01445 | 0.23447 | 0.12413 | 0.05724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0 | 0.41584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43029 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60121 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64307 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62041 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68747 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65668 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40672 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77487 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40549 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42297 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65153 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0 | 0 | 0 | 0.70015 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | Новый объект. Включен на основании предписания ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.06.2015
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | З | 2014 | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5237 | 17.9748 | 4.1543 | 79.6613 | 5.2743 | 29.1221 | 32.143 | 13.1218 | 363.3047 | 3.9168 | 63.9252 | 252.5103 | 42.9524 | 0 | 75.5069 | 0 | 75.5069 | 0 | 358.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 193.6759 | 11.2045 | 100.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 5.8373 | 12.3631 | 12.3631 | 26.2113 | 26.2113 | 19.8908 | 19.8908 | 75.5069 | 359.1503 | нд
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.0943 | 0.32974 | 7.1277 | 6.5423 | 2.0946 | 16.0943 | 0.32974 | 7.1277 | 6.5423 | 2.0946 | 0 | 16.0943 | 0 | 16.0943 | 0 | 16.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0943 | 16.0943 | 16.0943 | 16.0943 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.3631 | 0.25325 | 5.4753 | 5.0256 | 1.609 | 12.3631 | 0.25325 | 5.4753 | 5.0256 | 1.609 | 0 | 12.3631 | 0 | 12.3631 | 0 | 12.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 12.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 12.3631 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.2113 | 0.53701 | 11.6082 | 10.6548 | 3.4112 | 26.2113 | 0.53701 | 11.6082 | 10.6548 | 3.4112 | 0 | 26.2113 | 0 | 26.2113 | 0 | 26.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2113 | 26.2113 | 0 | 0 | 26.2113 | 26.2113 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ОИК АСТУ на ДП ПО "Ильменские ЭС", ДП ПО "Боровичские ЭС", ДП Батецкого РЭС, ДП Чудовского РЭС, ДП Пестовского РЭС, ДП Любытинского РЭС, ДП Хвойнинского РЭС, ДП Демянского РЭС, ДП Крестецкого РЭС, ДП Парфинского РЭС (10 шт) | G_000-65-1-04.40-4110 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | Без изменений
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | Новый объект. Включен на основании предписания отдела Государственного пожарного надзора по Крестецкому и Демянскому районам №9/1/1 от 16.02.2016 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности
5.2.4.2. | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 2.5237 | 2.5237 | 0.47182 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 0 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 11.2045 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.8373 | 0 | 1.9369 | 1.7778 | 2.1226 | 5.8373 | 0 | 1.9369 | 1.7778 | 2.1226 | 0 | 5.8373 | 0 | 5.8373 | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 5.8373 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС (1 система SCADA ЭНТЕК TEL) и установкой реклоузеров (13 шт.). Первый этап | I_000-62-1-04.50-0001 | И | 2018 | нд | 2018 | нд | 15.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5237 | 0.41949 | 6.3216 | 38.7192 | 4.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5237 | Новый объект. Включен на основании Поручения Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС с установкой реклоузеров на распределительных сетях Валдайского РЭС ПО "ВЭС" в количестве 20 шт., ретрофит ячеек выключателей на ЦП в количестве 23 шт. 2 этап | I_000-62-1-04.50-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2777 | 0.56394 | 11.2248 | 75.2571 | 10.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9615 | 0 | 39.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2777 | Новый объект. Включен на основании Поручения Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС с установкой реклоузеров на распределительных сетях Боровичского РЭС ПО "БЭС" в количестве 22 шт., ретрофит ячеек выключателей на ЦП в количестве 17 шт. 2 этап | I_000-61-1-04.50-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4314 | 1.0965 | 15.3797 | 102.9563 | 13.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1906 | 0 | 47.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4314 | Новый объект. Включен на основании Поручения Генерального директора ПАО "Россети" от 05.05.2017 №3п
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.2. | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | Новый объект. Включен в связи с разукрупнением ИП F_000-69-1-03.13-2141, который был включен на основании Протокола рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий)
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | Новый объект. Включен на основании ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжения ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденного перечня объектов, требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015 г., утвержденного графика установки противопожарных защит от 26.11.2015 г.
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | Новый объект. Включен на основании ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжения ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденного перечня объектов, требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015 г., утвержденного графика установки противопожарных защит от 26.11.2015 г.
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | Новый объект. Включен на основании ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжения ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденного перечня объектов, требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015 г., утвержденного графика установки противопожарных защит от 26.11.2015 г.
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | Новый объект. Включен на основании ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжения ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденного перечня объектов, требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015 г., утвержденного графика установки противопожарных защит от 26.11.2015 г.
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | Новый объект. Включен на основании ВНПБ28-14 СТО34.01-27.3-001-2014, Распоряжения ОАО "Россети" №6 от 15.01.2015г, утвержденного перечня объектов, требующих установки противопожарной защиты от 26.11.2015 г., утвержденного графика установки противопожарных защит от 26.11.2015 г.
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | З | 2013 | нд | нд | нд | нд | 3.6825 | 3.6825 | 3.6825 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта по предложению по корректировке равна сумме фактических затрат по ИП на 01.01.2016.
5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.917 | 441.783 | 0.64919 | 8.1491 | 377.9372 | 55.0475 | 574.502 | 0.1435 | 0.006 | 574.0466 | 0.30593 | 0 | 417.4229 | 0 | 333.7868 | 0 | 445.4279 | 1.3075 | 1.3075 | 51.3527 | 50.3506 | 22.419 | 44.499 | 83.28 | 144.9947 | 28.191 | 33.6976 | 21.175 | 34.4279 | 0 | 8.2522 | 41.6773 | 78.6578 | 57.6027 | 56.0012 | 64.7211 | 63.9922 | 37.1398 | 25.4044 | 407.5584 | 540.2775 | нд
5.6. | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2034 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено уточнением сроков окончания действия договора по факту заключения договоров №02-СРВ от 01.04.2010, №03-СРВ от 01.04.2010, №01-СРВ от 01.04.2010, №04-СРВ от 01.04.2010 с ОАО "Мегафон"
5.6. | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2038 | 2037 | нд | нд | 29.2788 | 29.2788 | 0 | 0 | 0 | 29.2788 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено уточнением сроков окончания действия договора по факту заключения договоров №ДКП КОБ 1-3 от 14.08.13 г., №ДКП НК 1-3 от 14.08.13 г., №ДКП КВ 1-4 от 14.08.13 г., №ДКП НБШС 1-7 от 14.08.13 г., №ДКП НЧ 1-5 от 14.08.13 г. с ОАО "МТС" и №ДКП БП 1-2 от 09.04.13 г., №ДКП ВВ 1-2 от 09.04.13 г., №ДКП СРВ 5-6 от 09.04.13 г. с ОАО "Мегафон"
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.7077 | 0 | 0 | 0 | 4.7077 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7077 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7077 | 4.4646 | Изменение стоимости по факту сложившихся затрат в 2016 году согласно договору № ДКП СРПХ 1-3 от 06.12.16 г с ПАО "Мегафон" .Объект введен
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. (заключение договора № ДКП БМХ 1-3 от 15.06.2015 с ПАО "Мегафон"). Объект введен в 2016г.
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. (заключение договора № ДКП ЧМВО 1-3 от 26.07.2016 с ПАО "Мегафон"). Объект введен в 2016г.
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2041 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено уточнением сроков окончания действия договора по факту заключения договора № ДКП ЮЗН от 01.02.2016 с АО "Связьтранснефть". Изменение стоимости по факту сложившихся затрат в 2016 году согласно договору № ДКП ЮЗН от 01.02.2016 с АО "Связьтранснефть"
5.6. | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») (1 шт) | F_000-63-1-03.13-0011 | П | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | ИП завершен путем выполнения только проектно-изыскательских работ в 2016 году в связи с изменением технических условий к договору ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г. (доп.соглашение №6).Реализация договора ТП осуществляется без инвестиционной составляющей. НЗС в размере 0,1435 млн.руб. без НДС списана на основании протокола заседания инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства, затраты по которым не проводились более года, в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада""Новгородэнерго" от 20.07.2017 № 1нзс.
5.6. | Приобретение электростанции дизельной капотного исполнения мощностью 100кВт;60кВт;30 кВт в количестве 8 единиц | G_000-65-1-07.10-4042 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.2256 | 0 | 0 | 10.2256 | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 0 | 10.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2256 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2256 | 10.0824 | Изменение стоимости по факту сложившихся затрат согласно договору №305/572/16 от 18.08.2016 с ООО "НПО Питер Белл". Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено переносом расчета за оборудование на 2017 год в связи с возникновением кредиторской задолженности по факту 2016 года
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 28 единиц | F_000-65-1-07.10-4010 | И | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 20.312 | 0.056 | 15.1396 | 0 | 0 | 15.0572 | 0.082308 | 0 | 20.368 | 0 | 15.561 | 0 | 11.2933 | 0 | 0 | 1.995 | 1.6828 | 2.812 | 2.1635 | 15.561 | 11.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.368 | 15.1396 | Актуализация стоимости и объема освоения обусловлена изменением графика освоения
5.6. | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4011 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.593 | 0 | 0 | 16.585 | 0.008 | 15.1534 | 0 | 0 | 15.142 | 0.011374 | 0 | 16.593 | 0 | 8.859 | 0 | 7.4179 | 0 | 0 | 3.631 | 4.2627 | 4.103 | 3.4728 | 4.328 | 3.6256 | 4.531 | 3.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.593 | 15.1534 | Актуализация стоимости и объема освоения обусловлена уточнением стоимости в ценах 2017 года по факту заключенного договора поставки от 07.08.2017 №300 с поставщиком ООО "ДЖВ Групп"
5.6. | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 4.24 | 0.002 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 4.2429 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. (заключение договора №466 от 21.12.2015 с ЗАО КПФ "Арго"). Объект введен в 2016г. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
5.6. | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4016 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 6.534 | 0.004 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.538 | 4.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.538 | 4.9938 | Изменение стоимости по факту сложившихся затрат согласно договору №85 от 14.03.2016 с ООО "Чайка-НН". Объект введен. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4013 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.967 | 0 | 0 | 8.961 | 0.006 | 6.8841 | 0 | 0 | 6.8754 | 0.0086925 | 0 | 8.967 | 0 | 3.097 | 0 | 2.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 4.5142 | 3.097 | 2.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.967 | 6.8841 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2016 года и согласно коммерческому предложению в ценах 2017 года.
5.6. | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4014 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.584 | 0 | 0 | 13.576 | 0.008 | 13.4745 | 0 | 0 | 13.4627 | 0.011776 | 0 | 13.584 | 0 | 10.323 | 0 | 10.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.261 | 10.323 | 10.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.584 | 13.4745 | Актуализация стоимости и объема освоения обусловлена уточнением стоимости в ценах 2017 года по факту заключенного договора поставки от 11.01.2017 г. с ООО "РусКомТранс"
5.6. | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 6.224 | Без изменений
5.6. | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4017 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 3.936 | 0.006 | 3.942 | 0 | 0 | 3.936 | 0.006 | 0 | 3.942 | 0 | 3.942 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 3.942 | Без изменений
5.6. | Приобретение Крана-манипулятора на шасси повышенной проходимости 6х6 (кат.С), бортовая платформа 6,2м. в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 0 | 9.618 | 0 | 9.618 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | Без изменений
5.6. | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4019 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 3.096 | 0.006 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.6077 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г.
5.6. | Приобретение гусеничного трелевочного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4020 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 0 | 11.788 | 0 | 11.788 | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 7.758 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 11.788 | Без изменений
5.6. | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4031 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 16.066 | 0.002 | 16.068 | 0 | 0 | 16.066 | 0.002 | 0 | 16.068 | 0 | 16.068 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.068 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4032 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 21.294 | 0.014 | 21.308 | 0 | 0 | 21.294 | 0.014 | 0 | 21.308 | 0 | 21.308 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 21.308 | Без изменений
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 15 единиц | G_000-65-1-07.10-4033 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.86 | 0.03 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 0 | 7.89 | 0 | 7.89 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 6.9961 | Актуализация стоимости и объема освоения обусловлена коммерческим предложением от 26.01.2018 г.
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4034 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0.761 | 0.002 | 0.763 | 0 | 0 | 0.761 | 0.002 | 0 | 0.763 | 0 | 0.763 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.763 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4035 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 0 | 12.405 | 0 | 12.405 | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 6.084 | 6.321 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 12.405 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | Без изменений
5.6. | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4071 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4072 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 3.932 | 7.4376 | 7.4376 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4073 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 7.1038 | 7.3808 | 7.3808 | 14.4846 | 14.4846 | Без изменений
5.6. | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В)в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4077 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6551 | 7.6551 | 11.9305 | 11.9305 | 8.2638 | 8.2638 | 27.8494 | 27.8494 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0523 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 2.0651 | Без изменений
5.6. | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 5.0917 | 5.2903 | 5.2903 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4080 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | Без изменений
5.6. | Приобретение самосвала в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5077 | 3.5077 | 3.6445 | 3.6445 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.1521 | Без изменений
5.6. | Приобретение самосвала в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4082 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | Без изменений
5.6. | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4083 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | Без изменений
5.6. | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4084 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4551 | 19.4551 | 20.2139 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 39.669 | Без изменений
5.6. | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4085 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | Изменение срока реализации в связи с тем, что в утвержденой ИПР была допущена ошибка
5.6. | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4086 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 3.7949 | Без изменений
5.6. | Приобретение автобуса в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4087 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | Изменение срока реализации в связи с тем, что в утвержденой ИПР была допущена ошибка
5.6. | Приобретение полуприцепа в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | Без изменений
5.6. | Приобретение прицепа в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4089 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0.84184 | 0.84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | Без изменений
5.6. | Приобретение прицепа в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | Без изменений
5.6. | Приобретение снегохода в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.10-4091 | Н | 2018 | 2024 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 1.2924 | 0.01425 | 0 | 1.7812 | 0 | 1.7812 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 0 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1.7812 | 1.3066 | Актуализация стоимости и объема освоения обусловлена коммерческим предложением от 31.01.2018 г. Перенос срока реализации, года окончания проекта обусловлен производственной необходимостью и увеличением источника освоения на 2018 год
5.6. | Приобретение снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4093 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4898 | 4.4898 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 9.1547 | 9.1547 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 13 единиц | G_000-65-1-07.10-4094 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | Изменение срока реализации в связи с тем, что в утвержденой ИПР была допущена ошибка
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 9 единиц | G_000-65-1-07.10-4095 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6041 | 0 | 0 | 10.6041 | 0 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 0 | 10.6041 | 0 | 10.6041 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 3.2391 | 0 | 0 | 6.8159 | 5.8277 | 10.6041 | 9.9095 | Актуализация стоимости и объема освоения в связи с изменением графика освоения в соответствии с договором поставки №507/1491/17 от 29.11.2017 с поставщиком ООО "УАЗ"
5.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (2 шт.) | G_000-65-1-07.30-4097 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2321 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. ( по результатам торгово-закупочных процедур (Протокол №2 от 20.12.2016 г.))
5.6. | Приобретение электронных весов (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4098 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Без изменений
5.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4099 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | Без изменений
5.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4100 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | Без изменений
5.6. | Приобретение испытательного комплекса для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4112 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.212 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г. ( по результатам торгово-закупочных процедур (Протокол №2 от 20.12.2016 г.))
5.6. | Приобретение робот-тренажеров базовой комплектации в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.30-4030 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.77119 | Изменение стоимости и объема финансирования обусловлено приобретением оборудования по факту с меньшими затратами
5.6. | Приобретение тепловизоров в количестве 4 штук | I_000-65-1-07.30-4170 | И | 2016 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1857 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.94638 | 0 | 0.98802 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 802 от 14.12.2016 г
5.6. | Приобретение телеобъектива 15° в целях доукомплектования тепловизора для ПО ИЭС в количестве 1 шт. | I_000-63-1-07.30-4171 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 802 от 14.12.2016 г
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | Новый объект. Включен на основании проекта договора на приобретение ВОЛС с ПАО "Мегафон"
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | Новый объект. Включен на основании проекта договора на приобретение ВОЛС с ПАО "Ростелеком"
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | Новый объект. Включен на основании проекта договора на приобретение ВОЛС с ПАО "Ростелеком"
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | Новый объект. Включен на основании проекта договора на приобретение ВОЛС с ПАО "Мегафон"
5.6. | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4021 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 5.559 | 0.002 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 5.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 5.1639 | Изменение стоимости и объема осовения по факту заключенного договора № 386 от 21.09.2016 с ООО "ПО ТРАК ПЛЭНЕТ". Изменение срока реализации, года окончания проекта обусловлено переносом расчета за оборудование на 2017 год в связи с возникновением кредиторской задолженности по факту 2016 года. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
5.6. | Приобретение системы видеофиксации для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (240 систем) | I_000-65-1-07.20-4180 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8729 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4492 | Новый объект. Включен на основании Решения правления ПАО "Россети" от 23.08.2016 №508пр/4
5.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-2 ПС Подберезье протяженностью 0,495 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе н.п. Тютицы, СНТ "Лесная поляна" | G_000-63-5-01.32-4023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС Базовая протяженностью 0,003 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,640 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе д. Дубовая Горка, СТ «Дубрава" | G_000-63-5-01.32-4022 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6. | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250-10/0,4 кВ "Насосная" (питающая ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС "Керамзит"), расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, массив №2 (пгт. Панковка), СТ "Вишня" (0,3 км) | G_000-63-5-01.41-4024 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.005 | Снижение стоимости и объема осовения в соответствии с фактическими затратами. Объект введен в 2016
5.6. | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 система) | I_000-65-1-07.20-4183 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.07.2016 №417 "О реализации проекта "Создание единого информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня ПАО "МРСК Северо-Запада""
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-62-5-07.10-0001 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | Новый объект. Включен на основании Акта технического состояния от 21.03.2017 №17
5.6. | Приобретение лестниц для подъема на круглые и многогранные опоры в количестве 4 шт. | I_000-65-5-07.30-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | Новый объект. Включен на основании требований Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н
5.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (4 единицы) | I_000-65-5-07.20-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | Новый объект. Включен на основании протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 22.09.2015 г. №382пр/5 и программы создания комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети» на 2016 – 2020 годы
5.6. | Приобретение жестких дисков для системы хранения данных в количестве 4 шт. | I_000-65-1-07.20-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | Новый объект. Включен на основании акта технического освидетельствования СХД б/н от 28.08.2017 г. заключения, акта технического заключения ООО Кимерия -Сервис от 22.08.2017 г.
5.6. | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А и 1000 А (15 комплектов) | I_000-65-1-07.30-0003 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А (5 комплектов) | I_000-65-1-07.30-4173 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение рентгенотелевизионной установки (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-0004 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-4171 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | Новый объект. Включен на основании п.1.4. Приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 391 от 06.06.2017 г.
5.6. | Приобретение устройства контроля усилий в оттяжках (1 шт.) | I_000-61-1-07.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | Новый объект. Включен на основании Предписания РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-061/16-ЦП от 30.06.16г. (ПО БЭС)
5.6. | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (835 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 4.2808 | 0 | 9.2132 | 0 | 8.2522 | 0 | 32.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4969 | Новый объект. Включен на основании несоответствия существующей СВТ требованиям современных программ и операционных систем, ПЗ нач. КиТАСУ
5.6. | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 0 | 0 | 0 | 0.81245 | 0 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | Новый объект. Включен на основании несоответствия существующей СВТ требованиям современных программ и операционных систем, ПЗ нач. КиТАСУ
5.6. | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | Н | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3784 | Новый объект. Включен на основании несоответствия существующей СВТ требованиям современных программ и операционных систем, ПЗ нач. КиТАСУ
5.6. | Приобретение сервера хранения данных типовой конфигурации №1 24ТБ для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0007 | Н | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | Новый объект. Включен на основании несоответствия существующей СВТ требованиям современных программ и операционных систем, ПЗ нач. КиТАСУ
5.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-65-1-07.10-4096 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | Новый объект. Включен на основании СЗ начальника департамента техперевооружения и реконструкции обслуживания и ремонтов объектов электросетевого хозяйства от 30.11.2017 № 5455 СЗ
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 единиц | I_000-65-1-07.10-4097 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 3 единиц | I_000-65-1-07.10-4098 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 1.6302 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-63-1-07.10-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.002871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | Новый объект. Включен на основании п.2.1.6. Протокола Правления ПАО МРСК Северо-Запада № 19 от 29.05.2017 г., п.6 протокола ВКС № 15крп от 18.07.2017 г.
5.6. | Приобретение инфракрасных сушильных шкафов в количестве 36 шт. | I_000-65-1-07.30-4172 | Н | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 0 | 1.3882 | 0 | 0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1192 | Новый объект. Включен на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н (с изменениями на 12.01.2015)
5.6. | Приобретение высоковольтного стационарного стенда (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4172 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | Новый объект. Включен на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н (с изменениями на 12.01.2015)
5.6. | Приобретение шкафа для сушки диэлектрических перчаток (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4173 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | Новый объект. Включен на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н (с изменениями на 12.01.2015)
5.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов в количестве 4 единиц | I_000-65-1-07.30-4174 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | Новый объект. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" "О применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" от 27.10.2017 №751
5.6. | Приобретение пунктов бесперебойного питания в количестве 2 комплектов для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-07.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | Новый объект. Включен на основании Письма службы безопасности президента РФ от 10.2017 №9/1/В-
5.6. | Приобретение шкафа лабораторного вытяжного (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4113 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | Новый объект. Включен на основании Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, утвержденного директором ПО "СЭС" от 29.03.2013 в целях исполнения требований ст.7, п.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ
5.6. | Приобретение трассоискателя (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4114 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 31.03.2017 г.
5.6. | Приобретение переносного устройства дожига в количестве 1 шт. | I_000-64-1-07.30-4115 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | Новый объект. Включен на основании Акта технического обследования от 05.02.2018 г.
5.6. | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (166 шт.) | I_000-65-1-07.30-4175 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | Новый объект. Включен на основании пп. 2.9-2.12 Приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 888 от 25.12.2017 г.
5.6. | Приобретение цифровых носимых радиостанций (211 шт.) | I_000-65-1-07.30-4176 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | Новый объект. Включен на основании пп. 2.9-2.12 Приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 888 от 25.12.2017 г.
5.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-65-1-07.30-4177 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | Новый объект. Включен на основании пп. 2.9-2.12 Приказа ПАО МРСК Северо-Запада № 888 от 25.12.2017 г.
5.6. | Строительство ВОЛС на участке ПС 330 кВ "Чудово"- ПС 35 кВ "Красный Фарфорист" - ПС 35 кВ "Грузино" (15 км) | G_000-65-1-04.30-4102 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 10.7473 | 0.50569 | 8.0681 | 0.44713 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7473 | 0 | 10.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7473 | 0 | 10.7473 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью включения в ИПР более приоритетных проектов в целях выполнения программы реновации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 965.7404 | 974.3891 | 1018.7526 | 6936.8939 | 308.0268 | 3159.6982 | 2813.4224 | 655.7465 | 12898.873 | 631.6015 | 5502.1616 | 5012.5671 | 1752.5428 | 0 | 9353.4433 | 0 | 3214.0525 | 0 | 8942.7478 | 599.8824 | 727.0155 | 805.0049 | 806.8518 | 1197.1101 | 1403.5054 | 586.1034 | 1176.7112 | 576.0975 | 1130.6781 | 519.0813 | 859.6813 | 596.5988 | 896.5988 | 0 | 924.021 | 0 | 1261.525 | 0 | 1311.986 | 0 | 1364.4654 | 4279.996 | 11136.024 | нд
6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 160.9039 | 156.5395 | 50.0232 | 1463.979 | 97.4434 | 775.0782 | 389.8236 | 201.6337 | 3368.1236 | 246.6986 | 1766.3587 | 842.8655 | 512.2008 | 0 | 3227.9924 | 0 | 343.6317 | 0 | 2036.0015 | 63.5249 | 242.7809 | 239.9756 | 283.8471 | 587.5675 | 755.4709 | 133.1056 | 373.4269 | 139.758 | 445.318 | 144.9606 | 259.7566 | 132.3516 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 1377.719 | 3075.3195 | нд
6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.0486 | 4.243 | 28.1753 | 880.3356 | 78.8279 | 518.3478 | 143.8387 | 139.3211 | 2532.8519 | 205.4269 | 1458.4332 | 445.6145 | 423.3773 | 0 | 2666.1969 | 0 | 343.6317 | 0 | 1895.3431 | 38.1872 | 217.4432 | 159.5508 | 212.8858 | 131.5346 | 179.0045 | 133.1056 | 305.0251 | 139.758 | 441.318 | 144.9606 | 191.5 | 132.3516 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 841.2613 | 2287.2334 | нд
6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0812 | 802.8423 | 72.2558 | 481.7054 | 120.4263 | 128.4548 | 2024.0763 | 181.6778 | 1211.8142 | 306.9676 | 323.6168 | 0 | 2572.0351 | 0 | 321.3374 | 0 | 1451.796 | 19.686 | 182.2433 | 149.9458 | 198.0886 | 126.2346 | 168.8672 | 124.7056 | 184.796 | 129.458 | 181 | 130.7606 | 181 | 122.0516 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 783.1563 | 1818.7518 | нд
6.1.1.1. | Реконструкция объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-26-1-00.00-0000 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 763.6891 | 68.732 | 458.2134 | 114.5534 | 122.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.6571 | 0 | 306.2392 | 0 | 0 | 19.6828 | 0 | 142.4485 | 0 | 119.9229 | 0 | 118.4704 | 0 | 122.9851 | 0 | 124.2226 | 0 | 115.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.0062 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.1. | Строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-26-2-00.00-0000 | П | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 39.1533 | 3.5238 | 23.492 | 5.873 | 6.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.104 | 0 | 15.0982 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 7.4973 | 0 | 6.3117 | 0 | 6.2353 | 0 | 6.4729 | 0 | 6.538 | 0 | 6.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1501 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_001-26-0-00.00-0000 | П | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.207 | 62.3848 | 5.6146 | 24.9539 | 21.8347 | 9.9816 | 133.5864 | 12.0228 | 80.1519 | 20.038 | 21.3738 | 0 | 79.9404 | 0 | 22.2943 | 0 | 83.5 | 5.2052 | 21.9038 | 8.6796 | 13.8382 | 5.3 | 10.1373 | 8.4 | 10 | 10.3 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 57.1796 | 107.4756 | нд
6.1.1.2. | Реконструкция объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт, а также нельготного ТП до 15 кВт | G_002-26-1-00.00-0000 | П | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 50.0781 | 4.507 | 20.0312 | 17.5273 | 8.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5886 | 0 | 16.9982 | 0 | 0 | 5.2052 | 0 | 8.4979 | 0 | 3.975 | 0 | 6.3 | 0 | 7.725 | 0 | 10.65 | 0 | 7.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8729 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт, а также нельготного ТП до 15 кВт | G_002-26-2-00.00-0000 | П | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 12.3067 | 1.1076 | 4.9227 | 4.3073 | 1.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5892 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18167 | 0 | 1.325 | 0 | 2.1 | 0 | 2.575 | 0 | 3.55 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3067 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.2. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт, а также нельготного ТП до 15 кВт | F_002-26-0-00.00-0000 | П | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.0486 | 4.243 | 0.88707 | 15.1085 | 0.95747 | 11.6885 | 1.5777 | 0.88476 | 375.1892 | 11.7263 | 166.4672 | 118.609 | 78.3867 | 0 | 14.2214 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 360.0471 | 13.296 | 13.296 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 110.2291 | 0 | 249.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 361.0061 | нд
6.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.1944 | 0 | 0.92539 | 0.10315 | 0.39517 | 0.33058 | 0.09649 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0 | 0.92539 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0.95899 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. . Увеличение произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 80,78 тыс. руб. Изменение сметной стоимости связано с утверждением ПСД (Приказ 15А от 19.02.2016).
6.1.1.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 4.0486 | 4.0486 | 0.88707 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.3. | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей простяженностью 0,81 км в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. № 26-00244Ч/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4718 | 4.8331 | 59.3741 | 57.6352 | 31.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4718 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4718 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-00244Ч/17 от 13.02.17)
6.1.1.3. | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 7,51 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № 26-00243Ч/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5753 | 6.0048 | 95.3409 | 59.3565 | 45.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7573 | 0 | 149.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5753 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-00243Ч/17 от 13.02.17)
6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 145.5333 | 139.914 | 20.4705 | 526.3368 | 16.5572 | 211.0575 | 241.0665 | 57.6557 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 505.8663 | 0 | 0 | 0 | 64.5726 | 6.8333 | 6.8333 | 43 | 35.433 | 456.0329 | 574.7322 | 0 | 64.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0329 | 674.7378 | нд
6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 145.5333 | 139.914 | 20.4705 | 526.3368 | 16.5572 | 211.0575 | 241.0665 | 57.6557 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 505.8663 | 0 | 0 | 0 | 64.5726 | 6.8333 | 6.8333 | 43 | 35.433 | 456.0329 | 574.7322 | 0 | 64.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0329 | 674.7378 | нд
6.1.2.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | С | 2011 | 2017 | 2019 | 145.5333 | 139.914 | 20.4705 | 526.3368 | 16.5572 | 211.0575 | 241.0665 | 57.6557 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 505.8663 | 0 | 0 | 0 | 64.5726 | 6.8333 | 6.8333 | 43 | 35.433 | 456.0329 | 574.7322 | 0 | 64.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0329 | 674.7378 | Значительное увеличение стоимости связано с корректировкой ПСД 2 пускового комплекса. Было принято решение о строительстве ПС мощностью 80 МВА. Новый приказ об утверждении ПСД № 726 от 26.12.2017. Перенос срока реализации, года окончания 4 пускового комплекса с 2017 на 2018 год по причине необходимости реализации других приоритетных проектов. Изменение сметной стоимости связано с корректировкой ПСД 2 пускового комплекса.
6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3221 | 12.3824 | 1.3774 | 57.3066 | 2.0584 | 45.6729 | 4.9184 | 4.6569 | 133.23 | 6.3499 | 102.0416 | 5.3446 | 19.494 | 0 | 55.9292 | 0 | -3.979e-16 | 0 | 76.0858 | 18.5044 | 18.5044 | 37.4248 | 35.5283 | 0 | 1.7342 | 0 | 3.8292 | 0 | 4 | 0 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4248 | 113.3482 | нд
6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 0.2386 | 1.4613 | 0.02982 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | нд
6.1.4.1. | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 0.2386 | 1.4613 | 0.02982 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-03450Т/16 от 16.08.16)
6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3221 | 11.988 | 1.3774 | 57.3066 | 2.0584 | 45.6729 | 4.9184 | 4.6569 | 131.2474 | 6.1113 | 100.5803 | 5.3148 | 19.2411 | 0 | 55.9292 | 0 | -3.979e-16 | 0 | 75.7758 | 18.5044 | 18.5044 | 37.4248 | 35.5283 | 0 | 0.061591 | 0 | 3.5192 | 0 | 4 | 0 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4248 | 111.3656 | нд
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2644 | 0.0014251 | 0.78571 | 0.44338 | 0.033913 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0 | 1.2644 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0.47864 | Уточнение стоимости под факт ввода. Работы выполнялись хозяйственным способом.Объект введен в 2016
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.31116 | 0 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 0 | 1.3525 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указана полная сметная стоимость ИП в связи с утверждением ПСД. Приказ № 338 от 30.12.2015
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.39637 | 0.00522 | 0.31186 | 0.071612 | 0.0076769 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0 | 0.39637 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.39115 | 0.32948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0.32948 | Уточнение стоимости под факт ввода. Работы выполнялись хозяйственным способом.Объект введен в 2016
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.16557 | 0 | 1.1038 | 0.11624 | 0.9448 | 0 | 0.04278 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.80673 | Уточнение оценки полной стоимости под факт ввода. Изменение сметной стоимости связано с утверждением ПСД (Приказ 15А от 19.02.2016).Объект введен в 2016
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.34551 | 0 | 0.27548 | 0.063257 | 0.0067812 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34551 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34551 | 0.18672 | Уточнение стоимости под факт ввода. Работы выполнялись хозяйственным способом.Объект введен в 2016
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-05569В/16 от 29.12.16)
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,9 км и яч.№13 (1 шт.) ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | П | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0.0742 | 1.054 | 0.06813 | 0.20817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060541 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-03896В/17 от 05.09.17)
6.1.4.2. | Реконструкция головного участка ВЛ-110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 7 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 11.03.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | П | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1006 | 4.109 | 54.3832 | 0 | 14.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84402 | 0 | 4 | 0 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1006 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-04280Ч/15 от 11.03.16)
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 11.3221 | 10.9349 | 1.3774 | 50.2811 | 1.5138 | 41.9591 | 2.5537 | 4.2546 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 0 | 48.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 17.1467 | 31.757 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.757 | 30.8302 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости ИП связано с корректировкой ПСД по второму пусковому комплексу (новый приказ №169 от 11.08.2016).Уточнение стоимости под факт ввода.Объект введен в 2016
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.57646 | 0 | 1.9095 | 0.10299 | 0.13271 | 1.4746 | 0.19918 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 2.2063 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г. По факту стоимость ИП оказалась выше плановой по причине увеличения рыночной стоимости закупаемого оборудования. Изменение сметной стоимости связано с утверждением ПСД (Приказ 103а от 01.11.2016).
6.1.4.2. | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.65349 | 0.2 | 0.079607 | 0.31189 | 0.061993 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0 | 0.65349 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65349 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65349 | 0.69021 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г .Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 58,20 тыс. руб.
6.1.4.2. | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0.0031 | 0.0482 | 0.04636 | 0.01799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-00971В/16 от 01.04.16)
6.1.4.2. | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14 (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 11.10.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-04264В/16 от 11.10.16)
6.1.4.2. | Реконструкция ячеек (2 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.0031 | 0.04827 | 0.04639 | 0.01791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-00540В/16 от 01.03.16)
6.1.4.2. | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0.01338 | 0.42267 | 0.30931 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП (№ 26-03554ВУ/17 от 18.08.17)
6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 751.0585 | 733.269 | 804.4205 | 4519.0982 | 192.2308 | 2239.6921 | 1673.967 | 413.2083 | 7998.152 | 359.9643 | 3464.8265 | 2971.9067 | 1201.4545 | 0 | 4721.6044 | 0 | 2357.859 | 0 | 5856.3897 | 440.4616 | 440.4616 | 379.5987 | 368.4595 | 555.9832 | 528.4207 | 320.785 | 432.0632 | 341.9105 | 605.9996 | 324.4335 | 509.5575 | 405.0014 | 659.4843 | 0 | 546.1781 | 0 | 896.9443 | 0 | 1049.3767 | 0 | 1139.7049 | 2327.7123 | 6736.1889 | нд
6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 470.3878 | 446.9269 | 631.8423 | 2467.8347 | 99.9365 | 666.6289 | 1489.4187 | 211.8507 | 5709.5597 | 245.5489 | 1746.8902 | 2772.4698 | 944.6509 | 0 | 2741.3716 | 0 | 801.9774 | 0 | 4016.957 | 307.254 | 307.254 | 319.4443 | 307.5755 | 426.3594 | 445.9309 | 30.0685 | 112.9829 | 242.5865 | 468.4475 | 111.4826 | 263.5254 | 96.2781 | 388.4264 | 0 | 527.1435 | 0 | 627.532 | 0 | 507.5769 | 0 | 1116.8309 | 1226.2195 | 4765.9719 | нд
6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 470.3878 | 437.9192 | 631.8423 | 2378.5245 | 98.1664 | 635.3493 | 1448.7994 | 196.2094 | 5572.3094 | 242.2435 | 1706.6893 | 2700.3207 | 923.0559 | 0 | 2195.5354 | 0 | 769.1974 | 0 | 3900.8571 | 296.0569 | 296.0569 | 317.8694 | 306.5572 | 382.6012 | 436.9959 | 30.0685 | 59.6956 | 242.5865 | 468.4475 | 111.4826 | 230.7454 | 63.4982 | 384.756 | 0 | 527.1435 | 0 | 627.532 | 0 | 506.8638 | 0 | 1091.1818 | 1148.1064 | 4639.9187 | нд
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | З | 2008 | 2023 | 2017 | 202.5089 | 174.8038 | 365.2722 | 820.9183 | 28.1901 | 306.8487 | 426.6773 | 59.2021 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 0 | 455.6461 | 0 | 104.8971 | 0 | -2.9104e-14 | 152.4018 | 152.4018 | 198.3471 | 216.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3471 | 216.7947 | Третий пусковой комплекс выделен в отдельный инвестиционный проект I_000-21-2-02.11-0001, поэтому срок реализации, год окончания изменился. Стоимость уточнена под факт ввода по актам приёмки ПК. Изменение сметной стоимости ИП связано с корректировкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД № 379 от 26.07.2016, во исполнение политики об импортозамещении, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное)
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | П | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 0 | 262.2844 | 0 | 98.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9493 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт ТО ПС 110 кВ "Восточная" от 30.04.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0 | 83.1218 | 0 | 117.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | Новый ИП. Обоснование включения: Приложение к приказу № 30 от 20.01.2017 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" (перечень энергодефицитных центров питания), Акт ТО ПС 110 кВ "Вохтога" от 24.06.2014
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | П | 2008 | нд | 2023 | нд | нд | 19.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.2825 | 19.8979 | 153.7585 | 206.9945 | 90.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4268 | 0 | 282.5404 | 0 | 150.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №18, Акт технического освидетельствования ПС Луговая от 21.10.2014
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 1.2335 | 9.5421 | 10.1966 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №7 Акт технического освидетельствования от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | П | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 162.3186 | 10.836 | 17.1851 | 114.5671 | 19.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3186 | 0 | 162.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.836 | 0 | 40 | 0 | 111.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3186 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине необходимости реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 86.0341 | 86.0341 | 0.41821 | 377.4845 | 8.4515 | 79.9006 | 256.1442 | 32.9881 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 0 | 377.0663 | 0 | -5.2387e-13 | 0 | -5.8208e-13 | 8.2204 | 8.2204 | 99.5109 | 52.9233 | 269.3349 | 327.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8459 | 380.9204 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | П | 2012 | 2024 | нд | 53.1143 | 53.1143 | 11.9906 | 234.1069 | 12.3582 | 71.6445 | 134.7282 | 15.376 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 222.1163 | 0 | 222.11 | 0 | 2.7955e-16 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002087 | 0.002116 | 0.002087 | 0.0016505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4497 | 0.0037666 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты в 2012-2017 годах в размере 11,996 млн руб на ПИР и аренду земельного участка. НЗС в размере 11,996 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 36.2696 | 0 | 12.2276 | 14.867 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2696 | 0 | 36.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2696 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 1 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 29 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | П | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.020824 | 221.8522 | 19.2325 | 51.4532 | 128.6191 | 22.5475 | 221.8522 | 19.2325 | 51.4532 | 128.6191 | 22.5475 | 0 | 221.8314 | 0 | 221.819 | 0 | 221.819 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 19.2325 | 19.2342 | 202.5865 | 202.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8225 | 221.8225 | Перераспределение сроков освоения в связи с корректировкой графика реализации
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 34.1403 | 29.3767 | 8.2432 | 141.5206 | 7.9407 | 22.1129 | 95.5788 | 15.8883 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 0 | 133.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074991 | 0.0074991 | 20.0075 | 36.8354 | 113.2624 | 108.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2699 | 145.8308 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г Повышение стоимости произошло по причине увеличения рыночной стоимости закупаемого оборудования (силовых трансформаторов). Изменение сметной стоимости связано с корректировой ПСД. (Приказ №650 от 22.11.2017, во исполнение политики об импортозамещении, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное).
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 21.783 | 0.36881 | 8.8696 | 8.8234 | 3.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | 21.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | З | 2007 | 2016 | 2016 | 94.5902 | 94.5902 | 226.8546 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 6.9838 | 61.1196 | 69.2773 | 34.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 164.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.05.2017
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0106 | 18.8141 | 141.1324 | 203.5974 | 86.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9531 | 0 | 243.831 | 0 | 184.2265 | 0 | 450.0106 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 15.05.2017
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 0 | 276.1932 | 0 | 96.2639 | 0 | 0 | 0 | 388.3095 | Новый ИП; Обоснования включения: Приказ филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" (перечень ЭДЦП) № 534 от 04.10.2017. Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3849 | 4.3663 | 32.7401 | 47.2254 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 | 0 | 100.0186 | 0 | 104.3849 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3382 | 3.3186 | 24.8842 | 35.8939 | 15.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3186 | 0 | 76.0196 | 0 | 0 | 0 | 79.3382 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 3.6234 | 27.1695 | 39.1903 | 16.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 83.0011 | 0 | 86.6245 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 3.6234 | 27.1695 | 39.1903 | 16.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 83.0011 | 0 | 86.6245 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4017 | 8.501 | 63.7854 | 92.0179 | 39.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 44.4065 | 0 | 150.4942 | 0 | 203.4017 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9984 | 10.8199 | 85.1542 | 110.0386 | 48.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5823 | 0 | 30.9404 | 0 | 213.4757 | 0 | 254.9984 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2453 | 13.0431 | 123.0185 | 93.8104 | 55.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7893 | 0 | 276.9646 | 0 | 280.7538 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния б/н от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ОПН. | I_000-21-1-03.13-0131 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 81.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №4. Акт технического освидетельствования от 28.04.2014
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0.40242 | 6.1905 | 5.9696 | 10.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | Новый ИП. Обоснования включения: Обоснования включения: Акт закрытия центра питания от 01.04.2017 №3. Акт технического освидетельствования от 29.05.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 16.6528 | 124.9196 | 180.2087 | 76.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0938 | 0 | 236.8499 | 0 | 142.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт оценки технического состояния от 01.03.2015
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0077 | 0 | 89.3102 | 1.77 | 31.2796 | 40.6193 | 15.6413 | 137.2503 | 3.3054 | 40.2008 | 72.1491 | 21.5949 | 0 | 545.8362 | 0 | 32.78 | 0 | 116.0999 | 11.1971 | 11.1971 | 1.5749 | 1.0183 | 43.7583 | 8.935 | 0 | 53.2874 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | 3.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0 | 25.6491 | 78.1132 | 126.0532 | нд
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 4 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 2.6468 | 0 | 22.7625 | 0.4547 | 9.8368 | 9.2264 | 3.2446 | 16.7788 | 0.28659 | 3.6859 | 11.9505 | 0.85581 | 0 | 22.7625 | 0 | 0 | 0 | 16.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7625 | 0.30691 | 0 | 16.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7625 | 16.7788 | Корректировка оценки полной стоимости и сметной стоимости в связи с утверждением ПСД (Приказ № 488 от 08.09.2017)
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | Новый ИП Обоснование включени: Протокол № 1 заседания комитета по надежности Совета директоров ПАО МРСК Северо-Запада от 31.08.2017
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | Новый ИП Обоснование включени: Протокол № 1 заседания комитета по надежности Совета директоров ПАО МРСК Северо-Запада от 31.08.2017
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9733 | 0.25196 | 1.3183 | 8.019 | 2.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9733 | Новый ИП. Обоснования включения: Решения «Предварительного технико-экономического обоснования реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистеме операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ» (утв. 08.09.2014); Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (утв. 28.11.2014); Заключение по инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада», направленное письмом ОАО «СО ЕЭС» от 16.05.2016 №Н31-II-3-19-5918, пункт 8 замечаний к ИПР.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 5.1349 | 0.10492 | 2.2191 | 2.0814 | 0.72959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5749 | 0.031449 | 0.68064 | 0.63837 | 0.22447 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5749 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5749 | 1.0183 | Уточнение стоимости под факт ввода. Объект введен в 2016
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.8985 | 0 | 14.3558 | 0.30005 | 6.2039 | 5.8189 | 2.0329 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 0 | 14.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3558 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3558 | 7.2354 | Изменение оценки полной стоимости по фактически сложившимся затратам. Изменение сметной стоимости по ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 488 от 08.09.2017). Объект введен в 2017
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.27846 | 0 | 1.505 | 0.031449 | 0.65043 | 0.61004 | 0.21313 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 1.1229 | Изменение оценки полной стоимости в сооветствии с фактическими затратами. Изменение сметной стоимости по ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 488 от 08.09.2017). Объект введен в 2017
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 2.4412 | 0 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 0 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1971 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указана полная сметная стоимость ИП всвязи с утверждением ПСД. Приказ № 171 от 16.12.2015
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (1 система) | I_000-22-1-03.13-0055 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0 | 25.6491 | 0 | 26.3622 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол технического совета от 23.09.2016 года
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 0.79933 | 10.9289 | 9.91 | 3.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 18.02.2014
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | Н | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | Перенос срока реализации, года окончания на 2020 год по причине увеличения источников финансирования и корректировке графика платежей
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 251.5558 | 254.3999 | 109.9203 | 1802.9676 | 80.3836 | 1516.6334 | 35.7758 | 170.1748 | 2010.9305 | 101.6697 | 1651 | 42.1301 | 216.1308 | 0 | 1737.0824 | 0 | 1435.7338 | 0 | 1635.9298 | 126.1779 | 126.1779 | 55.9947 | 57.335 | 75.141 | 81.5676 | 260.6774 | 236.365 | 86.9538 | 137.5521 | 189.9639 | 222.5381 | 253.9718 | 216.3065 | 0 | 0 | 0 | 269.4123 | 0 | 541.1662 | 0 | 0 | 922.7026 | 1762.2429 | нд
6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 241.683 | 244.5271 | 69.9203 | 1697.0914 | 75.205 | 1444.0038 | 22.4393 | 155.4433 | 1903.1263 | 97.6182 | 1579.7682 | 25.0257 | 200.7142 | 0 | 1671.2061 | 0 | 1404.2012 | 0 | 1601.2451 | 103.6734 | 103.6734 | 44.1555 | 46.7199 | 75.141 | 81.5676 | 253.1369 | 225.6724 | 71.1643 | 121.7626 | 181.7613 | 214.3355 | 253.9718 | 216.3065 | 0 | 0 | 0 | 269.4123 | 0 | 541.1662 | 0 | 0 | 879.3308 | 1716.9432 | нд
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | П | 2011 | 2024 | 2024 | 122.6827 | 122.6827 | 16.2809 | 595.1775 | 11.3931 | 534.904 | 0.33862 | 48.5418 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 0 | 578.8965 | 0 | 553.2202 | 0 | 572.9045 | 1.8211 | 1.8211 | 1.9386 | 1.8395 | 21.9165 | 1.8925 | 0 | 33.6058 | 0 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7774 | 0 | 361.7361 | 0 | 0 | 23.8552 | 576.6365 | Снижение стоимости в связи с заключением договора на СМР № ВОЛ17/1635/17 от 21.12.2017. Перенос срока реализации 2-4 пусковых комплексов на 2023-2024 годы
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9702 | 0.1115 | 1.4623 | 0 | 0.39637 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 1.9646 | Учтена экономия по результатам торгово-закупочных процедур ( договор №ВЭ 2.4-16/0070 от 29.12.2016 "Никола Лес"). Изменение года окончания реализации связано с корректировкой графика финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3644 | 0.13383 | 1.7548 | 0 | 0.4757 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 2.3764 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с фактическими затратами. Увеличение стоимости по ИП связано с отнесением на проект % по кредитам на сумму 67,79 тыс. руб. Изменение года окончания реализации по проекту связано с корректировкой графика финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6272 | 0.14869 | 1.9499 | 0 | 0.52866 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6145 | Учтена экономия по результатам торгово-закупочных процедур (договор № ВЭ 2.4-16/0070 от 29.12.2016 "Никола Лес"). Изменение года окончания реализации связано с корректировкой графика финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6622 | 0.20726 | 2.718 | 0 | 0.73689 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 3.5977 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.186 | 0 | 3.7308 | 0 | 0.45516 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 0 | 4.186 | 0 | 4.186 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 2.3889 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.91039 | 0.05155 | 0.67568 | 0 | 0.18316 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0 | 0.91039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039 | 0.88653 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расшрения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 5.2702 | 0 | 4.6973 | 0 | 0.57292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2702 | 0 | 5.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2702 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.32 | 0 | 3.8503 | 0 | 0.46973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.7463 | 0.5516 | 7.2337 | 0 | 1.961 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 0 | 9.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7463 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7463 | 9.7627 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.025 | 0 | 1.8048 | 0 | 0.22019 | 1.9348 | 0.10877 | 1.4393 | 0 | 0.3867 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 1.9348 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.079 | 0 | 1.8529 | 0 | 0.22606 | 1.8518 | 0.10406 | 1.3777 | 0 | 0.37003 | 0 | 2.079 | 0 | 2.079 | 0 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 1.8518 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.9305 | 0 | 1.7206 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0 | 1.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 0.11108 | 1.4702 | 0 | 0.39497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.44648 | 0.02526 | 0.33144 | 0 | 0.08978 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0 | 0.44648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0.42278 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры(договор № ВЭ2.3-16/0102 от 22.12.2016 ООО " «ТД «СТАТУС»"). Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0.19459 | 2.5522 | 0 | 0.69186 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4926 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.38 | 0 | 8.3601 | 0 | 1.0199 | 6.9099 | 0.38842 | 5.1405 | 0 | 1.3809 | 0 | 9.38 | 0 | 9.38 | 0 | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 6.9099 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.5 | 0 | 3.1194 | 0 | 0.38057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 0.25497 | 3.3746 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.1 | 0 | 8.1105 | 0 | 0.98948 | 8.9827 | 0.50491 | 6.6827 | 0 | 1.7951 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 8.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9827 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.9827 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в cоответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3486 | 0.13292 | 1.7431 | 0 | 0.47253 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 0 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 2.3445 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.5633 | 0.25827 | 3.3868 | 0 | 0.91818 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 0 | 4.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 4.5875 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.1614 | 0 | 1.0352 | 0 | 0.12629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3276 | 0.13173 | 1.7276 | 0 | 0.46835 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 2.2779 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.62427 | 0 | 0.55639 | 0 | 0.06788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62427 | 0 | 0.62427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62427 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1337 | 0.06418 | 0.84137 | 0 | 0.22812 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 1.0796 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км | F_000-21-1-01.12-0004 | П | 2012 | 2021 | 2022 | 26.427 | 26.427 | 2.2889 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48103 | 0.48103 | 130.285 | 130.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 130.766 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4383 | 5.4383 | 103.2902 | 73.9008 | 0 | 29.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 108.7284 | Оценка полной стоимости ИП, без изменений. Перенос срока окончания реализации ИП в связи с включением в ИПР более приоритетных объектов. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | П | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8168 | 5.8168 | 34.1531 | 53.8483 | 76.3273 | 56.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 116.2972 | Учтено погашение кредиторской задолженности в 2022 году, которое ранее не было запланировано в утвержденной ИПР. Оценка полной стоимости без изменений.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.5622 | 0.16316 | 3.8012 | 0 | 0.59783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.4158 | 0.19367 | 4.5125 | 0 | 0.70968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4158 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5447 | 0.08742 | 1.1465 | 0 | 0.31077 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 1.4837 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.9238 | 0.17607 | 4.1025 | 0 | 0.64527 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 4.9238 | 0 | 4.9238 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 4.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9238 | 2.144 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8093 | 0.21561 | 2.8272 | 0 | 0.76651 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 0 | 3.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8093 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8093 | 3.6344 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68299 | 0.03864 | 0.50694 | 0 | 0.13741 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.68299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68299 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68299 | 0.6701 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1033 | 0.06245 | 0.8189 | 0 | 0.222 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.0975 | Учтена экономия по результатам торгово-закупочных процедур ( договор № ВЭ 2.4-16/0070 от 29.12.2016 "Никола Лес") Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8465 | 0.066026 | 1.5385 | 0 | 0.24204 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.8465 | 0 | 1.8465 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8465 | 1.7954 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7696 | 0.099059 | 2.3077 | 0 | 0.36289 | 2.5921 | 0.1457 | 1.9284 | 0 | 0.51799 | 0 | 2.7696 | 0 | 2.7696 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7696 | 2.5921 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7698 | 0.1706 | 3.9742 | 0 | 0.62502 | 4.464 | 0.2509 | 3.321 | 0 | 0.89212 | 0 | 4.7698 | 0 | 4.7698 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 4.464 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.37179 | 0.02104 | 0.27588 | 0 | 0.07487 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0 | 0.37179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37179 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37179 | 0.34989 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6317 | 0.09235 | 1.211 | 0 | 0.32835 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 1.6337 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0273 | 0.05817 | 0.76239 | 0 | 0.20672 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.97624 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | П | 2012 | 2023 | 2025 | 58.8749 | 58.8749 | 7.6152 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 0 | 258.0864 | 0 | 258.0864 | 0 | 257.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 153.7105 | 50.4837 | 13.4293 | 18.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8077 | 0 | 98.3844 | 0 | 0 | 167.1397 | 258.0864 | Стоимость ИП без изменений. Изменение освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет в связи с тем, чтов связи с тем, что в утвержденной инвестиционной программе филиала не было учтено освоение ИП 2023 года
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9404 | 0.223 | 2.9246 | 0 | 0.79281 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 0 | 3.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 3.9599 | Уточнение оценки полной стомости в соответствии с фактическими затратами. Увеличение стоимости по причине отнесения на ИП % по кредитам на сумму 136,10957 тыс. руб. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0 | 0.57932 | 0 | 0.070677 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05849 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 0 | 0.57932 | 0 | 0.070677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.73 | 0 | 2.4332 | 0 | 0.29684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.73 | 0 | 2.4332 | 0 | 0.29684 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 0 | 2.73 | 0 | 2.73 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 1.4467 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.47 | 0 | 2.2014 | 0 | 0.26857 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.1041 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.835 | 0 | 3.418 | 0 | 0.417 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 0 | 3.835 | 0 | 3.835 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 2.8368 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.131 | 0 | 1.008 | 0 | 0.12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,6 га | I_004-22-1-01.21-0024 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.092 | 0 | 0.97326 | 0 | 0.11874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0.11265 | 1.4908 | 0 | 0.40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.53071 | 0.03003 | 0.3939 | 0 | 0.10678 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0 | 0.53071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53071 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53071 | 0.50079 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.221 | 0 | 0.19697 | 0 | 0.02403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.835 | 0 | 2.5267 | 0 | 0.30826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.5805 | 0 | 0.51738 | 0 | 0.06312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5805 | 0 | 0.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5805 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.342 | 0.13255 | 1.7382 | 0 | 0.47123 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 2.4392 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 5.265 | 0 | 4.6925 | 0 | 0.57249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,09 га | I_004-25-1-01.21-0041 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0.2337 | 3.0936 | 0 | 0.83091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2805 | 0 | 2.9238 | 0 | 0.3567 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 0 | 3.2805 | 0 | 3.2805 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2805 | 1.7131 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.187 | 0 | 1.9492 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 0.13112 | 1.7355 | 0 | 0.46619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.16 | 0 | 1.9251 | 0 | 0.23487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0 | 1.0829 | 0 | 0.13211 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0 | 0.50535 | 0 | 0.061652 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.33111 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.81 | 0 | 0.72193 | 0 | 0.088075 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.60485 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.025 | 0 | 1.8048 | 0 | 0.22019 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.9504 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8 | 0 | 2.4955 | 0 | 0.30446 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.8672 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.22 | 0 | 2.8699 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.12 | 0 | 0.99822 | 0 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.12 | 0 | 0.99822 | 0 | 0.12178 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.15104 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.12 | 0 | 0.99822 | 0 | 0.12178 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.91411 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0.62389 | 0 | 0.076114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.78 | 0 | 3.369 | 0 | 0.41102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 0 | 1.4973 | 0 | 0.18267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.96 | 0 | 1.7469 | 0 | 0.21312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0.62389 | 0 | 0.076114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.05 | 0 | 0.93583 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0.37433 | 0 | 0.045668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.1 | 0 | 1.8717 | 0 | 0.22834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.12 | 0 | 0.99822 | 0 | 0.12178 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.3888 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.61 | 0 | 1.4349 | 0 | 0.17506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.0543 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3357 | 0 | 1.1904 | 0 | 0.14523 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 1.3357 | 0 | 1.3357 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0.89141 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2921 | 0 | 1.1516 | 0 | 0.1405 | 1.2816 | 0.07204 | 0.95339 | 0 | 0.25615 | 0 | 1.2921 | 0 | 1.2921 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 1.2816 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.1864 | 0 | 1.9487 | 0 | 0.23774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7456 | 0 | 3.3384 | 0 | 0.40728 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 0 | 3.7456 | 0 | 3.7456 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 1.915 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0 | 1.0869 | 0 | 0.1326 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0.70553 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.29036 | 0 | 0.25879 | 0 | 0.031572 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.29036 | 0 | 0.29036 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0.29036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29036 | 0.28801 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1527 | 0 | 1.0274 | 0 | 0.12534 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0 | 1.1527 | 0 | 1.1527 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | 0.35166 | Изменение оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8465 | 0.066026 | 1.5385 | 0 | 0.24204 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.8465 | 0 | 1.8465 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8465 | 1.7954 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 0.16619 | 3.8717 | 0 | 0.60892 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 4.6468 | 0 | 4.6468 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 2.5734 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП произошло в связи с корректировкой объемов расширения просек в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4621 | 0.15957 | 3.7179 | 0 | 0.58468 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 0 | 4.4621 | 0 | 4.4621 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 4.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4621 | 4.3389 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8468 | 0.13756 | 3.2051 | 0 | 0.50418 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.8468 | 0 | 3.8468 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 3.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8468 | 3.7404 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9236 | 0.10453 | 2.4359 | 0 | 0.38316 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 2.9236 | 0 | 2.9236 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9236 | 2.8428 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6158 | 0.093545 | 2.1794 | 0 | 0.3428 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 2.6158 | 0 | 2.6158 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 2.5435 | Изменение сроков реализации и оценки полной стоимости ИП в соответствии с программой по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р).
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км | F_000-24-1-01.32-0014 | П | 2013 | 2018 | 2018 | 6.7403 | 6.7403 | 2.4441 | 30.0241 | 2.4268 | 18.7401 | 6.6606 | 2.1966 | 30.0241 | 2.4268 | 18.7401 | 6.6606 | 2.1966 | 0 | 27.58 | 0 | 27.58 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 27.58 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 22,808 км | F_000-22-1-01.32-0007 | П | 2013 | 2018 | 2026 | 4.8386 | 4.8386 | 1.9283 | 22.0414 | 2.6349 | 15.2764 | 2.742 | 1.3882 | 22.0414 | 2.6349 | 15.2764 | 2.742 | 1.3882 | 0 | 20.1131 | 0 | 19.4026 | 0 | 20.0994 | 0.0045566 | 0.0045566 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.70136 | 0.0044978 | 19.4026 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1085 | 7.5191 | Учтен факт затрат на аренду ЗУ по договорам ВЭ2.2-14\0252 от 19.08.2014, ВЭ2.2-14\0300 от 10.11.2014, ВЭ2.2-14\0305 от 01.12.2014, ВЭ2.2-17\0054 от 12.04.2017; Перенос срока реализации, года окончания 2 пускового комплекса на 2026 год в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надёжность электроснабжения потребителей не повлияет. Переутверждение ПСД без изменения сметной стоимости в связи с разделением реализации ИП на 2 пусковых комплекса.
6.2.2.1. | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км) | F_000-24-1-01.32-0002 | П | 2013 | 2018 | 2018 | 2.217 | 2.2835 | 0.88176 | 11.8099 | 0.88176 | 8.8582 | 0.75376 | 1.3162 | 11.8099 | 0.88176 | 8.8582 | 0.75376 | 1.3162 | 0 | 10.9282 | 0 | 10.9282 | 0 | 10.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.9282 | Изменение сметной стоимости ИП в базисном уровне цен в связи с технической ошибкой, допущеной в утверждённой ИПР.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км | I_000-24-1-01.32-0115 | П | 2013 | нд | 2018 | нд | 2.7776 | 0.97093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0.96324 | 8.1711 | 2.425 | 0.66568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | Новый ИП; Объект включен в ИПР на основании акта технического освидетельствования б/н от 28.03.2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.6458 | 0 | 4.1406 | 0 | 0.50515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6458 | 0 | 4.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6458 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой целевой программы по расширению просек в части наполняемости объектами. Программа корректировалась в связи с необходимостью включения приоритетных по состоянию просек. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.05739 | 0.75987 | 0 | 0.20415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0.15458 | 2.0459 | 0 | 0.54963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0.24316 | 3.218 | 0 | 0.86449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | Новый ИП. включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.02101 | 0.27854 | 0 | 0.07486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0.05664 | 0.7499 | 0 | 0.20143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 11,2 га | I_004-24-1-01.21-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0.09066 | 1.1999 | 0 | 0.32232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.01918 | 0.25389 | 0 | 0.06829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.03475 | 0.45956 | 0 | 0.12349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.08096 | 1.0713 | 0 | 0.28774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | Новый ИП. Включён на основании программы по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 № 357р)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,36 км | I_000-22-1-01.21-0022 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | 0.70487 | 7.1761 | 0 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 9.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | Новый ИП. Обоснование включения Акт № 16 технического обследования воздушной линии электропередачи от 16.03.2015.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.4746 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.18604 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 0 | 5.4746 | 0 | 8.8417e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 5.8267 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с фактическими затратами. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 289,58 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 150,19 тыс. руб. При расчете плановой стоимости ИП проценты по кредиту не относились. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1422 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.17492 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 0 | 5.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 5.6313 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с фактическими затратами Учтены результаты торгово-закупочных процедур ( договор №ВЭ2.5-15\0222 ), факт ФОТ и прочих затрат. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 443,80427 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 218,25 тыс. руб. При расчете плановой стоимости ИП проценты по кредиту не относились. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.92949 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.031586 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0 | 0.92949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92949 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92949 | 0.96604 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с с фактическими затратами. Учтены результаты торгово-закупочных процедур ( договор № ВЭ2.5-15\0223 ), факт ФОТ и прочие затраты. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 54,98 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 12,80 тыс. руб. При расчете плановой стоимости ИП проценты по кредиту не относились. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.4131 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.21815 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 0 | 6.4131 | 0 | 4.8902e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4131 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4131 | 6.5422 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с фактическими затратами Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 207,74 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 139 тыс. руб. При расчете плановой стоимости ИП проценты по кредиту не относились. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | З | 2012 | 2016 | 2017 | 19.9026 | 19.9026 | 37.5101 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 0 | 67.8088 | 0 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 67.8088 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.2632 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 0 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 0 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2305 | 0.19278 | 3.6624 | 0 | 0.37537 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 0 | 4.2305 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.2305 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.9365 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.13394 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 0 | 3.9365 | 0 | 3.3875e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9365 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9365 | 4.2434 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016г Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП расходов на содержание службы заказчика-застройщика и процентов по кредиту.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.43294 | 0.065951 | 0.3514 | 0 | 0.015593 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0 | 0.43294 | 0 | -5.2773e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0.59972 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.2-15\0175 от 30.12.2015 и с учётом затрат ФОТ. . В ходе выполнения лесоустроительных работ уточнился необходимый объём расширения просек по договору и было заключено дополнительное соглашение. В результате объём расширения просеки ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" увеличился до 5,17 га, и стоимость возросла. При этом стоимость договора ВЭ2.2-15\0175 от 30.12.2015 в целом не изменилась за счёт корректировки стоимости работ по расширению остальных просек по договору. Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8854 | 0.59186 | 3.1536 | 0 | 0.13994 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 0 | 3.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8854 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8854 | 4.2119 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.2-15\0175 от 30.12.2015 и с учётом затрат ФОТ. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 444,78 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 27,42 тыс. руб. Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9427 | 0.29593 | 1.5768 | 0 | 0.06997 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 0 | 1.9427 | 0 | 2.2173e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 | 1.9214 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.2-15\0175 от 30.12.2015 и с учётом затрат ФОТ.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3003 | 0.44068 | 2.7144 | 0 | 0.14523 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 0 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 3.3052 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.1-15\0204 от 28.12.2015 (доп. соглашение от 28.12.2015) и с учётом факта ФОТ. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 222,56 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 62,53 тыс. руб. Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.6255 | 0.16832 | 1.4266 | 0 | 0.03053 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 1.9944 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.1-15\0204 от 28.12.2015. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 232,35 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 28,12 тыс. руб.Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 0 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8684 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 0 | 2.3281 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.6923 | 0.24351 | 1.3913 | 0 | 0.057575 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.4333 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.3-15\0071 от 30.12.2015. объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7515 | 0.68369 | 3.9061 | 0 | 0.16165 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 0 | 4.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 5.4079 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.3-15\0071 от 30.12.2015. В ходе выполнения лесоустроительных работ уточнился необходимый объём расширения просек по договору и было заключено дополнительное соглашение. В результате объём расширения просеки ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" увеличился до 44,09 га, и стоимость возросла. При этом стоимость договора ВЭ2.3-15\0071 от 30.12.2015 в целом не изменилась за счёт корректировки стоимости работ по расширению остальных просек по договору. Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4637 | 0.1605 | 1.2519 | 0 | 0.051338 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.4637 | 0 | 4.164e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 1.4001 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.1-15\0206 от 28.12.2015 объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2221 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.041582 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 0 | 1.2221 | 0 | -7.3941e-10 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.3924 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.4-15\0093 от 28.12.2015. Увеличение стоимости произошло по причине отнесения на ИП ФОТ в размере 197,92 тыс. руб. и процентов по кредиту в размере 13,75 тыс. руб.Объект введен в 2016
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 4.8272 | 63.8888 | 0 | 17.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 81.0457 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол технического совета № 9 от 18.12.2017, акт технического освидетельствования 06.09.2017
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей ( №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | Новый ИП. Обоснование включения: договор выноса с АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,884 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5414 | 1.5859 | 21.2428 | 0.09544 | 5.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 24.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5414 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей ( ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,36 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | 0 | 0.15597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021763 | 0 | 0.13421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей ( Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0.01169 | 0.16621 | 0.00727 | 0.03233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост")
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,271 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0.05271 | 0.74739 | 0.03258 | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей ( №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор")
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,217 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0.04238 | 0.60032 | 0.02615 | 0.11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору выноса сетей ( №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор")
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | П | 2011 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.97093 | 0.97093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 105.8762 | 5.1787 | 72.6296 | 13.3365 | 14.7315 | 107.8042 | 4.0515 | 71.2318 | 17.1044 | 15.4166 | 0 | 65.8762 | 0 | 31.5326 | 0 | 34.6847 | 22.5044 | 22.5044 | 11.8392 | 10.6151 | 0 | 0 | 7.5405 | 10.6926 | 15.7895 | 15.7895 | 8.2026 | 8.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3718 | 45.2998 | нд
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4958 | 0.184 | 0.65973 | 0.38285 | 0.26926 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 0 | 1.4958 | 0 | 6.8212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0579 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4958 | 0.184 | 0.65973 | 0.38285 | 0.26926 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 0 | 1.4958 | 0 | 6.8212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0553 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Трухино» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4958 | 0.184 | 0.65973 | 0.38285 | 0.26926 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 6.8212e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4958 | 0.184 | 0.65973 | 0.38285 | 0.26926 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 6.8212e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4958 | 0.184 | 0.65973 | 0.38285 | 0.26926 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 0 | 1.4958 | 0 | 6.8212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3744 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5081 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №89 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №29 отпайки «Связка» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №1 отпайки «Карьер» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №133 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №174 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.0864 | 0.69679 | 0.52086 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт расследования технологического нарушения №302 от 16.03.2014,Акт расследования технологического нарушения №127 от 03.10.2015, Акт расследования технологического нарушения №114 от 09.12.2016
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.0864 | 0.69679 | 0.52086 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт расследования технологического нарушения в 2014 г №201,115,110. В 2015 г. №118,120,121,385. В 2016г №147,153,300
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.36 | 0.38 | 0.69 | 3.29 | 0 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | Без изменений
6.2.2.2. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 0 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5044 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.8901 | 13.3415 | 1.2788 | 109.6835 | 4.333 | 21.4541 | 64.212 | 19.6843 | 112.0442 | 4.333 | 23.6086 | 64.212 | 19.8906 | 0 | 108.4046 | 0 | 54.2025 | 0 | 110.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0.59501 | 24.1355 | 73.439 | 12.3702 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4046 | 110.7653 | нд
6.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.8901 | 12.8901 | 1.2788 | 109.6835 | 4.333 | 21.4541 | 64.212 | 19.6843 | 109.6835 | 4.333 | 21.4541 | 64.212 | 19.6843 | 0 | 108.4046 | 0 | 54.2025 | 0 | 108.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 24.1355 | 71.6733 | 12.3702 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4046 | 108.4046 | нд
6.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2778 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | И | 2012 | 2020 | 2022 | 12.8901 | 12.8901 | 1.2788 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 0 | 54.2025 | 0 | 54.2025 | 0 | 54.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1355 | 17.4711 | 12.3702 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2025 | 54.2025 | Перенос срока окончания реализации на 2022 год по причине наличия более приоритетных проектов. На надёжность электроснабжения не повлияет
6.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | П | 2018 | 2017 | 2019 | нд | нд | 0 | 54.2022 | 3.0542 | 13.1512 | 24.7883 | 13.2085 | 54.2022 | 3.0542 | 13.1512 | 24.7883 | 13.2085 | 0 | 54.2022 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 54.2022 | Перенос срока окончания реализации на 2018 год по причине наличия более приоритетных проектов в 2017 году
6.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | нд
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.24961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3589 | 0 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | Новый ИП Обоснования для включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 71 ПУ на ПС 35-110 кВ и РП 10/10 кВ истек МПИ на текущий момент по 32 приборам учета, по 39 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г.
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | И | 2018 | нд | 2018 | нд | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | Новый ИП Обоснования для включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 36 заменяемых ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 19 приборам учета, по 17 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г.
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.05415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | Новый ИП Обоснования для включения: Причиной замены приборов учета является несоответствие существующих счетчиков п. 142 Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии. Из 6 заменяемых ПУ на ПС 35-110 кВ истек МПИ на текущий момент по 2 приборам учета, по 4 приборам учета МПИ истекает в 4 кв 2018г.
6.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.2248 | 18.6007 | 61.3791 | 138.6124 | 7.5777 | 34.9757 | 84.5605 | 11.4985 | 165.6176 | 8.4127 | 43.3278 | 93.0948 | 20.7823 | 0 | 134.7457 | 0 | 65.9453 | 0 | 93.3325 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 5.9037 | 9.2763 | 0 | 0 | 5.2902 | 5.7972 | 54.7514 | 54.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0 | 22.8741 | 70.3855 | 97.2087 | нд
6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 0 | 60.7673 | 0 | 20.3865 | 0 | 43.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0219 | 18.3645 | 18.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0 | 22.8741 | 20.3865 | 43.8941 | нд
6.2.4.1. | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0219 | 18.3645 | 18.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 20.3865 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.4.1. | Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | П | 2003 | нд | 2025 | нд | нд | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0 | 22.8741 | 0 | 23.5077 | Новый ИП; Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 27.08.2017
6.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.2248 | 18.6007 | 61.1971 | 118.2259 | 5.5558 | 29.4664 | 71.889 | 11.3148 | 121.5415 | 5.5752 | 28.0152 | 70.9952 | 16.9558 | 0 | 73.9785 | 0 | 45.5588 | 0 | 49.4384 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 5.9037 | 9.2763 | 0 | 0 | 3.2682 | 3.7753 | 36.3869 | 36.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9991 | 53.3146 | нд
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | Н | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 6.1842 | 0.28057 | 1.5012 | 3.753 | 0.64943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 5.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28057 | 0 | 5.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6034 | 0.3 | 0.050092 | 2.8593 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32714 | 0 | 9.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6034 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания филиала Вологдаэнерго по вопросу включения в ИПР объектов телемеханики и связи от 21.01.2016; Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым
6.2.4.2. | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 16.2248 | 16.2248 | 61.1971 | 68.2269 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.8819 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 0 | 7.0298 | 0 | 1.4552e-14 | 0 | 7.9439e-15 | 7.0298 | 7.0298 | 0 | -0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10365 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с выполением по договору ВЭ2.1-13\0538 от 29.03.2013.объект введен в 2016 Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ об утверждении ПСД № 99 от 14.05.2012) изменилась в связи с исправлением ошибок, допущенных в утвержденной программе.
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 1.5413 | 16.2387 | 16.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС. | F_000-23-1-04.30-0031 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 1.0362 | 12.0888 | 12.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 13.125 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ Коврижкино с модернизацией ОИК ДП Кирилловского РЭС с установкой видеощита. (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69078 | 0.69078 | 8.0593 | 8.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 8.7501 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.2.4.2. | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | И | 2016 | 2017 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 0 | 4.1597 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 4.1597 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 4.1597 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с синхронизацией работ с ОАО "РЖД".
6.2.4.2. | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.2.4.2. | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.7826 | 58.1925 | 126.4195 | 260.1087 | 13.0944 | 71.8435 | 144.45 | 30.7208 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 0 | 138.5782 | 0 | 107.1173 | 0 | 144.6304 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1391 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4699 | 177.9558 | нд
6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.7826 | 58.1925 | 126.4195 | 260.1087 | 13.0944 | 71.8435 | 144.45 | 30.7208 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 0 | 138.5782 | 0 | 107.1173 | 0 | 144.6304 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1391 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4699 | 177.9558 | нд
6.3.2. | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье в Великоустюгском районе Вологодской области протяженностью 9,324 км | F_000-22-2-01.21-0112 | З | 2003 | 2017 | 2017 | 5.1464 | 5.1464 | 3.2173 | 34.4679 | 2.5377 | 28.8812 | 0.11676 | 2.9323 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 0 | 31.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071305 | 0.071305 | 27.4669 | 0.56134 | 3.7124 | 32.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1793 | 33.2142 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017г
6.3.2. | Строительство ПС 35/10 кВ "Иванов Бор" в д. Иванов Бор Кирилловского района Вологодской области, установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ 0,4 км. | F_000-23-2-03.21-0001 | П | 2013 | 2022 | нд | нд | нд | 0.075313 | 107.4029 | 7.1391 | 24.0114 | 60.0286 | 16.2238 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0 | 107.3276 | 0 | 107.1173 | 0 | 0 | 0.058778 | 0.058778 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2906 | 0.11123 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты в 2013-2017 годах в размере 0,245 млн руб на аренду земельного участка. НЗС в размере 0,245 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.3.2. | Строительство КЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ "Западная" от ВЛ 110 кВ "Вологда Южная - Кубенское" в г. Вологда протяжённостью 3,166 км | I_000-21-2-02.11-0001 | П | 2008 | нд | 2023 | нд | 16.41 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6304 | Новый ИП. Выделен в отдельный инвестиционный проект из ИП F_000-21-1-03.13-0014. Обоснования включения: Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области на 2019-2023 годы, утвержденные постановлением губернатора Вологодской области О.А.Кувшинниковым от 26.04.2018 №97.
6.3.2. | Строительство ПС 35кВ "Дружба" в д. Лопатниково Великоустюгского района Вологодской области 2х4 МВА с заходами ВЛ 35 кВ протяженностью 3,257 км и заходами КЛ 35 кВ протяженностью 0,143 км | G_000-22-2-03.21-0113 | З | 2010 | 2016 | 2016 | 36.6361 | 36.6361 | 118.2379 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 0 | 0 | 0 | -1.4552e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7941 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0 | 3.8361 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | нд
6.4. | Строительство ВЛЗ-10 кВ «Кольцевая» от ПС 35/10 кВ «Хохлово», Кадуйского района, Вологодской области протяженностью 11,529 км | I_000-25-2-01.32-0002 | С | 2013 | нд | 2023 | нд | 5.7941 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол технического совета от 17.01.2013
6.4. | Строительство по ВЛ 110 ВОЛП "Андомская" с заходами на ПС 110 кВ "Андома", "Устье" | F_000-23-2-04.30-0002 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.9954 | 20.594 | 36.9614 | 693.708 | 5.2581 | 73.0844 | 605.1818 | 10.1838 | 1195.1935 | 13.1664 | 65.2785 | 1111.7488 | 4.9998 | 0 | 1261.4323 | 0 | 405.4446 | 0 | 873.7557 | 95.7658 | 43.6429 | 157.8881 | 153.9081 | 49.7711 | 86.9255 | 132.2127 | 371.2211 | 94.429 | 79.3605 | 49.6872 | 90.3672 | 52.1067 | 45.6145 | 0 | 70.7624 | 0 | 112.0602 | 0 | 71.1092 | 0 | 33.2605 | 536.0948 | 1114.5892 | нд
6.6. | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участках ПС 110/35/6 кВ «В.Устюг», ПС 35/10 кВ «Золотавцево», "Благовещенье» (ВОЛП - 23,57 км) | F_000-22-2-04.30-0003 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 1.685 | 3.7112 | 0.48312 | 7.1597 | 0.47678 | 4.557 | 1.8423 | 0.28362 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 0 | 6.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6766 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6766 | 11.7683 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016. Изменение сметной стоимости по причине корректировки и переутверждения ПСД. Приказ № 484 от 30.09.2016
6.6. | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 220/110/35/10/6 кВ "Сокол" - ПС 35/10 кВ "Корнилово" с заходами на ПС 35/10 кВ "Архангельское", "У.Кубенское" (ВОЛП - 36,891 км) | F_000-21-2-04.30-0001 | С | 2013 | 2020 | 2019 | 2.5697 | 2.5697 | 0.742 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9155 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9155 | 7.9155 | Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.6. | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 110/10 кВ "Искра", ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" с заходами на ПС 110/10 кВ "Заягроба", "ИП Шексна", ПС 110/35/10 кВ "Нифантово" (ВОЛП - 56,706 км) | G_000-25-2-04.30-0002 | С | 2017 | 2019 | 2018 | нд | 5.2262 | 0 | 41.0415 | 2.3731 | 30.4609 | 0 | 8.2076 | 29.6026 | 1.7797 | 17.5441 | 7.7931 | 2.4857 | 0 | 41.0415 | 0 | 38.6685 | 0 | 27.7589 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 1.8436 | 38.6685 | 27.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0415 | 29.6026 | Изменение стоимости в связи с утверждением корректировки ПСД. Приказ № 585 от 20.10.2017. Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.6. | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП для организации каналов АСТУ на участках ПС 110/35/10 кВ "Петринево", ПС 110/10 кВ "Загородная" с заходом на ПС 110/35/10 кВ "Климовская", ПС 110/10/6 "Енюково» (ВОЛП - 31,718 км) | F_000-25-2-04.30-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.655 | 2.655 | 0.6039 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 0 | 7.2752 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Создание резервного центра обработки технологических данных (1 шт.) | F_000-26-2-04.10-0001 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 1.2744 | 2.6206 | 0.4118 | 11.566 | 0.4118 | 2.4384 | 7.857 | 0.85879 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 0 | 11.1542 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1542 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1542 | 10.6332 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016 Изменение сметной стоимости в связи с корректировкой и переутверждением ПСД. Приказ № 40 от 08.02.2016
6.6. | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | П | 2003 | 2023 | 2022 | 3.8113 | 3.8113 | 0.56777 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0 | 25.0939 | 0 | 25.0755 | 0 | 25.0756 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0068514 | 0.0035048 | 0.0068514 | 0 | 0.0068514 | 0 | 0.0068514 | 0.18598 | 0.18598 | 0 | 24.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20351 | 25.0895 | Плановый срок завершения строительства здания не изменился, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В утверждённой ИПР была допущена техническая ошибка при указании года окончания реализации ИП (указан 2023 год вместо 2022), данная ошибка устранена, год окончания реализации скорректирован на 2022. Изменение объемов освоения за период реализации инвестиционной программы по причине того, что в утвержденной инвестиционной программе не было учтено освоение на 2022 год». Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) скорректирован под факт.
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2039 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение года окончания реализации в связи с технической ошибкой, допущеной в утверждённой ИПР.
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | нд | 2042 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | Новый ИП, включён по причине заключения договора № ВЭ 2.6-16/0325 от 28.12.2016 с ООО "Телесвязь"
6.6. | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | нд | 2043 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | Новый ИП, включен по причине заключения договора от 27.12.2017 ВЭ2.6-17\0300 с ООО "ТК Телесвязь"
6.6. | Приобретение экскаваторов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0060 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 4.0945 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 4.0945 | Без изменений
6.6. | Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0062 | Н | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.79 | Перенос срока реализации, года окончания на 2018 год по причине наличия более приоритетных проектов. Стоимость пересчитана в сответствии с договором поставки № 505/1493/17 от 18.12.2017
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей с металлической грузовой платформой с откидным задним бортом (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0066 | З | 2016 | 2019 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2211 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 0 | 2.2211 | 0 | 0.77868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 1.234 | 0 | 0 | 0.77868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 1.234 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры( договор № 157/418/16 ). Уменьшение количества приобретамого оборудования в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.Изменение года окончания реализации и уменьшение количества приобретамого оборудования в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение тракторного прицепа (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0074 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение снегоходов (9 шт.) | F_000-26-1-07.10-0075 | З | 2016 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7605 | 0 | 0 | 2.7605 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 0 | 2.7605 | 0 | 0.92397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 2.4231 | 0 | 0 | 0.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7605 | 2.4231 | Изменение стоимости и срока реализации, года окончания связано с актуализацией программы приобретения автотранспорта Стоимость уточнена по фактическим затратам. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение автомобилей с цельнометаллическим грузопассажирским фургоном (25 шт.) | G_000-26-1-07.10-0077 | З | 2016 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 25.8645 | 0 | 0 | 25.8645 | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 0 | 25.8645 | 0 | 8.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7906 | 10.2765 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 3.0499 | 0 | 2.536 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8645 | 10.2765 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № 157/418/16 ) Уменьшнин количества приобретамого оборудования в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом Изменение года окончания реализации и уменьшение количества приобретаемого оборудования в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение бригадного фургона на шасси полноприводного автомобиля (26 шт.) | G_000-26-1-07.10-0078 | И | 2016 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 62.8783 | 0 | 0 | 62.8783 | 0 | 61.9057 | 0 | 0 | 61.9057 | 0 | 0 | 62.8783 | 0 | 38.976 | 0 | 19.5324 | 0 | 0 | 21.7373 | 23.6525 | 2.165 | 18.7207 | 17.1816 | 14.3528 | 12.4389 | 0 | 3.6716 | 5.1796 | 5.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8783 | 61.9057 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-16\0231 ). Изменение года окончания реализации и количества приоретаемой техники связано с с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.
6.6. | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с бортовой платформой (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0079 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 5.7686 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 5.7686 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой платформой (9 шт.) | G_000-26-1-07.10-0080 | З | 2016 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.7173 | 0 | 0 | 18.7173 | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 0 | 18.7173 | 0 | 8.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 | 12.3659 | 3.483 | 3.5955 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 4.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7173 | 15.9615 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-16\0273 и № 351/720/16 ) Стоимость ИП откорретирована в соответствии с текущими рыночными ценами. Изменение срока окончания реализации и количества приобретаемого транспорта связано с актуализацией программы по оснащению автотранспортом. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение легковых полноприводных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | G_000-26-1-07.10-0081 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 2.2846 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости (69 шт.) | I_000-26-1-07.10-0181 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1187 | 0 | 0 | 39.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 0 | 11.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1187 | Новый инвестиционный проект. Обновление парка автотранспортных средств, обеспечение безопасных условий труда. Обоснования включения: Протокол ПАО "Россети" №6/421р от 10.01.2018, Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 310р от 09.09.2013 "О вводе в действие норм комплектрования специальной техникой и транспортными средствами филиалов"
6.6. | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (16 шт.) | G_000-26-1-07.10-0082 | З | 2016 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.4867 | 0 | 0 | 9.4867 | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 0 | 9.4867 | 0 | 2.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9641 | 6.8121 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0.63067 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4867 | 6.8121 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № 157/418/16 ). Уменьшение количества приобретамого оборудования в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом. Стоимость ИП откорретирована в соответствии с текущими рыночными ценами. Сокращен срок реализации, год окончания ИП в связи с сокращением обьема закупок. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение мастерского фургона на полноприводном шасси 6*6 (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0084 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5898 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение бригадного полноприводного легкового автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0085 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.2057 | 0 | 0 | 2.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2057 | 0 | 2.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2057 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение бригадного грузопассажирского полноприводного автомобиля 4*4 (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0086 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.5719 | 0 | 0 | 4.5719 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 4.5719 | 0 | 4.5719 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 1.524 | 0 | 1.5839 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5719 | 1.5839 | Уменьшение стоимости ИП в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта.
6.6. | Приобретение бригадного грузопассажирского цельнометаллического фургона (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0088 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0.82195 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0.82195 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение грузового автомобиля с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0089 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0.88836 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88836 | 0.88836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88836 | 0.88836 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение БКМ на шасси полноприводного автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.4464 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016.. Увеличение стоимости произошло по причине того, что в 2016 году было приобретено 3 ед. техники вместо 1 плановой в связи с острой технической необходимостью. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0091 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР по причине приобретения БМ в 2016 году в рамках ИП 000-26-1-07.10-0090
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0092 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью включения в программу более приоритетных единиц транспорта
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0093 | Н | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8.0994 | 0 | 0 | 8.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0994 | 0 | 8.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9845 | 0 | 4.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0994 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0094 | Н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 4.0826 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.0019 | 0 | 2.0807 | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 4.0826 | Перенос приобретения одной БКМ с 2019 на 2018 год в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.
6.6. | Приобретение АПТ на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0095 | З | 2016 | 2020 | 2017 | нд | нд | 0 | 19.6542 | 0 | 0 | 19.6542 | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 0 | 19.6542 | 0 | 9.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3003 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 9.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6542 | 6.3003 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-16\0247 ); Сокращен планируемый объём закупок в связи с пересмотром необходимости в данном виде автотранспорта. Сокращен срок реализации, год окончания ИП в связи с сокращением обьема закупок. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение автогидроподъемника телескопического на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0096 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.0251 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017. В связи с технической необходимостью увеличен объем закупамой техники на 1 ед. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение автогидроподъемника на шасси грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0097 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 3.1298 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 3.1298 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0098 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.67796 | 0 | 0 | 0.67796 | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0 | 0.67796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67796 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67796 | 0.85082 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016. По факту стоимость оказалась выше плановой по причине увеличения рыночной стоимости закупаемого оборудования. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0099 | И | 2016 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7558 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 1.6253 | 0 | 0.85381 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.641 | 0.8 | 0.85666 | 0 | 0.85381 | 0.78189 | 0 | 0 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 3.3514 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № 351/720/16 от 11.10.2016 Группа ГАЗ) . Изменение года окончания реализации и количества приоретаемой техники связано с с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.
6.6. | Приобретение среднеразмерного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0100 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1978 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0101 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.631 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 11.631 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7624 | 5.211 | 5.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 5.211 | Уменьшение оценки полной стоимости в связи с сокращением объёмов поставки (1 ед. вместо 2 ед.), и перенос срока реализации, года окончания данного ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов.
6.6. | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0102 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 7.1363 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 7.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 7.1363 | Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.6. | Приобретение опоровоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0103 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.7015 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | 2.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7015 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных единиц транспорта
6.6. | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0104 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с КМУ (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0105 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение трехосного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0106 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 3.8604 | Без изменений
6.6. | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0108 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0.68029 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0.68029 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение среднетоннажного грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0109 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0.91204 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91204 | 0.91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91204 | 0.91204 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0113 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71882 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0114 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8241 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение автобусов (13 мест) в количестве 3 шт. | G_000-26-1-07.10-0115 | И | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5561 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 2.7361 | 0 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 | 2.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 2.9611 | Уточнение стоимости в соответствии с договором поставки ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" № 474/1465/17 от 13.11.2017. Изменение года окончания реализации и количества приоретаемой техники связано с с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.
6.6. | Приобретение колесного трактора общего назначения (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.4547 | 0 | 0 | 6.4547 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 6.4547 | 0 | 6.4547 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1651 | 0 | 3.2896 | 3.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4547 | 3.2896 | Уменьшена стоимости ИП в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение БКМ на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0118 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 2.4355 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 2.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 2.4355 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение погрузчика (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0119 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 2.3975 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 2.3975 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0120 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.4551 | 0 | 0 | 4.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4551 | 0 | 4.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4551 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью увеличения объёмов более приоритетных ИП по приобретению транспорта
6.6. | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0121 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.3532 | 0 | 0 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3532 | 0 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3532 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных единиц транспорта
6.6. | Приобретение бульдозера с прямым отвалом (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0122 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 14.3349 | 0 | 0 | 14.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3349 | 0 | 14.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3349 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных единиц транспорта
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0123 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 4.9146 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 4.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 4.9146 | Изменение года окончания реализации связано с переносом срока приобретения автотранспорта по причинине корректировки программы филиала по приобретению автотранспорта
6.6. | Приобретение компактного бульдозера (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0124 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных единиц транспорта
6.6. | Приобретение прицепа-роспуска лесовозного с универсальным выдвижным дышлом для перевозки грузов от 6 до 12 м (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.84576 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза специального 2-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.6549 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение автомобильного двухосного полуприцепа (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0127 | И | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.5544 | 0 | 0 | 3.5544 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 3.5544 | 0 | 1.1404 | 0 | 0.94524 | 0 | 0 | 1.27 | 1.0193 | 1.144 | 0.85404 | 0 | 0.94524 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 | 2.8186 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-16\0211 ). Перенос срока окончания реализации в связи с актуализацией программы по оснащению автотранспортом.
6.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза 4-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0128 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.9176 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2016. По факту стоимость оказалась выше плановой по причине увеличения рыночной стоимости закупаемого оборудования. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение бортового трехосного полуприцепа (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0129 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.85404 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2017. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0130 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.0701 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Объект введен в 2017 Увеличение стоимости на 2.11 тыс руб в связи с затратами на регистрацию ТС. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение низкорамного трехосного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0131 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 2.1608 | Изменение года окончания реализации связано с корректировкой плана финансирования по ИП.
6.6. | Приобретение РИСЭ в количестве 2 шт. | G_000-26-1-07.10-0076 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 2.6655 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (292 шт) | F_000-26-1-07.20-0001 | И | 2015 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 95.3362 | 0 | 0 | 95.3362 | 0 | 81.5785 | 0 | 0 | 81.5785 | 0 | 0 | 95.3362 | 0 | 49.626 | 0 | 38.1331 | 4.5488 | 4.5488 | 28.3914 | 27.2775 | 12.77 | 11.6191 | 28.843 | 38.1331 | 20.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7874 | 77.0297 | Изменение стоимости в связи с актуализацией перечня необходимого оборудования в соответствии с текущей необходимостью по итогам закупочных процедур 2016 - 2017 года. Перенос срока реализации, года окончания ИП на 2018 год по причине увеличения источников финансирования.
6.6. | Приобретение оборудования связи в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (120 шт) | I_000-26-1-07.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | Новый ИП Основание включения: Протокол тех.совета №2 от 27.05.2016
6.6. | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (122 шт) | F_000-26-1-07.30-0002 | З | 2015 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 54.6059 | 0 | 0 | 54.6059 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 54.6059 | 0 | 31.5262 | 0 | 0 | 4.3568 | 4.3568 | 10.8048 | 10.961 | 7.9181 | 13.7472 | 12.1377 | 0 | 8.6387 | 0 | 7.6902 | 0 | 3.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2491 | 24.7081 | Снижение стоимости и перенос срока реализации, года окончания связаны с уменьшением количества закупаемого оборудования по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6. | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (228 шт) | I_000-26-1-07.30-0102 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол от 16.01.2018
6.6. | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (Серверное и коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-26-1-07.20-0055 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | Новый ИП Основание включения: Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2016 № 99 "О проведении проекта по внедрению единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в ПАО "МРСК Северо-Запада". Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 07.07.2016 № 417 "О реализации проекта "Создание единого информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня ПАО "МРСК Северо-Запада".
6.6. | Приобретение тракторов в количестве 5 шт. (погашение кредиторской задолженности) | G_000-26-1-07.10-0052 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 79.5806 | 0 | 0 | 79.5806 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 79.5806 | 0 | 52.123 | 0 | 0 | 79.5806 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2015. В оценке полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет из статьи "Оборудование" выделены затраты на гос.регистрацию.
6.6. | Приобретение прав на электросетевое имущество – ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 2,585 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровское сельское поселение, д. Воронино, принадлежащее ДНТ «Универсал» | G_000-25-5-01.41-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
6.6. | Приобретение АПТ на шасси полноприводного автомобиля в количестве 14 штук | I_000-26-1-07.10-0182 | Н | 2018 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9831 | 0 | 0 | 85.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 0 | 12.0298 | 0 | 12.5351 | 0 | 13.0616 | 0 | 12.167 | 0 | 12.678 | 0 | 13.2105 | 0 | 0 | 0 | 85.9831 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств от 22.12.2017
6.6. | Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (14 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | Н | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6395 | 0 | 0 | 115.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 15.0328 | 0 | 8.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6395 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств от 22.12.2017;
6.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учёта электрической энергии в количестве 5 шт. | I_000-26-1-07.30-0103 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | Новый ИП; Обоснования включения: Приказ МРСК "Северо-Запада" № 391 от 06.06.2017
6.6. | Приобретение бульдозеров (23 шт.) | I_000-26-1-07.10-0184 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2974 | 0 | 0 | 219.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7797 | 0 | 17.3233 | 0 | 17.5439 | 0 | 18.809 | 0 | 19.599 | 0 | 20.4222 | 0 | 42.5598 | 0 | 33.2605 | 0 | 219.2974 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств от 22.12.2017
6.6. | Приобретение универсальных вездеходов (5 шт.) | I_000-26-1-07.10-0186 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств от 22.12.2017;
6.6. | Приобретение снегоходов (27 шт.) и прицепов для их транспортировки (27 шт.) | I_000-26-1-07.10-0187 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств от 22.12.2017;
6.6. | Приобретение бригадных автомобилей (31 шт.) | I_000-26-1-07.10-0185 | Н | 2018 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7142 | 0 | 0 | 78.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3454 | 0 | 12.4869 | 0 | 5.8578 | 0 | 13.5579 | 0 | 14.1273 | 0 | 0 | 0 | 15.3389 | 0 | 0 | 0 | 78.7142 | Новый ИП; Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017;
6.6. | Приобретение комплекса телемеханики для ПС 110/35/10 кВ Грязовец в Грязовецком районе Вологодской области (1 комплекс) | I_000-26-1-07.20-0056 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | Новый ИП Основание включения: Протокол тех.совета №2 от 27.05.2016
6.6. | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 8.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 3.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | Новый ИП Основание включения: Программа инновационного развития на 2016-2020 с первспективой до 2025 года
6.6. | Приобретение автомобилей оперативно-выездной бригады (6 шт.) | F_000-26-1-07.10-0053 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автомобилей бригадных линейных (123 шт.) | F_000-26-1-07.10-0054 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0055 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0056 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-26-1-07.10-0057 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автокранов (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0058 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автоподъемников, автовышек в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0059 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0061 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение вакуумной машины (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0063 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автопогрузчиков (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0064 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (22 шт.) | F_000-26-1-07.10-0065 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей (12 шт.) | F_000-26-1-07.10-0067 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей (3 шт.) | F_000-26-1-07.10-0068 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автобусов в количестве 5 шт. | F_000-26-1-07.10-0069 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение колесной техники (5 шт.) | F_000-26-1-07.10-0070 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение гусеничной техники в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0071 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение автомобильных бортовых прицепов (10 шт.) | F_000-26-1-07.10-0072 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение полуприцепов автомобильных в количестве 9 шт. | F_000-26-1-07.10-0073 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи (1 шт.) | F_000-26-1-07.30-0003 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций (56 шт.) | F_000-26-1-07.30-0004 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
6.6. | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | F_000-26-1-07.30-0005 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 836.5044 | 1258.6116 | 607.4811 | 10328.899 | 478.518 | 5390.1098 | 3290.6121 | 1169.6592 | 16515.8575 | 644.4265 | 8415.5579 | 5120.7021 | 2335.1712 | 0 | 10547.4076 | 0 | 4720.2338 | 0 | 11572.143 | 1199.531 | 1278.4021 | 1839.5882 | 1691.8699 | 2095.9001 | 1365.9613 | 1389.0462 | 2303.212 | 1044.9503 | 1272.6197 | 1096.7144 | 1096.7144 | 1147.969 | 1147.969 | 0 | 1147.969 | 0 | 1474.7754 | 0 | 1533.7664 | 0 | 1595.117 | 8614.1682 | 14629.9743 | нд
7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 280.2939 | 528.6151 | 186.6584 | 4040.2837 | 254.4207 | 2239.6207 | 865.1022 | 681.14 | 5550.5392 | 265.2904 | 3153.0856 | 1238.8644 | 893.2987 | 0 | 4097.8158 | 0 | 843.3592 | 0 | 2937.0478 | 631.8748 | 710.7282 | 1156.2462 | 1005.536 | 1360.2301 | 710.5688 | 387.7145 | 1486.9639 | 145.7934 | 401.0568 | 151.6119 | 172.5662 | 158.2393 | 166.3595 | 0 | 173.5359 | 0 | 180.6791 | 0 | 175.9627 | 0 | 179.9237 | 3359.8355 | 4653.1526 | нд
7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 277.2625 | 504.2063 | 185.208 | 3981.5274 | 250.3319 | 2219.9039 | 840.6252 | 670.6664 | 5437.9036 | 259.5501 | 3119.7263 | 1179.7025 | 878.9248 | 0 | 4040.462 | 0 | 843.3592 | 0 | 2924.3837 | 624.4338 | 702.7347 | 1147.2608 | 997.6214 | 1319.3028 | 627.9558 | 387.7145 | 1474.2998 | 145.7934 | 401.0568 | 151.6119 | 172.5662 | 158.2393 | 166.3595 | 0 | 173.5359 | 0 | 180.6791 | 0 | 175.9627 | 0 | 179.9237 | 3309.9229 | 4549.9609 | нд
7.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.2043 | 751.4183 | 77.0753 | 262.9964 | 187.8546 | 223.492 | 1624.7313 | 68.3126 | 893.6022 | 406.1828 | 256.6336 | 0 | 692.2735 | 0 | 434.3081 | 0 | 1078.3072 | 91.7005 | 169.6079 | 119.4797 | 119.3656 | 105.93 | 129.2463 | 107.093 | 146.744 | 108.141 | 129.4641 | 109.052 | 130.4588 | 110.0221 | 132.0664 | 0 | 133.387 | 0 | 134.7209 | 0 | 135.3945 | 0 | 136.0715 | 659.7178 | 1326.9191 | нд
7.1.1.1. | Реконструкция объектов для технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | F_001-56-1-00.00-0000 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 450.851 | 39.4546 | 157.7978 | 112.7127 | 140.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2735 | 0 | 260.5848 | 0 | 0 | 55.0203 | 0 | 71.6878 | 0 | 63.558 | 0 | 64.2558 | 0 | 64.8846 | 0 | 65.4312 | 0 | 66.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8307 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
7.1.1.1. | Строительство объектов для технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | G_001-56-2-00.00-0000 | П | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 300.5673 | 37.6206 | 105.1986 | 75.1418 | 82.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7232 | 0 | 0 | 36.6802 | 0 | 47.7919 | 0 | 42.372 | 0 | 42.8372 | 0 | 43.2564 | 0 | 43.6208 | 0 | 44.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8871 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
7.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6191 | 244.7363 | 21.9627 | 116.8594 | 46.7113 | 59.2029 | 426.7645 | 36.6751 | 192.044 | 85.3529 | 112.6925 | 0 | 409.1849 | 0 | 160.9545 | 0 | 332.6592 | 17.2638 | 19.3387 | 35.3577 | 32.2399 | 30.3589 | 31.9076 | 32.525 | 41.808 | 37.6524 | 43.9232 | 42.5599 | 42.1074 | 48.2172 | 34.2931 | 0 | 40.1489 | 0 | 45.9582 | 0 | 40.5682 | 0 | 43.8522 | 226.671 | 396.8068 | нд
7.1.1.2. | Реконструкция объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_002-56-0-00.00-0000 | П | 2015 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 225.9391 | 20.2264 | 102.1365 | 45.1206 | 58.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1849 | 0 | 160.9545 | 0 | 0 | 6.0153 | 0 | 28.6104 | 0 | 30.3589 | 0 | 32.525 | 0 | 37.6524 | 0 | 42.5599 | 0 | 48.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9238 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
7.1.1.2. | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | F_002-56-2-00.00-0000 | П | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 18.7972 | 1.7363 | 14.723 | 1.5906 | 0.74733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 6.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
7.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 277.2625 | 504.2063 | 46.3846 | 2985.3728 | 151.294 | 1840.0481 | 606.0593 | 387.9714 | 3386.4078 | 154.5624 | 2034.08 | 688.1668 | 509.5986 | 0 | 2939.0036 | 0 | 248.0966 | 0 | 1513.4172 | 515.4696 | 513.7882 | 992.4234 | 846.0159 | 1183.014 | 466.8019 | 248.0966 | 1285.7478 | 0 | 227.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.534 | 2826.235 | нд
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | З | 2014 | 2017 | 2018 | 145.8779 | 145.8779 | 16.109 | 741.4268 | 28.985 | 435.2437 | 219.7104 | 57.4877 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 0 | 725.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4595 | 146.4595 | 578.8582 | 457.2824 | 0 | 91.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8582 | 548.8973 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказs №1377 от 27.12.2016; №252 от 28.04.2017, по причине необходимости выделения нескольких пусковых комплексов без изменения сметной стоимости), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ОАО «Энергостальконструкция» №017/16-1 от 03.03.2016, ООО «Диапазон» №017/16-2 от 31.03.2016, ООО «Механизированная колонна 24» №5/16-С от 31.03.2016, АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» №2/16-С от 01.04.2016, ООО «Северэнергопроект» №8/16-С от 26.04.2016, ООО «Энерголайнпроект» №13/16-С от 31.05.2016, ООО «ГеоГидроПроект» №22/16-С от 19.09.2016, ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» №72-16 от 11.11.2016, ООО «Геосфера Плюс» № 14/17-С от 14.08.2017 и ООО «ТрансКом» № 91-16 от 10.01.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2014-2017гг. на 2014-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 67.4861 | 67.4861 | 21.8394 | 491.3244 | 21.4388 | 227.4767 | 64.7952 | 177.6136 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 0 | 469.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0129 | 84.0129 | 260.4764 | 243.528 | 124.9957 | 0.0018075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4721 | 243.5298 | Уточнена стоимость под фактические затраты. Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | С | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 70.4035 | 0 | 322.4225 | 20.446 | 137.5385 | 129.0957 | 35.3422 | 312.2683 | 14.3209 | 138.1476 | 132.987 | 26.8128 | 0 | 322.4225 | 0 | 0 | 0 | 243.1812 | 0 | 0 | 15.6367 | 15.7408 | 306.7858 | 53.3462 | 0 | 243.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4225 | 312.2683 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №1370 от 26.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 15 км до 14,478 км). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016-2017гг. на 2016-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 | П | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 898.9378 | 66.1007 | 736.7071 | 37.1573 | 58.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.9378 | 0 | 248.0966 | 0 | 0 | 27.7716 | 0 | 51.9034 | 0 | 571.1662 | 0 | 248.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.1662 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с разделением на два новых ИП №000-51-2-01.12-0026, 000-51-2-03.13-0001 по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №666 от 24.06.2016). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | I_000-51-2-01.12-0026 | П | 2015 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.1123 | 61.2831 | 571.6439 | 37.1573 | 254.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.8696 | 0 | 22.4784 | 0 | 40.7642 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 227.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.6338 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ЗАО «Ямалгазинвест» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ПС 110/10 кВ – 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | нд | 2019 | нд | 41.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4266 | 0 | 5.2932 | 0 | 0.95746 | 0 | 160.4202 | 0 | 29.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8042 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7.1.1.3. | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 5.5839 | 5.5839 | 0 | 23.8682 | 2.0162 | 19.3771 | 0.97107 | 1.5037 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 0 | 23.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 2.1332 | 21.735 | 17.5105 | 0 | 4.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.735 | 21.6856 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключены договоры подряда с ООО «Транссервис» №100 от 01.01.2016, ООО «Электротехторг» №576 от 24.10.2016, ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» №718 от 29.11.2016, АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» №724 от 02.12.2016, ООО «Камский кабель» №702 от 12.12.2016 и ООО «Вектор» №200 от 13.03.2017. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с неисполнением обязательств подрядчиком ООО «ЭС.Про» (договор от 01.09.2015 №587). Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2015-2016гг. на 2015-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2017 | нд | 0.10245 | 0.076318 | 0.51261 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.18288 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.1237 | 0.31259 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31259 | 0.3068 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказы №59 от 30.03.2015; №295 от 01.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 0,12 км до 0,062 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЭлектроТех» на выполнение СМР №01/05-15 от 08.05.2015). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | С | 2016 | нд | 2019 | нд | 68.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3306 | 8.0187 | 273.1518 | 0 | 54.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9927 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 | 0 | 140.0021 | 0 | 186.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3306 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01994В/15 от 26.02.2016
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.37953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02702С/16 от 18.10.2016
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02933С/15 от 23.03.2016
7.1.1.3. | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (для технологического присоединения «Насосной станции I подъема» Администрации МО МР «Усть-Вымский») (Дог. от 06.11.2013 №023-156/1177 - 1 шт.) (ЮЭС) (КЛ 10 кВ - 0,049 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА) | I_000-55-2-03.31-0025 | С | 2014 | нд | 2018 | нд | 0.39871 | 0.015333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6041 | 0.015333 | 0.29282 | 1.1847 | 0.11121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 0 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №023-156/1177 от 06.11.2013
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 42.4542 | 42.4542 | 5.8738 | 247.335 | 5.9192 | 173.9852 | 48.2646 | 19.166 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 0 | 241.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1996 | 203.1996 | 38.2616 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2616 | 38.253 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №017/15-1 от 26.03.2015).Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | 0.23259 | 0.1458 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №296 от 01.07.2016).
7.1.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.052901 | 0.052901 | 0 | 0.21792 | 0.005 | 0.20328 | 0 | 0.009644 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.21292 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292 | 0.20032 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Вектор» на выполнение СМР №196 от 12.05.2016).Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.16229 | 0.22603 | 0 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95915 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №134 от 25.06.2015)(уменьшилась протяженность линии с 0,42 км до 0,412 км).
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.21725 | 0 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №503 от 31.12.2015, уточнение технических характеристик)
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.020005 | 0.035597 | 0.076453 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №205 от 01.10.2015).
7.1.1.3. | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 6.7881 | 6.7907 | 0.479 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 0 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7677 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с внесением изменений в утверждённую проектно-сметную документацию (приказ №198 от 01.12.2015).
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.33681 | 0.33681 | 0.90131 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0 | 0.08312 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.08312 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.35172 | 0.23939 | 0 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №195 от 01.12.2015).
7.1.1.3. | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 2.2889 | 2.2889 | 0.45019 | 9.1761 | 0.46019 | 5.1313 | 3.2421 | 0.34248 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.046096 | 8.6798 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6798 | 8.6862 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №201 от 01.12.2016)(увеличилась протяженность линии с 1,56 км до 1,661 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №44 от 23.05.2016 и на выполнение кадастровых работ с ООО «Компас» №43/2016 от 17.05.2016).Объект введен в 2016.
7.1.1.3. | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00349С/16 от 23.05.2016
7.1.1.3. | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,46 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | С | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 40.1964 | 0 | 184.0329 | 3.7417 | 51.0979 | 94.7051 | 34.4882 | 181.3157 | 3.2918 | 56.5962 | 112.3661 | 9.0617 | 0 | 184.0329 | 0 | 0 | 0 | 177.574 | 0 | 0 | 3.9666 | 1.981 | 180.0663 | 1.7607 | 0 | 177.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0329 | 181.3157 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №232 от 25.04.2017)/При разработке ПСД протяженность двух отпаячных линий ВЛ №115 и ВЛ №116 уменьшилась с 0,6 км до 0,46 км). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016-2017гг. на 2016-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.53797 | 0.53797 | 0 | 3.3936 | 0.04 | 3.2017 | 0 | 0.15191 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3.3536 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 2.9892 | Уменьшение объемов освоенияпо результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ЗАО «Электромонтаж» на выполнение СМР №3/16-С от 03.02.2016).Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4081 | 0.4081 | 0.030861 | 2.628 | 0.030861 | 1.8224 | 0.58933 | 0.18542 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 2.4117 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ЗАО «Электромонтаж» на выполнение СМР №1/16-С от 13.01.2016.) Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.07171 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №140 от 25.06.2015).
7.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2988 | 1.2988 | 0.387 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №199 от 02.11.2015), скорректирована Полная сметная стоимость инвестиционного проекта
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.75264 | 0.75264 | 0 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 3.1563 | 0.079366 | 0.079366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079366 | 0.079366 | без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 6.7406 | 0.25721 | 2.4541 | 3.6947 | 0.33452 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 0 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0.39064 | 6.3499 | 6.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3499 | 6.2627 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами (заключен договор подряда с ООО "Компас" на оказание услуг по межеванию объекта №1/2016 от 11.01.2016.) Объект введен в 2016
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,424 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.26356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.036771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04295С/16 от 06.02.2017
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,228 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48253 | 0.04393 | 0.41006 | 0 | 0.028539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48253 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02789Ц/15 от 21.09.2015
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.42067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7424 | 0.24471 | 0.32472 | 1.1328 | 0.040147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7424 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03759В/16 от 13.12.2016
7.1.1.3. | Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 10.07.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 2,32 км) | I_002-55-2-02.41-0007 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6527 | 0.394 | 7.7101 | 0 | 0.54866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6527 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-01454С/17 от 10.07.2017
7.1.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 30.12.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,550 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0.10299 | 1.5279 | 0 | 0.37152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №023-156/1164 от 18.10.2013
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | I_000-54-2-02.41-2226 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0.021837 | 0.32452 | 0 | 0.078833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02516Ц/17 от 17.08.2017
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.063309 | 0.89951 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04932Ю/17 от 22.01.2018
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.79333 | 0.79333 | 0 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 0 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.1.1.3. | Строительство КЛ 6 кВ, КТПК 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в п. Жешарт Усть-Вымского района (для ТП ЗАО «Комижилстрой» от 16.02.2015 №56-00324Ю/15, 56-00325Ю/15) (КТП 6/0,4 кВ -0,25 МВА; КЛЭП 0,267 км) | G_000-55-2-02.32-0001 | С | 2015 | 2016 | нд | 0.36538 | нд | 0 | 1.8284 | 0.15 | 1.1765 | 0.46354 | 0.038307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). В утвержденной ИПР данные по проекту ошибочно были отражены отдельным титулом в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт». Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0314 | 24.4088 | 1.4504 | 58.7563 | 4.0888 | 19.7168 | 24.4771 | 10.4736 | 112.6356 | 5.7404 | 33.3593 | 59.1619 | 14.3739 | 0 | 57.3537 | 0 | 0 | 0 | 12.6641 | 7.441 | 7.9935 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.613 | 0 | 12.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9127 | 103.1917 | нд
7.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0314 | 24.4088 | 1.4504 | 58.7563 | 4.0888 | 19.7168 | 24.4771 | 10.4736 | 112.6356 | 5.7404 | 33.3593 | 59.1619 | 14.3739 | 0 | 57.3537 | 0 | 0 | 0 | 12.6641 | 7.441 | 7.9935 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.613 | 0 | 12.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9127 | 103.1917 | нд
7.1.4.2. | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.61633 | 0.61633 | 0 | 3.1121 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.11766 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 0 | 3.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064757 | 0.0064757 | 3.1056 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 3.0594 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «Нордкомп» на выполнение СМР №611 от 28.09.2015.. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | З | 2016 | нд | 2018 | нд | 7.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01701П/14 от 21.07.2015
7.1.4.2. | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка дополнительной опоры (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.21-0523 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01011Ц/15 от 14.07.2015
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24007 | 0.25699 | 0 | 1.0435 | 0.03 | 0.29961 | 0.68342 | 0.030463 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.0135 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.1346 | Оценка полной стоимости и объемов освоения скорректированы по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №497 от 31.12.2015, корректировка приказа по результатам разработки рабочей документации).Объект введен в 2016.
7.1.4.2. | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.41679 | 0.41679 | 0.061436 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.13845 | 0.15328 | 0 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию (приказ №498 от 31.12.2015) по результатам разработки рабочей документации.
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.68632 | 0.68632 | 0 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.1.4.2. | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.17862 | 0 | 1.0542 | 0.92128 | 0.10088 | 0 | 0.032013 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №182 от 01.12.2015).
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01670С/15 от 09.06.2015
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.16096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69146 | 0.093288 | 0.57025 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093288 | 0 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69146 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03759В/16 от 13.12.2016
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 35/10-6 кВ «Илыч» протяженностью 0,1 км и установка пункта автоматического регулирования напряжения 1 шт. в Троицко-Печорском районе (для технологического присоединения ВРУ средней общеобразовательной школы)(Дог. от 09.01.2014 №023-156/1194 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.32-0008 | С | 2014 | нд | 2018 | нд | 1.8024 | 0.047784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2835 | 0.60025 | 0.44085 | 6.0796 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №023-156/1194 от 09.01.2014
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0.024533 | 0.19515 | 0.1518 | 0.079027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-03485В/15 от 26.10.15
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96865 | 0.015795 | 0.066079 | 0.83435 | 0.052428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96865 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02649Ц/17 от 15.08.2017
7.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 10.2517 | 0 | 43.3266 | 2.3993 | 11.9231 | 18.9747 | 10.0295 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 0 | 43.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3993 | 1.2874 | 40.9273 | 42.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3266 | 44.187 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №37 от 03.02.2017)(дополнительно были установлены ваккумный выключатель на 110 кВ (1 шт.) и выключатель газовый на 35 кВ (1 шт.)). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.2574 | 0.2574 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | 0.64543 | 1.3412 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 0 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №181 от 01.12.2015).
7.1.4.2. | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 2.6945 | 0.17901 | 0.11011 | 2.3052 | 0.10018 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 0 | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0.22753 | 2.467 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 2.4192 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №166 от 01.04.2016)(уменьшилась протяженность линии с 0,19 км до 0,043 км), в соответствии с фактическими затратами(заключен договор подряда с ЗАО «Электромонтаж» на выполнение СМР №133 от 23.11.2015).Объект введен в 2016
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04171С/16 от 18.01.2017
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.25971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04337С/16 от 07.02.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00573Ц/17 от 07.04.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01206Ю/17 от 16.05.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0.019845 | 0 | 0.00093044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01542П/17 от 12.05.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0.007196 | 0.093894 | 0.0523 | 0.003728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02312Ц/17 от 07.08.2017
7.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01502В/17 от 16.06.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.060857 | 0 | 0.0015518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00177Ц/17 от 27.02.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0 | 0.18242 | 0 | 0.0085555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04303Ц/17 от 29.11.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0.010203 | 0.13882 | 0.006989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02146Ю/17 от 08.08.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0 | 0.027616 | 0.37573 | 0.018917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02057Ю/17 от 12.09.2017
7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.011 | 348.109 | 106.5132 | 3184.0917 | 148.3724 | 1822.9731 | 921.6264 | 291.1197 | 7872.2317 | 309.6848 | 4100.5423 | 2207.7947 | 1254.21 | 0 | 3173.0086 | 0 | 2106.7294 | 0 | 6711.1745 | 200.6924 | 200.6924 | 382.7184 | 359.9005 | 383.0341 | 493.9512 | 336.3519 | 425.4497 | 291.5828 | 644.2155 | 643.8101 | 621.6405 | 793.4307 | 562.8098 | 0 | 843.7696 | 0 | 1064.1 | 0 | 1262.5167 | 0 | 1286.6728 | 2830.928 | 7565.0262 | нд
7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.7608 | 103.9983 | 6.3101 | 448.2553 | 24.8609 | 113.3985 | 240.0277 | 69.9682 | 2658.6155 | 87.1184 | 1009.7435 | 1148.7059 | 413.0477 | 0 | 442.1712 | 0 | 288.3966 | 0 | 2410.2774 | 54.2033 | 54.2033 | 33.9755 | 22.5423 | 65.5957 | 165.2824 | 57.1591 | 94.054 | 110.0906 | 196.278 | 121.147 | 133.7753 | 0 | 168.4236 | 0 | 209.1173 | 0 | 521.6617 | 0 | 371.1324 | 0 | 715.8351 | 387.9678 | 2598.1021 | нд
7.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1753 | 4.468 | 0.668 | 41.6805 | 3.2771 | 12.3216 | 21.3662 | 4.7156 | 153.2885 | 4.2246 | 72.5959 | 55.0529 | 21.415 | 0 | 41.0125 | 0 | 28.0332 | 0 | 138.8498 | 3.5285 | 3.5285 | 0.12373 | 0.28389 | 9.3271 | 9.9583 | 2.355 | 6.1955 | 25.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 0 | 129.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.484 | 149.092 | нд
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 28.0332 | 2.3207 | 8.1058 | 14.1138 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0332 | 0 | 28.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 25.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0332 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 4.0523 | 0.16648 | 1.3784 | 2.0305 | 0.47697 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 0 | 4.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 3.8834 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8834 | 3.851 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «Электроперспектива» на выполнение СМР №7/17-C от 08.06.2017. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №506 от 30.12.2016, точнение технических характеристик). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | З | 2016 | 2018 | 2017 | 0.18861 | 0.23674 | 0 | 0.70157 | 0.12193 | 0.16069 | 0.34791 | 0.071041 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 0 | 0.70157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12373 | 0.1125 | 0.57784 | 0.90764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70157 | 1.0201 | Изменение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №252 от 24.10.2016)(уменьшилась протяженность линии на 0,06 км; увеличилась мощность ТП 10/0,4 кВ №745 с 0,4 МВА до 0,63 МВА). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,004 км; КЛ 0,4 кВ - 0,114 км) | I_000-54-1-03.31-0988 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.35668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 0.119 | 0.44855 | 0.97978 | 0.052532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 02.12.2015 б/н
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 1.2615 | 1.2615 | 0.498 | 5.3638 | 0.498 | 2.6767 | 1.6264 | 0.56266 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 0 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 5.0534 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,187 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №507 от 30.12.2016).Объект введен в 2017
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6543 | 2.9918 | 61.0507 | 49.0832 | 19.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 0 | 129.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6543 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 22.09.2016 б/н
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.86202 | 0.86202 | 0.17 | 3.5296 | 0.17 | 0 | 3.2476 | 0.11199 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказы №262 от 22.11.2013; №127 от 16.06.2014).
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | С | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.88788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0.16949 | 2.7395 | 1.2682 | 0.73613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7195 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0.022447 | 0 | 4.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н
7.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.5854 | 99.5303 | 5.6421 | 406.5747 | 21.5838 | 101.0769 | 218.6615 | 65.2525 | 2505.327 | 82.8938 | 937.1475 | 1093.653 | 391.6327 | 0 | 401.1587 | 0 | 260.3634 | 0 | 2271.4276 | 50.6749 | 50.6749 | 33.8518 | 22.2584 | 56.2686 | 155.3241 | 54.8041 | 87.8585 | 84.4124 | 196.278 | 121.147 | 133.7753 | 0 | 168.4236 | 0 | 205.9298 | 0 | 392.195 | 0 | 371.1324 | 0 | 715.8351 | 350.4838 | 2449.0101 | нд
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7132 | 0.11048 | 2.4649 | 2.3301 | 0.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11746 | 0 | 5.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7132 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 05.09.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0.49496 | 0.37445 | 0.19576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 18.02.2015 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 0.1381 | 2.1805 | 2.1863 | 0.83864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1741 | 0.43656 | 1.1697 | 2.9242 | 0.64369 | 5.1741 | 0.43656 | 1.1697 | 2.9242 | 0.64369 | 0 | 5.1741 | 0 | 5.1741 | 0 | 5.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44301 | 0.44301 | 4.7311 | 4.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1741 | 5.1741 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 67.0294 | 3.4052 | 18.4457 | 29.3553 | 15.8232 | 67.0294 | 3.4052 | 18.4457 | 29.3553 | 15.8232 | 0 | 67.0294 | 0 | 67.0294 | 0 | 67.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 63.4125 | 3.6169 | 0 | 63.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0294 | 67.0294 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2021гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 0 | 30.0283 | 0 | 30.0283 | 0 | 30.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 27.4572 | 2.571 | 0 | 27.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 30.0283 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2020гг. на 2019-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 2.6953 | 0 | 14.097 | 0.70589 | 3.8794 | 6.1738 | 3.3379 | 11.4784 | 0.6017 | 1.5117 | 8.7379 | 0.6271 | 0 | 14.097 | 0 | 13.3363 | 0 | 10.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76068 | 0.61021 | 13.3363 | 10.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.097 | 11.4784 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №24 от 23.01.2018). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.2976 | 0 | 7.021 | 0.33907 | 2.3558 | 2.7208 | 1.6052 | 5.9315 | 0.33353 | 1.9108 | 3.3975 | 0.28964 | 0 | 7.021 | 0 | 6.6553 | 0 | 5.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36569 | 0.36621 | 6.6553 | 5.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.021 | 5.9315 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №424 от 01.11.2017). Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР была выполнена по укрупненным показателям. При разработке ПСД стоимость основного оборудования была уменьшена на основании коммерческого предложения завода-изготовителя.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1411 | 0 | 0.06213 | 0.88734 | 0.19165 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.93848 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор с ООО «ЛенЭлектроПроект» на поставку материалов №597 от 10.07.2017. Объект введен в 2017
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 29.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 06.09.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5689 | 0.13237 | 0.35466 | 0.88665 | 0.19518 | 1.5689 | 0.13237 | 0.35466 | 0.88665 | 0.19518 | 0 | 1.5689 | 0 | 1.5689 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433 | 0.13433 | 1.4345 | 1.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 1.5689 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.4754 | 2.3116 | 7.4683 | 14.0267 | 3.6688 | 27.4754 | 2.3116 | 7.4683 | 14.0267 | 3.6688 | 0 | 27.4754 | 0 | 27.4754 | 0 | 27.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 25.1296 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 25.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4754 | 27.4754 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018-2020гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | З | 2011 | 2016 | 2017 | 0.68895 | 0.68895 | 0.102 | 2.9192 | 0.102 | 0.71886 | 1.9004 | 0.19788 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 0 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 2.2284 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «ЭНЕРГО-РУ» на поставку оборудования №396 от 26.07.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.9349 | 0 | 0.2554 | 1.4189 | 0.26062 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 0 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 2.248 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены следующие затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: ФОТ в сумме 0,373 млн.руб., и проценты в сумме 0,034 млн.руб., (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада») Объект введен в 2017
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4926 | 0 | 0.69952 | 1.4573 | 0.33574 | 2.4926 | 0 | 0.69952 | 1.4573 | 0.33574 | 0 | 2.4926 | 0 | 2.4926 | 0 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4926 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.343 | 0.36389 | 1.1152 | 2.3233 | 0.54062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 3.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36927 | 0 | 3.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0.19479 | 2.0803 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0.28778 | 3.0733 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 3.3611 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9807 | 0 | 0.33642 | 2.2428 | 0.40148 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 2.9806 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «НПП ЭКРА» №12/П-2016 от 06.07.2016 и ЗАО «Кристалл» №17/П-2016 от 26.07.2016.) Объект введен в 2016
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2738 | 0.91596 | 14.3942 | 14.4322 | 5.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96997 | 0 | 34.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2738 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36703 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.12.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3377 | 0.83969 | 13.1962 | 13.2309 | 5.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 31.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3377 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 18.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | 0.28836 | 4.558 | 4.5699 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30714 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 12.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6208 | 1.0241 | 22.7024 | 21.4613 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 0 | 51.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6208 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.02.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6859 | 1.4927 | 33.0849 | 31.2762 | 10.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 30.9433 | 0 | 44.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6859 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.02.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.577 | 1.0796 | 16.9666 | 17.0111 | 6.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 40.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.577 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 04.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8867 | 1.1396 | 17.9092 | 17.9562 | 6.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 42.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8867 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 05.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.67807 | 0 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №186 от 01.12.2015).
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | Новый ИП. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе утвержд. Советом Директоров ОАО "Россети"протокол №138 от 23.10.2013-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки и раздел 2.6 о запрете применения маслянный выключателей; Акт технического освидетельствования от 19.09.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 02.06.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21936 | 0 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 08.08.2014 №51-010-12-1/435
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 1.2186 | 19.2768 | 19.3274 | 7.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ № 178 б/н от 08.02.2016 г.; акт обследования технического состояния релейной защиты и автоматики ВЛ-110 кВ № 179 от 08.02.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7521 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 21.11.2016 №11/2016
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0 | 26.0633 | 0 | 26.6104 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 02.07.2015 №51-010-12-1/509
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0 | 21.932 | 0 | 22.3924 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 19.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8038 | 1.8065 | 8.2143 | 15.605 | 8.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 31.881 | 0 | 33.8038 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 11.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39235 | 0 | 18.6949 | 0 | 0 | 0 | 19.0872 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 17.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 14.07.2017 №СП-07/17-1
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 35.7862 | 0 | 36.5373 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 02.07.2015 №51-010-12-1/435
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0648 | 0 | 108.3953 | 0 | 0 | 0 | 111.4601 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 12.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 115.2981 | 0 | 118.5581 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 11.10.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0 | 15.39 | 0 | 15.8251 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 12.10.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 1.1447 | 18.1082 | 18.1557 | 6.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 43.1544 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.05.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 1.5001 | 18.7325 | 9.6592 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 33.3731 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.03.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 1.5116 | 18.8763 | 9.7333 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 33.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.03.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0.61097 | 13.6593 | 12.9127 | 4.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65084 | 0 | 31.0099 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 08.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8439 | 0.55665 | 12.444 | 11.7638 | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0 | 28.251 | 0 | 28.8439 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 19.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0.74633 | 16.6847 | 15.7726 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79503 | 0 | 37.8775 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 08.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 18.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9319 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0 | 32.2548 | 0 | 32.9319 | Новый ИП. Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 28.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1071 | 0.3882 | 8.6748 | 8.2006 | 2.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 19.6938 | 0 | 20.1071 | Новый ИП. Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 28.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80718 | 0 | 28.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | Новый ИП. Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 10.01.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4351 | 1.1472 | 25.6423 | 24.2405 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 58.2133 | 0 | 59.4351 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 25.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5655 | 1.5357 | 34.3272 | 32.4505 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 77.9299 | 0 | 79.5655 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 0 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 0 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | 37.1092 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 14.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 19.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 06.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6978 | 1.1505 | 6.2462 | 9.9405 | 5.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2248 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6978 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 14.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 30.10.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 02.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 01.11.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 31.10.2017 б/н
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | З | 2015 | 2017 | 2018 | 2.4531 | 2.4531 | 0 | 10.1743 | 0.35944 | 1.5486 | 7.9106 | 0.35576 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 0 | 10.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.36478 | 9.8095 | 0.4081 | 0 | 9.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8095 | 10.0058 | Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,274 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2015-2017гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7163 | 0.423 | 2.9736 | 0.79786 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7163 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.11.2015 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0.12141 | 2.7136 | 2.5652 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 15.12.2017б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 14.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 12.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 13.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 15.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 16.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго". Акт обследования технического состояния от 22.02.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1347 | 0 | 0.12806 | 0.85376 | 0.15283 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №118/16-Ю от 22.08.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2017 | 0.56024 | 0.56024 | 0 | 3.1962 | 0.15469 | 0.83154 | 1.0942 | 1.1158 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 | 3.0393 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0393 | 2.9982 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №9/16-С от 19.05.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3432 | 0 | 0.1516 | 1.0107 | 0.18092 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 2.117 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ЗАО «Кристалл» на поставку материалов №19/П-2016 от 11.08.2016. Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по договору. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2016-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.8762 | 0.096097 | 1.5569 | 0.7751 | 0.44804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096097 | 0 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 19.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 19.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 10.07.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 10.07.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 19.07.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 19.07.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 10.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 10.06.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0.17169 | 0.92952 | 0.36875 | 0.25718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18175 | 0 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 11.06.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 11.06.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 25.08.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 11.2746 | 0 | 51.7815 | 2.8647 | 14.2497 | 22.6775 | 11.9896 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 0 | 51.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 | 1.44 | 48.9168 | 49.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7815 | 51.1107 | Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №05 от 10.01.2017)(увеличилось количество ячеек КРУН 10 кВ с 15 шт. до 19 шт.),в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры подряда с ООО «ВПСК» №81/16-Ю от 27.05.2016, ООО «ЗЭТО СМП Северо-запад» №017/17-8 от 24.07.2017 и ООО «ТД ПДЗ» №468/1457/17 от 17.10.2017). Объект введен в 2017
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0645 | И | 2011 | 2018 | 2018 | 1.064 | 1.0431 | 0.34987 | 4.4665 | 0.34987 | 0.78922 | 3.0023 | 0.32504 | 4.7546 | 0.34987 | 0.85598 | 3.2658 | 0.28299 | 0 | 4.1166 | 0 | 4.1166 | 0 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1166 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1166 | 4.4047 | Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №58 от 26.02.2018).
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | И | 2011 | 2021 | 2019 | 12.3351 | 12.3351 | 1.8673 | 56.8903 | 1.8673 | 17.2179 | 34.3228 | 3.4822 | 61.098 | 1.8673 | 18.5328 | 36.944 | 3.754 | 0 | 55.0229 | 0 | 55.0229 | 0 | 59.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2307 | 55.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0229 | 59.2307 | Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №88 от 20.02.2018).Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2011-2021гг. на 2011-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.4709 | 1.5585 | 4.1756 | 10.439 | 2.2979 | 18.4709 | 1.5585 | 4.1756 | 10.439 | 2.2979 | 0 | 18.4709 | 0 | 18.4709 | 0 | 18.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 1.5815 | 16.8894 | 16.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4709 | 18.4709 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 1.1085 | 17.4003 | 17.4459 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 41.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 05.05.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | З | 2015 | 2016 | 2017 | нд | 1.13 | 0 | 4.6342 | 0.13241 | 0.21342 | 4.1461 | 0.14229 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 0 | 4.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6342 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6342 | 4.2927 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №230 от 19.08.2016), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «ЛенЭлектроПроект» на поставку оборудования №104/15-Ю от 23.06.2015). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | И | 2009 | 2018 | 2019 | 4.1142 | 4.0526 | 0.5 | 17.1714 | 0.5 | 1.8064 | 12.7231 | 2.1419 | 18.0486 | 0.5 | 1.9122 | 13.4694 | 2.167 | 0 | 16.6714 | 0 | 16.6714 | 0 | 17.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6714 | 17.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6714 | 17.5486 | Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №59 от 26.02.2018). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | И | 2011 | нд | 2020 | нд | 28.0575 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2861 | 0.226 | 82.3353 | 47.8961 | 10.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0601 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 20.09.2016 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 1.5591 | 1.5591 | 0.32008 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 4.6459 | 4.6459 | 0.45 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 0 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5259 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 14.36 | 0 | 14.766 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.12.2017 б/н
7.2.1.2. | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой ПУС 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0 | 4.4476 | 0 | 0 | 0 | 4.7109 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 20.09.2017 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 22.05.2017 б/н
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0.37806 | 1.752 | 2.0684 | 0.61646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 11.10.2017 б/н
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | З | 2014 | 2016 | 2017 | 6.1649 | 6.1649 | 1.8268 | 27.3393 | 1.8268 | 9.4512 | 14.1206 | 1.9407 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 0 | 25.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3803 | 20.3803 | 5.1322 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1322 | 4.6586 | Изменение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №384 от 15.12.2014), а также по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО НПЦ «Энерком-Сервис» на выполнение СМР №8/15-С от 10.04.2015. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08903 | 0 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 16.05.2017 б/н
7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.9203 | 159.2352 | 87.9445 | 1761.9506 | 101.249 | 1403.5915 | 97.2372 | 159.8729 | 3537.3899 | 192.0599 | 2636.1013 | 155.493 | 553.7357 | 0 | 1763.3456 | 0 | 1229.063 | 0 | 2988.5613 | 55.6027 | 55.6027 | 237.9186 | 227.0921 | 146.7916 | 178.1892 | 72.2275 | 155.5444 | 81.9799 | 257.1256 | 453.9755 | 413.5388 | 620.8801 | 292.3473 | 0 | 385.6613 | 0 | 377.454 | 0 | 656.5715 | 0 | 450.3185 | 1613.7731 | 3393.8426 | нд
7.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.7793 | 156.0942 | 87.9445 | 1638.3897 | 92.4103 | 1327.28 | 68.7733 | 149.9261 | 3129.697 | 169.9878 | 2387.6213 | 96.1311 | 475.9568 | 0 | 1639.7847 | 0 | 1120.0371 | 0 | 2593.2659 | 50.8064 | 50.8064 | 228.4176 | 219.491 | 146.5538 | 178.1892 | 69.6351 | 151.3935 | 78.1026 | 237.5789 | 402.446 | 359.8767 | 569.8534 | 263.9951 | 0 | 385.6613 | 0 | 373.9725 | 0 | 569.188 | 0 | 251.5998 | 1495.0085 | 2990.946 | нд
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2021 | 2018 | нд | 2.0005 | 0 | 7.4198 | 0.34167 | 6.7324 | 0 | 0.34571 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 0 | 7.4198 | 0 | 7.4198 | 0 | 8.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43274 | 0 | 8.7246 | 0 | 0 | 0.34672 | 0 | 7.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4198 | 9.1574 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 62,805 га до 65,46 га). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | 0.68545 | 0 | 2.7289 | 0.12566 | 2.4761 | 0 | 0.12715 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 0 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.9916 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 23,099 га до 23,205 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 14.0186 | 1.0533 | 12.326 | 0 | 0.63926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0186 | 0 | 12.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 12.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0186 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 426.1606 | 21.1603 | 320.1042 | 0 | 84.896 | 426.1606 | 21.1603 | 320.1042 | 0 | 84.896 | 0 | 426.1606 | 0 | 426.1606 | 0 | 426.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2823 | 23.2823 | 402.8782 | 124.6222 | 0 | 278.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1606 | 426.1606 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2020-2022гг. на 2020-2023гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.8978 | 0.66143 | 13.5414 | 0 | 0.69497 | 14.8978 | 0.66143 | 13.5414 | 0 | 0.69497 | 0 | 14.8978 | 0 | 14.8978 | 0 | 14.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67121 | 0 | 14.2266 | 0 | 0 | 0.67121 | 0 | 14.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8978 | 14.8978 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2020гг. на 2021-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4781 | 0.16016 | 3.1559 | 0 | 0.16206 | 3.4781 | 0.1265 | 3.1524 | 0 | 0.19925 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16253 | 0 | 3.3156 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 3.4781 | Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг на 2019 год, не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Принято решение выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в один год.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | П | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.3459 | 0.38432 | 7.5727 | 0 | 0.38886 | 8.3459 | 1.0701 | 5.4254 | 0 | 1.8504 | 0 | 8.3459 | 0 | 8.3459 | 0 | 8.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 0 | 0 | 0.38999 | 0 | 7.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 8.3459 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,152 км | F_000-54-1-01.32-0187 | С | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.0111 | 0 | 5.2716 | 0.39609 | 4.5056 | 0.23475 | 0.13519 | 4.3436 | 0.392 | 3.6765 | 0 | 0.27506 | 0 | 5.2716 | 0 | 4.8697 | 0 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0.41126 | 4.8697 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2716 | 4.3436 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказы №30 от 24.01.2018; №365 от 30.07.2018, уточнение технических характеристик)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 49.3328 | 3.7067 | 43.3764 | 0 | 2.2496 | 49.3328 | 3.7067 | 43.3764 | 0 | 2.2496 | 0 | 49.3328 | 0 | 49.3328 | 0 | 49.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 3.7615 | 45.5713 | 45.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3328 | 49.3328 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 1.9321 | 2.8674 | 0 | 7.6603 | 0.37578 | 6.1431 | 0.66397 | 0.47747 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 7.2693 | 10.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2693 | 10.0751 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №61 от 07.03.2017)(увеличилась протяженность линии с 8,7 км до 8,97 км).Объект введен в 2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | З | 2015 | 2018 | 2017 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4.1168 | 0.19 | 3.3719 | 0.3282 | 0.22676 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 0 | 4.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0 | 0 | 3.9194 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9194 | 3.9186 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №133/17-Ю от 18.07.2017. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 4.1247 | 0 | 8.3885 | 0.69902 | 7.3093 | 0 | 0.38018 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70935 | 0.39131 | 7.6792 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3885 | 16.4019 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №34 от 10.02.2017)(увеличилась протяженность линии с 14,2 км до 19,29 км). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.4244 | 0.10702 | 1.2524 | 0 | 0.064953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.81967 | 1.0114 | 0 | 3.2307 | 0.17 | 2.847 | 0.059682 | 0.15394 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 0 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0 | 0 | 3.0544 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 3.2906 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №414 от 30.10.2017), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №134/17-Ю от 18.07.2017).Объект введен в 2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 8.2323 | 0.28 | 7.1266 | 0.45098 | 0.37471 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 0 | 8.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 7.9413 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9413 | 7.4865 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №93/16-Ю от 22.06.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0.48939 | 0.48939 | 0 | 2.6047 | 0.049484 | 2.4846 | 0 | 0.070557 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 0 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052624 | 0.052624 | 2.552 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 2.4029 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №284 от 01.12.2016), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ТД УНКОМТЕХ» на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 2.568 | 0 | 9.2637 | 0.77194 | 8.314 | 0 | 0.17769 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78335 | 0.4412 | 8.4803 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2637 | 9.9973 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №292 от 08.11.2016). В расчете плановой оценки полной стоимости в утвержденной ИПР были учтены работы только замене провода. При разработке ПСД была определена необходимость замены опор, расчистки кустарника на площади 17,78 га и рубка деревьев на площади 3,93 га, что привело в увеличению объемов освоения инвестиционного проекта, при уменьшении протяженности линии с 10,6 км до 10,339 км. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.80178 | 0.084165 | 0.70232 | 0 | 0.01529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80178 | 0 | 0.71637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085409 | 0 | 0.71637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80178 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.56342 | 0 | 1.8123 | 0.15102 | 1.6265 | 0 | 0.034762 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15325 | 0.1532 | 1.6591 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8123 | 2.0225 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №386 от 17.10.2016, уточнение технических характеристик).Объект введен в 2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.90736 | 0 | 2.7739 | 0.23115 | 2.4896 | 0 | 0.053208 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23457 | 0.23422 | 2.5394 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7739 | 3.6991 | Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №474 от 28.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 3 км до 2,295 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №10/17-С от 23.06.2017). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 2.9664 | 0 | 5.5314 | 0.46947 | 4.9559 | 0 | 0.10605 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 0 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47641 | 0.42693 | 5.055 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5314 | 12.2624 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №285 от 20.06.2017)(увеличилась протяженность линии с 10 км до 12,441 км).Объект введен в 2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 2.6438 | 0 | 9.8196 | 0.83343 | 8.7979 | 0 | 0.18828 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 0 | 9.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84574 | 0.70199 | 8.9739 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8196 | 11.7576 | Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №294 от 14.11.2016)(уменьшилась протяженность линии с 12 км до 11,424 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «ВятЭнергоПроект» №80/16-Ю от 27.05.2016 и ООО «Электроперспектива» №127/17-Ю от 03.07.2017). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | С | 2015 | 2021 | 2022 | 3.0885 | 3.0885 | 0 | 14.8639 | 0.080874 | 13.6526 | 0.28751 | 0.84298 | 15.2582 | 0.080874 | 14.0167 | 0.29518 | 0.86546 | 0 | 14.8639 | 0 | 14.7779 | 0 | 15.1722 | 0.086005 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7779 | 15.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7779 | 15.1722 | Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №59 от 16.02.2018, 8, во исполнение политики об импортозамещении, была проведена корректировка ПСД с заменой импортного оборудования на отечественное). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2021г. на 2022г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.0992 | 0.93328 | 10.615 | 0 | 0.55091 | 12.0992 | 0.93328 | 10.615 | 0 | 0.55091 | 0 | 12.0992 | 0 | 12.0992 | 0 | 12.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94708 | 0.94708 | 11.1521 | 11.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0992 | 12.0992 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | З | 2015 | 2018 | 2017 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 11.3499 | 0.56302 | 1.2302 | 8.9051 | 0.65157 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 0 | 11.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.56302 | 0 | 0 | 10.7868 | 10.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7868 | 10.6218 | Уменьшение объемов освоения по результатам по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Электроперспектива» на выполнение СМР №596 от 11.07.2017). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 36.2597 | 2.7969 | 31.8118 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2597 | 0 | 36.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8383 | 0 | 33.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2597 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 22.3672 | 1.7253 | 19.6235 | 0 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3672 | 0 | 22.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 20.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3672 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №007-54-1-01.32-0498, 007-54-1-01.32-0499 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 1.0382 | 15.4306 | 0.70006 | 3.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 19.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.09.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0.1919 | 2.8522 | 0.1294 | 0.59128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0 | 3.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 18.09.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.3801 | 0.56927 | 6.4748 | 0 | 0.33604 | 7.3801 | 0.56927 | 6.4748 | 0 | 0.33604 | 0 | 7.3801 | 0 | 7.3801 | 0 | 7.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57769 | 0.57769 | 6.8024 | 6.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3801 | 7.3801 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1405 | 0.24224 | 2.7552 | 0 | 0.14299 | 3.1405 | 0.24224 | 2.7552 | 0 | 0.14299 | 0 | 3.1405 | 0 | 3.1405 | 0 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24582 | 0.24582 | 2.8947 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1405 | 3.1405 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.6702 | 1.903 | 21.644 | 0 | 1.1233 | 24.6702 | 1.903 | 21.644 | 0 | 1.1233 | 0 | 24.6702 | 0 | 24.6702 | 0 | 24.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 1.9311 | 22.7392 | 22.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6702 | 24.6702 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.1368 | 0.78191 | 8.8933 | 0 | 0.46156 | 10.1368 | 0.78191 | 8.8933 | 0 | 0.46156 | 0 | 10.1368 | 0 | 10.1368 | 0 | 10.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79346 | 0.79346 | 9.3433 | 9.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1368 | 10.1368 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 7.0804 | 0.068656 | 6.7911 | 0.023286 | 0.19728 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 0 | 7.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073011 | 0.073011 | 7.0073 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0073 | 6.3481 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ТД УНКОМТЕХ» на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 21.8613 | 1.6863 | 19.1796 | 0 | 0.99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8613 | 0 | 21.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8613 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.5239 | 0.42609 | 4.8463 | 0 | 0.25152 | 5.5239 | 0.42609 | 4.8463 | 0 | 0.25152 | 0 | 5.5239 | 0 | 5.5239 | 0 | 5.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43239 | 0 | 5.0915 | 0.43239 | 0 | 5.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 5.5239 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2020гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 12.9749 | 0.10882 | 12.1123 | 0 | 0.75384 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 0 | 12.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 12.8592 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8592 | 12.1056 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №281 от 01.12.2016), в соответствии с фактическими затратами (заключен договор подряда с ООО «ТЭС НН» на выполнение СМР №15/16-С от 21.06.2016).Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6639 | 0.28262 | 3.2145 | 0 | 0.16683 | 3.6639 | 0.28262 | 3.2145 | 0 | 0.16683 | 0 | 3.6639 | 0 | 3.6639 | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | 0.2868 | 3.3771 | 3.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 3.6639 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.142 | 5.142 | 0 | 22.2431 | 1.157 | 20.1824 | 0.11657 | 0.78712 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 0 | 22.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 21.0815 | 21.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0815 | 21.7989 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №314 от 17.11.2016)(увеличилась протяженность линии с 5,5 км до 10,032 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «ТД УНКОМТЕХ» на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016.Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 7.5276 | 7.5276 | 0 | 31.4837 | 1.47 | 26.7341 | 1.6389 | 1.6407 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 0 | 31.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 29.9933 | 26.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9933 | 26.7246 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №171 от 01.11.2016)(изменение технических характеристик), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №017/16-4 от 22.06.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,3 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 0 | 16.3026 | 0 | 16.3026 | 0 | 16.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | 15.0265 | 15.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3026 | 16.3026 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.9127 | 1.8445 | 20.278 | 0.61098 | 1.1792 | 23.9127 | 1.8445 | 20.278 | 0.61098 | 1.1792 | 0 | 23.9127 | 0 | 23.9127 | 0 | 23.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8718 | 1.8718 | 22.0409 | 22.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9127 | 23.9127 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,50 км, установка ДЭС - 1 шт. и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0301 протяженностью 0,05 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0059 | П | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 31.8045 | 2.4533 | 26.935 | 0.84327 | 1.573 | 31.8045 | 2.4533 | 26.935 | 0.84327 | 1.573 | 0 | 31.8045 | 0 | 31.8045 | 0 | 31.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 2.4895 | 29.3149 | 29.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8045 | 31.8045 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2021гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.8186 | 2.3772 | 27.0381 | 0 | 1.4033 | 30.8186 | 2.3772 | 27.0381 | 0 | 1.4033 | 0 | 30.8186 | 0 | 30.8186 | 0 | 30.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 2.4124 | 28.4063 | 28.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8186 | 30.8186 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 29.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 29.6413 | 0 | 0 | 32.1585 | 32.1585 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2021гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.6238 | 0.35666 | 3.8392 | 0.2174 | 0.21054 | 4.6238 | 0.35666 | 3.8392 | 0.2174 | 0.21054 | 0 | 4.6238 | 0 | 4.6238 | 0 | 4.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0.36194 | 4.2619 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 4.6238 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2020гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7608 | 0.29009 | 3.078 | 0.22151 | 0.17124 | 3.7608 | 0.29009 | 3.078 | 0.22151 | 0.17124 | 0 | 3.7608 | 0 | 3.7608 | 0 | 3.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0.29438 | 3.4664 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7608 | 3.7608 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2020гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 6 кВ - 9,486 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | З | 2015 | 2018 | 2017 | 1.1013 | 1.1013 | 0 | 4.4166 | 0.01943 | 3.7513 | 0.3818 | 0.26407 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.396 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 4.395 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказы №148 от 09.07.2015; №253 от 10.11.2015)(уменьшилась протяженность линии с 10,12 км до 9,486 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда c ООО ТК «СКК/Фариаль» на поставку оборудования № СИП/6-27.05.16/16 от 17.06.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | З | 2016 | 2018 | 2017 | 7.1047 | 7.4344 | 0 | 31.9454 | 1.2105 | 28.0637 | 1.2815 | 1.3898 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 0 | 31.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 1.2392 | 30.71 | 25.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9454 | 27.1853 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №21/03-17 от 04.04.2017. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №271 от 22.11.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 1.6988 | 24.6312 | 1.1175 | 5.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 12.09.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5094 | 2.5845 | 37.5085 | 1.7017 | 7.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0 | 46.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5094 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 03.10.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,320 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8039 | 0.54863 | 8.185 | 0.37134 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60051 | 0 | 10.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8039 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 01.04.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,27 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0535 | 1.6785 | 25.0414 | 1.1361 | 5.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 31.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0535 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 01.04.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 3.2536 | 43.2696 | 2.3638 | 8.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3351 | 0 | 54.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18128 | 0 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 3.8274 | 55.2914 | 2.5085 | 11.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 68.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 15.11.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | 0.030826 | 0.46035 | 0.06005 | 0.099994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0 | 0.61859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | Новый ИП. Протокол заседания Научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 28.12.2016 № 62(01)пр
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 2.6173 | 2.6174 | 0 | 10.6857 | 1 | 7.9702 | 1.296 | 0.41951 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 0 | 10.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 9.6651 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6651 | 9.5328 | Изменение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №6/16-С от 17.05.2016. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №496 от 31.12.2015). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.31385 | 0.31385 | 0 | 1.5341 | 0.02 | 0.79521 | 0.65336 | 0.065515 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0 | 1.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.020413 | 1.5137 | 0.79949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0.79949 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор с ООО "ТД УНКОМТЕХ" на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016.Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0.71295 | 0.71295 | 0 | 2.3109 | 0.023686 | 2.0811 | 0.14407 | 0.062024 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 0 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0.025189 | 2.2857 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 2.183 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №220 от 15.08.2016)(уменьшилась протяженность линии с 3,35 км до 3,325 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с с ООО «ТД УНКОМТЕХ» на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0.089813 | 0.089813 | 0 | 0.54255 | 0.0066604 | 0.47189 | 0.033557 | 0.030435 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0 | 0.54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0.53546 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53546 | 0.38726 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «ТД УНКОМТЕХ» на поставку материалов №СИП/85кон/16 от 13.07.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.57066 | 0.94322 | 0 | 2.4132 | 0.23967 | 1.1572 | 0.84447 | 0.17189 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.23967 | 2.1735 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 3.4944 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №201 от 11.07.2016)(увеличилась протяженность линии с 0,932 км до 1,195 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ОООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №128/16-Ю от 22.09.2016).Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 6.7595 | 6.7962 | 0 | 29.1416 | 1.1579 | 24.9848 | 0.15687 | 2.842 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 0 | 29.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 1.0717 | 27.9527 | 26.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9527 | 26.0206 | Уменьшение объема освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №148 от 24.11.2016, по результатам разработки рабочей документации), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергосервис Коми» на выполнение СМР №017/16-5 от 13.09.2016).Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2755 | 1.3168 | 0 | 5.512 | 0.34208 | 1.2007 | 3.4645 | 0.50463 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208 | 0.4593 | 5.1699 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1699 | 5.7486 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №148 от 24.11.2016, по результатам разработки рабочей документации), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергосервис Коми» на выполнение СМР №017/16-5 от 13.09.2016).Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | З | 2007 | 2017 | 2017 | 3.6323 | 3.6323 | 0.32057 | 22.0537 | 0.16949 | 21.0504 | 0.17926 | 0.65454 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 0 | 21.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 21.671 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ЗАО «Электромонтаж» на выполнение СМР №41 от 25.05.2016). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 8.859 | 0.39 | 8.0973 | 0 | 0.37177 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 0 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0.40664 | 8.4524 | 7.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4524 | 7.7517 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №196 от 01.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 1,7 км до 1,555 км), в соответствии с фактическими затратами (заключен договор подряда с ЗАО «Электромонтаж» на выполнение СМР №45 от 27.05.2016)..Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.6442 | 0.51205 | 5.8296 | 0 | 0.30254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6442 | 0 | 6.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51962 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6442 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на шесть новых ИП №000-52-1-02.41-0554, 000-52-1-02.41-0555, 000-52-1-02.41-0556, 000-52-1-02.41-0557, 000-52-1-02.41-0558, 000-52-1-02.41-0559 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0.097337 | 1.4393 | 0 | 0.34971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088298 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84887 | 0.043802 | 0.6477 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046746 | 0 | 0.80213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84887 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088298 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 15.10.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 36.62 | 2.8247 | 32.1279 | 0 | 1.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.62 | 0 | 36.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8665 | 0 | 33.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.62 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 42.6547 | 3.2902 | 37.4223 | 0 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6547 | 0 | 42.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3388 | 0 | 39.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6547 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | З | 2014 | 2016 | 2017 | 0.41424 | 0.53615 | 0.49953 | 3.0335 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.06704 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 2.5658 | Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №338 от 15.02.2016) и тем, что на фактические расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | З | 2014 | 2016 | 2017 | 0.7357 | 0.73571 | 0.41202 | 5.8072 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.15133 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 5.4635 | Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №26 от 29.01.2016) и тем,что на на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | 0.67698 | 0 | 4.325 | 0 | 3.8041 | 0 | 0.52086 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.3709 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №55 от 25.02.2016) и тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,101 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 54,44 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.3463 | 0.32559 | 6.6657 | 0 | 0.35498 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 0 | 7.3463 | 0 | 7.3463 | 0 | 7.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 7.0159 | 7.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3463 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.78266 | 0.034688 | 0.71016 | 0 | 0.037819 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0 | 0.78266 | 0 | 0.78266 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.74746 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | 0.76648 | 0 | 4.895 | 0 | 4.3055 | 0 | 0.58951 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4.9477 | Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №56 от 25.02.2016)(уменьшилась площадь просеки с 39,5 га до 16,29 га), по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» на выполнение СМР №017/15-13 от 08.12.2015), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,113 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.29186 | 0 | 4.0663 | 0.18724 | 3.6895 | 0 | 0.18946 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 4.0663 | 0 | 3.8762 | 0 | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19001 | 0.085391 | 3.8762 | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 1.335 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №361 от 05.10.2017)(уменьшилась площадь просеки с 32,78 га до 11,46 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.20643 | 0 | 5.4233 | 0.24974 | 4.9209 | 0 | 0.25269 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 5.4233 | 0 | 5.1699 | 0 | 0.87441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25343 | 0.067688 | 5.1699 | 0.87441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4233 | 0.9421 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №367 от 09.10.2017)(уменьшилась площадь просеки с 43,72 га до 7,63 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 1.8087 | 0 | 6.8375 | 0.31485 | 6.204 | 0 | 0.31858 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 0 | 6.8375 | 0 | 6.5179 | 0 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31951 | 0.40925 | 6.5179 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 8.2723 | Увеличени объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №368 от 09.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 55,12 га до 56,18 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.2826 | 0.45572 | 9.33 | 0 | 0.49687 | 10.2826 | 0.665 | 7.9197 | 0 | 1.6978 | 0 | 10.2826 | 0 | 10.2826 | 0 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46246 | 0 | 9.8201 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 10.2826 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 1.1387 | 0 | 5.3808 | 0 | 4.7328 | 0 | 0.64801 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 0 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 5.3845 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №200 от 11.07.2016) и тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,08 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0.12 | 0.57737 | 0 | 0.15421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0.3 | 1.4434 | 0 | 0.38549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 24,24 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 0.4848 | 2.3095 | 0 | 0.64604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.9063 | 0.52769 | 10.8033 | 0 | 0.57533 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 0 | 11.9063 | 0 | 11.9063 | 0 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53549 | 0 | 11.3709 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9064 | 11.9063 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | З | 2016 | 2017 | 2016 | нд | 1.1314 | 0 | 5.3802 | 0 | 4.7322 | 0 | 0.64794 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 0 | 5.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.0308 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №222 от 15.06.2016), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» на выполнение СМР №017/15-13 от 08.12.2015). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.6603 | 0.3395 | 6.9506 | 0 | 0.37015 | 7.6603 | 0.4109 | 6.7485 | 0 | 0.50082 | 0 | 7.6603 | 0 | 7.6603 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 7.3157 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6603 | 7.6603 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.5058 | 0.33265 | 6.8104 | 0 | 0.36269 | 7.5058 | 0.232 | 6.6124 | 0 | 0.66133 | 0 | 7.5058 | 0 | 7.5058 | 0 | 7.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33757 | 0 | 7.1682 | 7.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5058 | 7.5058 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.201 | 0.053228 | 1.0897 | 0 | 0.058033 | 1.201 | 0.033 | 1.058 | 0 | 0.10994 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054014 | 0 | 1.147 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 1.201 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.7152 | 0.65218 | 13.3519 | 0 | 0.71106 | 14.7152 | 0.94131 | 12.9638 | 0 | 0.81008 | 0 | 14.7152 | 0 | 14.7152 | 0 | 14.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66181 | 0 | 14.0534 | 14.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7152 | 14.7152 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 0.98234 | 4.9804 | 0 | 2.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 6.4977 | 0.29921 | 5.8957 | 0 | 0.30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 1.8564 | 0 | 8.0926 | 0.37265 | 7.3429 | 0 | 0.37706 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 0 | 8.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 9.0068 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №27 от 03.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 68,5 га до 71,735 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 2.1971 | 0 | 3.406 | 0.15684 | 3.0904 | 0 | 0.15869 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 9.3543 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №25 от 03.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 28,83 га до 52,989 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 16,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9907 | 0.091667 | 1.8062 | 0 | 0.09275 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 0 | 1.9907 | 0 | 1.9907 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093021 | 0 | 1.8976 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 1.9907 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 0.29838 | 0 | 2.1856 | 0.10064 | 1.9831 | 0 | 0.10183 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 0 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.2615 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №28 от 03.02.2017)(уменьшилась площадь просеки с 18,5 га до 6,6 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 1.1497 | 0 | 5.2383 | 0.24122 | 4.753 | 0 | 0.24407 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 0 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 5.0445 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017), в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры подряда ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» №017/16-7 от 18.10.2016 и №017/17-7 от 26.06.2017).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | П | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.7503 | 0.44899 | 8.847 | 0 | 0.45429 | 9.7503 | 1.3744 | 6.9681 | 0 | 1.4079 | 0 | 9.7503 | 0 | 9.7503 | 0 | 9.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 0 | 0 | 0.45562 | 0 | 9.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 9.7503 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | 1.9156 | 0 | 6.8919 | 0.31736 | 6.2534 | 0 | 0.32111 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 0 | 6.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 8.3846 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 58,337 га до 63,832 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.9244 | 0 | 2.6287 | 0.12105 | 2.3852 | 0 | 0.12248 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 3.9749 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 22,251 га до 28,594 га).Объект введен в 2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.034365 | 0 | 0.4253 | 0.019585 | 0.3859 | 0 | 0.019816 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0.14959 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017)(уменьшилась площадь просеки с 3,6 га до 1,24 га), в соответствии с фактическими затратами
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | 2.5858 | 0 | 9.9507 | 0.45821 | 9.0288 | 0 | 0.46363 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 0 | 9.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9507 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9507 | 11.2898 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №40 от 07.02.2017)(увеличилась площадь просеки с 84,228 га до 88,887 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | П | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0841 | 0.18807 | 3.7057 | 0 | 0.19029 | 4.0841 | 0.57568 | 2.9187 | 0 | 0.58971 | 0 | 4.0841 | 0 | 4.0841 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 0.19084 | 0 | 3.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 4.0841 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.2348 | 1.1904 | 0 | 0.52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | И | 2014 | 2021 | нд | 1.2069 | нд | 0 | 7.7561 | 0.71482 | 6.5846 | 0 | 0.45676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0413 | 0 | 7.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0413 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на шесть новых ИП №004-52-1-01.21-0071, 004-52-1-01.21-0072, 004-52-1-01.21-0073, 004-52-1-01.21-0074, 004-52-1-01.21-0075, 004-52-1-01.21-0076 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.10467 | 0.073239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.083487 | 0.051544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62988 | 0.051544 | 0.54144 | 0 | 0.036893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.17653 | 0.070468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0.070468 | 1.2142 | 0 | 0.099936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.4209 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.32469 | 0.15718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | И | 2014 | нд | 2019 | нд | 0.061886 | 0.089914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | И | 2014 | 2021 | нд | 1.3022 | нд | 0 | 8.7195 | 0.42854 | 7.793 | 0 | 0.49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на три новых ИП №004-52-1-01.21-0077, 004-52-1-01.21-0078, 004-52-1-01.21-0079 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.41649 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3752 | 0.17537 | 2.9201 | 0 | 0.27973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.26304 | 0.097603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0.097603 | 1.8807 | 0 | 0.17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.52617 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 0.15556 | 3.8599 | 0 | 0.34377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | И | 2014 | 2020 | нд | 2.4698 | нд | 0 | 16.0492 | 0.73965 | 13.9121 | 0 | 1.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3096 | 0 | 15.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3096 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на пять новых ИП №004-54-1-01.21-0525, 004-54-1-01.21-0526, 004-54-1-01.21-0527, 004-54-1-01.21-0528, 004-54-1-01.21-0529 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 1.0398 | 0.30978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.01196 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.012859 | 0.038808 | 0 | 0.0069718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.07283 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37633 | 0.0442 | 0.27936 | 0 | 0.052763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.83525 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3849 | 0.17251 | 3.8058 | 0 | 0.40657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | И | 2014 | нд | 2020 | нд | 0.34978 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9385 | 0.2003 | 1.1745 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 0.71518 | 0.67662 | 0.15733 | 4.7006 | 0.15733 | 4.266 | 0 | 0.27725 | 3.422 | 0.15733 | 3.0845 | 0 | 0.18018 | 0 | 4.5432 | 0 | 4.5432 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5432 | 3.2647 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №96 от 27.02.2018). В соответствии с новыми проектными решениями работы по уборке порубочных остатков были исключены.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | нд | 2018 | нд | 0.14175 | 0.055096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | 0.86413 | 0 | 3.6991 | 0 | 3.3564 | 0 | 0.34269 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6023 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №197 от 29.07.2016)(уменьшилась площадь просеки с 29,82 га до 26,44 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 10,15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0.0569 | 1.1486 | 0 | 0.30137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 62,64 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.7703 | 0.35781 | 7.0504 | 0 | 0.36204 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 0 | 7.7703 | 0 | 7.4072 | 0 | 7.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3631 | 0 | 7.4072 | 0 | 0 | 7.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7703 | 7.7703 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017-2018гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.6237 | 0.25896 | 5.1027 | 0 | 0.26202 | 5.6237 | 0.19 | 5.097 | 0 | 0.3367 | 0 | 5.6237 | 0 | 5.6237 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0 | 5.3609 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 5.6237 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 2.5571 | 0 | 9.8319 | 0.45275 | 8.9211 | 0 | 0.4581 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 0 | 9.8319 | 0 | 9.3725 | 0 | 11.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 | 0.4478 | 9.3725 | 11.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 11.72 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 79,26 га до 80,1 га). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.78464 | 0 | 2.8196 | 0.12984 | 2.5584 | 0 | 0.13137 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 0 | 2.8196 | 0 | 2.6878 | 0 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176 | 0.26743 | 2.6878 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8196 | 3.5787 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 22,73 га до 28,31 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.29261 | 0 | 1.1958 | 0.055065 | 1.085 | 0 | 0.055716 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.1958 | 0 | 1.1399 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055879 | 0.11087 | 1.1399 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 1.3314 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017). Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР была выполнена по смете объекта - аналога («проект №227/22-2014 ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 и №20 до ПС «2 мкр.») со средними показателями густоты и крупности деревьев. При разработке ПСД учтены фактические параметры густоты и крупности деревьев в соответствии с актом натурно-технического осмотра, что привело в увеличению стоимости инвестиционного проекта, при снижении площади просеки с 9,64 га до 9,61 га.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.20359 | 0 | 0.67109 | 0.030903 | 0.60892 | 0 | 0.031268 | 0.92872 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.24395 | 0 | 0.67109 | 0 | 0.63973 | 0 | 0.87145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031359 | 0.057275 | 0.63973 | 0.87145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67109 | 0.92872 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 5,41 га до 6,03 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.68405 | 0 | 3.3009 | 0.152 | 2.9951 | 0 | 0.1538 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 0 | 3.3009 | 0 | 3.1466 | 0 | 2.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.19786 | 3.1466 | 2.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 3.1202 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(уменьшилась площадь просеки с 26,61 га до 20,06 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.54938 | 0.025298 | 0.49848 | 0 | 0.025597 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0 | 0.54938 | 0 | 0.54938 | 0 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025672 | 0 | 0.52371 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.54938 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2562 | 0.33414 | 6.584 | 0 | 0.33809 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 0 | 7.2562 | 0 | 7.2562 | 0 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0 | 6.9171 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 7.2562 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.3383 | 0.10767 | 2.1217 | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.3769 | 0.063405 | 1.2494 | 0 | 0.064155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064342 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.70264 | 0 | 3.4088 | 0.15697 | 3.093 | 0 | 0.15883 | 3.1859 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.28941 | 0 | 3.4088 | 0 | 3.2495 | 0 | 2.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15929 | 0.2542 | 3.2495 | 2.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4088 | 3.1859 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №247 от 05.10.2017)(уменьшилась площадь просеки с 27,48 га до 24,42 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4666 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 0 | 11.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1827 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,49 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.22071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.9754 | 0.090965 | 1.7924 | 0 | 0.092041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09231 | 0 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, т.к. на основании условий договора аренды с ООО «Лукойл-Энергосети» от 07.07.2016 №19/503/16//ЛСУ-308/16 расчистка просек осуществляется арендатором - ООО «Лукойл-Энергосети». Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2978 | 0.33605 | 6.6217 | 0 | 0.34002 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 0 | 7.2978 | 0 | 7.2978 | 0 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34102 | 0 | 6.9568 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 7.2978 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.14648 | 0 | 0.62023 | 0.028561 | 0.56277 | 0 | 0.028898 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0 | 0.62023 | 0 | 0.59125 | 0 | 0.57908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028983 | 0.083309 | 0.59125 | 0.57908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62023 | 0.66239 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №475 от 12.10.2017)(увеличилась площадь просеки с 5 га до 5,46 га).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8314 | 0.22248 | 4.3838 | 0 | 0.22511 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 0 | 4.8314 | 0 | 4.8314 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 4.6057 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 4.8314 | В утвержденной ИПР капитальные затраты на разработку проектно-сметной документации планировались за год до начала строительно-монтажных работ. Изменение объемов освоения по годам связано с решением выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в один год. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | П | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4547 | 0.11303 | 2.2273 | 0 | 0.11437 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 0 | 2.4547 | 0 | 2.4547 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.1147 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 2.4547 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | П | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.6304 | 0.44346 | 8.7382 | 0 | 0.44871 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 0 | 9.6304 | 0 | 9.6304 | 0 | 9.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 0.45002 | 0 | 9.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 9.6304 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2021гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0.3 | 1.4434 | 0 | 0.38549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0 | 0.66735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.009689 | 0.01201 | 0.02781 | 0.059398 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.000414 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0.031588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031588 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031588 | 0.031835 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №338 от 15.02.2016) и тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.053126 | 0.06108 | 0.08788 | 0.34632 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.006886 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.25844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25844 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25844 | 0.26235 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №338 от 15.02.2016) и тем, чтона фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.29634 | 0.3785 | 0.39779 | 2.2984 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.045062 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 1.9302 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №338 от 15.02.2016) и тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.1391 | 1.4037 | 0.66527 | 9.0096 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.23233 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 0 | 8.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3444 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3444 | 8.4425 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №339 от 12.01.2015) и тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.8024 | 2.8024 | 1.1212 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 0 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7091 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.88626 | 1.8602 | 0.64303 | 13.7792 | 0.64303 | 12.968 | 0 | 0.16817 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 0 | 13.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1362 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1362 | 13.23 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №505 от 01.09.2016) и тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,095 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада») Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | 0.23257 | 0 | 1.4871 | 0 | 1.308 | 0 | 0.17909 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 1.4904 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №57 от 25.02.2016)(увеличилась площадь просеки с 12 га до 40,13 га), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» на выполнение СМР №017/15-13 от 08.12.2015). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 17.1253 | 16.3701 | 79.2567 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию (приказ №89 от 20.06.2013) по результатам разработки рабочей докмуентации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.83669 | 0.83668 | 0.36902 | 3.619 | 0.36902 | 3.071 | 0 | 0.17903 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.2663 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №338 от 29.01.2016) и тем, что нна фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | З | 2012 | 2022 | 2016 | нд | 2.9543 | 0.35798 | 9.228 | 5.0433 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 0 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку материалов с ОАО «Алттранс» №70/74/15 от 11.02.2015 и ЗАО «ЛЕН ПРОМ» №1(7-3)-15 от 11.06.2015). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2012-2022гг. на 2012-2016гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.76498 | 1.1166 | 0.34444 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №343 от 30.12.2013).
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.2421 | 0.3992 | 0.215 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №174 от 01.10.2015, изменение физических характеристик).
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.068798 | 0.0688 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №20 от 25.01.2016)(уменьшение протяженности линии с 0,1 км до 0,086 км).
7.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | З | 2005 | 2016 | 2016 | 3.1043 | 3.1042 | 0.945 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 0 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №502 от 31.12.2015).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61434 | 0.61434 | 0 | 2.275 | 0.1 | 1.3381 | 0.78339 | 0.053551 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 2.1743 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 1.3591 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №508 от 30.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 1,145 км до 1,105 км и мошность КТП 10/0,4 кВ с 0,63 МВА до 0,4 МВА),в соответствии с фактическими затратами (заключен договор с ООО «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД» на поставку материалов № 451/1045/15 от 13.10.2015).Объект введен в 2016
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.34616 | 0.34616 | 0.18592 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.06841 | 0 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43173 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №184 от 01.12.2015).
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.00998 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №20 от 25.01.2016)(увеличение протяженности линии с 0,038 км до 0,076 км).
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,085 км, опора - 1 шт.) | G_000-54-1-01.31-0283 | С | 2016 | 2016 | 2018 | нд | 0.21759 | 0 | 0.87159 | 0.069641 | 0.76235 | 0 | 0.039603 | 0.93621 | 0.069 | 0.84904 | 0 | 0.018169 | 0 | 0.87159 | 0 | 0 | 0 | 0.86721 | 0 | 0 | 0.87159 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.86721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87159 | 0.93621 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказы №427 от 25.11.2016; №184 от 25.04.2017)(увеличилась протяженность линиии на 0,085 км). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2016-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0.15349 | 1.999 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 0 | 198.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | Новый ИП. Акт дефектации от 07.04.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.03.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 25.11.2015 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 24.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 29.12.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 0 | 179.5589 | 0 | 0 | 0 | 190.5905 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 191.7933 | 0 | 0 | 0 | 203.5766 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 28.08.2015 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | Новый ИП. Договор оказания услуг № ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.004237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018186 | 0.002618 | 0.014503 | 0 | 0.0010653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002618 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018186 | Новый ИП. Договор оказания услуг № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.2017
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5746 | 2.328 | 35.285 | 1.6008 | 7.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 21.9929 | 0 | 21.9929 | 0 | 46.5746 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 1.3161 | 19.1442 | 0.86848 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0 | 23.865 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 12.12.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 0 | 3.9846 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0 | 9.6407 | 0 | 0 | 0 | 10.2084 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 55.4332 | 0 | 0 | 0 | 58.6956 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2825 | 4.2303 | 61.5797 | 2.7938 | 12.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 76.7646 | 0 | 81.2825 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 09.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,72 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7239 | 0.91195 | 13.5186 | 0.03015 | 3.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97646 | 0 | 16.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7239 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 13.03.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085909 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052293 | 0 | 0.88851 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09338 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 12.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 6.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.988 | 1.19 | 24.7693 | 1.8741 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.988 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 22.03.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 34,05 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | П | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | 22.8116 | 0 | 54.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | Новый ИП. Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о внесении изменений в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.09.2017 №99(02)пр; Акт технического освидетельствования от 16.05.2016 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 0 | 152.8423 | 0 | 162.2326 | Новый ИП. Протокол заседания научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» от 12.12.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 1.0483 | 14.2224 | 0 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 18.1969 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.06.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0.33487 | 4.5443 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35719 | 0 | 5.8145 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 0 | 36.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 15.11.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,918 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | С | 2017 | нд | 2020 | нд | 4.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 10 | 0 | 8.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1468 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 15.09.2014 №010-11/75
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | С | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.39673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0.15541 | 1.3666 | 0.07263 | 0.10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт обследования технического состояния от 01.04.2014 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | нд | 2020 | нд | 4.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 0 | 5.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.51641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.0037883 | 0.05347 | 0 | 0.012822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | Новый ИП. Протокол заседания Научно-технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 25.09.2017 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | С | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1409 | 3.1409 | 0 | 123.5609 | 8.8387 | 76.3115 | 28.4639 | 9.9468 | 407.6929 | 22.072 | 248.4801 | 59.3618 | 77.779 | 0 | 123.5609 | 0 | 109.0259 | 0 | 395.2955 | 4.7963 | 4.7963 | 9.501 | 7.6011 | 0.23775 | 0 | 2.5924 | 4.1509 | 3.8773 | 19.5466 | 51.5295 | 53.6621 | 51.0266 | 28.3522 | 0 | 0 | 0 | 3.4815 | 0 | 87.3835 | 0 | 198.7187 | 118.7646 | 402.8966 | нд
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.4683 | 0.80748 | 9.1841 | 0 | 0.47665 | 10.4683 | 0.80748 | 9.1841 | 0 | 0.47665 | 0 | 10.4683 | 0 | 10.4683 | 0 | 10.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81941 | 0.81941 | 9.6489 | 9.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4683 | 10.4683 | без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.2447 | 2.2447 | 0 | 9.5423 | 0.03886 | 8.8978 | 0.006727 | 0.59888 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 0 | 9.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041325 | 0.041325 | 9.501 | 7.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 7.6011 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №139 от 01.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 6,6 км до 6,57 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №277 от 21.06.2016).Объект введен в 2016
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | 0.85679 | 3.0912 | 1.8493 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 21.07.2016 б/н, от 09.06.2016 б/н, от 11.07.2016 б/н, от 23.06.2016 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.6728 | 0.36044 | 4.0996 | 0 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 0 | 4.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №000-52-1-02.32-0001, 000-52-1-02.32-0002 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования от 15.07.2014 б/н; от 23.07.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования от 15.07.2014 б/н; от 23.07.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.3812 | 1.0322 | 11.7397 | 0 | 0.60928 | 13.3812 | 1.0322 | 11.7397 | 0 | 0.60928 | 0 | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0 | 12.3338 | 1.0474 | 0 | 12.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3812 | 13.3812 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2019-2020гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.8302 | 0.23429 | 0.77536 | 1.4679 | 0.35264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1942 | 0.35637 | 0.50589 | 2.8105 | 0.52149 | 4.1942 | 0.35637 | 0.50589 | 2.8105 | 0.52149 | 0 | 4.1942 | 0 | 4.1942 | 0 | 4.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36164 | 0.36164 | 3.8326 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1942 | 4.1942 | без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 0.2673 | 1.157 | 0.55028 | 0.42972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28433 | 0 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | Новый ИП. Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.09.2016 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 55.8415 | 4.7447 | 20.8118 | 24.1788 | 6.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8415 | 0 | 55.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 51.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8415 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на два новых ИП №000-54-1-01.12-0675, 000-54-1-01.12-0676 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | Новый ИП. Требование филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ от 17.04.2014 б/н; Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.09.2014 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | Новый ИП. Требование филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ от 17.04.2014 б/н; Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.09.2014 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | 2.0465 | 9.6912 | 17.3031 | 9.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 5.2353 | 0 | 30.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | Новый ИП. Протокол ЦЭС - Протокол заседания НТС ПО ЦЭС о включении в долгосрочную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 06.09.2016 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. №1, в МР «Печора» (1 шт.) | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0 | 3.2783 | 0 | 3.4724 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 11.09.2017 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. № 1 в МР «Печора» (1шт.) | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0 | 3.2783 | 0 | 3.4724 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 11.09.2017 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0.046944 | 0.69497 | 0 | 0.16903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05017 | 0 | 0.86077 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 17.03.2017 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | 0.78728 | 2.8368 | 2.5883 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 6.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования 01.04.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0.11527 | 0.93972 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 1.055 | без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0.20188 | 4.2791 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 4.4809 | без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.8962 | 0.8962 | 0 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0 | 3.4205 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | 2.3509 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 07.04.2017 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 12.3395 | 0.95182 | 10.8258 | 0 | 0.56185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3395 | 0 | 12.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96589 | 0 | 11.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3395 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. ИП детализирован на восемь новых ИП №000-52-1-02.32-0003, 000-52-1-02.32-0004, 000-52-1-02.32-0005, 000-52-1-02.32-0006, 000-52-1-02.32-0007, 000-52-1-02.32-0008, 000-52-1-02.32-0009, 000-52-1-02.32-00010 во исполнение п.5.3. и 5.11. замечаний Минэнерго России от 02.07.2018 №09-3130/ВК. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0.037755 | 0.55829 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040293 | 0 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0.071563 | 1.0582 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076373 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0.080659 | 1.1927 | 0 | 0.28979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08608 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0.036039 | 0.53291 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038461 | 0 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0.25742 | 3.8065 | 0 | 0.92486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0.042904 | 0.63442 | 0 | 0.15414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045787 | 0 | 0.78568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0.056633 | 0.83743 | 0 | 0.20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060439 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0.051484 | 0.7613 | 0 | 0.18497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054945 | 0 | 0.94281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 11.06.2014 б/н; от 17.06.2014 б/н; от 24.06.2014 б/н; от 04.07.2014 б/н; от 11.07.2014 б/н; от 27.07.2014 б/н; от 13.08.2014 б/н; от 15.08.2014 б/н
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 192.1622 | 0 | 203.9681 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 28.08.2017 б/н
7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 488.9478 | 0 | 164.6649 | 300.5997 | 23.6833 | 816.7051 | 0.17241 | 130.1117 | 507.358 | 179.063 | 0 | 488.9478 | 0 | 261.1545 | 0 | 590.1321 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 71.2814 | 80.3098 | 69.8812 | 76.3099 | 60 | 64.7736 | 59.9918 | 64.9659 | 0 | 75.8076 | 0 | 76.0005 | 0 | 76.0564 | 0 | 75.9085 | 428.0786 | 755.8359 | нд
7.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 488.9478 | 0 | 164.6649 | 300.5997 | 23.6833 | 797.7347 | 0.17241 | 126.7397 | 493.8083 | 177.0142 | 0 | 488.9478 | 0 | 261.1545 | 0 | 571.1618 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 71.2814 | 75.0839 | 69.8812 | 72.3131 | 60 | 60 | 59.9918 | 59.9918 | 0 | 75.8076 | 0 | 76.0005 | 0 | 76.0564 | 0 | 75.9085 | 428.0786 | 736.8655 | нд
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (31954 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 488.9478 | 0 | 164.6649 | 300.5997 | 23.6833 | 487.7275 | 0 | 76.5296 | 309.8816 | 101.3162 | 0 | 488.9478 | 0 | 261.1545 | 0 | 261.1545 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 71.2814 | 71.2814 | 69.8812 | 69.8812 | 60 | 60 | 59.9918 | 59.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.0786 | 426.8582 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключены договоры подряда с ООО «Энергосервис Коми» на выполнение СМР №2016 от 28.01.2016 и №148/2017 от 14.02.2017.
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | Н | 2022 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.773 | 0 | 46.8479 | 181.6063 | 75.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8076 | 0 | 76.0005 | 0 | 76.0564 | 0 | 75.9085 | 0 | 303.773 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» о включении инвестиционных проектов в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 №413(08)пр
7.2.3.1. | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | 0.17241 | 3.3622 | 2.3204 | 0.37926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | Новый ИП. Протокол заседания штаба электросетевого комплекса и Штабов ДЗО, филиалов/управляемых обществ ДЗО ПАО "Россети" на тему: "Обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса в период новогодних каникул и в ОЗП 2017/2018 гг." от 03.01.2018 №1
7.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9703 | 0 | 3.372 | 13.5496 | 2.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 3.9967 | 0 | 4.7736 | 0 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9703 | нд
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0.46549 | 4.5005 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | Новый ИП. Протокол совещания Правления ПАО "Россети" от 06.12.2016 №551. Письмо ПАО "Россети" от 10.04.2017 №БР/74/92 "О внедрении ПКУ-10 кВ в соответствии с решением Правления ПАО "Росссети" №551"
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (40 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 0 | 2.9065 | 9.0491 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 4.7736 | 0 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | Новый ИП. Выписка из протокола заседания правления ПАО "Российские сети" от 06.12.2016 №551/11
7.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.3299 | 84.8755 | 12.2585 | 484.938 | 22.2625 | 141.3183 | 283.7619 | 37.5953 | 859.5213 | 30.3341 | 324.5858 | 396.2378 | 108.3635 | 0 | 478.544 | 0 | 328.1153 | 0 | 722.2037 | 30.0171 | 30.0171 | 32.7106 | 29.2968 | 81.8365 | 65.7451 | 135.6839 | 95.5415 | 29.631 | 114.5021 | 8.6877 | 9.5528 | 112.5588 | 37.073 | 0 | 173.1834 | 0 | 88.9838 | 0 | 158.7565 | 0 | 44.6106 | 401.1084 | 817.2456 | нд
7.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.8699 | 75.1135 | 4.4133 | 434.3344 | 20.6987 | 126.3985 | 258.801 | 28.4362 | 666.8961 | 24.1519 | 260.3701 | 309.2436 | 73.1305 | 0 | 429.9212 | 0 | 318.0879 | 0 | 569.55 | 14.4088 | 14.4088 | 29.7642 | 26.9031 | 67.6604 | 51.6209 | 135.6839 | 85.766 | 19.6036 | 114.5021 | 8.6877 | 9.5528 | 112.5588 | 37.073 | 0 | 172.1669 | 0 | 85.5917 | 0 | 64.8975 | 0 | 0 | 373.9585 | 648.074 | нд
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 27.0871 | 2.4866 | 6.2551 | 15.6378 | 2.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 24.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0871 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | Н | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.1735 | 1.4271 | 1.8857 | 7.9565 | 4.9042 | 16.1735 | 1.4271 | 1.8857 | 7.9565 | 4.9042 | 0 | 16.1735 | 0 | 16.1735 | 0 | 16.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0.55901 | 6.6587 | 6.6587 | 5.0563 | 5.0563 | 3.8995 | 3.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1735 | 16.1735 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 6.2103 | 0 | 24.7416 | 2.2713 | 5.7135 | 14.2836 | 2.4732 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 0 | 24.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0.85874 | 22.4367 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7416 | 23.7306 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №327 от 19.12.2016), в соответствии с фактическими затратами
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 2.5329 | 0 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 27.0749 | Изменение освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) в связи с тем, что в утвержденной инвестиционной программе филиала не было учтено освоение ИП 2022 года
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 1.7475 | 0 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 18.7594 | Изменение освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)в связи с тем, что в утвержденной инвестиционной программе филиала не было учтено освоение ИП 2022 года
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 23.0699 | 1.9098 | 5.3812 | 13.4529 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0699 | 0 | 21.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 21.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0699 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9169 | 0.75235 | 0.82772 | 4.6764 | 2.6605 | 8.9169 | 0.75235 | 0.82772 | 4.6764 | 2.6605 | 0 | 8.9169 | 0 | 8.9169 | 0 | 8.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0.76347 | 8.1534 | 8.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9169 | 8.9169 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.55832 | 0.54708 | 0 | 2.8981 | 0 | 2.8581 | 0 | 0.040013 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 0 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.9228 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического освоения. Увеличение объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №254 от 02.05.2017), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Концептстрой плюс» на выполнение СМР №5КС_2017/КЭ от 04.08.2017). Объект введен в 2017
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1598 | 0.26849 | 2.4985 | 0 | 0.39288 | 3.1598 | 0.26849 | 2.4985 | 0 | 0.39288 | 0 | 3.1598 | 0 | 3.1598 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27245 | 0.27245 | 2.8874 | 2.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 3.1598 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2017 | нд | 0.41369 | 0 | 2.1218 | 0.19838 | 1.6618 | 0 | 0.26161 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20131 | 0.15351 | 1.9205 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 2.5619 | Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №233 от 05.10.2016), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №195 от 12.05.2016 и ООО «Вектор» №612 от 11.07.2017). Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР была выполнена по смете объекта - аналога («Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ «Городская»). При разработке ПСД были увеличены углубления конструкции ограждения в связи с увеличением глубины промерзания грунтов по сравнению с объектом-аналогом, что привело в увеличению стоимости инвестиционного проекта, при уменьшении протяженности ограждения с 0,232 п.км. до 0,2149 п.км. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2018г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5921 | 0.21459 | 0.60463 | 1.5116 | 0.26135 | 2.5921 | 0.21459 | 0.60463 | 1.5116 | 0.26135 | 0 | 2.5921 | 0 | 2.3744 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 0 | 2.3744 | 0.78487 | 0 | 1.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.5921 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017-2018гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.2.4.1. | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.5717 | 2.5717 | 1 | 15.3451 | 1 | 13.9099 | 0 | 0.43521 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 0 | 14.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3451 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3451 | 14.5224 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,244 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №254 от 14.11.2016)(увеличение площади застройки здания с 304,14 кв.м. до 340,2 кв.м.). Объект введен в 2016
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | П | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 19.8138 | 1.507 | 0.020334 | 17.3812 | 0.90531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8138 | 0 | 18.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 18.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8138 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.48158 | 0 | 2.8901 | 0 | 2.6347 | 0 | 0.25536 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 0 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8901 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8901 | 2.8562 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №152 от 20.07.2016), в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры подряда с ООО «Эльф Инжиниринг» на выполнение ПИР №1КС_2016/КЭ от 10.05.2016 и выполнение СМР №5КС_2016/КЭ от 25.11.2016). Объект введен в 2016
7.2.4.1. | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.77386 | 0 | 6.4791 | 0 | 6.0486 | 0 | 0.43055 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 0 | 6.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 5.6765 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №07 от 16.01.2017), в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры подряда с ООО «Эльф Инжиниринг» на выполнение ПИР №1КС_2016/КЭ от 10.05.2016 и выполнение СМР №5КС_2016/КЭ от 25.11.2016). Объект введен в 2017
7.2.4.1. | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7227 | 0 | 1.9076 | 0.76171 | 0.053387 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 0 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 2.7226 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор подряда с ООО "ЧОП Аквилон, г. Сыктывкар" на выполнение СМР №102/16-Ю от 12.07.2016. Объект введен в 2016
7.2.4.1. | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 0.13402 | 0 | 0.4783 | 0.043533 | 0.11113 | 0.269 | 0.054637 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0 | 0.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044176 | 0.036094 | 0.43413 | 0.64717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4783 | 0.68326 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №238 от 11.07.2017), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «Газремонт» №124-04-2016/03 от 15.04.2016, Филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» №СМРГ/15066 СП от 12.12.2016, ИП Калининым А.В. №99/17-Ю от 27.06.2017, Филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» №11/2017 от 18.12.2017, ИП Калининым А.В. №219/17-Ю от 27.12.2017). Плановая оценка полной стоимости в утвержденной ИПР была выполнена по укрупненным показателям. При разработке ПСД учтены были учтены затраты на систему водоподготовки и подключения нового оборудования к существующим сетям водоснабжения. Объект введен в 2017
7.2.4.1. | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | 0.60669 | 0 | 2.0386 | 0.18839 | 1.7585 | 0 | 0.091762 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19117 | 0.18875 | 1.8474 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 3.6665 | Увеличение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №468 от 26.12.2016), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №6/17-С от 08.06.2017). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | 0.15997 | 0 | 1.0813 | 0.10586 | 0.61313 | 0.20375 | 0.15853 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10586 | 0.063629 | 0.97542 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813 | 0.9476 | Уменьшение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №11 от 19.01.2017),в соответствии с фактическими затратами (заключены договоры подряда с ООО «ДП «ФИЛИН» на выполнение ПИР №19/16-С от 15.08.2016 и выполнение СМР №2/17-С от 17.04.2017).Объект введен в 2017
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 1.2054 | 0 | 1.6795 | 0.14248 | 1.5048 | 0 | 0.032202 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14459 | 0.14459 | 1.5349 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 5.5156 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №293 от 08.11.2016)(уменьшилась протяженность ограждения с 0,521 п.км. до 0,496 п.км.), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЭлектроПрофиль» на выполнение СМР № 131/17-Ю от 18.07.2017).Объект введен в 2017
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8999 | 0.37529 | 4.3014 | 0 | 0.2232 | 4.8999 | 0.37529 | 4.3014 | 0 | 0.2232 | 0 | 4.8999 | 0 | 4.8999 | 0 | 4.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.38084 | 4.519 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8999 | 4.8999 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.87595 | 0 | 0.85877 | 0 | 0.017175 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0 | 0.87595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87595 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87595 | 0.76369 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор подряда с ООО «ЧОП Аквилон, г. Сыктывкар» на выполнение СМР №58/16-Ю от 13.04.2016. Объект введен в 2016
7.2.4.1. | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | 0.71654 | 0 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение проектно-сметной документации (приказ №176 от 01.12.2015).
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4371 | 0.4371 | 0.301 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.57641 | 0.5764 | 0.11538 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0108 | 1.5165 | 8.6835 | 11.9713 | 6.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6091 | 0 | 27.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0108 | Новый ИП. Протокол совещания представителей филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», Филиала «Коми» «Т Плюс» от 28.06.2016 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | И | 2009 | 2022 | 2023 | 22.4346 | 22.4346 | 0.95083 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392 | 0 | 104.3789 | 0.74392 | 0 | 101.5459 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1228 | 105.1228 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2009-2022гг. на 2009-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ (2 шт.) (ПЭС) | F_000-52-1-03.21-0952 | И | 2009 | 2019 | 2020 | 23.7398 | 15.1867 | 1.3003 | 93.3309 | 1.3003 | 19.8005 | 70.0822 | 2.1479 | 79.2723 | 2.1296 | 26.358 | 35.4708 | 15.3139 | 0 | 92.0306 | 0 | 91.1454 | 0 | 76.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8852 | 1.0221 | 91.1454 | 5 | 0 | 71.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0306 | 77.972 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №355 от 25.12.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2009-2019гг. на 2009-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0444 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.020477 | 1.0444 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.020477 | 0 | 1.0444 | 0 | 1.0444 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 1.0444 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4075 | 0.47102 | 10.5302 | 9.9545 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50176 | 0 | 23.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4075 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 08.08.2016 б/н; акт обследования технического состояния от 09.08.2016 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2038 | 0.23549 | 5.2651 | 4.9772 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25085 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2038 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 10.08.2016 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | 0.66538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0 | 1.9826 | 1.2214 | 0.62961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 23.08.2016 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 28.07.2016 №221р "О дополнительных мероприятиях по пожарной безопасности"
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0.046558 | 0.26022 | 0.1032 | 0.077012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | Новый ИП. Предписание об устранении нарушения требований пожарной безопасности от 17.02.2017 №21/1/2. Предписание об устранении нарушения требований пожарной безопасности от 17.02.2017 №22/1/2
7.2.4.1. | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0.82302 | 12.2658 | 11.5951 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87672 | 0 | 27.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 21.04.2015 №51-010-12-1/136
7.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37587 | 0 | 13.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | Новый ИП. Протокол заседания по вопросам реализации мероприятий энергосбережения в производственном отделении «Южные электрические сети» от 28.12.2016 №58(010пр
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (417 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0.37308 | 6.0772 | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39776 | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | Новый ИП. Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015); Акт о выявленных дефектах ограждения территории ПС 110/20/10 кВ «Кожва» от 18.10.2017 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3847 | 0.71649 | 11.246 | 11.1286 | 4.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74743 | 0 | 26.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3847 | Новый ИП. Акт технического обследования от 03.08.2016 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 0 | 54.4695 | 0 | 0 | 0 | 55.6128 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 05.12.2017 б/н (5 шт.)
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 0.016165 | 0.3619 | 0.34222 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0.82168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 28.07.2016 №221р "О дополнительных мероприятиях по пожарной безопасности"; Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от 13.07.2016 "О результатах служебного расследования причин технологического нарушения, приведшего к пожару в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
7.2.4.1. | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 15.01.2018 №51-010-11-1/38
7.2.4.1. | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.552 | 2.552 | 0.74576 | 10.6672 | 0.74576 | 3.6064 | 5.8535 | 0.46151 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 0 | 9.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 3.415 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 3.4166 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,079 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада») Объект введен в 2016
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 7.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3501 | 1.1336 | 9.4821 | 19.6011 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4334 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 3.7405 | 0 | 26.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3501 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 15.12.2010 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 8.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 37.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6955 | Новый ИП. Заключение о техническом состояния от 18.10.2012 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | И | 2017 | нд | 2020 | нд | 3.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9789 | 1.5069 | 20.4626 | 1.0416 | 0.96769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 8.4 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9789 | Новый ИП. Протокол технического заседания по вопросу реконструкции административного здания, находящегося на территории производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 11.02.2016 №27(02)пр
7.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.4601 | 9.7621 | 7.8453 | 50.6036 | 1.5638 | 14.9199 | 24.9609 | 9.1591 | 192.6252 | 6.1822 | 64.2157 | 86.9942 | 35.2331 | 0 | 48.6229 | 0 | 10.0274 | 0 | 152.6537 | 15.6083 | 15.6083 | 2.9464 | 2.3937 | 14.1761 | 14.1242 | 0 | 9.7755 | 10.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 3.3921 | 0 | 93.859 | 0 | 44.6106 | 27.15 | 169.1716 | нд
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | И | 2013 | 2019 | 2018 | 3.3452 | 3.3247 | 7.1188 | 17.1462 | 0.4225 | 4.828 | 7.9707 | 3.925 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 0 | 10.0274 | 0 | 10.0274 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 10.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0274 | 9.7755 | Уменьшение объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №87 от 20.02.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2013-2019гг. на 2013-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния: от 12.07.2015 б/н, от 03.07.2015 б/н
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | З | 2014 | 2016 | 2017 | 1.5277 | 1.8422 | 0.43591 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 0 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7713 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию (приказ №319 от 26.12.2014). Изменение срока окончания реализации связано с недофинансированием в 2016 году кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | З | 2014 | 2016 | 2017 | 1.3798 | 1.3879 | 0.29061 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №318 от 15.12.2014). Изменение срока окончания реализации связано с недофинансированием в 2016 году кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.4909 | 2.4909 | 0 | 11.8437 | 0.25975 | 2.1048 | 7.3524 | 2.1268 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 0 | 11.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 0 | 0 | 11.582 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.582 | 11.7158 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,144 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада») Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №509 от 30.12.2016). Объект введен в 2017
7.2.4.2. | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71644 | 0.71644 | 0 | 3.1046 | 0.155 | 0.96042 | 1.9274 | 0.061799 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | 2.9464 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9464 | 2.3937 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор подряда с ООО «Нордкомп» на выполнение СМР №275 от 20.06.2016. Объект введен в 2016
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5941 | 0 | 0.21819 | 1.9595 | 0.41649 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 0 | 2.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5941 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5941 | 2.4084 | Уменьшение объемов освоения в соответствии с фактическими затратами, заключен договор с ООО «РЕЛЕМАТИКА» на поставку материалов №32 от 01.02.2017.Объект введен в 2017
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0 | 19.4127 | 0 | 19.8201 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования оборудования диспетчерского мнемощита ДПН ПЭС от 01.11.2017 б/н
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0 | 8.3843 | 0 | 8.7562 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 16.10.2017 б/н
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74591 | 0 | 16.8137 | 0 | 17.5596 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 16.10.2017 б/н
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н 3 шт. Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н 3 шт.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80593 | 0 | 18.1666 | 0 | 0 | 0 | 18.9725 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н 3 шт. Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н 3 шт.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85153 | 0 | 19.1943 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н 3 шт. Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н 3 шт.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65807 | 0 | 14.8336 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н 3 шт. Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н 3 шт.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0 | 6.6614 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 16.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 18.10.2017 б/н 3 шт. Акт обследования технического состояния от 19.10.2017 б/н Акты обследования технического состояния от 23.10.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 25.10.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 13.11.2017 б/н 2 шт. Акты обследования технического состояния от 14.11.2017 б/н 3 шт. Акты обследования технического состояния от 20.11.2017 б/н 3 шт.
7.2.4.2. | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0.51652 | 11.5511 | 10.9196 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0 | 28.2792 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | Новый ИП. Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2017 №888 «Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
7.2.4.2. | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | Н | 2005 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 1961.1085 | 67.6942 | 1239.384 | 464.6483 | 189.382 | 1590.6293 | 62.7787 | 1053.0771 | 303.12 | 171.6535 | 0 | 1664.7636 | 0 | 923.6216 | 0 | 770.6294 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 519.7747 | 8.7873 | 403.8469 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 92.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.4423 | 977.9631 | нд
7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 1961.1085 | 67.6942 | 1239.384 | 464.6483 | 189.382 | 1590.6293 | 62.7787 | 1053.0771 | 303.12 | 171.6535 | 0 | 1664.7636 | 0 | 923.6216 | 0 | 770.6294 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 519.7747 | 8.7873 | 403.8469 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 92.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.4423 | 977.9631 | нд
7.3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА) | F_000-55-2-01.12-0026 | С | 2008 | 2020 | 2022 | 154.8621 | 154.8621 | 61.4104 | 755.1743 | 27.7007 | 405.4703 | 262.7414 | 59.2618 | 755.1743 | 27.7007 | 405.4703 | 262.7414 | 59.2618 | 0 | 693.7639 | 0 | 676.115 | 0 | 677.3864 | 0.77811 | 0.77811 | 0.12539 | 0.13303 | 16.7454 | 15.4663 | 304.4997 | 7.664 | 371.6153 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9858 | 692.9858 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2008-2020гг. на 2008-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.3.2. | Строительство ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ протяженностью 6 км для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | F_000-51-2-03.21-0001 | П | 2017 | 2018 | 2024 | нд | нд | 0 | 93.7352 | 1.6155 | 56.8199 | 19.2851 | 16.0147 | 93.7352 | 1.6155 | 56.8199 | 19.2851 | 16.0147 | 0 | 93.7352 | 0 | 0 | 0 | 93.243 | 0 | 0 | 0.88357 | 0 | 92.8516 | 0.49219 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7352 | 93.7352 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2016-2018гг. на 2017-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации.
7.3.2. | Строительство ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» (ЦЭС) (ВЛ 35 кВ - 24,282 км, ПС 35/10 кВ - 1х1,6 МВА) | F_000-54-2-01.21-0004 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 27.9998 | 27.9998 | 18.0689 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 0 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.481 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №280 от 01.12.2015), скорректирована Полная сметная стоимость инвестиционного проекта
7.3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» протяженностью 109,547 км (ЦЭС) | F_000-54-2-01.12-0967 | З | 2009 | 2020 | 2017 | 159.7198 | 159.7198 | 216.8656 | 953.649 | 29.508 | 667.0943 | 162.8661 | 94.1807 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 0 | 736.7835 | 0 | 247.5065 | 0 | 0 | 175.0622 | 175.0622 | 187.9728 | 198.3677 | 126.242 | -7.1256 | 215.275 | 0 | 32.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.7213 | 191.2421 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с разделением ИП на два новых ИП № 000-54-1-03.13-0660, 000-52-2-04.30-0001 на основании протокола заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №329 от 01.12.2016)(уменьшилась протяженность линии с 109,549 км до 109,547 км). Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2009-2020гг. на 2009-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8393 | 9.587 | 0.95425 | 28.6524 | 0.72127 | 23.5507 | 2.7719 | 1.6085 | 45.1867 | 1.5537 | 36.3405 | 3.7928 | 3.4997 | 0 | 27.8524 | 0 | 0 | 0 | 15.7264 | 13.4941 | 13.4941 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0.80624 | 0 | 15.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 30.7384 | нд
7.4. | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) (КЛ 10 кВ - 1,266 км) | F_000-53-2-02.31-0630 | З | 2009 | 2017 | 2016 | 2.5046 | 2.5047 | 0.15434 | 14.3584 | 0 | 13.6473 | 0.020008 | 0.69108 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 0 | 14.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 14.2057 | Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,168 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №207 от 03.10.2016). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2017г. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.4. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в м. Сосновая поляна п. Краснозатонский для улучшения жилищных условий многодетных семей (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,94 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,454 км) | F_000-53-2-03.31-0110 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.3347 | 3.3489 | 0.79991 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №203 от 02.11.2015).
7.4. | Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-2-01.32-1849 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 3.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5326 | 0.795 | 12.9066 | 1.0409 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80624 | 0 | 15.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5326 | Новый ИП. Заключение правительства Республики Коми (письмо от 16.05.2017 №1632-03-1-39)
7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.7785 | 29.7188 | 17.0105 | 1114.7628 | 7.3093 | 64.5812 | 1036.4633 | 6.409 | 1457.2706 | 5.1188 | 72.5123 | 1367.1302 | 12.5093 | 0 | 1583.9672 | 0 | 846.5237 | 0 | 1137.5649 | 37.1483 | 37.1661 | 97.2835 | 113.7269 | 116.7968 | 151.8022 | 145.2051 | 366.2848 | 203.7272 | 227.3474 | 301.2924 | 7.4048 | 196.299 | 44.1803 | 0 | 130.6635 | 0 | 137.8766 | 0 | 95.2869 | 0 | 128.5206 | 1060.604 | 1403.094 | нд
7.6. | Установка двух ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) | F_000-54-1-06.70-0669 | Н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 11.5765 | 0.9742 | 5.6039 | 4.2241 | 0.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5765 | 0 | 10.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 10.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5765 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Установка средства коллективного отображения оперативно-диспетчерской информации на ДП ЮЭС (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-04.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.01.2017 б/н
7.6. | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | F_000-52-2-06.70-0002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 0 | 4.1824 | 0 | 4.1824 | 0 | 4.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0.36062 | 3.8218 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 4.1824 | Без изменений
7.6. | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км (ЮЭС) | F_000-55-2-06.70-0001 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0.30428 | 3.583 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | Без изменений
7.6. | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) (1 шт.) | F_000-53-1-06.20-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | G_000-51-1-06.20-0001 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.4659 | 0.01864 | 0.93004 | 1.2745 | 0.24275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 1.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01864 | 0 | 1.1954 | 0 | 1.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | G_000-52-1-06.20-0618 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.84961 | 0.0055416 | 0.28606 | 0.43142 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84961 | 0 | 0.84407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055416 | 0 | 0 | 0 | 0.84407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84961 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (147 комплектов) | G_000-54-1-06.20-0001 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.7335 | 0.037028 | 1.8297 | 2.4564 | 0.41039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7335 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037028 | 0 | 2.899 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7335 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (57 комплектов) | G_000-55-1-06.20-0626 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | 0.55227 | 0 | 1.9103 | 0.01461 | 0.70919 | 0.98435 | 0.20218 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.014318 | 1.8957 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 2.8327 | Оценка полной стоимости скорректирована по результатам фактического осовоения. Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены Изменение объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №326 от 19.12.2016)(уменьшилось количество комплектов с 58 до 57), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «Эльф Инжиниринг» №366/16-А от 01.08.2016 и ООО «СпецЭнергоТрейд» №101/17-Ю от 30.05.2017).Объект введен в 2017
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | G_000-53-1-06.20-0002 | Н | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.1457 | 0.024181 | 1.1998 | 1.6288 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1457 | 0 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024181 | 0 | 1.7734 | 0 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1457 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-56-1-07.10-0001 | Н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 4.6679 | 0.01405 | 1.7819 | 0 | 0 | 1.7762 | 0.0057 | 0 | 4.682 | 0 | 3.932 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 1.7819 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 5 шт., стало 2 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2020гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение автомобильного топливного заправщика (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 2.957 | 0.00285 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 3.2054 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Торговый дом «ПромДинамика» на поставку автотранспорта № 25/П-2017 13.06.2017.
7.6. | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0105 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.5808 | 0 | 0 | 8.578 | 0.00285 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 0 | 8.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5808 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5808 | 6.3587 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ТД «АГРОСНАБСЕРВИС» на поставку автотранспорта № 273/17-02 от 17.04.2017.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0109 | И | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 12.3438 | 0 | 0 | 12.3325 | 0.0114 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 0 | 12.3438 | 0 | 9.456 | 0 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 11.8588 | 0 | 0.00855 | 9.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3438 | 11.8673 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключены договоры с АО «Стройдормаш» на поставку автотранспорта №273/17-04 от 10.05.2017 и №273/17-16 от 25.12.2017. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2019гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (15 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 50.6235 | 0 | 0 | 50.5779 | 0.0456 | 46.8769 | 0 | 0 | 46.84 | 0.03685 | 0 | 50.6235 | 0 | 40.038 | 0 | 28.2091 | 4.0678 | 4.0733 | 0 | 0 | 6.5177 | 14.5945 | 2.634 | 6.4983 | 25.344 | 13.5538 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9946 | 0 | 4.1624 | 0 | 0 | 46.5557 | 42.8036 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 17 шт., стало 15 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры с АО «Стройдормаш» на поставку автотранспорта №273/17-04 от 10.05.2017 и №273/17-15 от 25.12.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0111 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0.414 | 0.00285 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0.41721 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ЗАО «Маркетинг-Бюро» на поставку автотранспорта № 122/17-Ю от 24.06.2017.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (41 шт.) | G_000-56-1-07.10-0112 | И | 2016 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 52.018 | 0 | 0 | 51.8601 | 0.1579 | 46.5808 | 0 | 0 | 46.464 | 0.11685 | 0 | 52.018 | 0 | 44.725 | 0 | 35.2393 | 0 | 0 | 5.479 | 7.0402 | 1.814 | 4.3012 | 10.67 | 35.2393 | 4.895 | 0 | 15 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.018 | 46.5808 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 56 шт., стало 41 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» №351/720/16 от 11.10.2016, ООО «ГРУППА ПРОМАВТО»№ 273/17-01 от 24.03.2017, ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» №477/1465/17 от 13.11.2017 и ООО «Техника для бизнеса Коми» №273/17-13 от 25.12.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с изменением графика реализации.Перенос сроков реализации ИП с 2016-2022гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (30 шт.) | G_000-56-1-07.10-0113 | И | 2016 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 90.061 | 0 | 0 | 89.9764 | 0.08465 | 81.3083 | 0 | 0 | 81.2228 | 0.0855 | 0 | 90.061 | 0 | 78.228 | 0 | 57.6942 | 0 | 0 | 9.17 | 9.319 | 2.663 | 14.2951 | 15.48 | 29.8926 | 11.04 | 11.3483 | 17.724 | 0 | 33.984 | 0 | 0 | 6.4195 | 0 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.061 | 81.3083 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «Чайка-НН» №273/16-09 от 23.09.2016, ООО «РусКомТранс» №150/16-Ю от 11.11.2016, ООО «ГРУППА ПРОМАВТО» № 273/17-01 от 24.03.2017 и ООО «Автофургон» №506/1490/17 от 13.11.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2022гг. на 2016-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение гусеничного транспортера(1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 3.465 | 0.0018 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4668 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4668 | 3.4527 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «ДЖВ Групп» на поставку автотранспорта №273/17-03 от 24.04.2017.
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0118 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 2.859 | 0.00285 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 3.2552 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ОАО «РИАТ» на поставку автотранспорта № 273/17-06 19.06.2017.
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | Н | 2018 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.704 | 0 | 0 | 41.6812 | 0.0228 | 13.2841 | 0 | 0 | 13.2756 | 0.00855 | 0 | 41.704 | 0 | 41.704 | 0 | 13.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 41.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4045 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 41.704 | 13.2841 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 8 шт., стало 3 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2018-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0120 | Н | 2018 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.194 | 0 | 0 | 25.1769 | 0.0171 | 24.5654 | 0 | 0 | 24.554 | 0.0114 | 0 | 25.194 | 0 | 25.194 | 0 | 24.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 5.5003 | 25.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7565 | 0 | 7.0403 | 25.194 | 24.5654 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 4 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2020-2021гг. на 2018-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0122 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.6918 | 0 | 0 | 6.6889 | 0.00285 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 0 | 6.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0686 | 2.624 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 3.0071 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Компания СИМ-АВТО» на поставку автотранспорта №273/16-18 от 20.12.2016.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0123 | И | 2017 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.8819 | 0 | 0 | 28.8505 | 0.03135 | 19.9965 | 0 | 0 | 19.9794 | 0.0171 | 0 | 28.8819 | 0 | 26.45 | 0 | 16.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 3.6269 | 0 | 2.7144 | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 3.3407 | 0 | 3.4811 | 0 | 3.6273 | 28.8819 | 19.9965 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 11 шт., стало 6 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2020гг. на 2017-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.998 | 0 | 0 | 13.9895 | 0.00855 | 6.3647 | 0 | 0 | 6.3619 | 0.00285 | 0 | 13.998 | 0 | 13.998 | 0 | 6.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.998 | 6.3647 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 1 шт.). Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2021г. на 2020г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 13.6046 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0046 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 0 | 13.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6046 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6046 | 13.5649 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с АО "Стройдормаш" на поставку автотранспорта №273/16-08 от 22.06.2016.
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0130 | З | 2016 | 2022 | 2016 | нд | нд | 0 | 40.949 | 0 | 0 | 40.9404 | 0.00855 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 0 | 40.949 | 0 | 30.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.949 | 10.6928 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2022гг. на 2016г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 18.0462 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 18.049 | 0 | 18.049 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 14.0569 | Уменьшение объемов освоения в результате пересчета с учетом обновленного сметного расчета от 04.11.2017 и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2020г. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0132 | З | 2017 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 20.3548 | 0 | 0 | 20.3349 | 0.01995 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 0 | 20.3548 | 0 | 17.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7168 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3548 | 3.5189 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 7 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2021гг. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0133 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 1.246 | 0.0023 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 1.6973 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» на поставку автотранспорта № 273/17-05 от 06.06.2017.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0135 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 1.537 | 0.0023 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.782 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» на поставку автотранспорта № 273/17-05 от 06.06.2017.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0136 | З | 2017 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.3503 | 0 | 0 | 3.3457 | 0.00465 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 0 | 3.3503 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 1.943 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 1.943 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 2 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 10 до 20 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0137 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1977 | 0.0023 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.195 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1974 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «СпецМаш» на поставку автотранспорта №273/16-06 от 16.05.2016.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0138 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 1.261 | 0.0023 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 1.4939 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» на поставку автотранспорта № 273/17-05 от 06.06.2017.
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0139 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.2477 | 0.0023 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1441 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1464 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «СпецМаш» на поставку автотранспорта №273/16-07 от 19.05.2016.
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0140 | Н | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 47.077 | 0 | 0 | 47.0684 | 0.00855 | 16.239 | 0 | 0 | 16.2362 | 0.00285 | 0 | 47.077 | 0 | 47.077 | 0 | 16.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.213 | 16.239 | 0 | 0 | 31.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.077 | 16.239 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2021гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0141 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.4652 | 0 | 0 | 0.456 | 0.0092 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0 | 0.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4652 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4652 | 0.46533 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «СК Групп» на поставку автотранспорта № 273/17-09 от 20.06.2017.
7.6. | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0142 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0.374 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0144 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.1007 | 0.0023 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.068424 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО "Авторемстрой" на поставку автотранспорта №152/16-Ю от 13.12.2016.
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0145 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0.336 | 0.0138 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.43359 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «СК Групп» на поставку автотранспорта № 273/17-09 от 20.06.2017.
7.6. | Приобретение легкого транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0147 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00285 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.2203 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «БестСпецТех» на поставку автотранспорта № 68-17 23.06.2017.
7.6. | Приобретение легких снегоходов (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 2.0657 | 0.0251 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.91718 | 1.9108 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 3.2 | Увеличение объемов освоения по причине увеличения количества приобретенного автотранспорта в связи с производственной деятельностью (было 9 шт., стало 14 шт.).
7.6. | Приобретение легких снегоходов (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0150 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (32 шт.) | G_000-56-1-07.10-0151 | И | 2016 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 32.9081 | 0 | 0 | 32.7998 | 0.1083 | 30.1882 | 0 | 0 | 30.097 | 0.0912 | 0 | 32.9081 | 0 | 25.113 | 0 | 13.6423 | 0 | 0 | 2.982 | 11.4894 | 4.8131 | 5.0565 | 2.25 | 7.1997 | 6.416 | 6.4427 | 6.88 | 0 | 9.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9081 | 30.1882 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 38 шт., стало 32 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «УАЗ» №157/418/16 от 07.06.2016, ООО «Авторесурс» №273/16-17 от 19.12.2016 и ООО «УАЗ» №507/1491/17 от 29.11.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2021гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0152 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.59585 | 0 | 0 | 0.593 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0.59585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59585 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59585 | 0.55669 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «УАЗ» на поставку автотранспорта №507/1491/17 от 29.11.2017. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2017г. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (64 шт.) | G_000-56-1-07.10-0153 | И | 2015 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 41.5517 | 0 | 0 | 41.3778 | 0.17385 | 37.7541 | 0 | 0 | 37.5717 | 0.1824 | 0 | 41.5517 | 0 | 30.245 | 0 | 27.9826 | 1.8317 | 1.8403 | 5.5 | 3.6044 | 3.975 | 4.3269 | 4.424 | 17.3781 | 12.825 | 3.1389 | 12.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4205 | 0 | 2.9604 | 0 | 3.0847 | 0 | 0 | 39.7199 | 35.9139 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта ООО «УАЗ» №157/418/16 от 07.06.2016 и №507/1491/17 от 29.11.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0155 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1972 | 0.00285 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6441 | 0 | 8.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.3539 | Увеличение объемов освоения по причине увеличения количества приобретенного автотранспорта в связи с производственной деятельностью (было 1 шт., стало 3 шт.).
7.6. | Приобретение грузового автомобиля-самосвала с колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0157 | Н | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.5472 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0159 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.7976 | 0.00235 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12.4858 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12.4913 | Увеличение объемов освоения по причине увеличения количества приобретенного автотранспорта в связи с производственной деятельностью (было 1 шт., стало 3 шт.).
7.6. | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0161 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 3.4153 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0164 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2599 | 0 | 0 | 10.2552 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4334 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2599 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0165 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9697 | 0 | 0 | 20.9611 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7777 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9697 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | Н | 2018 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9543 | 0 | 0 | 23.9429 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9566 | 0 | 0 | 0 | 23.9543 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение легковых автомобилей (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0172 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 1.4236 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0167 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6365 | 0 | 0 | 12.6251 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 0 | 12.6365 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение фронтального погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0168 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 4.0336 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния оборудования от 26.01.2017 б/н
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0169 | И | 2017 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1175 | 0 | 0 | 31.1034 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3159 | 0 | 31.1175 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0170 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 7.168 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния оборудования от 27.01.2017 б/н
7.6. | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0171 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 1.8326 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния оборудования от 27.01.2017 б/н
7.6. | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 18 до 26 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0175 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7337 | 0 | 0 | 18.7252 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 6.9179 | 0 | 18.7337 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0177 | Н | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0 | 5.3819 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение вил грузовых (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0178 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение кунга для автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0179 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0180 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0327 | 0 | 0 | 29.0186 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 0 | 13.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 5.747 | 0 | 29.0327 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0182 | Н | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 0 | 17.8523 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение траспортеров гусеничных (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2571 | 0 | 0 | 65.2454 | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1017 | 0 | 12.6099 | 0 | 26.2791 | 0 | 0 | 0 | 14.2664 | 0 | 65.2571 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение воздушных компрессоров на прицепе (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0184 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 1.6324 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 14.2682 | 14.2682 | 17.0105 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 0 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0.38136 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объемов освоения связано с увеличением затрат, связанных с государственной регистрацией автомобиля ВАЗ-213100, запланированных на 2015 год.
7.6. | Приобретение надводной лодки с мотором (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26975 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0028 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0 | 0.26975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.26695 | 0.0028 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0018 | Уменьшение объемов освоения связано с уменьшением затрат, связанных с государственной регистрацией моторной лодки Windboat-4, запланированных на 2016 год.
7.6. | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0186 | Н | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 15.0062 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение бульдозеров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0188 | Н | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | 0 | 0 | 23.9889 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0481 | 0 | 12.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение оборудования центра обработки данных (60 шт.) | F_000-56-1-07.20-0104 | И | 2015 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 27.6545 | 0 | 0 | 27.6545 | 0 | 27.4082 | 0 | 0 | 27.4082 | 0 | 0 | 27.6545 | 0 | 14.3429 | 0 | 5.0044 | 6.3659 | 6.3659 | 4.865 | 8.0518 | 2.0808 | 7.9861 | 3.1048 | 4.5704 | 3.2507 | 0.43407 | 2.9084 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2887 | 21.0423 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 64 шт., стало 60 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Ди Си Эм Эс Рус» №606/1020/16 от 27.12.2016, ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» №508/1505/17 от 16.11.2017, ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» №553/1560/17 от 06.12.2017 и ООО «Геокэпитал» №653/1669/17 от 28.12.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования серверных площадок (55 шт.) | F_000-56-1-07.20-0105 | И | 2016 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.8469 | 0 | 0 | 14.8469 | 0 | 13.9021 | 0 | 0 | 13.9021 | 0 | 0 | 14.8469 | 0 | 9.974 | 0 | 11.1843 | 0 | 0 | 4.552 | 2.3206 | 0.32096 | 0.39708 | 2.3803 | 6.0294 | 2.4922 | 5.1549 | 2.5894 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8469 | 13.9021 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 69 шт., стало 55 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Ди Си Эм Эс Рус» №606/1020/16 от 27.12.2016 и ООО «Нордкомп» №599/17-А от 08.11.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2021гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (21 шт.) | F_000-56-1-07.20-0107 | И | 2015 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3884 | 0 | 0 | 5.3884 | 0 | 4.7874 | 0 | 0 | 4.7874 | 0 | 0 | 5.3884 | 0 | 3.8583 | 0 | 3.2351 | 0.97154 | 0.97154 | 0 | 0 | 0.55853 | 0.58071 | 0.89809 | 1.622 | 0.65255 | 0.65656 | 0.89066 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0.95663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4168 | 3.8159 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 30 шт., стало 21 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Компания КОМПЛИТ» на поставку оборудования №524/1545/17 от 30.11.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (29 шт.) | F_000-56-1-07.20-0108 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 0.512 | 1.4203 | 1.6185 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1305 | 2.7523 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Альянс Интеграция» №509/913/16 от 05.12.2016, ООО «Технический центр «Содействие» №761/16-А от 26.12.2016, ООО «Технический центр «Содействие» № 45/17-А от 27.06.2017 и ООО «Альянс Интеграция» №672/1684/17 от 29.12.2017).
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (24 шт.) | F_000-56-1-07.30-0105 | И | 2015 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.1538 | 0 | 0 | 9.1538 | 0 | 7.8911 | 0 | 0 | 7.8911 | 0 | 0 | 9.1538 | 0 | 2.7568 | 0 | 1.5408 | 4.6026 | 4.6026 | 0.672 | 0.57891 | 1.1224 | 1.1688 | 0 | 1.5408 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5512 | 3.2885 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 18 шт., стало 17 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (43 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.7324 | 0 | 0 | 23.7324 | 0 | 21.6696 | 0 | 0 | 21.6696 | 0 | 0 | 23.7324 | 0 | 18.9933 | 0 | 18.3975 | 0 | 0 | 0.6288 | 0.78465 | 4.1103 | 2.4874 | 4.6301 | 8.464 | 1.7119 | 5.8486 | 7.8363 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0849 | 0 | 0 | 23.7324 | 21.6696 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Сервис ТЭК» №143/16-А от 25.02.2016, ООО «Технический центр ЖАиС» №572 от 24.10.2016, ООО «СКБ ЭП» №68-16 от 14.11.2016, ЗАО «Союзэлектроавтоматика» №157кон/16 от 14.12.2016, ООО «Ярославский электромеханический завод» №280317 от 28.03.2017, ООО «Челэнергоприбор» №568 от 22.06.2017, ООО «Невская лаборатория» №702 от 18.08.2017, ООО «Электронприбор» №809/17-А от 13.12.2017 и ООО «Электронприбор» №196/17-Ю от 19.12.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2021гг. на 2016-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (27 шт.) | F_000-56-1-07.30-0107 | И | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.0355 | 0 | 0 | 14.0355 | 0 | 13.809 | 0 | 0 | 13.809 | 0 | 0 | 14.0355 | 0 | 9.92 | 0 | 9.4047 | 0 | 0 | 1.9492 | 2.2881 | 2.1664 | 2.1161 | 0.42104 | 1.1076 | 6.2229 | 7.2918 | 1.711 | 0 | 1.565 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0355 | 13.809 | Уменьшение объемов освоения в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2020г. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (51 шт.) | F_000-56-1-07.30-0108 | И | 2015 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.9815 | 0 | 0 | 6.9815 | 0 | 6.6571 | 0 | 0 | 6.6571 | 0 | 0 | 6.9815 | 0 | 2.5089 | 0 | 2.2289 | 1.0847 | 1.0847 | 1.488 | 1.4804 | 1.8998 | 1.863 | 0 | 0 | 1.1236 | 2.2289 | 0.46534 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 5.5723 | Изменение объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 55 шт., стало 51 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Электронприбор» №315/16-А от 06.06.2016, ЗАО «Союзэлектроавтоматика» №157кон/16 от 14.12.2016 и ООО «Еврокабель» №43160 от 10.03.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (12 шт.) | F_000-56-1-07.30-0109 | И | 2015 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5291 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 1.4107 | 0 | 1.3192 | 0.13237 | 0.13237 | 0.28237 | 0.39375 | 0.70369 | 0.3797 | 0.32471 | 0.73988 | 0.33997 | 0.57933 | 0.366 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 2.0927 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 13 шт., стало 11 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования связи (34 шт.) | F_000-56-1-07.30-0111 | И | 2015 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 26.4073 | 0 | 0 | 26.4073 | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 26.4073 | 0 | 21.0185 | 0 | 3.4513 | 0.60268 | 0.60268 | 2.8766 | 2.5539 | 1.9095 | 1.6764 | 0.74741 | 1.9219 | 0.71157 | 1.5295 | 9.3545 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8046 | 7.6816 | Уменьшение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №41-16 от 09.06.2016, ООО «Нордкомп» №337 от 05.07.2016, ООО «Интегра Телеком Северо-Запад» №338 от 05.07.2016, ООО «ИнтерТранс» №107/16-Ю от 19.07.2016, ООО «Нордкомп» №501-01-09/16 от 12.09.2016, ООО «Нордкомп» №502-02-09/16 от 12.09.2016, ООО «Технический центр «Содействие» №761/16-А от 26.12.2016, ООО «Нордкомп» №101 от 20.02.2017, ООО «Эдель» №136 от 20.03.2017, ООО «Эдель» №137 от 20.03.2017, ООО «Юнит-копир» №215 от 31.03.2017, ООО «ИнтерТранс» №87/17-Ю от 18.04.2017, ООО «Нордкомп» №107/17-Ю от 26.05.2017 и ООО «Атэна» №76-17 от 26.07.2017), а также в результате пересчета обновленного сметного расчета от 04.11.2017 в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2021гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4197 | 0.47673 | 8.6994 | 6.1109 | 2.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 0 | 10.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4197 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр
7.6. | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) (площадь застройки здания - 144,65 кв.м.) | F_000-55-2-08.10-1522 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 8.6017 | 0.355 | 7.3519 | 0.36523 | 0.52956 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 0 | 8.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.2467 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2467 | 8.2609 | Увеличение объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены проценты в сумме 0,028 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР (в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении Методики по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»). Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №351 от 19.11.2016).
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.2769 | 0 | 0 | 5.274 | 0.00285 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 0 | 5.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2769 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2769 | 5.5096 | Увеличение объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур, заключен договор с ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» на поставку автотранспорта №273/16-10 от 27.09.2016. Изменение срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2016г. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0156 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 3.763 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0160 | Н | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 4.271 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0103 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 19.437 | 0 | 0 | 19.4285 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.437 | 0 | 19.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.437 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0106 | И | 2017 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 49.648 | 0 | 0 | 49.6312 | 0.0168 | 7.8091 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00235 | 0 | 49.648 | 0 | 49.648 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | 7.233 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.648 | 7.8091 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2022гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0107 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 6.7383 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (5 шт.) | G_000-56-1-07.10-0108 | Н | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 45.995 | 0 | 0 | 45.9808 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.995 | 0 | 45.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 37.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.995 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение транспортеров снегоболотоходов гусеничных (9 шт.) | G_000-56-1-07.10-0114 | Н | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 40.026 | 0 | 0 | 40.0003 | 0.02565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.026 | 0 | 40.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.026 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение гусеничных транспортеров (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0116 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 28.484 | 0 | 0 | 28.4726 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.484 | 0 | 28.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.484 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0121 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 17.9885 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автобуса (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0129 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 2.5812 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (8 шт.) | G_000-56-1-07.10-0134 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 16.856 | 0 | 0 | 16.8372 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.856 | 0 | 16.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.856 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение воздушного компрессора на прицепе (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0143 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.86865 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0146 | З | 2016 | 2019 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 6.0993 | 0.0047 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 0 | 6.104 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0.00235 | 2.967 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.104 | 2.2134 | Уменьшение объемов освоения в связи с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 2 шт., стало 1 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с изменением графика реализации. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2016-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легких снегоходов (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0148 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 3.6094 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0154 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 6.874 | 0 | 0 | 6.8683 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 | 0 | 6.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (7 шт.) | G_000-56-1-07.10-0158 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 35.798 | 0 | 0 | 35.7781 | 0.01995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.798 | 0 | 35.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.798 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2018 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 999 (собственник ФЛ В.П. Попов) в с. Выльгорт Сыктывдинского района (ТП 10/0,4 - 1х0,063 МВА) | I_000-55-5-03.31-0002 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП. Программа ПАО «МРСК Северо-Запада» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018гг., одобренная Комиссией ПАО «Россети» по консолидации электросетевых активов 28.07.2016 (протокол № 111) и Правлением ПАО «МРСК Северо-Запада» 15.09.2016 (протокол № 29пр).
7.6. | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 1096, ВЛ 10 кВ (собственник ФЛ А.Л. Баринов) в г. Сыктывкаре (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,008 км) | I_000-55-5-03.31-0003 | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП. Программа ПАО «МРСК Северо-Запада» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018гг., одобренная Комиссией ПАО «Россети» по консолидации электросетевых активов 28.07.2016 (протокол № 111) и Правлением ПАО «МРСК Северо-Запада» 15.09.2016 (протокол № 29пр).
7.6. | Приобретение оборудования центра обработки данных (36 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0 | 7.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21508 | 0 | 0.57148 | 0 | 4.145 | 0 | 3.0862 | 0 | 22.3478 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния №132 от 20.11.2017
7.6. | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0715 | 0 | 0 | 12.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4843 | 0 | 3.1295 | 0 | 2.6771 | 0 | 2.7806 | 0 | 12.0715 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния №132 от 20.11.2017
7.6. | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (148 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2444 | 0 | 0 | 29.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 0 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 5.1488 | 0 | 1.8111 | 0 | 4.9482 | 0 | 29.2444 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния №132 от 20.11.2017
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (36 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2999 | 0 | 0 | 24.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | 0 | 4.0335 | 0 | 1.8788 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 24.2999 | Новый ИП. Протокол заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению производства и управлению качеством электрической энергии от 05.05.2016 № 82(01)пр
7.6. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (18 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6685 | 0 | 0 | 6.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77502 | 0 | 1.6106 | 0 | 1.3754 | 0 | 0.89612 | 0 | 6.6685 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 02.10.2017 б/н
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (53 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92334 | 0 | 1.8717 | 0 | 0.4628 | 0 | 0.48223 | 0 | 8.9894 | Новый ИП. Протокол совещания Рабочей группы по управлению качеством электрической энергии от 05.05.2016 №82(01)пр
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57933 | 0 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | 1.0924 | 0 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6487 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования от 06.12.2016 б/н (5 шт.)
7.6. | Приобретение оборудования связи (85 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9847 | 0 | 0 | 33.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 0 | 8.7546 | 0 | 0 | 0 | 12.3481 | 0 | 2.6449 | 0 | 2.662 | 0 | 2.204 | 0 | 2.7298 | 0 | 33.9847 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 26.12.2016 б/н
7.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0121 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | Новый ИП. Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.10.2017 №751 «О применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»»
7.6. | Приобретение резервуара для временного хранения ГСМ 10м3 (1 шт.) | I_000-56-1-07.30-0118 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 27.09.2017 №273(06)пр
7.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0120 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | Новый ИП. Распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.08.2017 №284р «Об утверждении типового технического задания на изготовление стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии»
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (55 шт.) | I_000-56-1-07.10-0192 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2833 | 0 | 0 | 88.1266 | 0.15675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4949 | 0 | 14.689 | 0 | 13.6053 | 0 | 21.2651 | 0 | 88.2833 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (41 шт.); Акты технического состояния от 27.12.2017 б/н (3 шт.); Акт технического состояния от 22.08.2016 №2; Акт технического состояния от 29.08.2016 б/н; Акт технического состояния от 31.08.2016 б/н
7.6. | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0193 | Н | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 1.8433 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | Новый ИП. Дорожная карта реализации проекта поэтапного отказа от транспортных услуг неспециализированного автотранспорта сторонних организаций утвержденная Первым заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Пузиковым М.Н. от 19.12.2016 б/н, разработанная на основании протокола совещания с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» под руководством первого заместителя Генерального директора - главного инженера Кузьмина И.А. от 02.11.2016 №460. Акт технического состояния от 22.12.2017 б/н
7.6. | Приобретение автобуса (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0194 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 1.1847 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0195 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4056 | 0 | 0 | 7.3942 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 0 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0368 | 0 | 2.1224 | 0 | 7.4056 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (4 шт.)
7.6. | Приобретение грузовых автомобилей, колесной формулой 4*2 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0196 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1331 | 0 | 0 | 4.1274 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 4.1331 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (2 шт.)
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0197 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6015 | 0 | 0 | 10.593 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9701 | 0 | 3.6314 | 0 | 10.6015 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (3 шт.)
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0198 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 7.5335 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 7.5506 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0199 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 6.4213 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0200 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 7.9505 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5769 | 0 | 0 | 21.5627 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0917 | 0 | 0 | 0 | 4.9357 | 0 | 21.5769 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (5 шт.)
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0202 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 2.7797 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 26 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0203 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 7.4868 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0204 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 16.6004 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (9 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84952 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.02115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30106 | 0 | 0.3137 | 0 | 0.84952 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (9 шт.)
7.6. | Приобретение автомобильной цистерны для транспортировки топлива (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0206 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 3.6919 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0207 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 5.4048 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0208 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | 0 | 0 | 5.091 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7852 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (4 шт.)
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1546 | 0 | 0 | 17.1404 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 3.4518 | 0 | 3.5968 | 0 | 3.7478 | 0 | 17.1546 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (5 шт.)
7.6. | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0210 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 4.3861 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | Новый ИП. Приказ №511 от 05.10.2017 "О списании объектов основных средств"
7.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 5.4386 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (2 шт.)
7.6. | Приобретение легких снегоходов (10 шт.) | I_000-56-1-07.10-0212 | Н | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 2.9447 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66109 | 0 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (10 шт.)
7.6. | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0213 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 7.4489 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3415 | 0 | 0 | 16.3321 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6744 | 0 | 16.3415 | Новый ИП. Акт технического состояния от 29.06.2017 б/н
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0216 | Н | 2018 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2513 | 0 | 0 | 14.2372 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7251 | 0 | 2.8395 | 0 | 14.2513 | Новый ИП. Акты технического состояния от 29.06.2017 б/н (6 шт.)
7.6. | Установка резервного источника электроснабжения в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,01 км) | I_000-55-1-06.70-0001 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | 0.19863 | 3.5425 | 2.7522 | 1.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 7.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» о включении инвестиционных проектов в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 №413(08)пр
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0217 | Н | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 11.4234 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 01.11.2016 б/н
7.6. | Приобретение легких снегоходов (19 шт.) | I_000-56-1-07.10-0219 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1451 | 0 | 0 | 5.1005 | 0.04465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95441 | 0 | 0.0094 | 0 | 4.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1451 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 11.08.2016 б/н (13 шт.)
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (41 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3656 | 0 | 0 | 13.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 6.4376 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0.79021 | 0 | 13.3656 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 06.07.2015 № 110-100-09/135
7.6. | Приобретение прицепа автомобильного грузоподъемностью до 2,5 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0218 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | Новый ИП. Дорожная карта реализации проекта поэтапного отказа от транспортных услуг неспециализированного автотранспорта сторонних организаций утвержденная Первым заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Пузиковым М.Н. от 19.12.2016 б/н, разработанная на основании протокола совещания с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» под руководством первого заместителя Генерального директора - главного инженера Кузьмина И.А. от 02.11.2016 №460
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0220 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния оборудования от 01.11.2016 б/н
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0221 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния оборудования от 01.11.2016 б/н (2 шт.)
7.6. | Приобретение оборудования телемеханики (70 шт.) | I_000-56-1-07.30-0127 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 31.01.2018 №30р
7.6. | Установка четырех ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,34 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | И | 2017 | нд | 2019 | нд | 6.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 0 | 33.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3751 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр; Акт технического освидетельствования от 04.02.2014
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | I_000-51-1-06.20-0002 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.77692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2789 | 0.018267 | 3.3019 | 0.59248 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0.018267 | 0 | 2.0494 | 0 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2789 | Новый ИП. Приказ ОАО "Россети" от 16.09.2014 №179 "О повышении эффективности работы по предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ДЗО ОАО «Россети»"
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | I_000-52-1-06.20-0620 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.21118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0.0054312 | 0.68676 | 0.39876 | 0.02323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | Новый ИП. Приказ ОАО "Россети" от 16.09.2014 №179 "О повышении эффективности работы по предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ДЗО ОАО «Россети»"
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (146 комплектов) | I_000-54-1-06.20-0002 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 1.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8903 | 0.036287 | 4.1326 | 2.1702 | 0.55119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2431 | 0 | 0 | 0 | 0.036287 | 0 | 0.61094 | 0 | 6.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8903 | Новый ИП. Приказ ОАО "Россети" от 16.09.2014 №179 "О повышении эффективности работы по предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ДЗО ОАО «Россети»"
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | I_000-53-1-06.20-0003 | И | 2016 | нд | 2018 | нд | 0.85862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4897 | 0.023696 | 2.9523 | 1.3838 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.023696 | 0 | 2.4521 | 0 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4897 | Новый ИП. Приказ ОАО "Россети" от 16.09.2014 №179 "О повышении эффективности работы по предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах ДЗО ОАО «Россети»"
7.6. | Установка охранной системы базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-06.20-0615 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2513 | 0 | 2.0065 | 0 | 0.2448 | 2.2513 | 0 | 2.0065 | 0 | 0.2448 | 0 | 2.2513 | 0 | 2.2513 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 2.2513 | Без изменений
7.6. | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (6 шт.) | I_000-56-1-07.20-0114 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 26 декабря 2016 б/н
7.6. | Приобретение автобусов | F_000-56-5-07.10-0002 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автокранов | F_000-56-5-07.10-0003 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобилей (29 шт.) | F_000-56-5-07.10-0006 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобилей (4 шт.) | F_000-56-5-07.10-0007 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобилей (45 шт.) | F_000-56-5-07.10-0008 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобилей (7 шт.) | F_000-56-5-07.10-0009 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобиля (1 шт.) | F_000-56-5-07.10-0010 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автомобильных электролабораторий | F_000-56-5-07.10-0011 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение автоподъемника | F_000-56-5-07.10-0012 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение бульдозеров | F_000-56-5-07.10-0013 | Н | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин | F_000-56-5-07.10-0014 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение полуприцепов | F_000-56-5-07.10-0015 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение прицепов | F_000-56-5-07.10-0016 | Н | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение РИСЭ | F_000-56-5-07.10-0017 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение снегоболотоходов | F_000-56-5-07.10-0018 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение снегоходов | F_000-56-5-07.10-0019 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение тракторов МТЗ | F_000-56-5-07.10-0020 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение экскаваторов | F_000-56-5-07.10-0023 | Н | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | F_000-56-1-07.30-0112 | Н | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС=0.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ яч.3Д РП 10 кВ «Нижний склад», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Куниб Сысольского района (для ТП ООО «САВАМ ГРУП») (от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14) (строительство КТП 10/0,4 кВ -1х0,63 МВА и 1х0,16 МВА; Реконструкция КТП 10/0,4 кВ - 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА ВЛ 10 кВ - 0,045 км ) | G_000-55-1-01.32-0052 | П | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП завершен путем выполнения проектно-изыскательских работ в связи с тем, что договор ТП с ООО «САВАМ ГРУП» от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14 расторгнут 03.02.2016. В 2015 году были произведены фактические капитальные затраты на проектно-изыскательские работы в размере 0,025 млн.руб. без НДС. НЗС в размере 0,025 млн.руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Комиэнерго" № 448 от 31.08.2017.
7.6. | Проект реконструкции здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар (площадь застройки 860 кв. м.) | F_000-56-1-06.10-0005 | П | 2016 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 29.7664 | 3.5728 | 25.5931 | 0 | 0.60049 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0.6008 | 26.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7664 | 0.6008 | ИП завершен путем выполнения проектно-изыскательских работ на основании письма Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия №01/912 от 19.08.2016. В 2016 году были произведены фактические капитальные затраты на проектно-изыскательские работы в размере 0,601 млн.руб. без НДС. НЗС в размере 0,601 млн.руб. без НДС списана на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" №107 от 28.02.2017.
7.6. | Приобретение мульчерной установки (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0187 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 03.03.2017 №29(03)