| Управляющий ООО «МЭКОМ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________ ИП Д. В. Фейгель |  |  |
|  |  | 19 ноября 2018 года |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 16.12.2016 №1333

ПО ДОГОВОРУ № 20/24/18 от 17.01.2018

Москва 2018 г.

Содержание

1 Время и место проведения технологического и ценового аудита ИПР	4

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита ИПР	4

3 Сведения об экспертной организации	4

4 Нормативно-техническая документация	5

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита ИПР	8

6 Сокращения	9

7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов	10

7.1 Сведения о доработанном проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333	34

7.2 Результаты проверки соответствия доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333 и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ	35

7.3 Оценка степени обеспеченности доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу источниками финансирования	36

7.3.1.	Анализ финансового плана на период реализации ИПР	36

7.3.2.	Сведения о фактических показателях деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы с учетом прогнозов МЭР РФ	49

7.3.3.	Решения об установлении тарифов и возможности их корректировки	58

7.3.4.	Показатели финансово-экономического состояния	62

7.3.5.	Показатели финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР	77

7.4 Проверка показателей проектов в сфере технологического присоединения	79

7.4.1. Технические показатели объектов	80

7.4.2. Состав выполняемых мероприятий	85

7.5 Показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения	87

7.5.1. Количественные показатели	87

7.5.2. Целевые показатели	88

7.6 Оценка обоснованности проектов для целей реконструкции, модернизации и технического перевооружения основных средств	93

7.6.1 Необходимость и достаточность мероприятий для достижения целей проекта	93

7.6.2 Соответствие мероприятий задачам проекта	102

7.6.3. Соответствие задач целям проекта	103

7.6.4. Проверка количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада» на достижение плановых значений количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующих цели инвестиционного проекта	103

7.6.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации	108

7.7 Проверка обоснованности проектов, выполнение которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	108

7.8 Оценка обоснованности инвестиционных проектов, за исключением проектов в сферах технологического присоединения, реконструкции основных средств, перспективного развития электроэнергетики	109

7.8.1 Оценка необходимости и достаточности мероприятий для достижения целей и решения задач инвестиционных проектов	109

7.8.2 Соответствие мероприятий задачам проекта	114

7.8.3 Соответствие задач целям проекта	114

7.8.4 Проверка оценки вклада каждого инвестиционного проекта (выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада») в достижение плановых количественных показателей, в том числе, количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта	115

7.8.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации	117

7.9 Оценка необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР	119

7.10 Подготовка предложений по внесению изменений	121

7.10.1 Перечень проектов	121

7.10.2 Технологические и конструктивные решения	121

7.10.3 Сроки реализации	122

7.10.4 Экономическая эффективность	123

7.11. Проверка расчетов финансовых потребностей, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений	131

7.12. Проверка обоснованности финансовых потребностей	146

7.12.1. Проверка пояснительной записки, сметных расчетов требованиям законодательства РФ к определению ценовых и стоимостных показателей	148

7.12.2. Отдельные случаи отсутствия обосновывающих материалов, случаи увеличения стоимости проектов	159

7.12.3 Предложения по снижению финансирования проектов с приложением обосновывающих расчетов и документов.	164

8. Оценка результатов исследований, выводы	165

8.1. О достоверности данных, в том числе за предшествующие периоды, которые использованы при подготовке ИПР	165

8.2. Об основных факторах, учтенных при формировании ИПР	165

8.3. О правильности расчетов	166

8.4. О допущениях, оценках и выводах сделанных ПАО «МРСК Северо-Запада»	166

8.5. О расчетах, обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации	166

9. Иные cведения	167

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации	172

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования	173

1 Время и место проведения технологического и ценового аудита ИПР

Начало проведения экспертизы: 06 ноября 2018 года.

Окончание проведения экспертизы: 19 ноября 2018 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита ИПР

Договор возмездного оказания услуг № 20/24/18 от 17.01.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового).

3 Сведения об экспертной организации

- Наименование экспертной организации (первый участник по договору простого товарищества №1-2/1-6А от 18.01.2018г.): Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).

- Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII, ком.6

- Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.

- Руководитель экспертной организации: Генеральный директор ООО «МЭКОМ» Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Толасов Андрей Георгиевич, тел. (495) 221-78-80, +7 (916) 970-71-71.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-78-80.

- Эксперт ООО «МЭКОМ»: Ильин Дмитрий Михайлович, тел. (495) 221-78-80.

- Наименование экспертной организации (второй участник по договору простого товарищества №1-2/1-6А от 18.01.2018г.): Общество с ограниченной ответственностью «Закрытое аналитическое объединение энергетиков и юристов «Юрэнерго» (ООО «ЗАО «Юрэнерго»).

- Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, дом 3, оф. 49.

- Фактический адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, дом 3, оф. 49.

- Руководитель экспертной организации: Генеральный директор ООО «ЗАО «Юрэнерго» Гарамита Валерий Иванович, тел./факс (499) 236-20-36/54.

- Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Мальнев Алексей Николаевич, тел./факс (499) 236-20-36/54.

- Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Зверева Ольга Глебовна, тел./факс (499) 236-20-36/54.

- Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Кежватова Виктория Борисовна, тел./факс (499) 236-20-36/54.

- Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Уженцев Иван Алексеевич, тел./факс (499) 236-20-36/54.

4 Нормативно-техническая документация

- Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

- Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

- Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

- Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

- Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

- Приказ Минэнерго России №75 от 08.02.2016 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэнерго России №1256 от 29.11.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

- Положение об инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)

- Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Сценарные условия)

- Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада».

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 20/24/18 от 17.01.2018  на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового), в адрес ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи 28.02.2018 поступили материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов.

В результате доработки материалов по результатам устранения поступивших замечаний, материалы по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333 были повторно направлены в адрес экспертной организации 07.08.2018.

Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов предоставленных 28.02.2018 и позднее приведены в Приложении № 2.

Изучив предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333.

6 Сокращения

| № | Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИПР | Инвестиционная программа |
| 2 | ИД | Инвестиционная деятельность |
| 3 | Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| 4 | Общество | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 5 | ОРД | Организационно-распорядительные документы ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 6 | Правила утверждения ИПР | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |
| 7 | Проект ИПР/доработанный проект ИПР | Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России |
| 8 | ТЦА ИПР | Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |
| 9 | УОИВ | Уполномоченный орган исполнительной власти |
| 10 | Сценарные условия | Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. |
| 11 | ИП | Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России |

7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов

Непосредственными объектами аудиторской проверки являются технологические и ценовые характеристики доработанного проекта изменений, вносимых в ранее утвержденную ИПР. Систематизированный и последовательный подход к Проверке состоит в следующем комплексе проверочных процедур:

- Определение программных мероприятий, связанных с реализацией Программы и достижением её результатов (показателей);

- Анализ рисков и возможностей Программы и составляющих ее Проектов;

- Отбор данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита Программы;

- Оценка достоверности данных, в том числе отчетных за предыдущие годы, использованных организацией при подготовке информации о Программе (программных проектов)и обосновывающих ее материалах, в том числе для расчета ее показателей;

- Анализ отчетных данных о деятельности организации за предыдущие годы в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при формировании проекта Программы, в том числе факторов, влияющих на фактические показатели деятельности организации;

- Проверка правильности выполненных организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей;

- Оценка обоснованности сделанных организацией допущений, оценок и выводов;

- Выполнение необходимых расчетов, обосновывающие результаты проведенной Проверки, выполненных оценок и подготовленных предложений;

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных.

Отбор данных производится на базе структуры доработанного проекта корректировки ИПР и обосновывающих материалов.

Программа состоит из проектов, каждый проект имея свое отражение формах Приказа Минэнерго 380 (в виде совокупности количественных показателей) содержит набор исходных обосновывающих материалов в виде:

1) Карты-схемы

2) Паспорт проекта

| № | Раздел паспорта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте |
| 2 | Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом |
| 3 | Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП |
| 4 | Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП |
| 5 | Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |
| 6 | Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии |
| 7 | Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом)) |
| 8 | Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта |
| 9 | Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) |
| 10 | Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов) |
| 11 | Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта |
| 12 | Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта |

3) Расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

| № | Таблица расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ |
| 2 | Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ |
| 3 | Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ |
| 4 | Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |
| 5 | Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ |
| 6 | Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс. рублей |
| 7 | Справочник цен |

4) Пояснительная записка по стоимости

| № | Раздел ПЗ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 1. Годы реализации инвестиционного проекта |
| 2 | 2. Полные стоимости инвестиционного проекта (в млн. рублей с НДС) |
| 3 | 3. Договоры подряда, учтенные в оценке полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет |
| 4 | 4. Объем не заключенных договоров подряда |
| 5 | 5. Плановый фонд оплаты труда с учетом ЕСН, учтенный в оценке полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет (наименьшей стоимости) |
| 6 | 6. Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года |
| 7 | 7. Источники финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей (с НДС) |

5) Сметный расчет

6) Иная документация (Пояснительная записка к проектно-сметной документации (ПСД);Акты о приемке выполненных работ;Приказ об утверждении ПСД; и т.д.)

Таблица № 1 – Формы содержащие показатели ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приказом Минэнерго 380

| № | Название формы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Форма 1. Перечни инвестиционных проектов |
| 2 | Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам |
| 3 | Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам |
| 4 | Форма 4. План ввода основных средств |
| 5 | Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) |
| 6 | Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |
| 7 | Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |
| 8 | Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации |
| 9 | Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности |
| 10 | Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов |
| 11 | Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 12 | Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт |
| 13 | Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |
| 14 | Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |
| 15 | Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 16 | Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 17 | Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 18 | Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 19 | Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 20 | Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) |
| 21 | Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы |
| 22 | Форма 21 Финансовый план субъекта электроэнергетики |

Рис. 1 – Общая структура массива данных доработанного проекта ИПР

Для целей «Технологической» проверки эксперты рассматривают все проекты в соответствии с требованиями Методических указаний.

Для целей «Ценовой проверки» Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показателям:

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.».

- Критерий 2 «увеличение стоимости на 15% и более».

В соответствии с требованиями Приказа Минэнерго 380, ИП доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», представлены в соответствии с «группами инвестиционных проектов».

Таблица № 2 – Группы инвестиционных проектов в соответствии с Приказом Минэнерго 380

| № | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0.1 | Технологическое присоединение |
| 2 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение |
| 3 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики |
| 4 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |
| 5 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов |
| 6 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты |

В соответствии с Методическими рекомендациями, все инвестиционные проекты, для целей «Технологического» аудита подвергаются проверке на необходимость, достаточность и соответствие в отношении:

- Мероприятий и целей ИП

- Мероприятий и задач ИП

- Задач и целей ИП

Рис. 2 – Блок-схема проверки ИП в рамках «Технологического» аудита на необходимость, достаточность и соответствие мероприятий, задач, целей ИП

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

Общий «Ценовой» Анализ материалов ИПР по признаку внесения корректировок

Выполнен анализ полной стоимости ИП в прогнозных ценах соответствующих лет, по группам ИП и по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Рис. 3 – Сравнительная оценка объема инвестиций филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» по всем группам ИП

| Рис. 4 – Оценка объема инвестиций в проекты в сфере технологического присоединения | Рис. 5 – Оценка объема инвестиций в проекты реконструкции, модернизации, технического перевооружения |
| --- | --- |
| Рис. 6 – Оценка объема инвестиций в проекты обусловленные СиПР | Рис. 7 – Оценка объема инвестиций в проекты строительства, покупки земли, прочие ИП |

| Рис. 8 – Количество ИП различной стоимости и их доли в общей стоимости проектов с корректировкой |  |
| --- | --- |

Таблица № 3 – Окончания реализации инвестиционных проектов по форме №3 Приказа Минэнерго 380

| № | Период | План |  | Корректировка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество проектов | Оценка Стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Количество проектов | Оценка Стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 2 | нд | 0 | 0,0 | 31 | 0,0 |
| 3 | 0 | 1822 | 113,7 | 509 | 63,8 |
| 4 | 2012 | 0 | 0,0 | 2 | 1,3 |
| 5 | 2015 | 0 | 0,0 | 15 | 57,2 |
| 6 | 2016 | 461 | 3397,0 | 357 | 3018,1 |
| 7 | 2017 | 441 | 5111,0 | 391 | 3765,5 |
| 8 | 2018 | 258 | 4891,8 | 777 | 6480,3 |
| 9 | 2019 | 215 | 2184,9 | 433 | 6325,2 |
| 10 | 2020 | 192 | 4148,4 | 247 | 2595,7 |
| 11 | 2021 | 167 | 3942,7 | 155 | 2519,4 |
| 12 | 2022 | 89 | 7787,2 | 189 | 4750,2 |
| 13 | 2023 | 24 | 1800,3 | 204 | 5235,7 |
| 14 | 2024 | 14 | 1213,2 | 184 | 4078,7 |
| 15 | 2025 | 15 | 733,7 | 163 | 6959,5 |
| 16 | 2026 | 4 | 519,2 | 24 | 3289,7 |
| 17 | 2027 | 0 | 0,0 | 2 | 507,8 |
| 18 | 2029 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 |
| 19 | 2034 | 1 | 3,6 | 2 | 16,5 |
| 20 | 2035 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 |
| 21 | 2037 | 7 | 19,0 | 7 | 44,4 |
| 22 | 2038 | 4 | 52,4 | 4 | 18,3 |
| 23 | 2039 | 16 | 135,3 | 7 | 40,2 |
| 24 | 2040 | 1 | 2,1 | 2 | 18,6 |
| 25 | 2041 | 6 | 39,4 | 9 | 62,3 |
| 26 | 2042 | 0 | 0,0 | 14 | 92,6 |
| 27 | 2043 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 |
| 28 | 2045 | 0 | 0,0 | 2 | 24,0 |
|  | Итого: | 3738 | 36099,88 | 3738 | 49979,48 |

Рис. 9 – Окончания реализации инвестиционных проектов по форме №3 Приказа Минэнерго 380

Таким образом, обоснованность выбранных Экспертами критериев отбора данных для целей «Ценовой проверки» («стоимость ИП более 5 млн. руб.», «увеличение стоимости на 15% и более»), подтверждаются структурой и соотношением количественных и финансовых показателей ИПР.

Общий «Технологический» Анализ материалов ИПР по признаку внесения корректировок

Количество проектов в форме №1 Приказа Минэнерго 380 в 2015 – 2025 годах остается постоянным, и соответствует 3738 проектам. Таким образом, категория «новые ИП» отдельно не рассматривается.

Анализ инвестиционных проектов и плановых (фактических) значений количественных показателей ИПР за весь период программы, показывает рост практически всех показателей к окончанию программы:

Рис. 10 – Показатели ИПР «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей» к 2025 году

Рис. 11 – Показатели ИПР «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 12 – Показатели ИПР «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 13 – Показатели ИПР «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» к 2025 году

Рис. 14 – Показатели ИПР «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии» к 2025 году

Рис. 15 – Показатели ИПР «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности» к 2025 году

Анализ инвестиционных проектов и плановых (фактических) значений количественных показателей ИПР в каждом периоде, позволяет определить годы, когда предлагаемая корректировка является наибольшей.

Таблица № 4 – Динамика показателей ИПР категории «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей».

| № | Год | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергоприним. устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2015 | 23,97 | 25,30 | 8,25 | 48,08 | 125,62 | 124,87 | 16,75 | 411,49 | 1 937,74 | 989,37 | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 14,18 | 25,65 | 14,86 |
| 2 | 2016 | 73,40 | 72,47 | 194,65 | 84,51 | 58,00 | 112,57 | 325,36 | 577,81 | 1 645,18 | 1 510,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 91,14 | 27,54 |
| 3 | 2017 | 85,78 | 88,57 | 161,97 | 270,41 | 65,90 | 20,19 | 359,42 | 825,03 | 1 031,44 | 1 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,74 | 195,79 | 10,87 |
| 4 | 2018 | 59,00 | 16,00 | 66,88 | 125,56 | 0,00 | 22,81 | 639,47 | 731,85 | 838,80 | 1 489,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,78 | 55,13 | 21,24 |
| 5 | 2019 | 41,80 | 22,15 | 37,22 | 82,52 | 31,27 | 31,95 | 245,58 | 683,03 | 714,99 | 1 509,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,52 | 11,05 |
| 6 | 2020 | 57,00 | 66,00 | 7,59 | 28,48 | 4,71 | 6,10 | 213,28 | 359,00 | 650,77 | 877,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 50,56 | 3,21 |
| 7 | 2021 | 187,00 | -30,17 | 7,35 | 13,76 | 1,77 | 0,37 | 207,76 | 317,18 | 635,45 | 691,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,62 |
| 8 | 2022 | 6,00 | 53,00 | 0,50 | 14,42 | 0,00 | 30,92 | 31,51 | 255,91 | 54,60 | 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 4,62 |
| 9 | 2023 | 0,00 | 144,28 | 0,50 | 14,75 | 0,00 | 25,04 | 41,26 | 335,03 | 15,60 | 686,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| 10 | 2024 | 0,00 | -27,09 | 0,50 | 31,59 | 0,00 | 15,56 | 25,76 | 338,68 | 60,84 | 700,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 11 | 2025 | 7,40 | -20,78 | 0,50 | 16,04 | 0,00 | 8,79 | 33,46 | 356,44 | 50,04 | 691,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,37 |
| Итого: |  | 541,35 | 409,73 | 485,91 | 730,13 | 287,27 | 399,17 | 2 139,61 | 5 191,44 | 7 635,46 | 11 375,17 | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 444,14 | 500,96 | 109,07 |

| Рис. 16 – Динамика показателей ИПР категории «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей» |  |
| --- | --- |

Таблица № 5 – Динамика показателей ИПР категории «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики».

| № | Период | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередач |  | показатель замены выключателей |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2015 | 140,82 | 11,73 | 171,42 | 286,12 | 24,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 2 | 2016 | 62,79 | 17,19 | 376,23 | 301,29 | 109,00 | 136,00 | 0,00 | 2,00 | нд | нд |
| 3 | 2017 | 53,18 | 1,88 | 274,88 | 164,68 | 72,00 | 115,00 | 27,00 | 0,00 | нд | нд |
| 4 | 2018 | 41,75 | 58,94 | 380,89 | 546,33 | 30,00 | 9,00 | 25,00 | 0,00 | нд | нд |
| 5 | 2019 | 36,09 | 10,52 | 447,98 | 477,01 | 131,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 6 | 2020 | 9,56 | 65,10 | 693,80 | 750,23 | 45,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 7 | 2021 | 162,01 | 42,65 | 437,61 | 464,92 | 196,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 8 | 2022 | 20,00 | 114,41 | 92,30 | 560,86 | 23,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 9 | 2023 | 0,00 | 68,17 | 140,30 | 722,15 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 10 | 2024 | 50,00 | 44,01 | 59,02 | 569,05 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| 11 | 2025 | 12,60 | 276,41 | 105,47 | 747,35 | 12,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | нд | нд |
| Итого: |  | 588,79 | 711,01 | 3179,89 | 5590,00 | 642,00 | 1188,00 | 52,00 | 2,00 | нд | нд |

| Рис. 17 – Динамика показателей ИПР категории «Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики» |  |
| --- | --- |

Таблица № 6 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики».

| № | Период | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 10 038,00 | 10 407,00 | 5 158,00 | 1 787,00 |
| 2 | 2016 | 6 473,00 | 9 595,00 | 1 948,00 | 2 071,00 |
| 3 | 2017 | 7 434,00 | 10 346,00 | 1 068,00 | 2 399,00 |
| 4 | 2018 | 9 126,00 | 10 497,00 | 563,00 | 580,00 |
| 5 | 2019 | 8 852,00 | 9 844,00 | 0,00 | 601,00 |
| 6 | 2020 | 8 549,00 | 9 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2021 | 8 533,00 | 9 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 942,00 | 8 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 901,00 | 8 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 902,00 | 9 163,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 2025 | 869,00 | 8 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 62 619,00 | 105 543,00 | 8 737,00 | 7 440,00 |

| Рис. 18 – Динамика показателей ИПР категории «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» |  |
| --- | --- |

Таблица № 7 – Динамика показателей ИПР категории «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии».

| № | Период | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2015 | 160,40 | 190,47 | 0,25 | 4,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2016 | 4 052,42 | 491,50 | 18,27 | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2017 | 5 529,12 | 630,05 | 60,35 | 10,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2018 | 5 096,28 | 1 167,21 | 66,24 | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2019 | 3 506,53 | 1 092,22 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2020 | 3 514,23 | 926,46 | 0,00 | 38,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2021 | 3 793,91 | 983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 473,14 | 1 135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 411,01 | 1 066,91 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 227,84 | 1 206,90 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2025 | 494,34 | 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 27 259,21 | 9 775,07 | 379,34 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |

|  | Рис. 19 – Динамика показателей ИПР категории «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии» |
| --- | --- |

Таблица № 8 – Динамика показателей ИПР категории «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности».

| № | Период | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 101,02 | 94,77 | 35,17 | 91,19 |
| 2 | 2016 | 182,65 | 95,42 | 468,12 | 330,09 |
| 3 | 2017 | 295,81 | 197,70 | 778,18 | 756,84 |
| 4 | 2018 | 331,02 | 503,52 | 485,55 | 1 372,99 |
| 5 | 2019 | 255,71 | 747,88 | 467,88 | 736,87 |
| 6 | 2020 | 143,70 | 179,61 | 688,19 | 404,09 |
| 7 | 2021 | 117,39 | 403,49 | 640,13 | 430,83 |
| 8 | 2022 | 25,39 | 340,87 | 49,18 | 609,45 |
| 9 | 2023 | 84,41 | 262,35 | 67,97 | 536,83 |
| 10 | 2024 | 53,99 | 348,96 | 76,37 | 454,49 |
| 11 | 2025 | 54,49 | 271,49 | 31,14 | 526,36 |
| Итого: |  | 1 645,57 | 3 446,06 | 3 787,89 | 6 250,04 |

| Рис. 20 – Динамика показателей ИПР категории «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности» |  |
| --- | --- |

По результатам анализа данных, которые подверглись корректировке в ИПР, сформирована структура показателей, которая, в том числе, будет подвергнута анализу в соответствии с Методическими рекомендациями.

Таблица № 9 – Перечень форм и показателей (это данные), которые корректируются в доработанном проекте ИПР

| Форма | Показатель, где есть корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Форма 1. | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | технологический |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | технологический |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  |
| Форма 1. | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  |
| Форма 1. | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  |
| Форма 1. | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| Форма 1. | Показатель замены линий электропередачи |  |
| Форма 1. | Показатель замены выключателей |  |
| Форма 1. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| Форма 1. | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  |
| Форма 1. | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| Форма 1. | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | финансовый |
| Форма 1. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | финансовый |
| Форма 2. | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| Форма 2. | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | финансовый |
| Форма 2. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики | финансовый |
| Форма 2. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 2. | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 2. | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| Форма 3. | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 3. | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | финансовый |
| Форма 4. | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | финансовый |
|  | Принятие основных средств нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |
| Форма 6. | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |
| Форма 7. | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |
| Форма 7. | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |
| Форма 11. Раздел 2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  |

Экспертами сформирована выборка по проектам, которые подверглись корректировке в отношении количественных и стоимостных показателей.

7.1 Сведения о доработанном проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333

В рамках договора № 20/24/18 от 17.01.2018, Экспертной организации ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи передан проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333. Материалы подписаны ПАО «МРСК Северо-Запада» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности В. В. Нестеренко, начало действия с 16.03.2018, окончание дейтвия 16.03.2019), в составе:

- Формы раскрытия информации проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) …».

- Материалы, обосновывающие проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», указанные в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Кроме того, в распоряжение Экспертов предоставлены иные обосновывающие материалы по результатом направления запросов и личного интервьюирования ответственных сотрудников ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.2 Результаты проверки соответствия доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333 и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ

Формы раскрытия информации доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» сформированы с учетом правил заполнения (указанных форм), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380.

Сведения в материалах, обосновывающих проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» по составу, полноте и форме представления информации соответствуют требованиям к стандартам раскрытия информации сетевой организацией, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

## 7.3 Оценка степени обеспеченности доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу источниками финансирования

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, включающий проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами. Для оценки инвестиционных проектов рассматриваются такие основные факторы, как денежные потоки и их распределение во времени (то есть необходимо учитывать, не только, сколько денег принесет проект, но и насколько быстро) и рискованность проекта. Чтобы дать объективную оценку степени обеспеченности доработанного проекта изменений, Экспертами был проведен анализ производственной и хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», который играет важную роль для любого предприятия.

    - Анализ финансового плана на период реализации ИПР

Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития общества в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.

Финансовый план является завершающим, синтезирующим и отражающим в стоимостном выражении результаты деятельности предприятия. Информационной базой для составления финансового плана является главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь, это бухгалтерский баланс и приложения к балансу.

В финансовом плане фирмы, предприятия находят отражение:

- Таблица доходов и расходов.

- Прогноз объемов выручки.

- Прогноз баланса активов и пассивов.

- Расчет точки безубыточности.

- Прогноз притока и оттока денежных средств.

- Инвестиционный, кредитный и валютный планы.

Результаты расчетов указанных доходов и расходов сводятся в форму «Баланс доходов и расходов». В состав документов финансового планирования входит также баланс предприятия.

Финансовый план инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2018 по 2025 гг. сформирован в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики».

Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада» представлен в разрезе филиалов и в целом по обществу. Материал представлен в электронном виде в формате, утвержденном Приказом Минэнерго № 310 от 13.04.2017г. Период представления данных (планирования), использованный в форме – с 2018 года по 2025 год.

Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада» включает выручку от реализации товаров (работ, услуг) с разделением по видам деятельности: по оказанию услуг по передаче электрической энергии, оказанию услуг по технологическому присоединению и прочим видам деятельности, а также себестоимость товаров по видам деятельности, бюджет движения денежных средств, указание на источники и способы финансирования доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы.

В соответствии с базовым сценарием финансовой модели инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» денежные потоки на период с 2018 по 2025 гг. построены в номинальном выражении с учетом прогнозной инфляции (прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2025 г.), валютой представления расчетов является российский рубль, финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств ПАО «МРСК Северо-Запада».

Расчет денежных потоков, а также результирующих ключевых финансовых коэффициентов инвестиционной программы и доходности инвестиций соответствует методологии.

Инвестиционная программа сформирована с учетом положительного экономического эффекта или в силу его значимости и с соблюдением критериев и приоритетов включения объектов в инвестиционную программу. Для проектов, обеспечивающих соблюдение нормативных требований к системной надежности и качества энергоснабжения потребителей, для которых положительный экономический эффект не достигается, минимизирован отрицательный экономический эффект за счет оптимизации физических, технических и стоимостных параметров.

Планирование капитальных затрат на разработку проектно-сметной документации  производится за год до начала работ капитального характера, в соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Северо-Запада», а также в соответствии с договорными обязательствами, за исключением объектов, по которым не требуется разработка проектно-сметной документации или объектов для исполнения обязательств по технологическому присоединению, по которым не проводятся отдельные закупочные процедуры по ПИР или по которым срок исполнения обязательств по технологическому присоединению менее 1 года.

Годовой объем технического перевооружения и реконструкции формируется в объеме годового объема начисленной амортизации, обеспеченной денежным потоком, величина амортизационных отчислений может уменьшаться на сумму убытков от деятельности по передаче электрической энергии в планируемом периоде, в случае их наличия, на выплату капитализируемых в стоимости инвестиционных активов процентов за пользование заемными средствами и на объем снижения кредитной нагрузки ДЗО.

Также в рамках финансово-экономической оценки инвестиционной программы ПАО МРСК «Северо-Запада» был проведен анализ параметров финансовой модели, включая анализ финансовой модели с точки зрения математической точности и экономической логики. Расчеты арифметически верны, результаты точны, полны и соответствуют допущениям, содержащимся в финансовой модели; проведенный анализ архитектуры финансовой модели говорит о том, что используемые методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить прогнозы финансовых потоков.

В результате предложены следующие рекомендации, касающиеся структура финансовой модели. Для большей гибкости и прозрачности модели целесообразно минимизировать количество числовых значений в файле, оставляя формулы расчетом и промежуточные итоги.

Экспертами также были подготовлены рекомендации по созданию универсальных расчетных массивов. Рекомендации, перечисленные в данном блоке, содержат следующие основные требования к расчетам: все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы, а также ввод данных вручную, финансовая модель должна отвечать принципам единообразия и последовательности в расчетах. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели.

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» состоит из выручки по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению и прочей деятельности.  В предложении по корректировке на 2018 год, в связи с внесением изменений с 1 января 2018 г. приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 № 1202 статус гарантирующего поставщика электрической в Архангельской области в отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада», который будет выполнять роль сбытовой организации для потребителей Архангельской области, вводится реализация электрической энергии и мощности.

В связи с тем, что утвержденная инвестиционная программа (приказ Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333) сформирована на период 2016-2025 только по филиалу Новгородэнерго, а по остальным шести филиалам – на период 2016-2021 (связано было с периодом тарифного регулирования, согласовывалось в 2016 году с Минэнерго России). Соответственно, и финансовый план утвержден на период 2016-2025 по Новгородской области, на период 2016-2021 по остальным ДЗО.

Таблица № 10 – Финансовый план ПАО «МРСК Северо-Запада»

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Факт/план 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Темп роста 2021/2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Темп роста 2025/2022 | Темп роста 2025/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего | млн. руб. | 43 923,94 | 45 885,7 | 44 924,1 | 46 731,1 | 48 601,8 | 111% | 5 148,2 | 5 354,2 | 5 568,3 | 5 791,1 | 112% | 111,57% |
| 2 | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн. руб. | 38 617,41 | 39 294,7 | 41 319,3 | 42 549,0 | 44 027,5 | 114% | 4 443,6 | 4 605,9 | 4 788,0 | 4 979,1 | 112% | 113% |
| 3 | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего | млн. руб. | 5 306,53 | 6 591,0 | 3 604,9 | 4 182,1 | 4 574,3 | 86% | 704,6 | 748,2 | 780,3 | 811,9 | 115% | 101% |
| 4 | Прочие доходы и расходы | млн. руб. | -1 966,02 | -1 805,4 | -2 398,1 | -2 552,7 | -2 466,7 | 125% | -384,8 | -401,4 | -418,6 | -436,6 | 113% | 119% |
| 5 | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн. руб. | 3 340,51 | 4 785,6 | 1 206,8 | 1 629,4 | 2 107,6 | 63% | 319,8 | 346,8 | 361,7 | 375,3 | 117% | 90% |
| 6 | Налог на прибыль | млн. руб. | 825,06 | 1 097,3 | 410,2 | 626,3 | 745,8 | 90% | 109,0 | 114,1 | 119,4 | 124,9 | 115% | 102% |
| 7 | Чистая / убыток прибыль всего | млн. руб. | 2 515,45 | 3 688,4 | 796,6 | 1 003,1 | 1 361,8 | 54% | 210,8 | 232,7 | 242,3 | 250,4 | 119% | 86% |
| 8 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) | млн.кВт.ч | 33 462,00 | 31 252,0 | 31 252,0 | 31 252,0 | 31 252,0 | 93% | 3 469,4 | 3 504,0 | 3 539,1 | 3 574,5 | 103% | 98% |
| 9 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 1 135 408,14 | 1 140 004,5 | 1 142 276,2 | 1 144 147,2 | 1 144 147,2 | 101% | 159 750 | 159 750 | 159 750 | 159 750 | 100% | 100% |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 14 686,77 | 14 686,8 | 14 686,8 | 14 686,8 | 14 686,8 | 100% | 1 549,4 | 1 549,4 | 1 549,4 | 1 549,4 | 100% | 100% |
| Предложение по корректировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего | млн. руб. | 44 307,45 | 56 578,6 | 48 245,4 | 46 723,6 | 48 032,6 | 108% | 49 428,3 | 50 911,1 | 52 438,5 | 54 011,6 | 109% | 122% |
| 2 | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего | млн. руб. | 41 200,45 | 51 955,4 | 42 966,8 | 44 410,1 | 45 847,9 | 111% | 47 029,1 | 48 492,0 | 50 039,4 | 51 639,1 | 110% | 125% |
| 3 | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе | млн. руб. | 3 107,00 | 4 623,2 | 5 278,6 | 2 313,6 | 2 184,6 | 70% | 2 399,2 | 2 419,2 | 2 399,1 | 2 372,5 | 99% | 76% |
| 4 | Прочие доходы и расходы | млн. руб. | 2 203,20 | -1 789,6 | -1 699,2 | -1 306,5 | -1 291,6 | -59% | -1 072,8 | -1 016,1 | -1 049,5 | -1 062,9 | 99% | -48% |
| 5 | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн. руб. | -2 831,95 | 2 833,6 | 3 579,3 | 1 007,1 | 893,0 | -32% | 1 326,4 | 1 403,1 | 1 349,6 | 1 309,7 | 99% | -46% |
| 6 | Налог на прибыль | млн. руб. | -391,11 | 797,9 | 503,9 | 678,9 | 745,8 | -191% | 826,7 | 826,7 | 826,7 | 826,7 | 100% | -211% |
| 7 | Чистая / убыток прибыль всего | млн. руб. | -2 441,46 | 2 035,7 | 2 752,3 | 667,4 | 561,7 | -23% | 862,0 | 933,4 | 890,6 | 858,6 | 100% | -35% |
| 8 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск | млн.кВт.ч | 34 448,35 | 31 957,06 | 32 086,23 | 32 251,08 | 32 319,50 | 94% | 32 448,57 | 32 578,46 | 32 709,19 | 32 840,76 | 101% | 95% |
| 9 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 1 149 799,02 | 1 154 858,6 | 1 162 198,6 | 1 168 513,6 | 1 173 720,1 | 102% | 1 175 722,6 | 1 175 722,6 | 1 175 722,6 | 1 175 722,6 | 100% | 102% |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 14 716,57 | 14 815,1 | 14 815,1 | 14 815,1 | 14 815,1 | 101% | 14 815,1 | 14 815,1 | 14 815,1 | 14 815,1 | 100% | 101% |

В соответствии с финансовым планом на конец периода реализации проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» большинство рассматриваемых показателей в соответствии с предложениями сетевой компании растут относительно уровня 2017 года. Меньшие темпы роста предусмотрены по чистой прибыли/убытку. Снижение показателей по темпу роста прибыли относительно 2017 года в значительной части обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам в 2017 году, из-за сложившейся задолженности по филиалу «Архэнерго» и передачи Обществу полномочий гарантирующего поставщика по Архангельской области, не свойственному для МРСК виду деятельности, предусмотренным в рамках предложений по корректировке финансового плана относительно утвержденных плановых показателей.

Наибольшей составляющей выручки Общества является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии – в 2018 году это 75%. С 2019 года – в среднем 98%.

К 2025 году процент выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии составит 99 процентов.

Рис. 22 – Динамика плановой выручки и предложения по корректировке утвержденного плана ПАО "МРСК Северо-Запада"

Размер утвержденной плановой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии с 2022 года по 2025 год сокращается в 9,6 процентов в сравнении с данными с 2018-2021 года. Это происходит в связи с утверждением инвестиционной программы на период с 2016-2025 годы только по филиалу Новгородэнерго.

В такой же динамике просматривается и себестоимость товаров (работ, услуг) с резким сокращением по утвержденному плану и с увеличенным предложением по корректировке утвержденного плана.

Рис. 24 – Динамика чистой прибыли/убытка 
ПАО «МРСК Северо-Запада»

С уменьшением выручки в целом, сокращается и объем чистой прибыли.

Таблица ХХ – План финансирования инвестиционной программы на 2017-2025 г.

| Год | Факт/ план | Финансирование, млн руб. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утверждено) | Факт/ предложение по корректировке | Отклонение/ корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | факт | 7 099 | 6 396 | -704 |
| 2018 | план | 6 140 | 9 281 | 3 141 |
| 2019 | план | 4 361 | 5 903 | 1 541 |
| 2020 | план | 4 433 | 5 101 | 668 |
| 2021 | план | 4 905 | 5 307 | 403 |
| 2022 | план | 591 | 5 416 | 4 825 |
| 2023 | план | 576 | 6 676 | 6 098 |
| 2024 | план | 578 | 6 942 | 6 364 |
| 2025 | план | 580 | 7 219 | 6 639 |

По результатам 2017 года утвержденный план финансирования выполнен на 90%.

В соответствии с Проектом корректировки ИПР сетевой компанией предлагается изменение плана финансирования в сторону увеличения. В 2018-2019 годах на 51 и 35 процентов. К 2020-2021 гг. корректировка в сторону увеличения: от (8%) в 2021 году до (15%) в 2020 году. С 2022 года предлагается корректировка на 6, 098 млрд. руб. в связи  внесением в предложение по корректировке плана финансирования инвестиционной программы по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Источники инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» формируются в соответствии со следующей структурой:

- Собственные средства, в том числе:

  - Прибыль, направляемая на инвестиции:

    - Полученная от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам):

      - оказания услуг по передаче электрической энергии;

      - от технологического присоединения

    - прочая прибыль.

  - Амортизация, в том числе:

    - Текущая амортизация, учтенная в тарифе;

    - Недоиспользованная амортизация прошлых лет, в том числе:

      - От оказания услуг по передаче электрической энергии.

  - Возврат налога на добавленную стоимость.

  - Прочие собственные средства.

- Привлеченные средства, в том числе:

- кредиты;

- облигационные займы;

- займы организаций;

- бюджетное финансирование.

Утвержденными источниками финансирования ПАО «МРСК Северо-Запада» являются внутренние собственные средства, формируемые в Обществе для обеспечения развития. Собственные средства – это общая стоимость средств организации, принадлежащих ему на правах собственности и обеспечивающих его инвестиционную деятельность. Привлечения заемных средств для финансирования инвестиционной программы в утвержденном плане финансирования нет.

Источники финансирования инвестиционной программы определены на основании тарифной финансовой модели Общества на период формирования инвестиционной программы; выручка по передаче электрической энергии сформирована на основе тарифных решений в соответствии с утверждёнными и прогнозными параметрами долгосрочного тарифного регулирования с учетом введенных ограничений на рост тарифов в соответствии с прогнозом Социально-экономического развития РФ.

Собственные источники финансирования реализации инвестиционной программы (амортизация, прибыль) обеспечены денежным потоком.

Таблица № 11 – Источники финансирования инвестиционной программы 2017-2025 гг.

| №№ | Источник финансирования | Ед.изм. | план/факт 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | темп роста 2021/2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | темп роста 2025/2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | млн. руб. | 7 099,4 | 6 139,9 | 4 361,2 | 4 432,6 | 4 904,6 | 69% | 590,9 | 577,5 | 578,3 | 579,9 | 98% | 29 264,3 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе | млн. руб. | 6 568,8 | 6 139,9 | 4 361,2 | 4 432,6 | 4 904,6 | 75% | 590,9 | 577,5 | 578,3 | 579,9 | 98% | 28 733,7 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. руб. | 1 671,8 | 1 591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 3 263,6 |
| 1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| 1.1.2. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. руб. | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 230,0 |
| 1.1.3. | от технологического присоединения, в том числе | млн. руб. | 1 745,2 | 1 591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 3 337,0 |
|  | от технологического присоединения потребителей | млн. руб. | 1 745,2 | 1 591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 3 337,0 |
|  | авансовое использование прибыли | млн. руб. | 677,4 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 832,0 |
| 1.2. | Амортизация всего, в том числе | млн. руб. | 3 590,3 | 3 645,9 | 3 686,5 | 3 747,0 | 4 147,0 | 116% | 501,3 | 489,9 | 490,6 | 492,0 | 98% | 20 790,5 |
| 1.2.1. | амортизация, учтенная в тарифах | млн. руб. | 3 410,1 | 3 513,1 | 3 686,5 | 3 729,0 | 3 981,5 | 117% | 501,3 | 489,9 | 490,6 | 492,0 | 98% | 20 294,0 |
| 1.2.2. | прочая амортизация | млн. руб. | 180,2 | 132,8 | 0,0 | 18,0 | 165,5 | 92% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 496,5 |
| 1.3. | Возврат НДС | млн. руб. | 961,3 | 891,0 | 663,6 | 674,5 | 746,5 | 78% | 87,3 | 85,3 | 85,4 | 85,6 | 98% | 4 280,5 |
| 1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 42,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 26% | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100% | 95,6 |
| 2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 530,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 530,6 |
| 2.1. | Кредиты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| Предложение по корректировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | млн. рублей | 7 042,2 | 9 281,3 | 5 902,6 | 5 100,6 | 5 307,2 | 75% | 5 415,7 | 6 675,7 | 6 942,1 | 7 219,3 | 103% | 58 886,7 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе | млн. руб. | 7 042,2 | 9 281,3 | 5 902,6 | 5 100,6 | 5 307,2 | 75% | 5 415,7 | 6 675,7 | 6 942,1 | 7 219,3 | 103% | 58 886,7 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. руб. | 1 671,8 | 4 025,3 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 6 530,6 |
| 1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. руб. | 0,0 | 3 949,7 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 4 783,1 |
| 1.1.2. | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. руб. | 230,0 | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 366,9 |
| 1.1.3. | от технологического присоединения, в том числе | млн. руб. | 1 441,8 | 3 812,8 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 6 088,0 |
|  | от технологического присоединения потребителей | млн. руб. | 1 441,8 | 3 812,8 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 6 088,0 |
|  | авансовое использование прибыли | млн. руб. | 1 063,1 | 2 041,0 | 554,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 3 658,3 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | млн. руб. |  | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 75,7 |
| 1.2. | Амортизация всего, в том числе | млн. руб. | 4 367,0 | 4 153,4 | 4 283,8 | 4 310,0 | 4 485,1 | 103% | 4 577,0 | 5 644,8 | 5 870,6 | 6 105,5 | 140% | 43 797,2 |
| 1.2.1. | амортизация, учтенная в тарифах | млн. руб. | 3 963,3 | 4 153,4 | 4 283,8 | 4 310,0 | 4 485,1 | 113% | 4 577,0 | 5 644,8 | 5 870,6 | 6 105,5 | 154% | 43 393,5 |
| 1.2.2. | прочая амортизация | млн. руб. | 403,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 403,7 |
| 1.3. | Возврат НДС | млн. руб. | 919,3 | 823,3 | 770,5 | 775,8 | 807,3 | 88% | 823,9 | 1 016,1 | 1 056,7 | 1 099,0 | 120% | 8 091,8 |
| 1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 84,1 | 279,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0% | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 18% | 467,1 |
| 1.4.1. | средства допэмиссии | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| 2.1. | Кредиты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |

Утвержденный объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2025 годы запланирован без привлечения заемных средств.

В утвержденном плане по источникам инвестирования основными источниками финансирования является амортизация: в 2018 году это 44% и прибыль от технологического присоединения 26%, с 2019 года процент участия амортизационных отчислений составляет 85 и данный источник финансирования является основным источником финансирования инвестиционной программы.

В предложении по корректировке утвержденного плана Общества основными источниками финансирования в 2018 году являются амортизация 44% и прибыль от технологического присоединения 42%, с 2019 года процент участия амортизационных отчислений составляет 76.  И с 2020 года амортизационные отчисления являются основным источником финансирования инвестиционной программы – 85 процентов.

    - Сведения о фактических показателях деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы с учетом прогнозов МЭР РФ

Таблица № 12 – Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), %

| № | Период | Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от 27.10.2017г. | Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от 28.05.2015 г. http://economy.gov.ru | Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 06.05.2016 г. http://economy.gov.ru | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, базовый вариант от 27.10.2017г. http://economy.gov.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2015 | 114,30% | 89% | 92% |  |
| 3 | 2016 | 106,30% | 103% | 97% | 99% |
| 4 | 2017 | 104,40% | 102% | 101% | 104% |
| 5 | 2018 | 104,60% | 103% | 103% | 105% |
| 6 | 2019 | 104,40% |  | 104% | 106% |
| 7 | 2020 | 104,20% |  |  | 106% |
| 8 | 2021 | 104,20% |  |  |  |
| 9 | 2022 | 104,20% |  |  |  |
| 10 | 2023 | 104,20% |  |  |  |
| 11 | 2024 | 104,20% |  |  |  |
| 12 | 2025 | 104,20% |  |  |  |

Учитывая показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 г. № 24), а также Программы «Модернизация электроэнергетики России на период до 2020 года», рассмотренной Правительством Российской Федерации 27 сентября 2012 г. и Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012-2018 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 августа 2012 г. № 387 для обеспечения энергетической безопасности России, создания стратегического резерва мощностей, дальнейшего развития энергосистемы и создания в перспективе международной энергетической инфраструктуры необходима реализация крупных проектов, что предполагает существенный рост инвестиций в электроэнергетику для масштабного ввода новых энергетических мощностей и замены действующего устаревшего оборудования.

В феврале 2018 года ПАО «Россети» представили стратегию построения цифровой сети до 2030 года. Глава ПАО «Россети» подчеркнул, что представленный проект стоимостью 1,3 триллиона рублей в текущих ценах самоокупаемый в течение 14 лет и не потребует дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, т.к. цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд положительных внутренних эффектов.

Цифровизация сети дает возможность группе «Россети» значительно улучшить производственные и финансово-экономические показатели, а следовательно, стать более привлекательной для инвесторов и повысить капитализацию.

Для достижения поставленных целей важно решить несколько задач. В первую очередь получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку «интеллектуальных» приборов учета на границе балансовой принадлежности. Одновременно с этим дать старт производству в России современного оборудования, программного обеспечения, а также начать подготовку новых кадров, готовых к работе в цифровом электросетевом комплексе.

При этом для реализации инвестиционных программ электросетевых компаний необходимо реализовать предусмотренные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р) следующие целевые ориентиры для электросетевого комплекса:

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;

- обеспечение качества их обслуживания;

- развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;

- конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;

- развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей;

- привлекательный для инвесторов "возврат на капитал".

В настоящий момент электросетевой комплекс РФ характеризуется, с одной стороны, ростом спроса на электрическую энергию со стороны потребителей, а с другой стороны, значительным физическим и технологическим износом электрических сетей в результате отсутствия необходимых инвестиций. В связи с этим, основной политикой в средне- и долгосрочной перспективе станет модернизация старых и изношенных основных фондов в целях повышения надежности систем электроснабжения.

Стратегические цели, поставленные перед Обществом в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса, планомерно выполнялись в 2017 году и в большинстве запланированы к продолжению реализации в 2018 и последующих годах. Повышено качество обслуживания потребителей в части сокращения этапов, необходимых для технологического присоединения к сетям. Придерживаются заданных темпов снижения удельные инвестиционные и операционные расходы, а также уровень потерь электроэнергии в сетях.

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» соответствует целевым ориентирам для электросетевого комплекса.

В 2017 году ПАО «МРСК Северо-Запада» улучшены показатели надежности энергоснабжения, продолжена работа по снижению длительности перерывов электроснабжения потребителей, по повышению доступности энергетической инфраструктуры и упрощению процесса технологического присоединения к электросетям. Общество выстроило продуктивное взаимодействие с органами государственной власти в области синхронизации инвестиционных программ и планов территориального развития регионов. Финансирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2016 году составило 4 978,8 млн. рублей.

Таблица № 13 – Фактические показатели деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за предыдущие годы

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | абсолютные изменения | относительные изменения | темп роста 2017/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | факт | 2017/2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн. руб. | 44 261,64 | 39 622,65 | 42 432,51 | 44 307,45 | 1 874,94 | 104% | 100% |
| 1.1 | Выручка от услуг по передаче электроэнергии | млн. руб. | 31 342,6 | 36 880,98 | 40 583,18 | 42 710,49 | 2 127,31 | 105% | 136% |
| 1.2 | Выручка от услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 881,6 | 804,16 | 1 123,16 | 810,17 | -312,99 | 72% | 92% |
| 1.3 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. руб. | 11 016,7 | 946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1.4 | Выручка от прочей деятельности | млн. руб. | 1 020,8 | 991,48 | 726,17 | 786,79 | 60,62 | 108% | 77% |
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн. руб. | 41 369,94 | 36 641,92 | 39 337,55 | 41 200,45 | 1 862,90 | 105% | 100% |
| III | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего | млн. руб. | 2 891,70 | 2 980,73 | 3 094,96 | 3 107,00 | 12,04 | 100% | 107% |
| IV | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) | млн. руб. | -529,14 | 880,10 | 744,96 | -2 831,95 | -3 576,91 | -380% | 535% |
| V | Чистая / убыток прибыль всего | млн. руб. | -620,03 | 644,02 | 456,89 | -2 441,46 | -2 898,35 | -534% | 394% |
| VI | Дебиторская задолженность на конец периода | млн. руб. | 14 876,77 | 15 316,01 | 13 617,89 | 7 182,03 | -6 435,86 | 53% | 48% |
| VII | Кредиторская задолженность на конец периода | млн. руб. | 12 280,56 | 13 477,86 | 12 692,33 | 11 410,15 | -1 282,19 | 90% | 93% |
|  | Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе | млн. КВт.ч | 36 777 | 36 220 | 36 439 | 34 448 | -1 991,01 | 95% | 94% |
|  | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | усл.ед. | 1 099 672 | 1 112 957 | 1 122 860 | 1 149 799 | 26 939,44 | 102% | 105% |

Выручка от реализации товаров по итогам 2017 года составила 44 307,45 млн. руб., что на 1 874,94 млн. руб. выше данных за 2016 год. Наблюдается так же рост себестоимости товаров на 1 862,9 млн. руб. и составляет по данным за 2017 год 41 200,45 млн. руб.

Чистый убыток Общества за 2017 год составляет – 2 441,45 млн. руб.

Рис. 26 – Чистая прибыль/ убыток  всего

Наиболее низкий результат финансовой деятельности в разрезе ДЗО прошел по Архангельской области, вследствие убыточной деятельности ПАО «Архэнергосбыт», отвечающего за продажу электрической энергии абонентам Архангельской области и крупнейшего должника ПАО «МРСК Северо-Запада» с высокой просроченной дебиторской задолженностью сетевой компании.

В составе РСД отражено создание резерва по дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт» – 3 270 млн руб. в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключения его из реестра субъектов оптового рынка и присвоением ПАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 01.01.2018 (приказ Минэнерго РФ от 22.12.2017 № 1202).

Себестоимость товаров превышает выручку от реализации на 56,2 млн. руб.

По Мурманской области и республике Коми убыток составил 601,22 и 701,9 млн. руб. соответственно.

Динамика по чистой прибыли/убыткам в разрезе ДЗО за период с 2014 по 2017 годы показывает нестабильные показатели финансовых результатов деятельности Общества.

Рис. 27– Динамика чистой прибыли/убытков

Спрос на электрическую энергию относительно 2014 года снижается по Архангельской (-4%), Вологодской (-18%), Мурманской (-4%) областям и Республике Карелия (-23%).

Рис. 28 – Объем отпуска электроэнергии (полезный отпуск)

В период с 2014 по 2017 годы финансовые результаты Общества (выручка и себестоимость) имели стабильные показатели. По факту создания резерва по сомнительным долам в размере 5 395,5 млн. руб. прибыль до налогообложения снизилась до отрицательных значений. И по итогам за 2017 год Общество получило убыток в размере 2 441,5 млн. руб.

Фактическое финансирование капитальных вложений по инвестиционным проектам в 2017 году произведено на 1% ниже запланированного финансирования на 2017 год или минус 57,2 млн. рублей.

Положительная динамика при финансировании объектов ИПР складывается только по Вологодской (+25%) и Новгородской (+66%) областям.

Таблица № 15 – Финансирование ИПР в разрезе филиалов

| Филиал | План 2017 | Факт 2017 | абсолютное отклонение, млн. руб. | относительное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Архэнерго» | 640,95 | 623,97 | -16,98 | -3% |
| «Вологдаэнерго» | 1 437,08 | 1 837,93 | 400,85 | 28% |
| «Карелэнерго» | 665,18 | 542,54 | -122,64 | -18% |
| «Колэнерго» | 608,51 | 649,36 | 40,85 | 7% |
| «Комиэнерго» | 2 657,36 | 1 993,72 | -663,64 | -25% |
| «Новгородэнерго» | 418,89 | 709,82 | 290,93 | 69% |
| «Псковэнерго» | 671,45 | 685,04 | 13,59 | 2% |
| Итого | 7 099,43 | 7 042,38 | -57,05 | -1% |

Рис. 29 – Финансирование ИПР

Предложение по корректировке финансирования инвестиционной программы на 2018–2025 гг. Обществом ориентировано на снижение объема капитальных вложений, что связано с ограничением темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Основными факторами, оказавшими влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в 2017г., остаются сложные внешнеэкономические условия, продолжение действия экономических санкций со стороны западных стран, снижение инвестиционной активности. Сохраняющаяся неопределенность экономической и политической обстановки не способствует восстановлению инвестиций, проведению модернизации производства и инноваций («Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

По итогам 2017 года рост промышленного производства в России составил 1% по сравнению с 2016 годом, сообщает Росстат.

В декабре промышленное производство в России снизилось на 1,5% по сравнению с декабрем 2016 года. При этом по сравнению с ноябрем 2017 года оно выросло на 8,2%.

В связи с более высоким спросом производство электроэнергии в 2020 г. будет выше уровня 2016 г. на 39,4 млрд, киловатт-часов или на 3,6%, а электропотребление на внутреннем рынке – на 41,7 млрд, киловатт-часов или на 3,9%.

Таблица № 16 – Рост (снижение) производства электроэнергии, %

| № | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | оценка | прогноз |  |  | к 2016 году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производство электроэнергии | 2,2 | 0,4 | 1 | 0,8 | 1 | 3,2 |

В 2018 году Общество, при обеспечении надежной работы электросетевого комплекса в регионах ответственности, продолжит работу по наращиванию и модернизации активов, и повышению инвестиционной привлекательности и прибыльности Компании.

    - Решения об установлении тарифов и возможности их корректировки

7.3.3.1 Анализ источников и способов финансирования доработанного проекта инвестиционной программы на предмет соответствия тарифно-балансовым решениям

По прогнозу Минэкономразвития России индексация тарифов сетевых компаний на передачу электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая население, составит в 2018–2020 годах 3% ежегодно.

В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов сетевых организаций для населения составит в 2018-2020 гг. 5,0% ежегодно.

В структуре источников финансирования вложений в основной капитал будет увеличиваться доля собственных средств. При этом возрастет доля прибыли и амортизации, направляемых на инвестиционные цели, в общем объеме прибыли и амортизации.

Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016-2030 гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров, что накладывает ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования:

- Установить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

- Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций.

- Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

- Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

- Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

- Пересматривать инвестиционные программы на период прогноза с учетом потребностей экономики и повышения эффективности инвестиционной деятельности.

- Вывод устаревшего и модернизация действующего оборудования.

По прогнозам Минэкономразвития России рост цен будет существенно ниже, чем в предшествующие годы, что потребует от энергетиков жесткой экономии топлива, повышения эффективности отрасли и сокращения издержек, а также пересмотра инвестиционных программ на период прогноза с учетом потребностей экономики и закрытия неэффективных избыточных мощностей. Для потребителей (кроме населения) за период 2016-2030 гг. среднегодовой рост цен составит 4%, что будет незначительно превышать инфляцию – на 0,2 процентных пункта в год.

В 2017-2018 гг. продолжится сдерживание роста тарифов в инфраструктурном секторе. Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала в прогнозном периоде будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования

По ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. была осуществлена ежегодная обязательная корректировка НВВ филиалов, предусмотренная действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

| № | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" | Значение амортизации, учтенное в тарифно-балансовом решении на 2018 год, млн. руб. | Предлагаемая величина текущей амортизации, учтенной в ценах (тарифах), млн. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Архэнерго» | 478,21 | 478,21 | 475,12 | 451,05 | 485,11 | 485,11 | 705,05 | 733,25 | 762,58 |
| 2 | «Вологдаэнерго» | 586,10 | 886,51 | 880,68 | 859,68 | 896,60 | 924,02 | 1 261,52 | 1 311,99 | 1 364,47 |
| 3 | «Карелэнерго» | 439,09 | 425,54 | 457,08 | 485,01 | 501,29 | 524,53 | 545,51 | 567,33 | 590,02 |
| 4 | «Колэнерго» | 292,22 | 292,22 | 296,29 | 319,30 | 352,16 | 352,16 | 469,04 | 487,80 | 507,32 |
| 5 | «Комиэнерго» | 991,02 | 991,02 | 1 044,95 | 1 096,71 | 1 147,97 | 1 147,97 | 1 474,78 | 1 533,77 | 1 595,12 |
| 6 | «Новгородэнерго» | 336,12 | 621,67 | 634,29 | 634,29 | 626,09 | 660,49 | 686,91 | 714,39 | 742,97 |
| 7 | «Псковэнерго» | 390,34 | 458,22 | 458,22 | 463,94 | 475,84 | 482,72 | 502,02 | 522,10 | 542,99 |
| Итого |  | 3 513,11 | 4 153,39 | 4 246,64 | 4 309,99 | 4 485,07 | 4 577,00 | 5 644,84 | 5 870,63 | 6 105,46 |

Анализ финансового плана и других источников, предлагаемых к корректировке инвестиционной программы на 2018 год показывает увеличение величины финансирования инвестиционной программы за счет текущей амортизации, учтенной в ценах (тарифах).

Долгосрочные параметры регулирования с применением метода долгосрочной индексации НВВ, для расчетов тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) применяются для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго» и «Комиэнерго» и предполагают ежегодную корректировку НВВ.

Размер амортизационных отчислений в качестве источника финансирования на 2018 год не превышает сумму, планируемую к учету в составе НВВ в тарифах на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2018 год по статье амортизация.

Финансирование инвестиционной программы обеспечено тарифными источниками финансирования, в первую очередь - амортизацией основных средств и прочими (нетарифными) источниками.

Источником финансирования изменений, вносимых в инвестиционную программу филиалов также является плата за технологическое присоединение.

Проект соответствует принятым и планируемым к принятию тарифно-балансовым решениям и обеспечен источниками финансирования.

Предложенная корректировка инвестиционной программы не окажет влияния на установленные на 2018 год тарифы на услуги по передаче электрической энергии (мощности), так как корректировка инвестиционной программы не является основанием для пересмотра действующих цен (тарифов) в электроэнергетике

При отклонении исполнения инвестиционной программы более чем на 10%, данная корректировка предполагает учет фактических значений исполнения инвестиционной программы за истекший финансовый год. Следовательно, при указанном отклонении исполнения инвестиционной программы в 2018 году, корректировку будет возможно осуществить уже при тарифном регулировании на 2020 год.

Метод доходности инвестиционного капитала (RAB) для расчетов тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) применяется для филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго».

Корректировка инвестиционной программы не повлияет на установленные на 2018 год тарифы на услуги по передачи электрической энергии (мощности).

Размер амортизации как основной источник финансирования доработанного проекта инвестиционной программы за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), предусмотрен в проекте инвестиционной программы, на уровне, указанного в финансовом плане указанных филиалов, что не повлияет существенно на рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на долгосрочный период регулирования.

Заемные средства как источник финансирования доработанного проекта ИПР не планируются.

    - Показатели финансово-экономического состояния

Основным требованием безубыточного функционирования предприятия в условиях рыночных отношений является хозяйственная и другая деятельность, обеспечивающая рентабельность и прибыльность. Хозяйственные мероприятия направлены на возмещение расходов полученными доходами, получение прибыли для удовлетворения экономических и социальных потребностей членов коллектива и материальных интересов собственника. Показателей для характеристики деятельности существует множество, в частности к ним относят валовой доход, товарооборот, рентабельность, прибыль, издержки, налоги и другие характеристики. Для всех видов предприятий выделены основные финансовые показатели деятельности организации:

•	финансовая устойчивость;

•	ликвидность;

•	рентабельность;

•	деловая активность.

Представленный анализ финансового положения и эффективности деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» выполнен за период 01.01.2016–31.12.2017 г. (2 года). Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» отнесена к отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.

Таблица № 17 – Структура имущества и источники его формирования

| Показатель | Значение показателя |  |  |  | Изменение за анализируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  | тыс. руб. | ± % |
|  | 31.12.2016 | 31.12.2017 | на начало | на конец | (гр.3-гр.2) | ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  |  |  | (31.12.2016) | (31.12.2017) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актив |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внеоборотные активы | 42 727 166 | 44 798 746 | 73,3 | 83,0 | 2 071 580 | 4,8 |
| в том числе: | 40 730 713 | 42 342 058 | 69,9 | 78,5 | 1 611 345 | 4,0 |
| основные средства |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы | 354 | 276 | 0,0 | 0,0 | -78 | -22,0 |
| 2. Оборотные, всего | 15 565 173 | 9 152 361 | 26,7 | 17,0 | -6 412 812 | -41,2 |
| в том числе: | 808 615 | 787 908 | 1,4 | 1,5 | -20 707 | -2,6 |
| запасы |  |  |  |  |  |  |
| дебиторская задолженность | 13 459 391 | 7 182 030 | 23,1 | 13,3 | -6 277 361 | -46,6 |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 337 296 | 61 594 | 0,6 | 0,1 | -275 702 | -81,7 |
| Прочие оборотные активы | 598 745 | 837 976 | 1,0 | 1,6 | 239 231 | 40,0 |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 27 656 147 | 25 103 512 | 47,4 | 46,5 | -2 552 635 | -9,2 |
| Справочно: Чистые активы | 27 682 821 | 25 127 347 | 47,5 | 46,6 | -2 555 474 | -9,2 |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 19 121 628 | 12 096 857 | 32,8 | 22,4 | -7 024 771 | -36,7 |
| в том числе: | 14 319 493 | 8 500 000 | 24,6 | 15,8 | -5 819 493 | -40,6 |
| заемные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 11 514 564 | 16 750 738 | 19,8 | 31,0 | 5 236 174 | 45,5 |
| в том числе: | 224 128 | 5 806 265 | 0,4 | 10,8 | 5 582 137 | 2490,6 |
| заемные средства |  |  |  |  |  |  |
| Валюта баланса | 58 292 339 | 53 951 107 | 100,00 | 100,00 | -4 341 232 | -7,4 |

Активы на 31 декабря 2017 г. характеризуются соотношением: 83% внеоборотных активов и 17% текущих. Активы организации за два года уменьшились на 4 341 232 тыс. руб. (на 7,4%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации (уменьшился на 2 552 635 тыс. руб.).

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:

Рис. 30 – Структура активов Общества на 31 декабря 2017г.

Снижение активов организации связано, в основном, со снижением показателя по строке «дебиторская задолженность» на 6 277 361 тыс. руб. (или 90,3% вклада в снижение активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

•	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 2 561 271 тыс. руб. (39,5%)

•	кредиторская задолженность – 337 564 тыс. руб. (31,3%)

•	долгосрочные заемные средства – 5 819 493 тыс. руб. (22,5%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «основные средства» в активе и «краткосрочные заемные средства» в пассиве (+1 611 345 тыс. руб. и + 5 582 137 тыс. руб. соответственно).

На последний день анализируемого периода собственный капитал организации равнялся 25 103 512,0 тыс. руб. За анализируемый период (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.) произошло ощутимое падение собственного капитала на 2 552 635,0 тыс. руб., или на 9,2%.

Таблица № 18 – Оценка стоимости чистых активов организации

| Показатель | Значение показателя |  |  |  | Изменение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  | тыс. руб. | ± % |
|  | 31.12.2016 | 31.12.2017 | на начало | на конец | (гр.3-гр.2) | ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  |  |  | (31.12.2016) | (31.12.2017) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чистые активы | 27 682 821 | 25 127 347 | 47,5 | 46,6 | -2 555 474 | -9,2% |
| 2. Уставный капитал | 9 578 592 | 9 578 592 | 16,4 | 17,8 | 0 | 0,0% |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 18 104 229 | 15 548 755 | 31,1 | 28,8 | -2 555 474 | -14,1% |

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2017 значительно (на 161,8%) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако следует отметить снижение чистых активов на 9,2% в течение анализируемого периода. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации.

Рис. 31 – Динамика чистых активов и уставного капитала

Показатель финансовой устойчивости характеризует степень соотношения собственных средств организации и заемных капиталов, в частности, сколько приходится позаимствованных средств на 1 рубль денег, вложенных в материальные активы.

Таблица № 19 – Анализ финансовой устойчивости организации. Основные показатели финансовой устойчивости организации

| Показатель | Значение показателя |  | Изменение показателя | Описание показателя и его нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2016 | 31.12.2017 | (гр.3-гр.2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент автономии | 0,47 | 0,47 | 0,00 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,55 (оптимальное 0,65-0,8). |
| 2. Коэффициент финансового левериджа | 1,11 | 1,15 | 0,04 | Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 0,25-0,54). |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,97 | -2,15 | -1,18 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1. |
| 4. Индекс постоянного актива | 1,54 | 1,78 | 0,24 | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. |
| 5. Коэффициент покрытия инвестиций | 0,80 | 0,69 | -0,11 | Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,85 и более. |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,54 | -0,78 | -0,24 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более. |
| 7. Коэффициент мобильности имущества | 0,27 | 0,17 | -0,10 | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. |
| 8. Коэффициент мобильности оборотных средств | 0,03 | 0,01 | -0,02 | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
| 9. Коэффициент краткосрочной задолженности | 0,38 | 0,58 | 0,20 | Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. |

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2017 составил 0,47. Полученное значение говорит о недостаточной доле собственного капитала (47%) в общем капитале организации. Коэффициент автономии за последний год не претерпел изменений.

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

Рис. 32 – Структура капитала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2017 составил -2,15, однако на начало анализируемого периода (31.12.2016) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составлял -0,97 (т.е. уменьшение на 1,18). На последний день анализируемого периода значение коэффициента характеризуется как явно несоответствующее принятому нормативу. В течение всего проанализированного периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение, не соответствующее нормативу.

За весь анализируемый период имело место несущественное падение коэффициента покрытия инвестиций – до 0,69. Значение коэффициента на последний день анализируемого периода ниже нормативного значения (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет только 69%).

Таблица № 20 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

| Показатель собственных оборотных средств (СОС) | анализируемый период |  | Излишек (недостаток) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2016 | (31.12.2017) | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов) | -15 071 019 | -19 695 234 | -15 879 634 | -20 483 142 |
| СОС2(рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital) | 4 050 609 | -7 598 377 | 3 241 994 | -8 386 285 |
| СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам) | 4 274 737 | -1 792 112 | 3 466 122 | -2 580 020 |

Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои значения.

Рис. 33 – Собственные оборотные средства (СОС) организации

Коэффициенты ликвидности помогают определить способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Таблица 21 – Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель ликвидности | Анализируемый период |  | Изменение показателя (гр.3 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2016 | 31.12.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 1,5 | 0,6 | -0,9 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: не менее 1,7. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0,09 | 0,06 | -0,04 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,004 | -0,036 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. |
|  |  |  |  | Нормальное значение: 0,2 и более. |

На 31.12.2017 при норме 1,7 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 0,6. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за год коэффициент снизился на -0,9.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме – 0,06 при норме 1. Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В течение рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности принимал как позитивные значения, так и значения, не соответствующие установленному нормативу.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило -0,004. При этом c начала периода коэффициент абсолютной ликвидности практически не изменился.

Таблица № 22 – Обзор результатов деятельности организации

| Показатель | Значение показателя, тыс. руб. |  | Изменение показателя |  | Средне- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | годовая |
|  | 2016 | 2017 | тыс. руб. | ± % | величина, тыс. руб. |
|  |  |  | (гр.3 - гр.2) | ((3-2) : 2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выручка | 42 432 513 | 44 307 449 | 1 874 936 | 4,4 | 43 369 981 |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | -39 337 551 | -41 201 074 | -1 863 523 | 4,7 | -40 269 313 |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) | 3 094 962 | 3 106 375 | 11 413 | 0,4 | 3 100 669 |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -727 784 | -4 531 437 | -3 803 653 | 522,6 | -2 629 611 |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) | 2 367 178 | -1 425 062 | -3 792 240 | -160,2 | 471 058 |
| 5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | 6 618 674 | 3 003 192 | -3 615 482 | -54,6 | 4 810 933 |
| 6. Проценты к уплате | -1 622 221 | -1 407 514 | 214 707 | -13,2 | -1 514 868 |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | -288 068 | 391 114 | 679 182 | -235,8 | 51 523 |
| 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) | 456 889 | -2 441 462 | -2 898 351 | -634,4 | -992 287 |
| Справочно: | 456 889 | -2 441 462 | -2 898 351 | -634,4 | -992 287 |
| Совокупный финансовый результат периода |  |  |  |  |  |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | 29 113 | -2 561 271 | х | х | х |

За 2017 год значение выручки составило 44 307 449 тыс. руб. За анализируемый период (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.) годовая выручка слабо выросла (на 1 874 936 тыс. руб., или на 4,4%).

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Проверка взаимосвязей показателей формы №1 и формы №2 за последний отчетный период в целом подтвердила формальную корректность отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств. Однако следует отметить, что характер взаимосвязей указанных показателей все же говорит о некоторых отступлениях от правил ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". С одной стороны, характер взаимозависимости показателей говорит о сальдированном отражении в Балансе отложенных налоговых активов и обязательств, что допустимо в соответствии с п. 19 ПБУ 18/02. С другой – в Балансе имеются остатки одновременно и по строке 1180 "Отложенные налоговые активы", и по строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства".

Рис. 34 – Динамика выручки и прибыли (убытков) Общества

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает не только степень эффективности применения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и использование природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несет в себе каждая полученная денежная единица.

Таблица 23 – Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) |  | Изменение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | коп. | ± % |
|  |  |  | (гр.3 - гр.2) | ((3-2) : 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%. | 7,3 | 7,0 | -0,3 | -3,9 |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | 5,6 | -3,2 | -8,8 | ↓ |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). | 1,1 | -5,5 | -6,6 | ↓ |
| Справочно: | 7,9 | 7,5 | -0,4 | -5,1 |
| Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. | 1,7 | -1,0 | -2,5 | ↓ |

Только первый показатель рентабельности за 2017 год, приведенный в таблице, имеет положительные значения, поскольку организацией за данный период получена прибыль от продаж. Однако в целом от финансово-хозяйственной деятельности получен убыток, что и обусловило отрицательное значение двух других показателей рентабельности.

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 7,5% от полученной выручки. Однако имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2016 год (-5,1%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил -3,2%. То есть в каждом рубле выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» содержалось -3,2 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

Рис. 35 – Динамика показателей рентабельности продаж

Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие рентабельность использования, вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Таблица № 24 – Рентабельность использования, вложенного в предпринимательскую деятельность капитала

| Показатель рентабельности | Значение показателя, % |  | Изменение | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 1,7 | -9,7 | -11,4 | Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более. |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 | -4,5 | -5,3 | Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 8%. |
| Прибыль на задействованный капитал (ROCE) | 5,1 | -3,8 | -8,9 | Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. |
| Рентабельность производственных фондов | 7,6 | 7,5 | -0,1 | Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов. |
| Справочно: | 26,0 | 26,7 | 0,7 | Отношение выручки к средней стоимости основных средств. |
| Фондоотдача, коэфф. |  |  |  |  |

За последний год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил убыток в размере 9,7 руб. Снижение рентабельности собственного капитала за весь рассматриваемый период составило -11,4%.

Выводы по результатам анализа

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за два года.

Приведенные ниже 2 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют положительные значения:

•	чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины;

•	за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 получена прибыль от продаж (3 106 375 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+11 413 тыс. руб.).

Показатели финансового положения организации, имеющие неудовлетворительные значения:

•	коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,47);

•	изменение собственного капитала практически соответствует общему изменению активов ПАО «МРСК Северо-Запада»;

•	не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;

•	коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 69% от общего капитала организации).

Данные показатели нельзя рассматривать, как окончательные и критичные.   Получение отрицательного финансового результата по передаче электрической энергии напрямую связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 5 395 млн руб., большая часть которого приходится на просроченную дебиторскую задолженность 
ПАО «Архэнергосбыт» (3 270 млн руб.).  21 декабря 2017 года. Наблюдательный совет некоммерческого партнерства «Совет рынка» принял решение о лишении ПАО «Архэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в отношении ПАО «Архэнергосбыт» поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ разрешается территориальным сетевым организациям совмещать функции по передаче энергии и купле-продаже электрической энергии в случае, если им присвоен статус гарантирующего поставщика или они осуществляют функции энергосбытовой организации.

Сетевой организации осуществляется передача прав и обязанностей, связанных с торговлей электрической энергией и (или) мощностью в зоне деятельности ГП на ОРЭМ и РРЭ, но на срок, который не может быть более 12 месяцев со дня присвоения ей статуса ГП соответствующим решением.

ПАО «МРСК Северо-Запада» исполняет функции гарантирующего поставщика электрической энергии в регионах СЗФО:

Вологодская область:

ПАО «МРСК Северо-Запада» временно приняло функции ГП в регионе с 1 апреля 2018 г. после лишения статуса субъекта оптового рынка предыдущего гарантирующего поставщика ПАО «Вологодская сбытовая компания» в связи с крупной задолженностью. Согласно действующему законодательству, сетевая организация производила и будет производить расчеты с потребителями за электроэнергию до момента определения даты работы нового гарантирующего поставщика. Согласно приказу Минэнерго России от 29 октября 2018 г. № 938, победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Вологодской области признано ООО «Северная сбытовая компания», входящее в группу «Интер РАО».

Архангельская область:

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 №1202 статус гарантирующего поставщика (ГП) электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» с 1 января 2018 г. присвоен публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

21 декабря 2017 года Наблюдательный совет некоммерческого партнерства «Совет рынка» принял решение о лишении ПАО «Архэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в отношении ПАО «Архэнергосбыт» поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Приказом Минэнерго России от 14 сентября 2018 года № 763 статус гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 1 октября 2018 года присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

В силу п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение № 34н) Общество обязано создавать резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением. Величина дебиторской задолженности показывается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы резервов по сомнительным долгам, что позволяет отражать реальное финансовое состояние организации.

Таким образом, по итогам 2017 (без учета создания резерва по сомнительны долгам) чистая прибыль Общества от оказания услуг по передаче э/э, обеспеченная денежным потоком, составила 1 339 млн руб.

При этом создание резерва приводит к ухудшению бухгалтерского финансового результата, но не связано с реальным отвлечением финансовых ресурсов.

    - Показатели финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР

Проанализировать данные показателей финансово-экономического состояния с учетом оценки возможности привлечения инвестиций для целей финансирования ИПР Общества можно после проведения Обществом заключительного этапа учетной работы и обобщения сведений об имущественном и финансовом состоянии компании и предоставления бухгалтерской отчетности за 2017 год, демонстрирующей фактическое положение дел на предприятии и отражающих итоги производственно-финансовой деятельности. Поэтому эксперты провели предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Рентабельность собственного капитала – по сути главный показатель для стратегических инвесторов. Данный показатель определяет эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Собственники получают рентабельность от инвестиций в виде вкладов в уставный капитал. Они жертвуют теми средствами, которые формируют собственный капитал организации и получают взамен права на соответствующую долю прибыли.

С позиции собственников рентабельность наиболее достоверно отображается в виде рентабельности на собственный капитал. Показатель важен для акционеров компании, так как характеризует прибыль, которую собственник получит с рубля инвестиций в предприятие.

В целом анализ относительных показателей за 2017 год свидетельствует о том, что у Общества в ближайшее время может не хватить средств для бесперебойного ведения деятельности, своевременного погашения текущих обязательств перед кредиторами.

Анализ финансовой отчетности должен использоваться на постоянной основе в качестве периодического мониторинга (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т. д.) деятельности предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -2,15 и он снижается относительно 2016 года.

Доля собственного капитала в валюте баланса составляет 47%, долгосрочных обязательств – 22%, краткосрочных обязательств – 31%, поэтому из-за высокой зависимости организации от заемного капитала, и низкого коэффициента покрытия инвестиций привлечение дополнительных заемных средств для организации не является целесообразным.

7.4 Проверка показателей проектов в сфере технологического присоединения

Доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, в форме №1 содержит 202 проекта в сфере технологического присоединения.

Таблица № 26 – Группы ИП в сфере технологического присоединения в доработанном проекте изменений ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада»

| № | Номер группы ИП | Наименование ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| 2 | Х.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
| 3 | Х.1.3.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |
| 4 | Х.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| 5 | Х.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |

7.4.1. Технические показатели объектов

Таблица № 27 – технические характеристики ИП в сфере технологического присоединения

|  |  |  | Характеристики объекта электроэнергетики ИП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы ИП | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" | План/ коррект. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт./комплект | га. | т.у. |
| 1 | Мурманская область | план | 165,36 | 70,36 | 5,55 | 116,43 | 125,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 96,30 | 82,35 | 25,17 | 276,94 | 192,22 | 0,00 | 21,13 |
| 1.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 70,36 | 0,00 | 94,43 | 125,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 82,35 | 0,00 | 276,94 | 192,22 | 0,00 | 21,13 |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 164,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 96,30 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 2,72 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Псковская область | план | 56,16 | 9,99 | 12,31 | 282,66 | 288,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 56,81 | 40,73 | 17,56 | 1131,32 | 352,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 282,66 | 287,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 40,73 | 0,00 | 1131,32 | 352,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 48,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,38 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 16,32 | 0,00 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 17,25 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Республика Карелия | план | 64,63 | 18,75 | 34,04 | 422,68 | 97,65 | 0,00 | 2,80 |
|  |  | корр. | 22,55 | 86,66 | 41,09 | 744,33 | 132,42 | 0,00 | 26,61 |
| 3.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 422,68 | 62,92 | 0,00 | 2,80 |
|  |  | корр. | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 744,33 | 132,42 | 0,00 | 26,61 |
| 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое | план | 63,40 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 34,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | перевооружение | корр. | 18,01 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 1,37 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 1,37 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 1,09 | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 7,73 | 0,00 | 32,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Архангельская область | план | 31,86 | 73,80 | 29,10 | 189,34 | 182,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 60,69 | 67,36 | 50,37 | 599,23 | 225,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 179,46 | 164,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 67,36 | 0,00 | 599,23 | 225,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 31,86 | 30,00 | 19,47 | 2,05 | 15,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 59,57 | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 5,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 2,24 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Новгородская область | план | 40,04 | 36,66 | 3,79 | 603,34 | 95,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | -23,29 | 59,89 | 5,13 | 1041,79 | 139,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 36,66 | 1,08 | 603,34 | 95,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 1041,79 | 139,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 159,36 | 0,00 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | -93,97 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 0,40 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,40 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Вологодская область | план | 160,90 | 70,26 | 15,65 | 55,09 | 126,76 | 0,00 | 7,25 |
|  |  | корр. | 192,80 | 152,34 | 48,69 | 536,66 | 307,77 | 0,00 | 26,29 |
| 6.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 70,26 | 0,00 | 55,09 | 126,76 | 0,00 | 7,25 |
|  |  | корр. | 0,00 | 152,34 | 0,00 | 536,66 | 307,77 | 0,00 | 26,29 |
| 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 160,90 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 192,80 | 0,00 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Республика Коми | план | 22,40 | 206,10 | 186,83 | 470,07 | 357,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 3,86 | 240,79 | 211,16 | 861,17 | 545,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Технологическое присоединение | план | 0,00 | 206,10 | 0,00 | 470,07 | 357,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 240,79 | 0,00 | 861,17 | 545,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | план | 7,10 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | -24,11 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами | план | 14,20 | 0,00 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | перспективного развития электроэнергетики | корр. | 14,20 | 0,00 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | план | 2,20 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 2,20 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Прочие инвестиционные проекты | план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | корр. | 25,33 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Технические показатели проектов соответствуют сведениям, содержащимся в документах входящих в состав материалов, обосновывающих ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.4.2. Состав выполняемых мероприятий

Таблица № 28 – Группы ИП в сфере технологического присоединения

| Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Колэнерго | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Псковэнерго | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Карелэнерго | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
|  | 3.1.3.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |
|  | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Архэнерго | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Новгородэнерго | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
|  | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
| Вологдаэнерго | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам |
|  | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |
| Комиэнерго | 7.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт |
|  | 7.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения |

Состав мероприятий ИП в сфере технологического присоединения был проанализирован на основе обосновывающих материалов проектов. Мероприятия обеспечивают достижение значений количественных показателей, характеризующих цели ИП.

7.5 Показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения

7.5.1. Количественные показатели

Таблица № 29 – Значения количественных показателей в сфере технологического присоединения

| № | Период | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 10 169,00 | 10 407,00 | 5 212,00 | 1 787,00 |
| 2 | 2016 | 6 562,00 | 9 601,00 | 1 948,00 | 2 072,00 |
| 3 | 2017 | 7 507,00 | 10 344,00 | 1 068,00 | 2 400,00 |
| 4 | 2018 | 9 198,00 | 11 305,00 | 563,00 | 580,00 |
| 5 | 2019 | 8 924,00 | 9 541,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6 | 2020 | 8 627,00 | 9 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2021 | 8 607,00 | 9 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 942,00 | 8 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2023 | 901,00 | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2024 | 902,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2025 | 869,00 | 8 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 63 208,00 | 105 806,00 | 8 791,00 | 7 439,00 |

Рис. 37 – Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

Рис. 38 – показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения

7.5.2. Целевые показатели

Целевые показатели, характеризующие уровень качества технологического присоединения сформированы обосновано. Их значения базируются на данных из паспортов ИП.

Кроме этого, проекты в сфере технологического присоединения оказывают влияние на следующие показатели.

Таблица № 30 – Влияние ИП в сфере технологического присоединения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 4 | Показатель максимальной мощности энергопринимающ. устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  |
| 5 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  |
| 6 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 7 | Показатель замены выключателей |  |
| 8 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  |
| 9 | Показатель замены линий электропередач |  |
| 10 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 11 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 12 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 13 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |
| 14 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 15 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Не оказывает влияния |

7.6 Оценка обоснованности проектов для целей реконструкции, модернизации и технического перевооружения основных средств

7.6.1 Необходимость и достаточность мероприятий для достижения целей проекта

Таблица № 31 – Группы ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения

| № | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций |
| 2 | Х.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |
| 3 | Х.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи |
| 4 | Х.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи |
| 5 | Х.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |
| 6 | Х.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ |
| 7 | Х.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше |
| 8 | Х.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ |
| 9 | Х.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ |
| 10 | Х.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств |
| 11 | Х.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств |

Таблица № 32 – Цели реализации инвестиционных проектов в целом

| № | Цели реализации инвестиционных проектов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |
| 2 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |
| 3 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
| 4 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |
| 5 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |
| 6 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| 7 | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |

Ниже приведены сведения о значениях количественных показателей, характеризующих достижение целей проектов в сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения.

Таблица № 33 – Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 4 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 5 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 6 | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  |
| 7 | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Не оказывает влияния |
| 8 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Не оказывает влияния |

Таблица № 34 – Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи |  |
| 3 | Показатель замены выключателей |  |
| 4 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  |
| 5 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Не оказывает влияния |

Таблица № 35 – Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 2 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |

Таблица № 36 – Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  |
| 3 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |

Таблица № 37 – Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Таблица № 38 – Количественные показатели инвестиций, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | Не оказывает влияния |

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |

Таблица № 38 –

Таблица № 39 – Показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Период | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | -46,23 | 0,00 | -8,17 | 0,00 |
| 2 | 2016 | -377,79 | -0,15 | -39,93 | -0,01 |
| 3 | 2017 | -206,62 | -0,82 | -11,83 | -0,36 |
| 4 | 2018 | -146,12 | -1,45 | -0,50 | -0,65 |
| 5 | 2019 | -208,46 | -2,49 | -14,19 | -0,87 |
| 6 | 2020 | -98,30 | -3,15 | -5,86 | -1,14 |
| 7 | 2021 | -105,04 | -3,53 | -10,76 | -1,22 |
| 8 | 2022 | -31,66 | -3,81 | -2,50 | -1,27 |
| 9 | 2023 | -138,66 | -4,38 | -1,83 | -1,36 |
| 10 | 2024 | -109,35 | -4,86 | -1,16 | -1,43 |
| 11 | 2025 | -32,62 | -5,53 | -2,09 | -1,55 |
| Итого: |  | -1 500,85 | -30,18 | -98,81 | -9,86 |

7.6.2 Соответствие мероприятий задачам проекта

Всего 2394 проектов в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения. В форме №12 содержатся сведения о задачах решаемых в рамках проектов. Мероприятия в рамках указанной группы проектов соответствуют решаемым задачам.

Таблица № 40 – Проекты в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения

| № | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения, шт | Номер группы ИП | ИП реконструкции, модернизации, технического перевооружения, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТП, РП | ЛЭП | Учет ЭЭ | Прочие объекты основных средств |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Колэнерго» | 190 | 1.2.1. | 121 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. |  | 31 |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1.2.4. |  |  |  | 33 |
| 2 | «Псковэнерго» | 409 | 2.2.1. | 31 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. |  | 193 |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 2.2.4. |  |  |  | 170 |
| 3 | «Карелэнерго» | 268 | 3.2.1. | 65 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. |  | 183 |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.4. |  |  |  | 18 |
| 4 | «Архэнерго» | 446 | 4.2.1. | 139 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2. |  | 174 |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. |  |  | 17 |  |
|  |  |  | 4.2.4. |  |  |  | 116 |
| 5 | Новгородэнерго | 369 | 5.2.1. | 82 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2. |  | 195 |  |  |
|  |  |  | 5.2.3. |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 5.2.4. |  |  |  | 86 |
| 6 | «Вологдаэнерго» | 271 | 6.2.1. | 38 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. |  | 219 |  |  |
|  |  |  | 6.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 6.2.4. |  |  |  | 9 |
| 7 | «Комиэнерго» | 441 | 7.2.1. | 128 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2. |  | 247 |  |  |
|  |  |  | 7.2.3. |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 7.2.4. |  |  |  | 61 |
| ИТОГО: |  | 2394 |  | 604 | 1242 | 55 | 493 |

7.6.3. Соответствие задач целям проекта

Задачи, решаемые в рамках ИП соответствуют целям ИП.

7.6.4. Проверка количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада» на достижение плановых значений количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующих цели инвестиционного проекта

Сведения о количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада», в отношении достижения плановых количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта, в распоряжение экспертов не поступало.

Экспертами, в отношении каждого проекта, проведена оценка достижения плановых количественных показателей инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта. Оценка произведена на основании сведений, содержащихся в обосновывающих материалах доработанного проекта корректировки ИПР и форме №1 ИПР.

Таблица № 41 – Влияние ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Не оказывает влияния |
| 4 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  |
| 5 | Показатель замены выключателей |  |
| 6 | Показатель замены линий электропередач |  |
| 7 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  |
| 8 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 9 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 10 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  |
| 11 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  |
| 12 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |
| 13 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 14 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта в обосновывающих материалах, соответствуют значениям количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов, содержащихся в форме №1 доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Произведена оценка вклада каждой группы ИП в достижение количественных показателей, а также сформирован механизм оценки вклада каждого ИП по всем группам инвестиционных проектов в общее значение количественных показателей по годам реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.6.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации

Экспертами проведена проверка сведений содержащихся в инвестиционных проектах на их соответствие сведениям в материалах доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе проверка производилась по ссылкам на сведения из открытых источников, таких как конкурсная документация на закупку товаров услуг, ПСД, технические задания и т.д..

В целом результаты проверки установили соответствие сведений, содержащихся в инвестиционных проектах, сведениям в материалах доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.7 Проверка обоснованности проектов, выполнение которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики

В составе доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» есть ряд ИП, обусловленных схемами и программами перспективного развития электроэнергетики и иными схемами развития коммунальной инфраструктуры.

7.8 Оценка обоснованности инвестиционных проектов, за исключением проектов в сферах технологического присоединения, реконструкции основных средств, перспективного развития электроэнергетики

7.8.1 Оценка необходимости и достаточности мероприятий для достижения целей и решения задач инвестиционных проектов

Таблица № 42 – Группы ИП кроме технологического присоединения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, обусловленных СиПР

| № | Номер группы ИП | Состав выполняемых мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Х.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |
| 2 | Х.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов |
| 3 | Х.6. | Прочие инвестиционные проекты |

Ниже приведены сведения о значениях количественных показателей, характеризующих достижение целей проектов, не относящихся к сферам технологического присоединения; реконструкции, модернизации и технического перевооружения; обусловленных схемами развития электроэнергетики регионов.

Таблица № 43 – Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Не оказывает влияния |
| 3 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 4 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 5 | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  |
| 6 | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Не оказывает влияния |
| 7 | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | Не оказывает влияния |
| 8 | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Не оказывает влияния |

Таблица № 44 – Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Не оказывает влияния |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи | Не оказывает влияния |
| 3 | Показатель замены выключателей | Не оказывает влияния |
| 4 | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Не оказывает влияния |
| 5 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | Не оказывает влияния |

Таблица № 45 – Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 2 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 3 | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | Не оказывает влияния |

Таблица № 46 – Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 2 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Не оказывает влияния |

Таблица № 47 – Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  |
| 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  |

Таблица № 48 – Количественные показатели инвестиций, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

| № | Наименование показателя | Значение показателя на конец ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | Не оказывают влияния |

7.8.2 Соответствие мероприятий задачам проекта

Всего 946 проекта не относящийся к сферам технологического присоединения; реконструкции, модернизации, технического перевооружения; обусловленных СиПР электроэнергетики. В форме №14 содержатся сведения о задачах, решаемых в рамках проектов. Мероприятия в рамках указанной группы проектов соответствуют решаемым задачам.

Таблица № 49 – ИП кроме технологического присоединения; реконструкции, модернизации, технического перевооружения; обусловленных СиПР

| Филиал | Номер группы ИП | ИП кроме технологического присоединения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, обусловленных СиПР (иные), шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочее новое строительство объектов ЭСХ | Покупка земельных участков для ИП | Прочие ИП | Исключенные |
| Колэнерго | 1.4. | 7 |  |  |  |
|  | 1.6. |  |  | 81 |  |
| Псковэнерго | 2.4. | 6 |  |  |  |
|  | 2.6. |  |  | 115 |  |
| Карелэнерго | 3.4. | 4 |  |  |  |
|  | 3.6. |  |  | 129 |  |
|  | 4.4. | 4 |  |  |  |
| Архэнерго | 4.5. |  | 1 |  |  |
|  | 4.6. |  |  | 227 |  |
| Новгородэнерго | 5.4. | 1 |  |  |  |
|  | 5.6. |  |  | 95 |  |
| Вологдаэнерго | 6.4. | 9 |  |  |  |
|  | 6.6. |  |  | 80 |  |
| Комиэнерго | 7.4. | 5 |  |  |  |
|  | 7.6. |  |  | 155 |  |
| Итого: | 915 | 32 | 1 | 882 |  |

7.8.3 Соответствие задач целям проекта

Задачи, решаемые в рамках ИП соответствуют целям ИП.

7.8.4 Проверка оценки вклада каждого инвестиционного проекта (выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада») в достижение плановых количественных показателей, в том числе, количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта

Сведения о количественной оценки, выполненной ПАО «МРСК Северо-Запада», в отношении достижения плановых количественных показателей каждого инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта, в распоряжение экспертов не поступало.

Экспертами, в отношении каждого инвестиционного проекта, проведена оценка достижения плановых количественных показателей инвестиционного проекта и их вклад в общие количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта. Оценка произведена на основании сведений, содержащихся в обосновывающих материалах доработанного проекта корректировки ИПР и форме №1 ИПР.

Таблица № 50 – Влияние ИП в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения на отдельные количественные показатели, характеризующие достижение целей таких проектов

| № | Показатель | Степень влияния ИП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  |
| 5 | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  |
| 6 | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  |

Количественные показатели, в том числе характеризующие цели инвестиционного проекта в обосновывающих материалах, соответствуют значениям количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов, содержащихся в форме №1 доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Произведена оценка вклада каждой группы ИП в достижение количественных показателей, а также сформирован механизм оценки вклада каждого ИП по всем группам инвестиционных проектов в общее значение количественных показателей по годам реализации ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.8.5 Проверка информации ИПР в отношении инвестиционного проекта, которая содержится в документах, указанных в ИПР в качестве источника такой информации

Экспертами проведена проверка сведений содержащихся в инвестиционных проектах на их соответствие сведениям в материалах доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе проверка производилась по ссылкам на сведения из открытых источников, таких как конкурсная документация на закупку товаров услуг, ПСД, технические задания и т.д..

В целом результаты проверки установили соответствие сведений, содержащихся в инвестиционных проектах, сведениям в материалах доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Технические показатели проектов соответствуют сведениям, содержащимся в документах входящих в состав материалов, обосновывающих ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.9 Оценка необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР

Оценка необходимости и достаточности ИП и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИП, выполнялась с учетом положений Приказа Министерства энергетики РФ от 29 ноября 2016 г. №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Для выполнения оценки использовались сведения формы №1 в отношении таких показателей как

- Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг,

- Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг.

Другим источником сведений о Целевых показателя ИП, таких как

- Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) [час/шт],

- Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi) [час],

- Средняя частота прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi) [шт],

Которые формируются в отношении каждого ИП, оказывающего влияние на указанные показатели, - является паспорт ИП, раздел 3.4 «Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии».

Паспорт ИП содержит сведения о Задачах, решаемых в рамках инвестиционного проекта, и описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта.

Обосновывающие материалы ИП содержат пояснительную записку к проектно-сметной документации, а также сведения, позволяющие получить доступ из открытых источников к отдельным разделам рабочего Проекта.

Экспертами выполнены проверка и анализ вышеуказанных материалов в отношении каждого ИП на предмет необходимости и достаточности технических решений для достижения количественных значений целевых показателей каждого ИП и их вклад в целевые показатели доработанного проекта корректировки ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Результатами проверки является положительное заключение о необходимости и достаточности проектов и технических решений, принятых в них для достижения целевых и количественных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.10 Подготовка предложений по внесению изменений

7.10.1 Перечень проектов

У Экспертов, выполнявших исследования документов в составе ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», нет предложений, связанных с внесением изменений в инвестиционную программу или связанных с доработкой ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

7.10.2 Технологические и конструктивные решения

При выполнении исследований в рамках «Технологической» составляющей аудита, экспертами проанализированы, в том числе, сведения, содержащиеся в открытых источниках информации, а именно в информационных системах в сфере закупок (официальные сайты). На данных ресурсах, в составе технических заданий на поставку или выполнение работ, присутствуют отдельные разделы утвержденной ПСД, по которым, в том числе, формируется мнение экспертов об обоснованности тех или иных конструктивных и технологических решений.

Технологические и конструктивные решения, применяемые в рассмотренных случаях носят традиционный, проверенный многолетним опытом, в том числе с учетом проработки в типовых альбомах и планшетах заводов изготовителей, характер.

Предлагаемые проектные решения не являются инновационными по своей сути, но базируются на использовании передовой элементной базы и оснастки. Технические показатели оборудования и систем в целом, связанные с энергоэффективностью и надежностью, в предлагаемых проектных решениях подтверждаются паспортами на оборудование заводов изготовителей. Одновременно, применяемое оборудование не является морально устаревшим.

7.10.3 Сроки реализации

Оценка сроков реализации проектов ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада», выполнялась с применением метода аналогов. Для сравнения использовались проекты аналоги, ранее завершенные по определенным направлениям (видам работ). Эксперты не располагают сведениями, полученными на базе представительной выборки из ранее завершенных проектов, которые бы свидетельствовали об излишнем завышении сроков выполнения текущих проектов в ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада».

Одновременно с этим эксперты обращают внимание или вносят предложение, с учетом проведенного анализа, - рекомендовать разработчикам ИПР и сотрудникам из числа тех, кто готовит отчеты о выполнении ИПР, формировать статистический массив данных о реализованных ранее проектах (в рамках ИПР) с указанием направлений таких проектов, сроков и факторов, влияющих на сроки реализации, с целью дальнейшего обоснования предполагаемых сроков реализации проектов будущих проектов при корректировке ИПР (как дополнительный способ проверки).

7.10.4 Экономическая эффективность

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг. в целом представляет собой комплекс мероприятий, направленных на  повышение надежности и улучшение качества работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях, расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке электроэнергии и мощности, а также включает приобретение оборудования, систем сбора данных, управления и мониторинга, а также спецтехники, необходимого сетевой организации в процессе эксплуатации электросетевого имущества.

Программа ориентирована на ввод новых мощностей, а также своевременную модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов для подключения новых потребителей и устранение энергодефицита.

В рамках финансово-экономической оценки доработанного инвестиционного проекта был проведен анализ чувствительности показателей экономической эффективности к изменению ключевых параметров инвестиционной программы.

Ключевыми параметрами, оказывающими наиболее существенное влияние на денежные потоки и показатели эффективности, являются:

- объемы дополнительного полезного отпуска;

- тариф на услуги по передаче электроэнергии;

- полные эксплуатационные расходы

- объем капитальных вложений

- ставка дисконтирования

Ключевыми результирующими показателями анализа чувствительности являются:

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- простой срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости.

При расчете экономической эффективности применяется ставка дисконтирования для электросетевого комплекса. Внутренняя норма доходности, при которой проект отвечает критериям соответствия экономически эффективным проектам, должна превышать ставку дисконтирования.

На рисунке 37 представлена диаграмма анализа инвестиционной программы. Принимая во внимание установленную ставку дисконтирования и допущения, использованные при моделировании денежных потоков в рамках базового сценария, большая часть проектов (93%) инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» являются экономически неэффективными: показатель NPV - отрицательный; IRR значительно ниже ставки дисконтирования, дисконтированный период окупаемости не может быть определен на горизонте прогнозирования.

Рис. 37 – Анализ инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на предмет эффективности

По данным рисунка 37 видно, что экономически эффективными являются 7% проектов.

Основной объем проектов, имеющих положительные значения основных показателей экономической эффективности, составляют проекты, реализация которых направлена на осуществление деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, на развитие и модернизацию учета электрической энергии (коммерческий учет).

Перечень проектов, с наиболее положительными показателя экономической эффективности:

| Наименование инвестиционного проекта | Освоение капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) | NPV, млн. руб. | IRR, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | 711 | 950 | 38 |
| Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | 702 | 1017 | 37 |
| Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 56,45 км) | 679 | 1187 | 5341 |
| Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | 312 | 667 | 104 |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | 390 | 749 | 60 |
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверждённой 21.05.2015г.) | 263 | 163 | 33 |
| Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | 242 | 192 | 28 |
| Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА | 186 | 588 | 75 |
| Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (31954 шт.) | 488 | 22 | 17 |
| Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | 304 | 73 | 26 |
| Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | 66 | 62 | 33 |

В таблице 51 представлены данные об экономической эффективности проектов по филиалам.

Таблица 51 – данные об экономической эффективности проектов

| Критерий | Архэнерго | Вологдаэнерго | Карелэнерго | Колэнерго | КомиЭнерго | Новгородэнерго | Псковэнерго |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективные | 89 | 20 | 33 | 27 | 39 | 41 | 17 |
| Неэффективные | 658 | 404 | 403 | 300 | 673 | 453 | 581 |
| Итого | 747 | 424 | 436 | 327 | 712 | 494 | 598 |

На рисунке 38 представлено распределение эффективных проектов доработанной инвестиционной программы по филиалам.

Рис. 38 – Распределение эффективных проектов инвестиционной программы по филиалам, %

По данным рисунка 38 видно, что наибольшее число эффективных проектов приходится на филиалы «Архэнерго» (35%) и «Новгородэнерго» (16 %) проводимых мероприятий.

По данным рис. 37 можно сделать вывод, что экономическую эффективность имеет лишь 7 % мероприятий предусмотренных инвестиционной программой ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг.; 93% - не окупаются (срок окупаемости превышает горизонт планирования (15 лет); показатель NPV – отрицательный).

Рис. 39 – Окупаемость инвестиционной программы

По данным рисунка 39 видно, что большинство (96,9%) объектов, принадлежащих «Псковэнерго», не имеют экономической эффективности. А наибольшее количество (почти 12,3%) эффективных объектов принадлежит «Архэнерго».

В рамках финансово-экономической оценки инвестиционного проекта был проведен анализ чувствительности показателей экономической эффективности к изменению ключевых параметров инвестиционной программы.

В энергетической отрасли с учетом особенностей современного этапа развития экономики при значительной продолжительности реализации проектов и связанной с этим неопределенности исходной информации представляется целесообразным считать наиболее значимым показатель срока окупаемости, который в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность проекта. На рисунке 40 представлен анализ эффективных проектов инвестиционной программы по сроку окупаемости проектов с учетом дисконтирования.

Рис. 40 – Анализ эффективных проектов по дисконтированному сроку окупаемости проектов

Из анализа инвестиционной программы можно сделать вывод об эффективности 248 проектов из 3738. По данным рисунка 40 видно, что у 46% проектов по критерию эффективные проекты приходится на проекты, дисконтированный срок окупаемости, которых менее 5 лет.

Следующим по значимости за этим показателем можно считать IRR, так как этот показатель определяет запас «экономической устойчивости» проекта. Распределение проектов по уровню IRR представлено на рисунке 41.

Рис. 41 – Распределение эффективных проектов по уровню IRR, %

По данным рисунка 41 видно, что 64% проектов по критериям, как эффективные, имеют высокий уровень внутренней нормы доходности. Высокий уровень IRR показывает высокую доходность проектов.

Следующим по значимости за этим показателем можно считать чистую приведенную стоимость (NPV). Необходимость расчета NPV отражает тот экономический факт, что сумма, которой мы располагаем в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, которая появится в будущем

На рисунке 42 показано распределение проектов по уровню NPV.

Рис. 42 – Распределение эффективных проектов по уровню NPV, %

По данным рисунка видно, что 42 процентов проектов в стоимостной категории от 100 млн. руб. по критериям, как эффективные, имеют максимальное значение NPV. В том числе 8 проектов из них имеют внутреннюю норму доходности менее 50% и лишь 3 проекта более 1000%. Максимальная чистая приведенная стоимость объясняется только тем, что эти проекты самые крупные.

Об экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы Исполнитель делает вывод об отсутствии положительного эффекта в части увеличения денежного потока, и о наличии эффекта только с точки зрения сохранения величины операционных затрат (полных эксплуатационных расходов) общества на прежнем уровне, т.е. их не увеличении.

Ввиду того, что тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового дохода сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки должны быть равны друг другу. Отсюда можно сделать вывод, что реализация проекта при отсутствии подключаемой нагрузки окажет повышающее воздействие на формирование тарифа в будущем, что определяет низкую экономическую эффективность реализации проекта для потребителей.

Однако реализация мероприятий инвестиционной программы позволит снизить количество аварийных отключений потребителей и необходимость оплаты стоимости ущерба в связи с недополученной выручкой.

В результате развития основной сети может быть получено снижение затрат на транспорт электрической энергии, и соответственно, достигнута оптимизация тарифов на мощность и электроэнергию для всех потребителей, как региональных, так и потребителей, непосредственно выводимых на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

7.11. Проверка расчетов финансовых потребностей, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений

Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р, указывают проведение в составе ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) проверку расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены. (п.п.1в., 16л. указанных Методических рекомендаций).

Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. № 75 (далее – УНЦ).

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не должен превышать объем таких потребностей, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п.5. Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Таким образом, УНЦ определяют максимальный объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, учитываемых в тарифных решениях. Превышение полной стоимости мероприятия над УНЦ означает, что такая стоимость не может быть отражена в инвестиционной программе сетевой организации и учтена в объеме, превышающем УНЦ, в тарифном регулировании. Эти нормы пояснены также в письме Минэнерго России от 27.09.2016 г. №ВК-10299/09.

В результате проверки доработанного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы пришли к следующим выводам:

- В указанном проекте корректировки инвестиционной программы представлено всего 3547 инвестиционных проектов.  Из них 2766 проектов в предложениях по корректировке утвержденного плана не содержат информацию по оценке полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ.

УНЦ составлены в отношении следующих мероприятий:

- строительство (реконструкция) распределительного устройства электрической подстанции 10(6)-750 кВ;

- строительство (реконструкция) ячейки трансформатора ПС 35-750 кВ;

- строительство (реконструкция) комплектной трансформаторной подстанции, распределительного пункта 10(6) кВ;

- строительство (реконструкция) объектов капитального строительства установок компенсации реактивной мощности 6-750 кВ;

- строительство (реконструкция) ПС 35-750 кВ;

- строительство (реконструкция) воздушных линий электропередачи 6-750 кВ;

- строительство (реконструкция) кабельных линий электропередачи 6-500 кВ.

Таким образом, УНЦ не нормирован ряд мероприятий, в том числе в отношении электросетевых объектов классом напряжения 0, 4 кВ, затраты на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии и другие. В случае, если в составе инвестиционного проекта, включенного (или включаемого) в инвестиционную программу сетевой организации, присутствуют отдельные дорогостоящие объекты капитального строительства, стоимость которых не нормируется УНЦ, либо в смете заложены ненормируемые УНЦ мероприятия, то такие объекты или статьи расходов рекомендуется выделять в отдельные проекты, а расчеты производить только в отношении нормируемых УНЦ мероприятий для соблюдения норм законодательства Российской Федерации при утверждении инвестиционной программы.

Эти рекомендации указаны в письме Минэнерго России от 27.09.2016 г. №ВК-10299/09, а также прописаны в Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (п.5).

К примеру, в рассматриваемом проекте корректировки инвестиционной программы присутствует следующие проекты, содержащие не нормируемые УНЦ мероприятия:

- Строительство, реконструкция, модернизация электросетевых объектов классом напряжения 0,4 кВ. Приводим следующие примеры:

Таблица № 52

| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 |
| --- | --- |
| Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 |
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 |
| Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 |

- Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение электросетевых объектов классом напряжения 10(6)-750 кВ, которые содержат ненормируемые УНЦ мероприятия. Приводим следующие примеры:

Таблица № 53

| Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС и реконструкцией ОИК на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 |
| Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (1 система) | I_000-22-1-03.13-0055 |
| Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 |

- Приобретение оборудования, спецтехники, устройств и механизмов. Приводим следующие примеры:

Таблица № 54

| Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 |
| --- | --- |
| Приобретение автомобиля бортового с КМУ КАМАЗ-43118 - 1 шт. | I_000-41-5-07.10-0029 |

- Затраты, связанные с модернизацией помещений зданий районов электрических сетей, зданий производственных отделений электрических сетей:

Таблица № 55

| Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 |
| --- | --- |
| Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 |
| Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 |
| Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 |

Данные инвестиционные проекты не предусматривают технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены, поэтому в рамках подобных инвестиционных проектов расчеты по УНЦ не производятся согласно действующему в области инвестиционных программ законодательству.

- В доработанном проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы присутствуют проекты с мероприятиями, которые нормируются УНЦ, но данные проекты планируются к исключению из инвестиционной программы. В связи с изложенным считаем, что по данным проектам нет возможности сделать оценку полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ, т.к. нет данных для расчета стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет.

Приведем следующие примеры:

Таблица № 56

| Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 |
| Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 |

- 783 инвестиционных проекта  корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы подлежат проверке по оценке полной стоимости инвестиционного проекта в соответствие с УНЦ. Первоначально в каждом из указанных проектов рассмотрены объемы финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта, и объемы финансовых потребностей, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства и проведена математическая сверка этих двух ценовых параметров.

В итоге сделан вывод о том, что каждый из указанных проектов соответствует требованию не превышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

- При расчете объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ необходимо определиться с использованными при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и соответствующих им укрупненных нормативах цены.

В представленных обосновывающих материалах к инвестиционным проектам представлен достоверный документ, на основании которого приняты технические характеристики объекта при оценке стоимости по УНЦ, а именно приказ либо распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» об утверждении проектно-сметной документации с указанием технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной документации данный документ считаем первоочередным) либо распоряжение об утверждении технических характеристик с приложением, в котором указаны количественные и качественные характеристики данного инвестиционного проекта.

Обосновывающие документы содержат наименование, соответствующее наименованию инвестиционного проекта, имеют соответствующие реквизиты, а также содержат информацию о технических характеристиках объекта, в том числе обосновывающие объемы строительства.

- Заявленная стоимость мероприятий в соответствие с УНЦ рассчитана с помощью рекомендуемой Минэнерго России формы 20 «Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики». Заполнение формы соответствует Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (Приложение №20 к приказу Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. N 380).

Расчеты выполнены согласно п. 115 Правил заполнения форм раскрытия. Определены объемы финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены, а также в прогнозных ценах соответствующих лет, определяемые по формуле, указанной в данных правилах. Кроме того, определены объемы финансовых потребностей, необходимые для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены на основе предложений сетевой организации по корректировке значений технических, количественных и иных показателей типовых технологических решений капитального строительства инвестиционного проекта, определенных в результатах расчета таких финансовых потребностей, раскрываемых сетевой организацией в соответствии с абзацем пятым подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации в составе информации о проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, а также предложений сетевой организации по корректировке планируемых объемов финансирования инвестиций по инвестиционному проекту также в двух уровнях цен. Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен выполнен на основе индексов-дефляторов по виду деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» согласно публикациям Минэкономразвития России и приведены в форме раскрытия 17.

При наличии утвержденного плана приведены результаты расчетов полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цены плановые и для предложения по корректировке, т.е. заполнены соответствующие столбцы в формах раскрытия.

Представленные расчеты соответствуют техническим характеристикам, указанным в обосновывающих документах. На основе параметров инвестиционного проекта, определенных в данных обосновывающих документах для расчета выбраны соответствующие укрупненные нормативы цены. Данные выводы, рассмотрим на выборочных примерах.

  - Строительство и реконструкция кабельных линий.

Согласно п.18 УНЦ объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) КЛ 6-500 кВ определяется на основе параметров инвестиционного проекта и включает в себя следующие нормативы цены: КЛ, на подготовку места прокладки КЛ (траншея), выполнения специального перехода методом горизонтально направленного бурения, затраты на проектно-изыскательские работы. В расчетах учтены данные составляющие в соответствие с уровнем напряжения, сечением жилы кабеля, материала жилы кабеля и условиям прокладки кабельной линии. Расчеты произведены для утвержденного плана (если в утвержденной ранее инвестиционной программе данный проект присутствовал) и для предложения по корректировке инвестиционного проекта. Итоговый объем финансовых потребностей рассчитан в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены, а также в прогнозных ценах соответствующих лет.

Приведем примеры расчета по УНЦ для строительства кабельной линии для подтверждения сделанного вывода.

    - Инвестиционный проект I_000-11-1-02.31-2304 «Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км)».  В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приложения №65 к распоряжению ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.01.2017 г. №1.

Согласно технико-экономическим показателям, указанным в приложении к распоряжению в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрено строительство кабельной линии на уровне напряжения 10 кВ сечением жилы кабеля 240 мм2 протяженностью 2,8 км. Условия прокладки кабельной линии следующие: 2,8 км трассы в траншее. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ: К-1, К-3, П-5. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

    - Инвестиционный проект G_000-13-1-01.32-0313 «Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области(7,5 км)».  В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приложения №44 к распоряжению ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.10.2016 г. №283.

Согласно технико-экономическим показателям, указанным в распоряжении в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрено строительство кабельной линии на уровне напряжения 10 кВ сечением жилы кабеля 120 мм2 протяженностью 6,1 км. Условия прокладки кабельной линии следующие: 6,1 км в траншее. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ: К-1, К-3, П-5. Расчет произведен для утвержденного плана и предложения по корректировке инвестиционного проекта, т.к. данный инвестиционный проект ранее был утвержден и представлен к корректировке. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

  - Строительство и реконструкция воздушных линий.

Согласно п.17 УНЦ объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) ВЛ 6-750 кВ определяется на основе параметров инвестиционного проекта и включает в себя следующие нормативы цены: ВЛ, затраты на демонтаж ВЛ, затраты на проектно-изыскательские работы. В расчетах учтены данные составляющие в соответствие с регионом, уровнем напряжения, сечением фазного провода. Расчеты произведены для утвержденного плана (если в утвержденной ранее инвестиционной программе данный проект присутствовал) и для предложения по корректировке инвестиционного проекта. Итоговый объем финансовых потребностей рассчитан в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены, а также в прогнозных ценах соответствующих лет.

Приведем примеры расчета по УНЦ для строительства воздушной линии для подтверждения сделанного вывода.

    - Инвестиционный проект I_000-55-2-01.32-1849 «Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе». В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 г. №502 с учетом изменений по приказу филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.02.2018 №60.

Согласно технико-экономическим показателям, описанным в приказе в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрено строительство одноцепной воздушной линий на уровне напряжения 10 кВ сечением фазного провода 70 мм2 (провод СИП-3) протяженностью 4,786 км и сечением фазного провода 50 мм2 (провод СИП-3) протяженностью 7,165 км. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ: Л-1, П-3. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

    - Инвестиционный проект F_000-21-1-01.12-0004 «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км». В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.08.2014 г. №348.

Согласно технико-экономическим показателям, описанным в приказе в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрена реконструкция двухцепной воздушной линий 110 кВ протяженностью 8,179 км. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ: Л-2, Д-1, П-3. Расчет произведен для утвержденного плана и предложения по корректировке инвестиционного проекта, т.к. данный инвестиционный проект ранее был утвержден и представлен к корректировке. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

  - Строительство (реконструкция) трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.

Объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию) трансформаторных подстанций, распределительных пунктов определяется согласно п. 9-16 сборника УНЦ на основе параметров инвестиционного проекта. В расчетах учтены необходимые составляющие в соответствие с уровнем напряжения, мощностью,  количеством силовых трансформаторов, типу проектируемой ТП и т.п. Итоговый объем финансовых потребностей рассчитан в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены, а также в прогнозных ценах соответствующих лет.

Приведем примеры расчета по УНЦ для строительства (реконструкция) трансформаторных подстанций, распределительных пунктов для подтверждения сделанного вывода.

    - Инвестиционный проект F_000-63-1-03.13-0185 «Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Районная» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА». В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от  15.08.2017 г. № 319 с учетом изменений по приказу ПАО «МРСК Северо-Запада» от  15.03.2018 г. № 122.

Согласно технико-экономическим показателям, указанным в распоряжении в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрено замена ячейки трансформатора Т110/НН мощностью 40 МВА. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ: Т-1, Б-1, П-2. Расчет произведен для утвержденного плана и предложения по корректировке инвестиционного проекта, т.к. данный инвестиционный проект ранее был утвержден и представлен к корректировке. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

    - Инвестиционный проект I_000-52-1-03.31-0985 «Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора». В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.06.2012 г. №126.

Согласно технико-экономическим показателям, описанным в указании в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрена реконструкция РП 10 кВ в части замены ячеек выключателя 10 кВ в количестве 19 штук и реконструкция секционного выключателя в количестве 1 шт. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ для реконструкции РП 10 кВ: В-2. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

    - Инвестиционный проект F_000-55-1-03.13-1151 «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС)». В рамках данного инвестиционного проекта технические параметры определены согласно приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» «Об утверждении проекта и сметных расчетов» от 10.01.2017 г. №05.

Согласно технико-экономическим показателям, указанным в приказе в составе мероприятий данного инвестиционного проекта предусмотрена реконструкция ПС 110/10 кВ в части замены ячеек выключателя 110 кВ в количестве 2 штуки и замены ячеек выключателя 10 кВ в количестве 19 штук. В соответствие с данными параметрами при расчете использованы соответствующие нормативы цены по следующим таблицам сборника УНЦ для реконструкции ПС 110/10 кВ: В-1, В-2, Б-1, П-2. Расчет произведен для утвержденного плана и предложения по корректировке инвестиционного проекта, т.к. данный инвестиционный проект ранее был утвержден и представлен к корректировке. Итоговый расчет в прогнозных ценах соответствующих лет выполнен в соответствие с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия.

- В доработанном проекте корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Север-Запада» на 2016 – 2025 годы по 465 проектам представлено изменение объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства, определенные в соответствии с укрупненными нормативами цены в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (на 01.01.2015 г.). Результаты расчетов объемов финансовых потребностей в соответствие с УНЦ изменились в связи с уточнением ранее утвержденных технических характеристик в рамках утвержденной инвестиционной программы. Причины следующие: разработка и утверждение проектно-сметной документации позже момента утверждения инвестиционной программы, разработка и утверждение скорректированной проектно-сметной документации, а также устранение технических ошибок.

Таким образом, по итогам рассмотрения представленного доработанного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы в рамках проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики делаем следующий вывод:

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий рассматриваемой корректировки инвестиционной программы не превышает объем таких потребностей, определенный в соответствии с утвержденными укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;

- информация об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики и их технических показателях по объектам представлена;

- расчеты произведены в соответствие с действующими в области инвестиционных программ нормативными документами и по соответствующим техническим показателям укрупненным нормативам цены.

7.12. Проверка обоснованности финансовых потребностей

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит инвестиционной программы включает в себя проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов.

Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включают в себя следующие составляющие (п.16м указанных методических указаний):

- результаты проверки соответствия материалов в составе инвестиционной программы (доработанного проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов;

- в случае если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям;

- предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

7.12.1. Проверка пояснительной записки, сметных расчетов требованиям законодательства РФ к определению ценовых и стоимостных показателей

Согласно п.13. Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, должны содержать сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту, и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов).

По результатам проверки материалов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов в рамках доработанного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы, инвестиционные проекты по признаку вида предоставленной ценовой информации можно дифференцировать на следующие основные группы.

- Инвестиционные проекты по приобретению технических средств, спецтехники, оборудования, устройств и механизмов.

В документах, обосновывающих стоимость данных инвестиционных проектов, в качестве источника ценовой информации представлены коммерческие предложения различных поставщиков, а также приложен сметный расчет стоимости на основании данных коммерческих предложений. Технические средства, оборудование в коммерческих предложениях идентичны, т.е. имеют одинаковые характерные для них основные признаки.

Коэффициент вариации цены, показывающий разброс выбранных ценовых предложений не превышает 33%, т.е. изменчивость вариационного ряда ценовых предложений является средней либо незначительной.

Для получения полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет применены индексы-дефляторы по виду деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» согласно публикациям Минэкономразвития России.

В части инвестиционных проектов рассчитать коэффициент вариации цены выбранных ценовых предложений не представляется возможным, т.к. обосновывающие документы содержат либо одно коммерческое предложение, либо договор поставки. Однако в связи с тем, что коммерческие предложения предоставлены по запросам ПАО «МРСК Северо-Запада» на конкретное оборудование, спецтехнику, устройства и механизмы, то предложение цен поставщиком наиболее полно учитывает характеристики приобретаемого оборудования, спецтехники, устройств и механизмов. То же самое относится и к предоставленным в обосновывающих документах договорам поставки.

Исходя из вышеизложенного делаем вывод, что по данной группе инвестиционных проектов материалы, обосновывающие стоимость предоставлены в полном объеме, т.е. содержат сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета.

Данные выводы рассмотрим на конкретных примерах инвестиционных проектов.

Таблица № 57

| Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | Источник ценовой информации – коммерческие предложения, коэффициент вариации 11% |
| --- | --- | --- |
| Приобретение автомобиля бортового с КМУ КАМАЗ-43118 - 1 шт. | I_000-41-5-07.10-0029 | Источник ценовой информации – договор поставки |
| Приобретение автомобиля КамАЗ-65221 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Источник ценовой информации – коммерческие предложения, коэффициент вариации 17,34% |

- Инвестиционные проекты, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании объектов-аналогов.

Сетевая организация осуществляет хозяйственную деятельность по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства. При этом сетевая организация поддерживает объекты электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии, а также осуществляет строительство новых электросетевых объектов и реконструкцию и расширений существующих сетей. Таким образом, в распоряжении сетевой организации имеются объекты, сопоставимые по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемым в рамках осуществления инвестиционной программы объектам, т.е. объекты-аналоги. При этом данные объекты наиболее точно учитывают технические характеристики проектируемого объекта, а также условия строительства объектов, персонал, участвующий в строительстве в том или ином субъекте и производственном отделении. Таким образом, считаем применение объектов-аналогов, обоснованным для расчета стоимости инвестиционных проектов и учитывающим особенности условий проведения работ по реконструкции или строительству.

В обосновывающие стоимость инвестиционных проектов материалы входит сметный расчет, в котором представлена информация об используемом объекте-аналоге и сметный расчет на основании данных по объектам-аналогам. В обосновывающих документах приложен расчет стоимости объекта-аналога, как источник ценовой информации.

Для получения полной стоимости учитываются дополнительные затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль, прочие работы и затраты, а также непредвиденные затраты согласно нормам сборника для конкретного электросетевого объекта. Также в расчете при необходимости применен коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства согласно приложения к сборнику. Нормы данных затрат приняты согласно сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденные приказом ОАО «Холдинг МРСК» от «20» сентября 2012 г. № 488.

В итоговом сметном расчете для перевода стоимости из базового уровня цен в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода в прогнозный уровень цен.

При определении итоговая стоимости строительства объекта учитаны целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

Исходя из вышеизложенного считаем, что по данной группе инвестиционных проектов материалы, обосновывающие стоимость предоставлены в полном объеме, т.е. содержат сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, в качестве источников ценовой информации приложен расчет стоимости объекта-аналога.

Приведем примеры инвестиционных проектов, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании объектов-аналогов:

Таблица № 58

| Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 |
| --- | --- |
| Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 |
| Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (519 приборов учета) | I_000-63-1-05.30-4178 |

- Инвестиционные проекты, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании укрупненных сметных нормативов.

Укрупненные сметные нормативы цены строительства это расчетные показатели, предназначенные для определения ценовых показателей объекта капитального строительства на стадии бюджетного планирования, т.е. предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений).  Таким образом, сметные расчеты, составленные с применением укрупненных нормативов цены строительства, являются обоснованием стоимости инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы.

Также отметим, что для расчета стоимости строительства использованы отраслевые сметные укрупненные нормативы, т.е. нормативы введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.  Данные нормативы цены разработаны на основе анкетных данных по объектам-аналогам, а также мониторинга проектно-сметной документации, представленной по объектам электросетевого строительства.

В основной части данной группы инвестиционных проектов для расчета полной стоимости строительства взяты укрупненные сметные нормативы по сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденные приказом ОАО «Холдинг МРСК» от «20» сентября 2012 г. № 488. Данный сборник был согласован Министерством регионального развития РФ и внесен в федеральный реестр сметных нормативов как отраслевой сметный норматив. Данные укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи и подстанций напряжением 35-220 кВ разработаны с целью обеспечения соответствия укрупненных стоимостных показателей электрических сетей новым проектным решениям и технологиям строительного производства, современному уровню базисных цен в строительстве. Данные укрупненные показатели стоимости электрических сетей напряжением 0,4-220 кВ и подстанций напряжением 35 кВ и выше предназначены для оценки предполагаемого объема инвестиций в сооружение линий электропередачи и подстанций как при осуществлении нового строительства, так и при реконструкции и расширении действующих ВЛ и ПС.

Согласно техническим характеристикам инвестиционного проекта выбираются соответствующие сметные нормативы сборника и рассчитывается стоимость конкретного объекта. Для получения полной стоимости учитываются дополнительные затраты на благоустройство, временные здания и сооружения, проектно-изыскательские работы и авторский надзор, содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль, прочие работы и затраты, а также непредвиденные затраты согласно нормам сборника для конкретного электросетевого объекта. Также в расчете при необходимости применен коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства согласно приложения к сборнику. При расчете стоимости затрат по реконструкции объектов энергетического строительства используются коэффициенты по видам строительства согласно таблиц сборника.

Стоимостные показатели сборника установлены в базисном уровне цен, т.е. по состоянию на 1 января 2000 года. В итоговом сметном расчете для перевода стоимости из базового уровня цен в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода в прогнозный уровень цен.

При определении итоговой стоимости строительства объекта учтены целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

Приведем примеры инвестиционных проектов, для расчета стоимости которых применены расчеты на основании укрупненных сметных нормативов:

Таблица № 59

| Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС и реконструкцией ОИК на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 |
| --- | --- |
| Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 |

- Инвестиционные проекты, расчет стоимости которых произведен на основании сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектно-сметной документации.

В обосновывающие стоимость инвестиционных проектов материалы входят следующие документы: приказ либо распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметный расчет, договор на выполнение проектно-изыскательских работ, сметный расчет на основании утвержденной сметной документации, а также сводка затрат. Во всех рассматриваемых инвестиционных проектах также представлена пояснительная записка к сметной документации, где указан перечень нормативной документации в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, использованных при составлении сметной документации, указаны сборники расценок, используемые для расчета сметной стоимости проекта, а также обоснование особенностей определения сметной стоимости работ для конкретного объекта капитального строительства, а также другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства.

Сметная документация выполнена в соответствие с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Для расчета сметной стоимости работ по утвержденной проектно-сметной документации использован базисно-индексный метод. Локальные сметные расчеты составлены в базе территориальных единичных расценках ТЕР-2001 в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с последующим переводом в текущий уровень цен с использованием индексов изменения стоимости строительства публикуемых ежеквартально Минстроем России. Для расчета стоимости инженерно-геодезических работ, проектных работ использованы соответствующие сборники базовых цен.

Итоговый сводный сметный расчет включает также лимитированные затраты согласно норм действующего законодательства в области ценообразования, а именно затраты на строительство временных зданий и сооружений (согласно сборнику ГСН-81-05-01-2001), затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (согласно сборнику ГСН-81-05-02-2007), затраты на содержание службы заказчика, а также затраты на непредвиденные расходы и другие затраты в соответствие с нормами ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Также в сметах использованы при необходимости и обоснованности коэффициенты, учитывающие условия производства работ согласно нормам ценообразования и сметного нормирования.

В итоговом сводном сметном расчете для обоснования полной стоимости инвестиционного проекта использованы сметные расчеты согласно утвержденной проектно-сметной документации в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. Для перевода стоимости в прогнозный уровень цен согласно временным показателям инвестиционного проекта  использованы индексы изменения стоимости строительства, публикуемые ежеквартально Минрегионом России (т.к. в 2012 году данные индексы разрабатывались и публиковались Минрегионом России) для перевода в уровень цен 2012 года, а также индексы-дефляторы согласно публикациям Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) для перевода стоимости в прогнозный уровень цен. Данные по стоимости проектных работ взяты из договора на выполнение проектных работ.

При определении итоговая стоимости строительства объекта учтены целевые ориентиры, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03.04.2012 года №511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», а именно снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу).

Приведем примеры инвестиционных проектов, расчет стоимости которых произведен на основании сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектно-сметной документации:

Таблица №60

| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 |
| --- | --- |
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 |
| Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 |

Таким образом, в соответствие с вышеизложенным делаем вывод о том, что материалы в составе доработанного проекта корректировки инвестиционной программы, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительные записки, сметные расчеты и иные документы и расчеты, которые представлены в качестве обоснования стоимости указанных инвестиционных проектов, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и стоимостных показателей инвестиционных проектов.

7.12.2. Отдельные случаи отсутствия обосновывающих материалов, случаи увеличения стоимости проектов

В рамках рассматриваемой корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы всего по инвестиционной программе предусматривается увеличение показателя оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет относительно ранее утвержденного плана на 28 047,63 млн.руб. с учетом НДС, т.е. увеличение составило 65,42% относительно плана. Таким образом, общее изменение полной стоимости инвестиционного проекта согласно предлагаемого доработанного проекта корректировки инвестиционной программы значительное. В результате анализа представленной корректировки инвестиционной программы делаем следующие выводы о причинах увеличения полной стоимости инвестиционных проектов всего в рамках инвестиционной программы, а также об обоснованности такого увеличения.

В состав инвестиционной программы включены новые инвестиционные проекты с общей полной стоимостью 29 335,53 млн. руб. с учетом НДС.

Изменение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных ранее утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой в рамках рассматриваемой корректировки, произошли и в сторону уменьшения полной стоимости, и в сторону увеличения полной стоимости.

Снижение полной стоимости инвестиционного проекта всего по инвестиционной программе произошло на 8 783.76 млн. руб. с учетом НДС. Одной из основных причин снижения финансовых потребностей стало изменение стоимости по результатам торгово-закупочных процедур, а также принятие стоимости инвестиционного проекта по фактически понесенным затратам. По части инвестиционных проектов обновились коммерческие предложения и актуальные на момент корректировки инвестиционной программы прайс-листы на приобретение оборудования, машин и механизмов. Также некоторые проекты исключены из инвестиционной программы в результате смены приоритетных направлений развития либо решения о признании технико-экономического решения по отдельным инвестиционным проектам не целесообразным, либо инвестиционный проект разделен на несколько новых проектов, т.е. проект разукрупнен. По части проектов изменение полной стоимости в сторону снижения произошло по причине уточнения технических характеристик либо объемов выполняемых работ. Существенной причиной изменения стоимости инвестиционного проекта в сторону уменьшения является и то, что в предложенной корректировке инвестиционной программы оценка стоимости произведена на основании утвержденной проектно-сметной документации, а в ранее утвержденной инвестиционной программе оценка стоимости производилась по укрупненным ценовым показателям, т.е. произошло уточнение и технических и ценовых параметров проекта.

Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта всего по инвестиционной программе произошло на 628,65 млн. руб. с учетом НДС. Подробнее следует остановиться в результате анализа корректировки инвестиционной программы на причинах увеличения стоимости проектов и пояснить обоснованность либо не обоснованность данных изменений, по мнению аудита.

- Полная стоимость части инвестиционных проектов в рамках ранее утвержденной инвестиционной программы производилась на основании укрупненных нормативов цены либо на основании данных объекта-аналога по техническим характеристикам на момент составления проекта инвестиционной программы. По результатам проведения проектно-изыскательских работ и по итогам составления проектно-сметной документации были определены более точно технико-экономические показатели инвестиционного проекта. В результате проведения изыскательских работ, а также по итогам проработки проектных решений выбираются оптимальные технические характеристики объекта, что отражается в разработанной проектной документации и в итоге находит отражение в сметной стоимости.

По части инвестиционных проектов увеличение полной стоимости произошло в следствие пересмотра проектно-сметной документации в частности по причине изменения стоимости необходимого оборудования либо изменения технических решений.

Также в части таких инвестиционных проектов на изменение полной стоимости в сторону увеличения оказало влияние изменение года окончания реализации инвестиционного проекта, т.к. к полной стоимости дополнительно применены соответствующие индексы-дефляторы.

Поэтому считаем наличие утвержденной проектно-сметной документации либо переутвержденной проектно-сметной документации, а также изменение года окончания реализации инвестиционного проекта содержательным обоснованием увеличения полной стоимости инвестиционного проекта.

Примеры таких инвестиционных проектов:

| Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км) | F_000-11-1-02.31-2274 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 |
| Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 |
| Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 |

- По части инвестиционных проектов причинами увеличения полной стоимости инвестиционного проекта стали перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика и процентов по кредитам.

В составе сводного сметного расчета в части проектов предусматривались затраты на содержание службы заказчика в размере, рекомендуемом приказом Госстроя РФ №36 от 15.02.2005 г. На сегодня данный приказ не действителен. Согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, при соответствующих расчетных обоснованиях, допускается установление индивидуальных нормативов для конкретной стройки или службы заказчика-застройщика.  Согласно письма Минрегиона России от 15.10.2008 г. №26188-ИМ/08, учитывая отсутствие в настоящее время нормативов на содержание службы заказчика, Минрегион России рекомендует определять затраты на содержание службы заказчика на основании утвержденной сметы фактических (прогнозируемых) доходов и расходов на содержание службы заказчика, составленной с учетом фактически выполняемых функций, передаваемых ей заказчиком. Размер средств на выполнении функций заказчика устанавливается в % от суммы затрат по итогу глав 1-9 и 12 сводного сметного расчета на основе вышеуказанного расчета в соответствии с «Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика». Таким образом, в ПАО «МРСК Северо-Запада» в установленном порядке определены нормативы на содержание службы заказчика и данные нормативы превышают затраты, учитанные в сводном сметном расчете.

В части инвестиционных проектов при утверждении плановой стоимости не предусматривались затраты на проценты по кредитам, т.к. на стадии планирования отсутствует информация по фактической стоимости процентов по кредитам. Однако в соответствии с распоряжения ПАО «Россети» №  722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» в состав полной стоимости инвестиционных проектов включены данные затраты и итоговые суммы предложены к корректировке.

Примеры таких инвестиционных проектов:

| Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 |

- По части инвестиционных проектов в рамках корректировки инвестиционной программы предусматривается изменение объемов выполненных работ, а также изменение способа проведения работ, соответственно полная стоимость таких проектов увеличилась.

Примеры таких инвестиционных проектов.

| Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-1 (расширение просек 40 га) | F_000-72-1-01.21-0003 |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0069 |

- В части инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов причинами увеличения полной стоимости инвестиционного проекта стали применение актуальных на момент корректировки инвестиционной программы коммерческих предложений либо увеличение количества приобретаемого оборудования, спецтехники, устройств и механизмов.

Примеры таких инвестиционных проектов:

| Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории "Русич" в количестве 1 шт. | F_000-26-1-07.10-0062 |
| --- | --- |
| Приобретение снегоходов Буран АДЕ (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 |

Таким образом, увеличение полной стоимости части инвестиционных проектов считаем обоснованным. Основным фактором таких изменений является разработка проектно-сметной документации и определение полной стоимости инвестиционного проекта в рамках корректировки инвестиционной программы на основании такой документации.

Случаи отсутствия обосновывающих материалов в рамках рассматриваемой корректировки инвестиционной программы не выявлены.

7.12.3 Предложения по снижению финансирования проектов с приложением обосновывающих расчетов и документов.

С учетом положительного заключения результатов проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в рамках доработанного проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2025 годы стоимостные показатели рассматриваемого проекта представляются оптимальными. Возможности для снижения объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы не выявлены.

8. Оценка результатов исследований, выводы

В результате исследования, экспертами сформированы материалы, соответствующие требованиям Методических рекомендаций к результатам проведения технологического и ценового аудита ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» утвержденной приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333.

8.1. О достоверности данных, в том числе за предшествующие периоды, которые использованы при подготовке ИПР

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 20/24/18 от 17.01.2018 на проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, и отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году (квартальных и годового), в адрес ООО «МЭКОМ» по каналам электронно-цифровой связи 19.01.2018 поступили материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов.

Изучив предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достоверности и достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333.

Достоверность предоставленных данных подтверждается, в том числе, сведениями, содержащимися в открытых источниках информации.

Ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на ПАО «МРСК Северо-Запада».

8.2. Об основных факторах, учтенных при формировании ИПР

ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» сформирована с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики. В основе ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» лежат мероприятия обусловленные СиПР регионов присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада». Одним из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического присоединения потребителей – физических лиц. Так же, основополагающий показатель деятельности ТСО, - надежность энергоснабжения, есть основополагающая суть проектов в сфере реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства.

8.3. О правильности расчетов

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку расчетов стоимостных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада». Стоимостные показатели соответствуют действующему законодательству.

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных показателей ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада». Количественные показатели в формах соответствуют количественным показателям в обосновывающих материалах ИПР.

8.4. О допущениях, оценках и выводах сделанных ПАО «МРСК Северо-Запада»

Предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы для исследования не содержали сведения о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к ИПР.

8.5. О расчетах, обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации

Расчеты, обосновывающие результаты проверок ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» свидетельствуют о правильности заполнения форм в соответствии с первичной документацией.

9. Иные cведения

Инвестиционный проект I_000-51-2-01.12-0026

Экспертами в составе доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» был отдельно рассмотрен особо крупный проект I_000-51-2-01.12-0026 «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)», реализуемый филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

Ввод объекта планируется осуществить в 2019 году.

Технико-экономические показатели возводимой ВЛ 110 кВ приведены в таблице № 65.

Таблица № 61 – Технико-экономические показатели линейного объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Количество цепей, ед. | 1 |
| Длина трассы, км | 163 |
| Конструкция фазы и вид применяемого провода | АС-240/32 – 74,9 км АС-185/29 – 87,36 км АС-185/128 – 0,737 км |
| Вид изоляции | Стеклянная |
| Грозозащита ВЛ | Грозозащитный трос со встроенным оптическим волокном ОКГТ-С-24 G.652D-13,1/120; ОКГТ-С-24 G.652D-13,1/93 |
| Типы линейной арматуры | Поддерживающие и натяжные зажимы проводов – спирального типа. Поддерживающие и натяжные зажимы грозотроса – спирального типа. Гасители вибрации марки ГВ |
| Типы опор |  |
| Анкерно-угловые | Металлические решетчатые опоры марки 1У110-3 с приставками +5, +10, +15 по типовому проекту 3.407.2-170 |
| Ответвительные | Металлические решетчатые опоры марки 1У110-7+5 по типовому проекту 3.407.2-166 |
| Для пересечения существующих ВЛ 110 кВ | 1У110-5 по типовому проекту 3.407.2-156 |
| Промежуточные опоры | Стальные многогранные опоры: ПМ110-1ф.2а, ПМ110-1ф.5а |
| Типы фундаментов | Для анкерных опор: - Железобетонные сваи длиной 6, 8 и 10м по серии сер. 3.407.9-146 -Винтовые сваи СВЛ.6.219.09Г2С.500.35Л по ТУ5264-007-69050276-2010 - Железобетонные грибовидные фундаменты по серии 3.407.1-144. Под промежуточные опоры: - Винтовые сваи СВЛМ.9.219.09Г2С.300.35Л по ТУ5264-007-69050276-2010 - Металлическая труба по ГОСТ 10704-91 |
| Количество опор | 892 |
| Вид обслуживания | Оперативно-выездная бригада |

Основной целью реализации инвестпроекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей и повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.

Плановые значения количественных показателей реализации инвестпрограммы составляют:

– показатель увеличения протяженности ЛЭП в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 163 км;

– показатель максимаьлной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт;

– показатель общего числа исполненных обязательств по техприсоединению: 1 шт.s

Работы по данному проекту также предусмотрены реализацией схемы и программы развития электроэнергетики Республики Коми, утвержденной распоряжением Главы Республики Коми от 24.04.2018 №90-р. Обоснование для включения: договор ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015.

Анализ представленной обосновывающей документации по инвестиционному проекту показал, что проект соответствует требованиям технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521. Реализация инвестпроекта позволит достичь заданных целей.

Расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта, выполнен в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Представленные материалы, обосновывающие стоимость данного инвестпроекта экспертами признаны достаточными.

Проведенная экспертами проверка расчета не выявила ошибок.

Инвестиционный проект I_000-22-1-03.13-0005

Вместе с этим, в проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» включен инвестиционный проект I_000-22-1-03.13-0005 «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.)» со сроком окончания в 2026 году.

В связи с тем, что по данной ПС:

∙ Текущий резерв мощности без учета заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения составляет 4,587 МВА с учетом резервирования по сети среднего и низкого напряжения в послеаварийном режиме, с выполнением специальных переключений.

∙ Для реализации мероприятий по технологическому присоединению потребителей резерва текущей мощности достаточно

∙ Исходя из замера зимнего рабочего дня без увеличения мощности трансформаторов с учетом выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей нагрузка составит:                            (12,433+0,178)/16,8*100=75 %.

Считаем не обоснованным увеличение мощности по данному инвестиционному проекту, но по причине низкого индекса технического состояния ПС «Великий Устюг» (49) проведение реконструкции необходимо.

Предлагаем изменить технические характеристики проекта на реконструкцию ПС без увеличения мощности.

Эксперты ООО «МЭКОМ»:

|  | Толасов Андрей Георгиевич |
| --- | --- |
|  | Селяев Андрей Николаевич |
|  | Рыбка Павел Николаевич |
|  | Журин Александр Николаевич |

Эксперты ООО «ЗАО «Юрэнерго»

|  | Мальнев Алексей Николаевич |
| --- | --- |
|  | Зверева Ольга Глебовна |
|  | Кежватова Виктория Борисовна |
|  | Уженцев Иван Алексеевич |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 16.12.2016 №1333

ПО ДОГОВОРУ № 20/24/18 от 17.01.2018

39 листов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 16.12.2016 №1333

ПО ДОГОВОРУ № 20/24/18 от 17.01.2018

6 листов

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов, предоставленных 28.02.2018 г. и позднее

| № | Описание материала | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форматы к приказу 380 (абзац 2-4, 6, 10 п.11ж ПП24) |  |
| 2 | Приложение 4 - Материалы по ПП 24 |  |
|  | Файлы: Данные о приватизации (абзац 17 п.11ж ПП24).pdf Доверенность 16 ПАО МРСК Северо-Запад.pdf Доверенность 16 ПАО МРСК Северо-Запад.pdf.sig |  |
| 3 | Программа НИОКР |  |
| 4 | Фин. Модель и источники |  |

| 4 | Программа энергобережения |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 | Решение Совета директоров |  |
| 4.3 |  |  |
| 4.4 | Технологический и ценовой аудит ИПР |  |
| 4.5 | Технологический и ценовой аудит проектов |  |
| 4.6 | Фин.модель и источники |  |
| 5 | Обосновывающие материалы ИПР. Паспорта проектов, сметные расчеты, пояснительные записки. Всего 3548 паспортов |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |
| 5.4 |  |  |
| 5.5 |  |  |
| 5.6 |  |  |
| 5.7 |  |  |
| 5.8 |  |  |