## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 21 декабря 2018 №26@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4576.2479 | 5957.2456 | 3032.294 | 60551.0359 | 3002.3332 | 28690.365 | 20994.3934 | 7671.9744 | 58763.1037 | 2896.3151 | 28522.0926 | 20217.9482 | 7126.7479 | 1160.253 | 57497.6508 | 790.0121 | 37144.5425 | 914.6765 | 36620.8178 | 3482.7917 | 3482.8902 | 3884.8473 | 3886.7685 | 5504.1495 | 5548.4456 | 7482.9773 | 6191.8877 | 5261.7092 | 5727.9877 | 4309.9877 | 4995.0236 | 4485.0675 | 4115.475 | 4577 | 4551.0373 | 5644.837 | 4901.2963 | 5870.6305 | 5116.7931 | 6105.4557 | 5288.1244 | 53126.6618 | 50322.8391 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1389.1576 | 2116.5358 | 823.7056 | 19091.7978 | 1321.8163 | 10405.5895 | 4889.9274 | 2282.4947 | 22166.2709 | 1426.4741 | 12916.0841 | 5290.8521 | 2532.8605 | 288.1077 | 18246.4751 | 96.6578 | 8444.1 | 257.9303 | 11561.4344 | 1834.6366 | 1857.125 | 1897.0433 | 1939.7287 | 2602.4853 | 2646.7813 | 3469.8645 | 3337.4959 | 1979.4005 | 2996.8826 | 1295.433 | 2629.5045 | 954.8539 | 1485.8581 | 939.5015 | 1064.0663 | 1040.6446 | 1186.6751 | 1223.3007 | 1174.6483 | 1007.6369 | 1023.7994 | 16410.1642 | 19485.4403 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2620.0787 | 3158.7044 | 1501.2327 | 31556.6508 | 1447.0312 | 15546.3673 | 9846.0912 | 4717.1611 | 29165.2267 | 1289.8573 | 14304.3934 | 9293.6783 | 4277.2977 | 686.0194 | 30055.9441 | 557.7813 | 23751.3342 | 584.865 | 21741.8535 | 989.9563 | 990.0448 | 1201.0201 | 1201.0201 | 2111.1092 | 2128.4962 | 2002.5272 | 1602.5794 | 2308.9555 | 1834.815 | 2345.6298 | 1967.6649 | 2747.6802 | 2275.9801 | 3043.8148 | 3037.8334 | 3987.2316 | 3230.573 | 4121.9779 | 3514.3939 | 4309.5184 | 3963.4282 | 28179.4648 | 24756.7843 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 400.7742 | 493.5697 | 422.7643 | 2042.325 | 77.8803 | 1324.8653 | 408.3252 | 231.2542 | 1546.9549 | 88.5192 | 802.6707 | 446.3176 | 209.4474 | 0 | 1619.5607 | 0 | 907.1119 | 42.522 | 355.1342 | 316.4514 | 316.4514 | 199.1379 | 199.1379 | 65.9384 | 48.5514 | 130.9211 | 204.9157 | 92.7591 | 210.5038 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 1303.1093 | 807.7392 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 63.0933 | 64.2462 | 6.5881 | 344.3442 | 15.4839 | 218.8905 | 72.4414 | 37.5283 | 237.85 | 16.2685 | 162.9892 | 36.7722 | 21.8201 | 21.9627 | 337.7561 | 19.2321 | 193.698 | 0.88026 | 89.4725 | 91.0655 | 91.0655 | 14.229 | 14.229 | 21.3337 | 21.3337 | 17.4298 | 15.1612 | 17.102 | 38.7157 | 0 | 12.1666 | 0.32764 | 0.32764 | 3.3369 | 3.3369 | 31.9706 | 29.3693 | 73.3237 | 2.8986 | 67.6372 | 2.6578 | 246.6906 | 140.1964 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 103.144 | 124.1896 | 278.0034 | 7515.7483 | 140.1215 | 1194.6524 | 5777.4773 | 403.4971 | 5646.6315 | 75.1959 | 335.9552 | 5150.1972 | 85.2832 | 164.1406 | 7237.745 | 116.3408 | 3848.2983 | 28.479 | 2872.9233 | 250.6819 | 228.2035 | 573.417 | 532.6528 | 703.1131 | 703.1131 | 1862.2347 | 1031.7355 | 863.4921 | 647.0705 | 373.822 | 385.6877 | 407.5862 | 353.309 | 474.7663 | 445.8006 | 555.9404 | 454.679 | 452.0281 | 280.2219 | 720.6632 | 298.239 | 6987.0631 | 5132.5091 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 407.5166 | 886.7167 | 278.5312 | 5645.5701 | 251.2122 | 2648.3781 | 1938.5753 | 807.4045 | 6009.6594 | 240.6007 | 2685.6347 | 2339.4663 | 743.9577 | 370.4969 | 5367.0388 | 165.5388 | 3553.7334 | 438.7728 | 3830.3194 | 367.313 | 367.313 | 454.8662 | 454.8662 | 602.2751 | 602.2551 | 388.8512 | 476.3745 | 872.4372 | 1060.0979 | 319.2986 | 333.569 | 352.1621 | 382.8461 | 352.1621 | 360.4357 | 469.0431 | 452.629 | 487.8048 | 470.0378 | 507.317 | 487.4466 | 4806.2173 | 5080.5578 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 88.4073 | 252.8767 | 43.2321 | 1503.4901 | 97.1641 | 809.4061 | 318.9068 | 278.013 | 1871.2065 | 103.2697 | 1140.089 | 364.3308 | 263.517 | 80.5125 | 1460.258 | 0 | 831.8228 | 131.3954 | 1166.3024 | 177.5682 | 177.5682 | 171.7352 | 171.7352 | 113.7637 | 113.7437 | 165.3681 | 198.6248 | 604.7956 | 709.611 | 33.2854 | 73.4995 | 34.9931 | 105.6367 | 36.4628 | 120.7248 | 37.9943 | 53.0185 | 39.59 | 52.0127 | 44.7015 | 51.7992 | 1282.6897 | 1650.4061 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8591 | 168.9694 | 10.3354 | 1158.4595 | 76.9136 | 709.626 | 145.6971 | 226.2228 | 1490.2804 | 81.5208 | 1019.414 | 183.264 | 206.0815 | 5.617 | 1148.1241 | 0 | 829.7108 | 131.3232 | 1127.2818 | 61.6591 | 61.6591 | 39.092 | 39.092 | 75.7592 | 75.7592 | 141.903 | 176.1529 | 602.6836 | 694.8736 | 33.2854 | 69.6171 | 34.9931 | 85.2359 | 36.4628 | 120.7248 | 37.9943 | 53.0185 | 39.59 | 52.0127 | 44.7015 | 51.7992 | 1086.465 | 1418.2859 | нд
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.34 | 366.4052 | 29.3124 | 153.8902 | 113.5856 | 69.617 | 364.2166 | 29.1373 | 152.971 | 112.9071 | 69.2012 | 0 | 357.0652 | 0 | 210.6617 | 0 | 211.6413 | 38.276 | 38.276 | 22.1996 | 22.1996 | 52.9874 | 52.992 | 32.9406 | 29.7678 | 24.897 | 28.977 | 27.138 | 27.138 | 28.5998 | 28.5998 | 29.801 | 29.801 | 31.0527 | 31.0527 | 32.3569 | 32.3569 | 36.8163 | 33.7159 | 318.7892 | 316.6006 | нд
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.675 | 6.534 | 34.3035 | 25.3193 | 15.5183 | 201.4366 | 16.1149 | 84.6034 | 62.4454 | 38.273 | 0 | 81.675 | 0 | 47.8791 | 0 | 168.4032 | 6.2745 | 6.2745 | 9.777 | 9.777 | 8.975 | 8.9704 | 8.7695 | 8.0116 | 6.6167 | 30.6617 | 6.1474 | 28.2087 | 6.3933 | 25.952 | 6.6618 | 23.8759 | 6.9416 | 21.9658 | 7.2332 | 19.6558 | 7.8852 | 18.0833 | 75.4005 | 195.1621 | нд
1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8591 | 168.9694 | 0.99538 | 710.3792 | 41.0671 | 521.4323 | 6.7923 | 141.0876 | 924.6272 | 36.2686 | 781.8397 | 7.9115 | 98.6074 | 5.617 | 709.3839 | 0 | 571.17 | 131.3232 | 747.2373 | 17.1086 | 17.1086 | 7.1155 | 7.1155 | 13.7968 | 13.7968 | 100.193 | 138.3735 | 571.17 | 635.235 | 0 | 14.2704 | 0 | 30.6841 | 0 | 67.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2752 | 906.5232 | нд
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 20.03.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 1.2169 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 11.08.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25006 | 0.25006 | 0 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 0.25006 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | Без изменений
1.1.1.3. | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 28.11.2013г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 1.2603 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 12.04.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.30847 | 0.30847 | 0 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 0.30847 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 05.10.2010г. c ГОУТП "ТЭКОС") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.3179 | 2.3179 | 0.99538 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 2.0758 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50537 | 0.50537 | 0 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 0.50537 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 04.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ориентировочно ЛЭП-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.035126 | 0 | 0.16819 | 0.030534 | 0.11551 | 0.011658 | 0.010491 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0 | 0.16819 | 0 | 0 | 0.031809 | 0.23971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.025 | 0 | 0.23971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.26471 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением заявителем технических условий к договору ТП №43-024841/17 от 04.08.2017, заключенного с Ивлевым А.А. Изменение сметной стоимости и оценки полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №261 от 25.05.2018).Первоначальный расчет сделан с учетом длины ЛЭП-6кВ - 0,015 км которая определялась ориентировочно по карте, по факту разработки ПСД учитывая топографию длина ЛЭП-6 кВ увеличилась и составила 0,048 км. Заявителю направлены замечания об устранении нарушений технических условий к договору ТП. На данный момент замечания не устранены, доп. соглашение не подписано, заявителю направлено соглашение о расторжении договора ТП от 12.12.2018г.
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 13.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,006 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.019069 | 0 | 0.08477 | 0.06 | 0.02002 | 0.00086 | 0.00389 | 0.14873 | 0.06 | 0.049656 | 0.039073 | 0 | 0 | 0.08477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.02477 | 0.088729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08477 | 0.14873 | Изменение оценки полной стоимости в связи с фактическим выполнением работ хоз. способомВнесены изменения в техническую часть. При разработке ПИР определена необходимость наличия устройств защиты от дуги УЗД 1.3 (3 шт.) для приведения в соответствие нормативным требованиям ячейки 6 кВ №17 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №321 в связи с появлением новой отпайки от существующей ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 в целях защиты оборудования РУ- 6 кВ ПС 321 от повреждений от дуговых перекрытий при КЗ, а так же необходимость наличия предохранителей ПКТ-102-10-63-31,2УЗ (3.шт.) в месте отпайки на потребителя для защиты существующих потребителей, питающихся от Ф-17 ПС 35/6 кВ №321, от повреждений и нарушения электроснабжения при КЗ на новой отпайкеИзменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 143 от 27.03.2018). В первоначальном расчете (по сравнению с разработанной и утвержденной ПСД) отсутствовали устройство защиты от дуги УЗД 1.3 (3 шт.) и предохранители ПКТ-102-10-63-31,2УЗ (3.шт.) ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 76 от 29.12.2018).
1.1.1.3. | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 56,45 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | С | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 162.8086 | 0 | 678.7698 | 38.0246 | 505.5586 | 0 | 135.1866 | 771.9659 | 26.6893 | 675.4637 | 0 | 69.8129 | 0 | 678.7698 | 0 | 566.378 | 131.0774 | 621.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | 100 | 138.0633 | 566.378 | 621.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.7698 | 771.9659 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 384 от 16.08.2018). Первоначальный расчет сделан с учетом длин ЛЭП которые определялись ориентировочно по карте по кратчайшему пути, при этом не учитывалась категория земель и естественные преграды, при разработке проекта учитывались фактические условия топографии и топологии электрических сетей в результате чего изменились технические характеристики ЛЭП. В первоначальном варианте не были учтену затраты по переустройсту линий 35 кВ М42, М77, М16, линии 110кВ Л-123/125, и линий 150кВ кВ Л-170, ОЛ-170, Л-170/121. Увеличение оценки полной стоимости строительства связано с применением в утвержденных проектных решениях инновационного провода "Сенилек" АТЗП/С
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 0 | 4.7919 | 0 | 4.7919 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 4.7919 | Без изменений
1.1.1.3. | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы 2,3 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56158 | 0 | 11.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | Новый ИП на основании договора ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс"
1.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 с установкой разъединителя на концевой опоре у границы участка Заявителя Мурманская обл., пгт. Умба (договор ТП № 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.) (ориентировочная длина трассы 0,051 км) | J_009-42-2-01.32-0883 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0.0016868 | 0.024029 | 0.0010431 | 0.0046262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | Новый ИП на основании договора ТП 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.
1.1.1.3. | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 2.784 | 0 | 30.6841 | 0 | 67.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | Новый ИП на основании договора ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна"; СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.1.3. | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры вновь строящейся ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТНП) 6/0,4 кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый (договор ТП № 43-038641/17 от 07.11.2017 с СНТ "Тулома") (ТП 6/0,4кВ - 0,25МВа; ориентировочно КЛ 6кВ - 0,003 км) | J_000-41-2-01.33-1044 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.19946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.14737 | 0.12344 | 0.73562 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17259 | 0.94662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14737 | 0 | 0.94662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | Новый ИП на основании договора ТП №43-038641/17 от 27.10.2017 с СНТ "Тулома"
1.1.1.3. | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | Новый ИП на основании договора ТП №43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица"
1.1.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ № 18 ПС 150/35/10 кВ №100 до установленной в районе ПС 150/35/10 кВ №100 опоры для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Минькино (договор ТП №43-038241/17 от 13.04.2018 с ООО "РК "Полярное море+") (ориентировочно КЛ 10 кВ - 0,1 км) | J_009-41-2-02.33-0002 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.048135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35071 | 0.049173 | 0.26964 | 0 | 0.031894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041386 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049173 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35071 | Новый ИП на основании договора ТП №43-038241/17 от 30.11.2017 с ООО "РК "Полярное море+"
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5483 | 83.9073 | 32.8967 | 345.0306 | 20.2505 | 99.7802 | 173.2097 | 51.7902 | 380.9261 | 21.7489 | 120.6749 | 181.0667 | 57.4355 | 74.8956 | 312.1339 | 0 | 2.112 | 0.072206 | 39.0206 | 115.9091 | 115.9091 | 132.6431 | 132.6431 | 38.0045 | 37.9845 | 23.4651 | 22.4719 | 2.112 | 14.7374 | 0 | 3.8824 | 0 | 20.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2247 | 232.1202 | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5483 | 83.9073 | 32.8967 | 345.0306 | 20.2505 | 99.7802 | 173.2097 | 51.7902 | 380.9261 | 21.7489 | 120.6749 | 181.0667 | 57.4355 | 74.8956 | 312.1339 | 0 | 2.112 | 0.072206 | 39.0206 | 115.9091 | 115.9091 | 132.6431 | 132.6431 | 38.0045 | 37.9845 | 23.4651 | 22.4719 | 2.112 | 14.7374 | 0 | 3.8824 | 0 | 20.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2247 | 232.1202 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.01966 | 0.01966 | 0 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.01966 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14139 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 1.2036 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.074969 | 0 | 0.21569 | 0.011022 | 0.16606 | 0.0071217 | 0.031492 | 0.44173 | 0.03 | 0.36736 | 0 | 0.044375 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0.040254 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0.20455 | 0 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0.44173 | Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №319 от 29.06.2018). Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с неисполненнием заявителем ООО РМ-Аквакультура технических условий к договору ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015. Заявителю направлены замечания об устранении нарушений технических условий к договору ТП. На данный момент замечания не устранены, доп. соглашение не подписано, заявителю направлено соглашение о расторжении договора ТП от 28.09.2018г. При разработке проектной документации определена необходимость установки коммутационных аппаратов(двух разъединителей ПРВТ-10.ПУ1.) в целях наличия возможности оперативного отключения их от магистрали при отыскании повреждения. Кроме того, отключение отпайки (а именно таковыми являются ЛЭП-6 кВ до объекта заявителя) на потребителя (при наличии устойчивого повреждения на ней) сокращает время восстановления электроснабжения других потребителей, питающихся от магистральной ЛЭП. Минимально необходимы разъединители. В первоначальном расчете отсутствовала стоимость разъединителя 6 кВ для установки на опоре ВЛ.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 36.8999 | 36.8999 | 8.2817 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 34.8915 | 143.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1971 | 68.1971 | 75.6851 | 75.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6851 | 75.6851 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 6.2127 | 6.2127 | 17.9785 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 2.5885 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8407 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 24.5335 | 24.5335 | 6.2088 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 22.5967 | 72.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 19.303 | 53.1329 | 53.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1329 | 53.1329 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 5.0398 | 5.0398 | 0 | 24.6829 | 1.0253 | 11.4064 | 8.1602 | 4.091 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 5.0398 | 24.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | 0.92051 | 1.2029 | 1.2029 | 18.1069 | 18.1069 | 4.4526 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7624 | 23.5481 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактическим выполнением договора подряда на СМР с ООО "КП ГЭМ" №41/20-01-2016/17 от 15.11.16г.+ДС №1 от 20.12.17г. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №№: 51 от 30.11.2017; 49 от 25.07.2018)
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.6025 | 1.6025 | 0.21633 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 1.5617 | 8.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0.22726 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 18.07.13 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 13.2997 | 0.7 | 7.1121 | 3.8164 | 1.6713 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 2.6954 | 13.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12.5997 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2997 | 13.138 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактическим выполнением работ по договорам подряда №41/20-01-2016/9 от 19.09.2016, заключенного с ООО ВПСК, и №41/20-01-2017/39 от 12.12.2017, заключенного с ООО ВПСК . ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 54 от 12.10.2018). Год окончания реализации изменен в связи с полным погошением кредиторской задолженности перед подрядчиком в 2018 г.
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 30.09.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.51487 | 0.51487 | 0.07 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 0.49999 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 1.3784 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1395 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 18.09.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | Без изменений
1.1.4.2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 2.3724 | 12.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 0.99122 | 0.26192 | 0.26192 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 11.142 | Без изменений
1.1.4.2. | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.96147 | 0 | 4.0323 | 0.44152 | 2.0248 | 0.89701 | 0.66901 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 0 | 4.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 0.13235 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 4.0324 | Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №757 от 11.12.2017). Год окончания реализации инвестиционного проекта изменен на 2019 год в связи с переносом срока оплаты по фактически исполненному договору подряда №41/20-01-2017/9 от 25.04.2017, заключенному с ООО "ПЭГ Энергокад". ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 30 от 29.04.2018)
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 08.06.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 0.029297 | 0.029297 | 0 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.029297 | 0.24043 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16043 | 0 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0.24043 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с подписанием с заявителем ООО "Белокаменка" доп. соглашения к договору ТП №43-017041/17 от 08.06.2017 по причине неготовности заявителя к осуществлению подключения.
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 30.06.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.018716 | 0.018716 | 0 | 0.16877 | 0.069277 | 0.085844 | 0 | 0.013646 | 0.15516 | 0.069277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.018716 | 0.16877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069277 | 0.049277 | 0.099491 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.15516 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактическим выполнением работ хоз.способ. В 2018 году ОС приняты к бухгалтерскому учету на сумму 0,13515511 млн. руб. (Акт КС-14 №: 42 от 28.05.2018), освоение осуществлено на сумму 0,155155. Заявителю Рыбушкиной Ю.С. направлено уведомление о выполнении технических условий со стороны сетевой организации, однако подключение не было осуществлено в срок по вине заявителя. По состоянию на 01.01.2019 имелся переходящий объем незавершенного строительства на сумму 0,020 млн. руб., который был списан в 1 квартале 2019 года.
1.1.4.2. | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.19501 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с подписанием с заявителем ООО "Белокаменка" доп. соглашения к договору ТП №43-017041/17 от 08.06.2017 по причине неготовности заявителя к осуществлению подключения.
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0.19501 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с неготовностью заявителя АО "ЦС "Звездочка" (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017) к осуществлению подключения.
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0.09732 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с подписанием с заявителем АО "МОЭСК" доп. соглашения к договору ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 по причине неготовности заявителя к осуществлению подключения.
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 09.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.30015 | 0 | 1.5498 | 0.043396 | 0.60698 | 0.6462 | 0.25323 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 1.5 | Изменение оценки полной стоимости в связи с фактическим выполнением договора подряда, заключенного с ООО ВПСК 41/20-01-2017/28 от 30.08.2017. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 48 от 27.07.2018). Изменение сметной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 114 от 27.02.2018)
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 2.112 | Изменение года реализации инвестиционного проекта с 2020 на 2019 год в связи с синхронизацией со сроком исполнения обязательств по заключенному с ООО "ВПСК" договору подряда №41/20-01-2018/32 от 11.09.2018
1.1.4.2. | Реконструкция устройств РЗА ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (3 системы) | J_000-41-1-04.60-0864 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0.46114 | 3.2557 | 5.3699 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | Новый ИП на основании договора ТП №43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь", СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ № 53 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6кВ №7 и №8 трансформаторами тока и выкатными элементами с вакуумными выключателями, г.Мурманск, Долина Уюта (договор ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК») (2 выключателя) | J_009-41-1-03.12-0660 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | Новый ИП на основании договора ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК», СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | Новый ИП на основании договора ТП №43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища"
1.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 100 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ № 10 и № 11 для осуществления технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга (договор ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна") (дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.12-0658 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.013876 | 0.10115 | 0.16593 | 0.060323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | Новый ИП на основании договора ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна"
1.1.4.2. | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.022453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012402 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19041 | Новый ИП на основании договора ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 20.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4702 | Новый ИП на основании договора ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна"; СиПР 2019-2023 гг утверждена Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. - 1 шт) | J_009-42-1-01.21-0524 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0.057773 | 0.84633 | 0 | 0.22098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | Новый ИП на основании договора ТП №43-021142/18 от 26.11.2018 с Администрацией г.Кировска
1.1.4.2. | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ РУ-6 ПС 35/6 кВ №372 с выделением яч № 7 и укомплектованием ТТ и приборами учета для присоединения участков заявителя в пгт Мурмаши, МО (договор ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51") (дог. тп. - 1 шт.) | J_001-41-1-03.32-1031 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0.0099001 | 0.066199 | 0.11017 | 0.039518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | Новый ИП на основании договора ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51"
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 319.1093 | 541.0445 | 129.1896 | 3399.8085 | 141.8187 | 1647.2334 | 1135.751 | 475.0055 | 3187.9706 | 125.2544 | 1469.4115 | 1170.0945 | 423.2102 | 289.9844 | 3270.6189 | 165.5388 | 2563.3881 | 264.8554 | 2333.5045 | 123.3227 | 123.3227 | 146.439 | 146.439 | 375.2595 | 392.6465 | 62.2095 | 62.8682 | 164.5208 | 86.0907 | 286.0132 | 249.3549 | 268.5203 | 277.2094 | 315.6992 | 239.7109 | 431.0488 | 350.9619 | 441.4617 | 411.272 | 462.6155 | 435.6474 | 2953.7876 | 2652.2009 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 198.3858 | 387.3963 | 53.5491 | 1557.3974 | 60.7055 | 541.1582 | 778.1897 | 177.3439 | 1640.9555 | 61.4879 | 597.4225 | 796.0307 | 186.0143 | 187.2377 | 1503.8483 | 132.8652 | 1231.922 | 211.9925 | 1270.5942 | 16.6972 | 16.6972 | 97.2741 | 97.2741 | 145.5803 | 162.9673 | 12.3746 | 39.8735 | 34.811 | 52.9692 | 172.676 | 65.8716 | 63.2448 | 63.8371 | 287.0211 | 159.4943 | 427.5909 | 335.7036 | 161.9718 | 370.1217 | 84.6064 | 222.5966 | 1487.1511 | 1570.7091 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.2044 | 118.2044 | 44.7789 | 647.845 | 33.9639 | 240.8199 | 318.064 | 54.9973 | 647.845 | 33.9639 | 240.8199 | 318.064 | 54.9973 | 108.3976 | 603.0661 | 77.503 | 461.9063 | 77.503 | 461.9063 | 6.0744 | 6.0744 | 3.8989 | 3.8989 | 131.1866 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4827 | 0 | 32.2498 | 30.3853 | 121.3252 | 11.9407 | 168.8584 | 281.5901 | 137.9902 | 0 | 0 | 137.9902 | 596.9917 | 596.9917 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейки 10 кВ - 8 шт; комплекты ФЗМ и ДГР - 4 шт; ПС 10/35 - 6,3 МВА; КЛ - 0,55 км ) | F_000-42-1-03.13-0035 | С | 2012 | 2025 | 2026 | 32.3961 | 32.3961 | 3.6728 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 31.5562 | 137.9902 | 31.5562 | 137.9902 | 31.5562 | 137.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9902 | 0 | 0 | 137.9902 | 137.9902 | 137.9902 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.) | F_000-41-2-03.12-0711 | С | 2013 | 2023 | 2023 | 40.0174 | 40.0174 | 7.9635 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 38.2986 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 8.5935 | 168.8584 | 168.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4519 | 177.4519 | Без изменений
1.2.1.1. | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | З | 1989 | 2018 | 2018 | 37.964 | 37.964 | 33.1426 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 30.7158 | 140.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 5.3644 | 3.8989 | 3.8989 | 131.1866 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0854 | 135.0854 | Без изменений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 7.8269 | 7.8269 | 0 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 7.8269 | 31.0953 | 7.6482 | 30.3853 | 7.6482 | 30.3853 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 30.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 30.3853 | Без изменений
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4827 | 0 | 1.8645 | 0 | 112.7317 | 3.3472 | 0 | 112.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0789 | 116.0789 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.1814 | 269.1919 | 8.7702 | 909.5523 | 26.7416 | 300.3384 | 460.1257 | 122.3466 | 993.1104 | 27.524 | 356.6026 | 477.9667 | 131.0171 | 78.84 | 900.7821 | 55.3621 | 770.0157 | 134.4894 | 808.6879 | 10.6228 | 10.6228 | 93.3752 | 93.3752 | 14.3937 | 31.7807 | 12.3746 | 39.8735 | 34.811 | 52.9692 | 171.1933 | 65.8716 | 30.995 | 33.4518 | 165.6959 | 147.5536 | 258.7325 | 54.1135 | 23.9816 | 370.1217 | 84.6064 | 84.6064 | 890.1593 | 973.7174 | нд
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 16.1734 | 16.1734 | 0 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 16.1734 | 72.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0.34056 | 72.0848 | 72.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0848 | 72.0848 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 79.6146 | 83.3273 | 83.3273 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | С | 2014 | 2024 | 2024 | 26.6207 | 26.6207 | 2.0089 | 142.1893 | 2.0089 | 41.9426 | 68.0363 | 30.2015 | 142.1893 | 2.0089 | 41.9426 | 68.0363 | 30.2015 | 26.2445 | 140.1804 | 26.2445 | 140.1804 | 26.2445 | 140.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1282 | 0 | 132.0521 | 7.1095 | 0 | 133.0709 | 0 | 0 | 140.1804 | 140.1804 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.055783 | 0.055783 | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0.055783 | 0.36036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.19685 | 0.19685 | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0.19685 | 0.88227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.051297 | 0.051297 | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0.051297 | 0.30698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.22705 | 0.22705 | 0 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0.22705 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.047877 | 0.047877 | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0.047877 | 0.24893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.058061 | 0.058061 | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0.058061 | 0.38011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.048691 | 0.048691 | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0.048691 | 0.28511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.078641 | 0.078641 | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0.078641 | 0.43365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.13919 | 0.13919 | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0.13919 | 0.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.16232 | 0.16232 | 0 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0.16232 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 1.9877 | 1.9877 | 0 | 10.9744 | 0.39 | 7.0329 | 2.6596 | 0.89192 | 10.9744 | 0.39 | 7.0329 | 2.6596 | 0.89192 | 1.9877 | 10.9744 | 0 | 0 | 1.5882 | 8.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 10.5844 | 2.2056 | 0 | 8.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9744 | 10.9744 | Невыполнение обязательств подрядчиком ООО "ПЕЛЕН" по договору №41/20-01-2018/16 от 31.07.2018 привело к изменению запланированного остатка освоения на 01.01.2019 года.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.21529 | 0.02109 | 0.056675 | 0.11807 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1507 | 0.014763 | 0.039672 | 0.082649 | 0.013616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений в части комплектации необходимым оборудованием, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | Н | 2018 | нд | 2021 | нд | 1.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | 0.258 | 1.8159 | 3.5162 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 6.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | Новый ИП на основании Приказа №927 от 21.11.18 "Об утверждении ПСД"
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с выведением ПС-373 из зоны обслуживания филиала.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с выведением ПС-391 из зоны обслуживания филиала.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с выведением ПС-393 из зоны обслуживания филиала.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014763 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15823 | 0.15823 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.20496 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.22605 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой трансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38648 | 0 | 0.085624 | 0.30086 | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0.31173 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с фактическим выполнением работ хоз. способом. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 80 от 29.12.2018)
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | Н | 2018 | 2021 | 2020 | нд | 2.2467 | 0 | 27.3947 | 0.65604 | 11.9747 | 11.4517 | 3.3123 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 0 | 27.3947 | 0 | 26.7387 | 2.1403 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65604 | 0.6 | 15.125 | 0.5 | 11.6137 | 11.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3948 | 12.6753 | Полная оценка стоимости инвестиционного проекта и сметная стоимость откорректированы в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ №610 от 29.12.18). Год окончания реализации изменился с 2021 на 2020 год в связи со значительным снижением полной оценки стоимости инвестиционного проекта.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 33 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | П | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 0 | 219.6836 | 0 | 219.1954 | 0 | 219.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48826 | 0 | 13.5618 | 3.35 | 31.3685 | 19.9672 | 30.685 | 30.685 | 143.58 | 32.2886 | 0 | 35.804 | 0 | 97.5888 | 0 | 0 | 219.6836 | 219.6836 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | Годы реализации изменены для синхронизации с планируемым графиком платежей к договору подряда на выполнение работ.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | Годы реализации изменены для синхронизации с планируемым графиком платежей к договору подряда на выполнение работ.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | Годы реализации изменены для синхронизации с планируемым графиком платежей к договору подряда на выполнение работ.
1.2.1.2. | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (6 устройств) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 13.9877 | 13.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2976 | 14.2976 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | П | 2012 | 2021 | 2023 | нд | нд | 1.5735 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 103.3314 | 3.0313 | 0 | 2.4568 | 0 | 101.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 106.7654 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | С | 2012 | 2024 | 2025 | 25.3969 | 25.3969 | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 25.0707 | 126.6804 | 25.0707 | 126.6804 | 25.0707 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6804 | 11.2 | 0 | 115.4804 | 0 | 0 | 126.6804 | 126.6804 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | С | 2011 | 2021 | 2021 | 4.398 | 4.398 | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 4.0468 | 21.9486 | 4.0468 | 21.9486 | 4.0468 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 1.0716 | 1.0716 | 0.99471 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 0.89208 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | З | 2011 | 2017 | 2017 | 2.6433 | 2.6433 | 0.32051 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 2.5884 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | З | 2011 | 2017 | 2017 | 0.82421 | 0.82421 | 0.32051 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 0.77063 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | Без изменений
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока 6 шт) | J_000-41-1-03.12-0665 | С | 2017 | нд | 2020 | нд | 92.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5253 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 15.6983 | 0 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8146 | Новый ИП на основании протокола заседания секции технического совета от 15.01.2018
1.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока 6 шт) | J_000-41-1-03.12-0666 | С | 2017 | нд | 2020 | нд | 92.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8735 | 28.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 21.1899 | 0 | 28.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | Новый ИП на основании протокола заседания секции технического совета от 15.01.2018
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.5554 | 41.9025 | 4.784 | 1201.8021 | 64.9555 | 884.4911 | 29.3405 | 223.0149 | 906.9839 | 48.7272 | 658.2105 | 34.2067 | 165.8395 | 27.9422 | 1197.0181 | 3.9485 | 1051.5836 | 3.8982 | 766.7274 | 47.1664 | 47.1664 | 41.7081 | 41.7081 | 34.4203 | 34.4203 | 22.1397 | 12.1777 | 13.9134 | 11.289 | 58.8009 | 61.5529 | 126.5203 | 91.7466 | 0 | 51.5385 | 3.4579 | 15.2583 | 277.3736 | 39.034 | 378.0091 | 213.0508 | 956.3432 | 571.7762 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.1522 | 41.4993 | 4.784 | 1182.6154 | 63.9349 | 876.5154 | 21.8179 | 220.3472 | 879.4436 | 48.4151 | 648.2765 | 20.3699 | 162.3822 | 27.539 | 1177.8314 | 3.9485 | 1050.3934 | 3.8982 | 751.3258 | 45.4358 | 45.4358 | 41.7081 | 41.7081 | 34.4203 | 34.4203 | 5.8739 | 1.7697 | 13.9134 | 8.5301 | 58.8009 | 50.1004 | 126.5203 | 91.7466 | 0 | 51.5385 | 3.4579 | 15.2583 | 276.1833 | 37.8437 | 378.0091 | 213.0508 | 938.8871 | 545.9665 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2018 | 2026 | 9.48 | 9.48 | 3.2012 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 9.0012 | 60.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0256 | 34.0256 | 26.1527 | 26.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1527 | 26.1527 | Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчикомООО "СтройЭнергоИнвест" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | З | 2015 | 2018 | 2026 | 2.6131 | 2.6131 | 0 | 10.8697 | 0.59403 | 9.6391 | 0 | 0.63655 | 7.7473 | 0.59403 | 6.5167 | 0 | 0.63655 | 2.6131 | 10.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0.59403 | 0 | 0 | 7.1533 | 7.1533 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2756 | 7.1533 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактическим выполнением договора подряда с ООО "Стройэлектро" 41/20-01-2017/5 от 21.03.2017. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 № 116 от 30.12.2017). Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчиком ООО "Стройэлектро" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2018 | 2026 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 1.3559 | 5.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0.21615 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчиком ООО "Стройэлектро" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2018 | 2026 | 0.32772 | 0.32772 | 0 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0.32772 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 | 0.05518 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчиком ООО "Стройэлектро" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2018 | 2026 | 0.57022 | 0.57022 | 0 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0.57022 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07664 | 0.07664 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчиком ООО "Стройэлектро" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8101 | 1.8101 | 0.4984 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 1.7183 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3.0878 | 3.0878 | 0 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 3.0878 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | Без изменений
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 3.4389 | 3.4389 | 0 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 3.4389 | 9.6457 | 3.2929 | 9.2362 | 3.2426 | 9.0949 | 0 | 0 | 0.40959 | 0.40959 | 0 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40959 | 0.5508 | Изменение остатка освоения инвестиционного проекта на 01.01.2019 г. в связи с фактическим выполнением договора подряда №41/20-01-2016/8 от 17.08.2016, заключенного с ООО СК Карельские электрические сети
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.13315 | 0.13315 | 0 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.13315 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | Без изменений
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,94 км | F_000-41-1-01.33-0084 | С | 2008 | 2019 | 2020 | 0.80309 | 0.80309 | 0.88038 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 0 | 0 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 4.6371 | 4.6371 | 0 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 4.6371 | 18.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | Без изменений
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,901 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,511 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (1,119 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,723 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район (ориентировочная длина 3,254 км) | I_000-41-1-01.11-0651 | С | 2017 | 2026 | нд | нд | 12.0468 | 0 | 22.6662 | 1.1233 | 16.9977 | 0 | 4.5452 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6662 | 0 | 21.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 13.8638 | 200.3 | 19.9672 | 45.1157 | 142.7122 | 247.479 | 176.5431 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 0 | 151.1017 | 0 | 150.6007 | 0 | 151.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 7.9638 | 4.45 | 16.1167 | 3.3666 | 126.5203 | 91.7466 | 0 | 51.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1017 | 151.1017 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 27.9219 | 27.9219 | 29.5775 | 29.5775 | Без изменений
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | С | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 236.4958 | 13.2485 | 176.1458 | 0 | 47.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4958 | 0 | 236.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2485 | 0 | 223.2473 | 0 | 236.4958 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР. В связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018), годы реализации инвестиционного проекта пересены за пределы отчетного периода.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 0 | 40.4971 | 12.0604 | 52.5574 | 12.0604 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 46.5773 | 16.221 | 0 | 30.3563 | 47.9719 | 47.9719 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | С | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 43.5687 | 2.3416 | 33.3568 | 1.448 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5687 | 0 | 43.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3416 | 0 | 41.2271 | 0 | 43.5687 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР. В связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018), годы реализации инвестиционного проекта пересены за пределы отчетного периода.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2506 | 0.10831 | 1.7909 | 0.00611 | 0.34532 | 2.2506 | 0.10831 | 1.7909 | 0.00611 | 0.34532 | 0 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 2.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.07054 | 0 | 2.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/1 от 21.02.2018, заключенному с ООО "Снабстройпроект". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 44.7198 | 0 | 44.7198 | 0 | 44.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 1.9 | 42.6842 | 42.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7198 | 44.7198 | Освоение по годам реализации инвестиционного проекта изменено для синхронизации с планируемым графиком платежей к договору подряда на выполнение работ.
1.2.2.1. | Реконструкция с выносом на новое место ВЛ-6 кВ Л-4 ГЭС-11 на участке оп. 13-25 по договору №41/10-01-2017/5Д от 07.12.2017 с ООО "Трансстрой" (ориентировочно - 1,02 км) | J_000-42-1-01.33-0869 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | Новый ИП на основании договора выноса №41/10-01-2017/5Д от 07.12.2017 с ООО "Трансстрой"
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | С | 2014 | нд | нд | 0.89503 | 0.89503 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.40321 | 0.40321 | 0 | 19.1867 | 1.0207 | 7.9757 | 7.5226 | 2.6677 | 27.5403 | 0.31212 | 9.934 | 13.8369 | 3.4573 | 0.40321 | 19.1867 | 0 | 1.1903 | 0 | 15.4017 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2658 | 10.408 | 0 | 2.7589 | 0 | 11.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 17.4561 | 25.8097 | нд
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.40321 | 0.40321 | 0 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 0.40321 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3433 | 0.0751 | 0.60877 | 0.45297 | 0.20645 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 1.085 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 8/18-1 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1422 | 0.11983 | 0.97088 | 0.72246 | 0.32903 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.5378 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 8/18-2 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2239 | 0.0685 | 0.55474 | 0.4128 | 0.1879 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0.87873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0.87873 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 8/18-3 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5301 | 0.0856 | 0.69346 | 0.51609 | 0.23496 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 8/18-4 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5301 | 0.0856 | 0.69346 | 0.51609 | 0.23496 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акт КС-14 №: 8/18-5 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0603 | 0.1712 | 1.3869 | 1.0321 | 0.47009 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 2.1968 | СОценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №№: 8/18-6 и 8/18-7 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8363 | 0.1027 | 0.8322 | 0.61929 | 0.28212 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.3181 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с выполнением работ "СМР" с ООО "Снабстройпроект" 41/20-01-2018/8 от 12.04.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №№: 8/18-8 и 8/18-9 от 17.05.2018)
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5995 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.55295 | 3.5995 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.55295 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 1.1948 | 0 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 3.5995 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/29 от 27.08.2018 , заключенному с ООО "Северный кабель". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-153 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (9 шт) | J_000-42-1-01.11-0658 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 0 | 0.98164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018 и протокола филиала ПАО "МРСК Северо-запада" "Колэнерго"заседении секции технического совета от 10.01.2019г. №б/н
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-154 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (15 шт.) | J_000-42-1-01.11-0659 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0.77125 | 0.56445 | 0.35097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018 и протокола филиала ПАО "МРСК Северо-запада" "Колэнерго"заседении секции технического совета от 10.01.2019г. №б/н
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-155 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (45 шт.) | J_000-42-1-01.11-0660 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 4.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018 и протокола филиала ПАО "МРСК Северо-запада" "Колэнерго"заседении секции технического совета от 10.01.2019г. №б/н
1.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-156 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (36 шт.) | J_000-42-1-01.11-0661 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 1.851 | 1.3547 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0 | 3.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | Новый ИП на основании анализа ВЛ, питающих АО "Апатит" с целью определения мест установки ОПН от 26.01.2018 и протокола филиала ПАО "МРСК Северо-запада" "Колэнерго"заседении секции технического совета от 10.01.2019г. №б/н
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.9201 | 1.1368 | 8.1542 | 23.8657 | 1.7635 | 34.9201 | 1.1368 | 8.1542 | 23.8657 | 1.7635 | 0 | 34.9201 | 0 | 13.565 | 0 | 26.8654 | 1.6719 | 1.6719 | 0.37426 | 0.37426 | 6.0086 | 6.0086 | 13.3004 | 0 | 6.2855 | 19.5859 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2482 | 33.2482 | нд
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | нд
1.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 7.2795 | Без изменений
1.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.6406 | 0.54868 | 6.2293 | 19.8556 | 1.007 | 27.6406 | 0.54868 | 6.2293 | 19.8556 | 1.007 | 0 | 27.6406 | 0 | 6.2855 | 0 | 19.5859 | 1.6719 | 1.6719 | 0.37426 | 0.37426 | 6.0086 | 6.0086 | 13.3004 | 0 | 6.2855 | 19.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9687 | 25.9687 | нд
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 0 | 7.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 1.6719 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | Без изменений
1.2.3.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | Без изменений
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9478 | 0.16662 | 1.6286 | 3.871 | 0.28159 | 5.9478 | 0.16662 | 1.6286 | 3.871 | 0.28159 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 5.9478 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/27 от 27.08.2018, заключенному с ООО "АВАЛОН". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.2.3.2. | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.6381 | 0.38206 | 3.7344 | 8.876 | 0.64569 | 13.6381 | 0.38206 | 3.7344 | 8.876 | 0.64569 | 0 | 13.6381 | 0 | 6.2855 | 0 | 13.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 | 0 | 6.2855 | 13.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6381 | 13.6381 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/27 от 27.08.2018, заключенному с ООО "АВАЛОН". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 91.1681 | 111.7458 | 70.8565 | 605.6889 | 15.0209 | 213.4298 | 304.3551 | 72.8831 | 605.1112 | 13.9025 | 205.6244 | 315.9914 | 69.5928 | 74.8045 | 534.8324 | 28.7251 | 266.3174 | 48.9647 | 269.3175 | 57.7872 | 57.7872 | 7.0826 | 7.0826 | 189.2503 | 189.2503 | 14.3949 | 10.817 | 109.5109 | 2.2466 | 47.2569 | 114.6508 | 78.7552 | 121.6257 | 28.6781 | 28.6781 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 477.0452 | 476.4674 | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 72.5915 | 68.9977 | 427.4587 | 10.068 | 137.0043 | 227.9644 | 52.4219 | 384.2124 | 9.2564 | 119.0242 | 208.6289 | 47.3029 | 56.6282 | 358.461 | 16.7777 | 135.9132 | 16.8232 | 93.0581 | 57.7872 | 57.7872 | 6.5825 | 6.5825 | 157.7869 | 157.7869 | 0.39117 | 0 | 49.154 | 0.40702 | 47.2569 | 56.0142 | 10.8242 | 7.9588 | 28.6781 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6737 | 257.4275 | нд
1.2.4.1. | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3888 | 2.3888 | 0.57627 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 2.2855 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9733 | 1.9733 | 10.7727 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 5.7059 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 5.7829 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 0 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3509 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 0 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.9425 | 0 | 0.98346 | 1.6391 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с планируемым выведением из эксплуатации ПС 110/6 кВ №32 по причине закрытия рудника ЗАО "Лавозерский ГОК", являющегося единственным потребителем
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 0 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.8654 | 0 | 0.95769 | 1.5961 | 0.31157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 0 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с фактическим выполнением ранее запланированных работ в рамках ремонтной программы.
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | Н | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 37.4383 | 0.81158 | 16.039 | 16.1002 | 4.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4383 | 0 | 37.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 3.9675 | 0 | 33.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4383 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с изменением технических решений
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | З | 2011 | 2018 | 2026 | 22.3007 | 22.3007 | 58.2005 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 9.4756 | 43.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3918 | 38.3918 | 4.6092 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 4.6092 | Год окончания реализации инвестиционного проекта указан за пределами планируемого периода в связи с судебным урегулированием спора с подрядчиком ЗАО "УК "Стройгазинвест" в части погашения кредиторской задолженности.
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | И | 2011 | 2020 | 2021 | 11.2018 | 11.2018 | 1.5236 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 10.8379 | 45.3771 | 10.7924 | 45.1865 | 10.8379 | 45.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 45.1865 | 0.40702 | 0 | 44.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3771 | 45.3771 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | И | 2011 | 2023 | 2023 | 6.3828 | 6.3828 | 1.9045 | 30.5826 | 1.9045 | 9.1361 | 16.8894 | 2.6526 | 30.5826 | 1.9045 | 9.1361 | 16.8894 | 2.6526 | 5.9853 | 28.6781 | 5.9853 | 28.6781 | 5.9853 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 28.6781 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 28.0439 | 28.0439 | 0 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 28.0439 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | Год окончания реализации инвестиционного проекта изменен с 2019 на 2018 в связи с фактическим выполнением обязательств перед подрядчиком ООО "ЭМА" по договору № 41/20-01-2017/31 от 09.10.2017
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | Н | 2014 | нд | нд | 1.0577 | 1.0577 | 0.36734 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | Н | 2014 | нд | нд | 1.2159 | 1.2159 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5766 | 39.1543 | 1.8588 | 178.2302 | 4.9529 | 76.4255 | 76.3907 | 20.4612 | 220.8987 | 4.6461 | 86.6002 | 107.3625 | 22.2899 | 18.1763 | 176.3715 | 11.9474 | 130.4042 | 32.1415 | 176.2594 | 0 | 0 | 0.5001 | 0.5001 | 31.4635 | 31.4635 | 14.0037 | 10.817 | 60.3569 | 1.8395 | 0 | 58.6366 | 67.931 | 113.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 176.3715 | 219.0399 | нд
1.2.4.2. | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 5.3445 | 5.3445 | 0 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 5.3445 | 22.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0.5001 | 21.8219 | 21.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 22.322 | Без изменений
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-41-1-04.40-0093 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.4316 | 0 | 0.11738 | 0.29344 | 0.020787 | 0.4316 | 0 | 0.11738 | 0.29344 | 0.020787 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0.3123 | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0.4316 | Фактическое исполнение инвестиционного проекта хозяйственным способом (договор поставки оборудования № 41/41-23-2018/95 от 14.06.2018, заключенный с ООО "Центр информатики")
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.86387 | 0 | 0.23493 | 0.58733 | 0.041607 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0.80763 | Фактическое исполнение инвестиционного проекта хозяйственным способом (договор поставки оборудования № 41/41-23-2018/95 от 14.06.2018, заключенный с ООО "Центр информатики"). ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №41/18 от 14.12.2018)
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2019 | 2021 | 5.1923 | 5.1923 | 0.55377 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 5.024 | 16.5293 | 5.024 | 16.5293 | 5.024 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 0.51249 | 0 | 16.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 16.5293 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2020 | 2020 | 7.1554 | 7.1554 | 1.305 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 6.9234 | 38.9534 | 6.9234 | 38.9534 | 6.9234 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 1.2078 | 0 | 37.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | 3.5851 | 0 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.6437 | 3.4907 | 22.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 22.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 22.7894 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 226 от 11.05.2018)
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | 5.6294 | 0 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.6437 | 5.5373 | 36.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 36.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 36.6555 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 228 от 11.05.2018) Значительное увеличение стоимости строительства произошло по следующим причинам: Первоначально, при расчете стоимости оборудования, необходимого для организации диспетчерских каналов связи и телемеханики (основных и резервных) по двум независимым маршрутам (должны быть географически разнесенные кабели и разное оборудование связи, используемое для организации каналов), невозможно было точно определить состав и номенклатуру (тип оборудования и технические хар-ки, определяемые конкретными кабелями) необходимого оборудования систем передачи. Связано это с тем, что каналы связи организовывались на волоконно-оптических кабелях (ВОК), подвешиваемых на ВЛ Филиала сторонними организациями (ТГК-1 и Ростелеком и МегаФон), и на момент расчета не были построены и оптические волокон (ОВ) не преданы в собственность Филиала за право прохода по ВЛ. Невозможно было определить топологию сети, конкретные хар-ки оборудования, которые определяются оптическими характеристиками предаваемых ОВ. Окончательный состав оборудования (как по характеристикам, так и по количеству) можно было определить на этапе проектирования исходя из технических характеристик полученных в собственность ОВ на конкретных участках и тех. решений, связанных с проектированием и расчетом сети связи, исходя из норм проектирования и с учетом расчетных параметров сети, связанных с необходимым коэфф. готовности сети, требуемым для передачи диспетчерских сигналов телеизмерений, телесигнализации, телеуправления. Значительное увеличение стоимости объекта произошло по следующим причинам: 1. Дополнительное оборудование по сети связи по сравнению с первоначальным расчетом: активное транспортное оборудование ПС-88, ПС-49, ПС-106, ПС-360; ПО ЦЭС, ЗИП. 2. Первоначальный расчет стоимости работ был разработан по объекту-аналогу по ранее разработанной в 2012 году ПСД по созданию ССПИ ОРУ ГЭС-12,13 с учетом Методики снижения "-30%", а ПСД для ГЭС-3 разработана без учета Методики снижения "-30%". Ранее разработанный проект не мог учесть все предъявляемые в настоящее время требования к ССПИ (перечень необходимого оборудования), стоимость оборудования, но тот момент была ниже, по сравнению с действующими расценками. 3. В первоначальном расчете не учитывалась необходимость организации каналов связи (ДК) и телемеханики (ТМ) (основных и резервных) ВОК, по маршруту: ГЭС 3-ГЭС 2- АТЭЦ - ЦЭС. 4. По разработанной ПСД стоимость оборудования 13 226 тыс.руб. в ценах 4 кв. 2017 года, по укрупненному расчету 8 281 тыс.руб.
1.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | 9.0452 | 0 | 23.2437 | 0.6 | 10.4033 | 8.2808 | 3.9596 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 23.2437 | 0 | 22.6437 | 8.9484 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2437 | 56.022 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 227 от 11.05.2018) Значительное увеличение стоимости строительства произошло по следующим причинам: Первоначально, при расчете стоимости оборудования, необходимого для организации диспетчерских каналов связи и телемеханики (основных и резервных) по двум независимым маршрутам (должны быть географически разнесенные кабели и разное оборудование связи, используемое для организации каналов), невозможно было точно определить состав и номенклатуру (тип оборудования и технические хар-ки, определяемые конкретными кабелями) необходимого оборудования систем передачи. Связано это с тем, что каналы связи организовывались на волоконно-оптических кабелях (ВОК), подвешиваемых на ВЛ Филиала сторонними организациями (ТГК-1 и Ростелеком и МегаФон), и на момент расчета не были построены и оптические волокон (ОВ) не преданы в собственность Филиала за право прохода по ВЛ. Невозможно было определить топологию сети, конкретные хар-ки оборудования, которые определяются оптическими характеристиками предаваемых ОВ. Окончательный состав оборудования (как по характеристикам, так и по количеству) можно было определить на этапе проектирования исходя из технических характеристик полученных в собственность ОВ на конкретных участках и тех. решений, связанных с проектированием и расчетом сети связи, исходя из норм проектирования и с учетом расчетных параметров сети, связанных с необходимым коэфф. готовности сети, требуемым для передачи диспетчерских сигналов телеизмерений, телесигнализации, телеуправления. Значительное увеличение стоимости объекта произошло по следующим причинам: 1. Доп.оборудование по сети связи по сравнению с первоначальным расчетом: активное транспортное оборудование ПС-88, ПС-49, ПС-106, ПС-360; ПО ЦЭС, ЗИП. 2. Первоначальный расчет стоимости работ был разработан по объекту-аналогу по ранее разработанной в 2012 году ПСД по созданию ССПИ ОРУ ГЭС-12,13 с учетом Методики снижения "-30%", а ПСД для ГЭС-11 разработана без учета Методики снижения "-30%". Ранее разработанный проект не мог учесть все предъявляемые в настоящее время требования к ССПИ (перечень необходимого оборудования), стоимость оборудования, но тот момент была ниже, по сравнению с действующими расценками. 3. В первоначальном расчете не учитывалась необходимость организации каналов связи (ДК) и телемеханики (ТМ) (основных и резервных) ВОК, по маршруту: ЦЭС-ПС88-ПС49-ГЭС11; 4. По разработанной ПСД стоимость оборудования 25 678 тыс.руб. в ценах 4 кв. 2017 года, по первоначальному укрупненному расчету 8 281 тыс.руб.
1.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | 2.3179 | 0 | 5.0944 | 0.22025 | 2.7063 | 1.9331 | 0.23475 | 5.0944 | 0.22025 | 2.7063 | 1.9331 | 0.23475 | 0 | 5.0944 | 0 | 4.8742 | 2.2177 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0.22025 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 5.0944 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 514 от 21.11.2018). Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.2.4.2. | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.88444 | 0.88444 | 0 | 4.658 | 0.16516 | 2.644 | 1.4723 | 0.37652 | 3.2176 | 0.16516 | 3.0525 | 0 | 0 | 0.88444 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 0.16516 | 4.4928 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 3.2176 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с фактическим выполнением договора подряда 41/20-01-2018/15 от 25.07.2018, заключенного с ООО "ВОРАН". ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №1 от 20.12.2018)
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | Без изменений
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | Без изменений
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (60 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.376 | 0.30673 | 3.3776 | 1.8494 | 0.84224 | 4.7461 | 0 | 3 | 1.7461 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 4.7461 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с фактическим исполнением договора подряда 41/20-01-2018/14 от 25.07.2018 заключенного с ООО "ВОРАН". ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №70 от 19.12.2018)
1.2.4.2. | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8394 | 0 | 1.0113 | 0.73958 | 0.088593 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1.8985 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с фактическим исполнением договора подряда 41/20-01-2018/14 от 25.07.2018 заключенного с ООО "ВОРАН". ОС приняты к бухгалтерскому учету (Акты КС-14 №43/18 от 13.12.2018)
1.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 0 | 240.9256 | 5.8728 | 148.8521 | 40.0523 | 46.1484 | 409.4412 | 6.1283 | 16.5452 | 340.7861 | 45.9816 | 0 | 240.9256 | 0 | 92.7591 | 42.522 | 210.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9094 | 7.5224 | 123.2571 | 191.415 | 92.7591 | 210.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9256 | 409.4412 | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 0 | 240.9256 | 5.8728 | 148.8521 | 40.0523 | 46.1484 | 409.4412 | 6.1283 | 16.5452 | 340.7861 | 45.9816 | 0 | 240.9256 | 0 | 92.7591 | 42.522 | 210.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9094 | 7.5224 | 123.2571 | 191.415 | 92.7591 | 210.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9256 | 409.4412 | нд
1.3.2. | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150/110/35/6 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» в г. Мурманск (ВЛ 150 - 27,6895 км) | F_000-41-2-01.11-0708 | С | 2017 | 2020 | 2020 | нд | 92.7955 | 0 | 232.2595 | 5.377 | 143.9237 | 38.5965 | 44.3623 | 364.8927 | 4.4866 | 0 | 322.4837 | 37.9225 | 0 | 232.2595 | 0 | 92.7591 | 42.522 | 167.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9094 | 7.5224 | 114.591 | 190.1642 | 92.7591 | 167.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2595 | 364.8927 | Изменение оценки полной стоимости и сметной стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Полная стоимость по утвержденной Минэнерго России ИПР (приказ №26 от 21.12.2018 г.) составляла 235 151,28 тыс.руб. Укрупненный расчет был произведен по методике строительства в уровне цен 2012 года с переводом в прогнозные цены и применением коэффициента снижения инвестиционных затрат (-30%), на основании действующей на момент расчета методики и укрупненных показателей стоимости строительства. После разработки проектной документации стоимость объекта составила 614 226,74 тыс.руб. Причины увеличения полной стоимости строительства по ИП №000-41-2-01.11-0708: Первонач.расчет сделан с учетом длин ЛЭП, которые определялись ориентировочно по карте по кратчайшему пути, не учитывалась категория земель и естественные преграды, при разработке проекта учитывались фактич.условия топографии и топологии электрических сетей в результате чего изменились технические характеристики ЛЭП: 1. Первонач.расчет по ЛЭП был произведен для ВЛ-110 кВ, марка провода АС 185-240 мм², количество цепей на опоре - 1 шт. опоры стальные для участка протяженностью 22 км, проектная документация выполнена для ВЛ в габаритах 220 кВ с маркой провода АСВП-21,6-258/73 при длине трассы 27,7 км. Также первоначально трасса не учитывала необходимость обхода земельных участков Министерства обороны, по результатам проектирования был выполнен обход данных земельных участков; 2. В первонач. варианте не были учтену затраты по переустройсту линий 35 кВ №393-М1, 393-М2, и ЛЭП 150 кВ отпайка на ПС-108, которые выполнены в габаритах 110 кВ. Также в ранее выполненных расчетах не учитывалась необходимость врезки в существующие линии 150 кВ и необходимость их реконструкции. 3. В первонач. расчете отсутствовал расчет по устройству ВОЛС, по проектной документации требуется прокладка ВОЛС общей протяженностью 13 748 км.
1.3.2. | Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115 в г. Апатиты (ПП - 2 шт.; ВЛ 110 кВ - 0,4 км) | I_000-42-2-01.12-0811 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.2394 | 0.30035 | 2.8851 | 0.97053 | 1.0835 | 5.2394 | 0.30035 | 2.8851 | 0.97053 | 1.0835 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 4.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0.83561 | 0 | 4.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 5.2394 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/11 от 01.06.2018, заключенному с ООО "ВПСК". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.3.2. | Строительство переключающего пункта 110 кВ в районе опоры № 102 ВЛ-110 кВ Л-141 в Кандалакшском районе (ПП - 1 шт; ВЛ 110 кВ - 0,3 км) | I_000-42-2-01.12-0812 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.41516 | 0 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4267 | Изменение освоения по годам реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением обязательств подрядчиком по договору №41/20-01-2018/12 от 13.06.2018, заключенному с ООО "ВПСК". Исполнение обязательств подрядчиком запланировано на 2019 год.
1.3.2. | Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая мощность 4 МВА) | J_000-41-2-03.21-0776 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4728 | 1.0897 | 10.549 | 16.8466 | 5.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4728 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., обращения Губернатора Мурманской области в адрес Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (исх. №01/3675-МК от 01.12.2017) с предложением включения данного объекта в инвестиционную программу Общества; СиПР 2019-2023 гг утвержденной Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г. На данный ИП перенесены затраты на проектирование с исключенного ИП I_000-41-2-03.21-0775.
1.3.2. | Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП 0,1 км) | J_000-41-2-01.21-0003 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 0.05623 | 1.0678 | 0 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., обращения Губернатора Мурманской области в адрес Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (исх. №01/3675-МК от 01.12.2017) с предложением включения данного объекта в инвестиционную программу Общества; СиПР 2019-2023 гг утвержденной Распоряжением Губернатора МО №70-РГ от 26.04.2018 г. На данный ИП перенесены затраты на проектирование с исключенного ИП I_000-41-2-01.21-0002.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 42.5574 | 1.6579 | 25.827 | 8.6724 | 6.4001 | 0 | 11.4637 | 0 | 10.3617 | 0 | 42.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0.47611 | 10.3617 | 31.3667 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 42.5574 | нд
1.4. | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 0 | 11.4637 | 0 | 10.3617 | 0 | 11.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 10.3617 | 0.74912 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 11.4637 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.4. | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 3,2 км, 0,4 кВ – 2 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 0,88 МВА) | J_000-41-2-01.33-1068 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0287 | 0.66474 | 12.5702 | 2.1886 | 2.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0287 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., обращения Губернатора Мурманской области в адрес Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (исх. №01/3675-МК от 01.12.2017) с предложением включения данного объекта в инвестиционную программу Общества. На данный ИП перенесены затраты на проектирование с исключенного ИП I_000-41-2-01.33-1048.
1.4. | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 12.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | Новый ИП на основании Протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению надежного электро-снабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области от 09.11.2017г., обращения Губернатора Мурманской области в адрес Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (исх. №01/3675-МК от 01.12.2017) с предложением включения данного объекта в инвестиционную программу Общества. На данный ИП перенесены затраты на проектирование с исключенного ИП I_000-41-2-01.33-1049.
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | F_000-41-2-01.12-0757 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.1095 | 489.8822 | 5.8395 | 38.408 | 439.3257 | 6.3089 | 498.4838 | 4.2904 | 33.762 | 455.5826 | 4.8488 | 0 | 383.7727 | 0 | 55.4017 | 0 | 77.9273 | 66.4221 | 66.4221 | 136.692 | 136.692 | 88.3425 | 88.3425 | 36.9145 | 22.9904 | 0 | 22.5257 | 0 | 0 | 48.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6486 | 6.7531 | 6.7531 | 0 | 0 | 317.3506 | 325.9522 | нд
1.6. | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | Без изменений
1.6. | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегоуборщика (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение квадроциклов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегохода одногусеничного (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 6х6 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение экскаватора гусеничного с гидромолотом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение тягача многоцелевого гусеничного с кунгом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение трактора колёсного с тяговым классом 3,0 с навесным бульдозерным оборудованием (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0010 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение прицепа автомобильного для перевозки катера (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля грузового с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегоходов одногусеничных (4 шт.) | G_000-43-5-07.10-0011 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение катера с лодочным мотором (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение тягачей многоцелевых гусеничных со снегоболотоходными гусеницами (1 шт.) | G_000-43-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | Без изменений
1.6. | Приобретение подъемника гусеничного в комплекте с прицепом для транспортировки (2 компл.) | G_000-42-5-07.10-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | Без изменений
1.6. | Приобретение подъемника гидравлического автомобильного с монтажной люлькой на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х6 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобильных прицепов для перевозки снегоходов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | Без изменений
1.6. | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | Без изменений
1.6. | Приобретение электролаборатории на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | Без изменений
1.6. | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0010 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 10.7866 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.6. | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.6. | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018). Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей региона в связи с имеющейся возможностью поддержания электросетевого объекта в нормативном состоянии.
1.6. | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | Без изменений
1.6. | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (7 шт.) | G_000-42-5-07.10-0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | Без изменений
1.6. | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза с максимальной массой перевозимого груза 51 т. (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с цельнометаллическим кузовом в виде фургона (7 шт.) | G_000-41-5-07.10-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | G_000-41-5-07.10-0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | Без изменений
1.6. | Приобретение прицепа легкового общего назначения (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | Без изменений
1.6. | Приобретение ПЭВМ, оргтехника (КVM переключатель, кабели, монитор, клавиатура, 4 сервера, коммутаторы, маршрутизаторы, ИБП, процессоры, память, привод, адптер, рельсы, кабельные каналы, блоки питания, жесткие диски) (14 шт.) | F_000-49-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (тепловизоры, генераторы кислорода, трехфазные портативные поверочные установки для автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии) (6 шт.) | F_000-43-5-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 4.1742 | 0.21081 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 4.385 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (шкафы сушильные, линии анкерные мобильные горизонтальные, блокирующие устройства с втяжным тросом, тестеры высокочастотные для измерения параметров аппаратуры присоединения в условиях открытых распределительных устройств) (13 шт.) | G_000-43-5-07.30-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0.84237 | 0.64624 | 0.64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 0.64624 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования связи (мультиплексор, комплекс устройств телемеханики для сбора и передачи информации, силовые модули для источника бесперебойного питания, блоки батарейные для источника бесперебойного питания, проектор портативный, преобразователь интерфейсов на 8 портов, учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция в комплекте, комплект ЗИП для учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции) (12 шт.) | G_000-43-5-07.30-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 1.1298 | 1.1298 | 0.91785 | 0.91785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 2.0476 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (ПКЭ в комплекте с кабелями напряжения измерительными, кабелями интерфейсными нуль-модемными) (24 шт.) | G_000-43-5-07.30-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение прибора переносного для контроля коррозии металлов и электростанции переносной бензиновой (2 шт.) | G_000-43-5-07.30-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение электросетевого имущества СОНТ, Мурманская область, Кольский район, 9-й км автодороги Мурманск-Аэропорт (ВЛ-6 кВ – 2,992 км, КЛ-6 кВ - 0,291км, КТП-400 кВA - 3шт, КТП-160 кВA - 1шт) | G_000-41-5-01.33-0969 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение инструмента и приспособлений для бригад ТП (сварочный бензогенератор - 1шт., пресс ручной - 1шт., бензогенератор - 1шт., молоток отбойный - 2шт., лебёдка- 2шт., набор для монтажа СИП- 2шт.) | G_000-43-5-07.30-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93331 | 0.93331 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с АКПП (5 шт.) | I_000-43-5-07.10-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | Без изменений
1.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с жилым отсеком, раздевалкой, кухней (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | Без изменений
1.6. | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,3 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | Без изменений
1.6. | Приобретение снегоходов одногусеничных с оборудованием для дополнительной транспортировки и обслуживания (2 компл.) | I_000-42-1-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | Без изменений
1.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.921 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактической поставкой оборудования с АО "Управление ВОЛС-ВЛ" № 69/111/18 от 15.02.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (акты ОС-1 № КОЛ43-00000071 от 14.05.2018; № КОЛ43-00000072 от 14.05.2018; № КОЛ43-00000069 от 15.05.2018; № КОЛ43-00000070 от 15.05.2018)
1.6. | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-43-5-07.20-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования для внедрения системы видеофиксации(сервер - 1 комплект, система хранения данных - 1 комплект, система видеофиксации - 1 комплект) | I_000-43-5-07.20-0006 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 8.5667 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с фактической поставкой оборудования с ООО "Супервэйв" №722/900/18 от 29.12.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (акты ОС-1 №№ КОЛ43-00000348 - КОЛ43-00000411, от 28.12.2018 г.)
1.6. | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | Без изменений
1.6. | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | Без изменений
1.6. | НИОКР. Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением (1 компл.) | I_000-43-6-11.00-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 0 | 38.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 8.4025 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 38.4025 | Без изменений
1.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов для обследования электрооборудования и ЛЭП филиала Колэнерго (2 шт.). | I_000-43-1-07.30-0015 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.31237 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с поставкой оборудования с ООО Перемена №148/179/18 от 21.03.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (акты ОС-1 № КОЛ43-00000038 от 06.04.2018; № КОЛ43-00000037 от 06.04.2018)
1.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (2 шт.) | I_000-43-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0.61628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0.61628 | Год окончания реализации и оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с поставкой оборудования с ООО «Учебная техника-ГалСен» №41/41-23-2018/141 от 01.10.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (акты ОС-1 № КОЛ43-00000260 от 08.12.2018; № КОЛ43-00000329 от 12.12.2018)
1.6. | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (5 шт.) | I_000-43-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | Без изменений
1.6. | Приобретение сетевого оборудования для замены неисправного коммутатора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 комплект) | I_000-43-1-07.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | Без изменений
1.6. | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (8 шт.) | I_000-43-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.66034 | Год окончания реализации и оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с поставкой оборудования по договору №616/734/18 от 23.11.2018, заключенному с ООО "СТЭК.КОМ". ОС приняты к бухгалтерскому учету (акты ОС-1 №№ КОЛ43-00000261 - КОЛ43-00000268, от 08.12.2018 г.)
1.6. | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения ПО CЭС филиала «Колэнерго» оборудованием для бесперебойного электроснабжения центра управления сетями (1 шт.) | I_000-41-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | Без изменений
1.6. | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения резервным питанием диспетчерского пункта ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 шт.) | I_000-42-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.8988 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта скорректирована в связи с приобретением оборудования с ООО "Компания Дизель" № 41/41-23-2018/92 от 15.06.2018. ОС приняты к бухгалтерскому учету (акт ОС-1 № КОЛ43-00000144 от 19.07.2018)
1.6. | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | I_000-43-1-03.12-0001 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.2418 | 0.17729 | 1.2517 | 2.0646 | 0.74821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР. В связи с отсутвием перспективы реализации инвестиционного проекта в период с 2019 по 2025 год, а так же в связи со значительным увеличением стоимости строительства по приоритетному инвестиционному проекту F_000-41-2-01.11-0708 после утверждения проектно-сметной документации (приказ № 165 от 06.04.2018), годы реализации инвестиционного проекта пересены за пределы отчетного периода.
1.6. | Проектирование. Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая мощность 4 МВА) | I_000-41-2-03.21-0775 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.0897 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с переносом запланированных затрат на проектирование на новый ИП J_000-41-2-03.21-0776, включающий в себя так же строительно-монтажные работы.
1.6. | Проектирование. Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП 0,1 км) | I_000-41-2-01.21-0002 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.05623 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с переносом запланированных затрат на проектирование на новый ИП J_000-41-2-01.21-0003, включающий в себя так же строительно-монтажные работы.
1.6. | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 3,2 км, 0,4 кВ – 2 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 0,88 МВА) | I_000-41-2-01.33-1048 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.66474 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с переносом запланированных затрат на проектирование на новый ИП J_000-41-2-01.33-1068, включающий в себя так же строительно-монтажные работы.
1.6. | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | I_000-41-2-01.33-1049 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.47611 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с переносом запланированных затрат на проектирование на новый ИП J_000-41-2-01.33-1067, включающий в себя так же строительно-монтажные работы.
1.6. | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | J_000-42-1-04.30-0969 | Н | 2019 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | Новый ИП на основании утв. программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" на период 2018-2023гг от 06.09.2018
1.6. | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. и стрелового автоподъемника на базе шасси с колёсной формулой 4х2 | F_000-49-1-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение вездеходного транспортного средства с колесной формулой 6х6, трехдверного, утепленного, на 8 мест (2 шт) | J_000-43-1-07.10-0001 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | Новый ИП на основании протокола заседания секции техсовета б/н от 10.01.2019
1.6. | Приобретение дизель-генераторной установки на шасси для обеспечения оборудованием для бесперебойного электроснабжения (2 шт.) | J_000-43-1-07.30-0016 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | Новый ИП на основании протокола заседания секции техсовета б/н от 10.01.2019
1.6. | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза для перевозки строительной техники и оборудования весом до 40т (1 шт) | J_000-41-1-07.10-0032 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | Новый ИП на основании протокола заседания секции техсовета б/н от 10.01.2019
1.6. | Приобретение радиостанций цифрового стандарта DMR для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (76 штук) | J_000-43-1-07.30-0017 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | Новый ИП на основании приказа №888 от 25.12.2017 об устранении недостатков в организации АВР, Распоряжения МРСК №278р от 01.08.2018, Распоряжения № 309р от 06.07.18.
1.6. | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 3 ПС 35/6 кВ № 402 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ - 1000 кВА; ЛЭП-6кВ - 2,5км) | I_002-41-2-01.33-1047 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.6886 | 0.24547 | 3.3161 | 0.45353 | 0.67349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | ИП исключен из пректа ИПР в связи с расторжением договора ТП № 43-016241/17 от 26.12.2017 с УМВД России по Мурманской области
1.6. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 3 для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно установка трансформаторов тока - 3 шт) | I_002-41-1-03.21-0864 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.14592 | 0.00867 | 0.03496 | 0.07046 | 0.03183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | ИП исключен из пректа ИПР в связи с расторжением договора ТП № 43-016241/17 от 26.12.2017 с УМВД России по Мурманской области
1.6. | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-8 6/0,4кВ (19-ый км Верхнетуломского шоссе) с укомплектованием резервной ячейки рубильником и выключателем (договор ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.32-1030 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.07534 | 0.00362 | 0.04322 | 0.02188 | 0.00662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | ИП исключен из пректа ИПР в связи с расторжением договора ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС" (дата расторжения 25.09.2018)
1.6. | Реконструкция ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА ( №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт") | F_000-41-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (договор ТП №43-0002141/15 от 09.12.2015г с АО "МОЭСК") | F_000-41-2-03.21-0127 | П | 2009 | нд | нд | нд | нд | 3.2848 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6. | Приобретение робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи на месте происшествия (4 шт.) | J_000-42-1-07.30-0018 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | Новый ИП на основании протокола заседания Штаба охраны труда от 25.01.2019, порядка проведения работы с персоналом, утвержденным в 2018 г.
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 237.4239 | 286.0214 | 80.7769 | 5179.1427 | 336.2925 | 2381.7305 | 1939.3402 | 521.7795 | 5287.5863 | 325.1471 | 2379.657 | 2076.4724 | 506.3098 | 0 | 5098.3658 | 0 | 3449.4902 | 0 | 3518.9394 | 301.1111 | 301.1111 | 333.8391 | 333.8391 | 533.8443 | 533.9012 | 481.7357 | 519.0186 | 458.2228 | 530.7476 | 463.9426 | 478.5839 | 475.8379 | 475.8379 | 482.7151 | 482.7151 | 502.0237 | 502.0237 | 522.1046 | 522.1046 | 542.9888 | 526.9266 | 4797.2547 | 4905.6983 | нд
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.8265 | 73.1243 | 16.8412 | 2285.3907 | 223.7694 | 1272.8243 | 559.0411 | 229.7559 | 2355.6863 | 222.5839 | 1351.483 | 551.4163 | 230.2032 | 0 | 2268.5495 | 0 | 1407.3811 | 0 | 1457.1156 | 224.1988 | 224.1988 | 213.817 | 213.817 | 231.1816 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 194.1904 | 280.8247 | 184.0982 | 181.0379 | 170.6769 | 176.8734 | 183.359 | 185.1116 | 202.6616 | 202.5328 | 233.0374 | 216.5963 | 237.7029 | 214.1389 | 2044.3507 | 2114.6463 | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.6882 | 72.986 | 16.8412 | 2284.9742 | 223.7329 | 1272.4476 | 559.0411 | 229.7526 | 2355.2698 | 222.5475 | 1351.1062 | 551.4163 | 230.1999 | 0 | 2268.133 | 0 | 1407.3811 | 0 | 1457.1156 | 224.1988 | 224.1988 | 213.4005 | 213.4005 | 231.1816 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 194.1904 | 280.8247 | 184.0982 | 181.0379 | 170.6769 | 176.8734 | 183.359 | 185.1116 | 202.6616 | 202.5328 | 233.0374 | 216.5963 | 237.7029 | 214.1389 | 2043.9342 | 2114.2298 | нд
2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1199.3263 | 126.198 | 626.7802 | 319.3607 | 126.9872 | 1138.3985 | 113.8399 | 626.1192 | 284.5996 | 113.8399 | 0 | 1199.3263 | 0 | 748.7226 | 0 | 693.5201 | 119.1816 | 119.1816 | 92.4803 | 92.4803 | 125.2872 | 125.2872 | 113.6546 | 107.9293 | 122.5521 | 104.894 | 105.5245 | 102.4552 | 93.9105 | 93.9105 | 88.5385 | 88.5385 | 101.2406 | 101.2406 | 121.8754 | 101.2406 | 115.0809 | 101.2406 | 1080.1447 | 1019.217 | нд
2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 781.2965 | 78.1297 | 429.7131 | 195.3241 | 78.1297 | 874.6616 | 87.4662 | 481.0639 | 218.6654 | 87.4662 | 0 | 773.8567 | 0 | 657.0039 | 0 | 726.5741 | 14.8488 | 14.8488 | 11.6906 | 11.6906 | 18.1744 | 18.1744 | 72.1389 | 95.9338 | 71.6383 | 138.9094 | 78.5737 | 78.5827 | 76.7664 | 82.9629 | 94.8205 | 96.573 | 101.421 | 101.2922 | 111.162 | 115.3557 | 122.622 | 112.8983 | 759.0078 | 852.3729 | нд
2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.6882 | 72.986 | 9.4013 | 304.3514 | 19.4052 | 215.9542 | 44.3562 | 24.6357 | 342.2097 | 21.2415 | 243.9232 | 48.1512 | 28.8939 | 0 | 294.9501 | 0 | 1.6546 | 0 | 37.0213 | 90.1684 | 90.1684 | 109.2297 | 109.2297 | 87.7199 | 87.7769 | 7.8321 | 8.6121 | 0 | 37.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7816 | 242.64 | нд
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 25.251 | 25.251 | 7.3838 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 0 | 82.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8693 | 41.8693 | 40.5593 | 40.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5593 | 40.5593 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 18.2799 | 18.2799 | 0 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 0 | 84.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.8573 | 79.7927 | 79.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 84.65 | без изменений
2.1.1.3. | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.5659 | 2.5659 | 0 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 0 | 9.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.377 | 8.7365 | 8.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7365 | 8.7365 | без изменений
2.1.1.3. | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (20,446 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 15.8099 | 15.8099 | 2.0175 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 0 | 85.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1145 | 41.1145 | 44.681 | 44.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.681 | 44.681 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 0 | 7.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0.36029 | 6.6491 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,665км) Строительство КЛ-0,4 КВ от РУ-0,4 проектируемой БКТП (0,417 км (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | С | 2016 | 2018 | 2019 | 1.782 | 1.782 | 0 | 8.0032 | 0.28115 | 3.8377 | 3.3313 | 0.55307 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 0 | 8.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.031152 | 0.031152 | 7.8321 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0032 | 7.8268 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства № б/н от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000944 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000945 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000946 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000947 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000948 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000949 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000950 от 29.12.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000951 от 29.12.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6013 | 1.6013 | 0 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 0 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040902 | 0.0040902 | 6.9413 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 6.9454 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 0 | 6.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 0.13121 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | 0.13121 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.86912 | 0.86912 | 0 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 0 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04837 | 0.04837 | 3.4712 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 3.4712 | без изменений
2.1.1.3. | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | без изменений
2.1.1.3. | Cтроительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.282-08 (0,128 км) до границ участка Заявителя, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.151 ( ООО "Газпром газомоторное топливо" № 76-01024/18 от 11.04.2018) | J_009-73-2-01.32-0452 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.063447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33072 | 0.0373 | 0.24936 | 0.01216 | 0.031906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33072 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-01024/18 от 11.04.2018.
2.1.1.3. | Строительство КЛ-10кВ (1,2км) от резервной ячейки РУ-10кВ ТП-153 и КЛ-10кВ (1,650км) от резервной ячейки РУ-10кВ ТП125 до проектируемой в сетях Заявителя ТП 10/0,4кВ, Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков, в кватале улиц М.Горького, Ольгинская Набережная, Интернациональный переулок (Дог. №76-00990/16 от 24.05.2016) | J_002-73-2-02.32-0001 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 0.70743 | 11.715 | 0 | 2.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00990/16 от 24.05.2016.
2.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ (1,850 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03,Л.282-23) до границ участка Заявителя, г. Псков, микрорайоны №14 и №15 (ООО "ПИК-фонд имущества" №76-00198/18 от 16.02.2018) | J_009-73-2-02.32-0003 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.93614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 0.318 | 4.9394 | 0.080679 | 0.38703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00198/18 от 16.02.2018.
2.1.1.3. | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ (0,795 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-03, строительство КЛ-10 кВ (0,4 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-12 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, г. Дно, ул. Дзержинского , д. 17 (МОУ "Средняя образовательная школа № 50" № 76-03353/17 от 04.10.2017) | J_009-71-2-02.32-0001 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.37726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0.12413 | 1.6972 | 0.089105 | 0.16924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-03353/17 от 04.10.2017.
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-10кВ (2x0,4км) от разных секций шин РУ-10кВ ПС-283 до границы участка Заявителя, Псковский р-он, Завеличенская волость (ООО "СтройЭстэйт" № 76-00582/18 от 22.03.2018) | J_009-73-2-02.32-0005 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3755 | 0.2384 | 3.4749 | 0 | 0.66218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3755 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00582/18 от 22.03.2018.
2.1.1.3. | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,145 км) от РП-27 - ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ (0,550 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до проектируемых КР-0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр., д. 48 (УФСБ Российской Федерации по Псковской области Дог. № 76-00060/18 от 29.01.18; ) | J_009-73-2-02.32-0006 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8934 | 0.3628 | 4.6413 | 3.2464 | 0.64289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8934 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00060/18 от 29.01.2018.
2.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0405 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.18117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99158 | 0.026 | 0.9113 | 0 | 0.054275 | 0 | 0 | 0 | 0.87348 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03096 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99158 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02137/16 от 24.06.2016, допсоглашением №76-02137/16-002 продлен срок оказания услуги по ТП до 31.12.2019
2.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0406 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.16169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0.026 | 0.81277 | 0 | 0.048885 | 0 | 0 | 0 | 0.78114 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02136/16 от 24.06.2016. допсоглашением №76-02136/16-002 продлен срок оказания услуги по ТП до 31.12.2019
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | нд
2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | нд
2.1.4.2. | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.010829 | 0.010829 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | без изменений
2.1.4.2. | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | без изменений
2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 154.3316 | 198.4783 | 25.2074 | 2053.0573 | 85.5032 | 1047.8478 | 647.1536 | 272.5527 | 1982.0962 | 75.5477 | 965.326 | 685.8491 | 255.3734 | 0 | 2027.8499 | 0 | 1397.0064 | 0 | 1302.874 | 72.6349 | 72.6349 | 105.3705 | 105.3705 | 241.4409 | 241.4409 | 211.3972 | 234.5685 | 217.8908 | 207.4027 | 181.3231 | 105.6447 | 193.4352 | 169.0041 | 207.3159 | 202.8035 | 198.1428 | 195.1776 | 193.2188 | 209.6599 | 205.6798 | 213.1815 | 1955.215 | 1884.2539 | нд
2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.3698 | 101.8443 | 12.3967 | 692.9343 | 22.963 | 187.8412 | 386.9766 | 95.1535 | 453.0427 | 18.1045 | 93.4405 | 292.3857 | 49.112 | 0 | 680.5376 | 0 | 328.5276 | 0 | 61.4109 | 39.4999 | 39.4999 | 36.6584 | 36.6584 | 130.5863 | 130.5863 | 145.2654 | 172.4906 | 91.8654 | 57.6971 | 89.6046 | 3.7138 | 68.0058 | 0 | 26.249 | 0 | 26.2233 | 0 | 26.5795 | 0 | 0 | 0 | 641.0377 | 401.1462 | нд
2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 413.44 | 12.6102 | 108.447 | 245.0511 | 47.3317 | 325.6176 | 12.6102 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 0 | 403.5297 | 0 | 135.8701 | 0 | 17.8114 | 39.4999 | 39.4999 | 35.6554 | 35.6554 | 90.6604 | 90.6604 | 101.844 | 132.0803 | 48.0477 | 17.8114 | 87.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0299 | 276.2075 | нд
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | С | 2013 | 2019 | 2019 | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 0 | 314.2691 | 0 | 48.0477 | 0 | 17.8114 | 39.4999 | 39.4999 | 35.6554 | 35.6554 | 90.6604 | 90.6604 | 100.4058 | 130.6421 | 48.0477 | 17.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7693 | 274.7693 | Уменьшение объемов капитальных вложений 2019 года в связи с досрочным выполнением части работ в 2018 году
2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | П | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 89.2606 | 1.4382 | 37.7618 | 37.2215 | 12.8392 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2606 | 0 | 87.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 87.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2606 | 1.4382 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию
2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.4726 | 34.9471 | 2.4864 | 279.4943 | 10.3527 | 79.3942 | 141.9255 | 47.8218 | 127.4251 | 5.4943 | 22.7553 | 84.5561 | 14.6195 | 0 | 277.0079 | 0 | 192.6575 | 0 | 43.5994 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | 39.9259 | 39.9259 | 43.4214 | 40.4104 | 43.8177 | 39.8856 | 1.7822 | 3.7138 | 68.0058 | 0 | 26.249 | 0 | 26.2233 | 0 | 26.5795 | 0 | 0 | 0 | 277.0079 | 124.9387 | нд
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 1.4733 | 1.4733 | 0.24302 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 0 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 1.3503 | 1.3503 | 0.18819 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 0 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 1.8118 | 1.8118 | 0.21526 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 0 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | С | 2012 | 2018 | 2019 | 1.5538 | 1.5538 | 0.18076 | 6.8453 | 0.38076 | 1.6487 | 4.4868 | 0.32905 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 0 | 6.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | 0.24687 | 6.4177 | 5.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6646 | 6.0465 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства № 75-0057 от 31.12.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.4051 | 2.4051 | 0.1722 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 0 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14916 | 0.14916 | 9.3694 | 9.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5186 | 9.5186 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.8084 | 2.8084 | 0 | 12.073 | 0.21951 | 2.1214 | 8.4314 | 1.3007 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 0 | 12.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0.22519 | 0.50226 | 0.50226 | 11.3456 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.073 | 11.3422 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.06.2018 №75-0024. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 8.8601 | 0.19 | 2.0605 | 6.1943 | 0.41529 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 0 | 8.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 8.6444 | 8.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8601 | 8.4001 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 31.07.2018 №71-0102. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.922 | 1.922 | 0 | 7.8272 | 0.19 | 1.2372 | 6.023 | 0.37697 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 7.6115 | 7.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 7.4606 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.07.2018 № 71-0103. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ.
2.2.1.2. | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.0621 | 2.0621 | 0 | 9.1525 | 0.19 | 1.6299 | 6.5909 | 0.74168 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 0 | 9.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.025703 | 0.025703 | 8.9368 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525 | 8.319 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 28.06.2018 № 71-0104. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ.
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.87983 | 0.87983 | 0 | 4.1049 | 0.2 | 0.89444 | 2.7381 | 0.27237 | 4.1049 | 0.2 | 0.89444 | 2.7381 | 0.27237 | 0 | 4.1049 | 0 | 3.8939 | 0 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0.21103 | 0 | 0 | 3.8939 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1049 | 4.1049 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.4298 | 1.4298 | 0 | 6.8402 | 0.2 | 4.3308 | 1.846 | 0.46341 | 6.8402 | 0.2 | 4.3308 | 1.846 | 0.46341 | 0 | 6.8402 | 0 | 6.6292 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0.21103 | 0 | 0 | 6.6292 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8402 | 6.8402 | без изменений
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | Н | 2012 | 2021 | нд | 6.1281 | 6.1281 | 1.487 | 47.0656 | 2.4762 | 19.9112 | 19.6262 | 5.052 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5787 | 0 | 45.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98923 | 0 | 44.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5787 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.3297 | 2.3297 | 0 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 0 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | без изменений
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 2.405 | 2.405 | 0 | 11.883 | 0.40789 | 1.1874 | 7.5593 | 2.7283 | 11.883 | 0.40789 | 1.1874 | 7.5593 | 2.7283 | 0 | 11.883 | 0 | 11.4721 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 11.4721 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.883 | 11.883 | без изменений
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 13.1822 | 0.35484 | 2.4486 | 3.8398 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35484 | 0 | 12.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1822 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10.1369 | 0.43812 | 3.0234 | 4.7412 | 1.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | 0 | 10.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43812 | 0 | 9.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.4223 | 0.49368 | 3.4069 | 5.3424 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4223 | 0 | 11.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49368 | 0 | 10.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4223 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.7337 | 0.39658 | 2.7368 | 4.2917 | 7.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7337 | 0 | 14.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39658 | 0 | 14.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7337 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.4342 | 0.53743 | 3.7086 | 5.8157 | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | 0 | 12.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53743 | 0 | 11.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 13.5716 | 0.44581 | 3.0765 | 4.8244 | 5.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | 0 | 13.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 13.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.8901 | 0.60036 | 4.1428 | 6.4966 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.8901 | 0.60036 | 4.1428 | 6.4966 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.803 | 0.803 | 0 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 0 | 3.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058681 | 0.058681 | 3.4941 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527 | 3.5527 | без изменений
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 1.045 | 0 | 9.9489 | 0.20608 | 4.575 | 3.8288 | 1.3389 | 6.0148 | 0.20408 | 0.9808 | 3.6779 | 1.152 | 0 | 9.9489 | 0 | 9.7428 | 0 | 5.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0.20408 | 9.7428 | 5.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9489 | 6.0148 | Уменьшение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД, приказ ПСД № 36 от 17.01.2019
2.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 2.4295 | 0 | 12.339 | 0.25934 | 5.22 | 5.1453 | 1.7143 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 0 | 12.339 | 0 | 12.0797 | 0 | 15.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25932 | 12.0797 | 12.0797 | 0 | 3.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 16.0528 | Увеличение объема освоения и оценки полной стоимости вызвано утверждением проектно-сметной документации, при разработке ПСД применен новый тип оборудования, позволяющий реализовать концепция "Цифровой трансформации". Запроектированный объем работ соответствует утвержденному техническому заданию и укрупненному расчету стоимости. Работ и оборудования, не учтённых в техническом задании, в проектной документации не предусмотрено. В укрупненном расчете, определяющем стоимость инвестиционного проекта в ДИПР, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 21.12.2018 №26@, применялись расценки: система пожарно-охранной сигнализации ПС-110 кВ - 1 шт., противоаварийная автоматика ПС - до 2 присоединений 220 кВ - 2 шт.,имеющиеся в сборнике укрупненных показателей, утвержденному приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 №488. Набор укрупненных расценок на оборудование релейной защиты и автоматики значительно ограничен, в связи с чем и произошел рост стоимости инвестиционного проекта по факту разработки проектно-сметной документации
2.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34.6274 | 47.1872 | 9.9955 | 787.5574 | 45.9772 | 612.8149 | 25.0297 | 103.7356 | 674.2531 | 34.1314 | 546.5317 | 20.594 | 72.996 | 0 | 777.5619 | 0 | 588.8883 | 0 | 479.1657 | 22.3713 | 22.3713 | 42.4441 | 42.4441 | 67.6579 | 67.6579 | 56.2003 | 52.6186 | 74.3756 | 105.0464 | 49.3228 | 1.6433 | 43.4079 | 12.1015 | 94.6162 | 55.6323 | 118.2452 | 74.1316 | 87.627 | 101.815 | 121.2937 | 128.7955 | 755.1907 | 641.8863 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.0152 | 44.0621 | 9.8681 | 776.2591 | 45.1505 | 602.8704 | 25.0297 | 103.2084 | 660.364 | 33.2349 | 534.2569 | 20.5902 | 72.2821 | 0 | 766.391 | 0 | 582.9742 | 0 | 470.6894 | 21.4433 | 21.4433 | 42.2995 | 42.2995 | 63.7246 | 63.7246 | 55.9495 | 52.3393 | 68.4616 | 96.5701 | 49.3228 | 1.6433 | 43.4079 | 12.1015 | 94.6162 | 55.6323 | 118.2452 | 74.1316 | 87.627 | 101.815 | 121.2937 | 128.7955 | 744.9477 | 629.0527 | нд
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 0 | 6.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 0.64241 | 0.64241 | 2.4971 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 3.1395 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 0 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 0 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 0 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 1.5522 | 0.089182 | 0.089182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 1.6414 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 0 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 0 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 0 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 0 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.844 | 0.16125 | 2.1096 | 0 | 0.57321 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.7184 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от30.11.2018 №73-0077. Уменьшение стоимости по факту зактрытия введённого ИП.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3612 | 0.13387 | 1.7514 | 0 | 0.47592 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 0 | 2.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3612 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3612 | 2.2262 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от30.11.2018 №73-0078. Уменьшение стоимости по факту зактрытия введённого ИП.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,26 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.98593 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 13.11.2018 №72-0078. Уменьшение стоимости по факту зактрытия введённого ИП.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 18,07 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7236 | 0.0977 | 1.2785 | 0 | 0.34739 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 2.4437 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 13.11.2018 №72-0078. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением объема выполненнных работ по расширению просеки ВЛ с 13 га до 18,23 га, (увеличение на 40%) работы выполнены в полном объеме по данной линии для уменьшения аварийных отключений от падений деревьев. В связи с разработкой лесоустроительной документации в 2018 году произошло увеличение объемов работ с 12 до 18,07 га, 51% от первоначального плана. Для достижения эффекта от расширения просеки ВЛ принято решение о выполнении полного объема, в рамках непревышения объема заключенного договора подряда
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,06 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43091 | 0.02444 | 0.31959 | 0 | 0.08688 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.93686 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 28.11.2018 №72-0069. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с разработкой лесоустроительной документации в 2018 году, произошло увеличение объемов работ с 3 до 7,06 га, 135% от первоначального плана. Для достижения эффекта от расширения просеки ВЛ принято решение о выполнении полного объема, в рамках непревышения объема заключенного договора подряда
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 34,03 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0217 | 0.22797 | 2.9831 | 0 | 0.81057 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.5937 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 29.12.2018 №72-0070. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением объема выполненнных работ по расширению просеки ВЛ с 13 га до 18,23 га, (увеличение на 40%) работы выполнены в полном объеме по данной линии для уменьшения аварийных отключений от падений деревьев
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 4,97 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43091 | 0.02444 | 0.31959 | 0 | 0.08688 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.65747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.65747 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 27.07.2018 №75-0041. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована В связи с разработкой лесоустроительной документации в 2018 году, произошло увеличение объемов работ с 3 до 4,97 га, 65% от первоначального плана. Для достижения эффекта от расширения просеки ВЛ принято решение о выполнении полного объема, в рамках непревышения объема заключенного договора подряда
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 31,54 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0217 | 0.22797 | 2.9832 | 0 | 0.81057 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.3639 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.05.2018 №75-0041. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована в связи с увеличением объема выполненнных работ по расширению просеки ВЛ с 13 га до 18,23 га, (увеличение на 40%) работы выполнены в полном объеме по данной линии для уменьшения аварийных отключений от падений деревьев
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0.35098 | 0.35098 | 0.75234 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1033 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 0.043357 | 0.043357 | 0.84914 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89249 | 0.89249 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.77959 | 0.32156 | 0.32156 | 0.2789 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60046 | 0.60046 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16га) | F_000-71-1-01.12-0040 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.2012 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 71-0040-РК от 30.08.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Качановская-2 (расширение просек 9,46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3588 | 0.07704 | 1.0079 | 0 | 0.27388 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 1.2686 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 29.12.2018 №73-0079. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80435 | 0.04558 | 0.59662 | 0 | 0.16215 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0 | 0.80435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80435 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80435 | 0.7661 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000300, №ПСК76-00000301 от 24.05.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.71809 | 0.04068 | 0.53264 | 0 | 0.14477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединениие, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Каленидовская-2 (расширение просек 15,22 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.1045 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000262 от 26.04.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Себежская1 (расширение просек 38,91 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.7452 | 0.32571 | 4.2616 | 0 | 1.1579 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 0 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452 | 5.4089 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000452 от 28.06.2018, №ПСК76-00001194 от 29.12.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 6,65 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.90648 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000462 от 13.07.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1545 | 0.12214 | 1.5981 | 0 | 0.43431 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.86785 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 29.12.2018 №72-0005. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 6,78 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.92341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.92341 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000254 от 26.04.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8,07 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1492 | 0.06517 | 0.85233 | 0 | 0.23165 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.0856 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 06.12.2018 №75-0001. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 10,51 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2927 | 0.07327 | 0.95887 | 0 | 0.26055 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.4056 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00001053 от 06.12.2018. Изменение оценки полной стоимости связи с разработкой лесоустроительной документации в 2018 году произошло увеличение объемов работ с 9 до 10,51 га, 17% от первоначального плана. Для достижения эффекта от расширения просеки ВЛ принято решение о выполнении полного объема, в рамках непревышения объема заключенного договора подряда
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 18,23 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8671 | 0.10585 | 1.385 | 0 | 0.37634 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 2.4231 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0004 от 28.09.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов. Оценка полной стоимости скорректирована В связи с разработкой лесоустроительной документации в 2018 году, произошло увеличение объемов работ с 13 до 18,23 га, на 40% от первоначального плана . Для достижения эффекта от расширения просеки ВЛ принято решение о выполнении полного объема, в рамках непревышения объема заключенного договора подряда
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 8,37 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4363 | 0.08142 | 1.0654 | 0 | 0.28946 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 1.1357 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000453 от 28.06.2018. Для сокращения сроков завершения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ в целом по филиалу "Псковэнерго" с переносом завершения работ с 2019 на 2018 год изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 12,08 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6482 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.10.2018 №75-0006. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 4,93 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.67534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.67534 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства №ПСК76-00000308 от 25.05.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 11,75 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2981 | 0.1303 | 1.7046 | 0 | 0.46313 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6057 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0009 от 28.09.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 14,55 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1545 | 0.12214 | 1.5981 | 0 | 0.43431 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.9606 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0010 от 28.09.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.91933 | 0.05209 | 0.68188 | 0 | 0.18536 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0.88047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0.88047 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 30.10.2018 №71-0001. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 6,96 га) | I_000-72-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0054 | 0.05702 | 0.74574 | 0 | 0.20266 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.95275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.95275 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 72-0078-РК от 09.04.2018. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28,06 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0216 | 0.22797 | 2.9831 | 0 | 0.81057 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 3.8161 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительства от 28.11.2018 №72-0073. Уточнены объемы расширяемых просек и изменен способ выполнения работ с увеличением объемов работ выполняемых механизированным способом с пересчетом стоимости инвестиционных проектов.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3027 | 1.3027 | 0 | 6.2947 | 0.2 | 5.0205 | 0.02523 | 1.049 | 6.2947 | 0.2 | 5.0205 | 0.02523 | 1.049 | 0 | 6.2947 | 0 | 6.0947 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.0947 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 6.2947 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | С | 2012 | 2020 | 2020 | 4.8974 | 4.8974 | 1.7149 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 0 | 22.1874 | 0 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82088 | 0.82088 | 0 | 0 | 21.3665 | 21.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1874 | 22.1874 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2841 | 1.2841 | 0 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30376 | 0.30376 | 4.876 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 4.876 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,709 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 0 | 7.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 7.3959 | 7.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3959 | 7.3959 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 6.8649 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 6.8649 | 0 | 0 | 7.2599 | 7.2599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 2.178 | 2.178 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 4.6182 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 4.6182 | 0 | 0 | 4.884 | 4.884 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0 | 16.5856 | 0 | 0 | 0.95431 | 0 | 16.5856 | 0 | 0 | 17.5399 | 17.5399 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0 | 14.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0 | 14.6024 | 15.4049 | 15.4049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 8.9671 | 0.4928 | 0 | 8.9671 | 0 | 0 | 9.4599 | 9.4599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.14669 | 2.6693 | 2.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 2.816 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 14.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 14.2849 | 15.0699 | 15.0699 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0 | 5.0759 | 0.29206 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 5.368 | 5.368 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0 | 3.4533 | 0.1987 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 3.652 | 3.652 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0 | 5.9288 | 0.34114 | 0 | 5.9288 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | П | 2022 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 10.8239 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.16877 | 2.9332 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.102 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 12.5399 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6309 | 15.6309 | Перераспределение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Полная стоимость не изменится
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4269 | 9.4269 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 12.7599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.38004 | 6.6049 | 6.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.13645 | 2.3715 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.4139 | 0.40338 | 5.6548 | 0.24944 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 0 | 7.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | 0 | 7.0106 | 0 | 7.4139 | 0 | ИП исключен из состава инвестиционной программы по результатам проектирования: технико-экономическое решение признано необоснованно дорогим. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 6.1576 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 6.1576 | 6.512 | 6.512 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0.30523 | 5.3047 | 5.3047 | 5.61 | 5.61 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0.55988 | 0 | 10.11 | 10.6699 | 10.6699 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 0 | 3.168 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0.39365 | 7.1083 | 7.1083 | 7.5019 | 7.5019 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.9099 | 0.46753 | 6.8098 | 0.30038 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46753 | 0 | 8.4424 | 0 | 8.9099 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.168 | 0.16623 | 2.4212 | 0.1068 | 0.47369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16623 | 0 | 3.0017 | 0 | 3.168 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.15238 | 2.7516 | 2.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.442 | 0.12814 | 1.8664 | 0.082327 | 0.36514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 2.3138 | 0 | 2.442 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26782 | 0.26782 | 4.8361 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 5.104 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп.23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 17.7759 | 17.7759 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.4 | 0.23088 | 3.3628 | 0.14834 | 0.65791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23088 | 0 | 4.1691 | 0 | 4.4 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.376 | 0.12467 | 1.8159 | 0.080102 | 0.35527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12467 | 0 | 2.2513 | 0 | 2.376 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 22.2198 | 1.1659 | 16.9823 | 0.74911 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2198 | 0 | 22.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 21.0539 | 0 | 22.2198 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0 | 17.4581 | 0.96681 | 0 | 17.4581 | 0 | 0 | 18.4249 | 18.4249 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.23377 | 4.2212 | 4.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0.33593 | 6.066 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 6.402 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 21.5488 | 1.1307 | 16.4695 | 0.72648 | 3.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5488 | 0 | 21.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 20.4181 | 0 | 0 | 0 | 21.5488 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 23.2758 | 1.2214 | 17.7894 | 0.78471 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2758 | 0 | 23.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 22.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2758 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 1.5321 | 0.084848 | 0 | 1.5321 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0 | 12.5073 | 0.69264 | 0 | 12.5073 | 13.1999 | 13.1999 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 29.6998 | 29.6998 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 15.5869 | 15.5869 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2020 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.1458 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 0 | 11.4173 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0 | 10.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0 | 10.2496 | 11.1655 | 11.1655 | Изменение срока реализации, года окончания инвестиционного проекта для завершения проектов с имеющимся незавершенным строительством (для уменьшения НЗС)
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.31991 | 5.5603 | 5.5603 | 5.8802 | 5.8802 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 38.3556 | 2.0869 | 29.2549 | 1.2905 | 5.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3556 | 0 | 38.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 36.2688 | 0 | 38.3556 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.7165 | 0.90952 | 12.7502 | 0.56244 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7165 | 0 | 16.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90952 | 0 | 15.807 | 0 | 16.7165 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава ИПР в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льготы на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. НЗС отсутствует.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 0 | 6.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04721 | 0.04721 | 6.7746 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 6.8219 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 4,2 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49182 | 0 | 8.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № _007-73-1-01.32-0438 от 11.01.2019
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.9543 | 0.9543 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.94255 | 0.94255 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.97075 | 0.97075 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.5041 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45606 | 0.45606 | 1.0509 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.0509 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 2.0822 | 0.26364 | 0.26364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.26364 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 0 | 3.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 | 2.0733 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.0733 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.4022 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0 | 0.33003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.31637 | 0.31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.25619 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 0 | 0.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44761 | 0.44761 | 0.36579 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0.36579 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 1.3289 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.064759 | 1.0528 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.0528 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0 | 0.53807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0.37167 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0.37167 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.084049 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0 | 0.0031512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | 0.0028543 | 0.00029684 | 0.00029684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029684 | 0.00029684 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.13622 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0 | 0.0051073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046262 | 0.0046262 | 0.00048106 | 0.00048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048106 | 0.00048106 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.02255 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0 | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32642 | 0.32642 | 0.27116 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27116 | 0.27116 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.030019 | 0.030019 | 0 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11554 | 0.11554 | 0 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | С | 2015 | нд | нд | 0.081596 | 0.081596 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.1126 | 8.1126 | 0 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.448 | 1.448 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3496 | 1.3496 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,532 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.3034 | 0 | 1.6611 | 0.097157 | 1.267 | 0.05585 | 0.24111 | 1.5984 | 0.073112 | 1.4117 | 0 | 0.11361 | 0 | 1.6611 | 0 | 1.564 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097157 | 0.073112 | 1.564 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 1.5984 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 723
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 8,121 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 1.4898 | 0 | 8.2447 | 0.57811 | 6.2885 | 0.27739 | 1.1007 | 7.8644 | 0.36292 | 6.9183 | 0 | 0.5832 | 0 | 8.2447 | 0 | 7.6666 | 0 | 7.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57811 | 0.36292 | 7.6666 | 7.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2447 | 7.8644 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 16.11.2018 № 829
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,969 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.43419 | 0 | 1.9933 | 0.10773 | 1.5203 | 0.06707 | 0.2982 | 2.2949 | 0.087717 | 2.044 | 0 | 0.16311 | 0 | 1.9933 | 0 | 1.8855 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0.087717 | 1.8855 | 1.8855 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 2.2949 | Увеличение стоимости произошло за счет увеличения объемов работ, изменение протяженности линии с 1,32 км до 1,969 км (49% от первоначального плана) при разработке ПСД в результате уточнения прохождения трассы реконструируемой ЛЭП
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 1,134 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.16705 | 0 | 0.99666 | 0.072539 | 0.76018 | 0.03353 | 0.13041 | 0.88432 | 0.043874 | 0.76944 | 0 | 0.07101 | 0 | 0.99666 | 0 | 0.92412 | 0 | 0.84045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072539 | 0.043874 | 0.92412 | 0.84045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99666 | 0.88432 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 724
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 3,028 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.58774 | 0 | 2.7483 | 0.30346 | 2.0961 | 0.09248 | 0.25617 | 3.106 | 0.12097 | 2.7635 | 0 | 0.22151 | 0 | 2.7483 | 0 | 2.4448 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30346 | 0.12097 | 2.4448 | 2.4448 | 0 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 3.106 | Увеличение стоимости произошло за счет увеличения объемов работ, изменение протяженности линии с 1,82 км до 3,028 км (66% от первоначального плана) при разработке ПСД в результате уточнения прохождения трассы реконструируемой ЛЭП
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 2,750 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.50835 | 0 | 2.8842 | 0.31088 | 2.1999 | 0.097 | 0.27648 | 2.6772 | 0.12694 | 2.3586 | 0 | 0.19163 | 0 | 2.8842 | 0 | 2.5733 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31088 | 0.12694 | 2.5733 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 2.6772 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 16.11.2018 № 831
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 2,678 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.52573 | 0 | 2.6709 | 0.29924 | 2.0372 | 0.08986 | 0.24468 | 2.7789 | 0.11756 | 2.4566 | 0 | 0.20469 | 0 | 2.6709 | 0 | 2.3717 | 0 | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.11756 | 2.3717 | 2.3717 | 0 | 0.28964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 2.7789 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 16.11.2018 № 830. Завершение работ перенесено на 2020 год
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034584 | 0.034584 | 0.49843 | 0.49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0.53301 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0.038725 | 0.24547 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.2842 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.19103 | 1.5717 | 1.5717 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.7628 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077459 | 0.077459 | 0.49092 | 0.49092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0.56838 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072208 | 0.072208 | 0.47626 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.54847 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0.1985 | 1.5779 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 1.7764 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.057306 | 0.88042 | 0.88042 | 0 | 0 | 0.93773 | 0.93773 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.032094 | 0.49307 | 0.49307 | 0 | 0 | 0.52516 | 0.52516 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.096259 | 0.65383 | 0.65383 | 0 | 0 | 0.75009 | 0.75009 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16576 | 1.1137 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 1.2795 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51187 | 0.067397 | 0.39038 | 0.01726 | 0.036833 | 0.51187 | 0.067397 | 0.39038 | 0.01726 | 0.036833 | 0 | 0.51187 | 0 | 0.51187 | 0 | 0.51187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067397 | 0.067397 | 0.44447 | 0.44447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0.51187 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 1.3709 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0.053244 | 0.33747 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0.39071 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.1763 | 1.324 | 1.324 | 0 | 0 | 1.5003 | 1.5003 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | С | 2012 | 2020 | 2020 | 3.5722 | 3.5722 | 1.2732 | 17.0197 | 1.6078 | 12.3744 | 0.062186 | 2.9753 | 17.0197 | 1.6078 | 12.3744 | 0.062186 | 2.9753 | 0 | 15.7466 | 0 | 15.2142 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53241 | 0.53241 | 0 | 0 | 15.2142 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7466 | 15.7466 | без изменений
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,279 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.21626 | 0 | 2.4709 | 0.29248 | 1.8847 | 0.08316 | 0.21057 | 1.1191 | 0.10877 | 0.92448 | 0 | 0.085827 | 0 | 2.4709 | 0 | 2.1784 | 0 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0.10877 | 2.1784 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4709 | 1.1191 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСд № 824 от 15.11.2018
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,728 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.16882 | 0 | 1.3531 | 0.2128 | 1.032 | 0.04551 | 0.062761 | 0.88322 | 0.059575 | 0.75799 | 0 | 0.065655 | 0 | 1.3531 | 0 | 1.1403 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0.059575 | 1.1403 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0.88322 | Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСд № 729 от 18.10.2018
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Изборская-3" ПК 63+19 (0,826 км), вынос двух опор (вынос по договору №483 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0111 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.92765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №483 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ "Изборская-1" ПК 79+16 (0,647 км), вынос двух опор (вынос по договору №484 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0112 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №484 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ (1,997 км) ф.283-02, ф.283-20 (вынос по договору №417 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0415 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 5.0664 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №417 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-05 ПК 36+39 (3оп., 0,334км) (вынос по договору № 418 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0416 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №418 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.010-01 ПК 49+9 (8 оп, 0,685км), (вынос по договору № 419 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0417 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.58645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №419 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-01 ПК 3+66 (0,323км), ф. 282-08 ПК 3+76 (0,377км), (вынос по договору №420 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0418 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.97537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 3.0416 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №420 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-16 ПК 50+20 (5 оп. 0,425км) (вынос по договору №480 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0419 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.57232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №480 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,858 км) на ПК 33+80: ф.283-35 РП-18 - РП "Монькино", Псковский район, д. Родина (вынос по договору № 482 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-02.32-0005 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.27099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 1.3493 | 0 | 0.0045655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №482 от 30.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,326 км) на ПК 67+92: ф.010-03, Псковский район, д. Заровенье (вынос по договору №485 от 31.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0427 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.15168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №485 от 31.05.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,425 км) ф. 010-01 на ПК 56+51, Псковский район, д. Заровенье (ООО Технострой Дог. № ПСК1/136/18 от 22.02.18) | J_000-73-1-01.32-0429 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.82896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №ПСК1/136/18 от 22.02.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,187 км) с переводом участка ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ (0,953) ф.172-05 отп. на КТП 920, Псковский р-н, д. Хотицы ( Алексеев М.Ю.Дог. №617 от 02.08.2018) | J_000-73-1-01.32-0425 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.32848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0.01 | 1.4258 | 0.058582 | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №617 от 02.08.2018.
2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,44 км) л.236-07 вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково-Крутовраг на участке км 2+060км 6+581,Великолукский район (вынос по договору №746 от 04.09.2018 ООО "Газстрой") | J_000-75-1-01.32-0085 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №746 от 04.09.2018.
2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6122 | 3.1252 | 0.1274 | 11.2983 | 0.82668 | 9.9445 | 0 | 0.52712 | 13.8891 | 0.89648 | 12.2748 | 0.0038603 | 0.7139 | 0 | 11.1709 | 0 | 5.9141 | 0 | 8.4763 | 0.92798 | 0.92798 | 0.14467 | 0.14467 | 3.9334 | 3.9334 | 0.25083 | 0.27934 | 5.9141 | 8.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2429 | 12.8337 | нд
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | С | 2013 | 2019 | 2019 | 1.4217 | 1.4217 | 0.1274 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 0 | 5.9141 | 0 | 5.9141 | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | Без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15631 | 0.15631 | 0 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0 | 0.75744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.14467 | 0.61277 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75744 | 0.75744 | Без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16-1 шт.) (0,120 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.050547 | 0.050547 | 0 | 0.25986 | 0.01 | 0.23856 | 0 | 0.011296 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090278 | 0.0090278 | 0.25083 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.22437 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 74-0041 от 13.03.2018. Уточнены стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.55596 | 0.55596 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01731 | 0.01731 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.19835 | 0.19835 | 0 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | без изменений
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-578 на ПК 32+84: ф.172-05, с переводом ВЛ-0,4 кВ в КЛ-0,4 кВ (0,170 км), Псковский район (вынос по договору №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.41-3898 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №481 от 30.05.2018.
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ (1,404км) Л.205-01 и Л.205-04 с переподключением от Л.205-01 КТП-127 "Виски", ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) от ТП-127 до ВЛ-0,4 кВ Л-4, Печорский р-он, д. Новый Изборск (вынос по договору №763 от 06.09.2018 АО "Новоизборский комбинат нерудных материалов") | J_000-73-1-01.32-0410 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.28634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 0.01 | 1.4003 | 0 | 0.11601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №763 от 06.09.2018.
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,27 км) л. 348-39, Великолукский район, д.Шелково (ООО "МЖК" Дог. № 722 от 17.11.17; ) | J_000-75-1-01.32-0088 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113 | 0.064 | 0.39138 | 0 | 0.055913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №722 от 17.11.2017.
2.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-305 (0,150 км), г. Псков, Ленинградское шоссе д. 28/1, (вынос по договору №1022 от 12.10.2018 ООО "Шин-Авто Трейд") | J_000-73-1-01.41-4116 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.013253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0.0058012 | 0.082745 | 0.0038603 | 0.017118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору выноса №1022 от 12.10.2018
2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7858 | 8.3629 | 0 | 195.1333 | 3.7936 | 86.3869 | 79.6121 | 25.3407 | 208.6467 | 4.6598 | 87.251 | 85.6687 | 31.0672 | 0 | 195.1333 | 0 | 160.4721 | 0 | 173.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 30.8029 | 3.8583 | 4.0681 | 8.7259 | 8.7259 | 22.7628 | 36.0665 | 23.7188 | 23.7188 | 24.715 | 24.715 | 25.7531 | 25.7531 | 26.8347 | 26.8347 | 27.9618 | 27.9618 | 195.1333 | 208.6467 | нд
2.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 160.4721 | 3.3245 | 73.7946 | 61.7576 | 21.5953 | 160.4721 | 3.3245 | 73.7946 | 61.7576 | 21.5953 | 0 | 160.4721 | 0 | 160.4721 | 0 | 160.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 8.7259 | 22.7628 | 22.7628 | 23.7188 | 23.7188 | 24.715 | 24.715 | 25.7531 | 25.7531 | 26.8347 | 26.8347 | 27.9618 | 27.9618 | 160.4721 | 160.4721 | нд
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.7259 | 0.18079 | 4.0127 | 3.3582 | 1.1743 | 8.7259 | 0.18079 | 4.0127 | 3.3582 | 1.1743 | 0 | 8.7259 | 0 | 8.7259 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 8.7259 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 22.7628 | 0.47158 | 10.4677 | 8.7603 | 3.0633 | 22.7628 | 0.47158 | 10.4677 | 8.7603 | 3.0633 | 0 | 22.7628 | 0 | 22.7628 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 22.7628 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.7188 | 0.49138 | 10.9073 | 9.1282 | 3.1919 | 23.7188 | 0.49138 | 10.9073 | 9.1282 | 3.1919 | 0 | 23.7188 | 0 | 23.7188 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 23.7188 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.715 | 0.51202 | 11.3654 | 9.5116 | 3.326 | 24.715 | 0.51202 | 11.3654 | 9.5116 | 3.326 | 0 | 24.715 | 0 | 24.715 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 24.715 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 25.7531 | 0.53353 | 11.8428 | 9.9111 | 3.4657 | 25.7531 | 0.53353 | 11.8428 | 9.9111 | 3.4657 | 0 | 25.7531 | 0 | 25.7531 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 25.7531 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.8347 | 0.55593 | 12.3402 | 10.3273 | 3.6113 | 26.8347 | 0.55593 | 12.3402 | 10.3273 | 3.6113 | 0 | 26.8347 | 0 | 26.8347 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 26.8347 | 0 | 0 | 26.8347 | 26.8347 | без изменений
2.2.3.1. | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.9618 | 0.57928 | 12.8585 | 10.7611 | 3.7629 | 27.9618 | 0.57928 | 12.8585 | 10.7611 | 3.7629 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 27.9618 | 27.9618 | 27.9618 | без изменений
2.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7858 | 8.3629 | 0 | 34.6612 | 0.46912 | 12.5923 | 17.8545 | 3.7453 | 48.1747 | 1.3353 | 13.4564 | 23.9111 | 9.4718 | 0 | 34.6612 | 0 | 0 | 0 | 13.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 30.8029 | 3.8583 | 4.0681 | 0 | 0 | 0 | 13.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6612 | 48.1747 | нд
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.8065 | 2.8065 | 0 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | Без изменений
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 164 т.у..) | I_000-73-1-05.30-0049 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | 0.76382 | 0 | 1.2235 | 0.02575 | 0.51762 | 0.51023 | 0.16994 | 5.3824 | 0.29869 | 0.85406 | 2.0047 | 2.2249 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 5.3824 | Увеличение объема освоения и оценки полной стоимости вызвано утверждением проектно-сметной документации, при разработке ПСД применен новый тип оборудования, позволяющий реализовать концепция "Цифровой трансформации" и интелектуального учета Укрупненная стоимость инвестиционного проекта определялась в 2016 г. на основании имевшихся данных о подстанциях, планировалось выполнение работ "под ключ". Для предварительной оценки сметы затрат для всех типов присоединений планировалось использовались счетчики типа Меркурий 234, прокладка интерфейсных цепей до 20 м на каждой подстанции, установка модемов не планировалась. В 2018 году ПИР были выполнены хоз. способом. По результатам проектирования изменился парк приборов учета: потребовалось заменить счетчики на ТСН с линейным U=3*220В на счетчики марки ПСЧ (функционал которых предусматривает работу с указанным уровнем линейного U). На ряде присоединений, в зависимости от схемы соединения вторичных обмоток ТТ могли технически использоваться исключительно 3-х элементные счетчики Альфа, которые на момент составления сметной документации оказались дороже счетчиков Меркурий в 2,9 раза. На отдельных подстациях пришлось использовать счетчики со встроенными GSM модемами, в связи с имевшими место техническими ограничениями, связанными с невозможностью протяжки интерфейсных цепей . По итогам ПИР была выявлена необходимость установки дополниительных GSM модемов, т.к. вводные счетчики на подстанциях и счетчики ТСН в большинстве случаев располагались в отдельных помещениях, в связи с чем это привело бы к значительному увеличению длины интерфейсных цепей
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0777 | 1.0777 | 0 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | Без изменений
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 112 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | 0.51928 | 0 | 0.93086 | 0.01958 | 0.39379 | 0.3882 | 0.12929 | 3.5545 | 0.18919 | 0.34098 | 1.6672 | 1.3571 | 0 | 0.93086 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0.98198 | 0 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 3.5545 | Увеличение объема освоения и оценки полной стоимости вызвано утверждением проектно-сметной документации, при разработке ПСД применен новый тип оборудования, позволяющий реализовать концепция "Цифровой трансформации" и интелектуального учета Укрупненная стоимость инвестиционного проекта определялась в 2016 г. на основании имевшихся данных о подстанциях, планировалось выполнение работ "под ключ". Для предварительной оценки сметы затрат для всех типов присоединений планировалось использовались счетчики типа Меркурий 234, прокладка интерфейсных цепей до 20 м на каждой подстанции, установка модемов не планировалась. В 2018 году ПИР были выполнены хоз. способом. По результатам проектирования изменился парк приборов учета: потребовалось заменить счетчики на ТСН с линейным U=3*220В на счетчики марки ПСЧ (функционал которых предусматривает работу с указанным уровнем линейного U). На ряде присоединений, в зависимости от схемы соединения вторичных обмоток ТТ могли технически использоваться исключительно 3-х элементные счетчики Альфа, которые на момент составления сметной документации оказались дороже счетчиков Меркурий в 2,9 раза. На отдельных подстациях пришлось использовать счетчики со встроенными GSM модемами, в связи с имевшими место техническими ограничениями, связанными с невозможностью протяжки интерфейсных цепей . По итогам ПИР была выявлена необходимость установки дополниительных GSM модемов, т.к. вводные счетчики на подстанциях и счетчики ТСН в большинстве случаев располагались в отдельных помещениях, в связи с чем это привело бы к значительному увеличению длины интерфейсных цепей
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.96889 | 0.96889 | 0 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | Без изменений
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 106 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | 0.60279 | 0 | 0.95331 | 0.02001 | 0.40331 | 0.39753 | 0.13246 | 3.9161 | 0.21899 | 0.63693 | 1.7607 | 1.2995 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 3.9161 | Увеличение объема освоения и оценки полной стоимости вызвано утверждением проектно-сметной документации, при разработке ПСД применен новый тип оборудования, позволяющий реализовать концепция "Цифровой трансформации" и интелектуального учета Укрупненная стоимость инвестиционного проекта определялась в 2016 г. на основании имевшихся данных о подстанциях, планировалось выполнение работ "под ключ". Для предварительной оценки сметы затрат для всех типов присоединений планировалось использовались счетчики типа Меркурий 234, прокладка интерфейсных цепей до 20 м на каждой подстанции, установка модемов не планировалась. В 2018 году ПИР были выполнены хоз. способом. По результатам проектирования изменился парк приборов учета: потребовалось заменить счетчики на ТСН с линейным U=3*220В на счетчики марки ПСЧ (функционал которых предусматривает работу с указанным уровнем линейного U). На ряде присоединений, в зависимости от схемы соединения вторичных обмоток ТТ могли технически использоваться исключительно 3-х элементные счетчики Альфа, которые на момент составления сметной документации оказались дороже счетчиков Меркурий в 2,9 раза. На отдельных подстациях пришлось использовать счетчики со встроенными GSM модемами, в связи с имевшими место техническими ограничениями, связанными с невозможностью протяжки интерфейсных цепей . По итогам ПИР была выявлена необходимость установки дополниительных GSM модемов, т.к. вводные счетчики на подстанциях и счетчики ТСН в большинстве случаев располагались в отдельных помещениях, в связи с чем это привело бы к значительному увеличению длины интерфейсных цепей
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.93274 | 0.93274 | 0 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | Без изменений
2.2.3.2. | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 126 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | 0.69124 | 0 | 0.75061 | 0.01578 | 0.31755 | 0.31298 | 0.1043 | 4.5188 | 0.24045 | 0.66441 | 2.2329 | 1.381 | 0 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0.79273 | 0 | 0 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 4.5188 | Увеличение объема освоения и оценки полной стоимости вызвано утверждением проектно-сметной документации, при разработке ПСД применен новый тип оборудования, позволяющий реализовать концепция "Цифровой трансформации" и интелектуального учета Укрупненная стоимость инвестиционного проекта определялась в 2016 г. на основании имевшихся данных о подстанциях, планировалось выполнение работ "под ключ". Для предварительной оценки сметы затрат для всех типов присоединений планировалось использовались счетчики типа Меркурий 234, прокладка интерфейсных цепей до 20 м на каждой подстанции, установка модемов не планировалась. В 2018 году ПИР были выполнены хоз. способом. По результатам проектирования изменился парк приборов учета: потребовалось заменить счетчики на ТСН с линейным U=3*220В на счетчики марки ПСЧ (функционал которых предусматривает работу с указанным уровнем линейного U). На ряде присоединений, в зависимости от схемы соединения вторичных обмоток ТТ могли технически использоваться исключительно 3-х элементные счетчики Альфа, которые на момент составления сметной документации оказались дороже счетчиков Меркурий в 2,9 раза. На отдельных подстациях пришлось использовать счетчики со встроенными GSM модемами, в связи с имевшими место техническими ограничениями, связанными с невозможностью протяжки интерфейсных цепей . По итогам ПИР была выявлена необходимость установки дополниительных GSM модемов, т.к. вводные счетчики на подстанциях и счетчики ТСН в большинстве случаев располагались в отдельных помещениях, в связи с чем это привело бы к значительному увеличению длины интерфейсных цепей
2.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.5485 | 41.0838 | 2.8152 | 377.4323 | 12.7694 | 160.8048 | 155.5352 | 48.323 | 646.1536 | 18.6519 | 238.1027 | 287.2007 | 102.1982 | 0 | 374.6171 | 0 | 319.1185 | 0 | 588.5217 | 10.7638 | 10.7638 | 26.268 | 26.268 | 12.3938 | 12.3938 | 6.0731 | 5.3912 | 42.9239 | 35.9333 | 19.633 | 64.2211 | 58.3027 | 133.1838 | 61.7358 | 122.4561 | 27.9212 | 95.293 | 52.1776 | 81.0102 | 56.4243 | 56.4243 | 363.8534 | 632.5746 | нд
2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.499 | 29.0343 | 2.6178 | 315.5674 | 10.9991 | 143.7474 | 121.9167 | 38.9042 | 413.5967 | 13.0013 | 145.9649 | 181.4169 | 73.2136 | 0 | 312.9497 | 0 | 289.4456 | 0 | 388.1569 | 5.0646 | 5.0646 | 8.2072 | 8.2072 | 4.1592 | 4.1592 | 6.0731 | 5.3912 | 21.9318 | 14.9412 | 18.5498 | 61.2869 | 58.208 | 80.6064 | 57.1514 | 64.4758 | 25.0027 | 58.2446 | 52.1776 | 52.1776 | 56.4243 | 56.4243 | 307.8851 | 405.9144 | нд
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.2887 | 0.2887 | 0 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7403 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 1.7403 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.1643 | 0.1643 | 0 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.98876 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98876 | 0.98876 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.27681 | 0.27681 | 0 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7001 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7001 | 1.7001 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 0.97599 | 0.97599 | 0.25424 | 5.2552 | 0.25423 | 4.8992 | 0 | 0.10177 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 2.2842 | 2.7168 | 2.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 4.4554 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 72-0002-РК от 20.04.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 систем) | F_000-76-1-06.20-0006 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 0.38418 | 0.38418 | 0 | 2.4198 | 0.12322 | 2.1248 | 0 | 0.17174 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.13229 | 2.2875 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4198 | 2.2854 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0006 от 30.11.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.45576 | 0 | 2.299 | 0.13194 | 0.54375 | 1.0771 | 0.54629 | 3.6506 | 0.13194 | 3.2313 | 0 | 0.28735 | 0 | 2.299 | 0 | 2.1671 | 0 | 3.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.13194 | 2.1671 | 2.1671 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 3.6506 | Увеличение объема освоения связано с утверждением ПСД, при разработке ПСД применен новый тип оборудования позволяющий реализовать концепцию "Цифровой трансформации" и учтена установка дополнительного оборудования для организации каналов связи - мачты связи для передачи сигнала В 2011г. ЗАО «Системы связи и телемеханики» в рамках договора № 18/11 от 18.02.2011 разработало ряд рабочих проектов по модернизации оборудования АСДУ, в том числе по ИПР № 000-76-1-04.40-0007 «Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт)». Согласно утвержденной приказом №138-КС от 16.04.2012 проектно-сметной документации стоимость ИПР составляла 58 338 051,99 руб. В последующие годы финансирование модернизации оборудования АСДУ в необходимых объемах было прекращено из-за смещения приоритетов инвестиционной программы на выполнение работ по расширению просек, реализация инвестиционного проекта была приостановлена. В связи с экономическим кризисом 2014-2015г.г. и ростом цен на оборудование по запросу филиала "Псковэнерго" ЗАО «Системы связи и телемеханики» актуализировало сметный расчет. В соответвии с данными, представленными ЗАО «Системы связи и телемеханики» письмом №624 от 16.10.2015 (вх.№3103 от 16.10.2015), обоснованная стоимость инвестиционного проекта составила 70 503 861,57 руб. В рабочем проекте раздел Сети связи не разрабатывался, передача данных ТМ предусматривалась по существующим старым аналоговым ВЧ-каналам связи, резервирование обеспечивалось передачей данных ТМ по GPRS-каналам связи. Такое техническое решение де-факто не вызывало замечаний в филиале ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ». В качестве многофункциональных измерительных преобразователей предусматривалось использование приборов КИПП-2М производства ЗАО «Системы связи и телемеханики», снятых с производства в 2016 году. В связи с принятыми изменениями №3 к Типовому соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.01.2015 филиал ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ» направил в филиал «Псковэнерго» письмо №Р38-в-19-1324 от 01.10.2015 (вх.№2644 от 01.10.2015) о необходимости разработки в проектах АСТУ разделов «Сети связи», в том числе по данному инвестиционному проекту. На основании технических заданий, сформированных УКиТАСУ филиала, по инвестиционному проекту была выполнена корректировка проектной и рабочей документации по договору № 76-002/2016-ПИР от 20.04.2016 с ООО «ЭМА» (с разработкой раздела Сети связи и изменением технических решений в части оборудования телемеханики) и договорам №457, 458 от 09.08.2017 и 472, 473 от 17.11.2017 с ООО «Центр качества строительства» (разработка проектно-сметной документации на строительство 8 антенно-мачтовых сооружений). Согласно утвержденной приказом №152 от 21.03.2018 проектно-сметной документации стоимость инвестиционного проекта составила 142 626 709,42 руб. Первый, второй и третий пусковые комплексы, включены на 2019, 2020 и 2021 годы в Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Псковэнерго» на период 2019-2025 годов. В 4 и 5 пусковых комплексах кроме замены на 5 подстанциях многократно выработавшего свой срок эксплуатации оборудования телемеханики предусматривается строительство 3 антенно-мачтовых сооружений, которые будут использоваться при реализации стратегии ПАО "МРСК Северо-Запада" по построению систем DMR в рамках "Цифровой трансформации"
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 0.14196 | 2.3175 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | 2.4594 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.4096 | 0.4096 | 0 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.17638 | 0.17638 | 0 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065002 | 0.065002 | 0.94151 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0.94151 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.20402 | 0.20402 | 0 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.17438 | 0.17438 | 0 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.13373 | 0.13373 | 0 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0 | 0.78727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.72701 | 0.72701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72701 | 0.72701 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.095398 | 0.095398 | 0 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.5353 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0.5353 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11927 | 0.11927 | 0 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0 | 0.73769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.67744 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67744 | 0.67744 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.096249 | 0.096249 | 0 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0 | 0.58506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.52481 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0.52481 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.05784 | 2.6929 | 2.6929 | 0 | 0 | 2.7508 | 2.7508 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.06523 | 3.038 | 3.038 | 3.1032 | 3.1032 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | С | 2012 | 2023 | 2023 | нд | 25.0796 | 0.75316 | 80.3596 | 3.4572 | 33.9961 | 33.5097 | 9.3965 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 0 | 79.6064 | 0 | 76.6467 | 0 | 174.0045 | 0 | 0 | 0.37203 | 0.37203 | 1.7427 | 1.7427 | 0.845 | 0.845 | 15.3432 | 12.6322 | 15.3432 | 52.4472 | 15.3432 | 37.7416 | 15.3432 | 22.6676 | 15.274 | 48.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6064 | 176.9642 | Увеличение объема освоения связано с утверждением ПСД, при разработке ПСД применен новый тип оборудования позволяющий реализовать концепцию "Цифровой трансформации" и учтена установка дополнительного оборудования для организации каналов связи - мачты связи для передачи сигнала В 2011г. ЗАО «Системы связи и телемеханики» в рамках договора № 18/11 от 18.02.2011 разработало ряд рабочих проектов по модернизации оборудования АСДУ, в том числе по ИПР № 000-76-1-04.40-0007 «Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт)». Согласно утвержденной приказом №138-КС от 16.04.2012 проектно-сметной документации стоимость ИПР составляла 58 338 051,99 руб. В последующие годы финансирование модернизации оборудования АСДУ в необходимых объемах было прекращено из-за смещения приоритетов инвестиционной программы на выполнение работ по расширению просек, реализация инвестиционного проекта была приостановлена. В связи с экономическим кризисом 2014-2015г.г. и ростом цен на оборудование по запросу филиала "Псковэнерго" ЗАО «Системы связи и телемеханики» актуализировало сметный расчет. В соответвии с данными, представленными ЗАО «Системы связи и телемеханики» письмом №624 от 16.10.2015 (вх.№3103 от 16.10.2015), обоснованная стоимость инвестиционного проекта составила 70 503 861,57 руб.. В рабочем проекте раздел Сети связи не разрабатывался, передача данных ТМ предусматривалась по существующим старым аналоговым ВЧ-каналам связи, резервирование обеспечивалось передачей данных ТМ по GPRS-каналам связи. Такое техническое решение де-факто не вызывало замечаний в филиале ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ». В качестве многофункциональных измерительных преобразователей предусматривалось использование приборов КИПП-2М производства ЗАО «Системы связи и телемеханики», снятых с производства в 2016 году. В связи с принятыми изменениями №3 к Типовому соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.01.2015 филиал ОАО «СО ЕЭС» «Новгородское РДУ» направил в филиал «Псковэнерго» письмо №Р38-в-19-1324 от 01.10.2015 (вх.№2644 от 01.10.2015) о необходимости разработки в проектах АСТУ разделов «Сети связи», в том числе по данному инвестиционному проекту. На основании технических заданий, сформированных УКиТАСУ филиала, по инвестиционному проекту была выполнена корректировка проектной и рабочей документации по договору № 76-002/2016-ПИР от 20.04.2016 с ООО «ЭМА» (с разработкой раздела Сети связи и изменением технических решений в части оборудования телемеханики) и договорам №457, 458 от 09.08.2017 и 472, 473 от 17.11.2017 с ООО «Центр качества строительства» (разработка проектно-сметной документации на строительство 8 антенно-мачтовых сооружений). Согласно утвержденной приказом №152 от 21.03.2018 проектно-сметной документации стоимость инвестиционного проекта составила 142 626 709,42 руб. Первый, второй и третий пусковые комплексы, включены на 2019, 2020 и 2021 годы в Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Псковэнерго» на период 2019-2025 годов. В 4 и 5 пусковых комплексах кроме замены на 5 подстанциях многократно выработавшего свой срок эксплуатации оборудования телемеханики предусматривается строительство 3 антенно-мачтовых сооружений, которые будут использоваться при реализации стратегии ПАО "МРСК Северо-Запада" по построению систем DMR в рамках "Цифровой трансформации"
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | С | 2011 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.0556 | 48.2582 | 48.2582 | 0 | 0 | 49.3139 | 49.3139 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | С | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 1.1612 | 53.3864 | 53.3864 | 54.5476 | 54.5476 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0.09474 | 4.4115 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 4.5062 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.2.4.1. | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3715 | 0.09191 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60731 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 0 | 4.3715 | 0 | 4.2796 | 0 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09191 | 0.09 | 4.2796 | 0 | 0 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 4.3715 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоед
2.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0.81305 | 38.4304 | 38.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 39.2435 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.0495 | 12.0495 | 0.19746 | 61.8649 | 1.7703 | 17.0574 | 33.6185 | 9.4188 | 232.5569 | 5.6506 | 92.1378 | 105.7838 | 28.9846 | 0 | 61.6674 | 0 | 29.6728 | 0 | 200.3649 | 5.6992 | 5.6992 | 18.0608 | 18.0608 | 8.2346 | 8.2346 | 0 | 0 | 20.9921 | 20.9921 | 1.0832 | 2.9342 | 0.09474 | 52.5774 | 4.5844 | 57.9803 | 2.9184 | 37.0484 | 0 | 28.8325 | 0 | 0 | 55.9683 | 226.6603 | нд
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.39641 | 0.39641 | 0.065819 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 0 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.58179 | 0.58179 | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.58122 | 0.58122 | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.57318 | 0.57318 | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.58974 | 0.58974 | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.1066 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.97807 | 0.97807 | 0 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 0 | 4.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058681 | 0.058681 | 4.263 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 4.3217 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.093276 | 0.093276 | 0 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.45888 | 0.45888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0.47391 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.056468 | 0.056468 | 0 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0 | 0.30626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075147 | 0.0075147 | 0.29875 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0.30626 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.12442 | 0.12442 | 0 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0 | 0.70782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.6928 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70782 | 0.70782 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.11458 | 0.11458 | 0 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0 | 0.66984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075147 | 0.0075147 | 0.66232 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.66984 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.10131 | 0.10131 | 0 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015029 | 0.015029 | 0.54097 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066353 | 0.066353 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 1.1495 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.027118 | 0.027118 | 0 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.18258 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0.18258 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.026667 | 0.026667 | 0 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17972 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17972 | 0.17972 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.017701 | 0.017701 | 0 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0 | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.11683 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11683 | 0.11683 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.026214 | 0.026214 | 0 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0 | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17647 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0 | 0.08656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.081077 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081077 | 0.081077 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.01499 | 0.01499 | 0 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.10046 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0 | 0.083513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.078031 | 0.078031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078031 | 0.078031 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0 | 0.078988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.073505 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0.073505 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.026516 | 0.026516 | 0 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.17908 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.17908 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.084885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.079402 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079402 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.083081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.077598 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03013 | 0.03013 | 0 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0 | 0.21393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.20296 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 0.20296 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.016918 | 0.016918 | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.083081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.077598 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.028347 | 0.028347 | 0 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.12562 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12562 | 0.12562 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.049606 | 0.049606 | 0 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010719 | 0.010719 | 0.18862 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.19934 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.024803 | 0.024803 | 0 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.098628 | 0.098628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.10399 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.032386 | 0.032386 | 0 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.15164 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.041817 | 0.041817 | 0 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053594 | 0.0053594 | 0.19235 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.056594 | 0.056594 | 0 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0 | 0.38438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016795 | 0.016795 | 0.36758 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38438 | 0.38438 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.46684 | 0.46684 | 0.065819 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.51955 | 0.51955 | 0.065819 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.97175 | 0.97175 | 0 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение сметной стоимости в базисном уровне цен, корректировка на 1 копейку
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 1 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24501 | 0.24501 | 0 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0 | 0.31622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.29545 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29545 | 0.29545 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24501 | 0.24501 | 0 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0 | 0.31162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.29085 | 0.29085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29085 | 0.29085 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24501 | 0.24501 | 0 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0 | 0.30758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28681 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | 0.28681 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24501 | 0.24501 | 0 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0 | 0.30323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28246 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0.28246 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.029461 | 0.029461 | 0 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0 | 0.15598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.14232 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.056911 | 0.056911 | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.058854 | 0.058854 | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.058854 | 0.058854 | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0 | 0.29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.28422 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.40764 | 0.40764 | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.49892 | 0.49892 | 0 | 2.4939 | 0.078 | 0.81431 | 1.3042 | 0.29737 | 2.4939 | 0.078 | 0.81431 | 1.3042 | 0.29737 | 0 | 2.4939 | 0 | 2.4819 | 0 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.4819 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 2.4939 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.69082 | 0.69082 | 0 | 3.453 | 0.108 | 1.1275 | 1.8058 | 0.41174 | 3.453 | 0.108 | 1.1275 | 1.8058 | 0.41174 | 0 | 3.453 | 0 | 3.3873 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065729 | 0.065729 | 0 | 0 | 3.3873 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 3.453 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (3 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.24078 | 0.24078 | 0 | 2.0572 | 0.0225 | 0.48487 | 0.22907 | 1.3208 | 2.0572 | 0.0225 | 0.48487 | 0.22907 | 1.3208 | 0 | 2.0572 | 0 | 2.0326 | 0 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024606 | 0.024606 | 0 | 0 | 2.0326 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 2.0572 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.26865 | 0.26865 | 0 | 1.3429 | 0.042 | 0.43848 | 0.70226 | 0.16012 | 1.3429 | 0.042 | 0.43848 | 0.70226 | 0.16012 | 0 | 1.3429 | 0 | 1.313 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029877 | 0.029877 | 0 | 0 | 1.313 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 1.3429 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (5 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.28775 | 0.28775 | 0 | 2.5244 | 0.0375 | 0.48913 | 0.27488 | 1.7229 | 2.5244 | 0.0375 | 0.48913 | 0.27488 | 1.7229 | 0 | 2.5244 | 0 | 2.4834 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04101 | 0.04101 | 0 | 0 | 2.4834 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 2.5244 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 0.42217 | 0.42217 | 0 | 2.1102 | 0.066 | 0.68903 | 1.1035 | 0.25162 | 2.1102 | 0.066 | 0.68903 | 1.1035 | 0.25162 | 0 | 2.1102 | 0 | 2.0982 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.0982 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | 2.1102 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3957 | 1.3957 | 0 | 7.2632 | 0.1225 | 0.86624 | 4.2643 | 2.0102 | 7.2632 | 0.1225 | 0.86624 | 4.2643 | 2.0102 | 0 | 7.2632 | 0 | 7.1292 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13396 | 0.13396 | 0 | 0 | 7.1292 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2632 | 7.2632 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) 2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | Новый ИП. Включен на основании Программы ввода быстродействующих защит от дуговых замыканий шин 6-10кВ на ПС-35-110кВ филиала ПАО МРСК Северо - Запада "Псковэнерго" от 03.10.2018. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013472 | 0 | 0.68205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014064 | 0 | 0.71206 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | Новый ИП. Включен на основании Программы по установке устройств ОМП на вводах силовых тр-ов 6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо - Запада""Псковэнерго" от 26.01.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка индикаторов повреждений 63 шт.) | J_000-72-1-04.60-0082 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0.13825 | 3.0597 | 2.9445 | 0.99521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0 | 6.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0083 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Линово (ПС-288) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0084 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Гавры (ПС-287) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0085 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0086 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0087 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0088 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0089 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0090 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0091 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0092 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-72-1-04.60-0093 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0.026333 | 0.5828 | 0.56086 | 0.18956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026333 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0094 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-72-1-04.60-0095 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0.1185 | 2.6226 | 2.5239 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0143 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0144 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от РП-016 Цапелька (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0145 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Ждани (ПС-45) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0146 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0147 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0148 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0149 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0150 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0151 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крупп (ПС-361) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0152 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0153 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0154 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0155 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0156 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082476 | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-73-1-04.60-0158 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0.041238 | 0.91266 | 0.87831 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041238 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-73-1-04.60-0159 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0.048111 | 1.0648 | 1.0247 | 0.34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048111 | 0 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0160 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Северное Устье (ПС-19) (установка индикаторов повреждений 17шт.) | J_000-71-1-04.60-0077 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0.034326 | 0.75823 | 0.72969 | 0.24663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034326 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0078 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вышегород (ПС-12) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0079 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0080 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Миритиницы (ПС-157) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0081 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0082 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Бежаницы (ПС-147) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0083 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Кудеверь (ПС-201) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0084 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новоржев (ПС-284) (установка индикаторов повреждений 33 шт.) | J_000-71-1-04.60-0085 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0.066632 | 1.4719 | 1.4165 | 0.47874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066632 | 0 | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вехно (ПС-21) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0086 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Жадрицы (ПС-24 (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0087 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Адорье (ПС-60) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-71-1-04.60-0088 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0.036345 | 0.80283 | 0.77262 | 0.26113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036345 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Велье (ПС-23) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0090 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Славковичи (ПС-197) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0091 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063119 | 0 | 3.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0124 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Плаксино (ПС-168) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0125 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-75-1-04.60-0126 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0.044183 | 0.97691 | 0.94014 | 0.31776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044183 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Островки (ПС-33) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0127 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новосокольники(ПС-131) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-75-1-04.60-0128 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0.11361 | 2.5121 | 2.4175 | 0.81708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Малахово(ПС-507) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0129 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Новохаванск (ПС-65) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0130 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Усвяты (ПС-40) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-75-1-04.60-0131 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0.012624 | 0.27912 | 0.26861 | 0.090787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012624 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0132 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110//10кВ Пустыньки (ПС-204) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0133 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации системы ОМП на ЛЭП-6-10кВ филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Псковэнерго" от 13.03.2018, распоряжения ПАО "МРСК Северо-Запада"от 22.01.2018 №18р. ИП направлен на цифровизацию сетей
2.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№1 ПО ЗЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0.09474 | 4.4115 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 4.5062 | Без изменений
2.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№4 ПО ВЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | Без изменений
2.2.4.2. | Модернизация оборудования диспетчерской связи (IP-АТС) для организации ЕЦУС филиала (5 комплектов) | J_000-76-1-04.30-0001 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 1.2033 | 13.1987 | 15.1924 | 2.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 18.829 | 0 | 6.2763 | 0 | 6.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | Новый ИП. Включен на основании письма ПАО "МРСК Северо - Запада" от 29.12.2018 № МР2/81-07/11635
2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 0 | 7.3417 | 0.60136 | 5.2216 | 0.54721 | 0.97154 | 6.1132 | 0.39326 | 4.1861 | 1.0793 | 0.45458 | 0 | 7.3417 | 0 | 6.7403 | 0 | 5.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60136 | 0.39326 | 6.7403 | 4.2679 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 6.1132 | нд
2.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от ВЛ-10 кВ л.78-01, Великолукский район, д.Трубичино | I_000-75-2-03.31-0063 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.11878 | 0 | 1.3011 | 0.10664 | 0.89004 | 0.12507 | 0.17934 | 0.63209 | 0.001 | 0.21477 | 0.41618 | 0.00013449 | 0 | 1.3011 | 0 | 1.1944 | 0 | 0.63109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0.001 | 1.1944 | 0.63109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0.63209 | Уточнение ОКВ с связи с выходом ПСД №917 от 06.12.2018
2.4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ (1,683 км) Л-3 от КТП-2174, Великолукский район, д.Трубичино | J_000-75-2-01.41-0110 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 0.075272 | 1.3227 | 0 | 0.12936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075272 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании Акта ТО № 000-75-2-03.31-0063 от 28.02.2018г., Жалобы № 55 от 26.07.2017
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,010 км) от ВЛ-10 кВ л.359-07, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,04 МВа, строительство ВЛ-0,4кВ (0,140 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Решетниково | I_000-75-2-03.31-0064 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.12419 | 0 | 0.84311 | 0.070023 | 0.55386 | 0.09912 | 0.12011 | 0.66533 | 0.053642 | 0.35452 | 0.19987 | 0.057291 | 0 | 0.84311 | 0 | 0.77309 | 0 | 0.61168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070023 | 0.053642 | 0.77309 | 0.61168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84311 | 0.66533 | Уточнение ОКВ с связи с выходом ПСД № 730 от 18.10.2018
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,285 км) от ВЛ-10 кВ л.136-05, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Торчилово | I_000-75-2-01.32-0194 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.17808 | 0 | 1.6662 | 0.15844 | 1.1711 | 0.13522 | 0.20146 | 0.94645 | 0.091809 | 0.5347 | 0.24099 | 0.078953 | 0 | 1.6662 | 0 | 1.5078 | 0 | 0.85464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0.091809 | 1.5078 | 0.85464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0.94645 | Уточнение ОКВ с связи с выходом ПСД № 725 от 18.10.2018
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,382 км) от ВЛ-10 кВ л.286-03, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,025 МВа, расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Кучино | I_000-75-2-01.32-0195 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.16522 | 0 | 1.1465 | 0.10081 | 0.78757 | 0.10754 | 0.15056 | 0.88137 | 0.066562 | 0.54242 | 0.19691 | 0.075475 | 0 | 1.1465 | 0 | 1.0457 | 0 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10081 | 0.066562 | 1.0457 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 0.88137 | Уточнение ОКВ с связи с выходом ПСД № 726 от 18.10.2018
2.4. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,945 км) от ВЛ-10 кВ л.359-09, переключение КТП-2491 на новую отпайку , расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Урицкое | I_000-75-2-01.32-0196 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.27956 | 0 | 2.3847 | 0.16545 | 1.819 | 0.08026 | 0.32007 | 1.4607 | 0.10497 | 1.217 | 0.025314 | 0.11337 | 0 | 2.3847 | 0 | 2.2193 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0.10497 | 2.2193 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 1.4607 | Уточнение ОКВ с связи с выходом ПСД № 727 от 18.10.2018
2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.2659 | 13.2659 | 38.7283 | 833.3531 | 26.4186 | 55.8368 | 732.5984 | 18.4993 | 943.6906 | 26.6222 | 58.662 | 838.1278 | 20.2786 | 0 | 794.6248 | 0 | 638.3623 | 0 | 753.2299 | 4.2774 | 4.2774 | 14.6515 | 14.6515 | 61.2219 | 61.2219 | 76.1116 | 71.5816 | 39.4012 | 38.2523 | 98.5214 | 190.4492 | 111.7258 | 129.9605 | 92.0401 | 94.8001 | 101.2193 | 104.3132 | 95.8484 | 95.8484 | 99.6062 | 99.6062 | 790.3473 | 900.6848 | нд
2.6. | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | И | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | И | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | Без изменений
2.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-77-1-07.10-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | Без изменений
2.6. | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0010 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | Без изменений
2.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 7.5542 | 0 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 2.9716 | 11.818 | 13.357 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 6.3791 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3439 | 22.3439 | Досрочная поставка техники в 2018 году, запланированной к приобретению в 2019 году. Корректировка остатков осовения по состоянию на 01.01.2019
2.6. | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0 | 6.6471 | 6.6471 | 15.9304 | 15.9304 | 5.052 | 5.052 | 20.3047 | 20.3047 | 49.7707 | 49.7707 | Без изменений
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0012 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 3.0432 | 0 | 3.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5734 | 5.5734 | 3.0432 | 3.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6166 | 8.6166 | Без изменений
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5223 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 26.321 | Без изменений
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 20.9992 | 4.3762 | 4.3762 | 4.56 | 4.56 | 9.5031 | 9.5031 | 39.4386 | 39.4386 | Без изменений
2.6. | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | Без изменений
2.6. | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 40.6691 | 0 | 40.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2467 | 19.2467 | 0 | 0 | 18.0821 | 18.0821 | 18.0821 | 18.0821 | 4.505 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9158 | 59.9158 | Без изменений
2.6. | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 5.9109 | 9.2387 | 9.2387 | 22.4623 | 22.4623 | 13.3747 | 13.3747 | 50.9865 | 50.9865 | Без изменений
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | Без изменений
2.6. | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 16.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 16.6778 | Без изменений
2.6. | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | Без изменений
2.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 7.175 | 3.7382 | 3.7382 | 0 | 0 | 10.9132 | 10.9132 | Без изменений
2.6. | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | Без изменений
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 | 7.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 15.7584 | 15.7584 | Без изменений
2.6. | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 | 12.0009 | 0 | 0 | 13.0301 | 13.0301 | 25.031 | 25.031 | Без изменений
2.6. | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | Без изменений
2.6. | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | Без изменений
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | Без изменений
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | Н | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 2.8739 | 0 | 0 | 4.6285 | 4.6285 | Без изменений
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | Без изменений
2.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | Без изменений
2.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0030 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.3006 | Без изменений
2.6. | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение бригадного линейного автомобиля (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0038 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (4 шт.) | J_000-76-1-07.10-0048 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.6. | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | I_000-76-1-07.30-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | Без изменений
2.6. | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | Новый ИП. Включен на основании Протокола ТС №5 от 23.11.2017
2.6. | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение хроматографа (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
2.6. | Приобретение тепловизора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | Без изменений
2.6. | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 4.2312 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества эл.энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества эл.энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение приборов для измерения показателей качества эл.энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение ультразвукового прибор для контроля прочности (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | Без изменений
2.6. | Приобретение измерителя прочности (дефектоскопа) строительных материалов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | Без изменений
2.6. | Приобретение измерителя толщины защитного слоя бетона (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | Без изменений
2.6. | Приобретение РИСЭ (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | Без изменений
2.6. | Приобретение вольтамперфазометра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Без изменений
2.6. | Приобретение аналогового измерителя сопротивления заземления (2 шт.) | G_000-76-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
2.6. | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76807 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76807 | 0.76807 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение прибора анализа мех. состояния активной части тр-ра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 1.5274 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.6584 | 5.7363 | 5.7363 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приробретение системы для хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | Без изменений
2.6. | Приобретение сервера ВКС (1 шт). | I_000-76-1-07.20-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 4.1685 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение сервера записи ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0007 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 2.5819 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение сервера рабочей группы (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.6. | Приобретение сервера уровня подразделения (2шт.) | I_000-76-1-07.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.6. | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46088 | 0.46088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27323 | 0.27323 | 0.2847 | 0.2847 | 0.59332 | 0.59332 | 0.61824 | 0.61824 | 0.64421 | 0.64421 | 2.8746 | 2.8746 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23183 | 0.23183 | 0.24157 | 0.24157 | 0.50344 | 0.50344 | 1.7049 | 1.7049 | 0.27331 | 0.27331 | 2.955 | 2.955 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | Н | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.10222 | 0.10651 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0.44993 | 0.44993 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 4.375 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052893 | 0.052893 | 2.6091 | 2.6091 | 0.65124 | 0.65124 | 0.67859 | 0.67859 | 0.70709 | 0.70709 | 0.73679 | 0.73679 | 0.76774 | 0.76774 | 0 | 0 | 0.83358 | 0.83358 | 7.037 | 7.037 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 2.2633 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0.24331 | 0 | 0 | 0.53141 | 0.53141 | 0.55373 | 0.55373 | 0.57699 | 0.57699 | 0.60122 | 0.60122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 2.5067 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | Н | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16379 | 0.17067 | 0.17067 | 0.17784 | 0.17784 | 0.1853 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0.6976 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2608 | 2.2608 | 1.1779 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4387 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 1.2723 | 1.3258 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 2.5981 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение cерверного оборудование и устройств видеофиксации под проект системы видеофиксации (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0025 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 15.403 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче объекта основных средств №ПСК76-000000998, 999, 1001, 1002, 1003 от 29.12.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-76-1-07.20-0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | Без изменений
2.6. | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | И | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.1447 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 19.6688 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4759 | 0 | 1.5408 | 1.5408 | 1.6056 | 1.6056 | 1.673 | 1.673 | 3.4865 | 3.4865 | 3.6329 | 3.6329 | 3.7855 | 3.7855 | 3.9445 | 3.9445 | 21.1447 | 19.6688 | Уточнение стомиости инвестиционного проекта в связи с уменьшением планируемого объема поставки продукции на 30 шт.
2.6. | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0.49212 | 0.49212 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение системы электронной очереди (сенсорный киоск, LED дисплей с модулем управления и программным обеспечением) (1 система) | I_000-76-1-07.30-0109 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | Без изменений
2.6. | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Поставка системы видеоотображения АСТУ на ДП Пустошкинского участка РЭС№2 ПО ЗЭС (1 шт.) | I_000-72-1-07.30-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | Без изменений
2.6. | Приобретение оборудования для организации удаленных телефонных линий работников ЦОК в периоды ОРР и РПГ (1 комплект) | I_000-76-1-07.30-0116 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0.20022 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости погашения кредиторской задолженности. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение многофункционального информационного терминала напольного испольнения в ЦОК (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0117 | Н | 2020 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
2.6. | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (25 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 3.6765 | 0 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0.75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0.86319 | 0.89945 | 0.89945 | 0.93722 | 0.93722 | 0.97659 | 0.97659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 4.435 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37174 | 0.37174 | 0.38736 | 0.38736 | 0.40362 | 0.40362 | 0.84115 | 0.84115 | 0.43824 | 0.43824 | 0.45665 | 0.45665 | 3.2255 | 3.2255 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 5.5722 | 0 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62799 | 0.62799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0.71458 | 0.7446 | 0.7446 | 0.77587 | 0.77587 | 1.6169 | 1.6169 | 0.84241 | 0.84241 | 0.87779 | 0.87779 | 6.2001 | 6.2001 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение диспетчерского цифрового коммутатора (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0032 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 20.0151 | 0 | 20.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 2.5668 | 2.6746 | 2.6746 | 2.7869 | 2.7869 | 5.8079 | 5.8079 | 3.0259 | 3.0259 | 3.153 | 3.153 | 22.2709 | 22.2709 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 17.4443 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2371 | 2.2371 | 2.331 | 2.331 | 2.429 | 2.429 | 5.0619 | 5.0619 | 2.6373 | 2.6373 | 2.748 | 2.748 | 19.4103 | 19.4103 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2717 | 1.2717 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3808 | 1.3808 | 5.1981 | 5.1981 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.6. | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (4 канала, PCI, телеф.интерфейс) (4шт.) | I_000-76-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0.71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0.71182 | Поставка оборудования по инвестиционному проекту завершена. Акт приемки-передачи основных средств акт ОС-1 ПСК76-00000510,511,512,513, от 10.09.2018. Уменьшена стоимость по факту ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию.
2.6. | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 9.4598 | 0 | 9.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 1.7686 | 2.2211 | 4.5354 | 2.3144 | 0 | 2.4116 | 2.4116 | 2.5128 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5873 | 11.2284 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам. Кроме того откорректирован объем поставки по годам, общее количество не изменилось
2.6. | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.8749 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 19.4914 | 0 | 19.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 4.1827 | 4.5764 | 2.2882 | 4.7686 | 7.0568 | 4.9689 | 4.9689 | 5.1776 | 5.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8749 | 23.6741 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам. Кроме того откорректирован объем поставки по годам, общее количество не изменилось
2.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.082542 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче объекта основных средств №ПСК76-00000766 от 30.11.2018, акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000766 от 30.11.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение роботов-тренажеров для оказания первой медицинской помощи (10шт.) | J_000-76-1-07.30-0119 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | Новый ИП. Включен на основании Актв ТО №1 от 15.05.2018
2.6. | Проект. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | F_000-73-2-01.12-0003 | П | 2011 | 2016 | 2016 | 9.2177 | 9.2177 | 21.0097 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 1.3178 | 0.53538 | 0.53538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53538 | 0.53538 | Без изменений
2.6. | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | Без изменений
2.6. | Приобретение вычислительной техники. Сервер 3 шт. | F_000-76-1-07.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1899 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение системы регистрации диспетчерских переговоров (5 шт.) | F_000-76-1-07.30-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56817 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение источников бесперебойного питания (2 шт.) | F_000-76-1-07.30-0018 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.6. | Приобретение програмно-аппаратного комплекса системы оперативной цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0007 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | Без изменений
2.6. | Приобретение переносного комплекта для отыскания места повреждения (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0079 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0.42555 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств от 10.09.2018 № ПСК-76-00000485. Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6. | Приобретение трассопоискового комплекта (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0.53117 | Реализация ИП завершена. Акт о приеме-передаче основных средств акт ОС-1,№ ПСК76-00000481 от 08.10.2018 Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6. | Приобретение генератора звуковой частоты (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0081 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0.77053 | Реализация ИП завершена о приеме-передаче основных средств от 10.09.2018 № ПСК-76-00000484 Изменение оценки полной стоимости т.к. стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании коммерческого предложения №974/17 от 04.07.2017 представленного ООО «Меггер». В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, протокол очно-заочного заседания от 19.06.2018 №06/05-18 вопрос №36, проведение закупки согласовано
2.6. | Приобретение энергомонитора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0087 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0.33559 | ИП завершен согласно Акту ОС-1 №ПСК0000014 от 31.12.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение рентгено-телевизионного комплекса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0088 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0169 | ИП завершен. Акт ОС-1№ ПСК0000012 от 31.10.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение измерителя натяжения троса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0105 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0.06999 | ИП завершен. Акт ОС-1№ ПСК0000013 от 30.11.2018 Стоимость утвержденного инвестиционного проекта была определена на основании прайс-листа ООО НПП "Авиастэк" от 12.10.2017. В 2018 году, до проведения согласований закупочных процедур в Региональной конкурсной комиссии – далее РКК и Центральной конкурсной комиссии – далее ЦКК, был выполнен анализ рынка планируемой к закупке продукции. На основании полученных коммерческих предложений был проведен расчет плановой стоимости. Закупка с расчетом плановой стоимости направлена на согласование в РКК и ЦКК. Решением ЦКК, проведение закупки согласовано
2.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета ЭЭ и коммутации режимов внутренней ЭС (5шт.) | I_000-76-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 1.5421 | ИП завершен Акт ОС-1 № ПСК0000012 от 31.10.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0106 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | ИП завершен Акт ОС-1 № ПСК0000004 от 30.04.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение установки регенерации масел (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0108 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 1.522 | ИП завершен. Акт ОС-1 № ПСК0000011 от 30.09.2018. Уточнение стоимости инвестиционного проекта по факту завершения работ
2.6. | Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0115 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0.59281 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0.59281 | Без изменений
2.6. | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для диспетчерских пунктов филиала (31 комплект) | J_000-76-1-07.20-0043 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 1.6242 | 0 | 1.3053 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | Новый ИП. Включен на основании письма ПАО "МРСК Северо - Запада" от 29.12.2018 № МР2/81-07/11635
2.6. | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2059 | 0 | 0.6142 | 0 | 0.3203 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | Новый ИП. Включен на основании письма ПАО "МРСК Северо - Запада" от 29.12.2018 № МР2/81-07/11635
2.6. | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 131.9861 | 2.7741 | 55.8368 | 55.0379 | 18.3373 | 131.9861 | 2.7741 | 55.8368 | 55.0379 | 18.3373 | 0 | 131.9861 | 0 | 131.9861 | 0 | 131.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7741 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 21.5353 | 131.9861 | 131.9861 | Без изменений
2.6. | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ на ПС 35кВ и выше (реализации второго этапа программы повышения наблюдаемости) (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0024 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | Новый ИП. Включен на основании Рапоряжения ПАО "МРСК "Северо-Запада" от 31.01.2018 № 30р, Распоряжения от 17.07.2018 № 251р
2.6. | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20366 | 0 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | Новый ИП. Включен на основании писем ПАО "МРСК Северо-Зпада" от 29.12.2018 №с МР2/81-07/11635, ПАО "МРСК Северо-Зпада" от 29.06.2018 № МР2/20-01-07/5802, ПАО "МРСК Северо-Зпада" от 04.06.2018 № МР2/20-01-07/4920
2.6. | Приобретение ТП 10/0,4кВ (общей мощностью 7,76МВА), КЛ 6-10кВ (протяженностью 10,02 км) , ООО "УНО-пресс" г. Псков | G_000-74-5-02.31-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | Без изменений
2.6. | Приобретение КЛ 6-10кВ (протяженностью 2,73км), РП 10кВ (с трансформатором 0,8 МВА), ООО "ЭГЛЕ" Псковский район, д. Портянниково | G_000-74-5-02.31-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | Без изменений
2.6. | Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) (КТП 10/0,4 кВ 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 9,931 км) | F_003-72-2-01.32-0001 | С | 2015 | нд | нд | 2.2496 | 2.2496 | 0 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0.45207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.16207 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.16207 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.6. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х250 кВа), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,273 км) ТП-59 - проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по ТУ №793/13-01 от 13.03.2013, г.Псков, ул. Ижорского батальона, д. 11 (Возрождение-10 Дог №4624/13 от 09.10.2013) | G_002-74-2-03.31-0015 | С | 2015 | нд | нд | 1.5244 | 1.5244 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.6. | Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье | F_003-71-2-01.32-0001 | С | 2015 | нд | нд | 0.27416 | 0.27416 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ ф. 505-02 (0,130 км), КТП 10/0,4 кВ (0,063 МВА) Псковский район, д. Гниловец (принадлежащих СНТ "Восток") | I_000-73-5-01.32-0002 | И | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Перенос года окончания реализации инвестиционного проекта с 2018 на 2019 год в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 281.6546 | 364.0961 | 114.8208 | 6046.6787 | 445.0806 | 2990.2476 | 1705.6611 | 713.7196 | 6434.6703 | 447.5804 | 3678.3677 | 1543.778 | 764.9442 | 0 | 5931.8579 | 79.6235 | 4348.374 | 79.6235 | 4860.7082 | 229.4268 | 229.4268 | 107.6844 | 107.6844 | 461.5248 | 461.5221 | 784.848 | 660.508 | 457.0829 | 690.9818 | 485.0054 | 681.2862 | 501.2931 | 761.5984 | 524.5262 | 770.6945 | 545.5073 | 499.9691 | 567.3276 | 499.9691 | 590.0207 | 499.9691 | 5024.8204 | 5634.1828 | нд
3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3192 | 27.355 | 23.4937 | 2210.8322 | 236.2752 | 1084.1044 | 462.5318 | 235.9509 | 2194.7312 | 244.5092 | 1228.0655 | 474.8662 | 247.2902 | 0 | 2187.3386 | 0 | 1473.4436 | 0 | 1583.5618 | 92.0138 | 92.0138 | 81.0664 | 81.0664 | 194.6614 | 194.6588 | 346.1533 | 219.9368 | 183.2043 | 297.9072 | 367.0993 | 344.4362 | 120.8456 | 120.9352 | 122.6766 | 122.6766 | 192.6277 | 294.3441 | 357.1884 | 275.1351 | 128.1273 | 128.1273 | 2093.6505 | 2079.2237 | нд
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.59868 | 18.5725 | 23.4937 | 1634.3999 | 207.3756 | 840.0681 | 263.6756 | 131.3107 | 1619.8917 | 215.7254 | 983.4976 | 275.3157 | 145.3531 | 0 | 1610.9062 | 0 | 925.8863 | 0 | 1032.3223 | 91.7998 | 91.7998 | 78.6889 | 78.6889 | 193.4368 | 193.4341 | 321.0943 | 200.1529 | 171.1919 | 279.2126 | 126.3783 | 126.3783 | 120.8456 | 120.9352 | 122.6766 | 122.6766 | 126.9185 | 126.9185 | 128.0737 | 128.0737 | 128.1273 | 128.1273 | 1517.4321 | 1504.5982 | нд
3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2698 | 1070.1527 | 169.5228 | 588.112 | 212.8416 | 99.6764 | 1032.4541 | 169.5228 | 588.112 | 212.8416 | 61.9778 | 0 | 1059.8829 | 0 | 614.9548 | 0 | 614.597 | 56.5757 | 56.5757 | 54.6187 | 54.6187 | 138.6159 | 138.6159 | 195.1178 | 157.777 | 89.1678 | 88.81 | 88.8483 | 88.8483 | 83.7845 | 83.7845 | 84.6346 | 84.6346 | 88.8185 | 88.8185 | 89.8737 | 89.8737 | 89.8273 | 89.8273 | 1003.3072 | 965.6086 | нд
3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2238 | 430.358 | 30.3468 | 158.9072 | 42.6 | 6.5341 | 434.1069 | 40.2828 | 278.9072 | 52.6 | 62.3169 | 0 | 417.1341 | 0 | 266.3965 | 0 | 269.4177 | 35.2241 | 35.2241 | 24.0703 | 24.0703 | 54.5187 | 54.5161 | 36.9245 | 37.655 | 37.4891 | 42.0949 | 37.53 | 37.53 | 37.0611 | 37.1507 | 38.042 | 38.042 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 380.2357 | 385.6589 | нд
3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.59868 | 18.5725 | 0 | 133.8892 | 7.506 | 93.0489 | 8.234 | 25.1003 | 153.3307 | 5.9198 | 116.4784 | 9.874 | 21.0584 | 0 | 133.8892 | 0 | 44.535 | 0 | 148.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.30212 | 89.052 | 4.7209 | 44.535 | 148.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8892 | 153.3307 | нд
3.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.59868 | 0.59868 | 0 | 2.5919 | 0.37015 | 1.8386 | 0.0093397 | 0.37373 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.30212 | 2.2897 | 2.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 2.515 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ и суммы за период реализации инвестиционной программы обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на СМР с ООО Электрокомплект №206 от 27.08.2018,перенос года окончания реализации ИП(финансирования) на более поздний период в связи с оплатой по результатам реализации работ по договору подряда-смещение сроков выполнение работ подрядчиком с запланированного срока в ноябре 2018г на декабрь 2018 г.(сроки финансирования по договору -30 дней)
3.1.1.3. | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 17.9739 | 0 | 58.8932 | 3.2988 | 44.3864 | 0 | 11.2079 | 74.8493 | 1.68 | 66.3943 | 0.11443 | 6.6606 | 0 | 58.8932 | 0 | 0 | 0 | 72.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 2.508 | 0 | 72.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 74.8493 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 210 от 10.05.2018 г.Увеличение стоимости инвестиционного проекта на 27 % обусловлено следующими причинами: - отсутствие в формате расчета укрупненных показателей стоимости проекта затрат, связанных прокладкой кабельных линий 10 кВ методом горизонтально-направленного бурения при пересечении железнодорожных путей и автодороги; - отсутствие расценок в укрупненных показателях стоимости строительства расценок и коэффициентов, учитывающих установку страховочных рельсовых пакетов ПАО «РЖД»; - Частичная прокладка кабельных линий 10 кВ в железобетонных лотках, в связи с прохождением трассы по скальным грунтам; - Увеличение сечения применяемого кабеля 10 кВ со 185 мм2 до 240мм2 и 300 мм2; ,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.1.1.3. | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 8,7 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 72.4041 | 3.837 | 46.8238 | 8.2247 | 13.5187 | 72.4041 | 3.837 | 46.8238 | 8.2247 | 13.5187 | 0 | 72.4041 | 0 | 44.535 | 0 | 72.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8691 | 0 | 44.535 | 72.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4041 | 72.4041 | Корректировка периода реализации инвестиционного проекта с 2018г на 2019 г. , а также изменение остатка своения капитальных вложений на 01.01.2019г. по причине отсутствия подрядной организации на выполнение мероприятий в рамках ИП по результатам проведения торгово-закупочных процедур в 2018 г
3.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ №46П "ЮПЗ" протяженностью 140 м, установка 1 ячейки в комлекте с ваккумным выключателем, системами связи, учета и РЗА в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "Терминал-ЛЕС" №34-01631П/17 от 15.12.2017, ООО "Автоспесцстрой" №34-01237П/18 от 31.08.2018) | J_009-33-2-01.32-2980 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0.16264 | 1.2365 | 1.535 | 0.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 29.12.2017 с АО «Карельский окатыш»
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 547.0954 | 27.1234 | 227.2667 | 192.2609 | 100.4445 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 0 | 547.0954 | 0 | 535.5449 | 0 | 535.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 3 | 240.721 | 218.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7092 | 167.4256 | 229.1147 | 147.0614 | 0 | 0 | 547.0954 | 546.1461 | нд
3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 547.0954 | 27.1234 | 227.2667 | 192.2609 | 100.4445 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 0 | 547.0954 | 0 | 535.5449 | 0 | 535.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 3 | 240.721 | 218.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7092 | 167.4256 | 229.1147 | 147.0614 | 0 | 0 | 547.0954 | 546.1461 | нд
3.1.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 11.5505 | 0.51303 | 9.276 | 0 | 1.7614 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 0 | 11.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5505 | 10.6012 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ и суммы за период реализации инвестиционной программы обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на СМР с ОАО Карелэлектросетьремонт №308 от 26.12.2017
3.1.2.1. | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 535.5449 | 0 | 535.5449 | 0 | 535.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240.721 | 218.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7092 | 167.4256 | 229.1147 | 147.0614 | 0 | 0 | 535.5449 | 535.5449 | Корректировка освоения по годам обусловлена перераспределением средств на выполнение работ по ИП, входящим в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым
3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0899 | 6.1518 | 0 | 29.3369 | 1.7762 | 16.7697 | 6.5952 | 4.1958 | 28.6934 | 1.7471 | 17.5095 | 7.2897 | 2.1472 | 0 | 29.3369 | 0 | 12.0124 | 0 | 15.6946 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0.71162 | 0.71162 | 14.0215 | 9.6957 | 12.0124 | 15.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1229 | 28.4794 | нд
3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.2175 | нд
3.1.4.1. | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,5 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.2175 | в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами смещен срок реализации инвестиционного проекта с 2018 г. на 2019 г., что в свою очередь повлекло изменение остатка своения капитальных вложений на 01.01.2019г.
3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0899 | 6.1518 | 0 | 28.1194 | 1.582 | 16.038 | 6.5952 | 3.9041 | 27.4759 | 1.5529 | 16.7778 | 7.2897 | 1.8555 | 0 | 28.1194 | 0 | 12.0124 | 0 | 14.477 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0.71162 | 0.71162 | 12.804 | 9.6957 | 12.0124 | 14.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9054 | 27.2619 | нд
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.19508 | 0 | 0.8058 | 0.02443 | 0.30405 | 0.36323 | 0.11409 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0.74676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0.74676 | Корректировка стоимости работ и суммы по ИП за период реализации инвестиционной программы обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Таврида Электрик СПб №242 от 17.10.2018г ,а также по результатам утверждения ПСД № 778 от 19.12.2018 г.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа) - 1 договор ТП | I_002-33-1-01.33-3024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.32563 | 0.32563 | 0 | 1.5918 | 0.08 | 0.38105 | 0.92034 | 0.2104 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1.5118 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.0534 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ и суммы по ИП за период реализации инвестиционной программы обусловлена выполнением строительно-монтажных работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,011 км, КЛ 10 кВ - 0,305 м и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | С | 2017 | 2020 | 2019 | нд | 3.2034 | 0 | 12.5842 | 0.62609 | 9.8516 | 0.38896 | 1.7176 | 13.1002 | 0.57182 | 11.4811 | 0.028293 | 1.0189 | 0 | 12.5842 | 0 | 12.0124 | 0 | 12.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0.57182 | 0 | 0 | 12.0124 | 12.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5842 | 13.1002 | Корректировка стоимости работ, суммы по ИП за период реализации, а также остатка своения капитальных вложений на 01.01.2019г. по результатам утверждения ПСД № 338 от 27.07.2018 г,перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более ранний период в связи с заключением договора подряда на выполение СМР с ООО "Энергия" со сроком оплаты в работ 2019 г
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.23641 | 0 | 1.6376 | 0.04961 | 0.61804 | 0.73826 | 0.23168 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0.92698 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Таврида Электрик СПб №242 от 17.10.2018г,а также по результатам утверждения ПСД № 776 от 19.12.2018 г. и выполнения работ хозяйственным способом
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.18099 | 0.18099 | 0 | 0.80942 | 0.011248 | 0.058545 | 0.618 | 0.12163 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0 | 0.80942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011248 | 0.011248 | 0.79817 | 0.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80942 | 0.64955 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена выполнением работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом, а также результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Таврида Электрик СПб №284 от 26.12.2017 по данной причине сложилась экономия
3.1.4.2. | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.073748 | 0 | 0.29302 | 0.00888 | 0.11052 | 0.13207 | 0.04155 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0.26388 | Проект реализован хозяйственным способом в 2018г. Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 179 от 17.04.2018 г.
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.008939 | 0 | 0.04742 | 0.00143 | 0.01784 | 0.02135 | 0.0068 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0.038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0.038376 | Проект реализован хозяйственным способом в 2018г. Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 118 от 12.03.2018 г.
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.51377 | 0.51377 | 0 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 2.3775 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 2.3775 | Без изменений
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.028322 | 0 | 0.07812 | 0.00241 | 0.02946 | 0.03518 | 0.01107 | 0.14949 | 0.023768 | 0.1065 | 0 | 0.019221 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0.12572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0.023768 | 0 | 0.12572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0.14949 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД № 776 от 19.12.2018 г., которой предусмотрена необходимость перезавода кабеля в ячейку №16, наращивание кабеля необходимо в размере 35 м, которые в первоначальном расчете не учитывались (брались в расчет только ТТ).,перенос года окончания реализации ИП-в связи с высокой занятостью персонала на учениях Карелия 2018 г. (реализация ИП-хозяйственным способом)
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.008874 | 0 | 0.03556 | 0.00105 | 0.01343 | 0.01606 | 0.00502 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0.016921 | Проект реализован хозяйственным способом в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 118 от 12.03.2018 г.
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,151 км, КЛ-10 кВ 0,038 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.67491 | 0 | 4.6873 | 0.38142 | 2.8823 | 0.5762 | 0.84739 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 0 | 4.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 0.036083 | 4.6513 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6873 | 2.5882 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 149 от 19.04.2018 г.,перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более поздний период в связи с заключением договора подряда на выполение СМР с ООО "Электрокомплект" № 207 от 28.08.2018г со сроком оплаты в работ 2019 г
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.069507 | 0.069507 | 0 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0 | 0.31613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012469 | 0.012469 | 0.30366 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.31613 | Без изменений
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,48 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.29687 | 0 | 1.0953 | 0.08928 | 0.68549 | 0.11838 | 0.20213 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.6433 | Объект введен в эксплуатацию. Увеличение стоимости по причине увеличения командировочных расходов для выполнения СМР - направленный персонал Сосновецкого МУ (мастер Абрамовский А.С.), Выгского РЭС (водительский персонал), Кемского РЭС (водительский персонал). Для доставки персонала на место выполнения работ по времени составляет около 5 часов. В связи с длительностью маршрута от МУ до объекта строительства необходимо было размещать персонал для отдыха в гостинице при ГЭС-16 Юшкозерское. Выполнение работ по монтажу провода ВЛ через водную преграду.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.1.4.2. | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,113 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.33541 | 0 | 1.5463 | 0.07973 | 0.81083 | 0.43337 | 0.22235 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 1.3004 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 563 от 29.11.2018 г.,перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более поздний период в связи с заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ООО "Арго Строй № 170 от 19.07.2018г со сроком оплаты в работ 2019 г
3.1.4.2. | Техническое перевооружение линейных ячеек 10 кВ Л-19C-01 и Л-19С-09 на ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" с заменой 4 трансформаторов тока и тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19С-01-5 с заменой опоры (технологическое присоединение технологической лаборатории для разработки полезных ископаемых ООО "Онего-Золото" по заявке №34-00208С/18 от 23.04.2018) - 1 договор ТП | J_009-31-1-03.21-0110 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.008676 | 0.055752 | 0.096544 | 0.034733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №34-00208С/18 от 23.04.2018г с ООО "Онего-Золото"
3.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" с заменой трансформаторов тока в ячейке №12 в количестве 2 шт. (технологическое присоединение ОАО "Российские железные дороги" по договору №34-01697П/17 от 08.08.2018) | J_002-33-1-03.21-2966 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08768 | 0.003887 | 0.024978 | 0.043254 | 0.015561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051636 | 0 | 0.082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08768 | новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №34-01697П/17 от 08.08.2018 с ОАО "Российские железные дороги",
3.1.4.2. | Техническое перевооружение линейной ячейки 10 кВ Л-11C-07 на ПС 35 кВ № 11С "Липпола" с заменой 1 трансформатора тока (технологическое присоединение Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г.) | J_009-31-1-01.32-2194 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0.0015194 | 0.0097636 | 0.016907 | 0.0060825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-39-7 с устройством линейного ответвления протяженностью 195 м в с.Ведлозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Союз Недвижимость" №34-02480П/17 от 05.03.2018) | J_009-33-1-01.32-3036 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34929 | 0.019979 | 0.26185 | 0.011359 | 0.056103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34929 | новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №34-02480П/17 от 05.03.2018 с ООО "Союз Недвижимость"
3.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37П-8 с устройством линейного ответвления ВЛ-10 кВ протяженность 0,320 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ "Теплосеть" №34-01165П/18 от 06.08.2018) | J_009-33-1-01.32-3111 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0.073843 | 0.88469 | 0.25617 | 0.20921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №34-01165П/18 от 06.08.2018 с СНТ "Теплосеть"
3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 257.7571 | 313.6695 | 64.8727 | 3230.2901 | 193.9591 | 1775.0156 | 801.8087 | 459.5067 | 3558.1204 | 188.0661 | 2320.5043 | 554.5187 | 495.0314 | 0 | 3165.4174 | 79.6235 | 2610.3427 | 79.6235 | 2948.8833 | 31.892 | 31.892 | 11.0946 | 11.0946 | 178.9346 | 178.9346 | 333.1536 | 322.4434 | 239.5197 | 337.0555 | 46.6644 | 303.778 | 285.1233 | 522.6353 | 345.1381 | 551.5229 | 345.9283 | 182.4386 | 210.1392 | 224.834 | 461.8933 | 370.3789 | 2457.5891 | 3005.1159 | нд
3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.7057 | 196.5524 | 58.7616 | 1206.6971 | 79.2659 | 264.4322 | 684.1935 | 178.8056 | 643.1929 | 39.1517 | 143.3769 | 366.6452 | 94.0191 | 0 | 1147.9356 | 6.3068 | 1003.4088 | 6.3068 | 443.2576 | 23.1287 | 23.1287 | 6.2682 | 6.2682 | 104.343 | 104.343 | 10.787 | 7.4338 | 14.1773 | 4.9025 | 16.7913 | 17.0452 | 176.218 | 163.5819 | 9.5296 | 75.6286 | 12.9291 | 26.79 | 42.5581 | 48.5197 | 191.684 | 106.7898 | 585.2855 | 561.3026 | нд
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.2688 | 182.503 | 55.4858 | 605.8651 | 47.2238 | 112.5081 | 383.1742 | 62.959 | 362.6025 | 26.6903 | 62.1438 | 229.3662 | 44.4022 | 0 | 550.3793 | 0 | 428.0596 | 0 | 187.5826 | 16.456 | 16.456 | 4.3967 | 4.3967 | 97.2196 | 97.2196 | 4.2474 | 1.4618 | 0 | 1.216 | 0.43524 | 0.7 | 144.6441 | 96.6506 | 8.4562 | 0.45498 | 0 | 8.8915 | 2.4403 | 8.0892 | 50.5147 | 71.5803 | 312.3543 | 290.6607 | нд
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | С | 2013 | нд | нд | 104.1808 | 104.1808 | 14.8607 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 8.5571 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 4.3967 | 4.3967 | 4.1604 | 4.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 8.5571 | без изменений
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | С | 2010 | 2022 | 2022 | 78.088 | 78.088 | 39.5956 | 268.3686 | 8.0616 | 29.9113 | 213.8635 | 16.5322 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 0 | 228.773 | 0 | 117.8061 | 0 | 97.8908 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 93.0592 | 93.0592 | 1.4517 | 0.35579 | 0 | 0.54016 | 0 | 0.7 | 117.8061 | 96.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.317 | 191.3058 | Корректировка технических решений-исключение замены силовых трансформаторов по причине изменения (падения) нагрузок на ПС 110 кВ № 41 Олонец
3.2.1.1. | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | П | 2007 | 2027 | нд | нд | нд | 1.0296 | 222.5986 | 19.6997 | 54.0507 | 127.3874 | 21.4608 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.569 | 0 | 221.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключен из ИПР по причине необходимости реализации мероприятий по модернизации ССПИ на данной ПС в срок до 2022 г., а также установки полукомплекта защит линии Л-186 в соответствии с требованиями Системного оператора. В состав ИПР включены проекты J_000-33-1-04.20-2945, J_000-33-1-03.13-2752
3.2.1.1. | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К «Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная" , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 50.5147 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | Корректировка сроков окончания реализации ИП обусловлена смещением сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.23421 | 0 | 1.6064 | 0.082019 | 0.80497 | 0.49451 | 0.22488 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.92404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.92404 | Проект реализован в 2018 г.хозяйственным способом. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО Завод Энергоцентр №334 и №333 от 21.12.2017г ,а также по результатам утверждения ПСД № 195/1 от 29.06.2018 г.
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 2.0099 | 2.0099 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 2.1762 | 2.1762 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063583 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063583 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.2453 | 1.2453 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092834 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092834 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 1.8182 | 1.8182 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065092 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065092 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 1.2748 | 1.2748 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.2976 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 2.4013 | 0.1292 | 0 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 2.5305 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0 | 2.3397 | 0.12588 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.4655 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.2976 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067389 | 0 | 1.2525 | 0.067389 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 1.3199 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | П | 2018 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 0 | 19.4831 | 0 | 18.2938 | 0 | 19.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.182 | 0 | 0.67579 | 0 | 0 | 18.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253 | 19.4831 | 19.4831 | По причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым произошла корректировка года ввода ИП на более поздний период повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг)
3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.437 | 14.0494 | 3.2757 | 600.832 | 32.042 | 151.9241 | 301.0193 | 115.8465 | 280.5904 | 12.4614 | 81.2331 | 137.279 | 49.6169 | 0 | 597.5563 | 6.3068 | 575.3492 | 6.3068 | 255.6751 | 6.6727 | 6.6727 | 1.8715 | 1.8715 | 7.1234 | 7.1234 | 6.5395 | 5.972 | 14.1773 | 3.6866 | 16.3561 | 16.3452 | 31.5739 | 66.9312 | 1.0734 | 75.1736 | 12.9291 | 17.8985 | 40.1178 | 40.4305 | 141.1693 | 35.2095 | 272.9312 | 270.6419 | нд
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | П | 2007 | 2026 | нд | нд | нд | 1.21 | 329.0394 | 20.0866 | 72.0316 | 163.026 | 73.8951 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8294 | 0 | 327.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8771 | 0 | 9.8771 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с заменой на следующие инвестиционные проекты :J_000-33-1-04.20-2949 "Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл." и J_000-33-1-04.20-2946 " Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт." Списание НЗС.Результаты инвентаризации 2018 приказ от 24.01.2019 № 15
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 1.3831 | 1.3831 | 0.018021 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 5.5911 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.68074 | 0.68074 | 0.036373 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.844 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.39237 | 0.39237 | 0.036373 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 1.6212 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.80283 | 0.80283 | 0.046905 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 3.3536 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.47654 | 0.47654 | 0.046905 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 2.0039 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | С | 2013 | 2021 | 2022 | 1.0595 | 1.0595 | 0.046905 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 4.4431 | Корректировка года окончания реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.57156 | 0.57156 | 0.036373 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 2.3842 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.41652 | 0.41652 | 0.043079 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.7218 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 0 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15542 | 0.15542 | 0 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0 | 0.65596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.53114 | 0.53114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.65596 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15421 | 0.15421 | 0 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.58761 | 0.58761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.16989 | 0.16989 | 0 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0 | 0.77473 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.12482 | 0.12482 | 0.64991 | 0.64991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77473 | 0.77473 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15991 | 0.15991 | 0 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0 | 0.68631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 0.58135 | 0.58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68631 | 0.68631 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.17213 | 0.17213 | 0 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0.63709 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0.74083 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 на 2 дугогасящих реактора 10 кВ и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ: ТКТ1-10-1, ТКТ1-10-2, ТКТ2-10 на 2 трансформатора 10 кВ | I_000-33-1-03.13-2582 | С | 2017 | 2020 | 2021 | нд | 3.3798 | 0 | 6.4856 | 0.1965 | 2.4477 | 2.9238 | 0.91761 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 0 | 6.4856 | 0 | 6.4069 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073698 | 0.073698 | 0.005 | 0.05214 | 6.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 15.4433 | По результам разработки ПСД приняты технические решения по установке ДГР в другом исполнении (вместо 2 дугогасящих реакторов и 2 трансформаторов, установка 2 комбинированных дугогасящих реакторов) по причине стесненности (подстанция на территории города, возможность расширения отсутствует). Данные реакторы Соответствуют требованиями действующего положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» п.8.1.18. При принятии решения о целесообразности применения режима заземления нейтрали сети 6-35 кВ через дугогасящий реактор рекомендуется применять плавно регулируемые ДГР c автоматическими регуляторами настройки. Кроме того, в реакторах используются преимущественно импортные комплектующие, которые существенно выросли в цене в 2017 г. (укрупненный расчет велся на основании коммерческих предложений от 2016 г.).,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | П | 2025 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | Корректировка года окончания реализации ИП обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | П | 2025 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | Корректировка года окончания реализации ИП обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | С | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 0.12927 | 0 | 1.0082 | 0.05436 | 0.3634 | 0.462 | 0.12848 | 0.53629 | 0.0057288 | 0.46283 | 0 | 0.067728 | 0 | 1.0082 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721 | 0.012721 | 0.005 | 0.0038819 | 0.99052 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0.53629 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №365 от 09.08.2018 г.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | С | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 0.10331 | 0 | 0.99328 | 0.05355 | 0.35799 | 0.45515 | 0.12659 | 0.46464 | 0.0052719 | 0.39953 | 0 | 0.059837 | 0 | 0.99328 | 0 | 0.97515 | 0 | 0.44761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0.013135 | 0.005 | 0.0038964 | 0.97515 | 0.44761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99328 | 0.46464 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №365 от 09.08.2018 г.
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2808 | 1.2808 | 0 | 5.44 | 0.13772 | 0.21793 | 4.0418 | 1.0425 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 5.0558 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 5.2498 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда с ООО "ЗЭТО СМП Северо-запад" №224 от 21.09.2018
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | П | 2023 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0 | 7.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0 | 5.1258 | 0 | 2.4853 | 7.8034 | 7.8034 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.1.2. | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | С | 2017 | 2019 | 2021 | 0.63534 | 0.63534 | 0 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 0 | 2.8586 | 0 | 2.8263 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032322 | 0.032322 | 0 | 0.00010834 | 2.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 2.8586 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.097328 | 0.097328 | 0 | 0.55096 | 0.014166 | 0.20422 | 0.23199 | 0.10058 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0 | 0.55096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.53635 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55095 | 0.35276 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена выполнением СМР хозяйственным способом, ранее планируемых подрядным способом, а также результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО Магнус №120 от 23.04.2018 и ООО СЭА №30-07-ОМТС от 12.07.2018
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.094045 | 0.094045 | 0 | 0.52821 | 0.015325 | 0.17871 | 0.23779 | 0.096379 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0 | 0.52821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.015799 | 0.51241 | 0.40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52821 | 0.42468 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена выполнением СМР хозяйственным способом, ранее планируемых подрядным способом, а также результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО Магнус №120 от 23.04.2018 и ООО СЭА №30-07-ОМТС от 12.07.2018
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.077938 | 0.077938 | 0 | 0.43574 | 0.015325 | 0.10522 | 0.23199 | 0.08321 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.015799 | 0.41994 | 0.29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | 0.31515 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена выполнением СМР хозяйственным способом, ранее планируемых подрядным способом, а также результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО Магнус №120 от 23.04.2018 и ООО СЭА №30-07-ОМТС от 12.07.2018
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 0 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.98501 | 0.98501 | 0.34161 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 0 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0.12151 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.40156 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0.094761 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0.022484 | 0.2522 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0.11458 | 1.2852 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 1.3998 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0.092713 | 0.97683 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0.078948 | 0.89464 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.97358 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.15172 | 1.7193 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 1.8711 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0.02197 | 0.24896 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27093 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 2.0862 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.2703 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0.039363 | 0.44606 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48542 | 0.48542 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 0 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.91489 | 18.938 | 18.938 | 19.8529 | 19.8529 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 0 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0.53514 | 11.0772 | 11.0772 | 11.6123 | 11.6123 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0.89757 | 33.8547 | 33.8547 | 0 | 0 | 34.7523 | 34.7523 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.2. | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 10.4329 | 0 | 10.4329 | 0 | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26946 | 0.06 | 10.1634 | 10.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 10.4329 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.32399 | 0.32399 | 0.0544 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.34771 | 0.34771 | 0.1088 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | П | 2007 | 2025 | нд | нд | нд | 1.25 | 107.3401 | 6.0631 | 32.8042 | 58.1977 | 10.2751 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0901 | 0 | 106.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8131 | 0 | 101.277 | 0 | 106.0901 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с заменой на следующий инвестиционный проект:Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) с заменой трансформаторов тока 110 кВ в количистве 3 шт.Списание НЗС.Результаты инвентаризации 2018 приказ от 24.01.2019 № 15
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) с заменой трансформаторов тока 110 кВ в количистве 3 шт. | J_000-33-1-03.13-2749 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0.035048 | 1.0948 | 1.1917 | 0.33769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2224 | 0 | 24.8248 | 0 | 74.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | новый ИП.Требование ЕЭС "АО СО ЕЭС " (письмо № В 32 -II-3-19-11325 от 09.10.2018 г., за подписью Члена правления, директора по управлению развитием И.В. Ильенко) о необходимости, в том числе, включения в инвестиционную программу мероприятий по установке полукомплекта основной защиты на ВЛ 110 кВ Л-186
3.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС №67) с оснащением устройствами АОСН – 2 комплекта | J_000-33-1-03.13-2748 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0.023346 | 0.15002 | 0.25979 | 0.093463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 53.6651 | 98.4965 | 5.5633 | 1875.271 | 108.5987 | 1429.7199 | 76.1646 | 260.7879 | 2651.4762 | 138.129 | 2048.2739 | 102.8992 | 362.1741 | 0 | 1869.7077 | 73.3167 | 1490.9024 | 73.3167 | 2273.7667 | 0.078708 | 0.078708 | 4.1415 | 4.1415 | 54.5289 | 54.5289 | 320.0562 | 313.3971 | 186.0412 | 325.5254 | 16.6853 | 250.2739 | 108.1132 | 295.3944 | 272.8579 | 400.1322 | 332.9992 | 118.1169 | 167.581 | 176.0228 | 270.2094 | 252.0612 | 1733.214 | 2189.5943 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.3717 | 75.3501 | 5.5633 | 1487.921 | 85.3604 | 1135.6347 | 51.3596 | 215.5663 | 1579.5383 | 81.5875 | 1235.679 | 56.5965 | 205.6754 | 0 | 1482.3577 | 73.3167 | 1235.4939 | 73.3167 | 1331.4871 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 32.9955 | 32.9955 | 209.6763 | 205.3004 | 186.0412 | 289.8385 | 5.5579 | 15.8376 | 93.5167 | 27.8861 | 237.6372 | 136.118 | 147.3851 | 102.8049 | 167.581 | 153.7423 | 261.3598 | 149.4691 | 1345.8922 | 1118.134 | нд
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0311 | 1.0311 | 0 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 0 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.86163 | 0.86163 | 0 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 0 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30219 | 0.30219 | 0 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36126 | 0.36126 | 0 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 0 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13014 | 0.13014 | 0 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.21106 | 0.21106 | 0 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1696 | 0.1696 | 0 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34462 | 0.34462 | 0 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.67837 | 0.67837 | 0 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 0 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.28658 | 0.28658 | 0.026235 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.45427 | 0 | 4.2874 | 0.25437 | 3.1286 | 0 | 0.90447 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 0 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0.11771 | 0 | 4.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 4.397 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 68 от 22.01.2019. Корректировка сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи (11,63 га) | J_004-31-1-01.12-0016 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.22024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 1.4522 | 0 | 0.10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | Новый ИП. Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" и.о. Генерального директора по корпоративному управлению Д.А. Орлова
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (15,96 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 2.1003 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.15967 | 0 | 1.5436 | 0.09161 | 1.1264 | 0 | 0.32554 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 1.4538 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 405 от 07.09.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.91468 | 0.05429 | 0.66739 | 0 | 0.193 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.94172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.94172 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ по результатам выполненных работ по договору подряда с ООО Нильс СПб № 307 от 28.12.2017 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.22219 | 0 | 2.1963 | 0.1303 | 1.6027 | 0 | 0.46337 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 2.213 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 322 от 19.07.2018 г. и удорожания проекта процентами по кредитам
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.16201 | 0 | 1.0555 | 0.06264 | 0.77015 | 0 | 0.22269 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0654 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 254 от 06.06.2018 г. и удорожания проекта процентами по кредитам
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 0 | 1.3739 | 0 | 1.3739 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.3739 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 0 | 3.2933 | 0 | 3.2933 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 3.2933 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.16679 | 0 | 1.4041 | 0.08331 | 1.0247 | 0 | 0.29611 | 1.3611 | 0.14234 | 1.1031 | 0 | 0.11566 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0.071799 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 1.3611 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 771 от 19.12.2018 г Перенос сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 4.7217 | Перенос сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 3.6557 | Перенос сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 0.52841 | 0 | 4.7375 | 0.28111 | 3.457 | 0 | 0.99936 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 4.5139 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 257/2 от 31.05.2018 г.,перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более ранний период в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР с ООО "Нильс СПб" № 326 от 31.12.2017г со сроком оплаты в работ 2018 г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | С | 2018 | 2018 | 2020 | нд | 1.3192 | 0 | 16.9698 | 1.0069 | 12.3833 | 0 | 3.5797 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 0 | 12.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 3.1152 | 0 | 12.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 15.5764 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №157/1 от 31.05.2018 Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (39,86 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.45976 | 0 | 5.2455 | 0.31121 | 3.8277 | 0 | 1.1066 | 5.1421 | 0.1428 | 4.6579 | 0 | 0.34133 | 0 | 5.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 4.9172 | 0 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 5.1421 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 316 от 16.07.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.19489 | 0 | 1.6949 | 0.10056 | 1.2368 | 0 | 0.35749 | 2.0437 | 0.09689 | 1.787 | 0 | 0.15982 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.0356 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 2.0437 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД № 717 от 07.12.2018 г. При разработке сметной документации были применены индексы перехода стоимости из базовой в текущую (1 кв.2018г.) по элементам затрат согласно приложению №1 к Распоряжению Минстроя РК №1 от 15.02.2018г.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | П | 2013 | 2024 | 2025 | 15.6981 | 15.6981 | 3.3208 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 0 | 76.8486 | 0 | 72.6565 | 0 | 72.6565 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 76.7981 | 76.7981 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,4 км, расширение трассы 12 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 0 | 56.6791 | 0 | 53.1892 | 0 | 53.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 2.7936 | 0.17003 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0191 | 53.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6791 | 56.6791 | Корректировка остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2019 г. по причине выполнения большего объема работ запланированного на 2018 г.подрядчиком по договору с ООО "ВПСК" №186 от 29.09.2017г
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 0 | 93.1936 | 0 | 88.9867 | 0 | 89.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2069 | 3.3169 | 0.53749 | 1.3831 | 0 | 0 | 88.4492 | 11.4405 | 0 | 77.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1936 | 93.1936 | Корректировка остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2019 г. по причине выполнения большего объема работ запланированного на 2018 г.подрядчиком по договору с ООО "ВПСК" №186 от 29.09.2017г
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | П | 2013 | 2023 | 2024 | 13.1224 | 13.1224 | 2.1812 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 0 | 65.3036 | 29.342 | 52.9643 | 29.342 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3393 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5155 | 0 | 25.4488 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3036 | 65.3036 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП.Изменение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2019 г. по причине выполнения меньшего объема работ запланированного на 2018 г.подрядчиком по договору с ООО "ФорестЭнергоСервис" №296-АВР от 24..01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 0 | 30.4295 | 0 | 28.014 | 0 | 29.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 0.52424 | 1.8913 | 0.47086 | 0 | 0.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.014 | 28.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4295 | 30.4295 | Изменение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2019 г. по причине выполнения меньшего объема работ запланированного на 2018 г.подрядчиком по договору с ООО "ВПСК" №164 от 31.08.2017г
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.6709 | 0.6709 | 0.035056 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,73 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.71965 | 0 | 5.1986 | 0.30849 | 3.7935 | 0 | 1.0967 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 0 | 5.1986 | 0.72807 | 0 | 0.72807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 4.9875 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 332 от 25.07.2018г, перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более поздний период в связи с заключением договора подряда на выполение СМР с ООО "ФорестЭнергоСервис" № 11 от 30.12.2018г со сроком оплаты в работ 2019 г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 0 | 3.162 | 0.91131 | 0 | 0.91131 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0.1052 | 0 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 3.162 | Изменение остатка освоения капитальных вложений на 01.01.2019 г. и года окончания реализации ИП по причине выполнения меньшего объема работ запланированного на 2018 г.подрядчиком по договору с ООО "Нильс СПб" №44 от 30.01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.194 | 0.13019 | 1.6009 | 0 | 0.4629 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 0 | 2.194 | 0.19809 | 0 | 0.19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 2.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 2.1752 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ по результатам выполненных работ по договору подряда с ООО Нильс СПб № 44 от 30.01.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 0 | 3.4026 | 0.72059 | 3.4026 | 0.72059 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 3.4026 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8715 | 0.17035 | 2.0954 | 0 | 0.6057 | 2.8715 | 0.17035 | 2.0954 | 0 | 0.6057 | 0 | 2.8715 | 0.60811 | 2.8715 | 0.60811 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8715 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8297 | 0.16792 | 2.0649 | 0 | 0.59693 | 2.8297 | 0.16792 | 2.0649 | 0 | 0.59693 | 0 | 2.8297 | 0.59928 | 2.8297 | 0.59928 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 2.8297 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 2.8297 | перенос года окончания реализации ИП на более ранний период и изменение остатка освоения на начало 01.01.2019 г. объясняется более ранним выполнением мероприятий подрядчиком по договору с ООО "САЛМИ ДКЦ" №276 от 09.11.2018г :часть работ выполнена в 2018г. -весь объем работ планировался на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9809 | 0.2362 | 2.9049 | 0 | 0.83974 | 3.9809 | 0.2362 | 2.9049 | 0 | 0.83974 | 0 | 3.9809 | 0.84306 | 3.9809 | 0.84306 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29862 | 3.9809 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | 3.9809 | перенос года окончания реализации ИП на более ранний период и изменение остатка освоения на начало 01.01.2019 г. объясняется более ранним выполнением мероприятий подрядчиком по договору с ООО "САЛМИ ДКЦ" №277 от 09.11.2018г :часть работ выполнена в 2018г. -весь объем работ планировался на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 0.36408 | 0 | 3.6545 | 0.21682 | 2.6668 | 0 | 0.77097 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 0 | 3.6545 | 0.77394 | 0 | 0.77394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 3.4195 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №307/1 от 25.10.218,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (98,04 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | З | 2018 | 2020 | 2018 | нд | 1.3515 | 0 | 13.8575 | 0.82221 | 10.112 | 0 | 2.9233 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 0 | 13.8575 | 2.8423 | 0 | 2.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 12.9136 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 258 от 31.08.2018 г.;№ 259 от 31.08.2018 г.-уменьшение объемов работ с 103,64 Га до 98,04 Га. Перенос года окончания реализации ИП на более ранний период объясняется ранним выполнением мероприятий подрядчиком по договору с ООО "Нильс СПб" №43 от 30.01.2018г,что повлекло более раннее финансирование- исполнение обязательств по договору со стороны Филиала "Карелэнерго"
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (32,17 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.23366 | 0 | 3.6283 | 0.21525 | 2.6477 | 0 | 0.76539 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 0 | 3.6283 | 0.76839 | 0 | 0.76839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 3.8638 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 185/1 от 14.06.2018г в части расширения просеки с увеличением физ.объемов с 27,8 га до 32,17га и удорожание проекта процентами по кредитамКорректировка сроков окончания реализации ИП на более поздний период по причине необходимости
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.87038 | 0 | 5.4605 | 0.32397 | 3.9847 | 0 | 1.1518 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 0 | 5.4605 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 5.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 5.1685 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 185/1 от 14.06.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 13,58 га) | J_004-31-1-01.21-2087 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 0.043173 | 1.6945 | 0 | 0.11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043173 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | Новый ИП.Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго",перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.42326 | 0 | 4.1783 | 0.24789 | 3.049 | 0 | 0.88145 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 0 | 4.1783 | 0.84595 | 0 | 0.84595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 4.2782 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Нильс СПб №КАР2/94/18 от 08.02.2018, а также по результатам утверждения ПСД №489 от 16.10.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.4926 | 0.26661 | 3.2783 | 0 | 0.94772 | 5.4416 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.19836 | 0 | 4.4926 | 0.90959 | 4.4926 | 0.90959 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 4.4926 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4926 | 5.4416 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 940,70929 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.29908 | 0 | 3.1287 | 0.18565 | 2.2831 | 0 | 0.65999 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0.10004 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 3.1411 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД №65 22.01.2019. Корректировка года окончания реализации ИП и остатка освоения на 01.01.2019 г. объясняется результатами проведения торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда с ООО "Нильс СПб" №КАР2/94/18 от 08.02.2018г со сроком реализации по ИП 2019г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.32788 | 0 | 3.0967 | 0.18377 | 2.2597 | 0 | 0.65324 | 3.4013 | 0.098212 | 3.0712 | 0 | 0.23183 | 0 | 3.0967 | 0.62697 | 0 | 0.62697 | 0.29086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 3.1104 | 0 | 0.29086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 3.4013 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения № 419 от 24.09.2018г , Отнесение затрат на содержание заказчика-застройщика в объеме, предусмотренном утвержденной ПСД, который превышает объем плановых затрат по этой статье, отнесение процентов по кредитам,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.020692 | 0 | 0.14304 | 0.00848 | 0.10438 | 0 | 0.03018 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0 | 0.14304 | 0.02896 | 0 | 0.02896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.13505 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №321 от 19.07.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 0 | 2.134 | 0.43205 | 2.134 | 0.43205 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 2.134 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 0 | 7.1267 | 1.4429 | 7.1267 | 1.4429 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 7.1267 | Досрочное выполнение работ запланированных на 2018г подрядчиком по договору с ООО "Техстрой-Энерго"" №8 от 08.01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7372 | 0.22171 | 2.727 | 0 | 0.78843 | 11.2372 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 0.24865 | 0 | 3.7372 | 0.75663 | 3.7372 | 0.75663 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512 | 3.7372 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7372 | 11.2372 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 4845,8562 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 0 | 1.8118 | 0.36682 | 1.8118 | 0.36682 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068423 | 1.8118 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8118 | 1.8118 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с ООО "Нильс СПб" № КАР1/88/18 от 08.01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.88637 | 0.17946 | 0.88637 | 0.17946 | 0.85304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033328 | 0.88637 | 0.85304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88637 | 0.88637 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с ООО "Нильс СПб" № КАР1/88/18 от 08.01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | С | 2018 | 2020 | 2019 | нд | 0.81849 | 0 | 4.276 | 0.25371 | 3.1203 | 0 | 0.90196 | 9.4437 | 0.15984 | 8.4614 | 0 | 0.82236 | 0 | 4.276 | 0.86573 | 4.276 | 0.86573 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9316 | 4.276 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 9.4437 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД № 596 от 11.12.2018 г. ,увеличение количества га в заданных пролетах с 31.98 га до 57,96 га,перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более ранний период в связи с заключением договора подряда на выполнение СМР с АО "НГ" № 266 от 09.11.2018г со сроком финансирования работ 2018 г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.90925 | 0.18409 | 0.90925 | 0.18409 | 0.90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.90925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.90925 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 0 | 5.1664 | 1.046 | 5.1664 | 1.046 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 5.1664 | Досрочное выполнение работ запланированных на 2018г подрядчиком по договору с ООО "Нильс СПб" № КАР1/88/18 от 08.01.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,8 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8508 | 0.22847 | 2.81 | 0 | 0.81227 | 3.8508 | 0.22847 | 2.81 | 0 | 0.81227 | 0 | 3.8508 | 0.77964 | 3.8508 | 0.77964 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8508 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 0 | 9.8491 | 1.9941 | 9.8491 | 1.9941 | 9.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 9.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 9.8491 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (53 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 0 | 7.0866 | 1.4348 | 7.0866 | 1.4348 | 7.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 7.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 7.0866 | Досрочное выполнение работ запланированных на 2018г подрядчиком по договору с ООО "СтройКом" № 268 от 09.11.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7383 | 0.10312 | 1.2685 | 0 | 0.36675 | 1.7383 | 0.10312 | 1.2685 | 0 | 0.36675 | 0 | 1.7383 | 0.35194 | 1.7383 | 0.35194 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47668 | 1.7383 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 1.7383 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с АО "НГ" № 282 от 09.11.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | С | 2018 | 2020 | 2019 | нд | 0.54295 | 0 | 5.3215 | 0.31576 | 3.8832 | 0 | 1.1225 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 0 | 5.3215 | 1.0774 | 5.3215 | 1.0774 | 3.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 5.3215 | 3.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 5.3818 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД № 419 от 04.12.2018г ,
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 0 | 3.6101 | 0.73091 | 3.6101 | 0.73091 | 3.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 3.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 3.6101 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0 | 0.80235 | 0.16245 | 0.80235 | 0.16245 | 0.80235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.80235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.80235 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0 | 0.82907 | 0.16786 | 0.82907 | 0.16786 | 0.82907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.82907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.82907 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0057 | 0.11899 | 1.4636 | 0 | 0.42309 | 2.0057 | 0.11899 | 1.4636 | 0 | 0.42309 | 0 | 2.0057 | 0.40607 | 2.0057 | 0.40607 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 2.0057 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.3428 | 0.19835 | 2.4393 | 0 | 0.70517 | 3.3428 | 0.19835 | 2.4393 | 0 | 0.70517 | 0 | 3.3428 | 0.67679 | 3.3428 | 0.67679 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0149 | 0.2382 | 2.9297 | 0 | 0.84698 | 9.1143 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.22921 | 0 | 4.0149 | 0.78236 | 4.0149 | 0.78236 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 4.0149 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0149 | 9.1143 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 2308,853 тыс.руб. , затраты на работы 3292,39807 тыс.руб. , что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта, Перенос сроков реализации ИП на более пранний период по причине необходимости выполнения работ в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.28902 | 0.01717 | 0.21088 | 0 | 0.06097 | 1.4528 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.02311 | 0 | 0.28902 | 0.05632 | 0.28902 | 0.05632 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2526 | 0.28902 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28902 | 1.4528 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 883,00168 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.41261 | 0.02449 | 0.30108 | 0 | 0.08704 | 0.69124 | 0.019209 | 0.65132 | 0 | 0.020708 | 0 | 0.41261 | 0.0804 | 0.41261 | 0.0804 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.41261 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41261 | 0.69124 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 289,81453 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,34 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.030905 | 0 | 0.37797 | 0.02241 | 0.2758 | 0 | 0.07976 | 0.37779 | 0.0098711 | 0.34161 | 0 | 0.026311 | 0 | 0.37797 | 0.07365 | 0 | 0.07365 | 0.16845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0.20934 | 0 | 0.16845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0.37779 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения № 67 от 22.01.2019 г Не выполнение со стороны подрядчика по договору подряда с ООО Нильс СПб №КАР5/112/18 от 14.02.2018г сроков и объемов выполнения мероприятий в 2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.65573 | 0.12777 | 0.65573 | 0.12777 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.65573 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0 | 0.58489 | 0.11397 | 0 | 0.11397 | 0.58489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0 | 0 | 0.58489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0.58489 | Перенос сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2155 | 0.07215 | 0.88705 | 0 | 0.25635 | 1.2155 | 0.07215 | 0.88705 | 0 | 0.25635 | 0 | 1.2155 | 0.23687 | 0 | 0.23687 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 1.2155 | Перенос сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 0 | 2.6701 | 0.52031 | 2.6701 | 0.52031 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 2.6701 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0 | 0.53219 | 0.1037 | 0.53219 | 0.1037 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.53219 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.659 | 0.15777 | 1.9403 | 0 | 0.56093 | 2.659 | 0.15777 | 1.9403 | 0 | 0.56093 | 0 | 2.659 | 0.51814 | 2.659 | 0.51814 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.659 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.15678 | 0 | 1.6768 | 0.09951 | 1.2236 | 0 | 0.3537 | 1.6989 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.13967 | 0 | 1.6768 | 0.32674 | 1.6768 | 0.32674 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64001 | 1.6768 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | 1.6989 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 66 от 22.01.2019 г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 0 | 1.5671 | 0.30537 | 1.5671 | 0.30537 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.5671 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (36,8 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.44289 | 0 | 3.6593 | 0.21712 | 2.6702 | 0 | 0.77197 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 0 | 3.6593 | 0.71307 | 0 | 0.71307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 5.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 5.0763 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Нильс СПб №КАР5/112/18 от 14.02.2018, а также по результатам утверждения ПСД № 491 от 16.10.2018, согласно которой объем расширения в заданных пролетах составляет 36,8 га
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | 0.22952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0.037592 | 1.2988 | 0 | 0.095193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | новый ИП.Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" и.о. Генерального директора по корпоративному управлению Д.А. Орлова. Объем выявленный по факту утверждения ИРД
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0 | 0.48772 | 0.09503 | 0.48772 | 0.09503 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.48772 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части раширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.031885 | 0 | 0.22774 | 0.01348 | 0.16627 | 0 | 0.04799 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0 | 0.22774 | 0.04438 | 0 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0.21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0.21643 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №406 от 07.09.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1197 | 0.06642 | 0.81711 | 0 | 0.23617 | 1.8841 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.054585 | 0 | 1.1197 | 0.21819 | 1.1197 | 0.21819 | 0.99336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 1.1197 | 0.99336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 1.8841 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 635,6323 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5285 | 0.15005 | 1.845 | 0 | 0.53339 | 5.6415 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.14307 | 0 | 2.5285 | 0.49271 | 2.5285 | 0.49271 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 2.5285 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | 5.6415 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 2725,64642 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта,перенос года окончания реализации ИП в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 0 | 2.7702 | 0.53981 | 0 | 0.53981 | 2.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 2.7702 | Корректировка года окончания реализации ИП и остатка освоения на 01.01.2019 обусловлена смещением реализации ИП на более поздний период, по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.79476 | 0.04718 | 0.57992 | 0 | 0.16766 | 0.79476 | 0.04718 | 0.57992 | 0 | 0.16766 | 0 | 0.79476 | 0.15487 | 0.79476 | 0.15487 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.79476 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.68444 | 0 | 6.9184 | 0.4105 | 5.0485 | 0 | 1.4594 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 0 | 6.9184 | 1.3481 | 0 | 1.3481 | 5.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 1.0651 | 0 | 5.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 6.9575 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД №497 от 16.10.2018,корректировка остатка освоения на 01.01.2019,суммы за период, а также перенос года окончания реализации ИП в связи со срывом сроков реализации ИП со стороны подрядной организации по договору с ООО Нильс СПб № КАР5/112/18 от 14.02.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.52982 | 0 | 5.7654 | 0.34204 | 4.2071 | 0 | 1.2163 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 0 | 5.7654 | 1.1235 | 0 | 1.1235 | 3.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 2.6119 | 0 | 3.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 5.8791 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД №497 от 16.10.2018,корректировка остатка освоения на 01.01.2019,суммы за период, а также перенос года окончания реализации ИП в связи со срывом сроков реализации ИП со стороны подрядной организации по договору с ООО Нильс СПб № КАР5/112/18 от 14.02.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 10.72 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.16394 | 0 | 1.4892 | 0.08834 | 1.0867 | 0 | 0.3141 | 1.5033 | 0.038499 | 1.3463 | 0 | 0.11847 | 0 | 1.4892 | 0.29019 | 0 | 0.29019 | 0.80629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0.69701 | 0 | 0.80629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 1.5033 | Корректировка стоимости работ по результатам утверждения ПСД №497 от 16.10.2018,корректировка остатка освоения на 01.01.2019,суммы за период, а также перенос года окончания реализации ИП в связи со срывом сроков реализации ИП со стороны подрядной организации по договору с ООО Нильс СПб № КАР5/112/18 от 14.02.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 0 | 1.4794 | 0.28829 | 1.4794 | 0.28829 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 1.4794 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.96 | 0.41297 | 5.0788 | 0 | 1.4682 | 13.7987 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 0.39843 | 0 | 6.96 | 1.3562 | 3.2004 | 1.3562 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7596 | 7.8963 | 3.2004 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 13.7987 | в связи с необходимостью выполнения решений протокола № 1 от 27.02.2018 г. Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимости расширения просек в 2018 г., а также по причине высокой занятости персонала подрядных организаций на других объектах расширения, для решения поставленной задачи привлечен персонал филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада". В соответствии с требованиями приказа Общества № 868 от 29.12.2018 г. отнесены командировочные затраты персонала в размере 2219,19466 тыс.руб.,затраты на работы в размере 5569,19471 тыс.руб., что привело к увеличению стоимости инвестиционного проекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (19,9 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7648 | 0.16407 | 2.0174 | 0 | 0.58328 | 2.7648 | 0.16407 | 2.0174 | 0 | 0.58328 | 0 | 2.7648 | 0.53875 | 0 | 0.53875 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 2.7648 | Корректировка года окончания реализации ИП и и остатка освоения на 01.01.2019г по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5383 | 0.15062 | 1.8522 | 0 | 0.53547 | 2.5383 | 0.15062 | 1.8522 | 0 | 0.53547 | 0 | 2.5383 | 0.49461 | 2.5383 | 0.49461 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 2.5383 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | П | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 0 | 6.0418 | 1.1773 | 6.0418 | 1.1773 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785 | 6.0418 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0418 | 6.0418 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г объясняется заключением договора подряда "под ключ" с ООО Нильс СПб №КАР3/95/18 от 08.02.2018г ,и частичнм выполнение работ в 2018г., ранее планируемых в 2019 г. перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью финансирования работ,выполненных в 2018г по договору подряда
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | З | 2018 | 2020 | 2018 | нд | 0.25609 | 0 | 2.6617 | 0.15793 | 1.9423 | 0 | 0.56145 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 0 | 2.6617 | 0.51866 | 2.6617 | 0.51866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 2.5277 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО Нильс СПб №КАР3/95/18 от 08.02.2018г ,а также по результатам утверждения ПСД № 325/2 от 06.11.2018 г,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью финансирования работ по договору подряда со сроком 2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 0.09482 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0.97245 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.9235 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО Нильс СПб №КАР3/95/18 от 08.02.2018г ,а также по результатам утверждения ПСД № 325/1 от 06.11.2018 г.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью финансирования работ по договору подряда со сроком 2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.62507 | 0.1218 | 0.62507 | 0.1218 | 0.52342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0.62507 | 0.52342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.62507 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019 объясняется заключение договора подряда с АО "НГ" № 388 от 20.11.2018 и частичным выполнением работ в 2018 г, ранее планируемых на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.62507 | 0.1218 | 0.62507 | 0.1218 | 0.54688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07819 | 0.62507 | 0.54688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62507 | 0.62507 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019 объясняется заключение договора подряда с АО "НГ" № 388 от 20.11.2018 и частичным выполнением работ в 2018 г, ранее планируемых на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.066811 | 0 | 0.69473 | 0.04121 | 0.5069 | 0 | 0.14662 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0.69473 | 0.13537 | 0.69473 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0.65171 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО Нильс СПб №КАР3/95/18 от 08.02.2018г ,а также по результатам утверждения ПСД № 375/2 от 25.12.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.018037 | 0 | 0.69473 | 0.04121 | 0.5069 | 0 | 0.14662 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0.69473 | 0.13537 | 0.69473 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69473 | 0.65171 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО Нильс СПб №КАР3/95/18 от 08.02.2018г ,а также по результатам утверждения ПСД № 375/1 от 25.12.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 0 | 4.6401 | 0.90419 | 4.6401 | 0.90419 | 4.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 4.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 4.6401 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний периодокончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 0 | 5.9737 | 1.1641 | 5.9737 | 1.1641 | 5.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 5.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 5.9737 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний периодокончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 0 | 1.1391 | 0.22198 | 1.1391 | 0.22198 | 0.84299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | 1.1391 | 0.84299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 1.1391 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019 объясняется заключение договора подряда с АО "НГ" № 272 от 09.11.2018 и частичным выполнением работ в 2018 г, ранее планируемых на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 0 | 1.3058 | 0.25446 | 1.3058 | 0.25446 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 1.3058 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 1.3058 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019 объясняется заключение договора подряда с АО "НГ" № 272 от 09.11.2018 и частичным выполнением работ в 2018 г, ранее планируемых на 2019 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0.97245 | 0.1895 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0.97245 | 0.1895 | 0.97245 | 0.1895 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.97245 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.9928 | 0.65226 | 8.0217 | 0 | 2.3189 | 10.9928 | 0.65226 | 8.0217 | 0 | 2.3189 | 0 | 10.9928 | 2.1421 | 10.9928 | 2.1421 | 10.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 10.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9928 | 10.9928 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.894 | 0.33611 | 4.4284 | 0.2078 | 0.92168 | 5.894 | 0.33611 | 4.4284 | 0.2078 | 0.92168 | 0 | 5.894 | 0 | 5.894 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0.06 | 5.5579 | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 5.894 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 0 | 112.3428 | 6.7931 | 119.1359 | 6.7931 | Корректировка года окончания реализации ИП и суммы освоения за период по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | П | 2024 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0674 | 0 | 83.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5779 | 0 | 1.7281 | 88.7987 | 23.3061 | Корректировка года окончания реализации ИП и суммы освоения за период по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 1.7316 | 28.6097 | 28.6097 | 0 | 0 | 30.3413 | 30.3413 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 0 | 42.8659 | 12.9794 | 55.8453 | 12.9794 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 57.682 | 0 | 0 | 3.4895 | 61.1716 | 3.4895 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | П | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 79.1517 | 4.5132 | 59.4698 | 2.7909 | 12.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1517 | 0 | 79.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5132 | 0 | 28.8531 | 0 | 45.7854 | 0 | 79.1517 | 0 | Дальнейшая реализация ИП не планируется по причине реализации нового ИП с целевым источником в рамках Соглашения между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.42181 | 6.9761 | 6.9761 | 7.3979 | 7.3979 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5493 | 2.5493 | 29.7615 | 29.7615 | 12.3975 | 12.3975 | 44.7083 | 44.7083 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 40.9921 | 2.4803 | 43.4724 | 2.4803 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена смещением реализации ИП на более поздний период, по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0 | 11.8203 | 0 | 0 | 0.71476 | 0 | 11.8203 | 12.5351 | 12.5351 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.012997 | 0.012997 | 0 | 0.031795 | 0.0022278 | 0.029567 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0.031795 | 0 | 0.024223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0.056018 | завершение работ ожидалось в 2018 г., выделение целевого источника на 2019 г. для данного ИП не запрашивалось. По причине высокой занятости персонала на выполнении аварийно-восстановительных работ в декабре 2018 г. работы не были завершены, что привело к необходимости завершения работ в 2019 г., запланировать затраты не было возможности по причине отсутсвия целевого источника финансирования
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2023 | 2026 | нд | 3.7359 | 0 | 21.529 | 1.2276 | 16.1755 | 0.7591 | 3.3668 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 0 | 21.529 | 0 | 21.106 | 0 | 24.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.61879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2758 | 21.529 | 24.8945 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 370/1 от 17.12.2018 г. По результатам проектирования определена необходимость установки ПАРН, что привело к удорожанию стоимости ИП.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 11,43 км | I_000-31-1-01.32-2144 | З | 2018 | 2023 | 2018 | нд | 1.8589 | 0 | 13.155 | 0.75125 | 9.4735 | 0.86979 | 2.0605 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 0 | 13.155 | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 8.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 8.4271 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №471 от 05.10.2017 ,№ 418 от 24.09.2018, Перенос сроков реализации ИП на более ранний период по причине необходимости выполнения приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 3.1678 | Корректировка сроков реализации ,остатка освоения на 01.01.2019 г.обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.069781 | 0 | 0.73621 | 0.043683 | 0.53723 | 0 | 0.1553 | 0.72487 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.050797 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0.72487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0.72487 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №64 от 22.01.2019, Мероприятия по ИП реализованы в полном объеме в 2018 г(освоение), однако ввод перенесен на 2019г. по причине недооформления приемо-сдаточных документов со стороны подрядной организации
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.82204 | 0 | 5.0209 | 0.29791 | 3.6638 | 0 | 1.0592 | 4.881 | 0.26827 | 4.1981 | 0 | 0.41463 | 0 | 5.0209 | 0 | 0 | 0 | 2.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 1.9971 | 0 | 2.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 4.881 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 490 от 16.10.2018г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.53312 | 0.031632 | 0.38903 | 0 | 0.11246 | 0.53312 | 0.031632 | 0.38903 | 0 | 0.11246 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0.53312 | Корректировка сроков реализации ,остатка освоения на 01.01.2019 г.обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.063403 | 0 | 0.396 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.0836 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.38628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.38628 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Нильс СПб №146 от 31.05.2018, а также по результатам утверждения ПСД № 413 от 19.09.2018 г
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 0 | 3.0756 | 0 | 3.0756 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 3.0756 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.052 | 0.06241 | 0.76763 | 0 | 0.22195 | 1.052 | 0.06241 | 0.76763 | 0 | 0.22195 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.62045 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.052 | Корректировка сроков реализации ,остатка освоения на 01.01.2019 г.обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (49,5 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.4602 | 0 | 6.8637 | 0.40725 | 5.0085 | 0 | 1.4479 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 6.6665 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №257 от 31.08.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 5,0464 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 8.5205 | 0 | 12.6883 | 0.6 | 11.55 | 0 | 0.53827 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 14.9166 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 231/1 от 29.06.2018г Отнесение затрат на содержание заказчика-застройщика в объеме, предусмотренном утвержденной ПСД, который превышает объем плановых затрат по этой статье
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.72786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.38091 | 0 | 0.72786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1088 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине выполнения меньшего объема работ в 2018г. со стороны подрядной организации по договору с ООО Арго Строй № 149 от 31.05.2018 г,что повлекло смещение на более поздний период ввод объекта и окончание реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (9 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1879 | 0.07046 | 0.86684 | 0 | 0.25056 | 1.1879 | 0.07046 | 0.86684 | 0 | 0.25056 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.79385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.39401 | 0 | 0.79385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1879 | Корректировка года ввода ИП и остатка освоения на 01.01.2019 г.по причине выполнения меньшего объема работ в 2018г. со стороны подрядной организации по договору с ООО Арго Строй № 148 от 31.05.2018 г,что повлекло смещение на более поздний период ввод объекта
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 0 | 2.5494 | 0 | 2.5494 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 2.5494 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (3 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.39585 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.08345 | 0.39585 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.08345 | 0 | 0.39585 | 0 | 0.39585 | 0 | 0.017443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37841 | 0.39585 | 0.017443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.39585 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с ООО КЭСР № 144 от 31.05.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (25,7 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.3921 | 0.20127 | 2.4753 | 0 | 0.71553 | 3.3921 | 0.20127 | 2.4753 | 0 | 0.71553 | 0 | 3.3921 | 0 | 3.3921 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 3.3921 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 3.3921 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с ООО КЭСР № 144 от 31.05.2018
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (5,8 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.76564 | 0.04539 | 0.55865 | 0 | 0.1616 | 0.76564 | 0.04539 | 0.55865 | 0 | 0.1616 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.76564 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (32,6 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.4924 | 0.26654 | 3.2782 | 0 | 0.9477 | 4.4924 | 0.26654 | 3.2782 | 0 | 0.9477 | 0 | 4.4924 | 0 | 2.2461 | 0 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | 3.7045 | 2.2461 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 4.4924 | Корректировка остатка освоения на 01.01.2019г обусловлена выполнением большего объема работ в 2018г со стороны подрядной организации по договору с ООО Арго Строй "№ 147 от 31.05.2018
3.2.2.1. | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.50152 | 0.02974 | 0.36602 | 0 | 0.10576 | 0.50152 | 0.02974 | 0.36602 | 0 | 0.10576 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0.50152 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.066 | 0.00391 | 0.04817 | 0 | 0.01392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | проект исключен из ИПР, мероприятия выполнены за счет средств ремонтной программы
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (9,09га) | I_004-31-1-01.21-2082 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.18822 | 0 | 1.9402 | 0.11509 | 1.4159 | 0 | 0.40928 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.2198 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №305 от 11.07.2018 г.
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.073272 | 0 | 0.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 1.0415 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2019 | 2026 | 9.4907 | 9.4907 | 0 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 0 | 40.4096 | 0 | 20.5751 | 0 | 29.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 0.80653 | 19.0279 | 9.8513 | 20.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7517 | 40.4096 | 40.4096 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера. | F_000-33-1-01.33-1186 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.1. | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ с выносом ТП-6/0,4 кВ №323 мощностью 160 кВА с территории ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) | J_000-33-1-03.32-2819 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48023 | 0.023755 | 0.31196 | 0.067447 | 0.077072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48023 | новый ИП. Исполнение решения протокола совещания по вопросу оформления имущественно-правовых отношений мужду филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" -МЭС Северо-Запада и ПАО "МРСК Северо-Запада" в г.Санкт-Петербурге № 165 от 20.08.2018 г. за подписью и.о. Генерального директора - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.А. Орлова
3.2.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 130 метров (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 0.19222 | 2.5296 | 0 | 0.77085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 29.12.2017 с АО «Карельский окатыш»
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3492 протяженностью 0,023 км с выносом опор из границ земельного участка 10:03:0061204:520 в д.Готнаволок Кондопожского района (договор оказания услуг ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.) | J_000-33-1-01.41-3097 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0.000966 | 0.066974 | 0 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.
3.2.2.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала "Карелэнерго", утвержденный 23.04.2018 г. директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 0 | 5.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала "Карелэнерго", утвержденный 23.04.2018 г. директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06545 | 0 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала "Карелэнерго", утвержденный 23.04.2018 г. директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-6/0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9745 | 0 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала "Карелэнерго", утвержденный 23.04.2018 г. директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-10/0,4 кВ в в д. Вилга, Прионежского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25713 | 0 | 4.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала "Карелэнерго", утвержденный 23.04.2018 г. директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с.Рыбрека Прионежского района Республики Карелия
3.2.2.1. | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1434 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1434 | Новый ИП. Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма»
3.2.2.1. | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4396 | 0 | 15.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5094 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа»
3.2.2.1. | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589 | 0.24028 | 4.925 | 0 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008172 | 0 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-74П «ПС-77 Повенец - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (2,7га) | J_004-33-1-01.21-3034 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.013847 | 0.28383 | 0 | 0.082051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-74П «ПС-77 Повенец - ПС-43П Пиндуши (ПСК)»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,69 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007091 | 0 | 5.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2065 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | Новый ИП. Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-78П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (9,08 га) | J_004-33-1-01.21-3036 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0.046568 | 0.95452 | 0 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079113 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-78П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-79П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (6,81га) | J_004-33-1-01.21-3037 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0.034926 | 0.71589 | 0 | 0.20695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-79П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,88 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048342 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | Новый ИП. Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053108 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | Новый ИП.Протокол № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым, в том числе о необходимости расширения просеки на ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково»
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" (0,49 га) | J_004-33-1-01.32-3117 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-4478-2390/ПР от 30.07.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | Новый ИП.Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" б/н от 12.12.2018 г , утвержденный директором ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Д.Е. Савельевым, о необходимости приведения существующие просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» до нормативных состояний
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок"" Пряжинского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок"" Пряжинского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок"" Пряжинского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-18С-02 "ПС-18 Хаутаваара - п.Хаутаваара" (3,69 га) Суоярвский район | J_004-31-1-01.32-2219 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-18С-02 "ПС-18 Хаутаваара - п.Хаутаваара" Суоярвского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02С-01 "ПС-2 Куокканиэми - РЛ-02-01-1" (1,95 га) Сортавальский район | J_004-31-1-01.32-2220 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-02С-01 "ПС-2 Куокканиэми - РЛ-02-01-1" Сортавальского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02-01 "РЛ-02-01-1 - ТП 911" (11,12 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2221 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-02-01 "РЛ-02-01-1 - ТП 911" Лахденпохского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-11С-08 "ПС-11 Липпола - ТП-456" (6,9 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2222 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-11С-08 "ПС-11 Липпола - ТП-456" Лахденпохского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-10С-12 "ПС-10 Таунан - ТП-480" (11,26га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2223 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-10С-12 "ПС-10 Таунан - ТП-480" Лахденпохского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок" (0,87 га) Пряжинский район | J_004-33-1-01.32-3118 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | Новый ИП. акт проверки Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)№45-1512-972/ПР от 03.04.2018 за подписью главного государственного инспектора Д.Г. Гриня, государственных инспекторов: В.Н. Ольнова, Р.В. Егжова, К.И. Лыскова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок"" Пряжинского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) | J_004-32-1-01.32-2302 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | Новый ИП. Акт проверки Ростехнадзора Северо -Западного управления №45-43-247/ПР от 06.02.2018 за подписью Главного государственного инспектора В.Н. Ольного,государственных инспекторов: К.И. Лыскова, Р.В. Егжова,С.П. Кузнецова о необходимости расширения просеки на ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный»Лоухского района Республики Карелия
3.2.2.1. | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | Новый ИП. акт проверки Ростехнадзора Северо -Западного управления №45-43-247/ПР от 06.02.2018 за подписью Главного государственного инспектора В.Н. Ольного,государственных инспекторов: К.И. Лыскова, Р.В. Егжова,С.П. Кузнецова о необходимости расширения просеки на ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» в с.Рыбрека Прионежского района Республики Карелия
3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.2934 | 23.1464 | 0 | 387.3501 | 23.2383 | 294.0851 | 24.805 | 45.2216 | 1071.9379 | 56.5414 | 812.595 | 46.3028 | 156.4987 | 0 | 387.3501 | 0 | 255.4085 | 0 | 942.2796 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 21.5334 | 21.5334 | 110.3799 | 108.0967 | 0 | 35.6869 | 11.1275 | 234.4363 | 14.5965 | 267.5082 | 35.2207 | 264.0141 | 185.6142 | 15.312 | 0 | 22.2805 | 8.8496 | 102.5921 | 387.3218 | 1071.4603 | нд
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 6.0951 | 6.0951 | 0 | 34.9805 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 0.80897 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 0 | 34.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 13.1499 | 21.8306 | 25.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9805 | 38.348 | Проект реализован в 2018г.Корректировка стоимости работ обусловлена отнесением затрат на проценты по кредитам. Корректировка года окончания реализации ИП на более поздний период по причине заключения договора подряда с ООО Арго Строй № КАР13/1508/17 от 20.11.2017со сроком финансирования работ в 2019 г
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.98163 | 0.98163 | 0 | 5.8728 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.11434 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 0 | 5.8728 | 0 | 0 | 0 | 1.4779e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 5.8728 | 0 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 6.4439 | Проект реализован в 2018г. Удорожание обусловлено отнесением затрат на проценты по кредитам
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 57.8984 | 4.9032 | 46.1358 | 5.0894 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8984 | 0 | 57.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | 0 | 23 | 0 | 29.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8984 | 0 | проект исключен из ИПР по причине выполнения части работ за счет средств ремонтной программы при проведении учений (Приказ ПАО "Российские сети" №153 от 12.09.2018 г, Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №623 от 18.09.18) и необходимости изменения технических характеристик проекта
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 13,232 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | С | 2017 | 2018 | 2020 | 2.7971 | 2.7971 | 0 | 16.7577 | 0.026019 | 12.9061 | 0.9175 | 2.9081 | 16.7577 | 0.026019 | 12.9061 | 0.9175 | 2.9081 | 0 | 16.7577 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.0336 | 15.7242 | 13.6164 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7577 | 16.7577 | Корректировка срока реализации ИП и остатка освоения на 01.01.2019 г на более поздний период по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 19,65 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1739 | П | 2018 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 0 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 0 | 15.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 14.9803 | 1.3031 | 0 | 14.2936 | 0 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | Корректировка срока реализации ИП и остатка освоения на 01.01.2019 г на более поздний период по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.41956 | 0.41956 | 0 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | Без изменений
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | П | 2017 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.22598 | 0 | 1.2775 | 0.07398 | 0.5545 | 0.44605 | 0.20302 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.95512 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №76 от 26.02.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 1,986 км | I_000-31-1-01.33-1982 | З | 2018 | 2020 | 2018 | нд | 0.18509 | 0 | 2.3352 | 0.13313 | 1.7546 | 0.08236 | 0.36511 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0 | 2.3352 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0.83004 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 670 от 27.11.2018 г Перенос сроков реализации ИП на более ранний период по причине необходимости выполнения более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,559 км | I_000-31-1-01.33-1987 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.32473 | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.7539 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ОООЭлектрокомплект №250 от 31.10.2018 г ,а также по результатам утверждения ПСД № 10 от 24.12.2018 г Корректировка года окончания реализации ИП на более поздний период в связи со сроком финансирования работ по договору подряда в 2019 г
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,8 км | I_000-31-1-01.32-2139 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.47977 | 0 | 2.6168 | 0.14918 | 1.9662 | 0.09223 | 0.40921 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.5232 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №149-а от 19.04.2018 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,035 км | I_000-31-1-01.32-2140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.20277 | 0 | 1.9192 | 0.10941 | 1.4418 | 0.06766 | 0.30025 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.99604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.99604 | Проект реализован в 2018 г Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ООО ЭК-Сервисс №275-АВР от 29.12.2017, а также по результатам утверждения ПСД № 116 от 26.03.2018 г. уменьшение протяженности заменяемого провода СИП с 2,2 км на 2,035 км
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.32-2135 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2466 | 0.1281 | 1.6879 | 0.07923 | 0.35133 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 0 | 2.2466 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 1.8843 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО Арго Строй №249 от 02.11.2018 г Перенос сроков окончания реализация инвестиционного проекта на более ранний период в рамках проведения учений (Приказ ПАО "Российские сети" №153 от 12.09.2018 г, Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №623 от 18.09.18) с целью повышения надежности электроснабжения
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 1.2015 | 0 | 6.2851 | 0.35836 | 4.7222 | 0.22163 | 0.98288 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 6.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 6.4064 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №77 от 26.02.2018 г. и удорожание проекта процентами по кредитам,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой реклоузера, длина участка реконструкции 7,333 км | I_000-31-1-01.32-2141 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 1.1126 | 0 | 7.5087 | 0.4292 | 5.2533 | 0.64885 | 1.1773 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 5.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 5.3318 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка стоимости работ обусловлена результатами утверждения ПСД № 78 от 26.02.2018 г., а также выполнением строительно-монтажных работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия Перенос года окончания реализации ИП на более ранний срок обусловлена выполнением работ хозяйственным способом,планируемое ранее подрядным способом -экономия времени из-за отсутствия торгово-закупочних процедур.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.1126 | 0 | 4.5907 | 0.26284 | 3.0721 | 0.53499 | 0.72084 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 3.1908 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №77 от 26.02.2018 г.; ПСД №77 -1от 21.05.2018 г.,а также выполнением строительно-монтажных работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8,592 км | I_000-31-1-01.32-2146 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 0.69296 | 0 | 7.067 | 0.40294 | 5.3097 | 0.24917 | 1.1052 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 3.3182 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ООО ЭК-Сервис №275-АВР от 29.12.2017,перенос года окончания реализации ИП на более ранний период в связи со сроком финансирования работ по договору в 2018 г
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | П | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5914 | 0.43282 | 5.7037 | 0.26763 | 1.1872 | 7.5914 | 0.43282 | 5.7037 | 0.26763 | 1.1872 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 7.5914 | 7.5914 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.1965 | 0 | 1.2237 | 0.07087 | 0.53113 | 0.42725 | 0.19445 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.95062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.95062 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №79 от 26.02.2018 г., а также выполнением проектных и строительно-монтажных работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 1.6222 | 0 | 13.0844 | 0.74606 | 9.8309 | 0.46129 | 2.0462 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 6.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 6.2718 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" сООО "Стройэлектро" №280-АВР от 29.12.2017, а также по результатам утверждения ПСД № 22 от 19.01.2018 г.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3,449 км | I_000-31-1-01.32-2147 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 0.28648 | 0 | 5.3002 | 0.30222 | 3.9822 | 0.18687 | 0.8289 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 1.359 | Проект реализован в 2018 г Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ООО ЭК-Сервис №275-АВР от 29.12.2017, а также по результатам утверждения ПСД № 77 б от 26.02 .2018 г. -уменьшение длины заменяемого провода СИП с 6 км на 3,449 км,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | Без изменений
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | П | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | П | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 5.1488 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | П | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | З | 2018 | 2022 | 2018 | нд | 0.16394 | 0 | 2.9307 | 0.21866 | 2.712 | 0 | 0 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0 | 2.9307 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9307 | 0.60534 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ по причине утверждения приказа на ПСД №463-1 от 09.10.2018. Перенос года окончания реализации ИП на более ранний срок обусловлена выполнением работ хозяйственным способом,планируемое ранее подрядным способом -экономия времени из-за отсутствия торгово-закупочних процедур.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | П | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | П | 2025 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.016673 | 0 | 0.03394 | 0.00109 | 0.03135 | 0.0015 | -3.7748e-18 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0.089904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0.089904 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД № 378 от 28.08.2018 г. При формировании первоначальной стоимости инвестиционного проекта были учтены разъединители другой марки, более дешевые. По факту поставлены разъединители другого типа и дороже по стоимости.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8,5 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 50 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 40 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 2.3669 | 0 | 19.7809 | 1.1216 | 14.1333 | 1.4503 | 3.0757 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 10.392 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №278 от 19.06.2018. Перенос года окончания реализации ИП (финансирования) на более ранний период в связи с заключением договора подряда на выполение работ "под ключ" с ООО "Карелстройпроект" № 278-АВР от 29.12.2017г со сроком финансирования в работ 2018 г
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | С | 2018 | 2023 | 2026 | нд | 2.6622 | 0 | 22.8193 | 1.3037 | 16.2466 | 1.6937 | 3.5753 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 0 | 22.8193 | 0 | 22.6193 | 0 | 0.44942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8193 | 7.131 | Корректировка стоимости обусловлена утверждением приказа ПСД № 442 от 27.09.2018г. Изменение года окончания реализации инвест. проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым. В ИП 3 пусковых комплекса: 1 пусковой комплекс введен в 2018г., 2 - планируются к реализации в 2026 г.
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,452 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | З | 2018 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.5137 | 0.83146 | 9.5343 | 1.8678 | 2.2802 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 0 | 14.5137 | 0 | 14.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5137 | 9.5007 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда "под ключ" с ООО СМК "Карелия" №298 от 30.11.2018 г г.Смещение сроков реализации на более ранний период объясняется проведением учений (Приказ ПАО "Российские сети" №153 от 12.09.2018 г, Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №623 от 18.09.18) с целью повышения надежности электроснабжения
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,61 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | З | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.3078 | 0.81713 | 10.2932 | 0.95645 | 2.241 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 0 | 14.3078 | 0 | 14.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3078 | 4.5342 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам выполнения проектных и строительно-монтажных работ хозяйственным способом, ранее планируемые подрядным способом. Смещение сроков реализации на более ранний период объясняется проведением учений (Приказ ПАО "Российские сети" №153 от 12.09.2018 г, Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" №623 от 18.09.18) с целью повышения надежности электроснабжения
3.2.2.2. | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | Корректировка обусловлена переносом сроков реализации ИП на более поздний период, что повлекло смещение финансирования (частично за 2025гг) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов в рамках Протокола № 32-кар от 19.10.2018 (18ч-45мин. ) заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" по проведению учений в филиале "Карелэнерго", утвержденный руководителем штаба по учениям в филиале "Карелэнерго" - заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником департамента ПАО "МРСК Северо-Запада" В.М. Абаимовым
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | П | 2025 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) - д. Нильмогуба" Лоухского района с установкой 1 реклоузера | J_000-32-1-01.32-2293 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13205 | 0 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета ПО СЭС Филиала "Карелэнерго" №1/1 от 29.10.2018 г. , за подписью главного инженера ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" О.А. Козлова о необходимости включения мероприятий по установке реклоузера на ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) - д. Нильмогуба" Лоухского района Республики Карелия
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-11С-09 ( ПС-11 - ТП-452) с заменой провода на СИП на участке 6,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2205 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 0.48165 | 6.5393 | 0.30627 | 1.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-37С-13 (ПС-37 Игнойла- Хюрселя) с заменой провода на СИП на участке 7,1 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2204 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | 0.49629 | 7.0345 | 0.32946 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49629 | 0 | 8.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 19.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0 | 14.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0 | 23.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21673 | 0 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,5 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | 0.49855 | 6.7687 | 0.31702 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9884 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.58794 | 7.9824 | 0.37386 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 36.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 0 | 37.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 32.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9603 | 0 | 52.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79557 | 0 | 14.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 14,328 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | П | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3699 | 2.1837 | 29.6477 | 1.3886 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 0 | 37.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3699 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.394 | 0 | 10.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Вирандозеро от КТП ДПР от опоры № 1 до ТП № 407 п.Вирандозеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,385 км. | J_000-32-1-01.32-2312 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0.21108 | 2.8659 | 0.13422 | 0.59448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Нюхча от ПС-85 "Нюхча" от опоры № 1 до ТП № 401 с.Нюхча Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,12 км | J_000-32-1-01.32-2313 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 17 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 | 0 | 15.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4822 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95638 | 0 | 16.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825 | 0 | 17.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24098 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74081 | 0 | 13.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7624 | 0 | 10.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 0 | 33.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1894 | 0 | 43.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 25.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,5 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 21.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 18.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.2.2. | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3377 | 0 | 9.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1047 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46097 | 0 | 53.1391 | 3.0357 | 38.3699 | 3.4078 | 8.3256 | 52.3754 | 2.9392 | 39.7648 | 1.7716 | 7.8998 | 0 | 53.1391 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1391 | 52.3754 | нд
3.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | нд
3.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 50.2455 | Без изменений
3.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46097 | 0 | 2.8935 | 0.17068 | 0.61853 | 1.6362 | 0.4681 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | 2.1299 | нд
3.2.3.2. | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.46097 | 0 | 2.8935 | 0.17068 | 0.61853 | 1.6362 | 0.4681 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | 2.1299 | Проект реализован в 2018 г.Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №755 от 03.11.2018 г., а также выполнением проектных и строительно-монтажных работ хозяйственным способом,планируемые ранее подрядным способом -по данной причине сложилась экономия
3.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3862 | 18.1597 | 0.54782 | 95.1829 | 3.0588 | 42.4936 | 38.0429 | 11.5877 | 211.0759 | 7.8462 | 89.0887 | 83.2026 | 30.9384 | 0 | 94.6351 | 0 | 65.7861 | 0 | 181.6134 | 8.6845 | 8.6845 | 0.68486 | 0.68486 | 19.4796 | 19.4796 | 0 | 0.0657 | 39.3011 | 6.6276 | 13.1877 | 36.4589 | 0.79212 | 63.659 | 12.5051 | 25.5167 | 0 | 37.5318 | 0 | 0.29157 | 0 | 11.5279 | 85.9505 | 201.8436 | нд
3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2104 | 0 | 29.7395 | 0.50443 | 11.9848 | 13.4979 | 3.7524 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 0 | 29.7395 | 0 | 29.2305 | 0 | 31.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.50901 | 0 | 0.0017051 | 29.2305 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | 31.9495 | нд
3.2.4.1. | Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | С | 2017 | 2020 | 2024 | нд | 6.2104 | 0 | 29.7395 | 0.50443 | 11.9848 | 13.4979 | 3.7524 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 0 | 29.7395 | 0 | 29.2305 | 0 | 31.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.50901 | 0 | 0.0017051 | 29.2305 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | 31.9495 | Корректировка стоимости по результатам утверждения ПСД № 115/1 от 02.04.2018г. При формировании первоначальной укрупненной стоимости в связи с отстутствием в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4; 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» расценок на данный вид работ, не были просчитаны все необходимые работы и материалы, неообходимость в которых определилась по результатам разработки ПСД.,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3862 | 11.9493 | 0.54782 | 65.4433 | 2.5544 | 30.5087 | 24.545 | 7.8353 | 179.1264 | 7.3418 | 62.8929 | 80.2208 | 28.6709 | 0 | 64.8955 | 0 | 36.5555 | 0 | 150.1746 | 8.6845 | 8.6845 | 0.68486 | 0.68486 | 18.9706 | 18.9706 | 0 | 0.063995 | 10.0706 | 6.1276 | 13.1877 | 36.4589 | 0.79212 | 63.659 | 12.5051 | 25.5167 | 0 | 6.5929 | 0 | 0.29157 | 0 | 11.5279 | 56.211 | 169.894 | нд
3.2.4.2. | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2022 | 2025 | 0.61593 | 0.61593 | 0 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 0 | 3.0697 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2022 | 2025 | 1.498 | 1.498 | 0 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 0 | 6.9124 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0.34618 | 0.34618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.5662 | 6.5662 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0.053764 | 0.37817 | 0 | 0 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0.085166 | 0.59906 | 0 | 0 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68423 | 0.68423 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 2.0509 | 2.3425 | 2.3425 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11895 | 0.11895 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 0 | 5.3904 | 0 | 5.3904 | 0 | 5.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0.46727 | 4.9232 | 4.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 5.3904 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине выполнения меньшего объема работ в 2018г. со стороны подрядной организации по договору с ООО Арго Строй № 148 от 31.05.2018 г,что повлекло смещение на более поздний период ввод объекта и окончание реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022274 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0.022274 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | Без изменений
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 0 | 4.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | 0.33919 | 4.3294 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 4.6686 | Без изменений
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.92958 | 0.92958 | 0 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11635 | 0.11635 | 4.0146 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 4.131 | Без изменений
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | И | 2013 | 2019 | 2020 | 0.85587 | 0.85587 | 0.081483 | 4.4307 | 0.081483 | 1.352 | 2.0315 | 0.96575 | 4.4307 | 0.081483 | 1.352 | 2.0315 | 0.96575 | 0 | 4.3492 | 0 | 4.3492 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 4.3492 | перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.3399 | 1.3399 | 0 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 5.4524 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 5.566 | Без изменений
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.8212 | 0.8212 | 0 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 0 | 3.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11568 | 0.11568 | 3.4876 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 3.6033 | Без изменений
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2019 | 2023 | 0.98848 | 0.98848 | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | И | 2013 | 2020 | 2021 | 1.2339 | 1.2339 | 0.12809 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | И | 2013 | 2020 | 2021 | 0.39145 | 0.39145 | 0.060383 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.44799 | 0.44799 | 0.0544 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.42332 | 0.42332 | 0.0544 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
3.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.80789 | 0.80789 | 0.06 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 0 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9635 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6482 | 0.66572 | 4.4662 | 7.7339 | 2.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66572 | 0 | 14.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6482 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Пай (ПС 6) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2948 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0.44666 | 2.9908 | 5.1791 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 10.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64174 | 0 | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на РП 110 кВ №81 «Ладва»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 5 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного электропитания - 1 шт. | J_000-33-1-04.20-2943 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067704 | 0 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5885 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48457 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69516 | 0 | 15.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0.57771 | 3.9259 | 6.4798 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57771 | 0 | 12.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | новый ИП. Исполнение "Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности "Карелэнерго" на период 2018-2025 гг.", согласована: Первым заместителем Генерального директора-главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора Филиала АО"СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада А.В. Могиным, директором Филиала АО"СО ЕЭС" Карельское РДУ О.Ю. Паромовым и утверждена Заместителем Генерального директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" А.В. Селютиным 06.09.2018 г.
3.2.4.2. | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | С | 2018 | нд | 2021 | нд | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.2.4.2. | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | С | 2018 | нд | 2021 | нд | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.2.4.2. | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | С | 2018 | нд | 2021 | нд | 0.10062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67954 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.2.4.2. | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | С | 2018 | нд | 2021 | нд | 0.10734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.2.4.2. | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | С | 2018 | нд | 2021 | нд | 0.099829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой
3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.0587 | 18.0587 | 0 | 77.588 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5535 | 77.588 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5535 | 0 | 77.588 | 0 | -2.4214e-16 | 0 | -3.8233e-15 | 77.5707 | 77.5707 | 0.017277 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017277 | 0.017277 | нд
3.4. | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам (ТП 6/04 0,025 МВА; КЛ/ВЛ - 0,06 км) | F_000-31-2-01.33-1888 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.29982 | 0.29982 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.42419 | 0 | -8.049e-17 | 0 | -2.3647e-17 | 0.42419 | 0.42419 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | Без изменений
3.4. | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам (ТП 6/04 - 0,16 МВА и 0,25 МВА; КВЛ 6 кВ - 5,87 км ) | F_000-31-2-02.33-1889 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.0381 | 7.0381 | 0 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 0 | 26.4811 | 0 | -8.7397e-16 | 0 | -8.7397e-16 | 26.4719 | 26.4719 | 0.00921 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.00921 | Без изменений
3.4. | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам (ТП 6/04 кВ - 0,25 МВА; КВЛ- 2,404 км) | F_000-31-2-02.33-1890 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6232 | 2.6232 | 0 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 0 | 13.8966 | 0 | 7.1232e-16 | 0 | -2.9257e-15 | 13.8885 | 13.8885 | 0.008066 | 0.008066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008066 | 0.008066 | Без изменений
3.4. | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» (ВЛ-0,4 - 0,672 км / КЛ -0,4 - 11,227 км) | F_000-31-2-02.41-1891 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.0975 | 8.0975 | 0 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 0 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7862 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.5197 | 5.0129 | 26.4545 | 527.9684 | 8.3228 | 69.8038 | 435.1334 | 14.7084 | 604.2307 | 8.4816 | 68.474 | 508.206 | 19.0691 | 0 | 501.5139 | 0 | 264.5876 | 0 | 328.2632 | 27.9503 | 27.9503 | 15.5062 | 15.5062 | 87.9287 | 87.9287 | 105.5411 | 118.1278 | 34.359 | 56.0191 | 71.2417 | 33.0719 | 95.3242 | 118.0279 | 56.7115 | 96.495 | 6.9512 | 23.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 473.5636 | 549.8259 | нд
3.6. | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | Без изменений
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | Без изменений
3.6. | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0.22243 | 0 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0.25954 | осуществлено приобретение недостающей части четвертого волокна на участке ПС-2 «Древлянка» - ПС-66 «Кукковка» в транзите ПС-2 «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная» в рамках договора с ПАО "МТС" №178/179-КП СОВ от 25.01.2018 г., ранее по договору с ПАО "Мегафон" №МФН 178/179 от 10.12.2017 г. приобретены три волокна на транзите ПС-2 «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная», четвертое волокно на участке ПС-66 «Кукковка» - ПС-70 «Прибрежная»
3.6. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | Без изменений
3.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ(3 ед.) | F_000-34-5-07.10-0002 | З | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7915 | 4.7915 | 4.6113 | 4.6113 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0396 | 14.0396 | Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки ООО Чайка -НН № 14 от 18.01.2018 г. Отклонение обусловлено бухгалтерскими округлениями по факту
3.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО Чайка -НН №14 от 18.01.2018
3.6. | Приобретение экскаватора гусеничного (2 ед.) | F_000-34-5-07.10-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | Без изменений
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости (УАЗ-390995) (36 ед.) | F_000-34-5-07.10-0004 | И | 2016 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.5568 | 0 | 0 | 28.5482 | 0.00855 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 0 | 28.5568 | 0 | 25.2442 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0.61685 | 0.61685 | 1.614 | 1.614 | 1.0817 | 16.4667 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5568 | 18.7831 | С целью поддержания технического состояния автопарка филиала "Карелэнерго" осуществлена досрочная поставка. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "УАЗ" №101/129/18 от 20.02.2018 ,перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 8.3012 | 0 | 8.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 1.0387 | 7.2625 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 9.981 | Без изменений
3.6. | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | Без изменений
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение Снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0055 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 29.5277 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | Без изменений
3.6. | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | Без изменений
3.6. | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) | G_000-34-5-07.10-0070 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (3 ед.) | G_000-34-5-07.10-0071 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | Без изменений
3.6. | Приобретение хромотографа (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
3.6. | Приобретение тепловизора (2 ед.) | F_000-34-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | Без изменений
3.6. | Приобретение микромилликилоомметра (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | Без изменений
3.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | Без изменений
3.6. | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0017 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение поискового комплекта для кабельных линий (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0018 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение прибора регистрации частичных разрядов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0.75368 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение высоковольтной СНЧ установки (испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 3.1238 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение тепловизора (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0007 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение объекта электросетевого хозяйства в г. Олонец (ВЛ 0,4 кВ), принадлежащего Максимовой Т.М. (ВЛ 0,4 кВ 0,09 км) | G_000-33-5-01.41-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Лахденпохском районе, принадлежащих Орлову С.В.1. (ВЛ-10 кВ 1,15км; КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4 кВ.) | G_000-31-5-01.41-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежец (ВЛ 0,4 кВ - 8,52 км) | G_000-33-5-01.41-0046 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежские зори (ТП 10/0,4 кВ ВЛ - 4,56 км) | G_000-33-5-01.41-0047 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | «Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Пудожском районе (д. Сигово) (ТП-1603 можностью 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,67 км (42 опоры), ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.), принадлежащих СНТ «Прогресс | G_000-33-5-01.41-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | Приобретение серверного шасси (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | Без изменений
3.6. | Приобретение серверного лезвия для шасси (3 ед.) | I_000-34-5-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | Без изменений
3.6. | Приобретение сетевой системы хранения (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
3.6. | Приобретение сетевого маршрутизатора (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | Без изменений
3.6. | Приобретение УАЗ-390995 13 ед. | I_000-34-5-07.10-0072 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | Без изменений
3.6. | Приобретение УАЗ-220695 1 ед. | I_000-32-5-07.10-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | Без изменений
3.6. | Приобретение автомобиля бригадного (3 ед.) | I_000-34-5-07.10-0073 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 1.8175 | 0.91159 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 2.7291 | Без изменений
3.6. | Приобретение автомобиля бортового с КМУ (2 ед.) | I_000-32-5-07.10-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 5.5079 | 5.5503 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 11.0582 | Без изменений
3.6. | Приобретение крана автомобильного 25т. (2 ед.) | I_000-31-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 5.7656 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | 11.9845 | Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки ЗАО "ЧелябКранСбыт"№ 28 от 22.01.2018 г.
3.6. | Приобретение бригадного автомобиля (3 ед.) | I_000-31-5-07.10-0002 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8871 | 0 | 0 | 9.8785 | 0.00855 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 0 | 9.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 6.5961 | 6.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8871 | 9.8899 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ОООАвтофургон №27 от 22.01.2018 ,а также отсутствием в запланированной стоимости затрат на на гос.регистарицию транспортного средства в размере 2,85 тыс.руб., прошедших по факту.Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.1209 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00285 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 0 | 11.1209 | 0 | 3.6371e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 11.118 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | 11.1208 | Отклонение обусловлено проведением по бух.учету Филиала гос.регистрации транспортного средства, как затраты на себестоимость, запланированные ранее по инвестиционной деятельности, в связи с поздним поступлением техники, по тойже причине год окончания реализации ИП( финансирование) перенесен на 2019
3.6. | Приобретение автогидроподъемника с КМУ, с люлькой 2-ух местной, сертифицированной (1 ед.) | I_000-32-5-07.10-0008 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 5.4075 | 0.00285 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 5.3687 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Мега Драйв" №190 от 16.08.2018.Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение системы хранения данных Типовой конфигурации 1 (СХД1) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0011 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.4776 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Паладин -М" №453/580/18 от 05.10.2018 Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение Серверного лезвия уровня подразделения Типовая конфигурация СL1 (CL1) 2 комплекта | I_000-34-5-07.20-0010 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.3005 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Паладин -М" №453/580/18 от 05.10.2018 Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение системы хранения данных блок расширения (СХД1-SC) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0012 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.87654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.87654 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Паладин -М" №453/580/18 от 05.10.2018 Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Южные – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-33-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.8057 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Супервэйв Групп" №722/900/18 от 29.12.2018
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Западно – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-31-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5385 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Супервэйв Групп" №722/900/18 от 29.12.2018
3.6. | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Северные электрические сети» 1 комплект | I_000-32-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.86858 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договоров подряда на поставку с ООО "Супервэйв Групп" №722/900/18 от 29.12.2018
3.6. | Приобретение хозяйственного блок-контейнера "Контур" (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | Без изменений
3.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0009 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | Без изменений
3.6. | Приобретение генератора сварочного (3 ед.) | G_000-34-1-07.30-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | Без изменений
3.6. | Приобретение цифрового микромметра (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | Без изменений
3.6. | Приобретение бензореза (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | Без изменений
3.6. | Приобретение инвентарных лесов серии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | Без изменений
3.6. | Приобретение гусенечного снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-1-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7953 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение ПЭВМ : Блок системный типовой № 3 (ТКЗ) на базе процессора Intel Core i7 4790 5 ед. | F_000-34-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-34-5-07.20-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Отклонение обусловлено бухгалтерскими округлениями по факту
3.6. | Приобретение судна на воздушной подушке (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0076 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 7.4252 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 7.4252 | Без изменений
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0006 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | изменение сроков ввода объясняется острой производственной необходимостью в приобретении станции комплексной очистки масла
3.6. | Приобретение КТП-145 с трансформатором ТМГ 160/10 - 2 шт., КЛ-10 кВ -18 м, КЛ-0,4 кВ -65 м, РЗД 10 кВ - 1 шт. ТСЖ "Помор" | I_000-32-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-2 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2835 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0.63476 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-1 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2836 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0.64679 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ СПС ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2837 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0.57857 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2838 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ ЗМУ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2839 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0.50388 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение дозатора автоматического жидкостного (1 ед.) | I_000-34-1-07.30-0022 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0.16973 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0.16973 | Без изменений
3.6. | Приобретение устройства водоочистки (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2840 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0.067758 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0.067758 | Без изменений
3.6. | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.28105 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.16168 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.13343 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | Н | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | Без изменений
3.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0.46855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0.46855 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Перемена №148/179/18 от 21.03.2018
3.6. | Приобретение блок-контейнров "Пост охраны"РПБ МСУ-2 РЭС-4 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | Без изменений
3.6. | Приобретение блок контейнера " Пост охраны" ремстройгруппа,склады СМиТ ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | Без изменений
3.6. | Приобретение блок-контейнера " Пост охраны на РПБ РЭС-3 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0.64988 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение блок-контейнера "Пост охраны" на РПБ МСУ-3 РЭС-4 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0114 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0.64988 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0010 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.8055 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку сООО "Инженерно-производственный центр Учебная техника" №228 от 21.09.2018Корректировка сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости
3.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией под капотом на 2-осном прицепе / 100кВт (РИСЭ) (6 ед.) | I_000-34-1-07.10-0007 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 7.4618 | 0.0141 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 6.36 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО "ТД РИМ-РУС" №193 от 17.08.2018.Перенос срока окончания реализации (финансирование) на более ранний период - с 2019 г на 2018 г. объясняется более ранней поставкой автотранспорта по договору поставки
3.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0015 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.6. | Приобретение УАЗ-390945 - 5ед. | I_000-33-1-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 1.6615 | 1.1134 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 2.7749 | Без изменений
3.6. | Приобретение крано-манипуляторного автомобиля с КМУ и люлькой 1 ед. | I_000-33-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | Без изменений
3.6. | Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 4 шт. | I_000-31-1-07.30-0118 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | Без изменений
3.6. | Приобретение гусеничных мотовездеходов в количестве 4 шт. | I_000-32-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.0595 | 0 | 0 | 6.054 | 0.0055 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 0 | 6.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 3.134 | 2.9255 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0595 | 6.0555 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО ДЖВ Групп №189 от 16.08.2018
3.6. | Приобретение световых башен 600S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0115 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | Без изменений
3.6. | Приобретение световых башен 1000S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | Без изменений
3.6. | Приобретение одноосных автомобильных прицепов (6 ед.) | I_000-31-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | Без изменений
3.6. | Приобретение двухосных рессорных автомобильных прицепов (2 ед.) | I_000-31-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | Без изменений
3.6. | Приобретение генератора дизельного (10 ед.) | I_000-31-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | Без изменений
3.6. | Приобретение сварочных бензогенераторов 5 шт. | I_000-31-1-07.30-0119 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.53632 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО "ПИРС" №119 от 23.04.2018
3.6. | Приобретение квадрокоптеров в количестве 2 шт. | I_000-34-1-07.30-0023 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0.21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0.21588 | Проект реализован в 2018г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО Айметро №7 от 19.02.2018 и №994 от 22.01.2018
3.6. | Приобретение сушильных шкафов для одежды (4 ед.) | I_000-31-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | Отклонение обусловлено бухгалтерскими округлениями по факту
3.6. | Приобретение снегохода (1 ед.) | I_000-33-1-07.10-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | Без изменений
3.6. | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов с сопутствующим оборудованием | I_000-31-1-07.30-0123 | З | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 8.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | 11.8872 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с АО "НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА" №236 от 10.10.2018 Перенос сроков реализации на более ранний период обусловлен устранением недостатков в организации АВР,выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в декабре 2017 г ,согласно Приказа № 888 от 25.12.2017.
3.6. | Приобретение радиостанций стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в количестве 192 шт. | I_000-31-1-07.30-0124 | З | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.6706 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 12.6706 | 0 | 10.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 11.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | 11.3875 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с АО "НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА" №236 от 10.10.2018 перенос сроков реализации по причине острой необходимость реализации мероприятий, входящих в "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго",согласно Приказа № 888 от 25.12.2017
3.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 ед.) | I_000-32-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 3.9048 | 0.00275 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 3.8813 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ТД Профессионал №192 от 20.08.2018
3.6. | Приобретение архитектурно-выставочного объемного макета РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 компл. | I_000-34-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | Без изменений. Проект реализован в 2018 г.
3.6. | Приобретение оргтехники для ПО ЗКЭС, многофункциональное устройство (1 ед.) | I_000-31-1-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0.28045 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО "КМ сервис" №151 от 31.05.2018
3.6. | Приобретение прибора для поверки счётчика электроэнергии с дополнительными принадлежностями (1 комплект) | I_000-34-1-07.30-0025 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0.24958 | Корректировка стоимости работ обусловлена результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на поставку с ООО "НПП Марс-Энерго" №161 от 20.06.2018
3.6. | Приобретение многофункциональных устройств по печати, копированию и сканированию документов (27 ед.) | I_000-34-1-07.20-0003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.6866 | Без изменений
3.6. | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | П | 2018 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 0 | 82.7113 | 0 | 63.537 | 0 | 78.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1743 | 4.2636 | 14.6177 | 2.0441 | 48.9193 | 0 | 0 | 76.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7113 | 82.7113 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ в количестве 7 комп.на ПС 110кВ №57 «Сосновый», №58 «Кестеньга», №59 «Софпорог», №54 «Кепа», №56 «Пяозеро»; ПС 35кВ №36К «Белый порог» и ПС 10кВ №11К «Костомукша» | I_000-32-1-06.70-0110 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 1.9376 | 0 | 5.0491 | 0.44797 | 4.6011 | 0 | 0 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 5.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 5.4895 | Проект реализован в 2018 г. Корректировка стоимости работ обусловлена результатами утверждения ПСД №176/1 от 08.06.2018 результатами проведения торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключением договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ЗАО "Инженерный центр "Энергосервис" №46-2018 от 19.03.2018. Изменение года окончания реализации ИП обусловлено реализацией ИП в 2018 году и погашением кредиторской задолженности в 2019 г.
3.6. | Создание системы водоотведения от ЛОС (локально-очистных сооружений ) СМиТ ПО ЗКЭС (1 система) | I_000-31-1-06.20-0001 | С | 2022 | 2018 | 2022 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0.68027 | Корректировка года окончания реализации ИП, остатка освоения на 01.01.2019 г. по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 4.8599 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 0 | 0 | 4.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1831 | 5.1831 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 2.9331 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 1,015 км и водоотведения 0,012 км от здания ЗВН ПС 110 кВ №5 «Деревянка» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0003 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 6.3922 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13238 | 0 | 0.49926 | 0 | 0 | 0.13238 | 0 | 0 | 0 | 0.49926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0.63164 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения 0,435 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №64 «Пряжа с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0005 | П | 2021 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | 3.0693 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Беломорск длиной 1,6 км. | I_000-32-2-06.10-0001 | С | 2018 | 2019 | 2022 | нд | 0.93203 | 0 | 4.7581 | 0.64204 | 3.7386 | 0 | 0.37749 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 0 | 4.7581 | 0 | 4.1161 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64204 | 0.85804 | 4.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | 5.7032 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №241 от 22.08.2018. При формировании первоначальной укрупненной стоимости в связи с отстутствием в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4; 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» расценок на данный вид работ, не были просчитаны все необходимые работы и материалы, неообходимость в которых определилась по результатам разработки ПСД, перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Ледмозеро и ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» длиной 1,05 км | I_000-32-2-06.10-0002 | С | 2018 | 2019 | 2022 | нд | 0.62361 | 0 | 3.1945 | 0.4691 | 2.4905 | 0 | 0.2349 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 0 | 3.1945 | 0 | 2.7254 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4691 | 0.65283 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 3.6407 | Корректировка суммы по результатам утверждения ПСД №240 от 22.08.2018. При формировании первоначальной укрупненной стоимости в связи с отстутствием в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4; 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» расценок на данный вид работ, не были просчитаны все необходимые работы и материалы, неообходимость в которых определилась по результатам разработки ПСД., перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.6. | Строительство сетей водоснабжения РПБ Лоухи длиной 1,4 км | I_000-32-2-06.10-0003 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 0 | 4.4351 | 0 | 3.8578 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0.76177 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | 4.4351 | Корректировка года окончания реализации ИП по причине необходимости выполнения предложений (заключение от 09.10.2018 г. № В 32-П-3-19-11325) АО "СО ЕЭС" по доработке проекта ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", выполнение которых закреплено п.2.1 протокола согласительного совещания от 22.10.2018г. № 09-2466-пр Министерства энергетики Российской Федерации "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", что повлекло за собой смещение на более поздний период ввод объекта и окончания реализации ИП. Изменение остатка освоения на 01.01.2019 г. объясняется ООО выполнением большего объема работ по договору с ООО"КАРЕЛСТРОЙПРОЕКТ" № 152 от 07.08.2017, запланированного на 2018 г.
3.6. | Строительство ограждения по периметру территории Сосновецкого мастерского участка филиала «Карелэнерго» 57 м.п. с установкой барьера безопасности «Егоза» и устройствами освещения в количестве 5 светильников | I_000-32-2-06.10-0004 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.17801 | 0.17801 | 0 | 1.038 | 0.0274 | 0.91949 | 0 | 0.091096 | 1.038 | 0.0274 | 0.91949 | 0 | 0.091096 | 0 | 1.038 | 0 | 0.9838 | 0 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054195 | 0.054195 | 0 | 0.00018153 | 0.9838 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1.038 | перенос года окончания реализации ИП-в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП
3.6. | Строительство ограждения по периметру территории Лехтинского мастерского участка филиала «Карелэнерго» 82 м.п., установка блок-контейнеров 1 комплект, барьера безопасности «Егоза», светильников освещения в кол-ве 6 ед. | I_000-32-2-06.10-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2367 | 1.2367 | 0 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 0 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | Без изменений
3.6. | Приобретение робота-тренажера пятого поколения для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи1 ед. | J_000-31-1-07.30-0127 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 3 от 04.07.2018, утвержденный главным инженером ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Р.В. Бурдуковым о необходимости приобретения робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи
3.6. | Приобретение кондиционеров для ЦУС (2 шт.) | J_000-34-1-07.30-0029 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 13.07.2018 г., утвержденный и.о. первого заместителя директора -главным инженером В.М. Абаимовым
3.6. | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | Новый ИП.Требования пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ “О связи”, пункта 41 Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот,
3.6. | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | новый ИП. Приказ Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" №50 от 18.07.2017 г. "О внедрении технологии автоматизированного формирования маршрутов и обработки резутьтатов выполнения работ по проверке приборов учета и выявлению бузучетного потребления электроэнергии" А.В. Летягина
3.6. | Приобретение у ПАО Ростелеком здания АПС общей площадью 489,3 кв. м., расположенного по адресу: Республика Карелия, п.Калевала, ул.Советская, 9а | J_000-32-5-06.10-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | Новый ИП. Протокол производственного совещания ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" №1 от 29.11.2018 г. за подписью Главного инженера ПО СЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"о необходимости приобретения у ПАО Ростелеком здания в п.Калевала, ул. Советская, 9а,
3.6. | Приобретение электросетевых объектов, расположенных в Республике Карелия, у ООО «Сетевая компания «Энерго», в т.ч. 1 ВЛ 35 кВ 0,160 км, 4 ВЛ 6-10 кВ 4,987 км, 5 КЛЭП 6-10 кВ 2,085 км, 6 КЛЭП до 1 кВ 0,534 км, 1 ПС 35 кВ 1,000 МВА, 6 ТП 6-10 кВ 3,320 МВА, 1 ПКУ, 1 ТМГ 0,4 МВА | J_000-34-5-06.70-0009 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 13.44 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | Новый ИП. Протокол заседания рабочей группы по консолидации электросетевых объектов филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 30.08.2018 г. № 13кэа, утвержденный заместителем по экономике и финансам филиала Л.Г. Колодей о необходимости приобретения электросетевых объектов (22ед.) у ООО "Сетевая компания "Энерго"
3.6. | Приобретение ВЛ-10кВ (линейное ответвление от Л-63-3 «Березовка – Кивач») протяженностью 2,9 км и КТП 10/0,4кВ (63кВА), принадлежащих СОТ «Чикулай», расположенных по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, д. Вороново | J_000-33-5-01.32-0037 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП Протокол заседания рабочей группы по консолидации электросетевых объектов филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 20.12.2018 г. № 18 кэа, утвержденный заместителем по экономике и финансам филиала А.Н. Слепченко
3.6. | Приобретение у ООО "ПТО" КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждый и двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 0,21 км – отпайки от оп. № 12 Л-23-16 и от оп. № 9 Л-23-7 до ввода в КТП, находящихся в Прионежском районе, с. Заозерье | J_000-33-5-02.33-0001 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Новый ИП. Протокол заседания рабочей группы по консолидации электросетевых объектов филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 20.12.2018 г. № 18 кэа, утвержденный заместителем по экономике и финансам филиала А.Н. Слепченко
3.6. | Приобретение диспетчерских пультов для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Карелэнерго (4 ед.) | J_000-34-1-04.50-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение резервных источников электроснабжения диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (3 ед.) | J_000-34-1-04.50-0002 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение автоматизированных рабочих мест для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (10 ед.) | J_000-34-1-04.50-0003 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение цифрового оборудования связи для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (межсетевой экран – 1 шт., система спутниковой связи ПО СЭС – 1 система, система спутниковой связи ЮКЭС - 1 система) | J_000-34-1-04.50-0004 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение диспетчерского коммутатора для производственного отделения ЮКЭС (1 ед.) | J_000-33-1-04.50-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение базового оборудования стандарта DMR для ПО СЭС и ПО ЮКЭС - 9 ед. | J_000-34-1-04.50-0005 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | Новый ИП. Протокол №б/н от 12.12.2018 г совещания сотрудников центра управления сетями филиала "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем директора-Главным инженером Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратовым
3.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | Новый ИП. протокол совещания сотрудников СМиТ филиала «Карелэнерго» б/н от 29.06.2017 г.
3.6. | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | Новый ИП. Протокол селекторного совещания служб РЗА филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 51 от 24.04.2018 г.,за подписью и.о. заместителя главного инженера по эксплуатации-начальника управления Е.Ю. Привалова о необходимости приобретения цифровых вольтамперофазометров
3.6. | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | Новый ИП. Протокол селекторного совещания служб РЗА филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 51 от 24.04.2018 г.,за подписью и.о. заместителя главного инженера по эксплуатации-начальника управления Е.Ю. Привалова о необходимости приобретения испытательного комплекса для проверки РЗА
3.6. | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | Новый ИП.Протокол совещания сотрудников ПО ЮКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 15.11.2018 г. № 3-пто, утвержденный главным инженером ПО ЮКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" С.Е. Роем о необходимости приобретения бустеров для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
3.6. | Приобретение автомобиля грузового бортового, грузоподъемностью 1500кг., длина борта 4м. (1 ед.) | J_000-31-1-07.10-0005 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | Новый ИП. протокол совещания сотрудников СМиТ филиала «Карелэнерго» б/н от 25.12.2018 г., утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации филиала "Карелэнерго" С.Е. Пешниным
3.6. | Приобретение дизель-генератора 1000 кВт в п. Лендеры Муезерского района (1 ед.) | J_000-31-1-07.30-0128 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | Новый ИП. Протокол совещания сотрудников СМиТ от 29.11.2018 г. № б/н, утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" С.Е. Пешниным о необходимости приобретения дизель -генератора
3.6. | Приобретение приборов для определения мест повреждения (31 ед.) | J_000-34-1-07.30-0034 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.6. | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-20С-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ - 0,08 км, монтажом ТП-400/6 кВ - 0,4 МВА п. Поросозеро (технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017)-1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1981 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.66989 | 0.010877 | 0.18071 | 0.44773 | 0.030577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | Расторжение договора на технологическое присоединение с ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017
3.6. | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 33.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 556.2313 | 676.3366 | 639.6383 | 6578.6037 | 256.5174 | 2570.2671 | 3084.7479 | 667.0714 | 5576.3811 | 242.5504 | 2009.4799 | 2745.3605 | 578.9903 | 789.756 | 5938.9654 | 544.8497 | 4097.2701 | 396.2802 | 2979.6177 | 470.6597 | 470.6697 | 277.7743 | 279.6955 | 494.0272 | 538.2739 | 599.2342 | 668.4861 | 475.1162 | 530.4323 | 451.0508 | 399.7903 | 485.1121 | 272.8538 | 485.1121 | 263.8771 | 705.0483 | 254.5126 | 733.2503 | 283.1847 | 762.5803 | 283.0892 | 5468.3057 | 3774.1954 | нд
4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 213.2816 | 273.2145 | 520.7584 | 2081.8737 | 113.8915 | 849.9952 | 977.849 | 140.1381 | 2427.3108 | 126.3927 | 980.9125 | 1142.2962 | 177.7094 | 207.5951 | 1561.1154 | 96.6578 | 726.8668 | 126.5349 | 951.3919 | 358.7924 | 358.8025 | 95.8633 | 97.7845 | 116.8438 | 161.0905 | 262.749 | 337.483 | 199.7855 | 347.3469 | 90.7684 | 121.0342 | 87.4735 | 96.2911 | 87.812 | 94.9072 | 86.8229 | 95.1755 | 87.8483 | 97.8652 | 86.3562 | 98.7718 | 1202.3229 | 1547.7499 | нд
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.2517 | 98.5489 | 284.8062 | 1334.0758 | 91.0947 | 665.1399 | 545.2292 | 32.612 | 1659.6318 | 103.4942 | 786.6764 | 701.714 | 67.7471 | 139.5305 | 1049.2696 | 82.0709 | 617.1731 | 106.1088 | 797.9617 | 115.5467 | 115.5567 | 90.829 | 92.7454 | 103.0933 | 147.34 | 122.6276 | 221.2218 | 90.0918 | 208.9052 | 90.7684 | 109.8499 | 87.4735 | 92.4868 | 87.812 | 94.9072 | 86.8229 | 95.1755 | 87.8483 | 97.8652 | 86.3562 | 98.7718 | 933.7229 | 1259.2689 | нд
4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.5348 | 877.2299 | 68.774 | 445.4336 | 349.3114 | 13.7109 | 951.1685 | 76.0935 | 480.3401 | 380.4674 | 14.2675 | 102.486 | 770.6951 | 57.3275 | 431.103 | 67.5677 | 508.1091 | 104.2476 | 104.2475 | 65.8073 | 65.8073 | 86.4794 | 86.4794 | 83.0577 | 79.9904 | 61.9315 | 71.1714 | 66.8418 | 71.3243 | 60.7181 | 71.0335 | 60.0698 | 72.0698 | 59.2794 | 72.5627 | 60.9062 | 74.3849 | 61.3562 | 75.5626 | 666.4474 | 740.3862 | нд
4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1339 | 258.0772 | 20.6462 | 130.329 | 103.2309 | 3.8712 | 231.9913 | 18.5593 | 117.1556 | 92.7965 | 3.4799 | 31.5084 | 236.9433 | 24.7434 | 186.0701 | 20.5841 | 154.7923 | 11.2209 | 11.2209 | 10.7237 | 10.7237 | 9.1687 | 9.1687 | 19.76 | 24.9519 | 28.1603 | 20.389 | 23.9266 | 20.8102 | 26.7554 | 21.4533 | 27.7422 | 22.8374 | 27.5435 | 22.6128 | 26.942 | 23.4804 | 25 | 23.2092 | 225.7224 | 199.6366 | нд
4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.2517 | 98.5489 | 157.1375 | 198.7687 | 1.6745 | 89.3774 | 92.6869 | 15.0299 | 476.4719 | 8.8414 | 189.1807 | 228.4501 | 49.9997 | 5.5361 | 41.6312 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 17.957 | 135.0603 | 0.078161 | 0.088308 | 14.298 | 16.2144 | 7.4452 | 51.6919 | 19.8099 | 116.2795 | 0 | 117.3448 | 0 | 17.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.553 | 319.2461 | нд
4.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.9444 | 1.9444 | 0 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 1.016 | 7.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 7.4452 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 7.6402 | Без изменений
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА, 0,145 км) | I_000-11-2-03.31-2089 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 2.1449 | 2.1449 | 0.219 | 8.984 | 0.219 | 1.5942 | 6.7897 | 0.38115 | 8.984 | 0.219 | 1.5942 | 6.7897 | 0.38115 | 1.1656 | 8.765 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0.9691 | 7.2876 | 0 | 0 | 1.4771 | 1.4771 | 0 | 0 | 7.2879 | 0.000275 | 0 | 7.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7651 | 8.765 | Изменение сроков реализации объекта по причине невыполнения своих обязательств подрядчиком в установленный договором срок.
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (1,26 МВА, 0,498 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 2.954 | 0 | 12.522 | 0.40681 | 7.4233 | 2.9061 | 1.7857 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 1.6652 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 12.8896 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.41172 | 0.41172 | 0.49892 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 0.17312 | 1.3019 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0.014841 | 0.014841 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 | Без изменений
4.1.1.3. | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,018 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | З | 2016 | 2016 | 2017 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 0.37336 | 2.8076 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | Изменение года окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2019 году согласно условиям договора.
4.1.1.3. | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области(Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 34.4818 | 34.4818 | 156.4196 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км; дог.тп - 1 шт.) | G_002-11-2-03.31-2564 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.087 | 3.087 | 0 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 1.1429 | 8.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06332 | 0.06332 | 8.5312 | 8.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 8.5312 | Без изменений
4.1.1.3. | Строительство РП-10 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с КЛ-10 кВ и монтажом на ПС-110/10 кВ № 55 двух линейных ячеек (ООО "РиК", №3742А/13 от 13.11.2014; ООО "ФинансГруп", №15-01093А/14 от 27.10.14;ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, №15-02122А/14 от 29.01.2015; ООО "Диалог", №15-01538А/14 от 13.11.2014; АО "Главное управление обустройства войск", №15-00391А/14 от 04.02.2016) (КЛ-10 кВ 3,161 км) | J_002-11-2-03.31-2563 | З | 2016 | нд | 2019 | нд | 8.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 4.4979 | 0 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2505 | Новый ИП. Договоры ТП ООО "ФинансГруп" № 15-01093А/14 от 27.10.2014, ООО "РиК" № 3742А/13 от 13.11.2014, ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации № 15-02122А/14 от 29.01.2015, ООО "Диалог" № 15-01538А/14 от 13.11.2014, АО "Главное управление обустройства войск" № 15-00391А/14 от 04.02.2016
4.1.1.3. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 в Приморском районе Архангельской области с заменой существующего провода (Афонин Д.В., 15-02492А/16 от 19.08.2016; СНТ Ягодник, №15-02140А/17 от 23.10.2017) (ВЛ-6 кВ 0,170 км) | J_000-11-1-01.33-2437 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.00842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035621 | 0.0093582 | 0.024121 | 0 | 0.0021413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034924 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035621 | Новый ИП. Договор ТП Афонин Д.В. № 15-02492А/16 от 19.08.2016, СНТ Ягодник № 15-02140А/17 от 23.10.2017
4.1.1.3. | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и установкой двух ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 440 по пр. Московскому в г. Архангельске Архангельской области (ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 05.08.16) (4 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,538 км, 2 ячейки) | J_002-11-2-03.31-2577 | С | 2017 | нд | 2020 | нд | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7401 | 0.41778 | 10.1197 | 17.1767 | 3.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 14.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7197 | 0 | 0.52806 | 0 | 14.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7401 | Новый ИП. Договор ТП ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 05.08.16
4.1.1.3. | Строительство ТП-6/0,4 кВ, кабельных врезок КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 в г.Архангельске (ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 0,04 км) | J_000-11-2-03.32-2584 | З | 2017 | нд | 2019 | нд | 1.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 6.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | Новый ИП. Договор ТП ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 28.07.2016
4.1.1.3. | Строительство ПС-35/10 кВ, реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2», ВЛ-35 кВ «Заостровье» со строительством ответвления в Приморском районе Архангельской области (АО "Тандер", 15-03860А/16 от 12.12.2016) (8 МВА, 0,403 км, ВОЛС 1,041 км) | J_002-11-2-03.21-0062 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 17.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.698 | 2.5 | 27.7329 | 56.2494 | 14.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 29.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3878 | 0 | 29.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.698 | Новый ИП. Договор ТП АО "Тандер", 15-03860А/16 от 12.12.2016
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №215 с монтажом дополнительной панели на 1 сш РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №215 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 16.02.17) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, панель ЩО-70 1 шт.) | J_000-11-2-02.41-2581 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 16.02.17
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-10 в г.Северодвинске (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 18.10.2017) II этап. (КЛ-0,4 кВ 0,205 км) | J_009-11-2-02.41-2594 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.33161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0.10541 | 1.6879 | 0 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 18.10.2017
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-84 с монтажом в РУ-10 кВ двух линейных ячеек, КЛ-6 кВ «ПС-14-ТП-194» в части монтажа соединительной муфты, переключение КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с ТП-107 на новую КТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) | J_009-11-1-02.41-2565 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29761 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021929 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2402 | Новый ИП. Договор ТП "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архинвестресурс", 15-01211А/18 от 23.05.2018, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 23.05.2011) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,08 км, КЛ-0,04 кВ 0,100 км) | J_000-11-2-03.31-2602 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 0.35262 | 4.7336 | 1.8259 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 8.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | Новый ИП. Договоры ТП ООО "Архинвестресурс", № 15-01211А/18 от 23.05.2018; Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 23.05.2011.
4.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г.Архангельске ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км) | J_009-11-2-03.31-2597 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 2.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6141 | 0.19351 | 3.67 | 7.379 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 12.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093491 | 0 | 12.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6141 | Новый ИП. Договор ТП "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018
4.1.1.3. | Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32, (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17; ) (2 ячейки) | J_000-14-1-03.13-1103 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.46227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0229 | 0.1137 | 0.33584 | 1.3484 | 0.22501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18643 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62093 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0229 | Новый ИП. Договор ТП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17.
4.1.1.3. | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в г. Мирный Архангельской области в части монтажа двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в ЗРУ-6 кВ (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, 15-02991П/15 от 18.10.2016) (2 ячейки) | J_009-14-1-03.13-1124 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.68521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 0.1016 | 0.053499 | 2.5438 | 0.59601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42464 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | Новый ИП. Договор ТП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02991П/15 от 18.10.2016
4.1.1.3. | Реконструкция РП-3, РУ-10 кВ в ТП-10/04 кВ №99, ТП-10/04 кВ №66 и КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-3 до ТП-10/04 кВ №66 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (ООО Борей-Инвест, №15-00766А/14 от 22.09.2014) (КЛ-10 кВ 0,52 км; ячейки 7 шт.) | J_000-11-1-03.31-2488 | З | 2016 | нд | 2019 | нд | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42187 | 0 | 2.4538 | 0 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | Новый ИП. Договор ТП ООО Борей-Инвест № 15-00766А/14 от 19.06.2014
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-319 в п.Уемский Архангельской области с заменой трансформаторов тока номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом 150/5 (ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 18.06.18) (4 шт) | J_009-11-1-03.32-2558 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0.024612 | 0.20418 | 0.001575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 18.06.18
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-103 в г.Архангельске с заменой двух рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-103 (Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 17.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,145 км, рубильник в РУ-0,4 кВ 2 шт.) | J_009-11-2-02.41-2597 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.15016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 0.057175 | 0.71534 | 0.013701 | 0.096106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074693 | 0 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | Новый ИП. Договор ТП Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 17.01.2018
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 18.10.2017) I этап. (3 шт.) | J_009-11-1-03.31-2679 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0.00477 | 0.00111 | 0 | 0.00043862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002056 | 0.0015461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047725 | 0 | 0.0015461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 18.10.2018
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 09.01.17) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км) | J_000-11-2-02.41-2582 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0.032162 | 0.62344 | 0 | 0.11581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10258 | 0.77142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 09.01.17
4.1.1.3. | Установка двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ на ПС-141 "Комплекс", строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, (ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 18.01.17) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,125 км, КЛ-10 кВ 0,014 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,103 км, ВЛЗ-10 кВ 2,058 км) | J_002-14-2-01.32-1176 | З | 2017 | нд | 2019 | нд | 2.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 0 | 6.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | Новый ИП. Договор ТП ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 18.01.17
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-9 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома по пр.Ломоносова – ул.К.Либкнехта в г.Архангельске (Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" №15-00347А/18 от 21.02.2018) (1,26 МВА) | J_000-11-1-03.32-2124 | С | 2015 | нд | 2019 | нд | 0.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0721 | 0.010147 | 0.50667 | 1.2669 | 0.28844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 2.062 | 0 | 0.010147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | Новый ИП: Договор ТП Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" № 15-00347А/18 от 21.02.2018
4.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино (Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 10.04.18) (0,250 МВА) | J_009-12-2-01.41-1710 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | 0.002088 | 0.49606 | 0.084126 | 0.0061557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075094 | 0.58843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | Новый ИП: Договор ТП Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 10.04.18
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и четырех дополнительных линейных панелей в ТП-244 ТП-10/0,4 кВ №244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 06.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км)» | J_009-11-2-03.31-2599 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77999 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | Новый ИП: Договор ТП ООО "ВИБС-Инвест" № 15-02542А/17 от 06.10.2017
4.1.1.3. | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 24.01.2017; 15-00131П/17 от 24.01.2017) (4 МВА, ВЛЗ-10 кВ 2,548 км) | J_002-14-2-01.32-2045 | З | 2017 | нд | 2019 | нд | 5.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 0 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9187 | Новый ИП: Договор ТП ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 24.01.2017; 15-00131П/17 от 24.01.2017
4.1.1.3. | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол и ВЛ-10 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области в части замены кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ и установки реклоузеров. (Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 22.08.2018) (реклоузер 10 кВ 2 шт) | J_009-13-1-01.32-1288 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.39754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26775 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089841 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Технопарк" 15-03222К/18 от 22.08.2018
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-10/04 кВ №22 "Скотний двор Усть-Канза" в д.Титовский Починок Красноборского района Архангельской области (Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018) (0,63 МВА) | J_009-13-1-03.31-1358 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.09671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0.02574 | 0.0842 | 0.32377 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062802 | 0.47227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012537 | 0 | 0.47227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | Новый ИП: Договор ТП Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018
4.1.1.3. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 360-03 Суходол и ВЛ-10 кВ 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 22.08.2018) (ВЛ-10 кВ 0,170 км) | J_009-13-1-01.32-1286 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Технопарк" 15-03222К/18 от 22.08.2018
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №31 с монтажом в ТП 10/0,4 кВ №31 силовых трансформаторов в г.Северодвинске Архангельской области (АО "ПО "Севмаш", 15-03617А/17 от 25.06.18) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,130 км) | J_009-11-2-02.41-2603 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 0.098926 | 1.5223 | 0.31245 | 0.33671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30192 | 2.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | Новый ИП. Договор ТП Севмаш, АО, 15-03617А/17 от 31.01.18
4.1.1.3. | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, д.Ульяновская (ООО "Ростово", 15-03037В/18 от 28.11.2018) (0,160 МВА) | J_009-12-2-01.41-1811 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.006909 | 0.066234 | 0.25496 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044427 | 0.33409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Техноторг", 15-03577А/16 от 15.11.20
4.1.1.3. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ №14 в части замены трансформаторов тока в ячейках №6 и №17 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 19.09.18) (4 шт.) | J_009-11-1-03.13-2544 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0.00105 | 0.024612 | 0.20418 | 0.000525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 19.09.2018
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой десяти дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-317 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 25.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,3 км, 10 ком.аппаратов) | J_009-11-2-02.41-2596 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3655 | 0.087 | 8.2959 | 0.78459 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3655 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 25.01.2018
4.1.1.3. | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ и КЛ-10кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км) | J_009-11-2-03.31-2607 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 2.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.13163 | 2.9927 | 10.4476 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 14.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 14.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | Новый ИП. Договор ТП ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 31.05.18
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 07.12.16) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22245 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041599 | 0 | 0.031028 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 07.12.16
4.1.1.3. | Реконструкция ТП-90А в части замены силовых трансформаторов 2*630 кВА на 2* 1000кВА в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Развитие", Договор ТП № 15-01832А/18 от 21.07.18) | J_009-11-2-02.41-2601 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7825 | 0.10726 | 1.1703 | 1.2461 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63597 | 4.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0 | 4.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7825 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 21.07.18
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-01641А/18 от 10.07.18) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.059098 | 1.091 | 0 | 0.20267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17989 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Интер-ТЕП", 15-01641А/18 от 10.07.18
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (ООО "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 06.12.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 МВА, ком.аппараты 8 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 0.14128 | 1.9887 | 1.008 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82039 | 6.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0 | 6.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Строй Технология", 15-03254А/17 от 06.12.2017
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-235 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-235 дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Строй Центр", 15-03582А/17 от 17.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | J_009-11-2-02.41-2595 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.18471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0.061672 | 0.87191 | 0.021019 | 0.20373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067279 | 0 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Строй Центр", 15-03582А/17 от 17.01.2018
4.1.1.3. | Строительство КЛ-0,4кВ с монтажом дополнительной линейной панели в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №427 на секции 2Т в г.Архангельске Архангельской области (Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 29.03.17) (КЛ-0,4 кВ 0,067 км) | J_009-11-1-03.31-2629 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.10634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58522 | 0.02698 | 0.42862 | 0.06489 | 0.06473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074234 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026981 | 0 | 0 | 0 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58522 | Новый ИП. Договор ТП Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 29.03.17
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 170.0299 | 174.6655 | 235.9522 | 747.798 | 22.7968 | 184.8553 | 432.6198 | 107.5261 | 767.679 | 22.8986 | 194.236 | 440.5822 | 109.9622 | 68.0646 | 511.8458 | 14.5869 | 109.6937 | 20.4261 | 153.4302 | 243.2458 | 243.2458 | 5.0343 | 5.0391 | 13.7506 | 13.7506 | 140.1214 | 116.2612 | 109.6937 | 138.4417 | 0 | 11.1843 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 288.4811 | нд
4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.8889 | 18.6161 | 39.3522 | 77.6867 | 3.0591 | 41.2408 | 28.2822 | 5.1046 | 88.8288 | 3.2135 | 49.5243 | 29.5356 | 6.5554 | 5.0977 | 38.3346 | 0 | 0 | 0.92799 | 6.8042 | 36.0271 | 36.0271 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0.24388 | 0 | 6.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 13.4495 | нд
4.1.4.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ с монтажом двух линейных панелей 0,4 кВ в РП-10кВ РП-11 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 04.12.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,25 км) | J_009-11-2-02.41-2607 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.97008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90211 | 6.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0 | 6.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7838 | Новый ИП. договор ТП ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 04.12.2017
4.1.4.1. | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт.; КЛ-10 кВ - 0,443 км ) | F_000-11-1-03.32-2146 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 9.9876 | 9.9876 | 36.7629 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 0.014004 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,63 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 6.2882 | 6.2882 | 2.5893 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 4.7747 | 35.906 | 0 | 0 | 9.6755e-16 | 7.276e-15 | 35.906 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.1. | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61311 | 0.61311 | 0 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 0.30895 | 2.3233 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.01583 | 0.01583 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | Без изменений
4.1.4.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 06.10.2017) I этап. (КЛ-0,4 кВ 0,212 км) | J_009-11-2-02.41-2598 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.32995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | Новый ИП. Договор ТП ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 06.10.2017
4.1.4.1. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-3 шинного моста в РУ-10 кВ и дополнительных рубильников в РУ-0,4 кВ (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017) | J_009-11-2-02.41-2610 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.42719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4668 | 0.00898 | 1.6232 | 0.507 | 0.32756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027054 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4668 | Новый ИП. ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017
4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 153.1409 | 156.0494 | 196.6 | 670.1112 | 19.7377 | 143.6145 | 404.3376 | 102.4215 | 678.8502 | 19.685 | 144.7118 | 411.0465 | 103.4069 | 62.9669 | 473.5112 | 14.5869 | 109.6937 | 19.4981 | 146.626 | 207.2186 | 207.2186 | 2.7268 | 2.7316 | 13.7506 | 13.7506 | 140.1214 | 111.9233 | 109.6937 | 138.1978 | 0 | 4.624 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2926 | 275.0316 | нд
4.1.4.2. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015; ОАО "АЭС", №15-01133А/15 от 03.08.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | С | 2017 | 2020 | 2020 | 51.2671 | 51.2671 | 0 | 241.5405 | 4.2373 | 54.0777 | 148.1134 | 35.1122 | 241.5405 | 4.2373 | 54.0777 | 148.1134 | 35.1122 | 32.1197 | 241.5405 | 14.5869 | 109.6937 | 18.0915 | 136.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2547 | 4.2547 | 127.5921 | 101.2374 | 109.6937 | 136.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5405 | 241.5405 | Изменение стоимостных показателей по освоению в 2019 году с учетом бухгалтерских данных по результату ввода объекта в эксплуатацию по 1 ПК в 2018г.
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.2327 | 0 | 1.6858 | 0.1403 | 0.98839 | 0.31286 | 0.24425 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.22418 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.97558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.97558 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.1.4.2. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | З | 2006 | 2016 | 2016 | 97.6871 | 97.6871 | 196.2929 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 27.5557 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2186 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4.2. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3919 | 2.3918 | 0.30713 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 1.2501 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | Без изменений
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 04.04.11) (2 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_002-11-1-03.32-2505 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.71704 | 0.71704 | 0 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 0.36261 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | Без изменений
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,472 км, панель ЩО-70 4 шт.) | I_002-11-1-03.31-2659 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 1.0778 | 1.0778 | 0 | 5.779 | 0.0951 | 3.9433 | 1.2524 | 0.48825 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 0.76848 | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095102 | 0.095102 | 5.6839 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | 3.8315 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков реализации по причине оплаты денежных средств подрядчику за выполненные работы в соответствии с условиями договора
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,276 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 1.1252 | 0 | 5.1596 | 0.31918 | 3.1634 | 1.1668 | 0.51019 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 0.68612 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 4.646 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков реализации по причине оплаты денежных средств подрядчику за выполненные работы в соответствии с условиями договора
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №348 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом линейных панелей (ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 18.03.2015) (2 шт.) | J_002-11-1-03.31-2577 | З | 2016 | нд | 2019 | нд | 0.04029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047924 | 0 | 0 | 0 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15314 | Новый ИП. договор ТП ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 18.03.2015
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на трансформаторы 2х0,63 МВА, (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017) | J_009-11-1-03.31-2705 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.25876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0.00225 | 0.37095 | 0.69676 | 0.049163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010663 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | Новый ИП. ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 06.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50588 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | Новый ИП. договор ТП ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 06.10.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-317 с заменой двух силовых трансформаторов 0,63 МВА и 0,4 МВА на два трансформатора по 1 МВА каждый в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 25.01.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.32-2564 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.27575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0.013 | 0.28137 | 1.1542 | 0.15958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 04.12.2018
4.1.4.2. | Реконструкция РП-10кВ РП-11 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 1 000 кВА каждый в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 04.12.2017) (2 МВА) | J_009-11-1-03.31-2704 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.29363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19978 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | Новый ИП: Договор ТП ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 04.12.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-120 в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов и строительством КЛ-0,4кВ от ТП-120 до объектов заявителей (ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 30.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,284 км) | J_000-11-1-03.31-2665 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2275 | 0.07719 | 1.4071 | 1.4185 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41789 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084989 | 0 | 0 | 0 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2275 | Новый ИП. договор ТП ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 30.10.2017
4.1.4.2. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-425 в г.Архангельске с заменой силового трансформатора (ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 09.01.2018) (0,63 МВА) | J_009-11-1-03.31-2688 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49587 | 0.00566 | 0.05844 | 0.38659 | 0.04518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065187 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056629 | 0 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49587 | Новый ИП. договор ТП ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 09.01.2018
4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 298.768 | 350.0685 | 97.2828 | 3075.466 | 128.551 | 1454.5504 | 1048.3158 | 444.0486 | 2529.5722 | 103.8172 | 997.7485 | 1040.1618 | 387.8448 | 396.035 | 2978.1831 | 312.619 | 2350.8947 | 240.3861 | 1807.4442 | 65.0678 | 65.0678 | 134.0875 | 134.0875 | 175.4227 | 175.4227 | 252.7105 | 250.2672 | 142.5112 | 115.385 | 305.4402 | 222.9136 | 358.6424 | 172.5513 | 348.0323 | 162.0939 | 568.5132 | 147.9369 | 453.04 | 159.2956 | 174.7153 | 135.3901 | 2913.1154 | 1675.3439 | нд
4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.2157 | 118.0604 | 13.8043 | 1290.6713 | 48.2631 | 341.4395 | 696.4395 | 204.5292 | 1274.5654 | 29.8049 | 331.8352 | 703.7949 | 209.1305 | 169.7962 | 1276.8671 | 151.9118 | 1142.3771 | 149.2333 | 1122.2346 | 11.9105 | 11.9105 | 46.9134 | 46.9134 | 47.3542 | 47.3542 | 28.3118 | 32.3483 | 24.7702 | 22.1326 | 280.0223 | 158.3051 | 211.9583 | 171.0934 | 171.4393 | 147.0207 | 305.5941 | 67.3866 | 148.5929 | 79.9964 | 0 | 39.3673 | 1264.9566 | 811.918 | нд
4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 46.4975 | 67.889 | 13.4971 | 487.0495 | 30.5731 | 116.139 | 268.9878 | 71.3495 | 488.0216 | 12.2157 | 110.1949 | 284.9344 | 80.6765 | 62.9724 | 473.5523 | 61.7674 | 464.491 | 61.4594 | 462.1749 | 1.2641 | 1.2641 | 1.271 | 1.271 | 0.98663 | 0.98663 | 5.5396 | 8.8279 | 0 | 0.57106 | 266.3584 | 114.5856 | 3.7785 | 171.0934 | 117.8396 | 0 | 2.33 | 0 | 74.1846 | 0 | 0 | 7.7043 | 472.2883 | 305.0398 | нд
4.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.32613 | 0.32613 | 0.012449 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 0.1681 | 1.2641 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 46.6913 | 3.7785 | 11.5249 | 26.0743 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2089 | 46.6913 | 6.2089 | 46.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7785 | 0 | 42.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6913 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. В связи с вводом в эксплуатацию в 2018 году новой ПС 35/10кВ Тандер планируется перевести часть нагрузки с существующей ПС 35/10кВ Заостровье на новую ПС 35/10кВ Тандер. После перевода нагрузки ПС 35/10кВ Заостровье будет открытым центом питания.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 41.1611 | 0 | 0 | 2.33 | 43.4911 | 2.33 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.1. | Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 55 в г.Северодвинске Архангельской области в части монтажа систем АСУТП и АИиСКУЭ (1 компл.) | J_000-11-1-03.31-2686 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.57638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0734 | 0.10257 | 0.26275 | 1.6184 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075939 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0734 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 27.11.2013
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 33.0235 | 0 | 0 | 1.3968 | 34.4203 | 1.3968 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестроево Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | С | 2017 | 2021 | 2021 | нд | 23.0564 | 0 | 92.9272 | 4.9785 | 25.2222 | 40.4063 | 22.3202 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 12.3573 | 92.9272 | 12.2546 | 92.1549 | 15.2375 | 114.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7723 | 0.7723 | 0 | 0.93553 | 0 | 0 | 92.1549 | 114.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9272 | 116.2935 | Техническое задание на ПИР согласовано с техблоком ИА ПАО "МРСК Северо-Запада" и утверждено Первым заместителем Генерального директора - главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада". Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по МФУС на основании утвержденного ТЗ. Посредством электронной почты Сметный расчет МЭ 12.02.2018 был согласован с ДКС ИА ПАО "МРСК Северо-Запада". Проектная документация согласована техблоком ИА ПАО "МРСК Северо-Запада". Увеличение оценки полной стоимости произошло по результатам разработки ПСД. Проектом определена необходимость выполнения ряда работ ранее не предусмотренных ТЗ на ПИР: монтаж разъединителя трехполюсного 110 кВ - 3 шт; монтаж разъединителя однополюсного 110 кВ -3 шт; система РЗА; телемеханика; связь; маслоприемник под устанавливаемый ШР-110 кВ; маслосборник. Уточнена стоимость ШР, согласно опросного листа к проекту 44,3 млн.руб. (в УРС стоимость ШР 38,7 млн.руб.).
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-129 110/35/10 кВ "Конево" в части замены трансформатора 1Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор 4 МВА и установки силового трансформатора 2Т мощностью 4 МВА, реконструкции ОРУ-110 кВ с переходом схемы 110-1 на схему 110-5АН с установкой разъединителей на ВЛ-110 кВ Плесецк-Федово и на ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово" в Архангельской области (8 МВА) | J_000-14-1-03.13-1100 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0134 | 3.9775 | 31.4592 | 43.0423 | 19.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 98.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9775 | 0 | 3.9775 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 04.03.2016
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА | F_000-11-1-03.13-0008 | П | 2011 | 2022 | 2022 | 44.8045 | 42.5632 | 13.4847 | 185.849 | 14.7557 | 30.4206 | 130.0154 | 10.6574 | 185.8491 | 1.271 | 30.4206 | 130.0154 | 24.1421 | 22.9208 | 172.3644 | 22.7518 | 171.0934 | 22.7518 | 171.0934 | 0 | 0 | 1.271 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3644 | 172.3644 | Изменение сроков реализации - в связи с реализацией ИП "Реконтрукция распределительных сетей в г. Архангельске", переключением части нагрузок с ПС№1 на открытые центры питания ПС№66 и ПС№2 и необходимостью реконструкции ПС №7 в первоочередном подярке, поэтому срок ввода ПС№ 1 перенесен на 2021 год.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 76.6401 | 3.1101 | 24.5991 | 33.6563 | 15.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 76.6401 | 10.1915 | 76.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1101 | 0 | 0 | 0 | 73.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6401 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в соответствии с приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 20.12.2018 № 815 «О введении в действие Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания» была введена новая методика определения резервов мощности на центах питания основанная на контрольных замерах на ПС вместо максимально зафиксированный загрузки ПС. В соответствии с новыми методическими указания ПС в настоящее время не являются энергодеффицитными центрами питания и не требуют увеличения мощности силовых трансформаторов.
4.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166,18,73,135) в части замены трансформаторов общей мощностью 7,165 МВА на трансформаторы общей мощностью 7,78 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 1.3669 | 1.3669 | 0 | 5.7539 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.42362 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 0.76515 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 0.21433 | 5.5396 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7539 | 5.6043 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков реализации связано с оплатой финансирования в полном объеме в 2019 году.
4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.7182 | 50.1714 | 0.30713 | 803.6219 | 17.69 | 225.3005 | 427.4516 | 133.1797 | 786.5438 | 17.5892 | 221.6403 | 418.8605 | 128.4539 | 106.8238 | 803.3147 | 90.1444 | 677.886 | 87.7739 | 660.0598 | 10.6464 | 10.6464 | 45.6424 | 45.6424 | 46.3676 | 46.3676 | 22.7722 | 23.5204 | 24.7702 | 21.5616 | 13.6639 | 43.7194 | 208.1798 | 0 | 53.5997 | 147.0207 | 303.2641 | 67.3866 | 74.4083 | 79.9964 | 0 | 31.6631 | 792.6683 | 506.8782 | нд
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.17967 | 0.17967 | 0 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.11837 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.1461 | 0.1461 | 0 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.08688 | 0.65334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081456 | 0.081456 | 0.57188 | 0.57188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65334 | 0.65334 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.15106 | 0.15106 | 0 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.10269 | 0.77226 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.14324 | 0.14324 | 0 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.087768 | 0.66001 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.38026 | 0.38026 | 0 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.13284 | 0.99892 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 кВА | I_000-13-1-03.31-1265 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 1.4106 | 0.11155 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 1.5221 | 1.5221 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 12.8895 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.4136 | 0.4136 | 0 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 1.2 | 0.0031881 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 0.17683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.50828 | 0.50828 | 0 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 0.31849 | 2.395 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11873 | 0.11873 | 0 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.086037 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.20263 | 0.20263 | 0 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 0.15401 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22515 | 0.22515 | 0 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 0.20472 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.14561 | 0.14561 | 0 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.083327 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.06571 | 0.06571 | 0 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.046266 | 0.34792 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.34792 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.27379 | 0.27379 | 0 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 0.21865 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2652 | 0.144 | 0.6926 | 1.5741 | 0.85448 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 3.2652 | 3.2652 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | Н | 2025 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 3.8786 | 3.8786 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0.22004 | 11.9738 | 11.9738 | 0 | 0 | 12.1938 | 12.1938 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 10.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 10.1942 | 0.078795 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема осовения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 2.8239 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.9425 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.18699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 2.9425 | 0.39129 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0 | 20.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 21.7805 | 0.88385 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0.085731 | 0 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 2.8372 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.7172 | 0 | 1.3122 | 2.7337 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89324 | 6.7172 | 0.89324 | 6.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10935 | 0 | 6.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7172 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 6.7436 | 6.8837 | 6.8837 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4532 | 0.08755 | 0.96305 | 2.1888 | 0.21389 | 3.4532 | 0.08755 | 0.96305 | 2.1888 | 0.21389 | 0.45921 | 3.4532 | 0.45921 | 3.4532 | 0.45921 | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08755 | 0 | 3.3657 | 0.08755 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 3.4532 | 3.4532 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0 | 6.7436 | 0.10506 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 6.8487 | 6.8487 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 2.9479 | 2.9479 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 4.9891 | 0.57281 | 0 | 4.9891 | 0 | 0 | 5.5619 | 5.5619 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08375 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | 0.08375 | 0 | 2.4192 | 2.5029 | 2.5029 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15131 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15131 | 10.9621 | 0.15131 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема осовения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069611 | 0.069611 | 4.0554 | 4.0554 | 0 | 0 | 4.125 | 4.125 | отклонение 1 коп. по причине возникновения технической ошибки при округлении.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 0.14722 | 0.14722 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.15101 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0.00505 | 0.19622 | 0.19622 | 0 | 0 | 0.20127 | 0.20127 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 0.14722 | 0.14722 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.15101 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0.23746 | 0.23746 | 0 | 0 | 0.24363 | 0.24363 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00771 | 0.00771 | 0.29683 | 0.29683 | 0 | 0 | 0.30454 | 0.30454 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0.036688 | 0.75001 | 0.75001 | 0 | 0 | 0.78669 | 0.78669 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0.036688 | 0.75001 | 0.75001 | 0 | 0 | 0.78669 | 0.78669 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (24 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8815 | 0.046813 | 0.2384 | 0.54182 | 0.05446 | 0.8815 | 0.046813 | 0.2384 | 0.54182 | 0.05446 | 0.11722 | 0.8815 | 0.11722 | 0.8815 | 0.11722 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.8815 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0.37572 | 0 | 0.24433 | 0.12161 | 0.0097733 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.12161 | 0.24433 | 0.0097733 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37572 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.5222 | 0 | 0.72169 | 1.6402 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.5222 | 0 | 0.72169 | 1.6402 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33539 | 2.5222 | 0.33539 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.3629 | 0 | 0.96225 | 2.1869 | 0.21371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44719 | 3.3629 | 0.44719 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 0 | 90.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 94.6895 | 3.8426 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 89.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 93.5035 | 3.7944 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема осовения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067055 | 0.067055 | 9.4053 | 9.4053 | 0 | 0 | 9.4724 | 9.4724 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24518 | 0.24518 | 0 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.12068 | 0.90748 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0.90748 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.073962 | 0.5562 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.039572 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0764 | 1.0764 | 0 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 0.34456 | 2.5911 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 0.19887 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 0.52316 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 0.32747 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.040994 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.45818 | 0 | 1.3342 | 0.005205 | 0.11884 | 1.134 | 0.076189 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 0.17742 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 2.1881 | Объект введен в 2018г..Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненному расчету с плановыми техническими показателями: замена АКБ (ТКП ЗАО "Кромэкс Плюс от 02.03.15 №86 1080 т.р.) Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: увеличение стоимости основного оборудования (АКБ) (АО "ЭТП-СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" 1439,6 тр); прокладка питающих кабельных линий в помещении АКБ, что не было учтено в объемах ТЗ на ПИР, но была выявлена необходимость замены на стадии предпроектного обследования. (Акт технического освидетельствования от 15.01.18)
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | И | 2017 | 2020 | 2019 | 2.9653 | 2.9653 | 0 | 14.5538 | 0.07091 | 2.9191 | 9.4086 | 2.1553 | 14.5538 | 0.07091 | 2.9191 | 9.4086 | 2.1553 | 1.9354 | 14.5538 | 1.9258 | 14.4823 | 1.9258 | 14.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 0 | 0 | 14.4823 | 14.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5538 | 14.5538 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.7977 | 0.7977 | 0 | 3.8534 | 0.07092 | 1.1419 | 2.1598 | 0.4808 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 0.51242 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 3.7819 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 3.5746 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков реализации связано с оплатой финансирования в полном объеме в 2019 году.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9892 | 1.9892 | 0 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 1.0045 | 7.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035574 | 0.035574 | 7.5182 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182 | 7.5182 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | Н | 2025 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27588 | 0 | 10.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27588 | 10.5091 | 0.27588 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.18378 | 0.18378 | 0 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 0.13577 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | И | 2017 | 2022 | 2023 | 27.3005 | 27.3005 | 0 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 19.2477 | 144.743 | 19.0088 | 142.9465 | 19.0088 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9465 | 0 | 0 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.743 | 144.743 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 0.30912 | 2.3245 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.78091 | 0.78091 | 0 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 0.29661 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 0.23159 | 1.7415 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.12029 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 0.13461 | 1.0123 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.4935 | 0.4935 | 0 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 0.3164 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.81612 | 0.81612 | 0 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 0.54453 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 0.23765 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.5646 | 0.5646 | 0 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 0.36556 | 2.749 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.015157 | 0.015157 | 2.7338 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 2.7338 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянскго района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 0.20896 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.57304 | 0.57304 | 0 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 0.41531 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 2.1056 | 2.1056 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | Н | 2022 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 12.8895 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 1.6449 | 12.3699 | 1.6449 | 12.3699 | 1.6449 | 12.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0.23216 | 12.1378 | 12.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3699 | 12.37 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34664 | 0 | 0.088345 | 0.21511 | 0.043188 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.046096 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.23173 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38829 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1898 | 0.08087 | 0.88957 | 2.0217 | 0.19757 | 3.1898 | 0.08087 | 0.88957 | 2.0218 | 0.19756 | 0.42417 | 3.1898 | 0.42417 | 3.1898 | 0.42417 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.1898 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.50168 | 0 | 0.066092 | 0.36288 | 0.072713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066713 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.7686 | 0 | 0.44767 | 2.3293 | 0.99155 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 0.50114 | 3.7686 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 0.18576 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 0.18031 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.056979 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.049062 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.046096 | 0.34664 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.045302 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.62677 | 0.62677 | 0 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 0.35892 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 0.13668 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.084661 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.040541 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.056836 | 0.4274 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.03978 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.081813 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.042749 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 0.22638 | 1.7024 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 0.22756 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 0.27723 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.0696 | 1.0696 | 0 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 0.56847 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 0.55124 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 2.299 | 2.2991 | 0 | 11.2506 | 0.07092 | 1.832 | 7.4271 | 1.9206 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 1.4961 | 11.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0.071505 | 11.1791 | 10.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | 10.435 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков реализации связано с оплатой финансирования в полном объеме в 2019 году.
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.5406 | 2.5406 | 0 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 1.4269 | 10.7305 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.7097 | 0.7097 | 0 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 0.39223 | 2.9496 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29936 | 0 | 11.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29936 | 11.877 | 0.29936 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема осовения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34589 | 0 | 13.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34589 | 13.7236 | 0.34589 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема осовения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04825 | 0.04825 | 1.8658 | 1.8658 | 0 | 0 | 1.9141 | 1.9141 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094799 | 0.094799 | 4.8202 | 4.8202 | 0 | 0 | 4.915 | 4.915 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63088 | 0 | 11.1447 | 0 | 0 | 0.63088 | 11.7756 | 0.63088 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 13.4308 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 0 | 0.27369 | 14.309 | 14.309 | 0 | 0 | 14.5827 | 14.5827 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | П | 2022 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 13.4308 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 13.4308 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 12.8895 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 0 | 0.27369 | 14.309 | 14.309 | 0 | 0 | 14.5827 | 14.5827 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.9039 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 0 | 0 | 13.1788 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 13.4308 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.35195 | 0 | 3.4331 | 0.22447 | 1.7829 | 0.65047 | 0.77526 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 0.45653 | 3.4331 | 0.42668 | 3.2086 | 0.30677 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22447 | 0.10932 | 3.2086 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4331 | 2.4162 | Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки проекта в 2018г. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 1.7323 | 1.3754 | 0.30713 | 5.7114 | 0.30713 | 0.1297 | 3.0415 | 2.2331 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 0.71865 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 4.8858 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сметной стоимости в результате переутверждения проекта. В связи с внесением в федеральный реестр Территориальных сметных нормативов по Архангельской области Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.11.2015 года № 800/пр
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-209 110/35/10 кВ Дв.Березник Виноградовского района Архангельской области в части замены выпрямителей (1 шт.) | J_000-12-1-03.13-0789 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 01.02.2017
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС-150 110/35/10кВ "Няндома" в части замены выпрямителей в г. Няндома Архангельской области (2 шт.) | J_000-14-1-03.13-1127 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | Новый ИП.Акт технического освидетельствования от 26.12.2016
4.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | Новый ИП. Акт-предписание Региональное управление технического надзора Северо-Запада № АП-СЗ-135/16-ЦП от 23.12.2016
4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.9845 | 121.4837 | 53.7801 | 1155.3464 | 55.7425 | 865.0129 | 92.5576 | 142.0334 | 596.4333 | 46.9531 | 430.7868 | 47.8515 | 70.842 | 146.4849 | 1101.5663 | 115.5723 | 869.1039 | 42.4398 | 318.8883 | 43.3182 | 43.3182 | 26.4871 | 26.4871 | 60.5889 | 60.5889 | 102.0683 | 93.3708 | 2.9718 | 15.5869 | 0 | 0 | 19.3627 | 0.18713 | 153.7825 | 2.0923 | 262.8057 | 6.3018 | 272.4675 | 20.5845 | 157.7136 | 44.9353 | 1058.2481 | 270.1347 | нд
4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.9845 | 121.4837 | 53.7801 | 1123.2936 | 55.0131 | 846.9358 | 83.8685 | 137.4762 | 564.3805 | 46.2237 | 412.7097 | 39.1623 | 66.2848 | 142.2225 | 1069.5135 | 111.8066 | 840.7856 | 38.6741 | 290.57 | 43.3182 | 43.3182 | 26.4871 | 26.4871 | 56.8543 | 56.8543 | 102.0683 | 93.3708 | 0.21058 | 12.8257 | 0 | 0 | 19.3627 | 0.18713 | 153.7825 | 2.0923 | 262.1507 | 6.3018 | 247.5656 | 12.9164 | 157.7136 | 44.2802 | 1026.1953 | 255.3157 | нд
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | С | 2011 | 2022 | нд | 2.5739 | 2.5739 | 0.5565 | 18.8108 | 0.5565 | 12.2637 | 3.0886 | 2.902 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 2.4274 | 18.2543 | 2.4274 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2543 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | С | 2011 | 2022 | нд | 6.3509 | 6.3509 | 2.059 | 40.1052 | 2.059 | 35.6582 | 0.8641 | 1.5238 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 5.0593 | 38.0462 | 5.0593 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0462 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | С | 2011 | 2023 | нд | 5.5016 | 5.5016 | 0.83303 | 36.6965 | 0.83303 | 32.3245 | 1.4812 | 2.0578 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 4.7691 | 35.8635 | 4.7691 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8635 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,10 км, ВОЛС 2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | З | 2011 | 2018 | 2019 | 1.8133 | 1.8133 | 0.71104 | 8.1782 | 0.71104 | 7.3863 | 0 | 0.080911 | 7.6486 | 0.71125 | 6.4184 | 0 | 0.51891 | 0.99298 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9946 | 0.9946 | 6.4726 | 5.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 6.9375 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности за выполненные работы в 2018 году.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | С | 2011 | 2024 | 2026 | 2.2279 | 2.2279 | 0.46706 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 1.9317 | 14.5264 | 1.9317 | 14.5264 | 1.9317 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | С | 2011 | 2024 | 2026 | 2.3075 | 2.3075 | 0.54026 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 1.982 | 14.9043 | 1.982 | 14.9043 | 1.982 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 14.9043 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | С | 2011 | нд | нд | 5.638 | 5.638 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | С | 2011 | нд | нд | 1.3389 | 1.3389 | 0.35564 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | З | 2016 | 2019 | 2018 | 1.8975 | 1.8975 | 0 | 10.9981 | 0.18 | 10.0434 | 0 | 0.77477 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 1.4625 | 10.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 10.8181 | 8.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9981 | 8.9905 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | С | 2016 | 2018 | нд | 0.01009 | 0.01009 | 0 | 0.04465 | 0.01296 | 0.0294 | 0 | 0.00229 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.0059375 | 0.04465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04465 | 0.012902 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Изменение оценки полной стоимости связано с исключением освоения в 2018 году по причине расторжения договора выноса сетей от 11.01.2016 № 1 с ООО "Белый дом" в 2018г. Затраты на проектные работы списаны в 2018 году.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (КЛ-10 кВ - 0,193 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.067483 | 0.067483 | 0 | 0.35269 | 0.0191 | 0.31135 | 0 | 0.02224 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.0469 | 0.35269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019095 | 0.019095 | 0 | 0 | 0.33359 | 0.31383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35269 | 0.33292 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,138 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | П | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.76671 | 0.02881 | 0.63862 | 0 | 0.09928 | 0.76671 | 0.02881 | 0.63862 | 0 | 0.09928 | 0.10196 | 0.76671 | 0 | 0 | 0.099922 | 0.75141 | 0 | 0 | 0.02509 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.74162 | 0 | 0 | 0.75141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76671 | 0.76671 | Изменение сроков реализации проекта связано с проводимой экспертизой проекта в связи с нахождением его объекта и трассы КЛ на землях культурного наследия.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | П | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1629 | 0.00611 | 0.13564 | 0 | 0.02115 | 0.1629 | 0.00611 | 0.13564 | 0 | 0.02115 | 0.021662 | 0.1629 | 0 | 0 | 0.019628 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.0055075 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.1629 | Изменение сроков реализации проекта связано с проводимой экспертизой проекта в связи с нахождением его объекта и трассы КЛ на землях культурного наследия.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21329 | 0.21329 | 0 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 0.15073 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069953 | 0.069953 | 1.0636 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1335 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.18168 | 0 | 0.36602 | 0.01803 | 0.28559 | 0.01145 | 0.05095 | 0.90012 | 0.01803 | 0.70254 | 0.092632 | 0.086923 | 0.048673 | 0.36602 | 0 | 0 | 0.1173 | 0.88209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.01803 | 0.34799 | 0 | 0 | 0.88209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36602 | 0.90012 | Объект введен в 2018г..Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. Изменение оценки полной стоимости по результатам ПСД: уточнена длина ВЛ-10 кВ (изменение длины реконструируемого участка с 0,350км до 0,428 км), добавлены работы по разрубке посеки 5100 м2). 13.03.2018 на подписание направлен Протокол №2, получен отказ в устной форме, 27.11.2018 направлено Соглашение о расторжении договора на оказания услуг по выносу (ответ не получен), 27.02.2019 направлено повторно. Затраты, понесенные Обществом на разработку ПИР, полностью покрываются предварительной платой по договору выноса. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04654 | 0.04654 | 0 | 0.20827 | 0.01294 | 0.12568 | 0.03958 | 0.03007 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.027695 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0.020188 | 0.18808 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0.13137 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,161 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04921 | 0.04921 | 0 | 0.18408 | 0.02753 | 0.15 | 0 | 0.0065482 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.024478 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027529 | 0.027529 | 0.15655 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0.17662 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3884 | 0.05874 | 1.1333 | 0 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 1.3884 | 0.18463 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05874 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.568 | 0.15093 | 2.9123 | 0 | 0.50476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47447 | 3.568 | 0.47447 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15093 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.4831 | 0.40109 | 7.7403 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 9.4831 | 1.261 | 9.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4831 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.7898 | 0.07569 | 1.4608 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 1.7898 | 0.238 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.6621 | 0.45097 | 8.7026 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45097 | 0 | 10.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года вылись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.59044 | 0.59044 | 0 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 0.51785 | 3.8942 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.2396 | 0.2396 | 0 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 0.21254 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.70627 | 0.70627 | 0 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 0.35444 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.001 | 1.001 | 0 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 0.47179 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.61029 | 0.61029 | 0 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 0.37795 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.16112 | 0.16112 | 0 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.11553 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.324 | 2.324 | 0 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 1.7998 | 13.5348 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.50642 | 0.50642 | 13.0283 | 13.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5348 | 13.5348 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.066125 | 0.066125 | 0 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.044812 | 0.33698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038336 | 0.038336 | 0.29865 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.33698 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2225 | 1.2225 | 0 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 0.9588 | 7.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38745 | 0.38745 | 6.8227 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2102 | 7.2102 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.58189 | 0.58189 | 0 | 3.8658 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.17006 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 0.51407 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23119 | 0.23119 | 3.6346 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 4.2637 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.45952 | 0.45952 | 0 | 3.1075 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.13723 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 0.41324 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 0.11814 | 2.9894 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 3.336 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0784 | 1.0784 | 0 | 7.6753 | 0.21467 | 6.8126 | 0 | 0.64805 | 7.6753 | 0.21467 | 0 | 6.8126 | 0.64805 | 1.0206 | 7.6753 | 0 | 0 | 0.12432 | 0.93487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 0.21716 | 7.4581 | 6.5232 | 0 | 0.93487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6753 | 7.6753 | Изменение показателей освоения по причине неисполнения подрядной организацией своих обязательств по договору подряда.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.6621 | 0.45097 | 8.7026 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 10.6621 | 1.4178 | 10.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45097 | 0 | 10.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6621 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года вылись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3328 | 0.05636 | 1.0878 | 0 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 1.3328 | 0.17723 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05636 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50409 | 0.50409 | 0 | 3.4307 | 0.12124 | 2.988 | 0 | 0.32145 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 0.4562 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0.20872 | 3.2219 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 3.8052 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.46962 | 0.46962 | 0 | 3.1488 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.27218 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 0.41873 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18482 | 0.18482 | 2.964 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 3.4279 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.29953 | 0.29953 | 0 | 2.0878 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.1737 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 0.27764 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11317 | 0.11317 | 1.9747 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 2.3095 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.38939 | 0 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 0.33073 | 2.4871 | 0 | 0 | 0.14721 | 0.84793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 1.6391 | 0 | 0.84793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 2.4871 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена с учетом заключенных договоров и лимита затрат на содержание службы заказчика-застройщика. Изменение оценки полной стоимости по результатам ПСД: изменение объема работ по результатам обследования не выявлено, увеличение стоимости связано с изменением норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика с 1,4 % до 7,04 % (Приказ "Архэнерго" от 13.04.2018 г. № 208.). Затраты на содержание службы заказчика-застройщика будут разнесены в лимитах плановой стоимости ИП, что обеспечит непревышение стоимости ИП (суммы ввода) над стоимостью ИП в утвержденной ИПР. Изменение сроков реализации ИП по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств в установленные договорам сроки.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.24544 | 0 | 1.5221 | 0.19134 | 1.2757 | 0 | 0.055078 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 1.5365 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.83729 | 0 | 6.554 | 0.2468 | 5.6202 | 0 | 0.68702 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 0.87155 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 5.1768 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с фактом выполненных работ. Объект введен в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.27252 | 0 | 1.6021 | 0.060328 | 1.3738 | 0 | 0.16794 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 0.21305 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6335 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.47103 | 0 | 2.9712 | 0.11188 | 2.5478 | 0 | 0.31145 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 0.3951 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 3.1093 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2019г. за выполненные работы в 2018г. по договору подряда.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (7,94 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.17698 | 0 | 0.97291 | 0.036636 | 0.83429 | 0 | 0.10198 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 0.12938 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 1.2347 | Объект введен в 2018г.Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. По результатам ТЗП заключен договор под ключ на два инвестиционных проекта. Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: изменение объема работ на этапе предпроектного обследования с 6,68 га до 7,94 га. Объем работ корректировался целях исполнения п.1.6. Планирование объемов и графика расчистки и расширения трасс ВЛ проводить с учетом выполнения работ по всей длине ВЛ в один год. (Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 01.06.2018 № 352). Изменение объемов работ не привело к увеличению стоимости договора подряда, затраты перераспределены между ИП.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (11,66 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.255 | 0 | 1.8817 | 0.070858 | 1.6136 | 0 | 0.19725 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 0.25023 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 1.6434 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.45698 | 0.01933 | 0.37299 | 0 | 0.06466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060769 | 0.45698 | 0.060769 | 0.45698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0 | 0 | 0 | 0.43765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45698 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.6836 | 0.19809 | 3.8229 | 0 | 0.66255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 4.6836 | 0.62281 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19809 | 0 | 4.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6835 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.54766 | 0 | 3.9324 | 0.14808 | 3.3721 | 0 | 0.41221 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 0.52293 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 4.2013 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.53475 | 0.04384 | 0.41594 | 0.01899 | 0.05598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07111 | 0.53475 | 0.07111 | 0.53475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04384 | 0 | 0.49091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53475 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на энергоснабжение потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.45656 | 0.03737 | 0.35517 | 0.01617 | 0.04785 | 0.45656 | 0.03737 | 0.35517 | 0.01617 | 0.04785 | 0.060713 | 0.45656 | 0.060713 | 0.45656 | 0.060713 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03737 | 0.03737 | 0.41919 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0.45656 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.82256 | 0.06745 | 0.63988 | 0.02918 | 0.08605 | 0.82256 | 0.06745 | 0.63988 | 0.02918 | 0.08605 | 0.10938 | 0.82256 | 0.10938 | 0.82256 | 0.10938 | 0.82256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06745 | 0.06745 | 0.75511 | 0.75511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82256 | 0.82256 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 ст. Перекачки в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08426 | 0.08426 | 0.94411 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.0284 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.6799 | 0.15563 | 3.0035 | 0 | 0.52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 3.6799 | 0.48934 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15563 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.5935 | 0.06738 | 1.3006 | 0 | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2119 | 1.5935 | 0.2119 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06738 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6,16 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 1.0315 | 7.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0.59974 | 7.1573 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 7.1573 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.2086 | 0.09341 | 1.8027 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29369 | 2.2086 | 0.29369 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09341 | 0 | 2.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.7292 | 0.3692 | 7.125 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 8.7292 | 1.1608 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8.7292 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | С | 2013 | 2019 | 2019 | 0.068204 | 0.068204 | 0.0039206 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.028003 | 0.21058 | 0.028003 | 0.21058 | 0.028003 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.21058 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.1822 | 0.09229 | 1.7812 | 0 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29019 | 2.1822 | 0.29019 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09229 | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании,что не повлияет на энергоснабжение потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.011733 | 0.088231 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.4515 | 0.35746 | 6.8983 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 8.4515 | 1.1239 | 8.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 8.094 | 0 | 0 | 0 | 8.4515 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на энергоснабжение потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.02865 | 0.0022653 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.0038098 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.011804 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06137 | 0.06137 | 0 | 0.21945 | 0.0022653 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.029182 | 0.21945 | 0 | 0 | 1.8897e-18 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.10577 | 0.10577 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0.21945 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.10634 | 0.10634 | 0.015523 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.065765 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 14.1272 | 0.59751 | 11.531 | 0 | 1.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 14.1272 | 1.8786 | 14.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59751 | 0 | 13.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1272 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года вылись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | С | 2011 | 2023 | нд | 5.5301 | 5.5301 | 1.9022 | 37.3076 | 1.9022 | 32.1957 | 0.92838 | 2.2813 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 4.7082 | 35.4054 | 4.7082 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4054 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | С | 2011 | 2018 | 2019 | 2.5242 | 2.5242 | 0.8551 | 14.3762 | 0.8551 | 10.0042 | 0 | 3.5169 | 14.3762 | 0.8551 | 10.0042 | 0 | 3.5169 | 1.798 | 13.5211 | 0 | 0 | 0.099483 | 0.74812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.773 | 12.773 | 0.74812 | 0 | 0 | 0.74812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5211 | 13.5211 | Перенос сроков реализации ИП по причине переноса мероприятий по благоустройству территории на 2019 год.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.6474 | 0.32339 | 6.2418 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 7.6474 | 1.0169 | 7.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 7.6474 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | С | 2011 | 2023 | нд | 2.814 | 2.814 | 0.50366 | 19.0793 | 0.50366 | 18.1339 | 0 | 0.44176 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | 18.5757 | 2.4702 | 18.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5757 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | З | 2011 | 2018 | 2019 | 0.83174 | 0.83174 | 0.28779 | 2.8422 | 0.28779 | 2.4125 | 0 | 0.14185 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 0.33968 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 1.0142 | 1.5402 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5544 | 2.5291 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,889 км, ВОЛС 2,909 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | З | 2011 | 2018 | 2019 | 3.7619 | 3.7619 | 0.87878 | 21.6059 | 0.87878 | 18.9074 | 0 | 1.8197 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 2.7563 | 20.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5569 | 9.5569 | 11.1702 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7271 | 24.2797 | Объект введен в 2018г.Увеличение стоимости связано с вынужденным изменением технологии прокладки КЛ с открытого способа на метод ГНБ при прокладке кабельных линий 10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.), установке дополнительных соединительных муфт и смотровых колодцев на ВОЛС. Изменение метода прокладки КЛ обусловлено изменением квартальной схемы города
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | С | 2011 | нд | нд | 3.3209 | 3.3209 | 0.2371 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.07332 | 0.07332 | 0 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.057584 | 0.43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012692 | 0.012692 | 0.42034 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0.42034 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 70.3366 | 2.4795 | 58.6276 | 0 | 9.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3533 | 70.3366 | 9.3533 | 70.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 67.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3366 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области(7,5 км) | G_000-13-1-01.32-0313 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 60.9588 | 1.8901 | 62.8489 | 1.8901 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,1 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.028623 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.2375 | 0.05237 | 1.0101 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16457 | 1.2375 | 0.16457 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05237 | 0 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | С | 2011 | нд | нд | 5.855 | 5.855 | 0.72882 | 0.73289 | 0.72882 | 0 | 0 | 0.004067 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.00054082 | 0.004067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002198 | 0.002198 | 0.001869 | 0.001869 | 0 | 0.001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004067 | 0.005466 | ИП исключен из проекта ИПР. Изменение оценки полной стоимости исключенного ИП и параметра «итого за период реализации инвестиционной программы» связано с тем, что в 2018 году фактически осуществлено финансирование затрат по аренде земли в размере 4,85177 тыс. руб. Проект списан в 2018г. в объеме 734,29081 тыс.руб. без НДС, ввод в эксплуатацию не планируется.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 8.5296 | 0.36079 | 6.9621 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 8.5296 | 1.1343 | 8.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36079 | 0 | 0 | 0 | 8.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5296 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.5315 | 0.19166 | 3.6987 | 0 | 0.64115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 4.5315 | 0.60259 | 4.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 4.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5315 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.6888 | 0.19833 | 3.8271 | 0 | 0.66342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62352 | 4.6888 | 0.62352 | 4.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0 | 4.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.9848 | 0.54923 | 10.5985 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54923 | 0 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.9848 | 0.54923 | 10.5985 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 12.9848 | 1.7267 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54923 | 0 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9848 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.455 | 0.696 | 13.4311 | 0 | 2.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 16.455 | 2.1882 | 16.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 15.759 | 0 | 16.455 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.9602 | 0.12522 | 2.4161 | 0 | 0.41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39364 | 2.9602 | 0.39364 | 2.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12522 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.4252 | 0.06028 | 1.1633 | 0 | 0.20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18952 | 1.4252 | 0.18952 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06028 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0.06648 | 1.2826 | 0 | 0.22228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20896 | 1.5714 | 0.20896 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06648 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.8488 | 0.16279 | 3.1415 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 3.8488 | 0.51181 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 3.8488 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.36213 | 0.0153 | 0.29563 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048156 | 0.36213 | 0.048156 | 0.36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0.34683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36213 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.8361 | 0.20455 | 3.9473 | 0 | 0.68431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64311 | 4.8361 | 0.64311 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3834 | 0.05196 | 1.1527 | 0 | 0.17879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 1.3834 | 0.18397 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05196 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. С 2011 года велись работы по реконструкции распределительных сетей г. Архангельска. Были проложены дополнительные линии для кольцевания между РП и между центрами питания, усиления существующих сетей. Данный участок кабельной сети имеет резервирование.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.37146 | 0.37146 | 0.15542 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 0.52957 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9824 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.26061 | 0.26061 | 0.12547 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 0.31657 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.38475 | 0.38475 | 0.18318 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 0.45888 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.7447 | 1.7447 | 0.28593 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 0.78426 | 5.8976 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 5.8976 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.86969 | 0.86968 | 2.2618 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 0.52521 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.89739 | 0.57554 | 4.0244 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость в базисных ценах указана в соответствии с утвержденным приказом ПСД
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.1706 | 1.1706 | 3.9874 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 0.22447 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.5883 | 3.5883 | 12.5717 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 2.3095 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3673 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09927 | 0.09927 | 0 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.058729 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.0059735 | 0.044921 | 0 | 0 | -9.4487e-19 | -7.1054e-18 | 0.0078141 | 0.0078141 | 0.037107 | 0.037107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037107 | 0.037107 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08783 | 0.08783 | 0 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.053467 | 0.40207 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40207 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.09236 | 0.09236 | 0 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.068769 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08913 | 0.08913 | 0 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.041523 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09857 | 0.09857 | 0 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.053739 | 0.40412 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40412 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01617 | 0.01617 | 0 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.007056 | 0.053061 | 0 | 0 | 9.4487e-19 | 7.1054e-18 | 0.0039534 | 0.0039534 | 0.049107 | 0.049107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049107 | 0.049107 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 2.0303 | 2.0303 | 9.1451 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.22363 | 0.22363 | 0.034 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 0.18822 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.14962 | 0.14962 | 0.014772 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.10731 | 0.807 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-23 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "Район", № 395 от 05.07.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,058 км) | J_000-11-1-01.41-3108 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.00512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0.00264 | 0.01866 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556e-05 | 0.00019218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022438 | 0 | 0.00019218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | Новый ИП. Договор выноса сетей ООО "Район", № 395 от 05.07.2017
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4656 | 0 | 1.3823 | 0 | 0.083289 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.19489 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.65936 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.48011 | 0 | 0.45282 | 0 | 0.027284 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.063844 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.18867 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11895 | 0.11895 | 0 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.078563 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | С | 2011 | 2021 | нд | 2.3268 | 2.3268 | 0.30713 | 13.0882 | 0.30713 | 3.8111 | 5.452 | 3.518 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 12.781 | 1.6996 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-6 (4 ячейки, разъединитель 10 кВ в РП-6 1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2574 | З | 2011 | 2019 | 2018 | 1.6073 | 1.8952 | 0.30713 | 8.7085 | 0.30713 | 3.0255 | 3.2515 | 2.1243 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 1.1172 | 8.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 4.0472 | 4.3542 | 3.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 7.8768 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-4 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ЦентрСтрой", 07-863/17 от 27.11.17) (ВЛ-0,4 кВ 0,275 км) | J_000-11-1-01.41-3218 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0.0048 | 0.10826 | 0 | 0.01028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015764 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047974 | 0 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | Новый ИП. Договор на оказание услуги ООО "ЦентрСтрой", 07-863/17 от 27.11.17
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС1 - ТП83" ф.10-01-25 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Харитоненко Д.М., 07-719/18 от 09.10.2018) (КЛ-10кВ 0,093 км) | J_000-11-1-02.32-2591 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.025983 | 0.26771 | 0 | 0.039437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040844 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025983 | 0 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | Новый ИП. Договор на оказание услуги Харитоненко Д.М., 07-719/18 от 09.10.2018
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 5.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 6.2821 | 0.67207 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей, Изменение объема осовения в периоде ИПР в связи с изменением срока реализации объекта
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.2476 | 0.56132 | 3.9465 | 0.18695 | 0.55276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 5.2476 | 0.69782 | 5.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56132 | 0 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2476 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0.18713 | 1.5618 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 1.749 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97147 | 0 | 8.7293 | 0 | 0 | 0.97147 | 9.7007 | 0.97147 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.00287 | 0 | 0.08895 | 0.004366 | 0.06938 | 0.0028 | 0.012404 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.011828 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0.002221 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.3686 | 0.19403 | 1.8423 | 0.08401 | 0.24819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31497 | 2.3686 | 0.31497 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19403 | 0 | 2.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3685 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 2.932 | 3.196 | 3.196 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54453 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 0.54453 | 0 | 4.893 | 5.4375 | 5.4375 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48473 | 0 | 4.3547 | 0 | 0 | 0.48473 | 0 | 4.3546 | 4.8394 | 4.8394 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 3.8708 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 3.8708 | 4.1767 | 4.1767 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 3.4741 | 3.8608 | 3.8608 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 3.3733 | 3.6696 | 3.6696 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86188 | 0.03931 | 0.07729 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10893 | 0.10893 | 0.97848 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 1.0874 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34035 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0.34035 | 0 | 3.0581 | 3.3984 | 3.3984 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0.16471 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 1.6452 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 2.3256 | 0.10275 | 2.4284 | 0.10275 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.27917 | 0.02988 | 0.21006 | 0.00993 | 0.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 0.27917 | 0.037124 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02988 | 0 | 0.24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.12857 | 0.90995 | 0.90995 | 1.0385 | 1.0385 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.04756 | 0 | 0.3638 | 0.01367 | 0.30321 | 0 | 0.04692 | 0.27967 | 0.034799 | 0.21064 | 0 | 0.034227 | 0.048378 | 0.3638 | 0 | 0 | 0.032562 | 0.24487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034799 | 0.034799 | 0.329 | 0 | 0 | 0.24487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3638 | 0.27967 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.02371 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0.14573 | 0.011258 | 0.11403 | 0 | 0.020446 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.017882 | 0.13448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.13448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.14573 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: увеличение длины КЛ-10 кВ с 0,076 км до 0,084 км возникло в ходе согласования ПНР с собствениками земельных участков
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.01557 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.010989 | 0.082638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.082638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.093897 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение года ввода в эксплуатацию и года реализации объекта по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.01557 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.010989 | 0.082638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.082638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.093897 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение года окончания реализации объекта по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.02159 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0.13226 | 0.011258 | 0.10205 | 0 | 0.018948 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.01609 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.13226 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: увеличение длины КЛ-10 кВ с 0,076 км до 0,084 км возникло в ходе согласования ПНР с собствениками земельных участков.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.01963 | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0.1197 | 0.011258 | 0.090887 | 0 | 0.017555 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.014421 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.1197 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение года окончания реализации объекта по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,102 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | С | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.12396 | 0.00463 | 0.10322 | 0 | 0.01611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016484 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических характеристик по результатам утвержденной ПСД в 2018г. Включен новый ИП J_000-11-1-02.32-2593.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (0,103 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | 0.06951 | 0 | 0.51232 | 0.02276 | 0.4137 | 0.00267 | 0.07319 | 0.38209 | 0.0541 | 0.29459 | 0 | 0.0334 | 0.068128 | 0.51232 | 0 | 0 | 0.042604 | 0.32039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059151 | 0.059151 | 0.45317 | 0.002553 | 0 | 0.32039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | 0.38209 | Изменение стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации в 2018г. Перенос сроков реализации мероприятий по причине несостоявшейся закупки на СМР в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,09 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.051571 | 0 | 0.35 | 0.01321 | 0.29177 | 0 | 0.04502 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.046543 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30894 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76805 | 0 | 13.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76805 | 13.7682 | 0.76805 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0.06775 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30048 | 0 | 5.085 | 0.30048 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 5.3855 | 5.3855 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 2.1029 | 2.227 | 2.227 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | 4.6838 | 0.27671 | 0 | 4.6838 | 0 | 0 | 4.9605 | 4.9605 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 4.6073 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 4.6073 | 4.8796 | 4.8796 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | 4.7489 | 0 | 0 | 0.56884 | 5.3177 | 0.56884 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23947 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0.23947 | 2.2214 | 0.23947 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей, Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32732 | 0 | 7.4117 | 0.32732 | 7.739 | 0.32732 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 0.66614 | 5.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19919 | 0.19919 | 4.8102 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0094 | 5.0094 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,621 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 4.7461 | 3.3792 | 3.2006 | 14.836 | 2.8861 | 11.3377 | 0 | 0.61216 | 15.4599 | 2.8861 | 2.5289 | 8.194 | 1.8508 | 1.5473 | 11.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81223 | 0.81223 | 0.047629 | 0.047629 | 10.7755 | 11.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6354 | 12.2593 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г. Оценка полной стоимости по корректировке включает в себя фактические затраты на содержание заказчика-застройщика и процентов пользования кредита, что повлекло увеличение стоимости инвестиционного проекта.
4.2.2.1. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,309 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | С | 2011 | 2018 | 2019 | 1.5738 | 1.5738 | 0.46706 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 0.82753 | 6.223 | 0 | 0 | 0.60488 | 4.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 1.6743 | 0 | 4.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 6.223 | Изменение сроков реализации в соответствии с условиями заключенного договора подряда на выполнение СМР.
4.2.2.1. | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82599 | 0 | 7.4209 | 0 | 0 | 0.82599 | 8.2469 | 0.82599 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | С | 2011 | 2025 | нд | 17.5998 | 17.5998 | 3.5465 | 100.1029 | 3.5459 | 66.7663 | 23.372 | 6.4188 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 12.84 | 96.5564 | 12.8397 | 96.5547 | 0 | 0 | 0.000718 | 0.000718 | 0.000733 | 0.000733 | 0.000258 | 0.000258 | 0 | 0.000269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5547 | 0 | 0 | 0 | 96.5557 | 0.00126 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 0,269 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | С | 2011 | 2024 | нд | 9.806 | 9.806 | 0.85944 | 59.0014 | 0.85792 | 8.7176 | 27.6486 | 21.7773 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 7.7316 | 58.142 | 7.7311 | 58.138 | 0 | 0 | 0.001302 | 0.001302 | 0.001253 | 0.001253 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0.000517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138 | 0 | 0 | 0 | 58.1407 | 0.003255 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 0,517 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3382 | 0 | 70.3486 | 4.3382 | 74.6867 | 4.3382 | Ввиду изменения приоритетов при планировании изменен период реализации объекта, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | С | 2015 | нд | нд | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.013032 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.04796 | 0.04796 | 0.22969 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.012066 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090738 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр. Ломоносова, 88 для освобождения земельного участка под строительство ( Общество с ограниченной ответственностью "Смена") | F_000-11-1-02.41-2553 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00013298 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Полярная, ф.Ленина от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №27 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики» (ООО "Строй Центр", №07-766/17 от 12.10.2017) (КЛ-10 кВ 0,158 км, КЛ-0,4 кВ 0,116 км) | J_000-11-1-01.41-3165 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.14012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | Новый ИП. Договор выноса сетей ООО "Строй Центр", №07-766/17 от 12.10.2017
4.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,102 км) | J_000-11-1-02.32-2593 | С | 2017 | нд | 2019 | нд | 0.03145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 0.00463 | 0.15788 | 0 | 0.032538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02444 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | Новый ИП. Включен взамен 000-11-1-02.32-2593 (изменение технических решений). договор выноса сетей ООО "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16
4.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.06-38, КТП-279 и ВЛ-279/2 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Рачков С.О., №07-500/18 от 13.06.2018) | J_000-11-1-03.32-2556 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0.094005 | 1.3962 | 0.25134 | 0.30873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27264 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | Новый ИП. Договор выноса сетей Рачков С.О. №07-500/18 от 13.06.2018
4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0528 | 0.72934 | 18.0771 | 8.6891 | 4.5572 | 32.0528 | 0.72934 | 18.0771 | 8.6891 | 4.5572 | 4.2623 | 32.0528 | 3.7657 | 28.3183 | 3.7657 | 28.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3.7345 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65505 | 0 | 24.902 | 7.6682 | 0 | 0.65505 | 32.0528 | 14.819 | нд
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0 | 0.25382 | 2.5008 | 0.006629 | 2.7612 | 0 | 0.25382 | 2.5008 | 0.006629 | 0.36719 | 2.7612 | 0.36719 | 2.7612 | 0.36719 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7612 | Без изменений
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 0.15632 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | Без изменений
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 0.17492 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | Без изменений
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 0.16537 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | Без изменений
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 7.6682 | 0 | 0 | 7.6682 | 7.6682 | Без изменений
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.1806 | 0.40941 | 9.3155 | 0 | 1.4558 | 11.1806 | 0.40941 | 9.3155 | 0 | 1.4558 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 10.7712 | 0 | 0 | 0.40941 | 11.1806 | 0.40941 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7082 | 0.24564 | 5.5892 | 0 | 0.87344 | 6.7082 | 0.24564 | 5.5892 | 0 | 0.87344 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 0.24564 | 6.7082 | 0.24564 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Изменение объема освоения в периоде ИПР по причине изменения сроков реализации
4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.6773 | 31.601 | 28.6962 | 153.8879 | 9.9598 | 85.8064 | 33.8861 | 24.2356 | 157.5658 | 9.9556 | 55.2232 | 70.5841 | 21.8029 | 16.6478 | 125.1917 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 3.4626 | 3.4626 | 20.2589 | 20.2589 | 5.2631 | 5.2631 | 91.3474 | 95.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 4.8597 | 121.7291 | 125.4069 | нд
4.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8359 | 29.6889 | 28.6962 | 136.6784 | 9.2877 | 75.4026 | 29.8206 | 22.1676 | 141.0218 | 9.2877 | 44.9744 | 67.2849 | 19.4748 | 14.3593 | 107.9822 | 0 | 0 | 6.0472e-16 | 4.5475e-15 | 3.4626 | 3.4626 | 20.2589 | 20.2589 | 0 | 0 | 84.2607 | 88.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5195 | 108.8629 | нд
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 7.1037 | 8.5243 | 28.6962 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 0.55816 | 4.1974 | 0 | 0 | 6.0472e-16 | 4.5475e-15 | 3.4626 | 3.4626 | 0.7347 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0.7347 | Изменения сметной стоимости инвестиционного проекта в базизных ценах.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.7322 | 2.7322 | 0 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 2.5963 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | Без изменений
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (574 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 4.6187 | 0 | 18.7593 | 1.2954 | 11.0392 | 3.2957 | 3.129 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 2.4946 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 23.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 23.2921 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. По результатам ТЗП заключен договор подряда с ООО "Компьюлинк" под ключ для выполнения работ в четырех производственных отделениях. ТЗ предусматривает предпроектное обследование, которое выявило необходимость изменения планового количества точек: уменьшения в ПО АЭС и увеличения в трех других ПО. Изменение оценки полной стоимости по результатам ПСД: изменение объема работ 576 шт. (план 526 шт). Увеличение объемов работ не привело к увеличению стоимости договора, затраты перераспределены в рамках одного договора.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (212 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 1.5686 | 0 | 6.4467 | 0.47216 | 3.1445 | 1.4611 | 1.3689 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 0.85727 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 8.018 | Объект введен в 2018г Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. По результатам ТЗП заключен договор подряда с ООО "Компьюлинк" под ключ для выполнения работ в четырех производственных отделениях. ТЗ предусматривает предпроектное обследование, которое выявило необходимость изменения планового количества точек: уменьшения в ПО АЭС и увеличения в трех других ПО. Изменение оценки полной стоимости по результатам ПСД: изменение объема работ 212 шт. (план 183 шт). Увеличение объемов работ не привело к увеличению стоимости договора, затраты перераспределены в рамках одного договора.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (893 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 7.3645 | 0 | 39.7214 | 2.5106 | 22.45 | 8.4369 | 6.3239 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 5.2821 | 39.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 33.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 33.4187 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (690 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 4.8805 | 0 | 19.3333 | 1.3738 | 11.0556 | 3.3047 | 3.5992 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 2.5709 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 23.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 23.8753 | Оценка полной стоимости объекта в утвержденной ИПР была определена по укрупненным показателям стоимости. По результатам ТЗП заключен договор подряда с ООО "Компьюлинк" под ключ для выполнения работ в четырех производственных отделениях. ТЗ предусматривает предпроектное обследование, которое выявило необходимость изменения планового количества точек: уменьшения в ПО АЭС и увеличения в трех других ПО. Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: изменение объема работ 679 шт. (план 543 шт). Увеличение объемов работ не привело к увеличению стоимости договора, затраты перераспределены в рамках одного договора.
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8414 | 1.9121 | 0 | 17.2095 | 0.67218 | 10.4038 | 4.0656 | 2.068 | 16.544 | 0.66795 | 10.2488 | 3.2992 | 2.3281 | 2.2885 | 17.2095 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 5.2631 | 7.0867 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 4.8597 | 17.2095 | 16.544 | нд
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8597 | 0.2454 | 3.7896 | 0.15175 | 0.67299 | 4.8597 | 0.2454 | 3.7896 | 0.15175 | 0.67299 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 4.8597 | 4.8597 | 4.8597 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.0883 | 0.0883 | 0 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.066946 | 0.50344 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | Без изменений
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.95826 | 0.95826 | 0 | 5.8011 | 0.17918 | 3.6013 | 1.6479 | 0.37268 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 0.77142 | 5.8011 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 1.2275 | 4.5736 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 5.8011 | Без изменений
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.47751 | 0.47751 | 0 | 3.6589 | 0.13239 | 1.3849 | 1.6005 | 0.54118 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 0.48656 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 2.0237 | 1.6353 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6589 | 3.0402 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.3.2. | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.31732 | 0.31733 | 0 | 2.0241 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3139 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 0.26916 | 2.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 1.5085 | 0.51552 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | 2.0183 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.3.2. | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.07069 | 0 | 0.36232 | 0.01831 | 0.28248 | 0.01133 | 0.0502 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.048181 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.3213 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности за выполненные работы в 2018 году.
4.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.8905 | 78.9234 | 1.0023 | 475.5603 | 14.5856 | 162.2916 | 225.4326 | 73.2504 | 501.0077 | 17.1036 | 179.9033 | 217.9314 | 86.0694 | 63.1061 | 474.558 | 44.4886 | 334.554 | 48.0667 | 361.4615 | 6.3764 | 6.3764 | 40.4281 | 40.4281 | 62.2165 | 62.2165 | 30.983 | 29.5228 | 114.7692 | 77.6655 | 25.4179 | 64.6086 | 127.3215 | 1.2708 | 22.8105 | 12.9809 | 0.11333 | 74.2485 | 27.1199 | 58.7147 | 17.0017 | 46.2278 | 468.1816 | 467.8842 | нд
4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.2886 | 58.0726 | 1.0023 | 290.1974 | 9.7835 | 103.3299 | 145.9116 | 31.1724 | 307.9729 | 11.9852 | 120.3552 | 132.9833 | 42.6492 | 38.4568 | 289.1951 | 25.651 | 192.8957 | 28.0068 | 210.6115 | 3.0632 | 3.0632 | 27.121 | 27.121 | 47.5141 | 47.5141 | 18.6012 | 18.6609 | 73.3361 | 36.2324 | 20.9271 | 54.0459 | 74.6526 | 1.2708 | 5.5094 | 4.8621 | 0.11333 | 34.4652 | 10.6003 | 34.6967 | 7.7569 | 19.2936 | 286.1319 | 278.1627 | нд
4.2.4.1. | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2229 | 1.2229 | 0 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 0.68814 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5928 | 1.5928 | 0 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 0.80607 | 6.0617 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 5.9269 | 5.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 6.0617 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 0.35023 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 2.6338 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60045 | 0.60045 | 0 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 0.31057 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 2.2007 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.047 | 1.047 | 0 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 0.55093 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 4.0082 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 4.143 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90929 | 0.90929 | 0 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 0.50172 | 3.7729 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.13475 | 0.13475 | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 3.7729 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0.12105 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 1.3918 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | И | 2016 | 2020 | 2026 | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 30.6137 | 1.61 | 26.1906 | 0 | 2.8131 | 30.6137 | 1.61 | 26.1906 | 0 | 2.8131 | 4.071 | 30.6137 | 3.4829 | 26.1917 | 3.5877 | 26.9793 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.24396 | 0.24396 | 2.568 | 1.7804 | 26.1917 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6137 | 4.869 | Изменение сроков реализации проекта связано с окончанием работ по 2 и 3 пусковым комплексам в 2019г., а выполнение 3 ПК выделено в рамках ИП J_000-11-1-06.20-2554
4.2.4.1. | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.82404 | 0.82404 | 0 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 0.68428 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | 3.8454 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 5.1458 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.34676 | 0.34676 | 0 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 0.36749 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.1817 | 0.22352 | 0 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 0.21813 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | Сметная стоимость в базисных ценах указана в соответствии с утвержденным приказом ПСД
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.0171 | 1.0171 | 0 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 0.95069 | 7.1492 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 6.8863 | 6.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8863 | 6.8863 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.5405 | 0.5405 | 0 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 0.48199 | 3.6245 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.12911 | 0.12911 | 3.4954 | 3.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.4954 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.08777 | 0.08777 | 0 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.056894 | 0.42785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.39585 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.39585 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | З | 2012 | 2015 | 2015 | 0.39631 | 0.39631 | 0.097594 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 0.35096 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 0.43809 | 0.43809 | 0.18 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 0.33531 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | И | 2016 | 2021 | 2025 | 0.60309 | 0.6031 | 0 | 3.5668 | 0.076818 | 1.5827 | 1.6627 | 0.2445 | 3.5668 | 0.076818 | 1.5827 | 1.6627 | 0.2445 | 0.4743 | 3.5668 | 0.46409 | 3.4899 | 0.46409 | 3.4899 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 3.5668 | 3.5668 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | И | 2016 | 2021 | 2024 | 1.2487 | 1.2487 | 0 | 7.3738 | 0.076818 | 3.2026 | 3.5752 | 0.5192 | 7.3738 | 0.076818 | 3.2026 | 3.5752 | 0.5192 | 0.98056 | 7.3738 | 0.97034 | 7.297 | 0.97034 | 7.297 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | 7.3738 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | З | 2012 | 2019 | 2018 | 0.66919 | 0.66919 | 0.16764 | 4.7317 | 0.16763 | 3.1797 | 0.0019098 | 1.3824 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 0.60692 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 3.701 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (21 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | И | 2014 | 2019 | 2020 | 3.4645 | 3.4645 | 0.12062 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 0 | 0 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.36654 | 0.36654 | 0.12062 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 0.18041 | 1.3567 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 1.6808 | 1.6808 | 0.12062 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 1.0533 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.48397 | 0.48397 | 0 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 0.34545 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 0.097594 | 2.5002 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 2.5978 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.38252 | 0.38252 | 0 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 0.25736 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 0.097594 | 1.8378 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 1.9354 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 0.15686 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089819 | 0.089819 | 1.0898 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 1.1796 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.55044 | 0.55044 | 0 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 0.40405 | 3.0384 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.28697 | 0.28697 | 2.7515 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 3.0384 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21223 | 0.21223 | 0 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 0.14233 | 1.0703 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 0.98925 | 0.98925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 1.0703 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.12269 | 0.12269 | 0 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.06561 | 0.49339 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.055885 | 0.055885 | 0.4375 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49339 | 0.49339 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.1636 | 0.1636 | 0 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.093491 | 0.70305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089819 | 0.089819 | 0.61324 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.70305 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.17267 | 0.17267 | 0 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.10162 | 0.76418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084002 | 0.084002 | 0.68017 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76418 | 0.76418 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.244 | 0.24399 | 0 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 0.17566 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 1.2399 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.321 | Уточнение сметной стоимости в базисных ценах в соответствии с утвержденной ПСД
4.2.4.1. | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.16754 | 0.16754 | 0 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.096739 | 0.72748 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.081093 | 0.081093 | 0.64638 | 0.64638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72748 | 0.72748 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 5.4297 | 0.36627 | 0.79986 | 3.7614 | 0.50218 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 0.72204 | 5.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36627 | 0.36627 | 0.47813 | 0.47813 | 4.5853 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4297 | 4.5034 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 22.7883 | 1.9822 | 5.6249 | 12.7259 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0304 | 22.7883 | 3.0304 | 22.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 20.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7883 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.4.1. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | И | 2016 | 2022 | нд | 10.614 | 10.614 | 0 | 42.2661 | 0.70182 | 1.6378 | 38.4209 | 1.5055 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 5.6205 | 42.2661 | 5.5153 | 41.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70182 | 0.70182 | 0.089173 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2661 | 0.79099 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Проектная документация, разработанная в 2016 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения оборудования. Проектные решения устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования (т.к. оборудование снято с производства) и не соответствуют действующим нормативным документам в области экологии. Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | И | 2018 | 2019 | нд | нд | 5.6648 | 0 | 1.9928 | 0.26868 | 0.54444 | 0.6978 | 0.48188 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 0.265 | 1.9928 | 0.22927 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 1.2786 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 1.2786 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, затраты в объеме 1278,58915 т.р. будут предложены к списанию при благоприятной экономической ситуации
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | И | 2016 | 2022 | 2024 | 1.0651 | 1.0651 | 0 | 5.5863 | 0.076818 | 0.88494 | 4.2224 | 0.40214 | 5.5863 | 0.076818 | 0.88494 | 4.2224 | 0.40214 | 0.74285 | 5.5863 | 0.73264 | 5.5094 | 0.73264 | 5.5094 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 5.5863 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.1798 | 1.1798 | 0 | 6.6491 | 0.076818 | 3.2273 | 2.885 | 0.45997 | 6.6491 | 0.076818 | 3.2273 | 2.885 | 0.45997 | 0.88419 | 6.6491 | 0.87398 | 6.5723 | 0.87398 | 6.5723 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5723 | 6.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | И | 2016 | 2021 | 2023 | 0.90964 | 0.90964 | 0 | 4.4573 | 0.074153 | 0.35988 | 3.6791 | 0.34419 | 4.4573 | 0.074153 | 0.35988 | 3.6791 | 0.34419 | 0.59273 | 4.4573 | 0.58287 | 4.3832 | 0.58287 | 4.3832 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 4.4573 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | И | 2016 | 2021 | 2025 | 1.3812 | 1.3812 | 0 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 1.0803 | 8.1236 | 1.0701 | 8.0468 | 1.0701 | 8.0468 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 8.1236 | 8.1236 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2563 | 1.5255 | 0 | 6.8886 | 0.076818 | 3.0191 | 3.3087 | 0.48397 | 8.1029 | 0.076818 | 3.1767 | 4.3197 | 0.52967 | 0.91603 | 6.8886 | 0.90582 | 6.8117 | 1.0673 | 8.0261 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8117 | 8.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8886 | 8.1029 | Оценка полной стоимости определена по результатам ПСД 4 кв. 2016 года на 4184,37 тыс. руб. , стоимость оборудования, с металлоконструкциями в ПСД (ТОГФ-110, ТВ-110-IX) принята по ТКП 1 кв. 2017 года на сумму 3 377,77 тыс. руб. При подготовке ТЗП по результатам мониторинга стоимость оборудования без металлоконструкций составила 3 928,12 тыс. руб. ПСД переутверждено с учетом стоимости оборудования в текущем уровне цен. Оценка полной стоимости по переутвержденной ПСД 5 046,88 тыс.руб. . Увеличение оценки полной стоимости на 1 214,35 тыс.руб. произошло за счет: увеличения стоимости оборудования на 944,10 тыс. руб., добавлены металлоконструкции для ТОГФ-110 на 115,66 тыс.руб. , увеличения лимитированных затрат на 154,60 тыс.руб.
4.2.4.1. | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0.11333 | 5.9227 | 5.9227 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2271 | 1.2271 | 0 | 6.7508 | 0.074153 | 3.0228 | 3.1959 | 0.45802 | 6.7508 | 0.074153 | 3.0228 | 3.1959 | 0.45802 | 0.89772 | 6.7508 | 0.88786 | 6.6767 | 0.88786 | 6.6767 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 6.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7508 | 6.7508 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | И | 2016 | 2024 | 2024 | 0.89698 | 0.89698 | 0 | 4.7544 | 0.076818 | 0.40083 | 3.9626 | 0.31409 | 4.7544 | 0.076818 | 0.40083 | 3.9626 | 0.31409 | 0.63223 | 4.7544 | 0.62202 | 4.6776 | 0.62202 | 4.6776 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 4.6776 | 0 | 0 | 4.7544 | 4.7544 | Уточнение остатка освоения на 01.01.2019 года , отклонение 0,22 коп. по причине возникновения технической ошибки при округлении.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | И | 2016 | 2025 | 2025 | 1.1794 | 1.1794 | 0 | 7.831 | 0.074153 | 3.4934 | 3.7245 | 0.53888 | 7.831 | 0.074153 | 3.4934 | 3.7245 | 0.53888 | 1.0414 | 7.831 | 1.0315 | 7.7569 | 1.0315 | 7.7569 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7569 | 7.7569 | 7.831 | 7.831 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | С | 2016 | 2019 | 2019 | 0.91274 | 1.1087 | 0 | 4.1475 | 0.076818 | 0.3476 | 3.4043 | 0.31874 | 5.0469 | 0.076818 | 0.49016 | 4.1266 | 0.35327 | 0.55153 | 4.1475 | 0.54131 | 4.0707 | 0.66091 | 4.9701 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0707 | 4.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 5.0469 | Оценка полной стоимости определена по результатам ПСД 4 кв. 2016 года на 4184,37 тыс. руб. , стоимость оборудования, с металлоконструкциями в ПСД (ТОГФ-110, ТВ-110-IX) принята по ТКП 1 кв. 2017 года на сумму 3 377,77 тыс. руб. При подготовке ТЗП по результатам мониторинга стоимость оборудования без металлоконструкций составила 3 928,12 тыс. руб. ПСД переутверждено с учетом стоимости оборудования в текущем уровне цен. Оценка полной стоимости по переутвержденной ПСД 5 046,88 тыс.руб. . Увеличение оценки полной стоимости на 899,39 тыс.руб. произошло за счет: увеличения стоимости оборудования на 665,38 тыс. руб. , добавлены металлоконструкции для ТОГФ-110 на 115,66 тыс.руб. , увеличения лимитированных затрат на 128,35 тыс.руб.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | С | 2016 | 2019 | 2019 | 0.85028 | 1.1175 | 0 | 3.9166 | 0.076818 | 0.41161 | 3.1156 | 0.31255 | 5.1149 | 0.076818 | 0.55419 | 4.1266 | 0.35729 | 0.52082 | 3.9166 | 0.51061 | 3.8398 | 0.66996 | 5.0381 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | 5.1149 | Оценка полной стоимости определена по результатам ПСД 4 кв. 2016 года на 4184,37 тыс. руб. , стоимость оборудования, с металлоконструкциями в ПСД (ТОГФ-110, ТВ-110-IX) принята по ТКП 1 кв. 2017 года на сумму 3 377,77 тыс. руб. При подготовке ТЗП по результатам мониторинга стоимость оборудования без металлоконструкций составила 3 928,12 тыс. руб. ПСД переутверждено с учетом стоимости оборудования в текущем уровне цен. Оценка полной стоимости по переутвержденной ПСД 5 046,88 тыс.руб.. Увеличение оценки полной стоимости на 1 198,33 тыс.руб. произошло за счет: увеличения стоимости оборудования на 944,10 тыс. руб., добавлены металлоконструкции для ТОГФ-110 на 115,66 тыс.руб., увеличения лимитированных затрат на 138,57 тыс.руб.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 1.2921 | 1.2921 | 0 | 6.6919 | 0.076818 | 2.799 | 3.3522 | 0.46389 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 0.88988 | 6.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 6.6151 | 6.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6919 | 6.5991 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности за выполненные работы в 2018 году.
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | И | 2016 | 2021 | 2024 | 1.583 | 1.583 | 0 | 8.7666 | 0.076818 | 2.8833 | 5.2238 | 0.58271 | 8.7666 | 0.076818 | 2.8833 | 5.2238 | 0.58271 | 1.1658 | 8.7666 | 1.1556 | 8.6898 | 1.1556 | 8.6898 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 8.7666 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.1. | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | И | 2012 | нд | нд | 0.30075 | 0.30075 | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | И | 2012 | нд | нд | 0.31757 | 0.31757 | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.1. | Модернизация Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части систем очистки выхлопных газов и выхлопного тракта (9 шт.) и разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу | J_000-11-1-06.20-2553 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3174 | 39.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9866 | Новый ИП. Предписание № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.4.1. | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации на базе РЭС г.Шенкурск Архангельской области (1863 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0036 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0.088252 | 0.67505 | 0.98205 | 0.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29068 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | Новый ИП. Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" № СВТК-1 01-16 КП от 08.09.2016
4.2.4.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ №59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (14 шт.) | J_000-11-1-04.20-0025 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0675 | 0.97103 | 7.7544 | 11.2809 | 5.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3334 | 25.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97103 | 0 | 24.0964 | 0 | 0 | 0 | 25.0675 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 26.05.2018
4.2.4.1. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Котласском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1349 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.2.4.1. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Красноборском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1350 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.16012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | Новый ИП. Утвержденный Первым заместителем директора- главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 19.08.2016 план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в связи с укрупнением зон эксплуатационной ответственности КРЭС и ЧРЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (при ликвидации СРЭС)
4.2.4.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ №48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (18 шт.) | J_000-11-1-03.13-2546 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3635 | 0.47892 | 3.8245 | 5.5639 | 2.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 12.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47892 | 0 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3635 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 26.05.2018
4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.602 | 20.8509 | 0 | 185.3629 | 4.8021 | 58.9617 | 79.521 | 42.078 | 193.0348 | 5.1184 | 59.548 | 84.9481 | 43.4202 | 24.6493 | 185.3629 | 18.8375 | 141.6583 | 20.0598 | 150.85 | 3.3132 | 3.3132 | 13.3072 | 13.3072 | 14.7024 | 14.7024 | 12.3818 | 10.862 | 41.4331 | 41.4331 | 4.4908 | 10.5626 | 52.6689 | 0 | 17.3011 | 8.1188 | 0 | 39.7833 | 16.5196 | 24.018 | 9.2449 | 26.9342 | 182.0496 | 189.7215 | нд
4.2.4.2. | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 0.99621 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.08076 | 0.08076 | 0 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.064995 | 0.48876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024938 | 0.024938 | 0.46383 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46383 | 0.46383 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06822 | 0.06822 | 0 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.045942 | 0.34548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04532 | 0.04532 | 0.30017 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34548 | 0.34548 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.07287 | 0.07287 | 0 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.044743 | 0.33647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018347 | 0.018347 | 0.31812 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0.33647 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.024705 | 0.024705 | 0 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.017236 | 0.12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018087 | 0.0018087 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0.12961 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.6694 | 1.6694 | 0 | 11.223 | 0.076818 | 3.801 | 4.1745 | 3.1707 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 1.4924 | 11.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 11.1462 | 9.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 9.8958 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | И | 2016 | 2019 | 2020 | 1.4236 | 1.4236 | 0 | 9.6987 | 0.076818 | 3.1082 | 3.8346 | 2.679 | 9.6987 | 0.076818 | 3.1082 | 3.8346 | 2.679 | 1.2897 | 9.6987 | 1.2795 | 9.6218 | 1.2795 | 9.6218 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 9.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6987 | 9.6987 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | И | 2016 | 2019 | 2020 | 1.2871 | 1.2871 | 0 | 8.4362 | 0.076818 | 2.7307 | 3.527 | 2.1016 | 8.4362 | 0.076818 | 2.7307 | 3.527 | 2.1016 | 1.1218 | 8.4362 | 1.1116 | 8.3594 | 1.1116 | 8.3594 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 8.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4362 | 8.4362 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2021 | 2024 | 0.89311 | 0.89311 | 0 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.96608 | 7.2649 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 7.2649 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.3307 | 1.3307 | 0 | 8.6051 | 0.076818 | 2.7191 | 3.6917 | 2.1176 | 8.6051 | 0.076818 | 2.7191 | 3.6917 | 2.1176 | 1.1443 | 8.6051 | 1.1341 | 8.5283 | 1.1341 | 8.5283 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6051 | 8.6051 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | И | 2016 | 2021 | 2025 | 1.2052 | 1.2052 | 0 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 1.1365 | 8.5466 | 1.1263 | 8.4697 | 1.1263 | 8.4697 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 8.5466 | 8.5466 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | И | 2016 | 2022 | 2023 | 1.0903 | 1.0903 | 0 | 7.6329 | 0.076818 | 2.4278 | 3.4082 | 1.7202 | 7.6329 | 0.076818 | 2.4278 | 3.4082 | 1.7202 | 1.015 | 7.6329 | 1.0048 | 7.5561 | 1.0048 | 7.5561 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 7.6329 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | И | 2016 | 2024 | 2025 | 1.3564 | 1.3564 | 0 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 1.3939 | 10.4821 | 1.3837 | 10.4053 | 1.3837 | 10.4053 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4053 | 10.4053 | 0 | 0 | 10.4821 | 10.4821 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | И | 2016 | 2021 | 2024 | 1.2871 | 1.2871 | 0 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 1.1907 | 8.9544 | 1.1805 | 8.8776 | 1.1805 | 8.8776 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 8.9544 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | И | 2016 | 2021 | 2025 | 1.3064 | 1.3064 | 0 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 1.2362 | 9.2964 | 1.226 | 9.2196 | 1.226 | 9.2196 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 9.2964 | 9.2964 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2198 | 1.2198 | 0 | 8.6563 | 0.076818 | 3.2091 | 3.1089 | 2.2614 | 8.6563 | 0.076818 | 3.2091 | 3.1089 | 2.2614 | 1.1511 | 8.6563 | 1.1409 | 8.5795 | 1.1409 | 8.5795 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5795 | 8.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 8.6563 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.10206 | 0.10206 | 0 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.066533 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04439 | 0.04439 | 0 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.032566 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04711 | 0.04711 | 0 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.036834 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.18741 | 0.18741 | 0 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.12837 | 0.96533 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.05215 | 0.05215 | 0 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.026883 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.09322 | 0.09322 | 0 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.049816 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06281 | 0.06281 | 0 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.02805 | 0.21094 | 0 | 0 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.10304 | 0.10304 | 0 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.052056 | 0.39146 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04768 | 0.04768 | 0 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.035158 | 0.26439 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.20017 | 0.20017 | 0 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.12532 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04452 | 0.04452 | 0 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.032916 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.15577 | 0.15577 | 0 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.089765 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.04308 | 0.04308 | 0 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.026525 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.05544 | 0.05544 | 0 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.032816 | 0.24678 | 0 | 0 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04619 | 0.04619 | 0 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.02641 | 0.1986 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04413 | 0.04413 | 0 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.024757 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.05378 | 0.05378 | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.026102 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.04416 | 0.04416 | 0 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.030247 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2021 | 2023 | 0.81317 | 0.81317 | 0 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 0.89885 | 6.7593 | 0.88899 | 6.6852 | 0.88899 | 6.6852 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7593 | 6.7593 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 0.67718 | 0.67718 | 0 | 5.558 | 0.074153 | 2.3844 | 1.2507 | 1.8487 | 5.558 | 0.074153 | 2.3844 | 1.2507 | 1.8487 | 0.7391 | 5.558 | 0.72924 | 5.4839 | 0.72924 | 5.4839 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4839 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 5.558 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2025 | 2025 | 1.1537 | 1.1537 | 0 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 1.2392 | 9.319 | 1.2294 | 9.2449 | 1.2294 | 9.2449 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2449 | 9.2449 | 9.319 | 9.319 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2762 | 1.2762 | 0 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 1.1494 | 8.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 0.14831 | 8.4952 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6435 | 8.6435 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0.28673 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.28673 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | Н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0.28673 | 3.0572 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.3439 | 3.3439 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.2.4.2. | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.05513 | 0.05513 | 0 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.038405 | 0.28881 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.018347 | 0.018347 | 0.27046 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28881 | 0.28881 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.11332 | 0 | 0.61779 | 0.028991 | 0.17619 | 0.25148 | 0.16113 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.47304 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности за выполненные работы в 2018 году.
4.2.4.2. | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.13559 | 0 | 0.61779 | 0.028991 | 0.17619 | 0.25148 | 0.16113 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.56998 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности за выполненные работы в 2018 году.
4.2.4.2. | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение РПБ РЭС Устьянского района Архангельской области в части замены пожарной сигнализации и оснащения инженерно-техническими средствами охраны (1185 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0037 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | Новый ИП. Предписание ПАО"МРСК Северо-Запада" № СВТК-1 01-16 КП от 08.09.2016
4.2.4.2. | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 59 "Кехта", д. Матвеевская, Архангельская область (1 комплекс) | J_000-11-1-04.20-0026 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8006 | 0.30217 | 2.413 | 3.5104 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0373 | 7.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30217 | 0 | 7.4984 | 0 | 0 | 0 | 7.8006 | Новый ИП. Программа модернизации ССПИ филиала "Архэнерго", утвержденная ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом ОАО СО ЕЭС Архангельское РДУ, филиалом ОАО "СО ЕЭС"ОДУ Северо-Запада" 26.05.2018
4.2.4.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03382 | 0.03382 | 0 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.035689 | 0.26838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017756 | 0.017756 | 0.25062 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25062 | 0.25062 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03105 | 0.03105 | 0 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.031904 | 0.23992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0.01539 | 0.22453 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.22453 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (288 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03412 | 0.03412 | 0 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.037731 | 0.28374 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.021033 | 0.021033 | 0.26271 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.61485 | 0.61485 | 0 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 0.54625 | 4.1078 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 2.1536 | 2.1536 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | Без изменений
4.2.4.2. | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.1699 | 0.1699 | 0 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 0.14368 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.6536 | 29.6536 | 4.7058 | 169.8655 | 5.3603 | 85.5843 | 55.7668 | 23.1542 | 31.8599 | 5.0542 | 8.6924 | 14.9997 | 3.1136 | 21.9627 | 165.1597 | 19.2321 | 144.6255 | 0.88026 | 6.6196 | 0.000756 | 0.000756 | 0.0059992 | 0.0059992 | 20.5275 | 20.5275 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32764 | 0.32764 | 3.3369 | 3.3369 | 0 | 0 | 73.3237 | 0.29727 | 67.6372 | 2.6578 | 165.1589 | 27.1534 | нд
4.4. | Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 4.9159 | 4.9159 | 0.29821 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 2.7304 | 20.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052242 | 0.0052242 | 20.5272 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5324 | 20.5324 | Без изменений
4.4. | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 40 (РП - шт., КЛ-10 кВ 4,279 км, ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-02.31-1163 | С | 2011 | 2025 | нд | 13.2302 | 13.2302 | 2.8936 | 67.8748 | 2.8935 | 38.4972 | 20.8959 | 5.5882 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 8.6411 | 64.9812 | 8.6409 | 64.9794 | 0 | 0 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000775 | 0.000775 | 0.000273 | 0.000273 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9794 | 0 | 64.9805 | 0.001333 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. В 2011 году были осуществлены инвестиции - финансирование разработки проектной документации. На основании принятых решений технического совета филиала принято решение, что дальнейшая реализация ИП не требуется. Изменение оценки полной стоимости связано с затратами в 2018 году по аренде земли в размере 2,8956 тыс.руб. ИП планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
4.4. | Строительство РП-10 кВ № 30 и подключение его от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", 2 пусковой комплекс (КЛ-10 кВ 3,55 км, ячейка 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2142 | С | 2011 | 2025 | нд | 11.5075 | 11.5075 | 1.514 | 74.5405 | 1.514 | 38.3946 | 19.8712 | 14.7607 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 73.0265 | 9.711 | 73.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0265 | 0 | 0 | 0 | 73.0265 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Проектная документация, разработанная в 2011 году, требует корректировки в связи с необходимостью изменения запроектированных трасс кабельных линий, по причине застройки предполагаемых мест строительства электросетевых объектов. Проектные решения морально устарели, потеряли актуальность в части применяемого оборудования и не соответствуют действующим нормативным документам в области строительства и технической политики ПАО "Россети". Применение проектной документации на иных объектах не представляется возможным.
4.4. | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №153 ВЛ-10 318-22 "К.Маркса" в п.Приводино Котласского района Архангельской области (0,16 МВА, 0,4 км) | I_000-13-1-03.31-1348 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11249 | 0.11249 | 1.0731 | 1.0731 | 1.1856 | 1.1856 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №290 ВЛ-10 345-01 "Заозерье" в с.Слобода Вилегодского района Архангельской области (0,16 МВА; 0,9 км) | I_000-13-1-03.31-1349 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0.18478 | 1.5847 | 1.5847 | 1.7695 | 1.7695 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 123 ВЛ-10 314-13 Козьмино в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,04 км) | I_000-13-2-03.31-1350 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04638 | 0.04638 | 0.50736 | 0.50736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | 0.55374 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 143 ВЛ-10 352-03 Задовая в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,3 км) | I_000-13-2-03.31-1354 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08306 | 0.08306 | 0.81404 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 | 0.8971 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 96 ВЛ-10 313-14 Черемуха в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,08 км) | I_000-13-2-03.31-1355 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.62911 | 0.05443 | 0.38616 | 0.12945 | 0.05907 | 0.62911 | 0.05443 | 0.38616 | 0.12945 | 0.05907 | 0.083658 | 0.62911 | 0.083658 | 0.62911 | 0.083658 | 0.62911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05443 | 0.05443 | 0.57468 | 0.57468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62911 | 0.62911 | Без изменений
4.4. | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | F_000-11-2-03.13-0053 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.4. | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. | F_000-11-2-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 250 ВЛ-10 313-11 Борки в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,45 км) | I_000-13-2-03.31-1356 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1064 | 0.10549 | 0.74532 | 0.14646 | 0.10913 | 1.1064 | 0.10549 | 0.74532 | 0.14646 | 0.10913 | 0.14713 | 1.1064 | 0.14713 | 1.1064 | 0.14713 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0.10549 | 1.0009 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 1.1064 | Без изменений
4.4. | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д.Курцево Котласского района Архангельской области (0,16 МВА) | I_000-13-2-03.31-1357 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03828 | 0.03828 | 0.43992 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0.4782 | Без изменений
4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
4.5. | Приобретение земельных участков ООО "Агропромышленная компания "Любовское" площадью 1018 кв.м. под установку электроопор, расположенных по адресу Архангельская область, Приморский район, МО Лисестровское, д.Любовское (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" №07-783/13 от 15.10.2013) | G_000-11-5-06.30-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | Без изменений
4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.5282 | 23.4001 | 16.8913 | 1251.2287 | 8.7145 | 180.1371 | 1002.6855 | 59.6915 | 587.4684 | 7.2863 | 22.1265 | 547.772 | 10.2836 | 164.1406 | 1234.3374 | 116.3408 | 874.8831 | 28.479 | 214.1619 | 46.7988 | 46.7988 | 47.8175 | 47.8175 | 181.0633 | 181.0633 | 83.7747 | 80.7356 | 132.8195 | 67.7003 | 54.8421 | 55.8425 | 38.6685 | 3.6839 | 45.9309 | 3.539 | 49.7123 | 11.4002 | 119.0382 | 25.7265 | 433.8716 | 46.2695 | 1187.5387 | 523.7784 | нд
4.6. | Создание серверного помещения здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в г.Архангельске Архангельской области (6 шкафов) | F_000-15-1-04.20-0156 | С | 2017 | 2020 | 2019 | нд | 3.2377 | 0 | 15.0792 | 0.2811 | 4.0046 | 9.0602 | 1.7333 | 11.7671 | 0.165 | 4.0349 | 7.2076 | 0.35958 | 2.0052 | 15.0792 | 1.983 | 14.9124 | 1.5426 | 11.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16674 | 0.16674 | 0 | 0 | 14.9124 | 11.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0792 | 11.7671 | Изменение оценки полной стоимости по причине разработки проектно-сметной документации. Изменение сроков реализации по причине полной оплаты за выполненные работы в 2019г.
4.6. | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (шкаф связи - 2 шт., ВОЛС - 0,451 км) | F_000-11-2-04.20-2392 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.17106 | 0.17106 | 0 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.073598 | 0.55346 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0.09816 | 0.09816 | 0.43625 | 0.43625 | 0.01905 | 0.01905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0.4553 | Без изменений
4.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | Н | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 1.3022 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | Без изменений
4.6. | Приобретение мобильной установки для очистки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.070971 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | Без изменений
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КГРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1327 | С | 2018 | 2019 | нд | нд | 1.2227 | 0 | 5.2912 | 0.09127 | 2.5484 | 1.8103 | 0.84115 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0.69147 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | 0.08 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В соответствии с Протоколом ПАО «Россети» от 24.08.2018 № 755 пр/3 «Об утверждении Концепции системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», потребности в диспетчерских щитах в РЭСах отпала. Незавершенное строительство в объеме 80 тыс.руб. будет предложено к списанию при благоприятной экономической ситуации
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1328 | С | 2018 | 2021 | нд | нд | 1.6308 | 0 | 5.0779 | 0.08199 | 2.4457 | 1.7373 | 0.81284 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 5.0779 | 0.66435 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08199 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0779 | 0.08 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В соответствии с Протоколом ПАО «Россети» от 24.08.2018 № 755 пр/3 «Об утверждении Концепции системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», потребности в диспетчерских щитах в РЭСах отпала. Незавершенное строительство в объеме 80 тыс.руб. будет предложено к списанию при благоприятной экономической ситуации
4.6. | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте ЧРЭС с.Черевково, Красноборский район Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1329 | С | 2018 | 2019 | нд | нд | 0.80431 | 0 | 5.2912 | 0.09127 | 2.5484 | 1.8103 | 0.84115 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 5.2912 | 0.69147 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 5.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | 0.08 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В соответствии с Протоколом ПАО «Россети» от 24.08.2018 № 755 пр/3 «Об утверждении Концепции системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», потребности в диспетчерских щитах в РЭСах отпала. Незавершенное строительство в объеме 80 тыс.руб. будет предложено к списанию при благоприятной экономической ситуации
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 353 «Григорово» Котласского РЭС, д.Григорьево Котласский район Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1330 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.48309 | 0 | 6.8298 | 0.11058 | 3.2893 | 2.3367 | 1.0932 | 3.5569 | 0.1065 | 0.20125 | 1.8714 | 1.3777 | 0.90821 | 6.8298 | 0.89351 | 6.7192 | 0.45861 | 3.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 6.7192 | 0 | 0 | 3.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 3.5569 | Изменение оценки полной стоимости по результам выполнение проектных работ. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» Черевковского РЭС д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1331 | Н | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.58218 | 0 | 6.8298 | 0.11058 | 3.2893 | 2.3367 | 1.0932 | 4.2812 | 0.1065 | 0.33702 | 2.2078 | 1.6298 | 0.90821 | 6.8298 | 0.89351 | 6.7192 | 0.55493 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 6.7192 | 0 | 0 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 4.2812 | Изменение оценки полной стоимости по результам выполнение проектных работ. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6. | Организация канала связи БШПД АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» в части установки радиомачты и оборудования БШПД, д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1332 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.91113 | 0 | 4.6972 | 0.07584 | 2.2624 | 1.6072 | 0.75172 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 0.62463 | 4.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 3.9889 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2018г.
4.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0067 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 29.5533 | 0 | 0 | 29.5386 | 0.01462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 29.5533 | 3.93 | 29.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9346 | 0 | 7.6186 | 0 | 0 | 0 | 29.5533 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 75 «Лапоминка» в д.Лапоминка Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0011 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0.75972 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6. | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/6 кВ № 11 «Нефтебаза» в д.Талаги Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0010 | Н | 2022 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10315 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0.10315 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4952 | 5.4952 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6. | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0044 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0.50339 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | Без изменений
4.6. | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) для ПО "ВЭС" | I_000-15-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | Н | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.12925 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | Без изменений
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 0.45242 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | Без изменений
4.6. | Приобретение испытательного комплекса (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0.19834 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | Без изменений
4.6. | Приобретение спутникового телефона (5 шт.) | I_000-15-1-07.30-0037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.046463 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 4 (3 компл.) | I_000-12-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.073803 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 5 (1 компл.) | I_000-12-1-07.30-0031 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.055851 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 6 (4 компл.) | I_000-13-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.066489 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 7 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.035904 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 8 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.013564 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 0.31491 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 0.24263 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 0.35108 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 0.22378 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | Без изменений
4.6. | Приобретение бортового не полноприводного автомобиля (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 0.2139 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 0.28982 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | Без изменений
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 100 кВт (1шт.) | I_000-11-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 0.29354 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | Без изменений
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 250 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 0.43238 | 3.2515 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | Без изменений
4.6. | Приобретение передвижной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 400 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 0.72561 | 5.4566 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (8 шт.) | F_000-15-1-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 0.2693 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | G_000-15-1-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости( 2шт.) | G_000-15-1-07.10-0044 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | G_000-15-1-07.10-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение лодочного мотора (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0024 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 11.304 | 1.5032 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9839 | 0.00285 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9839 | 0.00285 | 1.461 | 10.9867 | 1.461 | 10.9867 | 1.461 | 10.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 10.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 10.9867 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (14 шт.) | G_000-15-1-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0033 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.1508 | 0 | 0 | 11.1429 | 0.00789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 11.1508 | 1.4828 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1508 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0034 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 6.769 | 0.00263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90048 | 6.7716 | 0.90048 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0035 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20106 | 1.512 | 0.20106 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение лодочного мотора (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0038 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076064 | 0.572 | 0.076064 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение сетевого коммутатора уровня ядра (10 шт.) | G_000-15-1-07.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.087112 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | Без изменений
4.6. | Приобретение МФУ черно-белой печати (формат А3) типовая конфигурация (ТМФУ1,2) (6 шт.) | G_000-15-1-07.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0.21974 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | Без изменений
4.6. | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.026483 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | Без изменений
4.6. | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.038431 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | Без изменений
4.6. | Приобретение оборудования для системы видеофиксации (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0023 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 1.1404 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.5307 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2018 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Приобретение ноутбуков (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0005 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.1869 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.40627 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки. Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2018 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Приобретение оборудования для системы видеоконференцсвязи (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 6.6906 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0.8897 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 5.94 | Изменение стоимости по результатам ввода объекта в 2018 году
4.6. | Приобретение серверного и коммутационного оборудования (10 шт.) | I_000-15-1-07.20-0032 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.8701 | 0 | 0 | 5.8701 | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 0.7806 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 5.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 5.9202 | Стоимость ИП определена на основании мониторинга рынка цен на момент включения ИП в ИПР. Изменение стоимости по результатам проведения ТЗП (централизованная закупка ПАО МРСК "Северо-Запада"). Объект введен в 2018 году.
4.6. | Приобретение оборудования связи (коммутатор - 108шт., сервер - 1 шт., радиомодем - 2 шт.) | F_000-15-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 1.1164 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | Без изменений
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (3 шт) | G_000-15-1-07.30-0020 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0.19807 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | Без изменений
4.6. | Приобретение поверочной установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение магазина сопротивлений (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.023552 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | Без изменений
4.6. | Приобретение Хроматографа (1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0.16562 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | Без изменений
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы измерения ЧР (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.10731 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | Без изменений
4.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0007 | Н | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 2.3026 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение титратора автоматического серии Т, (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0009 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0.15368 | 1.1557 | 0.15368 | 1.1557 | 0.15368 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 1.1557 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 0.45056 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | I_000-15-1-07.10-0046 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 1.0069 | 7.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | 0.54087 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 7.5721 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 0.44305 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 0.20564 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0058 | З | 2018 | 2024 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9513 | 0 | 0 | 8.9456 | 0.0057 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 1.1903 | 8.9513 | 1.1903 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 6.2106 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки. Изменение года окончания реализации объекта по причине пересмотра приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.6. | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 1.2544 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (8 шт.) | I_000-11-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 0.69181 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 0.83322 | 6.2658 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | Без изменений
4.6. | Приобретение трактора трелевочного (1 шт.) | I_000-13-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 0.41892 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 1.4572 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | Без изменений
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.060279 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | Без изменений
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0052 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 0.17048 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-14-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 0.19372 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.068739 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-15-1-07.10-0052 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 0.93501 | 7.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 3.7861 | 3.2452 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | По оценки полной стоимости по факту ввода ИП в 2018 году
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-12-1-07.10-0056 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.10282 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.6. | Приобретение автокрана (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 0.73871 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | Без изменений
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с грейфер захватом (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 1.0305 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | Без изменений
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКО (2 шт.) | I_000-13-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (3 шт.) | I_000-13-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.030139 | 0.22665 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | Без изменений
4.6. | Приобретение Катера (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 1.2502 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-12-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 0.17185 | 1.2923 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | Без изменений
4.6. | Приобретение вакуумного реклоузера 35кВ , разъединителя с приводом , установленных на отпайке ВЛ-35кВ Пономаревская к ПС 35/10 кВ Комплекс в сторону ПС 35/10 кВ Пономаревская (1 комплект) | I_000-14-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0.23782 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | Изменение сроков окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2018 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-13-1-07.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.049202 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Без изменений
4.6. | Приобретение коммутатора уровня ядра (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.017785 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | Без изменений
4.6. | Приобретение типовой конфигурации № 1 (ТМФУ1) (15 шт.) | I_000-15-1-07.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0.40988 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | Без изменений
4.6. | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0027 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.6. | Приобретение сварочного аппарата (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.039751 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | Без изменений
4.6. | Приобретение комплекта поискового (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.044613 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | Без изменений
4.6. | Приобретение поискового приемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.010573 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | Без изменений
4.6. | Приобретение измерительного комплекса для диагностики качества контуров заземления (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.052646 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | Без изменений
4.6. | Приобретение прибора для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.018351 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | Без изменений
4.6. | Приобретение микромилликилоомметра (6 шт.) | I_000-14-1-07.30-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.046676 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Без изменений
4.6. | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла для ПО "АЭС" (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.034724 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | Без изменений
4.6. | Приобретение прибора контроля выключателей (2 шт.) | I_000-12-1-07.30-0024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.067566 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 1 (10 компл.) | I_000-15-1-07.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.099734 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 2 (1 компл.) | I_000-14-1-07.30-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.015293 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | Без изменений
4.6. | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 3 (2 компл.) | I_000-11-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.011702 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | Без изменений
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.021795 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | Без изменений
4.6. | Приобретение радиоретранслятора (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.0374 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | Без изменений
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.01789 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | Без изменений
4.6. | Приобретение спутникового телефона (ВЭС) (3 шт.) | I_000-12-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.027878 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | Без изменений
4.6. | Приобретение радиоретранслятора (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.1122 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | Без изменений
4.6. | Приобретение радиомодема (4 шт.) | I_000-13-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.045552 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | Без изменений
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (9 шт.) | I_000-15-1-07.30-0036 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.080506 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | Без изменений
4.6. | Приобретение дистанционного пульта управления радиостанцией (4 шт.) | I_000-11-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.031324 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | Без изменений
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.0084539 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | Без изменений
4.6. | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.0067001 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | Без изменений
4.6. | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.024969 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | Без изменений
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (3 шт.) | I_000-13-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.076728 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | Без изменений
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (14 шт.) | I_000-15-1-07.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0.29235 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | Без изменений
4.6. | Приобретение оборудования метрологического (2 шт.) | I_000-11-1-07.30-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.053259 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | Без изменений
4.6. | Приобретние оборудования метрологического (1 шт.) | I_000-12-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.029216 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | Без изменений
4.6. | Приобретение энергомонитора (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.056383 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | Без изменений
4.6. | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (8 шт.) | I_000-15-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0.26605 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | Без изменений
4.6. | Приобретение коммутатора уровня ядра (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.053356 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | Без изменений
4.6. | Приобретение коммутационного оборудования под проект ЕИВК (3 шт.) | I_000-15-1-07.20-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.080125 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | Без изменений
4.6. | Приобретение системных блоков (191 шт.) | I_000-15-1-07.20-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 1.4224 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | Без изменений
4.6. | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (1 шт.) | I_000-15-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.033256 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | Без изменений
4.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-15-1-07.20-0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 0.22212 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.4177 | Изменение стоимости по результатам ввода объекта в 2018 году
4.6. | Приобретение стационарных досмотровых рентгеновских установок (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0.54855 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | Без изменений
4.6. | Создание и модернизация систем кондиционирования технологических помещений АУ "Архэнерго" (1 система) | F_000-15-2-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 0.48672 | 3.6601 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 3.6601 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (11 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 0.74778 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.3 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.083644 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.4 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.50345 | 0.00285 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.067327 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.16729 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.6 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 0.42164 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1707 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 0.40049 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 0.21082 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.9 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5538 | 0.00303 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0.47298 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.10 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 0.25682 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.11 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 0.34635 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.12 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 0.58368 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.13 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 0.54244 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0791 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 0.18783 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.4443 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 0.16893 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.18 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 0.14932 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение лодки (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.19 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.01988 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение лодки (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.20 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.031489 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.21 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.11368 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8549 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.22 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.056834 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42739 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.23 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.028417 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21369 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.24 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.056871 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42767 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0005 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.17992 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | Без изменений
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (13 шт.) | F_000-15-1-07.10-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 0.14994 | 1.1275 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | Без изменений
4.6. | Приобретение трала низкорамного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 0.16969 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | Без изменений
4.6. | Приобретение лодки (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.059581 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | Без изменений
4.6. | Приобретение прибора для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение прибора для измерения емкости и tg диэлектрических потерь в/в изоляции (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.054283 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | Без изменений
4.6. | Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.11484 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | без изменений
4.6. | Приобретение калибратора переменного тока (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.099721 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | Без изменений
4.6. | Приобретение аналитических весов с внутренней калибровкой (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.009579 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | Без изменений
4.6. | Приобретение прожигающей установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.044548 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | Без изменений
4.6. | Приобретение устройства для проверки автоматических выключателей (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (ячейка - 2 шт., панель - 2 шт., генератор сварочный бензиновый - 1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.014087 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | Без изменений
4.6. | Приобретение ВЛ-10кВ в д.Слобода-Панница протяженностью 9,631 км вместе с земельным участком у Муниципального Образования «Виноградовский муниципальный район» | G_000-12-5-01.32-1040 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.019301 | 0.14514 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | Без изменений
4.6. | Приобретение дизель-генераторных установок контейнерного типа (5 компл.) | I_000-11-1-07.30-0028 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 57.9796 | 0 | 0 | 57.9796 | 0 | 42.8773 | 0 | 0 | 42.8773 | 0 | 7.7101 | 57.9796 | 7.7101 | 57.9796 | 5.7018 | 42.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9796 | 42.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9796 | 42.8773 | Изменение стоимости по результатам заключенного договора поставки
4.6. | Приобретение роботов тренажеров (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0051 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.69245 | 0 | 0 | 0.69245 | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.092081 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0.54759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0.54759 | Изменение стоимости по результатам заключенного договора поставки
4.6. | Приобретение стенда для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0049 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7505 | 0 | 0 | 1.7505 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.23278 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 1.718 | Изменение стоимости по результатам заключенного договора поставки. Изменение года окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2019 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0050 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.088598 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | Изменение стоимости по результатам заключенного договора поставки
4.6. | Приобретение источников бесперебойного питания с контейнером (4 компл.) | I_000-11-1-07.30-0027 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 36.0893 | 4.7991 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Строительство учебно-тренировочного полигона распределитьтельных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | I_000-13-2-06.70-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08839 | 0.08839 | 1.6713 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 1.7597 | Без изменений
4.6. | Приобретение аэросаней (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 0.85684 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | Без изменений
4.6. | Приобретение автогидроподъемников (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 125.334 | 0 | 0 | 125.2464 | 0.087595 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 16.6668 | 125.334 | 16.6668 | 125.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.334 | 0 | 125.334 | 14.9219 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 1.5539 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | Без изменений
4.6. | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0061 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 0.64328 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | Без изменений
4.6. | Приобретение струйных плоттеров (3 шт) | I_000-15-1-07.20-0033 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26991 | 0 | 0 | 0.26991 | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.035892 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0.26949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0.26949 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки. Изменение года окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2019 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Приобретение ИТ-оборудования для обеспечения функций гарантированного поставщика (1 комп.) | I_000-15-1-07.20-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.1082 | 0 | 0 | 16.1082 | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 2.142 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 16.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 16.1086 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки
4.6. | Приобретение тестер-анализатора пакетных сетей (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0035 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45233 | 0 | 0 | 0.45233 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.060151 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0.35932 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки
4.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-15-1-07.20-0034 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.070867 | 0 | 0 | 0.070867 | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.0094238 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0.069068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0.069068 | Изменение оценки полной стоимости в соотвествии заключенным договором поставки. Изменение года окончания реализации ИП по причине погашения кредиторской задолженности в 2019 году согласно условий договора поставки.
4.6. | Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 253.8317 | 4.6628 | 127.9758 | 86.6197 | 34.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7542 | 253.8317 | 33.7542 | 253.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6628 | 0 | 249.169 | 0 | 253.8317 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение системных блоков (350 шт.) | I_000-15-1-07.20-0038 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0991 | 26.1983 | 13.0991 | 26.1983 | 26.1983 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения отребителей.
4.6. | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ (360 шт.) | I_000-15-1-07.20-0039 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7698 | 28.3487 | 3.7698 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | 0 | 0 | 28.3487 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ, плоттеров (374 шт.) | I_000-15-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1704 | 33.1704 | 33.1704 | 33.1704 | Без изменений
4.6. | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033277 | 0.25024 | 0.033277 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение установки определения пробивного напряжения масла (6 шт.) | I_000-15-1-07.30-0057 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 1.6302 | 0.21679 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение микроомметра (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0058 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10684 | 0.80346 | 0.10684 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80346 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение прибора для контроля выключателей (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0026 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037586 | 0.28265 | 0.037586 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28265 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | Без изменений
4.6. | Приобретение набора для монтажа кабеля (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.022435 | 0.16871 | 0.022435 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0.16883 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0060 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08845 | 0.66515 | 0.08845 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66515 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение установки для сушки твердой изоляции (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0016 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 3.7616 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0014 | З | 2018 | 2024 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65564 | 0 | 0 | 0.65564 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.087186 | 0.65564 | 0.087186 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65564 | 0 | 0 | 0 | 0.65564 | 0.58649 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение световой башни аварийного освещения с генератором (20 шт.) | I_000-15-1-07.30-0061 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62815 | 4.7237 | 0.62815 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение сервера звукозаписи (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.20882 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0.934 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки
4.6. | Приобретение многофункционального сенсорного терминала (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0022 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение рефлектометра высоковольтного осциллографического (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0025 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0.016022 | 0.12048 | 0.016022 | 0.12048 | 0.016022 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0.12048 | Без изменений
4.6. | Приобретение серверного и сетевого оборудования: маршрутизаторов, СХД (14 шт.) | I_000-15-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67696 | 5.0907 | 0.67696 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 0 | 5.0907 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение мобильной лаборатории высоковольтной метрологической (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0054 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 5.14 | 0.68352 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Строительство маслохозяйства в г.Котласе Архангельской области при РПБ ПО Котласские электрические сети (двухэтажное кирпичное здание 36х18 м и резервуары общим объемом 80 м3) (1 шт.) | I_000-13-2-06.10-0032 | К | 2014 | 2025 | нд | нд | нд | 10.4979 | 37.451 | 1.1203 | 17.7379 | 6.9109 | 11.6819 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 3.5842 | 26.9531 | 3.5842 | 26.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 25.7991 | 0 | 0 | 0 | 26.9531 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании, что не повлияет на энергоснабжение потребителей
4.6. | Приобретение метрологического оборудования и средств измерений (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0053 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62683 | 4.7138 | 0.62683 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение машины энергетической самоходной (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0064 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 30.2589 | 0 | 0 | 30.2524 | 0.0064793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0238 | 30.2589 | 4.0238 | 30.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5074 | 0 | 0 | 0 | 15.7516 | 0 | 0 | 0 | 30.2589 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0070 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 2.2172 | Без изменений
4.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0069 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 1.0678 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение серверного и сетевого оборудования: серверов, коммутаторов (22 шт.) | I_000-15-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 4.4869 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение передвижных электротехнических лабораторий (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0062 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 39.4024 | 0 | 0 | 39.3931 | 0.0093011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2397 | 39.4024 | 5.2397 | 39.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4024 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0054 | Н | 2024 | 2020 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9618 | 1.9618 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании.
4.6. | Приобретение автогидроподъемника (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0065 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 13.3083 | 0 | 0 | 13.299 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 13.3083 | 1.7697 | 13.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3083 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0066 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 17.8342 | 0 | 0 | 17.8272 | 0.0070153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 17.8342 | 2.3716 | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Приобретение полуприцепа автомобильного (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0068 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.9712 | 0 | 0 | 8.9592 | 0.012055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 8.9712 | 1.193 | 8.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6585 | 0 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 8.9712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | I_000-11-2-04.40-2288 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 3.0883 | 3.0883 | 0 | 13.2004 | 0.37898 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 13.2004 | 0.37898 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 1.7554 | 13.2004 | 0 | 0 | 1.1181 | 8.408 | 0 | 0 | 0.37898 | 0.37898 | 0 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 0 | 8.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2004 | 13.2004 | Изменение сроков реализации проекта ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по договору в установленный срок
4.6. | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | F_000-11-2-04.40-2287 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | F_000-15-2-06.70-0153 | З | 2014 | нд | 2015 | нд | нд | 5.8674 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2014 году. Погашение кредиторской задолженности в 2015 году.
4.6. | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (14 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.16 | З | 2015 | нд | 2015 | нд | нд | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0.16467 | 1.2383 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено тем, что в утвержденной ИПР ошибочно был указан год «нд». ИП введен в эксплуатацию в 2015 году.
4.6. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Проектирование. Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0314 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.6. | Проектные работы по строительству кабельных линий 10 кВ ПС №14 - РП №21, РП №21 - РП №20, ПС №1 - ТП №440 | F_000-11-1-02.31-2202 | П | 2011 | нд | 2011 | 11.2688 | 11.2688 | 0.52596 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании
4.6. | Создание учебного полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Устьянском РЭС производственного отделения "Вельские электрические сети" (1 компл.) | J_000-12-2-06.70-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0.0085409 | 0.24255 | 0.31849 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077126 | 0.57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | Новый ИП. Утвержденная 18.01.2018 программа оснащения филиала "Архэнерго" учебно-тренировочными полигонами на 2018-2022 гг.
4.6. | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062434 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | Новый ИП. Утвержденная 18.01.2018 программа оснащения филиала "Архэнерго" учебно-тренировочными полигонами на 2018-2022 гг.
4.6. | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | J_000-15-1-03.13-0014 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0.187 | 1.4304 | 2.0809 | 0.93359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61594 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | Новый ИП. Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 500 от 01.08.2018. Приказ Министерства энергетики РФ № 676 от 26.07.2017 об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи, электрических станций и электрических сетей
4.6. | Приобретение системы управления и мониторинга программно-техническими комплексами телемеханики и связи (1 шт.) | J_000-15-1-07.20-0043 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18806 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | Новый ИП. Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 500 от 01.08.2018
4.6. | Проектирование. Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматичкского пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01662 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | Новый ИП. Предписание № СВТК-1-2-01-18 ПО "Вельские ЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 05.04.2018
4.6. | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | Новый ИП. Утвержденная 18.01.2018 программа оснащения филиала "Архэнерго" учебно-тренировочными полигонами на 2018-2022 гг.
4.6. | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | Новый ИП. Утвержденная 18.01.2018 программа оснащения филиала "Архэнерго" учебно-тренировочными полигонами на 2018-2022 гг.
4.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | Н | 2019 | нд | 2044 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32201 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | Новый ИП. Заключение договора ОАО "МегаФон" ДОП АС-101 от 17.05.2018
4.6. | Приобретение метрологического оборудования (1 шт.) | J_000-15-1-07.30-0052 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26995 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | Новый ИП. Протокол тех.совета №7 от 05.02.2018
4.6. | Проектирование. Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-01.21-0002 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.000709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | Новый ИП. Договор ТП АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17
4.6. | Проектирование. Строительство двухтрансформаторной КТПУ-35/0,4кВ с трансформаторами 2х2,5МВА в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", 15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-03.21-0063 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | Новый ИП. Договор ТП АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17.
4.6. | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43758 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | Новый ИП. Приказ ПАО "МРСК Сверо-Запада" №500 от 01.08.2018
4.6. | Приобритение источников бесперебойного питания (3 шт.) для ПО ВЭС | J_000-12-1-07.30-0035 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083383 | 0.62704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | Новый ИП. Акт -предписание №АП-СЗ- 115/17-КП от 28.07.2017
4.6. | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (43 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0315 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | Новый ИП.Целевая Программа развития АСТУ по цифровизации ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная 05.05.2018
4.6. | Проектирование. Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 № 4 на резервуар вертикальный РВС-1000 (1 шт) | J_000-11-1-06.20-2554 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23486 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | Новый ИП. Предписание ГУ МЧС России №52/1/1 от 20.12.2017 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности", акт технического освидетельствования от 14.05.2017
4.6. | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28494 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | Новый ИП.Целевая Программа развития АСТУ по цифровизации ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная 05.05.2018
4.6. | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98192 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | Новый ИП.Целевая Программа развития АСТУ по цифровизации ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденная 05.05.2018
4.6. | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013521 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | Новый ИП. Предписание № СВТК-1-2-01-18 ПО "Вельские ЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 05.04.2018
4.6. | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (ООО ПСК «Высота», 15-03751А/16 от 07.12.16) (0,4 МВА, 1,382 км.) | I_000-11-2-03.31-2581 | И | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.8323 | 0.25811 | 2.6567 | 0.37666 | 0.54083 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.50961 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0.017 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине расторжения договора ТП
4.6. | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с установкой ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 138 (Гусев Э.И., 15-00729А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, 0,6 км, дог.тп - 1 шт.) | I_000-11-2-02.31-2562 | И | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 7.0321 | 0.35226 | 4.2557 | 1.4065 | 1.0176 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.93513 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.35788 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Изменение оценки полной стоимости по причине расторжения договора ТП. Объем незавершенного строительства в размере 357,8811 тыс.руб. списан в 2018г.
4.6. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 с заменой существующих трансформаторов монтажом в РУ-10кВ шинного моста и монтажом в РУ-0,4кВ дополнительных рубильников, КЛ-0,4кВ (Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 30.05.2017) (1,26 МВА, 0,25 км) | I_000-11-2-02.41-2590 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.4275 | 0.21728 | 1.5664 | 0.43842 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | Проект исключен. Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки проектных решений. Реконструкция ТП в части замены трансформаторов выделена в отдельный ИП. Созданы новые ИП J_009-11-1-03.31-2705 и J_009-11-2-02.41-2610
4.6. | Проектирование. Реконструкция подземного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с устройством эстакады для приема дизельного топлива с автотранспорта | J_000-11-1-06.20-2550 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | Новый ИП. Предписание № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) от 16.10.2018 об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 860.4207 | 930.0615 | 313.3842 | 7686.3102 | 437.1809 | 4182.044 | 2192.7998 | 874.2854 | 7189.7773 | 434.0305 | 4016.5507 | 1997.206 | 741.9902 | 0 | 7372.9259 | 0 | 4660.7073 | 0 | 4242.1506 | 108.8635 | 108.8635 | 211.9616 | 211.9616 | 643.0115 | 643.0115 | 1748.385 | 1670.4058 | 595.5522 | 445.8958 | 634.2945 | 318.928 | 626.0945 | 568.257 | 660.4945 | 612.304 | 686.9143 | 642.25 | 714.3908 | 672.196 | 742.9665 | 702.142 | 7264.0654 | 6487.3517 | нд
5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 331.9966 | 337.4931 | 4.3636 | 3032.0219 | 201.0264 | 2049.9344 | 533.1057 | 247.9555 | 3110.3548 | 212.17 | 2186.3421 | 483.8887 | 227.954 | 0 | 3027.6583 | 0 | 1119.5967 | 0 | 1223.7566 | 51.585 | 51.585 | 85.9425 | 85.9425 | 480.3891 | 480.3891 | 1290.145 | 1264.318 | 178.7193 | 225.6319 | 187.8589 | 146.1258 | 183.0053 | 186.8932 | 144.1551 | 172.2646 | 148.3589 | 168.6529 | 138.1739 | 165.272 | 139.3253 | 158.9162 | 2976.0733 | 3054.4062 | нд
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 321.5995 | 327.0835 | 4.3636 | 2988.6775 | 198.4431 | 2013.5384 | 531.2728 | 245.4231 | 3066.6921 | 209.5028 | 2150.4171 | 481.1291 | 225.6431 | 0 | 2984.314 | 0 | 1114.793 | 0 | 1217.0627 | 47.6098 | 47.6098 | 84.9111 | 84.9111 | 478.2977 | 478.2977 | 1258.7023 | 1234.4472 | 173.9156 | 218.938 | 187.8589 | 146.1258 | 183.0053 | 186.8932 | 144.1551 | 172.2646 | 148.3589 | 168.6529 | 138.1739 | 165.272 | 139.3253 | 158.9162 | 2936.7041 | 3014.7187 | нд
5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3031 | 1574.5239 | 156.1811 | 1203.2597 | 86.3358 | 128.7473 | 1508.2514 | 150.8251 | 1168.5748 | 63.4389 | 125.4126 | 0 | 1571.2208 | 0 | 1073.4052 | 0 | 1013.4931 | 31.7202 | 31.7202 | 82.3799 | 82.3799 | 221.2888 | 221.2888 | 162.4267 | 156.0664 | 161.519 | 161.519 | 183.856 | 124.0294 | 178.8518 | 163.9415 | 139.8405 | 148.4294 | 143.876 | 143.876 | 133.293 | 139.5288 | 132.169 | 132.169 | 1539.5006 | 1473.2281 | нд
5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0605 | 59.1417 | 5.9142 | 45.8022 | 4.4683 | 2.9571 | 195.9969 | 19.5997 | 154.4242 | 12.1732 | 9.7998 | 0 | 58.0812 | 0 | 35.2798 | 0 | 170.2618 | 8.9744 | 8.9744 | 1.984 | 1.984 | 0.89376 | 0.89376 | 10.9493 | 12.8225 | 6.2888 | 24.1111 | 4.003 | 22.0964 | 4.1535 | 22.9517 | 4.3146 | 23.8352 | 4.4829 | 24.7769 | 4.8809 | 25.7432 | 7.1563 | 26.7472 | 49.1069 | 185.962 | нд
5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 321.5995 | 327.0835 | 0 | 1355.0119 | 36.3479 | 764.4765 | 440.4688 | 113.7188 | 1362.4438 | 39.0779 | 827.4181 | 405.517 | 90.4307 | 0 | 1355.0119 | 0 | 6.1079 | 0 | 33.3079 | 6.9153 | 6.9153 | 0.54727 | 0.54727 | 256.1151 | 256.1151 | 1085.3264 | 1065.5583 | 6.1079 | 33.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.0967 | 1355.5286 | нд
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 81.7073 | 81.7073 | 0 | 342.3757 | 9.1726 | 190.3183 | 113.1703 | 29.7145 | 338.4852 | 9.9041 | 206.8705 | 93.8174 | 27.8932 | 0 | 342.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0636 | 38.0636 | 304.3121 | 300.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3757 | 338.4852 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 71.8809 | 71.8809 | 0 | 302.9362 | 7.0542 | 161.6706 | 109.5613 | 24.6501 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 0 | 302.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2861 | 97.2861 | 205.6501 | 199.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9362 | 296.7232 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 114.3876 | 114.3876 | 0 | 466.8951 | 14.6773 | 311.0454 | 100.509 | 40.6633 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 0 | 466.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9526 | 99.9526 | 366.9425 | 353.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.8951 | 452.9686 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 30.11.2018 г.)
5.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 1,552 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 47.3146 | 47.3146 | 0 | 212.6488 | 4.079 | 84.3093 | 107.1257 | 17.1346 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 0 | 212.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 4.5522 | 208.0966 | 200.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6488 | 204.8304 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.1.1.3. | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 3.6128 | 3.6128 | 0 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 14.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0.44927 | 14.1051 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | 14.5544 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.3. | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | Без изменений
5.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.75014 | 0.75014 | 0 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.1.1.3. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" протяженностью 2,914 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 11.08.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 2.6403 | 0 | 6.4329 | 0.32503 | 3.9828 | 1.1352 | 0.98992 | 14.6691 | 0.28622 | 9.0548 | 3.9484 | 1.3796 | 0 | 6.4329 | 0 | 6.1079 | 0 | 14.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32503 | 0.28622 | 6.1079 | 14.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | 14.6691 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений при разработке проектной документации: вместо ВЛЗ-10 кВ предусматривается прокладка КЛ 10кВ частично открытым способом и ГНБ на основании письменного согласования с Администацией сельского поселения акта выбора трассы для размещения проектируемого объекта (прилиложение 1 на 2л, приказ об утверждении проектно-сметной документации от 12.10.2018 №685)
5.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 8,8 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 1.04 | 12.1864 | 1.8409 | 3.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-02334-В/18 от 19.11.18 г. с Шиловым И.Н.
5.1.1.3. | Строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 0,4 МВА для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0704 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.033669 | 0.36365 | 0.20872 | 0.090397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-03008-В/18 от 26.09.18 г. с ООО "Белгранкорм-Великий Новгород"
5.1.1.3. | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.) | J_009-63-2-03.31-3224 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-03116-И/18 от 19.10.18г. с МКУ "Управление капитального строительства"
5.1.1.3. | Строительство отпайки от КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110/10 кВ "Восточная" ориентировочной протяженностью 1,441 км для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.). | J_009-63-2-02.32-0001 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | 1.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-03116-И/18 от 19.10.18г. с МКУ "Управление капитального строительства"
5.1.1.3. | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ "Новое Рахино" ориентировочной протяженностью 0,045 км для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-4182 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0.0061599 | 0.076221 | 0.0039169 | 0.017348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-03008-В/18 от 26.09.18 г. с ООО "Белгранкорм-Великий Новгород"
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.3971 | 10.4096 | 0 | 43.3444 | 2.5832 | 36.3959 | 1.8329 | 2.5324 | 43.6627 | 2.6672 | 35.925 | 2.7596 | 2.3108 | 0 | 43.3444 | 0 | 4.8037 | 0 | 6.6939 | 3.9752 | 3.9752 | 1.0314 | 1.0314 | 2.0913 | 2.0913 | 31.4427 | 29.8708 | 4.8037 | 6.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3692 | 39.6875 | нд
5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.3971 | 10.4096 | 0 | 43.3444 | 2.5832 | 36.3959 | 1.8329 | 2.5324 | 43.6627 | 2.6672 | 35.925 | 2.7596 | 2.3108 | 0 | 43.3444 | 0 | 4.8037 | 0 | 6.6939 | 3.9752 | 3.9752 | 1.0314 | 1.0314 | 2.0913 | 2.0913 | 31.4427 | 29.8708 | 4.8037 | 6.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3692 | 39.6875 | нд
5.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.22521 | 0.22521 | 0 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | Без изменений
5.1.4.2. | Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 1.378 | 1.378 | 0 | 5.116 | 0.31167 | 4.069 | 0.50983 | 0.22552 | 5.116 | 0.31167 | 4.069 | 0.50983 | 0.22552 | 0 | 5.116 | 0 | 4.8037 | 0 | 4.7684 | 0 | 0 | 0.00056021 | 0.00056021 | 0.31167 | 0.31167 | 0 | 0.035372 | 4.8037 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 5.116 | Снижение объема освоения в 2019 году обусловлено частичным выполнением работ по факту 2018 года
5.1.4.2. | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 7.9519 | 7.9519 | 0 | 31.2422 | 1.7797 | 27.0376 | 0.42758 | 1.9974 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 0 | 31.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | 29.4626 | 28.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2422 | 30.2673 | Снижение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 06.09.2018 г.)
5.1.4.2. | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | 0.012464 | 0 | 0.054578 | 0.0012159 | 0.019016 | 0.034346 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0.058114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0.058114 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обосновано увеличением стоимости оборудования (приказ от 25.09.2018 №654) по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 30.10.2018 г.)
5.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.84191 | 0.84191 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 0 | 3.9752 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.4.2. | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4117 | 0.04185 | 0.56925 | 0.62278 | 0.17785 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 1.2897 | Снижение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 28.04.2018 г.)
5.1.4.2. | Реконструкция 1-ой линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.51382 | 0.01527 | 0.20726 | 0.2267 | 0.06459 | 0.51382 | 0.01527 | 0.20726 | 0.2267 | 0.06459 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0.51382 | Изменение года реализации проекта и перенос объема освоения с 2018 года на 2019 год обусловлен поздним проведением торгово-закупочных процедур и переносом реализации мероприятий на 2019 год
5.1.4.2. | Реконструкция 2-х ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 "Энергомаш" для электроснабжения фанерного завода, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово (заявитель: ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово", договор ТП: №65-04590-И/17 от 28.02.18 г.) | J_009-63-1-03.13-4198 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0.04185 | 0.56925 | 0.62278 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения №65-04590-И/17 от 28.02.18 г. с ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово"
5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 528.4241 | 592.5684 | 276.1037 | 4079.7612 | 236.0095 | 2132.0801 | 1085.6475 | 626.024 | 3451.4045 | 221.1315 | 1825.2109 | 893.4162 | 511.6459 | 0 | 3803.6575 | 0 | 3240.6773 | 0 | 2663.2811 | 55.971 | 55.971 | 75.6685 | 75.6685 | 118.1235 | 118.1235 | 313.2202 | 262.2567 | 383.1353 | 180.9373 | 412.0076 | 151.1419 | 434.837 | 350.7389 | 437.6816 | 321.9359 | 482.5542 | 417.5959 | 512.2248 | 442.9319 | 578.2368 | 517.8214 | 3747.6895 | 2839.152 | нд
5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 437.5139 | 438.2748 | 92.9391 | 1861.4353 | 124.7274 | 618.005 | 850.8313 | 267.8716 | 989.8089 | 101.9698 | 319.6243 | 424.3682 | 143.8466 | 0 | 1768.4962 | 0 | 1631.665 | 0 | 770.6215 | 1.1158 | 1.1158 | 14.977 | 14.977 | 43.2924 | 43.2924 | 77.446 | 66.8631 | 66.8686 | 34.9746 | 313.3274 | 0 | 414.67 | 350.7389 | 165.6246 | 317.8454 | 136.0907 | 64.9667 | 155.082 | 0.04658 | 380.0019 | 2.0492 | 1767.3804 | 895.7539 | нд
5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.969 | 208.0724 | 51.4037 | 836.0185 | 49.7342 | 261.5464 | 406.6809 | 118.0569 | 68.1288 | 29.8579 | 5.5974 | 22.0942 | 10.5794 | 0 | 784.6148 | 0 | 768.8635 | 0 | 1.1651 | 0.26114 | 0.26114 | 0.81075 | 0.81075 | 0.044635 | 0.044635 | 14.6348 | 14.4435 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 62.2802 | 0 | 165.6246 | 0 | 136.0907 | 1.1651 | 150.6515 | 0 | 253.0979 | 0 | 784.3536 | 16.464 | нд
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | С | 2010 | нд | нд | 88.8006 | 88.8006 | 12.2074 | 12.2462 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1462 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0.038783 | 0 | -8.4954e-15 | 0 | -7.9012e-15 | 0.029986 | 0.029986 | 0.0043984 | 0.0043984 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0 | 0.0043985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087969 | 0.013195 | Проект исключен. Изменение стоимости обусловлено начислением аренды по факту 2018 года
5.2.1.1. | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | С | 2006 | 2023 | нд | 54.893 | 54.893 | 12.9279 | 214.0132 | 9.4956 | 36.9725 | 145.0508 | 22.4944 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 201.0854 | 0 | 200.9383 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0837 | 0 | 139.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9383 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | С | 2012 | 2025 | нд | 57.9046 | 57.9046 | 11.8616 | 263.1685 | 18.9155 | 95.933 | 99.1315 | 49.1884 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 251.3068 | 0 | 251.2228 | 0 | 0 | 0.084092 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3684 | 0 | 65 | 0 | 173.8543 | 0 | 251.2228 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 85.9814 | 2.5492 | 34.6739 | 37.9308 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 0 | 85.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 83.4322 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 38.782 | 0.86129 | 16.5674 | 17.0879 | 4.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | 0 | 38.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86129 | 0 | 37.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.782 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 42.5717 | 0.94551 | 18.1863 | 18.7577 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94551 | 0 | 41.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 42.5717 | 0.94551 | 18.1863 | 18.7577 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94551 | 0 | 41.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5717 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 26.3381 | 0.58494 | 11.2514 | 11.6049 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3381 | 0 | 26.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58494 | 0 | 25.7532 | 0 | 26.3381 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий в рамках повышения надежности
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий в рамках повышения надежности
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.3749 | 0.54479 | 7.41 | 8.1061 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3749 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 17.8301 | 0 | 18.3749 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий в рамках повышения надежности
5.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 3.2745 | 3.2745 | 0 | 14.8496 | 0.23 | 3.2875 | 9.5729 | 1.7592 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 0 | 14.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23246 | 0.23246 | 0.040237 | 0.040237 | 14.5769 | 14.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8496 | 14.6884 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 15.10.2018 г.)
5.2.1.1. | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 24.2142 | 1.1965 | 1.8139 | 12.3078 | 8.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | 0 | 24.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 0 | 23.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2142 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0.012315 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0 | 0.0048073 | 0 | 8.8818e-19 | 0 | 8.8818e-19 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0 | 0.01016 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0 | 0.076267 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | Без изменений
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.10343 | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0.60026 | 0.014063 | 0.13191 | 0.40789 | 0.046398 | 0 | 0.5882 | 0 | 0.55927 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.014512 | 0.55927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0.60026 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.06.2018 №139/2). Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0 | 0.5882 | 0 | 0.55927 | 0 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.008874 | 0.55927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0.5882 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.1. | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | З | 2014 | нд | 2015 | 3.0963 | 3.0963 | 14.4068 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 229.545 | 230.2024 | 41.5354 | 1025.4168 | 74.9931 | 356.4586 | 444.1504 | 149.8147 | 921.6801 | 72.112 | 314.0269 | 402.274 | 133.2672 | 0 | 983.8814 | 0 | 862.8016 | 0 | 769.4565 | 0.85469 | 0.85469 | 14.1662 | 14.1662 | 43.2477 | 43.2477 | 62.8112 | 52.4195 | 65.75 | 34.9746 | 313.3274 | 0 | 352.3897 | 350.7389 | 0 | 317.8454 | 0 | 63.8017 | 4.4305 | 0.04658 | 126.9039 | 2.0492 | 983.0267 | 879.29 | нд
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2020 | 2024 | 10.7329 | 10.7329 | 0 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 0 | 52.2768 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0.8093 | 0.8093 | 0.14008 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2768 | 52.2768 | Перенос сроков реализации на 2023 год обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.7641 | 3.7641 | 0 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 0 | 15.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67441 | 0.67441 | 15.1391 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8135 | 15.8135 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2020 | 2022 | 3.6824 | 3.6824 | 0 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0 | 16.9766 | 0 | 16.4786 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 0.4244 | 0.4244 | 0.073634 | 0.073634 | 0 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9766 | 16.9766 | Перенос сроков реализации на 2021 год обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2020 | 2022 | 4.913 | 4.913 | 0 | 21.717 | 0.001 | 2.2564 | 17.6213 | 1.8383 | 21.717 | 0.001 | 2.2564 | 17.6213 | 1.8383 | 0 | 21.717 | 0 | 21.716 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.717 | 21.717 | Перенос сроков реализации на 2021 год обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.8483 | 3.8483 | 0 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 0 | 17.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85573 | 0.85573 | 16.6867 | 16.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5425 | 17.5425 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | Н | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.084 | 0.26931 | 3.6634 | 4.0074 | 1.1439 | 9.084 | 0.26931 | 3.6634 | 4.0074 | 1.1439 | 0 | 9.084 | 0 | 8.8147 | 0 | 8.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26931 | 0.19781 | 8.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 9.084 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.3862 | 0 | 2.1721 | 2.3761 | 0.838 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 2.4264 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.31242 | 0 | 0.12599 | 0.13784 | 0.04859 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0.30986 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0979 | 0 | 0.44274 | 0.48434 | 0.17081 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0.97499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0.97499 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 30.11.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5154 | 0 | 1.4176 | 1.5508 | 0.54693 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 1.5119 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9059 | 0 | 1.5752 | 1.7231 | 0.60762 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 1.6642 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1976 | 0 | 0.88626 | 0.96947 | 0.34189 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 06.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1976 | 0 | 0.88626 | 0.96947 | 0.34189 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию (КС-14 от 06.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.76081 | 0 | 0.30671 | 0.33561 | 0.11849 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0.84484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0.84484 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено по факту ввода объекта в эксплуатацию в связи с отнесением затрат по фонду оплаты трудо и погашению процентов за заемные средства (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02601 | 0.02601 | 1.144 | 1.144 | 1.17 | 1.17 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0.02057 | 0.90518 | 0.90518 | 0.92575 | 0.92575 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 10.9277 | 10.9277 | 0 | 44.3313 | 1.2096 | 4.5691 | 34.3784 | 4.1742 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 0 | 44.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.3051 | 43.0262 | 41.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3313 | 42.6529 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено экономией по факту ввода объекта по статье "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" из расчета стоимости проекта
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 55.2637 | 1.2274 | 23.6083 | 24.35 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2637 | 0 | 55.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2274 | 0 | 54.0364 | 0 | 55.2637 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2339 | 1.2339 | 0 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11853 | 0.11853 | 6.2904 | 6.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 6.4089 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | С | 2006 | 2022 | 2023 | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 0 | 630.487 | 0 | 630.3897 | 0 | 630.3897 | 0.048449 | 0.048449 | 0.048829 | 0.048829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 262 | 0 | 352.3897 | 312.5443 | 0 | 317.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4386 | 630.4386 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений в 2020-2021 годах обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 60.6139 | 2.7604 | 18.2045 | 29.8716 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6139 | 0 | 60.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 57.8535 | 0 | 60.6139 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.66555 | 0.66555 | 0 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 0 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033734 | 0.033734 | 3.4695 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 3.5033 | Без изменений
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.87486 | 0.87486 | 0 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 0 | 4.7688 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 9.0949e-16 | 0.11914 | 0.11914 | 4.6497 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497 | 4.6497 | Без изменений
5.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.62637 | 0.62637 | 0 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 0 | 3.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09299 | 0.09299 | 3.3766 | 3.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3766 | 3.3766 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 13.361 | 0.39616 | 5.3881 | 5.8942 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39616 | 0 | 12.9648 | 0 | 13.361 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0 | 0.066837 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0 | 0.066611 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | Без изменений
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14316 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011204 | 0.14328 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011315 | 0 | 0.14316 | 0 | 0 | 0 | -9.1593e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0.14316 | 0 | 0.00011076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0.14328 | Изменение оценки полной стоимости и освоения капитальных вложений обусловлено учетом процентов за кредитные средства в стоимости объекта по факту 2018 года
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.17325 | 0 | 0.59266 | 0.029154 | 0.31244 | 0.17578 | 0.075289 | 0.96506 | 0.02275 | 0.1374 | 0.75123 | 0.053677 | 0 | 0.59266 | 0 | 0.56351 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.02344 | 0.56351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0.96506 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловленоувеличением стоимости оборудования, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения приказ об утверждении проектно-сметной документации от 26.09.2018 №620а) Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.10869 | 0 | 0.59266 | 0.029154 | 0.31244 | 0.17578 | 0.075289 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0 | 0.59266 | 0 | 0.56351 | 0 | 0.59703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.014611 | 0.56351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0.61164 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 21.08.2018 №532). Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.12638 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.53789 | 0 | 0.71253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019836 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.73237 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости оборудования, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения риказ об утверждении проектно-сметной документации от 06.06.2018 №328) Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.12433 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.53789 | 0 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019437 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.71653 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 20.06.2018 №352). Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.12481 | 0 | 0.56572 | 0.027829 | 0.29823 | 0.16779 | 0.071867 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.53789 | 0 | 0.63982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.013854 | 0.53789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.65367 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 20.06.2018 №352), исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения . Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4206 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бабино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0012 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сушилово в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.13-4207 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0013 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0014 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.21-0015 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Егла в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Перелучи в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0017 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4208 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.13-0931 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Яжелбицы в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0003 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Большое Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0004 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0013 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Синяя в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0006 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0007 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нелюшка в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0008 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0009 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0014 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0015 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0016 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | Новый объект. Включен на основании акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.0605 | 119.861 | 113.9416 | 1802.4492 | 95.6188 | 1335.2402 | 68.2235 | 303.3667 | 1508.2784 | 76.0068 | 1165.2822 | 46.7131 | 220.2763 | 0 | 1688.5076 | 0 | 1323.2552 | 0 | 1057.4159 | 52.6764 | 52.6764 | 57.7362 | 57.7362 | 65.5644 | 65.5644 | 189.2784 | 160.944 | 272.8312 | 17.5184 | 86.8002 | 89.2543 | 3.7281 | 0 | 234.7424 | 1.688 | 262.5544 | 227.5933 | 297.8091 | 274.0048 | 164.7899 | 447.3571 | 1635.8342 | 1341.6604 | нд
5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.0605 | 119.861 | 113.9416 | 1802.4492 | 95.6188 | 1335.2402 | 68.2235 | 303.3667 | 1508.2784 | 76.0068 | 1165.2822 | 46.7131 | 220.2763 | 0 | 1688.5076 | 0 | 1323.2552 | 0 | 1057.4159 | 52.6764 | 52.6764 | 57.7362 | 57.7362 | 65.5644 | 65.5644 | 189.2784 | 160.944 | 272.8312 | 17.5184 | 86.8002 | 89.2543 | 3.7281 | 0 | 234.7424 | 1.688 | 262.5544 | 227.5933 | 297.8091 | 274.0048 | 164.7899 | 447.3571 | 1635.8342 | 1341.6604 | нд
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0 | 0.59446 | 0 | 0 | 0 | 0.013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.559 | 0.035456 | 0.021967 | 0 | 0 | 0 | 0.013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59446 | 0.59446 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0 | 0.43762 | 0 | 0 | 0 | 0.014651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40698 | 0.40698 | 0.030643 | 0.015992 | 0 | 0 | 0 | 0.014651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43762 | 0.43762 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 0 | 4.0892 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 1.8362 | 2.253 | 0.79442 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 4.0892 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 0 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | 0.29515 | 0.13136 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 0 | 4.4443 | 0 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83424 | 0.83424 | 3.61 | 0.032782 | 0 | 0 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4443 | 4.4443 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0.57611 | 4.3607 | 0.022639 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 4.9368 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 0 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 0 | 4.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 2.7467 | 1.2624 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0091 | 4.0091 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 0 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0.2952 | 2.7975 | 0.71666 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0927 | 3.0927 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0 | 0.27291 | 0 | 0 | 0 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0.020798 | 0 | 0 | 0 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0.27291 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.25493 | 0 | 0.18087 | 0 | 0.07406 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.24108 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 26.09.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.14135 | 0 | 0.10023 | 0 | 0.04112 | 0.13263 | 0 | 0.12104 | 0 | 0.011591 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0.13263 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.54947 | 0 | 0.38977 | 0 | 0.1597 | 0.51595 | 0 | 0.47086 | 0 | 0.045089 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0.51595 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.05981 | 0 | 0.04246 | 0 | 0.01735 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.056569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.056569 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 26.09.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0 | 0.85343 | 0 | 0 | 0 | 0.78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0.065039 | 0 | 0 | 0 | 0.78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0.85343 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9185 | 0 | 2.0704 | 0 | 0.84813 | 2.9185 | 0 | 2.0704 | 0 | 0.84813 | 0 | 2.9185 | 0 | 2.9185 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 2.9185 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 0 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | Н | 2020 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 3.4952 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,525 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.34365 | 0 | 0.8543 | 0.047972 | 0.62767 | 0 | 0.17866 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 0 | 0.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 2.3834 | Объект введен в эксплуатацию. Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением протяженности выносимого участка ВЛ-110 кВ с существующей трассы по результатам проектно-изыскательских работ и выполнением работ с использованием анкерных опор (перестройство ВЛ 110кВ обусловлено устройством спецперехода через автодорогу М11 на анкерных опорах (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.04.2018 №206).
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,781 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.85909 | 0 | 4.5214 | 0.25477 | 3.3335 | 0 | 0.93315 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 0 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 5.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 5.9572 | Объект введен в эксплуатацию. Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением протяженности выносимого участка ВЛ-110 кВ с существующей трассы по результатам проектно-изыскательских работ и выполнением работ с использованием анкерных опор (перестройство ВЛ 110кВ обусловлено устройством спецперехода через автодорогу М11 на анкерных опорах (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 28.04.2018 №214).
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | Н | 2020 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 8.9802 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0953 | 0 | 1.4864 | 0 | 0.60887 | 2.0953 | 0 | 1.4864 | 0 | 0.60887 | 0 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 2.0953 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | И | 2018 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0.2245 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 2.9458 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 0 | 8.2318 | 0 | 8.2318 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 8.2318 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 8.2318 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.97992 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 1.9192 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 0 | 7.7557 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 5.7546 | 5.7546 | 2.0011 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 7.7557 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 0 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 0 | 1.683 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 0 | 1.5418 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 0 | 6.8173 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 0 | 2.5451 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.4942 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2018 | 2019 | 2.582 | 2.582 | 9.9117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 0 | 2.2502 | 0 | -1.819e-15 | 0 | -1.819e-15 | 2.2502 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2018 | 2019 | 2.567 | 2.567 | 7.8792 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | З | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | 2.6945 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 0 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.409 | 2.409 | 4.5811 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.197 | 1.197 | 1.3446 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.013 | 2.013 | 6.3832 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.588 | 0.588 | 1.1937 | 2.6419 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67349 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной при формировании утвержденной инвестиционной программы
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.412 | 2.412 | 4.319 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 | 4.8324 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 | 1.9621 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 0 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37993 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 13.8186 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 0 | 9.4596 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 3.638e-15 | 9.4596 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 171.2388 | 9.3557 | 111.8293 | 13.017 | 37.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | 0 | 171.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3557 | 0 | 161.8831 | 0 | 0 | 0 | 171.2388 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Демянская-2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | И | 2013 | нд | нд | 14.9509 | 14.9509 | 8.3963 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.019 | 1.019 | 2.8133 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.882 | 0.882 | 2.0478 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.993 | 0.993 | 4.7982 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.895 | 1.895 | 4.8736 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 0 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.348 | 0.348 | 1.7151 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.591 | 0.591 | 1.9993 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.66291 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 4.5475e-16 | 0.66291 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.568 | 0.568 | 2.5065 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 0 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.388 | 0.388 | 1.861 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0 | 0.74912 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0.25577 | 1.3502 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 1.606 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6129 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.17814 | 0.6129 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.17814 | 0 | 0.6129 | 0 | 0 | 0 | 0.021009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56951 | 0.56951 | 0.043388 | 0.02238 | 0 | 0.021009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 0.6129 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4066 | 0 | 0.99785 | 0 | 0.40878 | 1.2808 | 0 | 1.243 | 0 | 0.037789 | 0 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 | 0.64639 | 0.76024 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 1.2808 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 01.08.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 0 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 0.91283 | 0.724 | 0.39233 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 1.6368 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.97279 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.20299 | 1.011 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.24121 | 0 | 0.97279 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0.97279 | 0 | 0.038227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 1.011 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено начислением процентов по факту 2018 года, перенос сроков реализации проекта обусловлен нарушением сроков подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.29327 | 0 | 0.20803 | 0 | 0.08524 | 0.27536 | 0 | 0.2513 | 0 | 0.024064 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0.27536 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 26.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3651 | 0 | 0.25898 | 0 | 0.10612 | 0.3428 | 0 | 0.31285 | 0 | 0.029958 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0.3428 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 26.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6704 | 0 | 1.8944 | 0 | 0.77601 | 2.6161 | 0 | 2.255 | 0 | 0.36114 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 2.6161 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 30.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.54107 | 0 | 0.38383 | 0 | 0.15724 | 0.51932 | 0 | 0.45686 | 0 | 0.062461 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.51932 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 03.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2666 | 0 | 3.7362 | 0 | 1.5305 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 5.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 5.1187 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0 | 0.95751 | 0 | 0 | 0 | 0.87368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0.083826 | 0 | 0 | 0 | 0.87368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0.95751 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | Н | 2018 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 0 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 0.68585 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 3.4713 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3.9463 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 8.1072 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4212 | 0 | 5.2646 | 0 | 2.1566 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 6.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 6.9851 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено вводом объекта в эксплатацию с меньшими затратами в 2018 году (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 0 | 2.1993 | 0 | 0 | 0 | 0.77016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 1.3751 | 0.82419 | 0.054034 | 0 | 0 | 0 | 0.77016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 2.1993 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 0 | 2.0618 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 1.3145 | 0.74734 | 0.34271 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0618 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,8998 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.74961 | 0 | 4.3309 | 0.2451 | 3.1829 | 0.00047474 | 0.90247 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 5.1988 | Объект введен в эксплуатацию. Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением протяженности выносимого участка ВЛ-110 кВ с существующей трассы по результатам проектно-изыскательских работ и выполнением работ с использованием анкерных опор (перестройство ВЛ 110кВ обусловлено устройством спецперехода через автодорогу М11 на анкерных опорах (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 28.04.2018 №229).
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 0 | 6.3609 | 0 | 3.824 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 2.2745 | 3.824 | 0 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 6.3609 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | Н | 2020 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 9.3364 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.8166 | 0 | 2.7074 | 0 | 1.1091 | 3.8166 | 0 | 2.7074 | 0 | 1.1091 | 0 | 3.8166 | 0 | 3.8166 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 3.8166 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | И | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 0 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0.23527 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 3.0642 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | И | 2018 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0 | 0.73017 | 0 | 0 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0.05565 | 0 | 0 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0.73017 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94793 | 0 | 0.67247 | 0 | 0.27546 | 0.94793 | 0 | 0.67247 | 0 | 0.27546 | 0 | 0.94793 | 0 | 0.94793 | 0 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0.94793 | 0 | 0 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0.94793 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2023 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.66605 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 0 | 3.6394 | 0 | 3.3486 | 0 | 3.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0.11105 | 3.3486 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6394 | 3.6394 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 1.4736 | 0 | 7.9086 | 0.603 | 7.0382 | 0 | 0.26743 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 0 | 7.9086 | 0 | 7.2553 | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0.49057 | 7.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9086 | 7.9636 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено уменьшением протяженности реконструируемого участка ВЛ-10 кВ по результатам проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 31.10.2018 №776). Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2020 | 2023 | нд | 3.3038 | 0 | 17.21 | 2.218 | 14.992 | 0 | 0 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 0 | 17.21 | 0 | 14.992 | 0 | 17.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 1.12 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 18.7511 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено пересчетом стоимости по результатам проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 31.10.2018 №775) и о исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения . Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 8,20 км | F_000-61-1-01.32-1955 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 0 | 14.2529 | 0 | 13.0968 | 0 | 13.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0.78687 | 13.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2529 | 14.2529 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 0 | 16.9566 | 0 | 15.6719 | 0 | 15.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2239 | 15.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9566 | 16.9566 | Изменение сроков реализации проекта и объема освоения капитальных вложений обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и необходимостью реализации внепланового проекта по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.234 | 3.234 | 0 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 0 | 14.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 1.3864 | 13.3653 | 13.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3653 | 13.3653 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.2718 | 2.2718 | 1.0308 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 0 | 7.7754 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 1.819e-15 | 0.0020367 | 0.0020367 | 7.7734 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 7.7734 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.14391 | 0.14391 | 0.105 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.577 | 3.577 | 0 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 0 | 13.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 12.7891 | 12.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8725 | 13.8725 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.0844 | 2.0844 | 0 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 0 | 7.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38874 | 0.38874 | 7.5906 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9793 | 7.9793 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.7079 | 2.7079 | 0 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 0 | 10.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71821 | 0.71821 | 10.2067 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9249 | 10.9249 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км | F_000-61-1-01.32-0014 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 1.7689 | 1.7689 | 0 | 6.9622 | 0.41 | 4.5916 | 1.3212 | 0.63947 | 6.9622 | 0.41 | 4.5916 | 1.3212 | 0.63947 | 0 | 6.9622 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 0.44481 | 6.5174 | 5.4772 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9622 | 6.9622 | Изменение объема освоения по годам обусловлено переносом срока ввода с 2018 года на 2019 год в связи с перебросом основных сил подрядной организации на выполнение аварийно-востановительных работ из-за отключения линий
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 3.4811 | 3.4811 | 0 | 13.3096 | 0.962 | 11.4928 | 0.052593 | 0.80227 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 0 | 13.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 1.0437 | 12.266 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3096 | 12.2951 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 2.4456 | 2.4456 | 0 | 9.3299 | 0.41 | 8.311 | 0.065563 | 0.54337 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 0 | 9.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 0.44481 | 8.8851 | 8.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3299 | 8.9172 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.6878 | 1.6878 | 0 | 6.4741 | 0.432 | 5.5348 | 0.11258 | 0.39474 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 0 | 6.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46868 | 0.46868 | 6.0054 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4741 | 6.1645 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 30.10.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км | F_000-61-1-01.32-0018 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 1.514 | 1.514 | 0 | 5.8684 | 0.356 | 3.981 | 1.1313 | 0.40011 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 0 | 5.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0.38623 | 5.4821 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8684 | 5.5908 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км | F_000-61-1-01.32-0019 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 4.9932 | 4.9932 | 0 | 19.5476 | 0.968 | 13.2399 | 3.7081 | 1.6316 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 0 | 19.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 18.4974 | 17.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5476 | 18.8078 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км | F_000-64-1-01.32-0020 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 37.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 37.0549 | 0 | 0 | 40.6084 | 40.6084 | Перенос сроков реализации на 2023-2024 годы обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2023 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7791 | 0 | 49.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7791 | 0 | 49.7452 | 0 | 0 | 54.5244 | 54.5244 | Перенос сроков реализации на 2023-2024 годы обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,622 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.6919 | 0 | 4.8147 | 0.26196 | 3.6723 | 0.16199 | 0.71846 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 14.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 14.4831 | Объект введен в эксплуатацию. Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением протяженности выносимого участка ВЛ-10 кВ с существующих трасс по результатам проектно-изыскательских работ и выполнением работ с использованием анкерных опор (перестройство ВЛ 10кВ обусловлено устройством спецпереходов через автодорогу М11 на анкерных опорах (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 28.04.2018 №229).
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,9823 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.2747 | 0 | 4.9256 | 0.26799 | 3.7569 | 0.16572 | 0.735 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 15.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 15.6931 | Объект введен в эксплуатацию. Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением протяженности выносимого участка ВЛ-10 кВ с существующих трасс по результатам проектно-изыскательских работ и выполнением работ с использованием анкерных опор (перестройство ВЛ 10кВ обусловлено устройством спецпереходов через автодорогу М11 на анкерных опорах (приказы об утверждении проектно-сметной документации от 28.04.2018 №№222,223,224,225,226,227,228,230)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 6.134 | 93.6971 | 93.6971 | 99.8311 | 99.8311 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 76.5524 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 76.5524 | 81.564 | 81.564 | Перенос сроков реализации на 2024-2025 годы обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 38.7554 | 41.2926 | 41.2926 | Перенос сроков реализации на 2024-2025 годы обусловлен снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 38.5616 | 41.086 | 41.086 | Изменение срока реализации проекта и объема освоения капитальных вложений в 2022 году обусловлено распределением выполнения работ на два года: проектно-изыскательские работы в 2024 году, строительно-монтажные работы в 2025 году, снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 70.5348 | 75.1524 | 75.1524 | Изменение срока реализации проекта и объема освоения капитальных вложений в 2022 году обусловлено распределением выполнения работ на два года: проектно-изыскательские работы в 2024 году, строительно-монтажные работы в 2025 году, снижением источника освоения в 2020 году и включения внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.873 | 0 | 27 | 4.0528 | 19.0871 | 61.9073 | 65.9601 | 65.9601 | Изменение объема освоения капитальных вложений в 2023-2025 годах и года начала реализации проекта обусловлено переносом сроков освоения по ИП G_000-64-1-01.32-4049
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 67.3484 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 67.3484 | 72.0057 | 72.0057 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 2.4103 | 36.8175 | 36.8175 | 0 | 0 | 39.2278 | 39.2278 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 147.5044 | 9.0632 | 107.9801 | 5.6044 | 24.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5044 | 0 | 147.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0632 | 0 | 61.3693 | 0 | 25.0662 | 0 | 52.0057 | 0 | 147.5044 | 0 | Объект исключен в связи со снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 0.086555 | 0.086555 | 0 | 0.32436 | 0.0053197 | 0.30057 | 0 | 0.018469 | 0.32436 | 0.0053197 | 0.30057 | 0 | 0.018469 | 0 | 0.32436 | 0 | 0 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0.32074 | 0 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | 0.32436 | Перенос сроков реализации обусловлен нарушением сроков подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,402 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.16073 | 0 | 0.6754 | 0.0415 | 0.49442 | 0.02564 | 0.11384 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0.65185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0.65185 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 17.08.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,100 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1197 | 0.00734 | 0.08761 | 0.00454 | 0.02021 | 0.1197 | 0.00734 | 0.08761 | 0.00454 | 0.02021 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.0035467 | 0 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.1197 | Перенос сроков реализации обусловлен нарушением сроков подрядной организацией
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 от ППС 35 кВ "Быково" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,160 км с существующей трассы с изменением протяженности до 0,320 км для строительства разъезда "Приданиха" на перегоне Пестово - Сандово Октябрьской ж.д. в Пестовском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4063 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.03556 | 0.45171 | 0.01303 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | Новый проект. Включен на основании договора оказания услуги по выносу сети №ОЗУ-00005-ИА/17 от 12.02.18 г. с ОАО "Российские железные дороги"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,320 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.02513 | 0.29965 | 0.01556 | 0.06893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | Новый проект. Включен на основании договора оказания услуги по выносу сети №ОЗУ-00006-ИА/17 от 12.02.18 г. с ОАО "Российские железные дороги"
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 29.9762 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 29.9762 | 0 | 0 | 31.9376 | 31.9376 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 27.0006 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 27.0006 | 0 | 0 | 28.7673 | 28.7673 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 22.9671 | 1.5025 | 0 | 22.9671 | 0 | 0 | 24.4697 | 24.4697 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 5,21 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 5.6705 | 0 | 23.3683 | 1.2439 | 15.5402 | 2.5256 | 4.0585 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 21.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 21.9637 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 10.09.2018 г.)
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 12,532 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | С | 2018 | 2020 | 2023 | нд | 3.899 | 0 | 18.0119 | 1.1067 | 13.1856 | 0.68436 | 3.0353 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 0 | 18.0119 | 0 | 16.9052 | 0 | 15.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.0385 | 16.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0119 | 16.1632 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №541). Перенос сроков начала реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 63,898 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | С | 2018 | 2020 | 2024 | нд | 21.2995 | 0 | 116.6988 | 7.1704 | 85.429 | 4.4339 | 19.6655 | 105.574 | 6.4534 | 90.0771 | 0.91293 | 8.1306 | 0 | 116.6988 | 0 | 109.5284 | 0 | 98.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 6.6 | 109.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6988 | 105.574 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №542). Перенос сроков начала реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская и ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Егла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №105 и №87 протяженностью 0,02 км и демонтажем участка ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская от опоры №105 до опоры №128 протяженностью 1,39 км | J_000-61-1-01.32-4081 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0.20193 | 1.5782 | 1.0882 | 0.54589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (4 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №97 и №91 протяженностью 0,13 км и демонтажем участка ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бабино от опоры №33 до опоры №97 протяженностью 3,63 км | J_000-61-1-01.32-4080 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 0.43894 | 3.5296 | 2.262 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №36 и №47 протяженностью 0,07 км и демонтажем участка ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бабино от ПС 35 кВ Бабино до опоры №36 протяженностью 2,75 км | J_000-61-1-01.32-4072 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0.12994 | 1.2344 | 0.47201 | 0.35669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Любница и ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1шт.) и индикатора короткого замыкания (1 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №9 и №9 протяженностью 0,02 км и демонтажем участка ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Любница от ПС 110 кВ Любница до опоры №9 протяженностью 0,59 км | J_000-62-1-01.32-4191 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0.10041 | 0.78195 | 0.54405 | 0.27138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,107 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.49056 | 0 | 2.6015 | 0.19125 | 2.3304 | 0 | 0.079875 | 2.4829 | 0.1791 | 2.1716 | 0 | 0.13227 | 0 | 2.6015 | 0 | 2.4015 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0.18599 | 2.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6015 | 2.4829 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено уменьшением протяженности реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ по результатам проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 20.06.2018 №352). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0622 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 0 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,772 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.62177 | 0 | 2.7132 | 0.16671 | 1.9862 | 0.10309 | 0.45722 | 3.2499 | 0.15648 | 2.9273 | 0 | 0.1661 | 0 | 2.7132 | 0 | 2.5465 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0.16123 | 2.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 3.2499 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 26.09.2018 №620а), увеличением стоимости оборудования, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения . Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,218 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.43811 | 0 | 2.0633 | 0.12678 | 1.5105 | 0.078396 | 0.3477 | 2.2881 | 0.1191 | 2.0532 | 0 | 0.11587 | 0 | 2.0633 | 0 | 1.9366 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12678 | 0.12272 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 2.2881 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 26.09.2018 №620а), исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения . Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.58213 | 0 | 2.5792 | 0.15847 | 1.8881 | 0.097995 | 0.43463 | 2.8544 | 0.1967 | 2.5127 | 0 | 0.14494 | 0 | 2.5792 | 0 | 2.4207 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0.20295 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 2.8544 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 21.08.2018 №532). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.58735 | 0 | 2.1719 | 0.13345 | 1.59 | 0.082522 | 0.366 | 2.9231 | 0.18613 | 2.5875 | 0 | 0.14947 | 0 | 2.1719 | 0 | 2.0385 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13345 | 0.19205 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 2.9231 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений - увеличение протяженности ВЛИ 0,4кВ на 0,233км, а также изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) (Приложение 1 приказ об утв. ПСД) Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.35796 | 0 | 2.009 | 0.12344 | 1.4707 | 0.076333 | 0.33855 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 0 | 2.009 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12344 | 0.16011 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 1.8042 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 06.06.2018 №328). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.55874 | 0 | 2.7302 | 0.16775 | 1.9986 | 0.10373 | 0.46008 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 0 | 2.7302 | 0 | 2.5624 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0.22913 | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | 2.8214 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 20.06.2018 №352). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.45718 | 0 | 2.3942 | 0.14711 | 1.7527 | 0.090968 | 0.40346 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 0 | 2.3942 | 0 | 2.2471 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0.13194 | 2.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 2.3273 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 20.06.2018 №352). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,354 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.20787 | 0 | 0.74523 | 0.045789 | 0.54554 | 0.028315 | 0.12558 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 0 | 0.74523 | 0 | 0.69944 | 0 | 0.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045789 | 0.070184 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 1.0543 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений - увеличение протяженности ВЛИ 0,4кВ на 0,119км, а также изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (Приложение 1 приказ об утв. ПСД). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.26026 | 0 | 1.7019 | 0.10457 | 1.2459 | 0.064664 | 0.2868 | 1.287 | 0.123 | 1.092 | 0 | 0.072041 | 0 | 1.7019 | 0 | 1.5973 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.12692 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 1.287 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.06.2018 №139/2). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.00343 | 0 | 0.034361 | 0.0021112 | 0.025154 | 0.0013055 | 0.0057903 | 0.017427 | 0.002141 | 0.013653 | 0 | 0.0016337 | 0 | 0.034361 | 0 | 0.03225 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021112 | 0.0022092 | 0.03225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034361 | 0.017427 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.06.2018 №139/2). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.509 | 0 | 2.9668 | 0.18229 | 2.1719 | 0.11272 | 0.49996 | 2.5703 | 0.2078 | 2.2245 | 0 | 0.138 | 0 | 2.9668 | 0 | 2.7846 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0.21443 | 2.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 2.5703 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.06.2018 №139/2). Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,21 км | I_007-63-1-01.41-4761 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35633 | 0.021894 | 0.26085 | 0.013539 | 0.060048 | 0.35633 | 0.021894 | 0.26085 | 0.013539 | 0.060048 | 0 | 0.35633 | 0 | 0.33444 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021894 | 0.015893 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | 0.35633 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,65 км | I_007-63-1-01.41-4762 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1029 | 0.067768 | 0.8074 | 0.041906 | 0.18586 | 1.1029 | 0.067768 | 0.8074 | 0.041906 | 0.18586 | 0 | 1.1029 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067768 | 0.06721 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 1.1029 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,69 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.211 | 0.074408 | 0.88652 | 0.046012 | 0.20407 | 1.211 | 0.074408 | 0.88652 | 0.046012 | 0.20407 | 0 | 1.211 | 0 | 1.1366 | 0 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074408 | 0.010802 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.211 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,17 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28846 | 0.017724 | 0.21117 | 0.01096 | 0.04861 | 0.28846 | 0.017724 | 0.21117 | 0.01096 | 0.04861 | 0 | 0.28846 | 0 | 0.27074 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017724 | 0.089383 | 0.27074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0.28846 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | П | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7897 | 0.10995 | 1.3102 | 0.068 | 0.30157 | 1.7897 | 0.10995 | 1.3102 | 0.068 | 0.30157 | 0 | 1.7897 | 0 | 1.6798 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 0.10177 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 1.7897 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.2.1. | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | З | 2014 | нд | 2015 | нд | нд | 5.2955 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | З | 2013 | нд | 2015 | 0.94312 | 0.94312 | 3.3773 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | З | 2013 | нд | 2015 | 1.8055 | 1.8055 | 7.1396 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.326 | 21.8927 | 60.2524 | 115.5846 | 11.251 | 46.8371 | 45.2552 | 12.2412 | 145.1175 | 15.8045 | 59.3688 | 47.0953 | 22.8489 | 0 | 55.3322 | 0 | 7.276e-15 | 0 | 41.5723 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 7.5832 | 7.5832 | 43.9609 | 31.9216 | 0 | 13.2282 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4995 | 84.0325 | нд
5.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.326 | 15.326 | 60.2524 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 100.254 | 11.1758 | 42.8479 | 35.1162 | 11.114 | 0 | 5.4511 | 0 | 7.276e-15 | 0 | 34.5505 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 1.663 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 39.1689 | нд
5.2.3.1. | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 15.326 | 15.326 | 60.2524 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 5.4511 | 0 | 7.276e-15 | 0 | 7.276e-15 | 0.83266 | 0.83266 | 2.9554 | 2.9554 | 1.663 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 4.6184 | Без изменений
5.2.3.1. | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО БЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (106 т.у.) | J_000-61-1-05.30-4177 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 1.3703 | 14.8003 | 8.4956 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | Новый объект. Включен в связи с необходимостью обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887.
5.2.3.1. | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО ВЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25 т.у.) | J_000-62-1-05.30-4178 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0.30005 | 3.2408 | 1.8602 | 0.80539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | Новый объект. Включен в связи с необходимостью обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887.
5.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5667 | 0 | 49.8811 | 1.7455 | 22.0302 | 20.4948 | 5.6106 | 44.8636 | 4.6286 | 16.5209 | 11.9791 | 11.7349 | 0 | 49.8811 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | 43.9609 | 31.9216 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8811 | 44.8636 | нд
5.2.3.2. | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.0218 | 0.79363 | 3.721 | 1.6103 | 0.89684 | 7.0218 | 0.79363 | 3.721 | 1.6103 | 0.89684 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 7.0218 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен поздним проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (243 прибора учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | 1.4023 | 0 | 10.0808 | 0.22388 | 4.3064 | 4.4417 | 1.1088 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 0 | 10.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 1.3053 | 8.7755 | 7.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0808 | 8.8504 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (32 комплекта) | I_000-62-1-05.30-4177 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 1.4581 | 0 | 9.1868 | 0.20406 | 3.9246 | 4.0478 | 1.0103 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 5.591 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 31.10.2018 г.)
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (519 приборов учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 2.5575 | 0 | 16.48 | 0.36601 | 7.0401 | 7.2613 | 1.8125 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 3.7014 | 12.7786 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 16.5244 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с большими затратами за счет отнесения затрат по погашению процентов за заемные средства (КС-14 от 29.12.2018 г.)
5.2.3.2. | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (188 шт.) | I_000-64-1-05.30-4179 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | 1.1488 | 0 | 7.1118 | 0.15796 | 3.0381 | 3.1336 | 0.78213 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 0 | 7.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 0.91355 | 6.1982 | 5.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1118 | 6.876 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию с меньшими затратами (КС-14 от 30.11.2018 г.)
5.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5237 | 12.5399 | 8.9705 | 300.2921 | 4.4123 | 131.9977 | 121.3375 | 42.5445 | 808.1997 | 27.3504 | 280.9356 | 375.2396 | 124.6741 | 0 | 291.3216 | 0 | 285.757 | 0 | 793.6714 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 1.6836 | 1.6836 | 2.5349 | 2.5281 | 43.4356 | 115.216 | 11.88 | 33.5436 | 16.439 | 0 | 37.3146 | 2.4025 | 83.9091 | 125.0358 | 59.3337 | 168.8805 | 33.4451 | 68.4152 | 289.9755 | 517.7052 | нд
5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0162 | 4.8162 | 217.2202 | 2.5755 | 100.9985 | 85.7598 | 27.8864 | 510.6352 | 14.1299 | 187.679 | 235.6881 | 73.1382 | 0 | 212.404 | 0 | 207.1405 | 0 | 500.5622 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | 2.5349 | 2.5281 | 29.1215 | 19.249 | 11.88 | 14.1137 | 16.439 | 0 | 31.4773 | 2.4025 | 71.546 | 109.0435 | 33.1224 | 150.3537 | 13.5543 | 19 | 211.058 | 318.0731 | нд
5.2.4.1. | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 13.5543 | 0 | 6.009 | 5.5155 | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | 0 | 13.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | 0 | 13.5543 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках данного проекта по вновь включеному проекту J_000-62-1-04.50-0004
5.2.4.1. | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.3264 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | П | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0.68774 | 0.68774 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0 | 3.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0 | 3.2912 | 0 | 0 | 3.366 | 3.366 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 0 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.3362 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0.0095256 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3725 | 3.7615 | 17.5513 | 26.1623 | 0 | 0 | 29.9238 | 29.9238 | Изменение объема капитальных вложений по годам обусловлено выделением проектно-изыскательских работ с выполнением в году, предшествующем году выполнения монтажных работ
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6882 | 0 | 16.5073 | 0 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (178,8 м.п.) | I_000-64-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67203 | 0 | 0.30209 | 0.29612 | 0.07382 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0.64114 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию по факту 2018 года с меньшими затратами (КС-14 от 30.11.2018 г.)
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (141 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51691 | 0 | 0.22381 | 0.22805 | 0.06505 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0.47059 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию по факту 2018 года с меньшими затратами (КС-14 от 30.11.2018 г.)
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (166,9 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.62958 | 0 | 0.28288 | 0.2774 | 0.0693 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0.73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0.73287 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения капитальных вложений обусловлено вводом объекта в эксплуатацию по факту 2018 года с большими затратами (КС-14 от 30.11.2018 г.). В стоимости учтен фонд оплаты труда в больших объемах, чем планировалось
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0.54705 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.91752 | 0 | 3.2792 | 0.08179 | 1.4927 | 1.3259 | 0.37883 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 0 | 3.2792 | 0 | 3.1974 | 0 | 5.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08179 | 0.078336 | 3.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 6.0171 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений требуется дополнительно установка оборудования:ШЗН-2-01-УХЛ1-2 комп. ШЗН-2-04-УХЛ1-1комп РУ-21/ 0,1 220В-1 комп РН54/160-2 комп Лоток УбК-2А-11элем. Плита УБК-5А-22 элем и кабельных связей, изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №937) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки.Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 2.2074 | 0 | 3.8739 | 0.09839 | 1.7816 | 1.5429 | 0.45095 | 14.1669 | 0.09128 | 4.5446 | 8.1549 | 1.3761 | 0 | 3.8739 | 0 | 3.7755 | 0 | 14.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09839 | 0.093355 | 3.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 14.1669 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений требуется дополнительно установка оборудования Полевых шкафов сбора информации -5комп и Центральный шкаф обработки информации 1комп. и кабельных связей.(приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №937) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.56287 | 0 | 2.9898 | 0.06881 | 1.302 | 1.2852 | 0.33383 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 0 | 2.9898 | 0 | 2.921 | 0 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06881 | 0.065918 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 3.7411 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ: требуется дополнительно монтаж кабельных связей, изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №934) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки.Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 1.0168 | 0 | 3.1744 | 0.07696 | 1.4228 | 1.3123 | 0.36236 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.0974 | 0 | 6.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07696 | 0.073711 | 3.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 6.8084 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ : требуется дополнительно установка оборудования Шкаф ШЭРА 3001 ОБР-1комп и кабельных связей , изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №934) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.40417 | 0 | 2.8908 | 0.0666 | 1.2597 | 1.2418 | 0.32277 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 0 | 2.8908 | 0 | 2.8242 | 0 | 2.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.063803 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 2.6242 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №933). Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 1.0531 | 0 | 3.366 | 0.08397 | 1.5322 | 1.3612 | 0.38852 | 7.2787 | 0.077778 | 3.854 | 2.7556 | 0.59122 | 0 | 3.366 | 0 | 3.282 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08397 | 0.079546 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3659 | 7.2787 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ:требуется дополнительно установка оборудования Шкаф ШЭРА 3001 ОБР-1комп, Приводы ПРГ-00-2БУХЛ1-1 комп, ПРГ-01-2БУХЛ1- 4 комп, ПРГ-02-2БУХЛ1-1 комп и кабельных связей,изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №933) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки.. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.63905 | 0 | 3.1212 | 0.07467 | 1.3884 | 1.3041 | 0.35408 | 4.2184 | 0.069937 | 1.7318 | 2.0245 | 0.39219 | 0 | 3.1212 | 0 | 3.0466 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07467 | 0.071526 | 3.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | 4.2184 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложенийобусловлено результатами проектно-изыскательских работ: требуется дополнительно установка оборудования ШЗН-2-01-УХЛ1-1комп., ШЗН-2-02-УХЛ1 -1комп.и кабельных связей, изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.12.2018 №932) Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки.. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0 | 0 | 2.9192 | 2.9192 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0 | 0 | 0.52332 | 0.52332 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 2.9564 | 2.9564 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 3.0009 | 3.0009 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 0 | 3.0599 | 0 | 3.0599 | 0 | 3.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0 | 0 | 3.0599 | 3.0599 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0 | 0 | 3.1337 | 3.1337 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 3.099 | 3.099 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0 | 0 | 3.2089 | 3.2089 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0 | 0 | 3.1882 | 3.1882 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0 | 0 | 3.1973 | 3.1973 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 0 | 3.3251 | 0 | 3.3251 | 0 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0 | 0 | 3.3251 | 3.3251 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0 | 0 | 3.2744 | 3.2744 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 3.2961 | 3.2961 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0 | 0 | 3.3543 | 3.3543 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0.07494 | 3.2446 | 3.2446 | 0 | 0 | 3.3196 | 3.3196 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0.07494 | 3.2446 | 3.2446 | 0 | 0 | 3.3196 | 3.3196 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07529 | 0.07529 | 3.267 | 3.267 | 0 | 0 | 3.3422 | 3.3422 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08155 | 0.08155 | 3.4551 | 3.4551 | 0 | 0 | 3.5366 | 3.5366 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 2.0442 | 0 | 4.6225 | 0.10958 | 2.0454 | 1.9452 | 0.52231 | 13.171 | 0.10178 | 4.3907 | 7.4073 | 1.2712 | 0 | 4.6225 | 0 | 4.513 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10958 | 0.10409 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6225 | 13.171 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений требуется дополнительно установка оборудования Полевых шкафов сбора информации -5комп, Центральный шкаф обработки информации 1комп. и кабельных связей,изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №786а). Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.37362 | 0 | 0.49387 | 0.01993 | 0.30296 | 0.09864 | 0.07234 | 2.353 | 0.018649 | 0.62579 | 1.4659 | 0.24268 | 0 | 0.49387 | 0 | 0.47394 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0.019072 | 0.47394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49387 | 2.353 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений: требуется дополнительно установка оборудования Шкаф ШЭРА 2001 ОБР с терминалом СИРИУС- 2 ОБ-1 комп и кабельных связейизменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта.(приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №781а). Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.50187 | 0 | 0.61194 | 0.02119 | 0.33976 | 0.16816 | 0.08283 | 3.2639 | 0.019832 | 1.1607 | 1.7715 | 0.31186 | 0 | 0.61194 | 0 | 0.59075 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 | 0.020283 | 0.59075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 3.2639 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено результатами проектно-изыскательских работ: требуется дополнительно установка оборудования Шкаф ШЭРА-ОБ-2001.-1ком, ШЗН-2-04-УХЛ1-1комп и и кабельных связей. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №778а). Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | С | 2018 | 2019 | 2023 | нд | 0.29567 | 0 | 0.43029 | 0.01445 | 0.23447 | 0.12413 | 0.05724 | 1.8858 | 0.013531 | 0.52742 | 1.1292 | 0.21562 | 0 | 0.43029 | 0 | 0.41584 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0.013839 | 0.41584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43029 | 1.8858 | Изменение оценки полной стоимости и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений: требуется дополнительно установка оборудования Привода ПРГ-00-2БУХЛ1 4комп, Шкафа ШЭРА 2005 с терминалом СИРИУС- 2 ОБ 1комп и кабельных связей изменением методики расчета объекта (исключено 30% снижение) и изменением периода реализации объекта. (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 17.12.2018 №782а). Без дополнительного оборудования отсутствует возможность функционирования электромагнитной блокировки. Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0 | 0 | 0.60121 | 0.60121 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0 | 0 | 0.64307 | 0.64307 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0 | 0 | 0.69818 | 0.69818 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0.3472 | 0.3472 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | Н | 2023 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0 | 0 | 0.40306 | 0.40306 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0 | 0 | 0.62041 | 0.62041 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0 | 0 | 4.4245 | 4.4245 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 0.68747 | 0.68747 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | Н | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0 | 0 | 0.65668 | 0.65668 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0 | 0 | 0.40672 | 0.40672 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0 | 0 | 0.77487 | 0.77487 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0 | 0 | 0.40549 | 0.40549 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0.42297 | 0.42297 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0 | 0 | 0.65153 | 0.65153 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0.01954 | 0.61342 | 0.61342 | 0 | 0 | 0.63296 | 0.63296 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0.02576 | 0.67439 | 0.67439 | 0 | 0 | 0.70015 | 0.70015 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03152 | 0.03152 | 1.0719 | 1.0719 | 0 | 0 | 1.1035 | 1.1035 | Без изменений
5.2.4.1. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | З | 2014 | нд | 2015 | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.4.1. | Реконструкция сети радиосвязи филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Новгородэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (489 шт.) | J_000-65-1-04.40-4111 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2659 | 0 | 21.2402 | 0 | 19 | 0 | 50.5061 | Новый объект. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2017 г. №888
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система.) | J_000-61-1-04.30-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0.092138 | 0.61241 | 1.0253 | 0.34053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0002 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сушилово", (1 система) | J_000-61-1-04.30-0004 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0005 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0006 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0007 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0008 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0009 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0010 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0011 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0012 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Валдай" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0.11223 | 0.74597 | 1.2489 | 0.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Бояры" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0002 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0.042955 | 0.2855 | 0.47799 | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Любница" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0003 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0.064245 | 0.42701 | 0.7149 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Яжелбицы" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0004 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 0.057691 | 0.38345 | 0.64198 | 0.21322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Большое Уклейно" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0005 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 0.042974 | 0.28563 | 0.4782 | 0.15883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Дворец" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0006 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0.049139 | 0.32661 | 0.54682 | 0.18162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Синяя" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0007 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0.037561 | 0.24966 | 0.41797 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Нелюшка" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0009 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Ящерово" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0010 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0.041932 | 0.27871 | 0.46662 | 0.15498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Зеленая" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0011 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.1. | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Почеп" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0008 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 0.057206 | 0.38023 | 0.63658 | 0.21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5237 | 2.5237 | 4.1543 | 83.0719 | 1.8368 | 30.9992 | 35.5776 | 14.6581 | 297.5645 | 13.2206 | 93.2566 | 139.5515 | 51.5359 | 0 | 78.9175 | 0 | 78.6166 | 0 | 293.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | 0 | 0 | 14.3141 | 95.967 | 0 | 19.4299 | 0 | 0 | 5.8373 | 0 | 12.3631 | 15.9924 | 26.2113 | 18.5268 | 19.8908 | 49.4152 | 78.9175 | 199.6321 | нд
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.0943 | 0.32974 | 7.1277 | 6.5423 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0943 | 0 | 16.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0943 | 0 | 16.0943 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках данного проекта по вновь включенным проектам J_000-65-1-04.40-4111 и J_000-65-1-04.40-4112
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.3631 | 0.25325 | 5.4753 | 5.0256 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 0 | 12.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3631 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках данного проекта по вновь включенным проектам J_000-65-1-04.40-4111 и J_000-65-1-04.40-4112
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 26.2113 | 0.53701 | 11.6082 | 10.6548 | 3.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2113 | 0 | 26.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2113 | 0 | 0 | 0 | 26.2113 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с выполнением мероприятий в рамках данного проекта по вновь включенным проектам J_000-65-1-04.40-4111 и J_000-65-1-04.40-4112
5.2.4.2. | Модернизация АСТУ на объектах ПО ИЭС, ПО БЭС для реализации задач ГВО по требованиям РДУ (10 систем) | G_000-65-1-04.40-4110 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | Без изменений
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | И | 2013 | 2019 | 2019 | 2.5237 | 2.5237 | 0.47182 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 0 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 11.2045 | Без изменений
5.2.4.2. | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.8373 | 0 | 1.9369 | 1.7778 | 2.1226 | 5.8373 | 0 | 1.9369 | 1.7778 | 2.1226 | 0 | 5.8373 | 0 | 5.8373 | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373 | 5.8373 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0.44811 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0.40149 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0.40302 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0.06789 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | Н | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | Изменение года реализации проекта обусловлено снижением источника освоения на период 2019-2025 гг. и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | З | 2013 | нд | 2015 | нд | нд | 3.6825 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено исправлением технической ошибки, допущенной в утвержденной ИПР. ИП завершен (ввод в 2014 году, погашение кредиторской задолженности в 2015 году)
5.2.4.2. | Модернизация оборудования СДТУ для приведения существующей системы оперативно-технологического управления филиала ПАО "МРСК "Северо-Запада" «Новгородэнерго» в соответствии с Концепцией развития оперативно-технологического управления и ситуационного управления в рамках единого ЦУС (174 шт.) | J_000-65-1-04.40-4112 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.969 | 7.0454 | 48.8887 | 81.8499 | 27.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0454 | 0 | 18.5268 | 0 | 45.6187 | 0 | 71.1909 | Новый объект. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2017 г. №888
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ПО "Боровичские электрические сети" (1 система) | J_000-61-1-04.50-0002 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4299 | 0.86469 | 5.7473 | 9.6221 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4299 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.2. | Модернизация ОИК ПО "Валдайские электрические сети" (1 система) | J_000-62-1-04.50-0004 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 1.2673 | 8.423 | 14.1019 | 4.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4078 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4079 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Алёшино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4070 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0.15571 | 1.0958 | 0.96539 | 0.41794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ёгла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4069 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4075 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с установкой автоматических секционирующих аппаратов (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4068 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4073 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4071 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 0.17571 | 1.2366 | 1.0894 | 0.47161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4082 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4074 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0.21642 | 1.5231 | 1.3418 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Удино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4076 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0.14214 | 1.0003 | 0.88125 | 0.38151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Б.Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (3 шт.) и индикаторов короткого замыкания (10 шт.) | J_000-62-1-01.32-4180 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 0.35857 | 2.5234 | 2.223 | 0.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4184 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4175 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (4 шт.) | J_000-62-1-01.32-4185 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 0.20285 | 1.4276 | 1.2576 | 0.54446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4176 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4179 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0.14857 | 1.0455 | 0.92108 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП Горное в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4178 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4186 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4177 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4174 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4173 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4187 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4172 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4188 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.2.4.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4190 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 6, акта обследования технического состояния от 05.10.2017 г. .
5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0.15798 | 2.1506 | 0.28003 | 0.49248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | нд
5.4. | Строительство дизельной электростанции мощностью 5 кВт для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-06.40-0001 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 0.045171 | 0.48788 | 0.28003 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | Новый объект. Включен на основании письма Министерства культуры РФ от 30.11.2018 №1286/07-01
5.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,4 км для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-02.41-3875 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.11281 | 1.6627 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | Новый объект. Включен на основании письма Министерства культуры РФ от 30.11.2018 №1286/07-01
5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.917 | 574.5271 | 0.14501 | 0.029576 | 574.0466 | 0.30593 | 624.937 | 0.57095 | 2.8471 | 619.6211 | 1.8979 | 0 | 541.6101 | 0 | 300.4332 | 0 | 352.0318 | 1.3075 | 1.3075 | 50.3506 | 50.3506 | 44.499 | 44.499 | 145.0198 | 143.8311 | 33.6976 | 36.2455 | 34.4279 | 21.6602 | 8.2522 | 30.6249 | 78.6578 | 118.1035 | 56.0012 | 56.0012 | 63.9922 | 63.9922 | 25.4044 | 25.4044 | 540.3026 | 590.7125 | нд
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0051 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0.1154 | 0.76705 | 1.2842 | 0.42652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0052 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0.02643 | 0.17567 | 0.29411 | 0.097683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0053 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0.032049 | 0.21302 | 0.35663 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сушилово" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0054 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0.024917 | 0.16561 | 0.27727 | 0.09209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0055 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0056 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0057 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0.027518 | 0.1829 | 0.30622 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0058 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0.01699 | 0.11293 | 0.18906 | 0.062795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0059 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0060 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0061 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0062 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | Новый объект. Включен на основании протокола технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" от 25.12.2017 № 7
5.6. | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6. | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 29.2788 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | Без изменений
5.6. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | Без изменений
5.6. | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») (1 шт) | F_000-63-1-03.13-0011 | П | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | Изменение года реалиации инвестиционного проекта обусловлено списанием фактических затрат в 2017 году в связи с отсутствием необходимости реализации проекта
5.6. | Приобретение электростанции дизельной капотного исполнения мощностью 100кВт;60кВт;30 кВт в количестве 8 единиц | G_000-65-1-07.10-4042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 28 единиц | F_000-65-1-07.10-4010 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.1396 | 0 | 0 | 15.0572 | 0.082308 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 0 | 15.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | 2.1635 | 2.1635 | 11.2933 | 15.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1396 | 19.2834 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику с необходимой комплектацией автомобиля (договор поставки от 20.02.18 г. №101/129/18 с ООО "УАЗ"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4011 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.1534 | 0 | 0 | 15.142 | 0.011374 | 15.9219 | 0 | 0 | 15.9107 | 0.011253 | 0 | 15.1534 | 0 | 3.7923 | 0 | 4.2733 | 0 | 0 | 4.2627 | 4.2627 | 3.4728 | 3.4728 | 3.6256 | 3.9132 | 3.7923 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1534 | 15.9219 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2016, 2017, 2018 годов.
5.6. | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | Без изменений
5.6. | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4016 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 0 | 4.9938 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8841 | 0 | 0 | 6.8754 | 0.0086925 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 0 | 6.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5142 | 4.5142 | 2.3699 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8841 | 7.3037 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику (договор поставки от 23.11.17 г. №502/1492/17 с ООО "Геомаш-Центр"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.4745 | 0 | 0 | 13.4627 | 0.011776 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 0 | 13.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.261 | 10.2135 | 10.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4745 | 13.4676 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4015 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 6.224 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4017 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 3.936 | 0.006 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 4.0428 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику (договор поставки от 03.07.18 г. №249 с ООО "СИМ-АВТО"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение Крана-манипулятора на шасси повышенной проходимости 6х6 (кат.С), бортовая платформа 6,2м. в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 0 | 9.618 | 0 | 9.618 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | Без изменений
5.6. | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4019 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | Без изменений
5.6. | Приобретение гусеничного трелевочного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4020 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 0 | 11.788 | 0 | 11.788 | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 7.758 | 4.03 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 11.788 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 16.066 | 0.002 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.0629 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4032 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 21.294 | 0.014 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 16.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 16.7649 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 15 единиц | G_000-65-1-07.10-4033 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4034 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0.761 | 0.002 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.79141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.79141 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику (договор поставки от 13.11.17 г. №477/1465/17 с ООО "Коммерческие автомобили_Группа ГАЗ"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4035 | Н | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 0 | 12.405 | 0 | 12.405 | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 6.084 | 6.321 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 12.405 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | Без изменений
5.6. | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4071 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4072 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 3.932 | 7.4376 | 7.4376 | Без изменений
5.6. | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4073 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 7.1038 | 7.3808 | 7.3808 | 14.4846 | 14.4846 | Без изменений
5.6. | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В)в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4077 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6551 | 7.6551 | 11.9305 | 11.9305 | 8.2638 | 8.2638 | 27.8494 | 27.8494 | Без изменений
5.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0523 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 2.0651 | Без изменений
5.6. | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 5.0917 | 5.2903 | 5.2903 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4080 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | Без изменений
5.6. | Приобретение самосвала в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5077 | 3.5077 | 3.6445 | 3.6445 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.1521 | Без изменений
5.6. | Приобретение самосвала в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4082 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | Без изменений
5.6. | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4083 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | Без изменений
5.6. | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4084 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4551 | 19.4551 | 20.2139 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 39.669 | Без изменений
5.6. | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4085 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | Без изменений
5.6. | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4086 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 3.7949 | Без изменений
5.6. | Приобретение автобуса в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4087 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | Без изменений
5.6. | Приобретение полуприцепа в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | Без изменений
5.6. | Приобретение прицепа в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4089 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0.84184 | 0.84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | Без изменений
5.6. | Приобретение прицепа в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | Без изменений
5.6. | Приобретение снегохода в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.10-4091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 1.2924 | 0.01425 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.4159 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику (договор поставки от 14.11.18 г. №453 с ООО "СПОРТГРАД"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4093 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4898 | 4.4898 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 9.1547 | 9.1547 | Без изменений
5.6. | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 13 единиц | G_000-65-1-07.10-4094 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | Без изменений
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 9 единиц | G_000-65-1-07.10-4095 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 0 | 9.9095 | 0 | 9.0668 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 3.2391 | 0 | 0 | 5.8277 | 5.8277 | 9.9095 | 9.9095 | Без изменений
5.6. | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (2 шт.) | G_000-65-1-07.30-4097 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | Без изменений
5.6. | Приобретение электронных весов (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4098 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Без изменений
5.6. | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4099 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4100 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение испытательного комплекса для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4112 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | Без изменений
5.6. | Приобретение робот-тренажеров базовой комплектации в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.30-4030 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | Без изменений
5.6. | Приобретение тепловизоров в количестве 4 штук | I_000-65-1-07.30-4170 | И | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.2121 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 1.1977 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.94638 | 0.94638 | 0.98802 | 0.94638 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 4.1704 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года. Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и перенос его на 2020 год связан со снижением источника освоения и включением внеплановых проектов по цифровизации сети в 2019 году
5.6. | Приобретение телеобъектива 15° в целях доукомплектования тепловизора для ПО ИЭС в количестве 1 шт. | I_000-63-1-07.30-4171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | Без изменений
5.6. | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | Без изменений
5.6. | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 0 | 5.1639 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | Без изменений
5.6. | Приобретение системы видеофиксации для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (240 систем) | I_000-65-1-07.20-4180 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0.57627 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8729 | 9.867 | 0.57627 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4492 | 10.4433 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-2 ПС Подберезье протяженностью 0,495 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе н.п. Тютицы, СНТ "Лесная поляна" | G_000-63-5-01.32-4023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6. | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС Базовая протяженностью 0,003 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,640 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе д. Дубовая Горка, СТ «Дубрава" | G_000-63-5-01.32-4022 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.6. | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250-10/0,4 кВ "Насосная" (питающая ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС "Керамзит"), расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, массив №2 (пгт. Панковка), СТ "Вишня" (0,3 км) | G_000-63-5-01.41-4024 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | Без изменений
5.6. | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 система) | I_000-65-1-07.20-4183 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | Без изменений
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-62-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | Без изменений
5.6. | Приобретение лестниц для подъема на круглые и многогранные опоры в количестве 4 шт. | I_000-65-5-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | Без изменений
5.6. | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (4 единицы) | I_000-65-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 1.3334 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение жестких дисков для системы хранения данных в количестве 4 шт. | I_000-65-1-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | Без изменений
5.6. | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А и 1000 А (15 комплектов) | I_000-65-1-07.30-0003 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 2.2592 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу оборудования (договор поставки от 20.08.18 г. №315 с ООО "ТЕХНО-АС"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А (5 комплектов) | I_000-65-1-07.30-4173 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0.5357 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу оборудования (договор поставки от 20.08.18 г. №315 с ООО "ТЕХНО-АС"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение рентгенотелевизионной установки (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 3.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 3.0068 | Изменение оценки полной стоимости обусловленоувеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу оборудования (договор поставки от 08.08.18 г. №308 с ООО "Диагностика-М"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-4171 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 1.6678 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение устройства контроля усилий в оттяжках (1 шт.) | I_000-61-1-07.30-0001 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0.072023 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (835 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 55.4969 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 54.3276 | 0 | 54.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0.74364 | 4.2808 | 4.2808 | 9.2132 | 9.2132 | 8.2522 | 8.2522 | 32.5813 | 32.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4969 | 55.0712 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.81245 | 0.81245 | 0 | 0 | 0.5847 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 2.4829 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта обусловлено пересчетом фактических затрат по факту 2018 года
5.6. | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 1.0681 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 1.6682 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3784 | 2.7363 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта обусловлено пересчетом фактических затрат по факту 2018 года
5.6. | Приобретение сервера хранения данных типовой конфигурации №1 24ТБ для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0007 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 3.8145 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 5.4681 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-65-1-07.10-4096 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00285 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 0 | 3.898 | 0 | -9.1038e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 3.8979 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено снижением затрат на гос.пошлину по факту 2018 года
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 единиц | I_000-65-1-07.10-4097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | Без изменений
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 3 единиц | I_000-65-1-07.10-4098 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 1.6302 | 0.00855 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 1.6445 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-63-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.002871 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0.97584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0.97584 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу технику (договор поставки от 20.02.18 г. №101/129/18 с ООО "УАЗ"). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение инфракрасных сушильных шкафов в количестве 36 шт. | I_000-65-1-07.30-4172 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1192 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 2.3497 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 1.7 | 1.3882 | 1.3882 | 0.96154 | 0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.0497 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение высоковольтного стационарного стенда (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4172 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.58482 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение шкафа для сушки диэлектрических перчаток (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4173 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.351 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов в количестве 4 единиц | I_000-65-1-07.30-4174 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0.62473 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение пунктов бесперебойного питания в количестве 2 комплектов для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 14.95 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение шкафа лабораторного вытяжного (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4113 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0.11495 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение трассоискателя (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4114 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0.35218 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение переносного устройства дожига в количестве 1 шт. | I_000-64-1-07.30-4115 | И | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0.12977 | Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено переносом сроков поставки обрудования с 2018 год на 2019 год в связи с несвоевременным оформлением документов для проведения торгово-закупочных процедур и, следовательно, актуализацией стоимости в ценах 2019 года
5.6. | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (166 шт.) | I_000-65-1-07.30-4175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 8.9862 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение цифровых носимых радиостанций (211 шт.) | I_000-65-1-07.30-4176 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 10.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 10.7436 | Изменение оценки полной стоимости увеличением объема капитальных вложений в 2018 году в связи с увеличением стоимости за 1 единицу оборудования (договор поставки от 29.12.18 г. №730/910/18 с НПП Исток Им. Шокина). Источник финансирования на покрытие дефицита: экономия на торгово-закупочных процедурах по другим проектам
5.6. | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-65-1-07.30-4177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.082542 | Актуализация стоимости и объема освоения по фактическим затратам 2018 года.
5.6. | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств в количестве 4 штук | J_000-65-1-07.30-4184 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | Новый объект. Включен на основании пункта 2.5 протокола совещания 40ГИ от 09.08.2018 г.
5.6. | Приобретение промышленных стабилизаторов (4 комплекта) | J_000-65-1-07.30-4185 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | Новый объект. Включен на основании пункта 2.5 протокола совещания 40ГИ от 09.08.2018 г.
5.6. | Приобретение кондиционеров в количестве 2 штук | J_000-65-1-07.30-4182 | И | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | Новый объект. Включен на основании технического заключения ООО "Новклимат" и акта технического обследования от 20.12.2018 г.
5.6. | Приобретение комплексов телемеханики в количестве 21 штук для повышения уровня наблюдаемости на ПС 35 кВ и выше | J_000-65-1-07.30-4183 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | Новый объект. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2017 г. №888
5.6. | Приобретение оборудования стандарта DMR (7 комплектов) | J_000-62-1-07.30-0003 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | Новый объект. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2017 г. №888
5.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 01.06.2018 №89
5.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 01.06.2018 №89
5.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 01.06.2018 №89
5.6. | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "Россети" от 01.06.2018 №89
5.6. | Приобретение мобильных автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования силовых трансформаторов (3 шт.) | J_000-65-1-07.30-4186 | И | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | Новый объект. Включен на основании приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 01.08.2018 г. №500
5.6. | Приобретение лестниц для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-65-1-07.30-4187 | И | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | Новый объект. Включен в связи с необходимостью соблюдения правил по охране труда при работе на высоте
5.6. | Приобретение лестниц с устройством ползункового типа для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-61-1-07.30-0004 | И | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | Новый объект. Включен в связи с необходимостью соблюдения правил по охране труда при работе на высоте
5.6. | Строительство КЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110/10 кВ "Южная" и КТП-10/0,4 кВ "КНС" для электроснабжения КНС "Аркажи" г. Великий Новгород (заявитель: МУП "Новгородский водоканал") (КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА; КЛ 10 кВ - 0,2 км) | F_000-63-2-02.31-3910 | С | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.6. | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ПС 110кВ "Солобско" путем установки на отпаечной опоре ВЛ-10кВ, отходящей от яч.12 (2 сек.ш.) КРУН-10кВ ПС 110/10кВ "Солобско" 1-го линейного разъединителя (заявитель-ООО "Сады Старой Руссы", договор ТП №65-01819-С/17 от 06.06.2017 г.) | I_000-64-1-01.32-4052 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.025084 | 0.0015075 | 0.023576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий (соглашение о расторжении договора на технологическое присоединение от 25.09.2018 г.)
5.6. | Строительство ВОЛС на участке ПС 330 кВ "Чудово"- ПС 35 кВ "Красный Фарфорист" - ПС 35 кВ "Грузино" (15 км) | G_000-65-1-04.30-4102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 974.3891 | 1135.9499 | 1018.7526 | 12898.873 | 631.6233 | 5502.1398 | 5012.5671 | 1752.5428 | 12777.4236 | 579.5013 | 5304.8892 | 5306.917 | 1586.116 | 0 | 11880.1204 | 0 | 7766.0366 | 0 | 7926.8702 | 727.0155 | 727.0155 | 806.8518 | 806.8518 | 1403.5054 | 1403.5054 | 1176.7112 | 894.4283 | 1130.6781 | 1465.6782 | 859.6813 | 829.231 | 896.5988 | 885.6197 | 924.021 | 913.0419 | 1261.525 | 1189.192 | 1311.986 | 1206.6369 | 1364.4654 | 1223.943 | 11136.024 | 10818.128 | нд
6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 156.5395 | 247.8196 | 50.0232 | 3368.1236 | 246.6986 | 1766.3587 | 842.8655 | 512.2008 | 3632.6487 | 247.2484 | 1830.5506 | 1064.2617 | 490.588 | 0 | 3318.1004 | 0 | 1662.5746 | 0 | 2026.4632 | 242.7809 | 242.7809 | 283.8471 | 283.8471 | 755.4709 | 755.4709 | 373.4269 | 274.0634 | 445.318 | 778.3199 | 259.7566 | 290.6433 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 3075.3195 | 3339.8445 | нд
6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.243 | 95.4191 | 28.1753 | 2532.8519 | 205.4269 | 1458.4332 | 445.6145 | 423.3773 | 2787.0248 | 205.2854 | 1516.3572 | 666.6139 | 398.7683 | 0 | 2504.6766 | 0 | 1590.318 | 0 | 1940.0173 | 217.4432 | 217.4432 | 212.8858 | 212.8858 | 179.0045 | 179.0045 | 305.0251 | 209.4986 | 441.318 | 760.1306 | 191.5 | 222.3867 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 2287.2334 | 2541.4063 | нд
6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0812 | 2024.0763 | 181.6778 | 1211.8142 | 306.9676 | 323.6168 | 2014.189 | 180.7937 | 1205.9131 | 305.4445 | 322.0376 | 0 | 2000.9951 | 0 | 1267 | 0 | 1267.0004 | 182.2433 | 182.2433 | 198.0886 | 198.0886 | 168.8672 | 168.8672 | 184.796 | 174.9084 | 181 | 181.0004 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1818.7518 | 1808.8645 | нд
6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.207 | 133.5864 | 12.0228 | 80.1519 | 20.038 | 21.3738 | 151.8402 | 13.6656 | 91.1041 | 22.776 | 24.2944 | 0 | 129.3794 | 0 | 73.5 | 0 | 73.5 | 21.9038 | 21.9038 | 13.8382 | 13.8382 | 10.1373 | 10.1373 | 10 | 28.2538 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 107.4756 | 125.7293 | нд
6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.243 | 95.4191 | 0.88707 | 375.1892 | 11.7263 | 166.4672 | 118.609 | 78.3867 | 620.9955 | 10.8261 | 219.3399 | 338.3933 | 52.4362 | 0 | 374.3021 | 0 | 249.818 | 0 | 599.5169 | 13.296 | 13.296 | 0.95899 | 0.95899 | 0 | 0 | 110.2291 | 6.3365 | 249.818 | 568.6302 | 0 | 30.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.0061 | 606.8124 | нд
6.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | Без изменений
6.1.1.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 4.0486 | 4.0486 | 0.88707 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.3. | Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов ВЛ 10, 35 кВ протяженностью 2,16 км в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | J_009-22-2-03.21-0114 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8867 | 4.1561 | 35.2544 | 42.091 | 19.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8867 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (СВЕЗА Новатор, НАО Дог. № 26-02857ВУ/17 от 03.04.18)
6.1.1.3. | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 40.284 | 0 | 153.4718 | 4.8331 | 59.3741 | 57.6352 | 31.6294 | 210.9217 | 2.718 | 50.1155 | 143.3548 | 14.7334 | 0 | 153.4718 | 0 | 100 | 0 | 207.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4718 | 3.0196 | 100 | 207.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4718 | 210.9217 | Пересчёт стоимости ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 810 от 27.12.2018) Увеличение стоимости ИП в скорректированной инвестиционной программе связано с тем, что в утвержденной ИПР расчёт стоимости объекта был сформирован на основании п. 1.2 Инструкции пользователя к модели формирования укрупненной стоимости инвестиционных проектов, утвержденный Приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 13.07.2017 №487 «Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4: 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада», где за основу был принят объект-аналог ПС Дружба. При формировании расчета стоимости ИП в утвержденной ИПР применялась 30% методика снижения ИП и стоимость составила 153 471,78 тыс. руб. При расчете стоимости ИП по утвержденной ПСД снижение 30% стоимости инвестиционного проекта не применялось, так как действие директивного снижения распространялось на объекты ИП 2017 года. Без учета снижения стоимость объекта в прогнозных ценах составляет 219 245,39 тыс. руб, что превышает стоимость ИП в скорректированной ИПР (210 921,68 тыс. руб).
6.1.1.3. | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 13.02.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 50.8921 | 0 | 206.5753 | 6.0048 | 95.3409 | 59.3565 | 45.8731 | 293.0952 | 3.0206 | 121.6601 | 151.1162 | 17.2982 | 0 | 206.5753 | 0 | 149.818 | 0 | 289.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7573 | 3.3169 | 149.818 | 289.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5753 | 293.0952 | Пересчёт стоимости ИП в связи с утверждением ПСД (Приказ № 809 от 27.12.2018) Увеличение стоимости ИП в скорректированной инвестиционной программе связано с тем, что в утвержденной ИПР расчёт стоимости объекта был сформирован на основании п. 1.2 Инструкции пользователя к модели формирования укрупненной стоимости инвестиционных проектов, утвержденный Приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 13.07.2017 №487 «Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) линий электропередачи 0,4: 6-10 кВ (электросетевых объектов) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада», где за основу был принят объект-аналог ПС Дружба. При формировании расчета стоимости ИП в утвержденной ИПР применялась 30% методика снижения ИП и составляла 206 575,29 тыс. руб. При расчете стоимости ИП по утвержденной ПСД снижение 30% стоимости инвестиционного проекта не применялось. Так как действие директивного снижения распространялось на объекты ИП 2017 года. Без учета снижения стоимость объекта в прогнозных ценах составляла - 295 107,57 тыс. руб, что превышает стоимость ИП в скорректированной ИПР (293095,21 тыс. руб).
6.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,11 км и КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА вблизи д.Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на для тех.присоединения пилорамы (ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18) | J_009-22-2-01.32-3637 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.042937 | 0.55776 | 0.21392 | 0.13521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП ((ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18)
6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 3.8441 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 64.5726 | 60.7285 | 0 | 3.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 674.7378 | нд
6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 3.8441 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 64.5726 | 60.7285 | 0 | 3.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 674.7378 | нд
6.1.2.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8 яч.), ЗРУ 35 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 0 | 681.5712 | 0 | 0 | 0 | 3.8441 | 6.8333 | 6.8333 | 35.433 | 35.433 | 574.7322 | 574.7322 | 64.5726 | 60.7285 | 0 | 3.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7378 | 674.7378 | Перенос срока ввода 4 пускового комплекса на 2019 год из-за сложностей с получением разрешения на строительство.
6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.3824 | 12.4864 | 1.3774 | 133.23 | 6.3499 | 102.0416 | 5.3446 | 19.494 | 143.5822 | 7.0411 | 108.3095 | 5.7415 | 22.4902 | 0 | 131.8526 | 0 | 72.2566 | 0 | 82.6017 | 18.5044 | 18.5044 | 35.5283 | 35.5283 | 1.7342 | 1.7342 | 3.8292 | 3.8363 | 4 | 14.3451 | 68.2566 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3482 | 123.7004 | нд
6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.9826 | 0.2386 | 1.4613 | 0.02982 | 0.2529 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 1.7882 | нд
6.1.4.1. | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.9826 | 0.2386 | 1.4613 | 0.02982 | 0.2529 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 1.7882 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 14 от 30.03.2018
6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.988 | 12.092 | 1.3774 | 131.2474 | 6.1113 | 100.5803 | 5.3148 | 19.2411 | 141.794 | 6.8483 | 106.8999 | 5.7415 | 22.3043 | 0 | 129.87 | 0 | 72.2566 | 0 | 82.6017 | 18.5044 | 18.5044 | 35.5283 | 35.5283 | 0.061591 | 0.061591 | 3.5192 | 3.7207 | 4 | 14.3451 | 68.2566 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3656 | 121.9122 | нд
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.31116 | 0.31116 | 0 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.32948 | 0.32948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32948 | 0.32948 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.16557 | 0.16557 | 0 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0.13418 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.13523 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,9 км и яч.№13 (1 шт.) ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4045 | 0.0742 | 1.054 | 0.06813 | 0.20817 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 0 | 1.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060541 | 0.060541 | 1.344 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 1.4387 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе № 54 от 30.03.2018 Увеличение стоимости по причине отнесения на инвестиционный проект ФОТ службы заказчика в сумме 65,97751 тыс. руб.
6.1.4.2. | Реконструкция головного участка ВЛ-110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 7 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 11.03.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | П | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 73.1006 | 4.109 | 54.3832 | 0 | 14.6084 | 73.1006 | 4.109 | 54.3832 | 0 | 14.6084 | 0 | 73.1006 | 0 | 72.2566 | 0 | 73.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84402 | 0 | 4 | 4.844 | 68.2566 | 68.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1006 | 73.1006 | Изменение стоимости ИП в связи с уменьшением объёма затрат (ФОТ), относимых на проект. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с изменением плановой кредиторской задолженности по ИП на 31.12.2020 по причине корректировки плана финансирования по проекту в связи с переносом квартала ввода в соответствии с договором ТП.
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 10.9349 | 10.9349 | 1.3774 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 0 | 47.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 17.1467 | 30.8302 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8302 | 30.8302 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.57646 | 0.57646 | 0 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | Без изменений
6.1.4.2. | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.11565 | 0.0031 | 0.0482 | 0.04636 | 0.01799 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0.031509 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе № 80 от 28.04.2018
6.1.4.2. | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14 (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 11.10.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | П | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0.18488 | Изменение стоимости ИП в связи с уменьшением объёма затрат (ФОТ), относимых на проект.
6.1.4.2. | Реконструкция ячеек (2 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.11567 | 0.0031 | 0.04827 | 0.04639 | 0.01791 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.01401 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе № 108 от 31.05.2018
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Дружба протяженностью 0,135 км в п.Васильевское Вологодского района (Попов Юрий Петрович Дог. № 26-05280В/17 от 12.01.18) | J_009-21-1-01.32-3962 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.032011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25537 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.020174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091713 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25537 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Дог. № 26-05280В/17 от 05.12.17)
6.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/6кВ Ананьино в г.Вологда в части установки секционирующего пункта 6 кВ (1 шт.) (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 21.12.17; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 21.12.17; ) | J_009-21-1-03.13-3656 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 21.12.17; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 21.12.17)
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф.№2 СТО" протяженностью 0,008 км от КТП 3-37 "ПТФ", Вытегорский р-н, Девятины с по договору ТП № 26-02122К/18 от 08.06.18 (Раков Виктор Николаевич, ИП) | J_009-23-1-01.41-4188 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0.0002538 | 0.0017284 | 0.0054741 | 0.0012952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Дог. № 26-02122К/18 от 08.06.18)
6.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фофанцево отп.Авиатор протяженностью 0,035 км, установка КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА в п.Дорожный Вологодского района (Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1", Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18) | J_009-21-1-01.32-3956 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.071981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58144 | 0.0080492 | 0.5355 | 0 | 0.037894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080492 | 0 | 0.57339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58144 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Авиатор-1, НСТ Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18)
6.1.4.2. | Реконструкция ПС Н.Мондома 35/10 кВ с заменой трансформатора 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА Белозерский р-н, Нижняя Мондома по договору ТП №26-02676К/17 от 19.12.2017 (Белозерский леспромхоз, АО) | J_009-23-1-03.21-0006 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0.55303 | 4.1485 | 0 | 2.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Белозерский леспромхоз, АО Дог. № 26-02676К/17 от 22.06.17)
6.1.4.2. | Реконструкция ЛЭП 10кВ "Очистные" в г.Грязовец Вологодской области протяженностью 0,55 км (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 11.04.18; ) | J_009-21-1-03.13-3658 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.060661 | 0.90652 | 0.054512 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 11.04.18)
6.1.4.2. | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78081 | 0.01338 | 0.42267 | 0.30931 | 0.03546 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0.051254 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 141 от 28.04.2018
6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 733.269 | 803.5497 | 804.4205 | 7998.152 | 359.9861 | 3464.8047 | 2971.9067 | 1201.4545 | 7424.4902 | 309.1253 | 3203.1446 | 2854.4207 | 1057.7996 | 0 | 7193.7315 | 0 | 5424.3265 | 0 | 4988.9776 | 440.4616 | 440.4616 | 368.4595 | 368.4595 | 528.4207 | 528.4207 | 432.0632 | 293.7503 | 605.9996 | 308.9068 | 509.5575 | 510.4551 | 659.4843 | 631.3385 | 546.1781 | 664.9067 | 896.9443 | 865.1747 | 1049.3767 | 803.4012 | 1139.7049 | 999.1825 | 6736.1889 | 5973.996 | нд
6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 446.9269 | 516.5267 | 631.8423 | 5709.5597 | 245.5489 | 1746.8902 | 2772.4698 | 944.6509 | 5126.9707 | 197.6184 | 1486.4412 | 2628.8641 | 814.047 | 0 | 5077.7174 | 0 | 3903.9741 | 0 | 3375.9681 | 307.254 | 307.254 | 307.5755 | 307.5755 | 445.9309 | 445.9309 | 112.9829 | 58.3999 | 468.4475 | 135.9207 | 263.5254 | 394.3183 | 388.4264 | 428.6734 | 527.1435 | 429.4061 | 627.532 | 767.6473 | 507.5769 | 196.1887 | 1116.8309 | 818.2014 | 4765.9719 | 3982.2623 | нд
6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 437.9192 | 474.9501 | 631.8423 | 5572.3094 | 242.2435 | 1706.6893 | 2700.3207 | 923.0559 | 4760.7826 | 192.4296 | 1405.9657 | 2409.607 | 752.7803 | 0 | 4940.4671 | 0 | 3841.1616 | 0 | 3071.8671 | 296.0569 | 296.0569 | 306.5572 | 306.5572 | 436.9959 | 436.9959 | 59.6956 | 17.4632 | 468.4475 | 97.72 | 230.7454 | 191.2305 | 384.756 | 392.2231 | 527.1435 | 429.4061 | 627.532 | 767.6473 | 506.8638 | 195.4755 | 1091.1818 | 792.5524 | 4639.9187 | 3627.2713 | нд
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | З | 2008 | 2017 | 2017 | 174.8038 | 174.8038 | 365.2722 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 0 | 369.1965 | 0 | -2.9104e-14 | 0 | -2.9104e-14 | 152.4018 | 152.4018 | 216.7947 | 216.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7947 | 216.7947 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 0 | 375.9493 | 0 | 360.4282 | 0 | 374.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 1.0417 | 262.2844 | 25 | 98.1438 | 80 | 0 | 269.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9493 | 375.9493 | Перенос срок окончания реализации с 2021 на 2022 год связано необходимостью включения в ИПР инвестиционного проекта J_000-21-1-03.21-0117 "Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.)". Изменение стоимости ИП в связи с уменьшением объёма затрат (ФОТ), относимых на проект.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 0 | 209.0434 | 0 | 209.0434 | 0 | 209.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0 | 83.1218 | 8.7367 | 117.1848 | 117.6968 | 0 | 82.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 209.0434 | Перенос срок окончания реализации с 2021 на 2022 год связано необходимостью включения в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов, в т.ч. По требованиям Системного Оператора.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | П | 2008 | 2023 | 2024 | нд | нд | 19.0427 | 471.2825 | 19.8979 | 153.7585 | 206.9945 | 90.6316 | 471.2825 | 19.8979 | 153.7585 | 206.9945 | 90.6316 | 0 | 452.2398 | 0 | 452.2398 | 0 | 452.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4268 | 0 | 282.5404 | 12.922 | 150.2725 | 240.7362 | 0 | 198.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | 452.2398 | Перенос срок окончания реализации с 2021 на 2022 год связано необходимостью включения в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов, в т.ч. По требованиям Системного Оператора.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 24.9402 | 1.2335 | 9.5421 | 10.1966 | 3.968 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 11.808 | Перенос срок окончания реализации с 2018 на 2019 год по причине погашения КЗ по договору поставки ВЭ2.6-18\0249 от 09.10.2018 с ООО "ТольяттинскийТрансформатор" Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 330 от 29.12.2018
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 86.0341 | 86.0341 | 0.41821 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 0 | 389.1408 | 0 | -5.8208e-13 | 0 | 0 | 8.2204 | 8.2204 | 52.9233 | 52.9233 | 327.9971 | 327.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9204 | 380.9204 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | П | 2012 | нд | нд | 53.1143 | 53.1143 | 11.9906 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 0.0058826 | 0 | 2.7955e-16 | 0 | 2.7955e-16 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002116 | 0.0016505 | 0.0016505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037666 | 0.0037666 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | П | 2014 | 2020 | 2021 | нд | 37.031 | 0.020824 | 221.8522 | 19.2325 | 51.4532 | 128.6191 | 22.5475 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 0 | 221.8314 | 0 | 202.5848 | 0 | 180.3722 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 19.2342 | 4.6135 | 202.5848 | 72.72 | 0 | 107.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8225 | 184.9893 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 16.01.2019 №25).
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 29.3767 | 29.3767 | 8.2432 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 0 | 145.8383 | 0 | 2.9104e-14 | 0 | 2.9104e-14 | 0.0074991 | 0.0074991 | 36.8354 | 36.8354 | 108.9954 | 108.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8308 | 145.8308 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | З | 2007 | 2016 | 2016 | 94.5902 | 94.5902 | 226.8546 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 171.5966 | 6.9838 | 61.1196 | 69.2773 | 34.2159 | 171.5966 | 6.9838 | 61.1196 | 69.2773 | 34.2159 | 0 | 171.5966 | 0 | 171.5966 | 0 | 171.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 6.9838 | 164.6128 | 123.6359 | 0 | 40.9769 | 0 | 0 | 171.5966 | 171.5966 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | П | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 450.0106 | 18.8141 | 141.1324 | 203.5974 | 86.4667 | 450.0106 | 18.8141 | 141.1324 | 203.5974 | 86.4667 | 0 | 450.0106 | 0 | 450.0106 | 0 | 450.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9531 | 21.9531 | 243.831 | 54.1188 | 184.2265 | 168.3267 | 450.0106 | 244.3985 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 0 | 388.3095 | 0 | 388.3095 | 0 | 388.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 0 | 276.1932 | 15.8524 | 96.2639 | 58.5962 | 0 | 313.8609 | 388.3095 | 388.3095 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 104.3849 | 4.3663 | 32.7401 | 47.2254 | 20.053 | 104.3849 | 4.3663 | 32.7401 | 47.2254 | 20.053 | 0 | 104.3849 | 0 | 104.3849 | 0 | 104.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 | 4.3663 | 100.0186 | 100.0186 | 104.3849 | 104.3849 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 79.3382 | 3.3186 | 24.8842 | 35.8939 | 15.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3382 | 0 | 79.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3186 | 0 | 76.0196 | 0 | 0 | 0 | 79.3382 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 86.6245 | 3.6234 | 27.1695 | 39.1903 | 16.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 0 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 83.0011 | 0 | 86.6245 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 86.6245 | 3.6234 | 27.1695 | 39.1903 | 16.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6245 | 0 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 83.0011 | 0 | 86.6245 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 203.4017 | 8.501 | 63.7854 | 92.0179 | 39.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4017 | 0 | 203.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 44.4065 | 0 | 150.4942 | 0 | 203.4017 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 254.9984 | 10.8199 | 85.1542 | 110.0386 | 48.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9984 | 0 | 254.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5823 | 0 | 30.9404 | 0 | 213.4757 | 0 | 254.9984 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с пересмотром технических параметров объекта, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Взамен включен новый ИП J_009-21-1-03.13-3656.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | П | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 285.2453 | 13.0431 | 123.0185 | 93.8104 | 55.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2453 | 0 | 285.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7893 | 0 | 276.9646 | 0 | 280.7538 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ОПН. | I_000-21-1-03.13-0131 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 0 | 85.1412 | 0 | 85.1412 | 0 | 85.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 81.5629 | 3.5783 | 0 | 81.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | 85.1412 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 22.8752 | 0.40242 | 6.1905 | 5.9696 | 10.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | 22.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8752 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 398.3147 | 16.6528 | 124.9196 | 180.2087 | 76.5337 | 398.3147 | 16.6528 | 124.9196 | 180.2087 | 76.5337 | 0 | 398.3147 | 0 | 398.3147 | 0 | 398.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0938 | 19.0938 | 236.8499 | 63.9894 | 142.371 | 315.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 398.3147 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | J_000-21-1-03.13-3659 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5465 | 9.783 | 87.0354 | 111.0318 | 49.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 37.4172 | 0 | 210.3463 | 0 | 257.5465 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2015
6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0077 | 41.5766 | 0 | 137.2503 | 3.3054 | 40.2008 | 72.1491 | 21.5949 | 366.1881 | 5.1888 | 80.4756 | 219.2571 | 61.2667 | 0 | 137.2503 | 0 | 62.8125 | 0 | 304.101 | 11.1971 | 11.1971 | 1.0183 | 1.0183 | 8.935 | 8.935 | 53.2874 | 40.9367 | 0 | 38.2007 | 32.78 | 203.0878 | 3.6703 | 36.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 126.0532 | 354.991 | нд
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 4 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 2.6468 | 2.6468 | 0 | 16.7788 | 0.28659 | 3.6859 | 11.9505 | 0.85581 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 0 | 16.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30691 | 0.30691 | 16.4719 | 15.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7788 | 16.2482 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 112 от 28.12.2018
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | Без изменений
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 1.7427 | 1.7427 | 0 | 11.9733 | 0.25196 | 1.3183 | 8.019 | 2.3841 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 0 | 11.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 0.26983 | 11.7035 | 11.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9733 | 11.8499 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 329 от 29.12.2018
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 0 | 1.0183 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.8985 | 1.8985 | 0 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 0 | 7.2354 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.27846 | 0.27846 | 0 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.4412 | 2.4412 | 0 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 0 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1971 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (1 система) | I_000-22-1-03.13-0055 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 26.3622 | 26.3622 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 25.112 | 0.79933 | 10.9289 | 9.91 | 3.4738 | 14.6738 | 0.79933 | 1 | 9.91 | 2.9644 | 0 | 25.112 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 13.4153 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 14.6738 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 206 от 29.12.2018 с учетом корректировочного счёта-фактуры № 600 от 31.01.2019 и корректировочного счёта-фактуры № 597 от 31.01.2019
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 32.78 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО (2 шт.) | J_000-25-1-04.60-0006 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0.083514 | 0.69951 | 0.98778 | 0.42455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | Новый ИП. Обоснования для включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10-6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-25-1-04.60-0010 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 0.37427 | 2.9079 | 4.1649 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | Новый ИП. Обоснования для включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 9.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6091 | Новый ИП. Обоснования для включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49905 | 0 | 12.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | Новый ИП. Обоснования для включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Суда", "Новые Углы" в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 2 шт.) | J_000-25-1-04.60-0012 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0.42314 | 3.5796 | 5.0048 | 12.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | Новый ИП. Обоснования для включения: Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Подборовье" в части замены УРЗА ОМВ 110 кВ на микропроцессорную РЗА типа ШЭ2607 013022 (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0013 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 0.12912 | 1.0032 | 1.4368 | 0.61161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания Техсовета №1 от 16.01.19.
6.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.) | J_000-21-1-03.21-0117 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | 32.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | Новый ИП. Обоснования включения: Акт технического освидетельствования от 29.06.2018.
6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 254.3999 | 255.0807 | 109.9203 | 2010.9305 | 101.6914 | 1650.9782 | 42.1301 | 216.1308 | 2002.0798 | 100.5423 | 1649.1526 | 45.8162 | 206.5686 | 0 | 1901.0103 | 0 | 1399.5648 | 0 | 1457.2497 | 126.1779 | 126.1779 | 57.335 | 57.335 | 81.5676 | 81.5676 | 236.365 | 169.8294 | 137.5521 | 121.12 | 222.5381 | 110.3396 | 216.3065 | 147.9136 | 0 | 215.6631 | 269.4123 | 97.5274 | 541.1662 | 606.5789 | 0 | 158.107 | 1762.2429 | 1765.9817 | нд
6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.5271 | 245.2079 | 69.9203 | 1903.1263 | 97.6399 | 1579.7465 | 25.0257 | 200.7142 | 1892.2212 | 97.2625 | 1580.1561 | 22.6979 | 192.1047 | 0 | 1833.2061 | 0 | 1375.5726 | 0 | 1430.2875 | 103.6734 | 103.6734 | 46.7199 | 46.7199 | 81.5676 | 81.5676 | 225.6724 | 160.0525 | 121.7626 | 105.3305 | 214.3355 | 99.1669 | 216.3065 | 147.9136 | 0 | 215.6631 | 269.4123 | 97.5274 | 541.1662 | 606.5789 | 0 | 158.107 | 1716.9432 | 1718.6275 | нд
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | С | 2011 | 2024 | 2025 | 122.6827 | 122.6827 | 16.2809 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 0 | 578.4576 | 0 | 539.2986 | 0 | 534.9959 | 1.8211 | 1.8211 | 1.8395 | 1.8395 | 1.8925 | 1.8925 | 33.6058 | 37.9086 | 1.8925 | 1.8925 | 1.8925 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 173.7774 | 1.8925 | 361.7361 | 525.5332 | 0 | 0 | 576.6365 | 576.6365 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов. Уточнение остатка освоения на 01.01.2019 с учётом факта освоения 2018 года
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 0 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.3764 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 0 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 0 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 0 | 2.3889 | 0 | 2.3889 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 2.3889 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 0 | 7.0455 | 0 | 7.0455 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 7.0455 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 5.8479 | 0 | 5.8479 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 5.8479 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 0 | 9.7627 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9348 | 0.10877 | 1.4393 | 0 | 0.3867 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 0 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.8415 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 169 от 31.07.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8518 | 0.10406 | 1.3777 | 0 | 0.37003 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 0 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518 | 1.911 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 178 от 28.09.2018 Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредитам в сумме 74,68312 тыс. руб.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9762 | 0.11108 | 1.4702 | 0 | 0.39497 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 2.0074 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 177 от 31.08.2018 Увеличение стоимости ИП в связи отнесением процентов по кредитам на сумму 75,82355 тыс. руб.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 0 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9099 | 0.38842 | 5.1405 | 0 | 1.3809 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 0 | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 6.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 6.7995 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 39 от 31.10.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5359 | 0.25497 | 3.3746 | 0 | 0.9064 | 4.5359 | 0.25497 | 3.3746 | 0 | 0.9064 | 0 | 4.5359 | 0 | 4.5359 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.5359 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.9827 | 0.50491 | 6.6827 | 0 | 1.7951 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 0 | 8.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9827 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9827 | 9.135 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 38 от 31.10.2018 Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредитам в сумме 475,56108 тыс. руб.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 0 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 0 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 10.7051 | 0 | 10.7051 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 10.7051 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 0 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км | F_000-21-1-01.12-0004 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 26.427 | 26.427 | 2.2889 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48103 | 0 | 130.285 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 130.766 | Перенос объёмов освоения в 2020 году на 2021 в связи с необходимостью реалзиации в 2020 году более приоритетных ИП
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4383 | 0 | 73.9008 | 0 | 29.3894 | 5.4383 | 0 | 103.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 108.7284 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на АС-120/19, замена опор, протяженность по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | П | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8168 | 0 | 53.8483 | 0 | 56.6321 | 5.8168 | 0 | 110.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 116.2972 | Перенос срок окончания реализации в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 0 | 5.869 | 0 | 5.869 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 5.869 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 0 | 6.1798 | 0 | 0 | 0 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 1.75 | 0 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 6.1798 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 0 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 0 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5921 | 0.1457 | 1.9284 | 0 | 0.51799 | 2.5921 | 0.1457 | 1.9284 | 0 | 0.51799 | 0 | 2.5921 | 0 | 2.5921 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.5921 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.464 | 0.2509 | 3.321 | 0 | 0.89212 | 4.464 | 0.2509 | 3.321 | 0 | 0.89212 | 0 | 4.464 | 0 | 4.464 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.464 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | П | 2012 | 2025 | 2025 | 58.8749 | 58.8749 | 7.6152 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 0 | 258.0864 | 0 | 207.4637 | 0 | 257.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 50.4837 | 0.53275 | 18.2716 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90.8077 | 90.8077 | 98.3844 | 0 | 0 | 158.107 | 258.0864 | 258.0864 | Перенос срока реализации 1 и 4 пусковых комплексов на 2025 год в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.05849 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 0 | 2.8368 | 0 | 2.8368 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 2.8368 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,6 га | I_004-22-1-01.21-0024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 0 | 1.6703 | 0 | 1.6703 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.6703 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0039 | 0.11265 | 1.4908 | 0 | 0.40049 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 1.8388 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 114 от 29.12.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0.45227 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 3.0542 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 0 | 3.024 | 0 | 3.024 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 0 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,09 га | I_004-25-1-01.21-0041 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1582 | 0.2337 | 3.0936 | 0 | 0.83091 | 4.1582 | 0.2337 | 3.0936 | 0 | 0.83091 | 0 | 4.1582 | 0 | 0 | 0 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 3.1854 | 0 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 4.1582 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 1.7131 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3328 | 0.13112 | 1.7355 | 0 | 0.46619 | 2.3328 | 0.13112 | 1.7355 | 0 | 0.46619 | 0 | 2.3328 | 0 | 2.3328 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3328 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.33111 | 0 | 0.33111 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0.33111 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.60485 | 0 | 0.60485 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0.60485 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 0.9504 | 0 | 0.9504 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0.9504 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.8672 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 1.8912 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.15104 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.91411 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.23837 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.775 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 4.1489 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0.67306 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 2.0135 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0.3888 | 0 | 0.3888 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0.3888 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 1.9449 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 2.3849 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 2.0543 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 0.89141 | 0 | 0.89141 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0.89141 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2816 | 0.07204 | 0.95339 | 0 | 0.25615 | 1.2816 | 0.07204 | 0.95339 | 0 | 0.25615 | 0 | 1.2816 | 0 | 1.2816 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.2816 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.70553 | 0 | 0.70553 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0.70553 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.28801 | 0 | 0.28801 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0.28801 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0.35166 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 2.5734 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 4.3389 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 3.7404 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 2.8428 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 2.5435 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км | F_000-24-1-01.32-0014 | З | 2013 | 2018 | 2019 | 6.7403 | 6.7403 | 2.4441 | 30.0241 | 2.4268 | 18.7401 | 6.6606 | 2.1966 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 25.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 25.9692 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 52 от 29.12.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 22,808 км | F_000-22-1-01.32-0007 | З | 2013 | 2026 | 2018 | 4.8386 | 4.8386 | 1.9283 | 22.0414 | 2.6349 | 15.2764 | 2.742 | 1.3882 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 0 | 20.1131 | 0 | 12.5895 | 0 | 0 | 0.0045566 | 0.0045566 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.0044978 | 0.0044978 | 7.51 | 7.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5191 | 7.129 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 176 от 28.09.2018
6.2.2.1. | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км) | F_000-24-1-01.32-0002 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 2.2835 | 2.2835 | 0.88176 | 11.8099 | 0.88176 | 8.8582 | 0.75376 | 1.3162 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 0 | 10.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.7358 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 37 от 31.10.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км | I_000-24-1-01.32-0115 | З | 2013 | 2018 | 2019 | 2.7776 | 2.7776 | 0.97093 | 12.225 | 0.96324 | 8.1711 | 2.425 | 0.66568 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 13.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 13.6846 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 57 от 29.12.2018 Увеличение стоимости инвестиционного проекта связано с увеличением цены лота на СМР из-за того, что торги с первоначальной ценой лота, рассчитанной с применением методики снижения -30%, не состоялись. Плановая цена лота на повторных торгах была увеличена за счёт отказа от применения методики снижения -30%. Источник финансирование на покрытие дефицита - экономия на торгово-закупочных процедурах по другим ИП.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 7.6469 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0214 | 0.05739 | 0.75987 | 0 | 0.20415 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.95459 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 185 от 29.06.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 0 | 4.5356 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 1.3973 | 0 | 3.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 4.5356 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0.37935 | 0 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 2.4309 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7502 | 0.15458 | 2.0459 | 0 | 0.54963 | 2.7502 | 0.15458 | 2.0459 | 0 | 0.54963 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.0924 | 0 | 0.65775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.7502 | Перенос срока окончания реализации по факту выполнения работ в 2018 году. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3256 | 0.24316 | 3.218 | 0 | 0.86449 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 0 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 4.5704 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 179 от 28.09.2018 Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредитам в сумме 326,80657 тыс. руб.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37441 | 0.02101 | 0.27854 | 0 | 0.07486 | 0.37441 | 0.02101 | 0.27854 | 0 | 0.07486 | 0 | 0.37441 | 0 | 0.37441 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37441 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0 | 0.86405 | 0 | 0.86405 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86405 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.008 | 0.05664 | 0.7499 | 0 | 0.20143 | 1.008 | 0.05664 | 0.7499 | 0 | 0.20143 | 0 | 1.008 | 0 | 1.008 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0 | 0.86405 | 0 | 0.86405 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86405 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 0 | 3.2644 | 0 | 3.2644 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 3.2644 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 11,2 га | I_004-24-1-01.21-0016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6128 | 0.09066 | 1.1999 | 0 | 0.32232 | 1.6128 | 0.09066 | 1.1999 | 0 | 0.32232 | 0 | 1.6128 | 0 | 1.6128 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.6128 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0.18727 | 0 | 0.18727 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0.18727 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0.34263 | 0 | 0.34263 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0.34263 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34136 | 0.01918 | 0.25389 | 0 | 0.06829 | 0.34136 | 0.01918 | 0.25389 | 0 | 0.06829 | 0 | 0.34136 | 0 | 0.34136 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34136 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6178 | 0.03475 | 0.45956 | 0 | 0.12349 | 0.6178 | 0.03475 | 0.45956 | 0 | 0.12349 | 0 | 0.6178 | 0 | 0.6178 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.6178 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 4.4353 | 0 | 4.4353 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 4.4353 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 0 | 7.1334 | 0 | 7.1334 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 7.1334 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0.08096 | 1.0713 | 0 | 0.28774 | 1.44 | 0.08096 | 1.0713 | 0 | 0.28774 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.17067 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.25431 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.26932 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.94253 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.2209 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,36 км | I_000-22-1-01.21-0022 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8087 | 0.70487 | 7.1761 | 0 | 1.9277 | 9.8087 | 0.70487 | 7.1761 | 0 | 1.9277 | 0 | 9.8087 | 0 | 9.1038 | 0 | 9.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 9.1038 | 0.74715 | 0 | 9.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | 9.8087 | Перенос срока окончания реализации на 2020 год в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов. Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 0 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 0 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 0 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 19.9026 | 19.9026 | 37.5101 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 0 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8088 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 0 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 0 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 0 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 0 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 0 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8684 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 0 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 0 | 1.3924 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 85.8729 | 4.8272 | 63.8888 | 0 | 17.1569 | 85.8729 | 4.8272 | 63.8888 | 0 | 17.1569 | 0 | 85.8729 | 0 | 85.8729 | 0 | 85.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 4.8272 | 81.0457 | 81.0457 | 0 | 0 | 85.8729 | 85.8729 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 0 | 18.9646 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 0 | 4.4387 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,884 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 28.5414 | 1.5859 | 21.2428 | 0.09544 | 5.6172 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 0 | 28.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 3.9537 | 24.5877 | 24.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5414 | 28.541 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 1 от 29.06.2018 и Актом приёмки ПК № 186 от 29.06.2018
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Николоторжская-1,2» в части установки оттяжек (2 шт.) на опоре №67, ВЛ 10 кВ «Бобрушино» отпайка на ТП «Плахино» протяженностью 0,103 км, ВЛ 0,4 кВ «Голышово от КТП «Зыбошное» протяженностью 0,12 км в местах сближения и пересечений с объектом «Капитальный ремонт подъезда к г. Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области» (АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18) | J_000-23-1-01.32-3646 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.08809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Сосновка» от ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" с выносом участка ВЛ 10 кВ в объеме 0,12 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район (СХПК «Племзавод Майский» Дог. №ОЗУ-00001В/18 от 11.07.18) | J_000-21-1-01.32-3967 | Н | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0.01458 | 0.20633 | 0.00901 | 0.03988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035946 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей СХПК «Племзавод Майский» Дог. №ОЗУ-00001В/18 от 11.07.18)
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,36 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.0343 | 0 | 0.15597 | 0.021763 | 0.13421 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021763 | 0.021763 | 0.13421 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | 0.22922 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 104 от 28.04.2018 ; Увеличение стоимости ИП по результатам утверждения ПСД (Приказ № 73 от 25.04.2018) по причине того, что по результатам разработки ПСД было принято решение о необходимости замены старых опор на новые в связи с их износом.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.2175 | 0.01169 | 0.16621 | 0.00727 | 0.03233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с отсутствием оплаты по договору выноса сетей № ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 со стороны заявителя.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,271 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.32327 | 0 | 0.97715 | 0.05271 | 0.74739 | 0.03258 | 0.14447 | 1.4216 | 0.034028 | 1.3259 | 0 | 0.061629 | 0 | 0.97715 | 0 | 0 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0.038369 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 1.4216 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 18.10.2018 №440). Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД в связи с необходимостью устройства ВЛ на повышенных опорах, применения большого количества анкерных двухцепных опор (двухстоечных и трехстоечных) ввиду множества поворотных участков, сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки, а так же с увеличением объема работ, протяжённости выноса трассы.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,217 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.32327 | 0 | 0.78553 | 0.04238 | 0.60032 | 0.02615 | 0.11668 | 1.1169 | 0.034028 | 1.0418 | 0 | 0.041131 | 0 | 0.78553 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0.038369 | 0 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 1.1169 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 18.10.2018 №440). Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД в связи с необходимостью устройства ВЛ на повышенных опорах, применения большого количества анкерных двухцепных опор (двухстоечных и трехстоечных) ввиду множества поворотных участков, сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки, а так же с увеличением объема работ, протяжённости выноса трассы.
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 107.8042 | 4.0515 | 71.2318 | 17.1044 | 15.4166 | 109.8586 | 3.2798 | 68.9965 | 23.1184 | 14.4639 | 0 | 67.8042 | 0 | 23.9921 | 0 | 26.9622 | 22.5044 | 22.5044 | 10.6151 | 10.6151 | 0 | 0 | 10.6926 | 9.7769 | 15.7895 | 15.7895 | 8.2026 | 11.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2998 | 47.3542 | нд
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 79 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 0 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 78 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Трухино» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.3837 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.3837 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5065 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 114 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4752 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 116 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 0.1855 | 0.66513 | 0.38598 | 0.27148 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4544 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 115 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №89 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №29 отпайки «Связка» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №1 отпайки «Карьер» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №133 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол технического совета филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" от 23.12.2015. Целевая программа повышения надежности работы распределительной сети ПАО "МРСК Северо-Запада", одобренная Комитетом по надёжности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (протокол заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" №4 от 21.12.2017).
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №174 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5761 | 0.0864 | 0.69679 | 0.52086 | 0.272 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 1.2869 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 115 от 28.04.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5761 | 0.0864 | 0.69679 | 0.52086 | 0.272 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 1.182 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 288 от 30.11.2018
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 0 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5044 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | Без изменений
6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.3415 | 13.3415 | 1.2788 | 112.0442 | 4.333 | 23.6086 | 64.212 | 19.8906 | 95.5884 | 1.6868 | 13.28 | 71.2695 | 9.3521 | 0 | 110.7653 | 0 | 36.7314 | 0 | 37.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 73.439 | 56.1804 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7653 | 94.3096 | нд
6.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.8901 | 12.8901 | 1.2788 | 109.6835 | 4.333 | 21.4541 | 64.212 | 19.6843 | 93.2277 | 1.6868 | 11.1255 | 71.2695 | 9.1459 | 0 | 108.4046 | 0 | 36.7314 | 0 | 37.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6733 | 54.4147 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4046 | 91.9489 | нд
6.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2778 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | И | 2012 | 2022 | 2022 | 12.8901 | 12.8901 | 1.2788 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 0 | 54.2025 | 0 | 36.7314 | 0 | 37.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4711 | 16.6682 | 0 | 17.6968 | 17.6968 | 0 | 0 | 0 | 19.0346 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2025 | 54.2025 | Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.2.3.1. | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 54.2022 | 3.0542 | 13.1512 | 24.7883 | 13.2085 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 0 | 54.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 37.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 37.7464 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе № 274 от 29.12.2018
6.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.45136 | 0.45136 | 0 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 1.7657 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 2.3607 | нд
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.24961 | 0.24961 | 0 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.3589 | 0.94715 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | Без изменений
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1476 | 0.1476 | 0 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | Без изменений
6.2.3.2. | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.05415 | 0.05415 | 0 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.23611 | 0.046291 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0.2824 | Без изменений
6.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6007 | 18.6007 | 61.3791 | 165.6176 | 8.4127 | 43.3278 | 93.0948 | 20.7823 | 199.8513 | 9.2778 | 54.2708 | 108.4708 | 27.8319 | 0 | 104.2385 | 0 | 84.0563 | 0 | 118.2255 | 7.0298 | 7.0298 | 3.549 | 3.549 | 0.32714 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 0 | 34.1693 | 5.7972 | 5.7972 | 54.7514 | 54.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 97.2087 | 131.4424 | нд
6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0219 | 18.3645 | 18.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 43.8941 | 43.8941 | нд
6.2.4.1. | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0219 | 18.3645 | 18.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 20.3865 | Без изменений
6.2.4.1. | Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | П | 2003 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.182 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 23.5077 | 23.5077 | Без изменений
6.2.4.1. | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6007 | 18.6007 | 61.1971 | 121.5415 | 5.5752 | 28.0152 | 70.9952 | 16.9558 | 155.7752 | 6.4403 | 38.9582 | 86.3713 | 24.0053 | 0 | 60.3443 | 0 | 40.1621 | 0 | 74.3314 | 7.0298 | 7.0298 | 3.549 | 3.549 | 0.32714 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 0 | 34.1693 | 3.7753 | 3.7753 | 36.3869 | 36.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3146 | 87.5483 | нд
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.376 | 2.376 | 0 | 9.6034 | 0.3 | 0.050092 | 2.8593 | 6.394 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 0 | 9.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32714 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6034 | 9.6678 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 243 от 31.10.2018 Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредитам в сумме 228,17597 тыс. руб.
6.2.4.2. | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 16.2248 | 16.2248 | 61.1971 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 0 | 6.9261 | 0 | 7.9439e-15 | 0 | 7.9439e-15 | 7.0298 | 7.0298 | -0.10365 | -0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10365 | -0.10365 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 1.5413 | 16.2387 | 16.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС. | F_000-23-1-04.30-0031 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 1.0362 | 12.0888 | 12.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 13.125 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ Коврижкино с модернизацией ОИК ДП Кирилловского РЭС с установкой видеощита. (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69078 | 0.69078 | 8.0593 | 8.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 8.7501 | Без изменений
6.2.4.2. | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | И | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 0 | 4.1597 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 3.6527 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 4.1597 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591), расположенного в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | J_000-26-1-06.40-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0.48703 | 3.784 | 5.4196 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | Новый ИП. Обоснования включения: протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации для модернизации существующего дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591) от 22.08.2018
6.2.4.2. | Техническое перевооружение помещения дизель-генераторной в части установки автоматической системы пожаротушения в здании ЗРУ ПС База ПО «ВЭС» (1 система) | J_000-21-1-06.10-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0.011496 | 0.089315 | 0.12792 | 0.054453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | Новый ИП. Обоснования включения: Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" по результатам проверки соблюдения норм пожарной безопасности, выполнения противопожарных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения, на объектах ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" 30.06.2016
6.2.4.2. | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2. | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.2.4.2. | Техническое перевооружение ангара, предназначенного для стоянки автомобильного транспорта, расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки охранно-пожарной сигнализации (1 шт.) | J_000-25-1-06.10-0001 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0.0037967 | 0.029498 | 0.042249 | 0.017984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | Новый ИП. Обоснования включения: Предписание ПАО "МРСК Северо-Запада" по результатам проверки соблюдения норм пожарной безопасности, выполнения противопожарных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения, на объектах ПО "ЧЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" №1-ВЭ-СВТК-2016 от 28.06.2016
6.2.4.2. | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0.36273 | 7.0456 | 10.0911 | 4.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации на поставку оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту "Модернизация оперативно-информационного управляющего комплекса (ОИУК) телемеханики ДП ОДС ПО "ЧЭС"" №1 от 15.01.2019 г.
6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 0 | 178.0859 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0.13008 | 0.13008 | 0.6371 | 0.6371 | 32.6883 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 177.9558 | 177.9558 | нд
6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 304.5054 | 10.8443 | 179.7559 | 84.438 | 29.4671 | 0 | 178.0859 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0.13008 | 0.13008 | 0.6371 | 0.6371 | 32.6883 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 177.9558 | 177.9558 | нд
6.3.2. | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье в Великоустюгском районе Вологодской области протяженностью 9,324 км | F_000-22-2-01.21-0112 | З | 2003 | 2017 | 2017 | 5.1464 | 5.1464 | 3.2173 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 0 | 33.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071305 | 0.071305 | 0.56134 | 0.56134 | 32.6528 | 32.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2142 | 33.2142 | Без изменений
6.3.2. | Строительство ПС 35/10 кВ "Иванов Бор" в д. Иванов Бор Кирилловского района Вологодской области, установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ 0,4 км. | F_000-23-2-03.21-0001 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0.075313 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0 | 0.17 | 0 | 7.1054e-18 | 0 | 7.1054e-18 | 0.058778 | 0.058778 | 0.075758 | 0.075758 | 0.035468 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | Без изменений
6.3.2. | Строительство КЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ "Западная" от ВЛ 110 кВ "Вологда Южная - Кубенское" в г. Вологда протяжённостью 3,166 км | I_000-21-2-02.11-0001 | П | 2008 | 2023 | 2024 | 16.41 | 16.41 | 4.889 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5805 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 144.6304 | 144.6304 | Перенос срока окончания реализации на 2024 год в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов.
6.3.2. | Строительство ПС 35кВ "Дружба" в д. Лопатниково Великоустюгского района Вологодской области 2х4 МВА с заходами ВЛ 35 кВ протяженностью 3,257 км и заходами КЛ 35 кВ протяженностью 0,143 км | G_000-22-2-03.21-0113 | З | 2010 | 2016 | 2016 | 36.6361 | 36.6361 | 118.2379 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 31.9706 | 31.9706 | нд
6.4. | Строительство ВЛЗ-10 кВ «Кольцевая» от ПС 35/10 кВ «Хохлово», Кадуйского района, Вологодской области протяженностью 11,529 км | I_000-25-2-01.32-0002 | С | 2013 | 2023 | 2024 | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 31.9706 | 31.9706 | Перенос года окончания реализации на 2024 в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов.
6.4. | Строительство по ВЛ 110 ВОЛП "Андомская" с заходами на ПС 110 кВ "Андома", "Устье" | F_000-23-2-04.30-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.594 | 20.594 | 36.9614 | 1195.1935 | 13.1664 | 65.2785 | 1111.7488 | 4.9998 | 1382.8808 | 11.3554 | 65.4962 | 1302.1885 | 3.8407 | 0 | 1158.2321 | 0 | 502.5346 | 0 | 734.8285 | 43.6429 | 43.6429 | 153.9081 | 153.9081 | 86.9255 | 86.9255 | 371.2211 | 326.6145 | 79.3605 | 378.4515 | 90.3672 | 28.1326 | 45.6145 | 62.7812 | 70.7624 | 56.6351 | 112.0602 | 103.148 | 71.1092 | 64.504 | 33.2605 | 33.2605 | 1114.5892 | 1294.3611 | нд
6.6. | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участках ПС 110/35/6 кВ «В.Устюг», ПС 35/10 кВ «Золотавцево», "Благовещенье» (ВОЛП - 23,57 км) | F_000-22-2-04.30-0003 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 3.7112 | 3.7112 | 0.48312 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 0 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | Без изменений
6.6. | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 220/110/35/10/6 кВ "Сокол" - ПС 35/10 кВ "Корнилово" с заходами на ПС 35/10 кВ "Архангельское", "У.Кубенское" (ВОЛП - 36,891 км) | F_000-21-2-04.30-0001 | С | 2013 | 2019 | 2028 | 2.5697 | 2.5697 | 0.742 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9155 | 0 | Перенос срока освоения и ввода проекта на 2027 год в связи с необходимостью реалзиации более приоритетных ИП
6.6. | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 110/10 кВ "Искра", ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" с заходами на ПС 110/10 кВ "Заягроба", "ИП Шексна", ПС 110/35/10 кВ "Нифантово" (ВОЛП - 56,706 км) | G_000-25-2-04.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.2262 | 5.2262 | 0 | 29.6026 | 1.7797 | 17.5441 | 7.7931 | 2.4857 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 0 | 29.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 1.8436 | 27.7589 | 24.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6026 | 26.5319 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 332 от 29.12.2018
6.6. | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП для организации каналов АСТУ на участках ПС 110/35/10 кВ "Петринево", ПС 110/10 кВ "Загородная" с заходом на ПС 110/35/10 кВ "Климовская", ПС 110/10/6 "Енюково» (ВОЛП - 31,718 км) | F_000-25-2-04.30-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.655 | 2.655 | 0.6039 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 0 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Создание резервного центра обработки технологических данных (1 шт.) | F_000-26-2-04.10-0001 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.6206 | 2.6206 | 0.4118 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 0 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | Без изменений
6.6. | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | П | 2003 | 2022 | 2022 | 3.8113 | 3.8113 | 0.56777 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0 | 25.0939 | 0 | 25.0688 | 0 | 25.0688 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.18598 | 0.18598 | 24.8691 | 24.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0895 | 25.0895 | Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | Без изменений
6.6. | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | Без изменений
6.6. | Приобретение экскаваторов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0060 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей с металлической грузовой платформой с откидным задним бортом (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 0 | 1.234 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | Без изменений
6.6. | Приобретение тракторного прицепа (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение снегоходов (9 шт.) | F_000-26-1-07.10-0075 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
6.6. | Приобретение автомобилей с цельнометаллическим грузопассажирским фургоном (25 шт.) | G_000-26-1-07.10-0077 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 0 | 10.2765 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | Без изменений
6.6. | Приобретение бригадного фургона на шасси полноприводного автомобиля (24 шт.) | G_000-26-1-07.10-0078 | З | 2016 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 61.9057 | 0 | 0 | 61.9057 | 0 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 0 | 61.9057 | 0 | 5.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6525 | 23.6525 | 18.7207 | 18.7207 | 14.3528 | 14.3699 | 0 | 0 | 5.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9057 | 56.7432 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6. | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с бортовой платформой (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0079 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой платформой (9 шт.) | G_000-26-1-07.10-0080 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 0 | 15.9615 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 12.3659 | 12.3659 | 3.5955 | 3.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых полноприводных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | G_000-26-1-07.10-0081 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | Без изменений
6.6. | Приобретение полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости (80 шт.) | I_000-26-1-07.10-0181 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 39.1187 | 0 | 0 | 39.1187 | 0 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 0 | 39.1187 | 0 | 11.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 44.0033 | 11.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1187 | 44.0033 | Изменение стоимости под факт ввода. Увеличение стоимости в связи с приобретением дополнительных единиц транспорта под нужды ОЭД "Энергосбыт" в связи с присвоением с 01.04.2018 ПАО "МРСК Северо-Запада" функции гарантирующего поставщика в Вологодской области (Приказ Минэнерго России от 23.03.2018 № 178)
6.6. | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (16 шт.) | G_000-26-1-07.10-0082 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | Без изменений
6.6. | Приобретение мастерского фургона на полноприводном шасси 6*6 (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0084 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | Без изменений
6.6. | Приобретение бригадного полноприводного легкового автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение бригадного грузопассажирского полноприводного автомобиля 4*4 (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0086 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение бригадного грузопассажирского цельнометаллического фургона (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0088 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение грузового автомобиля с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0089 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88836 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение БКМ на шасси полноприводного автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 0 | 9.4464 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | Без изменений
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0094 | З | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 2.4407 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6. | Приобретение АПТ на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0095 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | Без изменений
6.6. | Приобретение автогидроподъемника телескопического на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0096 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | Без изменений
6.6. | Приобретение автогидроподъемника на шасси грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0097 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0098 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | Без изменений
6.6. | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0099 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85381 | 0.85381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | Без изменений
6.6. | Приобретение среднеразмерного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0100 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 0 | 3.1978 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | Без изменений
6.6. | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0101 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | Без изменений
6.6. | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 6.8644 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0211 от 08.08.2018 ).
6.6. | Приобретение опоровоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с КМУ (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение трехосного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0106 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0108 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68029 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение среднетоннажного грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0109 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91204 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0113 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0114 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение автобусов (13 мест) в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0 | 2.9611 | 0 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92827 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0.92827 | Изменение стоимости в связи со снижением количества единиц транспорта, закупаемого в рамках инвестиционного проекта, по причине необходимости реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение колесного трактора общего назначения (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0117 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2896 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2896 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение БКМ на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0118 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение погрузчика (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0119 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение бульдозера с прямым отвалом (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0122 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение БКМ на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0123 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов
6.6. | Приобретение компактного бульдозера (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение прицепа-роспуска лесовозного с универсальным выдвижным дышлом для перевозки грузов от 6 до 12 м (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | Без изменений
6.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза специального 2-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 0 | 1.6549 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | Без изменений
6.6. | Приобретение автомобильного двухосного полуприцепа (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0127 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | 0.85404 | 0.85404 | 0.94524 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186 | 3.0621 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0216 от 30.08.2018 ). Увеличение стоимости по причине актуализации цены лота под актуальные коммерческие предложения. Источник финансирования обеспечен за счёт экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур по другим инвестиционным проектам.
6.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза 4-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0128 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | Без изменений
6.6. | Приобретение бортового трехосного полуприцепа (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0129 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0 | 0.85404 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | Без изменений
6.6. | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0130 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 0 | 2.0701 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | Без изменений
6.6. | Приобретение низкорамного трехосного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 1.9322 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0214 от 14.08.2018 ).
6.6. | Приобретение РИСЭ в количестве 2 шт. | G_000-26-1-07.10-0076 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | Без изменений
6.6. | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (251 шт) | F_000-26-1-07.20-0001 | З | 2015 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 81.5785 | 0 | 0 | 81.5785 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 81.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5488 | 4.5488 | 27.2775 | 27.2775 | 11.6191 | 11.6191 | 38.1331 | 30.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0297 | 69.6391 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по итогам закупочных процедур 2018 года.
6.6. | Приобретение оборудования связи в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (109 шт) | I_000-26-1-07.20-0002 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 0 | 25.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 3.1293 | 0 | 25.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 28.7272 | Перенос части объёмов освоения с 2018 на 2019 год в связи с неполной реализацией ИП в 2018 году
6.6. | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (122 шт) | F_000-26-1-07.30-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 1.819e-15 | 4.3568 | 4.3568 | 10.961 | 10.961 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7081 | 24.7081 | Без изменений
6.6. | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (184 шт) | I_000-26-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 68.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 68.3506 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по итогам закупочных процедур 2018 года.
6.6. | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (Серверное и коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-26-1-07.20-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | Без изменений
6.6. | Приобретение тракторов в количестве 5 шт. (погашение кредиторской задолженности) | G_000-26-1-07.10-0052 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4576 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение прав на электросетевое имущество – ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 2,585 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровское сельское поселение, д. Воронино, принадлежащее ДНТ «Универсал» | G_000-25-5-01.41-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
6.6. | Приобретение АПТ на шасси полноприводного автомобиля в количестве 14 штук | I_000-26-1-07.10-0182 | Н | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 85.9831 | 0 | 0 | 85.9831 | 0 | 65.9552 | 0 | 0 | 65.9552 | 0 | 0 | 85.9831 | 0 | 75.6821 | 0 | 56.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 9.7726 | 12.0298 | 24.7322 | 12.5351 | 0 | 13.0616 | 0 | 12.167 | 12.167 | 12.678 | 12.678 | 13.2105 | 6.6053 | 0 | 0 | 85.9831 | 65.9552 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по итогам закупочных процедур 2018 года ( договор поставки №ВЭ2.6-18\0241 от 26.09.2018 с ООО "Мега Драйв", и в связи с пересмотром комплектации приобратемого транспорта с целью снижения затрат.
6.6. | Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | Н | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 115.6395 | 0 | 0 | 115.6395 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 115.6395 | 0 | 102.522 | 0 | 92.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 13.4125 | 15.0328 | 22.2132 | 8.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9599 | 70.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6395 | 105.6734 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта в рамках инвестиционного проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учёта электрической энергии в количестве 5 шт. | I_000-26-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 1.4 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0273 от 07.11.2018 ).
6.6. | Приобретение бульдозеров (23 шт.) | I_000-26-1-07.10-0184 | Н | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 219.2974 | 0 | 0 | 219.2974 | 0 | 213.8522 | 0 | 0 | 213.8522 | 0 | 0 | 219.2974 | 0 | 169.5178 | 0 | 169.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7797 | 44.555 | 17.3233 | 34.6466 | 17.5439 | 0 | 18.809 | 18.809 | 19.599 | 19.599 | 20.4222 | 20.4222 | 42.5598 | 42.5598 | 33.2605 | 33.2605 | 219.2974 | 213.8522 | Изменение стоимости по результатам проведения торгово-закупочных процедур (договор № ВЭ2.6-18\0223 от 07.09.2018)
6.6. | Приобретение универсальных вездеходов (5 шт.) | I_000-26-1-07.10-0186 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.19 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0319 от 11.12.2018 ).
6.6. | Приобретение снегоходов (27 шт.) и прицепов для их транспортировки (27 шт.) | I_000-26-1-07.10-0187 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 7.4967 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0304 от 05.12.2018 и ВЭ2.6-18\0307 от 06.12.2018 ).
6.6. | Приобретение бригадных автомобилей (28 шт.) | I_000-26-1-07.10-0185 | Н | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 78.7142 | 0 | 0 | 78.7142 | 0 | 73.4891 | 0 | 0 | 73.4891 | 0 | 0 | 78.7142 | 0 | 61.3688 | 0 | 54.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3454 | 18.5475 | 12.4869 | 12.4869 | 5.8578 | 0 | 13.5579 | 27.1157 | 14.1273 | 0 | 0 | 0 | 15.3389 | 15.3389 | 0 | 0 | 78.7142 | 73.4891 | Изменение стоимости в связи со снижением количества закупаемого транспорта в рамках инвестиционного проекта по причине необходимости реализации более приоритетных проектов.
6.6. | Приобретение трёхосного полуприцепа-тяжеловоза грузоподъёмностью до 42 т. (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0191 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017
6.6. | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (368 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2864 | 0 | 14.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8737 | Новый ИП. Основание включения: Протокол тех.совета №2 от 27.05.2016.
6.6. | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (336 шт) | J_000-26-1-07.30-0104 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8254 | 0 | 13.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3638 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания б/н от 11.01.2019.
6.6. | Приобретение колесного вездехода (1 шт.) | J_000-25-1-07.10-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение КМУ на базе полноприводного автомобиля (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0188 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (8 шт.) | J_000-26-1-07.10-0189 | Н | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4765 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора на гусеничном ходу (6 шт.) | J_000-26-1-07.10-0190 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (2 шт.) | J_000-25-1-07.10-0002 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение полуприцепа низкорамного для перевозки спецтехники грузоподъёмностью (1 шт.) | J_000-24-1-07.10-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017
6.6. | Приобретение комплекса телемеханики для ПС 110/35/10 кВ Грязовец в Грязовецком районе Вологодской области (1 комплекс) | I_000-26-1-07.20-0056 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0.60076 | Изменение стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры ( договор № ВЭ2.6-18\0248 от 09.10.2018 ).
6.6. | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5017 | 8.5017 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 0 | 3.4007 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 4.0678 | 3.4007 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 6.7797 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта по результатам проведения торгово-закупочных процедур (договор № ВЭ2.6-18\0191 от 03.07.2018 с АО "Клинский институт охраны и условий труда")
6.6. | Приобретение автомобилей оперативно-выездной бригады (6 шт.) | F_000-26-1-07.10-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автомобилей бригадных линейных (123 шт.) | F_000-26-1-07.10-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-26-1-07.10-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автокранов (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автоподъемников, автовышек в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение вакуумной машины (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0063 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автопогрузчиков (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (22 шт.) | F_000-26-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей (12 шт.) | F_000-26-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение легковых служебных автомобилей (3 шт.) | F_000-26-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автобусов в количестве 5 шт. | F_000-26-1-07.10-0069 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение колесной техники (5 шт.) | F_000-26-1-07.10-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение гусеничной техники в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение автомобильных бортовых прицепов (10 шт.) | F_000-26-1-07.10-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение полуприцепов автомобильных в количестве 9 шт. | F_000-26-1-07.10-0073 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи (1 шт.) | F_000-26-1-07.30-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций (56 шт.) | F_000-26-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | F_000-26-1-07.30-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.6. | Приобретение электросетевого имущества: ПС 110/10 кВ «Ява» мощностью 16 МВА, ВЛ-110 кВ протяженностью 3,732 км, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 12, принадлежащее ООО «Энерготехсервис» | J_000-21-5-03.13-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ А.В.Черезова №4А-438пр от 31.08.2018 г.
6.6. | Приобретение передвижных бытовых помещений для производственных нужд в количестве 6 шт. | J_000-26-1-07.30-0105 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания б/н от 11.01.2019.
6.6. | Приобретение лодок в количестве 2 шт. | J_000-26-1-07.10-0193 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания б/н от 11.01.2019.
6.6. | Приобретение пассажирского гусеничный снегоболотохода (1 шт.) | J_000-26-1-07.10-0192 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств б/н от 22.12.2017.
6.6. | Приобретение устройства дифференциальной защиты шин на ПС 110/35/10 кВ Кириллов (1 шт) | J_000-23-1-07.30-0001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания Техсовета №1 от 16.01.19.
6.6. | Приобретение дизельных электростанций на специальном автомобильном прицепе в количестве 2 шт. | J_000-26-1-07.30-0106 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | Новый ИП. Обоснования включения: Исполнение п.1.9 приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.06.2018 № 352 «О повышении надежности электросетевого комплекса в рамках решения протокола Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.04.2018 №11 пр.15».
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 1258.6116 | 1678.0635 | 586.3899 | 16515.8575 | 644.4265 | 8415.5579 | 5120.7021 | 2335.1712 | 15487.6056 | 626.9047 | 8447.5134 | 4208.7479 | 2204.4397 | 0 | 15908.3764 | 0 | 9268.931 | 0 | 9262.2123 | 1278.4021 | 1278.4905 | 1691.8699 | 1691.8699 | 1365.9613 | 1365.9764 | 2303.212 | 1302.6665 | 1272.6197 | 1004.1542 | 1096.7144 | 1953.6353 | 1147.969 | 768.4619 | 1147.969 | 1147.969 | 1474.7754 | 1360.72 | 1533.7664 | 1462.6639 | 1595.117 | 1564.6079 | 14629.9743 | 13622.7251 | нд
7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 524.787 | 904.6526 | 164.9934 | 4610.0656 | 202.9912 | 2572.9663 | 1195.6275 | 638.4805 | 6574.3326 | 270.3002 | 4198.6414 | 1209.7923 | 895.5987 | 0 | 4423.455 | 0 | 1222.4144 | 0 | 3152.8428 | 687.6973 | 710.1757 | 964.7718 | 1005.536 | 710.1748 | 710.1899 | 838.3966 | 830.5947 | 173.3873 | 357.241 | 172.5662 | 1472.7275 | 166.3595 | 607.7285 | 173.5359 | 176.8816 | 180.6791 | 181.4513 | 175.9627 | 176.267 | 179.9237 | 180.5459 | 3735.7576 | 5699.1635 | нд
7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 502.1806 | 881.1484 | 163.5909 | 4504.7134 | 197.8511 | 2540.0478 | 1142.5452 | 624.2693 | 6465.4813 | 264.8066 | 4163.9608 | 1156.0876 | 880.6263 | 0 | 4319.5054 | 0 | 1222.4144 | 0 | 3147.9313 | 680.2563 | 702.7347 | 956.8572 | 997.6214 | 627.5618 | 627.5618 | 832.4157 | 826.0412 | 173.3873 | 352.3295 | 172.5662 | 1472.7275 | 166.3595 | 607.7285 | 173.5359 | 176.8816 | 180.6791 | 181.4513 | 175.9627 | 176.267 | 179.9237 | 180.5459 | 3639.2491 | 5599.1557 | нд
7.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.4575 | 1624.7313 | 68.3126 | 893.6022 | 406.1828 | 256.6336 | 1570.1707 | 66.478 | 863.5939 | 392.5427 | 247.5561 | 0 | 1496.527 | 0 | 931.5632 | 0 | 936.6524 | 169.6079 | 169.6079 | 119.3656 | 119.3656 | 129.2463 | 129.2463 | 146.744 | 108.841 | 129.4641 | 129.5641 | 130.4588 | 130.3936 | 132.0664 | 132.0766 | 133.387 | 136.7327 | 134.7209 | 135.4931 | 135.3945 | 135.6988 | 136.0715 | 136.6937 | 1326.9191 | 1294.1053 | нд
7.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7488 | 426.7645 | 36.6751 | 192.044 | 85.3529 | 112.6925 | 445.7528 | 42.2764 | 200.5888 | 89.1506 | 113.7371 | 0 | 416.1454 | 0 | 290.8512 | 0 | 307.1806 | 19.3387 | 19.3387 | 32.2399 | 32.2399 | 31.9076 | 31.9076 | 41.808 | 44.3372 | 43.9232 | 58.4137 | 42.1074 | 43.9463 | 34.2931 | 34.2931 | 40.1489 | 40.1489 | 45.9582 | 45.9582 | 40.5682 | 40.5682 | 43.8522 | 43.8522 | 396.8068 | 415.6653 | нд
7.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 502.1806 | 881.1484 | 46.3846 | 2453.2176 | 92.8634 | 1454.4016 | 651.0094 | 254.9432 | 4449.5578 | 156.0522 | 3099.7782 | 674.3944 | 519.3331 | 0 | 2406.833 | 0 | 0 | 0 | 1904.0983 | 491.3098 | 513.7882 | 805.2517 | 846.0159 | 466.4079 | 466.4079 | 643.8637 | 672.863 | 0 | 164.3518 | 0 | 1298.3876 | 0 | 441.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.5232 | 3889.385 | нд
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | З | 2014 | 2018 | 2017 | 145.8779 | 145.8779 | 16.109 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 0 | 695.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4595 | 146.4595 | 457.2824 | 457.2824 | 91.6148 | 91.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8973 | 548.8973 | Изменение срока окончания реализации связано со списанием кредиторской задолженности перед поставщиком ОАО «СевЗап НТЦ» за выполненные СМР по договору №017/14-5/199э-50 от 19.06.2014 (Выписка ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 18.09.2018). Перенос сроков реализации ИП с 2014-2018гг. на 2014-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 67.4861 | 67.4861 | 21.8394 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 0 | 327.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0129 | 84.0129 | 243.528 | 243.528 | 0.0018075 | 0.0018075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5298 | 243.5298 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 70.4035 | 79.5698 | 0 | 312.2683 | 14.3209 | 138.1476 | 132.987 | 26.8128 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 0 | 312.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7408 | 15.7408 | 53.3462 | 53.3462 | 243.1812 | 291.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2683 | 360.3144 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №721 от 29.12.2017). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «ЛенЭлектроПроект» №017/17-3 от 24.05.2017, с ЗАО «ГК Электрощит - ТМ Самара» №017/17-2 от 21.06.2017 и с ООО «Тольяттинский Трансформатор» №КОМ25/1361/17 от 25.10.2017, на поставку материалов с ЗАО «Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)» №017/17-16 от 29.09.2017, на выполнение СМР с ООО «Механизированная колонна 24» №017/17-15 от 29.08.2017 и с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №017/17-14 от 22.09.2017, на выполнение прочих услуг с ООО «Северэнергопроект» №102/271/17 от 10.04.2017 и с АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» №18/У-2018 от 23.08.2018). Изменение года окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.5839 | 5.5839 | 0 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 0 | 23.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 2.1332 | 17.5105 | 17.5105 | 4.1751 | 4.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6856 | 21.6856 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.10245 | 0.10245 | 0.076318 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.1237 | 0.3068 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0.3068 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 68.0361 | 68.0361 | 0 | 335.3306 | 8.0187 | 273.1518 | 0 | 54.1601 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 0 | 335.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 | 8.3357 | 140.0021 | 140.0021 | 186.9927 | 176.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3306 | 324.4637 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ» №017/17-17 от 12.01.2018, на поставку материалов с ООО «Камский кабель» №36/П-2017 от 05.07.2017, с ООО «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» №017/17-9 от 03.08.2017 и ЗАО «Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)» №50/П-2018 от 08.06.2018, на выполнение СМР с ООО «Механизированная колонна 24» №017/17-13 от 15.08.2017, на выполнение прочих услуг с ООО «Воркутинские ТЭЦ» №222/04/2017 от 04.04.2017 и с АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» №23/У-2018 от 28.12.2018).
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.37953 | 0.37953 | 0 | 1.5754 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0.094908 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | 1.4805 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №174/17-Ю от 16.10.2017).
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 0 | 6.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0.3775 | 6.303 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 6.6805 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (для технологического присоединения «Насосной станции I подъема» Администрации МО МР «Усть-Вымский») (Дог. от 06.11.2013 №023-156/1177 - 1 шт.) (ЮЭС) (КЛ 10 кВ - 0,049 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА) | I_000-55-2-03.31-0025 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 0.39871 | 0.39871 | 0.015333 | 1.6041 | 0.015333 | 0.29282 | 1.1847 | 0.11121 | 1.6041 | 0.015333 | 0.29282 | 1.1847 | 0.11121 | 0 | 1.5888 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0.14699 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 1.2619 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 1.4418 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2014-2018гг. на 2014-2019гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 42.4542 | 42.4542 | 5.8738 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 0 | 241.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1996 | 203.1996 | 38.253 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.23259 | 0.23259 | 0.1458 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.052901 | 0.052901 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.20032 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0.20032 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22603 | 0.22603 | 0 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95915 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.21725 | 0.21725 | 0 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.035597 | 0.035597 | 0.076453 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 6.7907 | 6.7907 | 0.479 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 0 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7677 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.33681 | 0.33681 | 0.90131 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08312 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 2.2889 | 2.2889 | 0.45019 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 0 | 8.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.046096 | 8.6862 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6862 | 8.6862 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5657 | 1.5657 | 0 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 0 | 6.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 5.9955 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 6.3445 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,465 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 40.1964 | 40.1964 | 0 | 181.3157 | 3.2918 | 56.5962 | 112.3661 | 9.0617 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 0 | 181.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | 1.7607 | 1.7607 | 177.574 | 174.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3157 | 177.7481 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №232 от 25.04.2017)(увеличилась протяженность линии с 0,46 км до 0,465 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ» №017/17-17 от 12.01.2018, на выполнение СМР с ООО «ТЭС НН» №017/17-18 от 29.01.2018, на выполнение прочих услуг с ООО «Северэнергопроект» №102/271/17 от 10.04.2017 и с АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» №22/У-2018 от 18.12.2018). Изменение года окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.53797 | 0.53797 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 2.9892 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 2.9892 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4081 | 0.4081 | 0.030861 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.07171 | 0.07171 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2988 | 1.2988 | 0.387 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.75264 | 0.75264 | 0 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 3.1563 | 0.079366 | 0.079366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079366 | 0.079366 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0.39064 | 6.2627 | 6.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 6.2627 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,39 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.26356 | 0.26356 | 0 | 1.0544 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.036771 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 1.0193 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №93 от 05.04.2018)(уменьшилась протяженность линии с 0,424 км до 0,39 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №176/17-Ю от 16.10.2017).
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0.48253 | 0.04393 | 0.41006 | 0 | 0.028539 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0 | 0.48253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0.04393 | 0.4386 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48253 | 0.18926 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №194 от 16.04.2018)(увеличилась протяженность линии с 0,228 км до 0,24 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку материалов с ООО «Камский кабель» №Р/109кон/16 от 20.10.2016 и с ОАО «Российские железные дороги» №МЧ7-26 от 22.01.2013).
7.1.1.3. | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | С | 2017 | 2018 | 2020 | 0.42067 | 0.42067 | 0 | 1.7424 | 0.24471 | 0.32472 | 1.1328 | 0.040147 | 1.7424 | 0.24471 | 0.32472 | 1.1328 | 0.040147 | 0 | 1.7424 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 0.24471 | 1.4977 | 0.061373 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7424 | 1.7424 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2018гг. на 2017-2020гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 18.10.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,556 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.32655 | 0 | 2.0024 | 0.10299 | 1.5279 | 0 | 0.37152 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 1.4514 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №274 от 19.10.2018)(увеличилась протяженность линии с 0,55 км до 0,556 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №138/18-Ю от 16.07.2018).
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,37 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | С | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.18146 | 0 | 1.1787 | 0.063309 | 0.89951 | 0 | 0.2159 | 0.79854 | 0.064874 | 0.67328 | 0 | 0.060385 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0.66117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.13736 | 0 | 0.66117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.79854 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №202 от 18.07.2018)(уменьшилась протяженность линии с 0,4 км до 0,37 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением АО «Электромонтаж» обязательств по договору №199/18-Ю от 09.10.2018. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.79333 | 0.79333 | 0 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 0 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.3. | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 2,8 км в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | J_009-55-2-01.32-1852 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0.21764 | 3.3238 | 0.14447 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01025Ю/18 от 17.05.2018
7.1.1.3. | Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226 (СпецКомАвтоТранс, ООО Дог. № 56-00947Ю/18 от 23.04.18)(КЛ 10 кВ - 0,5 км) | J_009-55-2-02.32-0004 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.25004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 0.070862 | 1.1657 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070862 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00947Ю/18 от 23.04.2018
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) | J_009-52-2-02.41-1013 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.33324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 0.06694 | 1.5925 | 0 | 0.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06694 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04730П/17 от 09.04.2018
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | J_009-55-2-02.41-0021 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.027294 | 0.42241 | 0 | 0.097492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02201Ю/18 от 07.08.2018
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18) | J_009-52-2-02.41-1014 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.22157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0.048346 | 1.0044 | 0.049489 | 0.09102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00424П/18 от 13.06.2018
7.1.1.3. | Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,525 км) | J_009-54-2-02.41-2229 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.071206 | 0.97843 | 0.068197 | 0.24046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02575Ц/18 от 07.09.2018
7.1.1.3. | Строительство 6КЛ 0,4 кВ ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кВ «Южная» в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)(6КЛ 0,4 кВ - 1,5 км) | J_009-54-2-02.41-2227 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | 0.21953 | 3.3975 | 0 | 0.78414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 0 | 4.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00120Ц/18 от 01.03.2018
7.1.1.3. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км) | J_009-55-2-03.31-1897 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 0.25726 | 3.5526 | 0.62472 | 0.81279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00544Ю/18 от 20.06.2018
7.1.1.3. | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | J_009-54-2-02.41-2231 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381 | 0.02339 | 0.49413 | 0 | 0.036297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02516Ц/17 от 17.08.2017
7.1.1.3. | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.18)(2КЛ 0,4кВ - 0,36 км) | J_009-55-2-02.41-0023 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0.029593 | 0.43618 | 0 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03677Ю/18 от 06.11.2018
7.1.1.3. | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2019 | 2021 | 41.3231 | 41.3231 | 0 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 196.0974 | 0 | 0 | 0 | 2.4034 | 5.2932 | 5.2932 | 0.95746 | 0.95746 | 160.4202 | 160.4202 | 29.4266 | 27.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8042 | 190.8042 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2015-2019гг. на 2015-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.1.3. | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | нд | 2021 | нд | 368.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.866 | 0 | 22.4784 | 0 | 40.7642 | 0 | 0 | 0 | 0.60378 | 0 | 140.5229 | 0 | 1298.3876 | 0 | 438.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.234 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7.1.1.3. | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №903 (0,09 км), 2КЛ 0,4 кВ (0,2 км) в Сыктывдинском районе (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18) | J_009-55-2-01.41-2101 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.054172 | 0.79488 | 0.012105 | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03900Ю/18 от 19.12.2018
7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.6063 | 23.5042 | 1.4026 | 105.3521 | 5.1401 | 32.9185 | 53.0824 | 14.2112 | 108.8514 | 5.4936 | 34.6807 | 53.7047 | 14.9725 | 0 | 103.9495 | 0 | 0 | 0 | 4.9115 | 7.441 | 7.441 | 7.9146 | 7.9146 | 82.613 | 82.6281 | 5.9809 | 4.5536 | 0 | 4.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5085 | 100.0078 | нд
7.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.6063 | 23.5042 | 1.4026 | 105.3521 | 5.1401 | 32.9185 | 53.0824 | 14.2112 | 108.8514 | 5.4936 | 34.6807 | 53.7047 | 14.9725 | 0 | 103.9495 | 0 | 0 | 0 | 4.9115 | 7.441 | 7.441 | 7.9146 | 7.9146 | 82.613 | 82.6281 | 5.9809 | 4.5536 | 0 | 4.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5085 | 100.0078 | нд
7.1.4.2. | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.61633 | 0.61633 | 0 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 0 | 3.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064757 | 0.0064757 | 3.0594 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.0594 | Без изменений
7.1.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 7.9403 | 7.9403 | 0 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 0 | 37.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0.01403 | 37.9281 | 37.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 37.9421 | Без изменений
7.1.4.2. | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка дополнительной опоры (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.21-0523 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.1346 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 1.1346 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.41679 | 0.41679 | 0.061436 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.15328 | 0.15328 | 0 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.68632 | 0.68632 | 0 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.17862 | 0.17862 | 0 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | С | 2017 | 2018 | 2020 | 0.16096 | 0.16096 | 0 | 0.69146 | 0.093288 | 0.57025 | 0 | 0.027929 | 0.69146 | 0.093288 | 0.57025 | 0 | 0.027929 | 0 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093288 | 0.093288 | 0.59818 | 0.036234 | 0 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69146 | 0.69146 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2018гг. на 2017-2020гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45051 | 0.024533 | 0.19515 | 0.1518 | 0.079027 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0 | 0.45051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0.19606 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «МУВИКОМ» на поставку материалов №3-6/16 от 23.12.2016), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,151 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР.
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | 0.23217 | 0 | 0.96865 | 0.015795 | 0.066079 | 0.83435 | 0.052428 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.96865 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96865 | 0.5693 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №436 от 14.09.2017). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Спецэлектропоставка» на поставку оборудования №22 от 30.09.2016).
7.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 10.2517 | 10.2517 | 0 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 0 | 44.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 1.2874 | 42.8996 | 42.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.187 | 44.187 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.2574 | 0.2574 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.64543 | 0.64543 | 1.3412 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 0 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 0 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0.22753 | 2.4192 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 2.4192 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | Без изменений
7.1.4.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.25971 | 0.25971 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | Без изменений
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | Без изменений
7.1.4.2. | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | Без изменений
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.020775 | 0 | 0.019845 | 0 | 0.00093044 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0.010497 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ЗАО «Кристалл» на поставку материалов №144кон/16 от 12.12.2016).
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15712 | 0.007196 | 0.093894 | 0.0523 | 0.003728 | 0.15712 | 0.007196 | 0.093894 | 0.0523 | 0.003728 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0.15712 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018г. на 2019г.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.4.2. | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.59428 | 0 | 2.954 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.45312 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.922 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №110 от 12.04.2018). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Комигидроэлектромонтаж» на выполнение СМР №7КС_2017/КЭ от 22.12.2017).
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.062408 | 0 | 0.060857 | 0 | 0.0015518 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0.0073383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0.0073383 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «МУВИКОМ» на поставку материалов №3-6/16 от 23.12.2016).
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19097 | 0 | 0.18242 | 0 | 0.0085555 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0.15784 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку материалов с ЗАО «Кромэкс Плюс» №173кон/16 от 16.12.2016 и с ООО «ЕМ Инжиниринг» №641/1659/17 от 28.12.2017), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,015 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР.
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.15601 | 0 | 0.010203 | 0.13882 | 0.006989 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0.10916 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку материалов с ООО «МУВИКОМ» №3-6/16 от 23.12.2016 и с ЗАО «Кристалл» №139кон/16 от 12.12.2016), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,003 млн.руб., которые не были запланированы в утвержденной ИПР.
7.1.4.2. | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.071393 | 0 | 0.42226 | 0 | 0.027616 | 0.37573 | 0.018917 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0.34653 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №344 от 14.12.2018). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СеверЭлектроМонтаж» на выполнение СМР №144/18-Ю от 09.07.2018). Изменение года окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.4.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18) | J_009-55-1-01.32-1880 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0.027303 | 0.34173 | 0.15565 | 0.087482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04812Ю/17 от 10.01.2018
7.1.4.2. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | J_009-55-1-03.31-1916 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0.087078 | 1.0091 | 0.53988 | 0.28216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02201Ю/18 от 07.08.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110/20/10 кВ "Кожва" замена трансформаторов тока (2 компл.) пгт. Кожва (РЖД, АО Дог. № 56-02489П/18 от 06.11.18) | J_009-52-1-03.13-0226 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21178 | 0.0086645 | 0.065668 | 0.096418 | 0.041028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21178 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02489П/18 от 06.11.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ №21: установка линейной панели 1 шт., узлов учета 4 шт., ТТ-0,4 кВ - 12 шт. в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-03655П/18 от 29.11.18) | J_009-52-1-03.32-0029 | И | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | 0.0068615 | 0.052003 | 0.076353 | 0.03249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14862 | 0 | 0.019083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03655П/18 от 29.11.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №118: замена трансформаторов тока г. Воркута Республика Коми (Администрация МО ГО Воркута Дог. № 56-04790В/17 от 09.04.18)(1 шт.) | J_009-51-1-03.32-0233 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0.001389 | 0.0189 | 0.000518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04790В/17 от 09.04.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение РП-10 кВ №1: замена ТТ-10 кВ в г.Усинск (Комиинтерлюкс, ООО Дог. № 56-01883П/18 от 03.07.18)(1 компл.) | J_009-52-1-03.31-1051 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.004211 | 0.031914 | 0.046859 | 0.019939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01883П/18 от 03.07.2018
7.1.4.2. | Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18) | J_009-54-1-03.31-1004 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.040542 | 0.32263 | 0.4737 | 0.20157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02188 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00120Ц/18 от 01.03.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | J_009-55-1-03.31-1905 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.0059572 | 0.045149 | 0.066291 | 0.028208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00882Ю/18 от 11.05.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №20: замена АВ-250 А на АВ-400 А (2 шт.) в г.Усинск (Сотрудничество, ООО Дог. № 56-00291П/18 от 19.03.18) | J_009-52-1-03.31-1045 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.0012316 | 0.015168 | 0.0076291 | 0.0040047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00291П/18 от 19.03.2018
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: установка узла учета э/э (2 шт.); замена рубильника 0,4 кВ ф.11 (1 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Расчетно-Бухгалтерский Центр, ООО Дог. №56-03869Ц/17 от 14.11.17) | J_000-54-1-05.40-0139 | И | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03869Ц/17 от 14.11.2017
7.1.4.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №903: установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) в Сыктывдинском районе (МБДОУ Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № 56-03900Ю/18 от 19.12.18) | J_009-55-1-03.31-1939 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097403 | 0.0052041 | 0.043068 | 0.032265 | 0.016866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097403 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03900Ю/18 от 19.12.2018
7.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 328.4197 | 359.3255 | 104.156 | 7720.1158 | 301.2036 | 4024.8352 | 2155.5079 | 1238.569 | 7031.5726 | 266.9151 | 3523.0477 | 2095.2173 | 1146.3925 | 0 | 7616.4857 | 0 | 6164.6984 | 0 | 5696.8888 | 200.6064 | 200.6948 | 359.9005 | 359.9005 | 493.5074 | 493.5074 | 397.773 | 176.4251 | 555.3781 | 599.0371 | 604.6237 | 424.3766 | 547.6376 | 152.5026 | 843.7696 | 894.8595 | 1064.1 | 1071.2873 | 1262.5167 | 1262.9993 | 1286.6728 | 1291.8263 | 7415.8793 | 6726.7217 | нд
7.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.5497 | 90.5497 | 4.4427 | 2566.5874 | 82.7007 | 982.5372 | 1096.7143 | 404.6351 | 2430.9017 | 81.796 | 902.8995 | 1050.5905 | 395.6158 | 0 | 2562.1446 | 0 | 2233.9377 | 0 | 2169.2983 | 54.2033 | 54.2033 | 22.5423 | 22.5423 | 164.8386 | 164.8386 | 86.6227 | 15.5764 | 113.9923 | 175.79 | 133.7753 | 25.8948 | 168.4236 | 50.3969 | 209.1173 | 431.0668 | 521.6617 | 393.5463 | 371.1324 | 371.6149 | 715.8351 | 720.9887 | 2507.9413 | 2372.2556 | нд
7.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.468 | 4.468 | 0.668 | 153.2885 | 4.2246 | 72.5959 | 55.0529 | 21.415 | 438.7502 | 17.3016 | 152.4997 | 186.1243 | 82.8245 | 0 | 152.6205 | 0 | 132.6543 | 0 | 418.4101 | 3.5285 | 3.5285 | 0.28389 | 0.28389 | 9.9583 | 9.9583 | 6.1955 | 5.9014 | 0 | 0 | 0 | 16.0688 | 0 | 39.7063 | 3.1875 | 362.635 | 129.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.092 | 434.5537 | нд
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 0 | 4.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | Без изменений
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.23674 | 0.23674 | 0 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.1125 | 0.90764 | 0.90764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 1.0201 | Без изменений
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА) | I_000-54-1-03.31-0988 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.35668 | 0.35668 | 0 | 1.5999 | 0.119 | 0.44855 | 0.97978 | 0.052532 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0.12381 | 1.476 | 0.90971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 1.0335 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №573 от 14.12.2018)(уменьшилась протяженность линии на 0,118 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «РосСервис» на выполнение СМР №18/18-С от 16.11.2018). Изменение срока окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 1.2615 | 1.2615 | 0.498 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 0 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | Без изменений
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 132.6543 | 2.9918 | 61.0507 | 49.0832 | 19.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6543 | 0 | 132.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 0 | 129.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6543 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.1. | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.86202 | 0.86202 | 0.17 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.88788 | 0.88788 | 0 | 4.9133 | 0.16949 | 2.7395 | 1.2682 | 0.73613 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 0 | 4.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0.17139 | 0.022447 | 0.022447 | 4.7195 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 5.1855 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №145 от 21.03.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,101 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,196 млн.руб.
7.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0688 | 0 | 39.7063 | 0 | 362.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4101 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.10.2018 №279(02)пр
7.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 86.0816 | 86.0816 | 3.7747 | 2413.2989 | 78.4761 | 909.9412 | 1041.6614 | 383.2202 | 1992.1515 | 64.4943 | 750.3998 | 864.4662 | 312.7913 | 0 | 2409.5241 | 0 | 2101.2834 | 0 | 1750.8882 | 50.6749 | 50.6749 | 22.2584 | 22.2584 | 154.8803 | 154.8803 | 80.4271 | 9.675 | 113.9923 | 175.79 | 133.7753 | 9.826 | 168.4236 | 10.6906 | 205.9298 | 68.4318 | 392.195 | 393.5463 | 371.1324 | 371.6149 | 715.8351 | 720.9887 | 2358.8493 | 1937.7019 | нд
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.7132 | 0.11048 | 2.4649 | 2.3301 | 0.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7132 | 0 | 5.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11746 | 0 | 5.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7132 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0652 | 0 | 0.49496 | 0.37445 | 0.19576 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0135 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Юнител Инжиниринг» на выполнение СМР №156/18-Ю от 30.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,034 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,007 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3435 | 0.1381 | 2.1805 | 2.1863 | 0.83864 | 5.3435 | 0.1381 | 2.1805 | 2.1863 | 0.83864 | 0 | 5.3435 | 0 | 5.3435 | 0 | 5.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0.14694 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 5.3435 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 67.0294 | 3.4052 | 18.4457 | 29.3553 | 15.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0294 | 0 | 67.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 63.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0294 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | Н | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 0 | 30.0283 | 0 | 30.0283 | 0 | 30.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 1.9558 | 27.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 30.0283 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2021гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 2.6953 | 2.6953 | 0 | 11.4784 | 0.6017 | 1.5117 | 8.7379 | 0.6271 | 11.4784 | 0.6017 | 1.5117 | 8.7379 | 0.6271 | 0 | 11.4784 | 0 | 0 | 0 | 10.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 10.8682 | 0.606 | 0 | 10.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4784 | 11.4784 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 1.2976 | 1.2976 | 0 | 5.9315 | 0.33353 | 1.9108 | 3.3975 | 0.28964 | 5.9315 | 0.33353 | 1.9108 | 3.3975 | 0.28964 | 0 | 5.9315 | 0 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36621 | 0.36621 | 5.5653 | 1.6782 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9315 | 5.9315 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2018гг. на 2017-2020гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 1.7813 | 29.5357 | 29.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 31.317 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 27.4754 | 2.3116 | 7.4683 | 14.0267 | 3.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4754 | 0 | 27.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 25.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4754 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | З | 2011 | 2017 | 2017 | 0.68895 | 0.68895 | 0.102 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 0 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4926 | 0 | 0.69952 | 1.4573 | 0.33574 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 0 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4995 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ЗАО «Кристалл» №229/18-В от 30.08.2018 и на поставку материалов с ИП Северюхиным Алексеем Леонидовичем №379/18-В от 26.12.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,593 млн.руб. и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,002 млн.руб. Изменение срока окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | Н | 2024 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 0 | 2.275 | 0 | 2.0803 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0 | 2.0803 | 2.275 | 2.275 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2019гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | 2024 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.0733 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 3.0733 | 3.3611 | 3.3611 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2019гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0.65897 | 23.3072 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 23.9661 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 35.2738 | 0.91596 | 14.3942 | 14.4322 | 5.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2738 | 0 | 35.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96997 | 0 | 34.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2738 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36703 | 0.36703 | 3.1218 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 3.4889 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 32.3377 | 0.83969 | 13.1962 | 13.2309 | 5.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3377 | 0 | 32.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 31.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3377 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.1692 | 0.28836 | 4.558 | 4.5699 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | 0 | 11.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30714 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 52.6208 | 1.0241 | 22.7024 | 21.4613 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6208 | 0 | 52.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0818 | 0 | 51.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6208 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 76.6859 | 1.4927 | 33.0849 | 31.2762 | 10.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6859 | 0 | 76.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 30.9433 | 0 | 44.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6859 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 41.577 | 1.0796 | 16.9666 | 17.0111 | 6.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.577 | 0 | 41.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 40.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.577 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 43.8867 | 1.1396 | 17.9092 | 17.9562 | 6.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8867 | 0 | 43.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 42.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8867 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67807 | 0.67807 | 0 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 74.2226 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | 75.7805 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 1.5339 | 25.4341 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 26.968 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21936 | 0.21936 | 10.452 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 10.6714 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 47.2379 | 1.2186 | 19.2768 | 19.3274 | 7.4152 | 47.2379 | 1.2186 | 19.2768 | 19.3274 | 7.4152 | 0 | 47.2379 | 0 | 47.2379 | 0 | 47.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 1.2989 | 45.939 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 47.2379 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.13196 | 6.287 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 6.419 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0.17991 | 8.5722 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7521 | 8.7521 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.8038 | 1.8065 | 8.2143 | 15.605 | 8.1779 | 33.8038 | 1.8065 | 8.2143 | 15.605 | 8.1779 | 0 | 33.8038 | 0 | 33.8038 | 0 | 33.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 1.9227 | 31.881 | 31.881 | 33.8038 | 33.8038 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0.75111 | 35.7862 | 35.7862 | 36.5373 | 36.5373 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0648 | 3.0648 | 108.3953 | 108.3953 | 0 | 0 | 111.4601 | 111.4601 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 115.2981 | 115.2981 | 118.5581 | 118.5581 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС)(2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0.27071 | 9.5732 | 9.5732 | 9.8439 | 9.8439 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0.27071 | 9.5732 | 9.5732 | 9.8439 | 9.8439 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 44.3745 | 1.1447 | 18.1082 | 18.1557 | 6.9659 | 44.3745 | 1.1447 | 18.1082 | 18.1557 | 6.9659 | 0 | 44.3745 | 0 | 44.3745 | 0 | 44.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 1.2202 | 43.1544 | 43.1544 | 0 | 0 | 44.3745 | 44.3745 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.9751 | 1.5001 | 18.7325 | 9.6592 | 5.0833 | 34.9751 | 1.5001 | 18.7325 | 9.6592 | 5.0833 | 0 | 34.9751 | 0 | 34.9751 | 0 | 34.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6021 | 33.3731 | 33.3731 | 0 | 0 | 34.9751 | 34.9751 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.2435 | 1.5116 | 18.8763 | 9.7333 | 5.1222 | 35.2435 | 1.5116 | 18.8763 | 9.7333 | 5.1222 | 0 | 35.2435 | 0 | 35.2435 | 0 | 35.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 1.6143 | 33.6291 | 33.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 35.2435 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.6608 | 0.61097 | 13.6593 | 12.9127 | 4.4777 | 31.6608 | 0.61097 | 13.6593 | 12.9127 | 4.4777 | 0 | 31.6608 | 0 | 31.6608 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65084 | 0.65084 | 31.0099 | 31.0099 | 0 | 0 | 31.6608 | 31.6608 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.8439 | 0.55665 | 12.444 | 11.7638 | 4.0795 | 28.8439 | 0.55665 | 12.444 | 11.7638 | 4.0795 | 0 | 28.8439 | 0 | 28.8439 | 0 | 28.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0.59297 | 28.251 | 28.251 | 28.8439 | 28.8439 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 38.6725 | 0.74633 | 16.6847 | 15.7726 | 5.4689 | 38.6725 | 0.74633 | 16.6847 | 15.7726 | 5.4689 | 0 | 38.6725 | 0 | 38.6725 | 0 | 38.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79503 | 0.79503 | 37.8775 | 37.8775 | 0 | 0 | 38.6725 | 38.6725 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0.54613 | 26.0194 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.9319 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 32.9319 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 0 | 32.9319 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0.67701 | 32.2548 | 32.2548 | 32.9319 | 32.9319 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.1071 | 0.3882 | 8.6748 | 8.2006 | 2.8435 | 20.1071 | 0.3882 | 8.6748 | 8.2006 | 2.8435 | 0 | 20.1071 | 0 | 20.1071 | 0 | 20.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0.41336 | 19.6938 | 19.6938 | 20.1071 | 20.1071 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80718 | 0.80718 | 28.5452 | 28.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 29.3524 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 59.4351 | 1.1472 | 25.6423 | 24.2405 | 8.4052 | 59.4351 | 1.1472 | 25.6423 | 24.2405 | 8.4052 | 0 | 59.4351 | 0 | 59.4351 | 0 | 59.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 1.2218 | 58.2133 | 58.2133 | 59.4351 | 59.4351 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 79.5655 | 1.5357 | 34.3272 | 32.4505 | 11.2521 | 79.5655 | 1.5357 | 34.3272 | 32.4505 | 11.2521 | 0 | 79.5655 | 0 | 79.5655 | 0 | 79.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 1.6356 | 77.9299 | 77.9299 | 79.5655 | 79.5655 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046 | 19.9739 | 19.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 21.1785 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 22.6978 | 1.1505 | 6.2462 | 9.9405 | 5.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6978 | 0 | 22.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2248 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0.69387 | 24.5415 | 24.5415 | 25.2354 | 25.2354 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0.69387 | 24.5415 | 24.5415 | 25.2354 | 25.2354 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0.69387 | 24.5415 | 24.5415 | 25.2354 | 25.2354 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0.69387 | 24.5415 | 24.5415 | 25.2354 | 25.2354 | Без изменений
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | З | 2015 | 2018 | 2019 | 2.4531 | 2.4531 | 0 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 0 | 10.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.36478 | 0.4081 | 0.4081 | 9.5977 | 9.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 10.0058 | Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - УРАЛ» обязательств по договору №21/16-С от 14.09.2016 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2018гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.2897 | 0.12141 | 2.7136 | 2.5652 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0 | 6.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 6.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.56024 | 0.56024 | 0 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 0 | 3.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 | 2.9982 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 2.9982 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | Без изменений
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 19.7807 | 19.7807 | 0 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 0 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.05545 | 0.47111 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0.52656 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7271 | 0.17169 | 0.92952 | 0.36875 | 0.25718 | 1.7271 | 0.17169 | 0.92952 | 0.36875 | 0.25718 | 0 | 1.7271 | 0 | 1.7271 | 0 | 1.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18175 | 0.18175 | 1.5454 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 1.7271 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0.07748 | 0.65904 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0.73652 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 11.2746 | 11.2746 | 0 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 0 | 51.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 49.6707 | 49.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1107 | 51.1107 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0645 | И | 2011 | 2018 | 2020 | 1.0431 | 1.0431 | 0.34987 | 4.7546 | 0.34987 | 0.85598 | 3.2658 | 0.28299 | 4.7546 | 0.34987 | 0.85598 | 3.2658 | 0.28299 | 0 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 4.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 0.17651 | 0 | 4.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 4.4047 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2011-2018гг. на 2011-2020гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 42.6397 | 1.1085 | 17.4003 | 17.4459 | 6.685 | 42.6397 | 1.1085 | 17.4003 | 17.4459 | 6.685 | 0 | 42.6397 | 0 | 42.6397 | 0 | 42.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 41.4672 | 41.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 42.6397 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.13 | 1.13 | 0 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 0 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | И | 2009 | 2019 | 2020 | 4.0526 | 4.0526 | 0.5 | 18.0486 | 0.5 | 1.9122 | 13.4694 | 2.167 | 18.0486 | 0.5 | 1.9122 | 13.4694 | 2.167 | 0 | 17.5486 | 0 | 0 | 0 | 17.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5486 | 0.33697 | 0 | 17.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5486 | 17.5486 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2009-2019гг. на 2009-2020гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | И | 2011 | 2020 | 2020 | 28.0575 | 28.0575 | 0.226 | 141.2861 | 0.226 | 82.3353 | 47.8961 | 10.8286 | 141.2861 | 0.226 | 82.3353 | 47.8961 | 10.8286 | 0 | 141.0601 | 0 | 103.0601 | 0 | 137.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.3643 | 103.0601 | 137.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0601 | 141.0601 | Изменение объемов освоения по годам связано с длительным сроком изготовления оборудования и с заключением с ООО «Комигидроэлектромонтаж» договора №017/18-8 от 06.12.2018, в соответствии с которым сроки выполнения СМР более поздние, чем были запланированы в утвержденной ИПР.
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 1.5591 | 1.5591 | 0.32008 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 4.6459 | 4.6459 | 0.45 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 0 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5259 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.406 | 14.36 | 14.36 | 14.766 | 14.766 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.2.1.2. | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой ПУС 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.2.1.2. | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8149 | 0.37806 | 1.752 | 2.0684 | 0.61646 | 4.8149 | 0.37806 | 1.752 | 2.0684 | 0.61646 | 0 | 4.8149 | 0 | 4.8149 | 0 | 4.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0.40229 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 4.8149 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.1.2. | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 6.1649 | 6.1649 | 1.8268 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 0 | 25.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3803 | 20.3803 | 4.6586 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6586 | 4.6586 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08903 | 0.08903 | 1.8544 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 1.9435 | Без изменений
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния защиты от духовых замыканий от 25.07.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (21 шт.) в с. Ижма Республики Коми | J_006-54-1-04.60-0006 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0.093365 | 0.70761 | 1.039 | 0.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 24.05.2018 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28669 | 0 | 7.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния устройства системы оперативного постоянного тока от 19.01.2019 б/н
7.2.1.2. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния защиты от духовых замыканий от 25.07.2018 б/н
7.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 152.9945 | 175.7057 | 86.9288 | 3482.202 | 188.3717 | 2591.9019 | 155.1978 | 546.7306 | 2921.3188 | 153.3631 | 2162.851 | 140.2942 | 464.8106 | 0 | 3395.2732 | 0 | 2798.7953 | 0 | 2279.9936 | 55.5167 | 55.6051 | 227.0921 | 227.0921 | 178.1892 | 178.1892 | 135.6799 | 93.51 | 255.0929 | 192.4628 | 396.522 | 214.6433 | 277.1751 | 48.9661 | 385.6613 | 298.4589 | 377.454 | 418.5726 | 656.5715 | 656.5715 | 450.3185 | 450.3185 | 3339.7565 | 2778.7849 | нд
7.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 149.8535 | 170.6103 | 86.9288 | 3074.5091 | 166.2997 | 2343.4218 | 95.8359 | 468.9516 | 2579.7087 | 136.1606 | 1947.5516 | 97.0391 | 398.9573 | 0 | 2987.5803 | 0 | 2407.6507 | 0 | 1952.0599 | 50.7204 | 50.8088 | 219.491 | 219.491 | 178.1892 | 178.1892 | 131.5291 | 92.231 | 235.5463 | 182.5866 | 342.8599 | 213.7098 | 248.8229 | 32.9476 | 385.6613 | 286.937 | 373.9725 | 415.091 | 569.188 | 569.188 | 251.5998 | 251.5998 | 2936.8599 | 2441.9711 | нд
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 2.0005 | 2.0005 | 0 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 0 | 9.1574 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43274 | 0.43274 | 8.7246 | 6.2885 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1574 | 9.1574 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.68545 | 0.68545 | 0 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 0 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 426.1606 | 21.1603 | 320.1042 | 0 | 84.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1606 | 0 | 426.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2823 | 0 | 124.6222 | 0 | 278.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1606 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.8978 | 0.66143 | 13.5414 | 0 | 0.69497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8978 | 0 | 14.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67121 | 0 | 14.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4781 | 0.1265 | 3.1524 | 0 | 0.19925 | 3.4781 | 0.1265 | 3.1524 | 0 | 0.19925 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 3.4781 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 1.5077 | 0 | 8.3459 | 1.0701 | 5.4254 | 0 | 1.8504 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 0 | 8.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 2.663 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №470 от 05.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 2,663 млн.руб. НЗС в размере 2,663 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.2.2.1. | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,152 км | F_000-54-1-01.32-0187 | С | 2017 | 2018 | 2019 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 4.3436 | 0.392 | 3.6765 | 0 | 0.27506 | 4.3436 | 0.392 | 3.6765 | 0 | 0.27506 | 0 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 0.74855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0.41126 | 3.9323 | 3.1838 | 0 | 0.74855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436 | 4.3436 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2018гг. на 2017-2019гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 49.3328 | 3.7067 | 43.3764 | 0 | 2.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3328 | 0 | 49.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 0 | 45.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3328 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.8674 | 2.8674 | 0 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 0 | 10.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.1247 | 4.1247 | 0 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 0 | 16.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39131 | 0.39131 | 16.0106 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4019 | 16.4019 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.0114 | 1.0114 | 0 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 7.4865 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 7.4865 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.48939 | 0.48939 | 0 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052624 | 0.052624 | 2.4029 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.568 | 2.568 | 0 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 0 | 9.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 0.4412 | 9.5561 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 9.9973 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.56342 | 0.56342 | 0 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 0 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.1532 | 1.8693 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.0225 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90736 | 0.90736 | 0 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0.23422 | 3.4649 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6991 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.9664 | 2.9664 | 0 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 0 | 12.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42693 | 0.42693 | 11.8355 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 | 12.2624 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.6438 | 2.6438 | 0 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 0 | 11.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | 0.70199 | 11.0556 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7576 | 11.7576 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 12.0992 | 0.93328 | 10.615 | 0 | 0.55091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0992 | 0 | 12.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94708 | 0 | 11.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0992 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 0 | 11.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.56302 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 20.3676 | 1.0382 | 15.4306 | 0.70006 | 3.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 0 | 20.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 19.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.7648 | 0.1919 | 2.8522 | 0.1294 | 0.59128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0 | 3.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.3801 | 0.56927 | 6.4748 | 0 | 0.33604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3801 | 0 | 7.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57769 | 0 | 6.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3801 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.1405 | 0.24224 | 2.7552 | 0 | 0.14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1405 | 0 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24582 | 0 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1405 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 24.6702 | 1.903 | 21.644 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6702 | 0 | 24.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 22.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6702 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.1368 | 0.78191 | 8.8933 | 0 | 0.46156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1368 | 0 | 10.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79346 | 0 | 9.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1368 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 0 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073011 | 0.073011 | 6.3481 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3481 | 6.3481 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.5239 | 0.42609 | 4.8463 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 0 | 5.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43239 | 0 | 5.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 0 | 12.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 12.1056 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 12.1056 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.6639 | 0.28262 | 3.2145 | 0 | 0.16683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 3.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.142 | 5.142 | 0 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 0 | 22.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 21.7989 | 21.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7989 | 21.7989 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.5276 | 7.5276 | 0 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 0 | 28.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 26.7246 | 26.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7246 | 26.7246 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,3 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | П | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 0 | 16.3026 | 0 | 16.3026 | 0 | 16.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | 15.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3026 | 16.3026 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 23.9127 | 1.8445 | 20.278 | 0.61098 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9127 | 0 | 23.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8718 | 0 | 22.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9127 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,614 км и установкой СТП 40 кВА | F_000-55-1-01.32-0059 | С | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 4.4554 | 0 | 31.8045 | 2.4533 | 26.935 | 0.84327 | 1.573 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 0 | 31.8045 | 0 | 29.3149 | 0 | 23.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 1.5104 | 29.3149 | 5.9557 | 0 | 17.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8045 | 25.3369 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №340 от 11.12.2018; №382 от 29.12.2018)(увеличилась протяженность линии с 13,55 км до 17,614 км, увеличилась мощность СТП 10/0,4 кВ на 0,4 МВА). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2018-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 30.8186 | 2.3772 | 27.0381 | 0 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8186 | 0 | 30.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 28.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8186 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 2.5172 | 29.6413 | 29.6413 | 0 | 0 | 32.1585 | 32.1585 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 4.6238 | 0.35666 | 3.8392 | 0.2174 | 0.21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.7608 | 0.29009 | 3.078 | 0.22151 | 0.17124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7608 | 0 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7608 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 6 кВ - 9,486 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.1013 | 1.1013 | 0 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 0 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 7.4344 | 7.4344 | 0 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 0 | 27.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 1.2392 | 25.9461 | 25.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1853 | 27.1853 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | П | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.5119 | 1.6988 | 24.6312 | 1.1175 | 5.0644 | 32.5119 | 1.6988 | 24.6312 | 1.1175 | 5.0644 | 0 | 32.5119 | 0 | 32.5119 | 0 | 32.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 1.8071 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 32.5119 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2021гг. на 2019-2023гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 49.5094 | 2.5845 | 37.5085 | 1.7017 | 7.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5094 | 0 | 49.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0 | 46.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5094 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 1.9778 | 0 | 10.8039 | 0.54863 | 8.185 | 0.37134 | 1.6989 | 10.8039 | 0.50874 | 8.8487 | 0.52396 | 0.92243 | 0 | 10.8039 | 0 | 10.2034 | 0 | 10.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60051 | 0.53304 | 10.2034 | 2.1448 | 0 | 8.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8039 | 10.8039 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №386 от 29.12.2018)(увеличилась протяженность линии с 5,32 км до 5,326 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 6.0157 | 0 | 33.0535 | 1.6785 | 25.0414 | 1.1361 | 5.1975 | 33.0535 | 1.5559 | 26.8356 | 1.4417 | 3.2203 | 0 | 33.0535 | 0 | 31.2162 | 0 | 31.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 1.638 | 31.2162 | 6.5603 | 0 | 24.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0535 | 33.0535 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №385 от 29.12.2018)(увеличилась протяженность линии с 16,27 км до 16,585 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 57.82 | 3.2536 | 43.2696 | 2.3638 | 8.933 | 57.82 | 3.2536 | 43.2696 | 2.3638 | 8.933 | 0 | 57.82 | 0 | 57.82 | 0 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3351 | 3.3351 | 54.4849 | 54.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 57.82 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18128 | 0.18128 | 3.0803 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 3.2616 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 72.9819 | 3.8274 | 55.2914 | 2.5085 | 11.3547 | 72.9819 | 3.8274 | 55.2914 | 2.5085 | 11.3547 | 0 | 72.9819 | 0 | 72.9819 | 0 | 72.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 4.0566 | 68.9254 | 14.9003 | 0 | 54.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 72.9819 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2021-2023гг. на 2021-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.65122 | 0.030826 | 0.46035 | 0.06005 | 0.099994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | 0 | 0.65122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0 | 0.61859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6174 | 2.6174 | 0 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 0 | 10.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 9.5328 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5328 | 9.5328 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.31385 | 0.31385 | 0 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0 | 0.81991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.020413 | 0.79949 | 0.79949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | 0.79949 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71295 | 0.71295 | 0 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 0 | 2.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0.025189 | 2.183 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.183 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.089813 | 0.089813 | 0 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0 | 0.39434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0.38726 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0.38726 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.94322 | 0.94322 | 0 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.23967 | 3.4944 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 3.4944 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 6.7962 | 6.7962 | 0 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 0 | 27.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.0717 | 26.0206 | 26.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0206 | 26.0206 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4593 | 0.4593 | 5.7486 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 5.7486 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | З | 2007 | 2017 | 2017 | 3.6323 | 3.6323 | 0.32057 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 0 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 0 | 8.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0.40664 | 7.7517 | 7.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7517 | 7.7517 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8864 | 0.097337 | 1.4393 | 0 | 0.34971 | 1.8864 | 0.097337 | 1.4393 | 0 | 0.34971 | 0 | 1.8864 | 0 | 1.8864 | 0 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 0.10388 | 1.7825 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 1.8864 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 0 | 1.6034 | 0 | 1.6034 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088298 | 0.088298 | 1.5151 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 1.6034 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.84887 | 0.043802 | 0.6477 | 0 | 0.15737 | 0.84887 | 0.043802 | 0.6477 | 0 | 0.15737 | 0 | 0.84887 | 0 | 0.84887 | 0 | 0.84887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046746 | 0.046746 | 0.80213 | 0.80213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84887 | 0.84887 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0.11427 | 1.9608 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 1.6034 | 0.082737 | 1.2234 | 0 | 0.29726 | 0 | 1.6034 | 0 | 1.6034 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088298 | 0.088298 | 1.5151 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 1.6034 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 2.5846 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7353 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.53615 | 0.53615 | 0.49953 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 0 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.73571 | 0.73571 | 0.41202 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 0 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.67698 | 0.67698 | 0 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 0 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 54,44 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 0 | 7.3463 | 0 | 7.3463 | 0 | 7.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076564 | 7.3463 | 7.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 7.3462 | Изменение объемов освоения по годам и срока начала реализации связано с заключением с ООО «Авиационные роботы» договора №150/18-ю от 19.07.2018, в соответствии с которым сроки выполнения услуг по контролю состояния трасс более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2019г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0 | 0.78266 | 0 | 0.78266 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.76648 | 0.76648 | 0 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 0 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0.47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085391 | 0.085391 | 1.2496 | 0.77869 | 0 | 0.47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ю/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 0.20643 | 0.20643 | 0 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 0.9421 | 0 | 0 | 0 | 0.30904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067688 | 0.067688 | 0.87441 | 0.56537 | 0 | 0.30904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9421 | 0.9421 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ю/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 1.8087 | 1.8087 | 0 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 0 | 8.2723 | 0 | 0 | 0 | 3.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40925 | 0.40925 | 7.863 | 4.6565 | 0 | 3.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2723 | 8.2723 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ю/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.2826 | 0.665 | 7.9197 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 0 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 0 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.13719 | 0 | 0.85158 | 0.12 | 0.57737 | 0 | 0.15421 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0.68489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0.68489 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №169 от 28.05.2018; №318 от 23.10.2018)(увеличилась площадь просеки с 6 га до 6,23 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №1181 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №430 от 23.07.2018).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 21,58 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.46572 | 0 | 2.1289 | 0.3 | 1.4434 | 0 | 0.38549 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.399 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №170 от 28.05.2018; №319 от 23.10.2018)(увеличилась площадь просеки с 15 га до 21,58 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №1181 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №430 от 23.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены следующие затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,006 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,076 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 20,4 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.54228 | 0 | 3.4403 | 0.4848 | 2.3095 | 0 | 0.64604 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 2.8013 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №155 от 14.05.2018)(уменьшилась площадь просеки с 24,24 га до 20,4 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №1181 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №430 от 23.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,156 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 0 | 11.9063 | 0 | 11.9063 | 0 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 11.9063 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1.1314 | 1.1314 | 0 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 0 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.6603 | 0.4109 | 6.7485 | 0 | 0.50082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6603 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6603 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.5058 | 0.232 | 6.6124 | 0 | 0.66133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5058 | 0 | 7.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5058 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.201 | 0.033 | 1.058 | 0 | 0.10994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 14.7152 | 0.94131 | 12.9638 | 0 | 0.81008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7152 | 0 | 14.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7152 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.8564 | 1.8564 | 0 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 0 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.1971 | 2.1971 | 0 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 0 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 16,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 0 | 1.9907 | 0 | 1.9907 | 0 | 1.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084322 | 1.9907 | 1.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 1.9907 | Изменение объемов освоения по годам и срока начала реализации связано с заключением с ООО «Авиационные роботы» договора №150/18-ю от 19.07.2018, в соответствии с которым сроки выполнения услуг по контролю состояния трасс более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2019г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 0.29838 | 0.29838 | 0 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/17-7 от 26.06.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 0 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 1.9156 | 1.9156 | 0 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 0 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/17-7 от 26.06.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.9244 | 0.9244 | 0 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 0 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.034365 | 0.034365 | 0 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.5858 | 2.5858 | 0 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 0 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.811 | 0 | 4.0841 | 0.57568 | 2.9187 | 0 | 0.58971 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 3.0192 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №470 от 05.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 3,019 млн.руб. НЗС в размере 3,019 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.10467 | 0.10467 | 0.073239 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0 | 0.7045 | 0 | 0.7045 | 0 | 0.69631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081897 | 0.7045 | 0.69631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | 0.7045 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,008 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.083487 | 0.083487 | 0.051544 | 0.62988 | 0.051544 | 0.54144 | 0 | 0.036893 | 0.62988 | 0.051544 | 0.54144 | 0 | 0.036893 | 0 | 0.57833 | 0 | 0.57833 | 0 | 0.57257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057636 | 0.57833 | 0.57257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0.57833 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,006 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.17653 | 0.17653 | 0.070468 | 1.3846 | 0.070468 | 1.2142 | 0 | 0.099936 | 1.3846 | 0.070468 | 1.2142 | 0 | 0.099936 | 0 | 1.3141 | 0 | 1.3141 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078799 | 1.3141 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 1.3141 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,008 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.4209 | 0.4209 | 0.27248 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 0 | 2.8888 | 0 | 0.99952 | 0 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0.033509 | 0.99952 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 2.8888 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,034 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.32469 | 0.32469 | 0.15718 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017576 | 2.352 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,018 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 0.061886 | 0.061886 | 0.089914 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0 | 0.30618 | 0 | 0.30618 | 0 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010054 | 0.30618 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0.30618 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,01 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | И | 2014 | 2020 | 2020 | 1.0398 | 1.0398 | 0.30978 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 0 | 5.2242 | 0 | 5.2242 | 0 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 2.9332 | 2.2909 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 5.2242 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2018 | 2019 | 0.14175 | 0.14175 | 0.055096 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0 | 0.64844 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.4863 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2014-2018гг. на 2014-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.86413 | 0.86413 | 0 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 0 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 10,15 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5069 | 0.0569 | 1.1486 | 0 | 0.30137 | 1.5069 | 0.0569 | 1.1486 | 0 | 0.30137 | 0 | 1.5069 | 0 | 1.5069 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16549 | 1.5069 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 1.5069 | Изменение объемов освоения по годам и срока начала реализации связано с заключением с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» договора №1182 от 29.12.2017, в соответствии с которым сроки выполнения ПИР более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2019г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 62,64 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 0 | 7.7703 | 0 | 7.7703 | 0 | 7.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34715 | 7.7703 | 7.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7703 | 7.7703 | Изменение объемов освоения по годам и срока начала реализации связано с заключением с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» договора №1182 от 29.12.2017, в соответствии с которым сроки выполнения ПИР более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2019г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.6237 | 0.19 | 5.097 | 0 | 0.3367 | 5.6237 | 0.19 | 5.097 | 0 | 0.3367 | 0 | 5.6237 | 0 | 5.6237 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 5.6237 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 2.5571 | 2.5571 | 0 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4478 | 0.4478 | 11.2722 | 9.5748 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 11.72 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.78464 | 0.78464 | 0 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26743 | 0.26743 | 3.3113 | 1.2509 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 3.5787 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.29261 | 0.29261 | 0 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11087 | 0.11087 | 1.2205 | 0.12675 | 0 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 1.3314 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.20359 | 0.20359 | 0 | 0.92872 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.24395 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0 | 0.92872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057275 | 0.057275 | 0.87145 | 0.77874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92872 | 0.83601 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» на выполнение СМР №017/2018Ц/1 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №9/18-С от 16.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,068 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,003 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.68405 | 0.68405 | 0 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 0 | 3.1202 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | 0.19786 | 2.9224 | 1.0633 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1202 | 3.1202 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0 | 0.54938 | 0 | 0.54938 | 0 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.54938 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 0 | 7.2562 | 0 | 7.2562 | 0 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 7.2562 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.70264 | 0.70264 | 0 | 3.1859 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.28941 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 0 | 3.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2542 | 0.2542 | 2.9318 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1859 | 3.3836 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «УМЛХ» на выполнение СМР №1178 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №430 от 23.07.2018) и тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,169 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 0 | 7.4666 | 0 | 7.4666 | 0 | 7.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 1.0789 | 6.3878 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4666 | 7.4666 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 0 | 13.1827 | 0 | 13.1827 | 0 | 13.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 1.9048 | 11.2779 | 11.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1827 | 13.1827 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 0 | 10.0946 | 0 | 10.0946 | 0 | 10.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 1.4586 | 8.636 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | 10.0946 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,49 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1492 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.22071 | 2.1492 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.22071 | 0 | 2.1492 | 0 | 2.1492 | 0 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 0.31055 | 1.8386 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 2.1492 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 0 | 7.2978 | 0 | 7.2978 | 0 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 7.2978 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 0.14648 | 0.14648 | 0 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0 | 0.66239 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083309 | 0.083309 | 0.57908 | 0.36654 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66239 | 0.66239 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ц/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 0 | 4.8314 | 0 | 4.8314 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 4.8314 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 0 | 10.1818 | 0 | 10.1818 | 0 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 10.1818 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 0 | 2.4547 | 0 | 2.4547 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 2.4547 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 0 | 9.6304 | 0 | 9.6304 | 0 | 9.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 9.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 9.6304 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 20,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.45752 | 0 | 2.1289 | 0.3 | 1.4434 | 0 | 0.38549 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.2569 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №171 от 28.05.2018; №320 от 23.10.2018)(увеличилась площадь просеки с 15 га до 20,23 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №1181 от 29.12.2017 и с ООО «Авиационные роботы» на выполнение прочих услуг №430 от 23.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены следующие затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,011 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,072 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 0 | 1.4314 | 0 | 1.4314 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | 1.2246 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 1.4314 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.78008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.11273 | 0.66735 | 0.66735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0.78008 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.01201 | 0.01201 | 0.02781 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.06108 | 0.06108 | 0.08788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3785 | 0.3785 | 0.39779 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 0 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.4037 | 1.4037 | 0.66527 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 0 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.8024 | 2.8024 | 1.1212 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 0 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7091 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8602 | 1.8602 | 0.64303 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.23257 | 0.23257 | 0 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | Без изменений
7.2.2.1. | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 16.3701 | 16.3701 | 79.2567 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.83668 | 0.83668 | 0.36902 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 0 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 2.9543 | 2.9543 | 0.35798 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 0 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 1.1166 | 1.1166 | 0.34444 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3992 | 0.3992 | 0.215 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | З | 2005 | 2016 | 2016 | 3.1042 | 3.1042 | 0.945 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 0 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61434 | 0.61434 | 0 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 1.3591 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 1.3591 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.34616 | 0.34616 | 0.18592 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.06841 | 0.06841 | 0 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43173 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00998 | 0.00998 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,06 км) | G_000-54-1-01.31-0283 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21759 | 0.21759 | 0 | 0.93621 | 0.069 | 0.84904 | 0 | 0.018169 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0.93621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0.86721 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93621 | 0.64686 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №278 от 05.06.2018)(уменьшилась протяженность линии с 0,085 км до 0,06 км, уменьшилось количество других единиц на 1 шт.), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №3/18-С от 30.03.2018).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.7147 | 0.15349 | 1.999 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 12.2123 | 84.3954 | 198.7762 | 114.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | 210.9885 | Корректировка освоения по годам обусловлена перераспределением средств на выполнение работ по ИП
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0 | 0.15125 | 0 | 0.15125 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.15125 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 1.1254 | 19.1218 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 20.2472 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0.29694 | 5.0441 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 5.3411 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 1.4193 | 24.115 | 24.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | 25.5342 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 11.0317 | 179.5589 | 179.5589 | 0 | 0 | 190.5905 | 190.5905 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 191.7933 | 0 | 0 | 203.5766 | 203.5766 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.1216 | 1.1216 | 0 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.004237 | 0.005844 | 0 | 0.018186 | 0.002618 | 0.014503 | 0 | 0.0010653 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0.018186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002618 | 0.002618 | 0.015568 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018186 | 0.019272 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №302 от 15.11.2018). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ТД «ПДЗ» на поставку материалов №468/1457/17 от 17.10.2017).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 46.5746 | 2.328 | 35.285 | 1.6008 | 7.3608 | 46.5746 | 2.328 | 35.285 | 1.6008 | 7.3608 | 0 | 46.5746 | 0 | 46.5746 | 0 | 46.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 2.5888 | 21.9929 | 21.9929 | 21.9929 | 21.9929 | 46.5746 | 46.5746 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.2695 | 1.3161 | 19.1442 | 0.86848 | 3.9407 | 25.2695 | 1.3161 | 19.1442 | 0.86848 | 3.9407 | 0 | 25.2695 | 0 | 25.2695 | 0 | 25.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 1.4045 | 23.865 | 23.865 | 0 | 0 | 25.2695 | 25.2695 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 0.23451 | 3.9846 | 3.9846 | 0 | 0 | 4.2191 | 4.2191 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0.56772 | 9.6407 | 9.6407 | 0 | 0 | 10.2084 | 10.2084 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 55.4332 | 55.4332 | 0 | 0 | 58.6956 | 58.6956 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 81.2825 | 4.2303 | 61.5797 | 2.7938 | 12.6787 | 81.2825 | 4.2303 | 61.5797 | 2.7938 | 12.6787 | 0 | 81.2825 | 0 | 81.2825 | 0 | 81.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 4.5179 | 76.7646 | 76.7646 | 81.2825 | 81.2825 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,72 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | П | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.7239 | 0.91195 | 13.5186 | 0.03015 | 3.2631 | 17.7239 | 0.91195 | 13.5186 | 0.03015 | 3.2631 | 0 | 17.7239 | 0 | 16.7474 | 0 | 17.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97646 | 0.33309 | 16.7474 | 0.52867 | 0 | 16.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7239 | 17.7239 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085909 | 0.085909 | 1.4597 | 1.4597 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.1382 | 2.3482 | 2.3482 | 0 | 0 | 2.4864 | 2.4864 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 2.1578 | 2.1578 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.2848 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052293 | 0.052293 | 0.88851 | 0.88851 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.9408 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0.11953 | 2.0309 | 2.0309 | 0 | 0 | 2.1504 | 2.1504 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | 0.13073 | 2.2213 | 2.2213 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09338 | 0.09338 | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 6.9375 | 6.9375 | 0 | 29.988 | 1.19 | 24.7693 | 1.8741 | 2.1547 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 0 | 29.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | 28.741 | 28.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.988 | 29.2653 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №017/18-7 от 12.09.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,011 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,562 млн.руб. Изменение года окончания реализации связано с соблюдением срока по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2019гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 34,05 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | П | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 0 | 82.3239 | 0 | 77.7481 | 0 | 81.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0.46262 | 22.8116 | 4.1132 | 54.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | 82.3239 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2021гг. на 2018-2023гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 9.3903 | 152.8423 | 152.8423 | 162.2326 | 162.2326 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.3149 | 1.0483 | 14.2224 | 0 | 4.0442 | 19.3149 | 1.0483 | 14.2224 | 0 | 4.0442 | 0 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 | 18.1969 | 18.1969 | 0 | 0 | 19.3149 | 19.3149 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1717 | 0.33487 | 4.5443 | 0 | 1.2925 | 6.1717 | 0.33487 | 4.5443 | 0 | 1.2925 | 0 | 6.1717 | 0 | 6.1717 | 0 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35719 | 0.35719 | 5.8145 | 5.8145 | 0 | 0 | 6.1717 | 6.1717 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 2.1655 | 36.6611 | 36.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | 38.8266 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,918 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | С | 2017 | 2020 | 2019 | 4.4136 | 4.4136 | 0 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 0 | 19.1468 | 0 | 8.046 | 0 | 16.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 1.1007 | 10 | 1.2786 | 8.046 | 16.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1468 | 19.1468 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с условиями договора подряда с ООО «Энергия Севера» №181/18-Ю от 20.09.2018. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2020гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.39673 | 0.36294 | 0 | 1.6982 | 0.15541 | 1.3666 | 0.07263 | 0.10351 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | 0.16244 | 1.5357 | 0.88457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 1.047 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №342 от 12.12.2018). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №159/18-Ю от 27.07.2018).
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2020 | 2019 | 4.6985 | 4.6985 | 0 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 22.614 | 0 | 18.7149 | 0 | 18.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 3.8991 | 0 | 0.51871 | 0 | 18.1961 | 18.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | 22.614 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с внесением изменений в условия договора подряда с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» №017/2020Ю/1 от 29.12.2017 (дополнительное соглашение №2 от 24.12.2018). Перенос сроков реализации ИП с 2017-2020гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 0.13746 | 5.0578 | 3.8914 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 5.1952 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ю/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2018 | 2020 | 0.51641 | 0.51641 | 0 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0.83053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0.16453 | 2.1911 | 1.3606 | 0 | 0.83053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.3556 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/2018Ю/1 от 29.12.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2018гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.2.1. | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07008 | 0.0037883 | 0.05347 | 0 | 0.012822 | 0.07008 | 0.0037883 | 0.05347 | 0 | 0.012822 | 0 | 0.07008 | 0 | 0.07008 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.07008 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | С | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0 | 91.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2209 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 4.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Богородск», ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №814 «Большелуг 1» в с. Большелуг Корткеросского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000027Ю/18 от 21.08.18)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км) | J_000-55-1-01.32-1921 | З | 2015 | нд | 2019 | нд | 0.20637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000027Ю/18 от 21.08.2018
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №204 в с. Часово Сыктывдиского района Республики Коми (Часовская СОШ Дог. № ОЗУ-000015Ю/18 от 11.07.18)(ВЛ 0,4 кВ - 0,63 км) | J_000-55-1-01.41-3619 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0.041403 | 0.60244 | 0.026327 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000015Ю/18 от 11.07.2018
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ-10 кВ фидер "608" от ПС 35/10 "Западная" в г.Усинск (Югорская строительная компания Дог. № ОЗУ-000026П/16 от 07.02.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км) | J_000-52-1-01.32-0363 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.10032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30314 | 0.014 | 0.24792 | 0.024637 | 0.016591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 0 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30314 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000026П/16 от 07.02.2018
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просеки в Усть-Куломском районе Республики Коми (13,1773 га) | J_004-55-1-01.12-1336 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.37271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | 0.16291 | 1.5826 | 0 | 0.39691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35001 | 0 | 0 | 0 | 8.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0755 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт о техническом обследовании 22.01.2018 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км | J_007-55-1-01.32-1926 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8523 | 0.29 | 7.8463 | 0 | 0.71595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0 | 0 | 0 | 8.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8523 | Новый ИП. Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.); Акт о техническом обследовании 22.01.2018 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | J_004-55-1-01.12-1337 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 0.60329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4679 | 0.26369 | 2.5617 | 0 | 0.64247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4679 | Новый ИП. Программа по расширению просек (распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р)
7.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | J_000-52-1-01.31-0040 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5656 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 10.07.2018 б/н
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д и ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | J_000-55-1-01.32-1923 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0.006724 | 0.1586 | 0 | 0.0040442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.20Д ПС110/10 кВ «Визинга», КТП 10/0,4 кВ №2008 «База райкомхоза», ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №2008 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000017Ю/17 от 18.08.17)(КТП 10/0,4кВ - 1х0,16 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,18 км) | J_000-55-1-01.32-1922 | П | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98445 | 0.049321 | 0.62324 | 0.16737 | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048113 | 0 | 0.93634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98445 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000017Ю/17 от 18.08.2017
7.2.2.1. | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС «Гурьевка» с установкой одностоечных ж/б опор (2 шт.) в с. Гурьевка Прилузского района Республики Коми (Коми дорожная компания Дог. № ОЗУ-000021Ю/18 от 25.12.18) | J_000-55-1-01.32-1938 | С | 2018 | нд | 2019 | нд | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 0 | 0.1759 | 0 | 0.0080761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000021Ю/18 от 25.12.2018
7.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1409 | 5.0954 | 0 | 407.6929 | 22.072 | 248.4801 | 59.3618 | 77.779 | 341.6101 | 17.2025 | 215.2994 | 43.255 | 65.8532 | 0 | 407.6929 | 0 | 391.1446 | 0 | 327.9336 | 4.7963 | 4.7963 | 7.6011 | 7.6011 | 0 | 0 | 4.1509 | 1.2791 | 19.5466 | 9.8762 | 53.6621 | 0.93351 | 28.3522 | 16.0184 | 0 | 11.5218 | 3.4815 | 3.4815 | 87.3835 | 87.3835 | 198.7187 | 198.7187 | 402.8966 | 336.8138 | нд
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.4683 | 0.80748 | 9.1841 | 0 | 0.47665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4683 | 0 | 10.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81941 | 0 | 9.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4683 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.2447 | 2.2447 | 0 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 0 | 7.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041325 | 0.041325 | 7.6011 | 7.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6011 | 7.6011 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.0916 | 0.85679 | 3.0912 | 1.8493 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 6.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0916 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0.1282 | 2.1999 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0.1282 | 2.1999 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 13.3812 | 1.0322 | 11.7397 | 0 | 0.60928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0 | 12.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3812 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.1942 | 0.35637 | 0.50589 | 2.8105 | 0.52149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1942 | 0 | 4.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36164 | 0 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1942 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.4043 | 0.2673 | 1.157 | 0.55028 | 0.42972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28433 | 0 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 1.4748 | 33.2444 | 33.2444 | 0 | 0 | 34.7192 | 34.7192 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 1.4748 | 33.2444 | 33.2444 | 0 | 0 | 34.7192 | 34.7192 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 38.274 | 2.0465 | 9.6912 | 17.3031 | 9.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | 0 | 36.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 5.2353 | 0 | 30.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. №1, в МР «Печора» (1 шт.) | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузеров на оп. № 1 в МР «Печора» (1шт.) | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.91094 | 0.046944 | 0.69497 | 0 | 0.16903 | 0.91094 | 0.046944 | 0.69497 | 0 | 0.16903 | 0 | 0.91094 | 0 | 0.91094 | 0 | 0.91094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05017 | 0.05017 | 0.86077 | 0.86077 | 0 | 0 | 0.91094 | 0.91094 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4103 | 0.78728 | 2.8368 | 2.5883 | 1.1979 | 7.4103 | 0.78728 | 2.8368 | 2.5883 | 1.1979 | 0 | 7.4103 | 0 | 6.3486 | 0 | 6.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0.71008 | 6.3486 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4103 | 7.4103 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0.11527 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 1.055 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0.20188 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 4.4809 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.8962 | 0.8962 | 0 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.2.2.2. | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.73169 | 0.037755 | 0.55829 | 0 | 0.13565 | 0.73169 | 0.037755 | 0.55829 | 0 | 0.13565 | 0 | 0.73169 | 0 | 0.73169 | 0 | 0.73169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040293 | 0.040293 | 0.6914 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0.73169 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3869 | 0.071563 | 1.0582 | 0 | 0.25711 | 1.3869 | 0.071563 | 1.0582 | 0 | 0.25711 | 0 | 1.3869 | 0 | 1.3869 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076373 | 0.076373 | 1.3105 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 1.3869 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5632 | 0.080659 | 1.1927 | 0 | 0.28979 | 1.5632 | 0.080659 | 1.1927 | 0 | 0.28979 | 0 | 1.5632 | 0 | 1.5632 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08608 | 0.08608 | 1.4771 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 1.5632 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69843 | 0.036039 | 0.53291 | 0 | 0.12948 | 0.69843 | 0.036039 | 0.53291 | 0 | 0.12948 | 0 | 0.69843 | 0 | 0.69843 | 0 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038461 | 0.038461 | 0.65997 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0.69843 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9888 | 0.25742 | 3.8065 | 0 | 0.92486 | 4.9888 | 0.25742 | 3.8065 | 0 | 0.92486 | 0 | 4.9888 | 0 | 4.9888 | 0 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0.27472 | 4.7141 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 4.9888 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.83147 | 0.042904 | 0.63442 | 0 | 0.15414 | 0.83147 | 0.042904 | 0.63442 | 0 | 0.15414 | 0 | 0.83147 | 0 | 0.83147 | 0 | 0.83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045787 | 0.045787 | 0.78568 | 0.78568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0.83147 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.056633 | 0.83743 | 0 | 0.20347 | 1.0975 | 0.056633 | 0.83743 | 0 | 0.20347 | 0 | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060439 | 0.060439 | 1.0371 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.99776 | 0.051484 | 0.7613 | 0 | 0.18497 | 0.99776 | 0.051484 | 0.7613 | 0 | 0.18497 | 0 | 0.99776 | 0 | 0.99776 | 0 | 0.99776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054945 | 0.054945 | 0.94281 | 0.94281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0.99776 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 192.1622 | 203.9681 | 203.9681 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | J_000-52-1-01.32-0368 | И | 2018 | нд | 2019 | нд | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7308 | 0.497 | 2.1884 | 6.4065 | 0.63894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 9.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7308 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования: от 23.07.2018 б/н, от 11.06.2018 б/н, от 11.07.2018 б/н, от 25.06.2018 б/н
7.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 816.7051 | 0.17241 | 130.1117 | 507.358 | 179.063 | 816.7029 | 0.17241 | 134.1575 | 502.8574 | 179.5155 | 0 | 816.7051 | 0 | 509.8223 | 0 | 563.6297 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 80.3098 | 26.5002 | 76.3099 | 130.1173 | 64.7736 | 88.9772 | 64.9659 | 40.7623 | 75.8076 | 75.8076 | 76.0005 | 76.0005 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 755.8359 | 755.8336 | нд
7.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 797.7347 | 0.17241 | 126.7397 | 493.8083 | 177.0142 | 797.7347 | 0.17241 | 126.7397 | 493.8083 | 177.0142 | 0 | 797.7347 | 0 | 496.0779 | 0 | 549.8854 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 75.0839 | 21.2764 | 72.3131 | 126.1205 | 60 | 84.2036 | 59.9918 | 35.7882 | 75.8076 | 75.8076 | 76.0005 | 76.0005 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 736.8655 | 736.8655 | нд
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (31954 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 487.7275 | 0 | 76.5296 | 309.8816 | 101.3162 | 487.7275 | 0 | 76.5296 | 309.8816 | 101.3162 | 0 | 487.7275 | 0 | 189.8731 | 0 | 240.7255 | 60.8692 | 60.8692 | 80.9692 | 80.9692 | 84.7345 | 84.7345 | 71.2814 | 20.429 | 69.8812 | 120.7337 | 60 | 84.2036 | 59.9918 | 35.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8582 | 426.8582 | Изменение объемов освоения за 2018-2019 годы связано с несвоевременным исполнением ООО «ТД РИМ-РУС» обязательств по договору №148/2018 от 22.10.2018. Изменение объемов освоения за 2020-2021 годы связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.3.1. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | Н | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 303.773 | 0 | 46.8479 | 181.6063 | 75.3188 | 303.773 | 0 | 46.8479 | 181.6063 | 75.3188 | 0 | 303.773 | 0 | 303.773 | 0 | 303.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8076 | 75.8076 | 76.0005 | 76.0005 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 303.773 | 303.773 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2022-2026гг. на 2022-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.3.1. | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2343 | 0.17241 | 3.3622 | 2.3204 | 0.37926 | 6.2343 | 0.17241 | 3.3622 | 2.3204 | 0.37926 | 0 | 6.2343 | 0 | 2.4319 | 0 | 5.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0.84747 | 2.4319 | 5.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | 6.2343 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением АО ГК «Системы и технологии» обязательств по договору №15/18-С от 12.11.2018.
7.2.3.2. | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.9703 | 0 | 3.372 | 13.5496 | 2.0488 | 18.9681 | 0 | 7.4177 | 9.0491 | 2.5013 | 0 | 18.9703 | 0 | 13.7444 | 0 | 13.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | 3.9967 | 3.9967 | 4.7736 | 4.7736 | 4.9741 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9703 | 18.9681 | нд
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.226 | 0 | 0.46549 | 4.5005 | 0.25993 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на поставку материалов №377/556/18 от 25.09.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,077 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,004 млн.руб. Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.3.2. | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (40 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.7444 | 0 | 2.9065 | 9.0491 | 1.7888 | 13.7444 | 0 | 2.9065 | 9.0491 | 1.7888 | 0 | 13.7444 | 0 | 13.7444 | 0 | 13.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 3.9967 | 4.7736 | 4.7736 | 4.9741 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 13.7444 | Без изменений
7.2.3.3. | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4. | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.7. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.8. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.8755 | 93.0702 | 12.7845 | 854.6214 | 29.9588 | 320.2844 | 396.2378 | 108.1403 | 862.6492 | 31.5836 | 323.1397 | 401.4752 | 106.4507 | 0 | 842.3628 | 0 | 622.1432 | 0 | 683.9672 | 30.0171 | 30.0171 | 29.2968 | 29.2968 | 65.7451 | 65.7451 | 95.1606 | 40.8385 | 109.9831 | 100.667 | 9.5528 | 94.8614 | 37.073 | 12.3774 | 173.1834 | 89.5262 | 88.9838 | 183.168 | 158.7565 | 158.7565 | 44.6106 | 44.6106 | 812.3457 | 819.8475 | нд
7.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.1135 | 83.3081 | 4.9392 | 661.9962 | 23.7766 | 256.0687 | 309.2436 | 72.9073 | 604.8066 | 21.5702 | 239.0428 | 282.7222 | 61.4714 | 0 | 657.5829 | 0 | 479.265 | 0 | 466.0961 | 14.4088 | 14.4088 | 26.9031 | 26.9031 | 51.6209 | 51.6209 | 85.3851 | 40.8385 | 109.9831 | 100.5573 | 9.5528 | 81.5826 | 37.073 | 12.3774 | 172.1669 | 84.7882 | 85.5917 | 121.893 | 64.8975 | 64.8975 | 0 | 0 | 643.1741 | 585.4586 | нд
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | Н | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16.1735 | 1.4271 | 1.8857 | 7.9565 | 4.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1735 | 0 | 15.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | 6.6587 | 0 | 5.0563 | 0 | 3.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1735 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 6.2103 | 6.2103 | 0 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 0 | 23.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85874 | 0.85874 | 22.8718 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7306 | 23.7306 | Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ТюменьСвязь» обязательств по договору №017/17-12 от 24.08.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 2.5329 | 24.5421 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0749 | 27.0749 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2021-2022гг. на 2021-2023гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 1.7475 | 17.0118 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7594 | 18.7594 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 8.9169 | 0.75235 | 0.82772 | 4.6764 | 2.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9169 | 0 | 8.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0 | 8.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9169 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.54708 | 0.54708 | 0 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.1598 | 0.26849 | 2.4985 | 0 | 0.39288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27245 | 0 | 2.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.41369 | 0.41369 | 0 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15351 | 0.15351 | 2.4084 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 2.5619 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.5921 | 0.21459 | 0.60463 | 1.5116 | 0.26135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | 1.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78487 | 0 | 1.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.5717 | 2.5717 | 1 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 0 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.48158 | 0.48158 | 0 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 0 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.77386 | 0.77386 | 0 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 0 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 0 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.13402 | 0.13402 | 0 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0 | 0.68326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036094 | 0.036094 | 0.64717 | 0.64717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68326 | 0.68326 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60669 | 0.60669 | 0 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 0 | 3.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.18875 | 3.4778 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 3.6665 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15997 | 0.15997 | 0 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0 | 0.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063629 | 0.063629 | 0.88397 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.9476 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 1.2054 | 1.2054 | 0 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 0 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14459 | 0.14459 | 5.371 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 5.5156 | Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроПрофиль» обязательств по договору №131/17-Ю от 18.07.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71654 | 0.71654 | 0 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4371 | 0.4371 | 0.301 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.5764 | 0.5764 | 0.11538 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 29.0108 | 1.5165 | 8.6835 | 11.9713 | 6.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0108 | 0 | 29.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6091 | 0 | 27.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0108 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | И | 2009 | 2023 | 2023 | 22.4346 | 22.4346 | 0.95083 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392 | 0.74392 | 101.5459 | 29.3859 | 2.833 | 74.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1228 | 105.1228 | Корректировка освоения по годам обусловлена перераспределением средств на выполнение работ по ИП
7.2.4.1. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ (2 шт.) (ПЭС) | F_000-52-1-03.21-0952 | И | 2009 | 2020 | 2019 | 15.1867 | 15.1867 | 1.3003 | 79.2723 | 2.1296 | 26.358 | 35.4708 | 15.3139 | 79.2723 | 2.1296 | 26.358 | 35.4708 | 15.3139 | 0 | 77.972 | 0 | 71.9499 | 0 | 71.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 5 | 5.4433 | 71.9499 | 71.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.972 | 77.972 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2009-2020гг. на 2009-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.1. | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0444 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.020477 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.91848 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ДП «ФИЛИН» на выполнение СМР №136/18-Ю от 29.06.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,023 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 24.4075 | 0.47102 | 10.5302 | 9.9545 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4075 | 0 | 24.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50176 | 0 | 23.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4075 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.2038 | 0.23549 | 5.2651 | 4.9772 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2038 | 0 | 12.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25085 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2038 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | И | 2017 | 2018 | 2019 | 0.66538 | 0.66538 | 0 | 3.8336 | 0 | 1.9826 | 1.2214 | 0.62961 | 3.8336 | 0 | 1.9826 | 1.2214 | 0.62961 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0.16544 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 3.8336 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2018гг. на 2017-2019гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.1. | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0.42472 | 5.0219 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 5.4466 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.070778 | 0 | 0.48699 | 0.046558 | 0.26022 | 0.1032 | 0.077012 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0 | 0.48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0.48361 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №581 от 18.12.2018). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СпецЭнергоТрейд» на выполнение СМР №8/18-С от 18.07.2018). Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.0989 | 0.82302 | 12.2658 | 11.5951 | 3.415 | 28.0989 | 0.82302 | 12.2658 | 11.5951 | 3.415 | 0 | 28.0989 | 0 | 28.0989 | 0 | 28.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87672 | 0.87672 | 27.2221 | 27.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 28.0989 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.1. | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37587 | 0.37587 | 13.2939 | 13.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (423 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 1.0647 | 0 | 6.7064 | 0.37308 | 6.0772 | 0 | 0.25614 | 6.6871 | 0.37351 | 5.9491 | 0 | 0.36449 | 0 | 6.7064 | 0 | 6.3086 | 0 | 6.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39776 | 0.39621 | 6.3086 | 6.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 6.6871 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №210 от 28.06.2018; №345 от 12.11.2018)(увеличилась протяженность ограждения с 0,417 км до 0,423 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.2.4.1. | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 27.3847 | 0.71649 | 11.246 | 11.1286 | 4.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3847 | 0 | 27.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74743 | 0 | 26.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3847 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 55.6128 | 55.6128 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.1. | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.83892 | 0.016165 | 0.3619 | 0.34222 | 0.11864 | 0.83892 | 0.016165 | 0.3619 | 0.34222 | 0.11864 | 0 | 0.83892 | 0 | 0.82168 | 0 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0.82168 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 0.83892 | Изменение объемов освоения по годам и срока начала реализации связано с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами по причине отсутствия потенциальных подрядчиков выполнения проектно-изыскательских работ. В целях дальнейшего недопущения срыва сроков проведения торгово-закупочных процедур и соответственно сроков реализации ИП в 2019 году планируется выполнить полный комплекс работ. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0.21885 | 10.428 | 10.428 | 0 | 0 | 10.6468 | 10.6468 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.552 | 2.552 | 0.74576 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 0 | 9.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 3.4166 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 3.4166 | Без изменений
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2018 | 2019 | 7.0848 | 7.0848 | 0.52594 | 31.3501 | 1.1336 | 9.4821 | 19.6011 | 1.1333 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 0 | 31.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 1.1763 | 3.7405 | 3.7405 | 26.4334 | 29.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3501 | 34.4064 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ТюменьСвязь» на выполнение СМР №017/17-11 от 29.08.2017), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,130 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 2,926 млн.руб. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ТюменьСвязь» обязательств по договору №017/17-11 от 29.08.2017. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2014-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | И | 2017 | 2019 | 2021 | 8.4413 | 8.4413 | 0 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 0 | 38.6955 | 0 | 0 | 0 | 35.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 1.031 | 37.6645 | 1.8625 | 0 | 0.38695 | 0 | 35.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6955 | 38.6955 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | И | 2017 | 2020 | нд | 3.9143 | 3.9143 | 0 | 23.9789 | 1.5069 | 20.4626 | 1.0416 | 0.96769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9789 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 8.4 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9789 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.2.4.1. | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | J_000-55-1-06.10-0005 | И | 2017 | нд | 2021 | нд | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2348 | 1.5069 | 28.7786 | 2.4028 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2348 | Новый ИП. Протокол технического заседания по вопросу реконструкции административного здания, находящегося на территории производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 11.02.2016 №27(02)пр
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0 | 12.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 29.10.2018 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0388 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0.92838 | 4.8972 | 7.1903 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 29.10.2018 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0 | 6.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 29.10.2018 б/н
7.2.4.1. | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0390 | И | 2018 | нд | 2020 | нд | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6547 | 0.71 | 5.3132 | 7.6706 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71713 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6547 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 23.05.2018 б/н
7.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.7621 | 9.7621 | 7.8453 | 192.6252 | 6.1822 | 64.2157 | 86.9942 | 35.2331 | 257.8426 | 10.0135 | 84.0969 | 118.753 | 44.9793 | 0 | 184.7799 | 0 | 142.8782 | 0 | 217.871 | 15.6083 | 15.6083 | 2.3937 | 2.3937 | 14.1242 | 14.1242 | 9.7755 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | 13.2787 | 0 | 0 | 1.0164 | 4.738 | 3.3921 | 61.275 | 93.859 | 93.859 | 44.6106 | 44.6106 | 169.1716 | 234.3889 | нд
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | И | 2013 | 2018 | 2021 | 3.3247 | 3.3247 | 7.1188 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 9.7755 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2013-2018гг. на 2013-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.8422 | 1.8422 | 0.43591 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 0 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7713 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.3879 | 1.3879 | 0.29061 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.4909 | 2.4909 | 0 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 0 | 11.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71644 | 0.71644 | 0 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 0 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | 2.3937 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 2.3937 | Без изменений
7.2.4.2. | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0.40741 | 19.4127 | 19.4127 | 19.8201 | 19.8201 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.37195 | 8.3843 | 8.3843 | 8.7562 | 8.7562 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74591 | 0.74591 | 16.8137 | 16.8137 | 17.5596 | 17.5596 | Без изменений
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0.23063 | 5.1986 | 5.1986 | 0 | 0 | 5.4292 | 5.4292 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80593 | 0.80593 | 18.1666 | 18.1666 | 0 | 0 | 18.9725 | 18.9725 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85153 | 0.85153 | 19.1943 | 19.1943 | 0 | 0 | 20.0458 | 20.0458 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65807 | 0.65807 | 14.8336 | 14.8336 | 0 | 0 | 15.4916 | 15.4916 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.2. | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0.29552 | 6.6614 | 6.6614 | 0 | 0 | 6.957 | 6.957 | Перенос срока реализации, года окончания ИП с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки.
7.2.4.2. | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.8296 | 0.51652 | 11.5511 | 10.9196 | 5.8425 | 28.8296 | 0.51652 | 11.5511 | 10.9196 | 5.8425 | 0 | 28.8296 | 0 | 28.8296 | 0 | 28.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0.55042 | 28.2792 | 28.2792 | 0 | 0 | 28.8296 | 28.8296 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2025гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.2.4.2. | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | Н | 2005 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.2.4.2. | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6129 | 0.10968 | 0.25003 | 2.9352 | 0.31796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6129 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.10.2018 №282(03)пр
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Койгородского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0385 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 19.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 10.08.2018 б/н
7.2.4.2. | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 0 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 08.08.2018 б/н; Акты обследования технического состояния от 09.08.2018 б/н
7.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 1496.8941 | 61.1632 | 996.2572 | 283.8349 | 155.6387 | 833.0083 | 71.5466 | 606.3696 | 21.0935 | 133.9987 | 0 | 1200.5492 | 0 | 669.7224 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 198.5008 | 198.5008 | 8.3407 | 8.3407 | 7.664 | 13.5007 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.2279 | 220.3422 | нд
7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 1496.8941 | 61.1632 | 996.2572 | 283.8349 | 155.6387 | 833.0083 | 71.5466 | 606.3696 | 21.0935 | 133.9987 | 0 | 1200.5492 | 0 | 669.7224 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 198.5008 | 198.5008 | 8.3407 | 8.3407 | 7.664 | 13.5007 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.2279 | 220.3422 | нд
7.3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА) | F_000-55-2-01.12-0026 | С | 2008 | 2022 | нд | 154.8621 | 154.8621 | 61.4104 | 755.1743 | 27.7007 | 405.4703 | 262.7414 | 59.2618 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 0 | 693.7639 | 0 | 669.7224 | 0 | 0 | 0.77811 | 0.77811 | 0.13303 | 0.13303 | 15.4663 | 15.4663 | 7.664 | 13.5007 | 0 | 0 | 295.1029 | 0 | 374.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9858 | 29.1001 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 91,289 млн.руб. НЗС в размере 91,289 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.3.2. | Строительство ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» (ЦЭС) (ВЛ 35 кВ - 24,282 км, ПС 35/10 кВ - 1х1,6 МВА) | F_000-54-2-01.21-0004 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 27.9998 | 27.9998 | 18.0689 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 0 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.481 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» протяженностью 109,547 км (ЦЭС) | F_000-54-2-01.12-0967 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 159.7198 | 159.7198 | 216.8656 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 0 | 366.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0622 | 175.0622 | 198.3677 | 198.3677 | -7.1256 | -7.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2421 | 191.2421 | Без изменений
7.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.587 | 9.587 | 0.95425 | 45.1867 | 1.5537 | 36.3405 | 3.7928 | 3.4997 | 43.7518 | 1.5537 | 34.8674 | 3.9455 | 3.3852 | 0 | 44.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 14.2057 | 14.2057 | 0.80624 | 0.80624 | 15.7264 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7384 | 29.3035 | нд
7.4. | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) (КЛ 10 кВ - 1,266 км) | F_000-53-2-02.31-0630 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 2.5047 | 2.5047 | 0.15434 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 0 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | Без изменений
7.4. | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в м. Сосновая поляна п. Краснозатонский для улучшения жилищных условий многодетных семей (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,94 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,454 км) | F_000-53-2-03.31-0110 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.3489 | 3.3489 | 0.79991 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.4. | Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-2-01.32-1849 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 16.5326 | 0.795 | 12.9066 | 1.0409 | 1.7902 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 0 | 16.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80624 | 0.80624 | 15.7264 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5326 | 15.0978 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №145/18-ю от 09.08.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,065 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,228 млн.руб. Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2019гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 53.2362 | 61.9167 | 19.9414 | 2643.5954 | 77.5147 | 785.1586 | 1481.9389 | 298.9832 | 1004.9402 | 16.5891 | 84.5873 | 878.6992 | 25.0646 | 0 | 2623.654 | 0 | 1212.0957 | 0 | 412.4807 | 60.283 | 37.8046 | 154.4912 | 113.7269 | 153.1322 | 153.1322 | 1043.652 | 267.8544 | 543.8543 | 47.8761 | 24.4216 | 56.5312 | 59.3525 | 8.2308 | 130.6635 | 76.2279 | 229.9963 | 107.9814 | 95.2869 | 23.3977 | 128.5206 | 92.2357 | 2563.371 | 947.1943 | нд
7.6. | Установка двух ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) | F_000-54-1-06.70-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Установка средства коллективного отображения оперативно-диспетчерской информации на ДП ЮЭС (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 9.2618 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 9.4562 | Без изменений
7.6. | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | F_000-52-2-06.70-0002 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 0 | 4.1824 | 0 | 4.1824 | 0 | 4.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0.36062 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 4.1824 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км (ЮЭС) | F_000-55-2-06.70-0001 | Н | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0.30428 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2022гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) (1 шт.) | F_000-53-1-06.20-0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | G_000-51-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | G_000-52-1-06.20-0618 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (147 комплектов) | G_000-54-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (57 комплектов) | G_000-55-1-06.20-0626 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.55227 | 0.55227 | 0 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 0 | 2.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014318 | 0.014318 | 2.8184 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 2.8327 | Без изменений
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | G_000-53-1-06.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-56-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 1.7762 | 0.0057 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7345 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «РУСТРЕЙДИНГ» №218/18-ю от 20.11.2018). Изменение срока окончания реализации связано с соблюдением срока по договору поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение автомобильного топливного заправщика (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | Без изменений
7.6. | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0105 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | Без изменений
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0109 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 0 | 11.8673 | 0 | 1.0907e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8588 | 11.8588 | 0.00855 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8673 | 11.8673 | Без изменений
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 46.8769 | 0 | 0 | 46.84 | 0.03685 | 34.1621 | 0 | 0 | 34.1291 | 0.033 | 0 | 46.8769 | 0 | 21.7108 | 0 | 7.3985 | 4.0733 | 4.0733 | 0 | 0 | 14.5945 | 14.5945 | 6.4983 | 8.0957 | 13.5538 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9946 | 4.0088 | 4.1624 | 0 | 0 | 0 | 42.8036 | 30.0888 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 15 шт., стало 12 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры с ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» на поставку автотранспорта №273/18-05-ПСТ-ПЩ-18-25/ТЭС от 17.10.2018, №219/18-ю (ПСТ-ПЩ-18-28/ТЭС) от 26.11.2018 и №19/18-С (ПСТ-ПЩ-18-30/ТЭС) от 11.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2024гг. на 2015-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0111 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | Без изменений
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (40 шт.) | G_000-56-1-07.10-0112 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 46.5808 | 0 | 0 | 46.464 | 0.11685 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 0 | 46.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0402 | 7.0402 | 4.3012 | 4.3012 | 35.2393 | 29.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5808 | 41.0963 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 41 шт., стало 40 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018).
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0113 | З | 2016 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 81.3083 | 0 | 0 | 81.2228 | 0.0855 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 0 | 81.3083 | 0 | 27.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 9.319 | 14.2951 | 14.2951 | 29.8926 | 13.5513 | 11.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4195 | 0 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3083 | 37.1655 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 30 шт., стало 16 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2023гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение гусеничного транспортера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0118 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.2841 | 0 | 0 | 13.2756 | 0.00855 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 0 | 13.2841 | 0 | 9.1868 | 0 | 9.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4045 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.7823 | 4.829 | 13.2841 | 13.2802 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Торговая компания УЗСТ» №227/18-Ю от 30.11.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0120 | Н | 2018 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 24.5654 | 0 | 0 | 24.554 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5654 | 0 | 19.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 5.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7565 | 0 | 7.0403 | 0 | 24.5654 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0122 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0686 | 4.0686 | 3.0071 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 3.0071 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0123 | З | 2017 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 19.9965 | 0 | 0 | 19.9794 | 0.0171 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 0 | 19.9965 | 0 | 13.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 3.6269 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 3.3407 | 0 | 3.4811 | 0 | 3.6273 | 0 | 19.9965 | 3.6269 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ОАО «РИАТ» на поставку автотранспорта №273/17-06 от 19.06.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2025гг. на 2017г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.3647 | 0 | 0 | 6.3619 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 0 | 6.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | Без изменений
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | Без изменений
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в результате пересчета сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2022г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0132 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0133 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0135 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0136 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 10 до 20 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0137 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1974 | 1.1974 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0138 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0139 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 1.1464 | Без изменений
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.239 | 0 | 0 | 16.2362 | 0.00285 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 0 | 16.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 15.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 15.5229 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «ТрансИнвестГрупп» №505/1493/17 от 18.12.2017).
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0141 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | Без изменений
7.6. | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0142 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0144 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | Без изменений
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0145 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | Без изменений
7.6. | Приобретение легкого транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0147 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | Без изменений
7.6. | Приобретение легких снегоходов (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91718 | 0.91718 | 2.2828 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | Без изменений
7.6. | Приобретение легких снегоходов (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (22 шт.) | G_000-56-1-07.10-0151 | З | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 30.1882 | 0 | 0 | 30.097 | 0.0912 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 0 | 30.1882 | 0 | 6.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4894 | 11.4894 | 5.0565 | 5.0565 | 7.1997 | 2.9104 | 6.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1882 | 19.4563 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 32 шт., стало 22 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «УАЗ» на поставку автотранспорта №101/129/18 от 20.02.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2019гг. на 2016-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0152 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (41 шт.) | G_000-56-1-07.10-0153 | И | 2015 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.7541 | 0 | 0 | 37.5717 | 0.1824 | 22.981 | 0 | 0 | 22.8642 | 0.11685 | 0 | 37.7541 | 0 | 10.6045 | 0 | 3.1193 | 1.8403 | 1.8403 | 3.6044 | 3.6044 | 4.3269 | 4.3269 | 17.3781 | 10.0901 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4205 | 0 | 2.9604 | 0 | 3.0847 | 3.1193 | 0 | 0 | 35.9139 | 21.1407 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 64 шт., стало 41 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «УАЗ» на поставку автотранспорта №101/129/18 от 20.02.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0155 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6441 | 2.6441 | 8.7098 | 8.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3539 | 11.3539 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузового автомобиля-самосвала с колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0159 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4858 | 12.4858 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 | 12.4913 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0161 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 3.4153 | 0.0114 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4287 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/04000648 от 05.04.2018).
7.6. | Приобретение бурильно-крановой машины (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0164 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.2599 | 0 | 0 | 10.2552 | 0.0047 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 0 | 10.2599 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4334 | 4.7485 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2599 | 4.7485 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 2 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» на поставку автотранспорта №10/18-С (ПСТ-ПЩ-18-20/ТЭС) от 21.08.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 20.9697 | 0 | 0 | 20.9611 | 0.00855 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 0 | 20.9697 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7777 | 18.7035 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9697 | 18.7035 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «Чайка-НН» №48/56/18 от 24.01.2018 и с ООО «Торговая компания УЗСТ» №827/18-П от 13.12.2018).
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | И | 2018 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.9543 | 0 | 0 | 23.9429 | 0.0114 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 0 | 23.9543 | 0 | 13.1054 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8489 | 10.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 6.9566 | 0 | 0 | 0 | 23.9543 | 16.4921 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 4 шт., стало 3 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Чайка-НН» №48/56/18 от 24.01.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2024гг. на 2018-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0172 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 1.4236 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0167 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.6365 | 0 | 0 | 12.6251 | 0.0114 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 0 | 12.6365 | 0 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7424 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 0 | 12.6365 | 10.532 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «Авто» №273/18-03 от 14.06.2018 и №220/18-Ю от 28.11.2018, с ООО «ЯрКамп-Питер» №665 от 26.10.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение фронтального погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0168 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 4.0336 | 0.00235 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 3.807 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «СДМ» №486 от 23.08.2018). Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0169 | З | 2017 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 31.1175 | 0 | 0 | 31.1034 | 0.0141 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 0 | 31.1175 | 0 | 17.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 8.7458 | 4.6129 | 8.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3159 | 0 | 31.1175 | 16.9679 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 4 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «Тракресурс-Регион» №64-18 от 23.10.2018 и с ООО «Управляющая компания ТСК» №221/18-Ю от 29.11.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2025гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0170 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 7.168 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0171 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 1.8326 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 18 до 26 метров (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0175 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7337 | 0 | 0 | 18.7252 | 0.00855 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 0 | 18.7337 | 0 | 13.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 6.9179 | 0 | 18.7337 | 10.2492 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 2 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку автотранспорта с ООО «ТД «Мега Драйв»» №217/18-ю от 15.11.2018 и с ЗАО «Калужский автоцентр КамАЗ» №838 от 18.12.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0177 | И | 2018 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.3889 | 0 | 0 | 5.3819 | 0.00705 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6394 | 0.00235 | 0 | 5.3889 | 0 | 3.8095 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 1.6394 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 1.6417 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Организация Обустройства Нефтепроводов» на поставку автотранспорта №273/18-06 от 27.11.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2023гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение вил грузовых (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0178 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение кунга для автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0179 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0.0695 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ИП Иоль Максимом Юрьевичем №320/18-ю от 21.12.2018). Изменение срока окончания реализации связано с соблюдением срока по договору поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0180 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00235 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 3.757 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с увеличением затрат, связанных с государственной регистрацией экскаватора-погрузчика ЧЛМЗ 310.1 11 КХ 1240, запланированных на 2018 год.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.0327 | 0 | 0 | 29.0186 | 0.0141 | 11.6754 | 0 | 0 | 11.6699 | 0.0055 | 0 | 29.0327 | 0 | 24.7321 | 0 | 7.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 4.661 | 13.4697 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 5.747 | 7.0117 | 29.0327 | 11.6754 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 2 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» на поставку автотранспорта №273/18-05-ПСТ-ПЩ-18-25/ТЭС от 17.10.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0182 | Н | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 17.857 | 0 | 0 | 17.8523 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 17.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение транспортеров гусеничных (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 65.2571 | 0 | 0 | 65.2454 | 0.01175 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 0 | 65.2571 | 0 | 65.2571 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1017 | 0 | 12.6099 | 0 | 26.2791 | 0 | 0 | 0 | 14.2664 | 17.5121 | 65.2571 | 17.5121 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 5 шт., стало 1 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение воздушных компрессоров на прицепе (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0184 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 1.6324 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 14.2682 | 14.2682 | 17.0105 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 0 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение надводной лодки с мотором (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.26695 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | Без изменений
7.6. | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0186 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 15.0062 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение бульдозеров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0188 | Н | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 23.9983 | 0 | 0 | 23.9889 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | 0 | 23.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0481 | 0 | 12.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение оборудования центра обработки данных (53 шт.) | F_000-56-1-07.20-0104 | И | 2015 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 27.4082 | 0 | 0 | 27.4082 | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 27.4082 | 0 | 0.43407 | 0 | 0.147 | 6.3659 | 6.3659 | 8.0518 | 8.0518 | 7.9861 | 7.9861 | 4.5704 | 1.8377 | 0.43407 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0423 | 18.0226 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 60 шт., стало 53 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» №69/111/18 от 15.02.2018 и с ООО «РТЛ Систем» №387/486/18 от 24.08.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2019гг. на 2015-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования серверных площадок (35 шт.) | F_000-56-1-07.20-0105 | З | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.9021 | 0 | 0 | 13.9021 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 13.9021 | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 2.3206 | 0.39708 | 0.39708 | 6.0294 | 3.2758 | 5.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9021 | 5.9935 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 55 шт., стало 22 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «РТЛ Систем» №387/486/18 от 24.08.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2019гг. на 2016-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (18 шт.) | F_000-56-1-07.20-0107 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7874 | 0 | 0 | 4.7874 | 0 | 4.2027 | 0 | 0 | 4.2027 | 0 | 0 | 4.7874 | 0 | 1.6132 | 0 | 1.6752 | 0.97154 | 0.97154 | 0 | 0 | 0.58071 | 0.58071 | 1.622 | 0.97527 | 0.65656 | 0.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95663 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 3.2311 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 21 шт., стало 18 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Комплит МСК» №414/513/18 от 21.08.2018, ООО «Технический центр «Содействие» №814/18-А от 27.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (29 шт.) | F_000-56-1-07.20-0108 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 1.4203 | 1.4203 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 2.7523 | Без изменений
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (21 шт.) | F_000-56-1-07.30-0105 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8911 | 0 | 0 | 7.8911 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 7.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 4.6026 | 0.57891 | 0.57891 | 1.1688 | 1.1688 | 1.5408 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2885 | 1.8787 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 24 шт., стало 21 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Еврокабель» на поставку оборудования №424/18-А от 13.08.2018). Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.6696 | 0 | 0 | 21.6696 | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 21.6696 | 0 | 9.9335 | 0 | 8.4471 | 0 | 0 | 0.78465 | 0.78465 | 2.4874 | 2.4874 | 8.464 | 3.0443 | 5.8486 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 4.0849 | 3.291 | 0 | 0 | 21.6696 | 14.7635 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 43 шт., стало 33 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Еврокабель» №424/18-А от 13.08.2018, с ООО «Энергомера Инжиниринг» №217/18-ю от 06.11.2018 и с ООО «Электронприбор» №779/18-А от 20.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (23 шт.) | F_000-56-1-07.30-0107 | И | 2016 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.809 | 0 | 0 | 13.809 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 13.809 | 0 | 8.2971 | 0 | 7.2951 | 0 | 0 | 2.2881 | 2.2881 | 2.1161 | 2.1161 | 1.1076 | 1.0096 | 7.2918 | 7.2951 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | 12.709 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 27 шт., стало 23 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «Завод электротехнического оборудования» №359/18-А от 19.06.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2021гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (43 шт.) | F_000-56-1-07.30-0108 | И | 2015 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.6571 | 0 | 0 | 6.6571 | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 6.6571 | 0 | 2.2289 | 0 | 0.14242 | 1.0847 | 1.0847 | 1.4804 | 1.4804 | 1.863 | 1.863 | 0 | 0 | 2.2289 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5723 | 3.4858 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 51 шт., стало 43 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2019гг. на 2015-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | F_000-56-1-07.30-0109 | З | 2015 | 2019 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0.57933 | 0 | 0 | 0.13237 | 0.13237 | 0.39375 | 0.39375 | 0.3797 | 0.3797 | 0.73988 | 0 | 0.57933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.77345 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 12 шт., стало 5 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2019гг. на 2015-2017гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования связи (30 шт.) | F_000-56-1-07.30-0111 | И | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 8.2843 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 8.2843 | 0 | 1.5295 | 0 | 1.1421 | 0.60268 | 0.60268 | 2.5539 | 2.5539 | 1.6764 | 1.6764 | 1.9219 | 0.5424 | 1.5295 | 1.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 5.9148 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 34 шт., стало 30 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «СТЭК.КОМ» №616/734/18 от 23.11.2018, с ООО «ТСК» №285/18-ю от 29.11.2018 и с ООО «Интегра Телеком Северо-Запад» №286/18-ю от 05.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 | З | 2017 | 2019 | 2018 | 3.3016 | 3.3016 | 0 | 17.4197 | 0.47673 | 8.6994 | 6.1109 | 2.1326 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 0 | 17.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 6.5986 | 10.8211 | 11.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4197 | 18.5618 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «ЛанСис» на выполнение СМР №945 от 26.10.2017), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,045 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 1,128 млн.руб. Изменение срока окончания реализации связано с заключением с подрядчиком договора, в котором сроки выполнения СМР более ранние, чем были запланированы в утвержденной ИПР. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2019гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) (площадь застройки здания - 144,65 кв.м.) | F_000-55-2-08.10-1522 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 0 | 8.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.2609 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2609 | 8.2609 | Без изменений
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0160 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0106 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8091 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00235 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 0 | 7.8091 | 0 | 3.6371e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | 7.8068 | 0.00235 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8091 | 7.8095 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с увеличением затрат, связанных с государственной регистрацией трактора с бульдозерным оборудованием Т-9.01ЯМБ-3 11 КХ 8970, запланированных на 2018 год.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (5 шт.) | G_000-56-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение транспортеров снегоболотоходов гусеничных (9 шт.) | G_000-56-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение гусеничных транспортеров (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0116 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автобуса (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0129 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (8 шт.) | G_000-56-1-07.10-0134 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение воздушного компрессора на прицепе (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 2.211 | 0.00235 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2134 | 2.2134 | Без изменений
7.6. | Приобретение легких снегоходов (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0154 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (7 шт.) | G_000-56-1-07.10-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 999 (собственник ФЛ В.П. Попов) в с. Выльгорт Сыктывдинского района (ТП 10/0,4 - 1х0,063 МВА) | I_000-55-5-03.31-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.6. | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 1096, ВЛ 10 кВ (собственник ФЛ А.Л. Баринов) в г. Сыктывкаре (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,008 км) | I_000-55-5-03.31-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.6. | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 15.3955 | 0 | 8.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0.58762 | 7.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21508 | 0.20849 | 0.57148 | 0.62189 | 4.145 | 4.311 | 3.0862 | 3.2264 | 22.3478 | 8.9554 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 36 шт., стало 15 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на поставку оборудования №69/111/18 от 15.02.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0715 | 0 | 0 | 12.0715 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0715 | 0 | 12.0715 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4843 | 3.3379 | 3.1295 | 3.1101 | 2.6771 | 2.7542 | 2.7806 | 2.8667 | 12.0715 | 12.0688 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в результате пересчета сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.6. | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (84 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.2444 | 0 | 0 | 29.2444 | 0 | 19.0929 | 0 | 0 | 19.0929 | 0 | 0 | 29.2444 | 0 | 19.6288 | 0 | 12.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 6.4752 | 3.6708 | 0.45687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.2222 | 5.1488 | 5.8221 | 1.8111 | 2.1166 | 4.9482 | 0 | 29.2444 | 19.0929 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 148 шт., стало 84 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «ЕМ Инжиниринг» №601/716/18 от 12.11.2018, ООО «Технический центр «Содействие» №814/18-А от 27.12.2018, ООО «Супервэйв Групп» №722/900/18 от 29.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2025гг. на 2018-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (16 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | Н | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.2999 | 0 | 0 | 24.2999 | 0 | 5.4486 | 0 | 0 | 5.4486 | 0 | 0 | 24.2999 | 0 | 24.2999 | 0 | 5.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3608 | 0.28085 | 0 | 0 | 4.0335 | 0 | 1.8788 | 1.0746 | 2.0792 | 2.7909 | 0 | 0 | 2.9476 | 1.3023 | 24.2999 | 5.4486 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 36 шт., стало 16 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (18 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | Н | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6685 | 0 | 0 | 6.6685 | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 6.6685 | 0 | 6.6685 | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77502 | 0.77842 | 1.6106 | 1.6164 | 1.3754 | 1.3333 | 0.89612 | 0.92649 | 6.6685 | 6.6684 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в результате пересчета сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (31 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | Н | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9894 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 8.9894 | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2493 | 2.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92334 | 0 | 1.8717 | 1.793 | 0.4628 | 1.8406 | 0.48223 | 1.5565 | 8.9894 | 7.5779 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 53 шт., стало 31 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 3.6487 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57933 | 0 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | 1.0924 | 1.3581 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6487 | 1.3581 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 17 шт., стало 4 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2023гг. на 2022г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.9847 | 0 | 0 | 33.9847 | 0 | 17.9356 | 0 | 0 | 17.9356 | 0 | 0 | 33.9847 | 0 | 31.3435 | 0 | 15.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 2.8755 | 8.7546 | 4.9155 | 0 | 0 | 12.3481 | 0 | 2.6449 | 2.6333 | 2.662 | 2.9631 | 2.204 | 2.0671 | 2.7298 | 2.481 | 33.9847 | 17.9356 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 85 шт., стало 56 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Интегра Телеком Северо-Запад» №493/18-А от 29.10.2018, с ООО «Нордкомп» №803 от 10.12.2018, АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА» №730/910/18 от 29.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «Перемена» №148/179/18 от 21.03.2018).
7.6. | Приобретение резервуара для временного хранения ГСМ 10м3 (1 шт.) | I_000-56-1-07.30-0118 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.177 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «Инженерно-производственный центр Учебная техника» №458/18-а от 21.09.2018). Изменение срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «Инженерно-производственный центр Учебная техника» обязательств по договору поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0192 | И | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 88.2833 | 0 | 0 | 88.1266 | 0.15675 | 1.2757 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00285 | 0 | 88.2833 | 0 | 88.2833 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729 | 15.229 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4949 | 0 | 14.689 | 0 | 13.6053 | 0 | 21.2651 | 0 | 88.2833 | 1.2757 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 55 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0193 | И | 2018 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 1.8433 | 0.0057 | 0.82785 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00285 | 0 | 1.849 | 0 | 1.0201 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82885 | 0.825 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0.82785 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 2 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» №330/418/18 от 09.08.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2023гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение автобуса (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0194 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 1.1847 | 0.00285 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.1834 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» №330/418/18 от 09.08.2018). Изменение срока окончания реализации связано с соблюдением срока по договору поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2018г. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0195 | И | 2018 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4056 | 0 | 0 | 7.3942 | 0.0114 | 3.4654 | 0 | 0 | 3.4597 | 0.0057 | 0 | 7.4056 | 0 | 5.8173 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 1.5814 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 2.0368 | 0 | 2.1224 | 0 | 7.4056 | 3.4654 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 4 шт., стало 2 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2025гг. на 2018-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение грузового автомобиля, колесной формулой 4*2 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0196 | И | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1331 | 0 | 0 | 4.1274 | 0.0057 | 1.7696 | 0 | 0 | 1.7668 | 0.00285 | 0 | 4.1331 | 0 | 2.364 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 1.7668 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 4.1331 | 1.7696 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 2 шт., стало 1 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0197 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 10.6015 | 0 | 0 | 10.593 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6015 | 0 | 10.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9701 | 0 | 3.6314 | 0 | 10.6015 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0198 | Н | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 7.5335 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5506 | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 7.5506 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0199 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 6.4213 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4241 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0200 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 7.9505 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9533 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.5769 | 0 | 0 | 21.5627 | 0.01425 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 0 | 21.5769 | 0 | 17.8834 | 0 | 9.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 7.1388 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0917 | 4.4395 | 0 | 0 | 4.9357 | 4.8388 | 21.5769 | 16.417 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 5 шт., стало 4 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» №330/418/18 от 09.08.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0202 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 2.7797 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 26 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0203 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 7.4868 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0204 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 16.6004 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6033 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.84952 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.02115 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0 | 0.84952 | 0 | 0.61476 | 0 | 0.34416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0.24045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.30106 | 0 | 0.3137 | 0.1214 | 0.84952 | 0.58461 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 9 шт., стало 6 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «АгроСпецМеханика» на поставку автотранспорта №319/18-Ю от 21.12.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение автомобильной цистерны для транспортировки топлива (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0206 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 3.6919 | 0.00285 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6639 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Торговая компания УЗСТ» №17/18-С от 09.11.2018).
7.6. | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0207 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 5.4048 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автобусов (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0208 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1024 | 0 | 0 | 5.091 | 0.0114 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 0 | 5.1024 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7852 | 3.7529 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | 3.7529 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 4 шт., стало 3 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» на поставку автотранспорта №330/418/18 от 09.08.2018).
7.6. | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.1546 | 0 | 0 | 17.1404 | 0.01425 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 17.1546 | 0 | 17.1546 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 3.4518 | 4.1143 | 3.5968 | 0 | 3.7478 | 0 | 17.1546 | 4.1143 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 5 шт., стало 1 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2021-2025гг. на 2023г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0210 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 4.3861 | 0.00235 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 3.1271 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «ГК ЮГ-ЭНЕРГО» №216/18-Ю от 16.11.2018).
7.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 5.4386 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 0 | 5.4433 | 0 | 5.4433 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 3.369 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в результате пересчета сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.6. | Приобретение легких снегоходов (10 шт.) | I_000-56-1-07.10-0212 | Н | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 2.9447 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66109 | 0 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0213 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 7.4489 | 0.00285 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 6.9351 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку автотранспорта с ООО «Чайка-НН» №48/56/18 от 24.01.2018). Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.3415 | 0 | 0 | 16.3321 | 0.0094 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 0 | 16.3415 | 0 | 16.3415 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6744 | 8.7387 | 16.3415 | 8.7387 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 4 шт., стало 2 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0216 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2513 | 0 | 0 | 14.2372 | 0.0141 | 7.8452 | 0 | 0 | 7.8382 | 0.00705 | 0 | 14.2513 | 0 | 10.0015 | 0 | 3.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 4.1198 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7251 | 0 | 2.8395 | 3.7254 | 14.2513 | 7.8452 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 6 шт., стало 3 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Организация Обустройства Нефтепроводов» на поставку автотранспорта №273/18-06 от 27.11.2018), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Установка резервного источника электроснабжения в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,01 км) | I_000-55-1-06.70-0001 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 7.5804 | 0.19863 | 3.5425 | 2.7522 | 1.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | 0 | 7.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 7.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0217 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 11.4234 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение легких снегоходов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0219 | З | 2017 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1451 | 0 | 0 | 5.1005 | 0.04465 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0 | 5.1451 | 0 | 4.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.95441 | 0.0094 | 0.011 | 4.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1451 | 0.96541 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 19 шт., стало 4 шт.) и изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Архлес-Сервис» на поставку автотранспорта №490/1478/17 от 03.11.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2017-2019гг. на 2017-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (9 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | Н | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.3656 | 0 | 0 | 13.3656 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 13.3656 | 0 | 13.3656 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0.24192 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 6.4376 | 0.45463 | 0 | 0 | 2.5078 | 1.0898 | 0.79021 | 0.30429 | 13.3656 | 2.0907 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 41 шт., стало 9 шт.), а также с пересчетом сметного расчета в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Приобретение прицепа автомобильного грузоподъемностью до 2,5 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0218 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0220 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0221 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | Без изменений
7.6. | Приобретение оборудования телемеханики (63 шт.) | I_000-56-1-07.30-0127 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 3.64 | Изменение оценки полной стоимости связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ЗАО «Кромэкс Плюс» №362/18-А от 25.06.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2018-2019гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Установка четырех ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,34 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | И | 2017 | 2019 | 2021 | 6.9319 | 6.9319 | 0 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 0 | 34.3751 | 0 | 0 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 0.9111 | 33.464 | 2.0932 | 0 | 0 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3751 | 34.3751 | Перенос сроков не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2021гг.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | I_000-51-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.77692 | 0.77692 | 0 | 4.2789 | 0.018267 | 3.3019 | 0.59248 | 0.36627 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018267 | 0.018267 | 2.0494 | 2.0494 | 2.2112 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2789 | 4.241 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СеверЭлектроМонтаж» на выполнение СМР №1КС_2018/КЭ от 04.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,1 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | I_000-52-1-06.20-0620 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21118 | 0.21118 | 0 | 1.1142 | 0.0054312 | 0.68676 | 0.39876 | 0.02323 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 1.1293 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №1183 от 29.12.2017), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,028 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (146 комплектов) | I_000-54-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.3077 | 1.3077 | 0 | 6.8903 | 0.036287 | 4.1326 | 2.1702 | 0.55119 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 0 | 6.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036287 | 0.036287 | 0.61094 | 0.61094 | 6.2431 | 6.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8903 | 6.7971 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СеверЭлектроМонтаж» на выполнение СМР №11/18-С от 10.09.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты, которые не были запланированы в утвержденной ИПР: расходы на содержание службы заказчика-застройщика с учетом индексации заработной платы работников на основании Коллективного договора 2018 года в сумме 0,185 млн.руб., и расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,316 млн.руб.
7.6. | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | I_000-53-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2019 | 0.85862 | 0.85862 | 0 | 4.4897 | 0.023696 | 2.9523 | 1.3838 | 0.12988 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 0 | 4.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023696 | 0.023696 | 2.4521 | 2.4521 | 2.0139 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4897 | 4.269 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на выполнение СМР с ООО «СпецЭнергоТрейд» на выполнение СМР №146/17-Ю от 02.08.2017 и с ООО «Центр обеспечения пожарной безопасности плюс» №185/18-Ю от 21.09.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,009 млн.руб. Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по договору подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2016-2018гг. на 2016-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Установка охранной системы базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-06.20-0615 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2513 | 0 | 2.0065 | 0 | 0.2448 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 1.8715 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Центр обеспечения пожарной безопасности плюс» на выполнение СМР №135/18-Ю от 29.06.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» № 722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2017 № 924 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планирования информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании) в сумме 0,026 млн.руб.
7.6. | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (6 шт.) | I_000-56-1-07.20-0114 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.
7.6. | Приобретение автобусов | F_000-56-5-07.10-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автокранов | F_000-56-5-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобилей (29 шт.) | F_000-56-5-07.10-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобилей (4 шт.) | F_000-56-5-07.10-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобилей (45 шт.) | F_000-56-5-07.10-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобилей (7 шт.) | F_000-56-5-07.10-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобиля (1 шт.) | F_000-56-5-07.10-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автомобильных электролабораторий | F_000-56-5-07.10-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение автоподъемника | F_000-56-5-07.10-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение бульдозеров | F_000-56-5-07.10-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение бурильно-крановых машин | F_000-56-5-07.10-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение полуприцепов | F_000-56-5-07.10-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение прицепов | F_000-56-5-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение РИСЭ | F_000-56-5-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение снегоболотоходов | F_000-56-5-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение снегоходов | F_000-56-5-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение тракторов МТЗ | F_000-56-5-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение экскаваторов | F_000-56-5-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | F_000-56-1-07.30-0112 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Приобретение ТП 10/0,4 №157 ООО "Вымпел" в г. Сыктывкар (ТП 10/0,4 кВ - 2х400 МВА) | J_000-55-5-03.31-0004 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Новый ИП. Протокол заседания Центральной рабочей группы по консолидации электросетевых активов от 15.11.2018 №62-02-12/1118-01
7.6. | Установка резервного источника электроснабжения ПАЭС-2500 в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» для резервного электроснабжения Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,05 км) | J_000-55-1-06.70-0008 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 2.4083 | 18.4695 | 7.6552 | 11.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 37.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» о включении инвестиционных проектов в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 №413(08)пр
7.6. | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест ЕЦУС (26 шт.) | J_000-56-1-07.20-0117 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 1.6391 | 0 | 3.175 | 0 | 5.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (34 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | Н | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98987 | 0 | 0.73675 | 0 | 0.61474 | 0 | 1.7649 | 0 | 0.16751 | 0 | 1.0493 | 0 | 5.323 | Новый ИП. Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 06.03.2018 б/н
7.6. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | J_000-56-1-07.30-0124 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | Новый ИП. Извещение о непригодности к применению от 08.06.2018 бн; Извещение о непригодности к применению от 29.06.2018 бн; Извещение о непригодности к применению от 09.07.2018 бн; Извещение о непригодности к применению от 16.07.2018 б/н; Извещение о непригодности к применению от 06.08.2018 бн; Извещение о непригодности к применению от 13.08.2018 бн; Акт технического обследования от 11.07.2018 бн; Протокол технического совещания ПО ВЭС от 20.07.2018 бн; Протокол НТС ПО ПЭС от 03.07.2018 №64; Пртокол технического совещания оПО ПЭС от 22.10.2018 №108 пр
7.6. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33954 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | Новый ИП. Акты технического освидетельствования от 01.12.2018 б/н (6 шт.)
7.6. | Приобретение оборудования связи (94 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | Н | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 0.60398 | 0 | 1.3071 | 0 | 2.2931 | 0 | 14.6513 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 16.10.2018 б/н
7.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 9.2858 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 0 | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 05.10.2018 б/н
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 1.384 | 0 | 8.1629 | 0.98234 | 4.9804 | 0 | 2.2001 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 1.7496 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №470 от 05.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 1,75 млн.руб. НЗС в размере 1,75 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 1.9364 | 0 | 9.7503 | 1.3744 | 6.9681 | 0 | 1.4079 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 9.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 1.9719 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №470 от 05.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 1,972 млн.руб. НЗС в размере 1,972 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.33081 | 0 | 1.9513 | 0.2348 | 1.1904 | 0 | 0.52601 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.41956 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №470 от 05.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,42 млн.руб. НЗС в размере 0,42 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | И | 2014 | 2020 | 2014 | 0.41649 | 0.41649 | 0.17537 | 3.3752 | 0.17537 | 2.9201 | 0 | 0.27973 | 0.17537 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,175 млн.руб. НЗС в размере 0,175 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | И | 2014 | 2020 | 2014 | 0.26304 | 0.26304 | 0.097603 | 2.1504 | 0.097603 | 1.8807 | 0 | 0.17205 | 0.097603 | 0.097603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,098 млн.руб. НЗС в размере 0,098 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | И | 2014 | 2020 | 2014 | 0.52617 | 0.52617 | 0.15556 | 4.3592 | 0.15556 | 3.8599 | 0 | 0.34377 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,156 млн.руб. НЗС в размере 0,156 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | И | 2014 | 2020 | 2015 | 0.01196 | 0.01196 | 0.012859 | 0.058639 | 0.012859 | 0.038808 | 0 | 0.0069718 | 0.012859 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,013 млн.руб. НЗС в размере 0,013 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | И | 2014 | 2020 | 2015 | 0.07283 | 0.07283 | 0.0442 | 0.37633 | 0.0442 | 0.27936 | 0 | 0.052763 | 0.0442 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,044 млн.руб. НЗС в размере 0,044 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | И | 2014 | 2020 | 2015 | 0.83525 | 0.83525 | 0.17251 | 4.3849 | 0.17251 | 3.8058 | 0 | 0.40657 | 0.17251 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,173 млн.руб. НЗС в размере 0,173 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | И | 2014 | 2020 | 2015 | 0.34978 | 0.34978 | 0.2003 | 1.9385 | 0.2003 | 1.1745 | 0 | 0.5637 | 0.2003 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,2 млн.руб. НЗС в размере 0,2 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | И | 2014 | 2020 | 2015 | 0.67662 | 0.67662 | 0.15733 | 3.422 | 0.15733 | 3.0845 | 0 | 0.18018 | 0.15733 | 0.15733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,157 млн.руб. НЗС в размере 0,157 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект технического перевооружения ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | И | 2011 | 2019 | 2018 | 12.3351 | 12.3351 | 1.8673 | 61.098 | 1.8673 | 18.5328 | 36.944 | 3.754 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 59.2307 | 0 | 59.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 59.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2307 | 0.013888 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 1,881 млн.руб. НЗС в размере 1,881 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект технического перевооружения РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | 5.0293 | 0 | 18.4709 | 1.5585 | 4.1756 | 10.439 | 2.2979 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0 | 18.4709 | 0 | 16.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0.45691 | 16.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4709 | 0.45691 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №278 от 24.10.2018). Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,457 млн.руб. НЗС в размере 0,457 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | С | 2015 | 2022 | 2015 | 3.0885 | 3.0885 | 0 | 15.2582 | 0.080874 | 14.0167 | 0.29518 | 0.86546 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0 | 15.2582 | 0 | 15.1722 | 0 | 0 | 0.086005 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1722 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,086 млн.руб. НЗС в размере 0,086 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №140; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №141; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №142; Акт технического обследования от 25.09.2018 б/н
7.6. | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №147; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №148; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №149; Протокол заседания НТС ПО ЦЭС от 17.09.2018 б/н
7.6. | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0250 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 20.0668 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №155; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №157; Акт технического обследования от 25.09.2018 б/н; Акт технического состояния от 22.11.2018 №44
7.6. | Приобретение оборудования телемеханики ЕЦУС (9 шт.) | J_000-56-1-07.30-0133 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2639 | 0 | 5.8549 | 0 | 6.1067 | 0 | 6.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.6. | Приобретение транспортеров снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №155; Акт обследования технического состояния от 22.11.2018 №157; Акт технического обследования от 25.09.2018 б/н; Акт технического состояния от 22.11.2018 №44
7.6. | Проект строительства ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ протяженностью 6 км для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | F_000-51-2-03.21-0001 | П | 2017 | 2024 | 2018 | нд | нд | 0 | 93.7352 | 1.6155 | 56.8199 | 19.2851 | 16.0147 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 93.7352 | 0 | 92.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49219 | 0.49219 | 1.1233 | 0.72508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7352 | 1.2173 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 1,217 млн.руб. НЗС в размере 1,217 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 35/10-6 кВ «Илыч» протяженностью 0,1 км и установка пункта автоматического регулирования напряжения 1 шт. в Троицко-Печорском районе (для технологического присоединения ВРУ средней общеобразовательной школы)(Дог. от 09.01.2014 №023-156/1194 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.32-0008 | С | 2014 | 2018 | 2015 | 1.8024 | 1.8024 | 0.047784 | 7.2835 | 0.60025 | 0.44085 | 6.0796 | 0.16279 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | ИП завершен путем выполнения проектно-изыскательских работ, так как договор ТП №023-156/1194 от 09.01.2014 расторгнут 01.10.2018. В 2014-2015 годах были произведены фактические капитальные затраты на проектно-изыскательские работы в размере 0,6 млн.руб., которые будут взысканы с заявителя - Администрации муниципального района Троицко-Печорский. НЗС в размере 0,6 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Приобретение оборудования телемеханики (7 комплектов) | J_000-56-1-07.30-0129 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 15.11.2018 б/н
7.6. | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | Новый ИП. Акты обследования технического состояния от 05.10.2018 б/н
7.6. | Приобретение мобильной АСМД (3 шт.) | J_000-56-1-07.30-0132 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "Россети" "Об утверждении Дорожной карты по оснащению автоматизированными системами мониторинга и технического диагностирования" от 21.11.2018 №519р
7.6. | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0253 | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 3.7145 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | Новый ИП. Акт расследования технологического нарушения от 06.12.2018 №124
7.6. | Проект технического перевооружения ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | 2018 | 2018 | 1.1136 | 1.1136 | 0 | 5.7163 | 0.423 | 2.9736 | 0.79786 | 1.5218 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0 | 5.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 0.44379 | 5.2725 | 0.054577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7163 | 0.49837 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,498 млн.руб. НЗС в размере 0,498 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект технического перевооружения ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | И | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5689 | 0.13237 | 0.35466 | 0.88665 | 0.19518 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0 | 1.5689 | 0 | 1.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433 | 0.087653 | 1.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0.087653 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,088 млн.руб. НЗС в размере 0,088 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект технического перевооружения ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | И | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1741 | 0.43656 | 1.1697 | 2.9242 | 0.64369 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0 | 5.1741 | 0 | 4.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44301 | 0.42496 | 4.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1741 | 0.42496 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,425 млн.руб. НЗС в размере 0,425 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | И | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8999 | 0.37529 | 4.3014 | 0 | 0.2232 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0 | 4.8999 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.41933 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8999 | 0.41933 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0,419 млн.руб. НЗС в размере 0,419 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
7.6. | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ яч.3Д РП 10 кВ «Нижний склад», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Куниб Сысольского района (для ТП ООО «САВАМ ГРУП») (от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14) (строительство КТП 10/0,4 кВ -1х0,63 МВА и 1х0,16 МВА; Реконструкция КТП 10/0,4 кВ - 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА ВЛ 10 кВ - 0,045 км ) | G_000-55-1-01.32-0052 | П | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Проект реконструкции здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар (площадь застройки 860 кв. м.) | F_000-56-1-06.10-0005 | П | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | Без изменений
7.6. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Проект строительства 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 10.07.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 2,32 км) | I_002-55-2-02.41-0007 | С | 2017 | 2018 | 2018 | 2.0257 | 2.0257 | 0 | 8.6527 | 0.394 | 7.7101 | 0 | 0.54866 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6527 | 0.394 | ИП завершен путем выполнения проектно-изыскательских работ, так как договор ТП № 56-01454С/17 от 10.07.2017 расторгнут 24.01.2019. В 2017 году были произведены фактические капитальные затраты на проектно-изыскательские работы в размере 0,394 млн.руб. , которые будут взысканы с заявителя - ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми. НЗС в размере 0,394 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.6. | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | I_000-54-2-02.41-2226 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.42519 | 0.021837 | 0.32452 | 0 | 0.078833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи изменениями технических решений: ранее планируемые работы по прокладке кабеля сечением 150 мм2 с покрытием кирпичом были пересмотрены на прокладку кабеля АПвБбШв(Нг-Ls) 4х240 мм2 в траншее в трубе ПЭ80, по конструкциям в коробе из оцинкованной стали; а также учтены сложные условия прохождения трассы КЛ 0,4 кВ: множество пересечений с подземными инженерными сооружениями (трубопровод - 3 пересечения; теплопровод - 2 пересечения; КЛ - 1 пересечение). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Для исполнения обязательств по договору ТП №56-02516Ц/17 от 17.08.2017 включен новый ИП №009-54-2-02.41-2231.
7.6. | Строительство КЛ 6 кВ, КТПК 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в п. Жешарт Усть-Вымского района (для ТП ЗАО «Комижилстрой» от 16.02.2015 №56-00324Ю/15, 56-00325Ю/15) (КТП 6/0,4 кВ -0,25 МВА; КЛЭП 0,267 км) | G_000-55-2-02.32-0001 | С | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.6. | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | I_000-51-2-01.12-0026 | П | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 924.1123 | 61.2831 | 571.6439 | 37.1573 | 254.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.1123 | 0 | 227.6695 | 0 | 0 | 22.4784 | 0 | 40.7642 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 227.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.6338 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с значительными изменениями технических характеристик: уточнены требования к способу строительства, типам оборудования и применяемым материалам, а также необходимость замены типов фундаментов в связи с наличием скальных и «выходом» угольных пород. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Для исполнения обязательств по договору ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015 включен новый ИП №009-51-2-01.12-0028.
7.6. | Приобретение мульчерной установки (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0187 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82769 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2019 составляет 0 млн.руб.