## Расчет стоимости
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПС "ГОРОД"
| млн руб. с НДС | Затраты на содержание заказчика (млн руб. без НДС) | Доля затрат заказчика от суммы договора
Стоимость договора ООО "Теплицстройсервис", в том числе: | 1152.3987
Выполнено по договору на 01.01.2020 (ПС, ВЛ 110 кВ) | 724.7048 | 12.0424 | 1.994%
Остаток выполнения по договору (КЛ) | 427.6939 | 7.107 | 1.994%
Премия за ввод объекта, в соответствии с ССР (КЛ) | 5.555
Строительный контроль*, в соответствии с ССР (КЛ) | 12.0022
Затраты на содержание заказчика (ПС, ВЛ 110 кВ, КЛ) | 19.1494
Итого оценка полной стоимости ПС "Город" | 1189.1053
* Не подлежит исключению в связи с необходимость исполнения приказа ПАО «Россети» от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», а также во исполнение требований Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития группы ПАО "Россети Северный Кавказ" от 24.12.2019 № МР8/ЧечЭ/01/1522

## Выполнение КС-3
Выполнение 01.01.2019-30.11.2020 Строительство ПС "Город" в соответствии с затратами по КС-3
| Всего затраты (млн руб. без НДС) | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Зарплата
2019 | 615.1813 | 31.2676 | 148.9464 | 423.4533 | 8.3338 | 3.1803
2020 | 12.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1283
Итого | 627.3096 | 31.2676 | 148.9464 | 423.4533 | 8.3338 | 15.3086 | 12.0424
| Всего затраты ПС (млн руб. без НДС) | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Зарплата
2019 | 535.2122 | 20.4183 | 81.0643 | 423.4533 | 8.2135 | 2.0628
2020 | 4.2601 |  |  |  |  | 4.2601
Итого | 539.4723 | 20.4183 | 81.0643 | 423.4533 | 8.2135 | 6.3229
| Всего затраты ВЛ 110 кВ (млн руб. без НДС) | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Зарплата
2019 | 71.8888 | 2.7689 | 67.8821 | 0 | 0.12021 | 1.1175
2020 | 4.602 |  |  |  |  | 4.602
Итого | 76.4908 | 2.7689 | 67.8821 | 0 | 0.12021 | 5.7195
| Всего затраты КЛ (млн руб. без НДС) | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Зарплата
2019 | 8.0804 | 8.0804
2020 | 3.2662 |  |  |  |  | 3.2662
Итого | 11.3466 | 8.0804 | 0 | 0 | 0 | 3.2662

## Прочие затраты
ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный- Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный- Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км).
№№ | Наименование | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах на 3-й кв. 2019 г., тыс. руб. с НДС | Примечание
ПС 110 кВ
1 | Премия за ввод объекта 2,13% | 189.642 | 2116.4047
2 | Строительный контроль 2,14% | 1850.874 | 20655.7538
| Итого | 2040.516 | 22772.1586
ВЛ 110 кВ
3 | Премия за ввод объекта 2,13% | 210.369 | 2347.718
4 | Строительный контроль 2,14% | 1271.543 | 14190.4199
| Итого | 1481.912 | 16538.1379
КЛ 10 кВ
5 | Премия за ввод объекта 2,13% | 497.762 | 5555.0239
6 | Строительный контроль 2,14% | 1075.464 | 12002.1782
| Итого | 1573.226 | 17557.2022
7 | Содержание заказчика 5,48% (ПС 110 кВ, ВЛ 110 кВ, КЛ 10 кВ) | 9275.346 | 103512.8614
Всего, затраты заказчика |  | 14371 | 160380.36
Затраты по договору ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" № 46 от 01.10.2019г. Доп. Согл. № 1 от 23.12.2019 |  |  | 1152398.711
Итого оценка полной стоимости по проекту |  |  | 1312779.071