## Расчет стоимости
Сметный расчет J_Che215
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расчет стоимости для формирования инвестиционного проекта
Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)
(наименование инвестиционного проекта)
срок строительства : |  |  | начало | 2021 | окончание | 2023
тыс.руб
№ п/п | Наименование |  | СМР | Оборуд. | прочие | ПНР | ПИР | Итого
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 |  | 4558.9635 | 14396.7267 | 2159.509 | 959.7818 | 1919.5636 | 23994.5445
2 | Индекс изменения сметной стоимости в 2 кв.2021 г. (текущие цены) |  | 8.94 | 5.37 | 10.62 | 21.21 | 4.59
3 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 2 кв.2021) (без НДС) |  | 6823.1757 | 133076 | 9348.6135 | 9315.32 | 10944.5444 | 169507.6535 | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложеняи) | Дек.18/ | Дек.19/ | Дек.20/ | Дек.21/ | Дек.22/ | Дек.23/ | Дек.24/
4 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (в ценах 2 кв.2021) (с НДС) |  | 8187.8108 | 159691.2 | 11218.3362 | 11178.384 | 13133.4533 | 203409.1842 |  | 2017-12-02 | 2018-12-03 | 2019-12-04 | 2020-12-05 | 2021-12-06 | 2022-12-07 | 2023-12-08
5 | Объем финансирования на 01.01.2018 (с НДС) | [6 empty] | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 1
6 | Объем финансовых потребностей, определенный в текущих ценах (с НДС) |  | 8187.8108 | 159691.2 | 11218.3362 | 11178.384 | 13133.4533 | 203409.1842
7 | Объем финансирования в прогнозных ценах (с НДС), в т.ч.: |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
7.1 | Объем финансирования (с НДС) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Объем финансирования (с НДС) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Объем финансирования (с НДС) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Объем финансирования (с НДС) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7.5 | Объем финансирования (с НДС) | 2022 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0
7.6 | Объем финансирования (с НДС) | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0
7.7 | Объем финансирования (с НДС) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем финансовых потребностей (в прогнозных ценах с НДС) |  | 9033.7038 | 176189.0983 | 12377.3165 | 12333.2369 | 13468.3563 | 223401.7118
| Объем потребностей (в прогнозных ценах без НДС) |  | 7528.0865 | 146824.2485 | 10314.4305 | 10277.6974 | 11223.6303 | 186168.0932
| Начальник СДО УКСиИ |  |  |  | Басханов Т.Н.

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 203409,18423 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2кв.2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Устройство фундаментов под трансформаторы ПС 110кВ Шали | 5494.25 | 34.985 |  |  | 5529.235
2 | 02-01-02 | Монтаж и приобрет.оборуд. ТДТН ПС Шали |  | 774.835 | 124500 |  | 125274.835
3 | 02-01-03 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Шали с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на Iи2 СШ РУ 10 кВ |  | 81.629 | 4700 |  | 4781.629
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 5494.25 | 891.449 | 129200 |  | 135585.699
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главам 1-7 | 5494.25 | 891.449 | 129200 |  | 135585.699
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.22 | Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики - 3,9%х0,8=3,12% | 171,4206 3,12% от 5494250 | 27,81321 3,12% от 891449 |  |  | 199.2338
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 171.4206 | 27.8132 |  |  | 199.2338
|  | Итого по Главам 1-8 | 5665.6706 | 919.2622 | 129200 |  | 135784.9328
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | Приказ№ 258/пр от 26.04.2021г. | Премия за ввод объекта 2,0% |  |  |  | 2711,71398 135585699*2,0% от 1 | 2711.714
6 | ГСН-81-05-02-2007 табл.2 | Производство работ в зимнее время на ПС - 0,6% | 33,99402 0,6% от 5665670,6 | 5,51557 0,6% от 919262,21 |  |  | 39.5096
13 |  | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 9044 129200000*7% от 1 | 9044
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 33.994 | 5.5156 |  | 11755.714 | 11795.2236
|  | Итого по Главам 1-9 | 5699.6646 | 924.7778 | 129200 | 11755.714 | 147580.1564
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 3158,21535 147580156,38*2,14% от 1 | 3158.2153
8 | Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" №657 от 08.11.2019г. | Содержание заказчика- застройщика 2,19% |  |  |  | 3206,39442 (135784932,81+10625771,26)*2,19% от 1 | 3206.3944
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 6364.6098 | 6364.6098
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
9 |  | Проектные работы |  |  |  | 10330,61095 147580156,38*7% от 1 | 10330.611
10 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 295,16031 0,2% от 147580156,38 | 295.1603
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 10625.7713 | 10625.7713
|  | Итого по Главам 1-12 | 5699.6646 | 924.7778 | 129200 | 28746.095 | 164570.5374
Непредвиденные затраты
11 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 170,98994 3% от 5699664,62 | 27,74333 3% от 924777,78 | 3876 3% от 129200000 | 862,38285 3% от 28746095,01 | 4937.1161
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 170.9899 | 27.7433 | 3876 | 862.3828 | 4937.1161
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 5870.6546 | 952.5211 | 133076 | 29608.4779 | 169507.6535
Налоги и обязательные платежи
12 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1174,13091 20% от 5870654,56 | 190,50422 20% от 952521,11 | 26615,2 20% от 133076000 | 5921,69557 20% от 29608477,86 | 33901.5307
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1174.1309 | 190.5042 | 26615.2 | 5921.6956 | 33901.5307
|  | Итого по сводному расчету | 7044.7855 | 1143.0253 | 159691.2 | 35530.1734 | 203409.1842
| Начальник СДО УКСиИ |  |  |  |  | Басханов Т.Н.
Note on C3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on D12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on B16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on D18: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on A22: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on B22: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on C22: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D22: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on E22: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on F22: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on G22: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on H22: СводРасч::<Всего>

## ЛСР Монт.тр-ра
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Монтаж и приобретение оборудования. Трансформатор ТДТН-40МВА.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Объемы работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 2кв.2021г.
Сметная стоимость |  | 125297.14 | (23273,52) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (17,03) | тыс.руб.
| монтажных работ | 797.14 | (89,17) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1770.2 | чел.час.
| оборудования | 124500 | (23184,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 317.74 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Трансформаторы 110 кВ | [15 empty] | Трансформаторы 110 кВ
1 | ФЕРм08-01-001-12 | Демонтаж трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 16000 кВ·А |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Демонтаж трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 16000 кВ·А
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [15 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4944.68; 9: 0,7; 10: 6922.55 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9896.51; 9: 0,7; 10: 13855.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1066.27; 9: 0,7; 10: 1492.78 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2235.75; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 514; 6: 0,7; 7: 719,6 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89,64; 6: 0,7; 7: 125,496 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17076.94; 10: 20777.66 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8415.33 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 7994.56 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5469.96 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34242.18 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-01-001-12 | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4944.68; 10: 9889.36 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9896.51; 10: 19793.02 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1066.27; 10: 2132.54 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2235.75; 10: 4471.5 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 514; 7: 1028 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89,64; 7: 179,28 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17076.94; 10: 34153.88 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12021.9 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 11420.81 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 7814.24 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53388.93 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-01-013-01 | Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 10: 217.42 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.13; 10: 578.26 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 68.93; 10: 137.86 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.22; 10: 170.44 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 7: 22,6 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,48; 7: 12,96 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 483.06; 10: 966.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.28 | [6 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 337.52 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 230.93 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1534.57 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 89165.68 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Оборудование и материалы | [14 empty] | Раздел 2. Оборудование и материалы
4 | ТЦ_101_66_6674239607_14.07.2021_02 | Трансформатор ТДТН-40000/110 У1 |  |  | шт |  |  | 2 | 62250000 |  | 23184357.54 | 5.37 | 124500000 |  |  |  | Трансформатор ТДТН-40000/110 У1
|  | Итого по разделу 2 Оборудование и материалы |  |  | 10: 23184357.54 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование и материалы
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
| 1 | Монтажные работы |  |  | 10: 89165.68; 11: 8.94; 12: 797141 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17029.33 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 34226.39 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 4641.94 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19752.89 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13515.13 | [11 empty] | сметная прибыль
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 23184357.54; 11: 5.37; 12: 124500000 | [11 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20792.51 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 19752.89 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13515.13 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 23273523.22; 12: 125297141 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 124500000 | [11 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
| Начальник СДО УКСиИ |  |  |  | 8: Басханов Т.Н.

## ЛСР фундаменты
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Устройство фундаментов под трансформаторы на ПС 110кВ Шали
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2кв.2021г.
Сметная стоимость |  | 5529.24 | (618,48) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5494.25 | (614,57) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (95,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 34.98 | (3,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 11186.73 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 87.12 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Лок.сметный расчет № 02-01-01 Фундаменты под трансформаторы ФМС-1. Земляные работы на 2 трансформатора | [14 empty] | Раздел 1. Лок.сметный расчет № 02-01-01 Фундаменты под трансформаторы ФМС-1. Земляные работы на 2 трансформатора
5 | ФЕРр69-19-7 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 |  |  | 4: м3; 7: 150 |  |  | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400
|  | Объем=75*2 | [14 empty] | Объем=75*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 499.09; 9: 1,15; 10: 86093.03 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 989.28; 9: 1,15; 10: 170650.8 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58,51; 6: 1,15; 7: 10092,975 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1488.37; 10: 256743.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86093.03 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 79205.59 | [6 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 37880.93 | [6 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373830.35 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,04 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=20*0,1/100*2 | [14 empty] | Объем=20*0,1/100*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1,15; 10: 55.26 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 7,084 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 55.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.26 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 49.18 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 22.1 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.54 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,15 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=75*2/1000 | [14 empty] | Объем=75*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.06; 9: 1,15; 10: 7.43 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1791.08; 9: 1,15; 10: 308.96 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216; 9: 1,15; 10: 37.26 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.49 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,52; 6: 1,15; 7: 0,9522 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16; 6: 1,15; 7: 2,76 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1837.39; 10: 316.88 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.69 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.11 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.56 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.55 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,4 |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=20/100*2 | [14 empty] | Объем=20/100*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1,15; 10: 49.16 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1,15; 10: 111.13 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1,15; 10: 12.13 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,53; 6: 1,15; 7: 5,7638 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,62; 6: 1,15; 7: 1,2052 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 160.29 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.29 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 56.39 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.19 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.87 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 262,5; 8: 11.42; 9: 1,15; 10: 3447.41 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Объем=75*1,75*2 | [14 empty] | Объем=75*1,75*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого по разделу 1 Лок.сметный расчет № 02-01-01 Фундаменты под трансформаторы ФМС-1. Земляные работы на 2 трансформатора |  |  | 10: 378027.72 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Лок.сметный расчет № 02-01-01 Фундаменты под трансформаторы ФМС-1. Земляные работы на 2 трансформатора
Раздел 2. Фундамент ФМС-1 под трансформаторы лист 12 (2 шт.) | [14 empty] | Раздел 2. Фундамент ФМС-1 под трансформаторы лист 12 (2 шт.)
12 | ФЕР11-01-013-03 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,8722 |  |  | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом
|  | Объем=8,9*4,9/100*2 | [14 empty] | Объем=8,9*4,9/100*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.71; 9: 1,15; 10: 217.37 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 421.83; 9: 1,15; 10: 423.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.31; 9: 1,15; 10: 33.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1844.62; 10: 1608.88 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,3; 6: 1,15; 7: 26,379689 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,91; 6: 1,15; 7: 2,9188173 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2483.16; 10: 2249.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 250.78 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 280.87 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 163.01 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2693.24 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | 4: м3; 7: 2,599; 8: 90.94; 10: 236.35 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
14 | ФССЦ-02.2.05.04-0085 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 2,4072; 8: 106.14; 10: 255.5 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
|  | Объем=1,6048+0,8024 | [14 empty] | Объем=1,6048+0,8024
15 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0944 |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=4,72/100*2 | [14 empty] | Объем=4,72/100*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1,15; 10: 114.31 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1,15; 10: 170.01 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1,15; 10: 26.53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 85.84 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1,15; 7: 14,6556 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,12; 6: 1,15; 7: 1,9671072 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 370.16 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.84 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 143.66 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 81.69 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.51 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-04.1.02.05-0040 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 9,628; 8: 535.46; 10: 5155.41 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
|  | Объем=4,814*2 | [14 empty] | Объем=4,814*2
17 | ФЕР06-02-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1,3448 |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3
|  | Объем=0,6724*2 | [14 empty] | Объем=0,6724*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2086.62; 9: 1,15; 10: 3227 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2436.48; 9: 1,15; 10: 3768.07 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 252.56; 9: 1,15; 10: 390.59 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2893.31; 10: 3890.92 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 249; 6: 1,15; 7: 385,08348 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,94; 6: 1,15; 7: 29,2910888 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7416.41; 10: 10885.99 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3617.59 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 3689.94 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2098.2 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16674.13 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 136,5; 8: 667.83; 10: 91158.8 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 4,30336; 8: 8014.15; 10: 34487.77 |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
каркас кр-1 | [23 empty] | каркас кр-1
22 | ФССЦ-08.4.02.03-0003 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 12 мм |  |  | 4: т; 7: 0,814; 8: 7648; 10: 6225.47 |  |  | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 12 мм
|  | Объем=0,407*2 | [14 empty] | Объем=0,407*2
Гидроизоляция | [23 empty] | Гидроизоляция
23 | ФЕР13-03-003-21 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,4 |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133
|  | Объем=0,7*2 | [14 empty] | Объем=0,7*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.8; 9: 1,15; 10: 78.57 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 1,15; 10: 9.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1,15; 10: 0.35 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 235.25; 10: 329.35 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,38; 6: 1,15; 7: 8,6618 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,15; 7: 0,0322 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 290.06; 10: 417.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.92 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 74.18 | [6 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.25 | [6 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.03 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая |  |  | 4: т; 7: -0,0126; 8: 24950; 10: -314.37 |  |  | Эмаль ПФ-133 темно-серая
25 | ФССЦ-14.3.01.01-0101 | Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact" |  |  | 4: л; 7: 19,6; 8: 142.38; 10: 2790.65 |  |  | Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact"
|  | Объем=0,14*140 | [14 empty] | Объем=0,14*140
26 | ФЕР13-03-003-21 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,5 |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133
|  | Объем=0,25*2 | [14 empty] | Объем=0,25*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.8; 9: 1,15; 10: 28.06 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 1,15; 10: 3.46 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1,15; 10: 0.13 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 235.25; 10: 117.63 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,38; 6: 1,15; 7: 3,0935 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,15; 7: 0,0115 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 290.06; 10: 149.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 26.5 | [6 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.38 | [6 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.03 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая |  |  | 4: т; 7: -0,0045; 8: 24950; 10: -112.28 |  |  | Эмаль ПФ-133 темно-серая
28 | ФССЦ-14.3.01.01-0101 | Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact" |  |  | 4: л; 7: 7; 8: 142.38; 10: 996.66 |  |  | Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact"
|  | Объем=0,14*50 | [14 empty] | Объем=0,14*50
закладные детали | [23 empty] | закладные детали
29 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД1 14х2=24 шт |  |  | 4: т; 7: 0,7588 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД1 14х2=24 шт
|  | Объем=27,1*14*2/1000 | [14 empty] | Объем=27,1*14*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1,15; 10: 459.05 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1,15; 10: 24.99 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1,15; 10: 3.57 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1,15; 7: 50,61196 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,33; 6: 1,15; 7: 0,2879646 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 484.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 462.62 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 471.87 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 268.32 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1224.23 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор |  |  | 4: т; 7: 0,7588; 8: 14791.7; 10: 11223.94 |  |  | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор
31 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД2 (4х2=8 шт) |  |  | 4: т; 7: 0,3192 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД2 (4х2=8 шт)
|  | Объем=39,9*4*2/1000 | [14 empty] | Объем=39,9*4*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1,15; 10: 193.11 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1,15; 10: 10.51 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1,15; 10: 1.5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1,15; 7: 21,29064 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,33; 6: 1,15; 7: 0,1211364 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 203.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.61 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 198.5 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 112.87 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 514.99 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор |  |  | 4: т; 7: 0,3192; 8: 14791.7; 10: 4721.51 |  |  | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор
33 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД3 (2х2=4 шт) |  |  | 4: т; 7: 0,2268 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг ЗД3 (2х2=4 шт)
|  | Объем=56,7*2*2/1000 | [14 empty] | Объем=56,7*2*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1,15; 10: 137.21 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1,15; 10: 7.47 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1,15; 10: 1.07 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1,15; 7: 15,12756 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,33; 6: 1,15; 7: 0,0860706 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 144.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.28 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 141.05 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 80.2 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.93 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор |  |  | 4: т; 7: 0,2268; 8: 14791.7; 10: 3354.76 |  |  | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор
35 | ФЕР06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг ЗД4 |  |  | 4: т; 7: 0,2268 |  |  | Установка закладных деталей весом: более 20 кг ЗД4
|  | Объем=56,7*2*2/1000 | [14 empty] | Объем=56,7*2*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.4; 9: 1,15; 10: 47.31 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1,15; 10: 7.47 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1,15; 10: 1.07 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1,15; 7: 5,2164 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,33; 6: 1,15; 7: 0,0860706 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 210.04; 10: 54.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.38 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 49.35 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 28.06 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.19 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор |  |  | 4: т; 7: 0,1534; 8: 14791.7; 10: 2269.05 |  |  | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор
37 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МС-1 |  |  | 4: т; 7: 0,0288 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МС-1
|  | Объем=0,0144*2 | [14 empty] | Объем=0,0144*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1,15; 10: 17.42 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1,15; 10: 0.95 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1,15; 10: 0.14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1,15; 7: 1,92096 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,33; 6: 1,15; 7: 0,0109296 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 18.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.56 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.91 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 10.18 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.46 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор |  |  | 4: т; 7: 0,0288; 8: 14791.7; 10: 426 |  |  | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор
Маслопремник | [23 empty] | Маслопремник
39 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,96 |  |  | Уплотнение грунта: щебнем
|  | Объем=0,98*2 | [14 empty] | Объем=0,98*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.07; 9: 1,15; 10: 128.64 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 87.45; 9: 1,15; 10: 197.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.86; 9: 1,15; 10: 19.97 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.54; 10: 1.06 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,81; 6: 1,15; 7: 15,34974 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,88; 6: 1,15; 7: 1,98352 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.06; 10: 326.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.61 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 166.44 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 96.6 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.85 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-02.2.05.04-0074 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм |  |  | 4: м3; 7: 9,996; 8: 70.9; 10: 708.72 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм
41 | ФЕР27-06-022-08 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0,00196 |  |  | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=0,98*2/1000 | [14 empty] | Объем=0,98*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 205.15; 9: 1,15; 10: 0.46 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1482.23; 9: 1,15; 10: 3.34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 88.56; 9: 1,15; 10: 0.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.38; 10: 0.04 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,05; 6: 1,15; 7: 0,0542087 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,74; 6: 1,15; 7: 0,015192 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1709.76; 10: 3.84 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.66 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.83 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.63 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.3 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-02.2.05.08-0002 | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм |  |  | 4: т; 7: 0,0392; 8: 330.2; 10: 12.94 |  |  | Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм
43 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0,0014; 8: 1946.91; 10: 2.73 |  |  | Битум горячий
44 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0576 |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=5,76/100 | [14 empty] | Объем=5,76/100
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1,15; 10: 69.75 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1,15; 10: 103.74 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1,15; 10: 16.19 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 52.37 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1,15; 7: 8,9424 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,12; 6: 1,15; 7: 1,2002688 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 225.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.94 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 87.66 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 49.85 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.37 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 5,875; 8: 665; 10: 3906.88 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
47 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,05 |  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=0,025*2 | [14 empty] | Объем=0,025*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1,15; 10: 16.25 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 9: 1,15; 10: 2.51 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 9: 1,15; 10: 0.99 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 0.43 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,6; 6: 1,15; 7: 2,047 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 6: 1,15; 7: 0,073025 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 19.19 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.24 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 19.31 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.21 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.71 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  |  | 4: м3; 7: 0,102; 8: 485.9; 10: 49.56 |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
49 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,05 |  |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 1,15; 10: 0.2 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 1,15; 10: 0.43 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 1,15; 10: 0.16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,15; 7: 0,0253 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,15; 7: 0,012075 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 0.63 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.36 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 0.4 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 0.23 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.26 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  |  | 4: м3; 7: 0,0255; 8: 485.9; 10: 12.39 |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
51 | ФЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3,С-4,С-5 |  |  | 4: т; 7: 0,302 |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3,С-4,С-5
|  | Объем=151/1000*2 | [14 empty] | Объем=151/1000*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.99; 9: 1,15; 10: 38.89 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.38; 9: 1,15; 10: 11.25 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.71; 9: 1,15; 10: 1.64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 285.6; 10: 86.25 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,64; 6: 1,15; 7: 4,389872 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,131974 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 429.97; 10: 136.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.53 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 41.34 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 23.51 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.24 | [8 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.4.03.03-0029 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0,302; 8: 8213.72; 10: 2480.54 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм
53 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной 100 мм (бортик) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,2146 |  |  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной 100 мм (бортик)
|  | Объем=10,73*2/100 | [14 empty] | Объем=10,73*2/100
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7857.26; 9: 1,15; 10: 1939.09 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4197.52; 9: 1,15; 10: 1035.91 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 546.69; 9: 1,15; 10: 134.92 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9428.62; 10: 2023.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 899; 6: 1,15; 7: 221,86421 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,04; 6: 1,15; 7: 10,1282616 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21483.4; 10: 4998.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2074.01 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2115.49 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1202.93 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8316.8 | [8 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 21,78; 8: 665; 10: 14483.7 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
55 | ФССЦ-08.4.03.03-0029 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0,05; 8: 8213.72; 10: 410.69 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм
56 | ФССЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |  |  | 4: т; 7: 0,0008; 8: 8780.09; 10: 7.02 |  |  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
|  | Объем=0,2*4/1000 | [14 empty] | Объем=0,2*4/1000
57 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,48 |  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=0,74*2 | [14 empty] | Объем=0,74*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1,15; 10: 481.09 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 9: 1,15; 10: 74.22 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 9: 1,15; 10: 29.19 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 12.64 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,6; 6: 1,15; 7: 60,5912 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 6: 1,15; 7: 2,16154 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 567.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 510.28 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 571.51 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 331.68 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1471.14 | [8 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  |  | 4: м3; 7: 0,0255; 8: 519.8; 10: 13.25 |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
59 | ФЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных |  |  | 4: м3; 7: 48,84 |  |  | Устройство подстилающих слоев: гравийных
|  | Объем=74*0,33*2 | [14 empty] | Объем=74*0,33*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.26; 9: 1,15; 10: 1474.92 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.01; 9: 1,15; 10: 2808.86 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.54; 9: 1,15; 10: 311.16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 18.07 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,16; 6: 1,15; 7: 177,48456 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 30,8913 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.64; 10: 4301.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1786.08 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 2000.41 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1160.95 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7463.21 | [8 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-02.2.01.02-1098 | Гравий М 400, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 62,52; 8: 110.77; 10: 6925.34 |  |  | Гравий М 400, фракция 20-40 мм
61 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 7: 0,22 |  |  | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=110*2/1000 | [14 empty] | Объем=110*2/1000
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1,15; 10: 94.82 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1,15; 10: 42.51 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1,15; 10: 7.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 169.67 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42,3; 6: 1,15; 7: 10,7019 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,34; 6: 1,15; 7: 0,59202 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 307 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.02 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 112.22 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 70.39 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.61 | [8 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-08.1.02.17-0034 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм |  |  | 4: м2; 7: 2,16; 8: 29.72; 10: 64.2 |  |  | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм
|  | Объем=1,08*2 | [14 empty] | Объем=1,08*2
63 | ФССЦ-14.4.04.13-0213 | Эмаль маслостойкая |  |  | 4: кг; 7: 38,8; 8: 41.44; 10: 1607.87 |  |  | Эмаль маслостойкая
|  | Объем=194*0,2 | [14 empty] | Объем=194*0,2
64 | ФЕР13-03-003-02 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,94 |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577
|  | Объем=97*2/100 | [14 empty] | Объем=97*2/100
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.06; 9: 1,15; 10: 120.61 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 9: 1,15; 10: 14.86 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1,15; 10: 0.74 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 96.41; 10: 187.04 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,96; 6: 1,15; 7: 13,29676 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 6: 1,15; 7: 0,06693 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 157.13; 10: 322.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.35 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 114.07 | [6 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 61.89 | [6 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.47 | [8 empty] | Всего по позиции
Отмостка | [23 empty] | Отмостка
65 | ФЕР08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной |  |  | 4: м3; 7: 1,96 |  |  | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
|  | Объем=19,6*0,5*0,1*2 | [14 empty] | Объем=19,6*0,5*0,1*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.05; 9: 1,15; 10: 121.83 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 1,15; 10: 11.07 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 101.46; 10: 198.86 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,93; 6: 1,15; 7: 15,62022 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.42; 10: 331.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.83 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 134.01 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 84.06 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 549.83 | [8 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0196 |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=0,98/100*2 | [14 empty] | Объем=0,98/100*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1,15; 10: 2.41 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1,15; 10: 5.45 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1,15; 10: 0.59 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,53; 6: 1,15; 7: 0,2824262 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,62; 6: 1,15; 7: 0,0590548 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 7.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.76 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.38 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Фундамент ФМС-1 под трансформаторы лист 12 (2 шт.) |  |  | 10: 236541.58 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Фундамент ФМС-1 под трансформаторы лист 12 (2 шт.)
Раздел 3. Металлоконструкции под трансформатор | [14 empty] | Раздел 3. Металлоконструкции под трансформатор
67 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: т; 7: 0,28 |  |  | Металлические конструкции
|  | Объем=0,14*2 | [14 empty] | Объем=0,14*2
| Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 515.63; 9: 1,15; 10: 166.03 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 395.65; 9: 1,15; 10: 127.4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.16; 9: 1,15; 10: 12.93 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11982.18; 10: 3355.01 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,6; 6: 1,15; 7: 17,2592 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,2; 6: 1,15; 7: 1,0304 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12893.46; 10: 3648.44 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.96 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 173.59 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 91.27 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3913.3 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Металлоконструкции под трансформатор |  |  | 10: 3913.3 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Металлоконструкции под трансформатор
Раздел 4. БНС 40-5 (48 свай)+2 контрольных | [14 empty] | Раздел 4. БНС 40-5 (48 свай)+2 контрольных
Каркас КП-1 (48шт) | [23 empty] | Каркас КП-1 (48шт)
|  | Итого по разделу 4 БНС 40-5 (48 свай)+2 контрольных | [20 empty] | Итого по разделу 4 БНС 40-5 (48 свай)+2 контрольных
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Строительные работы |  |  | 10: 614569.3; 12: 5494250 | [12 empty] | Строительные работы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 611121.89; 11: 8.94; 12: 5463430 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 95213.25 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 179807.87 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 202343.97 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 89812.55 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 43944.25 | [12 empty] | сметная прибыль
| 1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3447.41; 11: 8.94; 12: 30820 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
| 1 | Монтажные работы |  |  | 10: 3913.3; 11: 8.94; 12: 34985 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 166.03 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 127.4 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 3355.01 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 173.59 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 91.27 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 96422.91 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 89986.14 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 44035.52 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 618482.6; 12: 5529235 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Начальник СДО УКСиИ |  |  |  | 8: Басханов Т.Н.

## ЛСР ячейка
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01
Установка дополнительных линейных ячеек на I СШ и II СШ КРУН 10кВ ПС 110кВ Шали
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 2кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4781.63 | (884,36) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 81.63 | (9,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 69.12 | чел.час.
| оборудования | 4700 | (875,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 51.26 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж оборудования | [14 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ФЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [14 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.06; 9: 1,2; 10: 664.94 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2569.35; 9: 1,2; 10: 6166.44 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.35; 9: 1,2; 10: 608.04 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 131.33; 10: 262.66 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28,8; 6: 1,2; 7: 69,12 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,36; 6: 1,2; 7: 51,264 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2977.74; 10: 7094.04 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1272.98 | [5 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1209.33 | [5 empty] | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 827.44 | [5 empty] | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9130.81 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтаж оборудования |  |  | 10: 9130.81 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж оборудования
Раздел 2. Оборудование | [14 empty] | Раздел 2. Оборудование
2 | ТЦ_101_61_6164001491_16.07.2021_02 | шкаф КРУН 10кВ |  |  | шт |  |  | 2 | 2350000 |  | 875232.77 | 5.37 | 4700000 |  |  | шкаф КРУН 10кВ
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 875232.77 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
| 1 | Монтажные работы |  |  | 10: 9130.81; 11: 8.94; 12: 81629 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 664.94 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6166.44 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 262.66 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1209.33 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 827.44 | [10 empty] | сметная прибыль
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 875232.77; 11: 5.37; 12: 4700000 | [10 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1272.98 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1209.33 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 827.44 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 884363.58; 12: 4781629 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 4700000 | [10 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
| Начальник СДО УКСиИ |  |  |  | 8: Басханов Т.Н.