## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.20183), млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план 2) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 1) |  |  |  |  | Утвержденный план2) 2019 года3) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план2) 2020 года3) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план2) 2021 года3) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план2) 2022 года3) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) 2022 года |  |  |  |  | План2) 2023 года3) |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана1) 2023 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2018 | План на 01.01.2018 4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41. | 31.42. | 31.43. | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 31.61 | 31.62 | 31.63 | 31.64 | 31.65 | 31.66 | 31.67 | 31.68 | 31.69 | 31.70 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "ДГК", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25217.7662 | 25217.7662 | нд | 30706.8191 | 30706.8191 | нд | нд | 14936.6631 | 82272.6934 | 81197.3713 | 65619.1978 | 65619.1978 | 66260.7082 | 5666.8197 | 0 | 0 | 3899.1052 | 1767.7146 | 4681.7491 | 0 | 0 | 3280.9671 | 1400.782 | 8703.6638 | 0 | 0 | 6813.0348 | 1890.629 | 7408.6621 | 0 | 0 | 4655.2961 | 2753.366 | 8254.4019 | 0 | 0 | 6654.4014 | 1600.0005 | 5838.1233 | 0 | 0 | 4666.5788 | 1171.5445 | 6072.2538 | 0 | 0 | 4755.4532 | 1316.8006 | 6588.357 | 0 | 0 | 5058.4615 | 1529.8956 | 4399.1047 | 0 | 0 | 3697.8973 | 701.2074 | 5492.7393 | 0 | 0 | 4516.4769 | 976.2623 | 5669.3784 | 0 | 0 | 4731.0727 | 938.3058 | нд | нд | нд | нд | нд | 33098.8026 | 0 | 0 | 26651.8594 | 6446.9432 | 30997.2602 | 0 | 0 | 23627.886 | 7369.3742 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3092.2345 | 3092.2345 | нд | 3885.5945 | 3885.5945 | нд | нд | 1504.5627 | 5960.1079 | 5470.5684 | 3435.1092 | 3435.1092 | 3966.0057 | 842.3995 | 0 | 0 | 169.8622 | 672.5373 | 778.6051 | 0 | 0 | 225.2195 | 553.3856 | 952.776 | 0 | 0 | 228.4352 | 724.3408 | 1017.8837 | 0 | 0 | 77.5786 | 940.3051 | 560.765 | 0 | 0 | 118.5974 | 442.1676 | 469.8426 | 0 | 0 | 103.9079 | 365.9348 | 504.7525 | 0 | 0 | 17.3564 | 487.3961 | 645.6686 | 0 | 0 | 108.6968 | 536.9718 | 144.4319 | 0 | 0 | 97.1508 | 47.2811 | 142.1438 | 0 | 0 | 100.4608 | 41.6829 | 66.5493 | 0 | 0 | 36.3977 | 30.1516 | нд | нд | нд | нд | нд | 2229.2748 | 0 | 0 | 497.9375 | 1731.3373 | 2342.0881 | 0 | 0 | 427.0418 | 1915.0462 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 10315.6423 | 10315.6423 | нд | 11579.8426 | 11579.8426 | нд | нд | 7609.7196 | 30505.1018 | 22616.5088 | 22578.9501 | 22578.9501 | 15006.7891 | 1542.8003 | 0 | 0 | 1313.5444 | 229.2559 | 1219.7737 | 0 | 0 | 815.268 | 404.5056 | 4642.4539 | 0 | 0 | 3938.6637 | 703.7902 | 1763.3481 | 0 | 0 | 1499.6542 | 263.6939 | 4865.6199 | 0 | 0 | 4133.555 | 732.0649 | 2102.4297 | 0 | 0 | 1790.5999 | 311.8298 | 2779.4024 | 0 | 0 | 2365.1945 | 414.208 | 1923.3861 | 0 | 0 | 1549.2397 | 374.1464 | 1405.4994 | 0 | 0 | 1198.6103 | 206.8891 | 1283.7715 | 0 | 0 | 1020.3745 | 263.3969 | 922.2655 | 0 | 0 | 714.4868 | 207.7787 | нд | нд | нд | нд | нд | 14615.2411 | 0 | 0 | 12350.5103 | 2264.7309 | 7995.2009 | 0 | 0 | 6574.3552 | 1420.8457 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 7332.1954 | 7332.1954 | нд | 9616.9153 | 9616.9153 | нд | нд | 2455.3812 | 19749.7164 | 25023.0415 | 17177.1617 | 17177.1617 | 22567.6603 | 1911.8607 | 0 | 0 | 1622.9867 | 288.874 | 1882.2379 | 0 | 0 | 1601.8163 | 280.4215 | 2283.8521 | 0 | 0 | 1942.673 | 341.1791 | 2559.2481 | 0 | 0 | 2174.8339 | 384.4141 | 2150.2501 | 0 | 0 | 1824.8849 | 325.3651 | 2331.6628 | 0 | 0 | 1981.4205 | 350.2423 | 2141.3589 | 0 | 0 | 1817.3893 | 323.9697 | 3081.5369 | 0 | 0 | 2622.6729 | 458.8639 | 2233.8513 | 0 | 0 | 1898.4928 | 335.3585 | 3373.4296 | 0 | 0 | 2829.5268 | 543.9027 | 3605.6111 | 0 | 0 | 3063.8473 | 541.7637 | нд | нд | нд | нд | нд | 12414.9235 | 0 | 0 | 10547.2873 | 1867.6362 | 14951.4884 | 0 | 0 | 12672.3015 | 2279.1868 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2668 | 24.2668 | нд | 107.5118 | 107.5118 | нд | нд | 94.4898 | 170.8137 | 214.3387 | 58.3075 | 58.3075 | 119.8489 | 27.8323 | 0 | 0 | 23.9124 | 3.92 | 43.3101 | 0 | 0 | 37.152 | 6.1581 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 19.6156 | 0 | 0 | 2.7644 | 16.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4751 | 0 | 0 | 1.1822 | 29.293 | 76.5388 | 0 | 0 | 2.7644 | 73.7744 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4453.4272 | 4453.4272 | нд | 5516.9548 | 5516.9548 | нд | нд | 2786.5329 | 23962.3123 | 24892.2459 | 20932.0447 | 20932.0447 | 22105.7131 | 1026.5954 | 0 | 0 | 501.5695 | 525.026 | 353.862 | 0 | 0 | 284.7104 | 69.1516 | 441.0657 | 0 | 0 | 378.2493 | 62.8164 | 1565.2998 | 0 | 0 | 490.9167 | 1074.383 | 448.8735 | 0 | 0 | 383.3866 | 65.4869 | 664.1468 | 0 | 0 | 565.8049 | 98.3419 | 365.717 | 0 | 0 | 317.3581 | 48.3589 | 453.9184 | 0 | 0 | 388.7011 | 65.2173 | 355.9861 | 0 | 0 | 308.5114 | 47.4747 | 337.1123 | 0 | 0 | 291.5317 | 45.5806 | 520.736 | 0 | 0 | 446.6658 | 74.0702 | нд | нд | нд | нд | нд | 2132.3783 | 0 | 0 | 1834.1712 | 298.2071 | 3541.2133 | 0 | 0 | 2183.6203 | 1357.593 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 485.9769 | 1924.6414 | 2980.6679 | 1437.6247 | 1437.6247 | 2494.691 | 315.3314 | 0 | 0 | 267.23 | 48.1014 | 403.9603 | 0 | 0 | 316.8008 | 87.1595 | 382.1212 | 0 | 0 | 323.8315 | 58.2897 | 483.2669 | 0 | 0 | 409.5482 | 73.7187 | 228.8934 | 0 | 0 | 193.9775 | 34.9159 | 270.0413 | 0 | 0 | 224.8456 | 45.1957 | 281.0229 | 0 | 0 | 238.155 | 42.8679 | 459.1981 | 0 | 0 | 389.1509 | 70.0472 | 230.2558 | 0 | 0 | 195.132 | 35.1238 | 324.0079 | 0 | 0 | 274.583 | 49.4249 | 554.2165 | 0 | 0 | 469.675 | 84.5415 | нд | нд | нд | нд | нд | 1676.5098 | 0 | 0 | 1420.771 | 255.7388 | 2090.7307 | 0 | 0 | 1767.8027 | 322.928 | нд
1 | Хабаровский край, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7043.211 | 7043.211 | нд | 10870.8045 | 10870.8045 | нд | нд | 5130.4741 | 29642.9571 | 31479.4967 | 23972.0925 | 23972.0925 | 26349.0226 | 3253.0506 | 0 | 0 | 1989.5033 | 1263.5473 | 2333.3974 | 0 | 0 | 1457.189 | 876.2084 | 3730.2927 | 0 | 0 | 2978.8212 | 751.4716 | 3767.933 | 0 | 0 | 2148.626 | 1619.307 | 3704.2543 | 0 | 0 | 2926.9705 | 777.2838 | 2946.4388 | 0 | 0 | 2225.2244 | 721.2143 | 3074.2289 | 0 | 0 | 2363.4468 | 710.7821 | 3320.4523 | 0 | 0 | 2467.174 | 853.2784 | 2433.3708 | 0 | 0 | 2070.5891 | 362.7817 | 2610.5465 | 0 | 0 | 2150.1147 | 460.4318 | 2405.1675 | 0 | 0 | 1974.3135 | 430.854 | нд | нд | нд | нд | нд | 15347.3143 | 0 | 0 | 12314.1411 | 3033.1732 | 15050.5381 | 0 | 0 | 10965.4526 | 4085.0854 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2084.6196 | 2084.6196 | нд | 2655.4214 | 2655.4214 | нд | нд | 1022.4854 | 3037.2601 | 2831.9043 | 1970.4954 | 1970.4954 | 1809.419 | 667.0341 | 0 | 0 | 167.5031 | 499.531 | 484.3283 | 0 | 0 | 127.7742 | 356.5542 | 490.507 | 0 | 0 | 228.4332 | 262.0738 | 330.0591 | 0 | 0 | 71.4617 | 258.5974 | 395.565 | 0 | 0 | 118.5974 | 276.9676 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 316.8729 | 0 | 0 | 17.3564 | 299.5165 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 85.5781 | 0 | 0 | 72.5238 | 13.0543 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 1328.2924 | 0 | 0 | 470.6135 | 857.6788 | 1325.0906 | 0 | 0 | 390.4449 | 934.6458 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 2.203 | 64.7124 | 64.5314 | 62.5093 | 62.5093 | 62.3284 | 62.5093 | 0 | 0 | 52.974 | 9.5353 | 59.4609 | 0 | 0 | 50.5443 | 8.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1 | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 2.203 | 64.7124 | 64.5314 | 62.5093 | 62.5093 | 62.3284 | 62.5093 | 0 | 0 | 52.974 | 9.5353 | 59.4609 | 0 | 0 | 50.5443 | 8.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2018 | 2019 | 65.4828 | 65.4828 | 4 кв. 2015г. | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | 0.073648 | 2.203 | 64.7124 | 64.5314 | 62.5093 | 62.5093 | 62.3284 | 62.5093 | 0 | 0 | 52.974 | 9.5353 | 59.4609 | 0 | 0 | 50.5443 | 8.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2018, стоимости и сроков реализации проекта. Остаток финансирования на 01.01.2018 скорректирован с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018. Стоимость проекта в прогнозных ценах скорректирована в связи с уточнением суммы затрат, не облагаемых НДС. Пролонгация сроков связана с оплатой кредиторской задолженности 2018г. в 2019 году.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2019.1368 | 2019.1368 | нд | 2589.9385 | 2589.9385 | нд | нд | 1020.2823 | 2972.5477 | 2767.3729 | 1907.9861 | 1907.9861 | 1747.0906 | 604.5247 | 0 | 0 | 114.5291 | 489.9956 | 424.8675 | 0 | 0 | 77.2298 | 347.6376 | 490.507 | 0 | 0 | 228.4332 | 262.0738 | 327.1916 | 0 | 0 | 69.0316 | 258.16 | 395.565 | 0 | 0 | 118.5974 | 276.9676 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 316.8729 | 0 | 0 | 17.3564 | 299.5165 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 85.5781 | 0 | 0 | 72.5238 | 13.0543 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 1328.2924 | 0 | 0 | 470.6135 | 857.6788 | 1322.2231 | 0 | 0 | 388.0148 | 934.2084 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.2362 | 297.2362 | нд | 297.2362 | 297.2362 | нд | нд | 182.1513 | 327.643 | 278.3855 | 145.4917 | 145.4917 | 96.2343 | 145.4917 | 0 | 0 | 14.1371 | 131.3547 | 96.2343 | 0 | 0 | 0.16666 | 96.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,32 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | П | 2013 | 2018 | 2018 | 297.2362 | 297.2362 | 3 кв. 2013г. | 297.2362 | 297.2362 | сентябрь 2013г. | 125.96 | 182.1513 | 327.643 | 278.3855 | 145.4917 | 145.4917 | 96.2343 | 145.4917 | 0 | 0 | 14.1371 | 131.3547 | 96.2343 | 0 | 0 | 0.16666 | 96.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта и объемов финансирования в соответствии с обеспеченностью проекта источником финансирования - платой за тех. присоединение потребителей.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1721.9006 | 1721.9006 | нд | 2292.7024 | 2292.7024 | нд | нд | 838.1311 | 2644.9047 | 2488.9874 | 1762.4943 | 1762.4943 | 1650.8563 | 459.033 | 0 | 0 | 100.392 | 358.641 | 328.6332 | 0 | 0 | 77.0632 | 251.57 | 490.507 | 0 | 0 | 228.4332 | 262.0738 | 327.1916 | 0 | 0 | 69.0316 | 258.16 | 395.565 | 0 | 0 | 118.5974 | 276.9676 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 316.8729 | 0 | 0 | 17.3564 | 299.5165 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 85.5781 | 0 | 0 | 72.5238 | 13.0543 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 1328.2924 | 0 | 0 | 470.6135 | 857.6788 | 1322.2231 | 0 | 0 | 388.0148 | 934.2084 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2021 | 2021 | 922.3631 | 922.3631 | 2 кв. 2010г. | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | 509.17 | 385.45 | 1079.8678 | 1014.2864 | 646.121 | 646.121 | 628.8363 | 125.1766 | 0 | 0 | 0 | 125.1766 | 107.3082 | 0 | 0 | 2.2936 | 105.0146 | 207.796 | 0 | 0 | 10 | 197.796 | 208.3797 | 0 | 0 | 9.9224 | 198.4573 | 183.831 | 0 | 0 | 0 | 183.831 | 183.831 | 0 | 0 | 0 | 183.831 | 129.3174 | 0 | 0 | 0 | 129.3174 | 129.3174 | 0 | 0 | 0 | 129.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 520.9444 | 0 | 0 | 10 | 510.9444 | 521.5281 | 0 | 0 | 9.9224 | 511.6057 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования с учетом фактических затрат 2017 года, результатов закупочных процедур 2018 года и оптимизацией денежных потоков по годам реализации проекта в лимитах обеспеченности проекта истониками финансирования.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | С | 2010 | 2020 | 2020 | 191.7377 | 191.7377 | 1 кв. 2010г. | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | 124.54 | 73.4375 | 148.1469 | 146.0913 | 74.7093 | 74.7093 | 72.6537 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 19.7444 | 0 | 0 | 0.22897 | 19.5154 | 24.9924 | 0 | 0 | 0 | 24.9924 | 26.7924 | 0 | 0 | 0 | 26.7924 | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1093 | 0 | 0 | 0 | 51.1093 | 52.9093 | 0 | 0 | 0 | 52.9093 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования с учетом результатов закупочных процедур 2018 года и оптимизацией денежных потоков по годам реализации проекта в лимитах обеспеченности проекта истониками финансирования.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2021 | 2020 | 607.7998 | 607.7998 | 1 кв. 2010г. | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | 111.57 | 243.6924 | 478.2059 | 401.7229 | 238.5309 | 238.5309 | 158.0305 | 127.1699 | 0 | 0 | 0 | 127.1699 | 108.8811 | 0 | 0 | 1.4616 | 107.4196 | 62.2116 | 0 | 0 | 50.624 | 11.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.361 | 0 | 0 | 50.624 | 60.737 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования с учетом фактических затрат 2017 года, результатов закупочных процедур 2018 года и устранением п. 7 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305. Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | С | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 570.8017 | 570.8017 | сентябрь 2015г. | 23.92 | 128.4711 | 805.1849 | 768.0789 | 676.7138 | 676.7138 | 639.6078 | 117.2932 | 0 | 0 | 100.392 | 16.9012 | 89.9855 | 0 | 0 | 70.7791 | 19.2064 | 134.881 | 0 | 0 | 116.4312 | 18.4498 | 65.2509 | 0 | 0 | 55.572 | 9.679 | 136.4677 | 0 | 0 | 118.5974 | 17.8703 | 64.8999 | 0 | 0 | 56.067 | 8.8329 | 187.5556 | 0 | 0 | 17.3564 | 170.1992 | 293.9448 | 0 | 0 | 108.6968 | 185.248 | 85.5781 | 0 | 0 | 72.5238 | 13.0543 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 584.2516 | 0 | 0 | 358.6115 | 225.6401 | 549.6224 | 0 | 0 | 326.7144 | 222.908 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта. Объемы инвестиций уточнены в связи с необходимостью оптимизации затрат в период до 2021 года и переноса сроков выполнения работ с 2019-2020 годов на 2021 год. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2017 года.
1.1.3.5 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 600м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.59 | 0 | 0 | 25.3086 | 0 | 0 | 25.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с договором на подключение.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 129.83 | 7.08 | 133.4993 | 133.4993 | 126.4193 | 126.4193 | 126.4193 | 65.7933 | 0 | 0 | 0 | 65.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.626 | 0 | 0 | 51.378 | 9.248 | 4.1739 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2454 | 0 | 0 | 47.8408 | 74.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.626 | 0 | 0 | 51.378 | 9.248 | 126.4193 | 0 | 0 | 51.378 | 75.0413 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования в связи с необходимостью актуализации ПСД и соответствующим сдвигом сроков начала работ.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1447.0598 | 1447.0598 | нд | 2148.8261 | 2148.8261 | нд | нд | 1934.9033 | 11328.176 | 10311.3271 | 9170.056 | 9170.056 | 8376.4238 | 724.692 | 0 | 0 | 618.3376 | 106.3545 | 753.7964 | 0 | 0 | 416.5274 | 337.269 | 1736.824 | 0 | 0 | 1472.8248 | 263.9992 | 539.67 | 0 | 0 | 456.1091 | 83.5609 | 2060.995 | 0 | 0 | 1750.0241 | 310.9709 | 854.9245 | 0 | 0 | 727.0495 | 127.8751 | 1403.7665 | 0 | 0 | 1194.5522 | 209.2143 | 1289.7761 | 0 | 0 | 1009.3384 | 280.4378 | 706.7759 | 0 | 0 | 604.8731 | 101.9029 | 833.9594 | 0 | 0 | 639.1755 | 194.7839 | 639.546 | 0 | 0 | 472.1198 | 167.4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 6547.9075 | 0 | 0 | 5494.394 | 1053.5134 | 4157.8761 | 0 | 0 | 3303.7922 | 854.0839 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1182.4597 | 1182.4597 | нд | 1182.4597 | 1182.4597 | нд | нд | 1770.547 | 9081.5656 | 5944.1584 | 7222.4724 | 7222.4724 | 4173.6114 | 443.0031 | 0 | 0 | 375.4263 | 67.5767 | 239.7252 | 0 | 0 | 204.1959 | 35.5293 | 1437.6508 | 0 | 0 | 1218.3482 | 219.3027 | 138.2141 | 0 | 0 | 117.1306 | 21.0835 | 1676.861 | 0 | 0 | 1421.0686 | 255.7924 | 465.5367 | 0 | 0 | 394.5226 | 71.0141 | 1071.4805 | 0 | 0 | 908.0343 | 163.4462 | 875.838 | 0 | 0 | 743.0346 | 132.8034 | 369.3439 | 0 | 0 | 316.8082 | 52.5357 | 323.5762 | 0 | 0 | 276.6473 | 46.9289 | 86.2974 | 0 | 0 | 73.1334 | 13.164 | нд | нд | нд | нд | нд | 4641.6336 | 0 | 0 | 3937.3927 | 704.2409 | 1889.4624 | 0 | 0 | 1604.4686 | 284.9938 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | С | 2005 | 2019 | 2019 | 1182.4597 | 1182.4597 | 2 кв. 2005 г. | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | нд | 1768.6134 | 2045.5843 | 2031.4569 | 250.2111 | 250.2111 | 262.8435 | 244.3231 | 0 | 0 | 207.0535 | 37.2696 | 235.8473 | 0 | 0 | 200.9096 | 34.9377 | 5.888 | 0 | 0 | 4.9898 | 0.89817 | 26.9961 | 0 | 0 | 22.8781 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.888 | 0 | 0 | 4.9898 | 0.89817 | 26.9961 | 0 | 0 | 22.8781 | 4.1181 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2018 и стоимости реализации проекта. Остаток финансирования на 01.01.2018 скорректирован с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2017 года. Изменение объемов финансирования в 2018-2019 годах обусловлено оптимизацией финансовых потоков с учетом условий финансирования контрагентов.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 95.58 | 0 | 0 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.2.1 | Реконструкция пиковой водогрейной котельной Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с внедрением АСУ ТП (кол-во котлов - 4 шт.) | H_505-ХГ-88 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2628.6895 | 2628.6895 | 2628.6895 | 2628.6895 | 2628.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0822 | 0 | 0 | 166.1714 | 29.9108 | 332.3 | 0 | 0 | 282.4092 | 49.8908 | 255.1757 | 0 | 0 | 220.0554 | 35.1202 | 306.8068 | 0 | 0 | 262.436 | 44.3708 | 32.299 | 0 | 0 | 27.372 | 4.927 | нд | нд | нд | нд | нд | 483.5569 | 0 | 0 | 413.5988 | 69.958 | 671.4058 | 0 | 0 | 572.2172 | 99.1886 | Изменение объемов финансирования в связи с уточнением необходимых объемов инвестиций по годам реализации проекта.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.78431 | 5.1416 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.78431 | 38.6984 | 0 | 0 | 32.7953 | 5.9031 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.84 | 0 | 0 | 37.1525 | 6.6875 | 43.84 | 0 | 0 | 37.1525 | 6.6875 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2019 | 2023 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 248.6236 | 236 | 248.6236 | 248.6236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 94.9153 | 17.0847 | 150.0818 | 0 | 0 | 127.188 | 22.8938 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 95.8988 | 0 | 0 | 81.2702 | 14.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.9806 | 0 | 0 | 208.4582 | 37.5225 | 236 | 0 | 0 | 200 | 36 | Смещение сроков реализации проекта "влево" в связи с неудовлетворительным состоянием градирни, подтвержденным результатами технического обследования, и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059. Снижение стоимости реализации проекта за счет переноса сроков реализации "влево".
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.0169 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 124.2373 | 22.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 220 | 39.6 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительным состоянием градирни, подтвержденным результатами технического обследования, и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.2.1 | Реконструкция турбоагрегатов № 9,7 Т-100-130 Хабаровской ТЭЦ-1 с увеличением единичной мощности до 120 МВт | H_505-ХГ-121 | П | 2017 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04425 | 3887.0368 | 0.4425 | 3826.8568 | 3826.8568 | 0.39825 | 190.42 | 0 | 0 | 161.3729 | 29.0471 | 0.39825 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.06075 | 1342.2928 | 0 | 0 | 1137.5363 | 204.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.431 | 0 | 0 | 1341.8907 | 241.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.713 | 0 | 0 | 602.2992 | 108.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3636.4368 | 0 | 0 | 3081.7261 | 554.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций в связи с исключением затрат на разработку ПСД и выполнение работ по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | П | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8893 | 194.7 | 52.587 | 191.16 | 191.16 | 50.6977 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 3.4797 | 0 | 0 | 2.9489 | 0.5308 | 89.47 | 0 | 0 | 75.822 | 13.648 | 47.218 | 0 | 0 | 40.0153 | 7.2027 | 93.43 | 0 | 0 | 79.178 | 14.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 182.9 | 0 | 0 | 155 | 27.9 | 47.218 | 0 | 0 | 40.0153 | 7.2027 | Изменение сроков, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта с учетом фактических затрат 2017 года, экономии закупочной деятельности, условий заключенного договора на разработку проектной документации и сокращения объемов выполнения работ до минимально необходимой потребности для функционирования станции в ближайшие годы. Объемы сокращены в связи с перспективой строительства Хабаровской ТЭЦ-4.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью предотвращения превышения разрешенных норм на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу ввиду неудовлетворительного состояния оборудования и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 220.4367 | 0 | 0 | 220.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9367 | 0 | 0 | 175.3701 | 31.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4367 | 0 | 0 | 186.8108 | 33.6259 | Новый проект. Проект включен в ИПР ввиду неудовлетворительного технического состояния оборудования, необходимостью повышения эффективности его работы и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 229.335 | 0 | 0 | 229.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.835 | 0 | 0 | 182.911 | 32.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.335 | 0 | 0 | 194.3517 | 34.9833 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью повышения эффективности его работы и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.7313 | 29.7313 | 29.7313 | 29.7313 | 29.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6035 | 0 | 0 | 12.3758 | 2.2276 | 14.6035 | 0 | 0 | 12.3758 | 2.2276 | 13.1278 | 0 | 0 | 11.1253 | 2.0025 | 11.6278 | 0 | 0 | 9.8541 | 1.7737 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2313 | 0 | 0 | 26.4672 | 4.7641 | 29.7313 | 0 | 0 | 25.196 | 4.5353 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением суммы кредиторской задолженности на конец 2022 года, подлежащей оплате в 2023 году.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 111.8674 | 111.8674 | нд | нд | 1.7345 | 161.3012 | 197.5587 | 121.7346 | 121.7346 | 195.8242 | 24.6431 | 0 | 0 | 20.884 | 3.7591 | 56.0695 | 0 | 0 | 47.5327 | 8.5368 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 11.1869 | 0 | 0 | 9.4804 | 1.7065 | 40.6333 | 0 | 0 | 34.435 | 6.1983 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 20.9992 | 0 | 0 | 19.8155 | 1.1837 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 27.0431 | 0 | 0 | 24.4133 | 2.6298 | 27.0431 | 0 | 0 | 22.9179 | 4.1252 | 39.8925 | 0 | 0 | 33.8072 | 6.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5181 | 0 | 0 | 114.971 | 16.5471 | 139.7547 | 0 | 0 | 118.4362 | 21.3185 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | П | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 40.772 | 40.772 | март 2013г. | нд | 0.16371 | 40.797 | 40.7967 | 40.6333 | 40.6333 | 40.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0 | 34.435 | 6.1983 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6333 | 0 | 0 | 34.435 | 6.1983 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.805 | 30.8051 | 30.805 | 30.805 | 30.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3391 | 0 | 0 | 22.9692 | 2.3699 | 25.3391 | 0 | 0 | 21.4738 | 3.8653 | 5.466 | 0 | 0 | 4.6322 | 0.8338 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8051 | 0 | 0 | 27.6014 | 3.2037 | 30.8051 | 0 | 0 | 26.106 | 4.6991 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6532 | 25.6532 | 25.6532 | 25.6532 | 25.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | 19.8155 | 1.1837 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 1.704 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.25993 | 1.704 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6532 | 0 | 0 | 23.7596 | 1.8936 | 25.6532 | 0 | 0 | 21.74 | 3.9132 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.4265 | 0 | 0 | 34.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | П | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | нд | 1.5708 | 64.046 | 65.8772 | 24.6431 | 24.6431 | 64.3064 | 24.6431 | 0 | 0 | 20.884 | 3.7591 | 56.0695 | 0 | 0 | 47.5327 | 8.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2369 | 0 | 0 | 6.9804 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2369 | 0 | 0 | 6.9804 | 1.2565 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и остатков финансирования на 01.01.2018 за счет уточнения затрат по факту 2017 года, сроков оплаты кредиторской задолженности 2018 года и сроков ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 372.0047 | 372.0047 | нд | нд | 30.1861 | 835.7566 | 1646.0328 | 787.4572 | 787.4572 | 1615.8467 | 198.6348 | 0 | 0 | 170.9312 | 27.7036 | 443.0667 | 0 | 0 | 152.0965 | 290.9702 | 196.1608 | 0 | 0 | 166.034 | 30.1268 | 224.1049 | 0 | 0 | 186.6217 | 37.4832 | 203.7707 | 0 | 0 | 172.687 | 31.0837 | 203.7707 | 0 | 0 | 174.7665 | 29.0041 | 38.3721 | 0 | 0 | 35.4187 | 2.9534 | 138.9718 | 0 | 0 | 32.5187 | 106.4531 | 145.5608 | 0 | 0 | 123.3566 | 22.2042 | 228.1608 | 0 | 0 | 123.3566 | 104.8042 | 97.8759 | 0 | 0 | 12.0017 | 85.8742 | нд | нд | нд | нд | нд | 681.7403 | 0 | 0 | 509.498 | 172.2423 | 892.884 | 0 | 0 | 529.2652 | 363.6188 | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31, от узла 615.13/1 и 615.13/3 с блока 615 (увеличение диаметра с Ду200 на Ду300) СП ХТС | H_505-ХТСКх-36 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.4125 | 60.4125 | 60.4125 | 60.4125 | 60.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 28.1944 | 480.2466 | 477.1865 | 434.8005 | 434.8005 | 448.992 | 156.3925 | 0 | 0 | 135.1326 | 21.2598 | 161.4674 | 0 | 0 | 136.9809 | 24.4865 | 150.1007 | 0 | 0 | 127 | 23.1007 | 159.2173 | 0 | 0 | 135.9977 | 23.2196 | 128.3073 | 0 | 0 | 108.735 | 19.5723 | 128.3073 | 0 | 0 | 109.9755 | 18.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 278.408 | 0 | 0 | 235.735 | 42.673 | 287.5246 | 0 | 0 | 245.9733 | 41.5514 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с устранением п. 4 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.1063 | 85.1063 | 85.1063 | 85.1063 | 85.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1483 | 0 | 0 | 67.9223 | 12.226 | 80.1483 | 0 | 0 | 67.9223 | 12.226 | 4.958 | 0 | 0 | 4.2017 | 0.75631 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.1063 | 0 | 0 | 72.124 | 12.9823 | 85.1063 | 0 | 0 | 72.124 | 12.9823 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением объемов работ.
1.2.3 | Реконструкция ПНС - 172 "Южная" ХТС | F_505-ХТСКх-21 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.0155 | 56.1456 | 74.0155 | 74.0155 | 56.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8699 | 0 | 0 | 15.144 | 2.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1456 | 0 | 0 | 47.581 | 8.5646 | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.0155 | 0 | 0 | 62.725 | 11.2905 | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 229.425 | 0 | 0 | 229.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 83.7139 | 0 | 0 | 0 | 83.7139 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.7139 | 0 | 0 | 0 | 83.7139 | 229.425 | 0 | 0 | 0 | 229.425 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 5 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.7384 | 0 | 0 | 42.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7384 | 0 | 0 | 0 | 42.7384 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 5 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.6377 | 0 | 0 | 59.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6377 | 0 | 0 | 50.6239 | 9.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6377 | 0 | 0 | 50.6239 | 9.0138 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 7 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.2.3 | Реконструкция участков ТМ-31 в зоне строительства «Автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска км 13-42» в границах ПК 5 и ПК 44 | I_505-ХТСКх-58 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 173.2466 | 0 | 0 | 173.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2466 | 0 | 0 | 1.8575 | 171.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выноса теплотрассы из зоны строительства автомобильной дороги на основании договора о компенсации расходов №634/70-17 от 04.05.2017г.
1.2.3 | Реконструкция участка ТМ-19 в зоне строительства «Автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска км 13-42» в границах ПК 80 | I_505-ХТСКх-59 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.3753 | 0 | 0 | 27.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3753 | 0 | 0 | 0.53028 | 26.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выноса теплотрассы из зоны строительства автомобильной дороги на основании договора о компенсации расходов №634/70-17 от 04.05.2017г.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали на сельхозобъекты в зоне строительства «Автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска км 13-42» в границах ПК 194 | I_505-ХТСКх-60 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 67.5107 | 0 | 0 | 67.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5107 | 0 | 0 | 1.3068 | 66.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выноса теплотрассы из зоны строительства автомобильной дороги на основании договора о компенсации расходов №634/70-17 от 04.05.2017г.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции скорлупами из ППУ на ТМ-19 "Северо-Восточная", блок 195, гХабаровска. СП ХТС | F_505-ХТСКх-25 | П | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9917 | 89.4187 | 31.6132 | 86.5655 | 86.5655 | 29.6215 | 28.9166 | 0 | 0 | 24.5056 | 4.411 | 0.16284 | 0 | 0 | 0.138 | 0.02484 | 28.1902 | 0 | 0 | 23.89 | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4587 | 0 | 0 | 23.6277 | 0.83099 | 24.4587 | 0 | 0 | 20.7277 | 3.731 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.6489 | 0 | 0 | 51.755 | 5.8939 | 29.4587 | 0 | 0 | 24.965 | 4.4937 | Изменение стоимости реализации проекта по причине оптимизации затрат в 2018-2019 годах.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции теплотрассы №8 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6763 | 4.6609 | 4.6763 | 4.6763 | 4.6609 | 4.6763 | 0 | 0 | 3.963 | 0.71334 | 4.6609 | 0 | 0 | 3.953 | 0.70794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы затрат, облагаемых НДС.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции теплотрассы №23 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ )(СП КТС) | H_505-ХТСКх-26-3 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.2312 | 33.2312 | 33.2312 | 33.2312 | 33.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3178 | 0 | 0 | 16.371 | 2.9468 | 19.3178 | 0 | 0 | 16.371 | 2.9468 | 13.9134 | 0 | 0 | 11.791 | 2.1224 | 13.9134 | 0 | 0 | 11.791 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2312 | 0 | 0 | 28.162 | 5.0692 | 33.2312 | 0 | 0 | 28.162 | 5.0692 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6494 | 8.6429 | 8.6494 | 8.6494 | 8.6429 | 8.6494 | 0 | 0 | 7.33 | 1.3194 | 8.6429 | 0 | 0 | 7.33 | 1.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы затрат, облагаемых НДС.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 264.6002 | 264.6002 | нд | 482.4944 | 482.4944 | нд | нд | 132.4356 | 1249.5526 | 2523.5772 | 1038.3918 | 1038.3918 | 2391.1415 | 58.411 | 0 | 0 | 51.096 | 7.315 | 14.935 | 0 | 0 | 12.7023 | 2.2328 | 100.0624 | 0 | 0 | 85.9427 | 14.1197 | 166.1641 | 0 | 0 | 142.8763 | 23.2877 | 139.73 | 0 | 0 | 121.8335 | 17.8966 | 144.9842 | 0 | 0 | 123.3256 | 21.6586 | 272.9148 | 0 | 0 | 231.2837 | 41.6311 | 253.9672 | 0 | 0 | 215.9891 | 37.978 | 164.8282 | 0 | 0 | 140.2951 | 24.5331 | 255.1794 | 0 | 0 | 216.2537 | 38.9257 | 415.4802 | 0 | 0 | 353.1775 | 62.3027 | нд | нд | нд | нд | нд | 1093.0155 | 0 | 0 | 932.5324 | 160.4831 | 1235.7749 | 0 | 0 | 1051.6222 | 184.1527 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | П | 2015 | 2020 | 2024 | 77.3268 | 77.3268 | 1 кв. 2016г. | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | нд | 8.806 | 91.5361 | 92.1349 | 82.7301 | 82.7301 | 83.3288 | 38.4649 | 0 | 0 | 33.055 | 5.4099 | 2.6936 | 0 | 0 | 2.2833 | 0.41036 | 40.0136 | 0 | 0 | 34.398 | 5.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2629e-16 | 0 | 0 | -1.2629e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 29.378 | 5.288 | 40.3247 | 0 | 0 | 34.4786 | 5.8461 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5903 | 0 | 0 | 73.1285 | 11.4618 | 74.9907 | 0 | 0 | 63.8565 | 11.1342 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено пролонгацией сроков реализации и уточнением прогнозной стоиомсти проекта. Изменение стоимости проекта связано с уточнением стоимости аренды земельного участка. Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена необходимостью оптимизации затрат в период до 2021 года для целей обеспечения приоритетной реализации проекта F_505-ХГ-44.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | П | 2017 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 705.5092 | 705.3592 | 698.4292 | 698.4292 | 698.2792 | 7.457 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 5.8024 | 0 | 0 | 4.9173 | 0.88511 | 45.2597 | 0 | 0 | 39.0116 | 6.2481 | 45.3767 | 0 | 0 | 39.065 | 6.3117 | 91.0511 | 0 | 0 | 79.9315 | 11.1196 | 91.8861 | 0 | 0 | 78.3272 | 13.5589 | 187.7657 | 0 | 0 | 159.1235 | 28.6422 | 164.5171 | 0 | 0 | 140.184 | 24.3331 | 115.4406 | 0 | 0 | 98.4412 | 16.9994 | 126.4911 | 0 | 0 | 107.1958 | 19.2952 | 247.559 | 0 | 0 | 210.1008 | 37.4581 | нд | нд | нд | нд | нд | 687.0761 | 0 | 0 | 586.6086 | 100.4675 | 675.83 | 0 | 0 | 574.8729 | 100.9571 | Изменение объемов финансирования по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2017 года. Уточнение объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено изменением условий финансирования проектов. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.2 | 47.2 | 45.2 | 45.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 38.3051 | 6.8949 | 45.2 | 0 | 0 | 38.3051 | 6.8949 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | Пролонгация сроков и изменение стоимости реализации проекта обусловлены учетом сроков и объемов гашения кредиторской задолженности, образующейся на 31.12.2022
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1121.4425 | 0 | 0 | 1121.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1719 | 0 | 0 | 10.0779 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9721 | 0 | 0 | 10.9933 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6347 | 0 | 0 | 37.826 | 6.8087 | 68.44 | 0 | 0 | 58.1604 | 10.2796 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.44 | 0 | 0 | 58.1604 | 10.2796 | 137.2187 | 0 | 0 | 117.0576 | 20.1611 | Новый проект. Проект включен в план в связи с получением письма Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу от 23.01.2017 №11-51/419 "Об отказе в выдаче разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект в пределах лимитов".
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | нд | 0 | 52.3601 | 52.3601 | 52.3601 | 52.3601 | 52.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | Уточнена полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен на основе утвержденной ПСД.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | С | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4383 | 1.4383 | февраль 2002г. | нд | 0 | 9.7161 | 9.7161 | 9.7161 | 9.7161 | 9.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | Уточнена полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен на основе утвержденной ПСД. Срок реализации проекта синхронизирован со сроками финансирования проекта.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2017 | 2018 | 100.9422 | 100.9422 | 1 кв. 2015 | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | нд | 108.7322 | 116.4105 | 115.1712 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 5.5017 | 0.93728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций на 2018 год за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г.
1.2.4 | Реконструкция дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | С | 2016 | 2018 | 2019 | 86.3311 | 86.3311 | 4 кв. 2016г. | 86.3311 | 86.3311 | декабрь 2016г. | нд | 2.2722 | 75.1564 | 76.3861 | 1.8373 | 1.8373 | 74.1139 | 1.8373 | 0 | 0 | 1.5571 | 0.28027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1139 | 0 | 0 | 63.6474 | 10.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1139 | 0 | 0 | 63.6474 | 10.4665 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. и невыполнения работ, запланированных в 2017 году.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | 9.8032 | 9.8032 | декабрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 8.308 | 1.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 8.308 | 1.4954 | Новый проект. Проект включен в план в связи с необходимостью снижения аварийности в соответствии с актом расследования причин аварий от 10.10.2015.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | С | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 163.8964 | 163.8964 | декабрь 2017г. | нд | 2.3599 | 69.976 | 206.2706 | 67.6161 | 67.6161 | 203.9107 | 10.6518 | 0 | 0 | 9.0269 | 1.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.789 | 0 | 0 | 12.5331 | 2.256 | 25.698 | 0 | 0 | 21.778 | 3.92 | 30.5549 | 0 | 0 | 25.894 | 4.6609 | 26.2539 | 0 | 0 | 22.2491 | 4.0048 | 7.6077 | 0 | 0 | 6.4472 | 1.1605 | 11.9087 | 0 | 0 | 10.0921 | 1.8166 | 3.692 | 0 | 0 | 3.1288 | 0.56319 | 3.692 | 0 | 0 | 3.1288 | 0.56319 | 11.9664 | 0 | 0 | 10.141 | 1.8254 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.61 | 0 | 0 | 58.1441 | 10.4659 | 79.519 | 0 | 0 | 67.389 | 12.13 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта на основании разработанной проектной документации с учетом обеспеченности проекта источниками финансирования в период до 2024 года. Удорожание по проекту сложилось в связи с тем, что первоначальная оценка стоимости проекта проводилась на основании стоимости объектов-аналогов, не учитывающих результаты технического обследования оборудования, которое проводилось на этапе разработки ПСД.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-40 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-57 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78116 | 0.78116 | 0.78116 | 0.78116 | 0.78116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6412 | 21.6412 | 21.6412 | 21.6412 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0204 | 3.0204 | 3.0204 | 3.0204 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | С | 2017 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | 42.2079 | 42.2079 | декабрь 2017г. | нд | 3.1853 | 51.3306 | 55.3755 | 48.1453 | 48.1453 | 52.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1901 | 0 | 0 | 38.6018 | 6.5883 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.1901 | 0 | 0 | 38.6018 | 6.5883 | 45.1901 | 0 | 0 | 38.6018 | 6.5883 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта на основании разработанной проектной документации с учетом обеспеченности проекта источниками финансирования в период до 2024 года.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1928.9964 | 1928.9964 | нд | 3420.4943 | 3420.4943 | нд | нд | 1114.4178 | 9100.7939 | 10846.0413 | 7911.2982 | 7911.2982 | 9731.6235 | 852.7993 | 0 | 0 | 722.8734 | 129.9259 | 753.3235 | 0 | 0 | 640.8678 | 112.4556 | 1151.7111 | 0 | 0 | 978.8253 | 172.8857 | 1278.4383 | 0 | 0 | 1086.5656 | 191.8727 | 917.7716 | 0 | 0 | 777.7725 | 139.9991 | 1010.9941 | 0 | 0 | 858.9346 | 152.0595 | 1013.1204 | 0 | 0 | 858.5766 | 154.5438 | 1151.9671 | 0 | 0 | 982.1797 | 169.7873 | 1384.9414 | 0 | 0 | 1176.1792 | 208.7623 | 1349.7115 | 0 | 0 | 1148.1938 | 201.5177 | 1250.1328 | 0 | 0 | 1062.6265 | 187.5063 | нд | нд | нд | нд | нд | 5717.6773 | 0 | 0 | 4853.9801 | 863.6972 | 6041.2438 | 0 | 0 | 5138.5002 | 902.7436 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1286.7075 | 1286.7075 | нд | нд | 157.7644 | 2935.6039 | 3232.0333 | 2762.1276 | 2762.1276 | 3074.2688 | 262.6765 | 0 | 0 | 222.6072 | 40.0693 | 209.9757 | 0 | 0 | 178.2967 | 31.6791 | 521.3714 | 0 | 0 | 443.5409 | 77.8305 | 710.9525 | 0 | 0 | 603.036 | 107.9165 | 248.1798 | 0 | 0 | 210.3219 | 37.8579 | 319.7048 | 0 | 0 | 272.0797 | 47.6251 | 135.4606 | 0 | 0 | 114.7971 | 20.6635 | 265.198 | 0 | 0 | 224.7441 | 40.4539 | 212.7327 | 0 | 0 | 180.2819 | 32.4507 | 219.8597 | 0 | 0 | 186.7031 | 33.1566 | 70.437 | 0 | 0 | 59.6924 | 10.7446 | нд | нд | нд | нд | нд | 1188.1815 | 0 | 0 | 1008.6342 | 179.5473 | 1586.152 | 0 | 0 | 1346.2553 | 239.8967 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.046 | 35.046 | 35.046 | 35.046 | 35.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4018 | 0 | 0 | 29.1541 | 5.2477 | 34.4018 | 0 | 0 | 29.1541 | 5.2477 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.54593 | 0.098268 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.54593 | 0.098268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.046 | 0 | 0 | 29.7 | 5.346 | 35.046 | 0 | 0 | 29.7 | 5.346 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-59 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 20.4211 | 20.4211 | март 2017г. | нд | 21.3947 | 20.353 | 22.5188 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0.95267 | 0.17148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | С | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 145.3878 | 145.3878 | март 2017г. | нд | 59.2419 | 145.3107 | 132.1617 | 73.4597 | 73.4597 | 72.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8558 | 0 | 0 | 60.0473 | 10.8085 | 70.3158 | 0 | 0 | 60.4287 | 9.8872 | 2.6039 | 0 | 0 | 2.2067 | 0.3972 | 2.6039 | 0 | 0 | 2.2067 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.4597 | 0 | 0 | 62.254 | 11.2057 | 72.9197 | 0 | 0 | 62.6354 | 10.2844 | Изменение стоимости реализации проекта и объемов финансирования проекта с учетом экономии, полученной по факту 2017 года, и уточнения суммы затрат, не облагаемой НДС в плане 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №10 БКЗ-210-140Ф Комсомольсокй ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-61 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 9.7468 | 9.7468 | март 2017г. | нд | 7.976 | 9.7304 | 8.3705 | 0.40103 | 0.40103 | 0.39452 | 0.40103 | 0 | 0 | 0.33986 | 0.061175 | 0.39452 | 0 | 0 | 0.33434 | 0.060181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекта. Стоимость уточнена по факту заключенных договоров и отнесения прочих затрат. Объем финансирования в 2018г. скорректирован с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата т/а ст. № 2 ПТ-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-58 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 26.0792 | 26.0792 | март 2017г. | нд | 23.6712 | 26.0068 | 25.066 | 0.9 | 0.9 | 1.3948 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 1.3948 | 0 | 0 | 1.182 | 0.21276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекта. Стоимость уточнена по факту заключенных договоров и отнесения прочих затрат. Объем финансирования в 2018г. скорректирован с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата БКЗ 160-100 ст.№5 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-84 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 21.6683 | 21.6683 | март 2017г. | нд | 19.4752 | 21.5686 | 20.7904 | 0.738 | 0.738 | 1.3152 | 0.738 | 0 | 0 | 0.62542 | 0.11258 | 1.3152 | 0 | 0 | 1.1146 | 0.20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекта. Стоимость уточнена по факту заключенных договоров и отнесения прочих затрат. Объем финансирования в 2018г. скорректирован с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 3 ТП-170-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-62 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 36.226 | 36.226 | март 2017г. | нд | 0 | 36.226 | 16.638 | 36.226 | 36.226 | 16.638 | 18.588 | 0 | 0 | 15.7525 | 2.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.638 | 0 | 0 | 14.9475 | 2.6905 | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых ресурсов
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 5 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-63 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.198 | 0 | 7.198 | 7.198 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 5.5915 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.50847 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.50847 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых средств.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 9 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-64 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.34 | 0 | 15.34 | 15.34 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 12.1525 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых средств.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 37.76 | 37.76 | март 2017г. | нд | 0 | 37.76 | 86.9362 | 37.76 | 37.76 | 86.9362 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 86.9362 | 0 | 0 | 73.8306 | 13.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых ресурсов
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №3 ПР-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-66 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых средств.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-67 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 61.1582 | 0 | 61.1582 | 61.1582 | 0 | 61.1582 | 0 | 0 | 51.829 | 9.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых средств.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 8 БКЗ-210-140Ф Комсомольсокй ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-68 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 23.3888 | 23.3888 | март 2017г. | нд | 0 | 23.3876 | 16.638 | 23.3876 | 23.3876 | 16.638 | 6.2496 | 0 | 0 | 5.2963 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.138 | 0 | 0 | 14.5237 | 2.6143 | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых ресурсов
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 9 БКЗ-210-140Ф Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-69 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 26.7506 | 26.7506 | март 2017г. | нд | 0 | 26.7506 | 8.968 | 26.7506 | 26.7506 | 8.968 | 16.7826 | 0 | 0 | 14.2225 | 2.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 7.5153 | 1.3527 | 8.868 | 0 | 0 | 7.5153 | 1.3527 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.015254 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.968 | 0 | 0 | 8.4475 | 1.5205 | 8.968 | 0 | 0 | 7.6 | 1.368 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых ресурсов
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 3 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-70 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.178 | 0 | 20.178 | 20.178 | 0 | 18.955 | 0 | 0 | 16.0636 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.223 | 0 | 0 | 1.0364 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ в условиях ограниченности финансовых средств.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №8 Т-55-130 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-71 | П | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.428 | 29.7089 | 5.428 | 5.428 | 29.7089 | 4.928 | 0 | 0 | 4.1763 | 0.75173 | 29.7089 | 0 | 0 | 25.3723 | 4.3366 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования на основании протокола технического решения СП "КТЭЦ-2" филиала "Хабаровская генерация" 21.02.2017 №3.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 7 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-72 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.352 | 0 | 19.352 | 19.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.852 | 0 | 0 | 15.1288 | 2.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.352 | 0 | 0 | 16.4 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 12 БКЗ-210-140Ф Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-73 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.554 | 0 | 0 | 14.0288 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.054 | 0 | 0 | 15.3 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 16 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-74 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.7618 | 0 | 14.7618 | 14.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5618 | 0 | 0 | 11.4931 | 2.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.18305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7618 | 0 | 0 | 12.51 | 2.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 131.688 | 131.688 | май 2017 г. | нд | 0 | 128.688 | 89.68 | 128.688 | 128.688 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.508 | 0 | 0 | 33.7864 | 5.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.68 | 0 | 0 | 73.4576 | 13.2224 | 88.243 | 0 | 0 | 75.1636 | 13.0794 | 1.437 | 0 | 0 | 1.2178 | 0.2192 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.125 | 0 | 0 | 110.5805 | 19.5445 | 89.68 | 0 | 0 | 76.3814 | 13.2986 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительных объемов восстановительных работ. Сроки реализации проекта уточнены в связи с изменением условий финансирования проектов.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 4 БКЗ-160-100 Комсомольсокй ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-76 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.2626 | 0 | 25.2626 | 25.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7626 | 0 | 0 | 20.4429 | 3.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2626 | 0 | 0 | 21.7141 | 3.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 2 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-77 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.078 | 0 | 26.078 | 26.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.078 | 0 | 0 | 20.7102 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.078 | 0 | 0 | 22.4051 | 3.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №4 Т-50/55-90 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-78 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.688 | 0 | 13.688 | 13.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.688 | 0 | 0 | 10.7525 | 1.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.688 | 0 | 0 | 11.6 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №6 ПТ-60-90/13 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-79 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.644 | 0 | 18.644 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 0 | 0 | 14.7576 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.644 | 0 | 0 | 16.0288 | 2.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися данными о состоянии данного оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 73.1494 | 73.1494 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 73.1494 | 0 | 0 | 73.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2944 | 0 | 0 | 58.4105 | 9.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 4.1144 | 0.74059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1494 | 0 | 0 | 62.5249 | 10.6245 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительного объема восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7037 | 0 | 0 | 11.6133 | 2.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 12.376 | 2.2277 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительного объема восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 14.6037 | 14.6037 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6037 | 0 | 0 | 11.5285 | 2.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6037 | 0 | 0 | 12.376 | 2.2277 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительного объема восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 12.8384 | 12.8384 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 12.8384 | 0 | 0 | 12.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0384 | 0 | 0 | 10.202 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8384 | 0 | 0 | 10.88 | 1.9584 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительного объема восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 7.2086 | 7.2086 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 7.2086 | 0 | 0 | 7.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8086 | 0 | 0 | 5.77 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2086 | 0 | 0 | 6.109 | 1.0996 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и необходимости выполнения значительного объема восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.698 | 91.7835 | 36.698 | 36.698 | 91.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9002 | 0 | 0 | 42.2883 | 7.6119 | 36.698 | 0 | 0 | 31.1 | 5.598 | 37.695 | 0 | 0 | 32.2493 | 5.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1882 | 0 | 0 | 3.5494 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.698 | 0 | 0 | 31.1 | 5.598 | 91.7835 | 0 | 0 | 78.087 | 13.6965 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с изменившимися параметрами состояния технолгического оборудования и необходимости выполнения объемных восстановительных работ.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №1 ПР-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-92 | С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.714 | 2.714 | май 2017 г. | нд | 0 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №9 Т-100/120-130 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-93 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.776 | 3.776 | май 2017 г. | нд | 0 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 3.0305 | 0.54549 | 3.576 | 0 | 0 | 3.0305 | 0.54549 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | 0 | 0 | 3.2 | 0.576 | 3.776 | 0 | 0 | 3.2 | 0.576 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №9 БКЗ-210-140-9 Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-94 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 21.24 | 21.24 | май 2017 г. | нд | 0 | 21.24 | 20.88 | 21.24 | 21.24 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 16.3051 | 2.9349 | 18.88 | 0 | 0 | 16 | 2.88 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 20.88 | 0 | 0 | 17.6949 | 3.1851 | Изменение стоимости проекта и суммы финансирования в связи с уточнение суммы затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-95 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 25.252 | 25.252 | июнь 2017г. | нд | 0 | 25.252 | 24.892 | 25.252 | 25.252 | 24.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.252 | 0 | 0 | 19.7051 | 3.5469 | 22.892 | 0 | 0 | 19.4 | 3.492 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.252 | 0 | 0 | 21.4 | 3.852 | 24.892 | 0 | 0 | 21.0949 | 3.7971 | Изменение стоимости проекта и суммы финансирования в связи с уточнение суммы затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 39.648 | 39.648 | июнь 2017г. | нд | 0 | 39.648 | 39.648 | 39.648 | 39.648 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9015 | 0 | 0 | 32.9674 | 5.9341 | 38.9015 | 0 | 0 | 32.9674 | 5.9341 | 0.74648 | 0 | 0 | 0.63261 | 0.11387 | 0.74648 | 0 | 0 | 0.63261 | 0.11387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.648 | 0 | 0 | 33.6 | 6.048 | 39.648 | 0 | 0 | 33.6 | 6.048 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 23.3522 | 23.3522 | июнь 2017г. | нд | 0 | 23.3534 | 23.3534 | 23.3534 | 23.3534 | 23.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3534 | 0 | 0 | 18.0961 | 3.2573 | 21.3534 | 0 | 0 | 18.0961 | 3.2573 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3534 | 0 | 0 | 19.791 | 3.5624 | 23.3534 | 0 | 0 | 19.791 | 3.5624 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | С | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | 33.158 | 33.158 | июнь 2017г. | нд | 0 | 33.158 | 33.158 | 33.158 | 33.158 | 33.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.594 | 0 | 0 | 26.7746 | 4.8194 | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.594 | 0 | 0 | 26.7746 | 4.8194 | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | Измененение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | С | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | 35.754 | 35.754 | июнь 2017г. | нд | 0 | 35.754 | 35.754 | 35.754 | 35.754 | 35.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.754 | 0 | 0 | 28.6051 | 5.1489 | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.754 | 0 | 0 | 28.6051 | 5.1489 | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | Изменение сроков реализации проекта в связи с синхронизацией с графиком финансирования проекта.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | С | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | 40.828 | 40.828 | март 2017г. | нд | 0 | 40.828 | 40.828 | 40.828 | 40.828 | 40.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828 | 0 | 0 | 33.7525 | 6.0755 | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.828 | 0 | 0 | 33.7525 | 6.0755 | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | С | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | 14.986 | 14.986 | июнь 2017г. | нд | 0 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.986 | 0 | 0 | 11.8525 | 2.1335 | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.986 | 0 | 0 | 11.8525 | 2.1335 | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 862.7641 | 862.7641 | 862.7641 | 862.7641 | 862.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 27.0339 | 4.8661 | 31.9 | 0 | 0 | 27.0339 | 4.8661 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 227.1919 | 0 | 0 | 227.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0953 | 0 | 0 | 82.2841 | 14.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5154 | 0 | 0 | 52.1317 | 9.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5812 | 0 | 0 | 58.1197 | 10.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1919 | 0 | 0 | 192.5355 | 34.6564 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с высоким физическим износом оборудования станций, снниженимем КПД оборудования, увеличением затрат на производство и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 149.8891 | 0 | 0 | 149.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9036 | 0 | 0 | 32.9691 | 5.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0175 | 0 | 0 | 45.7776 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.968 | 0 | 0 | 48.278 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8891 | 0 | 0 | 127.0247 | 22.8644 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с высоким физическим износом оборудования станций, снниженимем КПД оборудования, увеличением затрат на производство и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0892 | 0 | 0 | 7.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0892 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0892 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.0814 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с высоким физическим износом оборудования станций, снниженимем КПД оборудования, увеличением затрат на производство и в связи с высвобождением собственных источников инвестиций за счет исключения инвестиций по проекту H_505-ХГ-121 по замечаниям АО "СО ЕЭС" (п. 2 разд. I) от 01.06.2018 №В32-II-3-19-6059.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 26.0054 | 1038.4 | 1038.4 | 1012.3946 | 1012.3946 | 1012.3946 | 74.216 | 0 | 0 | 62.8949 | 11.3211 | 89.102 | 0 | 0 | 75.5102 | 13.5918 | 350.4 | 0 | 0 | 297.5058 | 52.8942 | 403.5156 | 0 | 0 | 341.9623 | 61.5532 | 39 | 0 | 0 | 33.0508 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 58.4746 | 10.5254 | нд | нд | нд | нд | нд | 458.4 | 0 | 0 | 389.0312 | 69.3688 | 472.5156 | 0 | 0 | 400.4369 | 72.0786 | Изменение плана финансирования на 2018-2019 годы за счет учета фактических инвестиций в 2017 году.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 488.6398 | 3339.9882 | 3951.2983 | 2814.0609 | 2814.0609 | 3462.6585 | 444.0439 | 0 | 0 | 376.3084 | 67.7355 | 402.811 | 0 | 0 | 341.9548 | 60.8562 | 458.2565 | 0 | 0 | 388.353 | 69.9035 | 394.628 | 0 | 0 | 336.8712 | 57.7568 | 500.9336 | 0 | 0 | 424.52 | 76.4136 | 500.9334 | 0 | 0 | 425.3588 | 75.5746 | 681.6656 | 0 | 0 | 577.6827 | 103.9829 | 681.6656 | 0 | 0 | 582.456 | 99.2096 | 720.8154 | 0 | 0 | 610.8605 | 109.9549 | 720.6437 | 0 | 0 | 614.7041 | 105.9396 | 731.8518 | 0 | 0 | 622.6541 | 109.1978 | нд | нд | нд | нд | нд | 3093.523 | 0 | 0 | 2624.0703 | 469.4527 | 3029.7225 | 0 | 0 | 2582.0442 | 447.6783 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | П | 2017 | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.5854 | 107.3081 | 169.1528 | 42.7632 | 42.7632 | 104.5674 | 14.3724 | 0 | 0 | 12.18 | 2.1924 | 13.8149 | 0 | 0 | 11.717 | 2.0979 | 28.3908 | 0 | 0 | 24.06 | 4.3308 | 28.3908 | 0 | 0 | 24.2125 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3617 | 0 | 0 | 51.154 | 9.2077 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.7525 | 0 | 0 | 75.214 | 13.5385 | 88.7525 | 0 | 0 | 75.3665 | 13.386 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107). Изменение объемов инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | П | 2017 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5083 | 263.591 | 309.0789 | 233.4925 | 233.4925 | 277.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 1.7415 | 0.31347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7578 | 0 | 0 | 44.71 | 8.0478 | 52.7576 | 0 | 0 | 44.7098 | 8.0478 | 138.6465 | 0 | 0 | 117.497 | 21.1495 | 138.6465 | 0 | 0 | 117.497 | 21.1495 | 42.0882 | 0 | 0 | 35.668 | 6.4202 | 42.0882 | 0 | 0 | 35.668 | 6.4202 | 40.0233 | 0 | 0 | 33.9181 | 6.1053 | нд | нд | нд | нд | нд | 273.5158 | 0 | 0 | 231.7931 | 41.7228 | 273.5156 | 0 | 0 | 231.7929 | 41.7227 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6386 | 103.6852 | 103.7015 | 102.0629 | 102.0629 | 102.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5471 | 0 | 0 | 14.023 | 2.5241 | 16.5471 | 0 | 0 | 14.023 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5158 | 0 | 0 | 72.471 | 13.0448 | 85.5158 | 0 | 0 | 73.5925 | 11.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.0629 | 0 | 0 | 86.494 | 15.5689 | 102.0629 | 0 | 0 | 87.6155 | 14.4474 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения прочих затрат.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | П | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4245 | 42.2704 | 57.0772 | 29.9484 | 29.9484 | 42.6527 | 29.9484 | 0 | 0 | 25.38 | 4.5684 | 26.3676 | 0 | 0 | 22.366 | 4.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107). Изменение объемов инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | П | 2017 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3439 | 150.8135 | 185.248 | 142.9806 | 142.9806 | 177.904 | 13.1204 | 0 | 0 | 11.119 | 2.0014 | 12.199 | 0 | 0 | 10.3471 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1427 | 0 | 0 | 18.765 | 3.3777 | 22.1427 | 0 | 0 | 18.765 | 3.3777 | 43.7332 | 0 | 0 | 37.062 | 6.6712 | 43.7332 | 0 | 0 | 37.062 | 6.6712 | 63.9843 | 0 | 0 | 54.224 | 9.7603 | 63.9843 | 0 | 0 | 54.224 | 9.7603 | 33.8449 | 0 | 0 | 28.6821 | 5.1628 | нд | нд | нд | нд | нд | 163.705 | 0 | 0 | 138.7331 | 24.972 | 163.705 | 0 | 0 | 138.7331 | 24.972 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 33% протяженности тепловых сетей г. Амурска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107). Изменение объемов инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | П | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.2193 | 207.8662 | 212.4283 | 133.3341 | 133.3341 | 150.2089 | 16.0362 | 0 | 0 | 13.59 | 2.4462 | 20.5895 | 0 | 0 | 17.4602 | 3.1293 | 54.5042 | 0 | 0 | 46.19 | 8.3142 | 54.5042 | 0 | 0 | 46.6476 | 7.8566 | 26.8155 | 0 | 0 | 22.725 | 4.0905 | 26.8155 | 0 | 0 | 22.725 | 4.0905 | 23.4962 | 0 | 0 | 19.912 | 3.5842 | 23.4962 | 0 | 0 | 19.912 | 3.5842 | 12.482 | 0 | 0 | 10.578 | 1.904 | 12.482 | 0 | 0 | 10.578 | 1.904 | 12.3216 | 0 | 0 | 10.442 | 1.8796 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.6195 | 0 | 0 | 109.847 | 19.7725 | 129.6195 | 0 | 0 | 110.3046 | 19.3148 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 33% протяженности тепловых сетей г. Амурска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107). Изменение объемов инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.2837 | 93.3149 | 93.2837 | 93.2837 | 93.3149 | 54.6576 | 0 | 0 | 46.32 | 8.3376 | 54.6888 | 0 | 0 | 46.385 | 8.3038 | 19.5538 | 0 | 0 | 16.571 | 2.9828 | 19.5538 | 0 | 0 | 16.7235 | 2.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6261 | 0 | 0 | 32.734 | 5.8921 | 38.6261 | 0 | 0 | 32.8865 | 5.7396 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы затрат, облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.7398 | 43.8192 | 46.7398 | 46.7398 | 43.8192 | 30.5714 | 0 | 0 | 25.908 | 4.6634 | 27.6509 | 0 | 0 | 23.454 | 4.1969 | 16.1684 | 0 | 0 | 13.702 | 2.4664 | 16.1684 | 0 | 0 | 13.8545 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1684 | 0 | 0 | 13.702 | 2.4664 | 16.1684 | 0 | 0 | 13.8545 | 2.3138 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением затрат по результатам закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | П | 2019 | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.1415 | 104.4173 | 33.1415 | 33.1415 | 104.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4064 | 0 | 0 | 18.141 | 3.2654 | 21.4064 | 0 | 0 | 18.2935 | 3.1128 | 11.7351 | 0 | 0 | 9.945 | 1.7901 | 11.7351 | 0 | 0 | 9.945 | 1.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2758 | 0 | 0 | 53.6235 | 9.6522 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.4173 | 0 | 0 | 81.7095 | 14.7077 | 96.4173 | 0 | 0 | 81.8621 | 14.5552 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 152.9858 | 168.891 | 152.9858 | 152.9858 | 168.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6541 | 0 | 0 | 27.673 | 4.9811 | 32.6541 | 0 | 0 | 27.9781 | 4.6761 | 56.3143 | 0 | 0 | 47.724 | 8.5903 | 56.3143 | 0 | 0 | 47.724 | 8.5903 | 6.9514 | 0 | 0 | 5.891 | 1.0604 | 6.9514 | 0 | 0 | 5.891 | 1.0604 | 57.066 | 0 | 0 | 48.361 | 8.705 | 57.066 | 0 | 0 | 48.361 | 8.705 | 15.9052 | 0 | 0 | 13.479 | 2.4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 168.891 | 0 | 0 | 143.128 | 25.763 | 168.891 | 0 | 0 | 143.4331 | 25.458 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | П | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5832 | 17.5832 | 17.5832 | 17.5832 | 17.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.9203 | 79.9048 | 33.9203 | 33.9203 | 79.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9203 | 0 | 0 | 28.746 | 5.1743 | 33.9203 | 0 | 0 | 28.746 | 5.1743 | 42.9845 | 0 | 0 | 36.4275 | 6.557 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.9048 | 0 | 0 | 65.1735 | 11.7312 | 76.9048 | 0 | 0 | 65.1735 | 11.7312 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 48% протяженности тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9427 | 141.2017 | 135.1494 | 134.5241 | 134.5241 | 129.2067 | 38.426 | 0 | 0 | 32.5644 | 5.8616 | 31.1242 | 0 | 0 | 26.4209 | 4.7034 | 31.5355 | 0 | 0 | 26.725 | 4.8105 | 33.5199 | 0 | 0 | 28.5593 | 4.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.633 | 0 | 0 | 19.1806 | 3.4525 | 22.633 | 0 | 0 | 19.1806 | 3.4525 | 41.9295 | 0 | 0 | 35.5334 | 6.396 | 41.9295 | 0 | 0 | 35.5334 | 6.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.098 | 0 | 0 | 81.439 | 14.659 | 98.0825 | 0 | 0 | 83.2733 | 14.8092 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. Изменение объемов инвестиций по годам с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | П | 2017 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.928 | 118.1884 | 174.4936 | 95.1364 | 95.1364 | 154.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57214 | 0 | 0 | 0.48487 | 0.087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2696 | 0 | 0 | 29.042 | 5.2276 | 34.2696 | 0 | 0 | 29.042 | 5.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8668 | 0 | 0 | 51.582 | 9.2848 | 60.8668 | 0 | 0 | 51.582 | 9.2848 | 55.8571 | 0 | 0 | 47.3365 | 8.5206 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.9934 | 0 | 0 | 127.9605 | 23.0329 | 150.9934 | 0 | 0 | 127.9605 | 23.0329 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 26% протяженности тепловых сетей г. Хабаровска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №13 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-19 | З | 2017 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4716 | 28.2081 | 26.1853 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 1.4522 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам, стоимости и сроков реализации проекта. Реализация проекта завершена по факту 2017 года. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Объем финансирования на 2018 год определен с учетом фактической КЗ на конец 2017 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | П | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.7109 | 145.0353 | 132.4326 | 95.6697 | 95.6697 | 86.7217 | 84.9848 | 0 | 0 | 72.021 | 12.9638 | 70.7268 | 0 | 0 | 60.1888 | 10.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 15.9949 | 0 | 0 | 13.555 | 2.4399 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. и результатам закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | П | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7332 | 277.9822 | 279.6353 | 241.9991 | 241.9991 | 241.9021 | 20.6653 | 0 | 0 | 17.513 | 3.1523 | 19.625 | 0 | 0 | 16.6548 | 2.9701 | 91.3993 | 0 | 0 | 77.457 | 13.9423 | 92.3426 | 0 | 0 | 78.7141 | 13.6285 | 67.3273 | 0 | 0 | 57.057 | 10.2703 | 67.3273 | 0 | 0 | 57.896 | 9.4313 | 62.6073 | 0 | 0 | 53.057 | 9.5503 | 62.6073 | 0 | 0 | 53.6167 | 8.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 221.3338 | 0 | 0 | 187.571 | 33.7628 | 222.2771 | 0 | 0 | 190.2268 | 32.0504 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | П | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.4078 | 171.1621 | 152.4614 | 48.7587 | 48.7587 | 50.0536 | 48.7587 | 0 | 0 | 41.3209 | 7.4378 | 47.0499 | 0 | 0 | 39.9283 | 7.1216 | 4e-08 | 0 | 0 | 3.3898e-08 | 6.1017e-09 | 3.0037 | 0 | 0 | 2.5455 | 0.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4e-08 | 0 | 0 | 3.3898e-08 | 6.1017e-09 | 3.0037 | 0 | 0 | 2.5455 | 0.4582 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. и результатам закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | П | 2017 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.7266 | 570.0239 | 537.665 | 511.7341 | 511.7341 | 476.9384 | 61.3329 | 0 | 0 | 51.977 | 9.3559 | 51.8822 | 0 | 0 | 44.0377 | 7.8445 | 162.6441 | 0 | 0 | 137.834 | 24.8101 | 86.5603 | 0 | 0 | 73.8138 | 12.7465 | 60.7688 | 0 | 0 | 51.499 | 9.2698 | 60.7688 | 0 | 0 | 51.499 | 9.2698 | 152.691 | 0 | 0 | 129.3992 | 23.2919 | 152.691 | 0 | 0 | 131.5059 | 21.1851 | 74.2973 | 0 | 0 | 62.9638 | 11.3335 | 74.2973 | 0 | 0 | 64.1079 | 10.1894 | 47.7387 | 0 | 0 | 40.4565 | 7.2822 | нд | нд | нд | нд | нд | 498.14 | 0 | 0 | 422.1525 | 75.9875 | 422.0562 | 0 | 0 | 361.3832 | 60.673 | Изменение объемов инвестиций по годам, стоимости и сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в 2019, учетом результатов закупочных процедур в 2018г. и пролонгацией сроков выполнения работ 2019 года до 2023 года с оплатой КЗ 2023г. в 2024г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | П | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.999 | 79.4762 | 75.9964 | 68.4813 | 68.4813 | 65.9974 | 19.3284 | 0 | 0 | 16.38 | 2.9484 | 15.8805 | 0 | 0 | 13.48 | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0.81695 | 0.14705 | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 50.1169 | 0 | 0 | 42.4719 | 7.645 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г. и результатам закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | П | 2018 | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.4026 | 128.7611 | 28.4026 | 28.4026 | 128.7611 | 11.8413 | 0 | 0 | 10.035 | 1.8063 | 6.8711 | 0 | 0 | 5.8364 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.21162 | 0.038092 | 16.5613 | 0 | 0 | 14.035 | 2.5263 | 16.5613 | 0 | 0 | 14.035 | 2.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.079 | 0 | 0 | 87.0978 | 13.9812 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.6403 | 0 | 0 | 101.1328 | 16.5075 | 117.89 | 0 | 0 | 101.3445 | 16.5456 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет учета результатов закупочных процедур 2018г. и увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 26% протяженности тепловых сетей г. Хабаровска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | П | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 181.8073 | 339.7385 | 181.8073 | 181.8073 | 339.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2731 | 0 | 0 | 49.384 | 8.8891 | 58.2731 | 0 | 0 | 49.384 | 8.8891 | 119.1882 | 0 | 0 | 101.007 | 18.1813 | 119.1882 | 0 | 0 | 103.1138 | 16.0744 | 4.346 | 0 | 0 | 3.683 | 0.66294 | 4.346 | 0 | 0 | 3.683 | 0.66294 | 154.8062 | 0 | 0 | 131.8896 | 22.9166 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.6135 | 0 | 0 | 285.9636 | 50.6499 | 336.6135 | 0 | 0 | 288.0704 | 48.5431 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 26% протяженности тепловых сетей г. Хабаровска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 133.8993 | 133.8993 | 133.8993 | 133.8993 | 133.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 34.839 | 6.271 | 41.11 | 0 | 0 | 34.839 | 6.271 | 92.7893 | 0 | 0 | 78.635 | 14.1543 | 92.7893 | 0 | 0 | 78.635 | 14.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.8993 | 0 | 0 | 113.474 | 20.4253 | 133.8993 | 0 | 0 | 113.474 | 20.4253 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 159.8758 | 230.54 | 159.8758 | 159.8758 | 230.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5299 | 0 | 0 | 128.4152 | 23.1147 | 151.3582 | 0 | 0 | 129.9932 | 21.365 | 79.1819 | 0 | 0 | 67.4083 | 11.7735 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.7117 | 0 | 0 | 195.8235 | 34.8882 | 230.54 | 0 | 0 | 197.4016 | 33.1385 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по года за счет изменения графика финансирования проекта и увеличения объемов выполняемых работ в связи с высоким износом тепловых сетей (по состоянию на 01.02.2018 26% протяженности тепловых сетей г. Хабаровска имеют срок службы более 25 лет) и расчетом необходимых объемов замены участков тепловых сетей, отработавших нормативный эксплуатационный срок службы, на основе расчета надежности тепловых сетей с целью ее повышения до нормативного значения, устанавливаемого п. 6.26. СП-124.13330.2012 (обосновывающие материалы, гл. 7, стр. 107)
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1928.9964 | 1928.9964 | нд | 2133.7869 | 2133.7869 | нд | нд | 468.0136 | 2825.2018 | 3662.7098 | 2335.1096 | 2335.1096 | 3194.6961 | 146.0789 | 0 | 0 | 123.9579 | 22.1211 | 140.5368 | 0 | 0 | 120.6164 | 19.9204 | 172.0831 | 0 | 0 | 146.9314 | 25.1517 | 172.8579 | 0 | 0 | 146.6584 | 26.1994 | 168.6582 | 0 | 0 | 142.9306 | 25.7275 | 190.3559 | 0 | 0 | 161.4961 | 28.8598 | 195.9942 | 0 | 0 | 166.0968 | 29.8974 | 205.1035 | 0 | 0 | 174.9796 | 30.1238 | 451.3934 | 0 | 0 | 385.0368 | 66.3566 | 409.2081 | 0 | 0 | 346.7865 | 62.4216 | 447.8439 | 0 | 0 | 380.28 | 67.5639 | нд | нд | нд | нд | нд | 1435.9728 | 0 | 0 | 1221.2757 | 214.6971 | 1425.3693 | 0 | 0 | 1210.2007 | 215.1685 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 42.7146 | 42.7146 | 4 кв. 2003г. | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 74.2546 | 288.4139 | 288.4139 | 214.1593 | 214.1593 | 214.1593 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0.93729 | 0.16871 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0.98644 | 0.17756 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.18686 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5064 | 0 | 0 | 5.5139 | 0.9925 | 6.5064 | 0 | 0 | 6.047 | 0.45936 | Уточнение источников финансирования проекта и арендной платы в 2018г.
1.3.4 | Устройство ёмкости для складирования золошлакоотходов в карьере Хабаровской ТЭЦ-1 (емкость - 286,8 иыс. м3) | F_505-ХГ-3 | С | 2013 | 2018 | 2018 | 44.4009 | 44.4009 | 1 кв.2017г. | 44.4009 | 44.4009 | март 2017г. | нд | 25.1546 | 47.3618 | 40.516 | 15.1107 | 15.1107 | 15.3614 | 15.1107 | 0 | 0 | 12.8056 | 2.305 | 15.3614 | 0 | 0 | 13.0959 | 2.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту с учетом фактических затрат 2017 года и условий заключенного договора на проведение строительно-монтажных работ.
1.3.4 | Установка вагонных весов на Хабаровской ТЭЦ-3, 1 шт. | F_505-ХГ-4 | З | 2016 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 12.0478 | 12.0478 | март 2017г. | нд | 10.384 | 12.0544 | 11.5378 | -4.3654e-16 | -4.3654e-16 | 1.1538 | -4.3654e-16 | 0 | 0 | -3.6995e-16 | -6.6591e-17 | 1.1538 | 0 | 0 | 0.97778 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Хабаровской ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-105 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 6.3718 | 6.3718 | декабрь 2017г. | нд | 0 | 5.9 | 6.3718 | 0 | 0 | 6.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3718 | 0 | 0 | 5.3998 | 0.97196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | С | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 6.9006 | 6.9006 | август 2017г. | нд | 0 | 5.9 | 5.0812 | 2.95 | 2.95 | 5.0812 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 4.8012 | 0 | 0 | 4.0879 | 0.71332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 | 0.042712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 | 0.042712 | Изменение стоимости реализации проекта с учетом факта осуществленных затрат в 2017г. и результатов закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 5.56 | 5.9 | 5.9 | 5.56 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 4.999 | 0 | 0 | 4.2746 | 0.72442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.47542 | 0.085576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.47542 | 0.085576 | Изменение стоимости реализации проекта с учетом результатов закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта.
1.3.4 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения Николаевской ТЭЦ (административных, складских и вспомогательных зданий и сооружений) | H_505-ХГ-83 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 9.676 | 9.676 | апрель 2017г. | нд | 6.8576 | 9.6593 | 7.6092 | 0 | 0 | 0.75162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75162 | 0 | 0 | 0.63696 | 0.11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | С | 2009 | 2021 | 2021 | 208.7314 | 208.7314 | 4 кв. 2008 г. | 208.7314 | 208.7314 | декабрь 2008 г. | нд | 180.3048 | 220.1919 | 213.6978 | 39.8069 | 39.8069 | 33.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076168 | 0 | 0 | 0.06455 | 0.011619 | 22.6877 | 0 | 0 | 19.2268 | 3.4608 | 16.1977 | 0 | 0 | 13.7268 | 2.4708 | 14.8753 | 0 | 0 | 12.6062 | 2.2691 | 14.8753 | 0 | 0 | 12.6062 | 2.2691 | 2.2439 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.34229 | 2.2439 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.8069 | 0 | 0 | 33.7347 | 6.0722 | 33.3169 | 0 | 0 | 28.2347 | 5.0822 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в 2019 году за счет оптимизации затрат по проекту.
1.3.4 | Замена воздушных выключателей на элегазовые на Хабаровской ТЭЦ-1, 4 щт. | H_505-ХГ-82 | З | 2017 | 2017 | 2018 | 3.0679 | 3.0679 | 3 кв. 2004г | 3.0679 | 3.0679 | сентябрь 2004г | нд | 8.5957 | 8.8299 | 8.7373 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | С | 2014 | 2026 | 2026 | 330.0669 | 330.0669 | 4 кв. 2012г. | 330.0669 | 330.0669 | декабрь 2012г. | нд | 35.6072 | 386.68 | 386.68 | 351.0728 | 351.0728 | 351.0728 | 21.2459 | 0 | 0 | 18.005 | 3.2409 | 19.3265 | 0 | 0 | 16.618 | 2.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96234 | 0 | 0 | 0.81554 | 0.1468 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.6 | 0 | 0 | 70 | 12.6 | 83.5623 | 0 | 0 | 70.8155 | 12.7468 | Изменение объемов финансирования в 2018-2019 годах за счет уточнения планируемой кредиторской задолженности за конец 2018 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 113.5694 | 113.5694 | 1 кв. 2013г. | 113.5694 | 113.5694 | март 2013г. | нд | 17.694 | 155.3874 | 155.2977 | 138.1517 | 138.1517 | 137.6036 | 20.0702 | 0 | 0 | 17.0086 | 3.0616 | 18.6527 | 0 | 0 | 16.0173 | 2.6354 | 31.7809 | 0 | 0 | 26.933 | 4.8479 | 32.6504 | 0 | 0 | 27.6698 | 4.9806 | 14.2568 | 0 | 0 | 12.082 | 2.1748 | 14.2568 | 0 | 0 | 12.082 | 2.1748 | 24.8437 | 0 | 0 | 21.054 | 3.7897 | 24.8437 | 0 | 0 | 21.054 | 3.7897 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.0815 | 0 | 0 | 100.069 | 18.0124 | 118.9509 | 0 | 0 | 100.8059 | 18.1451 | Изменение стоимости и объемов финансирования в 2018-2019 годах за счет уточнения прочих затрат по проекту и планируемой кредиторской задолженности за конец 2018 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 120.1494 | 120.1494 | 1 кв. 2013г. | 120.1494 | 120.1494 | март 2013г. | нд | 0.649 | 116.2748 | 116.2748 | 115.6258 | 115.6258 | 115.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0582 | 0 | 0 | 16.151 | 2.9072 | 19.0582 | 0 | 0 | 16.151 | 2.9072 | 21.83 | 0 | 0 | 18.5 | 3.33 | 21.83 | 0 | 0 | 18.5 | 3.33 | 74.7377 | 0 | 0 | 63.337 | 11.4007 | 74.7377 | 0 | 0 | 63.337 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.6258 | 0 | 0 | 97.988 | 17.6378 | 115.6258 | 0 | 0 | 97.988 | 17.6378 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | С | 2014 | 2025 | 2025 | 117.2805 | 117.2805 | 1 кв. 2013г. | 117.2805 | 117.2805 | март 2013г. | нд | 0.66198 | 113.9868 | 113.9868 | 113.3248 | 113.3248 | 113.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 187.4997 | 187.4997 | 1 кв. 2013г. | 187.4997 | 187.4997 | март 2013г. | нд | 16.4799 | 224.6697 | 224.6699 | 208.4701 | 208.4701 | 208.19 | 0.56 | 0 | 0 | 0.47458 | 0.085424 | 0.27993 | 0 | 0 | 0.23723 | 0.042701 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 30.0074 | 0 | 0 | 25.43 | 4.5774 | 30.0074 | 0 | 0 | 25.43 | 4.5774 | 59 | 0 | 0 | 50 | 9 | 59 | 0 | 0 | 50.839 | 8.161 | 113.0027 | 0 | 0 | 95.765 | 17.2377 | 113.0027 | 0 | 0 | 95.765 | 17.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 207.9101 | 0 | 0 | 176.195 | 31.7151 | 207.9101 | 0 | 0 | 177.034 | 30.8761 | Изменение объемов финансирования в 2018 году за счет уточнения кредиторской задолженности на 01.01.2018 по факту 2017 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | С | 2014 | 2024 | 2024 | 145.2529 | 145.2529 | 1 кв. 2013г. | 145.2529 | 145.2529 | март 2013г. | нд | 1.7995 | 145.2529 | 145.2529 | 143.4534 | 143.4534 | 143.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2074 | 0 | 0 | 56.108 | 10.0994 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1074 | 0 | 0 | 61.108 | 10.9994 | 72.1074 | 0 | 0 | 61.108 | 10.9994 | Причины отклонений не указаны в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | С | 2014 | 2024 | 2023 | 142.672 | 142.672 | 4 кв. 2012г. | 142.672 | 142.672 | декабрь 2012г. | нд | 1.167 | 142.672 | 142.0395 | 141.505 | 141.505 | 140.8725 | 27.14 | 0 | 0 | 23 | 4.14 | 24.6968 | 0 | 0 | 21.238 | 3.4588 | 17.7071 | 0 | 0 | 15.006 | 2.7011 | 20.2264 | 0 | 0 | 17.141 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 19 | 3.42 | 22.42 | 0 | 0 | 19 | 3.42 | 28.32 | 0 | 0 | 24 | 4.32 | 28.32 | 0 | 0 | 24 | 4.32 | 45.2093 | 0 | 0 | 38.313 | 6.8963 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.6564 | 0 | 0 | 96.319 | 17.3374 | 116.1757 | 0 | 0 | 98.454 | 17.7217 | Изменение объемов финансирования, стоимости и сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования проекта и суммы затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | С | 2014 | 2025 | 2025 | 391.9686 | 391.9686 | 4 кв. 2012г. | 391.9686 | 391.9686 | декабрь 2012г. | нд | 26.3749 | 391.9686 | 391.9686 | 365.5937 | 365.5937 | 365.5937 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 24.5869 | 0 | 0 | 21.3033 | 3.2836 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 37.7916 | 0 | 0 | 32.0268 | 5.7648 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 48.734 | 0 | 0 | 41.3 | 7.434 | нд | нд | нд | нд | нд | 175.584 | 0 | 0 | 148.8 | 26.784 | 177.9756 | 0 | 0 | 150.8268 | 27.1488 | Изменение объемов финансирования в 2018-2019 годах за счет уточнения планируемой кредиторской задолженности за конец 2018 года.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.338 | 0 | 0 | 29.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 2.4 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3967 | 0 | 0 | 14.743 | 2.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1093 | 0 | 0 | 7.857 | 1.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.338 | 0 | 0 | 25 | 4.338 | Новый проект. Проект включен в план на основании извещения о непригодности к применению действующих приборов учета газа (извещение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2017 №26501-17).
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6095 | 58.2613 | 1.6095 | 1.6095 | 58.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с учтонением стоимости ПИР по результатам повторного мониторинга цен и уточнением объемов и стоимости работ по проектам-аналогам. В утвержденном плане стоимость проекта определена ошибочно без учета стоимости по проектам-аналогам, реализованным Обществом ранее.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99592 | 46.6725 | 0.99592 | 0.99592 | 46.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с учтонением стоимости ПИР по результатам повторного мониторинга цен и уточнением объемов и стоимости работ по проектам-аналогам. В утвержденном плане стоимость проекта определена ошибочно без учета стоимости по проектам-аналогам, реализованным Обществом ранее.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0562 | 65.7974 | 5.0562 | 5.0562 | 65.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0946 | 0 | 0 | 2.6225 | 0.47205 | 3.2946 | 0 | 0 | 2.792 | 0.50256 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.493 | 0.26874 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8563 | 0 | 0 | 4.1155 | 0.74079 | 5.0563 | 0 | 0 | 4.285 | 0.7713 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с учтонением стоимости ПИР по результатам повторного мониторинга цен и уточнением объемов и стоимости работ по проектам-аналогам. В утвержденном плане стоимость проекта определена ошибочно без учета стоимости по проектам-аналогам, реализованным Обществом ранее. Изменение объемов финансирования в связи с уточнением кредиторской задолженности 2022 года.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.5844 | 0 | 0 | 58.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.4064 | 0 | 0 | 42.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 74.6778 | 0 | 0 | 74.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.4979 | 0 | 0 | 47.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9489 | 2.9489 | 2.9489 | 2.9489 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | Изменение сроков завершения реализации проекта в связи с необходимостью перераспределения средств в 2023 году на проекты I_505-ХГ-109-4, I_505-ХГ-109-5, I_505-ХГ-109-6
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6214 | 2.622 | 2.6214 | 2.6214 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.0101 | 0.36182 | 2.372 | 0 | 0 | 2.0101 | 0.36182 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.622 | 0 | 0 | 2.222 | 0.39996 | 2.622 | 0 | 0 | 2.222 | 0.39996 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1731 | 2.1736 | 2.1731 | 2.1731 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 1.6301 | 0.29342 | 1.9236 | 0 | 0 | 1.6301 | 0.29342 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1736 | 0 | 0 | 1.842 | 0.33156 | 2.1736 | 0 | 0 | 1.842 | 0.33156 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1717 | 1.1747 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 0.993 | 0.17874 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1717 | 0 | 0 | 0.993 | 0.17874 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Майской ГРЭС | H_505-ХГ-110-2 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7583 | 0 | 1.7583 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 0.92225 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0883 | 0 | 0 | 0.92225 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с планируемым выводом из эксплуатации Майской ГРЭС.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6016 | 2.668 | 2.6016 | 2.6016 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 1.405 | 0.2529 | 1.6579 | 0 | 0 | 1.405 | 0.2529 | 1.0101 | 0 | 0 | 0.856 | 0.15408 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.668 | 0 | 0 | 2.261 | 0.40698 | 2.668 | 0 | 0 | 2.261 | 0.40698 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением планируемых объемов работ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8823 | 4.6917 | 1.8823 | 1.8823 | 4.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.25659 | 1.6821 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.25659 | 3.0096 | 0 | 0 | 2.5505 | 0.45909 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6917 | 0 | 0 | 3.976 | 0.71568 | 4.6917 | 0 | 0 | 3.976 | 0.71568 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением планируемых объемов работ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.043 | 2.1157 | 2.043 | 2.043 | 2.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79238 | 0 | 0 | 0.67151 | 0.12087 | 0.79238 | 0 | 0 | 0.67151 | 0.12087 | 1.3234 | 0 | 0 | 1.1215 | 0.20187 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1157 | 0 | 0 | 1.793 | 0.32274 | 2.1157 | 0 | 0 | 1.793 | 0.32274 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением планируемых объемов работ.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2627 | 3.3182 | 3.2627 | 3.2627 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721 | 0 | 0 | 1.9255 | 0.34659 | 2.2721 | 0 | 0 | 1.9255 | 0.34659 | 1.0461 | 0 | 0 | 0.88649 | 0.15957 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3182 | 0 | 0 | 2.812 | 0.50616 | 3.3182 | 0 | 0 | 2.812 | 0.50616 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с уточнением планируемых объемов работ.
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 38.3051 | 6.8949 | 3.9 | 0 | 0 | 3.3051 | 0.59492 | 38.94 | 0 | 0 | 33 | 5.94 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.14 | 0 | 0 | 71.3051 | 12.8349 | 42.84 | 0 | 0 | 36.3051 | 6.5349 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика выполнения работ.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 268.1007 | 0 | 0 | 268.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.62 | 0.2916 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.62 | 0.2916 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.38 | 0.2484 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.38 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | С | 2013 | 2022 | 2022 | 66.666 | 66.666 | 1 кв. 2013г. | 66.666 | 66.666 | март 2013г. | нд | 33.1175 | 63.5406 | 61.5462 | 28.3389 | 28.3389 | 28.4286 | 3.3783 | 0 | 0 | 2.863 | 0.51534 | 3.4681 | 0 | 0 | 2.9391 | 0.52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3029 | 0 | 0 | 13.816 | 2.4869 | 16.3029 | 0 | 0 | 13.816 | 2.4869 | 2.3848 | 0 | 0 | 2.021 | 0.36378 | 2.3848 | 0 | 0 | 2.021 | 0.36378 | 6.2729 | 0 | 0 | 5.316 | 0.95688 | 6.2729 | 0 | 0 | 5.316 | 0.95688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9605 | 0 | 0 | 21.153 | 3.8075 | 24.9605 | 0 | 0 | 21.153 | 3.8075 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет уточнения объемов инвестиций по факту 2017г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.0136 | 47.0136 | 47.0136 | 47.0136 | 47.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 22.938 | 0 | 0 | 19.439 | 3.499 | 22.938 | 0 | 0 | 19.439 | 3.499 | 10.2684 | 0 | 0 | 8.702 | 1.5664 | 10.2684 | 0 | 0 | 8.702 | 1.5664 | 10.2672 | 0 | 0 | 8.701 | 1.5662 | 10.2672 | 0 | 0 | 8.701 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.0136 | 0 | 0 | 39.842 | 7.1716 | 47.0136 | 0 | 0 | 39.842 | 7.1716 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | С | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 6.9792 | 6.9792 | сентябрь 2016г. | нд | 0.44008 | 6.9785 | 6.9785 | 6.5384 | 6.5384 | 6.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Монтаж систем видеонаблюдения в ЗРУ-6 кВ(секции1Р,2Р) и КРУ-6кВ (секции 3Р,4Р,5Р) (СП Хабаровская ТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-46 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 14.9564 | 14.9564 | 4 кв. 2011г. | 14.9564 | 14.9564 | декабрь 2011г. | нд | 6.8806 | 35.1144 | 35.0244 | 28.2339 | 28.2339 | 28.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2339 | 0 | 0 | 24.3541 | 3.8797 | 28.1439 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2339 | 0 | 0 | 24.3541 | 3.8797 | 28.1439 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.2931 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекте по причине уточнения прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Установка весов конвейнерных Котельный цех №2 Ургал (СП Хабаровской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХТСКх-47 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 124.195 | 0 | 0 | 124.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5444 | 0 | 0 | 82.5685 | 13.9758 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.5444 | 0 | 0 | 82.5685 | 13.9758 | 96.5444 | 0 | 0 | 82.5685 | 13.9758 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 21.5906 | 307.2602 | 307.2602 | 285.6696 | 285.6696 | 285.6696 | 12.4938 | 0 | 0 | 10.588 | 1.9058 | 14.0813 | 0 | 0 | 11.9352 | 2.1462 | 25.7275 | 0 | 0 | 22.4742 | 3.2534 | 22.6665 | 0 | 0 | 19.2089 | 3.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 3.6449 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7689 | 0 | 0 | 42.9821 | 4.7868 | 47.7689 | 0 | 0 | 40.4821 | 7.2868 | 27.8989 | 0 | 0 | 23.6431 | 4.2558 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.3953 | 0 | 0 | 89.0994 | 12.2959 | 102.6353 | 0 | 0 | 86.9791 | 15.6562 | Изменение объемов финансирования в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018 года и уточнением графика финансирования проекта.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | 0 | 0 | 0 | 26.1429 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 6 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1582.5351 | 1582.5351 | нд | 2646.0627 | 2646.0627 | нд | нд | 709.5896 | 5180.8193 | 6071.6945 | 4274.1599 | 4274.1599 | 5362.1049 | 887.4006 | 0 | 0 | 378.1412 | 509.2594 | 211.2298 | 0 | 0 | 161.2367 | 49.9931 | 199.0944 | 0 | 0 | 169.7918 | 29.3025 | 1434.6599 | 0 | 0 | 378.8865 | 1055.7735 | 221.9999 | 0 | 0 | 189.1166 | 32.8834 | 571.4194 | 0 | 0 | 486.066 | 85.3534 | 202.2344 | 0 | 0 | 175.8136 | 26.4209 | 228.546 | 0 | 0 | 195.5592 | 32.9868 | 129.4307 | 0 | 0 | 109.687 | 19.7437 | 121.2535 | 0 | 0 | 103.7437 | 17.5098 | 231.7166 | 0 | 0 | 199.0824 | 32.6342 | нд | нд | нд | нд | нд | 984.476 | 0 | 0 | 843.4914 | 140.9846 | 2587.5955 | 0 | 0 | 1363.3377 | 1224.2577 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8205 | 340.3752 | 666.3599 | 208.5062 | 208.5062 | 650.5394 | 184.6282 | 0 | 0 | 158.1332 | 26.495 | 13.5002 | 0 | 0 | 11.4408 | 2.0593 | 21.878 | 0 | 0 | 18.5407 | 3.3373 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.878 | 0 | 0 | 20.2356 | 3.6424 | 637.0393 | 0 | 0 | 541.1039 | 95.9354 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | П | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8205 | 340.3752 | 666.3599 | 208.5062 | 208.5062 | 650.5394 | 184.6282 | 0 | 0 | 158.1332 | 26.495 | 13.5002 | 0 | 0 | 11.4408 | 2.0593 | 21.878 | 0 | 0 | 18.5407 | 3.3373 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.878 | 0 | 0 | 20.2356 | 3.6424 | 637.0393 | 0 | 0 | 541.1039 | 95.9354 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Сроки реализации проекта пролонгированы с целью синхронизации их со сроками строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань. Стоимость проекта увеличена в связи с принятием решения о строительстве угольной котельной по результатам рассмотрения отчета АО «ХЭТК» о вариантах теплоснабжения пос. Майский после вывода Майской ГРЭС с учетом совокупности факторов (стоимость строительства, себестоимость производства тепловой энергии и т.д.). План на 2018 год уточнен на этап проектирования.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 699.5642 | 699.5642 | нд | нд | 227.6696 | 1109.6892 | 1064.4438 | 822.0044 | 822.0044 | 836.7743 | 540.694 | 0 | 0 | 82.1 | 458.594 | -7.9496 | 0 | 0 | 15.2635 | -23.2131 | 43.1007 | 0 | 0 | 37.1362 | 5.9645 | 603.2334 | 0 | 0 | 63.2179 | 540.0155 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | нд | нд | нд | нд | нд | 281.5911 | 0 | 0 | 239.2467 | 42.3444 | 841.7238 | 0 | 0 | 265.3284 | 576.3954 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 224.0336 | 824.7428 | 775.7681 | 540.694 | 540.694 | 551.7345 | 540.694 | 0 | 0 | 82.1 | 458.594 | -8.3982 | 0 | 0 | 14.8149 | -23.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1327 | 0 | 0 | 26.6919 | 533.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1327 | 0 | 0 | 26.6919 | 533.4409 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Сроки реализации проекта пролонгированы до декабря 2019 года с целью синхронизации их со сроками ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань. Стоимость проекта уточнена за счет изменения сроков реализации проекта и пересчета процентов за пользование кредитом. Объемы инвестиций по годам реализации проекта изменены с учетом недовыполнения плана 2017 года и уточнения стоимости проекта в прогнозных ценах.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | П | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.636 | 284.9464 | 288.6757 | 281.3104 | 281.3104 | 285.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44862 | 0 | 0 | 0.44862 | 0 | 43.1007 | 0 | 0 | 37.1362 | 5.9645 | 43.1007 | 0 | 0 | 36.526 | 6.5747 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | нд | нд | нд | нд | нд | 281.5911 | 0 | 0 | 239.2467 | 42.3444 | 281.5911 | 0 | 0 | 238.6365 | 42.9546 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Сроки реализации проекта продлены до 2024 года в связи с пролонгацией сроков выдачи проектной документации. Стоимость проекта уточнена за счет продления сроков реализации проекта. Объемы инвестиций по годам реализации проекта изменены с учетом недовыполнения плана 2017 года и уточнения стоимости проекта в прогнозных ценах.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1582.5351 | 1582.5351 | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | нд | 466.0996 | 3730.7549 | 4340.8907 | 3243.6493 | 3243.6493 | 3874.7912 | 162.0784 | 0 | 0 | 137.908 | 24.1704 | 205.6792 | 0 | 0 | 134.5324 | 71.1468 | 134.1157 | 0 | 0 | 114.115 | 20.0007 | 579.6486 | 0 | 0 | 102.0466 | 477.602 | 155.0999 | 0 | 0 | 132.4216 | 22.6783 | 151.0992 | 0 | 0 | 128.8731 | 22.2261 | 171.0223 | 0 | 0 | 149.3626 | 21.6597 | 167.4927 | 0 | 0 | 143.8191 | 23.6736 | 63.1619 | 0 | 0 | 53.527 | 9.6349 | 54.9847 | 0 | 0 | 47.5837 | 7.401 | 155.6071 | 0 | 0 | 134.5829 | 21.0243 | нд | нд | нд | нд | нд | 679.0069 | 0 | 0 | 584.0091 | 94.9978 | 1108.8324 | 0 | 0 | 556.9054 | 551.9269 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 956.7994 | 956.7994 | 4 кв. 2007г. | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 63.5692 | 1762.2654 | 1762.2654 | 1698.6962 | 1698.6962 | 1698.6962 | 4.509 | 0 | 0 | 4.3213 | 0.18767 | 0.61569 | 0 | 0 | 0.61569 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 3.8178 | 0.6872 | 5.369 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 3.8212 | 0.68781 | 5.395 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 3.8212 | 0.68781 | 6.799 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 3.8212 | 0.68781 | 6.041 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.74 | 0 | 0 | 15.8814 | 2.8586 | 24.312 | 0 | 0 | 24.204 | 0.108 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением стоимости аренды земли.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2022 | 2024 | 74.5731 | 74.5731 | 4 кв. 1984г. | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 168.3585 | 286.7148 | 450.5249 | 111.3754 | 111.3754 | 282.1665 | 20.6052 | 0 | 0 | 17.462 | 3.1432 | 78.8652 | 0 | 0 | 67.9696 | 10.8956 | 28.2017 | 0 | 0 | 24.3574 | 3.8443 | 89.5095 | 0 | 0 | 76.3131 | 13.1964 | 22.8076 | 0 | 0 | 19.3284 | 3.4791 | 38.6518 | 0 | 0 | 32.7558 | 5.896 | 32.784 | 0 | 0 | 27.783 | 5.0009 | 36.46 | 0 | 0 | 30.8983 | 5.5617 | 6.977 | 0 | 0 | 5.9127 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4304 | 0 | 0 | 25.7884 | 4.6419 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.2006 | 0 | 0 | 103.17 | 18.0306 | 195.0517 | 0 | 0 | 165.7557 | 29.296 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением доли сжигаемого угля в топливной составляющей Амурской ТЭЦ с начала 2017г, заполнение 1 секции действующего золоотвала Амурской ТЭЦ произойдет к концу 2019г. К концу 2019 г необходимо построить 2 секцию золоотвала для обеспечения стабильной работы станции. При корректировке показатели проекта дополнены данными о строительстве насосной техводоснабжения в составе проекта по строительству золоотвала в соответствии с утвержденной в 2017г. ПСД. Учтен п. 2 замечаний Правительства Хабаровского края от 25.05.2018 №12.3.68/13305.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 179.02 | 179.02 | 2 кв. 2004г. | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 58.6315 | 272.197 | 272.197 | 213.5655 | 213.5655 | 213.5655 | 0.34928 | 0 | 0 | 0.34928 | 0 | 0.28099 | 0 | 0 | 0.28099 | 0 | 0.36749 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.056058 | 0.36749 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.056058 | 0.38956 | 0 | 0 | 0.33014 | 0.059424 | 0.38956 | 0 | 0 | 0.33014 | 0.059424 | 0.40878 | 0 | 0 | 0.34642 | 0.062356 | 0.40878 | 0 | 0 | 0.34643 | 0.062356 | 0.42599 | 0 | 0 | 0.36101 | 0.064982 | 0.42599 | 0 | 0 | 0.42599 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0402 | 0 | 0 | 1.7974 | 0.24282 | 2.0402 | 0 | 0 | 1.8624 | 0.17784 | Изненеие объемов инвестиций на 2018 годв в связи с уточнением стоимости аренды земли.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9.1525 | 1.6475 | 10.8 | 0 | 0 | 9.1525 | 1.6475 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2023 | 2024 | 253.9509 | 253.9509 | 3 кв. 2004г | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 144.8813 | 427.5075 | 386.1841 | 282.6263 | 282.6263 | 241.3028 | 19.7255 | 0 | 0 | 16.7165 | 3.009 | 10.6686 | 0 | 0 | 9.0604 | 1.6082 | 59 | 0 | 0 | 50 | 9 | 14.5502 | 0 | 0 | 12.3307 | 2.2195 | 47.622 | 0 | 0 | 40.3576 | 7.2644 | 26.891 | 0 | 0 | 22.789 | 4.102 | 114.437 | 0 | 0 | 101.409 | 13.028 | 108.9415 | 0 | 0 | 93.1623 | 15.7792 | 31.2994 | 0 | 0 | 26.5249 | 4.7745 | 28.5672 | 0 | 0 | 24.2095 | 4.3577 | 42.679 | 0 | 0 | 37.211 | 5.468 | нд | нд | нд | нд | нд | 295.0374 | 0 | 0 | 255.5025 | 39.5349 | 221.629 | 0 | 0 | 189.7025 | 31.9265 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией затрат для обеспечения первоочередного завершения реализации проекта F_505-ХГ-42.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=7101 м2) | I_505-ХГ-130 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 509.8 | 0 | 0 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании поручений ПАО "РусГидро" (протокол Бюджетного комитета 21.12.2017 № 3 БК, Протокол Правления ПАО "РусГидро" от 28.02.2018 №1091пр)
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3809 | 733.3902 | 733.3902 | 732.0092 | 732.0092 | 732.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3414 | 0 | 0 | 69.6876 | 10.6538 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.5014 | 0 | 0 | 131.6876 | 21.8138 | 118.1014 | 0 | 0 | 101.6876 | 16.4138 | Изменение объемов КВЛ по годам реализации проекта. План КВЛ на 2019 год перенесены "вправо" по причине нерешенности вопроса по отводу земли.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.8568 | 112.8568 | 112.8568 | 112.8568 | 112.8568 | 36.1695 | 0 | 0 | 30.6521 | 5.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6415 | 0 | 0 | 9.0182 | 1.6233 | 2.7069 | 0 | 0 | 2.294 | 0.41292 | 42.0118 | 0 | 0 | 36.5843 | 5.4275 | 42.0118 | 0 | 0 | 35.6032 | 6.4086 | 14.8835 | 0 | 0 | 12.6131 | 2.2704 | 14.8835 | 0 | 0 | 12.6131 | 2.2704 | 9.1505 | 0 | 0 | 7.7547 | 1.3958 | 9.1505 | 0 | 0 | 7.7547 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.6873 | 0 | 0 | 65.9703 | 10.717 | 68.7527 | 0 | 0 | 58.265 | 10.4877 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с длительностью сроков проектирования.
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | С | 2011 | 2018 | 2019 | 118.1916 | 118.1916 | 2 кв. 2016г. | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 29.2782 | 124.0233 | 101.8724 | 80.7199 | 80.7199 | 72.5942 | 80.7199 | 0 | 0 | 68.4067 | 12.3132 | 66.1887 | 0 | 0 | 56.6058 | 9.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4054 | 0 | 0 | 5.4283 | 0.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4054 | 0 | 0 | 5.4283 | 0.9771 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта. Сроки реализации проекта продлены до 2019 года в связи с уточнением объема КЗ на конец 2018 года. Стоимость проекта уточнена за счет экономии затрат по факту 2017 года. Объемы инвестиций по годам реализации проекта изменены с учетом фактических показателей за 2017 год и уточнения стоимости проекта в прогнозных ценах.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 349.078 | 995.9079 | 1392.3866 | 646.0831 | 646.0831 | 1043.3086 | 121.1247 | 0 | 0 | 102.648 | 18.4766 | 130.7194 | 0 | 0 | 110.7829 | 19.9365 | 152.1563 | 0 | 0 | 128.946 | 23.2103 | 183.6118 | 0 | 0 | 155.6032 | 28.0086 | 107.9228 | 0 | 0 | 91.46 | 16.4628 | 62.8581 | 0 | 0 | 49.2666 | 13.5915 | 138.2346 | 0 | 0 | 117.148 | 21.0866 | 202.2519 | 0 | 0 | 171.3999 | 30.852 | 126.6447 | 0 | 0 | 107.326 | 19.3187 | 219.8647 | 0 | 0 | 186.326 | 33.5387 | 244.0028 | 0 | 0 | 206.782 | 37.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | 768.9612 | 0 | 0 | 651.662 | 117.2992 | 912.5892 | 0 | 0 | 769.3777 | 143.2115 | нд
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка многоканальных регистраторов серии Ф1771-АД ХТЭЦ-1- 2 шт., ХТЭЦ-3-2 шт, КТЭЦ-2-2 шт., КТЭЦ-3-2 шт.,АТЭЦ, МГРЭС, НТЭЦ, кол-во 11 шт. | F_505-ХГ-45-22 | Н | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.124 | 2.1879 | 2.124 | 2.124 | 2.1879 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.53591 | 0 | 0 | 0.45416 | 0.081749 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в 2018 году по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка блоков защитных Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | F_505-ХГ-45-23 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка преобразователь интерфейса XWF525 Аппарат управления ХГ, кол-во 7 шт. | H_505-ХГ-45-145 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76346 | 0.76346 | 0.76346 | 0.76346 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.087 | 0.01566 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.087 | 0.01566 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 годы.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 годы.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 годы.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 годы.
1.7 | Покупка преобразователя интерфейса Аппарат управления ХГ, кол-во 11 шт. | H_505-ХГ-45-79 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0549 | 0 | 1.0549 | 1.0549 | 0 | 0.29146 | 0 | 0 | 0.247 | 0.04446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка видеокамеры LTV-SDN036-DC, СП Хабаровская ТЭЦ-1, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-25 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | Изменение сроков реализации проекта в связи с синхронизацией с планом финансирования проекта.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 25, СП Амурская ТЭЦ 3 шт, Майская ГРЭС-1 шт | H_505-ХГ-45-148 | И | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6954 | 65.4413 | 61.097 | 30.68 | 30.68 | 26.4016 | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | 26.4016 | 0 | 0 | 22.3742 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций с учетом фактических затрат 2017 года и результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 годы.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | Новый проект. Проект включен в план в связи с потребностью организации транспортировки сотрудников АТЭЦ транспортным средством станции по причине закрытия автобусных маршрутов в г. Амурске и окончания эксплуатационного срока действующего автобуса станции.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 15.8644 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 15.8644 | 2.8556 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производвтсенной необходимостью в замене изношенного парка спецтехники.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0 | 12.711 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0 | 12.711 | 2.288 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производвтсенной необходимостью в замене изношенного парка спецтехники.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 6.6339 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 6.6339 | 1.1941 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производвтсенной необходимостью в замене изношенного парка спецтехники.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.5424 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 1.5424 | 0.27763 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производвтсенной необходимостью в замене изношенного парка спецтехники.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 94.4 | 0 | 0 | 80 | 14.4 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 236 | 0 | 0 | 200 | 36 | 188.8 | 0 | 0 | 160 | 28.8 | Изменение объемов финансирования по годам реализации и сроков реализации проекта. Объемы финансирования по годам реализации проекта и сроки реализации проекта изменены в связи с уточнением стоимости по результатам мониторинга и оптимизацией затрат по годам. | 424.8
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096147 | 0.21712 | 0.20471 | 0.10856 | 0.10856 | 0.10856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2017 года
1.7 | Покупка Мельница вибрационная, СП Амурская ТЭЦ 1 шт. | H_505-ХГ-45-156 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Термостат для определения плотности нефтепродуктов ВТ-ПО-03, СП Комсомольская ТЭЦ-1 1 шт. | H_505-ХГ-45-157 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0 | 0 | 0.061 | 0.01098 | 0.07198 | 0 | 0 | 0.061 | 0.01098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | Н | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44604 | 0.54051 | 0.44604 | 0.44604 | 0.54051 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.09565 | 0 | 0 | 0.081059 | 0.014591 | 0.22184 | 0 | 0 | 0.188 | 0.03384 | 0.22184 | 0 | 0 | 0.188 | 0.03384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22184 | 0 | 0 | 0.188 | 0.03384 | 0.44486 | 0 | 0 | 0.377 | 0.06786 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций за счет учета результатов закупочных процедур 2018г. и объединения затрат с проекта H_505-ХГ-45-171. В утвержденной ИПР ошибочно один проект по комплектации станции одноименным оборудованием разбит на 2 проекта.
1.7 | Покупка измерителя параметров звука АССИСТЕНТ SIU V3, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-67 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | Н | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.45312 | 0.3186 | 0.3186 | 0.45312 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта и объемов инвестиций за счет объединения затрат с проекта H_505-ХГ-45-174. ых процедур 2018г. и объединения затрат с проекта H_505-ХГ-45-171. В утвержденной ИПР ошибочно один проект по комплектации станции одноименным оборудованием разбит на 2 проекта.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка мельницы ИЛА-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-93 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4661 | 0 | 0 | 0.395 | 0.0711 | 0.4661 | 0 | 0 | 0.395 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-88 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20768 | 0.31393 | 0.20768 | 0.20768 | 0.31393 | 0.20768 | 0 | 0 | 0.176 | 0.03168 | 0.31393 | 0 | 0 | 0.26604 | 0.047888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка электропечи камерной лабораторной СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-91 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.095 | 0.0171 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.095 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка прибора для определения времени деэмульсации масла АДИМ, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-141 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электронного индикатора температуры и влажности ГТВ-002, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-112 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.16223 | 0.118 | 0.118 | 0.16223 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.16223 | 0 | 0 | 0.13749 | 0.024747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-113 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0826 | 0.15164 | 0.0826 | 0.0826 | 0.15164 | 0.0826 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0126 | 0.15164 | 0 | 0 | 0.12851 | 0.023131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка электропечи камерной лабораторной СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-114 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1121 | 0.065018 | 0.1121 | 0.1121 | 0.065018 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.095 | 0.0171 | 0.065018 | 0 | 0 | 0.0551 | 0.009918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка прибора для определения времени деэмульсации масла АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-115 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-117 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0826 | 0.15164 | 0.0826 | 0.0826 | 0.15164 | 0.0826 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0126 | 0.15164 | 0 | 0 | 0.12851 | 0.023131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка шкафа сушильного СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1М (V=42л; Т=350град., размер камеры 350*350*350), СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-118 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка набора гирь (1г-100г-9штук), СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-119 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из плана в связи невозможностью дальнейшей эксплуатации ранее действовавших весов.
1.7 | Покупка весов аналитических 224В, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-268 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в план взамен проекта H_505-ХГ-45-119 в связи с необходимостью повышения уровня организации учета топлива на электростанции на основании требований п. 2.1.4. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юнико - 2100, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-120 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12272 | 0.09583 | 0.12272 | 0.12272 | 0.09583 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.09583 | 0 | 0 | 0.081212 | 0.014618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А.1, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-121 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0 | 0 | 0.175 | 0.0315 | 0.2065 | 0 | 0 | 0.175 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка шкафа сушильного СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1М (V=42 л.; Т=350°С, размер камеры 350 *350*350), СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-122 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04956 | 0.050579 | 0.04956 | 0.04956 | 0.050579 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.042 | 0.00756 | 0.050579 | 0 | 0 | 0.042864 | 0.0077155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка термостата для определения вязкости масел ЛТН-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-123 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-124 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29264 | 0.28886 | 0.29264 | 0.29264 | 0.28886 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.28886 | 0 | 0 | 0.24479 | 0.044063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка установки для испытания трансформаторного масла АИМ-90А, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-125 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0423 | 0.2773 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка осцилографа-регистратора Yokogava SL 1400, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-126 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29972 | 0.318 | 0.29972 | 0.29972 | 0.318 | 0.29972 | 0 | 0 | 0.254 | 0.04572 | 0.318 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.048508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка устройства для проверки автоматических выключателей (до 12кА) Сатурн-М1, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-127 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18408 | 0.18408 | 0.18408 | 0.18408 | 0.18408 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка устройства для проверки сложных защит Нептун-3, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-128 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2832 | 0.2478 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2478 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом -21, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-129 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62186 | 0.5687 | 0.62186 | 0.62186 | 0.5687 | 0.62186 | 0 | 0 | 0.527 | 0.09486 | 0.5687 | 0 | 0 | 0.48195 | 0.086751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | Н | 2018 | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09558 | 0.34243 | 0.09558 | 0.09558 | 0.34243 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.079195 | 0.014255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с увеличением потребности в обеспечении производственного процесса технологическими приборами. Объем инвестиций на 2018г. изменен по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка магазина затуханий ВЧА-75М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-131 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09558 | 0.103 | 0.09558 | 0.09558 | 0.103 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | 0.103 | 0 | 0 | 0.087288 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка устройства для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Майская ГРЭС, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-132 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2655 | 0.2655 | 0.2655 | 0.2655 | 0.2655 | 0.2655 | 0 | 0 | 0.225 | 0.0405 | 0.2655 | 0 | 0 | 0.225 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-133 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31742 | 0.28297 | 0.31742 | 0.31742 | 0.28297 | 0.31742 | 0 | 0 | 0.269 | 0.04842 | 0.28297 | 0 | 0 | 0.2398 | 0.043164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта и объем инвестиций изменены по результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка блока защитного Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-134 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.087 | 0.01566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка регистратора видеографического ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-16Р , СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 4 шт. | H_505-ХГ-45-135 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2024 | 0.17864 | 1.2024 | 1.2024 | 0.17864 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.17864 | 0 | 0 | 0.15139 | 0.02725 | 0.80122 | 0 | 0 | 0.679 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80122 | 0 | 0 | 0.679 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта за счет консолидации затрат с проект H_505-ХГ-45-187
1.7 | Покупка преобразователя давления измерительного ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG11/600 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-136 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06962 | 0 | 0.06962 | 0.06962 | 0 | 0.06962 | 0 | 0 | 0.059 | 0.01062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка преобразователя давления измерительного ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG13/2,5 Мпа, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 4 шт. | H_505-ХГ-45-137 | Н | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48616 | 0 | 0.48616 | 0.48616 | 0 | 0.2773 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка датчика давления Rosemount 3051 TG4A2B21AB4E8Q4 Ovtrpr.livits-1/+276 bar Salibrated-1.01 to 275,8 BAR 3051 TG4A2B21AB4E8Q4 Power supply 10.5-55 VDC Output 4-20 ma ingress protect 66, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-138 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.22176 | 0.3186 | 0.3186 | 0.22176 | 0.1593 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0243 | 0.22176 | 0 | 0 | 0.18793 | 0.033828 | 0.1593 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1593 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта за счет учета результатов закупочных процедур 2018г и сокращения количества приобретаемого оборудования в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-139 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.163 | 0.0944 | 0.0944 | 0.163 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.163 | 0 | 0 | 0.13814 | 0.024864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта и объем винансирования уточнены по условиям заключенного договора поставки.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.413 | 0.82602 | 0.413 | 0.413 | 0.82602 | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0.41301 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.063002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.063002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.063002 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением количества приобретаемого оборудования для замены физически изношенных основных средств.
1.7 | Покупка Вибротестера ВК-5М Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | I_505ХГ-45-288 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.048366 | 0 | 0 | 0.048366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048366 | 0 | 0 | 0.040988 | 0.0073779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием для измерения вибрационных составляющих подшипниковых опор турбоагрегата в соответствии с требованиями Типового проекта организации труда в цехе тепловой автоматики и измерений тепловой электростанции (1978г.), прил. 11 п. 12
1.7 | Покупка Осциллографа SDS7102 Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | I_505ХГ-45-289 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.042373 | 0.0076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием для измерения вибрационных составляющих подшипниковых опор турбоагрегата в соответствии с требованиями Типового проекта организации труда в цехе тепловой автоматики и измерений тепловой электростанции (1978г.), прил. 11 п. 25
1.7 | Покупка Прибора для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей ТМВ-2 Николаевская ТЭЦ, 1шт. | I_505ХГ-45-287 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.18424 | 0.033163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием, замены физически изношенных основных средств и выполнения требований приложения 9 РД-34.47613-75
1.7 | Покупка виброметра ВУ-043 (Янтарь-М), Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | I_505ХГ-45-291 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 0 | 0.11339 | 0.02041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием для измерения значений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в стандартных диапазонах частот оборудования и выполнения требований п.4.4.26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ .
1.7 | Покупка системы инструментального автоматизированного контроля токораспределения АТК-250 в щеточно-контактных аппаратах электрических машин СП Майская ГРЭС, 1 шт. | I_505ХГ-45-292 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0 | 0.13323 | 0.023982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием для проведения настройки ЩКА работающих генераторов, с возможностью оформления протоколов и выполнения требований п.4.4.26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ .
1.7 | Покупка измерителя силы контактного нажатия ламелей СМР-1 СП Майская ГРЭС, 1 шт. | I_505ХГ-45-290 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.064826 | 0 | 0 | 0.064826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064826 | 0 | 0 | 0.054938 | 0.0098888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием для проверки характеристик нажатия разъединителей при проведении ремонтов и выполнения требований п.4.4.26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ .
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3953 | 0.3953 | 0.3953 | 0.3953 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71508 | 0.71508 | 0.71508 | 0.71508 | 0.71508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68086 | 0.68086 | 0.68086 | 0.68086 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-84 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0885 | 0 | 0.0885 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6549 | 0.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71272 | 0.71272 | 0.71272 | 0.71272 | 0.71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка муфельной печи, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-90 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка преобразователя давления измерительного ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG11/600 кПа, СП Николаевксая ТЭЦ, кол-во 4 шт. | H_505-ХГ-45-102 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20768 | 0 | 0.20768 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0.176 | 0.03168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20768 | 0 | 0 | 0.176 | 0.03168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка преобразователя давления измерительный ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG15/16 Мпа, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 7 шт. | H_505-ХГ-45-104 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13806 | 0 | 0.13806 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка датчика разности давления Метран-150СD/ 63 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 4 шт. | H_505-ХГ-45-105 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35164 | 0 | 0.35164 | 0.35164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка датчика разности давления Метран-150СD/250 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | H_505-ХГ-45-106 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28084 | 0 | 0.28084 | 0.28084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28084 | 0 | 0 | 0.238 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28084 | 0 | 0 | 0.238 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 1.91 | 0.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 1.91 | 0.3438 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием и замены физически изношенных основных средств.
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.85526 | 0 | 0 | 0.85526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85526 | 0 | 0 | 0.72479 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85526 | 0 | 0 | 0.72479 | 0.13046 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием и замены физически изношенных основных средств.
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36023 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.05495 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием и замены физически изношенных основных средств.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-108 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | Новый проект. Проект включен в соответствии с решениями Протокола рабочей группы от 12.07.2017 №1 по тиражированию мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР) в филиалах АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро на период 2018-2019 годов.
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.073 | 0.01314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.073 | 0.01314 | Новый проект. Проект включен в связи с потребностью оснащения мед. центра медицинским оборудованием.
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01296 | Новый проект. Проект включен в связи с потребностью оснащения мед. центра медицинским оборудованием.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7381 | 1.7381 | 1.7381 | 1.7381 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82246 | 0.82246 | 0.82246 | 0.82246 | 0.82246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Переносной микроомметр 10А МТ- 3250, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-161 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27848 | 0.27848 | 0.27848 | 0.27848 | 0.27848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 3 шт. | H_505-ХГ-45-162 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26196 | 0.26196 | 0.26196 | 0.26196 | 0.26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16402 | 0.16402 | 0.16402 | 0.16402 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72216 | 0.72216 | 0.72216 | 0.72216 | 0.72216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для проверки электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-165 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Испытательный трансформатор ИОМ-35-20, СП Майская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ХГ-45-167 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-168 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4425 | 0.4425 | 0.4425 | 0.4425 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА Сатурн-М, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-170 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофото-метр Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-171 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22302 | 0 | 0.22302 | 0.22302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из плана в связи с объединением затрат на проекте F_505-ХГ-45-65.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Муфельная печь, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-173 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка вытяжной шкаф 1800 НШВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-174 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13452 | 0 | 0.13452 | 0.13452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из плана в связи с объединением затрат на проекте F_505-ХГ-45-68
1.7 | Покупка Весы аналитические В-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-175 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31152 | 0.31152 | 0.31152 | 0.31152 | 0.31152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.15576 | 0.15576 | 0.15576 | 0.15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Вискозиметр условной вязкости ВУ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-180 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-185 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Датчик давления Rosemount 3051 TG4A2B21AB4E8Q4 Ovtrpr.livits-1/+276 bar Salibrated-1.01 to 275,8 BAR 3051 TG4A2B21AB4E8Q4 Power supply 10.5-55 VDC Output 4-20 ma ingress protect 66, СП Николаевская ТЭЦ 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-186 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-16Р, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-187 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6024 | 0 | 1.6024 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0.679 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0.679 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6024 | 0 | 0 | 1.358 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из плана в связи с объединением затрат на проекте H_505-ХГ-45-135
1.7 | Покупка Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG11/600 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-188 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41772 | 0 | 0.41772 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41772 | 0 | 0 | 0.354 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из плана в связи с объединением затрат на проекте H_505-ХГ-45-137
1.7 | Покупка Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG13/2,5 Мпа, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-189 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41772 | 0 | 0.41772 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41772 | 0 | 0 | 0.354 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/TG15/16 Мпа, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-190 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20886 | 0 | 0.20886 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06962 | 0 | 0 | 0.059 | 0.01062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.118 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20886 | 0 | 0 | 0.177 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Датчик разности давления Метран-150СD/ 63 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-191 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70092 | 0 | 0.70092 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34928 | 0 | 0 | 0.296 | 0.05328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70092 | 0 | 0 | 0.594 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Датчик разности давления Метран-150СD/250 кПа, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-192 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56168 | 0 | 0.56168 | 0.56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28084 | 0 | 0 | 0.238 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28084 | 0 | 0 | 0.238 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56168 | 0 | 0 | 0.476 | 0.08568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект изключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Газоанализатор Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-193 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1888 | 0 | 0.1888 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка Установка для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, 2020-1шт. 2021 -1 шт | H_505-ХГ-45-194 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30798 | 0.307 | 0.30798 | 0.30798 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30798 | 0 | 0 | 0.261 | 0.04698 | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30798 | 0 | 0 | 0.261 | 0.04698 | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75166 | 0.75166 | 0.75166 | 0.75166 | 0.75166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85668 | 0.85668 | 0.85668 | 0.85668 | 0.85668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6945 | 1.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70446 | 0.70446 | 0.70446 | 0.70446 | 0.70446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5387 | 4.5206 | 1.5387 | 1.5387 | 4.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.304 | 0.23472 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.304 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 2.527 | 0.45486 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5206 | 0 | 0 | 3.831 | 0.68958 | 4.5206 | 0 | 0 | 3.831 | 0.68958 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи увеличением потребности в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6272 | 1.6272 | 1.6272 | 1.6272 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72688 | 0.72688 | 0.72688 | 0.72688 | 0.72688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09322 | 0.09322 | 0.09322 | 0.09322 | 0.09322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13688 | 0.13688 | 0.13688 | 0.13688 | 0.13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.3186 | 0.3186 | 0.3186 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1) , 4 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3009 | 0.3009 | 0.3009 | 0.3009 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12036 | 0.1236 | 0.12036 | 0.12036 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.102 | 0.01836 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12036 | 0 | 0 | 0.102 | 0.01836 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.7 | Покупка Устройство испытания масла УИМ-90МЦ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-228 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24072 | 0.24072 | 0.24072 | 0.24072 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77408 | 1.6013 | 0.77408 | 0.77408 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77408 | 0 | 0 | 0.656 | 0.11808 | 0.77408 | 0 | 0 | 0.656 | 0.11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6013 | 0 | 0 | 1.357 | 0.24426 | 1.6013 | 0 | 0 | 1.357 | 0.24426 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с расширением горизонта планирования и увеличением потребности в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86258 | 0.86258 | 0.86258 | 0.86258 | 0.86258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.06844 | 0.06844 | 0.06844 | 0.06844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6964 | 4.6964 | 4.6964 | 4.6964 | 4.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62658 | 0.62658 | 0.62658 | 0.62658 | 0.62658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт.; Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10974 | 0.35872 | 0.10974 | 0.10974 | 0.35872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с расширением горизонта планирования и увеличением потребности в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.53336 | 0 | 0 | 0.53336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61124 | 0 | 0 | 0.61124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68204 | 0.68204 | 0.68204 | 0.68204 | 0.68204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9222 | 1.9222 | 1.9222 | 1.9222 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39176 | 0.39176 | 0.39176 | 0.39176 | 0.39176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68322 | 0.68322 | 0.68322 | 0.68322 | 0.68322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39884 | 0.39884 | 0.39884 | 0.39884 | 0.39884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8738 | 1.8738 | 1.8738 | 1.8738 | 1.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3806 | 1.5337 | 1.3806 | 1.3806 | 1.5337 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.7667 | 0 | 0 | 0.64975 | 0.11695 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4927 | 1.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0738 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0738 | 0.531 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0.531 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4927 | 0 | 0 | 1.265 | 0.2277 | 1.4927 | 0 | 0 | 1.265 | 0.2277 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | Н | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.012 | 3.5754 | 4.012 | 4.012 | 3.5754 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 0.8614 | 0 | 0 | 0.73 | 0.1314 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | Н | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5254 | 6.9234 | 6.5254 | 6.5254 | 6.9234 | 0.7906 | 0 | 0 | 0.67 | 0.1206 | 1.1886 | 0 | 0 | 1.0073 | 0.18131 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1188 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1188 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7348 | 0 | 0 | 4.86 | 0.8748 | 5.7348 | 0 | 0 | 4.86 | 0.8748 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка автокрана, г.п. 25т., СП КТС кол-во 1 шт. | F_505-ХТСКх-34-12 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.67 | 7.5302 | 7.67 | 7.67 | 7.5302 | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 7.5302 | 0 | 0 | 6.3816 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.495 | 16.5578 | 16.9263 | 10.1858 | 10.1858 | 11.4313 | 4.3153 | 0 | 0 | 3.657 | 0.65826 | 5.5613 | 0 | 0 | 4.713 | 0.84834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8705 | 0 | 0 | 4.975 | 0.8955 | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8705 | 0 | 0 | 4.975 | 0.8955 | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения затрат по факту 2017 года и результатам закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка бульдозера БМ-10, СП ХТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-19 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.428 | 5.428 | 5.428 | 5.428 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.485 | 24.485 | 24.485 | 24.485 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0 | 0 | 7.75 | 1.395 | 9.145 | 0 | 0 | 7.75 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.485 | 0 | 0 | 20.75 | 3.735 | 24.485 | 0 | 0 | 20.75 | 3.735 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | Н | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8968 | 2.537 | 2.3718 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения затрат по факту 2017 года.
1.7 | Покупка мотопомпы BEEZONE 2 шт. СП ХТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-34-40 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для укомплектования оборудованием в соответствии стребованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Приложение 2 "Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Насосы разные.)" и письма МЧС России от 30 июня 2010г. № 5920/1.
1.7 | Покупка кондиционера, 1 шт, СП ХТС | I_505-ХТСКх-34-41 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090341 | 0 | 0 | 0.07656 | 0.013781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственных потребностей современным оборудованием и замены физически изношенных основных средств на основании акта дефектации от 16.04.2018.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.891 | 0 | 0 | 2.45 | 0.441 | 2.891 | 0 | 0 | 2.45 | 0.441 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 9 шт. | F_505-ИА-1-5 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7258 | 1.0989 | 2.7258 | 2.7258 | 1.0989 | 2.7258 | 0 | 0 | 2.31 | 0.4158 | 1.0989 | 0 | 0 | 0.93124 | 0.16762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка межсетевых экранов, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | F_505-ИА-1-10 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.767 | 1.3434 | 0.767 | 0.767 | 1.3434 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 1.3434 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.20493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка вычислительного лезвия, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 6 шт. | F_505-ИА-1-23 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 7.4624 | 7.08 | 7.08 | 7.4624 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 7.4624 | 0 | 0 | 6.3241 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | Н | 2018 | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.947 | 2.7571 | 1.947 | 1.947 | 2.7571 | 1.947 | 0 | 0 | 1.65 | 0.297 | 1.5334 | 0 | 0 | 1.2995 | 0.23391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г. и увеличением потребности в обеспечении производственного процесса средствами автоматизации.
1.7 | Покупка принтера лазерного А3, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | F_505-ИА-1-27 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3068 | 0.6534 | 0.3068 | 0.3068 | 0.6534 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0.6534 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.099672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | Н | 2018 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.2214 | 0 | 0 | 26.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 6.5695 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | Новый проект. Проект включен в план в связи с необходимостью обеспечения производственного процесса средств автоматизации.
1.7 | Покупка системы хранения данных, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | I_505-ИА-1-55 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.7282 | 0 | 0 | 7.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7282 | 0 | 0 | 6.5493 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в план в связи с необходимостью обеспечения производственного процесса средств автоматизации.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6661 | 12.6661 | 12.6661 | 12.6661 | 12.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7331 | 0 | 0 | 5.706 | 1.0271 | 6.7331 | 0 | 0 | 5.706 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6661 | 0 | 0 | 10.734 | 1.9321 | 12.6661 | 0 | 0 | 10.734 | 1.9321 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0617 | 6.0617 | 6.0617 | 6.0617 | 6.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3413 | 6.3413 | 6.3413 | 6.3413 | 6.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0963 | 0 | 0 | 2.624 | 0.47232 | 3.0963 | 0 | 0 | 2.624 | 0.47232 | 3.245 | 0 | 0 | 2.75 | 0.495 | 3.245 | 0 | 0 | 2.75 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3413 | 0 | 0 | 5.374 | 0.96732 | 6.3413 | 0 | 0 | 5.374 | 0.96732 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.8012 | 24.8012 | 24.8012 | 24.8012 | 24.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7965 | 0 | 0 | 9.997 | 1.7995 | 11.7965 | 0 | 0 | 9.997 | 1.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0048 | 0 | 0 | 11.021 | 1.9838 | 13.0048 | 0 | 0 | 11.021 | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8012 | 0 | 0 | 21.018 | 3.7832 | 24.8012 | 0 | 0 | 21.018 | 3.7832 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.5629 | 24.5629 | 24.5629 | 24.5629 | 24.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9699 | 0 | 0 | 10.144 | 1.8259 | 11.9699 | 0 | 0 | 10.144 | 1.8259 | 12.593 | 0 | 0 | 10.672 | 1.921 | 12.593 | 0 | 0 | 10.672 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5629 | 0 | 0 | 20.816 | 3.7469 | 24.5629 | 0 | 0 | 20.816 | 3.7469 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 6.9714 | 6.9714 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0562 | 3.0562 | 3.0562 | 3.0562 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0 | 0 | 0.82 | 0.1476 | 0.9676 | 0 | 0 | 0.82 | 0.1476 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.86 | 0.1548 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.86 | 0.1548 | 1.0738 | 0 | 0 | 0.91 | 0.1638 | 1.0738 | 0 | 0 | 0.91 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0562 | 0 | 0 | 2.59 | 0.4662 | 3.0562 | 0 | 0 | 2.59 | 0.4662 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудования абоненского доступа, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | F_505-ИА-1-9 | И | 2016 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81333 | 1.1151 | 1.1156 | 0 | 0 | 0.30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30232 | 0 | 0 | 0.2562 | 0.046116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недопоставкой оборудования по факту 2017 года.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | F_505-ИА-1-19 | Н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4719 | 2.2267 | 2.1404 | 0.7552 | 0.7552 | 0.66851 | 0.7552 | 0 | 0 | 0.64 | 0.1152 | 0.66851 | 0 | 0 | 0.56653 | 0.10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка KVM консоль, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | F_505-ИА-1-28 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2832 | 0.29242 | 0.2832 | 0.2832 | 0.29242 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.29242 | 0 | 0 | 0.24781 | 0.044606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.385 | 0.0693 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.385 | 0.0693 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3428 | 0 | 0 | 1.138 | 0.20484 | 1.3428 | 0 | 0 | 1.138 | 0.20484 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Н | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4328 | 11.5173 | 7.4328 | 7.4328 | 11.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 0 | 2.996 | 0.53928 | 3.5353 | 0 | 0 | 2.996 | 0.53928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 0 | 0 | 3.303 | 0.59454 | 3.8945 | 0 | 0 | 3.3005 | 0.59408 | 4.0875 | 0 | 0 | 3.464 | 0.62352 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5203 | 0 | 0 | 9.763 | 1.7573 | 11.5173 | 0 | 0 | 9.7605 | 1.7569 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с расширением горизонта планирования и увеличением потребности в обеспечении производственного процесса средствами связи.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4481 | 5.4511 | 5.4481 | 5.4481 | 5.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 2.961 | 0.53298 | 3.494 | 0 | 0 | 2.961 | 0.53298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9541 | 0 | 0 | 1.656 | 0.29808 | 1.9571 | 0 | 0 | 1.6585 | 0.29854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4481 | 0 | 0 | 4.617 | 0.83106 | 5.4511 | 0 | 0 | 4.6195 | 0.83152 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 5.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4002 | 4.4002 | 4.4002 | 4.4002 | 4.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7684 | 17.7684 | 17.7684 | 17.7684 | 17.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудования ВКС, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | F_505-ИА-1-22 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3192 | 12.2833 | 12.3192 | 12.3192 | 12.2833 | 12.3192 | 0 | 0 | 10.44 | 1.8792 | 12.2833 | 0 | 0 | 10.4096 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объема инвестиций на 2018г. в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3871 | 13.3871 | 13.3871 | 13.3871 | 13.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0 | 5.404 | 0.97272 | 6.3767 | 0 | 0 | 5.404 | 0.97272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0104 | 0 | 0 | 5.941 | 1.0694 | 7.0104 | 0 | 0 | 5.941 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3871 | 0 | 0 | 11.345 | 2.0421 | 13.3871 | 0 | 0 | 11.345 | 2.0421 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замены физически изношенной мебели.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с условиями договора аренды транспортных средств и графиком последующего выкупа.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.02 | 17.1206 | 16.2533 | 6.1006 | 6.1006 | 5.2333 | 6.1006 | 0 | 0 | 5.17 | 0.9306 | 5.2333 | 0 | 0 | 4.435 | 0.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | И | 2014 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3057 | 86.1848 | 86.3179 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с доп. затратами на оформление патента.
1.7 | Исследование процессов тепло- и массообмена при испарительном охлаждении воды в аппаратах контактного типа. Разработка технологии и изготовление опытно-промышленного образца градирни с повышенной эффективностью охлаждения воды и защитой внутренних поверхностей. ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-49на | И | 2014 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.4812 | 146.3696 | 146.4934 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с доп. затратами на оформление патента.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 245.44 | 0 | 0 | 245.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 16.5 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.22 | 0 | 0 | 79 | 14.22 | 132.75 | 0 | 0 | 112.5 | 20.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.75 | 0 | 0 | 112.5 | 20.25 | 245.44 | 0 | 0 | 208 | 37.44 | Новый проект включен в план по причине необходимости снижения величины недоохлаждения циркуляционной воды, увеличения располагаемой мощности станции и в соответствии со среднесрочной программой инновационного развития АО "ДГК"
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | И | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.8025 | 71.98 | 72.4225 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 9.44 | 0 | 0 | 8 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | Изменение сроков реализации проекта в соответствии с условиями заключенного договора на разработку НИОКР.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | Параметры проекта не корректируются.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 777.3533 | 777.3533 | нд | 1270.9781 | 1270.9781 | нд | нд | 536.1619 | 8634.9991 | 9595.8464 | 8058.8383 | 8058.8383 | 9059.6845 | 294.0149 | 0 | 0 | 153.3814 | 140.6335 | 290.6428 | 0 | 0 | 162.5786 | 128.0642 | 282.169 | 0 | 0 | 113.07 | 169.099 | 457.7619 | 0 | 0 | 243.4287 | 214.3332 | 209.8003 | 0 | 0 | 159.0483 | 50.752 | 343.718 | 0 | 0 | 272.292 | 71.426 | 128.7235 | 0 | 0 | 90.1897 | 38.5338 | 373.47 | 0 | 0 | 268.321 | 105.149 | 107.1905 | 0 | 0 | 71.9186 | 35.2719 | 314.1182 | 0 | 0 | 247.2459 | 66.8723 | 210.6799 | 0 | 0 | 159.6206 | 51.0593 | нд | нд | нд | нд | нд | 938.5632 | 0 | 0 | 593.8472 | 344.716 | 1699.7481 | 0 | 0 | 1190.9082 | 508.8398 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.5583 | 222.5583 | нд | нд | 171.0135 | 515.4359 | 576.0754 | 335.1948 | 335.1948 | 405.0619 | 114.4148 | 0 | 0 | 0.002 | 114.4128 | 101.5319 | 0 | 0 | 1.3284 | 100.2034 | 149.98 | 0 | 0 | 0.002 | 149.978 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.38 | 0 | 0 | 0.002 | 244.378 | 300.6743 | 0 | 0 | 0.002 | 300.6723 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Благовещенская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.5583 | 222.5583 | нд | нд | 171.0135 | 515.4359 | 576.0754 | 335.1948 | 335.1948 | 405.0619 | 114.4148 | 0 | 0 | 0.002 | 114.4128 | 101.5319 | 0 | 0 | 1.3284 | 100.2034 | 149.98 | 0 | 0 | 0.002 | 149.978 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.38 | 0 | 0 | 0.002 | 244.378 | 300.6743 | 0 | 0 | 0.002 | 300.6723 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.5583 | 222.5583 | нд | нд | 171.0135 | 515.4359 | 576.0754 | 335.1948 | 335.1948 | 405.0619 | 114.4148 | 0 | 0 | 0.002 | 114.4128 | 101.5319 | 0 | 0 | 1.3284 | 100.2034 | 149.98 | 0 | 0 | 0.002 | 149.978 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.38 | 0 | 0 | 0.002 | 244.378 | 300.6743 | 0 | 0 | 0.002 | 300.6723 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК | F_505-АГ-21тп | С | 2015 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | декабрь 2015г. | 48.8 | 156.6397 | 207.9423 | 196.4982 | 42.2676 | 42.2676 | 39.8585 | 42.2676 | 0 | 0 | 0 | 42.2676 | 36.228 | 0 | 0 | 0.66617 | 35.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет уточнения затрат по факту 2017 года графика финансирования кредиторской задолженности.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 2 г. Благовещенска по ул. Студенческой с целью подключения ПНС к ТС ( L=79,5 м Ду 800мм.). | H_505-АГ-46 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1056 | 12.1056 | декабрь 2016г. | 9.15 | 9.4162 | 8.8357 | 9.9485 | 0 | 0 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53222 | 0 | 0 | 0.010246 | 0.52197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта за счет уточнения затрат по факту 2017 года и объема кредиторской задолженности на 01.01.2018.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м | H_505-АГ-47 | П | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | 0 | 34.5264 | 34.5268 | 34.5264 | 34.5264 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5264 | 0 | 0 | 0 | 34.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.5264 | 0 | 0 | 0 | 34.5264 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | Изменены сроки реализации проекта в связи с необходимостью оптимизации затрат в 2019 году для завершения реализации проекта F_505-АГ-24.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ | H_505-АГ-31 | П | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 70.8 | 94.4 | 70.8 | 70.8 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 20.7442 | 0 | 0 | 0 | 20.7442 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 91.5442 | 0 | 0 | 0 | 91.5442 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением объемов перекладки тепловых сетей для обеспечения возможности подключения новых потребителей.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) | F_505-АГ-24 | П | 2014 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.14 | 4.9576 | 193.3315 | 240.702 | 187.6008 | 187.6008 | 235.7444 | 72.1472 | 0 | 0 | 0.002 | 72.1452 | 64.7716 | 0 | 0 | 0.652 | 64.1196 | 115.4536 | 0 | 0 | 0.002 | 115.4516 | 168.117 | 0 | 0 | 0.002 | 168.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.4536 | 0 | 0 | 0.002 | 115.4516 | 170.9728 | 0 | 0 | 0.002 | 170.9708 | Изменение стоимости, объемов инвестиций по годам и сроков реализации проекта в связи с учтонением затрат на основании предварительных расчетов, полученных от проектой организации.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 131.4298 | 435.7646 | 131.4298 | 131.4298 | 435.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 9.8286 | 0 | 0 | 8.3294 | 1.4993 | 83.1599 | 0 | 0 | 70.8558 | 12.304 | 43.0955 | 0 | 0 | 37.1236 | 5.9719 | 113.9863 | 0 | 0 | 97.3613 | 16.625 | 18.4057 | 0 | 0 | 15.5981 | 2.8077 | 73.4048 | 0 | 0 | 62.2075 | 11.1973 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.8484 | 0 | 0 | 116.1091 | 19.7393 | 392.2081 | 0 | 0 | 333.9052 | 58.3029 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.4626 | 43.3036 | 20.4626 | 20.4626 | 43.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6806 | 0 | 0 | 3.1192 | 0.56145 | 3.6806 | 0 | 0 | 3.1192 | 0.56145 | 7.58 | 0 | 0 | 6.4237 | 1.1563 | 20.099 | 0 | 0 | 17.0331 | 3.0659 | 9.202 | 0 | 0 | 7.7983 | 1.4037 | 19.524 | 0 | 0 | 16.5458 | 2.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4626 | 0 | 0 | 17.3412 | 3.1214 | 43.3036 | 0 | 0 | 36.698 | 6.6056 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.942 | 11.682 | 18.942 | 18.942 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.32949 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.32949 | 7.58 | 0 | 0 | 6.4237 | 1.1563 | 7.58 | 0 | 0 | 6.4237 | 1.1563 | 9.202 | 0 | 0 | 7.7983 | 1.4037 | 1.942 | 0 | 0 | 1.6458 | 0.29624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.942 | 0 | 0 | 16.0525 | 2.8895 | 11.682 | 0 | 0 | 9.9 | 1.782 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с сокращением планируемых объемов работ.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 7.9 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 9.9 | 1.782 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 30.11.2017)
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.45 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 8.45 | 1.521 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 27.09.2017)
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5206 | 9.9686 | 1.5206 | 1.5206 | 9.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.23196 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.23196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 7.1593 | 1.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.23196 | 9.9686 | 0 | 0 | 8.448 | 1.5206 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с уточнением стоимости строительных работ. В утвержденной ИПР стоимость проекта ошибочно определена на уровне стоимости разработки ПСД.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования объекта основных средств (акт от 30.10.2017)
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 110.9672 | 384.2009 | 110.9672 | 110.9672 | 384.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 6.148 | 0 | 0 | 5.2102 | 0.93783 | 79.4792 | 0 | 0 | 67.7366 | 11.7426 | 35.5155 | 0 | 0 | 30.6998 | 4.8156 | 93.8873 | 0 | 0 | 80.3282 | 13.5591 | 9.2037 | 0 | 0 | 7.7998 | 1.404 | 45.6208 | 0 | 0 | 38.6617 | 6.9591 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.3858 | 0 | 0 | 98.7679 | 16.6179 | 340.6445 | 0 | 0 | 290.2072 | 50.4373 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.2102 | 0.39783 | 2.608 | 0 | 0 | 2.2102 | 0.39783 | 0.342 | 0 | 0 | 0.28983 | 0.052169 | 0.342 | 0 | 0 | 0.28983 | 0.052169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.3264 | 38.3264 | 38.3264 | 38.3264 | 38.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0477 | 0 | 0 | 28.6085 | 4.4392 | 36.4486 | 0 | 0 | 31.27 | 5.1786 | 5.2787 | 0 | 0 | 4.4735 | 0.80523 | 1.8778 | 0 | 0 | 1.5914 | 0.28645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.3264 | 0 | 0 | 33.082 | 5.2444 | 38.3264 | 0 | 0 | 32.8614 | 5.465 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий финансирования.
2.2.4 | Реконструкция трансформатора ТРДЦН-80000/110, Замена маслонаполненных вводов на трансформаторе ТРДЦН-80000/110 на ввода с твердой изоляции ТКТП III-90-126/800 СП БТЭЦ | H_505-АГ-37 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6874 | 0 | 1.6874 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 0 | 0 | 1.091 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6874 | 0 | 0 | 1.43 | 0.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с оптимизацией затрат и изменением приоритетности в реализации инвестиционных проектов.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.12789 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.12789 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0384 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1584 | 1.0384 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1584 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.925 | 33.925 | 33.925 | 33.925 | 33.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 2.8178 | 0.5072 | 3.325 | 0 | 0 | 2.8178 | 0.5072 | 24.916 | 0 | 0 | 21.1153 | 3.8007 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.241 | 0 | 0 | 23.9331 | 4.3079 | 28.241 | 0 | 0 | 23.9331 | 4.3079 | Изменение сроков реализации проекта в связи с синхронизацией с планом финансирования проекта.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 85.314 | 0 | 0 | 85.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 12.9314 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | 13.8 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 0 | 0 | 15.0975 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 14.161 | 2.549 | 15.846 | 0 | 0 | 13.4288 | 2.4172 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.846 | 0 | 0 | 13.4288 | 2.4172 | 81.914 | 0 | 0 | 69.4186 | 12.4954 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 10.01.2018 № 1-10)
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 11.8051 | 2.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7229 | 0 | 0 | 16.7143 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.48059 | 0.086507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 0 | 29 | 5.22 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования объекта основных средств (акт от 12.09.2017)
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.4266 | 0 | 0 | 25.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0 | 1.863 | 0.33534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2123 | 0 | 0 | 9.502 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.016 | 0 | 0 | 10.183 | 1.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4266 | 0 | 0 | 21.548 | 3.8786 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании заключения экспертизы промышленной безопасности № 175-2015 от 17.12.2015.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 16.04.2015)
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 116.5073 | 0 | 0 | 116.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2813 | 0 | 0 | 16.3401 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.743 | 0 | 0 | 17.9602 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.246 | 0 | 0 | 20.9288 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0 | 19.922 | 3.586 | 23.7566 | 0 | 0 | 20.5141 | 3.2425 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7566 | 0 | 0 | 20.5141 | 3.2425 | 111.5349 | 0 | 0 | 95.6652 | 15.8697 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 11.01.2018 № 1,2,3,4)
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7392 | 0 | 0 | 10.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7559 | 0 | 0 | 3.183 | 0.57294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 4.55 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 1.368 | 0.24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7392 | 0 | 0 | 9.101 | 1.6382 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акты от 06.03.2017, 12.04.2017, 04.05.2017)
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2020 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Параметры проекта не корректируются.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 726.8893 | 726.8893 | нд | 919.5112 | 919.5112 | нд | нд | 102.6089 | 1033.8476 | 1427.0154 | 922.8767 | 922.8767 | 1324.4065 | 142.0901 | 0 | 0 | 121.254 | 20.8361 | 134.6542 | 0 | 0 | 114.6406 | 20.0136 | 123.1123 | 0 | 0 | 105.3638 | 17.7485 | 195.4693 | 0 | 0 | 166.6813 | 28.788 | 165.6058 | 0 | 0 | 141.583 | 24.0228 | 181.9788 | 0 | 0 | 154.8312 | 27.1476 | 48.9286 | 0 | 0 | 41.9649 | 6.9637 | 149.9252 | 0 | 0 | 127.3607 | 22.5645 | 58.4231 | 0 | 0 | 50.5903 | 7.8328 | 162.7599 | 0 | 0 | 138.9624 | 23.7975 | 68.7607 | 0 | 0 | 58.9535 | 9.8073 | нд | нд | нд | нд | нд | 464.8305 | 0 | 0 | 398.4555 | 66.375 | 758.894 | 0 | 0 | 646.7891 | 112.1049 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 167.4759 | 167.4759 | нд | 353.2094 | 353.2094 | нд | нд | 75.1916 | 360.5158 | 509.2885 | 278.1337 | 278.1337 | 434.097 | 72.4866 | 0 | 0 | 61.7629 | 10.7237 | 77.0467 | 0 | 0 | 65.2938 | 11.7529 | 46.7209 | 0 | 0 | 39.6253 | 7.0956 | 94.5319 | 0 | 0 | 80.2643 | 14.2676 | 17.4382 | 0 | 0 | 14.7782 | 2.6601 | 16.8668 | 0 | 0 | 14.2939 | 2.5729 | 1.616 | 0 | 0 | 1.3695 | 0.24651 | 44.316 | 0 | 0 | 37.8614 | 6.4546 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 59.258 | 0 | 0 | 50.9641 | 8.2939 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.6171 | 0 | 0 | 59.8763 | 10.7408 | 219.5147 | 0 | 0 | 187.2328 | 32.2819 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 3.7104 | 3.7104 | 1 кв. 2001г. | 3.7104 | 3.7104 | март 2001г. | нд | 11.0006 | 17.8762 | 16.9151 | 1.1248 | 1.1248 | 5.9145 | 1.1248 | 0 | 0 | 0.95319 | 0.17157 | 4.9089 | 0 | 0 | 4.1601 | 0.74882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0.85218 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0.85218 | 0.15339 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, стоимости и сроков реализации проекта в соответствии с фактическими затратами 2017 года и условиями заключенных договоров.
2.3.1 | Установка обдувочных аппаратов К/А №4 БТЭЦ | F_505-АГ-6 | С | 2014 | 2025 | 2025 | 34.7206 | 34.7206 | 4 кв. 2014г. | 34.7206 | 34.7206 | декабрь 2014г. | нд | 14.6367 | 36.6673 | 36.6673 | 22.0306 | 22.0306 | 22.0306 | 8.8107e-16 | 0 | 0 | 7.4667e-16 | 1.344e-16 | 2.0365 | 0 | 0 | 1.7259 | 0.31066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования на 2018 год в связи с учетом гашения кредиторской задолженности на 01.01.2018.
2.3.1 | Монтаж генераторного выключателя т/а ст №6 СП РГРЭС | F_505-АГ-15 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 41.2477 | 41.2477 | 3 кв. 2013г. | 41.2477 | 41.2477 | сентябрь 2013г. | нд | 41.7845 | 47.1426 | 42.8533 | 3.9184 | 3.9184 | 1.0688 | 3.9184 | 0 | 0 | 3.3207 | 0.59773 | 1.0688 | 0 | 0 | 0.9058 | 0.16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 годв в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | С | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 185.7335 | 185.7335 | декабрь 2017г. | нд | 1.2798 | 92.1514 | 133.1992 | 90.8716 | 90.8716 | 131.9195 | 61.4736 | 0 | 0 | 52.4299 | 9.0437 | 69.0324 | 0 | 0 | 58.5021 | 10.5304 | 23.7381 | 0 | 0 | 20.117 | 3.6211 | 60.3505 | 0 | 0 | 51.297 | 9.0535 | 5.6599 | 0 | 0 | 4.7966 | 0.86338 | 2.5365 | 0 | 0 | 2.1496 | 0.38693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.398 | 0 | 0 | 24.9136 | 4.4844 | 62.887 | 0 | 0 | 53.4466 | 9.4404 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по результатам разработанной ПСД и уточнения объемов реализации проекта по годам.
2.3.1 | Модернизация ТА ст. №6 с организацией теплофикационного отбора пара СП РГРЭС | F_505-АГ-17 | С | 2012 | 2023 | 2025 | 87.7973 | 87.7973 | 3 кв. 2012г. | 87.7973 | 87.7973 | сентябрь 2012г. | нд | 6.49 | 124.0314 | 124.0314 | 117.5414 | 117.5414 | 117.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта отложена до 2025 года в связи с отсутствием на данный момент новых потребителей тепловой энергии.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №2 БТЭЦ | F_505-АГ-18 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7378 | 0 | 6.7378 | 6.7378 | 0 | 5.9698 | 0 | 0 | 5.0592 | 0.91065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0.65085 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.768 | 0 | 0 | 0.65085 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР. Реализация проекта отложена на неопределенный срок в связи с оптимизацией ИПР.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 5.0043 | 0.90077 | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8162 | 15.2422 | 12.8162 | 12.8162 | 15.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8162 | 0 | 0 | 10.8612 | 1.955 | 14.6902 | 0 | 0 | 12.4494 | 2.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.4678 | 0.084203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8162 | 0 | 0 | 10.8612 | 1.955 | 15.2422 | 0 | 0 | 12.9172 | 2.3251 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением стоимости оборудования в соответствии с проведенным мониторингом цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования проекта.
2.3.1 | Модернизация блоков управления ОПМД-1000 электрофильтров К/А-4 БТЭЦ | H_505-АГ-30 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.213 | 0 | 1.213 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 1.028 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | 0 | 0 | 1.028 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР. Реализация проекта отложена на неопределенный срок в связи с оптимизацией ИПР.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Стоимость финансирования проекта скорректирована с учетом уточнения суммы затрат, облагаемых НДС. Сроки реализации проекта синхронизированы с планом финансирования проекта (гашения КЗ).
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.94576 | 0.17024 | 1.116 | 0 | 0 | 0.94576 | 0.17024 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 8.7288 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 36.4919 | 6.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.958 | 0 | 0 | 50.7098 | 8.2482 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | 118 | 0 | 0 | 101.0509 | 16.9491 | Новый проект включен в план по причине необходимости выполнения решений протокола тех. совещания № 02-03/07 от 28.03.2011
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6588 | 8.6588 | 8.6588 | 8.6588 | 8.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1856 | 0 | 0 | 6.9683 | 1.2173 | 8.1856 | 0 | 0 | 6.9369 | 1.2486 | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6588 | 0 | 0 | 7.3693 | 1.2895 | 8.6588 | 0 | 0 | 7.338 | 1.3208 | Параметры проекта не корректируются
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 559.4134 | 559.4134 | нд | 566.3017 | 566.3017 | нд | нд | 27.4173 | 673.3318 | 917.7268 | 644.743 | 644.743 | 890.3095 | 69.6035 | 0 | 0 | 59.4911 | 10.1124 | 57.6075 | 0 | 0 | 49.3468 | 8.2607 | 76.3915 | 0 | 0 | 65.7385 | 10.6529 | 100.9375 | 0 | 0 | 86.417 | 14.5205 | 148.1675 | 0 | 0 | 126.8048 | 21.3627 | 165.112 | 0 | 0 | 140.5373 | 24.5747 | 47.3126 | 0 | 0 | 40.5954 | 6.7172 | 105.6092 | 0 | 0 | 89.4993 | 16.1099 | 58.1231 | 0 | 0 | 50.3361 | 7.787 | 103.5019 | 0 | 0 | 87.9984 | 15.5036 | 64.2187 | 0 | 0 | 55.1043 | 9.1144 | нд | нд | нд | нд | нд | 394.2134 | 0 | 0 | 338.5791 | 55.6342 | 539.3793 | 0 | 0 | 459.5563 | 79.823 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | С | 2012 | 2028 | 2028 | 197.6699 | 197.6699 | 2 кв. 2013г. | 197.6699 | 197.6699 | июнь 2013г. | нд | 5.769 | 200.7084 | 200.7084 | 194.9394 | 194.9394 | 194.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031265 | 0 | 0 | 0.031265 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 13 | 1.75 | 13.06 | 0 | 0 | 11.3344 | 1.7256 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 13.49 | 0 | 0 | 11.6912 | 1.7988 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 26.301 | 0 | 0 | 22.789 | 3.512 | 27.322 | 0 | 0 | 23.4391 | 3.8829 | 42.4386 | 0 | 0 | 36.189 | 6.2497 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.0896 | 0 | 0 | 91.978 | 15.1117 | 108.1106 | 0 | 0 | 92.6537 | 15.4569 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий финансирования.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | С | 2012 | 2028 | 2028 | 194.4489 | 194.4489 | 2 кв. 2013г. | 194.4489 | 194.4489 | июнь 2013г. | нд | 10.3441 | 194.4489 | 194.4489 | 184.1048 | 184.1048 | 184.1048 | 13.1852 | 0 | 0 | 11.479 | 1.7062 | 13.5254 | 0 | 0 | 11.7968 | 1.7286 | 27.2119 | 0 | 0 | 23.5609 | 3.651 | 28.1695 | 0 | 0 | 24.1775 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8513 | 0 | 0 | 25.0295 | 3.8218 | 31.3847 | 0 | 0 | 26.5972 | 4.7875 | 10.7001 | 0 | 0 | 9.5255 | 1.1746 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.7632 | 0 | 0 | 58.1159 | 8.6474 | 70.2542 | 0 | 0 | 60.3002 | 9.954 | Изменение плана финансирования по годам связано с учетом фактических объемов финансирования и затрат за 2017 год, результатов закупочных процедур 2018г. и изменением графика финансирования проекта
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | С | 2013 | 2020 | 2020 | 57.2232 | 57.2232 | 4 кв. 2013г. | 57.2232 | 57.2232 | декабрь 2013г. | нд | 3.9093 | 77.772 | 60.5613 | 73.8626 | 73.8626 | 56.652 | 37.5353 | 0 | 0 | 32.0095 | 5.5257 | 21.3246 | 0 | 0 | 18.1251 | 3.1995 | 33.4296 | 0 | 0 | 28.3302 | 5.0994 | 32.6906 | 0 | 0 | 28.009 | 4.6816 | 2.8978 | 0 | 0 | 2.4558 | 0.44204 | 2.6368 | 0 | 0 | 2.2346 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3274 | 0 | 0 | 30.7859 | 5.5415 | 35.3274 | 0 | 0 | 30.2435 | 5.0838 | Изменение стоимости и объемов финансирования связано с учетом результатов закопочных процедур 2018г. и уточнением условий финансирования.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | П | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.88 | 21.9125 | 18.88 | 18.88 | 21.9125 | 17.88 | 0 | 0 | 15.1525 | 2.7275 | 21.9125 | 0 | 0 | 18.6309 | 3.2816 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов финансирования связано с учетом результатов закопочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекту обусловлено изменением графика финансирования проекта.
2.3.4 | Замена охладителя дренажных баков БТЭЦ, 1 шт. | F_505-АГ-14 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8789 | 3.8789 | декабрь 2016г. | нд | 1.7788 | 2.4056 | 2.1137 | -2.1316e-16 | -2.1316e-16 | 0.33486 | -2.1316e-16 | 0 | 0 | -1.8065e-16 | -3.2516e-17 | 0.33486 | 0 | 0 | 0.28378 | 0.05108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Реализация проекта завершена по факту 2017 года. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2017 года. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением КЗ на 01.01.2018.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам СП БТЭЦ | F_505-АГ-19 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР. Реализация проекта отложена на неопределенный срок в связи с оптимизацией ИПР.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 2.165 | 0.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 2.165 | 0.3897 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования действующих весов (акт от 05.07.2017) и решений протокола производственного совещания от 27.06.2017 №44.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании результатов технического освидетельствования оборудования (акт от 14.07.2017).
2.3.4 | Установка защиты комплектных распределительных устройств 6кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС | I_505-АГ-67 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3133 | 0 | 0 | 5.3503 | 0.96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 5.774 | 1.0393 | Новый проект. Проект включен в ИПР по замечаниям технического аудита ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.5321 | 0 | 0 | 11.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0321 | 0 | 0 | 8.5018 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5321 | 0 | 0 | 9.773 | 1.7591 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выполнения требований ст. 39 Водного кодекса и предотвращения применения штрафных санкций..
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062 | 0 | 0 | 11.0695 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 1.2305 | 0.22149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 12.3 | 2.214 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения регулировки расхода питательной воды для питания котла и сокращения затрат на электроэнергию.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 11.35 | 2.043 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения расширения рабочей зоны дымососов и снижения расхода электроэнергии на их привод.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 13.393 | 0 | 0 | 11.35 | 2.043 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения расширения рабочей зоны дымососов и снижения расхода электроэнергии на их привод.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.986 | 0.71748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.986 | 0.71748 | Новый проект. Проект включн в ИПР в связи с необходимостью увеличения срока службы вспомогательного оборудования, доведения уровня вибрации до современных норм в соответствии с ГОСТ 20076-89, ГОСТ 22061-76, ГОСТ ИСО 1940-1-2007, устранения моментного дисбаланса роторов насосов, эл/дв, вентиляторов (дымососов).
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.44 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.44 | 0.2592 | Новый проект. Прокт включен в план по причине несоответствия условий микроклимата на Центральных тепловых щитах управления №1,2 нормам СанПин 2.2.4.548-96 (протоколы замеров от 04.07.2017)
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью повышения точности балансировки, обеспечения проведения балансировок роторов турбоагрегатов в кратчайшие сроки, доведения станка до современных требований в соответствии с ГОСТ 20076-89, ГОСТ 22061-76, ГОСТ ИСО 1940-1-2007.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения первичного регулирования частоты и мощности станции при различных режимах работы оборудования за счет внедрения современной системы регулирования.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 18.0331 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0.96695 | 0.17405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 19 | 3.42 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения первичного регулирования частоты и мощности станции при различных режимах работы оборудования за счет внедрения современной системы регулирования.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0 | 15.3051 | 2.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения первичного регулирования частоты и мощности станции при различных режимах работы оборудования за счет внедрения современной системы регулирования.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | С | 2012 | 2022 | 2022 | 110.0714 | 110.0714 | 2 кв. 2012 г. | 110.0714 | 110.0714 | июнь 2012 г. | нд | 3.1624 | 156.5624 | 156.5624 | 153.4 | 153.4 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3597 | 0 | 0 | 100.6965 | 16.6632 | 117.4502 | 0 | 0 | 99.8869 | 17.5633 | 33.0695 | 0 | 0 | 28.525 | 4.5445 | 33.0896 | 0 | 0 | 28.0421 | 5.0476 | 2.9708 | 0 | 0 | 2.5176 | 0.45317 | 2.8602 | 0 | 0 | 2.4239 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4 | 0 | 0 | 131.7391 | 21.6609 | 153.4 | 0 | 0 | 130.3529 | 23.0471 | Изненение объемов финансирования по годам в связи с уточнение графика финансирования проекта.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 11.1525 | 2.0075 | 13.523 | 0 | 0 | 11.4602 | 2.0628 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53983 | 0.097169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнение объемов гашения кредиторской задолженности 2020 года.
2.3.4 | Разработка и внедрение конструкторских решений при реконструкции охладителя пара ПРОУ 820-175/600ОП на пароохладитель ОПРОХ 150/600-01 с форсункой ФПВ РОУ 100/50-04 БТЭЦ | F_505-АГ-20 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0094 | 3.0094 | декабрь 2016г. | нд | 2.4537 | 2.9984 | 2.9326 | 0 | 0 | 0.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2668 | 24.2668 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 90.4609 | 141.7335 | 136.8312 | 29.2273 | 29.2273 | 46.3703 | 27.8323 | 0 | 0 | 23.9124 | 3.92 | 43.1083 | 0 | 0 | 36.981 | 6.1274 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2668 | 24.2668 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 90.4609 | 141.7335 | 136.8312 | 29.2273 | 29.2273 | 46.3703 | 27.8323 | 0 | 0 | 23.9124 | 3.92 | 43.1083 | 0 | 0 | 36.981 | 6.1274 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2668 | 24.2668 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 90.4609 | 141.7335 | 136.8312 | 29.2273 | 29.2273 | 46.3703 | 27.8323 | 0 | 0 | 23.9124 | 3.92 | 43.1083 | 0 | 0 | 36.981 | 6.1274 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ) | F_505-АГ-23 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 24.2668 | 24.2668 | 1 кв. 2001г. | 102.7115 | 102.7115 | июль 2014г. | нд | 90.4609 | 141.7335 | 136.8312 | 29.2273 | 29.2273 | 46.3703 | 27.8323 | 0 | 0 | 23.9124 | 3.92 | 43.1083 | 0 | 0 | 36.981 | 6.1274 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3949 | 0 | 0 | 1.1822 | 0.21279 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | Изменение стоимости по результатам утвержденной ПСД и объемов инвестиций по годам реализации за счет уточнения фактических объемов инвестиций по итогам 2017 года с учетом условий заключенных договоров.
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | 170.6662 | 6763.1995 | 6763.1995 | 6592.5333 | 6592.5333 | 6592.5333 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.074507 | 0 | 0 | 0.074507 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.012814 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.013729 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.434 | 0 | 0 | 0.40746 | 0.026542 | 0.43549 | 0 | 0 | 0.43549 | 0 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | 170.6662 | 6763.1995 | 6763.1995 | 6592.5333 | 6592.5333 | 6592.5333 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.074507 | 0 | 0 | 0.074507 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.012814 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.013729 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.434 | 0 | 0 | 0.40746 | 0.026542 | 0.43549 | 0 | 0 | 0.43549 | 0 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | 26.1972 | 26.1972 | 4 кв. 1991 г. | 26.1972 | 26.1972 | декабрь 1991 г. | нд | 170.6662 | 6763.1995 | 6763.1995 | 6592.5333 | 6592.5333 | 6592.5333 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.074507 | 0 | 0 | 0.074507 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.012814 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.013729 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.434 | 0 | 0 | 0.40746 | 0.026542 | 0.43549 | 0 | 0 | 0.43549 | 0 | Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4124 | 49.3527 | 256.9604 | 47.5764 | 47.5764 | 255.548 | 9.6017 | 0 | 0 | 8.137 | 1.4647 | 11.2738 | 0 | 0 | 9.5541 | 1.7197 | 7.6027 | 0 | 0 | 6.443 | 1.1597 | 30.064 | 0 | 0 | 25.478 | 4.586 | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 54.8983 | 0 | 0 | 46.524 | 8.3743 | 13.0154 | 0 | 0 | 11.03 | 1.9854 | 51.3477 | 0 | 0 | 43.515 | 7.8327 | 6.6717 | 0 | 0 | 5.654 | 1.0177 | 54.2635 | 0 | 0 | 45.986 | 8.2775 | 53.7006 | 0 | 0 | 45.509 | 8.1916 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.6754 | 0 | 0 | 77.691 | 13.9844 | 244.2742 | 0 | 0 | 207.012 | 37.2622 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 0.9302 | 1.5787 | 0.18172 | 0.18172 | 0.83072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.83072 | 0 | 0 | 0.704 | 0.12672 | Изменение стоимости реализации проекта за счет уточнения фактических затрат 2017 года и увеличения производственных потребностей в оснащении современными средствами автоматизации.
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми средствами автоматизации и информатизации
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.22694 | 0.32252 | 0.118 | 0.118 | 0.21358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.21358 | 0 | 0 | 0.181 | 0.03258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.21358 | 0 | 0 | 0.181 | 0.03258 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке и снижением количества приобретаемого оборудования.
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090517 | 0.20852 | 0.22504 | 0.118 | 0.118 | 0.13452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6018 | 0.77526 | 0.6018 | 0.6018 | 0.77526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0918 | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6018 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0918 | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6018 | 0.75874 | 0.6018 | 0.6018 | 0.75874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0918 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6018 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0918 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3009 | 0.19588 | 0.3009 | 0.3009 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8025 | 2.9524 | 2.8025 | 2.8025 | 2.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8025 | 0 | 0 | 2.375 | 0.4275 | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8025 | 0 | 0 | 2.375 | 0.4275 | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14986 | 0.3658 | 0.14986 | 0.14986 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14986 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14986 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02286 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0558 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам мониторинга цен на рынке. Изменение сроков реализации в связи производственной необходимостью в замене изношенного оборудования в более ранние сроки.
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32678 | 0.68086 | 0.68078 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с уточнением суммы НДС.
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми средствами связи.
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми средствами связи.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка оборудования Конференц-моста Альянс БТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-АГ-27-69 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми средствами связи.
2.7 | Покупка УАЗ-390945-440 Фермер, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-13 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5021 | 0.9086 | 1.5021 | 1.5021 | 0.9086 | 0.7198 | 0 | 0 | 0.61 | 0.1098 | 0.9086 | 0 | 0 | 0.77 | 0.1386 | 0.78234 | 0 | 0 | 0.663 | 0.11934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78234 | 0 | 0 | 0.663 | 0.11934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи уменьшением количества приобретаемых транспортных средств по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой.
2.7 | Покупка самосвала КАМАЗ БТЭЦ, кол-во 1шт. | F_505-АГ-27-15 | Н | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.266 | 5.4 | 10.266 | 10.266 | 5.4 | 4.956 | 0 | 0 | 4.2 | 0.756 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи уменьшением количества приобретаемых транспортных средств по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой. Изменение объемов инвестиций в 2018 году в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка Автокран КС 45717 на базе КАМАЗ БТЭЦ (1шт) | H_505-АГ-27-80 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой.
2.7 | Покупка Автокран КС 45717 на базе КАМАЗ РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-81 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5585 | 0 | 8.5585 | 8.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5585 | 0 | 0 | 7.253 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5585 | 0 | 0 | 7.253 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой.
2.7 | Покупка УАЗ ПАТРИОТ БТЭЦ (1шт) | H_505-АГ-27-82 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.443 | 0.43974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.443 | 0.43974 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 0 | 4.816 | 0.86688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6829 | 0 | 0 | 4.816 | 0.86688 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.521 | 0 | 0 | 36.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3964 | 0 | 0 | 9.658 | 1.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.944 | 0 | 0 | 10.122 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1806 | 0 | 0 | 11.17 | 2.0106 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1806 | 0 | 0 | 11.17 | 2.0106 | 36.521 | 0 | 0 | 30.95 | 5.571 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | Н | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8143 | 0 | 0 | 2.385 | 0.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 2.869 | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 5.254 | 0.94572 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 4.117 | 0.74106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 4.117 | 0.74106 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.387 | 0.24966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.387 | 0.24966 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5348 | 0 | 0 | 6.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 0 | 2.568 | 0.46224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 2.97 | 0.5346 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5046 | 0 | 0 | 2.97 | 0.5346 | 6.5348 | 0 | 0 | 5.538 | 0.99684 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 66.6004 | 0 | 0 | 66.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 26.845 | 4.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9233 | 0 | 0 | 29.596 | 5.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6004 | 0 | 0 | 56.441 | 10.1594 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой за счет замены физически изношенных основных средств.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2332 | 0 | 0 | 3.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка спец автомобиля ГАЗ 3307, РГРЭС, БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-64 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса спец. техникой.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2242 | 0.25724 | 0.2242 | 0.2242 | 0.25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1711 | 0.3068 | 0.1711 | 0.1711 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0.145 | 0.0261 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1711 | 0 | 0 | 0.145 | 0.0261 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка трубореза 150-500мм, механического с горелкой DN 159-325 Спутник-1, СП БТЭЦ кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-39 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.236 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.20847 | 0.037525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
2.7 | Покупка Электропечь лабораторная SNOL 8,2/1100 (Литва) РГРЭС (2шт) | H_505-АГ-27-83 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075346 | 0.236 | 0.14528 | 0.118 | 0.118 | 0.069931 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.069931 | 0 | 0 | 0.059264 | 0.010667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по итогам фактических затрат 2017 года и результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка Шкаф сушильный SNOL 50/350 БТЭЦ (2шт) | H_505-АГ-27-84 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062835 | 0.295 | 0.14927 | 0.1475 | 0.1475 | 0.086435 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.125 | 0.0225 | 0.086435 | 0 | 0 | 0.07325 | 0.013185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по итогам фактических затрат 2017 года и результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка Мельница аналитическая А11 basic IKA в полной комплектации (Германия) БТЭЦ (1шт) | H_505-АГ-27-86 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32096 | 0.11904 | 0.32096 | 0.32096 | 0.11904 | 0.32096 | 0 | 0 | 0.272 | 0.04896 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.10089 | 0.018159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка Весы аналитические лабораторные CR-200, БТЭЦ-1 шт. | H_505-АГ-27-87 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1652 | 0.13856 | 0.1652 | 0.1652 | 0.13856 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.13856 | 0 | 0 | 0.11743 | 0.021137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка стенда для испытания и настройки предохранительных клапанов ПКТА-СИ14М, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-52 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.48039 | 0.59 | 0.59 | 0.48039 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.48039 | 0 | 0 | 0.40711 | 0.073279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка анализатора ГРАН-152,1 лабораторный, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-53 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.413 | 0.81774 | 0.413 | 0.413 | 0.81774 | 0.413 | 0 | 0 | 0.35 | 0.063 | 0.81774 | 0 | 0 | 0.693 | 0.12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка нагревателя индукционного BALTECH HI-1630 (нагреваемые детали весом до 55 кг), СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-54 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2242 | 0.14986 | 0.2242 | 0.2242 | 0.14986 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.14986 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка подъёмника механического телескопического ТЭМН Н6,5, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-55 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.285 | 0.177 | 0.177 | 0.285 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.285 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.043475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка дефектоскопа вихретокового ЭМИТ 1М, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-56 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12508 | 0.19 | 0.12508 | 0.12508 | 0.19 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.19 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.028983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка ультразвукового морозоустойчивого толщиномера А1208, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-57 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.115 | 0.0708 | 0.0708 | 0.115 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.115 | 0 | 0 | 0.097458 | 0.017542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка конденсатора измерительного высоковольтного КИВ-10, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-58 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка устройства для проверки релейной защиты УРАН-1, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-59 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25252 | 0.236 | 0.25252 | 0.25252 | 0.236 | 0.25252 | 0 | 0 | 0.214 | 0.03852 | 0.236 | 0 | 0 | 0.2 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка устройства измерения параметров релейной защиты Ретом - 21, СП БТЭЦ кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-60 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5104 | 0.55224 | 1.5104 | 1.5104 | 0.55224 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.55224 | 0 | 0 | 0.468 | 0.08424 | 1.1564 | 0 | 0 | 0.98 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1564 | 0 | 0 | 0.98 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта по причине уменьшения количества приобретаемого оборудования в связи с корректировкой первостепенных потребностей и уточнением стоимости по результатам мониторинга цен.
2.7 | Покупка прибора для испытаний трансформаторов тока и напряжений UTEC-505, СП БТЭЦ кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-61 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.472 | 0.775 | 0.472 | 0.472 | 0.775 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.775 | 0 | 0 | 0.65678 | 0.11822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.006 | 2.4851 | 2.006 | 2.006 | 2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 1.7 | 0.306 | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.006 | 0 | 0 | 1.7 | 0.306 | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.44014 | 0.354 | 0.354 | 0.44014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.96288 | 0.708 | 0.708 | 0.96288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
2.7 | Покупка мотопомпы BEEZONE СП РГРЭС, 1 шт. | I_505-АГ-27-165 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для укомплектования оборудованием в соответствии стребованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Приложение 2 "Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Насосы разные.)" и письма МЧС России от 30 июня 2010г. № 5920/1.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35636 | 0 | 0 | 0.35636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 1.02 | 0.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.126 | 0.20268 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3287 | 0 | 0 | 1.126 | 0.20268 | 2.5323 | 0 | 0 | 2.146 | 0.38628 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС | I_505-АГ-27-145 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 2.73 | 0.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 2.73 | 0.4914 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.27612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.234 | 0.04212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.234 | 0.04212 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.416 | 0.07488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.416 | 0.07488 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0.419 | 0.07542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0.419 | 0.07542 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.492 | 0.08856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.492 | 0.08856 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки первостепенных потребностей в обеспечении производственного процесса технологическими приборами.
2.7 | Покупка рН-метра (питательная вода, перегретый пар, котловая вода чистый отсек) Е95-рН, СП БТЭЦ кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-62 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.11821 | 0.3186 | 0.3186 | 0.11821 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.10018 | 0.018031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам закупочных процедур 2018г.
2.7 | Покупка тепловизора, СП РГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-АГ-27-63 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.41 | 0.118 | 0.118 | 0.41 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.41 | 0 | 0 | 0.34746 | 0.062542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам закупочных процедур 2018г.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 15889.6712 | 15889.6712 | нд | 16260.3181 | 16260.3181 | нд | нд | 8254.1117 | 29358.2318 | 25511.6562 | 20873.2061 | 20873.2061 | 17257.5446 | 1655.0945 | 0 | 0 | 1360.7771 | 294.3174 | 1631.6446 | 0 | 0 | 1302.3412 | 329.3034 | 3610.3411 | 0 | 0 | 2934.956 | 675.3852 | 1840.8038 | 0 | 0 | 1487.0142 | 353.7896 | 3514.8724 | 0 | 0 | 2867.1135 | 647.7588 | 1719.3407 | 0 | 0 | 1464.8146 | 254.5261 | 2458.3226 | 0 | 0 | 1952.3409 | 505.9817 | 2462.0558 | 0 | 0 | 1955.1632 | 506.8926 | 1535.8136 | 0 | 0 | 1280.0911 | 255.7225 | 2229.4016 | 0 | 0 | 1830.3935 | 399.0081 | 2634.099 | 0 | 0 | 2240.0907 | 394.0084 | нд | нд | нд | нд | нд | 13753.4488 | 0 | 0 | 11274.5922 | 2478.8565 | 10885.701 | 0 | 0 | 8977.4763 | 1908.2248 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 938.2976 | 938.2976 | нд | 938.2976 | 938.2976 | нд | нд | 220.3302 | 999.5411 | 1052.7436 | 688.4639 | 688.4639 | 832.4134 | 60.4263 | 0 | 0 | 1.9127 | 58.5136 | 175.9107 | 0 | 0 | 86.0484 | 89.8624 | 156.94 | 0 | 0 | 0 | 156.94 | 87.4551 | 0 | 0 | 6.1149 | 81.3401 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 6.7132 | 0 | 0 | 0.44 | 6.2732 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 469.5328 | 0 | 0 | 0.44 | 469.0928 | 252.2539 | 0 | 0 | 6.5549 | 245.6989 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 938.2976 | 938.2976 | нд | 938.2976 | 938.2976 | нд | нд | 220.3302 | 999.5411 | 1052.7436 | 688.4639 | 688.4639 | 832.4134 | 60.4263 | 0 | 0 | 1.9127 | 58.5136 | 175.9107 | 0 | 0 | 86.0484 | 89.8624 | 156.94 | 0 | 0 | 0 | 156.94 | 87.4551 | 0 | 0 | 6.1149 | 81.3401 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 6.7132 | 0 | 0 | 0.44 | 6.2732 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 469.5328 | 0 | 0 | 0.44 | 469.0928 | 252.2539 | 0 | 0 | 6.5549 | 245.6989 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7762 | 1.1697 | 2.7762 | 2.7762 | 1.1697 | 2.257 | 0 | 0 | 1.9127 | 0.34429 | 0.65049 | 0 | 0 | 0.56167 | 0.088821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети до границ с инженерно-техническими сетями дома в г. Артёме по ул. Володарского, Дн 45мм L=56м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-29тп | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 1.4782 | 0.65049 | 1.4782 | 1.4782 | 0.65049 | 1.4782 | 0 | 0 | 1.2527 | 0.22549 | 0.65049 | 0 | 0 | 0.56167 | 0.088821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением объемов работ.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01096 до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Офисное здание по ул. Лазо,10, Дн 57мм L=30м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-35тп | П | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0.7788 | 0 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отказом заявителя в подключении.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-38тп | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 150.4817 | 757.645 | 756.3958 | 607.1634 | 607.1634 | 605.9141 | 15.045 | 0 | 0 | 0 | 15.045 | 34.3294 | 0 | 0 | 0.55092 | 33.7784 | 121.54 | 0 | 0 | 0 | 121.54 | 3.0565 | 0 | 0 | 0 | 3.0565 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 433.6136 | 0 | 0 | 0 | 433.6136 | 167.3361 | 0 | 0 | 0 | 167.3361 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2023 | 2025 | 772.7955 | 772.7955 | 3 кв. 2013г. | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 461.8784 | 150.4817 | 742.6 | 742.6 | 592.1184 | 592.1184 | 592.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4957 | 0 | 0 | 0.55092 | 21.9448 | 121.54 | 0 | 0 | 0 | 121.54 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 433.6136 | 0 | 0 | 0 | 433.6136 | 165.3739 | 0 | 0 | 0 | 165.3739 | Сроки реализации проекта пролонгированы в связи с необеспеченностью проектами источниками финансирования (платой за тех. присоединение). Изменение объемов инвестиций на 2018 год в связи с необходимостью завершения работ по пусковому комплексу.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.074 | 0 | 15.045 | 13.7958 | 15.045 | 15.045 | 13.7958 | 15.045 | 0 | 0 | 0 | 15.045 | 11.8336 | 0 | 0 | 0 | 11.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика и условий финансирования проекта.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 165.5021 | 165.5021 | нд | 165.5021 | 165.5021 | нд | нд | 69.8485 | 239.1198 | 295.1781 | 78.5243 | 78.5243 | 225.3295 | 43.1243 | 0 | 0 | 0 | 43.1243 | 140.9309 | 0 | 0 | 84.9358 | 55.9951 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 84.3986 | 0 | 0 | 6.1149 | 78.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 84.3986 | 0 | 0 | 6.1149 | 78.2837 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | С | 2017 | 2017 | 2019 | 17.2292 | 17.2292 | 4 кв. 2016г. | 17.2292 | 17.2292 | декабрь 2016г. | нд | 12.2528 | 17.2292 | 17.301 | 0 | 0 | 5.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 | 3.5523 | 0.63941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85651 | 0 | 0 | 0.72586 | 0.13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85651 | 0 | 0 | 0.72586 | 0.13065 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом фактически выполненных (недовыполненных)объемов работ по итогам 2017 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | С | 2017 | 2017 | 2019 | 26.6114 | 26.6114 | 4 кв. 2016г. | 26.6114 | 26.6114 | декабрь 2016г. | нд | 11.8623 | 26.6114 | 26.5956 | 0 | 0 | 14.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4171 | 0 | 0 | 11.3704 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.20076 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом фактически выполненных (недовыполненных)объемов работ по итогам 2017 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | С | 2017 | 2017 | 2019 | 19.66 | 19.66 | 4 кв. 2016г. | 19.66 | 19.66 | декабрь 2016г. | нд | 2.0936 | 19.66 | 19.6986 | 0 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6269 | 0 | 0 | 14.0906 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97805 | 0 | 0 | 0.82886 | 0.14919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97805 | 0 | 0 | 0.82886 | 0.14919 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом фактически выполненных (недовыполненных)объемов работ по итогам 2017 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 13 от УТ-1303 в сторону УТ-1304 ул. Вязовая (СП ПТС) | H_505-ПГт-100тп | З | 2017 | 2017 | 2018 | 7.6676 | 7.6676 | 4 кв. 2016 | 7.6676 | 7.6676 | декабрь 2016г. | нд | 6.6554 | 7.6676 | 6.995 | 0 | 0 | 0.33962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33962 | 0 | 0 | 0.28781 | 0.051807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | С | 2017 | 2017 | 2019 | 35.0047 | 35.0047 | 4 кв. 2016 | 35.0047 | 35.0047 | декабрь 2016г. | нд | 3.6279 | 35.0047 | 35.0418 | 0 | 0 | 31.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6687 | 0 | 0 | 25.1429 | 4.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.479 | 0.26622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.479 | 0.26622 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом фактически выполненных (недовыполненных) объемов работ по итогам 2017 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | С | 2017 | 2017 | 2019 | 18.6747 | 18.6747 | 4 кв. 2016г. | 18.6747 | 18.6747 | декабрь 2016г. | нд | 1.9868 | 18.5885 | 18.7153 | 0 | 0 | 16.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7992 | 0 | 0 | 13.3891 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92936 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92936 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.14177 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом фактически выполненных (недовыполненных)объемов работ по итогам 2017 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6774 | 0 | 35.4 | 62.6769 | 35.4 | 35.4 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 62.6769 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением объемов работ в соответствии с договором на тех. присоединение потребителей.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.34 | 0 | 21.3344 | 20.886 | 21.3344 | 21.3344 | 20.886 | 21.3344 | 0 | 0 | 0 | 21.3344 | 20.3621 | 0 | 0 | 0.00036329 | 20.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением суммы прочих затрат. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности на конец 2018 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.81 | 0 | 21.7899 | 19.5773 | 21.7899 | 21.7899 | 19.5773 | 21.7899 | 0 | 0 | 0 | 21.7899 | 18.8724 | 0 | 0 | 0.013446 | 18.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением суммы прочих затрат. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности на конец 2018 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6573 | 0 | 0 | 21.5399 | 0 | 0 | 21.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1495 | 0 | 0 | 17.0887 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.1783 | 0.21209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.1783 | 0.21209 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени г. Владивосток (СП ПТС) | I_505-ПГт-119тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.28 | 0 | 0 | 13.2774 | 0 | 0 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с договором на тех. присоединение и во исполнение п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы по ул.Новоивановская УТ1068-Н3. (СП ПТС) | H_505-ПГт-79тп | З | 2017 | 2017 | 2018 | 21.4607 | 21.4607 | 3 кв. 2016г. | 21.4607 | 21.4607 | сентябрь 2016г. | 15.686 | 18.2891 | 20.1403 | 19.1881 | 0 | 0 | 0.89893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89893 | 0 | 0 | 0 | 0.89893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы по ул.Киевская УТ1230 - 1232. (СП ПТС) | H_505-ПГт-80тп | З | 2017 | 2017 | 2018 | 19.1939 | 19.1939 | 3 кв. 2016г. | 19.1939 | 19.1939 | сентябрь 2016г. | 12.9276 | 13.0806 | 15.6938 | 13.6853 | 0 | 0 | 0.60469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60469 | 0 | 0 | 0 | 0.60469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8152.7183 | 8152.7183 | нд | 8168.1421 | 8168.1421 | нд | нд | 5120.7162 | 16314.2609 | 9150.3801 | 11123.7193 | 11123.7193 | 4029.664 | 521.0064 | 0 | 0 | 442.0481 | 78.9582 | 171.3477 | 0 | 0 | 147.5893 | 23.7583 | 2166.3545 | 0 | 0 | 1838.3343 | 328.0202 | 429.7587 | 0 | 0 | 369.0739 | 60.6849 | 2188.8655 | 0 | 0 | 1860.7052 | 328.1603 | 553.0869 | 0 | 0 | 472.8523 | 80.2345 | 990.3025 | 0 | 0 | 842.9435 | 147.359 | 146.37 | 0 | 0 | 125.2627 | 21.1073 | 606.5183 | 0 | 0 | 514.7985 | 91.7197 | 321.5059 | 0 | 0 | 272.4627 | 49.0433 | 179.0421 | 0 | 0 | 153.2561 | 25.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 6131.0829 | 0 | 0 | 5210.0376 | 921.0453 | 1629.7637 | 0 | 0 | 1392.9076 | 236.8561 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6835.3757 | 6835.3757 | нд | 6835.3757 | 6835.3757 | нд | нд | 4667.7626 | 11050.5834 | 7171.2531 | 6321.2248 | 6321.2248 | 2503.4905 | 293.7077 | 0 | 0 | 248.9815 | 44.7262 | 57.9134 | 0 | 0 | 49.3057 | 8.6077 | 1706.8675 | 0 | 0 | 1446.4979 | 260.3696 | 79.6051 | 0 | 0 | 67.8843 | 11.7208 | 1525.8252 | 0 | 0 | 1293.8066 | 232.0186 | 50.3371 | 0 | 0 | 42.6746 | 7.6625 | 625.9771 | 0 | 0 | 530.4891 | 95.488 | 105.64 | 0 | 0 | 90.2881 | 15.3519 | 49.5874 | 0 | 0 | 42.8232 | 6.7642 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 43.7626 | 0 | 0 | 37.087 | 6.6757 | нд | нд | нд | нд | нд | 3952.0198 | 0 | 0 | 3350.7037 | 601.3161 | 332.7022 | 0 | 0 | 283.1521 | 49.5501 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | 2027 | 6311.4707 | 6311.4707 | 1 кв. 2011г. | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | нд | 4638.0585 | 6493.8089 | 6493.8089 | 1855.7504 | 1855.7504 | 1855.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция турбоагрегатата К-100-90-6 №8 Артемовской ТЭЦ с восстановлением паркового ресурса и организацией Т-отбора с максимальной тепловой нагрузкой 98 Гкал/час. | H_505-ПГг-70 | П | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1915.3725 | 0.4425 | 1884.5745 | 1884.5745 | 0.4425 | 130.997 | 0 | 0 | 111.0144 | 19.9826 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 1359.3575 | 0 | 0 | 1151.9979 | 207.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.502 | 0 | 0 | 299.578 | 53.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.718 | 0 | 0 | 34.5068 | 6.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1753.5775 | 0 | 0 | 1486.0826 | 267.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций в связи с исключением затрат на разработку ПСД и выполнение работ по п. 1.2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.1 | Реконструкция турбоагрегатата К-100-90-6 №7 Артемовской ТЭЦ с восстановлением паркового ресурса и организацией Т-отбора с максимальной тепловой нагрузкой 98 Гкал/час. | H_505-ПГг-71 | П | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2053.305 | 0.4425 | 2022.507 | 2022.507 | 0.4425 | 103.7107 | 0 | 0 | 87.8904 | 15.8203 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 234.61 | 0 | 0 | 198.822 | 35.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.6025 | 0 | 0 | 931.8665 | 167.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.5838 | 0 | 0 | 495.41 | 89.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1918.7963 | 0 | 0 | 1626.0986 | 292.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций в связи с исключением затрат на разработку ПСД и выполнение работ по п. 1.2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 523.905 | 523.905 | 1 кв.2016г. | 523.905 | 523.905 | январь 2016г. | нд | 29.7041 | 523.905 | 523.905 | 494.2009 | 494.2009 | 494.2009 | 59 | 0 | 0 | 50.0766 | 8.9234 | 57.0284 | 0 | 0 | 48.5557 | 8.4727 | 60.744 | 0 | 0 | 51.478 | 9.266 | 62.868 | 0 | 0 | 53.6843 | 9.1837 | 60.6847 | 0 | 0 | 52.1621 | 8.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67533 | 0 | 0 | 0.57231 | 0.10302 | 61.36 | 0 | 0 | 52.7627 | 8.5973 | 49.5874 | 0 | 0 | 42.8232 | 6.7642 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.4768 | 0.98583 | нд | нд | нд | нд | нд | 178.154 | 0 | 0 | 152.5124 | 25.6416 | 184.048 | 0 | 0 | 157.1419 | 26.906 | Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением условий финансирования проектов и необходимостью оптимизации затрат в 2020 году.
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.892 | 22.8542 | 22.892 | 22.892 | 22.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 9.2 | 1.656 | 10.8371 | 0 | 0 | 9.2 | 1.6371 | 12.036 | 0 | 0 | 10.2 | 1.836 | 12.0171 | 0 | 0 | 10.2 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.892 | 0 | 0 | 19.4 | 3.492 | 22.8542 | 0 | 0 | 19.4 | 3.4542 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.3 | 129.8 | 41.3 | 41.3 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 35 | 6.3 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0 | 37.5254 | 6.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.6 | 0 | 0 | 66.6102 | 11.9898 | 125.8 | 0 | 0 | 106.6102 | 19.1898 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепломагистрали №10 с увеличением диаметров на участке от УТ1068А до УТ1072, (СП ПТС) | H_505-ПГт-93 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1317.3426 | 1317.3426 | нд | 1332.7664 | 1332.7664 | нд | нд | 452.9535 | 5142.2154 | 1857.6649 | 4681.0324 | 4681.0324 | 1404.7114 | 227.2986 | 0 | 0 | 193.0666 | 34.232 | 113.4342 | 0 | 0 | 98.2837 | 15.1506 | 459.487 | 0 | 0 | 391.8364 | 67.6506 | 350.1537 | 0 | 0 | 301.1895 | 48.9641 | 663.0404 | 0 | 0 | 566.8986 | 96.1417 | 502.7498 | 0 | 0 | 430.1778 | 72.572 | 364.3254 | 0 | 0 | 312.4544 | 51.871 | 40.73 | 0 | 0 | 34.9746 | 5.7554 | 551.1466 | 0 | 0 | 467.0734 | 84.0732 | 262.3642 | 0 | 0 | 222.3426 | 40.0217 | 135.2795 | 0 | 0 | 116.1691 | 19.1104 | нд | нд | нд | нд | нд | 2173.2787 | 0 | 0 | 1854.4318 | 318.8469 | 1291.2771 | 0 | 0 | 1104.8535 | 186.4236 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 94.77 | 93.1555 | 94.77 | 94.77 | 93.1555 | 24.56 | 0 | 0 | 21.5763 | 2.9837 | 3.4047 | 0 | 0 | 2.8853 | 0.51936 | 32.35 | 0 | 0 | 28.1017 | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 29.1186 | 5.2414 | 44.9708 | 0 | 0 | 38.5685 | 6.4023 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 37.78 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.21 | 0 | 0 | 60.1864 | 10.0236 | 89.7508 | 0 | 0 | 76.9753 | 12.7755 | Изменение стоимости проекта по причине уточнения прочих затрат. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с уточнением сроков разработки ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнение графика финансирования проекта.
3.2.4 | Реконструкция градирни №2 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-25 | П | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 505.5085 | 0 | 505.5085 | 505.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-23 | П | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 413 | 413.0004 | 409.46 | 409.46 | 413.0004 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 9.3838 | 0 | 0 | 7.9524 | 1.4314 | 220.66 | 0 | 0 | 187 | 33.66 | 203.0166 | 0 | 0 | 173.9039 | 29.1127 | 165.495 | 0 | 0 | 141.25 | 24.245 | 200.6 | 0 | 0 | 171.0678 | 29.5322 | 15.045 | 0 | 0 | 12.75 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 401.2 | 0 | 0 | 341 | 60.2 | 403.6166 | 0 | 0 | 344.9717 | 58.6449 | Изменение объемов инвестиций по годам и сроков реализации в связи с уточнением графика реализации и финансирования проекта.
3.2.4 | Реконструкция градирни №4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-26 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 548.7 | 0 | 548.7 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 57.2034 | 10.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 7.7966 | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.24 | 0 | 0 | 68 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.4 | Реконструкция градирни №5 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-60 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 472.4626 | 0 | 472.4626 | 472.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 31.9915 | 5.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1126 | 0 | 0 | 330.6039 | 59.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 433.7626 | 0 | 0 | 367.5954 | 66.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2026 | 2020 | 1146.1693 | 1146.1693 | 4 кв. 2011г. | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 431.9001 | 2212.6652 | 687.9543 | 1780.7651 | 1780.7651 | 256.0542 | 163.7737 | 0 | 0 | 137.7828 | 25.9909 | 69.6753 | 0 | 0 | 60.8494 | 8.8259 | 124.607 | 0 | 0 | 106.4381 | 18.1689 | 61.7725 | 0 | 0 | 53.57 | 8.2026 | 354.0764 | 0 | 0 | 302.0647 | 52.0116 | 124.6064 | 0 | 0 | 107.4291 | 17.1772 | 174.1214 | 0 | 0 | 151.2646 | 22.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 682.3047 | 0 | 0 | 584.7674 | 97.5373 | 186.3789 | 0 | 0 | 160.9991 | 25.3798 | Изменение объемов инвестиций по годам, стоимости и сроков реализации проекта в связи с уточнением технических решений по наращиванию дамбы и синхронизацией со сроками эксплуатации золоотвала и в соответствии с протоколом совещания комиссии СП «Артемовская ТЭЦ» филиала «Приморская генерация» от 04.04.2018 №78.. Устранение п. 1.3. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | П | 2016 | 2026 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3192 | 673.78 | 304.2793 | 663.4608 | 663.4608 | 293.9601 | 30.705 | 0 | 0 | 26.7076 | 3.9974 | 26.0146 | 0 | 0 | 22.3773 | 3.6373 | 73.02 | 0 | 0 | 62.7966 | 10.2234 | 81.8245 | 0 | 0 | 70.7157 | 11.1088 | 77.299 | 0 | 0 | 67.5076 | 9.7914 | 44.521 | 0 | 0 | 38.4924 | 6.0286 | 63.409 | 0 | 0 | 53.7364 | 9.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 0 | 11.7729 | 2.1191 | 126.075 | 0 | 0 | 106.8432 | 19.2318 | 15.525 | 0 | 0 | 13.1568 | 2.3682 | нд | нд | нд | нд | нд | 243.145 | 0 | 0 | 208.9703 | 34.1747 | 267.9455 | 0 | 0 | 229.208 | 38.7374 | Изменение объемов инвестиций по годам, стоимости и сроков реализации проекта в связи с уточнением технических решений по наращиванию дамбы и синхронизацией со сроками эксплуатации золоотвала и в соответствии с протоколом совещания комиссии СП «Артемовская ТЭЦ» филиала «Приморская генерация» от 04.04.2018 №78.. Устранение п. 1.3. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 108.442 | 219.5437 | 108.442 | 108.442 | 219.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.442 | 0 | 0 | 91.9 | 16.542 | 100.0392 | 0 | 0 | 84.779 | 15.2602 | 119.5045 | 0 | 0 | 102.8004 | 16.7041 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.9465 | 0 | 0 | 194.7004 | 33.2461 | 219.5437 | 0 | 0 | 187.5794 | 31.9643 | Изменены сроки и стоимость выполнения работ с учетом динамики заполнения золоотвала, индекса роста цен и сроков строительства нового золоотвала. Удорожание проекта за счет пересчета стоимости в прогнозные цены с применением индексов-дефляторов.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | С | 2019 | 2023 | 2020 | 171.1734 | 171.1734 | 3 кв.2013 г. | 171.1734 | 171.1734 | сентябрь 2013 г. | нд | 0 | 65.0134 | 91.5916 | 65.0134 | 65.0134 | 91.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0516 | 0 | 0 | 74.62 | 13.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5916 | 0 | 0 | 77.62 | 13.9716 | Изменены сроки и стоимость выполнения работ с учетом динамики заполнения золоотвала, индекса роста цен и темпов строительства нового золоотвала.
3.2.4 | Реконструкция защит ВЛ 110кВ ВТЭЦ-2 - А №1, ВЛ ВТЭЦ-2 - А №2 с установкой быстродействующих защит типа ДЗЛ | H_505-ПГг-49 | С | 2016 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 15.4238 | 15.4238 | май 2017г. | нд | 10.7343 | 15.4238 | 15.6901 | 0 | 0 | 4.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9558 | 0 | 0 | 4.2192 | 0.73662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом фактических затрат 2017 года и условий заключенных договоров.
3.2.4 | Реконструкция наружного противопожарного кольцевого водопровода гл.корпуса Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-48 | П | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 22.4576 | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 24.7881 | 4.4619 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7 | 0 | 0 | 27.7119 | 4.9881 | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4198.8916 | 4198.8916 | нд | 4549.3143 | 4549.3143 | нд | нд | 1140.8936 | 8871.2525 | 11770.6557 | 7703.0746 | 7703.0746 | 10629.7622 | 830.7793 | 0 | 0 | 705.6452 | 125.1341 | 936.2872 | 0 | 0 | 796.9037 | 139.3835 | 948.6239 | 0 | 0 | 807.2933 | 141.3306 | 1024.8537 | 0 | 0 | 869.9457 | 154.9079 | 938.5047 | 0 | 0 | 796.343 | 142.1617 | 996.4742 | 0 | 0 | 846.9371 | 149.537 | 1044.6429 | 0 | 0 | 886.8232 | 157.8197 | 1722.3012 | 0 | 0 | 1464.1166 | 258.1846 | 663.9388 | 0 | 0 | 563.4793 | 100.4595 | 1698.3445 | 0 | 0 | 1403.6158 | 294.7288 | 2194.4139 | 0 | 0 | 1863.51 | 330.9038 | нд | нд | нд | нд | нд | 5790.1242 | 0 | 0 | 4917.4488 | 872.6754 | 7636.3875 | 0 | 0 | 6448.1253 | 1188.2622 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 903.1887 | 903.1887 | нд | 998.5127 | 998.5127 | нд | нд | 767.5285 | 2915.7344 | 4237.0012 | 2162.5035 | 2162.5035 | 3469.4727 | 481.4518 | 0 | 0 | 409.6049 | 71.8469 | 523.2929 | 0 | 0 | 445.0715 | 78.2214 | 439.0289 | 0 | 0 | 373.1567 | 65.8722 | 597.9576 | 0 | 0 | 508.0703 | 89.8874 | 373.5661 | 0 | 0 | 317.5815 | 55.9847 | 342.6083 | 0 | 0 | 291.9739 | 50.6343 | 315.9901 | 0 | 0 | 269.3208 | 46.6693 | 365.4036 | 0 | 0 | 310.3846 | 55.019 | 108.2165 | 0 | 0 | 92.5282 | 15.6883 | 465.5478 | 0 | 0 | 396.4015 | 69.1463 | 702.6986 | 0 | 0 | 597.2137 | 105.4849 | нд | нд | нд | нд | нд | 1939.5003 | 0 | 0 | 1649.8009 | 289.6994 | 2474.2159 | 0 | 0 | 2104.044 | 370.172 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | С | 2015 | 2018 | 2020 | 86.6939 | 86.6939 | 1 кв. 2016г. | 86.6939 | 86.6939 | март 2016г. | нд | 70.9434 | 83.8355 | 91.5904 | 3 | 3 | 20.647 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 9.5264 | 0 | 0 | 8.1126 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6255 | 0 | 0 | 8.1572 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 1.2669 | 0.22805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1205 | 0 | 0 | 9.4242 | 1.6964 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом фактических затрат 2017 года и объемов выполненных работ.
3.3.1 | Модернизация к/а № 9. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-50 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 8.3166 | 8.3166 | сентябрь 2016г. | нд | 7.6679 | 7.3348 | 7.7996 | 0.9 | 0.9 | 0.13177 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 0.13177 | 0 | 0 | 0.11167 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация к/а № 11. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-51 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 21.8017 | 21.8017 | сентябрь 2016г. | нд | 15.9335 | 22.8663 | 16.0772 | 2.0008 | 2.0008 | 0.14368 | 2.0008 | 0 | 0 | 1.6956 | 0.30521 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.12176 | 0.021917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 26.2397 | 26.2397 | сентябрь 2016г. | нд | 23.2066 | 27.1729 | 26.9685 | 4 | 4 | 3.762 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 3.762 | 0 | 0 | 3.1881 | 0.57386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация к/а ст.№9. Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-53 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 7.2204 | 7.2204 | сентябрь 2016г. | нд | 6.435 | 7.0163 | 6.6084 | 1 | 1 | 0.17347 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0.17347 | 0 | 0 | 0.14701 | 0.026462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация к/а ст.№13. Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-54 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.4817 | 6.4817 | сентябрь 2016г. | нд | 5.6713 | 6.3331 | 5.8248 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.023422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Замена элементов главного паропровода к/а № 12. Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-55 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 3.6344 | 3.6344 | сентябрь 2016г. | нд | 3.1152 | 3.6207 | 3.1718 | 0.36 | 0.36 | 0.056671 | 0.36 | 0 | 0 | 0.30508 | 0.054915 | 0.056671 | 0 | 0 | 0.048027 | 0.0086448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Замена элементов поперечных связий №2, 3 главного паропровода Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-56 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.2091 | 4.2091 | сентябрь 2016г. | нд | 1.9212 | 5.3787 | 1.9438 | 0.45406 | 0.45406 | 0.022649 | 0.45406 | 0 | 0 | 0.3848 | 0.069264 | 0.022649 | 0 | 0 | 0.019194 | 0.0034549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация к/а ст.№4. Партизанской ГРЭС | H_505-ПГг-58 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 17.4203 | 17.4203 | сентябрь 2016г. | нд | 13.979 | 16.8101 | 14.4458 | 3.5 | 3.5 | 0.46687 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 0.46687 | 0 | 0 | 0.39565 | 0.071217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | П | 2015 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2108 | 0 | 60.8408 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.904 | 0 | 0 | 22.8 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет исключения реализации проектов по п. 1.2. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/639 в связи с необходимостью замены ВЭК и повышения эфективности эксплуатации оборудования в соответствии а актом освидетельствования тех. состояния от 11.05.2018 и протоколом совещания СП "Артемовская ТЭЦ" от 22.05.2018 №165. Фактические затраты на 01.01.2018 обусловлены переводом ранее приобретенного и невостребованного оборудования, учитываемого на складе, для целей реализации проекта I_505-ПГг-95.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №5 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-84 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-85 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | Новй проект. Проект включен в план в связи с необходимостью замены физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актом №3 от 21.11.2017.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замены узлов, вырабатывающих ресурс, и обеспечения условий безопасной эксплуатации агрегата, потребность в которых подтверждается , актом №6 от 21.11.2017.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 97.94 | 0 | 0 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 7.1525 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 73.3051 | 13.1949 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 97.94 | 0 | 0 | 83 | 14.94 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью предотвращения аварийных отключений и простоев т/а при отказе АСУ ТП (акт обследования № 110-112-21/17-2017от 22.12.2017 и №110-112-21/18-2017 от 22.12.2017).
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью предотвращения аварийных отключений и простоев т/а при отказе АСУ ТП (акт обследования от 12.12.2017).
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 14.1525 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 119.661 | 20.639 | 20 | 0 | 0 | 17.7119 | 2.2881 | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 0 | 0 | 17.7119 | 2.2881 | 177 | 0 | 0 | 151.5254 | 25.4746 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью предотвращения аварийных отключений и простоев т/а при отказе АСУ ТП (акт расследования причин аварии от 05.04.2013 №4).
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-44 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 12.4576 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.43 | 0 | 0 | 15 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с оптимизацией затрат до 2023 года.
3.3.1 | Модернизация системы регулирования на ТГ-4 с переводом на электрогидравлическую ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-62 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 6.8746 | 1.2374 | 8.912 | 0 | 0 | 7.5525 | 1.3595 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5254 | 0.27458 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 0 | 0 | 8.4 | 1.512 | 9.912 | 0 | 0 | 8.4 | 1.512 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | С | 2015 | 2022 | 2023 | 816.4949 | 816.4949 | 4 кв. 2015г. | 816.4949 | 816.4949 | декабрь 2015г. | нд | 464.192 | 1248.854 | 1634.6842 | 776.6587 | 776.6587 | 1170.4922 | 166.9764 | 0 | 0 | 142.1003 | 24.8761 | 166.3936 | 0 | 0 | 141.9626 | 24.4309 | 168.6294 | 0 | 0 | 142.9063 | 25.7231 | 212.9573 | 0 | 0 | 180.8776 | 32.0797 | 207.1708 | 0 | 0 | 176.5685 | 30.6023 | 205.1362 | 0 | 0 | 174.6259 | 30.5103 | 215.6657 | 0 | 0 | 184.3001 | 31.3656 | 215.4386 | 0 | 0 | 182.6266 | 32.8121 | 18.2165 | 0 | 0 | 15.4377 | 2.7788 | 137.4777 | 0 | 0 | 116.8422 | 20.6356 | 233.0888 | 0 | 0 | 198.1431 | 34.9457 | нд | нд | нд | нд | нд | 842.7711 | 0 | 0 | 717.3556 | 125.4155 | 1004.0986 | 0 | 0 | 853.1153 | 150.9833 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации, сроков и стоимости реализации проекта в связи увеличением объемов работ, уточнением графика финансирования проекта и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № №12 (К-8) ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-1-15 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6922 | 88.3257 | 98.2566 | 3.5971 | 3.5971 | 4.5644 | 3.5971 | 0 | 0 | 3.0484 | 0.5487 | 4.5644 | 0 | 0 | 3.8681 | 0.69626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата №10 (К-6) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-32 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.0872 | 80.1269 | 81.0872 | 81.0872 | 80.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0872 | 0 | 0 | 68.718 | 12.3692 | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.0872 | 0 | 0 | 68.718 | 12.3692 | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением зантар, не облагаемых НДС.
3.3.1 | Модернизация турбины ст. № 8 (турбогенератор № 8) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-5-15 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7244 | 33.7822 | 34.102 | 4.5 | 4.5 | 2.3777 | 4.5 | 0 | 0 | 3.8136 | 0.68644 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.015 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | П | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 93.3347 | 0 | 0 | 93.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3347 | 0 | 0 | 79.252 | 14.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в план в связи с необходимостью обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок и выполнения рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16)
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.4473 | 83.623 | 84.4125 | 84.4125 | 83.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4125 | 0 | 0 | 71.536 | 12.8765 | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.4125 | 0 | 0 | 71.536 | 12.8765 | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №2А БКЗ-220-100 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-33 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.7626 | 0 | 41.7626 | 41.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1626 | 0 | 0 | 30.6462 | 5.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.85424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7626 | 0 | 0 | 35.392 | 6.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с оптимизацией затрат и перераспределением средств на реализацию проекта I_505-ЛуТЭК-75
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | П | 2019 | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.6212 | 130.8502 | 93.6212 | 93.6212 | 130.8502 | 90.0245 | 0 | 0 | 76.4919 | 13.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 0 | 3.0481 | 0.54865 | 34.9597 | 0 | 0 | 29.6958 | 5.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9787 | 0 | 0 | 74.8917 | 13.087 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.5754 | 0 | 0 | 77.9398 | 13.6357 | 125.1264 | 0 | 0 | 106.4417 | 18.6847 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года и уточнением графика финансирования и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.7748 | 37.7997 | 38.7748 | 38.7748 | 37.7997 | 34.7748 | 0 | 0 | 29.6702 | 5.1046 | 35.5754 | 0 | 0 | 30.244 | 5.3314 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 2.2243 | 0 | 0 | 1.885 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 2.2243 | 0 | 0 | 1.885 | 0.3393 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.98 | 114.5686 | 71.98 | 71.98 | 114.5686 | 29.04 | 0 | 0 | 24.6102 | 4.4298 | 51.5421 | 0 | 0 | 43.7511 | 7.791 | 26.42 | 0 | 0 | 22.3898 | 4.0302 | 43.7449 | 0 | 0 | 37.1116 | 6.6333 | 15.42 | 0 | 0 | 13.0678 | 2.3522 | 18.1817 | 0 | 0 | 15.4407 | 2.741 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.94 | 0 | 0 | 36.3898 | 6.5502 | 63.0266 | 0 | 0 | 53.4845 | 9.5421 | Изменение стоимости проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.1864 | 72.3108 | 70.1864 | 70.1864 | 72.3108 | 38.8442 | 0 | 0 | 33.1188 | 5.7254 | 42.2252 | 0 | 0 | 35.7947 | 6.4305 | 19.5422 | 0 | 0 | 16.5612 | 2.981 | 0.49 | 0 | 0 | 0.41525 | 0.074746 | 10.7 | 0 | 0 | 9.0678 | 1.6322 | 14.3356 | 0 | 0 | 12.1488 | 2.1868 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 15.26 | 0 | 0 | 12.9322 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3422 | 0 | 0 | 26.5612 | 4.781 | 30.0856 | 0 | 0 | 25.4963 | 4.5893 | Изменение стоимости проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.7943 | 9.0931 | 51.7943 | 51.7943 | 9.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9288 | 0 | 0 | 41.0295 | 6.8993 | 9.0931 | 0 | 0 | 7.706 | 1.3871 | 3.8656 | 0 | 0 | 3.2759 | 0.58966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.7943 | 0 | 0 | 44.3054 | 7.489 | 9.0931 | 0 | 0 | 7.706 | 1.3871 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация энергобока ст. №2 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-64 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0306 | 0 | 22.0306 | 22.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5306 | 0 | 0 | 17.3988 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0306 | 0 | 0 | 18.67 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9143 | 7.8246 | 7.9143 | 7.9143 | 7.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9143 | 0 | 0 | 6.707 | 1.2073 | 7.8246 | 0 | 0 | 6.707 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9143 | 0 | 0 | 6.707 | 1.2073 | 7.8246 | 0 | 0 | 6.707 | 1.1176 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 62.177 | 131.2675 | 62.177 | 62.177 | 131.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.177 | 0 | 0 | 49.7602 | 8.4168 | 119.6025 | 0 | 0 | 101.9194 | 17.6831 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 11.665 | 0 | 0 | 9.8856 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.177 | 0 | 0 | 53.15 | 9.027 | 131.2675 | 0 | 0 | 111.805 | 19.4625 | Изменение стоимости проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 526.28 | 526.28 | 526.28 | 526.28 | 526.28 | 68.98 | 0 | 0 | 58.8576 | 10.1224 | 62.744 | 0 | 0 | 53.3819 | 9.3621 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 4.3236 | 0 | 0 | 3.6641 | 0.65954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 75.565 | 12.635 | 87.2901 | 0 | 0 | 74.7458 | 12.5443 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.2 | 0 | 0 | 93.3616 | 15.8384 | 109.6137 | 0 | 0 | 93.6641 | 15.9496 | Изменение объемов инвестиций в 2018 году по результатам закупочных процедур 2018г.
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | П | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8361 | 31.3361 | 28.6985 | 29.5 | 29.5 | 26.8624 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 23.1948 | 0 | 0 | 19.7279 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676 | 0 | 0 | 3.1081 | 0.55946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676 | 0 | 0 | 3.1081 | 0.55946 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в 2018 году по результатам закупочных процедур 2018г. Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования работ.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.84 | 40.5447 | 44.84 | 44.84 | 40.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0 | 35.9661 | 6.4739 | 38.1447 | 0 | 0 | 32.4021 | 5.7426 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.84 | 0 | 0 | 38 | 6.84 | 40.5447 | 0 | 0 | 34.436 | 6.1087 | Изменение стоимости проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | П | 2023 | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.52 | 0 | 0 | 14 | 2.52 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | Перенос сроков реализации проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.869 | 0 | 0 | 45.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2612 | 0 | 0 | 35.8145 | 6.4466 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2612 | 0 | 0 | 35.8145 | 6.4466 | 42.2612 | 0 | 0 | 35.8145 | 6.4466 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 217.0999 | 0 | 0 | 217.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9699 | 0 | 0 | 180.483 | 32.4869 | нд | нд | нд | нд | нд | 212.9699 | 0 | 0 | 180.483 | 32.4869 | 212.9699 | 0 | 0 | 180.483 | 32.4869 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.2634 | 0 | 0 | 80.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2634 | 0 | 0 | 68.119 | 12.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2634 | 0 | 0 | 68.119 | 12.1444 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительных техническим состоянием оборудования и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.3104 | 0 | 0 | 24.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3104 | 0 | 0 | 20.602 | 3.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3104 | 0 | 0 | 20.602 | 3.7084 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительных техническим состоянием оборудования и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2020 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | Перенос сроков реализации проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | Перенос сроков реализации проекта в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью предотвращения аварийных отключений и простоев оборудования при отказе АСУ ТП (акт технического обследования б/н от25.09.2017).
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 219.0867 | 219.0867 | нд | 219.0867 | 219.0867 | нд | нд | 45.0996 | 1111.238 | 1793.2816 | 1058.0591 | 1058.0591 | 1748.182 | 163.7974 | 0 | 0 | 138.8113 | 24.986 | 253.7756 | 0 | 0 | 216.3191 | 37.4564 | 187.5339 | 0 | 0 | 158.927 | 28.6069 | 300.05 | 0 | 0 | 254.2797 | 45.7703 | 159.087 | 0 | 0 | 134.8195 | 24.2675 | 242.4721 | 0 | 0 | 205.4848 | 36.9873 | 309.6745 | 0 | 0 | 262.436 | 47.2385 | 294.3695 | 0 | 0 | 249.4657 | 44.9038 | 237.9664 | 0 | 0 | 201.6664 | 36.3 | 347.8104 | 0 | 0 | 256.5456 | 91.2648 | 291.6545 | 0 | 0 | 247.1648 | 44.4897 | нд | нд | нд | нд | нд | 1185.9162 | 0 | 0 | 1005.0137 | 180.9025 | 1476.3565 | 0 | 0 | 1212.9406 | 263.4159 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1727-УТ1728 Народный пр-т Дн 720х10 L=184 м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-18 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 11.5251 | 11.5251 | 3 кв. 2016 г. | 11.5251 | 11.5251 | сентябрь 2016г. | нд | 9.6397 | 10.1272 | 9.8651 | 0.243 | 0.243 | 0.22538 | 0.243 | 0 | 0 | 0.20593 | 0.037068 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта и объемы финансирования скорректированы с учетом факта 2017 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2427-УТ2429 ул. Нижнепортовая, Дн 630х10 L=390 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-19 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 20.5178 | 20.5178 | 3 кв. 2016 г. | 20.5178 | 20.5178 | сентябрь 2016г. | нд | 16.2373 | 17.9057 | 16.6846 | 0.267 | 0.267 | 0.44725 | 0.267 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.040729 | 0.44725 | 0 | 0 | 0.37903 | 0.068225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта и объемы финансирования скорректированы с учетом факта 2017 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1252 - УТ 1253 ул. Калинина, Дн 630х10 L=216 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-21 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 20.2653 | 20.2653 | 3 кв. 2016 г. | 20.2653 | 20.2653 | сентябрь 2016г. | нд | 11.4227 | 17.8562 | 11.7649 | 0 | 0 | 0.34218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34218 | 0 | 0 | 0.28998 | 0.052196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта и объемы финансирования скорректированы с учетом факта 2017 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.9343 | 33.4662 | 34.9343 | 34.9343 | 33.4662 | 33.829 | 0 | 0 | 28.6687 | 5.1604 | 31.1693 | 0 | 0 | 26.6606 | 4.5087 | 1.1053 | 0 | 0 | 0.93668 | 0.1686 | 2.2968 | 0 | 0 | 1.9465 | 0.35036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1053 | 0 | 0 | 0.93668 | 0.1686 | 2.2968 | 0 | 0 | 1.9465 | 0.35036 | Изменение стоимости и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4957 | 3.4309 | 3.4957 | 3.4957 | 3.4309 | 3.4957 | 0 | 0 | 2.9625 | 0.53325 | 3.1277 | 0 | 0 | 2.6754 | 0.45235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30322 | 0 | 0 | 0.25696 | 0.046253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30322 | 0 | 0 | 0.25696 | 0.046253 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.1103 | 16.1892 | 18.1103 | 18.1103 | 16.1892 | 18.1103 | 0 | 0 | 15.3477 | 2.7626 | 15.1035 | 0 | 0 | 12.9271 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.92015 | 0.16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.92015 | 0.16563 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2899 | 6.7564 | 8.2899 | 8.2899 | 6.7564 | 8.2899 | 0 | 0 | 7.0254 | 1.2646 | 6.3183 | 0 | 0 | 5.413 | 0.90535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4381 | 0 | 0 | 0.37127 | 0.066829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4381 | 0 | 0 | 0.37127 | 0.066829 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.7105 | 25.1354 | 28.7105 | 28.7105 | 25.1354 | 27.1105 | 0 | 0 | 22.975 | 4.1355 | 23.4469 | 0 | 0 | 20.0759 | 3.3711 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4309 | 0.25756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4309 | 0.25756 | Изменение стоимости и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.4645 | 14.8086 | 16.4645 | 16.4645 | 14.8086 | 16.4645 | 0 | 0 | 13.953 | 2.5115 | 13.7696 | 0 | 0 | 11.7866 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0.88054 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0.88054 | 0.1585 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.353 | 2.8644 | 3.353 | 3.353 | 2.8644 | 3.353 | 0 | 0 | 2.8415 | 0.51147 | 2.7037 | 0 | 0 | 2.3149 | 0.38876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 | 0.13624 | 0.024522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 | 0.13624 | 0.024522 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.7715 | 13.4934 | 14.7715 | 14.7715 | 13.4934 | 14.7715 | 0 | 0 | 12.5182 | 2.2533 | 12.5807 | 0 | 0 | 10.7742 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91264 | 0 | 0 | 0.77343 | 0.13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91264 | 0 | 0 | 0.77343 | 0.13922 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | П | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.9818 | 17.8417 | 20.9818 | 20.9818 | 17.8417 | 19.7243 | 0 | 0 | 16.7155 | 3.0088 | 16.6029 | 0 | 0 | 14.2183 | 2.3847 | 1.2575 | 0 | 0 | 1.0657 | 0.19182 | 1.2388 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2575 | 0 | 0 | 1.0657 | 0.19182 | 1.2388 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.18897 | Изменение стоимости и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6466 | 11.9629 | 12.6466 | 12.6466 | 11.9629 | 12.6466 | 0 | 0 | 10.7175 | 1.9291 | 11.4164 | 0 | 0 | 9.764 | 1.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54652 | 0 | 0 | 0.46315 | 0.083367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54652 | 0 | 0 | 0.46315 | 0.083367 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.492 | 4.9564 | 5.492 | 5.492 | 4.9564 | 5.492 | 0 | 0 | 4.6542 | 0.83776 | 4.4862 | 0 | 0 | 3.8406 | 0.64557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.3985 | 0.07173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.3985 | 0.07173 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1140-УТ1148 ул.Станюковича, Дн 325х10 L=1364м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-31 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.3656 | 0 | 32.3656 | 32.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0476 | 0 | 0 | 26.3115 | 4.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 1.1169 | 0.20105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.3656 | 0 | 0 | 27.4284 | 4.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 530х10 L=254 м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.5012 | 9.8086 | 10.5012 | 10.5012 | 9.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5012 | 0 | 0 | 8.8994 | 1.6019 | 8.7 | 0 | 0 | 7.3729 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0.93947 | 0.16911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5012 | 0 | 0 | 8.8994 | 1.6019 | 9.8086 | 0 | 0 | 8.3124 | 1.4962 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций за счет уточнения суммы прочих затрат и кредиторской задолженности на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2420 - УТ 2421 ул. Верхнепортовая, 38, Дн 720х10 L=580м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-33 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.4635 | 0 | 32.4635 | 32.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4635 | 0 | 0 | 27.5114 | 4.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.4635 | 0 | 0 | 27.5114 | 4.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1417-1421 ул. Постышева - ул.Юж.Уральская, Дн 720х10 L=609 м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-34 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.671 | 0 | 34.671 | 34.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2862 | 0 | 0 | 28.2086 | 5.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.1735 | 0.21124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.671 | 0 | 0 | 29.3822 | 5.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1096-УТ1097 ул Фадеева, Дн 820х10/1020х12 L=320м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-35 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5399 | 0 | 20.5399 | 20.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5399 | 0 | 0 | 17.4067 | 3.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5399 | 0 | 0 | 17.4067 | 3.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1251 - УТ 1252 ул. Калинина, Дн 630х10 L=226 м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-36 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4747 | 0 | 11.4747 | 11.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4747 | 0 | 0 | 9.7244 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4747 | 0 | 0 | 9.7244 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1201-УТ1202А ул Фадеева , Дн 820х10 L=320м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-37 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.6579 | 0 | 20.6579 | 20.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6579 | 0 | 0 | 17.5067 | 3.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6579 | 0 | 0 | 17.5067 | 3.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 351 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.4262 | 0 | 0 | 28.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5262 | 0 | 0 | 4.6832 | 0.84298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4262 | 0 | 0 | 24.09 | 4.3362 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=174м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3496 | 0 | 0 | 6.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 4.5339 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99958 | 0 | 0 | 0.8471 | 0.15248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3496 | 0 | 0 | 5.381 | 0.96858 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=300м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.9926 | 0 | 0 | 17.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 13.4661 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 1.7819 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9926 | 0 | 0 | 15.248 | 2.7446 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=520 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.5998 | 0 | 0 | 30.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 21.6102 | 3.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0998 | 0 | 0 | 4.3218 | 0.77793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5998 | 0 | 0 | 25.932 | 4.6678 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=251п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.596 | 0 | 0 | 18.3017 | 3.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 3.3983 | 0.61169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 21.7 | 3.906 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок и устранения п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.6468 | 0 | 0 | 15.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1468 | 0 | 0 | 11.1414 | 2.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6468 | 0 | 0 | 13.26 | 2.3868 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок и устранения п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756 пм | I_505-ПГт-5-65 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 33.8136 | 6.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок и устранения п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение УТ 0206 - УТ0207 пр-т 100 лет Владивостоку, ДН 530х9 L=440 | I_505-ПГт-5-66 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.9354 | 0 | 0 | 29.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9354 | 0 | 0 | 24.5215 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9354 | 0 | 0 | 25.369 | 4.5664 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок и устранения п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2617 - УТ 2617А ул. Героев Хасана, Дн 1020х10 L=1080м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-54 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 73.1376 | 0 | 0 | 73.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8076 | 0 | 0 | 48.142 | 8.6656 | 16.33 | 0 | 0 | 13.839 | 2.491 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.33 | 0 | 0 | 13.839 | 2.491 | 73.1376 | 0 | 0 | 61.981 | 11.1566 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1108/11-УТ1108/13 ул.Фонтанная, Дн 426х10/325х8 L=636м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-38 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.5869 | 32.5869 | 32.5869 | 32.5869 | 32.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5869 | 0 | 0 | 27.616 | 4.9709 | 27.9869 | 0 | 0 | 23.7177 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 3.8983 | 0.70169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5869 | 0 | 0 | 27.616 | 4.9709 | 32.5869 | 0 | 0 | 27.616 | 4.9709 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1030 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х10 L=526м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-39 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.6699 | 29.6699 | 29.6699 | 29.6699 | 29.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6699 | 0 | 0 | 25.144 | 4.5259 | 25.5699 | 0 | 0 | 21.6694 | 3.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4746 | 0.62542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6699 | 0 | 0 | 25.144 | 4.5259 | 29.6699 | 0 | 0 | 25.144 | 4.5259 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=720м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6132 | 40.6132 | 40.6132 | 40.6132 | 40.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6132 | 0 | 0 | 34.418 | 6.1952 | 35.2082 | 0 | 0 | 29.8375 | 5.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 4.5805 | 0.82449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6132 | 0 | 0 | 34.418 | 6.1952 | 40.6132 | 0 | 0 | 34.418 | 6.1952 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1245 - УТ 1247 ул. Калинина, Дн 720х10 L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-41 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.532 | 20.532 | 20.532 | 20.532 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 17.4 | 3.132 | 18.232 | 0 | 0 | 15.4508 | 2.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9492 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.532 | 0 | 0 | 17.4 | 3.132 | 20.532 | 0 | 0 | 17.4 | 3.132 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1077-УТ1215 ул Борисенко, Дн 820х10 L=100м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-42 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4322 | 6.4322 | 6.4322 | 6.4322 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 5.451 | 0.98118 | 5.3322 | 0 | 0 | 4.5188 | 0.81338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4322 | 0 | 0 | 5.451 | 0.98118 | 6.4322 | 0 | 0 | 5.451 | 0.98118 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5307 | 5.5307 | 5.5307 | 5.5307 | 5.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5307 | 0 | 0 | 4.687 | 0.84366 | 5.0307 | 0 | 0 | 4.2633 | 0.76739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5307 | 0 | 0 | 4.687 | 0.84366 | 5.5307 | 0 | 0 | 4.687 | 0.84366 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0409/1-УТ0409/3 ул.Амурская, Дн 159х6 L=200м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-44 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9889 | 2.9889 | 2.9889 | 2.9889 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 0 | 0 | 2.533 | 0.45594 | 2.6889 | 0 | 0 | 2.2788 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9889 | 0 | 0 | 2.533 | 0.45594 | 2.9889 | 0 | 0 | 2.533 | 0.45594 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2429-УТ2430 ул. Нижнепортовая, Дн 630х10 L=420м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-45 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.476 | 21.476 | 21.476 | 21.476 | 21.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.476 | 0 | 0 | 18.2 | 3.276 | 19.476 | 0 | 0 | 16.5051 | 2.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.476 | 0 | 0 | 18.2 | 3.276 | 21.476 | 0 | 0 | 18.2 | 3.276 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/09 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.5798 | 67.5798 | 67.5798 | 67.5798 | 67.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5798 | 0 | 0 | 57.271 | 10.3088 | 60.9798 | 0 | 0 | 51.6778 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5932 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5798 | 0 | 0 | 57.271 | 10.3088 | 67.5798 | 0 | 0 | 57.271 | 10.3088 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611 - УТ 2617 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=1208м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-47 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 240.3795 | 236.7163 | 240.3795 | 240.3795 | 236.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1391 | 0 | 0 | 57.745 | 10.3941 | 62.1391 | 0 | 0 | 52.6603 | 9.4788 | 172.2404 | 0 | 0 | 145.9664 | 26.274 | 154.5772 | 0 | 0 | 130.9976 | 23.5796 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | нд | нд | нд | нд | нд | 260.3795 | 0 | 0 | 220.6606 | 39.7189 | 236.7163 | 0 | 0 | 200.607 | 36.1093 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1721 - УТ 1722 ул. К.Жигура, Дн 820х10 L=190п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-55 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.5704 | 0 | 0 | 21.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1922 | 0 | 0 | 7.79 | 1.4022 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1922 | 0 | 0 | 7.79 | 1.4022 | 9.1922 | 0 | 0 | 7.79 | 1.4022 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1143 | 0 | 0 | 44.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1143 | 0 | 0 | 34.8426 | 6.2717 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.1143 | 0 | 0 | 34.8426 | 6.2717 | 41.1143 | 0 | 0 | 34.8426 | 6.2717 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4107 | 0 | 0 | 13.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4107 | 0 | 0 | 10.5175 | 1.8932 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4107 | 0 | 0 | 10.5175 | 1.8932 | 12.4107 | 0 | 0 | 10.5175 | 1.8932 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.1652 | 0 | 0 | 35.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1652 | 0 | 0 | 27.2586 | 4.9066 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1652 | 0 | 0 | 27.2586 | 4.9066 | 32.1652 | 0 | 0 | 27.2586 | 4.9066 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0141 - УТ 0142 ул. Енисейская, Дн 159х10 L=100п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-60 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1232 - УТ 1233 ул. Киевская, Дн 720х10 L=580п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-61 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.6048 | 0 | 0 | 60.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2607 - УТ 2610 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=500п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-62 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.6587 | 0 | 0 | 52.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | С | 2013 | 2022 | 2023 | 166.7785 | 166.7785 | 4 кв. 2013г. | 166.7785 | 166.7785 | декабрь 2013г. | нд | 7.7998 | 166.7788 | 166.7788 | 158.979 | 158.979 | 158.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 118 | 0 | 0 | 100 | 18 | 98 | 0 | 0 | 83.0508 | 14.9492 | 39.209 | 0 | 0 | 33.228 | 5.981 | 54.209 | 0 | 0 | 45.9399 | 8.2692 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | нд | нд | нд | нд | нд | 163.979 | 0 | 0 | 138.9653 | 25.0138 | 158.979 | 0 | 0 | 134.728 | 24.251 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 670 п.м. от УТ-1140 до УТ-1148 с 2Ду 300 мм и 2 Ду 400 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | I_505-ПГт-72тп | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обеспечения условий для подключения потребителей, подавших заявки на подключение.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.4791 | 0 | 0 | 40.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6682 | 0 | 0 | 31.9348 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3822 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3822 | 0.42879 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и письмом Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2018 №27/259.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6546 | 0 | 0 | 10.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9621 | 0 | 0 | 8.4551 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69254 | 0 | 0 | 0.5869 | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69254 | 0 | 0 | 0.5869 | 0.10564 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и письмом Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2018 №27/259.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7025 | 0 | 0 | 11.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.866 | 0 | 0 | 9.2211 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8365 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8365 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.1276 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.2816 | 0 | 0 | 27.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4161 | 0 | 0 | 21.5391 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.28456 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0255 | 0 | 0 | 19.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8066 | 0 | 0 | 15.103 | 2.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 1.033 | 0.18594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 1.033 | 0.18594 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.129 | 0 | 0 | 11.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3165 | 0 | 0 | 8.7555 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81243 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81243 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.12393 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в соответствии с протоколом Правления Департамента по тарифам Приморского края от 19.12.2017 №72 и программой мероприятий, согласованной Заместителем главы Администрации г. Владивостока от 05.02.2018.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=204 пм | I_505-ПГт-112тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8768 | 0 | 0 | 13.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8768 | 0 | 0 | 11.76 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8768 | 0 | 0 | 11.76 | 2.1168 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-2416А - УТ-2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х8 L=240 пм | I_505-ПГт-113тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4254 | 0 | 0 | 12.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4254 | 0 | 0 | 10.53 | 1.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4254 | 0 | 0 | 10.53 | 1.8954 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=472 пм | I_505-ПГт-114тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 8.65 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 8.65 | 1.557 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 14.4 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 14.4 | 2.592 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.9694 | 0 | 0 | 36.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9694 | 0 | 0 | 31.33 | 5.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9694 | 0 | 0 | 31.33 | 5.6394 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9/630х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 19.5 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 19.5 | 3.51 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=392 пм | I_505-ПГт-118тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.2994 | 0 | 0 | 29.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2994 | 0 | 0 | 24.83 | 4.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2994 | 0 | 0 | 24.83 | 4.4694 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | П | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.857 | 113.6777 | 100.857 | 100.857 | 113.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 21 | 3.78 | 36.4207 | 0 | 0 | 30.865 | 5.5557 | 25.96 | 0 | 0 | 22 | 3.96 | 24.78 | 0 | 0 | 21 | 3.78 | 26.517 | 0 | 0 | 22.472 | 4.045 | 25.96 | 0 | 0 | 22 | 3.96 | 26.517 | 0 | 0 | 22.472 | 4.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 127.3739 | 0 | 0 | 107.944 | 19.4299 | 113.6777 | 0 | 0 | 96.337 | 17.3407 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением объемов выполняемых работ.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3076.6162 | 3076.6162 | нд | 3331.7149 | 3331.7149 | нд | нд | 328.2655 | 4844.2801 | 5683.733 | 4482.512 | 4482.512 | 5355.4675 | 185.5301 | 0 | 0 | 157.2289 | 28.3012 | 159.2187 | 0 | 0 | 135.513 | 23.7057 | 322.0612 | 0 | 0 | 275.2096 | 46.8515 | 126.8461 | 0 | 0 | 107.5958 | 19.2502 | 405.8516 | 0 | 0 | 343.942 | 61.9096 | 411.3938 | 0 | 0 | 349.4784 | 61.9154 | 418.9783 | 0 | 0 | 355.0663 | 63.9119 | 1056.6281 | 0 | 0 | 899.2663 | 157.3617 | 317.756 | 0 | 0 | 269.2847 | 48.4712 | 842.2463 | 0 | 0 | 714.4484 | 127.798 | 1192.0608 | 0 | 0 | 1012.3519 | 179.7089 | нд | нд | нд | нд | нд | 2656.7077 | 0 | 0 | 2255.8545 | 400.8532 | 3629.175 | 0 | 0 | 3083.1408 | 546.0343 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 1 ЭТАП: Внутриплощадочный паропровод от ВТЭЦ-2. 2 и 3 этап | ЭF_505-ПГг-25-1 | С | 2014 | 2026 | 2023 | 1569.2494 | 1569.2494 | 2 кв. 2014г. | 1569.2494 | 1569.2494 | июнь 2014г. | нд | 178.8269 | 1562.6622 | 2167.2691 | 1383.8353 | 1383.8353 | 1988.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 160.7917 | 28.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.6 | 0 | 0 | 573.8188 | 98.7812 | 75.0822 | 0 | 0 | 63.629 | 11.4532 | 513.3 | 0 | 0 | 435.3752 | 77.9248 | 613.7422 | 0 | 0 | 520.1205 | 93.6217 | нд | нд | нд | нд | нд | 688.8244 | 0 | 0 | 583.7495 | 105.0749 | 1988.4422 | 0 | 0 | 1690.1062 | 298.336 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с пересчетом стоимости в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов и смещения сроков реализации проекта "влево" за счет исключения реализации проектов по п. 1.2. замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов Партизанской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-63 | П | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25767 | 8.2447 | 7.212 | 0 | 0 | 6.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9543 | 0 | 0 | 5.9245 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам с учетом фактических затрат 2017 года.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | П | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | 11.0761 | 12.39 | 12.39 | 11.0761 | 10.89 | 0 | 0 | 9.2288 | 1.6612 | 11.0761 | 0 | 0 | 9.5087 | 1.5674 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам по результатам закупочных процедур 2018г.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | П | 2018 | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 8.0594 | 5.9 | 5.9 | 8.0594 | 5.387 | 0 | 0 | 4.5652 | 0.82174 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.4301 | 0.19837 | 0.51304 | 0 | 0 | 0.43478 | 0.078261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.944 | 0 | 0 | 5.8848 | 1.0593 | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | Изменение сроков и стоимости проекта в связи с увеличением количества устанавливаемых весов и по результатам закупочных процедур 2018г.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Новый проект. Приоритетная реализация проекта обусловлена необходимостью повышения уровня организации учета топлива на электростанции на основании требований п. 2.1.4. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи (1 шт). ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-59 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8031 | 19.9246 | 10.2752 | 1.5 | 1.5 | 0.4721 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0.4721 | 0 | 0 | 0.40009 | 0.072016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта и объемы финансирования скорректированы с учетом факта 2017 года.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5116 | 0 | 0 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44958 | 0 | 0 | 0.381 | 0.06858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании актом от 02.03.2015 №02/03-15 в связи с необходимостью обеспечения надежности круглосуточного обеспечения водой Партизанской ГРЭС, населения п. Лозовый и предприятий, расположенных в п. Лозовый.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 7.6525 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 8.5 | 1.53 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью организации бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 95.7499 | 0 | 0 | 95.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 5.1 | 0.918 | 82.7319 | 0 | 0 | 70.1118 | 12.6201 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.7319 | 0 | 0 | 70.1118 | 12.6201 | 88.7499 | 0 | 0 | 75.2118 | 13.5381 | Новый проект. Проек включен в ИПР в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 102.3744 | 0 | 0 | 102.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3744 | 0 | 0 | 74.8804 | 12.494 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.3744 | 0 | 0 | 74.8804 | 12.494 | 87.3744 | 0 | 0 | 74.8804 | 12.494 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.424 | 0 | 0 | 43.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.424 | 0 | 0 | 32.7153 | 5.7087 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.424 | 0 | 0 | 32.7153 | 5.7087 | 38.424 | 0 | 0 | 32.7153 | 5.7087 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27.6102 | 4.7898 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.4 | 0 | 0 | 27.6102 | 4.7898 | 32.4 | 0 | 0 | 27.6102 | 4.7898 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | П | 2014 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58174 | 35.1717 | 35.3327 | 34.59 | 34.59 | 34.751 | 4.32 | 0 | 0 | 3.661 | 0.65898 | 4.071 | 0 | 0 | 3.45 | 0.621 | 23.27 | 0 | 0 | 20.4068 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 18.65 | 0 | 0 | 15.8051 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 10.1949 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.27 | 0 | 0 | 26.339 | 3.931 | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в 2019 году и уточнением затрат, облагаемых НДС и результатов закупочных процедур 2018г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 233.5545 | 233.5545 | 2 кв. 2013г. | 233.5545 | 233.5545 | июнь 2013г. | нд | 1.1599 | 233.5545 | 233.5545 | 232.3946 | 232.3946 | 232.3946 | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 5.0099 | 0 | 0 | 4.2837 | 0.72624 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.6506 | 0 | 0 | 4.7886 | 0.86195 | 7.827 | 0 | 0 | 6.633 | 1.1939 | 8.122 | 0 | 0 | 6.883 | 1.2389 | 1.613 | 0 | 0 | 1.367 | 0.24606 | 1.818 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.27733 | 10.9414 | 0 | 0 | 9.2724 | 1.669 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.391 | 2.0504 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.5435 | 1.8978 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7228 | 0 | 0 | 33.8159 | 5.9069 | 42.4733 | 0 | 0 | 36.1469 | 6.3264 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | С | 2013 | 2032 | 2032 | 271.7368 | 271.7368 | 2 кв. 2013г. | 271.7368 | 271.7368 | июнь 2013г. | нд | 10.1024 | 271.7368 | 271.7368 | 261.6344 | 261.6344 | 261.6344 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6222 | 0 | 0 | 3.1033 | 0.51891 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.7269 | 0 | 0 | 4.8533 | 0.87359 | 7.847 | 0 | 0 | 6.65 | 1.197 | 7.847 | 0 | 0 | 6.65 | 1.197 | 1.593 | 0 | 0 | 1.35 | 0.243 | 2.093 | 0 | 0 | 1.7737 | 0.31927 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.14 | 0 | 0 | 23 | 4.14 | 27.4669 | 0 | 0 | 23.277 | 4.1899 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | С | 2013 | 2031 | 2031 | 202.6241 | 202.6241 | 2 кв. 2013г. | 202.6241 | 202.6241 | июнь 2013г. | нд | 12.8473 | 202.6241 | 202.6241 | 189.7768 | 189.7768 | 189.7768 | 9.8388 | 0 | 0 | 8.338 | 1.5008 | 9.2204 | 0 | 0 | 7.9229 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44769 | 0 | 0 | 0.3794 | 0.068292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 12.748 | 0 | 0 | 10.8034 | 1.9446 | 15.248 | 0 | 0 | 12.922 | 2.326 | 15.248 | 0 | 0 | 13.1508 | 2.0971 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2559 | 0 | 0 | 30.9542 | 5.3018 | 39.2036 | 0 | 0 | 33.4522 | 5.7514 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | П | 2016 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96367 | 14.5 | 14.5 | 13.5363 | 13.5363 | 13.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгированы сроки завершения реализации проекта в связи с нерешенностью вопроса и необходимости установки устройств АЛАР.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | П | 2016 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96367 | 14.5 | 14.5 | 13.5363 | 13.5363 | 13.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгированы сроки завершения реализации проекта в связи с нерешенностью вопроса и необходимости установки устройств АЛАР.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | П | 2016 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96367 | 14.5 | 14.5 | 13.5363 | 13.5363 | 13.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгированы сроки завершения реализации проекта в связи с нерешенностью вопроса и необходимости установки устройств АЛАР.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.74 | 74.34 | 50.74 | 50.74 | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 17.4576 | 3.1424 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 22.599 | 0 | 0 | 19.1517 | 3.4473 | 20.1 | 0 | 0 | 17.0339 | 3.0661 | 4.001 | 0 | 0 | 3.3907 | 0.61032 | 26.85 | 0 | 0 | 22.7542 | 4.0958 | 23.85 | 0 | 0 | 20.2119 | 3.6381 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.59 | 0 | 0 | 63.7519 | 10.8381 | 74.34 | 0 | 0 | 63 | 11.34 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года и уточнением объемов работ. Изменение объемов финансирования в связи с уточнением условий оплат.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | П | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 102.3744 | 102.3744 | 102.3744 | 102.3744 | 102.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4484 | 0 | 0 | 31.736 | 5.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.407 | 0 | 0 | 50.3449 | 9.0621 | 36.3924 | 0 | 0 | 30.8411 | 5.5514 | 5.519 | 0 | 0 | 4.6771 | 0.84188 | 61.582 | 0 | 0 | 52.1881 | 9.3939 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7288 | 0.67119 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.7744 | 0 | 0 | 90.4868 | 16.2876 | 102.3744 | 0 | 0 | 86.758 | 15.6164 | Пролонгированы сроки реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года. Изменение объемов финансирования в связи с уточнением условий оплат.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-46 | П | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 4.8195 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.613 | 0 | 0 | 27.6382 | 4.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 29.1525 | 5.2475 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 35.098 | 0 | 0 | 29.7441 | 5.3539 | 34.553 | 0 | 0 | 29.2822 | 5.2708 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.253 | 0 | 0 | 94.2822 | 16.9708 | 75.551 | 0 | 0 | 64.0263 | 11.5247 | Пролонгированы сроки реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года. Изменение объемов финансирования в связи с уточнением условий оплат.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 1 ЭТАП: Внеплощадочный паропровод от ВТЭЦ-2 до Т 1. (СП ПТС) | ЭF_505-ПГг-25-2 | З | 2015 | 2022 | 2017 | 62.0656 | 62.0656 | 2 кв. 2014г. | 62.0656 | 62.0656 | декабрь 2014г. | нд | 16.9227 | 68.6528 | 16.9227 | 51.7301 | 51.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7301 | 0 | 0 | 43.8391 | 7.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.7301 | 0 | 0 | 43.8391 | 7.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с корректировкой плановых показателей по проекту ЭF_505-ПГг-25-1
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | С | 2015 | 2025 | 2025 | 132.656 | 132.656 | 2 кв. 2013г. | 132.656 | 132.656 | июнь 2013г. | нд | 15.3733 | 132.656 | 132.656 | 117.2827 | 117.2827 | 117.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 9.8 | 0 | 0 | 8.3051 | 1.4949 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 4.95 | 0 | 0 | 4.1949 | 0.75508 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.8002 | 0 | 0 | 63.39 | 11.4102 | 74.8002 | 0 | 0 | 63.39 | 11.4102 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 80.3388 | 80.3388 | 2 кв. 2013г. | 80.3388 | 80.3388 | июнь 2013г. | нд | 1.1116 | 80.3391 | 80.3391 | 79.2276 | 79.2276 | 79.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 7.8 | 0 | 0 | 6.6102 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.16017 | 12.4962 | 0 | 0 | 10.59 | 1.9062 | 8.4982 | 0 | 0 | 7.2019 | 1.2963 | 15.4942 | 0 | 0 | 13.1307 | 2.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8404 | 0 | 0 | 31.2207 | 5.6197 | 32.8424 | 0 | 0 | 27.8325 | 5.0099 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение деаэрационно-питательной и подпиточной установок на ВТЭЦ-1 (в т.ч. бак-аккумулятор) . (СП ПТС) | H_505-ПГт-26 | П | 2013 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3082 | 252.52 | 240.7589 | 235.2118 | 235.2118 | 223.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1172 | 0 | 0 | 96.7095 | 17.4077 | 6.7989 | 0 | 0 | 5.7618 | 1.0371 | 98.3318 | 0 | 0 | 83.332 | 14.9998 | 100.71 | 0 | 0 | 85.3475 | 15.3625 | 2.7028 | 0 | 0 | 2.2905 | 0.41229 | 97.9418 | 0 | 0 | 83.0015 | 14.9403 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.2118 | 0 | 0 | 214.5862 | 38.6255 | 223.4507 | 0 | 0 | 189.365 | 34.0857 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат в период до 2021 года.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | П | 2020 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 12.8475 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.1525 | 0.74746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в период до 2021 года. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 8.0299 | 451.4444 | 451.4444 | 443.4145 | 443.4145 | 443.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5584 | 0 | 0 | 14.88 | 2.6784 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 7.6358 | 0 | 0 | 6.471 | 1.1648 | 5.3358 | 0 | 0 | 4.5218 | 0.81393 | 5.9519 | 0 | 0 | 5.044 | 0.90792 | 8.2519 | 0 | 0 | 6.9932 | 1.2588 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 89.218 | 0 | 0 | 75.6085 | 13.6095 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.4881 | 0 | 0 | 103.8035 | 18.6846 | 106.6997 | 0 | 0 | 90.4235 | 16.2762 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением условий финансирования проектов.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 59.488 | 59.488 | 4 кв. 2015г. | 59.488 | 59.488 | декабрь 2015г. | нд | 15.8645 | 66.1965 | 47.282 | 51.094 | 51.094 | 31.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.35593 | 0.064068 | 15.694 | 0 | 0 | 13.3 | 2.394 | 13.2975 | 0 | 0 | 11.3 | 1.9975 | 16 | 0 | 0 | 13.5593 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 14.5763 | 2.6237 | 15.5 | 0 | 0 | 13.1356 | 2.3644 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8644 | 0.33559 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8644 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.094 | 0 | 0 | 43.3 | 7.794 | 30.9975 | 0 | 0 | 26.3 | 4.6975 | Изменение стоимости проекта по итогам фактических затрат 2017 года. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Модернизация ж/д путей (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-70 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.8929 | 5.8929 | май 2016г. | нд | 5.6199 | 5.8929 | 5.9112 | 0 | 0 | 0.29133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29133 | 0 | 0 | 0.24689 | 0.044441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
3.3.4 | Модернизация трансформатора ст. №3 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-71 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.3985 | 5.3985 | апрель 2017г. | нд | 5.1208 | 5.3985 | 5.3903 | 0 | 0 | 0.26952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26952 | 0 | 0 | 0.2284 | 0.041113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 142.603 | 89.7036 | 142.603 | 142.603 | 89.7036 | 27.6091 | 0 | 0 | 23.3975 | 4.2116 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 51.8928 | 0 | 0 | 44.4969 | 7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5351 | 0 | 0 | 19.0976 | 3.4376 | 38.5176 | 0 | 0 | 32.642 | 5.8756 | 33.564 | 0 | 0 | 28.4441 | 5.1199 | 33.564 | 0 | 0 | 28.4441 | 5.1199 | 7.002 | 0 | 0 | 5.9339 | 1.0681 | 7.002 | 0 | 0 | 5.9339 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.9939 | 0 | 0 | 97.9725 | 17.0214 | 79.0836 | 0 | 0 | 67.02 | 12.0636 | Изменение стоимости реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | П | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.52 | 75.3812 | 75.52 | 75.52 | 75.3812 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 33.9472 | 0 | 0 | 28.8559 | 5.0913 | 34.16 | 0 | 0 | 28.9492 | 5.2108 | 3.71 | 0 | 0 | 3.1441 | 0.56593 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0508 | 0.54915 | 33.724 | 0 | 0 | 28.6102 | 5.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 41.434 | 0 | 0 | 35.1441 | 6.2899 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 25.3759 | 20.06 | 20.06 | 25.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.5692 | 0 | 0 | 7.262 | 1.3072 | 9.801 | 0 | 0 | 8.3059 | 1.4951 | 9.801 | 0 | 0 | 8.3059 | 1.4951 | 1.999 | 0 | 0 | 1.6941 | 0.30493 | 1.999 | 0 | 0 | 1.6941 | 0.30493 | 5.0067 | 0 | 0 | 4.243 | 0.76374 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0667 | 0 | 0 | 21.243 | 3.8237 | 25.3759 | 0 | 0 | 21.505 | 3.8709 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 452.6431 | 452.6431 | 2 кв.2013 г. | 452.6431 | 452.6431 | июнь .2013 г. | нд | 15.2292 | 452.6421 | 452.6421 | 437.4129 | 437.4129 | 437.4129 | 10.9652 | 0 | 0 | 9.2925 | 1.6727 | 10.3972 | 0 | 0 | 8.8932 | 1.5039 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 8.8887 | 0 | 0 | 7.5502 | 1.3385 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.8351 | 0 | 0 | 13.437 | 2.3981 | 14.5015 | 0 | 0 | 12.2894 | 2.2121 | 14.5015 | 0 | 0 | 12.2894 | 2.2121 | 45.5942 | 0 | 0 | 38.6391 | 6.955 | 14.8981 | 0 | 0 | 12.9306 | 1.9675 | 11.9208 | 0 | 0 | 10.56 | 1.3608 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.2065 | 0 | 0 | 81.9886 | 14.2179 | 66.0442 | 0 | 0 | 56.7672 | 9.2771 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 20.53 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 17.9661 | 3.2339 | 21.2 | 0 | 0 | 17.9661 | 3.2339 | 38.899 | 0 | 0 | 32.9653 | 5.9337 | 39.2691 | 0 | 0 | 33.2789 | 5.9902 | 4.801 | 0 | 0 | 4.0686 | 0.73236 | 4.4309 | 0 | 0 | 3.755 | 0.67589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.5 | 0 | 0 | 75.53 | 12.97 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | П | 2018 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 33.291 | 0 | 0 | 28.2127 | 5.0783 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 37.5002 | 0 | 0 | 31.7873 | 5.7129 | 15.6 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 15.5085 | 2.7915 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 55.2002 | 0 | 0 | 46.7873 | 8.4129 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Установка системы оповещения плотины №1 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-25 | З | 2016 | 2017 | 2018 | 12.2599 | 12.2599 | 4 кв. 2016г. | 12.2599 | 12.2599 | декабрь 2016г. | нд | 10.6666 | 11.6528 | 11.1526 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.41186 | 0.074135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 3 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | П | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54872 | 24.78 | 11.7011 | 14.012 | 14.012 | 11.1524 | 14.012 | 0 | 0 | 11.8746 | 2.1374 | 11.1524 | 0 | 0 | 9.4618 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено учетом фактических затрат 2017 года.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8 | 3.2372 | 5.9 | 5.9 | 3.2372 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 3.2372 | 0 | 0 | 2.748 | 0.48924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено учетом фактических затрат 2017 года.
3.3.4 | Установка весов вагонных (порожных) Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-44 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.39 | 12.3774 | 12.39 | 12.39 | 12.3774 | 12.39 | 0 | 0 | 10.5 | 1.89 | 11.8984 | 0 | 0 | 10.0941 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0.40593 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0.40593 | 0.073068 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы затрат, не облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования.
3.3.4 | Установка массового расходомера (мазутопровода) Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-45 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.7044 | 0.708 | 0.708 | 0.7044 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.7044 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы затрат, не облагаемых НДС.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.301 | 1.4575 | 2.301 | 2.301 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2115 | 0.885 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.301 | 0 | 0 | 1.95 | 0.351 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2115 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | П | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 16.4817 | 33.04 | 33.04 | 16.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 14 | 2.52 | 16.4817 | 0 | 0 | 14 | 2.4817 | 14.32 | 0 | 0 | 12.1356 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8644 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.04 | 0 | 0 | 28 | 5.04 | 16.4817 | 0 | 0 | 14 | 2.4817 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.96 | 12.98 | 84.96 | 84.96 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.723 | 0 | 0 | 32.8161 | 5.9069 | 9.223 | 0 | 0 | 7.8161 | 1.4069 | 41.737 | 0 | 0 | 35.3703 | 6.3667 | 3.757 | 0 | 0 | 3.1839 | 0.5731 | 4.5 | 0 | 0 | 3.8136 | 0.68644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.96 | 0 | 0 | 72 | 12.96 | 12.98 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.4935 | 0 | 0 | 59.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью приведения системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 12.744 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0379 | 0 | 0 | 12.744 | 2.2939 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования (подтверждается актом технического освидетельствованием аккумуляторной батареи №2 от 18.12.2017) и в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0646 | 0 | 0 | 5.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0646 | 0 | 0 | 4.292 | 0.77256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0646 | 0 | 0 | 4.292 | 0.77256 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования и в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.7932 | 0 | 0 | 17.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3212 | 0 | 0 | 14.679 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7932 | 0 | 0 | 15.079 | 2.7142 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования (подтверждается заключениями ООО "ДальЭкспертЦентр" от 03.04.2017: №2017-1200; №2017-1198; №2017-1199; №2017-5534; №2017-5536; №2017-5538; №2017-5539 и в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 32.3729 | 5.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.2 | 0 | 0 | 32.3729 | 5.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта сдвинуты "вправо" в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 15.8814 | 2.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | Сроки реализации проекта сдвинуты "вправо" в связи с устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8004 | 4.8004 | нд | нд | 4.029 | 29.0802 | 51.3647 | 29.0802 | 29.0802 | 47.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.030781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 47.1339 | 0 | 0 | 0 | 47.1339 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8004 | 4.8004 | нд | нд | 4.029 | 29.0802 | 51.3647 | 29.0802 | 29.0802 | 47.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.030781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 47.1339 | 0 | 0 | 0 | 47.1339 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8004 | 4.8004 | нд | нд | 4.029 | 29.0802 | 51.3647 | 29.0802 | 29.0802 | 47.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.030781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 47.1339 | 0 | 0 | 0 | 47.1339 | нд
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 300 п.м. от УТ-0308 до УТ-0312 с 2Ду 400 мм и 2 Ду 450 мм на 2Ду 500 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-71тп | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 29.0802 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0802 | 0 | 0 | 0 | 29.0802 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения суммы затрат, облагаемых НДС.
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети №10 участок УТ-1068а - УТ-1069 от т. "А" в сторону УТ 1069 ул. Новоивановская (СП ПТС) | I_505-ПГт-97тп | З | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | нд | 4.8004 | 4.8004 | декабрь 2016г. | нд | 4.029 | 0 | 4.2307 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.030781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" согласно письму Департамента по тарифам Приморского края от 16.01.2017 № 27/111 и п. 2 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" на 2018-2022 годы и проекту корректировки ИПР АО "ДГК" на 2016-2018гг. (письмо от 13.06.2017 №11/6340). Реализация проекта завершена по итогам 2017 года. Планом 2018 года предусмотрено гашение КЗ.
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул. Новоивановская ДН 1020х11-60 ППМИ L=116 г. Владивосток (СП ПТС) | I_505-ПГт-120тп | П | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | Новый проект. Проект включен в ИПР за счет источника "предпринимательская прибыль" в связи с устранением п. 5 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №Т1/6390.
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1635.6215 | 2510.5209 | 2541.3426 | 827.5877 | 827.5877 | 905.7211 | 123.0229 | 0 | 0 | 109.595 | 13.4278 | 139.3937 | 0 | 0 | 120.4731 | 18.9206 | 162.08 | 0 | 0 | 139.8854 | 22.1947 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 203.074 | 0 | 0 | 173.7703 | 29.3037 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 145.8176 | 0 | 0 | 126.5743 | 19.2434 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 180.5931 | 0 | 0 | 159.8733 | 20.7199 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | нд | нд | нд | нд | нд | 842.4855 | 0 | 0 | 730.4428 | 112.0427 | 716.0174 | 0 | 0 | 617.9014 | 98.116 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1635.6215 | 2510.5209 | 2541.3426 | 827.5877 | 827.5877 | 905.7211 | 123.0229 | 0 | 0 | 109.595 | 13.4278 | 139.3937 | 0 | 0 | 120.4731 | 18.9206 | 162.08 | 0 | 0 | 139.8854 | 22.1947 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 203.074 | 0 | 0 | 173.7703 | 29.3037 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 145.8176 | 0 | 0 | 126.5743 | 19.2434 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 180.5931 | 0 | 0 | 159.8733 | 20.7199 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | нд | нд | нд | нд | нд | 842.4855 | 0 | 0 | 730.4428 | 112.0427 | 716.0174 | 0 | 0 | 617.9014 | 98.116 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2022 | 2024 | 2134.1836 | 2134.1836 | 3 кв. 2013г. | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 1317.2711 | 1841.3181 | 1873.9328 | 476.9072 | 476.9072 | 556.6617 | 94.154 | 0 | 0 | 84.815 | 9.3389 | 117.2784 | 0 | 0 | 101.2827 | 15.9957 | 106.648 | 0 | 0 | 92.7491 | 13.8989 | 54.8968 | 0 | 0 | 47.4084 | 7.4884 | 89.006 | 0 | 0 | 77.1025 | 11.9035 | 49.7316 | 0 | 0 | 42.9082 | 6.8235 | 92.5176 | 0 | 0 | 81.4048 | 11.1129 | 117.9904 | 0 | 0 | 102.1274 | 15.8629 | 94.5816 | 0 | 0 | 83.7439 | 10.8377 | 113.0453 | 0 | 0 | 99.1188 | 13.9265 | 78.4092 | 0 | 0 | 67.7451 | 10.6641 | нд | нд | нд | нд | нд | 461.1624 | 0 | 0 | 402.7454 | 58.417 | 414.0733 | 0 | 0 | 359.3079 | 54.7654 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов финансирования по годам в связи с уточнением затрат, облагаемых НДС, увеличением стоимости аренды земли и уточнением условий финансирования работ.
3.5.4 | Строительство бака запаса воды РВС-5000 м3. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-67 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 56.6102 | 10.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 61.8 | 0 | 0 | 52.3729 | 9.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.6271 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года.
3.5.4 | Строительство ЗРУ 110кВ ячейки №10 ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-68 | С | 2010 | 2021 | 2022 | 62.6189 | 62.6189 | 3 кв. 2010 г. | 62.6189 | 62.6189 | сентябрь 2010 г. | нд | 25.1718 | 50.8718 | 54.6718 | 25.7 | 25.7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 21.7797 | 3.9203 | 25.2 | 0 | 0 | 21.3559 | 3.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 3.6441 | 0.65593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7 | 0 | 0 | 21.7797 | 3.9203 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | Изменениесроков реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с уточнением затрат, облагаемых НДС, и уточнением условий финансирования работ.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4746 | 170.7861 | 170.7861 | 166.3116 | 166.3116 | 166.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.032 | 0 | 0 | 16.9763 | 3.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 20.0576 | 3.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 20.298 | 0 | 0 | 17.2017 | 3.0963 | 86.0116 | 0 | 0 | 76.1294 | 9.8822 | 48.502 | 0 | 0 | 41.8661 | 6.6359 | 72.5116 | 0 | 0 | 62.5945 | 9.917 | нд | нд | нд | нд | нд | 225.8231 | 0 | 0 | 195.7578 | 30.0653 | 141.3116 | 0 | 0 | 121.6623 | 19.6492 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года, уточнением объемов работ и графика их финансирования.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | 2020 | 2020 | 402.9612 | 402.9612 | 4 кв. 2006г. | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | нд | 288.704 | 376.7449 | 371.1519 | 87.8689 | 87.8689 | 82.4479 | 28.8689 | 0 | 0 | 24.78 | 4.0889 | 22.1153 | 0 | 0 | 19.1904 | 2.9249 | 35.4 | 0 | 0 | 30.16 | 5.24 | 37.1826 | 0 | 0 | 31.9312 | 5.2514 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.15 | 0 | 0 | 20 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59 | 0 | 0 | 50.16 | 8.84 | 60.3326 | 0 | 0 | 51.9312 | 8.4014 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы затрат по факту 2017 года и результатам закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 132.5213 | 633.5762 | 945.1695 | 501.2805 | 501.2805 | 812.6482 | 119.8597 | 0 | 0 | 101.576 | 18.2837 | 208.5035 | 0 | 0 | 151.1558 | 57.3478 | 176.3427 | 0 | 0 | 149.443 | 26.8997 | 191.7972 | 0 | 0 | 162.54 | 29.2572 | 42.8281 | 0 | 0 | 36.295 | 6.5331 | 96.8981 | 0 | 0 | 82.117 | 14.7811 | 113.28 | 0 | 0 | 96 | 17.28 | 203.8167 | 0 | 0 | 172.726 | 31.0907 | 48.97 | 0 | 0 | 41.5 | 7.47 | 1.9104 | 0 | 0 | 1.619 | 0.29142 | 109.7223 | 0 | 0 | 92.985 | 16.7373 | нд | нд | нд | нд | нд | 491.1431 | 0 | 0 | 416.223 | 74.9201 | 604.1447 | 0 | 0 | 511.987 | 92.1577 | нд
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96996 | 0 | 0 | 0.96996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36462 | 0 | 0 | 0.36462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2164 | 46.7964 | 118.148 | 29.5802 | 29.5802 | 100.9316 | 29.5802 | 0 | 0 | 25.068 | 4.5122 | 17.4478 | 0 | 0 | 14.7863 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г. и увеличением потребности в обновлении парка спец. техники.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.68 | 45.7887 | 30.68 | 30.68 | 45.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | 45.7887 | 0 | 0 | 38.804 | 6.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | 45.7887 | 0 | 0 | 38.804 | 6.9847 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.63 | 66.2688 | 33.63 | 33.63 | 66.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 28.5 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.63 | 0 | 0 | 28.5 | 5.13 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | Изменение стоимости проекта в связи с утонением по результатам мониторинга цен на рынке. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 5 шт. | H_505-ПГг-39-3 | Н | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 103.84 | 118 | 103.84 | 103.84 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 31.86 | 0 | 0 | 27 | 4.86 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.98 | 0 | 0 | 61 | 10.98 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.84 | 0 | 0 | 88 | 15.84 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с увеличением количества приобретаемой техники по п. 6 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №11/6390 и на основании заключений экспертизы пром. безопасности от 24.08.2015: №74-ТУ-02547-2015, №74-ТУ-02564-2015, №74-ТУ-02554-2015
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.86 | 35.092 | 31.86 | 31.86 | 35.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0 | 0 | 27 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.86 | 0 | 0 | 27 | 4.86 | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением роста цен в прогнозном периоде. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в период до 2021 года.
3.7 | Покупка проборазделочной машины ДМ-150У.1, СП Артемовская ТЭЦ,, 1 шт. | H_505-ПГг-39-42 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0006 | 0.89948 | 1.0006 | 1.0006 | 0.89948 | 1.0006 | 0 | 0 | 0.848 | 0.15264 | 0.89948 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.13721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельнице Р-16, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-43 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.90034 | 0.94988 | 0.90034 | 0.90034 | 0.94988 | 0.90034 | 0 | 0 | 0.763 | 0.13734 | 0.94988 | 0 | 0 | 0.80498 | 0.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | Н | 2018 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04956 | 0.6077 | 0 | 0 | 0.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6077 | 0 | 0 | 0.515 | 0.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом невыполнения плана 2017 года и в связи с удорожанием оборудования по результатам мониторинга цен.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | Н | 2019 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1534 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.365 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.365 | 0.0657 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом невыполнения плана 2017 года в связи с удорожанием оборудования.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0.594 | 0.10692 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58174 | 0 | 0 | 0.58174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями в обеспечении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 19.08 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | Н | 2019 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04956 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.208 | 0.03744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.208 | 0.03744 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта с учетом невыполнения плана 2017 года в связи с удорожанием оборудования по результатам мониторинга цен и увеличением потребности в приобретении 2 шт. оборудования вместо 1 шт. для замены изношенного оборудования..
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.67024 | 0 | 0 | 0.67024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7077 | 9.6119 | 5.7077 | 5.7077 | 9.6119 | 5.7077 | 0 | 0 | 4.837 | 0.87066 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5593 | 0.64068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4119 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.82555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4119 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.82555 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с увеличившимися потребностями в замене физически изношенной спец. техники.
3.7 | Покупка погрузчика вилочного , 1 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-25 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 1.888 | 2.36 | 2.36 | 1.888 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.72457 | 0.13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.72457 | 0.13042 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.0187 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка передвижной ремонтной мастерской на базе УАЗ-390995 или аналог 2 ед. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-26 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 0 | 0 | 1.553 | 0.27954 | 1.8325 | 0 | 0 | 1.553 | 0.27954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | И | 2017 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6962 | 0.767 | 1.6089 | 0 | 0 | 0.91274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91274 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91274 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.13923 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с увеличившимися потребностями в обеспечении производственного персонала спец. оборудованием для выполнения работ собственными силами без привлечения подрядных организаций.
3.7 | Покупкп аспиратора АПВ-4-12/220В-40 или аналог, 1 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-27 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1003 | 0.090801 | 0.1003 | 0.1003 | 0.090801 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.085 | 0.0153 | 0.090801 | 0 | 0 | 0.07695 | 0.013851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка кислородомера портативного МАРК-302Т или аналог, 1 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-28 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09912 | 0.086223 | 0.09912 | 0.09912 | 0.086223 | 0.09912 | 0 | 0 | 0.084 | 0.01512 | 0.086223 | 0 | 0 | 0.07307 | 0.013153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603, 1 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-29 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07552 | 0.072983 | 0.07552 | 0.07552 | 0.072983 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.072983 | 0 | 0 | 0.06185 | 0.011133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка платформы нагревательной ПМД 6002 или аналог, 1 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-30 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14986 | 0.13336 | 0.14986 | 0.14986 | 0.13336 | 0.14986 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02286 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.11301 | 0.020342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36344 | 0.75073 | 0.36344 | 0.36344 | 0.75073 | 0.36344 | 0 | 0 | 0.308 | 0.05544 | 0.36344 | 0 | 0 | 0.308 | 0.05544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38729 | 0 | 0 | 0.32822 | 0.059079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38729 | 0 | 0 | 0.32822 | 0.059079 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с увеличившимися потребностями в оснащении производственного процесса необходимыми технологическими приборами.
3.7 | Покупка сварочного дизель-генератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт. СП ПТС | H_505-ПГт-11-32 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78706 | 0.779 | 0.78706 | 0.78706 | 0.779 | 0.78706 | 0 | 0 | 0.667 | 0.12006 | 0.779 | 0 | 0 | 0.66017 | 0.11883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Мотопомпа Beezon GP, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-46 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.10738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.091 | 0.01638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для укомплектования оборудованием в соответствии стребованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Приложение 2 "Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Насосы разные.)" и письма МЧС России от 30 июня 2010г. № 5920/1.
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02682 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.17827 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.050787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.050787 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.063052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.063052 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.05476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.05476 | Новый проект включен в ИПР по причине корректировки перечня приобретаемого оборудования в связи с изменившимися первостепенными потребностями
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
3.7 | Покупка калориметра АБК-1, 1 шт.(СП ПТС) | H_505-ПГт-11-23 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0001 | 1.9752 | 2.0001 | 2.0001 | 1.9752 | 2.0001 | 0 | 0 | 1.695 | 0.3051 | 1.9752 | 0 | 0 | 1.6739 | 0.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка Бульдозер CATERPILLAR D8R, (2018 г.-1 шт) ПГРЭС | F_505-ЛуТЭК-30-52 | Н | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.5828 | 35.1401 | 116.5828 | 116.5828 | 35.1401 | 32.8028 | 0 | 0 | 27.799 | 5.0038 | 35.1401 | 0 | 0 | 29.7797 | 5.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 35 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 36 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.78 | 0 | 0 | 71 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с сокращением количества приобретаемой техники.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшей техники и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №11/6390.
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 0 | 5.553 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 0 | 5.553 | 0.99954 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшей техники и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №11/6390.
3.7 | Покупка тепловоза,ПримГРЭС кол-во 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-30-53 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.0628 | 0 | 41.0628 | 41.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0628 | 0 | 0 | 34.799 | 6.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0628 | 0 | 0 | 34.799 | 6.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с корректировкой приоритетных производственных потребностей.
3.7 | Покупка машина проборазделочная МПЛ 150, 1 шт., СП Приморская ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-30-60 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.53 | 0 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.13 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с корректировкой приоритетных производственных потребностей.
3.7 | Покупка вибрационная конусная мельница-дробилка ВКДМ 6, 1 шт., СП Приморская ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-30-61 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40002 | 0.4012 | 0.40002 | 0.40002 | 0.4012 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
3.7 | Покупка машина проборазделочная ПА-10, 1 шт СП Приморская ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-30-64 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0.305 | 0.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с заменой покупки проборазделочной машины МПЛ 15 в кол-ве 1 шт. (проект H_505-ЛуТЭК-30-60), на покупку проборазделочной машины ПА-10 в кол-ве 1 шт.
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.258 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.258 | 0.22644 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 1.681 | 0.30258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 1.681 | 0.30258 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81538 | 0 | 0 | 0.81538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81538 | 0 | 0 | 0.691 | 0.12438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81538 | 0 | 0 | 0.691 | 0.12438 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.118 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.118 | 0.02124 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42834 | 0 | 0 | 0.42834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42834 | 0 | 0 | 0.363 | 0.06534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42834 | 0 | 0 | 0.363 | 0.06534 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.099 | 0.01782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.099 | 0.01782 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.575 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.575 | 0.1035 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54398 | 0 | 0 | 0.54398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54398 | 0 | 0 | 0.461 | 0.08298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54398 | 0 | 0 | 0.461 | 0.08298 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.239 | 0.04302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.239 | 0.04302 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00792 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.229 | 0.04122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.229 | 0.04122 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00972 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0.246 | 0.04428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0.246 | 0.04428 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования и выполнения требований федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений"
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.329 | 0.05922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.329 | 0.05922 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования и выполнения требований федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений"
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования и выполнения требований федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений"
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 3.18 | 0.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 3.18 | 0.5724 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями РДИ 34-38-058-91"Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150кВ, мощностью 80 МВ-а и более. Капитальный ремонт"
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями РДИ 34-38-058-91"Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150кВ, мощностью 80 МВ-а и более. Капитальный ремонт"
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 3.69 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 3.69 | 0.6642 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями РДИ 34-38-058-91"Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150кВ, мощностью 80 МВ-а и более. Капитальный ремонт"
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями РДИ 34-38-058-91"Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150кВ, мощностью 80 МВ-а и более. Капитальный ремонт"
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29736 | 0 | 0 | 0.29736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29736 | 0 | 0 | 0.252 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29736 | 0 | 0 | 0.252 | 0.04536 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования", раздел 31
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.276 | 0.04968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.276 | 0.04968 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. (СРМ- 2000)
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования (потребность подтверждается извещением ФБУ "Хабаровский ЦМС" о непригодности к применению от 30.05.2017 №004620)
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0.268 | 0.04824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0.268 | 0.04824 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. (СРМ- 2000)
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0.402 | 0.07236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0.402 | 0.07236 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений"
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования",
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования", разделы 6,7,8,9
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования", разделы 7,8,35
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования", разделы 12, 16
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования", Приложение Д
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.129 | 0.02322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.129 | 0.02322 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями Руководства по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ -200, операционная карта, операция 57-05
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.085 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.085 | 0.0153 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.042 | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.042 | 0.00756 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06254 | 0 | 0 | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06254 | 0 | 0 | 0.053 | 0.00954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06254 | 0 | 0 | 0.053 | 0.00954 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.95 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.95 | 0.171 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.083 | 0.01494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.083 | 0.01494 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.071 | 0.01278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.071 | 0.01278 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 0.565 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 0.565 | 0.1017 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001.2017 "Объем и нормы испытания электрооборудования"
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №11/6390.
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.097 | 0.01746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.097 | 0.01746 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в обеспечении Цеха ЦР технологическим оборудованием и инструментом.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью в замене устаревшего оборудования и устранением п. 3 замечаний Администрации Приморского края от 25.05.2018 №11/6390.
3.7 | Покупка Пресс вулканизационный ПСТ 1600/1140 КРБ, 1 шт., СП Приморская ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-30-63 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с корректировкой приоритетных производственных потребностей.
3.7 | Приобретение Теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) | I_505-ПГт-103 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.1419 | 0 | 0 | 30.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1419 | 0 | 0 | 0 | 30.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выставлением Администрацией Партизанского городского округа на аукционные торги имущества, которое эксплуатируется АО "ДГК" на правах аренды.
3.7 | Разработка и создание высокоэффективной технологии защиты железобетонных водоводов технического водоснабжения от биологического (морского) обрастания с созданием экспериментального образца тоннеля СП ВТЭЦ-2 | F_505-ПГг-41на | И | 2014 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.6087 | 114.06 | 114.6209 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с доп. затратами на оформление патента.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 70 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 130 | 23.4 | Новый проект включен в план по причине необходимости разработки технологии частичного восстановления элементов трубной системы без полной замены трубного пучка, повышения эффективности работы конденсаторов и в соответствии со среднесрочной программой инновационного развития АО "ДГК"
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.678 | 14.678 | 14.678 | 14.678 | 14.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | 0 | 4.644 | 0.83592 | 5.4799 | 0 | 0 | 4.644 | 0.83592 | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.678 | 0 | 0 | 12.439 | 2.239 | 14.678 | 0 | 0 | 12.439 | 2.239 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | Н | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 41.3 | 0 | 0 | 35 | 6.3 | 41.3 | 0 | 0 | 35 | 6.3 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | Параметры проекта не корректируются.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 1053.5737 | 1053.5737 | нд | 1850.7614 | 1850.7614 | нд | нд | 675.785 | 13438.2543 | 13256.0199 | 11856.3064 | 11856.3064 | 12580.235 | 407.0444 | 0 | 0 | 346.4211 | 60.6233 | 368.9648 | 0 | 0 | 310.7404 | 58.2244 | 1018.9854 | 0 | 0 | 744.4751 | 274.5103 | 1272.6354 | 0 | 0 | 731.5245 | 541.1109 | 776.4848 | 0 | 0 | 659.5562 | 116.9286 | 776.1203 | 0 | 0 | 659.5557 | 116.5646 | 361.9884 | 0 | 0 | 307.7629 | 54.2255 | 380.239 | 0 | 0 | 323.4213 | 56.8178 | 273.5084 | 0 | 0 | 233.5855 | 39.9229 | 273.8375 | 0 | 0 | 233.5818 | 40.2557 | 354.5965 | 0 | 0 | 301.9069 | 52.6897 | нд | нд | нд | нд | нд | 2785.5635 | 0 | 0 | 2247.2865 | 538.277 | 3057.4287 | 0 | 0 | 2249.9901 | 807.4386 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 61.72 | 61.72 | нд | 61.72 | 61.72 | нд | нд | 15.4418 | 1080.409 | 620.9395 | 189.4973 | 189.4973 | 605.4977 | 0.52437 | 0 | 0 | 0.44438 | 0.079989 | 15.8792 | 0 | 0 | 9.7969 | 6.0822 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5407 | 0 | 0 | 24.187 | 4.3537 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | нд | нд | нд | нд | нд | 174.184 | 0 | 0 | 26.8819 | 147.3021 | 447.0595 | 0 | 0 | 30.04 | 417.0195 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 61.72 | 61.72 | нд | 61.72 | 61.72 | нд | нд | 15.4418 | 205.0348 | 205.0084 | 189.4973 | 189.4973 | 189.5666 | 0.52437 | 0 | 0 | 0.44438 | 0.079989 | 11.5604 | 0 | 0 | 9.7969 | 1.7634 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5407 | 0 | 0 | 24.187 | 4.3537 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | нд | нд | нд | нд | нд | 174.184 | 0 | 0 | 26.8819 | 147.3021 | 35.4472 | 0 | 0 | 30.04 | 5.4072 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ | Г | нд | нд | нд | нд | 61.72 | 61.72 | нд | 61.72 | 61.72 | нд | нд | 15.2983 | 62.3323 | 62.3059 | 47.034 | 47.034 | 47.0076 | 0.52437 | 0 | 0 | 0.44438 | 0.079989 | 11.5604 | 0 | 0 | 9.7969 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5407 | 0 | 0 | 24.187 | 4.3537 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7207 | 0 | 0 | 26.8819 | 4.8387 | 35.4472 | 0 | 0 | 30.04 | 5.4072 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2023 | 2023 | 61.72 | 61.72 | 4 кв.2015 г. | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | 0.11684 | 15.2983 | 62.3323 | 62.3059 | 47.034 | 47.034 | 47.0076 | 0.52437 | 0 | 0 | 0.44438 | 0.079989 | 11.5604 | 0 | 0 | 9.7969 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5407 | 0 | 0 | 24.187 | 4.3537 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7207 | 0 | 0 | 26.8819 | 4.8387 | 35.4472 | 0 | 0 | 30.04 | 5.4072 | Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2017 года. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования.
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 142.7025 | 142.7025 | 142.4634 | 142.4634 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2019 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23911 | 0.14347 | 142.7025 | 142.7025 | 142.4634 | 142.4634 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 142.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта. Реализация проекта осуществляется за счет средств компенсации от ПАО "ФСК". Заказчиком разработки ПСД по проекту осуществляется ПАО "ФСК". До настоящего времени договор компенсации расходов со стороны ПАО «ФСК» не подписан, экспертиза сметной стоимости не представлена. В связи с этим, сроки реализации проекта пролонгированы до 2025 года.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 875.3742 | 415.9311 | 0 | 0 | 415.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 875.3742 | 415.9311 | 0 | 0 | 415.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 2,6 км диам. трубопровода 250 мм, | I_505-НГ-68 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 152.215 | 0 | 291.7914 | 151.702 | 0 | 0 | 151.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75048 | 0 | 0 | 0 | 0.75048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 3 замечаний Правительства Республика Саха (Якутия) от 09.06.2018 №706-П2
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1 км диам. трубопровода 700 мм, 1,6 км диам. 250мм | I_505-НГ-69 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 142.42 | 0 | 291.7914 | 141.9481 | 0 | 0 | 141.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 3 замечаний Правительства Республика Саха (Якутия) от 09.06.2018 №706-П2
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,15 км диам. 350мм, 2,15 диам. 250 мм | I_505-НГ-70 | П | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 121.84 | 0 | 291.7914 | 122.281 | 0 | 0 | 122.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 3 замечаний Правительства Республика Саха (Якутия) от 09.06.2018 №706-П2
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 619.7124 | 619.7124 | нд | 1166.7227 | 1166.7227 | нд | нд | 513.4883 | 2568.1065 | 2528.521 | 2030.736 | 2030.736 | 2015.0327 | 265.649 | 0 | 0 | 226.428 | 39.221 | 271.7791 | 0 | 0 | 231.713 | 40.0661 | 719.7011 | 0 | 0 | 610.9162 | 108.7849 | 698.9664 | 0 | 0 | 593.807 | 105.1594 | 589.6019 | 0 | 0 | 500.4626 | 89.1393 | 610.0228 | 0 | 0 | 518.7951 | 91.2277 | 336.4994 | 0 | 0 | 285.712 | 50.7874 | 339.42 | 0 | 0 | 288.4091 | 51.011 | 72.3835 | 0 | 0 | 62.1406 | 10.2429 | 52.6856 | 0 | 0 | 44.6512 | 8.0344 | 39.1588 | 0 | 0 | 34.0529 | 5.1059 | нд | нд | нд | нд | нд | 1757.3447 | 0 | 0 | 1493.2843 | 264.0604 | 1740.2536 | 0 | 0 | 1479.7152 | 260.5384 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 501.4174 | 501.4174 | нд | 991.744 | 991.744 | нд | нд | 462.1512 | 1244.1799 | 1215.4345 | 782.1096 | 782.1096 | 753.2833 | 232.609 | 0 | 0 | 198.228 | 34.381 | 247.8432 | 0 | 0 | 211.4284 | 36.4149 | 274.3837 | 0 | 0 | 232.5286 | 41.8551 | 263.9422 | 0 | 0 | 225.1424 | 38.7998 | 159.3009 | 0 | 0 | 135.4008 | 23.9001 | 149.1674 | 0 | 0 | 127.477 | 21.6904 | 75.482 | 0 | 0 | 64.5108 | 10.9711 | 68.9304 | 0 | 0 | 59.1805 | 9.7498 | 39.3339 | 0 | 0 | 33.3338 | 6.0001 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | нд | нд | нд | нд | нд | 549.0006 | 0 | 0 | 466.1978 | 82.8028 | 505.44 | 0 | 0 | 431.6305 | 73.8095 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 291.7298 | 291.7298 | 2 кв. 2014г. | 291.7298 | 291.7298 | июнь 2014г. | нд | 80.8337 | 291.7914 | 291.0638 | 210.9577 | 210.9577 | 210.2302 | 114.0477 | 0 | 0 | 97.3523 | 16.6954 | 119.9507 | 0 | 0 | 102.1225 | 17.8282 | 6.6306 | 0 | 0 | 5.6191 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6499 | 0 | 0 | 75.527 | 13.1229 | 87.2794 | 0 | 0 | 74.8008 | 12.4787 | 1.6296 | 0 | 0 | 1.381 | 0.24858 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.91 | 0 | 0 | 82.5271 | 14.3829 | 90.2794 | 0 | 0 | 77.3431 | 12.9363 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением суммы затрат, не облагаемых НДС, учетом результатов закупочных процедур 2018г. и изменений графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 24.7363 | 24.7363 | 2 кв. 2015 г | 24.7363 | 24.7363 | июнь 2015 г | нд | 23.8094 | 66.8794 | 66.8794 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 31.4153 | 5.6547 | 41.47 | 0 | 0 | 35.3729 | 6.0971 | 6 | 0 | 0 | 5.0847 | 0.91525 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.07 | 0 | 0 | 36.5 | 6.57 | 43.07 | 0 | 0 | 36.7288 | 6.3412 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | С | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | 92.3964 | 92.3964 | январь 2017г. | нд | 127.1522 | 221.1 | 219.5485 | 101.1507 | 101.1507 | 92.3964 | 8.7543 | 0 | 0 | 7.4189 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1344 | 0 | 0 | 76.3851 | 13.7493 | 92.3964 | 0 | 0 | 79.0647 | 13.3316 | 2.262 | 0 | 0 | 1.9169 | 0.34505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3964 | 0 | 0 | 78.302 | 14.0944 | 92.3964 | 0 | 0 | 79.0647 | 13.3316 | Изменение сроков, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат по итогам 2017 года и графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | С | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 177.5334 | 177.5334 | январь 2017г. | нд | 22.9681 | 200.6956 | 200.5015 | 177.5794 | 177.5794 | 177.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1739 | 0 | 0 | 84.8932 | 15.2808 | 107.793 | 0 | 0 | 92.1127 | 15.6803 | 7.6191 | 0 | 0 | 6.4568 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8544 | 0 | 0 | 43.64 | 7.2144 | 64.0404 | 0 | 0 | 55.0365 | 9.0039 | 18.9319 | 0 | 0 | 16.044 | 2.8879 | 5.7 | 0 | 0 | 4.8305 | 0.86949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 177.5794 | 0 | 0 | 151.034 | 26.5453 | 177.5334 | 0 | 0 | 151.9797 | 25.5537 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат по итогам 2017 года и графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №3 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-36 | С | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 46.6808 | 46.6808 | январь 2017г. | нд | 0 | 46.6808 | 44.6384 | 46.6808 | 46.6808 | 44.6384 | 40.3818 | 0 | 0 | 34.4219 | 5.9599 | 44.6384 | 0 | 0 | 37.9693 | 6.6691 | 6.299 | 0 | 0 | 5.3381 | 0.96086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.299 | 0 | 0 | 5.3381 | 0.96086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г. и уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | С | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 26.5972 | 26.5972 | январь 2017г. | нд | 0 | 26.5972 | 25.9946 | 26.5972 | 26.5972 | 25.9946 | 21.5972 | 0 | 0 | 18.3027 | 3.2945 | 25.9946 | 0 | 0 | 22.139 | 3.8556 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г. и уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | С | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 44.958 | 44.958 | январь 2017г. | нд | 0 | 44.958 | 42.5097 | 44.958 | 44.958 | 42.5097 | 36.573 | 0 | 0 | 31.1941 | 5.3789 | 42.5097 | 0 | 0 | 36.267 | 6.2428 | 8.385 | 0 | 0 | 7.1059 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.385 | 0 | 0 | 7.1059 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с учетом результатов закупочных процедур 2018г. и уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция трубопровода ГПП (горячий промперегрева)энергоблока ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-39 | С | 2016 | 2018 | 2018 | 184.9512 | 184.9512 | 2 кв. 2016г. | 184.9512 | 184.9512 | июнь 2016г. | нд | 207.3879 | 225.6167 | 222.1376 | 11.2549 | 11.2549 | 14.7498 | 11.2549 | 0 | 0 | 9.538 | 1.7168 | 14.7498 | 0 | 0 | 12.9306 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат по итогам 2017 года и графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 26.2633 | 26.2633 | январь 2017г. | нд | 0 | 26.2633 | 26.2633 | 26.2633 | 26.2633 | 26.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2633 | 0 | 0 | 19.7146 | 3.5486 | 24.0603 | 0 | 0 | 20.3272 | 3.7331 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 2.203 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2633 | 0 | 0 | 22.257 | 4.0063 | 26.2633 | 0 | 0 | 22.1941 | 4.0691 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | 0 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2488 | 0 | 0 | 14.6176 | 2.6312 | 19.8488 | 0 | 0 | 16.821 | 3.0278 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2488 | 0 | 0 | 17.16 | 3.0888 | 20.2488 | 0 | 0 | 17.16 | 3.0888 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | 0 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 20.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2488 | 0 | 0 | 14.6176 | 2.6312 | 19.8438 | 0 | 0 | 16.8168 | 3.027 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0.405 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2488 | 0 | 0 | 17.16 | 3.0888 | 20.2488 | 0 | 0 | 17.16 | 3.0888 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
4.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты энергоблока с турбоагрегатом Т-180/210-130 НГРЭС | F_505-НГ-18 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 35.4 | 35.4 | январь 2017г. | нд | 0 | 53.1 | 35.4 | 53.1 | 53.1 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 12.4576 | 2.2424 | 17.41 | 0 | 0 | 14.7542 | 2.6558 | 16.998 | 0 | 0 | 14.4051 | 2.5929 | 0.29 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.044237 | 20.402 | 0 | 0 | 17.2898 | 3.1122 | 17.2 | 0 | 0 | 14.5763 | 2.6237 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.6 | 0 | 0 | 44.5763 | 8.0237 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением объемов работ.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 27.6557 | нд | нд | 3.8928 | 983.2456 | 983.2456 | 965.1928 | 965.1928 | 979.3528 | 33.04 | 0 | 0 | 28.2 | 4.84 | 19.6161 | 0 | 0 | 16.6238 | 2.9923 | 349.516 | 0 | 0 | 296.2 | 53.316 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 335.9087 | 0 | 0 | 284.6684 | 51.2403 | 336.9957 | 0 | 0 | 285.5895 | 51.4061 | 246.7281 | 0 | 0 | 209.0916 | 37.6365 | 264.1258 | 0 | 0 | 223.8355 | 40.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 932.1528 | 0 | 0 | 789.96 | 142.1928 | 959.7367 | 0 | 0 | 813.3362 | 146.4005 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 27.6557 | 27.6557 | январь 2017г. | нд | 0 | 27.6557 | 27.6557 | 27.6557 | 27.6557 | 27.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5687 | 0 | 0 | 21.6684 | 3.9003 | 26.6557 | 0 | 0 | 22.5895 | 4.0661 | 2.087 | 0 | 0 | 1.7686 | 0.31836 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 0 | 0 | 23.437 | 4.2187 | 27.6557 | 0 | 0 | 23.437 | 4.2187 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта.
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | П | 2011 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8928 | 955.59 | 955.59 | 937.5371 | 937.5371 | 951.6971 | 33.04 | 0 | 0 | 28.2 | 4.84 | 19.6161 | 0 | 0 | 16.6238 | 2.9923 | 349.516 | 0 | 0 | 296.2 | 53.316 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 310.34 | 0 | 0 | 263 | 47.34 | 310.34 | 0 | 0 | 263 | 47.34 | 244.6411 | 0 | 0 | 207.323 | 37.3181 | 263.1258 | 0 | 0 | 222.988 | 40.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 904.4971 | 0 | 0 | 766.523 | 137.9741 | 932.0811 | 0 | 0 | 789.8992 | 142.1819 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено сдвигом сроков разработки ПСД.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 29.028 | нд | нд | 0 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 0 | 0 | 21.2102 | 3.8178 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | нд
4.2.3 | Реконструкция опор магистральных тепловых сетей НГРЭС | F_505-НГ-10 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 29.028 | 29.028 | январь 2017г. | нд | 0 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 29.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 0 | 0 | 21.2102 | 3.8178 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.295 | 118.295 | нд | 118.295 | 118.295 | нд | нд | 47.4443 | 311.653 | 300.8129 | 254.4056 | 254.4056 | 253.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3198 | 0 | 0 | 3.6608 | 0.65895 | 95.8014 | 0 | 0 | 82.1876 | 13.6138 | 76.409 | 0 | 0 | 64.7534 | 11.6556 | 69.3643 | 0 | 0 | 59.1833 | 10.181 | 95.9317 | 0 | 0 | 82.0607 | 13.8709 | 10.2893 | 0 | 0 | 8.7197 | 1.5696 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 33.0496 | 0 | 0 | 28.8068 | 4.2428 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | нд | нд | нд | нд | нд | 247.1633 | 0 | 0 | 212.5265 | 34.6368 | 246.0489 | 0 | 0 | 210.1485 | 35.9003 | нд
4.2.4 | Реконструкция размораживающего устройства НГРЭС | F_505-НГ-15 | З | 2007 | 2017 | 2018 | 20.919 | 20.919 | 1 кв.2009 г. | 20.919 | 20.919 | январь2009 г. | нд | 27.1241 | 30.6286 | 29.9105 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 0 | 2.3614 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
4.2.4 | Реконструкция щита постоянного тока ОРУ НГРЭС | F_505-НГ-17 | З | 2016 | 2017 | 2018 | 52.8924 | 52.8924 | 3 кв. 2016г. | 52.8924 | 52.8924 | сентябрь 2016г. | нд | 15.1046 | 21.4031 | 16.6379 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 1.2994 | 0.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118 | 112.6432 | 118 | 118 | 112.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 11.1525 | 2.0075 | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 21.6 | 0 | 0 | 18.3051 | 3.2949 | 21.775 | 0 | 0 | 18.4534 | 3.3216 | 4.2893 | 0 | 0 | 3.635 | 0.6543 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 33.0496 | 0 | 0 | 28.8068 | 4.2428 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.7576 | 0 | 0 | 95.5285 | 15.2291 | 109.6432 | 0 | 0 | 93.7878 | 15.8554 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией затрат. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | П | 2007 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6798 | 32.7131 | 32.7131 | 30.0334 | 30.0334 | 30.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0334 | 0 | 0 | 23.4096 | 3.6237 | 28.0334 | 0 | 0 | 23.7571 | 4.2763 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0334 | 0 | 0 | 25.952 | 4.0814 | 30.0334 | 0 | 0 | 25.452 | 4.5814 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта. Сроки реализации проекта синхронизированы с планом финансирования проекта (гашения КЗ).
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | С | 2011 | 2021 | 2020 | 44.4836 | 44.4836 | 4 кв.2011 г. | 44.4836 | 44.4836 | декабрь 2011 г. | нд | 2.5358 | 108.9081 | 108.9081 | 106.3723 | 106.3723 | 106.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.608 | 0 | 0 | 47.6254 | 7.9826 | 34.2156 | 0 | 0 | 28.9963 | 5.2193 | 44.7643 | 0 | 0 | 38.3358 | 6.4284 | 72.1567 | 0 | 0 | 61.9124 | 10.2442 | 6 | 0 | 0 | 5.0847 | 0.91525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.3723 | 0 | 0 | 91.046 | 15.3263 | 106.3723 | 0 | 0 | 90.9087 | 15.4636 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика финансирования. Изменение объемов инвестиций по годам реализации по причине оптимизации затрат с целью реализации в 2019 году проекта I_505-НГ-24-39
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 372.1413 | 372.1413 | нд | 622.3188 | 622.3188 | нд | нд | 77.898 | 597.1073 | 764.8679 | 512.5531 | 512.5531 | 686.9699 | 61.2834 | 0 | 0 | 51.9851 | 9.2983 | 25.4313 | 0 | 0 | 21.6338 | 3.7974 | 54.0428 | 0 | 0 | 45.799 | 8.2438 | 54.0428 | 0 | 0 | 46.1804 | 7.8625 | 119.8915 | 0 | 0 | 102.0029 | 17.8885 | 98.1061 | 0 | 0 | 83.1407 | 14.9653 | 24.489 | 0 | 0 | 21.2034 | 3.2856 | 40.819 | 0 | 0 | 35.0122 | 5.8068 | 90.145 | 0 | 0 | 77.3941 | 12.7509 | 107.7854 | 0 | 0 | 92.0946 | 15.6908 | 90.981 | 0 | 0 | 77.6364 | 13.3446 | нд | нд | нд | нд | нд | 379.5493 | 0 | 0 | 324.0358 | 55.5134 | 391.7343 | 0 | 0 | 334.0643 | 57.67 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.9371 | 33.9371 | нд | 43.9589 | 43.9589 | нд | нд | 1.5446 | 69.8985 | 68.1202 | 68.3539 | 68.3539 | 66.5756 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 5.2191 | 0 | 0 | 4.423 | 0.79614 | 6.4 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.97627 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 41.8966 | 0 | 0 | 35.9056 | 5.991 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2966 | 0 | 0 | 43.8717 | 7.4249 | 50.7966 | 0 | 0 | 43.4678 | 7.3288 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | П | 2016 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3068 | 11.964 | 11.964 | 11.6572 | 11.6572 | 11.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 0.93 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью источника финансирования. Изменение объемов финансирования в 2018 году обусловлено гашением КЗ 2017 года.
4.3.1 | Установка системы химико-технологического мониторинга энергоблоков НГРЭС | H_505-НГ-42 | С | 2007 | 2021 | 2022 | 33.9371 | 33.9371 | 2 кв. 2008г. | 33.9371 | 33.9371 | июнь 2008г. | нд | 1.2378 | 46.1345 | 46.1345 | 44.8966 | 44.8966 | 44.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8966 | 0 | 0 | 35.9056 | 5.991 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8966 | 0 | 0 | 38.448 | 6.4486 | 44.8966 | 0 | 0 | 38.4678 | 6.4288 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.0217 | 10.0217 | январь 2017г. | нд | 0 | 11.8 | 10.0217 | 11.8 | 11.8 | 10.0217 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 4.1217 | 0 | 0 | 3.493 | 0.62874 | 6.4 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.97627 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.97627 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением условий и графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено оптимизацией затрат по проекту.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6901 | 0 | 0 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд
4.3.3 | Техперевооружение II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | I_505-НГ-67 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6901 | 0 | 0 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью замены физически изношенных деталей трубопровода по результатам техосвидетельствования
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 338.2041 | 338.2041 | нд | 578.3599 | 578.3599 | нд | нд | 76.3534 | 527.2088 | 689.0577 | 444.1992 | 444.1992 | 612.7043 | 55.8834 | 0 | 0 | 47.4089 | 8.4746 | 20.2121 | 0 | 0 | 17.2108 | 3.0013 | 47.6428 | 0 | 0 | 40.3753 | 7.2675 | 48.1428 | 0 | 0 | 41.1804 | 6.9625 | 77.9948 | 0 | 0 | 66.0973 | 11.8975 | 78.3438 | 0 | 0 | 66.3931 | 11.9508 | 21.489 | 0 | 0 | 18.661 | 2.828 | 18.1846 | 0 | 0 | 15.4107 | 2.7739 | 90.145 | 0 | 0 | 77.3941 | 12.7509 | 105.2854 | 0 | 0 | 89.9759 | 15.3095 | 87.441 | 0 | 0 | 74.6364 | 12.8046 | нд | нд | нд | нд | нд | 324.7126 | 0 | 0 | 277.1641 | 47.5485 | 337.3976 | 0 | 0 | 287.5965 | 49.8012 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 63.4552 | 63.4552 | 2 кв.2013 г. | 63.4552 | 63.4552 | июнь2013 г. | нд | 9.8505 | 64.0988 | 64.0988 | 54.2483 | 54.2483 | 54.2483 | 16.6805 | 0 | 0 | 14.136 | 2.5445 | 4.6999 | 0 | 0 | 4.0217 | 0.67819 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 154.9731 | 154.9731 | 4 кв.2012 г. | 154.9731 | 154.9731 | декабрь 2012 г. | нд | 20.1461 | 154.9729 | 154.9729 | 134.8269 | 134.8269 | 134.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 0 | 0 | 0.344 | 0.06192 | 8.5149 | 0 | 0 | 7.216 | 1.2989 | 8.5149 | 0 | 0 | 7.216 | 1.2989 | 10.0206 | 0 | 0 | 8.492 | 1.5286 | 10.0206 | 0 | 0 | 8.492 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 8 | 1.44 | 9.125 | 0 | 0 | 7.7331 | 1.3919 | 16.385 | 0 | 0 | 13.8856 | 2.4994 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.3604 | 0 | 0 | 37.5936 | 6.7668 | 44.0454 | 0 | 0 | 37.3266 | 6.7188 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено уточнение кредиторской задолженности по факту 2017 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 74.1186 | 74.1186 | 4 кв.2012 г. | 74.1186 | 74.1186 | декабрь 2012 г. | нд | 9.0438 | 74.1182 | 74.1182 | 65.0743 | 65.0743 | 65.0743 | 24.3894 | 0 | 0 | 20.719 | 3.6704 | 3.5524 | 0 | 0 | 3.05 | 0.50238 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 17.7 | 0 | 0 | 15.3814 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 4.13 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.73 | 0 | 0 | 23.5 | 4.23 | 27.73 | 0 | 0 | 23.8814 | 3.8486 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 33.703 | 33.703 | январь 2017г. | нд | 0 | 43.1072 | 39.7652 | 43.1072 | 43.1072 | 39.7652 | 6.58 | 0 | 0 | 5.5763 | 1.0037 | 2.738 | 0 | 0 | 2.324 | 0.414 | 15.5279 | 0 | 0 | 13.1593 | 2.3687 | 16.0279 | 0 | 0 | 13.583 | 2.4449 | 20.6503 | 0 | 0 | 17.5002 | 3.15 | 19.9993 | 0 | 0 | 16.9485 | 3.0507 | 0.349 | 0 | 0 | 0.29576 | 0.053237 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.5272 | 0 | 0 | 30.9553 | 5.5719 | 37.0272 | 0 | 0 | 31.379 | 5.6482 | Изменение стоимости реализации проекта с учетом изменения объемов работ.
4.3.4 | Установка конвейнерных весов НГРЭС (2 шт) | H_505-НГ-44 | З | 2017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.9 | 5.9 | январь 2017г. | нд | 0.74937 | 5.9 | 5.7852 | 0 | 0 | 5.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0359 | 0 | 0 | 4.2677 | 0.76818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
4.3.4 | Монтаж частотного регулирования СН (сетевого насоса) 2-го подъема НГРЭС | H_505-НГ-46 | С | 2007 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 30.1478 | 30.1478 | январь 2017г. | нд | 0.64546 | 30.1455 | 30.1455 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 23.3051 | 4.1949 | 28.5 | 0 | 0 | 24.1525 | 4.3475 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением условий финансирования проектов.
4.3.4 | Восстановление существующей водозаборной галереи подводящего канала НГРЭС | H_505-НГ-47 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 69.325 | 69.325 | январь 2017г. | нд | 0 | 69.325 | 69.325 | 69.325 | 69.325 | 69.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.325 | 0 | 0 | 47.0381 | 7.2869 | 66.325 | 0 | 0 | 56.9586 | 9.3664 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.325 | 0 | 0 | 49.5805 | 7.7445 | 69.325 | 0 | 0 | 59.501 | 9.824 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением условий финансирования проектов.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 28.32 | 28.32 | январь 2017г. | нд | 0 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 19.14 | 0 | 0 | 16.6703 | 2.4697 | 16.1846 | 0 | 0 | 13.7158 | 2.4688 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 10.9554 | 0 | 0 | 9.2842 | 1.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.32 | 0 | 0 | 24.45 | 3.87 | 28.32 | 0 | 0 | 24 | 4.32 | Изменение объемов инвестиций погодам реализации в связи с оптимизацией затрат и корректировкой графика реализации проекта.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | С | 2020 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | 11.564 | 11.564 | январь 2017г. | нд | 0 | 11.564 | 11.564 | 11.564 | 11.564 | 11.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 8.5763 | 1.5437 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.064 | 0 | 0 | 9.3763 | 1.6877 | 11.564 | 0 | 0 | 9.8 | 1.764 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением условий финансирования проектов. Сроки реализации проекта синхронизированы с планом финансирования проекта (гашения КЗ).
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 11.518 | 11.518 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 11.518 | 0 | 0 | 11.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Модернизация газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | I_505-НГ-60 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 30.09 | 30.09 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 11.21 | 11.21 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС | I_505-НГ-62 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 5.31 | 5.31 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.298 | 1.298 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.77 | 1.77 | январь 2017г. | нд | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 103.7737 | 0 | 0 | 103.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)ЧТЭЦ | H_505-НГ-51 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 45.6572 | 45.6572 | 4 кв. 2016г. | 45.6572 | 45.6572 | декабрь 2016г. | нд | 35.9181 | 45.6572 | 39.6982 | 8.2335 | 8.2335 | 3.7801 | 8.2335 | 0 | 0 | 6.9776 | 1.256 | 3.7801 | 0 | 0 | 3.2034 | 0.57662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования на 2018 года в связи с учетом фактических затрат 2017 года и уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2018.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.9916 | 8983.7809 | 8983.9073 | 8917.7894 | 8917.7894 | 8917.9157 | 15.0427 | 0 | 0 | 12.8646 | 2.1781 | 2.6974 | 0 | 0 | 2.5307 | 0.16674 | 56.7586 | 0 | 0 | 48.7604 | 7.9983 | 38.48 | 0 | 0 | 32.6102 | 5.8698 | 17.7648 | 0 | 0 | 15.3732 | 2.3916 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4995 | 0 | 0 | 30.9318 | 5.5677 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 83.3359 | 0 | 0 | 70.6237 | 12.7123 | нд | нд | нд | нд | нд | 195.3589 | 0 | 0 | 166.5365 | 28.8224 | 176.7403 | 0 | 0 | 150.5426 | 26.1977 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9843 | 2866.5386 | 2866.5386 | 2837.5543 | 2837.5543 | 2837.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0 | 0.92633 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Строительство водогрейной котельной в пос. Чульман. СП ЧТЭЦ, мощность - 150 Гкал/ч (178 МВт) | F_505-НГ-22 | П | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9843 | 2866.5386 | 2866.5386 | 2837.5543 | 2837.5543 | 2837.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0 | 0.92633 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема инвестиций на 2018 год по п. 4 замечаний Правительства Республика Саха (Якутия) от 09.06.2018 №706-П2
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 3456.4773 | 3456.6036 | 3456.05 | 3456.05 | 3456.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4995 | 0 | 0 | 30.9318 | 5.5677 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 43.3045 | 0 | 0 | 36.6988 | 6.6058 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.9841 | 0 | 0 | 68.6306 | 12.3535 | 79.6441 | 0 | 0 | 68.2577 | 11.3864 | нд
4.5.3 | Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм) | F_505-НГ-23 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3373.7333 | 3373.7333 | 3373.7333 | 3373.7333 | 3373.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются.
4.5.3 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 82.744 | 82.8704 | 82.3167 | 82.3167 | 82.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4995 | 0 | 0 | 30.9318 | 5.5677 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 43.3045 | 0 | 0 | 36.6988 | 6.6058 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.8041 | 0 | 0 | 67.6306 | 12.1735 | 78.4641 | 0 | 0 | 67.2577 | 11.2064 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Стоимость проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат. Сроки реализации проекта уточнены в соответствии с условиями и графиком финансирования проекта.
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.58 | 2660.765 | 2660.765 | 2624.185 | 2624.185 | 2624.185 | 15.0427 | 0 | 0 | 12.8646 | 2.1781 | 1.6043 | 0 | 0 | 1.6043 | 0 | 55.5786 | 0 | 0 | 47.7604 | 7.8183 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 17.7648 | 0 | 0 | 15.3732 | 2.3916 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0314 | 0 | 0 | 33.9249 | 6.1065 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.3748 | 0 | 0 | 97.9059 | 16.4689 | 97.0962 | 0 | 0 | 82.2849 | 14.8113 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2018 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2565.294 | 2565.294 | 2565.294 | 2565.294 | 2565.294 | 14.4763 | 0 | 0 | 12.3846 | 2.0917 | 1.6043 | 0 | 0 | 1.6043 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 35.6598 | 5.6402 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 16.7648 | 0 | 0 | 14.5257 | 2.2391 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0314 | 0 | 0 | 33.9249 | 6.1065 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.0962 | 0 | 0 | 84.9579 | 14.1383 | 97.0962 | 0 | 0 | 82.2849 | 14.8113 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено корректировкой графика разработки ПСД.
4.5.4 | Строительство дымовой трубы № 2 НГРЭС | H_505-НГ-56 | К | 1987 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.58 | 95.471 | 95.471 | 58.891 | 58.891 | 58.891 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.48 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2786 | 0 | 0 | 12.1005 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2786 | 0 | 0 | 12.948 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9653 | 208.8506 | 357.7843 | 205.7306 | 205.7306 | 354.819 | 64.5448 | 0 | 0 | 54.699 | 9.8458 | 53.1779 | 0 | 0 | 45.066 | 8.1119 | 46.0195 | 0 | 0 | 38.9995 | 7.0199 | 69.5339 | 0 | 0 | 58.927 | 10.6069 | 49.2266 | 0 | 0 | 41.7175 | 7.5091 | 48.2266 | 0 | 0 | 40.87 | 7.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9398 | 0 | 0 | 38.932 | 7.0078 | 45.9398 | 0 | 0 | 38.932 | 7.0078 | 137.9408 | 0 | 0 | 116.899 | 21.0418 | нд | нд | нд | нд | нд | 279.1266 | 0 | 0 | 236.548 | 42.5786 | 301.641 | 0 | 0 | 255.628 | 46.013 | нд
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9974 | 0 | 0 | 6.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка автомобиля легкового TOYOTA, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-НГ-24-13 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 0.8614 | 1.416 | 1.416 | 0.8614 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0.8614 | 0 | 0 | 0.73 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9653 | 26.9559 | 23.1433 | 23.836 | 23.836 | 20.178 | 7.316 | 0 | 0 | 6.2 | 1.116 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 7.552 | 0 | 0 | 6.4 | 1.152 | 7.552 | 0 | 0 | 6.4 | 1.152 | 4.248 | 0 | 0 | 3.6 | 0.648 | 4.248 | 0 | 0 | 3.6 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.52 | 0 | 0 | 14 | 2.52 | 16.52 | 0 | 0 | 14 | 2.52 | Изменение стоимости проекта в связи с сокращением количества приобретаемых транспортных средств в 2018 году.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.2198 | 41.2198 | 41.2198 | 41.2198 | 41.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка фронтального погрузчика НГРЭС, 1шт | H_505-НГ-24-28 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.018 | 6.018 | 6.018 | 6.018 | 6.018 | 6.018 | 0 | 0 | 5.1 | 0.918 | 6.018 | 0 | 0 | 5.1 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка УАЗ ПРМ, НГРЭС 2 шт | H_505-НГ-24-29 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 1.8314 | 2.36 | 2.36 | 1.8314 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 1.8314 | 0 | 0 | 1.552 | 0.27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 84.6414 | 0 | 0 | 84.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | Н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 120.5051 | 118.4882 | 120.5051 | 120.5051 | 118.4882 | 37.0591 | 0 | 0 | 31.406 | 5.6531 | 35.0422 | 0 | 0 | 29.6967 | 5.3454 | 38.4675 | 0 | 0 | 32.5995 | 5.8679 | 39.4675 | 0 | 0 | 33.447 | 6.0205 | 44.9786 | 0 | 0 | 38.1175 | 6.8611 | 43.9786 | 0 | 0 | 37.27 | 6.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4461 | 0 | 0 | 70.717 | 12.7291 | 83.4461 | 0 | 0 | 70.717 | 12.7291 | Изменение стоимости проекта по результатам мониторинга цен и результатам закупочных процедур 2018г.
4.7 | Покупка Молотковая дробилкаМДМ 5*2, ЧТЭЦ - 1 шт. | H_505-НГ-24-35 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0 | 0 | 0.441 | 0.07938 | 0.52038 | 0 | 0 | 0.441 | 0.07938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка Делитель проб ДП-20, ЧТЭЦ - 1 шт. | H_505-НГ-24-36 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка Калолиметр бомбовый АБК-1В, ЧТЭЦ - 1 шт. | H_505-НГ-24-37 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 0 | 0 | 1.7 | 0.306 | 2.006 | 0 | 0 | 1.7 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка Мельница лабораторная ПА ТА-5, НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-24-38 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0.40002 | 0 | 0 | 0.339 | 0.06102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-НГ-24-20 | Н | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.838 | 0 | 4.838 | 4.838 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 4.1 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с оптимизацией затрат
4.7 | Покупка переносного определителя зольгности угля ASH PROBE MA-25 Speedy 2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-НГ-24-21 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 19.08 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5144 | 0 | 0 | 19.08 | 3.4344 | Новый проект. Проект включен в соответствии с решениями Протокола рабочей группы от 12.07.2017 №1 по тиражированию мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР) в филиалах АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро на период 2018-2019 годов.
4.7 | Покупка цифрового корреляционного течеискателя Eureka 3, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | F_505-НГ-24-22 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41654 | 0.64581 | 0.41654 | 0.41654 | 0.64581 | 0.41654 | 0 | 0 | 0.353 | 0.06354 | 0.64581 | 0 | 0 | 0.5473 | 0.098514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 453.957 | 453.957 | нд | 453.957 | 453.957 | нд | нд | 340.1305 | 1198.251 | 1354.3521 | 858.7544 | 858.7544 | 1014.2215 | 57.6154 | 0 | 0 | 49.0223 | 8.5931 | 57.0994 | 0 | 0 | 48.1178 | 8.9817 | 61.8756 | 0 | 0 | 41.7127 | 20.1629 | 69.528 | 0 | 0 | 44.7027 | 24.8253 | 48.9901 | 0 | 0 | 41.7128 | 7.2774 | 52.5056 | 0 | 0 | 44.692 | 7.8136 | 48.9903 | 0 | 0 | 41.7129 | 7.2774 | 52.1398 | 0 | 0 | 44.382 | 7.7578 | 49.2213 | 0 | 0 | 41.713 | 7.5083 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | нд | нд | нд | нд | нд | 273.9129 | 0 | 0 | 221.9924 | 51.9205 | 303.8443 | 0 | 0 | 244.0587 | 59.7856 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | нд | 75.2918 | 327.4617 | 388.9056 | 251.4578 | 251.4578 | 313.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95503 | 0 | 0 | 0.27162 | 0.68341 | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | нд | 75.2918 | 327.4617 | 388.9056 | 251.4578 | 251.4578 | 313.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95503 | 0 | 0 | 0.27162 | 0.68341 | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | 7.5974 | 7.5974 | нд | нд | 10.6039 | 11.3161 | 10.9993 | 0 | 0 | 0.39532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | 0 | 0 | 0.27162 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Реконструкция бойлерной группы БТЭЦ с установкой пластинчатых охладителей конденсата | H_505-ХТСКб-11 | З | 2017 | 2017 | 2018 | 7.5974 | 7.5974 | 4 кв. 2005г. | 7.5974 | 7.5974 | декабрь 2005г. | 8.58 | 10.6039 | 11.3161 | 10.9993 | 0 | 0 | 0.39532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | 0 | 0 | 0.27162 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.6878 | 316.1456 | 377.9063 | 251.4578 | 251.4578 | 313.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55971 | 0 | 0 | 0 | 0.55971 | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | П | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | декабрь 2017г. | 69.88 | 64.6878 | 316.1456 | 377.9063 | 251.4578 | 251.4578 | 313.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55971 | 0 | 0 | 0 | 0.55971 | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 12.8856 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой по результатам полученной ПСД и уточнением объемов работ по годам с учетом обеспеченности проекта источником финансирования - платой за тех. присоединение потребителей.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.1517 | 96.1517 | нд | 96.1517 | 96.1517 | нд | нд | 40.6119 | 163.1286 | 190.516 | 123.009 | 123.009 | 149.9041 | 31.4529 | 0 | 0 | 26.7307 | 4.7222 | 22.8505 | 0 | 0 | 19.4383 | 3.4122 | 19.5743 | 0 | 0 | 16.5884 | 2.9859 | 37.8144 | 0 | 0 | 32.2418 | 5.5726 | 16.3288 | 0 | 0 | 14.0337 | 2.2951 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 5.7385 | 0 | 0 | 4.8632 | 0.87537 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 2.2157 | 0 | 0 | 1.8777 | 0.33799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0577 | 0 | 0 | 36.6853 | 6.3724 | 75.0994 | 0 | 0 | 64.035 | 11.0644 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.182 | 40.9048 | 40.9048 | 40.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4385 | 0 | 0 | 2.914 | 0.52452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0068 | 0 | 0 | 5.938 | 1.0688 | 3.5683 | 0 | 0 | 3.024 | 0.54432 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | П | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.182 | 40.9048 | 40.9048 | 40.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4385 | 0 | 0 | 2.914 | 0.52452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0068 | 0 | 0 | 5.938 | 1.0688 | 3.5683 | 0 | 0 | 3.024 | 0.54432 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.1517 | 96.1517 | нд | 96.1517 | 96.1517 | нд | нд | 40.3346 | 121.9466 | 149.334 | 82.1042 | 82.1042 | 108.9994 | 31.4529 | 0 | 0 | 26.7307 | 4.7222 | 22.8505 | 0 | 0 | 19.4383 | 3.4122 | 17.422 | 0 | 0 | 14.7644 | 2.6576 | 35.6621 | 0 | 0 | 30.4178 | 5.2443 | 16.3288 | 0 | 0 | 14.0337 | 2.2951 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9492 | 0.35085 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0508 | 0 | 0 | 30.7473 | 5.3036 | 71.5311 | 0 | 0 | 61.011 | 10.5201 | нд
5.2.4 | Установка шумозащитного экрана на границе промплощадки СП "БТЭЦ" | F_505-ХТСКб-3 | З | 2016 | 2019 | 2018 | 16.1034 | 16.1034 | 4 кв. 2016г. | 16.1034 | 16.1034 | декабрь 2016г. | нд | 10.3669 | 20.3664 | 11.4333 | 9.5494 | 9.5494 | 1.0664 | 7.9484 | 0 | 0 | 6.7359 | 1.2125 | 1.0664 | 0 | 0 | 0.90374 | 0.16267 | 1.601 | 0 | 0 | 1.3568 | 0.24422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.601 | 0 | 0 | 1.3568 | 0.24422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта. Фактическая реализация проекта завершена в 2017 году. Стоимость проекта уточнена по факту осуществленных затрат. Сроки реализации проекта изменены за счет финансирования кредиторской задолженности в 2018г.
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | С | 2013 | 2021 | 2020 | 80.0483 | 80.0483 | 4 кв. 2013г. | 80.0483 | 80.0483 | декабрь 2013г. | нд | 29.5126 | 83.8802 | 81.4822 | 55.31 | 55.31 | 51.9697 | 20.8601 | 0 | 0 | 17.7538 | 3.1063 | 19.1571 | 0 | 0 | 16.308 | 2.8491 | 15.821 | 0 | 0 | 13.4076 | 2.4134 | 31.7779 | 0 | 0 | 27.1261 | 4.6518 | 16.3288 | 0 | 0 | 14.0337 | 2.2951 | 1.0347 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.15783 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9492 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4498 | 0 | 0 | 29.3905 | 5.0593 | 32.8126 | 0 | 0 | 28.003 | 4.8096 | Изменение объемов инвестиций по годам, стоимости и сроков реализации проекта. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2017 года. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков оплаты кредиторской задолженности. Объемы инвестиций по годам реализации перенесены "влево" для обеспечения надежной и безаварийной работы Багерных насосных в соответствии с решением тех. совета СБ "Биробиджанская ТЭЦ" (протокол от 17.11.2017 №1).
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.7185 | 0 | 0 | 38.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 3.2917 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.17034 | 0.030661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7185 | 0 | 0 | 33.008 | 5.7105 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью исполнения рекомендаций и указаний технической инспекции ЕЭС от 28.07.2017г. для обеспечения безаварийной эксплуатации топливопадачи БТЭЦ.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | П | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45521 | 17.7 | 17.7 | 17.2448 | 17.2448 | 17.2448 | 2.6444 | 0 | 0 | 2.241 | 0.40338 | 2.6271 | 0 | 0 | 2.2266 | 0.40043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации с учетом фактических затра 2017 года.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | 19.5629 | 146.715 | 214.4612 | 127.3592 | 127.3592 | 194.8983 | 24.9086 | 0 | 0 | 21.229 | 3.6796 | 32.5417 | 0 | 0 | 27.7704 | 4.7713 | 6.362 | 0 | 0 | 5.3915 | 0.97047 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 8.4765 | 0 | 0 | 7.1835 | 1.293 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 10.1781 | 0 | 0 | 8.8212 | 1.3569 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 36.403 | 0 | 0 | 30.85 | 5.553 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7422 | 0 | 0 | 53.3671 | 9.3751 | 123.2288 | 0 | 0 | 104.8226 | 18.4062 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | 19.5629 | 146.715 | 214.4612 | 127.3592 | 127.3592 | 194.8983 | 24.9086 | 0 | 0 | 21.229 | 3.6796 | 32.5417 | 0 | 0 | 27.7704 | 4.7713 | 6.362 | 0 | 0 | 5.3915 | 0.97047 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 8.4765 | 0 | 0 | 7.1835 | 1.293 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 10.1781 | 0 | 0 | 8.8212 | 1.3569 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 36.403 | 0 | 0 | 30.85 | 5.553 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7422 | 0 | 0 | 53.3671 | 9.3751 | 123.2288 | 0 | 0 | 104.8226 | 18.4062 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 15.0607 | 15.0607 | 2 кв. 2014 г. | 15.0607 | 15.0607 | июнь 2014 г. | нд | 3.54 | 16.587 | 15.8297 | 13.047 | 13.047 | 12.2897 | 11.047 | 0 | 0 | 9.4219 | 1.6251 | 11.877 | 0 | 0 | 10.1502 | 1.7268 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0.41274 | 0 | 0 | 0.34978 | 0.06296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0.41274 | 0 | 0 | 0.34978 | 0.06296 | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС, и графика гашения кредиторской задолженности.
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 60.4238 | 60.4238 | 3 кв. 2013г. | 60.4238 | 60.4238 | сентябрь 2013г. | нд | 15.3676 | 75.5058 | 75.5058 | 60.1382 | 60.1382 | 60.1382 | 9.5947 | 0 | 0 | 8.1911 | 1.4036 | 7.9012 | 0 | 0 | 6.8002 | 1.1009 | 4.362 | 0 | 0 | 3.6966 | 0.66539 | 3.7831 | 0 | 0 | 3.206 | 0.57709 | 3.4686 | 0 | 0 | 2.9395 | 0.52911 | 3.4643 | 0 | 0 | 2.9358 | 0.52845 | 10.1781 | 0 | 0 | 8.8212 | 1.3569 | 12.8644 | 0 | 0 | 10.902 | 1.9624 | 2.45 | 0 | 0 | 2.0763 | 0.37373 | 0.322 | 0 | 0 | 0.27288 | 0.049119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4587 | 0 | 0 | 17.5336 | 2.9251 | 20.4338 | 0 | 0 | 17.3168 | 3.117 | Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением затрат и графика гашения кредиторской задолженности.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.9381 | 0 | 0 | 40.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2854 | 0 | 0 | 32.641 | 5.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0 | 0 | 0.84804 | 0.15265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9381 | 0 | 0 | 34.889 | 6.0491 | Новый проект. Проект включен в ИПР во исполнение требований предписания Ростехнадзора № П-А71-1265 от 21.12.2016 и рекомендаций, указанных в отчете о проведении технического аудита ЗАО "Техинспекция" от 28.07.2017 г.
5.3.4 | Установка кондиционеров DaiKin FT35/R+ комплект зимний пуск (-40) - 3 шт | I_505-ХТСКб-14 | И | 2017 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | 0 | 0.2542 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью установки кондиционеров, приобретенных в рамках реализации проекта H_505-ХТСКб-8-13.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 29.7922 | 29.7922 | 2 кв. 2016г. | 29.7922 | 29.7922 | июнь 2016г. | нд | 0.44825 | 54.6222 | 81.9333 | 54.1739 | 54.1739 | 81.485 | 4.2669 | 0 | 0 | 3.616 | 0.65088 | 12.7163 | 0 | 0 | 10.7799 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0.50508 | 0.090915 | 5.0079 | 0 | 0 | 4.244 | 0.76392 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 2.2537 | 0.40566 | 33.953 | 0 | 0 | 28.7737 | 5.1793 | 54.5062 | 0 | 0 | 46.3874 | 8.1188 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2836 | 0 | 0 | 34.1386 | 6.145 | 61.4442 | 0 | 0 | 52.2671 | 9.1771 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением объемов выполняемых работ и оптимизацией затрат.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 204.664 | 523.9916 | 532.1021 | 319.9745 | 319.9745 | 327.4381 | 1.0533 | 0 | 0 | 0.8926 | 0.16067 | 0.46662 | 0 | 0 | 0.39544 | 0.07118 | 23.0537 | 0 | 0 | 19.7327 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9538 | 0 | 0 | 5.0456 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5809 | 0 | 0 | 14.0516 | 2.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3728 | 0 | 0 | 7.943 | 1.4297 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.6239 | 0 | 0 | 93.293 | 16.3309 | 60.4247 | 0 | 0 | 51.4031 | 9.0216 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 204.664 | 523.9916 | 532.1021 | 319.9745 | 319.9745 | 327.4381 | 1.0533 | 0 | 0 | 0.8926 | 0.16067 | 0.46662 | 0 | 0 | 0.39544 | 0.07118 | 23.0537 | 0 | 0 | 19.7327 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9538 | 0 | 0 | 5.0456 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5809 | 0 | 0 | 14.0516 | 2.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3728 | 0 | 0 | 7.943 | 1.4297 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.6239 | 0 | 0 | 93.293 | 16.3309 | 60.4247 | 0 | 0 | 51.4031 | 9.0216 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2022 | 2024 | 244.9312 | 244.9312 | 2 кв. 2008г. | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 204.664 | 254.2696 | 262.3801 | 50.2525 | 50.2525 | 57.7161 | 1.0533 | 0 | 0 | 0.8926 | 0.16067 | 0.46662 | 0 | 0 | 0.39544 | 0.07118 | 23.0537 | 0 | 0 | 19.7327 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9538 | 0 | 0 | 5.0456 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5809 | 0 | 0 | 14.0516 | 2.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6108 | 0 | 0 | 3.06 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6406 | 0 | 0 | 40.5691 | 7.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.8398 | 0 | 0 | 82.459 | 14.3807 | 47.6406 | 0 | 0 | 40.5691 | 7.0715 | Изменение сроков, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с оптимизацией затрат.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 269.722 | 269.722 | 269.722 | 269.722 | 269.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 7.0222 | 0 | 0 | 5.951 | 1.0712 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7841 | 0 | 0 | 10.834 | 1.9501 | 12.7841 | 0 | 0 | 10.834 | 1.9501 | Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2023 год.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.9541 | 28.3672 | 36.9541 | 36.9541 | 28.3672 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0306 | 0.28556 | 0 | 0 | 0.242 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 18.231 | 0 | 0 | 15.45 | 2.781 | 7.1602 | 0 | 0 | 6.068 | 1.0922 | 16.4929 | 0 | 0 | 13.977 | 2.5159 | 1.7818 | 0 | 0 | 1.51 | 0.2718 | 2.0296 | 0 | 0 | 1.72 | 0.3096 | 2.0296 | 0 | 0 | 1.72 | 0.3096 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6035 | 0 | 0 | 38.647 | 6.9565 | 28.0816 | 0 | 0 | 23.798 | 4.2836 | нд
5.7 | Покупка Оборудование часофикации, 1 комп. БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-3 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на неопределенные срок в связи с оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41536 | 0.2596 | 0.41536 | 0.41536 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41536 | 0 | 0 | 0.352 | 0.06336 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | Изменение стоимости проекта в связи с сокращением количества приобретаемого оборудования, обусловленным оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 0.826 | 1.416 | 1.416 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | Изменение стоимости проекта в связи с сокращением количества приобретаемого оборудования, обусловленным оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3842 | 3.3842 | 3.3842 | 3.3842 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | Н | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.96 | 0 | 0 | 22 | 3.96 | 17.11 | 0 | 0 | 14.5 | 2.61 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ-39094 - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-8 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на неопределенные срок в связи с оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Колесный экскаватор ЕК-18-20 - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-10 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на неопределенные срок в связи с оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Электронасос ГНОМ 40-25Т, 1 шт. БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-12 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на неопределенные срок в связи с оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Сушильный шкаф LF-25/350-GGI- 2 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-17 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2006 | 0.09676 | 0.2006 | 0.2006 | 0.09676 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0306 | 0.09676 | 0 | 0 | 0.082 | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 2018г.
5.7 | Покупка мотопомпы BEEZONE 1 шт. СП БТЭЦ | I_505-ХТСКб-8-23 | Н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для укомплектования оборудованием в соответствии стребованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Приложение 2 "Примерная номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Насосы разные.)" и письма МЧС России от 30 июня 2010г. № 5920/1.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Передвижная компрессорная станция ПКСД 5,25– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-20 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48026 | 0 | 0.48026 | 0.48026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48026 | 0 | 0 | 0.407 | 0.07326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48026 | 0 | 0 | 0.407 | 0.07326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на неопределенные срок в связи с оптимизацией затрат.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Стационарный пробоотборник из ж/д вагона– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-22 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.2596 | 0.2596 | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | Параметры проекта не корректируются.