## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.5.4
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 12) | Обеспечение выдачи мощности в южную часть Магаданской области и г. Магадан, обеспечение выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС для энергоснабжения г. Магадана, обеспечение надежности электроснабжения г. Магадана, развитие перспективных горнорудных месторождений «Яно-Колымской золоторудной провинции»
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Дирекция по строительству энергообъектов на территории Магаданской области
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Магаданская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО «Ягоднинский городской округ» Магаданской области, МО «Хасынский городской округ» Магаданской области, МО «город Магадан» магадаснкой области
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Постановление города Магадана от 16.12.2015 № 4409
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области от 11.03.2016 № 126
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Правоустанавливающие документы оформлены в полном объеме
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Документация находится на стадии утверждения
11 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
12 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | №49-1-5-0042-15 от 21.12.2015
13 | Наличие утвержденной проектной документации | Приказ АО "ДВЭУК" №981А от 31.12.2015
14 | Наличие разрешения на строительство | № 01-13 от 21.02.2012
15 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Протяженность ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область составляет 377.676
16 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8673.8238
17 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8431.66
* - | - итоговая стоимость скорректирована в соответствии с решением МинэнергоРоссии (протокол №09-2640-пр от 31.10.2016). Работы по данному проекту не завершены, фактическая стоимость работ по проекту не превышает стоимость, указанную в положительном заключении государственной экспертизы №5-2-1-0709-15 от 21.12.2015. Целесообразно определить окончательную стоимость проекта к моменту его завершения с учетом дополнительно проведенной государственной экспертизы, учитывающей изменение структуры работ и затрат по проекту.
*

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная" | нд | нд | нд | 220 | нд | 220 | 2017 | нд | нд | нд | 300 | нд | ВЛ | нд | 377.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение выдачи мощности в южную часть Магаданской области и г. Магадан, обеспечение выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС для энергоснабжения г. Магадана, обеспечение надежности электроснабжения г. Магадана, развитие перспективных горнорудных месторождений «Яно-Колымской золоторудной провинции»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности технолгического присоединения для электроснабжения перспективных горнорудных месторождений «Яно-Колымской золоторудной провинции»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | I Пусковой комплекс. Строительство участка ВЛ-220 кВ "Оротукан-Палатка" II Пусковой комплекс. Строительство участка ВЛ-220 кВ "Палатка - Центральная"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 26.08 млн. руб / км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность отсутствует
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обусловлено необходимостью технологического присоединения для электроснабжения перспективных горнорудных месторождений «Яно-Колымской золоторудной провинции» и обеспечение надежности электроснабжения г.Магадан
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Выполнение работ по переустройству заходов с целью дальнейшего технологического присоединения построенной ВЛ

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | Федеральный Закон о Федеральном бюджете | №384-ФЗ от 28.11.2015 | 022 | 0402 | 1460204 | 450 | нд | 1200.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2016 | Федеральный Закон о Федеральном бюджете | №359-ФЗ от 14.12.2015 | 022 | 0402 | 1460204 | 450 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 экон эффект
[15 empty] | Приложение № _____ |  |  | Приложение № _____
[15 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  | к приказу Минэнерго России
[15 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ |  |  | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС, в т.ч. | 8431660000.0014 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 11.6919
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 14.5454
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  | 1769599231.9243
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10%
Период | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Прогноз инфляции | 6.1% | 6.58% | 6.45% | 11.36% | 11.5% | 10.4% | 8.6% | 6.8% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5%
Кумулятивная инфляция | 6.1% | 13.08% | 20.38% | 34.05% | 49.47% | 65.01% | 79.2% | 91.39% | 103.3% | 116.5% | 130.5% | 145.5% | 161.5% | 178.5% | 196.6% | 215.9% | 236.4%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227765720.3839 | 2308529836.2717 | 2337005825.5909 | 2348154180.7209 | 2358164429.237 | 2366942986.6316 | 2374390299.1527 | 2380400480.6917 | 2427561132.2936 | 2430949918.9611
Кредит, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.42857
БДР, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227765720.3839 | 2308529836.2717 | 2337005825.5909 | 2348154180.7209 | 2358164429.237 | 2366942986.6316 | 2374390299.1527 | 2380400480.6917 | 2427561132.2936 | 2430949918.9611
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180859107 | -176221694 | -171584281 | -166946868 | -162309455 | -157672042 | -153034629 | -148397216 | -143759803 | -139122390
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -180859107 | -176221694 | -171584281 | -166946868 | -162309455 | -157672042 | -153034629 | -148397216 | -143759803 | -139122390
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046906613.3838 | 2132308142.2717 | 2165421544.5909 | 2181207312.7209 | 2195854974.237 | 2209270944.6315 | 2221355670.1527 | 2232003264.6917 | 2283801329.2936 | 2291827528.9611
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001 | -421583000.0001
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625323613.3838 | 1710725142.2716 | 1743838544.5908 | 1759624312.7208 | 1774271974.237 | 1787687944.6315 | 1799772670.1526 | 1810420264.6916 | 1862218329.2935 | 1870244528.961
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.42857
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625323613.3838 | 1710725142.2716 | 1743838544.5908 | 1759624312.7208 | 1774271974.237 | 1787687944.6315 | 1799772670.1526 | 1810420264.6916 | 1862218329.1435 | 1870244528.5324
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325064722.6768 | -342145028.4543 | -348767708.9182 | -351924862.5442 | -354854394.8474 | -357537588.9263 | -359954534.0305 | -362084052.9383 | -372443665.8287 | -374048905.7065
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300258890.707 | 1368580113.8173 | 1395070835.6726 | 1407699450.1766 | 1419417579.3896 | 1430150355.7052 | 1439818136.1221 | 1448336211.7533 | 1489774663.3148 | 1496195622.826
| 0.5 | 2011.5 | 2012.5 | 2013.5 | 2014.5 | 2015.5 | 2016.5 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 | 2026.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625323613.3838 | 1710725142.2716 | 1743838544.5908 | 1759624312.7208 | 1774271974.237 | 1787687944.6315 | 1799772670.1526 | 1810420264.6916 | 1862218329.2935 | 1870244528.961
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001 | 421583000.0001
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.42857
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325064722.6768 | -342145028.4543 | -348767708.9182 | -351924862.5442 | -354854394.8474 | -357537588.9263 | -359954534.0305 | -362084052.9383 | -372443665.8287 | -374048905.7065
НДС | -8527911.4512 | -12667950.7488 | -86525501.004 | -465246857.844 | -251011576.8144 | 831363848.1374 | 1926255.2153 | -9310305.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -47377285.84 | -117754790 | -598452017.8 | -3183156783.6 | -4577665543.68 | 41022501.5278 | 51723919.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7143
Чистый денежный поток | -55905197.2912 | -130422740.7488 | -684977518.804 | -3648403641.444 | -4828677120.4944 | 872386349.6652 | 53650174.6062 | 1712531585.2167 | 1790163113.8174 | 1816653835.6727 | 1829282450.1767 | 1841000579.3896 | 1851733355.7053 | 1861401136.1222 | 1869919211.7534 | 1911357665.4949 | 1917778626.7203
Накопленный ЧДП | -55905197.2912 | -186327938.04 | -871305456.844 | -4519709098.288 | -9348386218.7824 | -8475999869.1172 | -8422349694.511 | -6709818109.2943 | -4919654995.4769 | -3103001159.8042 | -1273718709.6275 | 567281869.7622 | 2419015225.4674 | 4280416361.5896 | 6150335573.343 | 8061693238.8378 | 9979471865.5581
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -55905197.2912 | -130422740.7488 | -684977518.804 | -3648403641.444 | -4828677120.4944 | 872386349.6652 | 48772886.0056 | 1415315359.6833 | 1344976043.4391 | 1240799013.505 | 1135840479.2126 | 1039196832.2793 | 950232004.2787 | 868357367.5318 | 793028284.2536 | 736911121.6312 | 672169709.2213
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) | -55905197.2912 | -186327938.04 | -871305456.844 | -4519709098.288 | -9348386218.7824 | -8475999869.1172 | -8427226983.1116 | -7011911623.4283 | -5666935579.9893 | -4426136566.4842 | -3290296087.2716 | -2251099254.9923 | -1300867250.7135 | -432509883.1818 | 360518401.0718 | 1097429522.703 | 1769599231.9243
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.129% | 4.108% | 6.307% | 7.969% | 9.27% | 10.29%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.5454 | 0 | 0
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
Расчет дохода | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028
Производство, МВт*ч | [5 empty] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Стоимость реализации э/э ОАО, руб./МВт*ч |  |  | 3231.6 | 3399.2 | 3572.6 | 3729.75 | 3890.1311 | 4053.5166 | 4215.6573 | 4299.9705 | 4360.17 | 4421.2124 | 4483.1094 | 4545.8729 | 4609.5151 | 4739.485 | 4805.8378
Стоимость реализации э/э ОАО без НДС, руб./МВт*ч |  |  | 2738.6441 | 2880.678 | 3027.6271 | 3160.8051 | 3296.7213 | 3435.1836 | 3572.5909 | 3644.0428 | 3695.0594 | 3746.7902 | 3799.2452 | 3852.4347 | 3906.3688 | 4016.5127 | 4072.7439
Стоимость производства э/э, руб./МВт*ч |  |  | 405 | 429.3 | 455.058 | 482.3615 | 511.3032 | 541.9814 | 574.5002 | 608.9703 | 645.5085 | 684.239 | 725.2933 | 768.8109 | 814.9396 | 863.8359 | 915.6661
Стоимость реализации э/э без затрат на выработку, руб./МВт*ч |  |  | 2333.6441 | 2451.378 | 2572.5691 | 2678.4436 | 2785.4181 | 2893.2022 | 2998.0907 | 3035.0725 | 3049.5509 | 3062.5512 | 3073.9519 | 3083.6238 | 3091.4292 | 3152.6768 | 3157.0778
Выручка без НДС, руб. | [5 empty] | 2062401575.6542 | 2144771959.9841 | 2227765720.3839 | 2308529836.2717 | 2337005825.5909 | 2348154180.7209 | 2358164429.237 | 2366942986.6316 | 2374390299.1527 | 2380400480.6917 | 2427561132.2936 | 2430949918.9611
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно | Всего
[6 empty] | 2062401575.6542 | 2144771959.9841 | 2227765720.3839 | 2308529836.2717 | 2337005825.5909 | 16686563427.6887 | 27767038345.5735
[6 empty] | 2062401.5757 | 2144771.96 | 2227765.7204 | 2308529.8363 | 2337005.8256 | 16686563.4277 | 27767038.3456
| Выручка по проекту, тыс. рублей |  |  |  |  | 2062401.5757 | 2144771.96 | 2227765.7204 | 2308529.8363 | 2337005.8256 | 16604350.4331 | 27684825.351 | 53307249.1263 | 104469726.2926 | 206711686.8649 | 411114843.8935 | 819892681.9614
| Валовая прибыль, тыс. рублей |  |  |  |  | 1186141.1057 | 1275256.672 | 1364995.6145 | 1452504.9125 | 1487726.0838 | 10861747.7028 | 17628372.0913 | 34070603.077 | 66865949.4819 | 132366903.3494 | 263281301.7863 | 525074877.4887
| Объем реализации, МВт*ч |  |  |  |  | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 5390000 | 9240000 | 17710000 | 34650000 | 68530000 | 136290000 | 271810000
| Объем выручки на единицу продукции, рублей/МВт*ч |  |  |  |  | 2678.4436 | 2785.4181 | 2893.2022 | 2998.0907 | 3035.0725 | 3080.5845 | 2996.1932 | 3010.0084 | 3014.9993 | 3016.3678 | 3016.4711 | 3016.4184
| Выручка по проекту, тыс. рублей |  |  |  |  | 2062401.5757 | 2144771.96 | 2227765.7204 | 2308529.8363 | 2337005.8256 | 2348154.1807 | 2358164.4292 | 2366942.9866 | 2374390.2992 | 2380400.4807 | 2387651.9116 | 2388646.145
| Валовая прибыль, тыс. рублей |  |  |  |  | 1186141.1057 | 1275256.672 | 1364995.6145 | 1452504.9125 | 1487726.0838 | 1505619.621 | 1522375.0516 | 1537898.7911 | 1552091.2857 | 1564846.6493 | 1585588.4443 | 1593327.8598
| Объем реализации, МВт*ч |  |  |  |  | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000
| Объем выручки на единицу продукции, рублей/МВт*ч |  |  |  |  | 2678.4436 | 2785.4181 | 2893.2022 | 2998.0907 | 3035.0725 | 3049.5509 | 3062.5512 | 3073.9519 | 3083.6238 | 3091.4292 | 3100.8466 | 3102.1379
Note on O96: administrator: убрал формулы????
Note on O97: administrator: убрал формулы????

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.05.2011 | 30.06.2015 | 01.05.2011 | 30.06.2015 | 01.05.2011 | 30.06.2015
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.03.2011 | 31.03.2011 | 01.03.2011 | 31.03.2011 | 01.03.2011 | 31.03.2011
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.12.2012 | 31.12.2012 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | 01.12.2012 | 31.12.2012
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 01.02.2013 | 28.02.2013
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.09.2012 | 31.07.2014 | 01.09.2012 | 31.07.2014 | 01.09.2012 | 31.07.2014
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.09.2013 | 31.10.2013 | 01.09.2013 | 31.10.2013 | 01.09.2013 | 31.10.2013
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2013 | 2015-09-30 | 01.12.2013 | 2015-09-30 | 01.12.2013 | 2015-09-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2013 | 2015-09-30 | 01.12.2013 | 2015-09-30 | 01.12.2013 | 2015-09-30
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 2015-09-30 | 2016-10-30 | 2015-09-30 | 2016-10-30
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-30 | 2015-11-29 | 2016-10-30 | 2016-11-29 | 2017-10-30 | 2017-11-29
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 01.11.2015 | 2015-12-30 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2015 | 2016-02-20 | 01.12.2015 | 2016-02-20 | 2017-01-01 | 2017-03-20
4.6. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-02-20 | 2016-06-29 | 2016-02-20 | 2016-12-29 | 2017-09-01 | 2017-11-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12696.91 | 9849.42 | 4729.3234 | -33.8673 | 4763.1907 | 0 | нд | -33.8673 | нд | 0 | нд | -1102.11 | нд | 4763.1907 | 3627.2134
1.1 | федерального бюджета | 12049.618 | 5833.579 | 1429.891 | 0 | 1429.891 | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | -1175.6 | нд | 1429.891 | 254.291
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 647.292 | 4015.841 | 3299.4324 | -33.8673 | 3333.2997 | 0 | нд | -33.8673 | нд | 0 | нд | 73.49 | нд | 3333.2997 | 3372.9224
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10760.0932 | 8431.66 | 4536.643 | -41.0225 | 4577.6655 | 0 | нд | -41.0225 | нд | 0 | нд | 51.7239 | нд | 4577.6655 | 4588.367
2.1 | проектно-изыскательские работы | 480.92 | 322.847 | -101.0203 | -107.19 | 6.1697 | 1 | нд | -107.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1697 | -101.0203
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8729.6785 | 7161.7034 | 4266.0044 | 0 | 4266.0044 | 2 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4268.0044 | 4266.0044
2.3 | оборудование | 320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0
2.4 | прочие затраты | 3165.7515 | 947.1096 | 371.6589 | 66.1675 | 305.4914 | 4 | нд | 66.1675 | нд | 0 | нд | 51.7239 | нд | 309.4914 | 423.3828
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 0 | 377.676 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 377.676 | 4 | 377.676 | 377.676
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 0 | 377.676 | 4 | 0 | 4 | 0 | нд | 377.676 | 4 | 377.676 | 377.676
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10760.0932 | 8431.66 | 8431.66 | 8431.66 | 0 | 10760.0932 | 4 | 0 | 4 | 0 | нд | 8431.66 | 4 | 10760.0932 | 8431.66
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 377.676 | 0 | 377.676 | 4 | 0 | 4 | 0 | нд | 377.676 | 4 | 377.676 | 377.676
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
* | с учетом сторнирования расходов на разработку ПИР, относящихся к III пусковому комплексу в размере -126.49 млн.руб.
*

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ДВЭУК | Новое строительство | дек..2014 | [8 empty] | ПИР | Выкуп проектной документации "Строительство ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная", Магаданская область | ДВЭУК | 101897 | укрупненные стоимостные показатели по объектам аналагам |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | МАГАДАНЭНЕРГО (ОАО) | 47377.1186 |  |  |  | 47377.1186 | МАГАДАНЭНЕРГО (ОАО) | 55905 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 29.12.2010 | 21 |  | 28.03.2011 | 30.10.2011 | 28.03.2011 | 15.04.2011
2 | ДВЭУК | Новое строительство | дек..2014 | [8 empty] | ПИР | доработка проекта на строительство по объекту ВЛ 220 кВ Оротукан Палатка Центральная с реконструкцией и расширением ПС 220кВ Оротукан, Палатка, Центральная>. | ДВЭУК | 296610.2 | укрупненные стоимостные показатели по объектам аналагам |  | ООК | ООК | 8 | 3 | СИБИРСКИЙ ЭНТЦ (ЗАО) | 266949.6 |  | 0 |  | 264336.8 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 311917 |  | 177531 | 2011-09-27 | 27.09.2011 | 27.09.2011 | 27.10.2011 | 21.11.2011 |  |  |  |  | 11.12.2011 | 02.12.2011 | 20.12.2011 | 11.12.2011 | 10.06.2012
2.1 | [21 empty] | ДАЛЬЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ОАО "ДЭСП") | 296610.2
2.2 | [21 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 264336.8
3 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | Услуги | Оплата госпошлины | ДВЭУК | 6.4 | Сводный сметный расчет |  | НЗ | НЗ | 1 | 1 | РОСТЕХНАДЗОР | 6.4 |  |  |  | 6.4 | РОСТЕХНАДЗОР | 6.4 | [12 empty] | 01.03.2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 31.03.2013 |  | НДС не облагается
4 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | Услуги | выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки по проекту "Строительство ВЛ-220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская область" | ДВЭУК | 86472 | Сводный сметный расчет | 86472 | ООК | ООК | 10 | 10 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 70350.1 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 0 |  | 45916.951 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОАО) | 54182.002 |  | 565 | etp.dveuk.ru | 11.02.2013 | 11.02.2013 | 13.03.2013 | 12.04.2013 |  |  |  |  | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 30.04.2014
4.1 | [21 empty] | САХАГИПРОЗЕМ (ОАО) | 68518.6
4.2 | [21 empty] | МЕРИДИАН (ООО) | 65594 | МЕРИДИАН (ООО)
4.3 | [21 empty] | ГЕОТРАНСИНЖИНИРИНГ (ООО) | 71918.3 | ГЕОТРАНСИНЖИНИРИНГ (ООО)
4.4 | [21 empty] | ЯАГП (ОАО) | 73278.2 | ЯАГП (ОАО)
4.5 | [21 empty] | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОАО) | 45917
4.6 | [21 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 69578 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО)
4.7 | [21 empty] | БТИ (ООО) | 37353 | БТИ (ООО)
4.8 | [21 empty] | ИСК АТЛАН (ООО) | 65223.4 | ИСК АТЛАН (ООО)
4.9 | [21 empty] | ГЕОКАД-ДВ (ООО) | 68168.2 | ГЕОКАД-ДВ (ООО)
5 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | Услуги | Оказание услуг по выполнению функций организатора конкурса по выбору генерального подрядчика на "Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область" | ДВЭУК | 5800 | Сводный сметный расчет | 5800 | ОЗП ЕИ | ОЗП ЕИ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСЕРВИС - КОНКУРС (ЗАО) | 5800 |  |  |  | 5800 | ЭНЕРГОСЕРВИС - КОНКУРС (ЗАО) | 5800 |  | 593 | etp.dveuk.ru | 11.03.2013 | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | п.7.8.1.10 | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 26.03.2013 | 19 |  | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 31.07.2013 |  | НДС не облагается
6 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | СМР | Договор на строительно-монтажные работы по проекту "Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная", Магаданская область | ЗАО "Энергосервис-Конкурс" | 8665568.712 | Сводный сметный расчет | 8665568.712 | ООК | ООК | 7 | 7 | ЯКУТСКОЕ (ООО) | 7161700 |  | 0 |  | 7161700 | ЯКУТСКОЕ (ООО) | 8450806 |  | 627 | etp.dveuk.ru | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 18.06.2013 | 19.07.2013 |  |  |  |  | 19.07.2013 | 03.10.2013 | 15.07.2013 | 03.10.2013 | 30.09.2015 | Одобрение сделки Советом директоров ОАО "ДВЭУК" состоялось 03.10.2013
6.1 | [21 empty] | КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО КЭР) | 7286610.2
6.2 | [21 empty] | ТОК-СТРОЙ (ООО) | 6498843.6 | ТОК-СТРОЙ (ООО)
6.3 | [21 empty] | СЕТЬСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 6507842.1
6.4 | [21 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ ЭФЭСК (ООО) | 7638934.7 | ГРУППА КОМПАНИЙ ЭФЭСК (ООО)
6.5 | [21 empty] | ЯКУТСКОЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ООО) (ООО ЯКУТСКОЕ ЭСП) | 7585362.1
6.6 | [21 empty] | НОВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) (ООО НИК) | 7933370 | НОВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) (ООО НИК)
7 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | Аренда лесных участков под строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная 115,84 га | ДВЭУК | 6990 | Сводный сметный расчет | 6990 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6990 |  |  |  | 6990 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 6990 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 18.09.2013 | 67 |  | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 21.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
8 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | Аренда лесных участков под строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная 131,5 га | ДВЭУК | 15293 | Сводный сметный расчет | 15293 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 15293 |  |  |  | 15293 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 15293 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 18.09.2013 | 67 |  | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 21.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
9 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | АН | Авторский надзор по проекту "Строительство ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная", Магаданская область | ДВЭУК | 21793 | Сводный сметный расчет | 21793 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 21000 |  |  |  | 21000 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 21000 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | Совет Директоров | 04.10.2013 | 22 |  | 30.12.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2015 |  | НДС не облагается
10 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | Услуги | Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков | ДВЭУК | 227106.152 | Сводный сметный расчет | 227106.152 | ООК | ООК | 3 | 3 | СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ОАО) | 190000 |  | 1 | 180000 | 170000 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (ОАО) | 170000 |  | 763 | etp.dveuk.ru | 08.11.2013 | 08.11.2013 | 29.11.2013 | 12.12.2013 |  |  |  |  | 19.12.2013 | 19.12.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2015 |  | НДС не облагается
10.1 | [21 empty] | ИНГОССТРАХ ОСАО | 9295.9 | ИНГОССТРАХ ОСАО
10.2 | [21 empty] | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (ОАО) | 180000 |  |  | 170000
11 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | Аренда земельных участков под Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная | ДВЭУК | 132 | Сводный сметный расчёт | 132 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МО "ЯГОДНИНСКИЙ МР МО" | 132 |  |  |  | 132 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МО "ЯГОДНИНСКИЙ МР МО" | 132 | [7 empty] | п.7.8.1.2 | СД ОАО ДВЭУК | 18.12.2013 | 26 |  | 05.11.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 31.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
12 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | соглашение об установлении частного сервитута земельного участка под Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная | ДВЭУК | 79.335 | Сводный сметный расчёт | 79.335 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КАЗАКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ | 79.335 |  |  |  | 79.335 | КАЗАКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ | 79.335 | [12 empty] | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 31.12.2015 |  | НДС не облагается
13 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | соглашение об установлении частного сервитута земельного участка под Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная | ДВЭУК | 59.985 | Сводный сметный расчёт | 59.985 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | БРЯНЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 59.985 |  |  |  | 59.985 | БРЯНЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 59.985 | [12 empty] | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 31.12.2015 |  | НДС не облагается
14 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | соглашение об установлении частного сервитута земельного участка под Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная | ДВЭУК | 290.24 | Сводный сметный расчёт | 290.24 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ПОНОМАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА (ФИЗЛИЦО) | 228.049 |  |  |  | 228.049 | ПОНОМАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА (ФИЗЛИЦО) | 228.049 | [7 empty] | п. 6.9.5.1.16. | ЦЗК | 29.10.2014 | 86 |  | 20.11.2014 | 20.11.2014 | 20.11.2014 | 31.12.2014 |  | НДС не облагается
15 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | АН | Авторский надзор по проекту "Строительство ВЛ 220 кВ "Оротукан - Палатка - Центральная", Магаданская область" | ДВЭУК | 4686.543 | сводный сметный расчет | 4686.543 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОСЕРВИСПРОЕКТ (ООО) | 4686.543 |  |  |  | 4686.543 | ЭЛЕКТРОСЕРВИСПРОЕКТ (ООО) | 4686.543 | [7 empty] | п.6.9.6. | ЦЗК АО "ДВЭУК" | 06.04.2015 | 17 |  | 10.04.2015 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | 30.09.2015 |  | НДС не предусмотрен
16 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Ареда земельного участка (Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13823. КУМИ г. Магадан) | ДВЭУК | 28.804 | сводный сметный расчет | 28.804 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 28.804 |  |  |  | 28.804 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 28.804 | [12 empty] | 22.06.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
17 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Ареда земельного участка (Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13824. КУМИ г. Магадан) | ДВЭУК | 42.604 | сводный сметный расчет | 42.604 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 42.604 |  |  |  | 42.604 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 42.604 | [12 empty] | 22.06.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
18 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Ареда земельного участка (Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13849. КУМИ г. Магадан) | ДВЭУК | 5.748 | сводный сметный расчет | 5.748 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 5.748 |  |  |  | 5.748 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 5.748 | [12 empty] | 22.06.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 30.03.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
19 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-09-01 | [8 empty] | ОН | соглашение об установлении частного сервитута земельного участка | ДВЭУК | 0.027 | сводный сметный расчет | 0.027 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" (УТИДА МОГКУ) | 0.027 |  |  |  | 0.027 | МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" (УТИДА МОГКУ) | 0.027 | [12 empty] | 09.07.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
20 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | соглашение об установлении частного сервитута земельного участка | ДВЭУК | 0.001 | сводный сметный расчет | 0.001 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 0.001 |  |  |  | 0.001 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 0.001 | [12 empty] | 18.05.2015 | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 01.05.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
21 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка (49 09 000000 106) | ДВЭУК | 0.125 | сводный сметный расчет | 0.125 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.125 |  |  |  | 0.125 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.125 | [12 empty] | 21.07.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
22 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка (49 07 000000 18) | ДВЭУК | 0.001 | сводный сметный расчет | 0.001 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.001 |  |  |  | 0.001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.001 | [12 empty] | 21.07.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
23 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка (49 09 040101 669) | ДВЭУК | 0.001 | сводный сметный расчет | 0.001 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.001 |  |  |  | 0.001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ "КОЛЫМА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" (КОЛЫМАФКУ УПРДОР ) | 0.001 | [12 empty] | 21.07.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | 01.12.2018 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
24 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | МТРиО | Приобретение высотомера электронного Дир РС (Я) | ДВЭУК | 68.91 | сводный сметный расчет | 68.91 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 81.31 |  |  |  | 81.31 | ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 81.31 | [12 empty] | 21.05.2015 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.07.2015
25 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды лесного участка 62/15 от 22.04.2015 | ДВЭУК | 182.589 | сводный сметный расчет | 182.589 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 182.589 |  |  |  | 182.589 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 182.589 | [7 empty] | п. 6.9.5.1.16 | ЦЗК АО "ДВЭУК" | 01.07.2015 | 38 |  | 11.09.2015 | 22.04.2015 | 22.04.2015 | 01.05.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
26 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-02-13972. г. Магадан | ДВЭУК | 0.023 | сводный сметный расчет | 0.023 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.023 |  |  |  | 0.023 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.023 | [12 empty] | 12.08.2015 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
27 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13890. г. Магадан | ДВЭУК | 0.023 | сводный сметный расчет | 0.023 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.023 |  |  |  | 0.023 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.023 | [12 empty] | 12.08.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
28 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13892. г. Магадан | ДВЭУК | 0.038 | сводный сметный расчет | 0.038 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.038 |  |  |  | 0.038 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.038 | [12 empty] | 12.08.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
29 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13891. г. Магадан | ДВЭУК | 0.002 | сводный сметный расчет | 0.002 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.002 |  |  |  | 0.002 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.002 | [12 empty] | 12.08.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
30 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13893. г. Магадан | ДВЭУК | 0.005 | сводный сметный расчет | 0.005 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.005 |  |  |  | 0.005 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.005 | [12 empty] | 12.08.2015 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
31 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Договор аренды не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-13998. г. Магадан | ДВЭУК | 0.01 | сводный сметный расчет | 0.01 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.01 |  |  |  | 0.01 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.01 | [12 empty] | 04.09.2015 | 22.07.2015 | 22.07.2015 | 31.03.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен
32 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | Работы | Выполнение кадастровых работ с целью осуществления кадастрового учета объектов недвижимости, входящих в состав объекта капитального строительства "ВЛ-220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная", Магаданская область" | ДВЭУК | 1225.123 | сводный сметный расчет | 1225.123 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЮРАЙТ (ООО) | 1219 |  | 1 | 1219 | 1219 | ЮРАЙТ (ООО) | 1219 |  | 1369 | etp.dveuk.ru | 01.09.2015 | 21.09.2015 | 02.10.2015 | 14.10.2015 | [5 empty] | 03.11.2015 | 01.10.2015 | 30.10.2015 | 10.12.2015 |  | НДС не предусмотрен
32.1 | [21 empty] | ИРКУТСКАЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО) (ООО "ИРПИ") | 1038.2
32.2 | [21 empty] | ГАРАНТЪ (ООО) | 1225
33 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ГЭ | Повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации объекта капитального строительства <Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область> | ДВЭУК | 1483.189 | сводный сметный расчет | 1483.189 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | МОГАУ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 1483.189 |  |  |  | 1483.189 | МОГАУ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 1483.189 | [7 empty] | п. 6.9.6.1.а) | ЦЗК АО "ДВЭУК" | 26.11.2015 | 88 |  | 26.11.2015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 31.01.2016 |  | НДС не предусмотрен
34 | ДВЭУК | Новое строительство | 2015-12-01 | [8 empty] | ОН | Ареда земельного участка не занятого строением земельного участка для несельскохозяйственных нужд №АН-49-09-03-14165 | ДВЭУК | 0.005 | сводный сметный расчет | 0.005 | МЗ | МЗ | 1 | 1 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.005 |  |  |  | 0.005 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАГАДАН | 0.005 | [12 empty] | 23.11.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 30.09.2016 | Договор с отлагательными условиями | НДС не предусмотрен

## 8 Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2301
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
на 01.01.2016
Наименование объекта | Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан-Палатка - Центральная, Магаданская область
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Магаданская область
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 377,676 км
Срок ввода объекта | 2017-11-30
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "ДВЭУК" Приказ № 572А "О мероприятиях по началу реализации инвестиционного пректа "Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Документация разработана, ЗАО "ЭнергоСтройПроект", утверждена, 2013, Приказ АО "ДВЭУК" №64А от 08.02.2013
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Документация утверждена, Управление государственной экспертизы г.Магадана, №6-2-1-1260-12 от 13.12.2012;№49-1-5-0051-12 от 13.12.2012
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | 1)Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов администрации Магаданской области.2)Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан,3)КУМИ "Ягоднинский МР МО";4)Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района 1)№178/13 от 20.08.2013;№186/13 от 22.08.2013;№190/13 от 13.09.2013.2)№ АН-49-09-03-13284 от 10.06.2014, № АН-49-09-03-13489 от 29.10.2014, № АН-49-09-03-13527 от 17.11.2014,3)№ 70-О от 05.11.2013, № 75-О от 11.03.2014, № 714-П от 10.02.2014;4) № 50/2014
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | есть / №01-13 / Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области 21.02.2012
Прогнозное / проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
,
Сметная стоимость проекта в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 13773.852
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ценовой экспертизы №6-2-1-0709-15 от 21.12.2015
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10158.87
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9955.225
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АО "ДВЭУК", осуществление функций заказчика-застройщика
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 770.074
% от сметной стоимости проекта | 5.5
оплачено по договору, млн. руб. | 770.074
освоено по договору, млн. руб. | 699.871
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЗАО "ЭнергоСтройПроект", Доработка проектно-сметной документации
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 309.56
% от сметной стоимости проекта | 2.44
оплачено по договору, млн. руб. | 309.56
освоено по договору, млн. руб. | 262.336
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЗАО "ЭнергоСтройПроект", Авторский надзор
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 21
% от сметной стоимости проекта | 0.17
оплачено по договору, млн. руб. | 15.498
освоено по договору, млн. руб. | 13.134
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Электросервиспроект", Авторский надзор
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 4.687
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 4.687
освоено по договору, млн. руб. | 4.687
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Магаданэнерго", Выкуп проектно-сметной документации
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 55.905
% от сметной стоимости проекта | 0.44
оплачено по договору, млн. руб. | 55.905
освоено по договору, млн. руб. | 47.377
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЗАО "Энергосервис-Конкурс", организация конкурса
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 5.8
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 5.8
освоено по договору, млн. руб. | 5.8
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие", выполнение земелутсроительных работ
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 54.18
% от сметной стоимости проекта | 0.43
оплачено по договору, млн. руб. | 46.508
освоено по договору, млн. руб. | 37.788
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Альфастрахование, страхование строительно-монтажных рисков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 170
% от сметной стоимости проекта | 1.34
оплачено по договору, млн. руб. | 170
освоено по договору, млн. руб. | 157.337
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 6.99
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 3.103
освоено по договору, млн. руб. | 3.103
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 15.29
% от сметной стоимости проекта | 0.12
оплачено по договору, млн. руб. | 6.81
освоено по договору, млн. руб. | 6.81
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 79.1
% от сметной стоимости проекта | 0.62
оплачено по договору, млн. руб. | 35.043
освоено по договору, млн. руб. | 35.043
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.183
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.12
освоено по договору, млн. руб. | 0.122
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.147
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.054
освоено по договору, млн. руб. | 0.054
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.043
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.043
освоено по договору, млн. руб. | 0.043
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.078
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.032
освоено по договору, млн. руб. | 0.032
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.191
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.073
освоено по договору, млн. руб. | 0.073
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.018
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО", аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.132
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.056
освоено по договору, млн. руб. | 0.056
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО", аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО", аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Казаков Евгений Львович, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.069
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.069
освоено по договору, млн. руб. | 0.069
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Пономаренко Валентина Федоровна, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.228
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.228
освоено по договору, млн. руб. | 0.228
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | УТиДА МОГКУ, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | прочие затраты, госпошлина, командировочные расходы и т.п.
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 7.719
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 30.726
освоено по договору, млн. руб. | 30.708
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АРБУЗ ООО, аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АРБУЗ ООО, аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | КолымаФКУ УПРДОР , аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | КолымаФКУ УПРДОР , аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | КолымаФКУ УПРДОР , аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Комар Сергей Васильевич, аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.259
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.101
освоено по договору, млн. руб. | 0.101
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области, аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Юрайт", тех.инвентаризация
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 1.219
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 1.119
освоено по договору, млн. руб. | 1.119
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Управление государственной экспертизы МОГАУ, повтроная Госэкспертиза
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 1.483
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 1.483
освоено по договору, млн. руб. | 1.483
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 99
всего оплачено по объекту | 9809.799
% освоения по объекту за отчетный период | 85
всего освоено по объекту | 8440.319
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "ДВЭУК" (осуществление функций заказчика-застройщика)
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ЭнергоСтройПроект" (Доработка проектно-сметной документации, 02.12.2011, , 2301-ПИР-599-2011 , №1 от 17.07.2012,№2 от 12.02.2013) ЗАО "ЭнергоСтройПроект" (Авторский надзор, 30.12.2013, , 23010101-ПИР-390-2013, ) ООО "Электросервиспроект" (Авторский надзор, 09.04.2015, , б/н , ) ОАО "Магаданэнерго" (Выкуп проектно-сметной документации, 28.03.2011, , 258/20-2011, )
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Якутское" (Выполнение строительно-монтажных работ, 03.10.2013, , 23010101-СМР-272-2013 , ) ЗАО "Энергосервис-Конкурс" (организация конкурса, 08.04.2013, , 230101-ПР-98-2013, ) ОАО "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" (выполнение земелутсроительных работ, 30.04.2013, , 23010102-ПР-130-2013 , ) ОАО "Альфастрахование (страхование строительно-монтажных рисков, 16.12.2013, , 3991F/751/00002/3, ) Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (аренда лесного участка, 20.08.2013, , 178/13, ) Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (аренда лесного участка, 22.08.2013, , 186/13, ) Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (аренда лесного участка, 13.09.2013, , 190/13, ) Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района (аренда земельного участка, 08.10.2014, , 50/2014, ) Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (аренда лесного участка, 22.04.2015, , 62/15, ) Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района (аренда земельного участка, 07.03.2014, , 05/2014 , ) Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района (аренда земельного участка, 17.02.2014, , 02/2014 , ) Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района (аренда земельного участка, 17.02.2014, , 01/2014, ) Комитет по управлению муниц. имуществом Хасынского района (аренда земельного участка, 17.02.2014, , 23010101-ПР-146-2015, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 29.10.2014, , АН-49-09-03-13489, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 17.11.2014, , АН-49-09-03-13527, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 10.06.2014, , АН-49-09-03-13284, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 08.04.2015, , АН-49-09-03-13823, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 08.04.2015, , АН-49-09-03-13824, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 24.04.2015, , АН-49-09-03-13849, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 10.06.2014, , АН-49-09-03-13668, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 10.07.2015, , АН-49-09-02-13972, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 21.05.2015, , АН-49-09-03-13890, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 21.05.2015, , АН-49-09-03-13891, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 21.05.2015, , АН-49-09-03-13892, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 21.05.2015, , АН-49-09-03-13893, ) Комитет по управлению муниц. имуществом г. Магадан (аренда земельного участка, 28.07.2015, , АН-49-09-03-13998, ) Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО" (аренда земельного участка, 05.11.2013, , 70-О , )
Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО" (аренда земельного участка, 10.02.2014, , 714-П , ) Комитет по управлению муниц. имуществом и приватизации МО "Ягоднинский МР МО" (аренда земельного участка, 11.03.2014, , 75-О, ) Казаков Евгений Львович (аренда земельного участка, 14.11.2014, , б/н , ) Пономаренко Валентина Федоровна (аренда земельного участка, 20.11.2014, , 1/2014, ) УТиДА МОГКУ (аренда земельного участка, 29.04.2015, , 01, ) прочие затраты (госпошлина, командировочные расходы и т.п., , , , ) АРБУЗ ООО (аренда земельных и лесных участков, 24.03.2015, , 01 , ) АРБУЗ ООО (аренда земельных и лесных участков, 24.03.2015, , 02, ) КолымаФКУ УПРДОР (аренда земельных и лесных участков, 24.04.2015, , 1, ) КолымаФКУ УПРДОР (аренда земельных и лесных участков, 24.04.2015, , 2, ) КолымаФКУ УПРДОР (аренда земельных и лесных участков, 24.04.2015, , 3, ) Комар Сергей Васильевич (аренда земельных и лесных участков, 20.11.2014, , 1/2014, ) ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области (аренда земельных и лесных участков, 18.05.2015, , 1/15-с, ) ООО "Юрайт" (тех.инвентаризация, 30.10.2015, , Ю-01, ) Управление государственной экспертизы МОГАУ (повтроная Госэкспертиза, 19.11.2015, , 031-ГЭ/15, )
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | При реализации проекта поставку материалов и оборудования осуществляет генеральный подрядчик в рамках договора генерального подряда
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## 8. Общие сведения (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)