## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.5.4
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 12) | Строительство ПС 220 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия) в целях технологического присоединения компрессорной станции КС-1 "Салдыкельская" (ЗРУ-10 кВ по ЛЭП 10 кВ) по заявке ООО «Газпром трансгаз Томск»
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Дирекция по строительству энергообъектов на территории республики Саха (Якутия)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Саха (Якутия)
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО Ленского района, Республика Саха (Якутия),Ленское лесничество
6 | Наличие решения о резервировании земель | Отсутствует
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Отсутствует
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Отсутствует
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Отсутствует
11 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Отсутствует
12 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
13 | Наличие утвержденной проектной документации | Отсутствует
14 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
15 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 2*10 МВА; 2*5,1 км
16 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 48
17 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 40.678
Note on C41: ezhikov_pv: Указывается сумма без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | Будет заключаться после установления ставки на ТП | Республика Саха (Якутия), Ленский район, Ленское лесничество | Компрессорная станция КС-1 "Салдыкельская" (ЗРУ-10 кВ по ЛЭП 10 кВ) | две линейные ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 220 кВ КС-1 с максимальной мощностью 1,6 МВт; две линейные ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 220 кВ КС-1 с максимальной мощностью 1 МВт; две линейные ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 220 кВ КС-1 с максимальной мощностью 0,8 МВт; две линейные ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 220 кВ КС-1 с максимальной мощностью 0,08 МВт. | 6.96 | 0 | 0 | 10 | 1 и 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Строительство ПС 220 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | нд | нд | нд | нд | 220 | нд | 220 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство ПС 220 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия) в целях технологического присоединения компрессорной станции КС-1 "Салдыкельская" (ЗРУ-10 кВ по ЛЭП 10 кВ) по заявке ООО «Газпром трансгаз Томск»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности технологического присоединения компрессорной станции КС-1 "Салдыкельская" (ЗРУ-10 кВ по ЛЭП 10 кВ)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Сооружение двух одноцепных заходов ВЛ 220 кВ НПС-12 - НПС-13 на ПС 220 кВ КС-1 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-12 - КС-1 и ВЛ 220 кВ КС-1 - НПС-13 (5,1 км); Сооружение ПС 220 кВ КС-1: с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 10 МВА каждый, оснащенных устройством РПН; РУ 220 кВ; РУ 10 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Определяются посе разработки ПСД
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность отсутствует
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обусловлено необходимостью технологического присоединения компрессорной станции КС-1 "Салдыкельская" (ЗРУ-10 кВ по ЛЭП 10 кВ)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Предпроектная стадия

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 экон эффект
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС, в т.ч. | 1319986440.678 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 11.113
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | -
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  | -121943035.9485
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10%
Период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Прогноз инфляции | 10.4% | 8.6% | 6.8% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5%
Кумулятивная инфляция | 10.4% | 19.89% | 28.05% | 35.99% | 44.83% | 54.24% | 64.26% | 74.94% | 86.31% | 98.42% | 111.3% | 125.1% | 139.7% | 155.3%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 199977945.7627 | 212976512.2373 | 226819985.5327 | 241563284.5923 | 257264898.0908 | 273987116.4667 | 291796279.0371 | 310763037.1745 | 330962634.5908 | 352475205.8392
Кредит, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 199977945.7627 | 212976512.2373 | 226819985.5327 | 241563284.5923 | 257264898.0908 | 273987116.4667 | 291796279.0371 | 310763037.1745 | 330962634.5908 | 352475205.8392
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -28676705.4237 | -28313709.1525 | -27587716.6102 | -26861724.0678 | -26135731.5254 | -25409738.9831 | -24683746.4407 | -23957753.8983 | -23231761.3559 | -22505768.8136
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | -28676705.4237 | -28313709.1525 | -27587716.6102 | -26861724.0678 | -26135731.5254 | -25409738.9831 | -24683746.4407 | -23957753.8983 | -23231761.3559 | -22505768.8136
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171301240.339 | 184662803.0847 | 199232268.9225 | 214701560.5245 | 231129166.5654 | 248577377.4837 | 267112532.5964 | 286805283.2762 | 307730873.2349 | 329969437.0257
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | -32999661.0169 | -32999661.0169 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339 | -65999322.0339
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138301579.322 | 151663142.0678 | 133232946.8886 | 148702238.4906 | 165129844.5315 | 182578055.4498 | 201113210.5625 | 220805961.2423 | 241731551.201 | 263970114.9918
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 138301579.322 | 151663142.0678 | 133232946.8886 | 148702238.4906 | 165129844.5315 | 182578055.4498 | 201113210.5625 | 220805961.2423 | 241731551.201 | 263970114.9918
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -27660315.8644 | -30332628.4136 | -26646589.3777 | -29740447.6981 | -33025968.9063 | -36515611.09 | -40222642.1125 | -44161192.2485 | -48346310.2402 | -52794022.9984
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 110641263.4576 | 121330513.6542 | 106586357.5109 | 118961790.7925 | 132103875.6252 | 146062444.3598 | 160890568.45 | 176644768.9938 | 193385240.9608 | 211176091.9934
| 0.5 | 2016.5 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 | 2026.5 | 2027.5 | 2028.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138301579.322 | 151663142.0678 | 133232946.8886 | 148702238.4906 | 165129844.5315 | 182578055.4498 | 201113210.5625 | 220805961.2423 | 241731551.201 | 263970114.9918
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 32999661.0169 | 32999661.0169 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339 | 65999322.0339
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -27660315.8644 | -30332628.4136 | -26646589.3777 | -29740447.6981 | -33025968.9063 | -36515611.09 | -40222642.1125 | -44161192.2485 | -48346310.2402 | -52794022.9984
НДС | 0 | -7322033.8983 | -61760440.678 | -46054983.0508 | 69081864.4068 | 46055593.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | -40677966.1017 | -383791525.4237 | -639652542.3729 | -255864406.7797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -48000000 | -445551966.1017 | -685707525.4237 | -43141617.8983 | 200385767.8915 | 172585679.5448 | 184961112.8264 | 198103197.6591 | 212061766.3937 | 226889890.4839 | 242644091.0277 | 259384562.9947 | 277175414.0273
Накопленный ЧДП | 0 | -48000000 | -493551966.1017 | -1179259491.5254 | -1222401109.4237 | -1022015341.5322 | -849429661.9874 | -664468549.161 | -466365351.5019 | -254303585.1081 | -27413694.6242 | 215230396.4035 | 474614959.3982 | 751790373.4255
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0 | -43636363.6364 | -368224765.3733 | -515182212.9404 | -29466305.5108 | 124423796.1214 | 97420116.8037 | 94914296.6039 | 92416603.7511 | 89934890.0754 | 87475874.7155 | 85045273.6504 | 82647915.4084 | 80287844.3825
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) | 0 | -43636363.6364 | -411861129.0097 | -927043341.9501 | -956509647.4609 | -832085851.3394 | -734665734.5358 | -639751437.9319 | -547334834.1808 | -457399944.1053 | -369924069.3899 | -284878795.7394 | -202230880.331 | -121943035.9485
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.973% | 5.584% | 7.615%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.113 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
Note on O96: administrator: убрал формулы????
Note on O97: administrator: убрал формулы????

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2016-08-01 | 2016-09-15 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-15 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2016-07-01 | 2016-07-29 |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-29 | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2016-09-16 | 2016-10-16 |  |  | 2016-09-16 | 2016-10-16 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-10-17 | 2016-11-16 |  |  | 2016-10-17 | 2016-11-16 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-04-01 | 2017-04-15 |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-15 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-14 | 2017-07-24 |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-24 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-07-24 | 2017-09-22 |  |  | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-09-22 | 2017-10-02 |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-02 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-10-12 | 2017-10-22 |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-22 | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-07-24 | 2017-10-22 |  |  | 2017-07-24 | 2017-10-22 | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-01-11 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-01-11 | 2018-01-31 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-31 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-02-01 | 2018-03-15 |  |  | 2018-02-01 | 2018-03-15 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-07-01 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-30 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2018-09-15 |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-15 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-09-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-09-16 | 2018-10-16 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2018-10-17 | 2018-11-17 |  |  | 2018-10-17 | 2018-11-17 | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-11-18 | 2018-12-18 |  |  | 2018-11-18 | 2018-12-18 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-02-01 | 2020-02-10 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-10 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-04-02 | 2020-05-06 |  |  | 2020-04-02 | 2020-05-06 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-10-01 | 2020-11-15 |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-15 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-10-14 | 2020-11-14 |  |  | 2020-10-14 | 2020-11-14 | нд | нд | нд | нд
4.6. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020-11-15 | 2020-12-31 |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-31 | нд | нд | нд | нд
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+90
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+10
окончание (дата) = [окончание (дата), row below]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1518.16 | 1557.58 | 1557.58 | 1557.58 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 48
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1518.16 | 1557.58 | 1557.58 | 1557.58 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 48
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1286.57 | 1319.9831 | 1319.9831 | 1319.9831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.678 | нд | 40.678 | нд | 40.678 | 40.678
2.1 | проектно-изыскательские работы | 53.6864 | 53.6864 | 53.6864 | 53.6864 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.678 | нд | 40.678 | нд | 40.678 | 40.678
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1232.8836 | 1266.2966 | 1266.2966 | 1266.2966 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [13 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1286.57 | 1319.9831 | 1319.9831 | 1319.9831 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 2*5.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8 Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_3701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
на 01.01.2017
Наименование объекта | Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Саха (Якутия)
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2*10 МВА; 2*5,1 км
Срок ввода объекта | 2020-12-31
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Предпроектная стадия
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | В соответствии с заявкой на технологическое присоединение ООО «Газпром трансгаз Томск» №0140-03/04198 от 28.04.2016
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Проектно-сметная документация не разработана
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нд
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное / проектное топливо (основное и резервное) | 0
Прогнозный объем потребления топлива | 0
Топливообеспечение | 0
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности
,
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1557.58
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Проект договора на технологическое присоединение
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе | 0
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## 8. Общие сведения (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)