## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.5.4
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 12) | Обеспечение технологического присоединения к электросетям вновь строящейся трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО) и энергоснабжения её по первой категории надежности путем передачи электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС (680 МВт) и Светлинской ГЭС (360 МВт), развитие энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия), обеспечение централизованного надежного электроснабжения населенных пунктов Республики Саха (Якутия), территориально приближенных к объекту строительства и снижение расходов на локальную дизельную генерацию в данных населенных пунктах, а также для межсистемных перетоков.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Дирекция по строительству энергообъектов на территории Республики Саха (Якутия)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Саха (Якутия)
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО Мирнинского района (п. Чернышевский, г.Мирный), МО Ленского района (г. Ленск, п. Пеледуй), МО Олекминского района (г. Олекминск).
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Оформлено в полном объёме
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект федерального значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
12 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
13 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | №14-1-4-0027-11 от 11.04.2011; №14-1-4-0038-11 от 19.04.2011; №14-1-0037-11 от 18.04.2011
14 | Наличие утвержденной проектной документации | Проектная документация утверждена приказами АО "ДВЭУК" №427А от 28.04.2011, №478А от 18.05.2011 и №479А от 18.05.2011
15 | Наличие разрешения на строительство | №RU14-192-11 от 19.05.2011; №RU14-199-11 от 11.07.2011; №RU14-233-12 от 24.07.2012
16 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1. Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220/110/6 кВ "Городская" (665,636 км ; 2х63 МВА); 2. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13–ПС Олекминск – НПС №14" с ПС 220/10 кВ при НПС №12 и ПС 220/10 кВ при НПС №13 (394,68 км; 2х25 МВА; 2х25 МВА); 3. Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - Пеледуй" с ПС 220/110/10 кВ Пеледуй (434,2 км (2 х 217 км); 2 х 63 МВА)
17 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не предусмотрено
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не предусмотрено
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Гаврилишин А.В.
19 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 220 кВ "Городская" - 126 МВт, ПС 220 кВ "Пеледуй" - 126 МВт, ПС 220 кВ "НПС-12" - 10,943 МВт, ПС 220 кВ "НПС-13 - 11,579 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Гаврилишин А.В.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Гаврилишин А.В.
20 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. с НДС | 1295.4482
21 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 1003.638

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | ПС "Городская" | Автотрансформатор масляный | нд | АТДЦТН-63000/220 | нд | АТ1 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | ПС "Городская" | Автотрансформатор масляный | нд | АТДЦТН-63000/220 | нд | АТ2 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нд | ПС "Городская" | Реактор шунтирующий | нд | РТДУ-63000/220-УХЛ 1 | нд | УШР1 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | нд | ПС "Городская" | Реактор шунтирующий | нд | РТДУ-63000/220-УХЛ 1 | нд | УШР2 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
5 | нд | ПС "Пеледуй" | Автотрансформатор масляный | нд | АТДЦТН-63000/220 | нд | АТ1 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
6 | нд | ПС "Пеледуй" | Автотрансформатор масляный | нд | АТДЦТН-63000/220 | нд | АТ2 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
7 | нд | ПС "Пеледуй" | Реактор шунтирующий | нд | РТДУ-63000/220-УХЛ 1 | нд | УШР1 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
8 | нд | ПС "Пеледуй" | Реактор шунтирующий | нд | РТДУ-63000/220-УХЛ 1 | нд | УШР2 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 63 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | нд | ПС "НПС-12" | Трансформатор силовой масляный | нд | ТДН-25000/220 | нд | Т1 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | нд
10 | нд | ПС "НПС-12" | Трансформатор силовой масляный | нд | ТДН-25000/220 | нд | Т2 | нд | 2012 | нд | нд | 220 | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | нд | ПС "НПС-13" | Трансформатор силовой масляный | нд | ТДН-25000/220 | нд | Т1Е | нд | 2011 | нд | нд | 220 | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | нд
12 | нд | ПС "НПС-13" | Трансформатор силовой масляный | нд | ТДН-25000/220 | нд | Т2Е | нд | 2011 | нд | нд | 220 | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | 201 | нд | ВЛ 220 кВ "КВГЭС - Районная" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 95 | нд | нд | нд | нд | ПМ220-1 , У220-1 | нд | нд | нд | нд
2 | нд | 202 | нд | ВЛ 220 кВ "КВГЭС - Районная" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 95 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
3 | нд | 231 | нд | ВЛ 220 кВ "Районная - Городская (Ленск)" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 238 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
4 | нд | 232 | нд | ВЛ 220 кВ "Районная - Городская (Ленск)" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 238 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
5 | нд | 233 | нд | ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - Пеледуй" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 217 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
6 | нд | 234 | нд | ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - Пеледуй" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 217 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
7 | нд | 247 | нд | ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - НПС-12" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 2 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 28 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
8 | нд | 248 | нд | ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - НПС-12" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 2 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 28 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
9 | нд | 246 | нд | ВЛ 220 кВ "НПС-12 - НПС-13 | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 170 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
10 | нд | 245 | нд | ВЛ 220 кВ "Олекминск - НПС-13" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 1 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 150 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд
11 | нд | 244 | нд | ВЛ 220 кВ "Олекминск - НПС-14" | нд | 220 | нд | 220 | нд | нд | 2 | нд | 400/51 | нд | ВЛ | нд | 44 | нд | нд | нд | нд | П220-3, У220-1 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение технологического присоединения к электросетям вновь строящейся трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО) и энергоснабжения её по первой категории надежности путем передачи электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС (680 МВт) и Светлинской ГЭС (360 МВт), развитие энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия), обеспечение централизованного надежного электроснабжения населенных пунктов Республики Саха (Якутия), территориально приближенных к объекту строительства и снижение расходов на локальную дизельную генерацию в данных населенных пунктах, а также для межсистемных перетоков.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение возможности технологического присоединения вновь строящейся трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ТС ВСТО) и ее электроснабжение по 1 категории надежности.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реализация проекта предполагает строительство трех объектов: 1. Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220/110/6 кВ "Городская" 2.Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13–ПС Олекминск – НПС №14" с ПС 220/10 кВ при НПС №12 и ПС 220/10 кВ при НПС №13 3.Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - Пеледуй" с ПС 220/110/10 кВ Пеледуй
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 25.03 млн. руб / км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реализация проекта необходима для обеспечения технологического присоединения к электросетям вновь строящейся трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО) и энергоснабжения её по первой категории надежности путем передачи электроэнергии Каскада Вилюйских ГЭС (680 МВт) и Светлинской ГЭС (360 МВт), развитие энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия), обеспечение централизованного надежного электроснабжения населенных пунктов Республики Саха (Якутия), территориально приближенных к объекту строительства и снижение расходов на локальную дизельную генерацию в данных населенных пунктах, а также для межсистемных перетоков.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2010 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2016 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Строительсто завершено, объект введен в эксплуатацию.

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. ЧМЛП финмодель
[16 empty] | Приложение № _____ | Приложение № _____
[16 empty] | к приказу Минэнерго России | к приказу Минэнерго России
[16 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС, в т.ч. | 31854877942.8 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 12.6181
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 15.7443
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  | 818089903.2419
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10%
Период | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Прогноз инфляции | 8.78% | 6.1% | 6.58% | 6.45% | 11.36% | 11.5% | 10.2% | 9.2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
Кумулятивная инфляция | 8.78% | 15.42% | 23.01% | 30.94% | 45.82% | 62.59% | 79.17% | 95.66% | 113.3% | 132.5% | 153.4% | 176.2% | 201% | 228.1% | 257.7% | 289.9%
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 4826014008.3342 | 5270007297.1009 | 5744307953.84 | 6261295669.6856 | 6824812279.9573 | 7439045385.1535 | 8108559469.8173 | 8838329822.1009 | 9633779506.09 | 10500819661.6381
Кредит, руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826014008.3342 | 5270007297.1009 | 5744307953.84 | 6261295669.6856 | 6824812279.9573 | 7439045385.1535 | 8108559469.8173 | 8838329822.1009 | 9633779506.09 | 10500819661.6381
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683287131.8731 | -665766949.0045 | -648246766.136 | -630726583.2674 | -613206400.3989 | -595686217.5304 | -578166034.6618 | -560645851.7933 | -543125668.9247 | -525605486.0562
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683287131.8731 | -665766949.0045 | -648246766.136 | -630726583.2674 | -613206400.3989 | -595686217.5304 | -578166034.6618 | -560645851.7933 | -543125668.9247 | -525605486.0562
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142726876.4611 | 4604240348.0964 | 5096061187.7041 | 5630569086.4182 | 6211605879.5584 | 6843359167.6231 | 7530393435.1555 | 8277683970.3076 | 9090653837.1652 | 9975214175.5819
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14 | -1592743897.14
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549982979.3211 | 3011496450.9564 | 3503317290.5641 | 4037825189.2782 | 4618861982.4184 | 5250615270.4831 | 5937649538.0155 | 6684940073.1676 | 7497909940.0252 | 8382470278.4419
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549982979.3211 | 3011496450.9564 | 3503317290.5641 | 4037825189.2782 | 4618861982.4184 | 5250615270.4831 | 5937649538.0155 | 6684940073.1676 | 7497909940.0252 | 8382470278.4419
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509996595.8642 | -602299290.1913 | -700663458.1128 | -807565037.8556 | -923772396.4837 | -1050123054.0966 | -1187529907.6031 | -1336988014.6335 | -1499581988.005 | -1676494055.6884
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039986383.4569 | 2409197160.7651 | 2802653832.4512 | 3230260151.4226 | 3695089585.9348 | 4200492216.3865 | 4750119630.4124 | 5347952058.5341 | 5998327952.0202 | 6705976222.7535
| 1 | 2010.5 | 2011.5 | 2012.5 | 2013.5 | 2014.5 | 2015 | 2016.5 | 2017.5 | 2018.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549982979.3211 | 3011496450.9564 | 3503317290.5641 | 4037825189.2782 | 4618861982.4184 | 5250615270.4831 | 5937649538.0155 | 6684940073.1676 | 7497909940.0252 | 8382470278.4419
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14 | 1592743897.14
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509996595.8642 | -602299290.1913 | -700663458.1128 | -807565037.8556 | -923772396.4837 | -1050123054.0966 | -1187529907.6031 | -1336988014.6335 | -1499581988.005 | -1676494055.6884
НДС | -8123536.9836 | -1063989623.0304 | -1397216965.482 | 1094302094.7726 | 746451354.2364 | 482242616.487 | 112013820 | 34320240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -45130761.02 | -5956184222.3 | -13718500697.2 | -7639044615.13 | -3492092647.15 | -812967000 | -190668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -53254298.0036 | -7020173845.3304 | -15115717662.682 | -6544742520.3574 | -2745641292.9136 | -330724383.513 | 3554076100.5969 | 4036261297.9051 | 4395397729.5912 | 4823004048.5626 | 5287833483.0748 | 5793236113.5265 | 6342863527.5524 | 6940695955.6741 | 7591071849.1602 | 8298720119.8935
Накопленный ЧДП | -53254298.0036 | -7073428143.334 | -22189145806.016 | -28733888326.3734 | -31479529619.287 | -31810254002.8 | -28256177902.2031 | -24219916604.298 | -19824518874.7067 | -15001514826.1442 | -9713681343.0694 | -3920445229.5429 | 2422418298.0095 | 9363114253.6836 | 16954186102.8438 | 25252906222.7373
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -53254298.0036 | -7020173845.3304 | -15115717662.682 | -6544742520.3574 | -2745641292.9136 | -330724383.513 | 3230978273.2699 | 3335753138.7646 | 3302327370.0911 | 3294176660.4484 | 3283328562.4273 | 3270130756.7318 | 3254891911.993 | 3237885887.1138 | 3219355492.1232 | 3199515853.0788
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) | -53254298.0036 | -7073428143.334 | -22189145806.016 | -28733888326.3734 | -31479529619.287 | -31810254002.8 | -28579275729.5301 | -25243522590.7655 | -21941195220.6744 | -18647018560.226 | -15363689997.7987 | -12093559241.0669 | -8838667329.0739 | -5600781441.9601 | -2381425949.8369 | 818089903.2419
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.029% | 3.395% | 5.296% | 6.846%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.6181 | - | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.7443
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220/110/6 кВ "Городская"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-11-25 | 2011-03-01 | 2010-11-25 | 2011-03-01 | 2010-11-25 | 2011-03-01 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2011-03-01 | 2011-04-30 | 2011-03-01 | 2011-04-30 | 2011-03-01 | 2011-04-30 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2011-03-01 | 2011-05-30 | 2011-03-01 | 2011-05-30 | 2011-03-01 | 2011-05-30 | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2011-02-03 | 2012-07-31 | 2011-02-03 | 2012-07-31 | 2011-02-03 | 2012-07-31 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2011-03-01 | 2013-11-01 | 2011-03-01 | 2013-11-01 | 2011-03-01 | 2013-11-01 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2014-08-01 | 2016-03-01 | 2014-08-01 | 2016-03-01 | 2014-08-01 | 2016-03-01 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-05-02 | 2014-06-01 | 2014-05-02 | 2014-06-01 | 2014-05-02 | 2014-06-01 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | [6 empty] | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-12-01 | 2016-03-30 | 2015-12-01 | 2016-03-30 | 2015-12-01 | 2016-03-30 | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 37404.77 | 37404.77 | 1295.45 | 254.91 | 1040.5382 | 254.91 | нд | 35.51 | нд | 0 | нд | 219.4 | нд | 1295.4482 | 1295.4482
1.1 | федерального бюджета | 35524.6922 | 35524.6922 | 351.6572 | 0 | 351.6572 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 351.6572 | 351.6572
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 126.96 | 0 | 126.96 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 126.96 | нд | 126.96 | 126.96
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 1880.0778 | 1880.0778 | 943.7928 | 127.95 | 688.881 | 127.95 | нд | 35.51 | нд | 0 | нд | 92.44 | нд | 816.831 | 816.831
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 31854.588 | 31854.588 | 1003.638 | 190.668 | 812.97 | 190.668 | нд | 190.668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1003.638 | 1003.638
2.1 | проектно-изыскательские работы | 236.2661 | 236.2661 | 10.61 | 0 | 10.61 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.61 | 10.61
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 28651.1333 | 28651.1333 | 574.3697 | 187.6797 | 386.69 | 187.6797 | нд | 187.6797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 574.3697 | 574.3697
2.3 | оборудование | 0.15035 | 0.15035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2967.0383 | 2967.0383 | 418.6583 | 2.9883 | 415.67 | 2.9883 | нд | 2.9883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 418.6583 | 418.6583
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.636 | 665.636
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 126 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 0 | 665.636 | 1 | 665.636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.636 | 665.636
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 15235.8478 | 15235.8478 | 15235.8478 | 15235.8478 | 0 | 0 | нд | 15235.8478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15235.85 | 15235.8478
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 126 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 665.636 | 0 | 665.636 | 1 | 665.636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.636 | 665.636
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ПИР | Выполнение проектной документации инвестиционного проекта "Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевск - Мирный - Ленск - Пеледуй" с отпайкой НПС № 14, Республика Саха (Якутия)" | ДВЭУК | 539361.2585 | ФЦП | 539361.2585 | ООК | ООК | 10 | 5 | ООО «СЕТЬСТРОЙСЕРВИС»; | 611864406.7797 |  | 0 |  | 413574491.5254 | ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ» | 488017900 |  | 136215 | b2b-energo | 2010-07-20 | 2010-07-20 | 2010-11-01 | 2010-11-17 |  |  |  |  | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2011-06-22
[22 empty] | ОАО «ДЭСП»; | 381355932.2034
[22 empty] | ОАО СИБИРСКИЙ ЭНТЦ ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ; | 892206552
[22 empty] | ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ» | 413574491.5254
2 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | РД+СМР | Разработка проекта в объеме рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ, поставку МТР для ВЛ 220 кВ участка «Чернышевский – Мирный» объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский –Мирный–Ленск–Пеледуй», с отпайкой до НПС №14», Республика Саха (Якутия) | ДВЭУК | 406780 | Сводный сметный расчёт | 406780 | конкурентные переговоры | конкурентные переговоры | 5 | 3 | ООО СК «ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙ» | 1077784330.5085 |  | 0 |  | 405739902.1186 | ООО «ЯКУТСКОЕ» | 478773084.5 |  | 148509 | b2b-energo | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-12-17 | 2010-12-24 |  |  |  |  | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-04-20
[22 empty] | ООО «ЯКУТСКОЕ» | 405739902.1186
[22 empty] | ОАО АТК «САХАЗОЛОТОТРАНССНАБ» | 576271186.4407
3 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | аренда лесного участка под стротельство ВЛ 220 кВ Городская (Ленск) НПС №12 НПС №13 ПС 220 110кв | ДВЭУК | 28667.7 | Сводный сметный расчёт | 28667.7 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 28668 |  |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 28668 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 30.11.2011 | 17 |  | 05.08.2011 | 05.08.2011 | 05.08.2011 | 05.08.2011 |  | НДС не облагается
4 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | аренда лесного участка с заготовкой древесины под строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чернышевский Мирный Городская (Ленск) с ПС 220 110 6 кВ Городская | ДВЭУК | 17045 | Сводный сметный расчёт | 17045 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 17045 |  |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 17045 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 30.11.2011 | 17 |  | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2014 |  | НДС не облагается
5 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | (422,8 га) Аренда лесных участков под строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чернышеский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220 110 20 кВ Городская | ДВЭУК | 17099 | Сводный сметный расчёт | 17099 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 17099 |  |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 17099 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 30.11.2011 | 17 |  | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2014 |  | НДС не облагается
6 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | (351,61 га) Аренда лесных участков под строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чернышеский Мирный Городская (Ленск) с ПС 220 110 20 кВ Городская | ДВЭУК | 14669.5 | Сводный сметный расчёт | 14669.5 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 14669.5 |  |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 14670 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 30.11.2011 | 17 |  | 06.10.2011 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | 06.10.2014 |  | НДС не облагается
7 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | (354,59 га) Аренда лесных участков под строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чернышеский Мирный Городская (Ленск) с ПС 220 110 20 кВ Городская | ДВЭУК | 14806.5 | Сводный сметный расчёт | 14806.5 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 14806.5 |  |  |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 14807 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 30.11.2011 | 17 |  | 06.10.2011 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | 06.10.2014 |  | НДС не облагается
8 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | работы | Договор подряда на выполнение межевых работ объекта Строительство ВЛ 220 кВ Городская (Ленск) Пеледуй с ПС 220 110 10 кВ Пеледуй | ДВЭУК | 6780 | Сводный сметный расчёт | 6780 | ОЗП | ОЗП | 8 | 4 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 8330.9 |  | 1 | 4765.1 | 4765.1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 5623 |  | 187348 | b2b-energo | 28.12.2011 | 28.12.2011 | 18.01.2012 | 26.01.2012 | [5 empty] | 2012-02-03 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2012-04-30
[22 empty] | ЦПИП <ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР> (ООО) | 22033.9 |  |  | 7627.1
[22 empty] | САХАГИПРОЗЕМ (ОАО) | 8852.9 |  |  | 6845.8
[22 empty] | ГУП РС РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯКУТИЯ | 11334 |  |  | 5084.7
9 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | Оказание услуг по проведению открытого конкурса на право заключения договора по выполнению функций генерального подрядчика по "Строительству ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)", включающего объекты: объект №1 - "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск)-НПС №12-НПС №13-ПС Олекминск-НПС №14" с ПС 220/10 кВ при НПС №12 и ПС 220/10 кВ при НПС №13"; объект №3 "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) – Пеледуй" с ПС 220/110/10 кВ "Пеледуй" | ДВЭУК |  | укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3000 | ВЗ | ОЗП | 4 | 3 | ЦЕНТР ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЦПТС) (ООО) | 2850 |  | 0 |  | 2850 | ЦЕНТР ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЦПТС) (ООО) | 3363 |  |  |  |  | 2010-11-18 | 2010-11-30 | 2010-12-06 | [5 empty] | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 15.06.2011
[22 empty] | "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТСКОЕ" (ОАО) | 5300
[22 empty] | ПРОФИ ТЕНДЕР (ООО) | 3000
10 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ПИР+СМР | Выбор генпподрядной организации на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевск - Мирный - Ленск - Пеледуй" с отпайкой НПС № 14, Республика Саха (Якутия)" | ДВЭУК | 34870338.983 | укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 34870338.983 | ООК | ООК | 10 | 3 | АК ЯКУТСКЭНЕРГО (ОАО) | 33889830.5 |  | 0 |  | 31787040.261 | ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ (ООО) | 37508707.508 |  | 151997 | b2b-energo | 30.12.2010 | 24.12.2010 | 24.01.2011 | 07.02.2011 | [5 empty] | 15.06.2011 | 28.02.2011 | 15.06.2011 | 30.11.2013 | проходил одобрение ОСА
[22 empty] | БУРЕЯГЭССТРОЙ ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА (КОНСОРЦИУМ) (ОАО) | 35437071.5
[22 empty] | ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ (ООО) | 31787040.3
11 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | работы | Выполнение комплекса землеустроительных работ по предоставлению земельных участков под строительство объекта <Строительство ВЛ 220 кВ <Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС №14. 1 очередь "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220/110/20 "Городская"". 2 очередь Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13- ПС Олекминск - НПС №14> с ПС 220/10 кВ при <НПС №12> и ПС 220/10 кВ при <НПС №13> | ДВЭУК | 12033.926 | Сводный сметный расчёт | 12033.926 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 12032.6 |  | 0 |  | 12032.613 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 14198 |  | 155569 | b2b-energo | 30.03.2011 | 04.02.2011 | 15.02.2011 | 22.02.2011 | [5 empty] | 25.02.2011 | 28.02.2011 | 28.02.2011 | 08.07.2011
[22 empty] | ГУП РС РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯКУТИЯ | 16102
12 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ГЭ | Экспертиза проекта ГОСЭ и ОВОс ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13- Олекминск - НПС №14> с ПС 220/10 кВ при <НПС №12> и ПС 220/10 кВ при <НПС №13>, ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) -Пеледуй> с ПС 220/110/10 кВ <Пеледуй> | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 5594.0678 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 5594.0678 |  |  |  | 5594.0678 | ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 6601 | [7 empty] | 7.8.1.3. | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 03.02.2011 | 4 |  | 17.03.2011 |  | 17.03.2011 | 17.06.2011
13 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ГЭ | Экспертиза проекта ГОСЭ и ОВОс ВЛ 220 кВ <Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск)> с ПС 220/110/20 <Городская> | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 694.9153 | ВЗ | НЗ | 1 | 1 | ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 694.9153 |  |  |  | 694.9153 | ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 820 | [12 empty] | 01.03.2011 |  | 01.03.2011 | 01.06.2011
14 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Аренда земельных. лесных участков Республики Саха (Якутия) | ДВЭУК | 268 | Сводный сметный расчёт | 268 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 268 |  |  |  | 268 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 268 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО "ДВЭУК" | 29.12.2010 | 21 |  | 11.04.2011 | 30.04.2011 | 11.04.2011 | 10.03.2012 |  | НДС не облагается
15 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Городская (Ленск) с ПС 220/110/6 Кв "Городская" | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 2675.4237 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 2675.4237 |  |  |  | 2675.4237 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 3157 | [7 empty] | 7.8.1.3 | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 05.04.2011 | 13 |  | 05.04.2011 |  | 05.04.2011 | 05.07.2011
16 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Аренда земельных. лесных участков Республики Саха Якутия | ДВЭУК | 66964 | Сводный сметный расчёт | 66964 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 66964 |  |  |  | 66964 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 66964 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО ДВЭУК | 29.12.2011 | 21 |  | 09.06.2011 | 30.04.2011 | 09.06.2011 | 2014-06-08 | корректиролвка сроков | НДС не облагается
17 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | АН | Авторский надзор ВЛ 220 кВ Чернышевский Мирный Ленск Пеледуй | ДВЭУК | 23740.678 | Сводный сметный расчёт | 23740.678 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 23740.678 |  |  |  | 23740.678 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 28014 | [7 empty] | 7.8.1.3 | Совет директоров ОАО ДВЭУК | 29.12.2011 | 21 |  | 09.08.2011 | 30.06.2011 | 09.08.2011 | 31.12.2014 | корректиролвка сроков
18 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Договор на техприсоединение к ПС Районная и Каскаду Вилюйских ГЭС | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 255000 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ВИЛЮЙСКАЯ ГЭС-3 (ОАО) | 255000 |  |  |  | 255000 | ВИЛЮЙСКАЯ ГЭС-3 (ОАО) | 300900 | [7 empty] | 7.8.1.3. | ЦКК ОАО ДВЭУК | 18.03.2011 | 10 |  | 18.08.2011 |  | 2011-08-18 | 31.12.2013 | ВЗ
19 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Допобъёмы на разработку рабочей документации. строительно монтажные работы, поставка МТР для ВЛ 220 кВ участка Чернышевский Мирный | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 96823.7288 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ЯКУТСКОЕ (ООО) | 96823.7288 |  |  |  | 96823.7288 | ЯКУТСКОЕ (ООО) | 114252 | [7 empty] | 7.8.1.3. | ЦКК ОАО ДВЭУК | 25.07.2011 | 22 |  | 10.08.2011 |  | 10.08.2011 | 2011-08-15 | ВЗ
20 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | выполнение - акта выбора лесного участка. акта натурального технического обследования лесного участка, проект освоения лесов с государственной экспертизой. | ДВЭУК |  | Сводный сметный расчёт | 434 | ВЗ | НЗ | 1 | 1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 367.7966 |  |  |  | 367.7966 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 434 | [12 empty] | 18.02.2011 |  | 18.02.2011 | 01.05.2011
21 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Договор подряда на выполнение межевых работ объекта <Строительство ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск)-Пеледуй> с ПС 220/110/10 кВ <Пеледуй> | ДВЭУК | 6780 | Сводный сметный расчёт | 6780 | ОЗП | ОЗП | 8 | 4 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 8330.9 |  | 1 | 4765.1 | 4765.1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 5623 |  |  |  | 28.12.2011 | 28.12.2011 | 18.01.2012 | 26.01.2012 | [5 empty] | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 31.12.2012
[22 empty] | ЦПИП <ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР> (ООО) | 22033.9 |  |  | 7627.1
[22 empty] | САХАГИПРОЗЕМ (ОАО) | 8852.9 |  |  | 6845.8
[22 empty] | ГУП РС РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯКУТИЯ | 11334 |  |  | 5084.7
22 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Аренда лесного участка под объект Строительство двух одноцепных ВЛ 220кВ <Чернышевский-Мирный-Городская(Ленск) с ПС 220 110 6кВ Городская | ДВЭУК | 5488 | Сводный сметный расчёт | 5488 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 5488 |  |  |  | 5488 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 5488 | [7 empty] | п.7.8.1.3. | ЦКК ОАО ДВЭУК | 19.07.2012 | 13 |  | 19.07.2012 | 04.05.2012 | 04.05.2012 | 04.05.2013
23 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Договор на технологическое присоединение объект Строительство двух одноцепных ВЛ 220кВ <Чернышевский-Мирный-Городская(Ленск) с ПС 220 110 6кВ Городская | ДВЭУК | 17750 | Сводный сметный расчёт | 17750 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АК ЯКУТСКЭНЕРГО (ОАО) | 17750 |  |  |  | 17750 | АК ЯКУТСКЭНЕРГО (ОАО) | 20945 | [7 empty] | п.7.8.1.3. | ЦКК ОАО ДВЭУК | 05.10.2012 | 26 |  | 07.07.2012 | 07.07.2012 | 07.07.2012 | 31.01.2013
24 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Аренда лесного участка под объект Строительство двух одноцепных ВЛ 220кВ <Чернышевский-Мирный-Городская(Ленск) с ПС 220 110 6кВ Городская | ДВЭУК | 34462 | Сводный сметный расчёт | 34462 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 34462 |  |  |  | 34462 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 34462 | [7 empty] | п.7.8.1.3. | ЦКК ОАО ДВЭУК | 05.10.2012 | 26 |  | 05.10.2012 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | 01.05.2015
25 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | Технологическое присоединение к эл.сетям "Якутскэнерго" | ДВЭУК | 0.47 | Сводный сметный расчёт | 0.47 | НЗ | НЗ | 1 | 1 | АК ЯКУТСКЭНЕРГО (ОАО) | 0.5 |  |  |  | 0.47 | АК ЯКУТСКЭНЕРГО (ОАО) | 0.555 | [12 empty] | 20.06.2012 | 20.06.2012 | 20.06.2012 | 31.12.2012
26 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | Осуществление технического аудита при проведении работ по инвестиционному проекту "Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)" | ДВЭУК | 20898.305 | Сводный сметный расчет | 20898.305 | ООК | ООК | 3 | 3 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 19734.9 |  | 0 |  | 19734.9 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 23287.126 |  | 551 | etp.dveuk.ru | 01.01.2013 | 30.01.2013 | 19.03.2013 | 03.04.2013 | [5 empty] | 23.04.2013 | 01.04.2013 | 23.04.2013 | 31.12.2013 |  | Договор на согласовании
[22 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 20168.8
[22 empty] | ВЕЛД (ООО) | 17720.3
27 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Соглавшение об установлении сервитута | ДВЭУК | 14527 | Сводный сметный расчет | 14527 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | КООПЕРАТИВ ПОИСК | 14527 |  |  |  | 14527 | КООПЕРАТИВ ПОИСК | 14527 | [7 empty] | 7.8.1.2 | Совет Директоров | 09.01.2013 | 7 |  | 31.03.2013 | 31.03.2013 | 31.03.2013 | 31.03.2049 |  | НДС не облагается
28 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | Договор на оказание услуг по оформлению правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки, необходимые для эксплуатации объектов инвестиционного проекта | ДВЭУК | 49152.542 | Сводный сметный расчет | 49152.542 | ООК | ООК | 1 | 10 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 46694.9 |  | 0 |  | 46694.915 | РОСГЕОПРОЕКТ (ЗАО) | 55100 |  | 604 | etp.dveuk.ru | 15.03.2013 | 15.03.2013 | 15.04.2013 | 16.05.2013 |  |  |  |  | 05.06.2013 | 05.06.2013 | 05.06.2013 | 05.06.2013 | 01.04.2014
[22 empty] | ГЕОМЕР (ООО) | 27994.1 | ГЕОМЕР (ООО)
[22 empty] | НБКИ "ЗЕМЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО) | 45373.2
[22 empty] | ГУП РС РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯКУТИЯ | 40654.5 | ГУП РС РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯКУТИЯ
[22 empty] | ГЕОТРАНСИНЖИНИРИНГ (ООО) | 46963.8 | ГЕОТРАНСИНЖИНИРИНГ (ООО)
[22 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 47186 | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО)
[22 empty] | ИСК АТЛАН (ООО) | 41779.2 | ИСК АТЛАН (ООО)
[22 empty] | ГЕОИНЖСТРОЙ (ООО) | 41118
[22 empty] | САХАГИПРОЗЕМ (ОАО) | 46189.5 | САХАГИПРОЗЕМ (ОАО)
[22 empty] | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 22855.1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я)
29 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | заключение доп. соглашения к договору № 03-3 от 25.02.2011 с ГАУ "Центрлес" о продлении срока выполнения работ | ДВЭУК | 406 | Сводный сметный расчет | 406 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 406 |  |  |  | 406 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 479 | [7 empty] | п.6.2.9 | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 10.04.2013 | 25 |  | 20.05.2013 | 20.05.2013 | 20.05.2013 | 31.07.2013
30 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | заключение доп. соглашения к договору № 2203-ПР-24-2012 от 03.02.2012 с ГАУ "Центрлес" о продлении срока выполнения работ | ДВЭУК | 3336 | Сводный сметный расчет | 3336 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 3336 |  |  |  | 3336 | ГАУ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РС (Я) | 3936.48 | [7 empty] | п.6.2.9 | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 10.04.2013 | 25 |  | 20.05.2013 | 20.05.2013 | 20.05.2013 | 31.07.2013
31 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды лесного участка | ДВЭУК | 599 | Сводный сметный расчет | 599 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 599 |  |  |  | 599 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 599 | [7 empty] | п.7.8.1.1 | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 25.04.2013 | 30 |  | 25.03.2013 | 25.03.2013 | 25.03.2013 | 24.03.2016 |  | НДС не облагается
32 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Услуги | Тех паспортизация объектов недвижимости (ВЛ 220 кВ <Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй> с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)) | ДВЭУК | 18000 | Сводный сметный расчет | 18000 | ООК | ООК | 5 | 4 | ГЕОИНЖСТРОЙ (ООО) | 11756.9 |  | 1 | 8938.7 | 5932.2 | ИНСТИТУТ ГЕОУРБАНИСТИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ "РОСГЕОПРОЕКТ" (ЗАО) | 7000 |  | 680 | etp.dveuk.ru | 05.07.2013 | 05.07.2013 | 06.08.2013 | 27.08.2013 | [5 empty] | 16.09.2013 | 16.09.2013 | 16.09.2013 | 01.12.2013
[22 empty] | ФГУП <ГОСЗЕМКАДАСТРСЪЕМКА> - ВИСХАГИ> ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ | 10847.6 |  |  | 9897.4
[22 empty] | ИНСТИТУТ ГЕОУРБАНИСТИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ "РОСГЕОПРОЕКТ" (ЗАО) | 11653 |  |  | 5932.2
[22 empty] | ФГУП РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ФИЛИАЛ ПО РС (Я) | 11804.9 | ФГУП РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ФИЛИАЛ ПО РС (Я)
33 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договоры аренды земельного участка для объекта "Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13 - ПС Олекминск - НПС №14> с ПС 220/10 кВ при НПС № 12 и ПС 220/10 кВ при НПС №13" - Олекминский район (8 договоров) | ДВЭУК | 5528 | Сводный сметный расчет | 5528 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН" РС (Я) | 2891 |  |  |  | 2891 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН" РС (Я) | 2891 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | Совет Директоров | 04.10.2013 | 22 |  | 07.10.2013 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 30.05.2014 | Договор с отлагательными условиями (8 договоров) | НДС не облагается
34 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды земельного участка для объекта "Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13 - ПС Олекминск - НПС №14> с ПС 220 10 кВ при НПС № 12 и ПС 220 10 кВ при НПС №13" - Олекминский район | ДВЭУК | 199 | Сводный сметный расчет | 199 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | КОЛПАКОВ ГЕОРГИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 199 |  |  |  | 199 | КОЛПАКОВ ГЕОРГИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ | 199 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | Совет Директоров | 04.10.2013 | 22 |  | 08.08.2013 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 30.05.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
35 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды земельного участка для объекта "Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13 - ПС Олекминск - НПС №14> с ПС 220 10 кВ при НПС № 12 и ПС 220 10 кВ при НПС №13" - Олекминский район | ДВЭУК | 430 | Сводный сметный расчет | 425 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ГАБЫШЕВ САМУИЛ ВИКТОРОВИЧ | 425 |  |  |  | 425 | ГАБЫШЕВ САМУИЛ ВИКТОРОВИЧ | 425 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | Совет Директоров | 04.10.2013 | 22 |  | 01.10.2013 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 30.05.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
36 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды земельного участка для объекта "Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС №12 - НПС №13 - ПС Олекминск - НПС №14> с ПС 220 10 кВ при НПС № 12 и ПС 220 10 кВ при НПС №13" - Олекминский район | ДВЭУК | 5339 | Сводный сметный расчет | 5339 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ОЛЕКМИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПОИСК" | 5339 |  |  |  | 5339 | ОЛЕКМИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПОИСК" | 5339 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | Совет Директоров | 04.10.2013 | 22 |  | 10.12.2013 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | 30.05.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
37 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Выполнение землеустроительных по объектам строительство 2х одноцепных ВЛ 220 кВ <Чернышевский - Мирный - Городская (Ленск) с ПС 220 110 6 кВ <Городская>, <Городская (Ленск) - Пеледуй> с ПС 220 110 10 кВ Пеледуй | ДВЭУК | 2247.46 | Сводный сметный расчет | 2247.46 | ОЗП ЕИ | ОЗП ЕИ | 1 | 1 | ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "РОСЛЕСИНФОРГ" | 2247.5 |  |  |  | 2247.46 | ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "РОСЛЕСИНФОРГ" | 2652 |  | 696 | etp.dveuk.ru | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 15.08.2013 | 02.09.2013 | п.7.8.1.10. | ЦКК ОАО "ДВЭУК" | 24.10.2013 | 78 |  | 14.11.2013 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | 31.12.2013
38 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды лесного участка под строительство объекта <Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - Пеледуй> с ПС 220/10/10 кВ Пеледуй> | ДВЭУК | 6600 | Сводный сметный расчёт | 6600 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 6600 |  |  |  | 6600 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 6600 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | ЦКК | 29.01.2014 | 11 |  | 17.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | 16.09.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
39 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Договор аренды земельного участка под объект <Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ <Городская (Ленск) - НПС № 12 - НПС № 13 - ПС Олекминск - НПС № 14> с ПС 220/10 кВ при НПС № 12 и ПС 220/10 кВ при НПС № 13" | ДВЭУК | 4543 | Сводный сметный расчёт | 4543 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН" РС (Я) | 4543 |  |  |  | 4543 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН" РС (Я) | 4543 | [7 empty] | п.7.8.1.2. | ЦКК | 08.04.2014 | 8 |  | 14.03.2014 | 14.03.2014 | 14.03.2014 | 31.12.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
40 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 37 от 06.10.2011 | ДВЭУК | 834 | Сводный сметный расчёт | 834 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 834 |  |  |  | 834 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 834 | [7 empty] | п.6.1.1 | ЦКК | 21.05.2014 | 38 |  | 07.02.2014 | 07.02.2014 | 07.02.2014 | 31.12.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
41 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Дополнительные соглашения к договорам аренды лесного участка № 38 от 06.10.2011 и лесного участка № 5 от 04.05.2012 | ДВЭУК | 1370 | Сводный сметный расчёт | 1370 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1370 |  |  |  | 1370 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1370 | [7 empty] | п.6.1.1 | ЦКК | 21.05.2014 | 38 |  | 07.04.2014 | 07.04.2014 | 07.04.2014 | 31.12.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
42 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 100 от 08.08.2011 | ДВЭУК | 906 | Сводный сметный расчёт | 906 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 906 |  |  |  | 906 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 906 | [7 empty] | п.6.1.1 | ЦКК | 21.05.2014 | 38 |  | 24.03.2014 | 01.01.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
43 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Дополнительные соглашения к 6 договорам аренды лесных участков № 101 от 08.08.2011, № 35 от 04.05.2012, № 80 от 26.07.2012, № 81 от 25.07.2012, № 92 от 05.08.2011, № 79 от 02.07.2012 | ДВЭУК | 7817 | Сводный сметный расчёт | 7817 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 7817 |  |  |  | 7817 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 7817 | [7 empty] | п.6.1.1 | ЦКК | 21.05.2014 | 38 |  | 24.03.2014 | 24.03.2014 | 24.03.2014 | 31.12.2014 |  | НДС не облагается
44 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | ОН | Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 09 от 09.06.2011 | ДВЭУК | 2714 | Сводный сметный расчёт | 2714 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 2714 |  |  |  | 2714 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛЕСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 2714 | [7 empty] | п.6.1.1 | ЦКК | 21.05.2014 | 38 |  | 22.05.2014 | 01.12.2013 | 01.12.2013 | 31.12.2014 | Договор с отлагательными условиями | НДС не облагается
45 | АО "ДВЭУК" | НС | декабрь 2014г. |  |  | 352 |  | 1510 |  |  |  | Работы | Утилизация древесины на территории Мирнинского, Ленского, Олекминского лесничеств Республики Саха(Я) вдоль участков инвестиционного проекта Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Я) | ДВЭУК | 204554.044 | Сводный сметный расчёт | 204554.044 | ООК | ООК | 1 | 3 | ЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ (ООО) | 183692.2 |  | 1 | 183114.2 | 183114.2 | ЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ (ООО) | 216074.719 |  | 1214 | etp.dveuk.ru | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 13.01.2015 | 22.01.2015 |  |  |  |  | 11.02.2015 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 30.09.2015
[22 empty] | ЯКУТСКОЕ (ООО) | 204424.9 |  |  | 204360.3
[22 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ЗАО) | 204424.9 |  |  | 204424.9

## 8 Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
на 01.01.2017
Наименование объекта | Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Саха (Якутия)
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1494,516 км / 352 МВА
Срок ввода объекта | 2016-03-31
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
,
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 36273.367
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение ценовой экспертизы №14-1-6-0037-11 от 12.05.2011, №14-1-6-0038-11 от 13.05.2011, №14-1-6-0027-11 от 27.04.2011
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 36273.367
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 35521.012
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ЗАО "РосГеоПроект" , землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 55.1
% от сметной стоимости проекта | 0.15
оплачено по договору, млн. руб. | 25.012
освоено по договору, млн. руб. | 19.885
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Рослесинфорг Якутский филиал ФГУП, землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 2.627
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 2.627
освоено по договору, млн. руб. | 2.223
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ЗАО "РосГеоПроект" , землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 23.29
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 23.29
освоено по договору, млн. руб. | 19.735
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ЗАО "РосГеоПроект" , землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 6.999
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 5.464
освоено по договору, млн. руб. | 4.073
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ТОК-Строй (ЭМК) ООО, Выполнение строительно-монтажных работ
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 33369.001
% от сметной стоимости проекта | 92
оплачено по договору, млн. руб. | 33085.197
освоено по договору, млн. руб. | 28071.51
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ЭнергоСпецРемонт ООО, СМР
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 216.074
% от сметной стоимости проекта | 0.6
оплачено по договору, млн. руб. | 210.31
освоено по договору, млн. руб. | 183.582
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Якутское", разработка РД, СМР
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 593.023
% от сметной стоимости проекта | 1.63
оплачено по договору, млн. руб. | 593.023
освоено по договору, млн. руб. | 502.562
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Якутскэнерго АК ОАО, тех.присоединение
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 17.75
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 20.403
освоено по договору, млн. руб. | 11.357
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 4.543
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 4.543
освоено по договору, млн. руб. | 4.543
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.163
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.163
освоено по договору, млн. руб. | 0.163
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.095
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.095
освоено по договору, млн. руб. | 0.085
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.123
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.123
освоено по договору, млн. руб. | 0.123
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.313
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.313
освоено по договору, млн. руб. | 0.313
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.131
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.131
освоено по договору, млн. руб. | 0.131
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 1.184
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 1.125
освоено по договору, млн. руб. | 1.184
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.28
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.28
освоено по договору, млн. руб. | 0.28
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.278
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.278
освоено по договору, млн. руб. | 0.278
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.805
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.966
освоено по договору, млн. руб. | 0.805
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ), аренда земельных и лесных участков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.824
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.824
освоено по договору, млн. руб. | 0.824
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Альфастрахование, страхование строительно-монтажных рисков
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 47.496
% от сметной стоимости проекта | 0.13
оплачено по договору, млн. руб. | 47.496
освоено по договору, млн. руб. | 47.496
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Вилюйская ГЭС-3 ОАО, тех.присоединение
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 295.545
% от сметной стоимости проекта | 0.82
оплачено по договору, млн. руб. | 295.545
освоено по договору, млн. руб. | 250.452
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Габышев Самуил Викторович, аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.643
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.643
освоено по договору, млн. руб. | 0.643
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Гомзяков С.А., аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.21
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21
освоено по договору, млн. руб. | 0.21
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ОАО "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие", изготовление картографической информации
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.379
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.147
освоено по договору, млн. руб. | 0.125
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.226
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.226
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 51.19
% от сметной стоимости проекта | 0.14
оплачено по договору, млн. руб. | 49.659
освоено по договору, млн. руб. | 49.431
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 20.175
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 21.019
освоено по договору, млн. руб. | 18.897
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 13.974
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 11.848
освоено по договору, млн. руб. | 14.628
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 17.412
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 17.927
освоено по договору, млн. руб. | 18.33
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 23.611
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 23.611
освоено по договору, млн. руб. | 23.611
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.744
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.718
освоено по договору, млн. руб. | 0.718
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 20.663
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 20.736
освоено по договору, млн. руб. | 21.196
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 21.2
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 20.802
освоено по договору, млн. руб. | 21.274
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 7.21
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 7.21
освоено по договору, млн. руб. | 7.21
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 15.64
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 14.897
освоено по договору, млн. руб. | 15.317
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 17.59
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 18.107
освоено по договору, млн. руб. | 18.517
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 15.415
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 15.966
освоено по договору, млн. руб. | 16.39
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 2.892
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 3.007
освоено по договору, млн. руб. | 3.096
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.115
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.115
освоено по договору, млн. руб. | 0.115
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 12.851
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 12.851
освоено по договору, млн. руб. | 12.851
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.024
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.022
освоено по договору, млн. руб. | 0.024
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 23.72
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 23.72
освоено по договору, млн. руб. | 23.72
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.65
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.595
освоено по договору, млн. руб. | 0.595
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.214
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.214
освоено по договору, млн. руб. | 0.214
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 32.59
% от сметной стоимости проекта | 0.09
оплачено по договору, млн. руб. | 32.512
освоено по договору, млн. руб. | 32.512
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.34
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.34
освоено по договору, млн. руб. | 0.34
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.32
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Департамент по лесным отношениям РС, аренда лесного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.472
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Каскад", охрана объектов
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 13.127
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 12.73
освоено по договору, млн. руб. | 10.391
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Беркут", охрана объектов
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 4.742
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 2.258
освоено по договору, млн. руб. | 2.258
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Колпаков Г.И., аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.23
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.199
освоено по договору, млн. руб. | 0.199
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | СН НКП "Кооператив Поиск", аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 5.323
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 5.323
освоено по договору, млн. руб. | 5.323
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Управление Госэкспертизы РС (Я), госэкспертиза
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 3.16
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 3.16
освоено по договору, млн. руб. | 2.68
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Управление Госэкспертизы РС (Я), госэкспертиза
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.82
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.82
освоено по договору, млн. руб. | 0.7
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Управление Госэкспертизы РС (Я), госэкспертиза
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 3.57
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 3.57
освоено по договору, млн. руб. | 3.025
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Управление Госэкспертизы РС (Я), госэкспертиза
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 3.04
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 3.04
освоено по договору, млн. руб. | 2.576
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Центр подрядных торгов в строительстве, землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 3.867
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 3.867
освоено по договору, млн. руб. | 3.277
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЭнергоСтройПроект ЗАО, разработка проектно-сметной документации
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 486.518
% от сметной стоимости проекта | 1.3
оплачено по договору, млн. руб. | 486.518
освоено по договору, млн. руб. | 412.303
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ЭнергоСтройПроект ЗАО, авторский надзор
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 38.838
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 38.838
освоено по договору, млн. руб. | 32.914
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Якутлесресурс РС (Я), землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 13.721
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 13.721
освоено по договору, млн. руб. | 11.132
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Якутлесресурс РС (Я), землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.434
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.434
освоено по договору, млн. руб. | 0.368
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Якутлесресурс РС (Я), землеустроительные работы
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 5.623
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 4.534
освоено по договору, млн. руб. | 4.338
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | МО "Поселок Чернышевский" Мирнинского района РС (Я), аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.794
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | МО "Поселок Чернышевский" Мирнинского района РС (Я), аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.397
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района РС (Я), аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.347
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района РС (Я), аренда земельного участка
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.347
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | прочие затраты, затраты на содержание заказчика-застройщика,госпошлина, командировочные расходы и т.п.
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 1944.202
освоено по договору, млн. руб. | 1747.666
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 37137.54
% освоения по объекту за отчетный период | 89
всего освоено по объекту | 31660.757
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации | Управление Госэкспертизы РС (Я) (госэкспертиза, 05.04.2011, , 14-0050-11, ) Управление Госэкспертизы РС (Я) (госэкспертиза, 01.03.2011, , 14-0027-11, ) Управление Госэкспертизы РС (Я) (госэкспертиза, 17.03.2011, , 14-0038-11, ) Управление Госэкспертизы РС (Я) (госэкспертиза, 17.03.2011, , 14-0037-11, ) ЭнергоСтройПроект ЗАО (разработка проектно-сметной документации, 25.11.2010, , 01/2010 , ) ЭнергоСтройПроект ЗАО (авторский надзор, 16.08.2011, , 09/08/2011, )
- технические агенты
- подрядчики | Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 14.03.2014, , 03-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 28.08.2013, , 18-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 28.08.2013, , 19-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 28.08.2013, , 20-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 12.09.2013, , 25-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 12.09.2013, , 26-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 12.09.2013, , 27-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 12.09.2013, , 28-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 12.09.2013, , 29-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 07.10.2013, , 31-ю, ) Администрация мунициального района Олекминский район РС( Я ) (аренда земельных и лесных участков, 07.10.2013, , 32-ю, ) ОАО "Альфастрахование (страхование строительно-монтажных рисков, 06.12.2013, , №399F/820/00001/3, ) Вилюйская ГЭС-3 ОАО (тех.присоединение, 15.03.2011, , 148/2011, ) Габышев Самуил Викторович (аренда земельного участка, 01.10.2013, , б/н , ) Гомзяков С.А. (аренда земельного участка, 01.11.2011, , 5, ) ОАО "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие" (изготовление картографической информации, 08.10.2014, , 1, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 11.04.2011, , 04, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 09.06.2011, , 09, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 19.04.2011, , 20, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 19.04.2011, , 21, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 06.10.2011, , 37, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 26.07.2012, , 81, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 28.06.2012, , 10, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 08.08.2011, , 100, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 08.08.2011, , 101, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 17.10.2013, , 116, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 04.05.2012, , 35, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 06.10.2011, , 38, )
Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 04.05.2012, , 5, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 27.08.2012, , 50, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 02.07.2012, , 67, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 02.07.2012, , 79, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 21.01.2014, , 8, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 26.07.2012, , 80, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 01.08.2012, , 83, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 28.06.2012, , 9, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 05.08.2011, , 92, Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 25.03.2013, , 20, ) Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 22.07.2015, 98, Департамент по лесным отношениям РС (аренда лесного участка, 21.07.2015, , 48, ) ООО "Каскад" (охрана объектов, 01.08.2014, , б/н , ) ООО "Беркут" (охрана объектов, 09.07.2015, , 99-196-2015, ) Колпаков Г.И. (аренда земельного участка, 08.08.2013, , б/н , ) СН НКП "Кооператив Поиск" (аренда земельного участка, 10.12.2013, , б/н , ) ЗАО "РосГеоПроект" (землеустроительные работы, 05.06.2013, , 220101-ПР-169-2013, ) Рослесинфорг Якутский филиал ФГУП (землеустроительные работы, 14.11.2013, , б/н , )
ЗАО "РосГеоПроект" (землеустроительные работы, 23.04.2013, , 220101-ПР-123-2013, ) ЗАО "РосГеоПроект" (землеустроительные работы, 16.09.2013, , 220101-ПР-270-2013, ) ТОК-Строй (ЭМК) ООО (Выполнение строительно-монтажных работ, 15.06.2011, , 322-ДВЭУК-2011, ) Центр подрядных торгов в строительстве (землеустроительные работы, 08.12.2010, , 03/2010, ) ЭнергоСпецРемонт ООО (СМР, 10.02.2015, , 220101-ПР-72-2015, ) Якутлесресурс РС (Я) (землеустроительные работы, 25.02.2011, , 03-з, ) Якутлесресурс РС (Я) (землеустроительные работы, 18.02.2011, , 2, ) Якутлесресурс РС (Я) (землеустроительные работы, 03.12.2012, , 2203-ПР-24-2012, ) ООО "Якутское" (разработка РД, СМР, 20.01.2011, , 01/02/11, ) Якутскэнерго АК ОАО (тех.присоединение, 07.06.2012, , 220101-ПР-246-2012 , ) МО "Поселок Чернышевский" Мирнинского района РС (Я) (аренда земельного участка, 01.08.2015, , 4, ) МО "Поселок Чернышевский" Мирнинского района РС (Я) (аренда земельного участка, 01.08.2015, , 5, ) Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района РС (Я) (аренда земельного участка, 30.09.2015, , 31А, ) Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района РС (Я) (аренда земельного участка, 30.09.2015, , 32А, ) прочие затраты (затраты на содержание заказчика-застройщика,госпошлина, командировочные расходы и т.п., )
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | При реализации проекта поставку материалов и оборудования осуществляет генеральный подрядчик в рамках договора генерального подряда
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 8. Общие сведения (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2201
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Саха (Якутия)
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1494,516 км; 352 МВА
Срок ввода объекта | 1 квартал 2016 года (первый объект)
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект введен в эксплуатацию
Сметная стоимость проекта в ценах 2010 года с НДС, млн. руб. | 36 273. 37 млн. руб. в целом по титулу 16 343.44 по первому объекту
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Заключение государственной экспертизы
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 37404.77
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 37404.77
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)