## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России № 1460 от 30.12.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2015 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [23 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [14 empty] | 126 |  | 665.636 |  |  |  | 126 |  | 665.636 |  |  |  | 206 |  | 378.298 |  |  |  | 206 |  | 378.298
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Магаданская область | Г
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область | F_2301 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 377.676 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 377.676 | 0 | 0 | Из плана финансирования 2017 года исключена корректировка стоимости проекта, предусмотренная в утвержденной инвестиционной программе. Кроме того финансирование скорректировано с учетом фактических оплат по проекту в 2016 году, ранее запланированных на 2017 год.
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
2 | Республика Саха (Якутия) | Г
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
2.1.1.1.3 | Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 с увеличением установленной мощности | F_3001 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректированным планом финансирования 2017 года предусмотрена оплата авансового платежа по заключенному договору генерального подряда с ООО "Строй Газ Инвест". Утвержденной инвестиционной программой проведение данного платежа было предусмотрено в 2016 году.
2.1.1.1.3 | Реконструкция ПС 220 кВ НПС-13 с увеличением установленной мощности | G_3101 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректированным планом финансирования 2017 года предусмотрена оплата авансового платежа по заключенному договору генерального подряда с ООО "Строй Газ Инвест". Утвержденной инвестиционной программой проведение данного платежа было предусмотрено в 2016 году.
2.1.1.1.3 | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй | G_3201 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректированным планом финансирования 2017 года предусмотрена оплата авансового платежа по заключенному договору генерального подряда с ООО "Строй Газ Инвест". Утвержденной инвестиционной программой проведение данного платежа было предусмотрено в 2016 году.
2.1.1.1.3 | Реконструкция ПС 220 кВ Олекминск | G_3301 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректирован график финансирования проекта в соответствии с прогнозным сроком заключения договора на разработку проектно-изыскательских работ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 20 кВ от оп.1 до РУ 20 кВ ПС 220 кВ Городская | G_4301 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0.272 | 0 | 0 | Пераметры инвестиционного проекта не изменялись
2.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 20 кВ от линейной ячейки РУ 20 кВ ПС 220/110/20 кВ Городская до БКТП-630/20/10 | G_4401 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Пераметры инвестиционного проекта не изменялись
2.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 35/10 кВ КС-2 с питающими ВЛ 35 кВ, Республика Саха (Якутия) | G_3801 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уточнение стоимости реализации проекта в связи со смещением срока технологического присоединения по инициативе заявителя
2.1.1.1.3 | Строительство ПС 220/10 кВ КС-1 с питающими ВЛ220 кВ, Республика Саха (Якутия) | G_3701 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уточнение стоимости реализации проекта в связи со смещением срока технологического присоединения по инициативе заявителя
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
2.1.1.1.3 | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй для технологического присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог (2 цепи) | G_4201 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уточнена стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
2.1.2.1.2 | Замена первичного оборудования, установка и модернизация систем ПА и ССПИ на ПС 220 кВ НПС-13 и ПС 220 кВ Городская в целях обеспечения синхронной работы ЗЭР Республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока | G_4101 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Пераметры инвестиционного проекта не изменялись
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
2.1.3.2 | Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" с отпайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия) | G_2201 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 665.636 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 665.636 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректированным планом финансирования 2017 года предусмотрена оплата кредиторской задолженности ООО "ТОК-строй". Утвержденной инвестиционной программой проведение данного платежа было предусмотрено в 2016 году.
2.1.3.2 | Строительство ВЛ 220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (3 и 4 пусковые комплексы) | G_4001 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректированным планом финансирования 2017 года предусмотрен выкуп разработанной проектно-сметной документации по данному проекту. Утвержденной инвестиционной программой проведение данного выкупа было предусмотрено в 2016 году, однако министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), не было организовано проведение процедуры оценки данной ПСД (планируется ее проведение в 1 кв. 2017 года), и соответственно данная документация не была выкуплена в 2016 г.
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
2.4 | Прочие инвестиции | G_0001 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Сформирован актуальный перечень оборудования и программного обеспечения, приобретаемого по статье "Прочие инвестиции"
3 | Амурская область | Г
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
3.1.2.1.2 | Оснащение подстанций устройствами РЗА и ПА для обеспечения схемы выдачи мощности 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ | G_3601 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | По результатам совместных совещаний скорректирован проект графика компенсации затрат АО "ДРСК".
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
4 | Приморский край | Г
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.2.2.1 | Разработка технической документации «Техническое перевооружение мини-ТЭЦ «Центральная». Замена дожимных компрессорных станций» с проведением экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение | Н_4601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Необходимость разработки технической документации на замену ДКС на мини-ТЭЦ Центральная
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.2.2.4 | Реконструкция узла учета водопровода от точки подключения к магистральному водопроводу до водонасосной станции, о. Русский | G_4501 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Пераметры инвестиционного проекта не изменялись
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г