АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«ПС 110кВ Бодайбинская замена масляного выключателя ВМТ-110кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предполагает замену масляного выключателя ВМТ-110 ПС 110кВ Бодайбинская на элегазовый выключатель ВГТ-110. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - снижение эксплуатационных издержек; |
| Основание для включения ИП | На ПС 110кВ Бодайбинская, ВЛ 110кВ Мамаканская ГЭС-Бодайбинская установлен масляный выключатель ВМТ-110. В настоящее время маломасляные выключатели серии ВМТ сняты с производства из-за ненадежной и небезопасной работы: неоднократно были зафиксированы случаи взрыва фарфоровой изоляции маломасляных выключателей при работе в нормальном эксплуатационном режиме. В 2006г было утверждено «Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» где в разделе №2 «Основные направления технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» указано, что на подстанциях запрещается применять маломасляные выключатели серии ВМТ. Аналогом по конструктивным и техническим характеристикам маломасляного выключателя ВМТ-110 является элегазовый выключатель ВГТ-110. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей г. Бодайбо, в 2011г. на ПС 110кВ Бодайбинская произведена замена одного выключателя ВМТ-110 на ВГТ-110. За время эксплуатации замечаний по его работе не зафиксировано, значительно сократилось время простоя ВЛ, связанного с ремонтом выключателя. Замена данного оборудования на современное высокотехнологичное оборудование со сниженным регламентом обслуживания позволит: снизить затраты на эксплуатацию, значительно повысить сетевую надежность объекта. |

,,

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | ПС 110кВ Бодайбинская, г. Бодайбо, Бодайбинский район. |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | На 2016 г. запланирована поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР с вводом в эксплуатацию выключателя. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Инвестиционный проект предполагает замену масляного силового выключателя ВМТ-110 на элегазовый выключатель ВГТ-110. Предусмотрена установка оборудования на существующие железобетонные фундаменты. В рамках проекта предполагается установка устройства РЗА на микропроцессорной базе для защиты силового трансформатора, с заменой кабельной продукции оперативных цепей. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Замена выключателя не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на поставку оборудования, разработан сметный расчет на выполнение СМР. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 3352,03 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 3352,03 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. | 252,03 |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. | 3100 |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2016 г. Год окончания реализации проекта – 2016 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Ввод объекта запланирован в 2016 году. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования ПС – 25 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 7-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 20 лет. Техническое обслуживание планируются с периодичностью 1 раз в 5 лет, проведение средних ремонтов в зависимости от наработки или 1 раз в 25 лет. |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизит  время простоя потребителей электроэнергии при выполнении ремонтных работ на выключателе, а также повысит безопасность эксплуатации электрооборудования подстанции.