АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	3

3.	Основные технические решения	3

4.	Инвестиционные затраты	4

5.	План - график реализации инвестиционного проекта	5

6.	Маркетинговая информация	5

7.	Источники финансирования проекта	5

8.	Показатели операционной деятельности	5

9.	Выводы	6

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предполагает установку источников компенсации реактивной мощности (ИРМ) - двух БСК (батареи статических конденсаторов) номинальной мощностью 15 Мвар каждая на подстанциях Бодайбинского энергорайона с подключением к АОСН (автоматике ограничения снижения напряжения) |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - снижение дефицита мощности; - увеличение максимально допустимых перетоков в электрической сети |
| Основание для включения ИП | Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: Приказы Минэнерго РФ № 462 от 12.10.2011 г.; № 415 от 03.09.2012 г.; №431 от 13.08.2013г.; №485 от 31.07.2014г.; № 215 от 03.04.2015г. "Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах»; Инвестиционная программа ЗАО «Витимэнерго» на 2015 – 2017 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России № 945 от 23.12.2014 г. В связи с дефицитом мощности ЗАО «Витимэнерго» заключило договор № 595/ТП от 03.04.2013 г. с ОАО «ФСК ЕЭС» по осуществлению технологического присоединения дополнительной мощности, получены технические условия на увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств ЗАО «Витимэнерго» на 12 МВт (с 65 до 77 МВт). |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | ПС 220 кВ Мамакан, пос. Мамакан Бодайбинского района, ул. Гидростроителей, 3; ПС 110 кВ Вачинская, Бодайбинский район |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | Планируемое начало реализации проекта – II квартал 2016 г. В 2016 г. планируется проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ «под ключ», включающего в себя разработку и утверждение проектной и рабочей документации, приобретение оборудования и материалов, выполнение СМР и пусконаладочных работ со сдачей объектов в эксплуатацию. |
| --- | --- |
| Технологические решения | В составе проекта должно быть предусмотрено: - расчёт электрических режимов и статической устойчивости; - расчёт токов короткого замыкания; - расчёт и анализ параметров настройки устройств РЗиА; - разработка комплекса мероприятий по установке микропроцессорных устройств РЗА, ПА и пр.; - разработка систем телемеханики и связи; - учёт электрической энергии; - строительные и электротехнические решения. Технологическая последовательность работ предусматривает: устройство ж/б монолитных фундаментов поверхностного типа под оборудование ОРУ 110 кВ; изготовление монтажных узлов и блоков; подготовку трасс электропроводок; монтаж металлических конструкций под электрооборудование; прокладку сетей и присоединение проводов и кабелей к оборудованию установку электрооборудования; раскладку кабельной продукции по готовым трассам; пусконаладку оборудования и запуск его в работу. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | В качестве источника определения величины инвестиционных затрат использована сметная документация, разработанная ООО "Премьер- Энерго" в 2013 г. на основании объектов - аналогов. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Согласно сметной документации инвестиционные затраты по проекту в ценах 3 квартала 2013 г. составили 220 274 тыс. руб. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 220 274 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс. руб. | 11 553 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 62 838 |
| 1.3 | Оборудование | тыс. руб. | 78 273 |
| 1.4 | Пусконаладочные работы | тыс. руб. | 58 108 |
| 1.5 | Прочие | тыс. руб. | 9 502 |

| Инвестиционные затраты на период реализации проекта | Инвестиционные затраты на период реализации проекта представлены в таблице 2. |
| --- | --- |

Таблица 2. Инвестиционные затраты на период реализации проекта

| №№ п/п | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 220 274 |

- План - график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Полная реализация проекта – 2016 г. |
| --- | --- |
| Укрупненный график реализации проекта | Укрупненный план-график реализации проекта представлен в таблице 3. |

Таблица 3. План-график реализации инвестиционного проекта

| Наименование работ | 2016 |
| --- | --- |
| Начало реализации проекта |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |
| Закупка оборудования |  |
| Поставка оборудования |  |
| Строительные работы |  |
| Монтажные работы |  |
| Пуско-наладочные работы |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |

- Маркетинговая информация

| Анализ существующего рынка сбыта в зоне реализации проекта | Объем полезного отпуска электроэнергии и его ежегодное увеличение гарантировано на весь проектный период эксплуатации оборудования. Увеличение полезного отпуска электроэнергии предполагается за счёт увеличения потребляемой мощности существующих потребителей от снижения ограничений режимов потребления. |
| --- | --- |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | Реализацию проекта в 2016 г. планируется осуществить в счет платы за технологическое присоединение. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размер платы за присоединение к электрическим сетям | Тариф на передачу на 2-ое полугодие 2016 года определен на уровне 1,76441 руб./кВт-ч (без НДС). Согласно сценарным условиям, основные параметры прогноза социально–экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. ИПЦ планируется на уровне: 2017 г. – 6,3%. |
| --- | --- |
| Изменение выручки в результате реализации инвестиционного проекта | При определении доходной части проекта учитывается изменение выручки за счет реализации проекта. Учитывается выручка от услуг по технологическому присоединению потребителей и увеличение выручки за счет деятельности по передаче электрической энергии: - Выручка от услуг по технологическому присоединению потребителей В качестве источника финансирования инвестиционного проекта в 2016 г. будет использована плата за технологическое присоединение в объеме: - Выручка за счет деятельности по передаче электрической энергии Увеличение выручки за счет изменения полезного отпуска представлено ниже: 1,76441 руб./кВт-ч - тариф на передачу во 2-ом полугодии 2016 года. 1,063 – прогнозный ИПЦ на 2017 год. 3 816 тыс. кВт-ч. – объем ограничений потребления в 2015 году. |
| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования ПС – 25 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 7-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 20 лет. Текущий ремонт планируется с периодичностью 1 раз в 3 года, проведение капитальных ремонтов - в зависимости от наработки. По налогу на имущество установлены федеральные налоговые льготы. В частности, от уплаты налога освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Российской Федерации. Данный перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций". |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить:

- снижение дефицита мощности;

- выполнение мероприятий по обеспечению надёжного электроснабжения в Бодайбинском районе Иркутской области, отнесённому к регионам с высокими рисками нарушения электроснабжения согласно Приказам Минэнерго РФ.