## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа АО "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 945 от 23.12.2014 г. Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2015 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [27 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2016 | [13 empty] | Год 2017 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 140.45 | 30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 125 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 125 | 30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1 | АО "Витимэнерго"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.2.1.2.1. | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | E_2001_ВЭ | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невыполнением плана в 2015 году
1.2.1.2.2. | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | E_2002_ВЭ | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Уменьшение количества оборудования в связи с увеличением стоимости оборудования
1.2.1.2.3. | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | E_2003_ВЭ | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Без изменений
1.2.1.2.4. | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | E_2004_ВЭ | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ввод ранее приобретенного оборудования
1.2.1.2.5. | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | E_2005_ВЭ | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Уменьшение количества оборудования в связи с увеличением стоимости оборудования
1.2.1.2.6. | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока. | E_2006_ВЭ | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация перенесена по причине нестабильности цен и сроков поставки оборудования
1.2.1.2.7. | ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | без изменений
1.2.1.2.8. | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | E_2008_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 72 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.9. | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | E_2009_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.10. | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | E_2010_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация перенесена по причине нестабильности цен и сроков поставки оборудования
1.2.1.2.11. | Приобретение камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | E_2011_ВЭ | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | без изменений
1.2.1.2.12. | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | E_2012_ВЭ | 6 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | без изменений
1.2.1.2.13. | Приобретение комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | E_2013_ВЭ | 9.45 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0.63 | [5 empty] | 1 | 0.63 | [5 empty] | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | без изменений
1.2.1.2.14. | Замена маслянного выключателя 10 кВ на вакуумные на ПС 220 Кв Мамакан | F_2023_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.15. | Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | G_2024_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.16. | Замена вводных панелей на ТП | H_2025_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 | E_2014_ВЭ |  |  | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация перенесена по причине нестабильности цен и сроков поставки оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2015_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация перенесена по причине нестабильности цен и сроков поставки оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | H_2027_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | H_2028_ВЭ |  |  | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6, ПС 35/6 с установкой м/п терминалов | ЭЕ_8 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.1 | Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | [7 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация перенесена по причине нестабильности цен и сроков поставки оборудования
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.4.2.1 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | E_2020_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.2.4.2.2 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) | E_2021_ВЭ | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Изменение в связи с уменьшение количества отходящих линий
1.2.4.2.3 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.4 | Приобретение аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | H_2029_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.5 | Приобретение оптических коммутаторов и маршрутизаторов | H_2030_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 125 | 30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 125 | 30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | E_3001_ВЭ |  | 30 | [13 empty] | 30 | [6 empty] | - | [13 empty] | 30 | [19 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение в ИПР 2017 года в связи с невыполнением проекта в 2015 г.
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | 125 | [6 empty] | 125 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ | н.д. |  | н.д. |  |  |  |  | н.д. |  | н.д. | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена, в связи с приоритетность проекта "Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ"
1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | E_3004_ВЭ |  |  | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена, в связи с приоритетность проекта "Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ"
1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 | E_3005_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта включена в проект "Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ"
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.6.1 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | E_6001_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.2 | Приобретение спецтехники | E_6002_ВЭ | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.3 | Приобретение электроизмерительных приборов | E_6003_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.4 | Приобретение лицензий ПО | E_6004_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.5 | Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой | E_6005_ВЭ | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение проекта в ИПР 2016 года в связи с вводом в 2015 году линий ВОЛС.
1.6.6 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | E_6006_ВЭ | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Без изменений
1.6.7 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | E_6007_ВЭ | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Без изменений
1.6.8 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП | E_6008_ВЭ | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Без изменений
1.6.9 | Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х | E_6009_ВЭ | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.10 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | F_6010_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.11 | Устройство ЭПС-2 60/24-4.4 1 шт. Устройство ЭПС-2 24/50-4.4.1 шт. Аккумуляторы АКБ Leoch FT 12-100 18 шт. | F_6011_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.12 | Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 | F_6012_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.13 | Источник питания в комплекте: ИБП SKAT-UPS1000 + Стеллаж для АКБ 1 шт. | F_6013_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.6.14 | Приобретение кондиционеров | G_6014_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.6.15 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | G_6015_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Включение в ИПР проекта, для обеспечения благоприятного микроклимата в офисных помещениях АО "Витимэнерго"
1.6.16 | Манекены тренажеры | G_6016_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Квадрокоптер | G_6017_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Водонагревательный котел | G_6018_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Приобретение спутниковых телефонов | H_6019_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение в ИПР проекта, в связи с выходом из строя эл.котлов на базе РЭС-5.
1.6.20 | Приобретение металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | H_6020_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обновление оборудования подстанций
1.6.21 | Приобретение бензогенератора (3 шт.) | H_6021_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обновление оборудования ЦСДТУ
1.6.22 | Приобретение АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | H_6022_ВЭ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | [6 empty] | 0 | [6 empty] | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обновление оборудования подстанций