## за 4 квартал
Приложение № 7.2
К Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (представляется ежеквартально)
за 9 месяцев 2016 г.
Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"
________________Машковский А.Р.
(подпись)
"_____" ______________ 2016 года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб.
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про-
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | 516.6189 | 27.493 | 50.3214 | 386.8362 | 51.9683 | 45.3464 | 0 | 9.4331 | 35.7053 | 0.19796 | 478.7993 | 27.493 | 41.7861 | 357.7509 | 51.7793 | 42.0754 | 0 | 3.4848 | 38.4022 | 0.20844
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 270.3109 | 26.493 | 47.8878 | 169.4951 | 26.435 | 24.9189 | 0 | 9.3345 | 15.5787 | 0.0057294 | 250.5675 | 26.493 | 39.3525 | 158.3065 | 26.4355 | 19.8564 | 0 | 3.3863 | 16.4589 | 0.011248
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 36.8135 | 0 | 3.8277 | 32.9857 | 0 | 19.8089 | 0 | 7.0245 | 12.7787 | 0.0057294 | 22.1901 | 0 | -2.3975 | 24.5971 | 0.00053351 | 20.8564 | 0 | 3.3863 | 17.4589 | 0.011248
1.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района | 36.8135 | 0 | 3.8277 | 32.9857 | 0 | 19.8089 | 0 | 7.0245 | 12.7787 | 0.0057294 | 22.1901 | 0 | -2.3975 | 24.5971 | 0.00053351 | 17.0986 | 0 | 3.3863 | 16.4589 | 0.011248
1.1.1.1 | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | 5.2619 |  | 0.79195 | 4.47 |  | 3.81 |  |  | 3.81 |  | 5.2619 | 0 | 0.79195 | 4.47 | 0 | 4.6524 |  | 0.1244 | 4.5239 | 0.0040715
1.1.1.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока | 4.8165 |  | 0.34647 | 4.47 |  | 3.29 |  |  | 3.29 |  | 1.5265 | 0 | 0.34647 | 1.18 | 0 | 0
1.1.1.3 | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | 3.352 |  | 0.25203 | 3.1 |  | 2.02 |  |  | 2.02 |  | 1.332 | 0 | 0.25203 | 1.08 | 0 | 0
1.1.1.4 | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ | 1.0564 |  | 0.39838 | 0.658 |  | 0.48 |  | 0.48 |  |  | 0.57638 | 0 | -0.08162 | 0.658 | 0 | 0
1.1.1.5 | ПС 110 кВ Артемовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ | 1.0564 |  | 0.39838 | 0.658 |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  | 0.57638 | 0 | 0.39838 | 0.178 | 0 | 0
1.1.1.6 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | 1.4748 |  |  | 1.4748 |  | 1.34 |  | 1.34 |  |  | 0.1348 | 0 | -1.34 | 1.4748 | 0 | 0.94354 |  | 0.27616 | 0.66738
1.1.1.7 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110-64 шт. 35-150 шт.) | 1.2109 |  |  | 1.2109 |  | 1.9111 |  | 0.96989 | 0.93865 | 0.002598 | -0.70022 | 0 | -0.96989 | 0.27227 | -0.002598 | 1.2411 |  | 0.29989 | 0.93865 | 0.002598
1.1.1.8 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | 5.9997 |  | 1.2977 | 4.702 |  | 2.72 |  | 1.59 | 1.13 |  | 3.2797 | 0 | -0.29227 | 3.572 | 0 | 2.91 |  |  | 2.91
1.1.1.9 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | 2.1468 |  | 0.34281 | 1.804 |  | 2.39 |  | 1.57 | 0.82 |  | -0.24319 | 0 | -1.2272 | 0.984 | 0 | 2.54 |  | 1.72 | 0.82
1.1.1.10 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | 10.438 |  |  | 10.438 |  | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 10.158 | 0 | -0.28 | 10.438 | 0 | 4.8115 |  | 0.17117 | 4.6389 | 0.0014467
1.1.1.11 | Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с калссом точности 0,5 (29 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 |  | 0.79 | 0.29 | 0.0031315 | 0.29313 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0031315 | 2.6631 |  | 0.79 | 1.87 | 0.0031315
1.1.1.12 | Замена ДЗЛ ВЛ-110 кВ Мамакаеская ГЭС- Мамакан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004637 |  | 0.004637 |  |  | 0.004637 | 0 | 0.004637 | 0 | 0 | 0.094637 |  | 0.004637 | 0.09 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 4.3494 | 0 | 0 | 4.3494 | 0 | 5.11 | 0 | 2.31 | 2.8 | 0 | -0.7606 | 0 | -2.31 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов | 1.1364 |  |  | 1.1364 |  | 5.11 |  | 2.31 | 2.8 |  | -3.9736 | 0 | -2.31 | -1.6636 | 0 | 1 |  |  | 1
1.2.2 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | 2.7576 |  |  | 2.7576 |  | 0 |  |  |  |  | 2.7576 | 0 | 0 | 2.7576 | 0 | 0
1.2.3 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) | 0.4554 |  |  | 0.4554 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4554 | 0 | 0 | 0.4554 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 8.878 | 7.773 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.878 | 7.773 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | 7.773 | 7.773 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.773 | 7.773 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Приобретение рефлекторметра | 0.2548 |  |  |  | 0.2548 | 0 |  |  |  |  | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0
1.3.3 | Приобретение аккумуляторных батарей связи | 0.4274 |  |  |  | 0.4274 | 0 |  |  |  |  | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0
1.3.4 | Приобретение комплекта устройств бесперебойного питания | 0.4228 |  |  |  | 0.4228 | 0 |  |  |  |  | 0.4228 | 0 | 0 | 0 | 0.4228 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 220.27 | 18.72 | 44.06 | 132.16 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.27 | 18.72 | 44.06 | 132.16 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | 220.27 | 18.72 | 44.06 | 132.16 | 25.33 | 0 |  |  |  |  | 220.27 | 18.72 | 44.06 | 132.16 | 25.33 | 0
2. | Новое строительство | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 |  | 0 |  |  |  |  | 220.7747 | 1 | 2.4336 | 217.3411 | 0 | 0
3. | Приобретение спецтехники | 21.2106 | 0 | 0 | 0 | 21.2106 | 15.8263 | 0 | 0 | 15.6367 | 0.1896 | 5.3843 | 0 | 0 | -15.6367 | 21.021 | 15.8263 | 0 | 0 | 15.6367 | 0.1896
4. | Приобретение электроизмерительных приборов | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0026328 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 2.3924 | 0 | 0 | 2.3898 | 0.0026328
4.1 |  | 1.245 |  |  |  | 1.245 | 0 |  |  |  |  | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245
4.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение ПК и орг.техники | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | -1.01 | 1.2 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0
5.1 | Приобретение лицензий ПО | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
5.2 | Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 1.01 |  |  | 1.01 |  | -0.06 | 0 | 0 | -1.01 | 0.95 | 1.01 |  |  | 1.01
6. | Прочее | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 2.4786 | 0 | 0.098577 | 2.38 | 0 | 0.62777 | 0 | 0 | -1.25 | 1.8778 | 3.0104 | 0 | 0.098577 | 2.9068 | 0.0049623
6.1 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (1шт.) | 1.075 |  |  |  | 1.075 | 1.15 |  |  | 1.15 |  | -0.075 | 0 | 0 | -1.15 | 1.075 | 1.155 |  |  | 1.15 | 0.0049623
6.2 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП | 0.066 |  |  |  | 0.066 | 0 |  |  |  |  | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0
6.3 | Приобретение кондиционеров | 0.73677 |  |  |  | 0.73677 | 0.54 |  |  | 0.54 |  | 0.19677 | 0 | 0 | -0.54 | 0.73677 | 0.54 |  |  | 0.54
6.4 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | 0 |  |  |  |  | 0.34858 |  | 0.098577 | 0.25 |  | 0.098577 | 0 | 0.098577 | 0 | 0 | 0.72008 |  | 0.098577 | 0.6215
6.5 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400(2 шт.) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15535 |  |  | 0.15535
6.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Квадрокоптер DJI Phantom | 0 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  | 0.14
6.7 | Манекен | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.