## 2016
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
За 2016 год
[53 empty] | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [29 empty] | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[32 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[32 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [29 empty] | 16.0853 | 516.6222 | 45.4409 | 1.9535 | 1.0368 | 122.5716 |  | 1.0095 | 227.9255 | 19.4688 | 164.1717 | 23.9357 | 43.4335 | 23.0861 | 42.8516 | 23.9679 | 474.0464
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [29 empty] | 12.9077 | 270.3092 | 24.9071 | 0 | 0.95002 | 49.9807 |  | 0.02328 | 117.2791 | 15.5537 | 103.0494 | 8.3801 | 21.388 | 7.8353 | 20.7932 | 8.2823 | 247.8191
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | 12.9077 | 36.8122 | 19.8021 | 0 | 0.95002 | 26.4797 |  | 0.02328 | 10.3325 | 12.7583 | 0 | 6.0705 | 20.3906 | 6.8379 | 20.31 | 7.7991 | 19.4271
1.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района | [29 empty] | 12.9077 | 36.8122 | 19.8021 | 0 | 0.95002 | 26.4797 |  | 0.02328 | 10.3325 | 12.7583 | 0 | 6.0705 | 20.3906 | 6.8379 | 20.31 | 7.7991 | 19.4271
1.1.1.1 | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Артёмовская: замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | 4.47 | 5.2619 | 3.808 |  |  | 4.47 |  |  | 0.79195 | 3.533 |  | 0.27503 | 4.6466 |  | 4.6036 |  | 1.4539 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
1.1.1.2 | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока( 2шт.). |  | 4.816 | 3.293 |  |  | 4.47 |  |  | 0.346 | 3.293 | [6 empty] | 1.523
1.1.1.3 | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская: замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) |  | 3.352 | 2.0242 |  |  | 3.1 |  |  | 0.252 | 2.0242 | [6 empty] | 1.3278
1.1.1.4 | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). | ПС 110 кВ Кропоткинская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 1шт.). |  | 1.056 | 0.48 |  |  | 0.658 |  |  | 0.398 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.576
1.1.1.5 | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). |  | 1.056 | 0.48 |  |  | 0.658 |  |  | 0.398 | 0.33 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.576
1.1.1.6 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | 1.6274 | 1.4748 | 1.337 |  |  | 1.4748 | [5 empty] | 1.337 | 0.939 | 0.22466 | 0.93707 | 0.41659 | 1.4748 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
1.1.1.7 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110-64 шт. 35-150 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). |  | 1.2109 | 1.906 |  | 0.95002 | 1.2109 |  |  |  | 0.08 |  | 0.87598 | 1.2413 | 0.213 | 1.2874 | 0.70892 | -0.69508
1.1.1.8 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). |  | 5.9997 | 2.722 | [5 empty] | 5.9997 | 1.587 |  | 1.135 | 2.9083 | 2.9083 | 2.9151 | 2.9151 | 3.2777
1.1.1.9 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). |  | 2.1468 | 2.391 | [5 empty] | 2.1468 | 1.5712 |  | 0.81984 | 2.5373 | 2.5373 | 2.5373 | 2.5373 | -0.24419
1.1.1.10 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | 4.81 | 10.438 | 0.281 |  |  | 10.438 | [5 empty] | 0.281 | 5.3663 | 0.56101 | 5.3663 | 0.56101 | 10.157 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
1.1.1.11 | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29шт) | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | 1.91 | 0 | 1.076 |  |  |  |  | 0.02328 |  | 0.34 |  | 0.71272 | 2.6615 | 0.39357 | 2.6632 | 0.66017 | 0 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
1.1.1.12 | Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | ПС 110 кВ Артемовская: замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ( 2 шт.). | 0.090306 | 0 | 0.004 | [8 empty] | 0.004 | 0.090306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [29 empty] | 0 | 4.349 | 5.105 | 0 | 0 | 1.344 |  | 0 | 2.5496 | 2.7954 | 0.4554 | 2.3096 | 0.99742 | 0.99742 | 0.48318 | 0.48318 | -0.756
1.2.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов | [30 empty] | 1.136 | 5.105 |  |  | 0.428 |  |  | 0.708 | 2.7954 |  | 2.3096 | 0.99742 | 0.99742 | 0.48318 | 0.48318 | -3.969
1.2.2 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | [30 empty] | 2.7576 | 0 |  |  | 0.916 |  |  | 1.8416 | [7 empty] | 2.7576
1.2.3 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская: замена реле защиты ЗЗП-1 на реле Зеро (15 шт.) | [30 empty] | 0.4554 | 0 | [7 empty] | 0.4554 | [5 empty] | 0.4554
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [29 empty] | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 3.437 |  | 0 | 3.622 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.878
1.3.1 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | [30 empty] | 7.773 | 0 |  |  | 2.332 |  |  | 3.622 |  | 1.819 | [5 empty] | 7.773
1.3.2 | Приобретение рефлекторметра | [30 empty] | 0.2548 | 0 |  |  | 0.2548 | [10 empty] | 0.2548
1.3.3 | Приобретение аккумуляторных батарей связи | [30 empty] | 0.4274 | 0 |  |  | 0.4274 | [10 empty] | 0.4274
1.3.4 | Приобретение комплекта устройств бесперебойного питания | [30 empty] | 0.4228 | 0 |  |  | 0.4228 | [10 empty] | 0.4228
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [29 empty] | 0 | 220.27 | 0 | 0 | 0 | 18.72 |  | 0 | 100.775 | 0 | 100.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.27
1.4.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | [30 empty] | 220.27 | 0 |  |  | 18.72 |  |  | 100.775 |  | 100.775 | [5 empty] | 220.27
2 | Новое строительство | [29 empty] | 3.1775 | 220.7747 | 0 | 1 | 0 | 62.1016 |  | 0 | 96.7883 | 0 | 60.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | 0 | 220.7747 | 0 | 1 | 0 | 62.1016 |  | 0 | 96.7883 | 0 | 60.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7747
2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | [30 empty] | 220.7747 | 0 | 1 |  | 62.1016 |  |  | 96.7883 |  | 60.8848 | [5 empty] | 220.7747
3 | Приобретение спецтехники | [29 empty] | 0 | 21.2106 | 15.828 | 0 | 0 | 7.59 |  | 0.98626 | 13.6206 | -0.054489 | 0 | 14.9062 | 15.6325 | 14.7106 | 15.6325 | 14.7106 | 5.3726
4 | Приобретение электроизмерительных приборов | [29 empty] | 1.2948 | 1.245 | 1.0976 | 0 | 0 | 1.245 |  | 0 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 2.3924 |  | 2.3924 |  | 0.14737 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
5 | Приобретение ПК и оргтехники | [29 empty] | 0 | 1.2 | 1.0127 | 0.2375 | 0 | 0.4875 |  | 0 | 0.2375 | 1.0127 | 0.2375 | 0 | 1.0127 | 0 | 1.0127 | 0 | 0.1873
5.1 | Приобретение лицензий ПО | [30 empty] | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | [10 empty] | 0.25
5.2 | Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой | [30 empty] | 0.95 | 1.0127 | 0.2375 |  | 0.2375 |  |  | 0.2375 | 1.0127 | 0.2375 |  | 1.0127 |  | 1.0127 |  | -0.062703
6 | Прочее | [29 empty] | 1.8828 | 1.8828 | 2.5954 | 0.716 | 0.0868 | 1.1668 |  | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0.64936 | 3.0078 | 0.54026 | 3.0207 | 0.97507 | -0.25462
6.1 | Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3шт.) | [30 empty] | 1.08 | 1.154 | 0.65 |  | 0.43 |  |  |  | 1.1526 |  | 0.00136 | 1.1526 |  | 1.1526 |  | -0.074
6.2 | Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП | [30 empty] | 0.066 | 0 | 0.066 | [12 empty] | 0.066
6.3 | Приобретение кондиционеров | [30 empty] | 0.73677 | 0.54 |  |  | 0.73677 | [5 empty] | 0.54 | 0.54026 | 0.54026 | 0.54026 | 0.54026 | 0.19677
6.4 | Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | [29 empty] | 0.23 | 0 | 0.036 | [8 empty] | 0.036 | 0.71613 |  | 0.29426 |  | 0 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
6.5 | Водонагревательный котел | [30 empty] | 0 | 0.422 |  | 0.0868 |  |  |  |  | 0.2632 |  | 0.072 |  |  | 0.43481 | 0.43481
6.6 | Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.) | [29 empty] | 0.15535 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.15535 |  | 0.15535 |  | 0 |  |  |  |  | Освоено финансирование прошлого отчётного периода
6.7 | Квадрокоптер DJI Phantom | [30 empty] | 0 | 0.13876 | [6 empty] | 0.13876 |  |  | 0.13876 |  | 0.13876 |  | -0.13876 |  |  |  |  | Производственная необходимость
6.8 | Манекен | [30 empty] | 0 | 0.30463 | [6 empty] | 0.30463 |  |  | 0.30463 |  | 0.30463 |  | -0.30463 |  |  |  |  | Производственная необходимость
|  |  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.