## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО "Витимэнерго"
_______________ | [8 empty] | __________________Машковский А.Р.
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
АО "Витимэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Перенос общедомового прибора учета с ТП 6/0,4 кВ в ВРУ дома по адресу: ул. Стояновича, 87
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________26,469 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,235 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-02-401-01 И1-Пр. Минстроя Иркут.обл. от 29.11.13 №67-мпр | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) | 0.1 | 2847,72 603,2 | 103,25 5,35 | 2141.27 | 284.77 | 60.32 | 10,33 0,54 | 214.12 | 51.6 | 5.16
2 | ТЕРм08-03-545-01 Приказ Минстр.Иркут.обл. от 17.11.10 №133-мпр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (1 шт.) | 1 | 189,78 38,69 | 1.78 | 149.31 | 189.78 | 38.69 | 1.78 | 149.31 | 3.31 | 3.31
3 | ТЕРм08-03-600-02 И1-Пр. Минстроя Иркут.обл. от 29.11.13 №67-мпр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (1 шт.) | 1 | 14,34 10,73 | 2,97 0,21 | 0.64 | 14.34 | 10.73 | 2,97 0,21 | 0.64 | 0.87 | 0.87
4 | ТЕРм08-04-742-01 И1-Пр. Минстроя Иркут.обл. от 29.11.13 №67-мпр | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 1 кВ, сечением до 3х95 мм2 (1 присоединение (3 фазы)) | 1 | 325,03 24,76 |  | 300.27 | 325.03 | 24.76 |  | 300.27 | 2.07 | 2.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 813.92 | 134.5 | 15,08 0,75 | 664.34 |  | 11.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 6512.27 | 2222.7 | 132,26 12,40 | 4157.31 |  | 11.41
Накладные расходы | [6 empty] | 2235.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 1452.82
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 10200.19 |  |  |  |  | 11.41
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
6 |  | Корпус металлический ЯВУ без рубильника (шт) | 1 | 9407 |  | 9407 | 9407 |  |  | 9407
8 |  | Трансформатор тока 100/5 (шт) | 3 | 500 |  | 500 | 1500 |  |  | 1500
9 |  | Кабель ВВГ4х35 (м) | 10 | 132.44 |  | 132.44 | 1324.4 |  |  | 1324.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 12231.4 |  |  | 12231.4
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником | [6 empty] | 12231.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 13045.32 | 134.5 | 15,08 0,75 | 12895.74 |  | 11.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 18743.67 | 2222.7 | 132,26 12,40 | 16388.71 |  | 11.41
Накладные расходы | [6 empty] | 2235.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 1452.82
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 22431.59 |  |  |  |  | 11.41
Итого | [6 empty] | 22431.59 |  |  |  |  | 11.41
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 16388.71
Машины и механизмы | [6 empty] | 132.26
ФОТ | [6 empty] | 2235.1
Накладные расходы | [6 empty] | 2235.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 1452.82
НДС 18% | [6 empty] | 4037.69
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 26469.28 |  |  |  |  | 11.41
Составил: