## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО "Витимэнерго"
_______________ | [8 empty] | __________________Машковский А.Р.
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
АО "Витимэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Перенос общедомового прибора учета с ТП 6/0,4 кВ в ВРУ дома по адресу: ул. Урицкого, 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________82,823 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________29,339 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________21,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные паботы
1 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м |  | 0.1 | 9405.13 | 940.51 | 940.51 |  |  |  | 5.16 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 51.6 | 5.16 | 182.27 | 940.51 | 940.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.03
2 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. |  | 1 | [6 empty] | 0.87 | 0.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
3 | ТЕРм08-04-742-01 | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 1 кВ, сечением до 3х95 мм2 | 1 присоединение (3 фазы) |  | 1 | [6 empty] | 2.07
4 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 630 кВА | 1 шт. |  | 3 | 126.75 | 380.25 |  |  |  | 380.25 | 7.29 | 0.18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06 | 0.18
| 1. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 1.17 | 325 | 380.25 |  |  |  | 380.25
5 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 шт. |  | 1 | 619.24 | 619.24 | 603.31 |  |  | 15.93 | 3.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3.31 | 3.31 | 182.27 | 603.31 | 603.31
| 1. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049 | 325 | 15.93 |  |  |  | 15.93
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
6 |  | Корпус металлический ЯВУ без рубильника | шт |  | 1 | 812 | 812 |  |  |  | 812
7 |  | Приборы учета Меркурий 230 АМ-03 | шт |  | 1
8 |  | Трансформатор тока 200/5 | шт |  | 3
9 |  | Кабель ВВГ4х70 | м |  | 10 | 38.5 | 385 |  |  |  | 385
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 3137 | 1543.82 |  |  | 1593.18 | 18.7 | 0.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 33015.64 | 29339.43 |  |  | 3676.21 | 21.51 | 0.25
Накладные расходы | [6 empty] | 23442.2
Сметная прибыль | [6 empty] | 13730.85
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 70188.69 |  |  |  |  | 21.51 | 0.25
Итого | [6 empty] | 70188.69 |  |  |  |  | 21.51 | 0.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 3676.21
ФОТ | [6 empty] | 29339.43
Накладные расходы | [6 empty] | 23442.2
Сметная прибыль | [6 empty] | 13730.85
НДС 18% | [6 empty] | 12633.96
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 82822.65 |  |  |  |  | 21.51 | 0.25
Составил: