## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Витимэнерго"
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 945 от 23 декабря 2014 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017г. |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | год (N+2) |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 186.45 | 186.45 | 21.569 | 886.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.3035 | 307.27 | 1037.028 | 902.52 | 93.4963 | 0 | 863.7331 | 0 | 207.2 | 0.003 | 462.6885 | 412.3594 | 19.9584 | 225.6905 | 39.1483 | 225.6944 | 462.688 |  |  | 863.7443 | 521.7947 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.21 | 114.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8793 | 35.4 | 274.71 | 5.52 | 0.26 | 0 | 108.26 | 0 | 48.07 | 0.003 | 28.203 | 16.4915 | 7.7966 | 43.6992 | 20.1883 | 48.0763 | 28.1894 |  |  | 108.2669 | 56.1744 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 186.45 | 186.45 | 7.8 | 689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.448 | 271.87 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 681.72 | 0 | 148.9 | 0 | 385.64 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 |  |  | 681.7242 | 385.6441 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.559 | 82.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9763 | 0 | 21.88 | 0 | 58.0963 | 0 | 73.7531 | 0 | 10.23 | 0 | 48.8455 | 20.1589 | 12.1618 | 24.8744 | 18.96 | 28.7198 | 48.8545 |  |  | 73.7531 | 79.9763 | нд
1 | АО "Витимэнерго" | нд | нд | нд | нд | нд | 186.45 | 186.45 | 21.569 | 886.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.3035 | 307.27 | 1037.028 | 902.52 | 93.4963 | 0 | 863.7331 | 0 | 207.2 | 0.003 | 462.6885 | 412.3594 | 19.9584 | 225.6905 | 39.1483 | 225.6944 | 462.688 | 0 | 0 | 863.7443 | 521.7947 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.21 | 114.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8793 | 35.4 | 274.71 | 5.52 | 0.26 | 0 | 108.26 | 0 | 48.07 | 0.003 | 28.203 | 16.4915 | 7.7966 | 43.6992 | 20.1883 | 48.0763 | 28.1894 |  |  | 108.2669 | 56.1744 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.21 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.342 | 0 | 29.82 | 5.52 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 12 | 0.003 | 16.033 | 10.7669 | 7.7966 | 16.1398 | 11.1893 | 12.0085 | 16.0284 |  |  | 38.9153 | 35.0143 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.21 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.342 | 0 | 29.82 | 5.52 | 0 | 0 | 38.91 | 0 | 12 | 0.003 | 16.033 | 10.7669 | 7.7966 | 16.1398 | 11.1893 | 12.0085 | 16.0284 |  |  | 38.9153 | 35.0143 | нд
1.2.1.2.1. | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | E_2001_ВЭ | П | 2013 | 2015 | 2016 | нд | нд | 5.21 | 10.98 | нд | нд | нд | нд | 6.77 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7737 | 3.5424 | 0 | 3.239 | 0 | 0 |  |  | 5.7737 | 6.7814 | нд
1.2.1.2.2. | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | E_2002_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.77 | нд | нд | нд | нд | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 5.7712 | 2.791 | 0 | 3.661 |  |  | 5.7712 | 6.452 | перенос срока реализации проекта
1.2.1.2.3. | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | E_2003_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.68 | нд | нд | нд | нд | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.715 | 0 | 0 |  |  | 1.678 | 1.715 | нд
1.2.1.2.4. | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | E_2004_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98305 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | 0.98305 | 0.41 | нд
1.2.1.2.5. | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | E_2005_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | 2.86 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.97881 | 0.49407 | 0.97881 | 0.06 | 0 | 1.9576 |  |  | 1.9576 | 2.5117 | перенос срока реализации проекта
1.2.1.2.6. | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | E_2006_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.05 | нд | нд | нд | нд | 6.71 | 0 | 3.33 | 3.38 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 6.7119 |  |  | 3.0508 | 6.7119 | корректировка стоимости
1.2.1.2.7. | ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | П | 2017 | 2017 | - | нд | нд | 0 | 5.93 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 |  |  | 5.9322 | 0 | скорректирована необходимость реализации
1.2.1.2.8. | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | E_2008_ВЭ | П | 2015 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1 | нд | нд | нд | нд | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.19 | 0 | 0.36 | 0.50593 | 1.3788 | 1.3983 | 1.169 | 1.1949 | 0.35593 |  |  | 3.0992 | 2.9037 | корректировка стоимости
1.2.1.2.9. | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | E_2009_ВЭ | П | 2015 | 2025 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.89 | нд | нд | нд | нд | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1.0508 | 0.80508 | 1.0508 | 0.822 | 0.78814 | 0 |  |  | 2.8898 | 1.6271 | реализация проекта перенесена
1.2.1.2.10. | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | E_2010_ВЭ | П | 2015 | 2018 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.92 | нд | нд | нд | нд | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 2.4576 | 1.5169 | 1.2288 | 0.98 | 1.2288 | 0 |  |  | 4.9153 | 2.4969 | реализация проекта перенесена
1.2.1.2.11. | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | E_2011_ВЭ | П | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.17797 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.17797 |  |  | 0.16102 | 0.17797 | корректировка стоимости
1.2.1.2.12. | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | E_2012_ВЭ | З | 2017 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 1.0508 | 0 | 0.31 | 0.74 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 1.0508 |  |  | 1.2034 | 1.0508 | корректировка стоимости
1.2.1.2.13. | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | E_2013_ВЭ | З | 2017 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 1.3559 | 0 | 0.71 | 0.65 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3559 |  |  | 1.5 | 1.3559 | корректировка стоимости
1.2.1.2.14. | Замена масленного выключателя 10 кВ на вакуумные на ПС 220 Кв Мамакан | F_2023_ВЭ | З | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.059322 | нд
1.2.1.2.15. | Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | G_2024_ВЭ | З | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0.0063 | нд
1.2.1.2.16. | Замена вводных панелей на ТП | H_2025_ВЭ | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75424 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75424 |  |  | 0 | 0.75424 | перенос срока реализации проекта
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5783 | 35.4 | 237.93 | 0 | 0.26 | 0 | 45.7 | 0 | 23.09 | 0 | 9.54 | 5.7246 | 0 | 16.8814 | 4.649 | 23.0932 | 9.5339 |  |  | 45.6992 | 14.1829 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5783 | 35.4 | 237.93 | 0 | 0.26 | 0 | 45.7 | 0 | 23.09 | 0 | 9.54 | 5.7246 | 0 | 16.8814 | 4.649 | 23.0932 | 9.5339 |  |  | 45.6992 | 14.1829 | нд
1.2.2.1.1 | Покупка стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 | E_2014_ВЭ | П | 2016 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16.24 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2034 | 0 | 10.0339 | 0 |  |  | 16.2373 | 0 | срок реализации перенесен
1.2.2.1.2 | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2015_ВЭ | З | 2015 | 2017 | 2016 | нд | нд | 0 | 11.12 | нд | нд | нд | нд | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 4.4407 | 2.482 | 4.4576 | 0 |  |  | 11.122 | 2.482 | срок реализации перенесен
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.19 | 29.68 | 25.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 |  |  | 0 | 2.9153 | необходимость ПИР
1.2.2.1.4 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | H_2027_ВЭ | П | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.66102 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 |  |  | 0 | 0.66102 | изменение сроков реализации проекта
1.2.2.1.5 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | H_2028_ВЭ | П | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23729 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23729 |  |  | 0 | 0.23729 | изменение сроков реализации проекта
1.2.2.1.3 | Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | З | 2015 | 2018 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.68 | нд | нд | нд | нд | 2.02 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 2.0339 | 2.167 | 2.0339 | 0 |  |  | 5.678 | 2.167 | изменение сроков реализации проекта
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | П | 2015 | 2017 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.66 | нд | нд | нд | нд | 213.16 | 5.72 | 207.44 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 6.57 | 0 | 5.72 | 1.8907 | 0 | 4.2034 | 0 | 6.5678 | 5.7203 |  |  | 12.6619 | 5.7203 | корректировка стоимости и сроков реализации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 12.98 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 10.678 | 4.35 | 12.9746 | 2.6271 |  |  | 23.6525 | 6.9771 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 12.98 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 3.3898 | 4.35 | 12.9746 | 1.7881 |  |  | 16.3644 | 6.1381 | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ | П | 2016 | 2021 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.16 | нд | нд | нд | нд | 6.12 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 7.47 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.6949 | 4.35 | 7.4661 | 1.7881 |  |  | 9.161 | 6.1381 | корректировка стомости,частичный перенос сроков реализации
1.2.4.1.2 | Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ | П | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 7.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 5.5085 | 0 |  |  | 7.2034 | 0 | корректировка необходимости реализации
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 7.2881 | 0 | 0 | 0.83898 |  |  | 7.2881 | 0.83898 | нд
1.2.4.2.1 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | E_2020_ВЭ | З | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 2.54 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5424 | 0 | изменение срока реализации
1.2.4.2.2 | ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле "Зеро" (15 шт.) | E_2021_ВЭ | З | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.50847 | 0 | нд
1.2.4.2.3 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | П | 2016 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.24 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2373 | 0 | срок реализации проекта перенесен на последующие годы
1.2.4.2.4 | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | H_2029_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.40678 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 |  |  | 0 | 0.40678 | выход из строя оборудования
1.2.4.2.5 | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | H_2030_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.09322 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 |  |  | 0 | 0.09322 | выход из строя оборудования
1.2.4.2.6 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | П | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33898 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 |  |  | 0 | 0.33898 | выход из строя оборудования
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 186.45 | 186.45 | 7.8 | 689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.448 | 271.87 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 681.72 | 0 | 148.9 | 0 | 385.64 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 |  |  | 681.7242 | 385.6441 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 186.45 | 186.45 | 7.8 | 689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.448 | 271.87 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 681.72 | 0 | 148.9 | 0 | 385.64 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 |  |  | 681.7242 | 385.6441 | нд
1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | E_3001_ВЭ | П | 2015 | 2015 | 2017 | нд | нд | 0 | 186.67 | нд | нд | нд | нд | 85.5 | 5.93 | 44.98 | 34.59 | 0 | 0 | 186.67 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 186.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 |  |  | 186.6695 | 85.5 | изменение источника финансирования, стоимости и срока реализации
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | П | 2014 | 2016 | 2018 | 186.45 | 186.45 | 7.8 | 305.59 | нд | нд | нд | нд | 912.14 | 13.44 | 160.83 | 702.73 | 35.14 | 0 | 297.79 | 0 | 0 | 0 | 287.43 | 186.6695 | 0 | 111.122 | 0 | 0 | 287.4322 |  |  | 297.7915 | 287.4322 | изменение стоимости и сроков реализации
1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ | П | 2016 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0 | 60.23 | нд | нд | нд | нд | 946.808 | 252.5 | 534.628 | 159.68 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 26.33 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 26.3305 | 12.7119 |  |  | 60.2288 | 12.7119 | изменение стоимости и сроков реализации
1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | E_3004_ВЭ | П | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.37 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.37 | 0 | изменение сроков реализации проекта
1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 | E_3005_ВЭ | П | 2016 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 134.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.66 | 0 | 122.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0966 | 0 | 122.5678 | 0 |  |  | 134.6644 | 0 | проект вошёл в состав проекта Е_3002_ВЭ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.559 | 82.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9763 | 0 | 21.88 | 0 | 58.0963 | 0 | 73.7531 | 0 | 10.23 | 0 | 48.8455 | 20.1589 | 12.1618 | 24.8744 | 18.96 | 28.7198 | 48.8545 | 0 | 0 | 73.7531 | 79.9763 | нд
1.6.1 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | E_6001_ВЭ | П | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 8.559 | 34.2997 | нд | нд | нд | нд | 21.88 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 25.7407 | 0 | 8.04 | 0 | 16.5 | 8.8475 | 4.79 | 8.8508 | 0.59 | 8.0424 | 16.5 |  |  | 25.7407 | 21.88 | частичная реализация проекта в предшествующие годы
1.6.2 | Покупка снегоходов | Е_6035_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.76 | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.76 | 0.593 | уточнение стоимости
1.6.3 | Покупка автомобиля | Е_6036_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.21 | нд | нд | нд | нд | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.21 | 0.6525 | уточнение стоимости
1.6.4 | Покупка бульдозера Т-9 | E_6060_ВЭ | И | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0 | 6.5 | нд | нд | нд | нд | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 3.25 | уточнение стоимости
1.6.5 | Покупка вахтового автобуса | Е_6037_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.244 | нд | нд | нд | нд | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 3.2458 | 0 | 0 |  |  | 3.244 | 3.2458 | уточнение стоимости
1.6.6 | Покупка гусеничного вездехода | Е_6038_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5169 | нд | нд | нд | нд | 9.2227 | 0 | 0 | 0 | 9.2227 | 0 | 8.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5169 | 9.2227 | 0 | 0 |  |  | 8.5169 | 9.2227 | уточнение стоимости
1.6.7 | Покупка БСМТС и тахографов | Е_6039_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.9491 | нд | нд | нд | нд | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.9491 | 0.78 | уточнение стоимости
1.6.8 | Покупка автомобиля УАЗ пикап | H_6040_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.59322 | нд | нд | нд | нд | 0.8805 | 0 | 0 | 0 | 0.8805 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.8805 |  |  | 0.59322 | 0.8805 | уточнение стоимости
1.6.9 | Покупка БСМТС | H_6041_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0169 | нд | нд | нд | нд | 1.3074 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.3074 |  |  | 1.0169 | 1.3074 | уточнение стоимости
1.6.10 | Покупка бульдозера | H_6042_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.559 | нд | нд | нд | нд | 6.8442 | 0 | 0 | 0 | 6.8442 | 0 | 6.559 | 0 | 0 | 0 | 6.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 6.8442 |  |  | 6.559 | 6.8442 | уточнение стоимости
1.6.11 | Покупка автомобиля грузопассажирского | H_6043_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9745 | нд | нд | нд | нд | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 2.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 2.9703 |  |  | 2.9745 | 2.9703 | уточнение стоимости
1.6.12 | Покупка катера | H_6044_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 |  |  | 0 | 1.148 | уточнение стоимости
1.6.13 | Покупка автомобиля с КМУ | H_6045_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.203 | нд | нд | нд | нд | 3.2051 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 3.2051 |  |  | 3.203 | 3.2051 | уточнение стоимости
1.6.14 | Покупка ямобура | H_6046_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6016 | нд | нд | нд | нд | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6016 | 2.63 |  |  | 2.6016 | 2.63 | уточнение стоимости
1.6.15 | Покупка прибора для испытания трансформаторов "ПИТ" | E_6049_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.0915 | нд | нд | нд | нд | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0.091525 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0915 | 0.091525 | уточнение стоимости
1.6.16 | Покупка прибора для контроля опорно-стержневых изоляторов "Метакон - Экспресс 110" | E_6050_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.161 | нд | нд | нд | нд | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.161 | 0.16102 | уточнение стоимости
1.6.17 | Покупка устройства испытательного для проверки ВЧ-аппаратуры "РЕТОМ-ВЧ/64" | E_6051_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.93136 | нд | нд | нд | нд | 0.93051 | 0 | 0 | 0 | 0.93051 | 0 | 0.93136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93136 | 0.93051 | 0 | 0 |  |  | 0.93136 | 0.93051 | уточнение стоимости
1.6.18 | Покупка комплекса хроматографического газового "ХРОМОС ГХ-1000" | E_6052_ВЭ | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.022 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7669 | 0 | 0.25508 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 1.022 | 1.1 | уточнение стоимости
1.6.19 | Покупка прибора ПКВ/М7 | H_6053_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64406 | нд | нд | нд | нд | 0.76102 | 0 | 0 | 0 | 0.76102 | 0 | 0.64406 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64406 | 0.76102 |  |  | 0.64406 | 0.76102 | уточнение стоимости
1.6.20 | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | H_6054_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.3686 | нд | нд | нд | нд | 0.43644 | 0 | 0 | 0 | 0.43644 | 0 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0.43644 |  |  | 0.3686 | 0.43644 | уточнение стоимости
1.6.21 | Покупка прибора АИМ - 90А | H_6055_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.271 | нд | нд | нд | нд | 0.36271 | 0 | 0 | 0 | 0.36271 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.36271 |  |  | 0.271 | 0.36271 | уточнение стоимости
1.6.22 | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | H_6056_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.11949 | 0 | 0 | 0 | 0.11949 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11949 |  |  | 0.1 | 0.11949 | уточнение стоимости
1.6.23 | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | H_6057_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0762 | нд | нд | нд | нд | 0.090678 | 0 | 0 | 0 | 0.090678 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.090678 |  |  | 0.0762 | 0.090678 | уточнение стоимости
1.6.24 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | H_6058_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.033 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.03 |  |  | 0.033 | 0.03 | уточнение стоимости
1.6.25 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | H_6059_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.033 | нд | нд | нд | нд | 0.034746 | 0 | 0 | 0 | 0.034746 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.034746 |  |  | 0.033 | 0.034746 | уточнение стоимости
1.6.26 | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам | E_6004_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.63559 | нд | нд | нд | нд | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.16949 | 0 | 0.21186 | 0 | 0.25424 | 0.25424 |  |  | 0.63559 | 0.25424 | уточнение стоимости
1.6.27 | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | E_6005_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3305 | нд | нд | нд | нд | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 2.3305 | 0 | 0.93 | 0 | 0.96 | 0.59322 | 0.57119 | 0.80508 | 0.859 | 0.9322 | 0.95763 |  |  | 2.3305 | 2.3878 | уточнение стоимости
1.6.28 | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | E_6006_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7966 | нд | нд | нд | нд | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 3.0627 | 0 | 2.7966 | 0 | 0.93 | 0 | 1.18 | 0.9322 | 0.90678 | 0.9322 | 0.978 | 0.9322 | 1.178 |  |  | 2.7966 | 3.0627 | уточнение стоимости
1.6.29 | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | E_6007_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.16949 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 |  |  | 0.16949 | 0 | нд
1.6.30 | Покупка комплекта инструментов для монтажа СИП | E_6008_ВЭ | З | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0 | 0.17797 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17797 | 0 | нд
1.6.31 | Покупка трапа монтажного ТРХ-Х.Х | E_6009_ВЭ | З | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0 | 0.042373 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042373 | 0 | нд
1.6.32 | Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | F_6010_ВЭ | З | 2015 | нд | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.23 | нд
1.6.33 | Покупка устройств электропитания СДТУ типа ЭПС-2 24/50-4,4 с аккумуляторами | F_6011_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6339 | нд
1.6.34 | Покупка комплекта устройств бесперебойного электропитания СДТУ типа SKAT-UPS 3000 | F_6012_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13644 | 0 | 0 | 0 | 0.13644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.13644 | нд
1.6.35 | Покупка комплекта устройств бесперебойного электропитания СДТУ типа SKAT-UPS 1000 и стеллажа под батареи | F_6013_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.17542 | нд
1.6.36 | Покупка кондиционеров | G_6014_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.458 | нд
1.6.37 | Покупка манекенов-тренажеров для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной помощи (2 шт.) | G_6016_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.259 | нд
1.6.38 | Покупка квадрокоптера | G_6017_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.139 | нд
1.6.39 | Покупка водонагревательного котла | G_6018_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.368 | нд
1.6.40 | Покупка спутниковых телефонов | H_6019_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 |  |  | 0 | 0.21186 | выход из строя эксплуатируемого оборудования
1.6.41 | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | H_6020_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 |  |  | 0 | 3.1017 | требования действующего законодательства
1.6.42 | Покупка бензогенератора (3 шт.) | H_6021_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 |  |  | 0 | 0.14407 | выход из строя действующего оборудования
1.6.43 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | H_6022_ВЭ | Н | 2017 | нд | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6864 |  |  | 0 | 5.6864 | отсутсвие в населенных пунктах АЗС