## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Витимэнерго"
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 945 от 23 декабря 2014 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2014 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017г. |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | 186.45 | 186.45 | 4.26 | 1845.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.9835 | 308.9609 | 1044.745 | 903.0269 | 91.2506 | 0 | 1819.489 | 0 | 225.7026 | 0 | 2275.1714 | 20.38 | 21.3276 | 412.3594 | 18.3099 | 225.6905 | 39.105 | 225.6944 | 462.7381 | 863.7443 | 520.1529 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.26 | 425.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4898 | 37.0959 | 274.1121 | 6.0269 | 0.25492 | 0 | 416.5281 | 0 | 48.0826 | 0 | 289.6014 | 5.211 | 5.211 | 16.4915 | 7.0339 | 43.6992 | 21.23 | 48.0763 | 28.1864 | 108.2669 | 56.4503 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | - | - | - | 186.45 | 186.45 | 0 | 1323.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.443 | 271.865 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 1315.5615 | 0 | 148.8988 | 0 | 1936.6524 | 6.61 | 7.7966 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 | 681.7242 | 385.6441 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 95.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0506 | 0 | 30.1949 | 0 | 55.8557 | 0 | 87.3994 | 0 | 28.7212 | 0 | 48.9176 | 8.559 | 8.32 | 20.1589 | 11.276 | 24.8744 | 17.875 | 28.7198 | 48.9076 | 73.7531 | 78.0586 | -
1 | Иркутская область | - | - | - | - | - | 186.45 | 186.45 | 4.26 | 1845.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.9835 | 308.9609 | 1044.745 | 903.0269 | 91.2506 | 0 | 1819.489 | 0 | 225.7026 | 0 | 2275.1714 | 20.38 | 21.3276 | 412.3594 | 18.3099 | 225.6905 | 39.105 | 225.6944 | 462.7381 | 863.7443 | 520.1529 | -
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.26 | 425.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4898 | 37.0959 | 274.1121 | 6.0269 | 0.25492 | 0 | 416.5281 | 0 | 48.0826 | 0 | 289.6014 | 5.211 | 5.211 | 16.4915 | 7.0339 | 43.6992 | 21.23 | 48.0763 | 28.1864 | 108.2669 | 56.4503 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.26 | 108.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2626 | 0 | 29.7357 | 5.5269 | 0 | 0 | 98.7485 | 0 | 12.01 | 0 | 16.0253 | 5.211 | 5.211 | 10.7669 | 7.0339 | 16.1398 | 12.231 | 12.0085 | 16.0254 | 38.9153 | 35.2903 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.26 | 108.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2626 | 0 | 29.7357 | 5.5269 | 0 | 0 | 98.7485 | 0 | 12.01 | 0 | 16.0253 | 5.211 | 5.211 | 10.7669 | 7.0339 | 16.1398 | 12.231 | 12.0085 | 16.0254 | 38.9153 | 35.2903 | -
1.2.1.2.1. | Модернизация ПС 110 кВ Артёмовская с заменой 2х масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока. | E_2001_ВЭ | П | 2013 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 4.26 | 10.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7712 | 0 | 6.7712 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | 5.7737 | 3.5424 | 0 | 3.239 | 0 | 0 | 5.7737 | 6.7814 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.2. | Модернизация ПС 110 кВ Кропоткинская с заменой 2х масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока. | E_2002_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4492 | 0 | 6.4492 | 0 | 0 | 0 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7712 | 2.791 | 0 | 3.661 | 5.7712 | 6.452 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.3. | Модернизация ПС 110 кВ Бодайбинская с заменой маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ. | E_2003_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.715 | 0 | 0 | 1.678 | 1.715 | необходимость замены оборудования, выработавшего ресурс в соответствии с программой модернизации.
1.2.1.2.4. | Модернизация ПС 110 кВ Кропоткинская с заменой масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ. | E_2004_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 | 0 | -0.00074585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98305 | 0.41 | 0 | 0 | 0.98305 | 0.41 | необходимость замены оборудования, выработавшего ресурс в соответствии с программой модернизации.
1.2.1.2.5. | Модернизация ПС 110 кВ Артемовская с заменой 2х масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ. | E_2005_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 1.9576 | 0 | 0 | 0.97881 | 0.49407 | 0.97881 | 0.4067 | 0 | 1.9576 | 1.9576 | 2.8584 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.6. | Модернизация ПС 110 кВ Артёмовская с заменой 14 масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой 2х КЛ 6кВ (50м) | E_2006_ВЭ | П | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | 3.33 | 3.3819 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | -7.4576e-06 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 6.7119 | 3.0508 | 6.7119 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.7. | Модернизация ПС 35 кВ Андреевская с установкой КРУН- 6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | E_2007_ВЭ | П | 2017 | 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 5.9322 | 0 | реализация проекта нецелесообразна в связи с отсутствием потребления и перспективы ТП
1.2.1.2.8. | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой разрядников на ограничители перенапряжения. | E_2008_ВЭ | П | 2015 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 1.1975 | 0 | 0.35593 | 0 | 0 | 0.50593 | 1.3788 | 1.3983 | 1.1355 | 1.1949 | 0.35593 | 3.0992 | 2.8702 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.9. | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой изоляции на разъединителях 110, 35 кВ и заменой приводов (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | E_2009_ВЭ | П | 2015 | 2025 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 1.0508 | 1.6186 | 0.78814 | 0 | 2.8898 | 1.6186 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.10. | Модернизация ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с заменой измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5. | E_2010_ВЭ | П | 2015 | 2018 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 6.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 0 | 2.5254 | 0 | 0 | 0 | 6.1441 | 0 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 1.6186 | 1.2288 | 0.9152 | 1.2288 | 0 | 4.9153 | 2.5338 | срок реализации проекта перенесен в связи с выполнением проектных работ
1.2.1.2.11. | Модернизация трансформаторных подстанций 6кВ № 3-12 и №11-15 в г. Бодайбо с заменой камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м. | E_2011_ВЭ | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | 2.4491 | 0 | 0.161 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.17797 | 0.16102 | 0.17797 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.12. | Модернизация изношенных комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ № 1-4, 2-1а, 2-4, 2-6, 3-2, 3-4, 3-9, 3-12, 3-14, 6-4, 6-7, 6-14, 7-4, 8-1а, 8-7 в г. Бодайбо. | E_2012_ВЭ | З | 2017 | 2021 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0.31 | 0.74085 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.2033 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 1.0508 | 1.2034 | 1.0508 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.13. | Модернизация изношенных комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ № 1-3, 1-5, 2-9, 2-11, 3-5, 3-10, 6-4, 6-6, 6-9, 6-12, 7-5, 7-10, 11-3, 11-9, 11-11 в г. Бодайбо. | E_2013_ВЭ | З | 2017 | 2021 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0.70593 | 0.65 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3559 | 1.5 | 1.3559 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.1.2.16. | Модернизация трансформаторных подстанций 6кВ № 2-2, 2-5 и 2-7 в г. Бодайбо с заменой вводных панелей. | H_2025_ВЭ | П | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75423 | 0 | 0 | 0.75423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75424 | 0 | 0.75424 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 180.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2696 | 37.0959 | 237.9188 | 0 | 0.25492 | 0 | 180.7796 | 0 | 23.0981 | 0 | 270.9491 | 0 | 0 | 5.7246 | 0 | 16.8814 | 4.649 | 23.0932 | 9.5339 | 45.6992 | 14.1829 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 180.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2696 | 37.0959 | 237.9188 | 0 | 0.25492 | 0 | 180.7796 | 0 | 23.0981 | 0 | 270.9491 | 0 | 0 | 5.7246 | 0 | 16.8814 | 4.649 | 23.0932 | 9.5339 | 45.6992 | 14.1829 | -
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ - 6кВ № 7 и 8 с установкой стоек железобетонных вибрированных. | E_2014_ВЭ | П | 2016 | 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 90.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1525 | 0 | 10.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2034 | 0 | 10.0339 | 0 | 16.2373 | 0 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ №1,2,3,5,6- 54,6 км и ВЛ 0,4 кВ от ТП 6кВ- 70,6 км в г. Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой перегруженных трансформаторов. | E_2015_ВЭ | З | 2015 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 11.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 11.1186 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 4.4407 | 2.482 | 4.4576 | 0 | 11.122 | 2.482 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 6кВ № 3 и 11 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ | П | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 57.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1849 | 29.68 | 25.25 | 0 | 0.25492 | 0 | 57.1017 | 0 | 0 | 0 | 55.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 2.9153 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП и разделением групп | H_2027_ВЭ | П | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0.66102 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП и разделением групп | H_2028_ВЭ | П | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23728 | 0 | 0.23728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23729 | 0 | 0.23729 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ №1,2,4 -17км в п. Артем и №2,4-5,6км в п.Кропоткин с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ | З | 2015 | 2018 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0254 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 2.0339 | 2.167 | 2.0339 | 0 | 5.678 | 2.167 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мамакан-Артем и Мамаканская ГЭС-Артем 10,9км с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ | П | 2015 | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8559 | 7.4159 | 207.44 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | 6.5678 | 0 | 214.8559 | 0 | 0 | 1.8907 | 0 | 4.2034 | 0 | 6.5678 | 5.7203 | 12.6619 | 5.7203 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9576 | 0 | 6.4576 | 0.49997 | 0 | 0 | 137 | 0 | 12.9745 | 0 | 2.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.678 | 4.35 | 12.9746 | 2.6271 | 23.6525 | 6.9771 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2034 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 5.5085 | 0 | 7.2034 | 0 | -
1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств противоаварийной автоматики с организацией ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ | П | 2016 | 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 7.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2034 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 5.5085 | 0 | 7.2034 | 0 | реализация проекта нецелесообразна в связи с установкой других устройств РЗА по предложению СО
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 129.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9576 | 0 | 6.4576 | 0.49997 | 0 | 0 | 129.7966 | 0 | 7.466 | 0 | 2.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9831 | 4.35 | 7.4661 | 2.6271 | 16.4492 | 6.9771 | -
1.2.4.2.1 | Модернизация фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ на ПС 220кВ Мамакан | E_2020_ВЭ | З | 2016 | 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | -2.8814e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы, корректировка стоимости по итогам запроса предложений.
1.2.4.2.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА ПС 110кВ Бодайбинская, Артемовская, Кропоткинская, Мараканская, Перевозовская, Светлый, Вачинская, ПС 35кВ Бодайбоканская, КПД, Кяхтинская, Ежовская, Андреевская, Владимировская, Красноармейская, Громовская, Топкинская, Серго, Апрельская, Макалак, Кудускит, Нижний Угахан, Верхний Угахан, Атыркан-Берикан, Хомолхо, Сухоложская 1, Сухоложская 2, Первенец, Бульбухта, Малый Патом с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ | П | 2016 | 2021 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 97.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1186 | 0 | 6.1186 | 0 | 0 | 0 | 97.0847 | 0 | 7.466 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 4.35 | 7.4661 | 1.7881 | 9.161 | 6.1381 | перенос срока реализации проекта в связи с не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.2.4.2.3 | Модернизация реле защиты ЗЗП-1 на ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская с установкой реле "Зеро". | E_2021_ВЭ | З | 2016 | 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | -4.5763e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | реализация проекта нецелесообразна в связи с установкой других устройств РЗА
1.2.4.2.4 | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с организацией передачи данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ | П | 2016 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 29.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | срок реализации проекта перенесен в связи с невыполнением ИП в предыдущие годы и приоритетным выполнением проектов Пеледуйского кольца
1.2.4.2.5 | Модернизация аккумуляторных батарей для электропитания оборудования участка средств диспетчерского и технологического управления | H_2029_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0.40678 | выход из строя оборудования, находящегося в эксплуатации
1.2.4.2.6 | Модернизация оптических коммутаторов и маршрутизаторов в цехе СДТУ | H_2030_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0 | 0.09322 | выход из строя оборудования, находящегося в эксплуатации
1.2.4.2.7 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | H_2031_ВЭ | П | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0.33898 | выход из строя оборудования, находящегося в эксплуатации
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 186.45 | 186.45 | 0 | 1323.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.443 | 271.865 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 1315.5615 | 0 | 148.8988 | 0 | 1936.6524 | 6.61 | 7.7966 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 | 681.7242 | 385.6441 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 186.45 | 186.45 | 0 | 1323.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.443 | 271.865 | 740.438 | 897 | 35.14 | 0 | 1315.5615 | 0 | 148.8988 | 0 | 1936.6524 | 6.61 | 7.7966 | 375.709 | 0 | 157.1169 | 0 | 148.8983 | 385.6441 | 681.7242 | 385.6441 | -
1.3.2.1 | Установка и ввод в работу ИРМ (СТК, БСК) суммарной номинальной мощностью 30 Мвар и устройства автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в Бодайбинском энергорайоне | E_3001_ВЭ | П | 2015 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 186.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 5.93 | 44.98 | 34.59 | 0 | 0 | 186.67 | 0 | 0.00050847 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 186.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 186.6695 | 85.5 | изменение источника финансирования, стоимости и срока реализации
1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ 110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ | П | 2014 | 2016 | 2018 | 186.45 | 186.45 | 0 | 304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.14 | 13.44 | 160.83 | 702.73 | 35.14 | 0 | 296.6034 | 0 | 0 | 0 | 904.3474 | 6.61 | 7.7966 | 186.6695 | 0 | 111.122 | 0 | 0 | 287.4322 | 297.7915 | 287.4322 | изменение стоимости и сроков реализации
1.3.2.3 | Строительство ПС 220кВ Дяля и ПС 220кВ Чаянгро с переводом ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан с отпайками на напряжение 220 кВ. | E_3003_ВЭ | П | 2016 | 2021 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 687.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.803 | 252.495 | 534.628 | 159.68 | 0 | 0 | 687.0339 | 0 | 26.3305 | 0 | 946.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 26.3305 | 12.7119 | 60.2288 | 12.7119 | изменение стоимости и сроков реализации
1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | E_3004_ВЭ | П | 2015 | 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 10.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | изменение сроков реализации проекта
1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 | E_3005_ВЭ | П | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 134.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.661 | 0 | 122.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0966 | 0 | 122.5678 | 0 | 134.6644 | 0 | проект вошёл в состав проекта Е_3002_ВЭ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 95.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0506 | 0 | 30.1949 | 0 | 55.8557 | 0 | 87.3994 | 0 | 28.7212 | 0 | 48.9176 | 8.559 | 8.32 | 20.1589 | 11.276 | 24.8744 | 17.875 | 28.7198 | 48.9076 | 73.7531 | 78.0586 | -
1.6.1 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | E_6001_ВЭ | П | 2014 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 47.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1949 | 0 | 30.1949 | 0 | 0 | 0 | 39.3834 | 0 | 8.042 | 0 | 16.5847 | 8.559 | 8.32 | 8.8475 | 5.05 | 8.8508 | 0.59 | 8.0424 | 16.59 | 25.7407 | 22.23 | частичная реализация проекта в предшествующие годы
1.6.2 | Покупка снегоходов | Е_6035_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.593 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.3 | Покупка автомобиля | Е_6036_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.6525 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.4 | Покупка бульдозера Т-9 | E_6060_ВЭ | И | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.5 | Покупка вахтового автобуса | Е_6037_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 3.2458 | 0 | 0 | 3.244 | 3.2458 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.6 | Покупка гусеничного вездехода | Е_6038_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2203 | 0 | 0 | 0 | 9.2203 | 0 | 8.52 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5169 | 9.2227 | 0 | 0 | 8.5169 | 9.2227 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.7 | Покупка бортовых систем мониторинга транспортных средств и тахографов | Е_6039_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0 | 0.95 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0.949 | 0 | 0 | 0.9491 | 0.949 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.8 | Покупка автомобиля УАЗ пикап | H_6040_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8813 | 0 | 0 | 0 | 0.8813 | 0 | 0.59 | 0 | 0.5932 | 0 | 0.88135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.8805 | 0.59322 | 0.8805 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.9 | Покупка бортовых систем мониторинга транспортных средств | H_6041_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 1.02 | 0 | 1.01 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.307 | 1.0169 | 1.307 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.10 | Покупка бульдозера | H_6042_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8474 | 0 | 0 | 0 | 6.8474 | 0 | 6.56 | 0 | 6.5593 | 0 | 6.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 6.844 | 6.559 | 6.844 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.11 | Покупка автомобиля грузопассажирского | H_6043_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 0 | 2.97 | 0 | 2.9746 | 0 | 2.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 2.97 | 2.9745 | 2.97 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.12 | Покупка катера | H_6044_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.13 | Покупка автомобиля с краново-манипуляторной установкой | H_6045_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2034 | 0 | 3.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 3.205 | 3.203 | 3.205 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.14 | Покупка ямобура | H_6046_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6017 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6016 | 2.6 | 2.6016 | 2.6 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.15 | Покупка прибора для испытания трансформаторов "ПИТ" | E_6049_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0.091525 | 0 | 0.09 | 0 | -0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0.091525 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.16 | Покупка прибора для контроля опорно-стержневых изоляторов "Метакон - Экспресс 110" | E_6050_ВЭ | З | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.16102 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.17 | Покупка устройства испытательного для проверки ВЧ-аппаратуры "РЕТОМ-ВЧ/64" | E_6051_ВЭ | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0.93 | 0 | -0.001355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93136 | 0.93051 | 0 | 0 | 0.93136 | 0.93051 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.18 | Покупка комплекса хроматографического газового "ХРОМОС ГХ-1000" | E_6052_ВЭ | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7669 | 0 | 0.25508 | 1.1 | 0 | 0 | 1.022 | 1.1 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.19 | Покупка прибора ПКВ/М7 | H_6053_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7627 | 0 | 0 | 0 | 0.7627 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64407 | 0 | 0.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64406 | 0.76102 | 0.64406 | 0.76102 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.20 | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | H_6054_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37288 | 0 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0.43644 | 0.3686 | 0.43644 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.21 | Покупка прибора АИМ - 90А | H_6055_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27119 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.36271 | 0.271 | 0.36271 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.22 | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | H_6056_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10169 | 0 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11949 | 0.1 | 0.11949 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.23 | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | H_6057_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0.076 | 0 | 0.07627 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.090678 | 0.0762 | 0.090678 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.24 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | H_6058_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033898 | 0 | 0 | 0 | 0.033898 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03389 | 0 | 0.03389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0.033 | 0.03 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.25 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | H_6059_ВЭ | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033898 | 0 | 0 | 0 | 0.033898 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03389 | 0 | 0.03389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.034746 | 0.033 | 0.034746 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.26 | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам | E_6004_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0.64 | 0 | 0.25423 | 0 | 0.25423 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.21186 | 0 | 0.25424 | 0.25 | 0.63559 | 0.25 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.27 | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | E_6005_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2.33 | 0 | 0.9322 | 0 | 0.9576 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.57119 | 0.80508 | 0.859 | 0.9322 | 0.96 | 2.3305 | 2.3902 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.28 | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | E_6006_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9322 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.90678 | 0.9322 | 0.978 | 0.9322 | 1.178 | 2.7966 | 3.0628 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.29 | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | E_6007_ВЭ | Н | 2015 | 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.084745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0.16949 | 0 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.30 | Покупка комплекта инструментов для монтажа саомнесущего изолированного провода | E_6008_ВЭ | З | 2016 | 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.0020339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.31 | Покупка трапа монтажного ТРХ-Х.Х | E_6009_ВЭ | З | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -0.0023729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | изменение стоимости реализации проекта по итогам запроса предложений, не выполнением ИП в предыдущие годы.
1.6.40 | Покупка спутниковых телефонов | H_6019_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | выход из строя эксплуатируемого оборудования
1.6.41 | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | H_6020_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | требования действующего законодательства
1.6.42 | Покупка бензогенератора (3 шт.) | H_6021_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | выход из строя действующего оборудования
1.6.43 | Покупка автозаправочных станций контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | H_6022_ВЭ | Н | 2017 | - | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 5.69 | отсутствие в населенных пунктах АЗС