## График реализации проекта
Год раскрытия информации: 2017 год
Акционерное Общество "Витимэнерго"
Е_3003_ВЭ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 220кВ Дяля и ПС 220кВ Чаянгро с переводом ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан с отпайками на напряжение 220 кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2017 | 1 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
3.6. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | нд | нд | нд | нд