## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 50; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 584,25
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.71063
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т3/16/0017-ДТП от 27.02.2017 | №1 от 01.08.2017 №2 от 26.06.2018; №3 от 30.10.2018 №4 от 30.04.2020; №5 от 15.03.2021 №6 от 25.03.2022 №7 от 20.12.2022 №8 от 27.04.2023 №9 от 24.11.2023 №10 от 28.08.2024 | Исполнен | ХМАО-Югра, Кузоваткинское месторождение | Электросетевые объекты 35 кВ Кузоваткинского м.р. | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 23 | 0 | 23 | 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Чупальская с двумя линейными ячейками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Чупальская. 2. Сооружение ПС 110/35/6 кВ Кузоваткинского месторождения с трансформаторами 2х25 МВА. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/35/6 Чупальская до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Кузоваткинского месторождения протяженностью 25 км маркой провода АС-150. | 1. Реконструкция ПС 110 кВ Соровская с расширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 2 Реконструкция ПС кВ Кинтус с расширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 3. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Кинтус до ПС 110 кВ Соровская протяженностью 34,5 км маркой провода АС-185. 4. Установка ПА на ПС 110 кВ Соровская (АОПО на ВЛ 110 кВ Кинтус-Соровская-1.2, АОСН). 5. Установка ПА на ПС 110 кВ Чупальская (АОПО на ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1.2, АОСН). 6. Установка ПА на ПС 500 кВ Магистральная (АОПО на ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус-1.2, УПАСК). 7. Установка ПА на ПС 500 кВ Святогор (основные быстродействующие защиты ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1.2). 8. Переустройство заходов ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1,2 и ВЛ 110 кВ Чупальская-Соровская-1,2 в районе ПС 110 кВ Чупальская. | 1216.1724
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Вершина I цепь | 2.46 | 0 | 2.46 | 35 |  | 50 | 2 | - | -
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Вершина II цепь | 2.46 | 0 | 2.46 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Экватор I цепь | 3.315 | 0 | 3.315 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Экватор II цепь | 3.315 | 0 | 3.315 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Арктика I цепь | 4.18 | 0 | 4.18 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ Арктика II цепь | 4.18 | 0 | 4.18 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ куст 20-1ц | 1.545 | 0 | 1.545 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ куст 20-2ц | 1.545 | 0 | 1.545 | 35
| Всего |  |  | - | - | - | 23 |  | 23

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская I,II цепь | - | - | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 150/34 | - | ВЛ |  | 25 | - | - | - | - | 2ПГ35/110-4.110ТМ+7,5 | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"'№Т3/16/0017-ДТП от 27.02.2017
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 2х25 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 50; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 584,25
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9,65 (млн.руб/км)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"'№Т3/16/0017-ДТП от 27.02.2017
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 490031943
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.0956
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.4476
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 116543577.2595
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 1291237.6364
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 25%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9%
Доход, руб. без НДС | 266819823.3333 | 92969109.8208 | 95758141.7088 | 98631169.8912 | 101589968.9376 | 104637496.464 | 107776621.3579 | 111009919.9987 | 114340217.5986 | 117770424.1266 | 121303536.8504 | 124942642.9559 | 128690922.2446 | 132551649.9119 | 136528199.4093 | 140624045.3915 | 144842766.7533 | 149188049.7559 | 153663691.2486 | 158273601.986 | 163021810.0456 | 167912464.347 | 172949838.2774 | 178138333.4257 | 183482483.4285 | 188986957.9313
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход | 266819823.3333 | 92969109.8208 | 95758141.7088 | 98631169.8912 | 101589968.9376 | 104637496.464 | 107776621.3579 | 111009919.9987 | 114340217.5986 | 117770424.1266 | 121303536.8504 | 124942642.9559 | 128690922.2446 | 132551649.9119 | 136528199.4093 | 140624045.3915 | 144842766.7533 | 149188049.7559 | 153663691.2486 | 158273601.986 | 163021810.0456 | 167912464.347 | 172949838.2774 | 178138333.4257 | 183482483.4285 | 188986957.9313
Операционные расходы | 0 | -11964133.3549 | -16450062.8815 | -16562673.6732 | -16685523.7284 | -16817194.3165 | -16958029.0386 | -17108219.7742 | -19145471.7707 | -19390873.1673 | -19649926.4832 | -19923163.5028 | -20211136.8528 | -20514420.8236 | -23979296.02 | -24440842.409 | -24924594.0671 | -25431422.1391 | -25962232.1036 | -26517965.1309 | -27099599.495 | -27708152.0414 | -28344679.7132 | -29010281.1377 | -29706098.276 | -30433318.1378
Ремонт объекта | 0 | 0 | -4555000 | -4735514.65 | -4925077.3014 | -5122228.1458 | -5327270.9385 | -5540361.776 | -7639166.6667 | -7944733.3333 | -8262522.6667 | -8593023.5733 | -8936744.5163 | -9294214.2969 | -12811666.6667 | -13324133.3333 | -13857098.6667 | -14411382.6133 | -14987837.9179 | -15587351.4346 | -16210845.492 | -16859279.3116 | -17533650.4841 | -18234996.5035 | -18964396.3636 | -19722972.2182
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -1291237.6364 | -1329974.1904 | -1369877.3596 | -1410971.7908 | -1453298.562 | -1496897.5189 | -1541804.4444 | -1588058.5778 | -1635700.3351 | -1684771.3451 | -1735314.4855 | -1787373.9201 | -1840995.1377 | -1896224.9918 | -1953111.7415 | -2011705.0938 | -2072056.2466 | -2134217.934 | -2198244.472 | -2264191.8062 | -2332117.5604 | -2402081.0872 | -2474143.5198 | -2548367.8254 | -2624818.8602
Оплата труда оперативного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -10672895.7185 | -10565088.6911 | -10457281.6636 | -10349474.6362 | -10241667.6087 | -10133860.5812 | -10026053.5538 | -9918246.5263 | -9810439.4989 | -9702632.4714 | -9594825.4439 | -9487018.4165 | -9379211.389 | -9271404.3616 | -9163597.3341 | -9055790.3066 | -8947983.2792 | -8840176.2517 | -8732369.2243 | -8624562.1968 | -8516755.1693 | -8408948.1419 | -8301141.1144 | -8193334.087 | -8085527.0595
EBITDA | 266819823.3333 | 81004976.4659 | 79308078.8273 | 82068496.218 | 84904445.2092 | 87820302.1475 | 90818592.3193 | 93901700.2244 | 95194745.8279 | 98379550.9593 | 101653610.3672 | 105019479.4531 | 108479785.3918 | 112037229.0883 | 112548903.3892 | 116183202.9825 | 119918172.6862 | 123756627.6168 | 127701459.145 | 131755636.8551 | 135922210.5506 | 140204312.3056 | 144605158.5642 | 149128052.288 | 153776385.1525 | 158553639.7935
Амортизация | 0 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86 | -9800638.86
EBIT | 266819823.3333 | 71204337.6059 | 69507439.9673 | 72267857.358 | 75103806.3492 | 78019663.2875 | 81017953.4593 | 84101061.3644 | 85394106.9679 | 88578912.0993 | 91852971.5072 | 95218840.5931 | 98679146.5318 | 102236590.2283 | 102748264.5292 | 106382564.1225 | 110117533.8262 | 113955988.7568 | 117900820.285 | 121954997.9951 | 126121571.6906 | 130403673.4456 | 134804519.7042 | 139327413.428 | 143975746.2925 | 148753000.9335
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 266819823.3333 | 71204337.6059 | 69507439.9673 | 72267857.358 | 75103806.3492 | 78019663.2875 | 81017953.4593 | 84101061.3644 | 85394106.9679 | 88578912.0993 | 91852971.5072 | 95218840.5931 | 98679146.5318 | 102236590.2283 | 102748264.5292 | 106382564.1225 | 110117533.8262 | 113955988.7568 | 117900820.285 | 121954997.9951 | 126121571.6906 | 130403673.4456 | 134804519.7042 | 139327413.428 | 143975746.2925 | 148753000.9335
Налог на прибыль | -53363964.6667 | -14240867.5212 | -13901487.9935 | -14453571.4716 | -15020761.2698 | -15603932.6575 | -16203590.6919 | -16820212.2729 | -17078821.3936 | -17715782.4199 | -18370594.3014 | -19043768.1186 | -19735829.3064 | -20447318.0457 | -20549652.9058 | -21276512.8245 | -22023506.7652 | -22791197.7514 | -23580164.057 | -24390999.599 | -25224314.3381 | -26080734.6891 | -26960903.9408 | -27865482.6856 | -28795149.2585 | -29750600.1867
Чистая прибыль | 213455858.6667 | 56963470.0847 | 55605951.9739 | 57814285.8864 | 60083045.0794 | 62415730.63 | 64814362.7675 | 67280849.0915 | 68315285.5743 | 70863129.6794 | 73482377.2057 | 76175072.4745 | 78943317.2254 | 81789272.1826 | 82198611.6234 | 85106051.298 | 88094027.0609 | 91164791.0054 | 94320656.228 | 97563998.3961 | 100897257.3525 | 104322938.7565 | 107843615.7634 | 111461930.7424 | 115180597.034 | 119002400.7468
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
EBIT | 266819823.3333 | 71204337.6059 | 69507439.9673 | 72267857.358 | 75103806.3492 | 78019663.2875 | 81017953.4593 | 84101061.3644 | 85394106.9679 | 88578912.0993 | 91852971.5072 | 95218840.5931 | 98679146.5318 | 102236590.2283 | 102748264.5292 | 106382564.1225 | 110117533.8262 | 113955988.7568 | 117900820.285 | 121954997.9951 | 126121571.6906 | 130403673.4456 | 134804519.7042 | 139327413.428 | 143975746.2925 | 148753000.9335
Амортизация | 0 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86 | 9800638.86
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -53363964.6667 | -14240867.5212 | -13901487.9935 | -14453571.4716 | -15020761.2698 | -15603932.6575 | -16203590.6919 | -16820212.2729 | -17078821.3936 | -17715782.4199 | -18370594.3014 | -19043768.1186 | -19735829.3064 | -20447318.0457 | -20549652.9058 | -21276512.8245 | -22023506.7652 | -22791197.7514 | -23580164.057 | -24390999.599 | -25224314.3381 | -26080734.6891 | -26960903.9408 | -27865482.6856 | -28795149.2585 | -29750600.1867
НДС | -44642423.9333 | 18335574.4369 | 17974633.5037 | 8332215.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -490031943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -321218508.2667 | 85099683.3816 | 83381224.3375 | 75947140.7392 | 69883683.9394 | 72216369.49 | 74615001.6275 | 77081487.9515 | 78115924.4343 | 80663768.5394 | 83283016.0657 | 85975711.3345 | 88743956.0854 | 91589911.0426 | 91999250.4834 | 94906690.158 | 97894665.9209 | 100965429.8654 | 104121295.088 | 107364637.2561 | 110697896.2125 | 114123577.6165 | 117644254.6234 | 121262569.6024 | 124981235.894 | 128803039.6068
Накопленный ЧДП | -321218508.2667 | -236118824.8851 | -152737600.5476 | -76790459.8084 | -6906775.869 | 65309593.6209 | 139924595.2484 | 217006083.1999 | 295122007.6342 | 375785776.1737 | 459068792.2394 | 545044503.5739 | 633788459.6593 | 725378370.7019 | 817377621.1853 | 912284311.3434 | 1010178977.2643 | 1111144407.1297 | 1215265702.2177 | 1322630339.4738 | 1433328235.6863 | 1547451813.3028 | 1665096067.9261 | 1786358637.5285 | 1911339873.4225 | 2040142913.0293
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -321218508.2667 | 74977694.6093 | 64725668.5265 | 51942619.0199 | 42110688.7588 | 38340373.8994 | 34902053.7993 | 31767208.8909 | 28364340.1193 | 25805706.5414 | 23474579.9231 | 21351151.4382 | 19417282.3908 | 17656370.6575 | 15625798.7924 | 14202307.282 | 12906998.0419 | 11728515.676 | 10656486.861 | 9681438.5238 | 8794722.419 | 7988445.6654 | 7255406.8183 | 6589037.0821 | 5983346.2844 | 5432873.26
NPV (без учета продажи) | -321218508.2667 | -246240813.6574 | -181515145.1309 | -129572526.111 | -87461837.3521 | -49121463.4527 | -14219409.6534 | 17547799.2375 | 45912139.3568 | 71717845.8982 | 95192425.8213 | 116543577.2595 | 135960859.6504 | 153617230.3079 | 169243029.1003 | 183445336.3823 | 196352334.4241 | 208080850.1001 | 218737336.9612 | 228418775.4849 | 237213497.9039 | 245201943.5693 | 252457350.3876 | 259046387.4698 | 265029733.7542 | 270462607.0142
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.751% | 11.83% | 15.31% | 17.71% | 19.46% | 20.75% | 21.71% | 22.44% | 23.01% | 23.43% | 23.77% | 24.03% | 24.24% | 24.41% | 24.54% | 24.65% | 24.74% | 24.81% | 24.87% | 24.91% | 24.95%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-01-10 | 2017-03-06 |  |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-01-20 | 2017-03-06 |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-09-21 | 2019-05-30 |  |  | 2018-09-21 | 2019-05-30 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-09-01 | 2019-05-30 |  |  | 2018-09-01 | 2019-05-30 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-07-05 | 2018-12-30 |  |  | 2017-07-05 | 2018-12-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-06-15 | 2017-07-05 |  |  | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-09-11 | 2019-11-10 |  |  | 2018-09-11 | 2019-11-10 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-11-10 | 2019-12-10 |  |  | 2019-11-10 | 2019-12-10 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-12-10 | 2019-12-30 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-02-01 | 2020-02-14 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-14 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-05-05 | 2019-09-15 |  |  | 2019-05-05 | 2019-09-15 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-01-22 | 2020-02-06 |  |  | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-01-30 | 2020-05-30 |  |  | 2020-01-30 | 2020-05-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-09-18 | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-20 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-09-20 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-07-10 | 2021-09-25 |  |  | 2021-07-10 | 2021-09-25 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-09-25 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-09-25 | 2021-11-25 |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-25 | 100% | 100%
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата), row below]
окончание (дата) = [начало (дата)]+20
начало (дата) = [окончание (дата)]-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 584.2473 | 584.2473 | 1.4212 | 0.7106 | 0.71056 | 0.7106 |  | 0.71063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.7106 | 0.71063
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.71056 | 0.7106 |  | 0.71063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.7106 | 0.71063
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 490.0319 | 490.0319 | 0 | -5.6843e-14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 19.7471 | 19.7471 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 428.1775 | 428.1775 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 14.2774 | 14.2774 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 27.8299 | 27.8299 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 490.0319 | 490.0319 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 457.709 | 569.602
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0389 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объектов: "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская", "СП 110 кВЧупальский" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 28773 | Предварительный расчет стоимости работ | 33952 | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 28395 |  | 1 | 28183 | 28183 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 33256 | 10270 | 815088 | www.b2b-energo.ru | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 19.05.2017 | 16.06.2017 |  |  |  |  | 11.07.2017 | 05.07.2017 | 11.07.2017 | 05.07.2017 | 15.12.2017 |  | 1. Реализация в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020 гг., утв приказом Минэнерго Россииот 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот. №09/17 от 29.03.2017). Исполнение обязательств по договору на ТП с ПАО НК "Роснефть". 2. Закупка проведена по 2 объектам ИПР, договор заключен на сумму 33.255.697,23 руб.с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 33.819.353,11 руб. с НДС. По объекту NS1200.VL.0016 объем договора составил 22.985.219,76 руб. НДС.Стоимость договора с учетом изменений составил 23.374.799,75 руб. с НДС | 22.985 | 23.375
[22 empty] | ООО "Сибирь-инжиниринг" | 25320 | ООО "Сибирь-инжиниринг"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 28733 |  |  | 28733
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 28198 |  |  | 28198
[22 empty] | ООО "Энергоспецтранспроект" | 24293 | ООО "Энергоспецтранспроект"
[22 empty] | ООО "Газпром проектирование" | 28182 | ООО "Газпром проектирование"
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ об утв. № 23-Э от 20.10.2021 | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 0 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613.05 руб. с НДС. По объекту NS1200.VL.0016 сумма договора 7.244.952,94 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 7.367.748,76 руб. с НДС. | 7.245 | 7.368
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Выбор субъекта права традиционного природопользования, представителя семьи, Каюкова Владимира Лазаревича, включённого в Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по территории традиционного природопользования (родовому угодью) № 8, для осуществления согласования схемы и условий размещения проектируемого объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская" и выплаты компенсации с целью возмещения ущерба за ограничение традиционного режима природопользования | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 350 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюков Владимир Лазаревич | 350 |  |  |  | 350 | Каюков Владимир Лазаревич | 350 | 350 |  |  | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | [5 empty] | 30.07.2018 |  | 30.07.2018 | 29.07.2067 |  | Аналитическая записка Т3/1Д/862 от 25.07.2018. НДС не облагается. | 0.35 | 0.35
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Выбор субъекта права традиционного природопользования, представителя семьи, Каюкову Татьяну Александровну, включённого в Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по территории традиционного природопользования (родовому угодью) № 7, для осуществления согласования схемы и условий размещения проектируемого объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская" и выплаты компенсации с целью возмещения ущерба за ограничение традиционного режима природопользования | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 252 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюкова Татьяна Александровна | 252 |  |  |  | 252 | Каюкова Татьяна Александровна | 252 | 252 |  |  | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | [5 empty] | 30.07.2018 |  | 30.07.2018 | 29.07.2067 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1Д/859 от 25.07.2018. НДС не облагается. | 0.252 | 0.252
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Выбор субъекта права традиционного природопользования, представителя семьи, Каюковой Людмилы Яковлевны, включённого в Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по территории традиционного природопользования (родовому угодью) № 8, для осуществления согласования схемы и условий размещения проектируемого объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская" и выплаты компенсации с целью возмещения ущерба за ограничение традиционного режима природопользования | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 350 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюкова Людмила Яковлевна | 350 |  |  |  | 350 | Каюкова Людмила Яковлевна | 350 | 350 |  |  | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 15.10.2018 |  | 15.10.2018 | 14.10.2067 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1Д/1240 от 11.10.2018. НДС не облагается. | 0.35 | 0.35
4 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 252 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюков Вячеслав Александрович | 252 |  |  |  | 252 | Каюков Вячеслав Александрович | 252 | 252 |  |  | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | [5 empty] | 30.07.2018 |  | 30.07.2018 | 29.07.2067 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1Д/860 от 25.06.2018. НДС не облагается. | 0.252 | 0.252
5 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 252 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюков Анатолий Александрович | 252 |  |  |  | 252 | Каюков Анатолий Александрович | 252 | 252 |  |  | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | [5 empty] | 30.07.2018 |  | 30.07.2018 | 29.07.2067 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1Д/857 от 25.07.2018. НДС не облагается. | 0.252 | 0.252
6 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов:"Расширение ПС 110/10 кВ Кинтус (строительство 2 линейных ячеек 110 кВ)", "ВЛ 110 кВ Соровская - Кинтус (новое строительство ВЛ протяженность 2х35 км)", "ВЛ 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженность 2х25 км)", "СП 110 кВ Чупальский (строительство секционного пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек)". | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 395 | ПЗ | ПЗ | 2 | 2 | ООО «ЭЦ Призма» | 281 |  |  |  | 281 | ООО «ЭЦ Призма» | 281 | 0 |  |  | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 15.10.2018 |  | 15.10.2018 | 14.10.2019 |  | 1. Аналитическая записка Т3/1Д/1241 от 11.10.2018. 2. Закупка проведена для 4-х объектов ИПР, сумма заключенного договора - 281.000,00 руб., НДС не облагается (победитель применяет УСН). Объем договора для объекта NS1200.VL.0016 составляет 77.000,00 руб. | 0.077 | 0.077
2019.0168 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганскиеэлектрические сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 5834 | Предварительный расчет стоимости работ | 5834 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 5834 |  |  |  | 5834 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 5834 | 0 |  |  | 31.03.2019 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 27.02.2019 | 02/19 | 31.03.2019 | 17.12.2018 | 31.03.2019 | 25.02.2019 | 24.02.2068 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды вступает в силу с даты регистрации договора в регистрационной палате.Договор зарегистрирован 01.03.2019 года. 2. Договор заключен на 49 лет на сумму 5.833.996,73 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 2.301.683.54 руб. | 2.302 | 2.302
2019.0987 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: "СП 110 кВ Чупальский (секционирующий пункт 110 кВ с установкой 2-хлинейных ячеек 110 кВ)" и "ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (2*25 км)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго"Нефтеюганские электрическиесети | ИА АО "Тюменьэнерго" | 409057 | Проектно-сметная документация | 409057 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СЭТ" | 408953 |  | 1 | 408625 | 408625 | ООО "СЭТ" | 490350 | 490350 | 31908710504 | www.roseltorg.ru | 24.12.2019 | 24.12.2019 | 09.01.2020 | 22.01.2020 |  |  |  |  | 28.01.2020 | 06.02.2020 | 31.01.2020 | 06.02.2020 | 21.09.2020 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 490.350.314,64 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 417.761.861,23 руб. с НДС. Заключено доп.соглашение 27.11.2020 на увеличение стоимости договора и продление сроков выполнения работ до 31.03.2021. Стоимость договора с учетом изменений составила 529.142.068,00 руб. с НДС | 417.762 | 529.142
[22 empty] | ООО "МЭС" | 409057 |  |  | 408729
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | Прочие | Проведение проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту: #ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)# | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 191 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 191 |  |  |  | 191 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 229 | 229 | [5 empty] | 2020-05-06 | п.5.8.1.2 |  |  |  |  | 2020-04-17 |  | 2020-04-17 | 13.07.2020 |  | АЗ Т3/1Д/911 от 06.05.2020 | 0.229 | 0.229
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | 50 | - | - | 1 | СМР | Выполнение комплекса работ по компесационному лесовосстановлению объекта "ВЛ 110 кВ Чупальская -Кузоваткинская" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ АО "Россети Тюмень" об утверждении ПСД от 22.10.2021 №23-Э | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 4711 | Не применимо | Не проводилась | - | 4711 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 5653 | 5653 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-10-14 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-10-14 | 2025-10-15 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 5.653 | 5.653
[22 empty] | ООО "Инсайт-проект" | 4855
[22 empty] | ИП Павлов Максим Юрьевич | 5716

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.VL.0016
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ВЛ 2х25 км
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 584.2473
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утв. ПСД № 23-Э от 20.10.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 569.602
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 569.602
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 558.476
объем заключенного договора 6/17-13 от 05.07.2017 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 23.375
% от сметной стоимости проекта | 4.001%
оплачено по договору, млн. руб. | 23.375
освоено по договору, млн. руб. | 19.479
объем заключенного договора 6/18-45 от 15.10.2018 . ООО "ЭЦ Призма" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.077
% от сметной стоимости проекта | 0.01318%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.077
освоено по договору, млн. руб. | 0.077
объем заключенного договора 247-ЭС/2443 от 17.04.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.229
% от сметной стоимости проекта | 0.0392%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.229
освоено по договору, млн. руб. | 0.191
объем заключенного договора 6/20-2 от 06.02.2020 . ООО "ЭнергоПроект-Инжиниринг" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 529.142
% от сметной стоимости проекта | 90.57%
оплачено по договору, млн. руб. | 528.679
освоено по договору, млн. руб. | 440.566
объем заключенного договора PD01.1200.2021.447/6 от 14.10.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 5.653
% от сметной стоимости проекта | 0.9676%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.942
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 11.126
объем заключенного договора 6/18-20 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 7.368
% от сметной стоимости проекта | 1.261%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.357
освоено по договору, млн. руб. | 6.13
объем заключенного договора 6/18-38 от 30.07.2018 . Каюков Анатолий Александрович в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.252
% от сметной стоимости проекта | 0.04313%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.252
освоено по договору, млн. руб. | 0.252
объем заключенного договора 6/18-39 от 30.07.2018 . Каюков Вячеслав Александрович в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.252
% от сметной стоимости проекта | 0.04313%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.252
освоено по договору, млн. руб. | 0.252
объем заключенного договора 6/18-40 от 30.07.2018 . Каюкова Татьяна Александровна в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.252
% от сметной стоимости проекта | 0.04313%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.252
освоено по договору, млн. руб. | 0.252
объем заключенного договора 6/18-41 от 30.07.2018 . Каюков Владимир Лазаревич в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.35
% от сметной стоимости проекта | 0.05991%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.35
освоено по договору, млн. руб. | 0.35
объем заключенного договора 6/18-60 от 15.10.2018 . Каюкова Людмила Яковлевна в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.35
% от сметной стоимости проекта | 0.05991%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.35
освоено по договору, млн. руб. | 0.35
объем заключенного договора 0504/18-06-ДА от 17.12.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 2.302
% от сметной стоимости проекта | 0.394%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.302
освоено по договору, млн. руб. | 2.223
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.89%
всего оплачено по объекту | 583.616
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 490.032
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Таврида Электрик Омск" ; ООО "ЭЦ Призма" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СЭТ" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; АО "Россети ЦТЗ" ; Каюков Анатолий Александрович ; Каюков Вячеслав Александрович ; Каюкова Татьяна Александровна ; Каюков Владимир Лазаревич ; Каюкова Людмила Яковлевна ; Депнедра и природных ресурсов Югры
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки. Введен в 2021.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Проблемные вопросы отсутствуют.
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)