## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.1. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сургутский район, Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 250; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанногос осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 159.874; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 7976.27
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 125 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.26
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5581.986
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5317.7019

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего |  |  | - | - | - | 173.8 |  | 173.8 |  |  | 420 | 12
1 | №Т3/17/0006-ДТП от 06.09.2017 | №1 от 23.10.2018; №2 от 11.11.2019; №3 от 29.10.2020; №4 от 23.09.2021; №5 от 11.11.2021; №6 от 02.03.2022; №7 от 17.08.2022; №8 от 21.11.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Сургутский район, Унтыгеское месторождение | ПС 110/35/10 кВ на Унтыгейском месторождении (установленная мощность 2х25 МВА) | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 25 | 0 | 25 | 110 | 2 | 50 | 2 | - | - | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ ПП Восточный - ПП Угутский 1, 2 до вновь сооружаемой ПС 110/35/10 кВ на Унтыгейском месторождении. | 1. Сооружение шлейфового захода ВЛ 110 кВ ПП Восточный – ПП Угутский – 2 на ПС 110/35/6 кВ Тайга. 2. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 3. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 4. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 330.7471
[6 empty] | опора №107 ВЛ 110 кВ отпайки на ПС 110 кВ на Унтыгейском месторождении от ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский I цепь с отпайкой на ПС Киняминская | 12.5 | 0 | 12.5 | 110 |  | 25 | 1
[6 empty] | опора №107 ВЛ 110 кВ отпайки на ПС 110 кВ на Унтыгейском месторождении от ВЛ 110 кВ Угутский - Тайга | 12.5 | 0 | 12.5 | 110 |  | 25 | 1
2 | №Т3/16/0018-ДТП от 27.02.2017 | Соглашение о расчетах от 01.08.2017; №1 от 27.11.2017; №2 от 26.06.2018; №3 от 25.12.2018; №4 от 29.10.2020; №5 от 21.09.2021; №6 от 17.10.2022; №7 от 07.06.2024 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Встречное месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Встречного мр | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 22.7 | 0 | 22.7 | 6, 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство ПС 110/35/6 кВ Встречного м.р. 2. Строительство питающей ВЛ 110 кВ | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1111.2528
[6 empty] | ячейка 35 кВ Град-1 | 3.0075 | 0 | 3.0075 | 35 |  | 80 | 2
[6 empty] | ячейка 35 кВ Град-2 | 3.0075 | 0 | 3.0075 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Лада-1 (ВЛ 35 кВ на куст 1) | 1.3894 | 0 | 1.3894 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Лада-2 (ВЛ 35 кВ на куст 1) | 1.3894 | 0 | 1.3894 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС № 255-1 | 1.8659 | 0 | 1.8659 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС № 255-2 | 1.8659 | 0 | 1.8659 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС ДНС с УПСВ-1 | 1.392 | 0 | 1.392 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ на ПС ДНС с УПСВ-1 | 1.392 | 0 | 1.392 | 35
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 8-1 | 1.3621 | 0 | 1.3621 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 8-2 | 1.3621 | 0 | 1.3621 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 5-1 | 0.9355 | 0 | 0.9355 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 5-2 | 0.9355 | 0 | 0.9355 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 3-1 | 0.8945 | 0 | 0.8945 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 3-2 | 0.8945 | 0 | 0.8945 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 6-1 | 0.5031 | 0 | 0.5031 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 6-2 | 0.5031 | 0 | 0.5031 | 6
3 | № Т3/16/0014-ДТП от 27.02.2017 | ДС №1 от 15.02.2019; ДС №2 от 30.04.2020; ДС №3 от 29.10.2020; ДС №4 от 16.09.2021; ДС №5 от 18.10.2021; ДС №6 от 29.11.2021; ДС №7 от 17.10.2022; ДС №8 от 22.12.2022; ДС №9 от 10.07.2023; ДС №10 от 11.08.2023 | Подисан/заключен | Майское и Среднебалыкское месторождения нефти, ХМАО-Югра, Тюменская область | объекты электросетевого хозяйства и энергопринмиающие устройства Майского и Среднебалыкского месторождений нефти | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 39 | 0 | 39 |  | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ УПСВ Майского месторождения (Тупсилор) с питающей ВЛ 110 кВ протяженностью 9.11 км проводом АС-150 | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1.1545
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №323-1 | 7.575 | 0 | 7.575 | 35 |  | 80 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №323-2 | 7.575 | 0 | 7.575 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №312-1 | 6.099 | 0 | 6.099 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №312-2 | 6.099 | 0 | 6.099 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №327-1 | 4.826 | 0 | 4.826 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ВЛ 35 кВ до точки врезки ПС №327-1 | 4.826 | 0 | 4.826 | 35
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 73-1 | 0.78 | 0 | 0.78 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 73-2 | 0.78 | 0 | 0.78 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 465-1 | 0.22 | 0 | 0.22 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на куст 465-2 | 0.22 | 0 | 0.22 | 6
4 | №Т3/16/0019-ДТП от 27.02.2017 | №1 от 01.08.2017, №2 от 04.12.2017; №3 от 26.06.2018; №4 от 13.08.2018; №5 от 01.11.2018; №6 от 05.12.2019; №7 от 29.10.2020; №8 от 30.08.2021; №9 от 17.10.2022; №10 от 13.06.2023; | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Среднебалыкское месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Среднебалыкского мр | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 20.4 | 0 | 20.4 | 6, 35 | 1 | 50 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ Средний Балык. 2. Строительство ПС 110/35/6 кВ Арго с питащей ВЛ 110 кВ протяженностью 15.2 км проводом АС-150 | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1157.8411
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Дожимная-1 | 0.8 |  | 0.8 | 35 |  | 50 | 2
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Дожимная-2 | 0.8 |  | 0.8 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ ЮСБ-1 | 3.3 |  | 3.3 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ ЮСБ-2 | 3.3 |  | 3.3 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Сим-1 | 3.3 |  | 3.3 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Сим-2 | 3.3 |  | 3.3 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Иж-1 | 2.6 |  | 2.6 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Иж-2 | 2.6 |  | 2.6 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Буран-1 | 0.2 |  | 0.2 | 35
[6 empty] | Ячсейка 35 кВ Буран-2 | 0.2 |  | 0.2 | 35
5 | №Т3/16/0015-ДТП от 27.02.2017 | Соглашение о расчетах от 10.08.2017; №1 от 27.11.2017; №2 от 26.06.2018; №3 от 12.08.2018; №4 от 15.02.2019; №5 от 16.08.2019; №6 от 29.10.2020; №7 от 31.08.2021; №8 от 20.10.2022 | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Среднеугутское месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Среднеугутского мр | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 37.8 | 0 | 37.8 | 6, 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство ПС 110/35/6 кВ Среднеугутская 2. Строительство питающей ВЛ 110 кВ 3. Строительство СП 110 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с двумя линенйными ячейками 110 кВ | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1221.4183
[6 empty] | ячейка 35 кВ Полюс-1 | 3 | 0 | 3 | 35 |  | 80 | 2
[6 empty] | ячейка 35 кВ Полюс-2 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Лена-1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Лена-2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Западный Угут-1 | 7 | 0 | 7 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Западный Угут-2 | 7 | 0 | 7 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Куст 14-1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 35
[6 empty] | ячейка 35 кВ Куст 14-2 | 3.9 | 0 | 3.9 | 35
[6 empty] | ячейка 6 кВ №07 ВЛ 6 кВ Вишневая - Л107 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6
[6 empty] | ячейка 6 кВ №08 ВЛ 6 кВ Вишневая - Л108 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6
6 | № Т3/18/0016-ДТП от 24.09.2018г. | ДС № 1 от 04.03.2019; ДС № 2 от 30.04.2020; ДС № 3 от 20.05.2020; ДС № 4 от 29.10.2020; ДС №5 от 18.10.2021; ДС №6 от 07.04.2022; ДС №7 от 18.10.2022; ДС №8 от 29.06.2023; ДС №9 от 20.09.2024; | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 35 кВ Усть-Балыкского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 28.9 | 0 | 28.9 | 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ Лосинка с двумя линейными ячейками 110 кВ 2. Строительство ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 (2х40 МВА) с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от проектируемого СП 110 кВ Лосинка до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Юганская-2 протяженностью 26 км проводом АС-150. | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1295.2517
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Куст 88-1 | 5.368 | 0 | 5.368 | 35 |  | 80 | 2
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Куст 88-2 | 5.368 | 0 | 5.368 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ КНС-35А-1 | 4.0555 | 0 | 4.0555 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ КНС-35А-2 | 4.0555 | 0 | 4.0555 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №170. 172. 182-1 | 2.45 | 0 | 2.45 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №170. 172. 182-2 | 2.45 | 0 | 2.45 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №177. 179-1 | 2.5765 | 0 | 2.5765 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №177. 179-2 | 2.5765 | 0 | 2.5765 | 35

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | - | Автотрансформатор элегазовый | - | АТДТН 125000/110/6 | - | 1АТ | - | - | - | - | 220 | - | 125 | - | - | - | - | -
2 | - | - | Автотрансформатор элегазовый | - | АТДТН 125000/110/6 | - | 2АТ | - | - | - | - | 220 | - | 125 | - | - | - | - | -
3 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-245 | - | 1В-220 Святогор-1 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-245 | - | 2В-220 Святогор-1 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-245 | - | 1В-220 Святогор-2 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-245 | - | 2В-220 Святогор-2 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 1АТ | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | - | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 2АТ | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1АТ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 2АТ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | СВ-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 Резерв 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 3ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 4ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 Резерв 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение обязательств на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «НК «Роснефть» к электрическим сетям АО «Россети Тюмень
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | автотрансформатор 2 х 125 МВА; ВЛ 220 кВ- 2 х 79.937 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -9,14 млн.руб/МВА, ВЛ -27,63 млн.руб./км | 4.9501
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 9.4186
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Выполнение обязательств на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «НК «Роснефть» к электрическим сетям АО «Россети Тюмень №Т3/17/0006-ДТП от 06.09.2017, №Т3/16/0018-ДТП от 27.02.2017, № Т3/16/0014-ДТП от 27.02.2017, №Т3/16/0019-ДТП от 27.02.2017, №Т3/16/0015-ДТП от 27.02.2017, '№ Т3/18/0016-ДТП от 24.09.2018г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 6711620944.36 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.4706
Срок амортизации, лет | 49 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.2381
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 4707945612.3251
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14.08%
Период | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прогноз инфляции | 4% | [49 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2030 to 2078
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1% | 668.7% | 699.4% | 731.4% | 764.6% | 799.2% | 835.2% | 872.6%
Доход, руб. без НДС | 0 | 2402429103.0332 | 2498526267.1545 | 2598467317.8407 | 2702406010.5543 | 2810502250.9765 | 2922922341.0156 | 3039839234.6562 | 3161432804.0424 | 3287890116.2041 | 3419405720.8523 | 3556181949.6864 | 3698429227.6738 | 3846366396.7808 | 4000221052.652 | 4160229894.7581 | 4326639090.5484 | 4499704654.1704 | 4679692840.3372 | 4866880553.9507 | 5061555776.1087 | 5264018007.153 | 5474578727.4392 | 5693561876.5367 | 5921304351.5982 | 6158156525.6621 | 6404482786.6886 | 6660662098.1562 | 6927088582.0824 | 7204172125.3657 | 7492339010.3803 | 7792032570.7956 | 8103713873.6274 | 8427862428.5725 | 8764976925.7154 | 9115576002.744 | 9480199042.8537 | 9859407004.5679 | 10253783284.7506 | 10663934616.1406 | 11090492000.7863 | 11534111680.8177 | 11995476148.0504 | 12475295193.9724 | 12974307001.7313 | 13493279281.8006 | 14033010453.0726 | 14594330871.1955 | 15178104106.0433 | 15785228270.2851
Доход, тыс.руб. без НДС | 0 | 2402429.103 | 2498526.2672 | 2598467.3178 | 2702406.0106 | 2810502.251 | 2922922.341 | 3039839.2347 | 3161432.804 | 3287890.1162 | 3419405.7209 | 3556181.9497 | 3698429.2277 | 3846366.3968 | 4000221.0527 | 4160229.8948 | 4326639.0905 | 4499704.6542 | 4679692.8403 | 4866880.554 | 5061555.7761 | 5264018.0072 | 5474578.7274 | 5693561.8765 | 5921304.3516 | 6158156.5257 | 6404482.7867 | 6660662.0982 | 6927088.5821 | 7204172.1254 | 7492339.0104 | 7792032.5708 | 8103713.8736 | 8427862.4286 | 8764976.9257 | 9115576.0027 | 9480199.0429 | 9859407.0046 | 10253783.2848 | 10663934.6161 | 11090492.0008 | 11534111.6808 | 11995476.1481 | 12475295.194 | 12974307.0017 | 13493279.2818 | 14033010.4531 | 14594330.8712 | 15178104.106 | 15785228.2703
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Доход | 0 | 2402429103.0332 | 2498526267.1545 | 2598467317.8407 | 2702406010.5543 | 2810502250.9765 | 2922922341.0156 | 3039839234.6562 | 3161432804.0424 | 3287890116.2041 | 3419405720.8523 | 3556181949.6864 | 3698429227.6738 | 3846366396.7808 | 4000221052.652 | 4160229894.7581 | 4326639090.5484 | 4499704654.1704 | 4679692840.3372 | 4866880553.9507 | 5061555776.1087 | 5264018007.153 | 5474578727.4392 | 5693561876.5367 | 5921304351.5982 | 6158156525.6621 | 6404482786.6886 | 6660662098.1562 | 6927088582.0824 | 7204172125.3657 | 7492339010.3803 | 7792032570.7956 | 8103713873.6274 | 8427862428.5725 | 8764976925.7154 | 9115576002.744 | 9480199042.8537 | 9859407004.5679 | 10253783284.7506 | 10663934616.1406 | 11090492000.7863 | 11534111680.8177 | 11995476148.0504 | 12475295193.9724 | 12974307001.7313 | 13493279281.8006 | 14033010453.0726 | 14594330871.1955 | 15178104106.0433 | 15785228270.2851
Операционные расходы | 0 | -146148970.3598 | -144642279.9438 | -143135589.5277 | -141628899.1116 | -140122208.6955 | -138615518.2794 | -137108827.8634 | -135602137.4473 | -134095447.0312 | -132588756.6151 | -131082066.199 | -129575375.783 | -128068685.3669 | -126561994.9508 | -125055304.5347 | -123548614.1186 | -122041923.7025 | -120535233.2865 | -119028542.8704 | -117521852.4543 | -116015162.0382 | -114508471.6221 | -113001781.2061 | -111495090.79 | -109988400.3739 | -108481709.9578 | -106975019.5417 | -105468329.1257 | -103961638.7096 | -102454948.2935 | -100948257.8774 | -99441567.4613 | -97934877.0453 | -96428186.6292 | -94921496.2131 | -93414805.797 | -91908115.3809 | -90401424.9648 | -88894734.5488 | -87388044.1327 | -85881353.7166 | -84374663.3005 | -82867972.8844 | -81361282.4684 | -79854592.0523 | -78347901.6362 | -76841211.2201 | -75334520.804 | -73827830.388
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -146148970.3598 | -144642279.9438 | -143135589.5277 | -141628899.1116 | -140122208.6955 | -138615518.2794 | -137108827.8634 | -135602137.4473 | -134095447.0312 | -132588756.6151 | -131082066.199 | -129575375.783 | -128068685.3669 | -126561994.9508 | -125055304.5347 | -123548614.1186 | -122041923.7025 | -120535233.2865 | -119028542.8704 | -117521852.4543 | -116015162.0382 | -114508471.6221 | -113001781.2061 | -111495090.79 | -109988400.3739 | -108481709.9578 | -106975019.5417 | -105468329.1257 | -103961638.7096 | -102454948.2935 | -100948257.8774 | -99441567.4613 | -97934877.0453 | -96428186.6292 | -94921496.2131 | -93414805.797 | -91908115.3809 | -90401424.9648 | -88894734.5488 | -87388044.1327 | -85881353.7166 | -84374663.3005 | -82867972.8844 | -81361282.4684 | -79854592.0523 | -78347901.6362 | -76841211.2201 | -75334520.804 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388 | -73827830.388
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 2256280132.6734 | 2353883987.2108 | 2455331728.313 | 2560777111.4427 | 2670380042.281 | 2784306822.7361 | 2902730406.7928 | 3025830666.5952 | 3153794669.1729 | 3286816964.2372 | 3425099883.4874 | 3568853851.8909 | 3718297711.4139 | 3873659057.7012 | 4035174590.2234 | 4203090476.4298 | 4377662730.4678 | 4559157607.0507 | 4747852011.0803 | 4944033923.6544 | 5148002845.1148 | 5360070255.817 | 5580560095.3307 | 5809809260.8082 | 6048168125.2882 | 6296001076.7308 | 6553687078.6144 | 6821620252.9568 | 7100210486.6561 | 7389884062.0868 | 7691084312.9181 | 8004272306.166 | 8329927551.5272 | 8668548739.0862 | 9020654506.5309 | 9386784237.0567 | 9767498889.187 | 10163381859.7858 | 10575039881.5919 | 11003103956.6536 | 11448230327.1011 | 11911101484.7499 | 12392427221.088 | 12892945719.263 | 13413424689.7483 | 13954662551.4364 | 14517489659.9754 | 15102769585.2393 | 15711400439.8971
Амортизация | 0 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073 | -136971856.0073
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 2119308276.666 | 2216912131.2034 | 2318359872.3057 | 2423805255.4354 | 2533408186.2736 | 2647334966.7288 | 2765758550.7855 | 2888858810.5878 | 3016822813.1656 | 3149845108.2298 | 3288128027.48 | 3431881995.8835 | 3581325855.4066 | 3736687201.6939 | 3898202734.2161 | 4066118620.4225 | 4240690874.4605 | 4422185751.0434 | 4610880155.0729 | 4807062067.647 | 5011030989.1075 | 5223098399.8097 | 5443588239.3233 | 5672837404.8009 | 5911196269.2809 | 6159029220.7235 | 6416715222.6071 | 6684648396.9494 | 6963238630.6488 | 7252912206.0795 | 7554112456.9108 | 7867300450.1587 | 8192955695.5199 | 8531576883.0789 | 8883682650.5235 | 9249812381.0494 | 9630527033.1796 | 10026410003.7784 | 10438068025.5845 | 10866132100.6462 | 11311258471.0938 | 11774129628.7425 | 12255455365.0806 | 12755973863.2556 | 13276452833.741 | 13817690695.4291 | 14380517803.968 | 14965797729.232 | 15574428583.8898
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 2119308276.666 | 2216912131.2034 | 2318359872.3057 | 2423805255.4354 | 2533408186.2736 | 2647334966.7288 | 2765758550.7855 | 2888858810.5878 | 3016822813.1656 | 3149845108.2298 | 3288128027.48 | 3431881995.8835 | 3581325855.4066 | 3736687201.6939 | 3898202734.2161 | 4066118620.4225 | 4240690874.4605 | 4422185751.0434 | 4610880155.0729 | 4807062067.647 | 5011030989.1075 | 5223098399.8097 | 5443588239.3233 | 5672837404.8009 | 5911196269.2809 | 6159029220.7235 | 6416715222.6071 | 6684648396.9494 | 6963238630.6488 | 7252912206.0795 | 7554112456.9108 | 7867300450.1587 | 8192955695.5199 | 8531576883.0789 | 8883682650.5235 | 9249812381.0494 | 9630527033.1796 | 10026410003.7784 | 10438068025.5845 | 10866132100.6462 | 11311258471.0938 | 11774129628.7425 | 12255455365.0806 | 12755973863.2556 | 13276452833.741 | 13817690695.4291 | 14380517803.968 | 14965797729.232 | 15574428583.8898 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -423861655.3332 | -443382426.2407 | -463671974.4611 | -484761051.0871 | -506681637.2547 | -529466993.3458 | -553151710.1571 | -577771762.1176 | -603364562.6331 | -629969021.646 | -657625605.496 | -686376399.1767 | -716265171.0813 | -747337440.3388 | -779640546.8432 | -813223724.0845 | -848138174.8921 | -884437150.2087 | -922176031.0146 | -961412413.5294 | -1002206197.8215 | -1044619679.9619 | -1088717647.8647 | -1134567480.9602 | -1182239253.8562 | -1231805844.1447 | -1283343044.5214 | -1336929679.3899 | -1392647726.1298 | -1450582441.2159 | -1510822491.3822 | -1573460090.0317 | -1638591139.104 | -1706315376.6158 | -1776736530.1047 | -1849962476.2099 | -1926105406.6359 | -2005282000.7557 | -2087613605.1169 | -2173226420.1292 | -2262251694.2188 | -2354825925.7485 | -2451091073.0161 | -2551194772.6511 | -2655290566.7482 | -2763538139.0858 | -2876103560.7936 | -2993159545.8464 | -3114885716.778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Чистая прибыль | 0 | 1695446621.3328 | 1773529704.9627 | 1854687897.8445 | 1939044204.3483 | 2026726549.0189 | 2117867973.383 | 2212606840.6284 | 2311087048.4702 | 2413458250.5325 | 2519876086.5839 | 2630502421.984 | 2745505596.7068 | 2865060684.3253 | 2989349761.3551 | 3118562187.3728 | 3252894896.338 | 3392552699.5684 | 3537748600.8347 | 3688704124.0584 | 3845649654.1176 | 4008824791.286 | 4178478719.8477 | 4354870591.4587 | 4538269923.8407 | 4728957015.4247 | 4927223376.5788 | 5133372178.0857 | 5347718717.5595 | 5570590904.519 | 5802329764.8636 | 6043289965.5286 | 6293840360.127 | 6554364556.4159 | 6825261506.4631 | 7106946120.4188 | 7399849904.8395 | 7704421626.5437 | 8021128003.0227 | 8350454420.4676 | 8692905680.517 | 9049006776.875 | 9419303702.994 | 9804364292.0645 | 10204779090.6045 | 10621162266.9928 | 11054152556.3433 | 11504414243.1744 | 11972638183.3856 | 12459542867.1118
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 2119308276.666 | 2216912131.2034 | 2318359872.3057 | 2423805255.4354 | 2533408186.2736 | 2647334966.7288 | 2765758550.7855 | 2888858810.5878 | 3016822813.1656 | 3149845108.2298 | 3288128027.48 | 3431881995.8835 | 3581325855.4066 | 3736687201.6939 | 3898202734.2161 | 4066118620.4225 | 4240690874.4605 | 4422185751.0434 | 4610880155.0729 | 4807062067.647 | 5011030989.1075 | 5223098399.8097 | 5443588239.3233 | 5672837404.8009 | 5911196269.2809 | 6159029220.7235 | 6416715222.6071 | 6684648396.9494 | 6963238630.6488 | 7252912206.0795 | 7554112456.9108 | 7867300450.1587 | 8192955695.5199 | 8531576883.0789 | 8883682650.5235 | 9249812381.0494 | 9630527033.1796 | 10026410003.7784 | 10438068025.5845 | 10866132100.6462 | 11311258471.0938 | 11774129628.7425 | 12255455365.0806 | 12755973863.2556 | 13276452833.741 | 13817690695.4291 | 14380517803.968 | 14965797729.232 | 15574428583.8898
Амортизация | 0 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073 | 136971856.0073
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -423861655.3332 | -443382426.2407 | -463671974.4611 | -484761051.0871 | -506681637.2547 | -529466993.3458 | -553151710.1571 | -577771762.1176 | -603364562.6331 | -629969021.646 | -657625605.496 | -686376399.1767 | -716265171.0813 | -747337440.3388 | -779640546.8432 | -813223724.0845 | -848138174.8921 | -884437150.2087 | -922176031.0146 | -961412413.5294 | -1002206197.8215 | -1044619679.9619 | -1088717647.8647 | -1134567480.9602 | -1182239253.8562 | -1231805844.1447 | -1283343044.5214 | -1336929679.3899 | -1392647726.1298 | -1450582441.2159 | -1510822491.3822 | -1573460090.0317 | -1638591139.104 | -1706315376.6158 | -1776736530.1047 | -1849962476.2099 | -1926105406.6359 | -2005282000.7557 | -2087613605.1169 | -2173226420.1292 | -2262251694.2188 | -2354825925.7485 | -2451091073.0161 | -2551194772.6511 | -2655290566.7482 | -2763538139.0858 | -2876103560.7936 | -2993159545.8464 | -3114885716.778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -1342324188.872 | 480485820.6066 | 499705253.4309 | 362133114.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -6711620944.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -8053945133.232 | 2312904297.9468 | 2410206814.401 | 2353792868.6863 | 2076016060.3557 | 2163698405.0263 | 2254839829.3904 | 2349578696.6357 | 2448058904.4776 | 2550430106.5398 | 2656847942.5912 | 2767474277.9914 | 2882477452.7142 | 3002032540.3326 | 3126321617.3625 | 3255534043.3802 | 3389866752.3453 | 3529524555.5757 | 3674720456.842 | 3825675980.0657 | 3982621510.125 | 4145796648.2933 | 4315450577.8551 | 4491842450.466 | 4675241783.8481 | 4865928876.4321 | 5064195238.5861 | 5270344041.093 | 5484690581.5669 | 5707562769.5264 | 5939301630.8709 | 6180261832.536 | 6430812228.1343 | 6691336425.4232 | 6962233376.4704 | 7243917991.4262 | 7536821776.8469 | 7841393499.551 | 8158099877.0301 | 8487426295.475 | 8829877556.5243 | 9185978653.8824 | 9556275581.0014 | 9941336171.0719 | 10341750970.6118 | 10758134148.0001 | 11191124438.3506 | 11641386126.1818 | 12109610067.3929 | 12596514752.1192
Накопленный чистый денежный поток | -8053945133.232 | -5741040835.2852 | -3330834020.8842 | -977041152.1979 | 1098974908.1578 | 3262673313.184 | 5517513142.5744 | 7867091839.2101 | 10315150743.6877 | 12865580850.2276 | 15522428792.8188 | 18289903070.8101 | 21172380523.5243 | 24174413063.8569 | 27300734681.2194 | 30556268724.5996 | 33946135476.9449 | 37475660032.5206 | 41150380489.3627 | 44976056469.4284 | 48958677979.5533 | 53104474627.8467 | 57419925205.7018 | 61911767656.1678 | 66587009440.0158 | 71452938316.4479 | 76517133555.034 | 81787477596.127 | 87272168177.6939 | 92979730947.2203 | 98919032578.0912 | 105099294410.6272 | 111530106638.7615 | 118221443064.1848 | 125183676440.6552 | 132427594432.0814 | 139964416208.9282 | 147805809708.4792 | 155963909585.5093 | 164451335880.9843 | 173281213437.5086 | 182467192091.391 | 192023467672.3924 | 201964803843.4642 | 212306554814.0761 | 223064688962.0762 | 234255813400.4268 | 245897199526.6086 | 258006809594.0015 | 270603324346.1207
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394 | 0.0026642 | 0.0023354 | 0.0020472 | 0.0017945 | 0.001573
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -8053945133.232 | 2027440653.8804 | 1851975704.4103 | 1585403107.8623 | 1225723912.904 | 1119822430.6448 | 1022959930.1816 | 934379729.5513 | 853386490.3175 | 779341519.2566 | 711658391.0031 | 649798875.5453 | 593269154.2951 | 541616308.5121 | 494425064.0891 | 451314777.0722 | 411936644.7568 | 375971127.7439 | 343125568.9437 | 313131996.1492 | 285745095.4585 | 260740343.5607 | 237912287.1697 | 217072959.5794 | 198050423.534 | 180687431.353 | 164840193.3917 | 150377246.5812 | 137178415.3495 | 125133857.7591 | 114143190.1935 | 104114684.4075 | 94964531.1993 | 86616165.3874 | 78999647.1681 | 72051095.3031 | 65712167.9282 | 59929587.101 | 54654703.5045 | 49843098.0022 | 45454217.0014 | 41451038.8222 | 37799768.4932 | 34469558.6003 | 31432254.0081 | 28662158.4502 | 26135821.1461 | 23831841.7544 | 21730692.1115 | 19814553.3322
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -8053945133.232 | -6026504479.3516 | -4174528774.9412 | -2589125667.0789 | -1363401754.1749 | -243579323.5301 | 779380606.6515 | 1713760336.2028 | 2567146826.5203 | 3346488345.7768 | 4058146736.7799 | 4707945612.3251 | 5301214766.6203 | 5842831075.1324 | 6337256139.2215 | 6788570916.2937 | 7200507561.0505 | 7576478688.7944 | 7919604257.7381 | 8232736253.8873 | 8518481349.3458 | 8779221692.9065 | 9017133980.0762 | 9234206939.6556 | 9432257363.1896 | 9612944794.5426 | 9777784987.9344 | 9928162234.5155 | 10065340649.865 | 10190474507.6241 | 10304617697.8177 | 10408732382.2252 | 10503696913.4245 | 10590313078.8119 | 10669312725.98 | 10741363821.2831 | 10807075989.2113 | 10867005576.3122 | 10921660279.8168 | 10971503377.819 | 11016957594.8203 | 11058408633.6426 | 11096208402.1358 | 11130677960.736 | 11162110214.7441 | 11190772373.1943 | 11216908194.3405 | 11240740036.0948 | 11262470728.2063 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385 | 11282285281.5385
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.413% | 12.79% | 17.61% | 20.87% | 23.13% | 24.74% | 25.91% | 26.77% | 27.41% | 27.9% | 28.27% | 28.56% | 28.78% | 28.95% | 29.09% | 29.19% | 29.27% | 29.34% | 29.39% | 29.43% | 29.47% | 29.49% | 29.51% | 29.53% | 29.54% | 29.56% | 29.56% | 29.57% | 29.58% | 29.58% | 29.58% | 29.59% | 29.59% | 29.59% | 29.59% | 29.59% | 29.59% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6% | 29.6%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-03-01 | 2023-09-25 |  |  | 2023-03-01 | 2023-09-25 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2023-09-25 | 2023-09-30 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-09-05 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-05 | 2018-09-25 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-10-25 | 2023-08-30 |  |  | 2019-10-25 | 2023-08-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-09-29 | 2023-04-10 |  |  | 2022-09-29 | 2023-04-10 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-05-01 | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-17 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2023-05-10 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-23 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-08-30 | 2023-06-30 |  |  | 2022-08-30 | 2023-06-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-06-01 | 2023-07-20 |  |  | 2023-06-01 | 2026-07-30 | 40% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2026-01-10 | 2026-08-30 |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-08-10 | 2027-05-30 |  |  | 2023-08-10 | 2027-05-30 | 40% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2027-07-01 | 2027-11-30 |  |  | 2027-07-01 | 2027-11-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2027-10-01 | 2027-12-25 |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-25
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2028-01-10 | 2028-01-25 |  |  | 2028-01-10 | 2028-01-25
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2028-03-01 | 2028-03-25 |  |  | 2028-03-01 | 2028-03-25
3.5. | Пусконаладочные работы | 2028-01-25 | 2028-03-25 |  |  | 2028-01-25 | 2028-03-25
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2028-03-25 | 2028-03-28 |  |  | 2028-03-25 | 2028-03-28
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2028-11-20 | 2028-11-25 |  |  | 2028-11-20 | 2028-11-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2028-03-28 | 2028-03-31 |  |  | 2028-03-28 | 2028-03-31
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2028-11-25 | 2028-12-25 |  |  | 2028-11-25 | 2028-12-25
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2028-12-25 | 2028-12-30 |  |  | 2028-12-25 | 2028-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2029-01-10 | 2029-03-31 |  |  | 2029-01-10 | 2029-03-31

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 7834.1348 | 7970.521 | 6028.0244 | 5391.9228 | 582.4245 | 300.1427 |  | 526.7878 |  | 392.1825 |  | 941.1293 |  | 2253.08 |  | 625.0109 |  | 759.9411 |  | 2964.4294 |  | 524.6286 |  | нд |  | 3705.3462 | 5581.986
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 489.2454 | 250.1427 |  | 444.6257 |  | 326.8187 |  | 785.1048 |  | 1877.5667 |  | 521.6151 |  | 634.7788 |  | 2470.3578 |  | 437.1905 |  | нд |  | 3089.3069 | 4658.8939
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 93.1791 | 50 |  | 82.1621 |  | 65.3637 |  | 156.0245 |  | 375.5133 |  | 103.3958 |  | 125.1623 |  | 494.0716 |  | 87.4381 |  | нд |  | 616.0394 | 923.0921
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 6591.7356 | 6711.6209 | 6102.5066 | 5418.9249 | 904.69 | 547.3044 |  | 1203.4195 |  | 942.318 |  | 916.845 |  | 3030.0096 |  | 1603.3547 |  | 899.293 |  | 1594.0828 |  | 0 |  | нд |  | 5418.9249 | 5317.7019
2.1 | проектно-изыскательские работы | 160.648 | 184.7385 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4441.2097 | 4613.071 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1259.7594 | 1155.6081 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 730.1185 | 758.2033 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 | 1 | 250 | 1 | 0 |  | нд | нд | 250 | 250
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159.874 | 1 | 159.874 | 1 | 159.874 | нд | нд | нд | 159.874 | 319.748
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | нд | нд | нд | 2 | 4
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | нд |  | 250 | 250
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 159.874 | 159.874 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159.874 |  | 159.874 |  | 0 |  | нд |  | 159.874 | 159.874
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 6591.7356 | 6711.6209 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6591.7356 |  | 6711.6209 |  | 0 |  | нд |  | 6591.7356 | 6711.6209
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | нд |  | 250 | 250
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 159.874 | 159.874 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159.874 |  | 159.874 |  | 0 |  | нд |  | 159.874 | 159.874
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт | [5 empty] | Закупка | Договор
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 170.459 | 4687.674
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0684 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220кВСвятогор - Угутский" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 207548 | Предварительный расчет стоимости работ | 145283 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ООО "СЭП" | 145238 |  | 1 | 143713 | 143713 | ООО "СЭП" | 169581 | 0 | 1038708 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2018 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 24.08.2018 | - | - | - | - | 30.09.2018 | 21.09.2018 | 30.09.2018 | 21.09.2018 | 30.12.2019 | - | 1. Объект включён в утвержденную СиПРЭ ХМАО на период 2018–2022 гг. (распоряжение Правительства ХМАО № 234-рп от28.04.2017г.) с целью техприсоединения объектов заявителей. Учтён проектом корректировки ИПР 2018-2022гг. 2. По результатам закупки заключен договор на сумму 169.581.166,14 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 172.455.423,19 руб. с НДС. 3. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 22.07.2022 без проведения закупочной процедуры, на уменьшение стоимости договора. Стоимость договора с учетом изменений составила 143.712.852,66 руб. с НДС. | 169.581 | 143.713 | +
[22 empty] | ЗАО "ЭнергоСтрой" | 123491 | ЗАО "ЭнергоСтрой"
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 145272 |  |  | 145272
[22 empty] | ООО "ТОМС-ПРОЕКТ" | 138730 | ООО "ТОМС-ПРОЕКТ"
2019.0166 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуг по проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта "Надстройка 220 кВна ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" (1, 2 этапы) для нужд АО "Тюменьэнерго" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 834 | Предварительный расчет стоимости работ | 834 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" | 790 |  | 2 | 732 | 732 | ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" | 878 | 0 | 31907691821 | www.roseltorg.ru | 29.03.2019 | 27.03.2019 | 17.04.2019 | 16.05.2019 | - | - | - | - | 27.05.2019 | 05.06.2019 | 27.05.2019 | 05.06.2019 | 01.03.2020 | - |  | 0.878 | 0.878 | +
[22 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 758 |  |  | 733
2022.0358 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и граничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВна ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА иВЛ протяженностью2х90 км). | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1400 | Предварительный расчет стоимости работ | 1400 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ОКМНС "Негус-Ях" | 1400 |  |  |  | 1400 | ОКМНС "Негус-Ях" | 1400 | 0 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 29.07.2022 | 53/22 | 02.08.2022 | 12.08.2022 | 30.07.2022 | 22.08.2022 | 31.12.2071 | - | НДС не облагается. |  | 1.4 | +
2022.0428 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных длястроительства объекта капитального строительства: "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор-Угутский"для нужд филиала АО "РоссетиТюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 5025 | Предварительный расчет стоимости работ | 5025 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 5025 |  |  |  | 5025 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 6030 | 6030 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 19.08.2022 | 60/22 | 29.08.2022 | 05.08.2022 | 29.08.2022 | 22.08.2022 | 31.12.2022 | - |  |  | 6.03 | +
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2025 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | СМР | Выполнение работ «Уточнение мероприятий в части строительства надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Батово, строительства надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский (ПС 220 кВ Погорелова)» филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 4 | 4 | АО ФИЦ | 5824 | Не применимо | Не проводилась | - | 5824 | АО ФИЦ | 6988 | 6988 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2022-02-10 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2022-02-10 | 29.12.20222 | - | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 6.988.238,40 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 3.494.119,20 руб. с НДС. |  | 3.494 | +
[22 empty] | ООО Северный стандарт | 7000
[22 empty] | ООО ЭнергоСтройПроект | 7667
[22 empty] | ООО СеверЭСП | 8333
2022.0929 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2025 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | СМР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, выполненной для строительства объекта капитального строительства: "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор-Угутский" для нужд филиала АО"Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 3473 | Предварительный расчет стоимости работ | 3473 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 3473 |  |  |  | 3473 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 4168 | 4168 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 26.10.2022 | 86/22 | 31.10.2022 | 13.10.2022 | 31.10.2022 | 26.10.2022 | 03.02.2023 | - |  |  | 4.168 | +
2022.0516 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220кВна ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВАиВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 2700 | Предварительный расчет стоимости работ | 2700 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Община коренных малочисленных народов Севера "Яун Ях" | 2700 |  |  |  | 2700 | Община коренных малочисленных народов Севера "Яун Ях" | 2700 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 28.09.2022 | 73/22 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 01.10.2022 | 18.10.2022 | 31.12.2071 | - | НДС не предусмотрен. |  | 2.7 | +
2023.0114 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту: "Надстройка220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км)" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1200 | Предварительный расчет стоимости работ | 1200 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | Ярсомова Ольга Павловна | 1200 |  |  |  | 1200 | Ярсомова Ольга Павловна | 1200 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 10.01.2023 | 01/23 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 1.2 | +
2023.0115 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту: "Надстройка220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км)" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 600 | Предварительный расчет стоимости работ | 600 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Соснина Олеся Павловна | 600 |  |  |  | 600 | Соснина Олеся Павловна | 600 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 10.01.2023 | 01/23 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.6 | +
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 200 | Предварительный расчет стоимости работ | 200 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Когончин Алексей Николаевич | 200 |  |  |  | 200 | Когончин Алексей Николаевич | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.2 | +
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 300 | Предварительный расчет стоимости работ | 300 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Когончин Николай Егорович | 300 |  |  |  | 300 | Когончин Николай Егорович | 300 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.3 | +
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 210 | Предварительный расчет стоимости работ | 210 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Мирошниченко Евгения Петровна | 210 |  |  |  | 210 | Мирошниченко Евгения Петровна | 210 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.21 | +
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 400 | Предварительный расчет стоимости работ | 400 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Когончина Ульяна Николаевна | 400 |  |  |  | 400 | Когончина Ульяна Николаевна | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.4 | +
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 200 | Предварительный расчет стоимости работ | 200 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Когончин Петр Егорович | 200 |  |  |  | 200 | Когончин Петр Егорович | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.2 | +
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 200 | Предварительный расчет стоимости работ | 200 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | Когончина Юлия Николаевна | 200 |  |  |  | 200 | Когончина Юлия Николаевна | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.2 | +
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Компенсация за использование земель и ограничение традиционного режима природопользования по объекту Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 340 | Предварительный расчет стоимости работ | 340 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ОБЩИНА КМНС "НРЗ" | 340 |  |  |  | 340 | ОБЩИНА КМНС "НРЗ" | 340 | 0 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | - | 25.01.2023 | - | 25.01.2023 | 30.12.2028 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.34 | +
2023.0236 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметногонормирования и ценообразования по объекту: "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор-Угутский" длянуждфилиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 874 | Предварительный расчет стоимости работ | 874 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 874 |  |  |  | 874 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1049 | 1049 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 24.03.2023 | 15/23 | 31.03.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 29.03.2023 | 14.07.2023 |  |  |  | 1.049 | +
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Публичный сервитут от 29.03.2023 №202 Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский, площадью 81482 кв.м | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 41 | Предварительный расчет стоимости работ | 41 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 41 |  |  |  | 41 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-03-29 | - | 2023-03-29 | 2072-03-29 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.041 | +
10 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Публичный сервитут от 29.03.2023 №201 Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 4018 | Предварительный расчет стоимости | 4018 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 4018 |  |  |  | 4017 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 4018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-03-29 | - | 2023-03-29 | 2072-03-29 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.002 | +
2023.0366/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 01.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 220 кВ Святогор – Угутский по инвестиционному проекту: "Надстройка 220 кВ на ПП 110кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 3702603 | Предварительный расчет стоимости работ | 3702603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Промэнергострой" | 3702436 |  | 1 | 3702436 | 3702436 | ООО "Промэнергострой" | 4442924 | 1332937 | 32312446391 | www.roseltorg.ru | 14.06.2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 07.06.2023 |  |  |  |  | 31.07.2023 | 07.07.2023 | 31.07.2023 | 28.07.2023 | 30.11.2027 | - |  |  | 4442.924 | +
[22 empty] | АО МК №54 "СЭСС" | 3702603 |  |  | 3702603
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 3702603 |  |  | 3702603
[22 empty] | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 3702603 |  |  | 3702603
2023.0649 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации объекта: "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ УгутскийcВЛ220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью2х79,937км)" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1167 | Предварительный расчет стоимости работ | 1167 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 1167 |  |  |  | 1167 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 22.08.2023 | 55/23 | 28.08.2023 | 08.08.2023 | 31.08.2023 | 24.08.2023 | 18.08.2024 | - |  |  | 1.4 | +
11 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Публичный сервитут от 29.03.2023 №201 Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 2 | Предварительный расчет стоимости | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ДЕПСТРОЙ АСР | 2 |  |  |  | 2 | ДЕПСТРОЙ АСР | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-03-29 | - | 2023-03-29 | 2072-03-29 | - | НДС не предусмотрен. |  | 0.002 | +
12 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 01.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Комплекс | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 36275 | Не применимо | Не проводилась | - | 36275 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 43529 | 43529 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-09-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-09-01 | 2027-11-30 | - | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". |  | 43.529 | +
[22 empty] | ООО "СИБЭСК" | 36299
[22 empty] | ООО "Энергоремонт" | 36300
13 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута от 01.09.2023 №AR01.1200.2023.460 для размещения объекта ЭСХ федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "РОССЕТИ" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "РОССЕТИ" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-09-01 | - | 2023-03-29 | 2063-07-23 | - | АЗ РТ3/1Д/1150 от 01.11.2023 |  | 0 | +
14 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 0,9206 га для размещения объекта ЭСХ Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский(строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км), сумма с НДС 10948.38, сумма НДС 0.00 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 11 | Предварительный расчет стоимости работ | 11 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 11 |  |  |  | 11 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 11 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | - | 2023-10-09 | - | 2023-12-27 | 2024-11-27 | - | АЗ РТ3/1Д/1381 от 28.12.2023. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 10.948,38 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 19.248,26 руб. |  | 0.011 | +
15 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 12,9385 га для размещения объекта ЭСХ Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 142 | Предварительный расчет стоимости работ | 142 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 142 |  |  |  | 142 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 142 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | - | 2023-12-21 | - | 2023-12-21 | 2024-11-21 | - | АЗ РТ3/1Д/106 от 06.02.2024. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 141.726,02 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 231.317,79 руб. |  | 0.142 | +
16 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №40 на части ЗУ, общей площадью 6008 кв.м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-10-01 | - | 2023-10-01 | 2069-11-21 | - | АЗ РТ3/1Д/1272 от 01.12.2023 |  | 0 | +
17 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №38 на ЧЗУ общей площадью 1569 кв. м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 1 |  |  |  | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-10-01 | - | 2023-04-20 | 2039-11-21 | - | АЗ РТ3/1Д/1272 от 01.12.2023 |  | 0.001 | +
18 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №40 на части ЗУ, общей площадью 6008 кв.м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-10-01 | - | 2023-04-20 | 2070-02-27 | - | АЗ РТ3/1Д/1272 от 01.12.2023 |  | 0
19 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №38 на ЧЗУ общей площадью 1569 кв. м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 1 |  |  |  | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-10-01 | - | 2023-04-20 | 2072-04-20 | - | АЗ РТ3/1Д/1272 от 01.12.2023 |  | 0.001
2023.1289/2022.0131 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | ПИР | Выполнение корректировки проекта "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" для нуждфилиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | АО "Россети Тюмень" | 23403 | Предварительный расчет стоимости работ | 23403 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭП" | 23403 |  | 1 | 23403 | 23403 | ООО "СЭП" | 23403 | 0 | 32312971399 | www.roseltorg.ru | 17.11.2023 | 17.11.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 27.11.2023 | 32312971399/2023.1289-3 | 19.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 13.12.2023 | 31.03.2025 | - | Победитель применяет УСН. Заключено дополнительное соглашение №1 на увеличение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 24.573.201,84 руб. с НДС. |  | 23.403
2023.1326 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Оказание услуг по авторскому надзору на объекте капитального строительства "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ220кВ Святогор - Угутский" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 9136 | Проектно-сметная документация | 9136 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭП" | 9136 |  |  |  | 9136 | ООО "СЭП" | 9136 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.9 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 21.11.2023 | 89/23 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 30.11.2027 | - | Победитель применяет УСН. Заключено дополнительное соглашение №1 на увеличение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 9.479.025,38 руб. с НДС. |  | 9.136
20 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №41 на ЧЗУ общей площадью 2596 кв. м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 0 | [11 empty] | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 2071-10-10 | - | АЗ РТ3/1Д/1381 от 28.12.2023 |  | 0
21 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Соглашение об осуществлении публичного сервитута от 01.10.2023 №39 на ЧЗУ общей площадью 2596 кв. м. для размещения объекта федерального значения "ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский" | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 0 | [11 empty] | 2023-10-01 |  | 2023-04-20 | 2039-04-24 | - | АЗ РТ3/1Д/1272 от 01.12.2023 |  | 0
22 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 0,7378 га для размещения объекта ЭСХ Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский(строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км), сумма с НДС 8328,97 сумма НДС 0.00 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 8 | Предварительный расчет стоимости работ | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 8 |  |  |  | 8 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 8 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | - | 2024-05-02 |  | 2024-05-02 | 2025-04-01 | - | АЗ РТ3/1Д/511 от 06.06.2024. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 8.328,97 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 10.354,97 руб. |  | 0.011 | +
23 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 0,4202 га для размещения объекта ЭСХ Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский(строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км), сумма с НДС 4593,13 сумма НДС 0.00 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 5 | Предварительный расчет стоимости работ | 5 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 5 |  |  |  | 5 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 5 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | - | 2024-05-02 |  | 2024-05-02 | 2025-04-01 | - | АЗ РТ3/1Д/511 от 06.06.2024. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.593,13 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.269,37 руб. |  | 0.142 | +
24 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Аренда лесного участка площадью 0,7777 га для размещения объекта ЭСХ Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский(строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км), сумма с НДС 8435,12 сумма НДС 0.00 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 8 | Предварительный расчет стоимости работ | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 8 |  |  |  | 8 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 8 | - | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | - | 2024-05-02 |  | 2024-05-17 | 2025-04-16 | - | АЗ РТ3/1Д/511 от 06.06.2024/ Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 8.435,10 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 23.761,15 руб. |  | 0.142 | +
25 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Прочие | Выполнение работ по технической инвентаризации, землеустроительных, кадастровых работ по объекту "ВЛ 10 кВ ПП Южно – Балыкская ГНС – ТНХ", принадлежащей АО "СибурТюменьГаз", выполняемых с целью соблюдения технических условий при строительстве объекта "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор – Угутский" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 379 | Коммерческие предложения | 379 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОМАП" | 300 |  |  |  | 300 | ООО "ТЕХНОМАП" | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-08-16 | - | 2024-08-16 | 2025-02-16 | - | АЗ СЗ-1Д/37 от 16.08.2024
[22 empty] | ООО "Лесинфорг" | 350
2024.0606 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | ПИР | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметногонормирования и ценообразования по объекту: "Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский с ВЛ 220 кВ Святогор – Угутский" длянужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 4885 | Предварительный расчет стоимости работ | 4885 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 4885 |  |  |  | 4885 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 5862 | 5862 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 27.08.2024 | 56/24 | 30.08.2024 | 22.08.2024 | 30.08.2024 | 27.08.2024 | 31.10.2024 | - | -
2025.0075 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2028 | - | - | 250 | - | - | - | 159,874 | - | Комплекс | Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: "Надстройка 220 кВ на ПУгутский с ВЛ 220 кВ Святогор-Угутский" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | 1967 | Предварительный расчет стоимости работ | 1967 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 1967 |  |  |  | 1967 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2360 | 2360 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 24.01.2025 | 04/25 | 24.01.2025 | 25.12.2024 | 24.01.2025 | 28.01.2025 | 27.01.2026 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0037
(идентификатор инвестиционного проекта)
Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, Сургутский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Автотрансформаторы мощностью 125 МВА- 2 шт., ВЛ 2*79,937
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2028 года с НДС, млн. руб. | 7970.521
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ АО "РТ" № 6-Э от 17.05.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4729.655
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4701.927
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 4636.451
объем заключенного договора 6/18-55 от 21.09.2018 . ООО "СЭП" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 143.713
% от сметной стоимости проекта | 1.803%
оплачено по договору, млн. руб. | 143.7129
освоено по договору, млн. руб. | 143.7129
объем заключенного договора 6/19-2 от 05.06.2019 . ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.878
% от сметной стоимости проекта | 0.01102%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.87798
освоено по договору, млн. руб. | 0.73165
объем заключенного договора PD01.1200.2022.61/6 от 10.02.2022 . АО "ФИЦ" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 3.494
% от сметной стоимости проекта | 0.04384%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.4941
освоено по договору, млн. руб. | 2.9118
объем заключенного договора 15/08/22 от 05.08.2022 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 6.03
% от сметной стоимости проекта | 0.07565%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.0304
освоено по договору, млн. руб. | 5.0253
объем заключенного договора 14/10/22 от 13.10.2022 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 4.168
% от сметной стоимости проекта | 0.05229%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.1678
освоено по договору, млн. руб. | 3.4732
объем заключенного договора 129-ЭС/4569 от 15.03.2023 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 1.049
% от сметной стоимости проекта | 0.01316%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0488
освоено по договору, млн. руб. | 0.87401
объем заключенного договора 06/08/23Э от 08.08.2023 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 1.4
% от сметной стоимости проекта | 0.01756%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.4001
освоено по договору, млн. руб. | 1.1667
объем заключенного договора PD01.1200.2023.527/6 от 13.12.2023 . ООО "СЭП" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 24.573
% от сметной стоимости проекта | 0.3083%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 496-ЭС/4569 от 22.08.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 5.862
% от сметной стоимости проекта | 0.09
оплачено по договору, млн. руб. | 5.8622
освоено по договору, млн. руб. | 4.8851
объем заключенного договора 02/12/24Э от 25.12.2024 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 2.36
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.1200.2023.187/6 от 07.07.2023 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 4442.924
% от сметной стоимости проекта | 55.74%
оплачено по договору, млн. руб. | 1986.3022
освоено по договору, млн. руб. | 993.4043
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 65.476
объем заключенного договора ZP01.1200.2022.252/6 от 12.08.2022 . ОКМНС "Негус-Ях" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 1.4
% от сметной стоимости проекта | 0.01756%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.4
освоено по договору, млн. руб. | 1.4
объем заключенного договора ZP01.1200.2022.305/6 от 18.10.2022 . Община коренных малочисленных народов Севера "Яун Ях" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 2.7
% от сметной стоимости проекта | 0.03387%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7
освоено по договору, млн. руб. | 2.7
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.22/6 от 25.01.2023 . Ярсомова Ольга Павловна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 1.2
% от сметной стоимости проекта | 0.01506%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.2
освоено по договору, млн. руб. | 1.2
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.21/6 от 25.01.2023 . Соснина Олеся Павловна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.6
% от сметной стоимости проекта | 0.007528%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.6
освоено по договору, млн. руб. | 0.6
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.25/6 от 25.01.2023 . Когончин Алексей Николаевич в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.2
% от сметной стоимости проекта | 0.002509%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2
освоено по договору, млн. руб. | 0.2
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.31/6 от 25.01.2023 . Когончин Николай Егорович в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.3
% от сметной стоимости проекта | 0.003764%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.3
освоено по договору, млн. руб. | 0.3
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.27/6 от 25.01.2023 . Мирошниченко Евгения Петровна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.21
% от сметной стоимости проекта | 0.002635%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21
освоено по договору, млн. руб. | 0.21
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.29/6 от 25.01.2023 . Когончина Ульяна Николаевна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.4
% от сметной стоимости проекта | 0.005018%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.4
освоено по договору, млн. руб. | 0.4
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.30/6 от 25.01.2023 . Когончин Петр Егорович в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.2
% от сметной стоимости проекта | 0.002509%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2
освоено по договору, млн. руб. | 0.2
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.28/6 от 25.01.2023 . Когончина Юлия Николаевна в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.2
% от сметной стоимости проекта | 0.002509%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2
освоено по договору, млн. руб. | 0.2
объем заключенного договора ZP01.1200.2023.26/6 от 25.01.2023 . ОБЩИНА КМНС "НРЗ" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.34
% от сметной стоимости проекта | 0.004266%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.34
освоено по договору, млн. руб. | 0.34
объем заключенного договора 202 от 29.03.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.041
% от сметной стоимости проекта | 0.0005144%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.041086
освоено по договору, млн. руб. | 0.041086
объем заключенного договора 201 от 29.03.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 4.018
% от сметной стоимости проекта | 0.05041%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 201 от 29.03.2023 . Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 2.509e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0016889
освоено по договору, млн. руб. | 0.0016889
объем заключенного договора US04.1200.2023.359/6 от 01.09.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 43.529
% от сметной стоимости проекта | 0.5461%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.662
освоено по договору, млн. руб. | 5.4735
объем заключенного договора AR01.1200.2023.480 от 01.09.2023 . ПАО "РОССЕТИ" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.072e-05
освоено по договору, млн. руб. | 1.996e-05
объем заключенного договора 0212/23-14-ДА от 09.10.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.019
% от сметной стоимости проекта | 0.0002384%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.010946
освоено по договору, млн. руб. | 0.010946
объем заключенного договора 1068/23-06-ДА от 21.12.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.231
% от сметной стоимости проекта | 0.002898%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.14169
освоено по договору, млн. руб. | 0.14169
объем заключенного договора 40 от 01.10.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00028751
освоено по договору, млн. руб. | 0.00028111
объем заключенного договора 38 от 01.10.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 1.255e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00077486
освоено по договору, млн. руб. | 0.00075766
объем заключенного договора 37 от 01.10.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.636e-05
освоено по договору, млн. руб. | 7.466e-05
объем заключенного договора 36 от 01.10.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 1.255e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.000551
освоено по договору, млн. руб. | 0.00053876
объем заключенного договора US04.1200.2023.533/6 от 06.12.2023 . ООО "СЭП" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 9.479
% от сметной стоимости проекта | 0.1189%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 2.2841
объем заключенного договора 41 от 01.10.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00013116
освоено по договору, млн. руб. | 0.00012825
объем заключенного договора 39 от 01.10.2023 . ООО "РН-Юганскнефтегаз" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.673e-05
освоено по договору, млн. руб. | 3.594e-05
объем заключенного договора 0052/24-14-ДА от 02.05.2024 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0.0001255%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0053023
освоено по договору, млн. руб. | 0.0053023
объем заключенного договора 0231/24-06-ДА от 02.05.2024 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0.000138%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002924
освоено по договору, млн. руб. | 0.002924
объем заключенного договора 0233/24-06-ДА от 02.05.2024 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.024
% от сметной стоимости проекта | 0.0003011%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0053699
освоено по договору, млн. руб. | 0.0053699
объем заключенного договора PD01.1200.2024.272 от 16.08.2024 . ООО "ТЕХНОМАП" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.36
% от сметной стоимости проекта | 0.004517%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 29.97%
всего оплачено по объекту | 2388.535
% освоения по объекту за отчетный период | 21.15%
всего освоено по объекту | 1393.9191
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "СЭП" ; ООО "ЭФ-ИНЖИНИРИНГ" ; АО "ФИЦ" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Промэнергострой" ; ОКМНС "Негус-Ях" ; Община коренных малочисленных народов Севера "Яун Ях" ; Ярсомова Ольга Павловна ; Соснина Олеся Павловна ; Когончин Алексей Николаевич ; Когончин Николай Егорович ; Мирошниченко Евгения Петровна ; Когончина Ульяна Николаевна ; Когончин Петр Егорович ; Когончина Юлия Николаевна ; ОБЩИНА КМНС "НРЗ" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; ПАО "РОССЕТИ" ;ПАО "НК "Роснефть" ; ООО "СЭП" ; ООО "РН-Юганскнефтегаз" ; ООО "ТЕХНОМАП"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "УРМАН", ИП Ермилов С.Т., ООО "АРТОМИК", ООО "ПРОМСТРОЙ"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 11
- монтажный персонал | 16
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | не подошел срок реализации
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализации проекта в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)