## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование - 372,03514 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 835 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.0963
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.041051

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново оп. 133 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново оп. 133 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.8 | 7.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
2 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново оп. 55 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново оп. 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.8 | 7.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
3 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново оп. 133 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново оп. 133 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.8 | 7.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
4 | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново оп.3 | ВЛ 10 кВ Созоново-1 от ПС Созоново оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.2 | 1.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
5 | ВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново оп.12 | ВЛ 10 кВ Созоново-2 от ПС Созоново оп.12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.3 | 1.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
6 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 93 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
7 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 155 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
8 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 158 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
9 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево СНТ Топаз | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево СНТ Топаз | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
10 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 88 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
11 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 83 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп. 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
12 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп.155 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Утяшево оп.155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.9 | 1.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
13 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла оп. 4 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла оп. 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 22.7 | 22.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
14 | ВЛ 10 кВ Антипино от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Антипино от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Антипино от ПС Антипино оп 27 | ВЛ 10 кВ Антипино от ПС Антипино оп 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.5 | 6.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
15 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино оп. 94 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино оп. 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.7 | 17.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
16 | ВЛ 10 кВ ТП-1 от ПС Патрушево | ВЛ 10 кВ ТП-1 от ПС Патрушево | ВЛ 10 кВ ТП-1 от ПС Патрушево оп. 18 | ВЛ 10 кВ ТП-1 от ПС Патрушево оп. 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 15 | 15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
17 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Бурдун | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Бурдун | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Бурдун оп.14 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Бурдун оп.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2006 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
18 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп. 263 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп. 263 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
19 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча СНТ Архип | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча СНТ Архип | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
20 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча ИП Чебоксаров | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча ИП Чебоксаров | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
21 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп.74 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
22 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп.291 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча оп.291 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
23 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча оп. 258 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча оп. 258 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.2 | 9.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
24 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча оп. 272 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Чикча оп. 272 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.2 | 9.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
25 | ВЛ 10 кВ Радуга-2 от РП Чикча | ВЛ 10 кВ Радуга-2 от РП Чикча | ВЛ 10 кВ Радуга-2 от РП Чикча | ВЛ 10 кВ Радуга-2 от РП Чикча | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Одноцепная линия | Одноцепная линия | - | - | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | - | - | -
26 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль отп. на ТП 912 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль отп. на ТП 912 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль отп. на ТП 912 от ПС Червишево оп. 17 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль отп. на ТП 912 от ПС Червишево оп. 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.3 | 9.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
27 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп.5 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.3 | 9.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
28 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп.27 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.3 | 9.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
29 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 от ПС Червишево оп. 103 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 от ПС Червишево оп. 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8 | 8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
30 | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево оп.13 | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево оп.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.4 | 2.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
31 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево оп.360 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево оп.360 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.7 | 7.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
32 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево оп. 267 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево оп. 267 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.7 | 7.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
33 | ВЛ 10 кВ Червишево-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Червишево-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Червишево-1 от ПС Червишево оп.7 | ВЛ 10 кВ Червишево-1 от ПС Червишево оп.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2018 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.6 | 1.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
34 | ВЛ 10 кВ Червишево-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Червишево-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Червишево-2 от ПС Червишево оп. 5 | ВЛ 10 кВ Червишево-2 от ПС Червишево оп. 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.2 | 7.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
35 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.97 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.5 | 4.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
36 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.126 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.126 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.5 | 4.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
37 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.34 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.5 | 4.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
38 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.76 | ВЛ 10 кВ Московский от ПС Утяшево оп.76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.5 | 4.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
39 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево оп.56 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Утяшево оп.56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.7 | 5.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 01.07.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
40 | ВЛ 10 кВ Утяшево от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Б. Утяшево от ПС Утяшево | ВЛ 10 кВ Утяшево от ПС Утяшево оп.84 | ВЛ 10 кВ Утяшево от ПС Утяшево оп.84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.9 | 4.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
41 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 258 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 258 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.8 | 2.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
42 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 42 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.8 | 2.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
43 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 272 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки оп. 272 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.8 | 2.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
44 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 1 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
45 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 13 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
46 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 15 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
47 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 69 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
48 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 93 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
49 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 158 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
50 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Текстильщик | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Текстильщик | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
51 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Лаванда | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Лаванда | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
52 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Муравушка | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Муравушка | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
53 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Пчелка | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Пчелка | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
54 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Зеленая роща | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Зеленая роща | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
55 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Сосновая поляна | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы СНТ Сосновая поляна | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
56 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 79 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп. 79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
57 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.68 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
58 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.75 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
59 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.98 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
60 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.90 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
61 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.88 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
62 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.40 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
63 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.96 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
64 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.68 | ВЛ 10 кВ Н. Тарманский от ПС Тарманы оп.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1 | 1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
65 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 158 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 18 | 18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
66 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки ООО Агрокомплекс | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки ООО Агрокомплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 18 | 18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
67 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 48 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 18 | 18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
68 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 118 | ВЛ 10 кВ Щербак от ПС Борки оп. 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 18 | 18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
69 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово СНТ Юбилейное | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово СНТ Юбилейное | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
70 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово СНТ Надежда-2 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово СНТ Надежда-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
71 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.151 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.151 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
72 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.40 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
73 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.40 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
74 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.23 | ВЛ 10 кВ Дружба от ПС Казарово оп.23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
75 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 180 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.6 | 8.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 17.05.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
76 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 180 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.6 | 8.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 17.05.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
77 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 190 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.6 | 8.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 17.05.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
78 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 283 | ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС Молчаново оп. 283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.6 | 8.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 17.05.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
79 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 169 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 169 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.2 | 17.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
80 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 153 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 153 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.2 | 17.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
81 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 54 | ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС Перевалово оп. 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.2 | 17.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
82 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили СНТ Лесные зори | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили СНТ Лесные зори | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
83 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили СНТ Солнышко | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили СНТ Солнышко | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
84 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.30 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
85 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.45 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
86 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.180 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
87 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.63 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили оп.63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.6 | 3.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО № 10000000000004604 от 18.02.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
88 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 10 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.2 | 10.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
89 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 26 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.2 | 10.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
90 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 163 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 163 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.2 | 10.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
91 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 30 | ВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС Винзили оп. 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.2 | 10.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 18.02.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
92 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 15 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3 | 3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
93 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 31 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3 | 3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
94 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 38 | ВЛ 10 кВ Насосная от ПС Винзили оп. 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3 | 3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
95 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино оп. 118 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино оп. 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.5 | 8.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
96 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино оп. 118 | ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 от ПС Онохино оп. 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.5 | 8.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
97 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино оп.8 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино оп.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.15 | 2.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
98 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино оп.15 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Онохино оп.15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.15 | 2.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
99 | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Чикча оп.3 | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Чикча оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.7 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
100 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.33 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
101 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.39 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
102 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.45 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
103 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.14 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
104 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.59 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
105 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.7 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
106 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.2 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
107 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.5 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
108 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.6 | ВЛ 10 кВ Ермак от ПС Широтная оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
109 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 66 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 2.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
110 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Есаулы оп. 75 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.2 | 4.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
111 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 56 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
112 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 115 | ВЛ 10 кВ Зайково от ПС Монтажная оп. 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
113 | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча оп. 47 | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча оп. 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
114 | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча оп. 121 | ВЛ 10 кВ РП Чикча от ПС Чикча оп. 121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
115 | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара оп. 74 | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара оп. 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 16.9 | 16.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
116 | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара оп. 41 | ВЛ 10 кВ Северный от ПС Каскара оп. 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 16.9 | 16.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
117 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Каскара | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Каскара оп.1 | ВЛ 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС Каскара оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 0.8 | 0.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
118 | ВЛ 10 кВ В.Бор от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ В.Бор от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ В.Бор от ПС Казарово оп.69 | ВЛ 10 кВ В.Бор от ПС Казарово оп.69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 23.7 | 23.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
119 | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово оп.14 | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово оп.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.1 | 1.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
120 | ВЛ 10 кВ Дербыши от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Дербыши от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Дербыши от ПС Молчаново оп.48 | ВЛ 10 кВ Дербыши от ПС Молчаново оп.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
121 | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново оп. 75 | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново оп. 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.9 | 3.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
122 | ВЛ 10 кВ Совхозный от ПС Нариманово | ВЛ 10 кВ Совхозный от ПС Нариманово | ВЛ 10 кВ Совхозный от ПС Нариманово оп.116 | ВЛ 10 кВ Совхозный от ПС Нариманово оп.116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
123 | ВЛ 10 кВ Салаирка от ПС Нариманово | ВЛ 10 кВ Салаирка от ПС Нариманово | ВЛ 10 кВ Салаирка от ПС Нариманово | ВЛ 10 кВ Салаирка от ПС Нариманово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 24 | 24 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
124 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.5 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
125 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.11 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
126 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.32 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
127 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.38 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
128 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.46 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
129 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.48 | ВЛ 10 кВ Воронино от ПС Сибдилстрой оп.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
130 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.84 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.8 | 9.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
131 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.65 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.8 | 9.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
132 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.68 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.8 | 9.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
133 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.100 | ВЛ 10 кВ Луговая от ПС Кулаково оп.100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.8 | 9.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
134 | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская оп.1 | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.9 | 2.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
135 | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская оп.16 | ВЛ 10 кВ Тюлькино от ПС Пышминская оп.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.9 | 2.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
136 | ВЛ 10 кВ Мияги от ПС Торгили | ВЛ 10 кВ Мияги от ПС Торгили | ВЛ 10 кВ Мияги от ПС Торгили оп.280 | ВЛ 10 кВ Мияги от ПС Торгили оп.280 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 27.5 | 27.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
137 | ВЛ 10 кВ Комарово от ПС Тополя | ВЛ 10 кВ Комарово от ПС Тополя | ВЛ 10 кВ Комарово от ПС Тополя оп. 44 | ВЛ 10 кВ Комарово от ПС Тополя оп. 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
138 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 518 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 518 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2018 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.1 | 8.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
139 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 739 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 739 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2018 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.1 | 8.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
140 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 1502 | ВЛ 10 кВ Гусево-2 от ПС Молодежная, ТП 1502 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2018 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.1 | 8.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
141 | ВЛ 10 кВ Керамзит от ПС Кыштырля | ВЛ 10 кВ Керамзит от ПС Кыштырля | ВЛ 10 кВ Керамзит от ПС Кыштырля оп.1 | ВЛ 10 кВ Керамзит от ПС Кыштырля оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Одноцепная линия | Одноцепная линия | - | - | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
142 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.4 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
143 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.4а | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.4а | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
144 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.9 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
145 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.11 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.05.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
146 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.11а | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.11а | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
147 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.17 | ВЛ 10 кВ Якорь от ПС Щербаковская оп.17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 12 | 12 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
148 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.10 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
149 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.119 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
150 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.125 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.125 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
151 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.130 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
152 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.142 | ВЛ 10 кВ Леваши от ПС Горошинка оп.142 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
153 | ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Затон | ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Затон | ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Затон оп. 62 | ВЛ 10 кВ Ермаково от ПС Затон оп. 62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.8 | 20.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
154 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай оп. 2 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай оп. 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 1.19 | 1.19 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
155 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай оп. 2 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Кирсарай оп. 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 1.19 | 1.19 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
156 | ВЛ 10 кВ Сузгун от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Сузгун от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Сузгун от ПС Тобольская оп. 11 | ВЛ 10 кВ Сузгун от ПС Тобольская оп. 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 2.44 | 2.44 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
157 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 16/1 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 16/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.84 | 5.84 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
158 | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач оп. 60 | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач оп. 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 56.72 | 56.72 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
159 | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 3 | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.97 | 20.97 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
160 | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 5 | ВЛ 10кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.97 | 20.97 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
161 | ВЛ 10 кВ Аэропорт от ПС Маслово | ВЛ 10 кВ Аэропорт от ПС Маслово | ВЛ 10 кВ Аэропорт от ПС Маслово оп. 196 | ВЛ 10 кВ Аэропорт от ПС Маслово оп. 196 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.3 | 5.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
162 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 46 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 7.57 | 7.57 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
163 | ВЛ 10 кВ Панушково от ПС Шестаково | ВЛ 10 кВ Панушково от ПС Шестаково | ВЛ 10 кВ Панушково от ПС Шестаково оп. 309 | ВЛ 10 кВ Панушково от ПС Шестаково оп. 309 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 30.03 | 30.03 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
164 | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор оп. 16 | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор оп. 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 24.22 | 24.22 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
165 | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз от ПС Волгинская оп. 20 | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз от ПС Волгинская оп. 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 1.36 | 1.36 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
166 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 4 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 7.57 | 7.57 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
167 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 21 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.84 | 5.84 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
168 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз оп. 6 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз оп. 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 12.63 | 12.63 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
169 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 11 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.84 | 5.84 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
170 | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор оп. 254 | ВЛ 10 кВ Абалак от ПС Епанчинский водозабор оп. 254 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 24.22 | 24.22 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
171 | ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС Шестаково | ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС Шестаково | ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС Шестаково оп. 77 | ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС Шестаково оп. 77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 14.61 | 14.61 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
172 | ВЛ 10 кВ Зыряново 2 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 2 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 2 от ПС Речпорт оп. 106 | ВЛ 10 кВ Зыряново 2 от ПС Речпорт оп. 106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 12.55 | 12.55 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
173 | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт оп. 33 | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт оп. 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 9.73 | 9.73 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
174 | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 156 | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 156 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.97 | 20.97 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
175 | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 14/3 | ВЛ 10 кВ Ивановка от ПС Кирсарай оп. 14/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.97 | 20.97 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
176 | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская оп. 42/9 | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская оп. 42/9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.08 | 4.08 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
177 | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская оп. 42/9 | ВЛ 10 кВ Нефтебаза от ПС Демьянская оп. 42/9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.08 | 4.08 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
178 | ВЛ 10 кВ Демьянск от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Демьянск от ПС Демьянская | ВЛ 10 кВ Демьянск от ПС Демьянская оп. 56/7/2 | ВЛ 10 кВ Демьянск от ПС Демьянская оп. 56/7/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 9.18 | 9.18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
179 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 2.89 | 2.89 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
180 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 2.89 | 2.89 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
181 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 57/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 2.89 | 2.89 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
182 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 55 | ВЛ 6 кВ Конда Нелым 1 от РП 6 кВ Конда оп. 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 2.89 | 2.89 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
183 | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач оп. 573 | ВЛ 10 кВ Красный Яр от ПС Косач оп. 573 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.06 | 4.06 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
184 | ВЛ 10 кВ Филатово от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Филатово от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Филатово от ПС Речпорт оп. 64 | ВЛ 10 кВ Филатово от ПС Речпорт оп. 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 4.06 | 4.06 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
185 | ВЛ 10 кВ Маслово от ПС Сумкино | ВЛ 10 кВ Маслово от ПС Сумкино | ВЛ 10 кВ Маслово от ПС Сумкино оп. 102 | ВЛ 10 кВ Маслово от ПС Сумкино оп. 102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 15.39 | 15.39 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
186 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз оп. 8 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Зверосовхоз оп. 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 12.63 | 12.63 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
187 | ВЛ 10 кВ Зыряново от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново от ПС Речпорт оп. 85/1 | ВЛ 10 кВ Зыряново от ПС Речпорт оп. 85/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 9.73 | 9.73 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
188 | ВЛ 10 кВ Полуяново от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Полуяново от ПС Епанчинский водозабор | ВЛ 10 кВ Полуяново от ПС Епанчинский водозабор оп. 27 | ВЛ 10 кВ Полуяново от ПС Епанчинский водозабор оп. 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 23.49 | 23.49 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
189 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 55 | ВЛ 10 кВ Семаково от ПС Тобольская оп. 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.84 | 5.84 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
190 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 60 | ВЛ 10 кВ Михайловка от ПС Волгинская оп. 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 7.57 | 7.57 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
191 | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт оп. 85/1 | ВЛ 10 кВ Зыряново 1 от ПС Речпорт оп. 85/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 9.73 | 9.73 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
192 | ВЛ 10 кВ Ягодный от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Ягодный от ПС Волгинская | ВЛ 10 кВ Ягодный от ПС Волгинская оп. 30 | ВЛ 10 кВ Ягодный от ПС Волгинская оп. 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.95 | 4.95 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
193 | ВЛ 10 кВ Медянки от ПС Сумкино | ВЛ 10 кВ Медянки от ПС Сумкино | ВЛ 10 кВ Медянки от ПС Сумкино оп. 3 | ВЛ 10 кВ Медянки от ПС Сумкино оп. 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 38.7 | 38.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
194 | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.9 | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 8.4 | 8.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
195 | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.2 | ВЛ-10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 10.4 | 10.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
196 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.6 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
197 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.2 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 6.3 | 6.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
198 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.49 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 7.2 | 7.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
199 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.1 | ВЛ-10 кВ Абатск-2 от ПС Абатск оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 3.4 | 3.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
200 | ВЛ-10 кВ Речкуново от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Речкуново от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Речкуново от ПС Абатск оп.6 | ВЛ-10 кВ Речкуново от ПС Абатск оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.3 | 5.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
201 | ВЛ-10 кВ Логиново от ПС Тушнолобово | ВЛ-10 кВ Логиново от ПС Тушнолобово | ВЛ-10 кВ Логиново от ПС Тушнолобово оп.46 | ВЛ-10 кВ Логиново от ПС Тушнолобово оп.46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.3 | 3.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
202 | ВЛ-10 кВ Лапино от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Лапино от ПС Абатск | ВЛ-10 кВ Лапино от ПС Абатск оп.316 | ВЛ-10 кВ Лапино от ПС Абатск оп.316 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.7 | 6.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
203 | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево оп.7 | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево оп.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 13 | 13 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
204 | ВЛ 10 кВ Птицефабрика от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Птицефабрика от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Птицефабрика от ПС Аромашево оп.21 | ВЛ 10 кВ Птицефабрика от ПС Аромашево оп.21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2 | 2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
205 | ВЛ 10 кВ Слободчиковский от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Слободчиковский от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Слободчиковский от ПС Аромашево оп.65А | ВЛ 10 кВ Слободчиковский от ПС Аромашево оп.65А | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
206 | ВЛ 10 кВ Н.Юрты от ПС Берёзовка | ВЛ 10 кВ Н.Юрты от ПС Берёзовка | ВЛ 10 кВ Н.Юрты от ПС Берёзовка оп.392А | ВЛ 10 кВ Н.Юрты от ПС Берёзовка оп.392А | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6 | 6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
207 | ВЛ 10 кВ Зарослое от ПС Уктуз | ВЛ 10 кВ Зарослое от ПС Уктуз | ВЛ 10 кВ Зарослое от ПС Уктуз оп.232 | ВЛ 10 кВ Зарослое от ПС Уктуз оп.232 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 22.6 | 22.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
208 | ВЛ 10 кВ Окунёво от ПС Тундрово | ВЛ 10 кВ Окунёво от ПС Тундрово | ВЛ 10 кВ Окунёво от ПС Тундрово оп.279 | ВЛ 10 кВ Окунёво от ПС Тундрово оп.279 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.5 | 14.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
209 | ВЛ 10 кВ Уктуз от ПС Уктуз | ВЛ 10 кВ Уктуз от ПС Уктуз | ВЛ 10 кВ Уктуз от ПС Уктуз оп. 24 | ВЛ 10 кВ Уктуз от ПС Уктуз оп. 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5 | 5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
210 | ВЛ 10 кВ Угрюмое от ПС Пеганово | ВЛ 10 кВ Угрюмое от ПС Пеганово | ВЛ 10 кВ Угрюмое от ПС Пеганово оп.11 | ВЛ 10 кВ Угрюмое от ПС Пеганово оп.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 7.3 | 7.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
211 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.119 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.5 | 5.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
212 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.15 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.5 | 5.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
213 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.24 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.5 | 5.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
214 | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье оп. 23 | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье оп. 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 0.2 | 0.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
215 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.2 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 5.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
216 | ВЛ 10 кВ Рямово от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Рямово от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Рямово от ПС Бердюжье оп. 50 | ВЛ 10 кВ Рямово от ПС Бердюжье оп. 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.9 | 6.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
217 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп. 36 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп. 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.6 | 10.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
218 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп. 33 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп. 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
219 | ВЛ 10 кВ Глубоковский от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Глубоковский от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Глубоковский от ПС Бердюжье оп | ВЛ 10 кВ Глубоковский от ПС Бердюжье | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.1 | 5.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
220 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.10 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.04.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
221 | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 от ПС Голышманово оп.22 | ВЛ 10 кВ Райцентр-1 от ПС Голышманово оп.22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.9 | 14.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.04.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
222 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.3 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.04.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
223 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.8 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
224 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.64 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
225 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.21 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.15 | 9.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
226 | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово оп.36 | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово оп.36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.15 | 9.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
227 | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово оп.196 | ВЛ 10 кВ Гладилово от ПС Голышманово оп.196 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
228 | ВЛ 10 кВ Кузнецово от ПС Гладилово | ВЛ 10 кВ Кузнецово от ПС Гладилово | ВЛ 10 кВ Кузнецово от ПС Гладилово оп.92 | ВЛ 10 кВ Кузнецово от ПС Гладилово оп.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6 | 6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
229 | ВЛ 10 кВ Шулындино от ПС Гладилово | ВЛ 10 кВ Шулындино от ПС Гладилово | ВЛ 10 кВ Шулындино от ПС Гладилово оп.86 | ВЛ 10 кВ Шулындино от ПС Гладилово оп.86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 13.7 | 13.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
230 | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Горбуново | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Горбуново | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Горбуново оп.136 | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Горбуново оп.136 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 11 | 11 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
231 | ВЛ 10 кВ Горбуново от ПС Ламенка | ВЛ 10 кВ Горбуново от ПС Ламенка | ВЛ 10 кВ Горбуново от ПС Ламенка оп.9 | ВЛ 10 кВ Горбуново от ПС Ламенка оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 26.7 | 26.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
232 | ВЛ 10 кВ Королёво от ПС Малышенка | ВЛ 10 кВ Королёво от ПС Малышенка | ВЛ 10 кВ Королёво от ПС Малышенка оп.7 | ВЛ 10 кВ Королёво от ПС Малышенка оп.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 13 | 13 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
233 | ВЛ 10 кВ Ершово от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Ершово от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Ершово от ПС Ишим оп.88 | ВЛ 10 кВ Ершово от ПС Ишим оп.88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.3 | 8.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
234 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Ишим оп.121 | ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС Ишим оп.121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.4 | 4.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
235 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.1 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8 | 8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
236 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.185 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.185 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8 | 8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
237 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.186 | ВЛ 10 кВ Черемшанский от ПС Ишим оп.186 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8 | 8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
238 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.13 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
239 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.15 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
240 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.92 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
241 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.15 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.6 | 5.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
242 | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль оп.381 | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль оп.381 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6 | 6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
243 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.27 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
244 | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль оп.73 | ВЛ 10 кВ Тоболово от ПС Карасуль оп.73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6 | 6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
245 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.9 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
246 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.27 | ВЛ 10 кВ АЗС от ПС Стрехнино оп.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.2 | 2.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
247 | ВЛ 10 кВ Крутые Озерки от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Крутые Озерки от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Крутые Озерки от ПС Карасуль оп.5 | ВЛ 10 кВ Крутые Озерки от ПС Карасуль оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.7 | 17.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
248 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнинооп.24 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнинооп.24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 35.88 | 35.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
249 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино оп.5 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 35.88 | 35.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
250 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино оп.21 | ВЛ 10 кВ Сажино от ПС Стрехнино оп.21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 35.88 | 35.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
251 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.123 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.123 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
252 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.113 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
253 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.147 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
254 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.52 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
255 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.5ад | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.5ад | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
256 | ВЛ 10 кВ Дымковка от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Дымковка от ПС Ишим | ВЛ 10 кВ Дымковка от ПС Ишим оп.101 | ВЛ 10 кВ Дымковка от ПС Ишим оп.101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 15.6 | 15.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
257 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.74 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
258 | ВЛ 10 кВ Плешково от ПС М.Остров | ВЛ 10 кВ Плешково от ПС М.Остров | ВЛ 10 кВ Плешково от ПС М.Остров оп.16 | ВЛ 10 кВ Плешково от ПС М.Остров оп.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14 | 14 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
259 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.138 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.138 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
260 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.14 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
261 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.14 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
262 | ВЛ 10 кВ Мизоново от ПС Н.Локти | ВЛ 10 кВ Мизоново от ПС Н.Локти | ВЛ 10 кВ Мизоново от ПС Н.Локти оп.206 | ВЛ 10 кВ Мизоново от ПС Н.Локти оп.206 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 28.9 | 28.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2019 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
263 | ВЛ 10 кВ Ожогино от ПС Н.Локти | ВЛ 10 кВ Ожогино от ПС Н.Локти | ВЛ 10 кВ Ожогино от ПС Н.Локти оп. 7 | ВЛ 10 кВ Ожогино от ПС Н.Локти оп. 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 36.9 | 36.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2018 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
264 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.3 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
265 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.4 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
266 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.27 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
267 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.16 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
268 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.1 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
269 | ВЛ 10 кВ Гагарье от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Гагарье от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Гагарье от ПС Казанка оп.39 | ВЛ 10 кВ Гагарье от ПС Казанка оп.39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 24.18 | 24.18 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
270 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 21 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
271 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 21 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
272 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.32 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 39.3 | 39.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
273 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.19 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 39.3 | 39.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
274 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.6 | ВЛ 10 кВ Б. Боровлянка от ПС Казанка оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 39.3 | 39.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
275 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.9 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
276 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.4 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
277 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.5 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС Казанка оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
278 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 1 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
279 | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка оп.6 | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2004 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.5 | 9.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
280 | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка оп.26 | ВЛ 10 кВ Казанка от ПС Казанка оп.26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2004 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.5 | 9.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
281 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 28 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
282 | ВЛ 10 кВ Лопазное от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Лопазное от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Лопазное от ПС Сладково оп.2 | ВЛ 10 кВ Лопазное от ПС Сладково оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 16.65 | 16.65 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
283 | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково оп.5 | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 23.7 | 23.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
284 | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Сладково оп.69 | ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Сладково оп.69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 20 | 20 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2022 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
285 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.13 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.7 | 4.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
286 | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка оп.383 | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка оп.383 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 28.5 | 28.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2022 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
287 | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково оп.296 | ВЛ 10 кВ Никулино от ПС Сладково оп.296 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 23.7 | 23.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2022 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
288 | ВЛ 10 кВ Вознесенка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Вознесенка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Вознесенка от ПС Менжинка оп.61 | ВЛ 10 кВ Вознесенка от ПС Менжинка оп.61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 43.7 | 43.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2017 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
289 | ВЛ 10 кВ Александровский от ПС Усово | ВЛ 10 кВ Александровский от ПС Усово | ВЛ 10 кВ Александровский от ПС Усово оп.511 | ВЛ 10 кВ Александровский от ПС Усово оп.511 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 46.5 | 46.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
290 | ВЛ 10 кВ Каравай от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Каравай от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Каравай от ПС Сладково оп.45 | ВЛ 10 кВ Каравай от ПС Сладково оп.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 73.8 | 73.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2017 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
291 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.27 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.7 | 4.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
292 | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка оп.283 | ВЛ 10 кВ Рождественка от ПС Менжинка оп.283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 28.5 | 28.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2017 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
293 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.5 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.7 | 4.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
294 | ВЛ 10 кВ Покровка от ПС Усово | ВЛ 10 кВ Покровка от ПС Усово | ВЛ 10 кВ Покровка от ПС Усово оп.110 | ВЛ 10 кВ Покровка от ПС Усово оп.110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 57.2 | 57.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2017 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
295 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.1 | ВЛ 10 кВ Сладково-2 от ПС Сладково оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.7 | 4.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
296 | ВЛ 10 кВ Большое от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Большое от ПС Сладково | ВЛ 10 кВ Большое от ПС Сладково оп.6 | ВЛ 10 кВ Большое от ПС Сладково оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 64.5 | 64.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2017 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
297 | ВЛ 10 кВ Райцеентр от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Райцеентр от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Райцеентр от ПС Викулово оп.65 | ВЛ 10 кВ Райцеентр от ПС Викулово оп.65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
298 | ВЛ 10 кВ Село от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Село от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Село от ПС Сорокино оп.41 | ВЛ 10 кВ Село от ПС Сорокино оп.41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.7 | 8.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
299 | ВЛ 10 кВ Жидоусово от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Жидоусово от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Жидоусово от ПС Сорокино оп.13 | ВЛ 10 кВ Жидоусово от ПС Сорокино оп.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.7 | 10.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
300 | ВЛ 10 кВ Восход от ПС Поддубровное | ВЛ 10 кВ Восход от ПС Поддубровное | ВЛ 10 кВ Восход от ПС Поддубровное оп.38 | ВЛ 10 кВ Восход от ПС Поддубровное оп.38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 26.6 | 26.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
301 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.2 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 1.8 | 1.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
302 | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово оп.16 | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово оп.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 21.1 | 21.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
303 | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово оп.35 | ВЛ 10 кВ Чуртан от ПС Викулово оп.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 21.1 | 21.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
304 | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово оп.36 | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово оп.36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 54 | 54 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
305 | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово оп.3 | ВЛ 10 кВ Березино от ПС Викулово оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 54 | 54 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
306 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.44 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
307 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.21 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
308 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.3 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
309 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.19 | ВЛ 10 кВ Викулово от ПС Викулово оп.19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2023 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
310 | ВЛ 10 кВ Борки от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Борки от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Борки от ПС Викулово оп.97 | ВЛ 10 кВ Борки от ПС Викулово оп.97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 27.1 | 27.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2021 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
311 | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.5А3д | ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС Стрехнино оп.5А3д | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.9 | 5.9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2020 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
312 | ВЛ 10 кВ Марухи от ПС Быструха | ВЛ 10 кВ Марухи от ПС Быструха | ВЛ 10 кВ Марухи от ПС Быструха оп.3 | ВЛ 10 кВ Марухи от ПС Быструха оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9 | 9 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
313 | ВЛ 10 кВ Озерной от ПС Абатск | ВЛ 10 кВ Озерной от ПС Абатск | ВЛ 10 кВ Озерной от ПС Абатск оп.1 | ВЛ 10 кВ Озерной от ПС Абатск оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 20.6 | 20.6 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2021 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
314 | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево оп.1 | ВЛ 10 кВ Овсово от ПС Аромашево оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 31.8 | 31.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2021 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
315 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Аромашево | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Аромашево оп.1 | ВЛ 10 кВ Лесхоз от ПС Аромашево оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2005 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.5 | 6.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
316 | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье оп. 1 | ВЛ 10 кВ Базы от ПС Бердюжье оп. 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 4.3 | 4.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
317 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп.33 | ВЛ 10 кВ Райцентр от ПС Бердюжье оп.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1963 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 17.3 | 17.3 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
318 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.1 | ВЛ 10 кВ Южный от ПС Голышманово оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 22.7 | 22.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2022 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
319 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп. 3 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп. 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
320 | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Карасуль | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Карасуль оп.101Ад | ВЛ 10 кВ Водозабор от ПС Карасуль оп.101Ад | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 6.2 | 6.2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
321 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.124Аж | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.124Аж | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
322 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.64А3д | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.64А3д | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
323 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 10 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп. 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
324 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС казанка | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС казанка оп.1 | ВЛ 10 кВ Сырзавод от ПС казанка оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 3.5 | 3.5 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
325 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Маслянка | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Маслянка | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Маслянка оп.1 | ВЛ 10 кВ Поселок от ПС Маслянка оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2.69 | 2.69 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
326 | ВЛ 10 кВ Н. Андреевка от ПС Выстрел | ВЛ 10 кВ Н. Андреевка от ПС Выстрел | ВЛ 10 кВ Н. Андреевка от ПС Выстрел оп.1 | ВЛ 10 кВ Н. Андреевка от ПС Выстрел оп.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.69 | 10.69 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2019 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
327 | ВЛ 10 кВ Кирова от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Кирова от ПС Сорокино | ВЛ 10 кВ Кирова от ПС Сорокино оп.91 | ВЛ 10 кВ Кирова от ПС Сорокино оп.91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.8 | 10.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2020 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
328 | ВЛ 10 кВ СХТ от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ СХТ от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ СХТ от ПС Викулово оп.11 | ВЛ 10 кВ СХТ от ПС Викулово оп.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 11.1 | 11.1 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
329 | ВЛ 10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ 10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск | ВЛ 10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.9 | ВЛ 10 кВ Абатск-1 от ПС Абатск оп.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 10.51 | 10.51 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
330 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.6 | ВЛ 10 кВ Калмак от ПС Бердюжье оп.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 8.07 | 8.07 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО 30.06.2022 | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
331 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.3 | ВЛ 10 кВ Райцентр-2 от ПС Голышманово оп.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 9.7 | 9.7 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
332 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.108А3д | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.108А3д | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
333 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.108А3д | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.108А3д | 10 | 10 | 10 | 10 | 1955 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
334 | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.152д | ВЛ 10 кВ Учхоз от ПС Стрехнино оп.152д | 10 | 10 | 10 | 10 | 1954 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 5.15 | 5.15 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2021 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
335 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.4 | ВЛ 10 кВ Маяк от ПС Казанка оп.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2017 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 14.88 | 14.88 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2020 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
336 | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС Маслянка | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС Маслянка | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС Маслянка оп. 119 | ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС Маслянка оп. 119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | ВЛ | ВЛ | 2 | 2 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.07.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
337 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.8 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 6.4 | 6.4 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -
338 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.28 | ВЛ 10 кВ Льнозавод от ПС Викулово оп.28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 1.8 | 1.8 | 2023 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | нд | нд | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Сбор достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; снижения потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; контроль выполнения существенных условий договоров оказания услуг по передаче электроэнергии со смежными субъектами рынка электроэнергии; оптимизация затрат на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; оптимизация эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; оптимизация затрат на выполнение программ по ремонту электросетевого оборудования распределительных сетей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии в количестве 835 шт. (ПКУЭ-10 кВ - 835 шт.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии в количестве 835 шт. (ПКУЭ-10 кВ - 835 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 370,68 тыс.руб./т.у. (ПКУЭ-10 кВ)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания Штаба электросетевого комплекса и штабов ДЗОПАО "Россети" от 03.01.2018.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации |  | не требуется |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-12-24 | 2024-09-15 |  |  | 2018-12-24 | 2024-09-15 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-11-14 | 2024-09-30 |  |  | 2018-11-14 | 2024-09-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-01-26 | 2024-10-01 |  |  | 2019-01-26 | 2024-10-01 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-02-15 | 2024-11-30 |  |  | 2019-02-15 | 2024-11-30 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). |  | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-07-30 | 2024-12-15 |  |  | 2019-07-30 | 2024-12-15 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-23 | 2024-12-18 |  |  | 2019-09-23 | 2024-12-18 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-06-15 | 2024-12-30 |  |  | 2020-06-15 | 2024-12-30 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-06-30 | 2024-12-30 |  |  | 2020-06-30 | 2024-12-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 370.1611 | 372.0351 | 59.1001 | 0 | 55.8778 | 0 |  | 5.0963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 5.0963
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 55.8778 | 0 |  | 5.0963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 5.0963
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 311.7282 | 313.4608 | 49.611 | -6.3949e-14 | 51.3025 | 0 |  | 0.041051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.041051
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.941 | 1.7748 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 35.0872 | 32.0135 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 236.7474 | 240.5469 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 37.9525 | 39.1256 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 289 | 289 |  |  | 91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 486 | 486 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 311.7282 | 313.4608 |  |  | 51.3025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0371 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017; 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Внедрение пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ для нужд АО "Тюменьэнерго" | ПАО "Россети" | 37313 | Предварительный расчет стоимости работ | 26119 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 26119 |  | 1 | 26119 | 26119 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 30820 | 0 | 31705390187 | www.etp.rosseti.ru | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 02.10.2017 | 04.12.2017 |  |  |  |  | 04.12.2017 | 22.12.2017 | 04.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2019 |  | 1. Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот №09/17 от 29.03.2017). 2. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 30.820.275,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 19.534.248,68 руб. с НДС. | 19.534 | 19.534
[22 empty] | АО "Энергомера" | 26119 | АО "Энергомера"
[22 empty] | АО "Энергомера" | 26119 | АО "Энергомера"
[22 empty] | ООО "ТесКом Урал" | 26119 |  |  | 26119
[22 empty] | АО ГК "Системы и Технологии" | 26119 |  |  | 26119
2018.0384 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" (установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10кВ) | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | 221320 | Предварительный расчет стоимости работ | 154924 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ООО "СЭП" | 154873 |  | 1 | 154185 | 154185 | ООО "СЭП" | 181939 | 0 | 1012313 | www.b2b-energo.ru | 23.04.2018 | 26.04.2018 | 09.06.2018 | 25.09.2018 |  |  |  |  | 30.07.2018 | 23.10.2018 | 30.07.2018 | 23.10.2018 | 11.04.2019 | В связи с проведением дозапроса (дважды), повторной проверки участников на благонадежность, переторжки, а такженеобходимостью получения опросных листов к протоколам от представителей АО "ТЭ" и ПАО "Россети, итоги подведеныпозже | По результатам закупки заключен договор на сумму 181.938.537,52 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 185.022.241,55 руб. с НДС. | 181.939 | 185.022
[22 empty] | ООО ПФ "Зодчий" | 154901 |  |  | 154901
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 154877 |  |  | 154406
[22 empty] | ООО "Тесла" | 154920 |  |  | 154685
[22 empty] | ООО "ПКФ "Константа" | 154920 | ООО "ПКФ "Константа"
2017.0971 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание транспортных услуг промышленным транспортом для филиала АО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительныесети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | 902296 | предварительный расчет стоимости | 902296 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Тюменское АТП" | 902291 |  | 1 | 901924 | 901924 | ООО "Тюменское АТП" | 1064271 | 0 | 906470 | www.b2b-energo.ru | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 1. Закупка проведена для нескольких объектов ИПР. По результатам закупки заключен договор на сумму 1.064.270.850,49 руб. с НДС. Объем договора по объекту TP3300.VL.0090 заключен договор на сумму 848.287,60 руб. с НДС. с учетом дополнительного соглашения по увеличению стоимости договора в связи с изменением ставки НДС с 18% до 20% составил 868.469,20 руб. с НДС. | 0.868 | 0.868
[22 empty] | ООО "ЮТА" | 902295 |  |  | 901932
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО "Россети Тюмень"# Тюменские электрические сети с установкой ПКУЭ-10 кВ 141 шт. и ПКУЭиС-10 кВ 17 шт. в 2020 году (2 этап) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ |  | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ | 65985 | Не применимо | Не проводилась | - | 65985 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ | 79183 | 79183 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-05-18 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-05-15 | 2021-03-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Управление ВОЛС-ВЛ" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 0 | 79.183
2021.0355 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ по модернизации ВЛ-10 кВ (установка ПКУ-10) филиала АО "Россети Тюмень" - Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 9181 | Проектно-сметная документация | 9181 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НЭП" | 9170 |  |  |  | 9170 | ООО "НЭП" | 11004 | 11004 | 2181203 | www.rts-tender.ru | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 18.10.2021 |  |  |  |  | 30.10.2021 | 29.10.2021 | 30.10.2021 | 01.11.2021 | 30.11.2021 |  |  |  | 11.004
[22 empty] | ООО "Торгком" | 9181
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 2021-03-01 | 3643 | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ по модернизации ВЛ 10 кВ филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети (установка ПКУЭ # 10 кВ в количестве 91 шт.). | АО "Россети Тюмень" | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 47425 | Не применимо | Не проводилась | - | 47425 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 56910 | 56910 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2024-04-03 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2024-04-03 | 2024-11-29 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 65241
[22 empty] | ООО "Волжский светотехнический завод Луч" | 73179

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3300.VL.0090
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии в количестве 835 шт. (в том числе прирост 835 шт.)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 372.0351
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 295.611
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 295.611
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 295.611
объем заключенного договора 16/2018/744 от 23.10.2018 . ООО "СЭП" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 185.022
% от сметной стоимости проекта | 28.71
оплачено по договору, млн. руб. | 185.022
освоено по договору, млн. руб. | 154.185
объем заключенного договора 16/2020/17 от 18.05.2020 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 79.183
% от сметной стоимости проекта | 28.71
оплачено по договору, млн. руб. | 79.177
освоено по договору, млн. руб. | 65.981
объем заключенного договора PD01.3000.2021.8463 от 29.10.2021 . ООО "НЭП" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 11.004
% от сметной стоимости проекта | 28.71
оплачено по договору, млн. руб. | 11.004
освоено по договору, млн. руб. | 9.17
объем заключенного договора 22/2017/17 от 29.12.2017 . ООО "Тюменское АТП" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.868
% от сметной стоимости проекта | 28.71
оплачено по договору, млн. руб. | 0.868
освоено по договору, млн. руб. | 0.724
объем заключенного договора 11/3-05/2017 от 22.12.2017 . АО "РОССЕТИ ЦИФРА" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 19.534
% от сметной стоимости проекта | 28.71
оплачено по договору, млн. руб. | 19.534
освоено по договору, млн. руб. | 16.423
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 311.36
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 262.367
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "СЭП" ; АО "РОССЕТИ ЦИФРА" ; ООО "НЭП"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Тюменское АТП" ; АО "РОССЕТИ ЦИФРА"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 4
Основное оборудование | ПКУЭ-10 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024-10-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)