## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Обеспечение безаварийного функционирования объекта, снижение потерь, повышение надежности и безопасности.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тобольский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприяти - 126,88 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,221; 0,143; 0,211; 0,043; 0,096; 0,085; 0,135; 0,056; 0,141
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 65.6207
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 57.6642

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | Трансформатор силовой масляный | ТМ-160/10 | ТМГ-160/10 | 1Т | 1Т | 1968 | 2023 | 1968 | 10 | 10 | 160 | 160 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г. | Акт технического обследования №2 от 17.09.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Включить в инвестиционную программу АО "Тюменьэнерго" для выполнения реконструкции
2 | КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-250/10 | ТМГ-250/10 | 1Т | 1Т | 1967 | 2023 | 1967 | 10 | 10 | 250 | 250 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
3 | КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-63/10 | ТМГ-63/10 | 1Т | 1Т | 1971 | 2023 | 1971 | 10 | 10 | 63 | 63 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
4 | КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | Трансформатор силовой масляный | ТМ-100/10 | ТМГ-100/10 | 1Т | 1Т | 1971 | 2023 | 1971 | 10 | 10 | 100 | 100 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
5 | КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | Трансформатор силовой масляный | ТМ-100/10 | ТМГ-100/10 | 1Т | 1Т | 1971 | 2023 | 1971 | 10 | 10 | 100 | 100 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
6 | КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | Трансформатор силовой масляный | ТМ-160/10 | ТМГ-160/10 | 1Т | 1Т | 1971 | 2023 | 1971 | 10 | 10 | 160 | 160 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
7 | КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | Трансформатор силовой масляный | ТМ-100/10 | ТМГ-100/10 | 1Т | 1Т | 1967 | 2023 | 1967 | 10 | 10 | 100 | 100 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
8 | КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | Трансформатор силовой масляный | ТМ-160/10 | ТМГ-160/10 | 1Т | 1Т | 1971 | 2023 | 1971 | 10 | 10 | 160 | 160 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
9 | КТП-2138 250 кВА н.п.Епанчина | КТП-2138 250 кВА н.п.Епанчина | Трансформатор силовой масляный | ТМ-250/10 | ТМГ-250/10 | 1Т | 1Т | 1991 | 2023 | 1991 | 10 | 10 | 250 | 250 | нет | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Тюменьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 95 | ВЛ | ВЛЗ | 8.74 | 8.74 | нет | 2008 | 9 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г. | Акт технического обследования №2 от 17.09.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Включить в инвестиционную программу АО "Тюменьэнерго" для выполнения реконструкции
2 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 160 кВА н.п.Рахвалово | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.01 | 1.01 | нет | 2010 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
3 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 250 кВА н.п.Полуяново | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 2.26 | 2.26 | нет | 2011 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
4 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 63 кВА н.п.Полуяново | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 0.5 | 0.5 | нет | 2014 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
5 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 100 кВА н.п.Полуяново | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.39 | 1.39 | нет | 2011 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
6 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н.п.Полуяново | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н.п.Полуяново | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.15 | 1.15 | нет | 2010 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
7 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 100 кВА н.п.Байгара | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.66 | 1.66 | нет | 2013 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
8 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 160 кВА н.п.Байгара | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 2.37 | 2.37 | нет | 2014 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
9 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 100 кВА н.п.Шамша | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.25 | 1.25 | нет | 2010 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.
10 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 160 кВА н.п.Шамша | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 1.42 | 1.42 | нет | 2012 | 8 | дер., дер. на ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 09.06.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 09.06.2023г.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | На основании акта технического обследования необходимо выполнить замену опор на ж/б и провода на СИП на ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ для предотвращения аварийности за счет приведение оборудование в нормативное состояние, замены голового провода на изолированный, замены деревянных опор подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км. (ВЛ 10 кВ Полуяново), ВЛ-0,4кВ - 12,19 км. (ВЛ 0,4 кВ от КТП-1497 н,п,Рахвалово; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1496 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1680 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2046 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2182 н,п,Полуяново; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1502 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2183 н,п,Байгара; ВЛ 0,4 кВ от КТП-1500 н,п,Шамша; ВЛ 0,4 кВ от КТП-2184 н,п,Шамша; ), замена КТП - 10 шт. (КТП-2138 250 кВА; КТП-1497 160 кВА; КТП-1496 250 кВА; КТП-1680 63 кВА; КТП-2046 100 кВА; КТП-1502 100 кВА; КТП-2183 160 кВА; КТП-1500 100 кВА; КТП-2184 160 кВА), установка РВА - 1 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛЗ - 9,849 км., ВЛИ-12,19 км., КТП-10 шт., 1 реклоузер 10кВ, опоры, состоящие из ж/б стоек, КТП из металлического корпуса.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3651,09 тыс.руб./ км., 19193,1 тыс.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт обследования №2 от 17.09.2019. Неудовлетворительное состяние основного первичного оборудования, эксплуатация которого производится на протяжении 56 лет (2 нормативных срока). Множество дефектных опор, подъем на которые запрещен. Неудовлетворительное качество электричекой энергии, в связи с низким сечением проводов и большой протяженностью ВЛ. КТП выносятся в центр нагрузок и увеличиватся мощность. Прохождение ВЛ по частным территориям. Объект расположен в туристическом центре (Абалак) - месте повышеного внимания и большого количества людей (круглый год проводятся разные городские, районные и областные мероприятия, в районе много церквей, красивых и святых мест).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2019 | ВЛ 10 кВ Полуяново | 0.5994 | 381 |  | 228.3727 |  | 226773 | 0.0010071 | 0.0016801 | Журнал отключений |  | 2021-2024 |  | 198.1211 | 0.55034 | 2.4268e-06 | 226773 | 0.00087365 | 0.0014899 |  |  | -0.0001334 | -0.0001902 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №178

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-05-01 | 2022-06-01 |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-05-10 | 2022-06-01 |  |  | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-07-23 | 2023-08-15 |  |  | 2023-07-23 | 2023-08-15 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-07-23 | 2023-08-15 |  |  | 2023-07-23 | 2023-08-15 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-09-14 | 2023-10-19 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-10-19 | 2023-12-10 |  |  | 2023-10-19 | 2023-12-10 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-10-19 | 2024-01-07 |  |  | 2025-10-19 | 2026-01-07 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-11-28 | 2024-01-27 |  |  | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-12-23 | 2024-05-21 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-20 | 80% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-06-05 | 2024-08-04 |  |  | 2026-03-07 | 2026-05-06
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-08-04 | 2024-09-03 |  |  | 2026-05-06 | 2026-06-15
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-09-03 | 2024-09-18 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-30
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-09-28 | 2024-10-28 |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-09
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [начало (дата), row above]+25
окончание (дата) = [начало (дата)]+35

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 122.2412 | 122.4023 | 84.821 | 62.4596 | 19.3614 | 62.4596 |  | 0.3647 |  | 0 |  | 65.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 62.4596 | 65.6207
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 16.2544 | 52.6681 |  | 0.3647 |  | 0 |  | 55.4645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 52.6681 | 55.8292
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 3.1069 | 9.7915 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 9.7915 | 9.7915
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 103.117 | 103.2814 | 99.562 | 38.6498 | 42.0623 | 38.6498 |  | 0.36799 |  | 0 |  | 57.2962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.6498 | 57.6642
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.4897 | 3.4897 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 67.7231 | 68.7389 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 19.0787 | 19.3649 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 12.8256 | 11.6879 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.353 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 1.353
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.039 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 22.039
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 1
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 1.353 | 1.353 |  |  | 0 | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.353 | 1.353
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 22.039 | 22.039 |  |  | 0 | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 22.039 | 22.039
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 1
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 103.117 | 103.2814 |  |  | 0 | 103.117 |  | 0 |  | 0 |  | 103.2814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 103.117 | 103.2814
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.353 | 1.353
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 22.039 | 22.039
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 1
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 1.353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.353 | 1.353
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 22.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 22.039 | 22.039
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 1
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 114.82
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2022.0183 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | 1,343 | - | 21,75 | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВТобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 4011 | Предварительный расчет стоимости работ | 4011 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЛЭП-проект" | 3490 |  | 1 | 3490 | 3490 | ООО "ЛЭП-проект" | 4188 | 4188 | 32211299457 | www.roseltorg.ru | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 12.05.2022 |  |  |  |  | 07.06.2022 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 01.06.2022 | 30.12.2022 |  | Победителем выбран Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наибольшее количествобаллов за счет опыта аналогичных договоров и деловой репутации. | 4.188
[22 empty] | ОАО "ИДЦ" | 4011 |  |  | 3530
[22 empty] | ООО "СНГ" | 4011 |  |  | 3434
[22 empty] | ООО "КЭТ" | 3811 |  |  | 3811
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1384 от 22.09.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 15 |  |  |  | 15 | Администрация Тобольского района | 15 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-09-22 |  | 2022-09-22 | 2025-09-21 |  | РТ13/01/996 31.10.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 15.158,34 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 8.935,76 руб. | 0.009
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1369 от 20.09.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Тобольского района | 0 | 0 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-20 | 2025-09-19 |  | РТ13/01/996 31.10.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 96,15 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14,97 руб. | 0
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1568 от 19.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 17 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 17 |  |  |  | 17 | Администрация Тобольского района | 17 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-19 |  | 2022-09-22 | 2025-10-18 |  | РТ13/01/1121 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 16.574,58 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 927,81 руб. | 0.001
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1569 от 19.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 29 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 29 |  |  |  | 29 | Администрация Тобольского района | 29 | 2 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-19 |  | 2022-10-19 | 2025-10-18 |  | РТ13/01/1121 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 29.435,67 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1 647,76 руб. | 0.002
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1570 от 19.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 32 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 32 |  |  |  | 32 | Администрация Тобольского района | 32 | 2 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-19 |  | 2022-10-19 | 2025-10-18 |  | РТ13/01/1121 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 31.950,75 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12 243,88 руб. | 0.01
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1599 от 21.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Тобольского района | 1 | 0 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-21 | 2025-10-20 |  | РТ13/01/1121 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.105,32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 620,87 руб. | 0.001
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1631 от 26.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 41 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 41 |  |  |  | 41 | Администрация Тобольского района | 41 | 2 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-26 |  | 2022-10-26 | 2025-10-25 |  | РТ13/01/1121 от 30.11.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 40.917,63 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 13 281,28 руб. | 0.011
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1653 от 31.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 16 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 16 |  |  |  | 16 | Администрация Тобольского района | 16 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2025-10-30 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 16.574,58 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6 317,47 руб. | 0.005
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1654 от 31.10.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 9 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 9 |  |  |  | 9 | Администрация Тобольского района | 9 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2025-10-30 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 9.393,69 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4 215,34 руб. | 0.003
10 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1672 от 01.11.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 12 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 12 |  |  |  | 12 | Администрация Тобольского района | 12 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2025-10-31 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 11.630,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 651,06 руб. | 0.001
11 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1673 от 01.11.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 6 |  |  |  | 6 | Администрация Тобольского района | 6 | 0 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2025-10-31 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 6.354,33 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 355,71 руб. | 0
12 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1677 от 01.11.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 17 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 17 |  |  |  | 17 | Администрация Тобольского района | 17 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2025-10-31 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 16.890,45 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11 624,96 руб. | 0.009
13 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1812 от 17.11.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 71 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 71 |  |  |  | 71 | Администрация Тобольского района | 71 | 2 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-17 | 2025-11-16 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 70.932,03 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2 030,30 руб. | 0.002
14 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1821 от 17.11.2022г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 40 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 40 |  |  |  | 40 | Администрация Тобольского района | 40 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-17 | 2025-11-16 |  | РТ13/01/1269 от 30.12.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 39.975,72 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11 865,13 руб. | 0.01
2023.0039/2022.0155П | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | 1,34 | - | 21,75 | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПОфилиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 92165 | Предварительный расчет стоимости работ | 92165 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 92132 |  | 1 | 92132 | 92132 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 110558 | 33167 | 32312727446 | www.roseltorg.ru | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 07.09.2023 | 11.09.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 11.09.2023 | 32312727446/2023.0039-3 | 16.10.2023 | 26.09.2023 | 16.10.2023 | 26.09.2023 | 31.10.2024 |  |  | 110.558
15 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №2579 от 14.11.2023г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 23 | Распоряжение №2579 от 14.11.2023г. | 23 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 23 |  |  |  | 23 | Администрация Тобольского района | 23 | 1 | [6 empty] | 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 2023-11-14 |  | 2023-11-14 | 2026-11-13 |  | РТ13/01/8 от 10.01.2024. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 22.952,55 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3 187,85 руб. | 0.01
16 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право ограниченного пользования (публичный сервитут) для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по распоряжению №1458 от 02.08.2023г. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 3 | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Тобольского района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Тобольского района | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | 2023-08-02 |  | 2024-02-13 | 2073-02-12 | - | Аренда земли НДС не облагается.
17 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка (публичный сервитут) для реконструкции электросетевогокомплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по соглашению с Хабибулиным Ф.Н. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 14 | Предварительный расчет стоимости работ | 14 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Хабибулин Фарит Нурисламович | 14 |  |  |  | 14 | Хабибулин Фарит Нурисламович | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 04.12.2024 |  | 13.02.2024 | 12.02.2073 |  | ДП №PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022г. ПИР рек. ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПО (инвестиционнаяпрограмма АО "Россети Тюмень"), ООО "ЛЭП-проект". РТ13/01/2238 от 07.11.2024
18 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка (публичный сервитут) для реконструкции электросетевогокомплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по соглашению с Мадаминовой И.М., Бакиевой Г.М., Давлетбакиевым Р.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 4 | Предварительный расчет стоимости работ | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 3 | 3 | Мадаминова Инзиля Муктасимовна | 1 |  |  |  | 1 | Мадаминова Инзиля Муктасимовна | 1 | [12 empty] | 06.12.2024 |  | 13.02.2024 | 12.02.2073 |  | ДП №PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022г. ПИР рек. ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПО (инвестиционнаяпрограмма АО "Россети Тюмень"), ООО "ЛЭП-проект". РТ13/01/2396 от 25.11.2024
[22 empty] | Бакиева Гульсара Муктасимовна | 1 |  |  |  | 1 | Бакиева Гульсара Муктасимовна | 1
[22 empty] | Давлетбакиев Рифхат Муктасимович | 2 |  |  |  | 2 | Давлетбакиев Рифхат Муктасимович | 2
19 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка (публичный сервитут) для реконструкции электросетевогокомплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по соглашению с Аюповым Р.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 4.85 | Предварительный расчет стоимости работ | 4.85 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Аюпов Рафаэл Мансурович | 4.85 |  |  |  | 4.85 | Аюпов Рафаэл Мансурович | 4.85 | [12 empty] | 06.12.2024 |  | 13.02.2024 | 12.02.2073 |  | ДП №PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022г. ПИР рек. ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПО (инвестиционнаяпрограмма АО "Россети Тюмень"), ООО "ЛЭП-проект". РТ13/01/2375 от 25.11.2024
20 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка (публичный сервитут) для реконструкции электросетевогокомплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по соглашению №PD03.3000.2022.260-17 с Аюповым М.Ш. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0.89 | Предварительный расчет стоимости работ | 0.89 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Аюпов Мунир Шабикович | 0.89 |  |  |  | 0.89 | Аюпов Мунир Шабикович | 0.89 | [12 empty] | 12.12.2024 |  | 13.02.2024 | 05.06.2037 |  | ДП №PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022г. ПИР рек. ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПО (инвестиционнаяпрограмма АО "Россети Тюмень"), ООО "ЛЭП-проект". РТ13/01/303 от 05.02.2025
21 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право срочного ограниченного пользования частью земельного участка (публичный сервитут) для реконструкции электросетевогокомплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ по соглашению №PD03.3000.2022.260-18 от 12.12.2024 с Ситниковой О.М. | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 1.17 | Предварительный расчет стоимости работ | 1.17 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Ситникова Олеся Манзуровна | 1 |  |  |  | 1 | Ситникова Олеся Манзуровна | 1 | [12 empty] | 12.12.2024 |  | 13.02.2024 | 01.10.2043 |  | ДП №PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022г. ПИР рек. ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ Тобольского ТПО (инвестиционнаяпрограмма АО "Россети Тюмень"), ООО "ЛЭП-проект"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3600.VL.0099
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Юг Тюменской обл., Тобольский р-он
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ВЛ - 22,039 км., ТП- 1,353 МВА (10 шт), 1 реклоузер 10кВ
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 122.4023
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД №24-ТЭС 15.08.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 114.9
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 114.9
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 114.746
объем заключенного договора PD03.3000.2022.260 от 01.06.2022 . ООО "ЛЭП-проект" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 4.188
% от сметной стоимости проекта | 3.34
оплачено по договору, млн. руб. | 4.188
освоено по договору, млн. руб. | 3.49
объем заключенного договора PD01.3000.2023.3429 от 26.09.2023 . ООО "ЮграЭнергоСтрой" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 110.558
% от сметной стоимости проекта | 88.17
оплачено по договору, млн. руб. | 51.809
освоено по договору, млн. руб. | 41.343
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.154
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1384 от 22.09.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.009
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1369 от 20.09.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1568 от 19.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1569 от 19.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1570 от 19.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.021
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.019
освоено по договору, млн. руб. | 0.019
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1599 от 21.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1631 от 26.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.022
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1653 от 31.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1654 от 31.10.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1672 от 01.11.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1673 от 01.11.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1677 от 01.11.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.018
освоено по договору, млн. руб. | 0.018
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1812 от 17.11.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1821 от 17.11.2022 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.018
освоено по договору, млн. руб. | 0.018
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №2579 от 14.11.2023 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора РАСПОРЯЖЕНИЕ №1458 от 02.08.2023 . Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора PD03.3000.2022.260-6 от 04.12.2024 . Хабибулин Фарит Нурисламович в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD03.3000.2022.260-9 от 06.12.2024 . Мадаминова Инзиля Муктасимовна в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD03.3000.2022.260-11 от 06.12.2024 . Аюпов Рафаэл Мансурович в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD03.3000.2022.260-17 от 12.12.2024 . Аюпов Мунир Шабикович в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 45.28
всего оплачено по объекту | 56.782
% освоения по объекту за отчетный период | 43.65
всего освоено по объекту | 45.617
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЛЭП-проект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ЮграЭнергоСтрой" ; Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 4
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал
Основное оборудование | КТП - 9 шт, провод СИП
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2026-02-26
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)