## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей -45,97 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 48.9934
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 41.0921

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №2 до опоры №3 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №2 до опоры №3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.357 | 0.357 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №5 до опоры №6 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №5 до опоры №6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.295 | 0.295 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
3 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.275 | 0.275 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
4 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №12 до опоры №13 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №12 до опоры №13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.24 | 0.24 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
5 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №13 до опоры №14 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №13 до опоры №14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.1 | 0.1 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
6 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №14 до опоры №15 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №14 до опоры №15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
7 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №17 до опоры №18 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №17 до опоры №18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
8 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №18 до опоры №19 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №18 до опоры №19 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.205 | 0.205 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
9 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №24 до опоры №25 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №24 до опоры №25 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
10 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №25 до опоры №26 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №25 до опоры №26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.315 | 0.315 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
11 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №26 до опоры №27 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №26 до опоры №27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
12 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №27 до опоры №28 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №27 до опоры №28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
13 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.4 | 0.4 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
14 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.405 | 0.405 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
15 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №31 до опоры №32 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №31 до опоры №32 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
16 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №34 до опоры №35 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №34 до опоры №35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
17 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №35 до опоры №36 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №35 до опоры №36 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.375 | 0.375 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
18 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №36 до опоры №37 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №36 до опоры №37 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.35 | 0.35 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
19 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №38 до опоры №39 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №38 до опоры №39 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
20 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №39 до опоры №40 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №39 до опоры №40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.4 | 0.4 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
21 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №40 до опоры №41 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №40 до опоры №41 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
22 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №42 до опоры №43 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №42 до опоры №43 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.29 | 0.29 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
23 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №43 до опоры №44 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №43 до опоры №44 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.35 | 0.35 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
24 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №45 до опоры №46 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №45 до опоры №46 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
25 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №47 до опоры №48 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №47 до опоры №48 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.3 | 0.3 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
26 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №51 до опоры №52 | ВЛ 110 кВ Самотлор-Мирная 1,2 от опоры №51 до опоры №52 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.39 | 0.39 | 2025 | 2021 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №1/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
27 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №2 до опоры №3 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №2 до опоры №3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.28 | 0.28 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
28 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №3 до опоры №4 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №3 до опоры №4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
29 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №8 до опоры №9 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №8 до опоры №9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.265 | 0.265 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
30 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.256 | 0.256 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
31 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №20 до опоры №21 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №20 до опоры №21 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.263 | 0.263 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
32 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №22 до опоры №23 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №22 до опоры №23 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.32 | 0.32 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
33 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №23 до опоры №24 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №23 до опоры №24 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.301 | 0.301 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
34 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №24 до опоры №25 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №24 до опоры №25 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.294 | 0.294 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
35 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №26 до опоры №27 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №26 до опоры №27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.078 | 0.078 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
36 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.275 | 0.275 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
37 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.222 | 0.222 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
38 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №30 до опоры №31 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №30 до опоры №31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
39 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №34 до опоры №35 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №34 до опоры №35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.247 | 0.247 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
40 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №36 до опоры №37 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №36 до опоры №37 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
41 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №38 до опоры №39 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №38 до опоры №39 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.306 | 0.306 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
42 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №41 до опоры №42 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №41 до опоры №42 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.313 | 0.313 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
43 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №43 до опоры №44 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №43 до опоры №44 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.264 | 0.264 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
44 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №44 до опоры №45 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №44 до опоры №45 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.197 | 0.197 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
45 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №47 до опоры №48 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №47 до опоры №48 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.253 | 0.253 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
46 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №48 до опоры №49 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №48 до опоры №49 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.308 | 0.308 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
47 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №58 до опоры №59 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №58 до опоры №59 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.312 | 0.312 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
48 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №61 до опоры №62 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №61 до опоры №62 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.307 | 0.307 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
49 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №63 до опоры №64 | ВЛ 110 кВ Мегион-Самотлор 1,2 от опоры №63 до опоры №64 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 185/29 мм² | 185/29 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.334 | 0.334 | 2025 | 2022 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №01/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
50 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №24 до опоры №25 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №24 до опоры №25 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.393 | 0.393 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
51 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №25 до опоры №26 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №25 до опоры №26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.4 | 0.4 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
52 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №26 до опоры №27 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №26 до опоры №27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.295 | 0.295 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
53 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.368 | 0.368 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
54 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
55 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №30 до опоры №31 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Мегион-Западная от опоры №30 до опоры №31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 240/32 мм² | 240/32 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.16 | 0.16 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №14/22, 16/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
56 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №1 до опоры №2 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №1 до опоры №2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.185 | 0.185 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №18/22 от 30.06.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
57 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №2 до опоры №3 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №2 до опоры №3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.384 | 0.384 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
58 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №3 до опоры №4 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №3 до опоры №4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.342 | 0.342 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
59 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №4 до опоры №5 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №4 до опоры №5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.239 | 0.239 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
60 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №5 до опоры №6 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №5 до опоры №6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.316 | 0.316 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
61 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №6 до опоры №7 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №6 до опоры №7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 95/16 мм² | 95/16 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.2 | 0.2 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
62 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 95/16 мм² | 95/16 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.153 | 0.153 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
63 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 95/16 мм² | 95/16 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.295 | 0.295 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
64 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №10 до опоры №11 | ВЛ 110 кВ Мегион-Восток, Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская от опоры №10 до опоры №11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1975 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 95/16 мм² | 95/16 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.155 | 0.155 | 2025 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №45/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
65 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №1 до опоры №2 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №1 до опоры №2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
66 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №2 до опоры №3 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №2 до опоры №3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
67 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №3 до опоры №4 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №3 до опоры №4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.376 | 0.376 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
68 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №4 до опоры №5 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №4 до опоры №5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.32 | 0.32 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
69 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №5 до опоры №6 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №5 до опоры №6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.288 | 0.288 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
70 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №6 до опоры №7 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №6 до опоры №7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.37 | 0.37 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
71 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.365 | 0.365 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
72 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №8 до опоры №9 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №8 до опоры №9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
73 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.35 | 0.35 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
74 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №10 до опоры №1 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №10 до опоры №1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
75 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №11 до опоры №12 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №11 до опоры №12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.318 | 0.318 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
76 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №12 до опоры №13 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №12 до опоры №13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.23 | 0.23 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
77 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №13 до опоры №14 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №13 до опоры №14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.22 | 0.22 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
78 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №14 до опоры №15 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №14 до опоры №15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.227 | 0.227 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
79 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №15 до опоры №16 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №15 до опоры №16 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.289 | 0.289 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
80 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №18 до опоры №19 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №18 до опоры №19 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
81 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №19 до опоры №20 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №19 до опоры №20 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
82 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №20 до опоры №21 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №20 до опоры №21 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.265 | 0.265 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
83 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №21 до опоры №22 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №21 до опоры №22 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.299 | 0.299 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
84 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №22 до опоры №23 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №22 до опоры №23 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.285 | 0.285 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
85 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №23 до опоры №24 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №23 до опоры №24 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.285 | 0.285 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
86 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №24 до опоры №25 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №24 до опоры №25 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
87 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №25 до опоры №26 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №25 до опоры №26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.366 | 0.366 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
88 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №26 до опоры №27 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №26 до опоры №27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.302 | 0.302 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
89 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №27 до опоры №28 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №27 до опоры №28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
90 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.322 | 0.322 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
91 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.334 | 0.334 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
92 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №34 до опоры №35 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №34 до опоры №35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
93 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №35 до опоры №36 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №35 до опоры №36 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.38 | 0.38 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
94 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №36 до опоры №37 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №36 до опоры №37 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.389 | 0.389 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
95 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №37 до опоры №38 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №37 до опоры №38 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.315 | 0.315 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
96 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №38 до опоры №39 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №38 до опоры №39 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.147 | 0.147 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
97 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №40 до опоры №41 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №40 до опоры №41 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
98 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №41 до опоры №42 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №41 до опоры №42 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
99 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №42 до опоры №43 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №42 до опоры №43 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.113 | 0.113 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
100 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №43 до опоры №44 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №43 до опоры №44 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.292 | 0.292 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
101 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №44 до опоры №45 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №44 до опоры №45 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.373 | 0.373 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
102 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №45 до опоры №46 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №45 до опоры №46 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
103 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №46 до опоры №47 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №46 до опоры №47 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.32 | 0.32 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
104 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №48 до опоры №49 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №48 до опоры №49 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.124 | 0.124 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
105 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №49 до опоры №50 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №49 до опоры №50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.074 | 0.074 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
106 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №50 до опоры №51 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №50 до опоры №51 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.228 | 0.228 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
107 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №51 до опоры №52 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №51 до опоры №52 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.303 | 0.303 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
108 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №52 до опоры №53 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №52 до опоры №53 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.31 | 0.31 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
109 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №53 до опоры №54 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №53 до опоры №54 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.242 | 0.242 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
110 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №56 до опоры №57 | ВЛ 110 кВ Орбита-Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская от опоры №56 до опоры №57 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1977 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.183 | 0.183 | 2025 | 2020 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №25/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
111 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №1 до опоры №2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №1 до опоры №2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.288 | 0.288 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
112 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №3 до опоры №4 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №3 до опоры №4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
113 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №4 до опоры №5 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №4 до опоры №5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
114 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №5 до опоры №6 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №5 до опоры №6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.139 | 0.139 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
115 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.185 | 0.185 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
116 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №8 до опоры №9 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №8 до опоры №9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
117 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.275 | 0.275 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
118 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №10 до опоры №11 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №10 до опоры №11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
119 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №11 до опоры №12 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №11 до опоры №12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
120 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №12 до опоры №13 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №12 до опоры №13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
121 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №13 до опоры №14 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №13 до опоры №14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
122 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №14 до опоры №15 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №14 до опоры №15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.298 | 0.298 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
123 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №15 до опоры №16 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №15 до опоры №16 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.21 | 0.21 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
124 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №16 до опоры №17 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №16 до опоры №17 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.164 | 0.164 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
125 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №17 до опоры №18 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №17 до опоры №18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.289 | 0.289 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
126 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №18 до опоры №19 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №18 до опоры №19 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
127 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №20 до опоры №21 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №20 до опоры №21 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.137 | 0.137 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
128 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №21 до опоры №22 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №21 до опоры №22 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.288 | 0.288 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
129 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №22 до опоры №23 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №22 до опоры №23 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.231 | 0.231 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
130 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №23 до опоры №24 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №23 до опоры №24 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.322 | 0.322 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
131 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №24 до опоры №25 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №24 до опоры №25 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.314 | 0.314 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
132 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №27 до опоры №28 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №27 до опоры №28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.224 | 0.224 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
133 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.316 | 0.316 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
134 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.157 | 0.157 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
135 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №30 до опоры №31 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №30 до опоры №31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.272 | 0.272 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
136 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №31 до опоры №32 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №31 до опоры №32 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.36 | 0.36 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
137 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №32 до опоры №33 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №32 до опоры №33 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
138 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №33 до опоры №34 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №33 до опоры №34 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
139 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №34 до опоры №35 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №34 до опоры №35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.295 | 0.295 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
140 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №35 до опоры №36 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №35 до опоры №36 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.349 | 0.349 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
141 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №36 до опоры №37 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №36 до опоры №37 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
142 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №38 до опоры №39 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №38 до опоры №39 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.37 | 0.37 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
143 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №39 до опоры №40 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №39 до опоры №40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.263 | 0.263 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
144 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №52 до опоры №53 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №52 до опоры №53 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.32 | 0.32 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
145 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №53 до опоры №54 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №53 до опоры №54 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.343 | 0.343 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
146 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №54 до опоры №55 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №54 до опоры №55 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.333 | 0.333 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
147 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №55 до опоры №56 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №55 до опоры №56 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.255 | 0.255 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
148 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №56 до опоры №57 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №56 до опоры №57 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.23 | 0.23 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
149 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №58 до опоры №59 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №58 до опоры №59 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.365 | 0.365 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
150 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №59 до опоры №60 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №59 до опоры №60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.309 | 0.309 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
151 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №60 до опоры №61 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №60 до опоры №61 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.282 | 0.282 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
152 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №61 до опоры №62 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №61 до опоры №62 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.251 | 0.251 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
153 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №63 до опоры №64 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №63 до опоры №64 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
154 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №64 до опоры №65 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №64 до опоры №65 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.304 | 0.304 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
155 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №65 до опоры №66 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №65 до опоры №66 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.341 | 0.341 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
156 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №66 до опоры №67 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №66 до опоры №67 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
157 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №67 до опоры №68 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №67 до опоры №68 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
158 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №68 до опоры №69 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №68 до опоры №69 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.21 | 0.21 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
159 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №70 до опоры №71 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №70 до опоры №71 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.322 | 0.322 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
160 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №71 до опоры №72 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №71 до опоры №72 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.346 | 0.346 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
161 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №72 до опоры №73 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №72 до опоры №73 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.288 | 0.288 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
162 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №73 до опоры №74 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №73 до опоры №74 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.249 | 0.249 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
163 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №74 до опоры №75 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №74 до опоры №75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.26 | 0.26 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
164 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №75 до опоры №76 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №75 до опоры №76 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.192 | 0.192 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
165 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №76 до опоры №77 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №76 до опоры №77 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.205 | 0.205 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
166 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №77 до опоры №78 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №77 до опоры №78 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.19 | 0.19 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
167 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №81 до опоры №82 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №81 до опоры №82 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.188 | 0.188 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
168 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №90 до опоры №91 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №90 до опоры №91 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.365 | 0.365 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
169 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №91 до опоры №92 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №91 до опоры №92 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
170 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №92 до опоры №93 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №92 до опоры №93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
171 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №93 до опоры №94 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №93 до опоры №94 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
172 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №94 до опоры №95 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №94 до опоры №95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.315 | 0.315 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
173 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №95 до опоры №96 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №95 до опоры №96 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
174 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №99 до опоры №100 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №99 до опоры №100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
175 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №100 до опоры №101 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №100 до опоры №101 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.307 | 0.307 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
176 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №101 до опоры №102 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №101 до опоры №102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.17 | 0.17 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
177 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №102 до опоры №103 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №102 до опоры №103 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.31 | 0.31 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
178 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №103 до опоры №104 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №103 до опоры №104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.301 | 0.301 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
179 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №106 до опоры №107 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №106 до опоры №107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.332 | 0.332 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
180 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №108 до опоры №109 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №108 до опоры №109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.31 | 0.31 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
181 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №112 до опоры №113 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №112 до опоры №113 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.323 | 0.323 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
182 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №113 до опоры №114 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №113 до опоры №114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.374 | 0.374 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
183 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №122 до опоры №123 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №122 до опоры №123 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.349 | 0.349 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
184 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №123 до опоры №124 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №123 до опоры №124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.327 | 0.327 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
185 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №125 до опоры №126 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №125 до опоры №126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.328 | 0.328 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
186 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №127 до опоры №128 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №127 до опоры №128 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.239 | 0.239 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
187 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №128 до опоры №129 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №128 до опоры №129 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.349 | 0.349 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
188 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №129 до опоры №130 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №129 до опоры №130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.323 | 0.323 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
189 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №130 до опоры №131 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №130 до опоры №131 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.32 | 0.32 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
190 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №131 до опоры №132 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №131 до опоры №132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.346 | 0.346 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
191 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №132 до опоры №133 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №132 до опоры №133 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.365 | 0.365 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
192 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №133 до опоры №134 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №133 до опоры №134 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.34 | 0.34 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
193 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №134 до опоры №135 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №134 до опоры №135 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
194 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №135 до опоры №136 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №135 до опоры №136 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
195 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №137 до опоры №138 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №137 до опоры №138 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.3 | 0.3 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
196 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №142 до опоры №143 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №142 до опоры №143 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.202 | 0.202 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
197 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №143 до опоры №144 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №143 до опоры №144 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.198 | 0.198 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
198 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №144 до опоры №145 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №144 до опоры №145 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.284 | 0.284 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
199 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №145 до опоры №146 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №145 до опоры №146 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.404 | 0.404 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
200 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №146 до опоры №147 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №146 до опоры №147 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.275 | 0.275 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
201 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №147 до опоры №148 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №147 до опоры №148 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.28 | 0.28 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
202 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №148 до опоры №149 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №148 до опоры №149 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.368 | 0.368 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
203 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №149 до опоры №150 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №149 до опоры №150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.35 | 0.35 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
204 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №150 до опоры №151 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №150 до опоры №151 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.35 | 0.35 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
205 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №151 до опоры №152 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №151 до опоры №152 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.276 | 0.276 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
206 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №154 до опоры №155 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №154 до опоры №155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1974 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.235 | 0.235 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
207 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №158 до опоры №159 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №158 до опоры №159 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2013 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.377 | 0.377 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
208 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №159 до опоры №160 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь от опоры №159 до опоры №160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2013 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.286 | 0.286 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №28/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
209 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №160 до опоры №1 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №160 до опоры №1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.29 | 0.29 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
210 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №1 до опоры №2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №1 до опоры №2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.299 | 0.299 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
211 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №2 до опоры №3 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №2 до опоры №3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.359 | 0.359 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
212 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №3 до опоры №4 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №3 до опоры №4 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.387 | 0.387 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
213 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №4 до опоры №5 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №4 до опоры №5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.372 | 0.372 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
214 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №5 до опоры №6 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №5 до опоры №6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.39 | 0.39 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
215 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №6 до опоры №7 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №6 до опоры №7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.151 | 0.151 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
216 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.362 | 0.362 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
217 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №8 до опоры №9 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №8 до опоры №9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.231 | 0.231 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
218 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.435 | 0.435 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
219 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №11 до опоры №12 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №11 до опоры №12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.212 | 0.212 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
220 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №12 до опоры №13 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №12 до опоры №13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.399 | 0.399 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
221 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №13 до опоры №14 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №13 до опоры №14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
222 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №14 до опоры №15 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №14 до опоры №15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.357 | 0.357 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
223 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №15 до опоры №16 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №15 до опоры №16 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.379 | 0.379 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
224 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №16 до опоры №17 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №16 до опоры №17 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.19 | 0.19 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
225 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №17 до опоры №18 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №17 до опоры №18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.334 | 0.334 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
226 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №18 до опоры №19 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №18 до опоры №19 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.323 | 0.323 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
227 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №19 до опоры №20 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №19 до опоры №20 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.138 | 0.138 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
228 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №20 до опоры №21 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №20 до опоры №21 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.39 | 0.39 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
229 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №21 до опоры №22 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №21 до опоры №22 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.245 | 0.245 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
230 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №22 до опоры №23 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская 1,2 цепь отпайка на ПС Январская от опоры №22 до опоры №23 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1985 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.162 | 0.162 | 2025 | 2020 | 7 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №31/20 от 31.03.2020, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 31.03.2025 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
231 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №59 до опоры №60 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №59 до опоры №60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.291 | 0.291 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
232 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №60 до опоры №61 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №60 до опоры №61 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.344 | 0.344 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
233 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №82 до опоры №83 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №82 до опоры №83 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.307 | 0.307 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
234 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №83 до опоры №84 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №83 до опоры №84 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.364 | 0.364 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
235 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №88 до опоры №89 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №88 до опоры №89 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.317 | 0.317 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
236 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №92 до опоры №93 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №92 до опоры №93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.321 | 0.321 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
237 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №93 до опоры №94 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №93 до опоры №94 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.359 | 0.359 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
238 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №94 до опоры №95 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №94 до опоры №95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.354 | 0.354 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
239 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №118 до опоры №119 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №118 до опоры №119 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.354 | 0.354 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
240 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №119 до опоры №120 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №119 до опоры №120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.36 | 0.36 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
241 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №120 до опоры №121 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №120 до опоры №121 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
242 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №121 до опоры №122 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №121 до опоры №122 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.349 | 0.349 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
243 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №122 до опоры №123 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №122 до опоры №123 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.362 | 0.362 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №46/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
244 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №156 до опоры №157 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №156 до опоры №157 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.386 | 0.386 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
245 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №157 до опоры №158 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №157 до опоры №158 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.382 | 0.382 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
246 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №192 до опоры №193 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №192 до опоры №193 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.348 | 0.348 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
247 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №193 до опоры №194 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №193 до опоры №194 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.37 | 0.37 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
248 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №194 до опоры №195 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №194 до опоры №195 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
249 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №212 до опоры №213 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №212 до опоры №213 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1987 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.349 | 0.349 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
250 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №236 до опоры №237 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №236 до опоры №237 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1987 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.31 | 0.31 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
251 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №245 до опоры №246 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 от опоры №245 до опоры №246 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1987 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.276 | 0.276 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №47/22, 48/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
252 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.338 | 0.338 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
253 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №8 до опоры №9 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №8 до опоры №9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.357 | 0.357 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
254 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.359 | 0.359 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
255 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №13 до опоры №14 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №13 до опоры №14 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.351 | 0.351 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
256 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №16 до опоры №17 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №16 до опоры №17 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
257 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №19 до опоры №20 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №19 до опоры №20 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.344 | 0.344 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
258 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №21 до опоры №22 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №21 до опоры №22 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.273 | 0.273 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
259 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №27 до опоры №28 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №27 до опоры №28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.405 | 0.405 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
260 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №29 до опоры №30 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №29 до опоры №30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.338 | 0.338 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
261 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №30 до опоры №31 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №30 до опоры №31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.36 | 0.36 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
262 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №31 до опоры №32 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская от опоры №31 до опоры №32 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.265 | 0.265 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №49/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
263 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №25 до опоры №26 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №25 до опоры №26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.358 | 0.358 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
264 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №27 до опоры №28 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №27 до опоры №28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.384 | 0.384 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
265 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №28 до опоры №29 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №28 до опоры №29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.312 | 0.312 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
266 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №30 до опоры №31 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №30 до опоры №31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.383 | 0.383 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
267 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №31 до опоры №32 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №31 до опоры №32 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.28 | 0.28 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
268 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №32 до опоры №33 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №32 до опоры №33 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.302 | 0.302 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
269 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №38 до опоры №39 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №38 до опоры №39 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.382 | 0.382 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
270 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №39 до опоры №40 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №39 до опоры №40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.417 | 0.417 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
271 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №41 до опоры №42 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №41 до опоры №42 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.377 | 0.377 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
272 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №42 до опоры №43 | ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный, Кирьяновская-Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе от опоры №42 до опоры №43 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.238 | 0.238 | 2026 | 2020 | 12 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №50/22 от 04.07.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.06.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
273 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №99 до опоры №100 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №99 до опоры №100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.384 | 0.384 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
274 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №102 до опоры №103 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №102 до опоры №103 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.347 | 0.347 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
275 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №103 до опоры №104 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №103 до опоры №104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.364 | 0.364 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
276 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №104 до опоры №105 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №104 до опоры №105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
277 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №105 до опоры №106 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №105 до опоры №106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.284 | 0.284 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
278 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №106 до опоры №107 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №106 до опоры №107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.327 | 0.327 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
279 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №107 до опоры №108 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №107 до опоры №108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.356 | 0.356 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
280 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №108 до опоры №109 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №108 до опоры №109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.368 | 0.368 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
281 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №109 до опоры №110 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №109 до опоры №110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.367 | 0.367 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
282 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №110 до опоры №111 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №110 до опоры №111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.317 | 0.317 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
283 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №113 до опоры №114 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №113 до опоры №114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.363 | 0.363 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
284 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №114 до опоры №115 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №114 до опоры №115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.353 | 0.353 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
285 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №115 до опоры №116 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №115 до опоры №116 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.309 | 0.309 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
286 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №121 до опоры №122 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №121 до опоры №122 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.273 | 0.273 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
287 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №122 до опоры №123 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №122 до опоры №123 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.329 | 0.329 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
288 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №125 до опоры №126 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №125 до опоры №126 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.288 | 0.288 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
289 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №126 до опоры №127 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №126 до опоры №127 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.373 | 0.373 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
290 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №127 до опоры №128 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №127 до опоры №128 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.367 | 0.367 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
291 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №128 до опоры №129 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №128 до опоры №129 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.379 | 0.379 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
292 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №129 до опоры №130 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №129 до опоры №130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.33 | 0.33 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
293 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №130 до опоры №131 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №130 до опоры №131 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.335 | 0.335 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
294 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №131 до опоры №132 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №131 до опоры №132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.341 | 0.341 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
295 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №132 до опоры №133 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №132 до опоры №133 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.274 | 0.274 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
296 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №133 до опоры №134 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №133 до опоры №134 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.315 | 0.315 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
297 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №48 до опоры №149 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №48 до опоры №149 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.368 | 0.368 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
298 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №150 до опоры №151 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №150 до опоры №151 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.374 | 0.374 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
299 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №151 до опоры №152 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №151 до опоры №152 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.348 | 0.348 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
300 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №153 до опоры №154 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №153 до опоры №154 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.345 | 0.345 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
301 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №159 до опоры №160 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №159 до опоры №160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
302 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №165 до опоры №166 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №165 до опоры №166 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.388 | 0.388 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
303 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №172 до опоры №173 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №172 до опоры №173 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.279 | 0.279 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
304 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №204 до опоры №205 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №204 до опоры №205 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.163 | 0.163 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
305 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №205 до опоры №206 | ВЛ 110 кВ Узловая-Сев.Хохряковская, Узловая-Бахиловская от опоры №205 до опоры №206 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1995 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.324 | 0.324 | 2026 | 2020 | 9 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №04/23, 05/23 от 22.06.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.06.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
306 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №10 до опоры №11 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №10 до опоры №11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.341 | 0.341 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
307 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №12 до опоры №13 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №12 до опоры №13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.342 | 0.342 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
308 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №64 до опоры №65 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №64 до опоры №65 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.37 | 0.37 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
309 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №68 до опоры №69 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №68 до опоры №69 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.391 | 0.391 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
310 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №72 до опоры №73 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №72 до опоры №73 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.386 | 0.386 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
311 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №74 до опоры №75 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №74 до опоры №75 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.306 | 0.306 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
312 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №76 до опоры №77 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №76 до опоры №77 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.369 | 0.369 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
313 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №77 до опоры №78 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №77 до опоры №78 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.437 | 0.437 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
314 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №79 до опоры №80 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №79 до опоры №80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.289 | 0.289 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
315 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №82 до опоры №83 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №82 до опоры №83 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.316 | 0.316 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
316 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №84 до опоры №85 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №84 до опоры №85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.393 | 0.393 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
317 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №85 до опоры №86 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №85 до опоры №86 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.382 | 0.382 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
318 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №214 до опоры №215 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №214 до опоры №215 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1990 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.171 | 0.171 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
319 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №215 до опоры №216 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 от опоры №215 до опоры №216 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1990 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.136 | 0.136 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №63/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
320 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №1 до опоры №2 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №1 до опоры №2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.195 | 0.195 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №65/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
321 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №7 до опоры №8 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №7 до опоры №8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.303 | 0.303 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №65/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
322 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №9 до опоры №10 | ВЛ 110 кВ Варьеган-Меридиан 1,2 цепь отпайка на ПС Негус от опоры №9 до опоры №10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1986 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 150/24 мм² | 150/24 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.27 | 0.27 | 2026 | 2021 | 11 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования, №65/22 от 20.09.2022, Северо-Уральское управление Ростехнадзора | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 20.09.2027 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
323 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №55 до опоры №56 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №55 до опоры №56 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
324 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №56 до опоры №57 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №56 до опоры №57 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.305 | 0.305 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
325 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №57 до опоры №58 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №57 до опоры №58 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.355 | 0.355 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
326 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №70 до опоры №71 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №70 до опоры №71 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.375 | 0.375 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
327 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №71 до опоры №72 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №71 до опоры №72 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.385 | 0.385 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
328 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №88 до опоры №89 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №88 до опоры №89 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
329 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №89 до опоры №90 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №89 до опоры №90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.375 | 0.375 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
330 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №92 до опоры №93 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №92 до опоры №93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.286 | 0.286 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
331 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №102 до опоры №103 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь от опоры №102 до опоры №103 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.37 | 0.37 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
332 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №131 до опоры №132 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №131 до опоры №132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.23 | 0.23 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
333 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №132 до опоры №133 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №132 до опоры №133 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.28 | 0.28 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
334 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №133 до опоры №134 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №133 до опоры №134 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.25 | 0.25 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
335 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №134 до опоры №135 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №134 до опоры №135 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.285 | 0.285 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние
336 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №137 до опоры №138 | ВЛ 110 кВ Северный Варьеган-Таврическая 1,2 цепь отпайка на ПС Западный Варьеган от опоры №137 до опоры №138 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1988 | Двухцепная линия | Двухцепная линия | 120/19 мм² | 120/19 мм² | ВЛ | ВЛ | 0.325 | 0.325 | 2026 | 2021 | 8 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акты технического освидетельствования, №09/23, 10/23 от 22.08.2023, АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 22.08.2028 г. | Договор от 01.06.2022 № ZP01.1000.2022/7 АО "Техническая инспекция ЕЭС" | Привести ширину просеки ВЛ в нормативное состояние

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по содержанию охранных зон ВЛ в нормативном состоянии по результатам обследования охранных зон ВЛ методом спутникового мониторинга
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ВЛ 110 кВ Самотлор - Мирная 1,2 расширение просек 2,4673 га; ВЛ 110 кВ Мегион - Самотлор 1,2 расширение просек 1,2402 га; ВЛ 110 кВ Мегион - Восток, ВЛ 110 кВ Мегион - Западная расширение просек 0,2118 га; ВЛ 110 кВ Мегион - Восток отпайка на ПС Обская, ВЛ 110 кВ Западная-Эмтор отпайка на ПС Обская расширение просек 0,6988 га; ВЛ 110 кВ Орбита - Факел 1,2 отпайка на ПС Большечерногорская расширение просек 7,9103 га; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1,2 расширение просек 12,0950 га; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская 1,2 отпайка на ПС Январская расширение просек 2,8948 га; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская, ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 расширение просек 3,4945 га; ВЛ 110 кВ Ореховская - Восточный, ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 расширение просек 1,4831 га; ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Ореховская отпайка на ПС Ермаковская, ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 отпайка на ПС Ермаковская расширение просек 1,1999 га; ВЛ 110 кВ Ореховская - Восточный отпайка на ПС Заобъе, ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Восточный-2 отпайка на ПС Заобъе расширение просек 1,4030 га; ВЛ 110 кВ Узловая - Северо-Хохряковская, ВЛ 110 кВ Узловая - Бахиловская расширение просек 7,1076 га; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1,2 расширение просек 1,0469 га; ВЛ 110 кВ Варьеган - Меридиан 1,2 отпайка на ПС Негус расширение просек 0,2700 га; ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая 1,2 расширение просек 2,0081 га; ВЛ 110 кВ Северный Варьеган - Таврическая 1,2 отпайка на ПС Западный Варьеган расширение просек 0,1743 га.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Расширение просек ВЛ 110 кВ - 45,7058 га
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 843,66 тыс. руб. / га
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объект включён в инвестиционную программу на основании необходимости исполнения требовний законодательства РФ ПП РФ №160 от 24.02.2009
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-01
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-09-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2026-12-01 | 2026-12-25 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-25
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-10-05 | 2026-11-30 |  |  | 2026-10-05 | 2026-11-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-12-25 | 2027-03-01 |  |  | 2026-12-25 | 2027-03-01
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-10-30 | 2027-11-15 |  |  | 2027-10-30 | 2027-11-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-11-15 | 2027-12-15 |  |  | 2027-11-15 | 2027-12-15
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 45.7143 | 48.9934 | 45.7143 | 45.7143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.9023 |  | 2.0344 |  | 43.812 |  | 46.959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 45.7143 | 48.9934
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.5853 |  | 1.6953 |  | 36.7566 |  | 39.3968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.3419 | 41.0921
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.31706 |  | 0.33906 |  | 7.0554 |  | 7.5622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 7.3725 | 7.9012
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 38.3419 | 41.0921 | 38.3419 | 38.3419 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.5853 |  | 1.6953 |  | 36.7566 |  | 39.3968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.3419 | 41.0921
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.5853 | 1.6953 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 34.5379 | 37.0187 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.2187 | 2.3781 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 45.7058 | 45.7058 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.7058 |  | 45.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 45.7058 | 45.7058
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 38.3419 | 41.0921 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.3419 |  | 41.0921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.3419 | 41.0921
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.7058 |  | 45.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 45.7058 | 45.7058
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 45.7058 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 45.7058
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
[22 empty] | ООО "ЭкоСтрой" | 86707 |  |  | 85707

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_TP1600.VL.0043
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 45,7058 га
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 48.9934
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет оценки плановой стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | не наступил срок реализации
% от сметной стоимости проекта | не наступил срок реализации
оплачено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
освоено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | не наступил срок реализации
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | не наступил срок реализации
% от сметной стоимости проекта | не наступил срок реализации
оплачено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
освоено по договору, млн. руб. | не наступил срок реализации
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | не наступил срок реализации
в том числе
- СМР, % | не наступил срок реализации
- поставка основного оборудования, % | не наступил срок реализации
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | не наступил срок реализации
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | не наступил срок реализации
- технические агенты | не наступил срок реализации
- подрядчики | не наступил срок реализации
- поставщики основного оборудования | не наступил срок реализации
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не наступил срок реализации
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации
в том числе | не наступил срок реализации
- строительный персонал | не наступил срок реализации
- монтажный персонал | не наступил срок реализации
Основное оборудование | Реализация проекта без использования оборудования
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки | нет
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)