## 03
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 35@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4298.5276 | 5960.6447 | 12356.4126 | 98395.8713 | 4434.1971 | 49478.9053 | 33431.021 | 11051.7478 | 110380.8678 | 5368.8892 | 51701.6846 | 40204.5608 | 13105.7333 | 0 | 86221.1512 | 0 | 76139.2274 | 0 | 87800.21 | 10081.9239 | 10224.2452 | 17635.317 | 18597.1828 | 15725.4577 | 17915.4261 | 11830.6923 | 14421.341 | 13890.5441 | 14377.6726 | 16507.8779 | 0 | 59082.0112 | 81819.5005 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1500.926 | 2145.6907 | 9719.9585 | 26838.092 | 1116.5446 | 16909.2356 | 5802.6165 | 3009.6953 | 34701.8996 | 1192.5064 | 20854.8464 | 8944.8718 | 3709.6749 | 0 | 17118.1335 | 0 | 14021.3526 | 0 | 22124.4556 | 3096.7809 | 2857.4854 | 3469.6035 | 5491.3639 | 3712.8019 | 6976.1169 | 1335.977 | 4174.2918 | 4338.3228 | 3524.96 | 1860.1139 | 0 | 12856.7052 | 22026.8465 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2644.5223 | 3587.1039 | 2264.9527 | 54610.6863 | 1752.7752 | 26493.1633 | 19676.7753 | 6687.9726 | 61881.5356 | 2028.3434 | 29187.1876 | 23326.6534 | 7339.3512 | 0 | 52345.7336 | 0 | 47562.1643 | 0 | 54150.3104 | 4783.5693 | 5466.2725 | 11928.9369 | 11080.0133 | 10791.3533 | 8927.8779 | 8087.8256 | 7174.9299 | 8111.0312 | 8429.1771 | 13413.7062 | 0 | 38919.147 | 49025.7044 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 40.6906 | 40.741 | 53.0622 | 437.5974 | 12.6359 | 358.5797 | 18.5079 | 47.8739 | 390.191 | 9.8907 | 324.0753 | 16.517 | 39.7079 | 0 | 384.5352 | 0 | 312.2343 | 0 | 276.4792 | 72.3009 | 60.6495 | 89.1094 | 22.3972 | 98.9614 | 76.7927 | 124.1635 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2343 | 276.4792 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 112.3887 | 187.1091 | 318.4392 | 16509.4955 | 1552.2414 | 5717.9267 | 7933.1214 | 1306.2061 | 13407.2417 | 2138.1486 | 1335.5753 | 7916.5186 | 2016.9993 | 0 | 16372.7489 | 0 | 14243.4762 | 0 | 11248.9648 | 2129.2728 | 1839.8378 | 2147.6672 | 2003.4084 | 1122.341 | 1934.6385 | 2282.7263 | 2894.83 | 1441.1901 | 2423.5355 | 1234.0578 | 0 | 6993.9246 | 10490.4703 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 2471.662 | 3197.8326 | 5141.7421 | 55753.6061 | 2134.3181 | 28533.3993 | 18782.7585 | 6303.1302 | 57591.004 | 2698.9566 | 26020.9739 | 21230.2739 | 7640.7995 | 0 | 50793.5565 | 0 | 45608.283 | 0 | 47350.9709 | 5185.2735 | 5098.2909 | 9099.9965 | 7150.4351 | 8653.539 | 8509.0015 | 4813.1154 | 7439.7088 | 10277.7521 | 9061.7235 | 11049.642 | 0 | 32844.4031 | 43210.5109 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1310.2492 | 1709.4082 | 3863.861 | 16445.1432 | 508.4885 | 9503.7579 | 4748.687 | 1684.2098 | 20156.5211 | 568.1105 | 11036.639 | 6243.3715 | 2308.4002 | 0 | 12581.2822 | 0 | 10979.0505 | 0 | 15037.4297 | 1602.2317 | 1255.2304 | 2581.2315 | 2495.2161 | 3126.5682 | 4474.6876 | 1062.3226 | 3699.9022 | 4208.9282 | 3030.0096 | 1256.0787 | 0 | 10979.0505 | 14955.8941 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.3697 | 404.236 | 546.5732 | 2700.124 | 118.8421 | 1501.45 | 827.7168 | 252.1151 | 5055.0539 | 123.5319 | 2703.6809 | 1607.2816 | 620.5594 | 0 | 2153.5508 | 0 | 1893.1994 | 0 | 4330.4961 | 260.3513 | 177.9846 | 785.8328 | 79.3968 | 1107.3666 | 2651.011 | 0 | 1518.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.1994 | 4248.9604 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0.006755 | 0.033849 | 0.075253 | 0.018039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.064 | 1.3831 | 6.8762 | 3.107 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | 0 | 10.0928 | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.064 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.3697 | 403.2743 | 546.5732 | 2700.124 | 118.8421 | 1501.45 | 827.7168 | 252.1151 | 5041.856 | 122.1421 | 2696.7709 | 1604.0993 | 618.8438 | 0 | 2153.5508 | 0 | 1893.1994 | 0 | 4317.2982 | 260.3513 | 177.9846 | 785.8328 | 69.1702 | 1107.3666 | 2648.0398 | 0 | 1518.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.1994 | 4235.7625 | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 62.3697 | 62.3697 | 490.0319 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | нд | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Объект введен в 2021 г.
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | С | 2021 | 2026 | 2027 | нд | 278.2254 | 39.0842 | 1737.2875 | 73.3203 | 844.2969 | 656.3533 | 163.317 | 3155.1014 | 61.6714 | 1740.0291 | 1005.9656 | 347.4354 | нд | 1698.2033 | нд | 1646.0529 | нд | 3115.9018 | 52.1505 | 0.11545 | 607.9889 | 42.6954 | 1038.0639 | 1650 | 0 | 1423.2064 | 0 | 0 | 0 | нд | 1646.0529 | 3115.9018 | Изменения сроков реализации ТП в связи с заключением дополнительного соглашения с заявителем на перенос сроков. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, актуализацией финансирования по годам и применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | С | 2022 | 2025 | 2027 | нд | 37.516 | 1.4951 | 117.6012 | 10.011 | 21.9772 | 68.2216 | 17.3914 | 310.9702 | 7.7561 | 51.1696 | 205.5604 | 46.4841 | нд | 116.1061 | нд | 107.2695 | нд | 309.4751 | 8.8366 | 0 | 37.9668 | 6.1289 | 69.3027 | 208 | 0 | 95.3461 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.2695 | 309.4751 | Изменения сроков реализации ТП в связи с заключением дополнительного соглашения с заявителем на перенос сроков. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, актуализацией финансирования по годам и применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов учёта электроэнергии двух ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Ендырская для технологического присоединения ВЛ 35 кВ Север-1,2 АО «РН-Няганьнефтегаз» (Установка ТТ 35 кВ -4 шт., прибор учета 2 шт.) | M_TP1900.AS.0009 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.25749 | 0 | 1.1707 | 0.063397 | 0.27275 | 0.6777 | 0.15682 | 1.1388 | 0.067608 | 0.27608 | 0.65961 | 0.13549 | нд | 1.1707 | нд | 0.4481 | нд | 0.60399 | 0.72255 | 0.5348 | 0.4481 | 0.60399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4481 | 0.60399 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 3.2172 | 0 | 16.0001 | 2.1886 | 8.9617 | 3.4924 | 1.3574 | 46.7895 | 2.0266 | 34.405 | 4.1094 | 6.2485 | нд | 16.0001 | нд | 13.8115 | нд | 46.7866 | 2.1886 | 0.0028974 | 13.8115 | 6.1521 | 0 | 40.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8115 | 46.7866 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение сроков реализации в связи с наступлением весеннего паводкового периода, невозможностью выполнения работ в данный период времени (Срок выполнения обязательств ТП - 2025).
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | С | 2022 | 2024 | 2029 | нд | 20.0971 | 15.962 | 265.5252 | 7.6648 | 167.0321 | 55.6322 | 35.1961 | 267.925 | 7.6209 | 168.8381 | 55.7641 | 35.702 | нд | 249.5632 | нд | 64.6472 | нд | 81.8504 | 184.916 | 170.1126 | 64.6472 | 0.31471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.6472 | 0.31471 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с утверждением 1 этапа проектно-сметной документации, оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Азерит» - РП-ТП 10/0,4 кВ № 2 в мкр. 41 до РП-ТП-2 10/0,4 кВ в мкр. 39 г. Сургута (новое строительство, протяженность 4х0,165 км) | N_NS1100.KL.0016 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 1.1541 | 0 | 6.9337 | 0.5164 | 5.8575 | 0.061947 | 0.49783 | 7.2014 | 0.606 | 5.7204 | 0.10111 | 0.77391 | нд | 6.9337 | нд | 0.042949 | нд | 0.48298 | 6.8907 | 6.7185 | 0.042949 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042949 | 0.48298 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения Договор № Т7_22_0005-ДТП от 30.05.2022г. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами, выполненными работами. Изменение физических параметров, наименования мероприятия в соответствии с утвержденной ПСД, фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации.
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.7161 | 0.59854 | 11.6994 | 0.14425 | 1.2739 | 14.5298 | 0.63526 | 12.4171 | 0.1531 | 1.3243 | нд | 13.7161 | нд | 13.2157 | нд | 14.0294 | 0.50043 | 0.50043 | 13.2157 | 0 | 0 | 14.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2157 | 14.0294 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2022 № Т7/22/0017-ДТП. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.6872 | 0.58601 | 5.9469 | 12.2709 | 1.8834 | 20.6872 | 0.58601 | 5.9469 | 12.2709 | 1.8834 | нд | 20.6872 | нд | 20.6872 | нд | 20.6872 | 0 | 0 | 20.6872 | 0.0042584 | 0 | 20.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.6872 | 20.6872 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7_22_0023-ДТП от 27.10.2022. Изменение срока в соответствии с заключенним дополнительным соглашением к договору ТП. Без изменения стоимости реализации.
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.1704 | 4.1459 | 7.228 | 16.5851 | 3.2113 | 35.0947 | 4.7424 | 8.1181 | 18.6274 | 3.6068 | нд | 31.1704 | нд | 27.0245 | нд | 35.0947 | 4.1459 | 0 | 27.0245 | 4.7427 | 0 | 30.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.0245 | 35.0947 | Изменение сроков реализации в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении технических условий на основании обращения заявителя ПАО НК "РуссНефть от 06.03.2024 № 44-658 «О продлении выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 50 ф.№ 36 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН/6/0,4 кВ Заявителя для подключения энергопринимающих устройств ООО «СМТС» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,007 км, КЛ-6 кВ протяженностью 0,160 км, установка разъединителя, реклоузера, ПКУ) | O_NS1100.KL.0020 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.43744 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6293 | 0.23227 | 0.61951 | 1.6084 | 1.1692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6293 | нд | 0 | нд | 3.6293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6293 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7/23/0018-ДТП от 16.05.2023
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 51 ф.№ 26 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дизель Деталь» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,055 км, КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,25 МВА, монтаж ПКУ-1 шт.) | O_NS1100.PS.0016 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3613 | 0.26754 | 1.1669 | 1.4983 | 1.4286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3613 | нд | 0 | нд | 4.3613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3613 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.05.2023 №Т7/23/0025-ДТП.
1.1.1.3 | ПС 110/6 кВ СМК с питающими 2КЛ 110 кВ и переходным пунктом 110 кВ в районе ПС 110 кВ Шукшинская (новое строительство ПС 110/6 кВ с трансформаторной мощностью 2*40 МВА, КЛ 110 кВ протяженностью 2*0,7 км и ПП 110 кВ – 1 шт.) | O_NS1100.PS.0017 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 684.1394 | 16.169 | 239.7354 | 283.4235 | 144.8116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 684.1394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 684.1394 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 684.1394 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7/23/0051-ДТП от 22.12.2023
1.1.1.3 | Установка средств учета электрической энергии на ПС 110/35/6 кВ Элегаз для подключения энергопринимающих устройств ООО «СГЭС» ПКУ по 35 кВ – 2 шт.) | O_NS1100.AS.0005 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21234 | 0.010646 | 0.14001 | 0.053348 | 0.008344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21234 | нд | 0 | нд | 0.010646 | нд | 0.20169 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.21234 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору от 03.07.2024 № Т7/24/0020-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
1.1.1.3 | Установка прибора учёта электроэнергии в КТПН-10/0,4 кВ ТСН «Просека» (ПКУ 1 шт.) | O_NS1600.AS.0002 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043726 | 0.0032582 | 0.011316 | 0.026887 | 0.0022652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043726 | нд | 0 | нд | 0.043726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.043726 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании ТУ № Т4-24-0006-ТУ от 22.05.2024
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1247.8795 | 1305.1723 | 3317.2878 | 13745.0192 | 389.6464 | 8002.3079 | 3920.9703 | 1432.0947 | 15101.4672 | 444.5786 | 8332.958 | 4636.0899 | 1687.8407 | 0 | 10427.7314 | 0 | 9085.8511 | 0 | 10706.9337 | 1341.8803 | 1077.2457 | 1795.3987 | 2415.8192 | 2019.2016 | 1823.6765 | 1062.3226 | 2181.3497 | 4208.9282 | 3030.0096 | 1256.0787 | 0 | 9085.8511 | 10706.9337 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1073.6545 | 1125.9332 | 3055.6647 | 11873.3149 | 348.0593 | 6916.1998 | 3378.4757 | 1230.5801 | 12789.6968 | 366.7745 | 7186.02 | 3813.2326 | 1423.6697 | 0 | 8817.6502 | 0 | 7924.1642 | 0 | 9150.6736 | 893.486 | 583.3584 | 1552.2094 | 2238.9015 | 1971.6971 | 1683.3659 | 626.8261 | 942.318 | 3773.4316 | 3030.0096 | 1256.0787 | 0 | 7924.1642 | 9150.6736 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | З | 2019 | 2025 | 2025 | 254.2775 | 254.2775 | 1799.9173 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Объект введен в 2022 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 176.7636 | 229.0423 | 171.4798 | 1449.3471 | 38.2777 | 657.3744 | 617.3024 | 136.3925 | 2076.6341 | 53.3393 | 759.8407 | 977.4503 | 286.0039 | нд | 1277.8673 | нд | 1037.5044 | нд | 1712.6085 | 240.3629 | 192.5458 | 1037.5044 | 1364.915 | 0 | 347.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1037.5044 | 1712.6085 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с корректировкой проекта и переутверждением ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 26.01.2024 № 2-Э), применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, а также в связи с перераспределением финансирования по годам на основании доступных источников финансирования.
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | С | 2019 | 2028 | 2029 | 494.4987 | 494.4987 | 129.082 | 6329.1219 | 160.5964 | 4286.82 | 1191.2378 | 690.4678 | 6591.7356 | 160.648 | 4441.2097 | 1259.7594 | 730.1185 | нд | 6200.04 | нд | 5577.5623 | нд | 6102.5066 | 622.4777 | 360.1471 | 329.2942 | 873.6005 | 848.0103 | 0.49982 | 626.8261 | 942.318 | 3773.4316 | 3030.0096 | 1256.0787 | нд | 5577.5623 | 6102.5066 | Изменение срока реализации ИП в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, а также в связи с перераспределением финансирования по годам на основании доступных источников финансирования.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 15.4144 | 1355.1573 | 57.4047 | 467.0872 | 688.0509 | 142.6145 | 1381.6384 | 61.0068 | 480.0514 | 694.1383 | 146.442 | нд | 1339.7429 | нд | 1309.0975 | нд | 1335.5585 | 30.6454 | 30.6655 | 185.4107 | 0.38601 | 1123.6868 | 1335.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1309.0975 | 1335.5585 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | З | 2017 | 2025 | 2025 | 148.1147 | 148.1147 | 939.7713 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | нд | 0 | нд | 1.1369e-13 | нд | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП. Объект введен в 2021 г.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 174.225 | 179.2391 | 261.6231 | 1871.7042 | 41.5871 | 1086.1081 | 542.4946 | 201.5145 | 2311.7704 | 77.8041 | 1146.938 | 822.8573 | 264.171 | 0 | 1610.0812 | 0 | 1161.6868 | 0 | 1556.2601 | 448.3944 | 493.8873 | 243.1893 | 176.9177 | 47.5045 | 140.3107 | 435.4965 | 1239.0317 | 435.4965 | 0 | 0 | 0 | 1161.6868 | 1556.2601 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | З | 2021 | 2023 | 2024 | 3.1271 | 3.2431 | 6.0857 | 35.4842 | 2.002 | 22.8051 | 5.3563 | 5.3208 | 33.3537 | 2.002 | 23.6872 | 3.0825 | 4.582 | нд | 29.3985 | нд | 0 | нд | 0 | 29.3985 | 27.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с переутверждением проектно-сметной документации. Изменение сроков окончания фиансирования на 2024 год в связи с оплатой кредиторской задолженности, объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 3.6835 | 0 | 26.3835 | 1.3664 | 21.0534 | 1.385 | 2.5786 | 43.4552 | 1.3664 | 35.2451 | 2.6918 | 4.1517 | нд | 26.3835 | нд | 25.017 | нд | 42.0887 | 1.3664 | 1.3664 | 25.017 | 42.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.017 | 42.0887 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2023 № Т7/23/0002-ДТП. Без изменения стоимости и срока реализации.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | С | 2019 | 2027 | 2027 | 61.6973 | 61.6973 | 245.565 | 864.6843 | 21.5417 | 744.9632 | 10.7118 | 87.4677 | 829.0274 | 18.2018 | 719.6117 | 9.7856 | 81.4282 | нд | 619.1193 | нд | 201.49 | нд | 118.11 | 417.6294 | 465.3524 | 201.49 | 118.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 201.49 | 118.11 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 с учетом фактически выполненных работ. Без изменения сроков реализации.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 1.1991 | 0 | 8.3068 | 0.24842 | 1.7792 | 4.6741 | 1.6052 | 7.8855 | 0.20271 | 1.3827 | 4.2891 | 2.0109 | нд | 8.3068 | нд | 8.3068 | нд | 7.8855 | 0 | 0 | 8.3068 | 7.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3068 | 7.8855 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км) | F_TP1200.PS.0037 | П | 2019 | 2027 | 2027 | 109.4006 | 109.4006 | 9.9724 | 936.8454 | 16.4285 | 295.5073 | 520.3673 | 104.5423 | 1281.7754 | 39.9636 | 312.8709 | 772.7574 | 156.1835 | нд | 926.873 | нд | 926.873 | нд | 1271.9027 | 0 | -0.099678 | 8.3756 | 0 | 47.5045 | 32.871 | 435.4965 | 1239.0317 | 435.4965 | 0 | 0 | нд | 926.873 | 1271.9027 | Изменение группы, наименования, стоимости, физических параметров проекта в связи с подписанием договоров технологического присоединения от 12.09.2023 № Т3/23/0010-ДТП и № Т3/23/0011 (подписаны 02.11.2023) в связи с чем произошли изменения технических решений, объемов работ (в т. ч. замена двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА каждый на два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый; сооружение ВЛ 110 кВ 2х1,8 км; создание цифровой радиосвязи; организация передачи информации в Филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ в автоматическом режиме в соответствии с ГОСТ Р 59550-2021; приведение РЗА требованиям ГОСТ Р 59948-2021). Изменения срока реализации проекта в соответствии с решениями протокола согласительного совещания.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дорожная (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ КНС-4) | O_TP1100.PS.0086 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.1898 | 8.1294 | 17.2562 | 22.3821 | 6.4221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.1898 | нд | 0 | нд | 0.0042 | нд | 54.1856 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 54.1898 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.05.2023 №Т7/23/0020-ДТП-876 и договору об осуществлении технологического присоединения от 10.05.2023 №Т7/23/0021-ДТП-874
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ Транспортная) | O_TP1100.PS.0089 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.2541 | 7.8714 | 33.3154 | 5.1662 | 6.901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.2541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.2541 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 53.2541 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.05.2023 №Т7/23/0022-ДТП-875.
1.1.4.2 | Установка прибора учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮРЭСК» на ПС 110/10 кВ «Мансийская» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала Урайские ЭС | O_TP2100.AS.0015 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.01544 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096806 | 0.047043 | 0.00059286 | 0.04532 | 0.0038502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096806 | нд | 0 | нд | 0.096806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.096806 | Новый объект. Согласно п.10.1 технических условий № Т10/23/0001 – ТУ от 17.03.2023, договора на технологическое присоединение №Т10/23/001-ДТП от 05.04.2023. Контрагент –АО «ЮРЭСК».
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 6 кВ №140, №142, №221, №243 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 8 шт., установка ТТ - 4 шт., ПУ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0182 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6948 | 0.0065528 | 1.7283 | 1.1004 | 0.85961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6948 | нд | 0 | нд | 3.6948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6948 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании Договора от 14.12.2023 №Т4-23-0012-ДТПЭДО
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №112, №206, №308, №404, №508, №612, №702 ЗРУ-10 кВ №1,2 ПС 110/10/10 кВ Обская для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 13 шт.) | O_TP1600.PS.0183 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3392 | 0.0065528 | 0.42919 | 0.25607 | 0.64734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3392 | нд | 0 | нд | 1.3392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3392 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании Договора от 14.12.2023 № Т4-23-0015-ДТПЭДО
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №15, №17, №20, №24 КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Западная для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 18 шт., установка ТТ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0184 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6985 | 0.0065528 | 1.4107 | 1.3007 | 0.98063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6985 | нд | 0 | нд | 3.6985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6985 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании Договора от 14.12.2023 № Т4-23-0014-ДТПЭДО
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1064.4379 | 1328.82 | 991.8515 | 27526.6325 | 860.0121 | 13616.8681 | 9638.6944 | 3411.0579 | 29294.8989 | 929.9969 | 14109.8813 | 10795.7269 | 3459.2938 | 0 | 26534.781 | 0 | 24293.6232 | 0 | 25686.8049 | 2241.1578 | 2616.2425 | 5271.6542 | 3143.2627 | 4918.0717 | 2449.8063 | 2623.1171 | 2153.8187 | 5256.6735 | 4515.7352 | 9514.9128 | 0 | 18069.5164 | 21777.5357 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 587.9213 | 778.1202 | 332.1891 | 14034.0031 | 397.6904 | 3890.9531 | 7759.9627 | 1985.3969 | 15899.3433 | 443.9466 | 4599.6985 | 8610.5574 | 2245.1407 | 0 | 13701.814 | 0 | 13167.4942 | 0 | 15088.1947 | 534.3198 | 478.9594 | 1366.5888 | 1085.8086 | 3704.4581 | 1199.7845 | 1504.4421 | 787.0433 | 3393.7877 | 2851.0175 | 6584.1791 | 0 | 9969.2767 | 12507.833 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.7213 | 71.1935 | 2.4559 | 1786.49 | 50.0937 | 525.8023 | 937.2334 | 273.3606 | 2176.2913 | 67.7232 | 640.5156 | 1135.2203 | 332.8321 | 0 | 1784.0341 | 0 | 1777.1549 | 0 | 2173.8244 | 6.8793 | 0.010984 | 84.0862 | 8.984 | 615.6379 | 127.4937 | 441.8182 | 299.6095 | 586.8934 | 440.1829 | 1297.5543 | 0 | 1728.4356 | 2173.8244 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2026 | 2028 | 49.7213 | 71.1935 | 2.4559 | 409.3259 | 3.167 | 111.738 | 245.451 | 48.9699 | 670.1546 | 3.0885 | 176.4484 | 399.7825 | 90.8352 | нд | 406.87 | нд | 406.1126 | нд | 667.6878 | 0.75742 | 0.010984 | 40.6113 | 1.0076 | 365.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.6802 | нд | 406.1126 | 667.6878 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования. Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 234.8397 | 8.684 | 61.9631 | 122.4584 | 41.7342 | 240.8492 | 8.7742 | 64.7974 | 123.6096 | 43.668 | нд | 234.8397 | нд | 234.8397 | нд | 240.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0383 | 0 | 225.8015 | 9.1322 | 0 | 145.4606 | 86.2565 | нд | 234.8397 | 240.8492 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 265.8142 | 5.8819 | 81.0249 | 136.2283 | 42.6791 | 285.3979 | 5.9523 | 88.1316 | 144.9736 | 46.3404 | нд | 265.8142 | нд | 259.6924 | нд | 285.3979 | 6.1218 | 0 | 43.4749 | 7.9611 | 216.2174 | 63.1316 | 0 | 214.3052 | 0 | 0 | 0 | нд | 259.6924 | 285.3979 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Изменение срока реализации в связи с заключением дополнительного соглашения на продление срока выполнения проектных работ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 307.61 | 12.8805 | 93.4506 | 153.3305 | 47.9485 | 310.0922 | 13.0142 | 94.4017 | 154.2097 | 48.4665 | нд | 307.61 | нд | 307.61 | нд | 310.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.406 | 0 | 74.8273 | 13.5452 | 219.3768 | 75.5307 | 221.0163 | нд | 307.61 | 310.0922 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 242.5471 | 8.4554 | 62.45 | 127.4258 | 44.2159 | 233.8157 | 8.1758 | 54.1837 | 127.5311 | 43.9252 | нд | 242.5471 | нд | 242.5471 | нд | 233.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8004 | 8.5094 | 185.0275 | 85.5581 | 139.7483 | нд | 193.8279 | 233.8157 | Изменение стоимости в связи с корректировкой расчета оценки полной стоимости в части приведения заявленных объемов работ к утвержденным технологическим решениям. Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 326.3531 | 11.025 | 115.1758 | 152.3392 | 47.813 | 329.0807 | 11.1395 | 116.0972 | 153.6395 | 48.2044 | нд | 326.3531 | нд | 326.3531 | нд | 329.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4748 | 0 | 132.3891 | 11.594 | 182.4891 | 133.6336 | 183.8531 | нд | 326.3531 | 329.0807 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110/35/6 кВ Дорожная) | O_TP1100.PS.0087 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3113 | 7.6789 | 21.7592 | 0.55117 | 4.322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.3113 | нд | 0 | нд | 0.0076789 | нд | 34.3036 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 34.3113 | Новый объект. Целевое использование резерва трансформаторной мощности с ПС 110 кВ КНС-4 (2х40 МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Дорожная (2х25 МВА).
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Транспортная (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Яун-Лор) | O_TP1100.PS.0088 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8453 | 7.6789 | 16.0432 | 0.046673 | 4.0765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.8453 | нд | 0 | нд | 0.0076789 | нд | 27.8377 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 27.8453 | Новый объект. Целевое использование резерва трансформаторной мощности с ПС 110кВ "Транспортная" (2х40МВА) для исключения перегруза силовых трансформаторов на ПС 110кВ "Яун Лор" (2х25 МВА).
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Вач-Лор (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА) | O_TP1100.PS.0090 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7442 | 2.2208 | 8.6532 | 30.8765 | 2.9938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.7442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2208 | нд | 42.5235 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 44.7442 | Новый проект. Невозможность устранения дефекта связанного с ростом углеводородных газов, содежащегося в трансформаторном масле. Невозможность устранения дефектов при проведении капитального ремонта. Заключение заводов производителей о нецелесообразности проведения ремонта в виду необходимости изменения конструкций всех основных частей трансформаторов.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 538.2001 | 706.9267 | 329.7332 | 12247.5131 | 347.5967 | 3365.1508 | 6822.7293 | 1712.0363 | 13723.052 | 376.2234 | 3959.1829 | 7475.3371 | 1912.3086 | 0 | 11917.7799 | 0 | 11390.3393 | 0 | 12914.3704 | 527.4405 | 478.9485 | 1282.5026 | 1076.8246 | 3088.8202 | 1072.2908 | 1062.6239 | 487.4339 | 2806.8943 | 2410.8346 | 5286.6248 | 0 | 8240.8411 | 10334.0087 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | К | 2011 | 2026 | 2027 | 48.0502 | 48.0502 | 15.2485 | 371.9841 | 22.9337 | 111.5679 | 201.4816 | 36.0009 | 350.1003 | 25.7112 | 122.8874 | 160.4002 | 41.1015 | нд | 356.7356 | нд | 348.4826 | нд | 334.8512 | 8.253 | 0.00064591 | 173.4114 | 11.0306 | 175.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8205 | 0 | нд | 348.4826 | 334.8512 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 124.8397 | 124.8397 | 32.3514 | 1216.2711 | 13.2797 | 404.0552 | 555.2108 | 243.7255 | 1198.4061 | 13.2804 | 401.7273 | 550.1607 | 233.2377 | нд | 1183.9197 | нд | 1088.5906 | нд | 1079.7104 | 95.3291 | 86.3443 | 477.4287 | 782.2243 | 611.1619 | 297.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1088.5906 | 1079.7104 | Стоимость проекта откорректирована в связи с корректировкой ПСД, утвержденной приказом №10-Э от 26.07.2023, а также с учетом оплаты аванса в 2023 году по договору заключенному с ООО "ПрофЭнерго" в размере 98 млн. рубл. Договор расторгнут, аванс возвращен.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2025 | 2026 | 86.68 | 148.7343 | 244.7879 | 1099.7713 | 23.3617 | 399.9576 | 472.0394 | 204.4126 | 1283.013 | 23.4483 | 545.9247 | 504.9559 | 208.6841 | нд | 854.9834 | нд | 457.4166 | нд | 652.305 | 397.5668 | 385.92 | 0 | 203.2977 | 457.0619 | 449.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 457.0619 | 652.305 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2027 | 2028 | 30.663 | 30.663 | 9.6342 | 300.5558 | 14.8071 | 98.8397 | 133.0752 | 53.8337 | 323.1508 | 13.2792 | 105.322 | 145.79 | 58.7597 | нд | 290.9215 | нд | 287.7373 | нд | 310.3324 | 3.1842 | 3.1842 | 13.4386 | 2.9299 | 59.1116 | 0 | 108.3304 | 0 | 106.8567 | 0 | 307.4025 | нд | 287.7373 | 310.3324 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2027 | 2028 | 42.6524 | 42.6524 | 1.4455 | 361.7105 | 5.165 | 117.0313 | 212.0754 | 27.4388 | 399.6586 | 5.2272 | 130.1832 | 234.5808 | 29.6675 | нд | 360.265 | нд | 360.265 | нд | 398.2131 | 0 | 0 | 5.9868 | 5.9868 | 60 | 0 | 126.4018 | 0 | 167.8764 | 0 | 392.2263 | нд | 360.265 | 398.2131 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2026 | 2028 | 52.2403 | 82.2304 | 4.612 | 434.4683 | 4.612 | 128.2106 | 247.6966 | 53.9492 | 815.4567 | 9.8141 | 254.8068 | 423.3036 | 127.5322 | нд | 429.8563 | нд | 424.4916 | нд | 807.7666 | 5.3647 | 3.0781 | 179.9481 | 2.5211 | 244.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.2455 | нд | 424.4916 | 807.7666 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | К | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.43124 | 765.2466 | 17.3142 | 180.4446 | 467.1813 | 100.3065 | 773.9185 | 22.804 | 190.0441 | 457.2814 | 103.789 | нд | 764.8153 | нд | 747.5011 | нд | 773.4873 | 17.3142 | 0 | 129.7128 | 0 | 617.7883 | 11.0513 | 0 | 108.7776 | 0 | 653.6584 | 0 | нд | 747.5011 | 773.4873 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 353.7827 | 16.6468 | 106.8266 | 181.1785 | 49.1308 | 358.6587 | 16.9154 | 108.2865 | 183.6544 | 49.8025 | нд | 353.7827 | нд | 353.7827 | нд | 358.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6468 | 0 | 337.1359 | 0 | 16.9154 | нд | 353.7827 | 16.9154 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 85.6203 | 5.2368 | 31.9507 | 43.8703 | 4.5626 | 87.0005 | 5.3237 | 32.4647 | 44.5762 | 4.636 | нд | 85.6203 | нд | 85.6203 | нд | 87.0005 | 0 | 0 | 5.2368 | 0 | 39.2498 | 6.8132 | 41.1338 | 80.1873 | 0 | 0 | 0 | нд | 85.6203 | 87.0005 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2026 | 2027 | 79.9672 | 79.9672 | 10.5444 | 675.8494 | 15.8054 | 170.6604 | 390.3188 | 99.0648 | 751.6024 | 15.9727 | 193.1308 | 432.1248 | 110.3741 | нд | 665.3049 | нд | 665.2862 | нд | 741.0465 | 0.018775 | 0.011525 | 10.6259 | 0.9247 | 273.2859 | 106.0387 | 381.3743 | 188.6892 | 0 | 445.3939 | 0 | нд | 665.2862 | 741.0465 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | К | 2018 | 2024 | 2027 | 5.2865 | 5.2865 | 0.36815 | 38.3222 | 0.36218 | 1.8678 | 31.0907 | 5.0015 | 47.3933 | 0.36218 | 2.2926 | 38.1621 | 6.5764 | нд | 37.954 | нд | 37.954 | нд | 47.0252 | 0 | 0 | 37.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0252 | 0 | нд | 37.954 | 47.0252 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 310.1818 | 16.9927 | 70.4929 | 181.7775 | 40.9187 | 335.0831 | 18.9182 | 75.6346 | 196.3346 | 44.1956 | нд | 310.1818 | нд | 310.1818 | нд | 335.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 113.9926 | 0 | 179.1965 | 8.2877 | 326.7954 | нд | 310.1818 | 335.0831 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 95.3965 | 0 | 389.448 | 18.4965 | 82.5484 | 211.6556 | 76.7474 | 972.7377 | 16.5246 | 280.7657 | 517.5352 | 157.9122 | нд | 389.448 | нд | 389.448 | нд | 972.7377 | 0 | 0 | 89.8094 | 15.5501 | 299.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2877 | 948.8999 | нд | 389.448 | 972.7377 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 26.6351 | 21.5736 | 3.5884 | 165.726 | 3.998 | 29.0908 | 108.0745 | 24.5626 | 160.765 | 3.998 | 28.6548 | 105.9781 | 22.134 | нд | 162.1376 | нд | 161.7279 | нд | 156.7669 | 0.40965 | 0.40965 | 141.9202 | 38.3007 | 19.8077 | 118.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 161.7279 | 156.7669 | Изменение стоимости в связи с переутверждением проектно-сметной документации и фактически заключенным договором на СМР.. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | К | 2019 | 2027 | 2027 | 26.3398 | 26.3398 | 5.6464 | 221.3366 | 5.5088 | 55.8567 | 124.2238 | 35.7474 | 226.2774 | 5.5088 | 56.5433 | 127.8328 | 36.3925 | нд | 215.6902 | нд | 215.6902 | нд | 220.631 | 0 | 0 | 5.5611 | 5.5611 | 55.467 | 47.9615 | 68.5198 | 68.8174 | 86.1423 | 98.291 | 0 | нд | 215.6902 | 220.631 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | К | 2016 | 2025 | нд | 14.8459 | нд | 1.0749 | 123.8464 | 1.0686 | 28.2303 | 82.7324 | 11.8151 | 1.0749 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.0063252 | нд | 122.7715 | нд | 122.7715 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7426 | 0 | 122.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 122.7715 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарным условиям, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Затраты, принятые в 2019 году по договору подряда на выполнение ПИР - 1074,90
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 422.7134 | 20.9154 | 149.2871 | 198.8907 | 53.6201 | 435.1581 | 21.1648 | 152.3133 | 207.2747 | 54.4053 | нд | 422.7134 | нд | 422.7134 | нд | 435.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8885 | 0 | 158.3012 | 0 | 21.1648 | нд | 177.1897 | 21.1648 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 308.8005 | 16.8949 | 75.4068 | 170.4977 | 46.0011 | 313.0499 | 17.1559 | 76.4372 | 172.8272 | 46.6296 | нд | 308.8005 | нд | 308.8005 | нд | 313.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8949 | 0 | 291.9056 | 0 | 17.8835 | нд | 308.8005 | 17.8835 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с перераспределением финансирования на 2025г. на основании доступных источников финансирования и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6, установка повышающих трансформаторов) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 553.7996 | 16.6892 | 102.9294 | 375.4053 | 58.7757 | 555.0267 | 15.4135 | 99.6841 | 380.5355 | 59.3936 | нд | 553.7996 | нд | 553.7996 | нд | 555.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6736 | 15.8898 | 0.73986 | 499.5598 | 539.6132 | 0 | нд | 515.4496 | 555.0267 | Изменение срока начала реализации в связи с необходимостью синхронизации выполнения данного мероприятия с реализацией договоров об осуществлении технологического присоединения с увеличением потребляемой мощности по ПС "Шукшинская". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 245.1562 | 9.3585 | 33.4264 | 165.9269 | 36.4445 | 248.3197 | 9.5036 | 33.8436 | 168.0761 | 36.8963 | нд | 245.1562 | нд | 245.1562 | нд | 248.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9102 | 0 | 130.7641 | 9.0493 | 0 | нд | 139.6744 | 9.0493 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 230.1592 | 8.7658 | 30.2518 | 151.8518 | 39.2898 | 232.7622 | 8.8848 | 30.5946 | 153.5737 | 39.7091 | нд | 230.1592 | нд | 230.1592 | нд | 232.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 8.46 | 165.101 | нд | 8.346 | 173.561 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 568.5306 | 7.6625 | 172.1001 | 317.3958 | 71.3722 | 589.5751 | 8.5308 | 176.5449 | 330.6944 | 73.8051 | нд | 568.5306 | нд | 568.5306 | нд | 589.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6625 | 0 | 0 | 0 | 318.4921 | 8.5308 | 581.0443 | нд | 326.1546 | 589.5751 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 607.9829 | 8.4158 | 182.8737 | 342.5491 | 74.1443 | 616.3031 | 8.5308 | 184.6659 | 345.9063 | 77.2001 | нд | 607.9829 | нд | 607.9829 | нд | 616.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4158 | 8.5308 | 235.5385 | нд | 8.4158 | 244.0692 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 575.0866 | 8.0665 | 172.1001 | 322.2638 | 72.6562 | 589.2351 | 8.1908 | 176.5449 | 330.6944 | 73.8051 | нд | 575.0866 | нд | 575.0866 | нд | 589.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6625 | 0 | 186.4593 | 8.1908 | 581.0443 | нд | 194.1218 | 589.2351 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 357.0845 | 14.0644 | 100.0484 | 210.8011 | 32.1706 | 360.5262 | 14.2433 | 101 | 212.8062 | 32.4766 | нд | 357.0845 | нд | 357.0845 | нд | 360.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0644 | 14.2433 | 169.2653 | нд | 14.0644 | 183.5086 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8563 | 0.18082 | 0.92015 | 1.4303 | 0.32505 | 2.8927 | 0.18313 | 0.93186 | 1.4485 | 0.32919 | нд | 2.8563 | нд | 2.8563 | нд | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8563 | 2.8927 | 0 | нд | 2.8563 | 2.8927 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 392.9151 | 14.0464 | 110.7746 | 232.1742 | 35.9199 | 416.9141 | 14.9393 | 117.3732 | 246.5586 | 38.043 | нд | 392.9151 | нд | 392.9151 | нд | 416.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0464 | 0 | 96.7402 | 0 | 282.1284 | 0 | 14.9393 | нд | 392.9151 | 14.9393 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.60733 | 0 | 6.3374 | 1.0308 | 1.2935 | 3.5651 | 0.44801 | 5.0327 | 1.0447 | 0.84492 | 2.769 | 0.37417 | нд | 6.3374 | нд | 6.3374 | нд | 5.0327 | 0 | 0 | 6.3374 | 1.0447 | 0 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3374 | 5.0327 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.58568 | 0 | 3.2802 | 0.11327 | 1.3212 | 1.3136 | 0.53208 | 5.9496 | 0.10557 | 1.5681 | 2.1482 | 2.1277 | нд | 3.2802 | нд | 3.2802 | нд | 5.9496 | 0 | 0 | 3.2802 | 3.5948 | 0 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2802 | 5.9496 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 506.5284 | 15.2924 | 104.4478 | 329.0814 | 57.7067 | 511.967 | 15.4986 | 105.5499 | 332.579 | 58.3395 | нд | 506.5284 | нд | 506.5284 | нд | 511.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8641 | 14.0536 | 218.1526 | нд | 13.8641 | 232.2062 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 493.9121 | 15.2605 | 101.5239 | 320.4699 | 56.6578 | 499.7344 | 15.4676 | 102.715 | 324.2294 | 57.3224 | нд | 493.9121 | нд | 493.9121 | нд | 499.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5296 | 14.7281 | 485.0063 | нд | 14.5296 | 499.7344 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.869 | 1.1086 | 2.7673 | 6.9459 | 2.0472 | 13.1395 | 1.1839 | 2.8133 | 7.0611 | 2.0812 | нд | 12.869 | нд | 12.869 | нд | 13.1395 | 0 | 0 | 1.1086 | 3.8581 | 11.7604 | 9.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.869 | 13.1395 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.9638 | 1.5387 | 1.4802 | 10.7779 | 2.1669 | 16.9965 | 1.6431 | 1.5755 | 11.4715 | 2.3064 | нд | 15.9638 | нд | 15.9638 | нд | 16.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 14.4251 | 1.6431 | 0 | 15.3534 | 0 | нд | 15.9638 | 16.9965 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.9638 | 1.5387 | 1.4802 | 10.7779 | 2.1669 | 16.9965 | 1.6431 | 1.5755 | 11.4715 | 2.3064 | нд | 15.9638 | нд | 15.9638 | нд | 16.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 14.4251 | 1.6431 | 0 | 15.3534 | 0 | нд | 15.9638 | 16.9965 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.4526 | 1.0647 | 3.0865 | 6.9282 | 2.3733 | 13.5801 | 1.0757 | 3.1155 | 6.9933 | 2.3956 | нд | 13.4526 | нд | 13.4526 | нд | 13.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 12.3879 | 1.0757 | 0 | 12.5044 | 0 | нд | 13.4526 | 13.5801 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Пойма, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская в части компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю (замена высокоомных резисторов с установкой дугогасящих реакторов и нейтралеобразующих трансформаторов: ПС 110 кВ АБЗ - 4 комплекта, ПС 110 кВ Пойма - 4 комплекта, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская - 4 комплекта) | O_TP1200.PS.0069 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.9895 | 3.243 | 54.5479 | 84.8236 | 14.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 156.9895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1685 | нд | 35.8607 | нд | 115.9604 | 0 | нд | 0 | 156.9895 | Новый проект. Включение проекта в инвестиционную программу с целью соблюдения п. 621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (редакция 2022 г.) - в части необходимости компенсации емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при емкостных токах, превышающих 20 А в сети 10 кВ. Замеры емкостных токов ОЗЗ в сетях 10 кВ приведены в технических отчетах, выполненных ООО "Болид". Технический отчет ООО "Болид" от 30.12.2022 по ПС 110 кВ Пойма и ПС 110 кВ АБЗ; Технический отчет ООО "Болид" от 2023 г. по ПС Ханты-Мансийская.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Горноправдинская, ПС 110 кВ Приобская, ПС 110 кВ Приразломная, ПС 110 кВ Кинтус в части РЗА силовых трансформаторов (установка дополнительных устройств РЗА: ПС 110 кВ АБЗ - 2 комплекта, ПС 110 кВ Горноправдинская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приобская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приразломная - 2 комплекта, ПС 110 кВ Кинтус - 3 комплекта) | O_TP1200.PR.0042 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6063 | 10.4208 | 6.2752 | 18.724 | 3.1862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.6063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.6063 | 0 | нд | 0 | 38.6063 | Новый проект. Включение проекта в инвестиционную программ с целью выполнения требований: 1. п. 592 ПТЭ по обеспечению защиты оборудования (силовых трансформаторов) от всех видов повреждения при неисправности либо отказе существующих защит и недостаточной чувствительности резервных защит ВЛ 110 кВ с питающих центров; 2. выполнение п. 3.2.15 ПУЭ по обеспечению защитами ближнего резервирования оборудования ПС при отсутствии обеспечения дальнего резервирования при КЗ на питающей ВЛ-110 кВ. Письмо АО "СО ЕЭС"-ТРДУ от 21.07.2023 № Р57-б1-II-19-2204.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 302.9405 | 327.6471 | 595.2491 | 9800.4305 | 303.9519 | 8213.6805 | 324.3727 | 958.4253 | 9274.1416 | 300.2484 | 7982.2239 | 316.1946 | 675.4747 | 0 | 9205.1813 | 0 | 7786.6428 | 0 | 6795.9946 | 1418.5385 | 1882.8978 | 2497.7472 | 1282.7311 | 266.3605 | 232.6631 | 426.9147 | 261.7506 | 1573.829 | 1039.8141 | 2733.6811 | 0 | 4764.8514 | 5550.64 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.1532 | 0 | 425.1521 | 22.8806 | 226.6655 | 0 | 175.606 | 290.3325 | 8.8749 | 248.2737 | 0.46071 | 32.7233 | 0 | 425.1521 | 0 | 402.2716 | 0 | 290.3325 | 22.8806 | 0 | 248.5432 | 88.6875 | 107.6099 | 100.2791 | 46.1185 | 101.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2716 | 290.3325 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 4.3453 | 0 | 115.1595 | 4.03 | 57.6305 | 0 | 53.499 | 66.0088 | 1.651 | 55.9138 | 0.46071 | 7.9833 | нд | 115.1595 | нд | 111.1294 | нд | 66.0088 | 4.03 | 0 | 111.1294 | 10.2573 | 0 | 55.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 111.1294 | 66.0088 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД. Перенос срока окончания реализации ИП в соответствии с заключенными в 2024 г. ДС к соглашениям о компенсации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.0561 | 0 | 24.102 | 1.6256 | 12.4004 | 0 | 10.0761 | 15.044 | 0.65494 | 10.0904 | 0 | 4.2986 | нд | 24.102 | нд | 22.4764 | нд | 15.044 | 1.6256 | 0 | 22.4764 | 10.031 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4764 | 15.044 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД. Перенос срока окончания реализации ИП в соответствии с заключенными в 2024 г. ДС к соглашениям о компенсации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | С | 2024 | 2024 | 2028 | нд | 6.7518 | 0 | 127.316 | 12.3787 | 62.9034 | 0 | 52.0339 | 103.9936 | 2.6487 | 88.4853 | 0 | 12.8596 | нд | 127.316 | нд | 114.9373 | нд | 103.9936 | 12.3787 | 0 | 114.9373 | 68.3993 | 0 | 35.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 114.9373 | 103.9936 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД. Изменение срока окончания реализации ИП по финансированию (до 2028 г.) в связи с необходимостью агроухода в течение 3 лет после лесовосстановления согласно законодательству РФ. Перенос срока ввода ИП в связи с приостановкой реализации по письму заявителя.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 158.5746 | 4.8462 | 93.7313 | 0 | 59.997 | 105.2861 | 3.9202 | 93.7841 | 0 | 7.5817 | нд | 158.5746 | нд | 153.7284 | нд | 105.2861 | 4.8462 | 0 | 0 | 0 | 107.6099 | 3.9202 | 46.1185 | 101.3658 | 0 | 0 | 0 | нд | 153.7284 | 105.2861 | Без изменения стоимости ИП. Перенос начала реализации ИП на 2024 г.в связи с неперечислением денежных средств Заявителем в соотвнтствии с Соглашением о переустройстве.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 302.9405 | 315.4939 | 595.2491 | 9375.2783 | 281.0714 | 7987.015 | 324.3727 | 782.8193 | 8983.809 | 291.3735 | 7733.9502 | 315.7339 | 642.7514 | 0 | 8780.0292 | 0 | 7384.3713 | 0 | 6505.6621 | 1395.6579 | 1882.8978 | 2249.204 | 1194.0436 | 158.7506 | 132.3839 | 380.7962 | 160.3848 | 1573.829 | 1039.8141 | 2733.6811 | 0 | 4362.5798 | 5260.3074 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | З | 2019 | 2026 | 2026 | 10.4806 | 10.4806 | 7.3268 | 122.0392 | 2.4642 | 108.9588 | 0 | 10.6161 | 122.0392 | 2.4642 | 108.9588 | 0 | 10.6161 | нд | 114.7124 | нд | 0 | нд | 0 | 114.7124 | 114.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2023 г.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 9.1909 | 9.1909 | 4.8403 | 130.8405 | 2.9655 | 116.1428 | 1.0434 | 10.6888 | 125.3941 | 3.0126 | 111.053 | 0.98848 | 10.34 | нд | 126.0001 | нд | 20.8563 | нд | 36.1753 | 105.1438 | 84.3784 | 20.8563 | 36.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8563 | 36.1753 | Корректировка стоимости проекта под фактически заключенные договоры подряда. Финансирование на агроуход 2024-2026 учтено согласно приказа от 03.05.2024 №286 "О создании резерва под оценочное обязательство по проведению природоохранных мероприятий сезонного характера".
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 36.3494 | 36.3494 | 238.3495 | 238.3495 | 11.3749 | 198.0666 | 0.29854 | 28.6095 | 238.3495 | 9.4525 | 198.0666 | 0.29854 | 30.5319 | нд | 0 | нд | 5.6843e-14 | нд | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | С | 2018 | 2024 | 2027 | 32.8249 | 32.8249 | 20.0942 | 489.4181 | 9.4585 | 431.3547 | 0 | 48.605 | 439.934 | 9.4525 | 392.0456 | 0 | 38.4359 | нд | 469.324 | нд | 357.4194 | нд | 139.5492 | 111.9046 | 280.2906 | 357.4194 | 139.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 357.4194 | 139.5492 | Изменение срока окончания реализации ИП (по финансированию) в связи с отлагательными мероприятиями - необходимостью последующего агроухода в течении 3-х лет после лесовосстановления. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, а также из-за переноса окончания финансирования на 2027 г. по причине отлагательных мероприятий. Без изменения срока ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.5497 | 0.015713 | 5.2269 | 0 | 0.30716 | 5.6266 | 0.015958 | 5.2992 | 0 | 0.31136 | нд | 5.5497 | нд | 5.5497 | нд | 5.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50137 | 0.5092 | 5.0484 | 5.1174 | 0 | нд | 5.5497 | 5.6266 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.15962 | 0.00045203 | 0.15031 | 0 | 0.0088567 | 0.16227 | 0.00045953 | 0.15281 | 0 | 0.0090037 | нд | 0.15962 | нд | 0.15962 | нд | 0.16227 | 0 | 0 | 0.021688 | 0 | 0.13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | нд | 0.15962 | 0.16227 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.55312 | 0.0015663 | 0.52096 | 0 | 0.030596 | 0.5623 | 0.0019108 | 0.52961 | 0 | 0.030785 | нд | 0.55312 | нд | 0.55312 | нд | 0.5623 | 0 | 0 | 0.074978 | 0 | 0.47815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5623 | нд | 0.55312 | 0.5623 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9332 | 0.013968 | 4.647 | 0 | 0.2722 | 5.0106 | 0.014199 | 4.7199 | 0 | 0.27645 | нд | 4.9332 | нд | 4.9332 | нд | 5.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44539 | 0.45278 | 4.4878 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9332 | 5.0106 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.1565 | 0.011744 | 3.9153 | 0 | 0.22939 | 4.8422 | 0.013734 | 4.5613 | 0 | 0.26713 | нд | 4.1565 | нд | 4.1565 | нд | 4.8422 | 0 | 0 | 0.37448 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43794 | 4.4042 | нд | 4.1565 | 4.8422 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1581 | 0.0072898 | 2.0316 | 0 | 0.1192 | 2.192 | 0.0074108 | 2.0635 | 0 | 0.12106 | нд | 2.1581 | нд | 2.1581 | нд | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19472 | 0.19795 | 1.9634 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1581 | 2.192 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.58 | 0.0044833 | 1.4881 | 0 | 0.08737 | 1.602 | 0.0045532 | 1.5089 | 0 | 0.088564 | нд | 1.58 | нд | 1.58 | нд | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2151 | 0.21846 | 1.3649 | 1.3835 | 0 | нд | 1.58 | 1.602 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4151 | 0.0096694 | 3.2164 | 0 | 0.18902 | 3.4624 | 0.011784 | 3.261 | 0 | 0.18964 | нд | 3.4151 | нд | 3.4151 | нд | 3.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30929 | 0.31411 | 3.1058 | 3.1483 | 0 | нд | 3.4151 | 3.4624 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.17918 | 0.00050739 | 0.16873 | 0 | 0.0099421 | 0.21839 | 0.00062068 | 0.20566 | 0 | 0.01211 | нд | 0.17918 | нд | 0.17918 | нд | 0.21839 | 0 | 0 | 0.024346 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029781 | нд | 0.17918 | 0.029781 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.3756 | 0.0095574 | 3.1792 | 0 | 0.18683 | 3.5729 | 0.010134 | 3.365 | 0 | 0.19772 | нд | 3.3756 | нд | 3.3756 | нд | 3.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0.32414 | нд | 0.3057 | 0.32414 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.2061 | 0.0062599 | 2.0774 | 0 | 0.12237 | 2.3352 | 0.0066373 | 2.1991 | 0 | 0.1295 | нд | 2.2061 | нд | 2.2061 | нд | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30034 | 0 | 0.31845 | нд | 0.30034 | 0.31845 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.65962 | 0.0018717 | 0.62116 | 0 | 0.036588 | 0.66753 | 0.0018973 | 0.62861 | 0 | 0.037017 | нд | 0.65962 | нд | 0.65962 | нд | 0.66753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089802 | 0.091029 | 0.5765 | нд | 0.089802 | 0.66753 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 31.0349 | 1.535 | 27.8083 | 0 | 1.6916 | 31.5207 | 1.5605 | 28.2422 | 0 | 1.718 | нд | 31.0349 | нд | 31.0349 | нд | 31.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 1.5605 | 29.4999 | 29.9602 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.0349 | 31.5207 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.8363 | 1.1821 | 19.4658 | 0 | 1.1883 | 22.1782 | 1.2018 | 19.7696 | 0 | 1.2069 | нд | 21.8363 | нд | 21.8363 | нд | 22.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 1.2018 | 20.6541 | 20.9764 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.8363 | 22.1782 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 1.0365 | 0 | 17.0462 | 0.96462 | 15.1563 | 0 | 0.92524 | 16.1964 | 0.73057 | 13.3296 | 0 | 2.1362 | нд | 17.0462 | нд | 17.0462 | нд | 16.1964 | 0 | 0 | 17.0462 | 16.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.0462 | 16.1964 | Изменение технических характеристик, стоимости ИП в связи с разработкой и утверждением ПСД. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 24.0333 | 1.2666 | 21.4568 | 0 | 1.3098 | 24.3826 | 1.2876 | 21.7662 | 0 | 1.3287 | нд | 24.0333 | нд | 24.0333 | нд | 24.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2666 | 1.2876 | 8.8517 | 8.9899 | 13.9149 | 14.1051 | 0 | нд | 24.0333 | 24.3826 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2024 | 2029 | 0.96658 | 0.96658 | 0.31346 | 11.288 | 0.31346 | 10.0862 | 0 | 0.88832 | 14.3557 | 0.31346 | 12.9056 | 0 | 1.1366 | нд | 10.9745 | нд | 10.9745 | нд | 14.0422 | 0 | 0 | 10.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9745 | 0 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 302.4949 | 8.097 | 277.1291 | 0 | 17.2688 | 305.4908 | 8.2076 | 279.8452 | 0 | 17.4381 | нд | 302.4949 | нд | 302.4949 | нд | 305.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 8.2076 | 0 | нд | 8.097 | 8.2076 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 681.401 | 15.3123 | 627.6499 | 0 | 38.4387 | 689.1464 | 15.5216 | 634.7367 | 0 | 38.888 | нд | 681.401 | нд | 681.401 | нд | 689.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3123 | 15.5216 | 478.2733 | нд | 15.3123 | 493.7949 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 320.5796 | 13.7011 | 289.0182 | 0 | 17.8603 | 324.7383 | 13.9149 | 292.7284 | 0 | 18.0951 | нд | 320.5796 | нд | 320.5796 | нд | 324.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7011 | 0 | 178.2645 | 0 | 13.9149 | нд | 191.9656 | 13.9149 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.3087 | 3.0462 | 22.3669 | 0.020253 | 6.8754 | 32.8138 | 3.208 | 22.6147 | 0.020293 | 6.9708 | нд | 32.3087 | нд | 30.2661 | нд | 32.8138 | 2.0426 | 0 | 7.5885 | 0 | 22.6776 | 32.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.2661 | 32.8138 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 209.7918 | 209.7918 | 324.3249 | 3131.1582 | 67.2145 | 2569.2321 | 143.6287 | 351.0829 | 2548.1044 | 69.3553 | 2173.1956 | 107.5542 | 197.9992 | нд | 2806.8333 | нд | 1751.6189 | нд | 825.3144 | 1055.2144 | 1398.4651 | 1751.6189 | 825.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1751.6189 | 825.3144 | Изменение срока окончания реализации ИП (финансирования) в связи с отлагательными мероприятиями - необходимостью последующего агроухода в течении 3-х лет после лесовосстановления. Без изменения срока ввода объекта. Корректировка стоимости ИП в соответствии с переутверждением ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 13.08.2023 № 13-Э) и в соответствии с заключенными договорами.
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 327.0426 | 20.0591 | 275.2579 | 0 | 31.7256 | 335.0322 | 20.5859 | 281.9482 | 0 | 32.4981 | нд | 327.0426 | нд | 327.0426 | нд | 335.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7973 | 21.3435 | 306.2453 | 313.6887 | 0 | нд | 327.0426 | 335.0322 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 4.789 | 0 | 23.8042 | 3.8982 | 18.6073 | 0 | 1.2986 | 54.9777 | 3.753 | 32.8886 | 11.4854 | 6.8507 | нд | 23.8042 | нд | 19.906 | нд | 51.2248 | 3.8982 | 3.753 | 19.906 | 51.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.906 | 51.2248 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение физических параметров (длины ВЛ) в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ от 25.12.2023 № 768). Изменение стоимости по утвержденной ПСД в связи с увеличением объемов работ, не предусмотренных первоначальным предварительным расчетом стоимости, в т. ч. увеличение длины линии до 3,934 км и количества устанавливаемых опор до 64 шт., монтаж реклоузеров вакуумных (с учетом стоимости оборудования) - 6 комплектов, необходимостью монтажа-демонтажа временных кабельных вставок - 0,3 км.
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 4.4648 | 0 | 17.3848 | 1.417 | 14.9749 | 0 | 0.99291 | 74.7708 | 1.2057 | 66.5647 | 0 | 7.0004 | нд | 17.3848 | нд | 15.9678 | нд | 73.4725 | 1.417 | 1.2984 | 15.9678 | 73.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.9678 | 73.4725 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости согласно утв. ПСД от 09.11.2023г. №660 в связи с изменением длины ВЛ и добавление затрат на ВОЛС.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1181.4943 | 42.7503 | 1074.9815 | 0 | 63.7625 | 1195.9805 | 43.4174 | 1088.0099 | 0 | 64.5531 | нд | 1181.4943 | нд | 1181.4943 | нд | 1195.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7503 | 0 | 237.8631 | 43.4174 | 1152.5631 | нд | 280.6135 | 1195.9805 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 2х12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 367.391 | 15.6051 | 330.7775 | 0 | 21.0085 | 371.2743 | 15.8184 | 334.2352 | 0 | 21.2207 | нд | 367.391 | нд | 367.391 | нд | 371.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6051 | 15.8184 | 116.4982 | нд | 15.6051 | 132.3165 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Исправлена техническая ошибка в характеристиках и наименовании проекта (было указано "12 км провода", сейчас указано "2х12 км провода").
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 485.3725 | 19.8982 | 439.3605 | 0 | 26.1138 | 491.5594 | 20.2087 | 444.9004 | 0 | 26.4503 | нд | 485.3725 | нд | 485.3725 | нд | 491.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8982 | 0 | 214.9604 | 20.2087 | 471.3507 | нд | 234.8586 | 491.5594 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 270.956 | 4.6309 | 229.9675 | 15.8224 | 20.5352 | 287.2817 | 4.9253 | 243.8104 | 16.7748 | 21.7713 | нд | 270.956 | нд | 270.956 | нд | 287.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6309 | 4.9253 | 130.0415 | 71.4484 | 210.908 | нд | 134.6725 | 287.2817 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 247.1503 | 8.5805 | 207.3735 | 14.4717 | 16.7246 | 249.5288 | 8.6897 | 209.346 | 14.6093 | 16.8837 | нд | 247.1503 | нд | 247.1503 | нд | 249.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5805 | 8.6897 | 117.7237 | нд | 8.5805 | 126.4134 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 53.4778 | 0.10036 | 0.7404 | 47.5083 | 5.1287 | 54.3077 | 0.097353 | 0.75196 | 48.2497 | 5.2088 | нд | 53.4778 | нд | 53.4778 | нд | 54.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4778 | 0.097353 | 0 | 54.2104 | 0 | нд | 53.4778 | 54.3077 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 34.3691 | 1.3957 | 0.49545 | 30.5181 | 1.9598 | 34.7766 | 1.3526 | 0.50222 | 30.9351 | 1.9866 | нд | 34.3691 | нд | 34.3691 | нд | 34.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 34.3691 | 33.424 | 0 | нд | 34.3691 | 34.7766 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 51.54 | 0.097523 | 0.76443 | 45.7608 | 4.9173 | 52.3443 | 0.099142 | 0.77636 | 46.4748 | 4.994 | нд | 51.54 | нд | 51.54 | нд | 52.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097523 | 0 | 51.4425 | 0.099142 | 0 | 52.2452 | 0 | нд | 51.54 | 52.3443 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 67.9335 | 3.0851 | 59.4 | 0 | 5.4484 | 71.7956 | 5.8709 | 60.6558 | 0 | 5.269 | нд | 67.9335 | нд | 67.9335 | нд | 71.7956 | 0 | 0 | 3.0851 | 3.3057 | 64.8484 | 68.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.9335 | 71.7956 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2747 | 0.12074 | 3.9173 | 0 | 0.2366 | 11.52 | 2.7757 | 8.1257 | 0 | 0.61867 | нд | 4.2747 | нд | 2.9497 | нд | 11.52 | 1.325 | 0 | 2.9497 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9497 | 11.52 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 121.9437 | 3.9489 | 111.1522 | 0 | 6.8426 | 124.8638 | 4.0105 | 113.9226 | 0 | 6.9307 | нд | 121.9437 | нд | 121.9437 | нд | 124.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 4.0105 | 68.8833 | 40.6715 | 80.1819 | нд | 72.8322 | 124.8638 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.0607 | 0.94969 | 16.1264 | 0 | 0.9846 | 18.3987 | 1.0142 | 16.3842 | 0 | 1.0003 | нд | 18.0607 | нд | 18.0607 | нд | 18.3987 | 0 | 0 | 0.94969 | 0 | 6.6528 | 7.7774 | 10.4582 | 10.6214 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.0607 | 18.3987 | Изменения срока начала реализации ИП в связи с необходимостью отвода земельного участка под временный вынос ВЛ-110 в целях поэтапного вывода в ремонт цепей ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская при выполнении СМР. Без изменений срока окончания реализации проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 78.4528 | 3.8162 | 70.3071 | 0 | 4.3294 | 79.5923 | 3.8795 | 71.3209 | 0 | 4.3919 | нд | 78.4528 | нд | 78.4528 | нд | 79.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8162 | 3.8795 | 29.0189 | 29.4717 | 45.6177 | 46.2411 | 0 | нд | 78.4528 | 79.5923 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 98.7118 | 3.3312 | 89.7697 | 0 | 5.6109 | 110.6945 | 3.8957 | 100.6268 | 0 | 6.172 | нд | 98.7118 | нд | 98.7118 | нд | 110.6945 | 0 | 0 | 3.3312 | 0 | 35.9634 | 0 | 59.4172 | 0 | 0 | 26.1119 | 84.5825 | нд | 98.7118 | 110.6945 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская 1 цепь (установка линейных разрядников на опорах №№ 1-225 в количестве 341 комплект) | M_TP1600.VL.0041 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 3.3364 | 5.5996 | 0 | 25.3777 | 0 | 3.904 | 17.4955 | 3.9781 | 40.3413 | 0 | 5.5983 | 30.4572 | 4.2859 | нд | 25.3777 | нд | 25.3777 | нд | 40.3413 | 0 | 0 | 25.3777 | 40.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.3777 | 40.3413 | Без изменения срока реализации проекта. Корректировка стоимости проекта под заключенные договоры подряда, фактически выполеннные работы.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.2112 | 2.5676 | 6.1665 | 7.805 | 1.6722 | 18.4004 | 2.5943 | 6.2306 | 7.8861 | 1.6895 | нд | 18.2112 | нд | 18.2112 | нд | 18.4004 | 0 | 0 | 2.6933 | 2.4759 | 15.5179 | 0 | 0 | 15.9245 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.2112 | 18.4004 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 233.4792 | 3.5612 | 212.7621 | 0 | 17.1559 | 232.0846 | 3.4334 | 211.5244 | 0 | 17.1269 | нд | 233.4792 | нд | 233.4792 | нд | 232.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5612 | 3.4334 | 229.918 | 228.6512 | 0 | нд | 233.4792 | 232.0846 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 28.3591 | 0.61684 | 25.7184 | 0 | 2.0238 | 31.2613 | 0.68118 | 28.3492 | 0 | 2.2309 | нд | 28.3591 | нд | 28.3591 | нд | 31.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5873 | 0 | 27.7718 | 0 | 0.64861 | нд | 28.3591 | 0.64861 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 28.7931 | 0.62373 | 26.1128 | 0 | 2.0566 | 30.373 | 0.65855 | 27.5451 | 0 | 2.1693 | нд | 28.7931 | нд | 28.7931 | нд | 30.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62373 | 0 | 28.1694 | 0 | 0.65855 | нд | 28.7931 | 0.65855 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9442 | 1.0381 | 7.2417 | 0 | 0.66437 | 9.1909 | 1.0489 | 7.4369 | 0 | 0.70512 | нд | 8.9442 | нд | 8.9442 | нд | 9.1909 | 0 | 0 | 8.9442 | 5.9881 | 0 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9442 | 9.1909 | Перенос срока реализации проекта, в связи с сезонностью работ, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.2.2 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.5603 | 1.5853 | 34.7435 | 0 | 2.2315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.5603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5853 | нд | 36.975 | 0 | нд | 0 | 38.5603 | Включение нового проекта в целях выполнения мероприятий по содержанию охранных зон ВЛ в нормативном состоянии по результатам обследования охранных зон ВЛ методом спутникового мониторинга
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.08288 | 0.96995 | 0 | 21.3301 | 0.84597 | 4.5074 | 10.2233 | 5.7534 | 30.0569 | 1.3952 | 4.5683 | 15.379 | 8.7144 | 0 | 21.3301 | 0 | 19.6633 | 0 | 28.5794 | 1.6668 | 1.4775 | 8.7211 | 13.5214 | 2.5833 | 2.6795 | 4.0494 | 4.1506 | 3.6369 | 3.7395 | 4.4884 | 0 | 18.9907 | 28.5794 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.08288 | 0.68691 | 0 | 9.6456 | 0.29649 | 3.5296 | 4.8089 | 1.0107 | 16.0355 | 0.79227 | 3.0966 | 9.322 | 2.8246 | 0 | 9.6456 | 0 | 9.3795 | 0 | 15.7927 | 0.26607 | 0.24288 | 5.0856 | 9.8482 | 1.1197 | 1.2008 | 1.4869 | 1.5642 | 1.4269 | 1.5133 | 1.6662 | 0 | 9.119 | 15.7927 | нд
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.52255 | 0 | 3.7534 | 0.21376 | 2.886 | 0.44148 | 0.21215 | 4.323 | 0.1945 | 1.0811 | 2.119 | 0.92842 | нд | 3.7534 | нд | 3.5397 | нд | 4.1285 | 0.21376 | 0.1945 | 3.5397 | 4.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5397 | 4.1285 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.656 | 0 | 0.034459 | 0.50479 | 0.11675 | 0.6609 | 0.012943 | 0.034012 | 0.49823 | 0.11571 | нд | 0.656 | нд | 0.656 | нд | 0.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.6609 | 0 | нд | 0.656 | 0.6609 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.978 | 0 | 0.050024 | 0.75788 | 0.1701 | 1.282 | 0.032447 | 0.42008 | 0.6689 | 0.1606 | нд | 0.978 | нд | 0.978 | нд | 1.282 | 0 | 0 | 0.978 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.978 | 1.282 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.844 | 0 | 0.042281 | 0.65306 | 0.14866 | 0.85798 | 0.016567 | 0.041818 | 0.64591 | 0.15369 | нд | 0.844 | нд | 0.844 | нд | 0.85798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.85798 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.844 | 0.85798 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 точка учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2024г) | M_TP2100.AS.0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.00335 | 0.01246 | 0 | 0.027256 | 0.0003 | 0.00055 | 0.02169 | 0.0047158 | 0.07395 | 0.048 | 0.00052 | 0.02247 | 0.00296 | нд | 0.027256 | нд | 0.027256 | нд | 0.07395 | 0 | 0 | 0.027256 | 0.07395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027256 | 0.07395 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 19.06.2024 № 481-УЭС). Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 4 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.01844 | нд | 0 | 0.14535 | 0.00125 | 0.00478 | 0.12558 | 0.013737 | 0.14775 | 0.00127 | 0.00486 | 0.12767 | 0.01395 | нд | 0.14535 | нд | 0.14535 | нд | 0.14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14535 | 0.14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14535 | 0.14775 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0.0048 | нд | 0 | 0.048224 | 0.00033 | 0.00661 | 0.03106 | 0.010224 | 0.04898 | 0.00033 | 0.00672 | 0.03154 | 0.01039 | нд | 0.048224 | нд | 0.048224 | нд | 0.04898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048224 | 0.04898 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048224 | 0.04898 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0.01059 | нд | 0 | 0.095016 | 0.0010333 | 0.0025583 | 0.0793 | 0.012125 | 0.09633 | 0.00105 | 0.00259 | 0.08039 | 0.0123 | нд | 0.095016 | нд | 0.095016 | нд | 0.09633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095016 | 0.09633 | 0 | нд | 0.095016 | 0.09633 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.678 | 0 | 0.034242 | 0.52211 | 0.12165 | 0.68504 | 0.013568 | 0.033888 | 0.5167 | 0.12088 | нд | 0.678 | нд | 0.678 | нд | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.678 | 0.68504 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | 0.0457 | 0.0457 | 0 | 0.37587 | 0.015392 | 0.012283 | 0.30623 | 0.041969 | 0.36222 | 0 | 0.01202 | 0.3149 | 0.0353 | нд | 0.37587 | нд | 0.32356 | нд | 0.31384 | 0.052308 | 0.048378 | 0.03396 | 0.030458 | 0 | 0 | 0.029123 | 0.022455 | 0 | 0 | 0.26093 | нд | 0.063083 | 0.31384 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0011 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37596 | 0.0062912 | 0.11998 | 0.23495 | 0.014738 | 0.37986 | 0.0063566 | 0.12123 | 0.23739 | 0.014891 | нд | 0.37596 | нд | 0.37596 | нд | 0.37986 | 0 | 0 | 0.37596 | 0.37986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37596 | 0.37986 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13731 | 0.0076557 | 0.042009 | 0.082266 | 0.0053827 | 0.13874 | 0.0077352 | 0.042445 | 0.08312 | 0.0054387 | нд | 0.13731 | нд | 0.13731 | нд | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13731 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13731 | 0.13874 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43172 | 0.02407 | 0.13208 | 0.25864 | 0.016924 | 0.43578 | 0.024296 | 0.13332 | 0.26108 | 0.017083 | нд | 0.43172 | нд | 0.43172 | нд | 0.43578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43172 | 0.43578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43172 | 0.43578 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.30163 | 0.016817 | 0.092282 | 0.18071 | 0.011824 | 0.30388 | 0.016942 | 0.092972 | 0.18206 | 0.011912 | нд | 0.30163 | нд | 0.30163 | нд | 0.30388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30388 | 0 | нд | 0.30163 | 0.30388 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.14458 | 0.0024194 | 0.046139 | 0.090353 | 0.0056675 | 0.14566 | 0.0024375 | 0.046483 | 0.091028 | 0.0057099 | нд | 0.14458 | нд | 0.14458 | нд | 0.14566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14458 | 0.14566 | 0 | нд | 0.14458 | 0.14566 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2024 г.) | N_TP1200.AS.0006 | З | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.00772 | 0 | 0.037443 | 0.00038844 | 0.00045239 | 0.022809 | 0.013793 | 0.045353 | 0.0075719 | 0.0028642 | 0.034917 | 0 | нд | 0.037443 | нд | 0.037443 | нд | 0.045353 | 0 | 0 | 0.037443 | 0.045353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037443 | 0.045353 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 16.09.2024 № 686), выполненными и принятыми работами. Объект введен в сентябре 2024 г. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.039331 | 0.00040804 | 0.00047521 | 0.02396 | 0.014488 | 0.039752 | 0.00041227 | 0.00048015 | 0.024209 | 0.014651 | нд | 0.039331 | нд | 0.039331 | нд | 0.039752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039331 | 0.039752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039331 | 0.039752 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.082431 | 0.00085524 | 0.00099604 | 0.050212 | 0.030368 | 0.083229 | 0.00086328 | 0.0010054 | 0.050684 | 0.030676 | нд | 0.082431 | нд | 0.082431 | нд | 0.083229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082431 | 0.083229 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082431 | 0.083229 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.066578 | 0.00089629 | 0.0021479 | 0.045873 | 0.01766 | 0.067082 | 0.00090299 | 0.002164 | 0.046216 | 0.017799 | нд | 0.066578 | нд | 0.066578 | нд | 0.067082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066578 | 0.067082 | 0 | нд | 0.066578 | 0.067082 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2024 г.) | N_TP2100.AS.0010 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.02081 | 0 | 0.093311 | 0.0011488 | 0.0019085 | 0.086418 | 0.0038361 | 0.12982 | 0.047997 | 0.00198 | 0.07453 | 0.00531 | нд | 0.093311 | нд | 0.093311 | нд | 0.12982 | 0 | 0 | 0.093311 | 0.12982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093311 | 0.12982 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 19.06.2024 № 480-УЭС). Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.11967 | 0.00121 | 0.00745 | 0.10128 | 0.00973 | 0.12092 | 0.001225 | 0.007525 | 0.10234 | 0.0098315 | нд | 0.11967 | нд | 0.11967 | нд | 0.12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11967 | 0.12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11967 | 0.12092 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.051366 | 0.00063234 | 0.0010502 | 0.047567 | 0.0021166 | 0.051849 | 0.00063829 | 0.0010601 | 0.048014 | 0.0021364 | нд | 0.051366 | нд | 0.051366 | нд | 0.051849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051366 | 0.051849 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051366 | 0.051849 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16314 | 0.00163 | 0.00877 | 0.14065 | 0.01209 | 0.16436 | 0.00164 | 0.00883 | 0.1417 | 0.01219 | нд | 0.16314 | нд | 0.16314 | нд | 0.16436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16314 | 0.16436 | 0 | нд | 0.16314 | 0.16436 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0,4) кВ филиал Нефтеюганские ЭС (2024 г.) | O_TP1200.AS.0011 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.0231 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13099 | 0.030288 | 0.0028642 | 0.097833 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13099 | нд | 0 | нд | 0.13099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13099 | Новый проект. Включение в ИПР в связи с актуализацией количества точек учета в соответствии с "Программой развития интеллектуального учета электроэнергии", которая корректируется в связи с появлением новых или уходом каких-либо потребителей. В рамках проекта в период 2024 года предусмотрена установка (замена) приборов учета еще 4 шт. при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (28 ПУ, 174 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | O_TP1100.AS.0030 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7124 | 0.060227 | 0.65459 | 1.089 | 0.90852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7124 | нд | 0 | нд | 2.7124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7124 | Новый проект. 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6ПУ, 15 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2024 г.) | O_TP2100.AS.0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.04061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29452 | 0.05563 | 0.028337 | 0.17802 | 0.032529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29452 | нд | 0 | нд | 0.29452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29452 | Новый объект. Данный проект выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» на 2020-2030 гг». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования.
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | 0.01396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22764 | 0.057312 | 0.013973 | 0.14738 | 0.0089801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22764 | нд | 0 | нд | 0.088897 | нд | 0.034275 | нд | 0.031962 | нд | 0.037536 | 0.034971 | нд | 0 | 0.22764 | Новый объект. Данный проект выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» на 2020-2030 гг». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (12 ПУ 0,4 кВ) филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | O_TP1500.AS.0001 | И | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50169 | 0.093586 | 0.081102 | 0.29951 | 0.027493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50169 | нд | 0 | нд | 0.50169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.50169 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,4 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2024 г.
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18843 | 0.011383 | 0.026008 | 0.14365 | 0.0073865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18843 | нд | 0 | нд | 0.049684 | нд | 0.034275 | нд | 0.031962 | нд | 0.037536 | 0.034971 | нд | 0 | 0.18843 | Новый объект. Данный проект выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» на 2020-2030 гг». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ году филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0026 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47679 | 0.026582 | 0.14587 | 0.28565 | 0.01869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47679 | нд | 0 | 0.47679 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | O_TP1600.AS.0011 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.744 | 0.016185 | 0.040645 | 0.57271 | 0.11446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.744 | нд | 0 | 0.744 | Новый проект. 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11459 | 0.00139 | 0.00322 | 0.10523 | 0.00475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11459 | нд | 0 | 0.11459 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 4 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28304 | 0 | 11.6845 | 0.54948 | 0.97785 | 5.4145 | 4.7427 | 14.0213 | 0.60293 | 1.4717 | 6.057 | 5.8897 | 0 | 11.6845 | 0 | 10.2838 | 0 | 12.7867 | 1.4007 | 1.2346 | 3.6355 | 3.6732 | 1.4637 | 1.4788 | 2.5626 | 2.5864 | 2.2099 | 2.2262 | 2.8221 | 0 | 9.8717 | 12.7867 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (22 ПУ) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 0.14185 | 0 | 1.1168 | 0.032532 | 0.0093445 | 0.98628 | 0.088654 | 1.1244 | 0.032856 | 0.0094065 | 0.99282 | 0.089289 | нд | 1.1168 | нд | 1.1168 | нд | 1.1244 | 0 | 0 | 0.12541 | 0.12666 | 0.13981 | 0.14116 | 0.238 | 0.23999 | 0.20149 | 0.20275 | 0.4138 | нд | 0.70472 | 1.1244 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, заключенными договорами подряда. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 306 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0009 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.14119 | 0 | 1.4007 | 0.025818 | 0.4717 | 0.44313 | 0.46007 | 1.2346 | 0.024348 | 0.35536 | 0.41789 | 0.437 | нд | 1.4007 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4007 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен. Изменение срока окончания реализации в связи оплатой кредиторской задолженности за работы, принятые в декабре 2023 г. Изменение стоимости по факту заключенного договора, результатов проведения ТЗП.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (82 ПУ, 78 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0012 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4695 | 0.22648 | 0.16385 | 1.5546 | 1.5246 | 3.5055 | 0.22884 | 0.16555 | 1.5708 | 1.5404 | нд | 3.4695 | нд | 3.4695 | нд | 3.5055 | 0 | 0 | 3.4695 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4695 | 3.5055 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (20 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0656 | 0.044057 | 0.11625 | 0.43313 | 0.47215 | 1.0767 | 0.044515 | 0.11745 | 0.43763 | 0.47706 | нд | 1.0656 | нд | 1.0656 | нд | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0656 | 1.0767 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3321 | 0.057715 | 0.1191 | 0.55184 | 0.60344 | 1.3446 | 0.058257 | 0.12022 | 0.55702 | 0.60912 | нд | 1.3321 | нд | 1.3321 | нд | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3321 | 1.3446 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5834 | 0.075001 | 0.077977 | 0.6811 | 0.74929 | 1.5952 | 0.075562 | 0.07856 | 0.68619 | 0.75489 | нд | 1.5834 | нд | 1.5834 | нд | 1.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5834 | 1.5952 | 0 | нд | 1.5834 | 1.5952 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0013 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.0406 | 0.0020971 | 0.00046876 | 0.018241 | 0.019793 | 0.041021 | 0.0021189 | 0.00047363 | 0.018431 | 0.019998 | нд | 0.0406 | нд | 0.0406 | нд | 0.041021 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.041021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0406 | 0.041021 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.25828 | 0.013217 | 0.0029546 | 0.11497 | 0.12714 | 0.26097 | 0.013354 | 0.0029853 | 0.11616 | 0.12846 | нд | 0.25828 | нд | 0.25828 | нд | 0.26097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25828 | 0.26097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25828 | 0.26097 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета году в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.72181 | 0.036932 | 0.0082572 | 0.3213 | 0.35532 | 0.72859 | 0.037279 | 0.0083348 | 0.32432 | 0.35866 | нд | 0.72181 | нд | 0.72181 | нд | 0.72859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72181 | 0.72859 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72181 | 0.72859 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.37823 | 0.019355 | 0.0043267 | 0.16836 | 0.18619 | 0.38106 | 0.0195 | 0.004359 | 0.16962 | 0.18758 | нд | 0.37823 | нд | 0.37823 | нд | 0.38106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37823 | 0.38106 | 0 | нд | 0.37823 | 0.38106 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27068 | 0.013852 | 0.0030964 | 0.12049 | 0.13325 | 0.27322 | 0.013982 | 0.0031255 | 0.12162 | 0.1345 | нд | 0.27068 | нд | 0.27068 | нд | 0.27322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27068 | 0.27322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27068 | 0.27322 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.04684 | 0.0024194 | 0.00054081 | 0.021045 | 0.022835 | 0.04719 | 0.0024375 | 0.00054485 | 0.021202 | 0.023005 | нд | 0.04684 | нд | 0.04684 | нд | 0.04719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04684 | 0.04719 | 0 | нд | 0.04684 | 0.04719 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ, 225 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0027 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9608 | 0.040794 | 0.44893 | 0.56114 | 0.90997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9608 | нд | 0 | 1.9608 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0028 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34876 | 0.003989 | 0.15524 | 0.017847 | 0.17168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34876 | нд | 0 | 0.34876 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0029 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098722 | 0.0050992 | 0.0011396 | 0.044355 | 0.048128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098722 | нд | 0 | 0.098722 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 173.4931 | 222.0828 | 64.4133 | 3670.8688 | 157.5238 | 1507.7271 | 1544.1357 | 461.4822 | 4091.3572 | 184.4067 | 1523.3906 | 1853.5958 | 529.964 | 0 | 3606.4555 | 0 | 3319.8228 | 0 | 3774.0361 | 286.6327 | 252.9078 | 1398.5971 | 761.2016 | 944.6697 | 1014.6792 | 687.7108 | 1100.8741 | 285.4199 | 621.1642 | 192.5642 | 0 | 3316.3976 | 3690.4833 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 158.2578 | 177.5221 | 58.4122 | 2409.5207 | 82.8228 | 1138.9224 | 896.3388 | 291.4366 | 2601.0707 | 93.2982 | 1135.7334 | 1047.89 | 324.149 | 0 | 2351.1085 | 0 | 2136.5886 | 0 | 2337.4046 | 214.52 | 205.2539 | 970.6139 | 571.127 | 710.2284 | 588.4134 | 355.6859 | 667.3431 | 96.6351 | 234.404 | 192.5642 | 0 | 2133.1633 | 2253.8518 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.013 | 0 | 6.5999 | 0.020038 | 0.39311 | 8.0659 | 0.5494 | 7.0547 | 0.021419 | 0.4404 | нд | 7.013 | нд | 7.013 | нд | 8.0659 | 0 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 8.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.013 | 8.0659 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.2264 | 0 | 23.0774 | 6.571 | 2.5779 | 35.5442 | 2.6842 | 23.4604 | 6.6801 | 2.7195 | нд | 32.2264 | нд | 32.2264 | нд | 35.5442 | 0 | 0 | 32.2264 | 23.8212 | 0 | 11.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.2264 | 35.5442 | Перенос срока реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 23.9052 | 23.9052 | 42.3347 | 206.1184 | 2.569 | 112.3524 | 70.3364 | 20.8606 | 198.7712 | 2.569 | 107.685 | 66.9599 | 21.5574 | нд | 163.7837 | нд | 91.4787 | нд | 60.8936 | 72.305 | 95.5429 | 91.4787 | 57.796 | 0 | 3.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 91.4787 | 60.8936 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | С | 2017 | 2025 | нд | 18.5602 | 18.5602 | 0 | 176.8595 | 3.3626 | 91.4851 | 62.3614 | 19.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 176.8595 | нд | 176.8595 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 173.4343 | 0 | Объект исключен. Мероприятие было включено в ИПР в рамках формирования дополнительной ремонтной бригады зс расширением штата филиала, для перевода выполнения работ по капитальным ремонтам силовых трансформаторов и выключателей типа ВМТ-110 на хозяйственный способ. В связи с невозможностью расширения штатного расписания, необходимость реконструкции комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство отсутствует.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.69826 | 0.69826 | 0 | 5.7373 | 0.64532 | 1.8273 | 2.785 | 0.47968 | 4.7407 | 0.64532 | 1.3386 | 2.3739 | 0.38294 | нд | 5.7373 | нд | 5.0656 | нд | 4.0454 | 0.67165 | 0.69532 | 5.0656 | 4.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0656 | 4.0454 | Изменение стоимости ИП в соответствии с фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.61522 | 0 | 10.6398 | 0.30768 | 9.7532 | 0 | 0.57896 | 9.8181 | 0.26116 | 8.3975 | 0.43373 | 0.7258 | нд | 10.6398 | нд | 10.3208 | нд | 9.557 | 0.31901 | 0.26116 | 10.3208 | 9.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3208 | 9.557 | Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами подряда. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 1.1313 | 0 | 12.4689 | 0.34851 | 11.3911 | 0.05056 | 0.67873 | 19.2287 | 0.30821 | 17.0504 | 0.43373 | 1.4363 | нд | 12.4689 | нд | 12.1075 | нд | 18.9205 | 0.36134 | 0.30821 | 12.1075 | 18.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1075 | 18.9205 | Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами подряда. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | К | 2018 | 2026 | 2029 | 0.53181 | 0.53181 | 0.090939 | 7.3607 | 0.090939 | 6.001 | 0 | 1.2688 | 7.4456 | 0.090939 | 6.0661 | 0 | 1.2886 | нд | 7.2698 | нд | 7.2698 | нд | 7.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2698 | 0 | 0 | 0 | 0.60698 | нд | 7.2698 | 0.60698 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.5922 | 0.5922 | 0.090939 | 8.2199 | 0.090939 | 7.0627 | 0 | 1.0662 | 8.331 | 0.090939 | 7.1573 | 0 | 1.0828 | нд | 8.1289 | нд | 8.1289 | нд | 8.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 8.1289 | 7.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1289 | 8.2401 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | К | 2018 | 2026 | 2029 | 0.24892 | 0.24892 | 0.090939 | 2.7401 | 0.090939 | 2.4204 | 0 | 0.22873 | 2.766 | 0.090939 | 2.4428 | 0 | 0.23229 | нд | 2.6491 | нд | 2.6491 | нд | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 0.3274 | нд | 2.6491 | 0.3274 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | К | 2018 | 2026 | 2029 | 0.2824 | 0.2824 | 0.090939 | 3.7935 | 0.090939 | 2.6369 | 0 | 1.0657 | 3.8352 | 0.090939 | 2.662 | 0 | 1.0823 | нд | 3.7026 | нд | 3.7026 | нд | 3.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7026 | 0 | 0 | 0 | 0.34185 | нд | 3.7026 | 0.34185 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | К | 2018 | 2025 | 2029 | 1.0863 | 1.0863 | 0.34779 | 11.1999 | 0.34779 | 6.1898 | 3.2903 | 1.3721 | 13.5685 | 0.34779 | 7.5415 | 4.0079 | 1.6713 | нд | 10.8522 | нд | 10.8522 | нд | 13.2207 | 0 | 0 | 0.34322 | 0 | 10.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41985 | нд | 10.8522 | 0.41985 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2026 | 2029 | 0.97599 | 0.97599 | 0.28734 | 10.189 | 0.28734 | 5.1163 | 3.2677 | 1.5176 | 10.3247 | 0.28734 | 5.1773 | 3.3187 | 1.5413 | нд | 9.9016 | нд | 9.9016 | нд | 10.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9016 | 0 | 0 | 0 | 0.40058 | нд | 9.9016 | 0.40058 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | К | 2018 | 2024 | 2025 | 1.1907 | 1.2577 | 0.41722 | 11.5075 | 0.41722 | 6.4144 | 3.2724 | 1.4034 | 12.9199 | 0.51827 | 4.7581 | 5.995 | 1.6486 | нд | 11.0903 | нд | 10.9892 | нд | 12.4016 | 0.10105 | 0.10105 | 10.9892 | 0 | 0 | 12.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9892 | 12.4016 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2026 | 2029 | 0.88221 | 0.88221 | 0.28461 | 9.3503 | 0.28461 | 4.8072 | 2.7857 | 1.4728 | 9.4687 | 0.28461 | 4.8591 | 2.8292 | 1.4958 | нд | 9.0657 | нд | 9.0657 | нд | 9.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.49176 | нд | 9.0657 | 0.49176 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | К | 2018 | 2027 | 2026 | 0.22359 | 0.22359 | 0.090939 | 3.084 | 0.090939 | 2.2208 | 0 | 0.77226 | 2.9752 | 0.090939 | 2.1359 | 0 | 0.74839 | нд | 2.993 | нд | 2.993 | нд | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34604 | 0 | 2.5382 | 2.993 | 0 | 0 | нд | 2.993 | 2.8842 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | К | 2018 | 2027 | 2028 | 0.63839 | 0.63839 | 0.090939 | 8.7761 | 0.090939 | 7.5582 | 0 | 1.1269 | 9.2997 | 0.090939 | 8.014 | 0 | 1.1949 | нд | 8.6851 | нд | 8.6851 | нд | 9.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6851 | 0 | 9.2088 | нд | 8.6851 | 9.2088 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | К | 2018 | 2027 | 2028 | 0.26346 | 0.26346 | 0.090939 | 3.6818 | 0.090939 | 2.7615 | 0 | 0.82941 | 3.8983 | 0.090939 | 2.928 | 0 | 0.87942 | нд | 3.5909 | нд | 3.5909 | нд | 3.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5909 | 0 | 3.8074 | нд | 3.5909 | 3.8074 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | К | 2018 | 2027 | 2028 | 0.22178 | 0.22178 | 0.090939 | 3.0572 | 0.090939 | 2.19 | 0 | 0.77626 | 3.236 | 0.090939 | 2.322 | 0 | 0.82306 | нд | 2.9663 | нд | 2.9663 | нд | 3.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9663 | 0 | 3.1451 | нд | 2.9663 | 3.1451 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | К | 2018 | 2024 | 2028 | 0.90601 | 0.97796 | 0.28279 | 8.1093 | 0.28279 | 4.6944 | 2.6132 | 0.51888 | 10.8134 | 0.36884 | 3.1475 | 5.7304 | 1.5667 | нд | 7.8265 | нд | 7.7404 | нд | 10.4445 | 0.08605 | 0.08605 | 7.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4445 | 0 | нд | 7.7404 | 10.4445 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | К | 2018 | 2024 | 2028 | 0.86058 | 1.0127 | 0.28279 | 8.2241 | 0.28279 | 4.3239 | 2.5305 | 1.0869 | 10.4189 | 0.36557 | 2.8006 | 5.8148 | 1.438 | нд | 7.9414 | нд | 7.8586 | нд | 10.0534 | 0.08278 | 0.08278 | 7.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0534 | 0 | нд | 7.8586 | 10.0534 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | К | 2018 | 2024 | 2028 | 1.7091 | 1.4659 | 0.50023 | 16.5173 | 0.50023 | 11.0015 | 3.9921 | 1.0235 | 17.4821 | 0.62369 | 6.7791 | 7.8279 | 2.2514 | нд | 16.0171 | нд | 15.8936 | нд | 16.8584 | 0.12345 | 0.12345 | 15.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8584 | 0 | нд | 15.8936 | 16.8584 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | К | 2018 | 2027 | 2028 | 0.72111 | 0.72111 | 0.22616 | 7.7013 | 0.22617 | 3.6127 | 2.7286 | 1.1338 | 8.152 | 0.22617 | 3.8306 | 2.8931 | 1.2022 | нд | 7.4751 | нд | 7.4751 | нд | 7.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4751 | 0 | 7.9258 | нд | 7.4751 | 7.9258 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | К | 2018 | 2025 | 2029 | 1.0784 | 1.0784 | 0.31596 | 10.9338 | 0.31596 | 5.9246 | 3.2904 | 1.4028 | 13.251 | 0.31596 | 7.2183 | 4.008 | 1.7087 | нд | 10.6178 | нд | 10.6178 | нд | 12.935 | 0 | 0 | 0.29664 | 0 | 10.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36287 | нд | 10.6178 | 0.36287 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | К | 2018 | 2025 | 2029 | 1.1616 | 1.1616 | 0.35811 | 11.779 | 0.35811 | 6.5518 | 3.4375 | 1.4316 | 14.2716 | 0.35811 | 7.9825 | 4.1872 | 1.7438 | нд | 11.4209 | нд | 11.4209 | нд | 13.9135 | 0 | 0 | 0.33862 | 0 | 11.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41423 | нд | 11.4209 | 0.41423 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | К | 2018 | 2025 | 2029 | 1.1837 | 1.1837 | 0.35811 | 12.0549 | 0.35811 | 6.6733 | 3.5143 | 1.5091 | 14.6075 | 0.35811 | 8.1304 | 4.2807 | 1.8383 | нд | 11.6967 | нд | 11.6967 | нд | 14.2494 | 0 | 0 | 0.32351 | 0 | 11.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39574 | нд | 11.6967 | 0.39574 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2026 | 2026 | 12.5704 | 12.5704 | 0.46201 | 121.5528 | 0.45929 | 42.7553 | 64.6446 | 13.6936 | 123.4432 | 0.45929 | 43.4224 | 65.6533 | 13.9082 | нд | 121.0908 | нд | 121.0908 | нд | 122.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91739 | 0.91739 | 120.1734 | 122.0638 | 0 | 0 | 0 | нд | 121.0908 | 122.9812 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменений сроков реализации проекта.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2026 | 2026 | 16.105 | 16.105 | 1.1066 | 138.0378 | 1.1001 | 34.3677 | 89.1358 | 13.4343 | 143.6153 | 1.1001 | 34.6766 | 93.8415 | 13.9971 | нд | 136.9313 | нд | 136.9313 | нд | 142.5087 | 0 | 0 | 0.74614 | 0 | 136.1851 | 34.5281 | 0 | 107.9806 | 0 | 0 | 0 | нд | 136.9313 | 142.5087 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы в рамках доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 0.20302 | 0 | 0.10361 | 2.8389 | 0.09782 | 2.3919 | 0.02556 | 0.32355 | 3.8688 | 0.11645 | 3.3668 | 0.037469 | 0.34806 | нд | 2.7353 | нд | 0 | нд | 3.6605 | 2.7353 | 0.10468 | 0 | 0.018627 | 0 | 3.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6605 | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД и изменением индексов-дефляторов (Письмо Минэкономразвития России №35312-ПК/ДО3и от 28.09.2023). Изменение сроков окончания финансирования и ввода объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением договорных обязательств Подрядчиком,осуществляющим СМР, в части сроков выполнения работ по договору и актуализации сметной документации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 0.6765 | 0 | 0.1319 | 9.8457 | 0.12587 | 8.1373 | 0.23927 | 1.3432 | 11.0454 | 0.14401 | 9.3233 | 0.45561 | 1.1225 | нд | 9.7138 | нд | 0 | нд | 10.7135 | 9.7138 | 0.2 | 0 | 0.018138 | 0 | 10.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7135 | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД и изменением индексов-дефляторов (Письмо Минэкономразвития России №35312-ПК/ДО3и от 28.09.2023). Изменение сроков окончания финансирования и ввода объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением договорных обязательств Подрядчиком,осуществляющим СМР, в части сроков выполнения работ по договору и актуализации сметной документации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 0.50543 | 0.50543 | 0.26271 | 7.1505 | 0.24799 | 6.0463 | 0 | 0.85614 | 9.2524 | 0.28453 | 8.1088 | 0 | 0.8591 | нд | 6.8877 | нд | 0 | нд | 8.7897 | 6.8877 | 0.2 | 0 | 0.036538 | 0 | 8.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.7897 | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД и изменением индексов-дефляторов (Письмо Минэкономразвития России №35312-ПК/ДО3и от 28.09.2023). Изменение сроков окончания финансирования и ввода объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением договорных обязательств Подрядчиком,осуществляющим СМР, в части сроков выполнения работ по договору и актуализации сметной документации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 0.51468 | 0.51468 | 0.16098 | 7.5071 | 0.15261 | 6.385 | 0.06634 | 0.90311 | 9.3037 | 0.17722 | 8.1492 | 0.10308 | 0.87415 | нд | 7.3461 | нд | 0 | нд | 8.9427 | 7.3461 | 0.2 | 0 | 0.024603 | 0 | 8.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.9427 | Изменение сроков окончания финансирования и ввода объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением договорных обязательств Подрядчиком,осуществляющим СМР, в части сроков выполнения работ по договору. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,59 км) | H_TP1500.PR.0044 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 0.67589 | 0.67589 | 0.24078 | 9.9069 | 0.22814 | 7.701 | 0 | 1.9777 | 10.3051 | 0.24709 | 7.9897 | 0 | 2.0682 | нд | 9.6661 | нд | 0 | нд | 9.8643 | 9.6661 | 0.2 | 0 | 9.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8643 | Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами. Изменение сроков окончания финансирования и ввода объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением договорных обязательств Подрядчиком, осуществляющим СМР, в части сроков выполнения работ по договору.
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | К | 2019 | 2025 | 2028 | 22.5135 | 22.5135 | 3.7558 | 196.2876 | 3.6783 | 77.9178 | 92.0347 | 22.6568 | 222.198 | 3.6783 | 88.482 | 105.0853 | 24.9524 | нд | 192.5318 | нд | 184.8187 | нд | 211.3891 | 7.7131 | 7.0531 | 58.3689 | 20.2556 | 126.4498 | 13.9856 | 0 | 61.9743 | 0 | 52.0576 | 63.1159 | нд | 184.8187 | 211.3891 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | С | 2019 | 2024 | 2024 | 6.1812 | 6.2449 | 1.9137 | 83.5975 | 1.9137 | 69.7364 | 4.9118 | 7.0357 | 81.1659 | 1.9137 | 68.7188 | 4.4802 | 6.0532 | нд | 81.6839 | нд | 46.1823 | нд | 31.5616 | 35.5016 | 47.6906 | 46.1823 | 31.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.1823 | 31.5616 | Изменение стоимости по результатам утверждения ПСД и фактически заключенного договора подряда на СМР. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 5.4586 | 5.2231 | 1.0064 | 64.6255 | 3.0975 | 38.0805 | 13.3618 | 10.0857 | 70.8889 | 3.3461 | 51.9878 | 6.5094 | 9.0456 | нд | 63.6192 | нд | 60.4767 | нд | 66.7411 | 3.1425 | 3.1414 | 28.5186 | 0.30693 | 31.9581 | 66.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.4767 | 66.7411 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.2247 | 0.48997 | 0.56443 | 5.8512 | 2.319 | 10.2723 | 0.5478 | 0.62838 | 6.5143 | 2.5818 | нд | 9.2247 | нд | 9.2247 | нд | 10.2723 | 0 | 0 | 0.48997 | 0 | 8.7347 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 9.7245 | 0 | нд | 9.2247 | 10.2723 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.2247 | 0.48997 | 0.56443 | 5.8512 | 2.319 | 10.2723 | 0.5478 | 0.62838 | 6.5143 | 2.5818 | нд | 9.2247 | нд | 9.2247 | нд | 10.2723 | 0 | 0 | 0.48997 | 0 | 8.7347 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 9.7245 | 0 | нд | 9.2247 | 10.2723 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | З | 2022 | 2023 | 2024 | 3.8791 | 3.8791 | 1.0068 | 30.4767 | 1.0068 | 8.6823 | 17.8384 | 2.9491 | 29.2887 | 1.0068 | 8.429 | 17.3141 | 2.5388 | нд | 29.4699 | нд | 0 | нд | 0 | 29.4699 | 28.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта на более поздний срок, в связи с возникновением кредиторской задолженности на конец года. Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Объект введен
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | З | 2022 | 2023 | 2024 | 1.8953 | 1.8953 | 0.5377 | 15.2943 | 0.5377 | 3.9459 | 8.6862 | 2.1245 | 14.6559 | 0.5377 | 3.816 | 8.4309 | 1.8713 | нд | 14.7566 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7566 | 14.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока финансирования проекта на более поздний срок, в связи с гашением кредиторской задолженности. Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Объект введен
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | С | 2020 | 2024 | 2026 | 6.8646 | 8.2304 | 0.99986 | 76.7134 | 0.99986 | 63.1638 | 7.758 | 4.7917 | 92.9976 | 3.4872 | 70.1013 | 10.3341 | 9.075 | нд | 75.7135 | нд | 72.2398 | нд | 89.6015 | 3.4737 | 2.3963 | 72.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6015 | 0 | 0 | 0 | нд | 72.2398 | 89.6015 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи переутверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 27.12.2023 № 779), в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.0668 | 0 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | 0.82756 | 0.13122 | 0.28446 | 0.10903 | 0.30285 | нд | 1.0742 | нд | 0.9024 | нд | 0.70369 | 0.17184 | 0.12387 | 0.9024 | 0.70369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9024 | 0.70369 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и переутверждением ПСД в связи с выявленными ошибками в СД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 08.12.2023 № 722).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0058 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.06801 | 0 | 0.76783 | 0.10566 | 0.11869 | 0.50239 | 0.041087 | 1.3023 | 0.13879 | 0.28119 | 0.074404 | 0.80791 | нд | 0.76783 | нд | 0.66217 | нд | 1.1578 | 0.10566 | 0.14445 | 0.66217 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66217 | 1.1578 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 08.12.2023 № 680)..
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.20672 | 0 | 1.3223 | 0.25777 | 0.36436 | 0.63093 | 0.069279 | 3.0789 | 0.131 | 1.5003 | 0.27526 | 1.1723 | нд | 1.3223 | нд | 1.0646 | нд | 2.9465 | 0.25777 | 0.13249 | 1.0646 | 2.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0646 | 2.9465 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и переутверждением ПСД в связи с выявленными ошибками в СД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 08.12.2023 № 720).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.04364 | 0 | 0.74733 | 0.085922 | 0.11869 | 0.50239 | 0.04032 | 0.43968 | 0.12247 | 0.1354 | 0.066569 | 0.11523 | нд | 0.74733 | нд | 0.66141 | нд | 0.31581 | 0.085922 | 0.12387 | 0.66141 | 0.31581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66141 | 0.31581 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 17.11.2023 № 676).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.06517 | 0 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | 0.8607 | 0.13122 | 0.29923 | 0.10095 | 0.3293 | нд | 1.0742 | нд | 0.9024 | нд | 0.73683 | 0.17184 | 0.12387 | 0.9024 | 0.73683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9024 | 0.73683 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 17.11.2023 № 678).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.07269 | 0 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | 0.89743 | 0.13122 | 0.40305 | 0.10279 | 0.26038 | нд | 1.0742 | нд | 0.9024 | нд | 0.77356 | 0.17184 | 0.12387 | 0.9024 | 0.77356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9024 | 0.77356 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и переутверждением ПСД в связи с выявленными ошибками в СД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 08.12.2023 № 721).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.06426 | 0 | 1.0742 | 0.17184 | 0.25168 | 0.5937 | 0.057015 | 0.74718 | 0.13122 | 0.29378 | 0.1001 | 0.22207 | нд | 1.0742 | нд | 0.9024 | нд | 0.62331 | 0.17184 | 0.12387 | 0.9024 | 0.62331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9024 | 0.62331 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и переутверждением ПСД в связи с выявленными ошибками в СД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 08.12.2023 № 719).
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.6626 | 0.17971 | 0.68766 | 11.3614 | 3.4338 | 16.6396 | 0.1827 | 0.72376 | 12.0663 | 3.6668 | нд | 15.6626 | нд | 15.6626 | нд | 16.6396 | 0 | 0 | 15.6626 | 1.7058 | 0 | 14.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6626 | 16.6396 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4432 | 0.18444 | 0.4511 | 9.28 | 2.5277 | 12.6497 | 0.1875 | 0.45858 | 9.434 | 2.5696 | нд | 12.4432 | нд | 12.4432 | нд | 12.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4432 | 0.1875 | 0 | 12.4622 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4432 | 12.6497 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.2167 | 0.70565 | 0.013207 | 12.6951 | 3.8027 | 18.4729 | 0.75354 | 0.014104 | 13.5567 | 4.1486 | нд | 17.2167 | нд | 17.2167 | нд | 18.4729 | 0 | 0 | 17.2167 | 0.67277 | 0 | 17.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2167 | 18.4729 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.04858 | 0 | 0.74733 | 0.085922 | 0.11869 | 0.50239 | 0.04032 | 0.49872 | 0.12247 | 0.12855 | 0.069682 | 0.17801 | нд | 0.74733 | нд | 0.66141 | нд | 0.37485 | 0.085922 | 0.12387 | 0.66141 | 0.37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66141 | 0.37485 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 17.11.2023 № 674).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.08021 | 0 | 1.2929 | 0.25777 | 0.33653 | 0.63093 | 0.067622 | 1.0306 | 0.1309 | 0.44251 | 0.1371 | 0.32005 | нд | 1.2929 | нд | 1.0351 | нд | 0.88611 | 0.25777 | 0.14445 | 1.0351 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0351 | 0.88611 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 17.11.2023 № 675).
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.3182 | 1.1889 | 6.5545 | 3.7608 | 0.81403 | 11.8885 | 1.0977 | 6.3551 | 3.6464 | 0.78927 | нд | 12.3182 | нд | 12.3182 | нд | 11.8885 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0 | 10.7908 | 12.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3182 | 11.8885 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с повышением уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. и выполненим требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9437 | 0.39652 | 0.8508 | 0.60658 | 0.089836 | 1.9726 | 0.40241 | 0.86344 | 0.61559 | 0.09117 | нд | 1.9437 | нд | 1.9437 | нд | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9437 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9437 | 1.9726 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0556 | 0.36604 | 0.94642 | 0.64702 | 0.096149 | 2.0862 | 0.37148 | 0.96048 | 0.65663 | 0.097578 | нд | 2.0556 | нд | 2.0556 | нд | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0556 | 2.0862 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 22.2925 | 24.1473 | 0 | 210.4472 | 0.65836 | 75.709 | 101.9363 | 32.1436 | 219.3642 | 0.20833 | 73.9823 | 114.0646 | 31.1089 | нд | 210.4472 | нд | 210.2288 | нд | 219.1458 | 0.2184 | 0.2184 | 210.2288 | 219.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 210.2288 | 219.1458 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости объекта в связи с допущенной механической ошибкой в результате разработки локального сметного расчёта №02-03-01 в части определения стоимости выключателей ВГТ-УЭТМ-110 ХЛ1 в кол-ве 2 шт. Сумма, указанная в ЛСР №02-03-01, составляет 1 128 800 руб., без НДС, а фактическая стоимость двух выключателей составляет 11 288 000 руб., без НДС, что подтверждается конъюнктурным анализом цен на оборудование (поз. 153). Письмом от 21.02.2024 исх.№17600 ООО «СибСтройЭксперт» направлена информация о дополнении к положительному заключению № 86-2-1-2-031986-2023 от 10.06.2023 в связи с пересчетом сметной стоимости объекта. Сметная документация переутверждена приказом филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс от 01.03.2024 №201.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8067 | 0.30521 | 5.1877 | 0 | 0.31373 | 5.8662 | 0.31027 | 5.2369 | 0 | 0.31894 | нд | 5.8067 | нд | 5.8067 | нд | 5.8662 | 0 | 0 | 0.30521 | 1.0415 | 5.5015 | 4.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8067 | 5.8662 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.002 | 0.52573 | 8.9359 | 0 | 0.54039 | 10.1424 | 0.53446 | 9.0585 | 0 | 0.54936 | нд | 10.002 | нд | 10.002 | нд | 10.1424 | 0 | 0 | 0.52573 | 0.53446 | 9.4763 | 9.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.002 | 10.1424 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2015 | 0.37207 | 0.72476 | 4.2074 | 0.8973 | 6.6495 | 0.37825 | 0.77395 | 4.493 | 1.0043 | нд | 6.2015 | нд | 6.2015 | нд | 6.6495 | 0 | 0 | 6.2015 | 0.37825 | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2015 | 6.6495 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2826 | 0.373 | 0.72476 | 4.2074 | 0.97741 | 6.7366 | 0.37919 | 0.77395 | 4.493 | 1.0905 | нд | 6.2826 | нд | 6.2826 | нд | 6.7366 | 0 | 0 | 6.2826 | 0.37919 | 0 | 6.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2826 | 6.7366 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6682 | 0.33796 | 0.4652 | 3.8773 | 0.98775 | 5.7623 | 0.34357 | 0.47292 | 3.9417 | 1.0041 | нд | 5.6682 | нд | 5.6682 | нд | 5.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6682 | 0.34357 | 0 | 5.4188 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6682 | 5.7623 | Изменение срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8892 | 0.17208 | 0.3364 | 1.9387 | 0.44209 | 2.9576 | 0.17493 | 0.34198 | 1.9708 | 0.46988 | нд | 2.8892 | нд | 2.8892 | нд | 2.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8892 | 0.2519 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8892 | 2.9576 | Изменение срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0168 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.8621 | 0 | 6.0075 | 0.43009 | 0.42452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8621 | нд | 6.8621 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8621 | 0 | Исключение проекта и повторное включение в комплексную реконструкцию M_TP1600.PS.0149
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0169 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.0371 | 0 | 4.2829 | 0.43009 | 0.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0371 | нд | 5.0371 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0371 | 0 | Проект исключен в связи с включением ПС в программу вывода из эксплуатации недогруженных трансформаторов.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6843 | 0 | 5.8395 | 0.43008 | 0.41469 | 7.8498 | 0.68665 | 6.2358 | 0.45927 | 0.468 | нд | 6.6843 | нд | 6.6843 | нд | 7.8498 | 0 | 0 | 6.6843 | 0 | 0 | 7.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6843 | 7.8498 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.2901 | 6.2713 | 19.4842 | 31.9038 | 3.6307 | 62.2526 | 6.3754 | 19.7882 | 32.4017 | 3.6873 | нд | 61.2901 | нд | 61.2901 | нд | 62.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2713 | 6.3754 | 55.0187 | 55.8772 | 0 | 0 | 0 | нд | 61.2901 | 62.2526 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 70.7209 | 6.5724 | 22.8667 | 37.0548 | 4.227 | 72.202 | 6.6749 | 23.1792 | 37.5612 | 4.7867 | нд | 70.7209 | нд | 70.7209 | нд | 72.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5724 | 6.6749 | 64.1486 | 65.5271 | 0 | нд | 70.7209 | 72.202 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.6821 | 2.0766 | 15.2855 | 5.6701 | 1.6499 | 25.0811 | 2.1005 | 15.5391 | 5.7642 | 1.6773 | нд | 24.6821 | нд | 22.6054 | нд | 25.0811 | 2.0766 | 0 | 22.6054 | 25.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.6054 | 25.0811 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7568 | 0 | 3.9002 | 3.9441 | 0.91247 | 10.3733 | 1.1534 | 4.0876 | 4.1335 | 0.99875 | нд | 8.7568 | нд | 8.7568 | нд | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7568 | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7568 | 10.3733 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5899 | 0 | 3.8363 | 0.45178 | 0.30178 | 4.8943 | 0.22015 | 3.9 | 0.45928 | 0.3149 | нд | 4.5899 | нд | 4.5899 | нд | 4.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5899 | 4.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5899 | 4.8943 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 86.1391 | 3.3619 | 1.927 | 42.6986 | 38.1516 | 215.1224 | 6.663 | 4.586 | 144.4163 | 59.457 | нд | 86.1391 | нд | 86.1391 | нд | 215.1224 | 0 | 0 | 86.1391 | 6.7281 | 0 | 208.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.1391 | 215.1224 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД, актуализацией финансирования по годам и применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока окончания реализации ИП в связи с заключением Дополнительного соглашения от 26.04.2024 № 1 к Соглашению о компенсации от 29.04.2022 №ZP01.3000.2021.4843 (с ПР от 29.04.2022 и ПУР от 22.06.2022).
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.8817 | 1.1159 | 4.505 | 15.9396 | 1.3212 | 23.1744 | 1.1843 | 4.5495 | 16.1063 | 1.3342 | нд | 22.8817 | нд | 22.8817 | нд | 23.1744 | 0 | 0 | 1.1159 | 0.98843 | 10.6074 | 10.7176 | 11.1584 | 11.4684 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.8817 | 23.1744 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.9485 | 0.16435 | 1.3145 | 5.045 | 0.4246 | 7.0008 | 0.16588 | 1.3243 | 5.0828 | 0.42782 | нд | 6.9485 | нд | 6.9485 | нд | 7.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17239 | 0.174 | 6.7761 | 6.8268 | 0 | нд | 6.9485 | 7.0008 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.13268 | 0 | 1.017 | 0.20686 | 0.27951 | 0.40636 | 0.12426 | 1.1036 | 0.23899 | 0.29642 | 0.41076 | 0.15745 | нд | 1.017 | нд | 0 | нд | 0.86463 | 1.017 | 0.23899 | 0 | 0.86463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.86463 | Изменение сроков в связи с задержкой разработки ПСД по вине подрядчика, претензионная работа проведена. Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД №1216 от 06.12.2023 и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 1.9505 | 0 | 11.0864 | 0.66905 | 6.7199 | 2.9368 | 0.76067 | 15.6953 | 0.49678 | 3.2841 | 10.8373 | 1.0772 | нд | 11.0864 | нд | 10.4174 | нд | 15.2391 | 0.66905 | 0.45624 | 10.4174 | 0.018615 | 0 | 15.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4174 | 15.2391 | Изменение стоимости, физических параметров и наименования проекта в связи с изменением количества устанавливаемых камер с 14 до 37 шт. в связи с использованием оборудования находящегося в реестре радиоэлектронной продукции (дальность работы камер с ИК-подсветкой до 50м) с учетом Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией от 20.12.2023 № 1278. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 1.5535 | 0 | 9.539 | 0.60828 | 5.7599 | 2.5173 | 0.6535 | 12.489 | 0.42852 | 2.618 | 8.5848 | 0.85757 | нд | 9.539 | нд | 8.9307 | нд | 12.0937 | 0.60828 | 0.3953 | 8.9307 | 0.016128 | 0 | 12.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9307 | 12.0937 | Изменение стоимости, физических параметров и наименования проекта в связи с изменением количества устанавливаемых камер с 12 до 30 шт. в связи с использованием оборудования находящегося в реестре радиоэлектронной продукции (дальность работы камер с ИК-подсветкой до 50м) с учетом Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией от 18.12.2023 № 1266. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.7955 | 1.033 | 3.9426 | 8.9659 | 0.85402 | 14.941 | 1.0438 | 3.9811 | 9.0539 | 0.86227 | нд | 14.7955 | нд | 14.7955 | нд | 14.941 | 0 | 0 | 1.033 | 1.0438 | 5.4691 | 0 | 8.2934 | 13.8973 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.7955 | 14.941 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | П | 2024 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.9264 | 0.86203 | 11.1018 | 0 | 0.96261 | 15.1971 | 1.8145 | 12.2737 | 0 | 1.1089 | нд | 12.9264 | нд | 12.9264 | нд | 15.1971 | 0 | 0 | 0.86203 | 1.8145 | 6.3328 | 0 | 5.7316 | 7.0295 | 0 | 0 | 6.3531 | нд | 12.9264 | 15.1971 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | П | 2024 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 79.5446 | 4.837 | 68.7745 | 0 | 5.9331 | 86.7011 | 4.0745 | 76.102 | 0 | 6.5245 | нд | 79.5446 | нд | 79.5446 | нд | 86.7011 | 0 | 0 | 4.837 | 4.0745 | 37.1477 | 0 | 37.5599 | 41.1054 | 0 | 0 | 41.5212 | нд | 79.5446 | 86.7011 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | Н | 2024 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 102.8406 | 6.2019 | 88.9661 | 0 | 7.6726 | 112.7636 | 5.8506 | 98.445 | 0 | 8.468 | нд | 102.8406 | нд | 102.8406 | нд | 112.7636 | 0 | 0 | 6.2019 | 5.8506 | 48.0528 | 0 | 48.5859 | 0 | 0 | 53.1873 | 53.7257 | нд | 102.8406 | 112.7636 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.3223 | 7.2589 | 3.567 | 18.0963 | 3.4001 | 30.8363 | 4.2354 | 3.7858 | 19.2064 | 3.6087 | нд | 32.3223 | нд | 32.3223 | нд | 30.8363 | 0 | 0 | 32.3223 | 4.2354 | 0 | 26.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3223 | 30.8363 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.1 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.1964 | 1.1218 | 7.1302 | 11.5366 | 1.4078 | 21.4166 | 1.1335 | 7.2043 | 11.6564 | 1.4225 | нд | 21.1964 | нд | 21.1964 | нд | 21.4166 | 0 | 0 | 1.1218 | 1.1335 | 20.0746 | 20.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.1964 | 21.4166 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6324 | 0.24783 | 2.5263 | 2.1109 | 0.74736 | 5.6856 | 0.25041 | 2.5501 | 2.1308 | 0.75439 | нд | 5.6324 | нд | 5.6324 | нд | 5.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24783 | 0.25041 | 5.3846 | 5.4352 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6324 | 5.6856 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 103.708 | 6.1626 | 22.1661 | 58.8566 | 16.5228 | 108.4346 | 6.5467 | 23.3295 | 61.1683 | 17.39 | нд | 103.708 | нд | 100.2949 | нд | 106.9412 | 3.4132 | 1.4934 | 100.2949 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 100.6692 | 0 | 0 | 0 | нд | 100.2949 | 106.9412 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания ИЛК исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0035 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | 8.3257 | 0 | 0.5804 | 0.55765 | 0 | 0 | 0.02275 | 60.1255 | 0.5 | 0.45785 | 50.7365 | 8.4311 | нд | 0.5804 | нд | 0 | нд | 59.6255 | 0.5804 | 0.5 | 0 | 59.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 59.6255 | Корректировка полной стоимости и сроков реализации проекта в соответствии с разработкой и утверждением ПСД Приказ от 16.01.2024г. №17 и включением реализации в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Средний Балык в части средств криптографической защиты информации (СКЗИ) (установка СКЗИ для осуществления дистанционного управления оборудованием – 4 комплекта) | O_TP1200.PR.0043 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1661 | 5.0596 | 0.93036 | 3.664 | 0.5122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1661 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.1661 | Новый проект. На основании реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений» в соответствии:a) утвержденными 05.05.2023 ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» планами-графиками реализации проектов по дистанционному управлению оборудованием подстанций 110 кВ и выше из центров управления сетями филиалов ПАО «Россети» - МЭС, ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» (письмо АО «СО ЕЭС» от 26.04.2023 «Об утверждении планов-графиков по ДУ»); b) утвержденным 27.07.2023 АО «Россети Тюмень» и Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Планом-графиком реализации мероприятий по реализации проекта дистанционного управления оборудованием ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык из Центра управления сетями Филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети и Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Приказ Минэнерго России от 6 ноября 2018 г. № 1015 об утверждении требований в отношении базовых (обязательных) функций и информационной безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования. Протокол заочного совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» по вопросам тестирования технического решения обеспечения информационной безопасности дистанционного управления из диспетчерских центров от 26.09.2023.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2058 | 0.46065 | 5.7413 | 0.44434 | 0.55942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2058 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.2058 | Включение нового проекта, в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
1.2.4.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Обская до ПС 110/10 кВ Южная с заходами на ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (переустройство участка ВЛ 10 кВ Обская – Колмаковская ф.1, 2 от опоры №1 до опоры №3 протяженностью 0,337 км в КЛ 10 кВ протяженностью 6*0,426 км, ВОЛС-ВЛ протяженностью 0,337 км в ВОЛС-КЛ протяженностью 0,41 км; заявитель ООО «Нижневартовскдорсервис») | O_TP1600.VL.0042 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | 2.6222 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6798 | 0.051871 | 38.9913 | 0.56811 | 4.0685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.6798 | нд | 0 | нд | 43.6798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 43.6798 | Включение нового проекта, на основании соглашения о компенсации (денежная форма) от 24.11.2023 № ZP01.1600.2023.393
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.2353 | 44.5607 | 6.0011 | 1261.3481 | 74.701 | 368.8046 | 647.7969 | 170.0456 | 1490.2865 | 91.1085 | 387.6572 | 805.7059 | 205.815 | 0 | 1255.347 | 0 | 1183.2343 | 0 | 1436.6315 | 72.1127 | 47.6539 | 427.9832 | 190.0746 | 234.4413 | 426.2658 | 332.025 | 433.531 | 188.7848 | 386.7602 | 0 | 0 | 1183.2343 | 1436.6315 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.9152 | 6.618 | 67.1317 | 20.3223 | 5.8433 | 101.4809 | 6.7278 | 68.1792 | 20.6394 | 5.9345 | нд | 99.9152 | нд | 99.9152 | нд | 101.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 6.7278 | 93.2973 | 94.7531 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.9152 | 101.4809 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 53.6593 | 4.6143 | 8.3198 | 34.6068 | 6.1184 | 57.1943 | 4.8375 | 8.8845 | 36.9556 | 6.5168 | нд | 53.6593 | нд | 49.0451 | нд | 57.1943 | 4.6143 | 0 | 49.0451 | 4.277 | 0 | 52.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.0451 | 57.1943 | Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с длительным сроком изготовления оборудования (8 месяцев с момента предоставления производителю разрешения на использование радиочастотного спектра). Корректировка стоимости проекта, в связи с актуализацией индексов-дефляторов и переносом срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 50.1061 | 2.7635 | 28.5498 | 14.363 | 4.4298 | 50.7495 | 2.8046 | 28.9131 | 14.5457 | 4.4862 | нд | 50.1061 | нд | 50.1061 | нд | 50.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7635 | 2.8046 | 47.3426 | 47.945 | 0 | нд | 50.1061 | 50.7495 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | К | 2018 | 2024 | 2026 | 3.6718 | 3.6718 | 0.66997 | 28.1178 | 1.5513 | 5.8922 | 16.8551 | 3.8192 | 33.2543 | 2.5749 | 7.0357 | 19.0833 | 4.5604 | нд | 27.4479 | нд | 27.4479 | нд | 32.5843 | 0 | 0 | 27.4479 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 30.6794 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4479 | 32.5843 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 2.0862 | 2.9822 | 1.4227 | 23.2209 | 0.58071 | 16.8263 | 3.2849 | 2.529 | 36.6529 | 0.58071 | 28.1697 | 4.9581 | 2.9444 | нд | 21.7982 | нд | 21.7982 | нд | 35.2302 | 0 | 0 | 21.7982 | 0.64582 | 0 | 34.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7982 | 35.2302 | Изменение стоимости в соответствии с переутвержденой ПСД, на основании фактических сложившихся цен на применяемое оборудование и материалы. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 9.4773 | 9.4773 | 3.9085 | 80.5644 | 0.95147 | 20.5846 | 46.4477 | 12.5807 | 81.2548 | 0.95147 | 21.5398 | 46.0829 | 12.6806 | нд | 76.6559 | нд | 30.1411 | нд | 34.198 | 46.5148 | 43.1483 | 30.1411 | 34.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.1411 | 34.198 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 50.1061 | 2.7635 | 28.5498 | 14.363 | 4.4298 | 50.7495 | 2.8046 | 28.9131 | 14.5457 | 4.4862 | нд | 50.1061 | нд | 50.1061 | нд | 50.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7635 | 2.8046 | 47.3426 | 47.945 | 0 | нд | 50.1061 | 50.7495 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0058 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 33.9268 | 1.6085 | 19.4958 | 9.8081 | 3.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.9268 | нд | 33.9268 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 32.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.9268 | 0 | Без изменений, объект исключен. Объемы работ учтены в титуле M_TP1900.PR.0061 Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.6299 | 0.37766 | 1.305 | 2.7001 | 0.24701 | 4.7025 | 0.38393 | 1.3254 | 2.7423 | 0.25087 | нд | 4.6299 | нд | 4.6299 | нд | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39156 | 0.39806 | 4.2383 | 4.3044 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6299 | 4.7025 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.4859 | 4.3312 | 1.6694 | 18.6645 | 12.8208 | 40.2506 | 4.3312 | 1.8551 | 19.8095 | 14.2549 | нд | 37.4859 | нд | 35.2158 | нд | 38.3563 | 2.2701 | 1.8944 | 35.2158 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 35.7253 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.2158 | 38.3563 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 13.2285 | 0 | 28.7514 | 2.7976 | 3.3517 | 19.0133 | 3.5887 | 103.9434 | 3.0576 | 12.8862 | 70.4567 | 17.5429 | нд | 28.7514 | нд | 25.6937 | нд | 103.9434 | 3.0577 | 0 | 25.6937 | 103.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6937 | 103.9434 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.2321 | 2.9541 | 3.5207 | 19.9723 | 3.785 | 30.7338 | 3.0031 | 3.5791 | 20.3038 | 3.8478 | нд | 30.2321 | нд | 30.2321 | нд | 30.7338 | 0 | 0 | 2.9541 | 3.0031 | 27.278 | 27.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.2321 | 30.7338 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.5386 | 4.385 | 3.1773 | 30.1006 | 14.8758 | 55.8599 | 4.3658 | 3.4653 | 32.1435 | 15.8854 | нд | 52.5386 | нд | 50.4756 | нд | 53.9603 | 2.063 | 1.8996 | 50.4756 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 51.4635 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.4756 | 53.9603 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4971 | 0.096277 | 0.14035 | 1.1216 | 0.13886 | 1.5934 | 0.10247 | 0.14938 | 1.1938 | 0.1478 | нд | 1.4971 | нд | 1.4971 | нд | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4971 | 1.5934 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3313 | 0.21398 | 0.31839 | 2.49 | 0.3089 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3313 | 0 | нд | 3.001 | 3.3313 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4971 | 0.096277 | 0.14035 | 1.1216 | 0.13886 | 1.6667 | 0.10718 | 0.15626 | 1.2487 | 0.1546 | нд | 1.4971 | нд | 1.4971 | нд | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | нд | 1.4971 | 1.6667 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8569 | 0.18351 | 0.27306 | 2.1355 | 0.26492 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 2.8569 | нд | 2.8569 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8569 | 3.0508 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0045 | 0.19277 | 0.28682 | 2.2432 | 0.28175 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.0045 | нд | 3.0045 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.0045 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.001 | 0.19277 | 0.28683 | 2.2432 | 0.27828 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.001 | нд | 3.001 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.001 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0045 | 0.19277 | 0.28682 | 2.2432 | 0.28175 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 3.0045 | нд | 3.0045 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 3.0045 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5637 | 0.16595 | 0.21338 | 1.9462 | 0.23822 | 3.004 | 0.19445 | 0.25002 | 2.2804 | 0.27912 | нд | 2.5637 | нд | 2.5637 | нд | 3.004 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5637 | 3.004 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9549 | 0.19127 | 0.24594 | 2.2432 | 0.27457 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 2.9549 | нд | 2.9549 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 2.9549 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8047 | 0.18209 | 0.23413 | 2.1355 | 0.25302 | 2.995 | 0.19445 | 0.25002 | 2.2804 | 0.27019 | нд | 2.8047 | нд | 2.8047 | нд | 2.995 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8047 | 2.995 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9974 | 0.19176 | 0.24593 | 2.2432 | 0.31659 | 3.0472 | 0.19494 | 0.25001 | 2.2804 | 0.32184 | нд | 2.9974 | нд | 2.9974 | нд | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0472 | 0 | нд | 2.9974 | 3.0472 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9378 | 0.19128 | 0.24594 | 2.2432 | 0.25742 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 2.9378 | нд | 2.9378 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 2.9378 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9974 | 0.19176 | 0.24594 | 2.2432 | 0.31659 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | нд | 2.9974 | нд | 2.9974 | нд | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | нд | 2.9974 | 3.3411 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 14.0434 | 0 | 44.2079 | 3.4261 | 12.5169 | 19.0463 | 9.2185 | 118.8313 | 3.4376 | 15.4125 | 77.7184 | 22.2628 | нд | 44.2079 | нд | 40.7818 | нд | 118.8313 | 3.4261 | 0 | 40.7818 | 3.3375 | 0 | 115.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.7818 | 118.8313 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 44.2079 | 3.4261 | 12.5169 | 19.0463 | 9.2185 | 47.2445 | 3.6949 | 13.3665 | 20.3389 | 9.8442 | нд | 44.2079 | нд | 40.7818 | нд | 47.2445 | 3.4261 | 0 | 40.7818 | 3.3375 | 0 | 43.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.7818 | 47.2445 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 51.0324 | 3.9826 | 14.4408 | 21.9737 | 10.6354 | 52.0993 | 4.0447 | 14.6381 | 22.2739 | 11.1425 | нд | 51.0324 | нд | 51.0324 | нд | 52.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9826 | 4.0447 | 47.0498 | 48.0546 | 0 | нд | 51.0324 | 52.0993 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.9459 | 1.9725 | 3.6876 | 1.6117 | 0.67407 | 8.9182 | 2.2053 | 4.1055 | 1.7944 | 0.81308 | нд | 7.9459 | нд | 7.9459 | нд | 8.9182 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 5.9734 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 6.7129 | 0 | нд | 7.9459 | 8.9182 | Перенос срока реализации проекта, в связи с переносом на более поздний срок проекта F_TP1600.PS.0040 в рамках доступных источников финансирования. Координация проектов соглано действующей энегосхеме находящейся в ведении филиала Нижневартовские электрические сети. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 49.2339 | 2.4628 | 35.2953 | 8.4455 | 3.0304 | 50.0046 | 2.5037 | 35.846 | 8.5773 | 3.0777 | нд | 49.2339 | нд | 49.2339 | нд | 50.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 | 2.5037 | 46.7711 | 47.5009 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.2339 | 50.0046 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7644 | 0.13586 | 1.2313 | 1.2335 | 0.16375 | 3.8932 | 1.0369 | 1.3149 | 1.3172 | 0.22425 | нд | 2.7644 | нд | 2.6286 | нд | 3.8932 | 0.13586 | 0 | 2.6286 | 1.0369 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6286 | 3.8932 | Перенос срока реализации проекта, в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по инициативе подрядчика, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.9609 | 2.0803 | 7.4736 | 3.3782 | 1.0288 | 14.1808 | 2.1148 | 7.5903 | 3.4309 | 1.0449 | нд | 13.9609 | нд | 13.9609 | нд | 14.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0803 | 0 | 11.8807 | 2.1148 | 0 | 12.066 | 0 | нд | 13.9609 | 14.1808 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.6344 | 0.57571 | 0.8207 | 7.0101 | 1.2278 | 9.8536 | 0.58527 | 0.8335 | 7.1195 | 1.3153 | нд | 9.6344 | нд | 9.6344 | нд | 9.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57571 | 0 | 9.0586 | 0.58527 | 0 | 9.2683 | 0 | нд | 9.6344 | 9.8536 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.0519 | 0.56676 | 1.224 | 6.6635 | 1.5977 | 10.2806 | 0.57617 | 1.2431 | 6.7674 | 1.6939 | нд | 10.0519 | нд | 10.0519 | нд | 10.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56676 | 0 | 9.4851 | 0.57617 | 0 | 9.7044 | 0 | нд | 10.0519 | 10.2806 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.2847 | 0.38647 | 2.7527 | 3.622 | 1.5235 | 8.4731 | 0.39289 | 2.7957 | 3.6785 | 1.606 | нд | 8.2847 | нд | 8.2847 | нд | 8.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38647 | 0 | 7.8982 | 0.39289 | 0 | 8.0802 | 0 | нд | 8.2847 | 8.4731 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4644 | 0.19101 | 1.3671 | 1.7946 | 1.1116 | 4.5659 | 0.19417 | 1.3884 | 1.8226 | 1.1606 | нд | 4.4644 | нд | 4.4644 | нд | 4.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.19417 | 4.2734 | 4.3717 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4644 | 4.5659 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 30.371 | 2.0193 | 0.52592 | 26.1923 | 1.6335 | 32.4118 | 2.1358 | 0.56161 | 27.97 | 1.7443 | нд | 30.371 | нд | 29.6219 | нд | 31.7001 | 0.7491 | 0.71164 | 29.6219 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 30.2759 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.6219 | 31.7001 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 51.0324 | 3.9826 | 14.4408 | 21.9737 | 10.6354 | 52.0993 | 4.0447 | 14.6381 | 22.2739 | 11.1425 | нд | 51.0324 | нд | 51.0324 | нд | 52.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9826 | 4.0447 | 47.0498 | 48.0546 | 0 | нд | 51.0324 | 52.0993 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.718 | 0.17284 | 1.3561 | 1.5738 | 0.61526 | 3.8025 | 0.1757 | 1.3772 | 1.5983 | 0.65121 | нд | 3.718 | нд | 3.718 | нд | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284 | 0 | 3.5451 | 0.1757 | 0 | 3.6268 | 0 | нд | 3.718 | 3.8025 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1602 | 0.19368 | 1.3782 | 1.8143 | 0.77401 | 4.2548 | 0.1969 | 1.3997 | 1.8426 | 0.81557 | нд | 4.1602 | нд | 4.1602 | нд | 4.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19368 | 0 | 3.9665 | 0.1969 | 0 | 4.0579 | 0 | нд | 4.1602 | 4.2548 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.0538 | 0.19101 | 1.3671 | 1.7946 | 0.70108 | 4.1451 | 0.19417 | 1.3884 | 1.8226 | 0.73991 | нд | 4.0538 | нд | 4.0538 | нд | 4.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0 | 3.8628 | 0.19417 | 0 | 3.951 | 0 | нд | 4.0538 | 4.1451 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.0393 | 0.34414 | 0.70508 | 4.0634 | 0.92662 | 6.1767 | 0.34986 | 0.71608 | 4.1268 | 0.98391 | нд | 6.0393 | нд | 6.0393 | нд | 6.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34414 | 0 | 5.6951 | 0.34986 | 0 | 5.8268 | 0 | нд | 6.0393 | 6.1767 | Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2715 | 0.36733 | 0.805 | 1.6259 | 0.47333 | 9.3745 | 0.13828 | 1.2987 | 6.9134 | 1.0242 | нд | 3.2715 | нд | 0 | нд | 9.3745 | 3.2715 | 0 | 0 | 9.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.3745 | Изменение срока реализации, в связи с признанием закупки несостоявшейся из за отсутствия заявок, необходимостью повторного проведения закупочной процедуры. Корректировка стоимости, в связи с уточнением объема работ и цены оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.6311 | 0.97518 | 2.937 | 9.8231 | 0.89579 | 15.6533 | 1.8228 | 2.9675 | 9.922 | 0.94094 | нд | 14.6311 | нд | 14.6311 | нд | 15.6533 | 0 | 0 | 2.3529 | 1.9168 | 12.2782 | 13.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6311 | 15.6533 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и корректировкой сметы №12-01-01 на проектные работы под утвержденное задание на проектирование. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4646 | 0.92375 | 3.1227 | 7.6451 | 0.77302 | 12.5827 | 0.93334 | 3.1521 | 7.717 | 0.78032 | нд | 12.4646 | нд | 12.4646 | нд | 12.5827 | 0 | 0 | 0.96897 | 0.97903 | 0 | 0 | 11.4956 | 11.6037 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4646 | 12.5827 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.1573 | 0 | 8.1858 | 1.0898 | 4.0804 | 2.4725 | 0.54312 | 9.2264 | 0.7104 | 4.1573 | 3.6566 | 0.70209 | нд | 8.1858 | нд | 7.096 | нд | 9.2264 | 1.0898 | 0 | 7.096 | 1.1053 | 0 | 8.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.096 | 9.2264 | Изменение срока начала реализации ИП в связи с неисполнением Подрядчиком договорных сроков выполнения ПИР. Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.7461 | 0.96691 | 1.5814 | 5.6734 | 0.52432 | 8.837 | 0.97695 | 1.5979 | 5.7324 | 0.52977 | нд | 8.7461 | нд | 8.7461 | нд | 8.837 | 0 | 0 | 0.96691 | 0.97695 | 7.7792 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7461 | 8.837 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.6109 | 1.1219 | 5.1144 | 16.8117 | 1.5629 | 24.5435 | 1.1335 | 5.093 | 16.7413 | 1.5757 | нд | 24.6109 | нд | 24.6109 | нд | 24.5435 | 0 | 0 | 1.1219 | 1.1335 | 0 | 6.3825 | 23.489 | 17.0275 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6109 | 24.5435 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0037 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 173.3469 | 1.0289 | 9.9397 | 138.004 | 24.3743 | 173.3391 | 0.94631 | 9.9397 | 138.004 | 24.4491 | нд | 173.3469 | нд | 173.3469 | нд | 173.3391 | 0 | 0 | 1.0289 | 0.94631 | 92.7421 | 47.9437 | 79.5759 | 37.7796 | 0 | 86.6696 | 0 | нд | 173.3469 | 173.3391 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта в рамках доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания маслохозяйства на ПБ Кирилловская (замена крановой системы) | O_TP1500.PR.0059 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7147 | 0.65761 | 2.4287 | 2.9135 | 0.71495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65761 | нд | 6.0571 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.7147 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в в связи с выводом из эксплуатации крана мостового КМ-3,3 (Приказ от 22.09.2022 № 614) на основании заключения ООО "НТЦО" по комплексному обследованию пути подъемного сооружения от 25.07.2022. Реализация данного объекта имеет высокую значимость в обеспечении надежности выполнения ремонтной программы филиала. Соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения». Так же увеличивается надёжность электроснабжения потребителей электроэнергии.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ Урьевского РЭС (реконструкция устройства автоматической пожарной сигнализации (УАПС), наружного и внутреннего пожарного водопровода) | O_TP1500.PR.0060 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0928 | 0.080516 | 0.30358 | 0.61337 | 0.09537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080516 | нд | 1.0123 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0928 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в целях выполнения мероприятий для устранения нарушений требований п. 12.1.2, п. 12.1.6 ВНПБ 28-14 и в соответствии с п. 54 Акта проверки № 684960-КЭС № 54/2023 (согласно предписания необходимо включение мероприятий по УАПС в ИПР не позднее 31.12.2024) и п. 16 Акта-предписания АП-ЗС-055-023-ЦП от 26.05.2023 по результатам целевой проверки готовности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС к прохождению пожароопасного периода 2023 года, грозового периода 2023 года
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений) | O_TP1500.PR.0061 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0928 | 0.080516 | 0.30358 | 0.61337 | 0.09537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080516 | нд | 1.0123 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0928 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в целях выполнения мероприятий по устранению нарушений требований п. 5.4.4. ВППБ 27-14 и п. 8, 8 приложения 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. Постановлением правительства РФ от 01.09.2023 и в соответствии с п. 96, 100 Акта проверки № 684960-КЭС № 54/2023. (согласно предписанных мероприятий необходимо в срок до 30.12.2023 внести в ИПР мероприятия по разработке ПД по оснащению помещений УАПС и в срок до 31.02.2024 включить мероприятия по кабельным лоткам)
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1969 | 3.1755 | 1.6618 | 26.4431 | 1.9165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.1969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1755 | нд | 30.0214 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 33.1969 | Согласно "Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017" с ПС Факел должны быть организованы два независимых географически разнесённых канала для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации до Системного оператора. В настоящее время один из каналов организован с использованием морально и физически устаревшей РРЛ Мик-РЛ7Е, которая не обеспечивает требуемую надёжность каналов связи. Существующая РРЛ требует замены.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.2644 | 8.3148 | 43.9201 | 130.8223 | 1.5138 | 116.5219 | 0 | 12.7867 | 122.0925 | 1.4475 | 110.4638 | 0 | 10.1812 | 0 | 86.9022 | 0 | 32.7666 | 0 | 21.7006 | 54.1356 | 56.4718 | 32.7666 | 21.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7666 | 21.7006 | нд
1.4 | 2КЛ-10 кВ от ТП-876 ООО «СГЭС» до ТП-24 (новое строительство протяженностью 2х150 м) | M_NS1100.KL.0015 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.33744 | 0 | 2.2655 | 0.42578 | 1.5451 | 0 | 0.29464 | 2.2654 | 0.42578 | 1.545 | 0 | 0.29464 | нд | 2.2655 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2655 | 2.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости под фактически выполненные работы. Объект введен.
1.4 | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства | L_NS1200.PS.0015 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 8.2644 | 7.9773 | 43.9201 | 128.5569 | 1.088 | 114.9768 | 0 | 12.4921 | 119.8271 | 1.0218 | 108.9188 | 0 | 9.8866 | нд | 84.6367 | нд | 32.7666 | нд | 21.7006 | 51.8701 | 54.2064 | 32.7666 | 21.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.7666 | 21.7006 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с переутверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 21.12.2023 № 757), изменением конструктива автодороги и применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Объект введен 09.2024
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 88.7105 | 151.2895 | 242.1095 | 11651.0081 | 764.3037 | 5296.2513 | 4395.3771 | 1195.0759 | 8017.4915 | 1199.4017 | 763.9898 | 4191.1755 | 1862.9243 | 0 | 11590.5912 | 0 | 10302.8427 | 0 | 6605.0357 | 1287.7485 | 1170.3463 | 1214.3442 | 1490.2557 | 608.8991 | 1584.5077 | 1127.6757 | 1585.988 | 812.1505 | 1515.9786 | 278.6505 | 0 | 3763.0696 | 6455.3805 | нд
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | З | 2018 | 2023 | 2024 | 1.2965 | 1.2965 | 0.80524 | 13.3026 | 0.80524 | 11.6738 | 0.013278 | 0.81023 | 12.9985 | 0.98194 | 11.3936 | 0 | 0.62302 | нд | 12.4973 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4973 | 12.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен. Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи оплатой кредиторской задолженности за работы, принятые в декабре 2023 г. Изменение стоимости по факту заключенного договора, результатов проведения ТЗП.
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 18.9371 | 18.9371 | 4.5339 | 167.6476 | 4.7159 | 87.7461 | 53.6299 | 21.5557 | 184.2378 | 4.7344 | 96.6701 | 59.0842 | 23.7491 | нд | 163.1138 | нд | 162.9207 | нд | 179.5109 | 0.19301 | 0.19301 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 162.9207 | 174.8009 | 0 | 0 | 0 | нд | 162.9207 | 179.5109 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 38.6466 | 0 | 133.6686 | 3.7554 | 82.2504 | 38.2733 | 9.3895 | 358.0522 | 4.6555 | 139.1329 | 175.2015 | 39.0623 | нд | 133.6686 | нд | 133.6686 | нд | 358.0522 | 0 | 0 | 133.6686 | 178.6157 | 0 | 179.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 133.6686 | 358.0522 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарным условиям, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 24.4381 | 0 | 182.5868 | 3.742 | 46.6405 | 114.7679 | 17.4364 | 155.1562 | 3.742 | 41.9758 | 98.418 | 11.0205 | нд | 182.5868 | нд | 36.6631 | нд | 50.32 | 145.9236 | 104.8362 | 36.6631 | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.6631 | 50.32 | Изменение стоимости по результатам фактически заключенного договора подряда на СМР. Без изменения сроков реализации.
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | С | 2020 | 2024 | 2024 | 33.5162 | 33.9232 | 3.0618 | 273.229 | 2.7297 | 111.3178 | 141.6472 | 17.5342 | 271.2405 | 3.046 | 104.8569 | 146.092 | 17.2456 | нд | 270.1673 | нд | 41.0805 | нд | 42.8036 | 229.0868 | 225.3751 | 41.0805 | 42.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.0805 | 42.8036 | Изменение стоимости за счет исключения из стоимости договора давальческого материала. Без изменения сроков реализации.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.9154 | 2.6994 | 21.3822 | 12.4871 | 6.3468 | 45.6412 | 2.8804 | 22.7351 | 13.2772 | 6.7484 | нд | 42.9154 | нд | 42.9154 | нд | 45.6412 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 40.216 | 2.8804 | 0 | 42.7607 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9154 | 45.6412 | Изменение наименования и физических параметров проекта в связи с тем, что строительство ВОЛС на участке ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская будет выполняться ООО "Зуммер" в 2024 г. в рамках утверждённых технических условий № РТ11/АУ/263 от 15.02.2022, предусматривающих передачу в собственность АО «Россети Тюмень» восьми оптических волокон на участке ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская по утвержденной рабочей документации: Волоконно-оптическая линия связи на участке: ПС 110 кВ Сорум – ПС 110 кВ Сосновская в Белоярском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области (шифр 315-22-ПСС-ПД). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 27.9154 | 2.5469 | 15.0037 | 8.7621 | 1.6027 | 28.276 | 2.5847 | 15.1946 | 8.8736 | 1.6231 | нд | 27.9154 | нд | 27.9154 | нд | 28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 2.5847 | 25.3685 | 25.6913 | 0 | нд | 27.9154 | 28.276 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудования связи) в количестве 6 шт. - спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.63475 | 0 | 0 | 0.63475 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | нд | 0.63475 | нд | 0.63475 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | 0.63475 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63475 | 1.1846 | Без изменения срока поставки оборудования, перерасчет стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | 19.6125 | 26.8469 | 0 | 0 | 26.8469 | 0 | 26.0975 | 0 | 0 | 26.0975 | 0 | нд | 7.2344 | нд | 3.691 | нд | 3.5734 | 3.5434 | 2.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 3.5734 | 0 | нд | 3.691 | 3.5734 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.22237 | 0 | 0 | 0.22237 | 0 | 0.22908 | 0 | 0 | 0.22908 | 0 | нд | 0.22237 | нд | 0.22237 | нд | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22237 | 0.22908 | 0 | нд | 0.22237 | 0.22908 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2028 | нд | нд | 8.8484 | 29.0599 | 0 | 0 | 29.0599 | 0 | 29.0006 | 0 | 0 | 29.0006 | 0 | нд | 20.2115 | нд | 14.0351 | нд | 14.2555 | 6.1764 | 5.8966 | 2.0886 | 1.0401 | 9.1471 | 0 | 2.7993 | 2.809 | 0 | 0 | 10.4064 | нд | 14.0351 | 14.2555 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | И | 2021 | 2024 | 2028 | нд | нд | 2.3977 | 7.1925 | 0 | 0 | 7.1925 | 0 | 7.3319 | 0 | 0 | 7.3319 | 0 | нд | 4.7947 | нд | 3.0157 | нд | 3.4286 | 1.779 | 1.5056 | 3.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4286 | нд | 3.0157 | 3.4286 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 24 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, прибор контроля проверки и испытаний, многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции , влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1.9577 | 28.1499 | 0 | 0 | 28.1499 | 0 | 21.9331 | 0 | 0 | 21.9331 | 0 | нд | 26.1922 | нд | 18.436 | нд | 14.0056 | 7.7562 | 5.9698 | 5.5752 | 1.1108 | 8.5981 | 8.6257 | 4.2627 | 4.2691 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.436 | 14.0056 | Корректировка стоимости и физических параметров проекта в связи с изменением технических характеристик, в связи с исключением покупки прибора диагностики механического состояния обмоток SFRA-5000
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 14 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, бензиновый генератор,световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.29133 | 1.9549 | 0 | 0 | 1.9549 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | нд | 1.6635 | нд | 1.6635 | нд | 1.0831 | 0 | 0 | 1.1421 | 0 | 0.52142 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6635 | 1.0831 | Без изменения срока поставки оборудования, перерасчет стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07 с исключением из номенклатуры снегоуборщиков по запросу инициатора
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.8445 | 146.7149 | 0 | 0 | 0 | 146.7149 | 148.0223 | 0 | 0 | 0 | 148.0223 | нд | 138.8704 | нд | 138.8704 | нд | 140.1778 | 0 | 0 | 16.2522 | 0 | 38.4667 | 54.7188 | 26.43 | 26.43 | 57.7216 | 59.029 | 0 | нд | 138.8704 | 140.1778 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренными на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко (протокол от 31 августа 2022 г. № 34), разработана и утверждена Стратегия Цифровой трансформации ГК "Россети" (выписка из решения Совета директоров от 15.12.2022 № 515/6). В целях реализации Стратегии Цифровой трансформации ГК «Россети» сформирована и утверждена"Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень" на период до 2030 года" (протокол Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 24.03.2023 №05/23). Программа цифровой трансформации включает мероприятие по созданию платформы Моделирвоания бизнес-процессов и ИТ архитектуры в ГК "Россети" по функциональному направлению Стратегии Цифровой трансформации ГК "Россети" - "Единая ИТ-архитектура с учетом требований инмпортозамещения". Данный комплекс мероприятий направлен на проведение работ по выстраиванию общей модели данных для разработки централизованных и унифицированных решений на основе лучших практик, учитывающих специфику и возможности каждого ГК «Россети», а также создание единой ИТ-архитектуры на принципах импортозамещения с возможностью накопления и переиспользования знаний и опыта. Без изменения сроков реализации инвестиционноо проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.8458 | 16.2479 | 0 | 0 | 0.59792 | 17.0208 | 16.4167 | 0 | 0 | 0.60413 | нд | 16.8458 | нд | 16.8458 | нд | 17.0208 | 0 | 0 | 16.8458 | 17.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8458 | 17.0208 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.0924 | 15.5277 | 0 | 0 | 0.56471 | 16.2588 | 15.689 | 0 | 0 | 0.56977 | нд | 16.0924 | нд | 16.0154 | нд | 16.1817 | 0.07706 | 0.077078 | 16.0154 | 16.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0154 | 16.1817 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование - Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9965 | 5.7614 | 0 | 0 | 0.23507 | 6.2988 | 6.048 | 0 | 0 | 0.25079 | нд | 5.9965 | нд | 0 | нд | 3.981 | 5.9965 | 2.3177 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.981 | Перенос срока окончания проектирования на 2024 г. вызван увеличением объема работ (после предпроектного обследования потребовалась реконструкция существующего помещения для возможности размещения нового диспетчерского щита, что требует дополнительного времени на разработку конструктивных и технических решений по креплению оборудования, на разработку и детализацию узлов крепления, а также выявилась необходимость увязки технических решений с проектом "Проектирование системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) на объектах критической информационной инфраструктуры АО "РоссетиТюмень"). Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.96907 | 0.93412 | 0 | 0 | 0.034953 | 0.98396 | 0.94843 | 0 | 0 | 0.035536 | нд | 0.96907 | нд | 0.56231 | нд | 0.59849 | 0.40676 | 0.38547 | 0.56231 | 0.59849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56231 | 0.59849 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8748 | 1.8083 | 0 | 0 | 0.066539 | 1.9059 | 1.8382 | 0 | 0 | 0.067647 | нд | 1.8748 | нд | 1.8748 | нд | 1.9059 | 0 | 0 | 1.8748 | 1.2458 | 0 | 0.66013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8748 | 1.9059 | Изменение сроков реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.3697 | 7.1082 | 0 | 0 | 0.26158 | 7.7827 | 7.5019 | 0 | 0 | 0.28079 | нд | 7.3697 | нд | 0 | нд | 4.8761 | 7.3697 | 2.9066 | 0 | 4.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8761 | Перенос срока окончания проектирования на 2024 г. вызван увеличением объема работ (увеличение количества узлов связи и направлений каналов связи в структуре проектируемой сети), выявленных по результатам проработки проектных решений после предпроектного обследования и сбора исходных данных. Изменение стоимости проекта в связи с переносом года окончания проектирования и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.9344 | 11.5108 | 0 | 0 | 0.4236 | 12.6073 | 12.1526 | 0 | 0 | 0.45471 | нд | 11.9344 | нд | 0 | нд | 6.9199 | 11.9344 | 5.6874 | 0 | 6.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9199 | Перенос срока окончания проектирования на 2024 г. вызван изменением нормативных документов (в частности, утверждение Требований по безопасности информации к системам управления базами данных, публикация Минэнерго России Перечня типовых отраслевых объектов критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса), что влечет пересмотр организационных и технических мероприятий, а также выявилась необходимость увязки технических решений с проектом "Проектирование системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) на объектах критической информационной инфраструктуры АО "РоссетиТюмень". Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и переносом срока окончания реализации ИП.
1.6 | Электрозарядная станция для электромобилей (новое строительство зарядной станции) | M_NS1200.PH.0001 | З | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.81513 | 0 | 16.3721 | 0.54912 | 8.0754 | 5.1649 | 2.5827 | 7.1275 | 0.32715 | 3.319 | 2.94 | 0.54131 | нд | 16.3721 | нд | 16.3721 | нд | 7.1275 | 0 | 0 | 16.3721 | 7.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.3721 | 7.1275 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД, изменением месторасположения объекта и, соответственно, технических решений, применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07, а так же в связи с выполнеными и принятыми работами. Объект введен в сентябре 2024 г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.5122 | 0 | 0 | 21.5122 | 0 | 20.9555 | 0 | 0 | 20.9555 | 0 | нд | 21.5122 | нд | 14.1062 | нд | 14.2755 | 7.406 | 6.68 | 5.8711 | 0 | 8.2352 | 0 | 0 | 14.2755 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1062 | 14.2755 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 7 шт. - самосвал - 1 шт., грузовой а/м с КМУ - 1 шт., седельный тягач - 2 шт., БКМ - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 1.8 л) - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 3,2 л) - 1 шт.) | M_PK1200.01.02.02 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 54.1146 | 0 | 0 | 54.1146 | 0 | 65.669 | 0 | 0 | 65.669 | 0 | нд | 54.1146 | нд | 54.1146 | нд | 65.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6567 | 0 | 15.4579 | 0 | 0 | нд | 54.1146 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 4 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., прицеп специализированный для перевозки катера - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.4357 | 0 | 0 | 10.4357 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | нд | 10.4357 | нд | 3.1587 | нд | 3.0467 | 7.277 | 7.2333 | 3.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0 | нд | 3.1587 | 3.0467 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение наименования и количества единиц оборудования в связи с выявленной необходимостью транспортировки приобретенного катера только специализированным прицепом (планировалась транспортировка существующими прицепами или транспортными средствами (площадками)), без увеличения общей стоимости инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт. - снегоход) | M_PK1200.01.02.04 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | нд | 3.1004 | нд | 3.1004 | нд | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1004 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 1 шт. - седельный тягач для перевозки ММПС) | M_PK1200.01.02.05 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2437 | 0 | 0 | 12.2437 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | нд | 12.2437 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2437 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности согласно условиям договора поставки. Изменение стоимости по факту поставки оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 350 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 17000 кг)) | M_PK1200.01.03.01 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 26.261 | 0 | 0 | 26.261 | 0 | нд | 22.6575 | нд | 22.6575 | нд | 26.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.6575 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.2475 | 0 | 0 | 16.2475 | 0 | 17.4101 | 0 | 0 | 17.4101 | 0 | нд | 16.2475 | нд | 8.3488 | нд | 10.0713 | 7.8986 | 7.3389 | 8.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0713 | 0 | нд | 8.3488 | 10.0713 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г., актуализацией коммерческих предложений и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в в количестве 1 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 8х8, снаряженная масса не более 6000 кг)) | M_PK1200.01.03.03 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9722 | нд | 6.9722 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9722 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, с первичной поверкой) | M_PK1200.07.01.02 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 5.5755 | 0 | 10.2473 | 0 | 0 | 10.2473 | 0 | нд | 5.5755 | нд | 5.5755 | нд | 10.2473 | 0 | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5755 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.5522 | 0 | 0 | 2.5522 | 0 | 2.2757 | 0 | 0 | 2.2757 | 0 | нд | 2.5522 | нд | 1.3389 | нд | 1.3528 | 1.2133 | 0.92292 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | нд | 1.3389 | 1.3528 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.71874 | 0 | 0 | 0.71874 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | нд | 0.71874 | нд | 0.71874 | нд | 1.3197 | 0 | 0 | 0.71874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | нд | 0.71874 | 1.3197 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.6339 | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | нд | 2.5503 | нд | 2.5503 | нд | 2.6339 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6339 | нд | 2.5503 | 2.6339 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | нд | 1.281 | нд | 1.281 | нд | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | нд | 1.281 | 1.281 | Без изменения стоимости реализации ИП. Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.18 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.3677 | 0 | 0 | 1.3677 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | нд | 1.3677 | нд | 1.3677 | нд | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3677 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | нд | 1.7992 | нд | 1.2292 | нд | 1.3096 | 0.57 | 0.54099 | 0.60021 | 0 | 0.62902 | 0 | 0 | 0.6695 | 0 | 0 | 0.64006 | нд | 1.2292 | 1.3096 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.4565 | 0 | 0 | 18.4565 | 0 | 17.2782 | 0 | 0 | 17.2782 | 0 | нд | 18.4565 | нд | 9.484 | нд | 10.3799 | 8.9725 | 6.8983 | 9.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.484 | 10.3799 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - погрузчик фронтальный универсальный) | M_PK1200.01.04.01 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.7082 | 0 | 0 | 7.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7082 | нд | 7.7082 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7082 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - экскаватор колесный) | M_PK1200.01.04.02 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.8308 | 0 | 0 | 12.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8308 | нд | 12.8308 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8308 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - сваебой на базе болотоходного трактора с молотом) | M_PK1200.01.04.03 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8599 | нд | 12.8599 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8599 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | нд | 2.9365 | нд | 2.9365 | нд | 3.7883 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | нд | 2.9365 | 3.7883 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | нд | 0.35079 | нд | 0.35079 | нд | 0.35079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35079 | нд | 0.35079 | 0.35079 | Без изменения стоимости реализации ИП. Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.4019 | 0 | 0 | 4.4019 | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | нд | 4.4019 | нд | 4.4019 | нд | 4.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | нд | 4.4019 | 4.7292 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.7909 | 0 | 0 | 7.7909 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | нд | 7.7909 | нд | 7.7909 | нд | 13.241 | 0 | 0 | 7.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | нд | 7.7909 | 13.241 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | нд | 2.8551 | нд | 2.8551 | нд | 2.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | нд | 2.8551 | 2.8551 | Без изменения стоимости реализации ИП. Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт.- Гидравлическая установка сравнительной калибровки с комплектом эталонных цифровых манометров) | M_PK1200.03.05.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34677 | 0 | 0 | 0.34677 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | нд | 0.34677 | нд | 0.34677 | нд | 0.38856 | 0 | 0 | 0.34677 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34677 | 0.38856 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.18347 | 0 | 0 | 0.18347 | 0 | 0.21451 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | нд | 0.18347 | нд | 0.18347 | нд | 0.21451 | 0 | 0 | 0.18347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | нд | 0.18347 | 0.21451 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | нд | 5.2589 | нд | 5.2589 | нд | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | нд | 5.2589 | 5.435 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.06 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.266 | нд | 2.266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.266 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4755 | 2.3876 | 0 | 0 | 0.08786 | 1.8768 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4755 | нд | 0 | нд | 0.88213 | 2.4755 | 0.99471 | 0 | 0.88213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.88213 | Корректировка стоимости, сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с публикацией Перечня типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере топливно - энергетического комплекса, потребовался пересмотр решений при отнесении системы к значимым объектам КИИ, а также уточнения к категории значимости. В связи с утверждением Требований по безопасности информации к системам управления базами данных пересмотрены организационные и технические мероприятия. После предпроектного обследования по ряду объектов потребовалась реконструкция существующих систем кондиционирования и электропитания с целью достижения характеристик проектируемой системы требуемого уровня, что потребовало дополнительного времени на сбор исходных данных. Дополнительно потребовалась синхронизация проектных решений со смежным титулом «Проектирование системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Россети Тюмень».
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.8838 | 7.8838 | 0 | 0 | 0 | 7.6941 | 7.6941 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8838 | нд | 0 | нд | 4.8304 | 7.8838 | 2.8637 | 0 | 4.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8304 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с получением ТУ и согласованием с МЭС Урала технических решений по размещению и питанию оборудования на объектах данной организации, дополнительной проработкой проектных решений по устройству кабельных каналов на ПС, длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежными организациями.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.8889 | 0.82934 | 9.9865 | 0.19329 | 0.87986 | 12.3686 | 0.88563 | 10.3663 | 0.20111 | 0.91548 | нд | 11.8889 | нд | 11.8889 | нд | 12.3686 | 0 | 0 | 0.82934 | 0 | 11.0596 | 4.1666 | 0 | 8.202 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8889 | 12.3686 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.8889 | 0.82934 | 9.9865 | 0.19329 | 0.87986 | 12.38 | 0.88563 | 10.3777 | 0.20111 | 0.91548 | нд | 11.8889 | нд | 11.8889 | нд | 12.38 | 0 | 0 | 0.82934 | 0 | 11.0596 | 3.8656 | 0 | 8.5144 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8889 | 12.38 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Учебно-тренировочный полигон филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети (новое строительство) | M_NS1500.PR.0018 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 1.8166 | 0 | 0.63862 | 25.0593 | 0.39229 | 20.0244 | 1.3267 | 3.3159 | 34.7484 | 0.47291 | 27.4946 | 2.4118 | 4.3691 | нд | 24.4207 | нд | 24.2857 | нд | 33.9748 | 0.135 | 0.135 | 24.2857 | 2.8416 | 0 | 31.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.2857 | 33.9748 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации ИП в связи с применением в рамках реализации ИП давальческого оборудования, демонтированного с ПС 110 кВ ГКС. Демонтаж указанного оборудования на ПС 110 ГКС запланирован в рамках производственной программы в III кв 2024.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8421 | 3.7058 | 0 | 0 | 0.13637 | 2.5427 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8421 | нд | 0 | нд | 1.5049 | 3.8421 | 1.0378 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5049 | Корректировка стоимости, сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год с необходимостью проработки дополнительных проектных решений по узлу связи на ПП Восточный по результатам предпроектного обследования, а также длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежным организациями.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | И | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50656 | 0 | 0 | 0.50656 | 0 | 0.56448 | 0 | 0 | 0.56448 | 0 | нд | 0.50656 | нд | 0.33906 | нд | 0.39832 | 0.1675 | 0.16617 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39832 | 0 | нд | 0.33906 | 0.39832 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 6.0149 | 0 | 0 | 6.0149 | 0 | нд | 5.3898 | нд | 5.3898 | нд | 6.0149 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0149 | 0 | нд | 5.3898 | 6.0149 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6044 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | 3.4013 | 0 | 0 | 3.4013 | 0 | нд | 3.6044 | нд | 3.6044 | нд | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6044 | 3.4013 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации. Изменение наименования проекта в части указания корректной грузоподъемности автомобиля грузового бортового (1,5 т)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.3018 | 0 | 0 | 3.3018 | 0 | 3.8723 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | нд | 3.3018 | нд | 3.3018 | нд | 3.8723 | 0 | 0 | 3.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | нд | 3.3018 | 3.8723 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов. Изменение сроков в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 35.6804 | 0 | 0 | 35.6804 | 0 | 34.9043 | 0 | 0 | 34.9043 | 0 | нд | 35.6804 | нд | 32.0684 | нд | 31.8533 | 3.6119 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0684 | 2.9532 | 0 | 28.9001 | 0 | нд | 32.0684 | 31.8533 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, а также фактически приобретенному оборудованию. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарным условиям, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 0.91069 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | нд | 0.91069 | нд | 0.91069 | нд | 1.0333 | 0 | 0 | 0.91069 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91069 | 1.0333 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений. Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение лабораторного оборудования в количестве 7 шт. (влагомер трансформаторного масла - 2 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для анализатора загрязнения жидкости - 1 шт., гранулометрический анализатор - 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 9.2579 | 0 | 0 | 9.2579 | 0 | нд | 5.413 | нд | 5.413 | нд | 9.2579 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2579 | 0 | нд | 5.413 | 9.2579 | Изменение наименования и стоимости инвестиционного проекта в связи с заменой приобретения гранулометрического анализатора - 1 шт. на приобретение высоковольтной установки для испытания кабеля из сшитого полиэтилена - 1 шт. Необходимость в приобретении высоковольтной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ПУЭ (7-ое изд.), ПТЭ ЭП (6-ое изд.). Изменение сроков в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение измерительных приборов в количестве 6 шт. (термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -5 шт.) | M_PK1500.07.01 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4561 | 0 | 0 | 3.4561 | 0 | 4.0666 | 0 | 0 | 4.0666 | 0 | нд | 3.4561 | нд | 1.3736 | нд | 3.4487 | 2.0824 | 0.61794 | 0 | 1.1312 | 1.3736 | 2.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3736 | 3.4487 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений, индексов-дефляторов, а также в связи с фактически заключенным договором на поставку. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, прочего оборудования в количестве 5 шт. (аварийная осветительная установка - 1 шт., робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.2275 | 0 | 0 | 5.2275 | 0 | 5.2484 | 0 | 0 | 5.2484 | 0 | нд | 5.2275 | нд | 4.3725 | нд | 4.437 | 0.855 | 0.81145 | 0 | 0 | 0.19684 | 0.19684 | 4.1757 | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3725 | 4.437 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором на поставку. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 43.5392 | 0 | 0 | 43.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.5392 | нд | 43.5392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.5392 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 3.2922 | 0 | 0 | 3.2922 | 0 | нд | 3.2612 | нд | 3.2612 | нд | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | нд | 3.2612 | 3.2922 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Изменение сроков в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | И | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 17.1524 | 0 | 0 | 17.1524 | 0 | 17.9518 | 0 | 0 | 17.9518 | 0 | нд | 17.1524 | нд | 3.4952 | нд | 3.4952 | 13.6572 | 14.4566 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | нд | 3.4952 | 3.4952 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Изменение сроков в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.9293 | 0 | 0 | 13.9293 | 0 | 13.8595 | 0 | 0 | 13.8595 | 0 | нд | 13.9293 | нд | 9.5661 | нд | 9.584 | 4.3632 | 4.2755 | 0 | 0 | 9.5661 | 9.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5661 | 9.584 | Изменения стоимости в связи с фактически заключенными договорами на поставку. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 17.1165 | 0 | 0 | 17.1165 | 0 | 18.5862 | 0 | 0 | 18.5862 | 0 | нд | 17.1165 | нд | 17.1165 | нд | 18.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 11.0375 | 6.3767 | 0 | нд | 17.1165 | 6.3767 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Изменение сроков в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7979 | 17.1002 | 0 | 0 | 0.69769 | 20.1574 | 19.3298 | 0 | 0 | 0.82764 | нд | 17.7979 | нд | 17.7979 | нд | 20.1574 | 0 | 0 | 17.7979 | 0 | 0 | 20.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7979 | 20.1574 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков обусловлено необходимостью дополнительной проработки: - по выбору места размещения нового ОПУ; - по выносу кабельных трасс и действующего оборудования; - по отвод земельных участков, кадастровым работам; - по согласование системы водоснабжения и система водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - по решению переноса действующих релейных шкафов в новое ОПУ.Также в ходе предпроектного обследования выявлено, что существующее оборудование не позволяет обеспечить дистанционное управление, для чего требуются замены электромеханических защит на цифровые, а также модернизация мотор-приводов разъединителей и заземляющих ножей
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.9295 | 24.9131 | 0 | 0 | 1.0165 | 25.9295 | 24.9131 | 0 | 0 | 1.0165 | нд | 25.9295 | нд | 25.9295 | нд | 25.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.9295 | 25.9295 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости проекта.
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4331 | 5.2202 | 0 | 0 | 0.21298 | 5.2785 | 5.0513 | 0 | 0 | 0.22713 | нд | 5.4331 | нд | 0 | нд | 3.1048 | 5.4331 | 2.1736 | 0 | 3.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1048 | Изменение стоимости под фактические затраты по заключенному договору на разработку проектно-сметной документации. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 129.4624 | 5.0146 | 84.0316 | 32.7162 | 7.7001 | 137.3765 | 5.3319 | 89.1612 | 34.7133 | 8.1701 | нд | 129.4624 | нд | 129.4624 | нд | 137.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0146 | 0 | 124.4478 | 5.3319 | 0 | 132.0446 | 0 | нд | 129.4624 | 137.3765 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.7498 | 1.6462 | 3.3926 | 15.85 | 3.8609 | 26.4198 | 1.7664 | 3.6202 | 16.9133 | 4.1199 | нд | 24.7498 | нд | 23.1036 | нд | 26.4198 | 1.6462 | 0 | 23.1036 | 1.7664 | 0 | 24.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.1036 | 26.4198 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_NS1900.PR.0010 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5161 | 4.3558 | 0 | 0 | 0.16029 | 3.7333 | 3.5712 | 0 | 0 | 0.16212 | нд | 4.5161 | нд | 0 | нд | 2.2807 | 4.5161 | 1.4526 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2807 | Корректировка сроков выполнения работ вызвана увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети относительно согласованных филиалами АО «Россети Тюмень» Заданий на проектирование, в том числе, по результатам проработки проектных решений. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0384 | 2.9305 | 0 | 0 | 0.10784 | 2.6461 | 2.537 | 0 | 0 | 0.1091 | нд | 3.0384 | нд | 0 | нд | 1.6083 | 3.0384 | 1.0378 | 0 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6083 | Корректировка сроков выполнения работ вызвана увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети относительно согласованных филиалами АО «Россети Тюмень» Заданий на проектирование, в том числе, по результатам проработки проектных решений. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование ИП: Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.3001 | 4.1474 | 0 | 0 | 0.15263 | 4.0565 | 3.8927 | 0 | 0 | 0.16381 | нд | 4.3001 | нд | 0 | нд | 2.6077 | 4.3001 | 1.4488 | 0 | 2.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6077 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2387 | 3.1237 | 0 | 0 | 0.11495 | 2.403 | 2.2867 | 0 | 0 | 0.11629 | нд | 3.2387 | нд | 0 | нд | 0.99594 | 3.2387 | 1.407 | 0 | 0.99594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.99594 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36522 | 0.3509 | 0 | 0 | 0.01432 | 0.36886 | 0.3544 | 0 | 0 | 0.01446 | нд | 0.36522 | нд | 0.36522 | нд | 0.36886 | 0 | 0 | 0.36522 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36522 | 0.36886 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.0369 | 0 | 0 | 5.0369 | 0 | 5.4716 | 0 | 0 | 5.4716 | 0 | нд | 5.0369 | нд | 5.0369 | нд | 5.4716 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.269 | 0 | 1.0439 | 0 | 1.5119 | 0 | 5.4716 | нд | 5.0369 | 5.4716 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8486 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 3.8486 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | нд | 3.8486 | нд | 3.4956 | нд | 3.6207 | 0.353 | 0.22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 3.6207 | 0 | нд | 3.4956 | 3.6207 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | нд | 1.1245 | нд | 1.1245 | нд | 1.239 | 0 | 0 | 1.1245 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1245 | 1.239 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 3 шт.: Бензиновый электро-генератор (10 кВт) - 1 шт.; Полимерный эластичный резервуар (3 куб.м) - 1 шт.; снегоуборщик бензиновый - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.04 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35599 | 0 | 0 | 0.35599 | 0 | 0.49404 | 0 | 0 | 0.49404 | 0 | нд | 0.35599 | нд | 0.25453 | нд | 0.39821 | 0.10146 | 0.095833 | 0.25453 | 0.39821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25453 | 0.39821 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Скорректировано название проекта (исключена марка приобретаемого оборудования). Скорректирован срок начала реализации проекта в связи измением сроков производства на заводе-изготовителе.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 т - 9 шт.) | M_PK1900.01.01 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.1572 | 0 | 0 | 17.1572 | 0 | 16.0519 | 0 | 0 | 16.0519 | 0 | нд | 17.1572 | нд | 3.9353 | нд | 3.6592 | 13.2219 | 12.3927 | 3.9353 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9353 | 3.6592 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости под фактическую стоимость поставленной техники.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 61.0149 | 0 | 0 | 61.0149 | 0 | 139.8254 | 0 | 0 | 139.8254 | 0 | нд | 61.0149 | нд | 61.0149 | нд | 139.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9373 | 0 | 28.4658 | 104.2162 | 17.6118 | 35.6092 | 0 | нд | 61.0149 | 139.8254 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 46.8643 | 0 | 0 | 46.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.8643 | нд | 46.8643 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.7075 | 0 | 34.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.8643 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 32.4237 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | 32.4237 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | нд | 32.4237 | нд | 32.4237 | нд | 32.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | нд | 32.4237 | 32.4237 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.1527 | 0 | 0 | 3.1527 | 0 | 7.8514 | 0 | 0 | 7.8514 | 0 | нд | 3.1527 | нд | 3.1527 | нд | 7.8514 | 0 | 0 | 3.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1527 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 1 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек) | M_PK1900.03.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.9087 | 0 | 0 | 25.9087 | 0 | 19.5458 | 0 | 0 | 19.5458 | 0 | нд | 25.9087 | нд | 25.9087 | нд | 19.5458 | 0 | 0 | 25.9087 | 19.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.9087 | 19.5458 | Скорректировано наименование проекта (исключена баржа с аппарелью - планируется перемещение из филиала Урайских электических сетей). Скорректирована стоимость проекта и физические параметры под фактически заключенный договор поставки. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Агрегат для перекачки нефтепродуктов - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.2097 | 0 | 0.45185 | 0 | 0 | 0.45185 | 0 | нд | 0.2097 | нд | 0.2097 | нд | 0.45185 | 0 | 0 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2097 | 0.45185 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 35.6505 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | 35.6505 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | нд | 35.6505 | нд | 35.6505 | нд | 35.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | нд | 35.6505 | 35.6505 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости ИП.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3418 | 3.2232 | 0 | 0 | 0.11861 | 3.3803 | 3.2603 | 0 | 0 | 0.11998 | нд | 3.3418 | нд | 0 | нд | 1.0873 | 3.3418 | 2.293 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0873 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение срока реализации в связи с заключением дополнительного соглашения на продление срока выполнения проектных работ.
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 112.8764 | 14.9103 | 80.4973 | 11.1594 | 6.3094 | 113.9528 | 15.0652 | 81.254 | 11.2643 | 6.3693 | нд | 112.8764 | нд | 112.8764 | нд | 113.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5186 | 0 | 97.3577 | 15.6798 | 0 | 98.273 | 0 | нд | 112.8764 | 113.9528 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ССПД узел связи базы Кондинского участка УЭС – ПС 110/10 кВ Мортка (ВОЛС – 31,5 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0002 | И | 2023 | 2024 | 2024 | 10.8557 | 10.8557 | 0 | 80.6945 | 4.7292 | 20.8382 | 50.0011 | 5.1261 | 79.3533 | 4.7292 | 20.2459 | 49.1743 | 5.204 | нд | 80.6945 | нд | 17.6715 | нд | 24.2436 | 63.0231 | 55.1098 | 17.6715 | 24.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6715 | 24.2436 | Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации.
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.2921 | 1.203 | 3.015 | 7.2151 | 0.85896 | 12.4963 | 1.223 | 3.0651 | 7.3348 | 0.87338 | нд | 12.2921 | нд | 12.2921 | нд | 12.4963 | 0 | 0 | 1.2473 | 1.268 | 11.0448 | 11.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2921 | 12.4963 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.0029 | 6.7284 | 0 | 0 | 0.27452 | 6.5968 | 6.3208 | 0 | 0 | 0.27598 | нд | 7.0029 | нд | 0 | нд | 4.0584 | 7.0029 | 2.5384 | 0 | 4.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0584 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Изменение срока реализации в связи с заключением дополнительного соглашения на продление срока выполнения проектных работ.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2119 | 3.0979 | 0 | 0 | 0.114 | 3.1694 | 3.0541 | 0 | 0 | 0.11531 | нд | 3.2119 | нд | 0 | нд | 1.9242 | 3.2119 | 1.2452 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9242 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Изменение срока реализации в связи с заключением дополнительного соглашения на продление срока выполнения проектных работ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,ГАЗель грузопассажирский 4х2 -1шт, ГАЗель грузопассажирский 4х4-1шт, Газель пассажирский (автобус) - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.8077 | 0 | 0 | 21.8077 | 0 | 18.4655 | 0 | 0 | 18.4655 | 0 | нд | 21.8077 | нд | 16.5383 | нд | 13.8714 | 5.2693 | 4.5942 | 8.1568 | 4.6504 | 0 | 3.5541 | 8.3815 | 5.6668 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5383 | 13.8714 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-50т - 1 шт,.Газон бортовой грузовой-1шт, КАМАЗ бортовой с КМУ-150-1шт)) | M_PK2100.01.02 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 78.653 | 0 | 0 | 78.653 | 0 | 108.2587 | 0 | 0 | 108.2587 | 0 | нд | 78.653 | нд | 67.0113 | нд | 96.6337 | 11.6417 | 11.625 | 0 | 3.3372 | 14.8269 | 3.4961 | 31.6588 | 69.5976 | 20.5256 | 20.2028 | 0 | нд | 67.0113 | 96.6337 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Замен КАМАЗа Автокран г/п 40т на 50т в связи с проведением ремонтов силовых трансформаторов 110 кВ и производства внеплановых (аварийных) работ, вес оборудования при которых достигает 50 тн.Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 5 шт. (Снегоболотоход ТРЭКОЛ-2 шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоболотоход - 1шт.) | M_PK2100.01.03 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 71.7595 | 0 | 0 | 71.7595 | 0 | 44.1465 | 0 | 0 | 44.1465 | 0 | нд | 71.7595 | нд | 54.4879 | нд | 28.2909 | 17.2717 | 15.8556 | 0 | 0 | 8.6341 | 0 | 45.8538 | 28.2909 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.4879 | 28.2909 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор -1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | И | 2023 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.413 | 0 | 0 | 36.413 | 0 | 33.5531 | 0 | 0 | 33.5531 | 0 | нд | 36.413 | нд | 26.5508 | нд | 23.6911 | 9.8621 | 9.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8997 | 23.6911 | 15.6511 | 0 | 0 | нд | 26.5508 | 23.6911 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи моральным и физическим износом техники
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала: легковой автомобиль повышенной проходимости - 3шт.) | M_PK2100.01.07 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.9375 | нд | 16.9375 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.9375 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.1766 | 0 | 0 | 16.1766 | 0 | 17.8476 | 0 | 0 | 17.8476 | 0 | нд | 16.1766 | нд | 16.1766 | нд | 17.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1766 | 0 | 0 | 17.8476 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1766 | 17.8476 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники 38 шт.: коммутатор - 20 шт., маршрутизатор - 3 шт., АРМ дежурного ДЭМ -15 шт.) | M_PK2100.02.01 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 14.9903 | 0 | 0 | 14.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9903 | нд | 14.9903 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4173 | 0 | 0 | нд | 14.9903 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: МФУ формата А3 - 3 шт.) | M_PK2100.02.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.89189 | 0 | 0 | 0.89189 | 0 | 1.4691 | 0 | 0 | 1.4691 | 0 | нд | 0.89189 | нд | 0.89189 | нд | 1.4691 | 0 | 0 | 0.89189 | 1.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89189 | 1.4691 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: вулканизатор -1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3091 | 0 | 0 | 1.3091 | 0 | 1.8151 | 0 | 0 | 1.8151 | 0 | нд | 1.3091 | нд | 1.3091 | нд | 1.8151 | 0 | 0 | 0.49649 | 0.54686 | 0.81256 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3091 | 1.8151 | Корректировка оценки стоимости ИП с учетом фактически поставленного оборудования и применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции IDAX 300S - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов К540 - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор - 1шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.0411 | 0 | 0 | 15.0411 | 0 | 16.4961 | 0 | 0 | 16.4961 | 0 | нд | 15.0411 | нд | 7.8885 | нд | 9.3663 | 7.1526 | 7.1298 | 2.0916 | 1.5694 | 1.9203 | 6.4125 | 0.75445 | 0.87612 | 3.1221 | 0.50834 | 0 | нд | 7.8885 | 9.3663 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7659 | 3.6125 | 0 | 0 | 0.15339 | 3.9964 | 3.8421 | 0 | 0 | 0.15425 | нд | 3.7659 | нд | 0 | нд | 2.2893 | 3.7659 | 1.7071 | 0 | 2.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2893 | Изменение сроков реализации в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, во исполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений", постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”, требуется разработка дополнительного тома ИБ и соответствующих организационно-технических решений, в том числе раздела «Сети связи», в части обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры объекта капитального строительства АО «Россети Тюмень», а так же решений по оснащению объекта КИИ устройствами противопожарной защиты. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2852 | 7.0234 | 0 | 0 | 0.26182 | 7.638 | 7.373 | 0 | 0 | 0.26502 | нд | 7.2852 | нд | 0 | нд | 2.1981 | 7.2852 | 5.44 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1981 | Корректировка сроков реализации по причине перноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с публикацией Перечня типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере топливно - энергетического комплекса, потребовался пересмотр решений при отнесении системы к значимым объектам КИИ, а также уточнения к категории значимости. В связи с утверждением Требований по безопасности информации к системам управления базами данных пересмотрены организационные и технические мероприятия. После предпроектного обследования по ряду объектов потребовалась реконструкция существующих систем кондиционирования и электропитания с целью достижения характеристик проектируемой системы требуемого уровня, что потребовало дополнительного времени на сбор исходных данных. Дополнительно потребовалась синхронизация проектных решений со смежным титулом «Проектирование системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Россети Тюмень». Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2688 | 5.0818 | 0 | 0 | 0.18701 | 5.5448 | 5.3555 | 0 | 0 | 0.1893 | нд | 5.2688 | нд | 0 | нд | 3.3848 | 5.2688 | 2.16 | 0 | 3.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3848 | Корректировка сроков реализации по причине перноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год с необходимостью проработки дополнительных проектных решений по узлу связи на ПП Восточный по результатам предпроектного обследования, а так же длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежным организациями. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.233 | 8.8519 | 0 | 0 | 0.3811 | 9.233 | 8.8519 | 0 | 0 | 0.3811 | нд | 9.233 | нд | 0 | нд | 5.5573 | 9.233 | 3.6757 | 0 | 5.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5573 | Корректировка сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с получением ТУ и согласованием с МЭС Урала технических решений по размещению и питанию оборудования на объектах данной организации, дополнительной проработкой проектных решений по устройству кабельных каналов на ПС, длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежными организациями. Без изменения стоимости реализации.
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.4587 | 0.53643 | 9.8941 | 4.2163 | 3.8118 | 21.469 | 0.59721 | 11.522 | 4.91 | 4.4398 | нд | 18.4587 | нд | 18.4587 | нд | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59721 | 20.8718 | нд | 18.4587 | 21.469 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.3549 | 32.7874 | 0 | 0 | 0.56749 | 33.9085 | 33.3316 | 0 | 0 | 0.57691 | нд | 33.3549 | нд | 33.3549 | нд | 33.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3549 | 33.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.3549 | 33.9085 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная - 2шт.; Монтажная падающая стрела (селективная) - 1шт.; Установка долива жидкости - 1шт.; Тензометрический осевой датчик 150 тн - 1шт. ) | M_PK1100.07.03.01 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.609 | 2.968 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 2.9395 | 0 | 0 | 2.9395 | 0 | нд | 1.359 | нд | 0 | нд | 0 | 1.359 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости и года окончание финансирования в соответствии с фактически заключенным договором.Титул реализован.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.63503 | 0 | 0 | 0.63503 | 0 | 1.2989 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | нд | 0.63503 | нд | 0.63503 | нд | 1.2989 | 0 | 0 | 0.63503 | 0.50668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | нд | 0.63503 | 1.2989 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.51597 | 0 | 0 | 0.51597 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | нд | 0.51597 | нд | 0.51597 | нд | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10864 | 0 | 0.40734 | 0.41 | 0 | нд | 0.51597 | 0.41 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -10 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.4366 | 0 | 0 | 34.4366 | 0 | 32.2521 | 0 | 0 | 32.2521 | 0 | нд | 34.4366 | нд | 19.0119 | нд | 16.8308 | 15.4247 | 15.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0119 | 16.8308 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0119 | 16.8308 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта. Изменение наименования, количества приобретаемой техники в соответствии с фактически заключенным договором.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 30.3283 | 0 | 0 | 30.3283 | 0 | 30.0607 | 0 | 0 | 30.0607 | 0 | нд | 30.3283 | нд | 30.3283 | нд | 30.0607 | 0 | 0 | 15.9137 | 0 | 14.4146 | 16.1885 | 0 | 0 | 0 | 13.8722 | 0 | нд | 30.3283 | 30.0607 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (UAZ PATRIOT- 6 шт.; ГАЗ-27527 -4 шт.) | M_PK1100.01.01.03 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 19.6709 | 0 | 0 | 19.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6709 | нд | 19.6709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6709 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.29913 | 0 | 0 | 0.29913 | 0 | 0.34656 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | нд | 0.29913 | нд | 0.29913 | нд | 0.34656 | 0 | 0 | 0.29913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | нд | 0.29913 | 0.34656 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный СВС-100Ц -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | нд | 1.3284 | нд | 1.3284 | нд | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 1.337 | 0 | нд | 1.3284 | 1.337 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; Урал Next - 3 шт.) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.9083 | 0 | 0 | 42.9083 | 0 | 50.0314 | 0 | 0 | 50.0314 | 0 | нд | 42.9083 | нд | 42.9083 | нд | 50.0314 | 0 | 0 | 42.9083 | 0 | 0 | 5.8725 | 0 | 44.1589 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9083 | 50.0314 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования в связи с заменой КАМАЗ-431118 на аналогичный транспорт другого производителя (Урал Next), вследствии значительного увеличения стоимости КАМАЗ-431118.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 57.2322 | 0 | 0 | 57.2322 | 0 | 56.5385 | 0 | 0 | 56.5385 | 0 | нд | 57.2322 | нд | 57.2322 | нд | 56.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9141 | 0 | 26.3181 | 56.5385 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.2322 | 56.5385 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.6033 | 0 | 0 | 21.6033 | 0 | 24.6216 | 0 | 0 | 24.6216 | 0 | нд | 21.6033 | нд | 21.6033 | нд | 24.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6033 | 0 | 0 | 24.6216 | 0 | нд | 21.6033 | 24.6216 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.3212 | 0 | 0 | 10.3212 | 0 | 10.2238 | 0 | 0 | 10.2238 | 0 | нд | 10.3212 | нд | 10.3212 | нд | 10.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2238 | нд | 10.3212 | 10.2238 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ автоцистерна для питьевой воды- 1шт., Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -5 шт.) | M_PK1100.01.08.03 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 13.7708 | 0 | 0 | 13.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7708 | нд | 13.7708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7708 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Анализатор состояния изоляции-1 шт.; СА7150 расширитель диапазона- 1шт.; Электронный регистрирующий мультиметр- 1шт.; Оптический дальномер -1шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»- 1шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.4113 | 0 | 0 | 6.4113 | 0 | 6.4532 | 0 | 0 | 6.4532 | 0 | нд | 6.4113 | нд | 6.4113 | нд | 6.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4113 | 6.4532 | 0 | нд | 6.4113 | 6.4532 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход- 3 шт.) | M_PK1100.01.03.03 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 23.2702 | 0 | 0 | 23.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.2702 | нд | 23.2702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.2702 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 43.9968 | 0 | 0 | 43.9968 | 0 | 47.7714 | 0 | 0 | 47.7714 | 0 | нд | 43.9968 | нд | 43.9968 | нд | 47.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5562 | 0 | 27.4406 | 29.7681 | 0 | нд | 43.9968 | 29.7681 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока начала реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3714 | 3.2517 | 0 | 0 | 0.11966 | 3.5624 | 3.434 | 0 | 0 | 0.12845 | нд | 3.3714 | нд | 0 | нд | 1.9515 | 3.3714 | 1.6109 | 0 | 1.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9515 | Перенос срока выполнения работ, в связи с корректировкой задания на проектирование в части увязки технических решений со смежным проектом. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.5516 | 11.1322 | 0 | 0 | 0.4194 | 13.2484 | 12.6881 | 0 | 0 | 0.56031 | нд | 11.5516 | нд | 11.5516 | нд | 13.2484 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2484 | 0 | нд | 11.5516 | 13.2484 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2616 | 4.2616 | 0 | 0 | 0 | 4.5004 | 4.5004 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2616 | нд | 0 | нд | 2.8397 | 4.2616 | 1.6607 | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8397 | Перенос срока реализации проекта в связи продлением срока проектирования по договору, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9967 | 0.5768 | 0.952 | 5.4254 | 2.0425 | 9.1461 | 0.58637 | 0.9678 | 5.5155 | 2.0764 | нд | 8.9967 | нд | 8.9967 | нд | 9.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9967 | 9.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9967 | 9.1461 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.1935 | 0 | 0 | 21.1935 | 0 | 45.0588 | 0 | 0 | 45.0588 | 0 | нд | 21.1935 | нд | 21.1935 | нд | 45.0588 | 0 | 0 | 21.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0588 | нд | 21.1935 | 45.0588 | Перенос срока реализации на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, перерасчет стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 10 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | M_PK1600.07.01 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1885 | нд | 10.1885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1885 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.6172 | 0 | 0 | 27.6172 | 0 | 28.862 | 0 | 0 | 28.862 | 0 | нд | 27.6172 | нд | 27.6172 | нд | 28.862 | 0 | 0 | 24.4918 | 25.6848 | 3.1254 | 3.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.6172 | 28.862 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | И | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.415 | 25.6252 | 0 | 0 | 25.6252 | 0 | 27.2508 | 0 | 0 | 27.2508 | 0 | нд | 23.2102 | нд | 18.7946 | нд | 21.0153 | 4.4156 | 3.8205 | 0.62045 | 0.58836 | 18.1742 | 0 | 0 | 20.427 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7946 | 21.0153 | Изменение срока поставки оборудования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы в рамках доступных источников финансирования. Корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07 с учетом фактически поставленного оборудования. Оборудование 2023 года частично поставлено поставщиком, работающим по упрощенной системе налогообложения.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 11 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом | M_PK1600.01.02 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 84.749 | 0 | 0 | 84.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.749 | нд | 84.749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.749 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техника для перевозки персонала в количестве 27 шт. - грузопассажирский цельнометаллический фургон 4х4 посадочных меёст 6+1 комплектация ОВБ, грузовой бортовой тентованный автомобиль посадочных мест 6+1 грузоподьемность 3,5 тн., грузопассажирский цельнометаллический фургон посадочных мест 6+1, внедорожник повышенной проходимости 4х4 категории "В" мощность ДВС от 249 л.с.) | M_PK1600.01.07 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 95.034 | 0 | 0 | 95.034 | 0 | 94.1412 | 0 | 0 | 94.1412 | 0 | нд | 95.034 | нд | 65.7182 | нд | 64.1883 | 29.3158 | 29.9529 | 65.7182 | 64.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.7182 | 64.1883 | Без изменения срока поставки оборудования, перерасчет стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования. Изменение количества поставляемого оборудования, в связи с заключением дополнительного соглашения на снижение стоимости единицы транспорта и приобретением в рамках общей стоимости по договору дополнительных единиц техники.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 102.3982 | 0 | 0 | 102.3982 | 0 | 113.895 | 0 | 0 | 113.895 | 0 | нд | 102.3982 | нд | 102.3982 | нд | 113.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3982 | 0 | 0 | 113.895 | 0 | нд | 102.3982 | 113.895 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.7897 | 22.9747 | 4.7217 | 15.6667 | 4.4266 | 47.7897 | 22.9747 | 4.7217 | 15.6667 | 4.4266 | нд | 47.7897 | нд | 27.0877 | нд | 25.6071 | 20.702 | 22.1826 | 27.0877 | 0.79204 | 0 | 0 | 0 | 24.8151 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.0877 | 25.6071 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, в связи с продлением ПИР по договору подряда (заключение ДС1 от 08.12.2023 к договору ПИР от 21.06.2023 №PD0LM00.2023.104).
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.6794 | 3.5608 | 3.5886 | 15.8485 | 4.6815 | 28.1207 | 3.6018 | 3.6482 | 16.1115 | 4.7592 | нд | 27.6794 | нд | 26.0954 | нд | 26.6634 | 1.584 | 1.4573 | 26.0954 | 2.2312 | 0 | 0 | 0 | 24.4322 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.0954 | 26.6634 | Перенос окончания реализации ИП в связи с увеличением сроков выполнения проектных работ (что влечет перенос заключения договора на выполнение СМР, поставку оборудования, ПНР и прочих работ), вызванных изменением нормативных документов (в частности, утверждение Требований по безопасности информации к системам управления базами данных, публикация Минэнерго России Перечня типовых отраслевых объектов критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса), что влечет пересмотр организационных и технических мероприятий, также в связи с изменениями нормативной базы производителями отечественного программного обеспечения во время проектирования вносились изменения и дополнения в свои продукты, оказавшие существенное влияние на технические решения при проектировании. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.4377 | 3.2697 | 7.9428 | 15.2252 | 0 | 27.8724 | 3.2697 | 7.9428 | 16.6599 | 0 | нд | 26.4377 | нд | 24.909 | нд | 24.9094 | 1.5287 | 2.963 | 24.909 | 0.36422 | 0 | 0 | 0 | 24.5452 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.909 | 24.9094 | Корректировка стоимости, сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с проработкой дополнительных проектных решений по модернизации существующих систем кондиционирования, электропитания, а также сетей связи с целью достижения характеристик проектируемой системы требуемого уровня. При проектировании потребовалось дополнительно учесть решения, разрабатываемые по смежным титулам. При этом, в рамках интеграции с титулом «Внедрение программного комплекса «Электронный оперативный журнал» на базе интеграционной платформы РС-20» потребовалось дополнительное согласование решений по количеству пользователей системы и составу функций персонала, а также синхронизация в части количества закупаемых лицензий прикладного ПО и АРМ пользователей. Во время проектирования производителями отечественного программного обеспечения вносились изменения и дополнения в свои продукты, оказавшие существенное влияние на технические решения при проектировании системы. Кроме того, при разработке решений по внедрению отечественных систем виртуализации, операционных систем базовых прикладных сервисов потребовалось создание тестового полигона с целью уточнения характеристик проектируемой системы и методик ее внедрения в Обществе. В связи с изменениями в нормативной документации в части Информационной безопасности в ходе проектирования потребовалось внесение изменений в решении подсистемы с целью удовлетворения вновь появившихся требований. В частности, в связи с публикацией Министерством Энергетики РФ Перечня типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере топливно-энергетического комплекса, потребовался пересмотр решений при отнесении системы к значимым объектам КИИ, а также уточнения к категории значимости. В связи с утверждением Требований по безопасности информации к системам управления базами данных выполнен пересмотр организационных и технических мероприятий с целью удовлетворения вышеуказанных требований.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.4377 | 3.2697 | 3.7423 | 15.6834 | 3.7423 | 26.8599 | 3.3074 | 3.8044 | 15.9437 | 3.8044 | нд | 26.4377 | нд | 25.0326 | нд | 24.1243 | 1.4051 | 2.7356 | 25.0326 | 0.57176 | 0 | 0 | 0 | 23.5525 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0326 | 24.1243 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | 24.7045 | 3.3172 | 3.3987 | 14.5899 | 3.3987 | нд | 24.2177 | нд | 22.7222 | нд | 23.3286 | 1.4955 | 1.3759 | 22.7222 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 21.3312 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.7222 | 23.3286 | Изменение стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | 27.8721 | 3.3265 | 3.8989 | 16.7478 | 3.8989 | нд | 24.2177 | нд | 22.7178 | нд | 26.4921 | 1.5 | 1.38 | 22.7178 | 1.9465 | 0 | 0 | 0 | 24.5456 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.7178 | 26.4921 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2026 | 2028 | 1.0219 | 1.0219 | 0.090939 | 0.87361 | 0.84583 | 0 | 0 | 0.02778 | 0.85016 | 0.82321 | 0 | 0 | 0.026948 | нд | 0.78267 | нд | 0.78267 | нд | 0.75922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78267 | 0 | 0 | 0 | 0.75922 | нд | 0.78267 | 0.75922 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт.: машина универсальная для испытаний гидравлического оборудования на сжатие и растяжение -- 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 1 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | Н | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.5246 | 0 | 0 | 5.5246 | 0 | 5.9629 | 0 | 0 | 5.9629 | 0 | нд | 5.5246 | нд | 2.8336 | нд | 3.2829 | 2.691 | 2.68 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2829 | 0 | нд | 2.8336 | 3.2829 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР и доступных источников финансирования. Изменение стоимости, наименования и физических параметров проекта по факту поставки оборудования в 2023 г. (вместо двух единиц оборудования (стенда для испытаний на сжатие и стенда для испытаний на растяжение) приобретена одна единица - машина испытательная универсальная для испытаний на сжатие и растяжение), а также применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования в количестве 7 шт: лестница монтажная с ЖАЛ типа ЛС-2 или аналог - 2 компл., гибкая анкерная линия в комплекте с инсталяционной штангой - 5 шт.) | N_PK1200.03.06.06 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 1.7318 | 0 | нд | 2.624 | нд | 1.758 | нд | 0.86583 | 0.86599 | 0.86599 | 1.758 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.758 | 0.86583 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0.26577 | 0 | 0.28776 | 0 | 0 | 0.28776 | 0 | нд | 0.26577 | нд | 0.26577 | нд | 0.28776 | 0 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28776 | 0 | нд | 0.26577 | 0.28776 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65273 | 0 | 0 | 0.65273 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | нд | 0.65273 | нд | 0.65273 | нд | 0.64595 | 0 | 0 | 0.65273 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65273 | 0.64595 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км) | N_NS1200.PR.0010 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 25.2173 | 24.2288 | 0 | 0 | 0.98853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.2173 | нд | 25.2173 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.2173 | 0 | Исключение ИП в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети" Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 31.3858 | 30.1537 | 0 | 0 | 1.232 | 31.6221 | 30.3809 | 0 | 0 | 1.2413 | нд | 31.3858 | нд | 31.3858 | нд | 31.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90366 | 0.91215 | 30.4821 | 30.71 | 0 | нд | 31.3858 | 31.6221 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.5608 | 4.3822 | 0 | 0 | 0.17861 | 4.5958 | 4.4158 | 0 | 0 | 0.17999 | нд | 4.5608 | нд | 4.5608 | нд | 4.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48052 | 0 | 4.0803 | 0 | 4.5958 | нд | 4.5608 | 4.5958 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6051 | 1.5423 | 0 | 0 | 0.062866 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | нд | 1.6051 | нд | 1.6051 | нд | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 1.436 | 0 | 1.6175 | нд | 1.6051 | 1.6175 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0437 | 1.9636 | 0 | 0 | 0.080033 | 2.0593 | 1.9787 | 0 | 0 | 0.080653 | нд | 2.0437 | нд | 2.0437 | нд | 2.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 1.8283 | 0 | 2.0593 | нд | 2.0437 | 2.0593 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0434 | 1.9634 | 0 | 0 | 0.08002 | 2.0591 | 1.9785 | 0 | 0 | 0.080643 | нд | 2.0434 | нд | 2.0434 | нд | 2.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 | 0 | 1.8281 | 0 | 2.0591 | нд | 2.0434 | 2.0591 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.9023 | 6.632 | 0 | 0 | 0.27031 | 6.9553 | 6.6829 | 0 | 0 | 0.2724 | нд | 6.9023 | нд | 6.9023 | нд | 6.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72722 | 0 | 6.1751 | 0 | 6.9553 | нд | 6.9023 | 6.9553 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6051 | 1.5423 | 0 | 0 | 0.062866 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063346 | нд | 1.6051 | нд | 1.6051 | нд | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 1.436 | 0 | 1.6175 | нд | 1.6051 | 1.6175 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6051 | 1.5423 | 0 | 0 | 0.062866 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | нд | 1.6051 | нд | 1.6051 | нд | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 1.436 | 0 | 1.6175 | нд | 1.6051 | 1.6175 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0114 | 1.9326 | 0 | 0 | 0.078775 | 2.0268 | 1.9474 | 0 | 0 | 0.079378 | нд | 2.0114 | нд | 2.0114 | нд | 2.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | 0 | 1.7995 | 0 | 2.0268 | нд | 2.0114 | 2.0268 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6051 | 1.5423 | 0 | 0 | 0.062866 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | нд | 1.6051 | нд | 1.6051 | нд | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 1.436 | 0 | 1.6175 | нд | 1.6051 | 1.6175 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.653 | 2.5491 | 0 | 0 | 0.10391 | 2.6734 | 2.5687 | 0 | 0 | 0.1047 | нд | 2.653 | нд | 2.653 | нд | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27952 | 0 | 2.3735 | 0 | 2.6734 | нд | 2.653 | 2.6734 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование - Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37242 | 0.35783 | 0 | 0 | 0.014599 | 0.33826 | 0.325 | 0 | 0 | 0.01326 | нд | 0.37242 | нд | 0.37242 | нд | 0.33826 | 0 | 0 | 0.37242 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37242 | 0.33826 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование «Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС» | N_TP1200.PH.0025 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0045 | 2.8867 | 0 | 0 | 0.11778 | 3.0357 | 2.9167 | 0 | 0 | 0.119 | нд | 3.0045 | нд | 3.0045 | нд | 3.0357 | 0 | 0 | 3.0045 | 3.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0045 | 3.0357 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование «Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП)» | N_TP1200.PH.0026 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5631 | 1.5018 | 0 | 0 | 0.061273 | 1.5793 | 1.5174 | 0 | 0 | 0.061909 | нд | 1.5631 | нд | 1.5631 | нд | 1.5793 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5631 | 1.5793 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1748 | 1.1287 | 0 | 0 | 0.04605 | 1.1846 | 1.1382 | 0 | 0 | 0.04643 | нд | 1.1748 | нд | 1.1748 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1748 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1748 | 1.1846 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.58287 | 0.56002 | 0 | 0 | 0.02285 | 0.64281 | 0.61762 | 0 | 0 | 0.02519 | нд | 0.58287 | нд | 0.58287 | нд | 0.64281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58287 | 0.64281 | 0 | нд | 0.58287 | 0.64281 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.45132 | 0.43363 | 0 | 0 | 0.01769 | 0.4551 | 0.43726 | 0 | 0 | 0.017849 | нд | 0.45132 | нд | 0.45132 | нд | 0.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45132 | 0.4551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45132 | 0.4551 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.6346 | 0 | 0 | 11.6346 | 0 | 11.2011 | 0 | 0 | 11.2011 | 0 | нд | 11.6346 | нд | 8.5194 | нд | 8.9067 | 3.1152 | 2.2944 | 3.2804 | 3.159 | 3.4377 | 0 | 1.8013 | 5.7477 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5194 | 8.9067 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Скорректировано название проекта (исключена марка приобретаемого оборудования). Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.3601 | 8.9232 | 0 | 0 | 0.43688 | 9.6068 | 9.1584 | 0 | 0 | 0.4484 | нд | 9.3601 | нд | 9.3601 | нд | 9.6068 | 0 | 0 | 9.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6068 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3601 | 9.6068 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 1 шт.:калибратор сопротивления - 1шт.) | N_PK2100.07.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93358 | 0 | 0 | 0.93358 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | нд | 0.93358 | нд | 0.93358 | нд | 1.1017 | 0 | 0 | 0.93358 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93358 | 1.1017 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07; актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.5378 | 11.0855 | 0 | 0 | 0.45229 | 11.624 | 10.1707 | 0 | 0 | 1.4534 | нд | 11.5378 | нд | 11.5378 | нд | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5378 | 11.624 | 0 | нд | 11.5378 | 11.624 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.9646 | 12.4564 | 0 | 0 | 0.50822 | 13.0615 | 12.5495 | 0 | 0 | 0.51202 | нд | 12.9646 | нд | 12.9646 | нд | 13.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9646 | 13.0615 | 0 | нд | 12.9646 | 13.0615 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости , с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7484 | 6.4839 | 0 | 0 | 0.26454 | 6.8185 | 5.6895 | 0 | 0 | 1.129 | нд | 6.7484 | нд | 6.7484 | нд | 6.8185 | 0 | 0 | 6.7484 | 6.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7484 | 6.8185 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1573 | 0.15113 | 0 | 0 | 0.0061661 | 0.12646 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.0049573 | нд | 0.1573 | нд | 0.1573 | нд | 0.12646 | 0 | 0 | 0.1573 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1573 | 0.12646 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10749 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.0042135 | 0.1498 | 0.14393 | 0 | 0 | 0.00588 | нд | 0.10749 | нд | 0.10749 | нд | 0.1498 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10749 | 0.1498 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, РЗА на ПС 110 кВ Олимпийская) | N_TP1100.PS.0080 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3477 | 1.2949 | 0 | 0 | 0.052832 | 1.3604 | 1.3071 | 0 | 0 | 0.053329 | нд | 1.3477 | нд | 1.3477 | нд | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3477 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3477 | 1.3604 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.2194 | 14.6228 | 0 | 0 | 0.59661 | 16.1531 | 15.5199 | 0 | 0 | 0.63321 | нд | 15.2194 | нд | 15.2194 | нд | 16.1531 | 0 | 0 | 15.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1531 | нд | 15.2194 | 16.1531 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.351 | 1.2981 | 0 | 0 | 0.052961 | 1.3651 | 1.3115 | 0 | 0 | 0.053512 | нд | 1.351 | нд | 1.351 | нд | 1.3651 | 0 | 0 | 1.351 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.351 | 1.3651 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9398 | 6.6678 | 0 | 0 | 0.27204 | 7.0051 | 6.7304 | 0 | 0 | 0.2746 | нд | 6.9398 | нд | 6.9398 | нд | 7.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9398 | 7.0051 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9398 | 7.0051 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Островная - ПС 220 кВ Сургут (протяженность 20 км.) (новое строительство) | N_NS1100.PR.0008 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4651 | 1.4068 | 0 | 0 | 0.058341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4651 | нд | 1.4651 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4651 | 0 | Исключение титула из инвестиционной программы 2023-2027 в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования..
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Траверса ТПк 32,0/5000/3500 разборная - 1 шт.) | N_PK1100.07.02.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50043 | 0 | 0 | 0.50043 | 0 | 0.82924 | 0 | 0 | 0.82924 | 0 | нд | 0.50043 | нд | 0.50043 | нд | 0.82924 | 0 | 0 | 0.50043 | 0.82924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50043 | 0.82924 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.4179 | 8.0703 | 0 | 0 | 0.34768 | 9.8555 | 9.4691 | 0 | 0 | 0.38634 | нд | 8.4179 | нд | 8.4179 | нд | 9.8555 | 0 | 0 | 8.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8555 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4179 | 9.8555 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.1528 | 8.1528 | 0 | 0 | 0 | 8.653 | 8.653 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1528 | нд | 8.1528 | нд | 8.653 | 0 | 0 | 0 | 8.653 | 0 | 0 | 8.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1528 | 8.653 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3395 | 6.3395 | 0 | 0 | 0 | 6.7284 | 6.7284 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3395 | нд | 6.3395 | нд | 6.7284 | 0 | 0 | 0 | 6.7284 | 0 | 0 | 6.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3395 | 6.7284 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 7.6947 | 7.6947 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.25 | нд | 7.25 | нд | 7.6947 | 0 | 0 | 0 | 7.6947 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.25 | 7.6947 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.9827 | 6.9827 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 7.4111 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9827 | нд | 6.9827 | нд | 7.4111 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 0 | 0 | 6.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9827 | 7.4111 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.637 | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 5.9828 | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.637 | нд | 5.637 | нд | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | 5.9828 | 0 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.637 | 5.9828 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0236 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 4.2705 | 4.2705 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0236 | нд | 4.0236 | нд | 4.2705 | 0 | 0 | 0 | 4.2705 | 0 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0236 | 4.2705 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1686 | 6.1686 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1686 | нд | 6.1686 | нд | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 6.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1686 | 6.547 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.43678 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0.44004 | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43678 | нд | 0.43678 | нд | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43678 | 0.44004 | 0 | нд | 0.43678 | 0.44004 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.35634 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0.35901 | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35634 | нд | 0.35634 | нд | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.35901 | 0 | нд | 0.35634 | 0.35901 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.56256 | 0.56256 | 0 | 0 | 0 | 0.56676 | 0.56676 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56256 | нд | 0.56256 | нд | 0.56676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.56676 | 0 | нд | 0.56256 | 0.56676 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.46194 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 0.46539 | 0.46539 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46194 | нд | 0.46194 | нд | 0.46539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46194 | 0.46539 | 0 | нд | 0.46194 | 0.46539 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.61287 | 0.61287 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61287 | нд | 0.61287 | нд | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61287 | 0.61745 | 0 | нд | 0.61287 | 0.61745 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.1613 | 1.1613 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1613 | нд | 1.1613 | нд | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1613 | 1.17 | 0 | нд | 1.1613 | 1.17 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 2 шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции-1 шт, робот-тренажёр-1 шт) | N_PK1600.07.03 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 19.3934 | 0 | 0 | 19.3934 | 0 | нд | 19.4333 | нд | 0.38399 | нд | 0.34411 | 19.0493 | 19.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38399 | 0.34411 | 0 | нд | 0.38399 | 0.34411 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 41.7129 | 0 | 0 | 41.7129 | 0 | 41.1225 | 0 | 0 | 41.1225 | 0 | нд | 41.7129 | нд | 41.7129 | нд | 41.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7129 | 0 | 0 | 0 | 41.1225 | нд | 41.7129 | 41.1225 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 4 шт. - Комплект нагрузочный измерительный с регулятором для испытаний автоматических выключателей, прибор для поверки и калибровки средств измерений и точных измерений избыточного давления, вольтамперфазометр) | N_PK1600.07.01.01 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2104 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 1.1866 | 0 | 0 | 1.1866 | 0 | нд | 1.2104 | нд | 0.45497 | нд | 0.4597 | 0.75538 | 0.72695 | 0.45497 | 0.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45497 | 0.4597 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости на основании письма МЭ п.1 от 10.01.2022 № СП-14/07
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.2888 | 0 | 0 | 9.2888 | 0 | 9.8067 | 0 | 0 | 9.8067 | 0 | нд | 9.2888 | нд | 9.2888 | нд | 9.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1433 | 0 | 5.1456 | 5.4278 | 0 | нд | 9.2888 | 5.4278 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.5741 | 0 | 0 | 22.5741 | 0 | 21.8743 | 0 | 0 | 21.8743 | 0 | нд | 22.5741 | нд | 22.5741 | нд | 21.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5741 | 21.8743 | 0 | нд | 22.5741 | 21.8743 | Без изменения срока поставки оборудования, изменение стоимости в связи с актуализацией
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт, в количестве 5 шт. - снегоболотоход, прицеп автомобильный, прицепной подъемник) | N_PK1600.01.03 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.2742 | 0 | 0 | 22.2742 | 0 | 22.7991 | 0 | 0 | 22.7991 | 0 | нд | 22.2742 | нд | 3.5674 | нд | 4.0923 | 18.7068 | 18.7068 | 3.5674 | 0 | 0 | 4.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5674 | 4.0923 | Перенос реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.8298 | 11.4291 | 0 | 0 | 0.40066 | 12.6067 | 12.1815 | 0 | 0 | 0.42524 | нд | 11.8298 | нд | 11.8298 | нд | 12.6067 | 0 | 0 | 11.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6067 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8298 | 12.6067 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Проектирование реконструкции лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.81462 | 0.78269 | 0 | 0 | 0.03193 | 0.81462 | 0.78269 | 0 | 0 | 0.03193 | нд | 0.81462 | нд | 0.81462 | нд | 0.81462 | 0 | 0 | 0.81462 | 0.81462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81462 | 0.81462 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта
1.6 | Модернизация "Диспетчерского щита S-2000", центрального диспетчерского пункта No6, входящего в состав "Главного корпуса ИЛК в т.ч. ЦДП 6" исполнительного аппарата АО «РоссетиТюмень» (проектирование) | N_TP1000.PR.0036 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.864 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 5.1253 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.864 | нд | 5.864 | нд | 5.1253 | 0 | 0 | 5.864 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.864 | 5.1253 | Изменение стоимости проекта с изменением срока реализации, на основании проведенной ТЗП и заключенного договора
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | N_NS1000.PR.0008 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 21.2665 | 21.2665 | 3.3985 | 101.9011 | 3.3985 | 4.9699 | 84.262 | 9.2707 | 101.9011 | 3.3985 | 4.9699 | 84.262 | 9.2707 | нд | 98.5027 | нд | 14.2406 | нд | 15.3749 | 84.262 | 83.1278 | 14.2406 | 15.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2406 | 15.3749 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Без изменения срока ввода проекта.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 211.196 | 0 | 0 | 0 | 211.196 | 211.2005 | 0 | 0 | 0 | 211.2005 | нд | 211.196 | нд | 89.2377 | нд | 89.2422 | 121.9583 | 121.9583 | 72.8581 | 45.3061 | 16.3796 | 43.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 89.2377 | 89.2422 | Изменение стоимости в связи с необходимостью уплаты госпошлины при регистрации системы. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 181.792 | 0 | 0 | 0 | 181.792 | 181.792 | 0 | 0 | 0 | 181.792 | нд | 181.792 | нд | 142.399 | нд | 142.399 | 39.393 | 39.393 | 142.399 | 142.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 142.399 | 142.399 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта, заключение дополнительного согласшения к договору PD01.1000.2023.184_РЦ-09-1291-23 от 19.05.2023 на изменение сроков реализации в связи с возникшими дополнительными техническими и функциональными требованиями к Техническому заданию и проектным решениям на базовый функционал системы. Без изменение стоимости реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1300 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | N_PK1000.02.01 | З | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 187.1929 | 0 | 0 | 187.1929 | 0 | 188.1091 | 0 | 0 | 188.1091 | 0 | нд | 187.1929 | нд | 20.5491 | нд | 21.4666 | 166.6438 | 166.6425 | 20.5491 | 21.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.5491 | 21.4666 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2025 году. Изменение стоимости в связи актуализацией рыночных цен на оборудования на 2024 год.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 комплект.;комплект презентационного оборудования - 3 компл.) | N_PK1000.02.02 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4987 | 0 | 0 | 6.4987 | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 9.0255 | 0 | нд | 6.4987 | нд | 0 | нд | 9.0255 | 6.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0255 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, в связи с признанием закупки несостоявшейся из за отсутствия заявок, необходимостью повторного проведения закупочной процедуры. Изменение стоимости в связи с изменением индексов-дефляторов (Письмо Минэкономразвития России №35312-ПК/ДО3и от 28.09.2023) и актуализацией рыночных цен на оборудование на 2024 год.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (АПКШ Континент 4 с ключом активации 75 шт) | N_PK1000.04 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 34.619 | 0 | 0 | 34.619 | 0 | 32.5065 | 0 | 0 | 32.5065 | 0 | нд | 34.619 | нд | 3.8666 | нд | 0 | 30.7525 | 32.5065 | 3.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8666 | 0 | Изменения сроков реализации инвестиционного проекта по факту завершения работ. Изменение стоимости по результатам подготовки проведения ТЗП
1.6 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | К | 2022 | 2028 | нд | нд | нд | 2.9118 | 6522.6503 | 203.243 | 4531.526 | 1347.245 | 440.6364 | 3.0306 | 2.9118 | 0 | 0 | 0.1188 | нд | 6519.7386 | нд | 6519.6198 | нд | 0 | 0.1188 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7728 | 0 | 0 | нд | 472.7728 | 0 | Реализация ИП прекращена в связи с изменениями в Технических условиях на технологическое присоединение от 29.06.2023 № Т3/18/0006-ТУ-5 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0006-ДТП), от 29.06.2023 № Т3/18/0004-ТУ-4 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0004-ДТП), от 29.06.2023 № Т3/18/0005-ТУ-5 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0005-ДТП), от 30.05.2023 № Т3/17/0011-ТУ-7 (к договору от 09.02.2018 № Т3/17/0011-ДТП) и в связи с Соглашением от 27.10.2023 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения от 20.11.2019 № 764/ТП-М8.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) (проектирование) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2027 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 506.7903 | 15.2924 | 106.3971 | 325.7234 | 59.3773 | 32.7274 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | нд | 506.7903 | нд | 506.7903 | нд | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8641 | 32.7274 | 0 | нд | 13.8641 | 32.7274 | Изменение наименования, срока и стоимости реализации в связи в включением мероприятиятия в объеме проектно-изыскательских работ.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) (проектирование) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7274 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7274 | 0 | нд | 0 | 32.7274 | Изменение наименования, срока и стоимости реализации в связи в включением мероприятиятия в объеме проектно-изыскательских работ.
1.6 | ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220 кВ Болчары до точки врезки в ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Невская с образованием ВЛ 110 кВ Болчары – Батово I, II цепь с отпайками (новое строительство участка двухцепной ВЛ ориентировочной протяженностью 2х65 км) (проектирование) | O_NS1200.VL.0024 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.5475 | 59.1038 | 0 | 0 | 2.4437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.5475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.5475 | нд | 0 | 61.5475 | Новый проект. Проектирование строительства ВЛ в связи с изменениями в Технические условия на технологическое присоединение от 29.06.2023 № Т3/18/0006-ТУ-5 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0006-ДТП), от 29.06.2023 № Т3/18/0004-ТУ-4 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0004-ДТП), от 29.06.2023 № Т3/18/0005-ТУ-5 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0005-ДТП), от 30.05.2023 № Т3/17/0011-ТУ-7 (к договору от 09.02.2018 № Т3/17/0011-ДТП)
1.6 | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» (проектирование) | O_TP1000.PR.0038 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1219 | 6.8427 | 0 | 0 | 0.27918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1219 | нд | 0 | нд | 7.1219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1219 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу на основании требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт тех.обследования от 31.05.2023.
1.6 | Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0042 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 177.1063 | 177.1063 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 177.1063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 177.1063 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 177.1063 | Новый проект. Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО 1С во исполнение приказа ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети», в целях обеспечения технологической безопасности электросетевого комплекса РФ и снижения зависимости от иностранной продукции, оборудования, технических устройств, а также услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.06.2022 № МА/116/870 «О применении оборудования, произведённого на территории недружественных стран». Повышение эффективности деятельности компании путем оптимизации использования ресурсов, развития и улучшения содержания активов. В соответствии с решениями п.4 Протокола совещания от 15.11.2023 под председательством заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" К.Ю. Кравченко
1.6 | Проектирование комплексной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0043 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 296.3406 | 296.3406 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 296.3406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 141.1884 | нд | 155.1521 | 0 | нд | 0 | 296.3406 | Новый проект. Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО 1С во исполнение приказа ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети», в целях обеспечения технологической безопасности электросетевого комплекса РФ и снижения зависимости от иностранной продукции, оборудования, технических устройств, а также услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.06.2022 № МА/116/870 «О применении оборудования, произведённого на территории недружественных стран». Повышение эффективности деятельности компании путем оптимизации использования ресурсов, развития и улучшения содержания активов. В соответствии с решениями п.5 Протокола совещания от 15.11.2023 под председательством заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" К.Ю. Кравченко
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 1 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81155 | 0 | 0 | 0.81155 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81155 | нд | 0 | нд | 0.81155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.81155 | Повторное включение, ранее исключенного проекта, в связи необходимостью создания и обработка 3D моделей программного комплекса «Геоскан»
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | O_TP1600.PH.0010 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9469 | 3.7922 | 0 | 0 | 0.15472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9469 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9469 | Новый проект. Включение на основании акт общего весеннего технического осмотра от 28.04.2023. В связи с регулярным размытием ж/б берегоукрепления водами р.Мега в период весеннего половодья.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0579 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.041471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0579 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0579 | Новый проект. Приведение параметров объектов электросетевого хозяйства в нормативное состояние.
1.6 | Проектирование реконструкции здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4204 | 3.2864 | 0 | 0 | 0.13408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4204 | нд | 0 | нд | 3.4204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4204 | Включение нового проекта на создание учебного корпуса для размещения Учебно-тренировочного полигона Альпинист-03 и обучения безопасным методам работы и отработки навыков при работах на высоте персоналом АО "Россети Тюмень", а также персоналом сторонних организаций (нетарифные услуги).
1.6 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97605 | 0.93779 | 0 | 0 | 0.038262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97605 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.97605 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 3 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4346 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4346 | нд | 0 | нд | 2.4346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4346 | Приобретение оборудования не требующего монтажа, в целях формирования инфраструктуры Пункта тренажерной подготовки персонала по эксплуатации беспилотных авиационных систем
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 1 шт. - автоматический высокоточный потенциометрический титратор) | O_PK1600.03.05 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90562 | 0 | 0 | 0.90562 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90562 | нд | 0 | нд | 0.90562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.90562 | Приобретение оборудования не требующего монтажа, в связи с необходимостью проведения анализа определения кислотного числа нефтепродуктов по ГОСТ 5985-2022 свежего, регенерированного и эксплуатационного трансформаторного масла.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 7 шт. - квадрокоптеры с комплектующими) | O_PK1600.03.06 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6295 | 0 | 0 | 6.6295 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6295 | нд | 0 | нд | 6.6295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.6295 | Приобретение оборудования не требующего монтажа, для учебного полигона, в целях проведения обучающих программ, в том числе сторонним организациям.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 7 шт. - домкрат грузовой алюминиевый двухстронний, домкрат тянущий двухсторонний) | O_PK1600.03.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86266 | 0 | 0 | 0.86266 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86266 | нд | 0 | нд | 0.86266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.86266 | Приобретение оборудования не требующего монтажа, Приобретение оборудования не требующего монтажа, в связи с необходимостью оснащения бригады стропальщиков новыми облегченными гидравлическими домкратами.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мебель в количестве 1 шт. - шкаф вытяжной) | O_PK1600.05 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11833 | 0 | 0 | 0.11833 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11833 | нд | 0 | нд | 0.11833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11833 | Приобретение оборудования для аккредитованной лаборатории службы метрологии и контроля качества электроэнергии НВЭС
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 10 шт. - компаратор-калибратор универсальный, установка поверочная универсальная УППУ, комплект для испытания автоматических выключателей, устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей, прибор контроля частотных характеристик изоляции, устройство для определения качества элегаза, прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций) | O_PK1600.07.01 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.691 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.691 | нд | 0 | нд | 8.047 | нд | 0 | нд | 4.644 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 12.691 | Покупка приборов в замен устаревших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 2 шт. - штанга-манипулятор 3.7м, штанга-манипулятор 5.1м) | O_PK1600.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38461 | 0 | 0 | 0.38461 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38461 | нд | 0 | нд | 0.38461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38461 | Приобретение оборудования в целях исключения работ на высоте, в том числе с применением подъёмных сооружений – автогидроподъёмников, при измерении электрического сопротивления постоянному току токоведущего контура элегазовых выключателей 110 – 220 кВ (данный параметр контролируется при техническом обслуживании выключателей).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 50 шт. - мобильное дорожное покрытие) | O_PK1600.07.03 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3202 | 0 | 0 | 7.3202 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3202 | 0 | нд | 0 | 7.3202 | Приобретение оборудования в целях обеспечения оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 1 шт. - полигон учебно-тренировочный (УТП)) | O_PK1600.07.03.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6991 | 0 | 0 | 3.6991 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6991 | нд | 0 | нд | 3.6991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6991 | Приобретение оборудования в целях организации практического обучения и отработки навыков безопасного выполнения работ на высоте повышения квалификации специалистов АО «Россети Тюмень», создание источника получения нетарифной выручки от услуг связанных с обучением специалистов сторонних организаций.
1.6 | Реконструкции ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Повховская с отпайкой на ПС Луч (замена фундаментов) (проектирование) | O_TP1500.VL.0046 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2548 | 22.2548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.2548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.2548 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 22.2548 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения инженерных изысканий по трассе ВЛ 110 кВ Кирилловская - Таврическая, В Л 110 кВ Кирилловская - Повховская с отпайкой на ПС Луч с для определения фактических грунтовых и гидрологических условий и остаточности несущей способности существующих фундаментов опор с разработкой проектных решений по замене фундаментов опор для исключения случаев падения опор в соответствии с п. 3.2 Акта расследования ТН № 10 Когалымские ЭС 07.07.2023 05.15 .
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тепловизор - 1 шт., микроомметр - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов - 1 шт.) | O_PK1500.03.01 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.844 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.844 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.844 | Новый проект. Оборудование требуется для измерения температуры нагрева электроустановок, измерения омического сопротивления электроустановок, электромагнитных испытаний трансформаторов всех схем и групп соединения в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модуль мониторинга и восстановления изоляции маслонаполненного трансформаторного оборудования - 1 шт.) | O_PK1500.06 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2896 | 0 | 0 | 2.2896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2896 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2896 | Новый проект. Оборудование требуется для производства сушки изоляции силовых трансформаторов под нагрузкой в соответствии СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта (автомобиль ОВБ) (фургон грузовой цельнометалический повышенной проходимости) - 3 ед.) | O_PK1500.01.08.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9259 | 0 | 0 | 6.9259 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9259 | нд | 0 | 6.9259 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в целях достижения надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ.
1.6 | Приобретение прочего оборудования - 7шт. (Трансформатор тока 110 кВ-2 шт., вакуумный выключатель 35 кВ - 2 шт., конденсатор связи - 2 шт., высокочастотный заградитель - 1 шт.) | O_PK1500.07.03.01 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4116 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4116 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4116 | Новый проект. Инвестиционный проект включен в целях восполнения аварийного запаса оборудования на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ЭНЭРО» (ВЛ-10 кВ, протяженность 1.7133 км.) | O_PO1100.0007 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.817 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.817 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Сибэнергокомплектмонтаж»: ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 4244 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 27 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяжённость 462 м.); ВЛ-6 кВ фидер №23 «Жилпоселок» ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 5373 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 7513 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 1073 м.); ВЛ-10 кВ фидер № 206 ПС 110/6 кВ «Энергетик» (протяженность 724 м.); КЛ-6 кВ отпайка № 1 оп.№0-1/24 фид.№ 9 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 300 м.); КРУН-6 кВ (1 шт.); РП-6 кВ ячейка 26 ПС Строительная (1 шт.); КТПН-160 кВА № 48 (1 шт.); КТПН-630 кВА № 52 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 56 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 46 (1 шт.); КТПН-160 кВА ОВО при УВД (1 шт.); ПКУ-6 кВ (2 шт.); КТПН-630 кВА № 36 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 66 (1 шт.); КТПН-400 кВА № 18 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 82П (1 шт.); КТПН-630 кВА № 76 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 64 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 67 (1 шт.); КЛ-0,4 кВ от КТПН-400 кВА № 61 (протяженность 200 м.). | O_PO1100.0006 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.302 | нд | 0 | нд | 8.302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.302 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение быстровозводимых опор в количестве 3 шт.) | O_PK1900.07.03 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2884 | 0 | 0 | 2.2884 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5256 | нд | 0 | нд | 0.76281 | 0 | нд | 0 | 2.2884 | Новый объект. Приобретение быстровозводимых опор в количестве 3 шт. для проведения аварийно-восстановительных работ и монтажа обводных цепей при капитальном ремонте.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение модульного здания контрольно-пропускного пункта (КПП) -1 ед.) | O_PK1900.08.02 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2499 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2499 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2499 | Новый объект. Включен в целях замены морально и технически устаревшего объекта здания контрольно-пропускного пункта (КПП) с модернизацией и организации в нём пункта технических средств охраны: систем противопожарной защиты, охранных систем, видеонаблюдения объектов филиала находящегося на территории основной производственной базы филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2506 | 0.24077 | 0 | 0 | 0.0098236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2506 | Новый объект. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2008 году. Истекший срок службы (эксплуатации).
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2506 | 0.24078 | 0 | 0 | 0.009824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2506 | Новый объект. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2008 году. Истекший срок службы (эксплуатации).
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12528 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.004911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12528 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12528 | Новый объект. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2008 году. Истекший срок службы (эксплуатации).
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2506 | 0.24078 | 0 | 0 | 0.009824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2506 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2506 | Новый проект. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2010 году. Истекший срок службы (эксплуатации).
1.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство ВЛ протяженностью 2х1,6 км) (проектирование) | O_NS1900.VL.0017 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1977 | 7.8764 | 0 | 0 | 0.32136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1977 | нд | 0 | нд | 8.1977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.1977 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ДТП №Т11-22-0007-ДТПЭДО от 30.05.2023
1.6 | Приобретение электросетевого имущества Советского района (ВЛ-10кВ протяженность 16,577 км, ТП - 2КТПпБ х630 кВА) | O_PO2100.0007 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 8.2547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2547 | нд | 0 | нд | 8.2547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2547 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: доп.оборудование к экскаватору - 1кмп., подъёмник двухстоечный электрогидравлический, г/п 5 т-1шт, Пресс 50т гидравлический-1шт,стенд "сход-развал" компьютерный-1 шт) | O_PK2100.03.06 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.266 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.266 | нд | 0 | нд | 1.6475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9843 | нд | 0 | 4.6317 | Новый объект. Достижение надежности и бесперебойной работы автомобильного парка, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего оборудования, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, экономия денежных средств на проведение текущих и капитальных ремонтов
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0009 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0.036533 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.6209 | 2.7518 | 5.8949 | 227.1241 | 17.8501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 250.8691 | нд | 2.7518 | нд | 214.5514 | нд | 12.5727 | нд | 23.7451 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 250.8691 | Новый проект. Создание информационной инфраструктуры филиала Тюменские электрические сети, в связи с необходимостью исполнения требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности.
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) | O_NS1000.PR.0010 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0.0314 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 219.3673 | 5.4226 | 6.0065 | 192.037 | 15.9011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 213.9446 | нд | 5.4226 | нд | 0 | нд | 192.037 | нд | 21.9076 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 213.9446 | Новый проект. Создание информационной инфраструктуры филиала Тюменские электрические сети (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО), в связи с необходимостью исполнения требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности.
1.6 | Создание системы информационной безопсаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Южное ТПО) | O_NS1000.PR.0011 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0.020776 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.1428 | 4.2983 | 7.5172 | 125.1575 | 12.1698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 144.8445 | нд | 4.2983 | нд | 0 | нд | 125.1575 | нд | 19.687 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 144.8445 | Новый проект. Создание информационной инфраструктуры филиала Тюменские электрические сети (Южное ТПО), в связи с необходимостью исполнения требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности.
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" | O_NA1000.PR.0020 | Н | 2021 | нд | 2027 | нд | нд | 181.6926 | нд | нд | нд | нд | нд | 1004.5802 | 0 | 0 | 0 | 1004.5802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 822.8876 | нд | 0 | нд | 259.5671 | нд | 423.0452 | нд | 119.037 | нд | 21.2383 | 0 | нд | 0 | 822.8876 | Новый проект. Для достижения установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. Основаниями для реализации проекта являются: Директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438 п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р; Методических рекомендациях по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 г. N 21; Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
1.6 | Создание «Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью» (АСУиМП) с использованием отечественного программного обеспечения в АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0012 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.1329 | 9.7028 | 18.8338 | 32.6322 | 18.9641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.1329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.1329 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 80.1329 | Новый проект. В связи с реализацией программы импортозамещения Обществом производится замена компьютерной и копировальной множительной техники и техники для печати. С целью обеспечение стабильного и качественного предоставление сервиса печати необходимо внедрение централизованного управления печатью для возможности: -Мониторинга состояния принтеров, оперативное проведение ремонтных работ, предотвращение поломок. - Безопасного и простого управления заданиями на печать и очередями печати. - Планирования и оптимизации рабочего времени принтеров. -Сбор статистики по использованию принтеров и расходам на печать. - Контроль и учет расхода бумаги, тонера и других расходных материалов, оптимизации расположение устройств печати и их загруженность. - Повышение безопасности и конфиденциальности данных при печати и копировании конфиденциальных документов, предотвращение несанкционированный доступ к распечатываемым документам за счет использования системы авторизации.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Моноблоки, ноутбуки: 1200 шт.) | O_PK1000.02.01 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.2783 | 0 | 0 | 223.2783 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 223.2783 | нд | 0 | нд | 4.6424 | нд | 0 | нд | 116.3384 | нд | 102.2975 | 0 | нд | 0 | 223.2783 | Новый проект. В настоящее время в Обществе эксплуатируется 6018 единиц техники (ПК, Моноблоки, ноутбуки). Из них 59% отработало нормативный срок 5 лет и более. Проект «Покупка оборудования не требующего монтажа (Моноблоки, ноутбуки: 1200 шт.)» необходим для укомплектования персонала АО «Россети Тюмень» новыми рабочими местами и заменой морально устаревшего оборудования в рамках программы импортозамещения по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Серверное оборудование: 69 шт.) | O_PK1000.02.01.01 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 428.005 | 0 | 0 | 428.005 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 428.005 | нд | 0 | нд | 11.5541 | нд | 0 | нд | 81.4783 | нд | 334.9726 | 0 | нд | 0 | 428.005 | Новый проект. Для замены установленного в Обществе зарубежного оборудования серверы и системы хранения данных, устаревшей конфигурации, выработавшего свой ресурс, на оборудование отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Устройство синхронизации времени: 1 шт.) | O_PK1000.02.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5216 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5216 | нд | 0 | нд | 1.5216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5216 | Новый проект. Обеспечение исполнения АО "Россети Тюмень" обязательств, как сетевой организации, согласно п. 146 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, вычислительная техника 4 ед., аппаратная платформа для системы видеоконференцсвязи для нужд АО «Россети Тюмень» | O_PK1000.02.01.03 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.5982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.5982 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 27.5982 | Новый проект. Необходима замена установленного в Обществе зарубежного оборудования видео-конференцсвязи, устаревшей конфигурации, выработавшего свой ресурс, на оборудование отечественного производства, Создание аппаратной платформы для работы системы видеоконференцсвязи на базе отечественного оборудования; Обеспечение отказоустойчивой работы системы видеоконференцсвязи АО "Россети Тюмень".
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Принтеры, МФУ: 219 шт.) | O_PK1000.02.02 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2169 | 0 | 0 | 42.2169 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.2169 | нд | 0 | нд | 15.0438 | нд | 15.0817 | нд | 12.0915 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 42.2169 | Новый проект. Обеспечение рабочих мест многофункциональными устройствами. укомплектование персонала АО «Россети Тюмень» новыми многофункциональными устройствами взамен морально устаревшего оборудования
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (КВМ-контроллер: 1 шт.) | O_PK1000.02.02.01 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3784 | 0 | 0 | 18.3784 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.3784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.3784 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 18.3784 | Новый проект. Направлен на решение задач Общества по модернизации диспетчерского пункта с сохранением существующей видеостены BARCO, обеспечение надежной и гибкой работы диспетчерской системы
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Активное сетевое оборудование: 356 шт.) | O_PK1000.04 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.3747 | 0 | 0 | 115.3747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 115.3747 | нд | 0 | нд | 27.5683 | нд | 0 | нд | 87.8063 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 115.3747 | Новый проект. Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования сети передачи данных, устаревшей конфигурации, выработавшего свой ресурс, без технической поддержки и обновления программного обеспечения, на оборудование отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6 | Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА) | O_PO1600.0033 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.198 | 0 | 0 | 0 | 48.198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.198 | нд | 0 | нд | 48.198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 48.198 | Решение задач, предусмотренных стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Создание единого электросетевого пространства и единого центра ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей. Протокол заседания комиссии по консолидации электросетевых активов от 04.05.2021 № 34.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 363.8409 | 958.4899 | 1670.7998 | 15510.3235 | 1133.715 | 7512.2446 | 4932.1841 | 1932.1798 | 18588.4742 | 1188.3907 | 9280.4673 | 6034.8241 | 2084.792 | 0 | 13839.5237 | 0 | 12315.117 | 0 | 15644.1509 | 1524.4067 | 1273.5235 | 3230.7098 | 2305.6399 | 1643.2691 | 3087.0438 | 4346.6242 | 2795.0141 | 1728.3514 | 3229.4494 | 2415.7588 | 0 | 10948.9545 | 13832.906 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 172.1881 | 399.9757 | 1456.2943 | 2270.6194 | 139.3239 | 1324.5176 | 337.0311 | 469.7468 | 3523.5167 | 104.1693 | 2117.2108 | 837.1726 | 464.964 | 0 | 814.3252 | 0 | 457.4523 | 0 | 1682.4799 | 356.8729 | 384.7426 | 443.7711 | 285.6252 | 13.6812 | 1372.6026 | 0 | 6.9196 | 0 | 7.238 | 10.0945 | 0 | 457.4523 | 1682.4799 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 172.1881 | 399.9757 | 1456.2943 | 2270.6194 | 139.3239 | 1324.5176 | 337.0311 | 469.7468 | 3523.5167 | 104.1693 | 2117.2108 | 837.1726 | 464.964 | 0 | 814.3252 | 0 | 457.4523 | 0 | 1682.4799 | 356.8729 | 384.7426 | 443.7711 | 285.6252 | 13.6812 | 1372.6026 | 0 | 6.9196 | 0 | 7.238 | 10.0945 | 0 | 457.4523 | 1682.4799 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4853 | 1.3943 | 0 | 16.4435 | 2.867 | 11.4871 | 0 | 2.0894 | 16.3417 | 2.1759 | 11.8538 | 0.0492 | 2.2628 | 0 | 16.4435 | 0 | 0 | 0 | 0.083395 | 16.4435 | 16.2584 | 0 | 0.083395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083395 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3785 | 3.7357 | 5.0121 | 5.2577 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3785 | 0 | 0 | 0 | 7.7412 | 0 | 7.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3785 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 170.7028 | 398.5814 | 1456.2943 | 2254.1759 | 136.4569 | 1313.0305 | 337.0311 | 467.6574 | 3491.7964 | 98.2577 | 2100.3449 | 831.8657 | 461.3281 | 0 | 797.8817 | 0 | 457.4523 | 0 | 1667.0179 | 340.4294 | 368.4843 | 443.7711 | 277.8005 | 13.6812 | 1364.9653 | 0 | 6.9196 | 0 | 7.238 | 10.0945 | 0 | 457.4523 | 1667.0179 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | З | 2014 | 2024 | 2024 | 170.7028 | 170.7028 | 1122.4604 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | 1122.4604 | 53.4779 | 936.0697 | 35.566 | 97.3467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с установлением снежного покрова и невозможно принять выполнение работ по рекультивации земельного участка, приемка работ перенесена на 2024 год в летний период. Без изменения стоимости реализации.
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | С | 2019 | 2024 | 2026 | нд | 227.2314 | 333.8339 | 1092.2966 | 78.0705 | 365.2896 | 284.6228 | 364.3137 | 2299.1145 | 36.4895 | 1130.8404 | 775.4617 | 356.3228 | нд | 758.4627 | нд | 419.4802 | нд | 1596.7964 | 338.9825 | 368.4843 | 419.4802 | 270.7668 | 0 | 1326.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 419.4802 | 1596.7964 | Изменение срока реализации проекта в соответствии с Дополнительным Соглашением № 6 от 19.09.2023 г к договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2020 № Т6/20/0010-ДТП. Увеличение стоимости реализации проекта в связи с изменением технических решений в соответствии с утвержденной ПСД (приказ от 27.04.2024 № 9-Э).
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.64716 | 0 | 4.7673 | 0.64116 | 0.93862 | 2.0473 | 1.1403 | 5.594 | 0.232 | 2.606 | 2.2008 | 0.55521 | нд | 4.7673 | нд | 3.3205 | нд | 5.594 | 1.4469 | 0 | 3.3205 | 2.0154 | 0 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3205 | 5.594 | Изменение стоимости в связи с утверждением разработанной проектно-сметной документации. Изменение начала срока реализации в связи с несостоявшимися закупочными процедурами в 2023 году. Заключено доп.соглашение о продлении срока реализации до 3 квартала 2025г. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0010-ДТП от 31.01.2023г. с ООО "Газпром СПГ Технологии"
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.6516 | 4.2673 | 10.7325 | 14.795 | 4.8568 | 35.0635 | 4.2673 | 10.8917 | 15.0145 | 4.89 | нд | 34.6516 | нд | 34.6516 | нд | 35.0635 | 0 | 0 | 20.9704 | 4.4414 | 13.6812 | 30.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.6516 | 35.0635 | Без изменения сроков реализации. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/23/0001-ДТП от 15.03.2023г. с АО "СибурТюменьГаз". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
2.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета от ВЛ 35 кВ Комсомольская – Северный Купол, ПС 110 кВ Комсомольская для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | O_NS1800.AS.0001 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05922 | 0 | 0.0068255 | 0.024282 | 0.028113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05922 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.05922 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/23/0005-ДТП от 24.07.2023г. с АО "НК "Янгпур".
2.1.1.3 | 2 ЛЭП 10 кВ от ячеек № 3.7 и № 2.5 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемого АО "УКК" ЗРУ-10 кВ Районной котельной № 21 с двумя ГПЭС (строительство 2 КЛ 10 кВ протяженностью: 1х0,15 км; 1х0,15 км) | O_NS2000.KL.0003 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0388 | 0.57699 | 1.2612 | 0 | 0.20064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0388 | нд | 0 | нд | 0.57699 | нд | 1.4618 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0388 | Исполнение договора технологического присоединения №Т6/24/0008-ДТП от 18.03.2024
2.1.1.3 | КЛ 10кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (новое строительство КЛ 10 кВ-2х3 км, КТП 10/0,4кВ 2х1 МВА) | O_NS2000.KL.0005 | П | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.4661 | 3.2139 | 18.669 | 3.5985 | 1.9847 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.4661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2139 | нд | 6.9196 | нд | 7.238 | 10.0945 | нд | 0 | 27.4661 | Исполнение договора технологического присоединения № Т6/24/0011 – ДТП от 05.04.2024 (дата заключения договора 24.06.2024)
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 174.3199 | 529.5363 | 188.5644 | 10303.3679 | 408.1337 | 5944.1486 | 2550.9797 | 1400.1059 | 11962.0979 | 437.4582 | 6786.8022 | 3201.0914 | 1536.7461 | 0 | 10114.8035 | 0 | 9264.348 | 0 | 11097.511 | 850.4555 | 676.0224 | 2345.7255 | 1785.4072 | 1355.9155 | 1631.8415 | 3508.4146 | 2060.3094 | 1223.8846 | 2681.5748 | 1723.0413 | 0 | 8433.9402 | 9882.1742 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.1737 | 148.322 | 9.3906 | 1604.3469 | 36.3745 | 380.8419 | 979.1604 | 207.9701 | 1653.5372 | 41.3466 | 392.6629 | 1015.4591 | 204.0687 | 0 | 1594.9563 | 0 | 1031.9798 | 0 | 1188.2679 | 562.9765 | 455.8788 | 496.4794 | 417.9858 | 170.5527 | 142.9226 | 320.5632 | 453.6373 | 43.6147 | 72.6195 | 11.8362 | 0 | 1031.2099 | 1099.0014 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.1737 | 148.322 | 9.3906 | 1604.3469 | 36.3745 | 380.8419 | 979.1604 | 207.9701 | 1653.5372 | 41.3466 | 392.6629 | 1015.4591 | 204.0687 | 0 | 1594.9563 | 0 | 1031.9798 | 0 | 1188.2679 | 562.9765 | 455.8788 | 496.4794 | 417.9858 | 170.5527 | 142.9226 | 320.5632 | 453.6373 | 43.6147 | 72.6195 | 11.8362 | 0 | 1031.2099 | 1099.0014 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | С | 2020 | 2025 | 2026 | 52.8916 | 52.8916 | 8.2444 | 323.8746 | 2.8578 | 45.9616 | 249.3313 | 25.7239 | 372.2887 | 5.6073 | 62.306 | 269.2 | 35.1754 | нд | 315.6302 | нд | 46.4302 | нд | 94.8443 | 269.2 | 269.2 | 9.6615 | 2.889 | 36.7687 | 58.6705 | 0 | 33.2848 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.4302 | 94.8443 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение сроков реализации в связи перезаключением договора на выполнения корректирующих мероприятий в ПСД и выполнением СМР с новым подрядчиком.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 45.7559 | 1.6998 | 14.3287 | 24.7701 | 4.9573 | 46.4698 | 1.7263 | 14.5523 | 25.1566 | 5.0346 | нд | 45.7559 | нд | 45.7559 | нд | 46.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7559 | 46.4698 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.7559 | 46.4698 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 1.3022 | 0 | 12.5203 | 0.63955 | 2.3097 | 8.4203 | 1.1507 | 13.4464 | 0.44147 | 3.7413 | 7.3078 | 1.9559 | нд | 12.5203 | нд | 12.5203 | нд | 13.4464 | 0 | 0 | 12.5203 | 0.44147 | 0 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 4.6972 | 0 | нд | 12.5203 | 13.4464 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 1.3228 | 0 | 12.6115 | 0.63955 | 2.3097 | 8.4203 | 1.242 | 14.3261 | 0.44147 | 4.4976 | 7.3078 | 2.0793 | нд | 12.6115 | нд | 12.6115 | нд | 14.3261 | 0 | 0 | 12.6115 | 0.44147 | 0 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 5.5769 | 0 | нд | 12.6115 | 14.3261 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 1.3331 | 0 | 12.5203 | 0.63955 | 2.3097 | 8.4203 | 1.1507 | 14.4195 | 0.44147 | 4.5833 | 7.3078 | 2.087 | нд | 12.5203 | нд | 12.5203 | нд | 14.4195 | 0 | 0 | 12.5203 | 0.44147 | 0 | 0 | 0 | 7.4142 | 0 | 6.5639 | 0 | нд | 12.5203 | 14.4195 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 3.9144 | 0 | 27.0177 | 0.63955 | 6.2272 | 18.7003 | 1.4508 | 36.1946 | 0.44147 | 7.5858 | 24.1823 | 3.985 | нд | 27.0177 | нд | 27.0177 | нд | 36.1946 | 0 | 0 | 27.0177 | 0.44147 | 0 | 0 | 0 | 24.1823 | 0 | 11.5708 | 0 | нд | 27.0177 | 36.1946 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 43.0762 | 0.10595 | 20.6224 | 14.5855 | 7.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0762 | нд | 43.0762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0762 | 0 | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.7172 | 1.3657 | 5.4421 | 9.4647 | 2.4448 | 19.0106 | 1.3883 | 5.527 | 9.6123 | 2.4829 | нд | 18.7172 | нд | 18.7172 | нд | 19.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.4394 | 17.3013 | 17.5712 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7172 | 19.0106 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.158 | 0.33697 | 1.6822 | 2.6409 | 0.49798 | 7.9434 | 0.51737 | 4.3764 | 2.2531 | 0.79655 | нд | 5.158 | нд | 4.8087 | нд | 7.5247 | 0.34937 | 0.41875 | 4.8087 | 0.098618 | 0 | 7.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8087 | 7.5247 | Изменение стоимости в связи утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 16.0803 | 0.056101 | 2.8843 | 8.6198 | 4.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0803 | нд | 16.0803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0803 | 0 | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 6.5366 | 0.004204 | 61.6564 | 0.10304 | 17.0252 | 33.3705 | 11.1576 | 58.6927 | 0.10004 | 16.4688 | 29.0025 | 13.1213 | нд | 61.6522 | нд | 0 | нд | 58.5885 | 61.6522 | 0.10004 | 0 | 58.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 58.5885 | Изменение сроков реализации связано с тем, что по результатам проведения закупочной процедуры среди участников рамочного соглашения, закупка признана несостоявшейся ( 0- предложений), в виду продолжительного срока изготовления оборудования согласно проекту. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами, фактически выполеннными работами.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | С | 2022 | 2023 | 2025 | нд | 9.7798 | 0.018812 | 83.7452 | 0.44766 | 15.2575 | 50.6771 | 17.3629 | 77.8097 | 0.44766 | 13.2528 | 46.6396 | 17.4697 | нд | 83.7264 | нд | 0.76985 | нд | 77.3433 | 82.9565 | 0.44766 | 0 | 77.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 77.3433 | Изменение сроков реализации связано с тем, что по результатам проведения закупочной процедуры среди участников рамочного соглашения, закупка признана несостоявшейся ( 0- предложений), в виду продолжительного срока изготовления оборудования согласно проекту. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами, фактически выполеннными работами.
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | И | 2022 | 2025 | 2025 | 56.3864 | 56.3864 | 1.1232 | 453.9028 | 1.0833 | 86.2334 | 305.4518 | 61.1342 | 457.6591 | 1.0833 | 90.152 | 321.97 | 44.4538 | нд | 452.7796 | нд | 308 | нд | 271.2267 | 144.7796 | 185.3093 | 308 | 271.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 308 | 271.2267 | Изменение стоимости связано с получением разработанной проектно-сметной документации, а также фактом заключения договора на выполнения СМР. Без изменения срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.5719 | 0.07338 | 4.9242 | 31.3498 | 3.2245 | 40.1894 | 0.074529 | 5.001 | 31.839 | 3.2748 | нд | 39.5719 | нд | 39.5719 | нд | 40.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5719 | 40.1894 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.5719 | 40.1894 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2381 | 0.00303 | 0.26331 | 0.86721 | 0.10451 | 2.3545 | 0.46257 | 0.67406 | 0.98983 | 0.22808 | нд | 1.2381 | нд | 1.2381 | нд | 2.3545 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.46257 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2381 | 2.3545 | Изменение стоимости в связи утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | M_TP1800.PS.0092 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.3739 | 0.035688 | 4.9962 | 6.5787 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3739 | нд | 14.3739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3739 | 0 | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2381 | 0.00303 | 0.26331 | 0.86721 | 0.10451 | 2.3614 | 0.47295 | 0.67408 | 0.98912 | 0.22527 | нд | 1.2381 | нд | 1.2381 | нд | 2.3614 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.47295 | 0 | 1.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2381 | 2.3614 | Изменение стоимости в связи утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 59.6295 | 1.819 | 27.8552 | 19.8633 | 10.092 | 60.589 | 1.819 | 28.3175 | 20.193 | 10.2595 | нд | 59.6295 | нд | 59.6295 | нд | 60.589 | 0 | 0 | 1.9019 | 1.9032 | 57.7277 | 58.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.6295 | 60.589 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков реализации.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 66.089 | 2.4408 | 29.9693 | 22.5537 | 11.1251 | 67.1425 | 2.4409 | 30.4545 | 22.9188 | 11.3283 | нд | 66.089 | нд | 66.089 | нд | 67.1425 | 0 | 0 | 2.5307 | 0 | 33.0137 | 4.8008 | 30.5446 | 62.3417 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.089 | 67.1425 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение начала срока реализации связано с заключением доп.соглашения на увеличение срока разработки ПСД.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 97.8359 | 6.9652 | 35.4028 | 39.0895 | 16.3784 | 99.2479 | 6.9652 | 35.927 | 39.6683 | 16.6874 | нд | 97.8359 | нд | 97.8359 | нд | 99.2479 | 0 | 0 | 7.2215 | 0 | 0 | 7.3041 | 46.9998 | 47.7331 | 43.6147 | 44.2107 | 0 | нд | 97.8359 | 99.2479 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение начала срока реализации связано с заключением доп.соглашения на увеличение срока разработки ПСД.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 4.2262 | 0 | 27.6683 | 1.2834 | 7.3294 | 15.2644 | 3.7911 | 45.0673 | 1.145 | 12.2624 | 24.2346 | 7.4253 | нд | 27.6683 | нд | 26.3849 | нд | 45.0673 | 1.2834 | 0 | 26.3849 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 43.9843 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.3849 | 45.0673 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 3.2152 | 0 | 26.6444 | 1.2834 | 6.6269 | 15.0011 | 3.7329 | 29.629 | 1.125 | 5.8452 | 18.451 | 4.2079 | нд | 26.6444 | нд | 25.361 | нд | 29.629 | 1.2834 | 0 | 25.361 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 28.565 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.361 | 29.629 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 4.1267 | 0 | 27.6683 | 1.2834 | 7.3294 | 15.2644 | 3.7911 | 40.8558 | 1.1504 | 8.4447 | 24.1358 | 7.1249 | нд | 27.6683 | нд | 26.3849 | нд | 40.8558 | 1.2834 | 0 | 26.3849 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 39.7677 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.3849 | 40.8558 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7783 | 1.3739 | 2.5192 | 6.5839 | 1.3013 | 14.3542 | 1.6806 | 3.0686 | 8.0198 | 1.5852 | нд | 11.7783 | нд | 11.7783 | нд | 14.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4044 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | нд | 11.7783 | 1.6806 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7792 | 1.3739 | 2.5201 | 6.5839 | 1.3014 | 14.3553 | 1.6806 | 3.0697 | 8.0198 | 1.5852 | нд | 11.7792 | нд | 11.7792 | нд | 14.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | нд | 11.7792 | 1.6806 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7801 | 1.3739 | 2.5208 | 6.5839 | 1.3014 | 14.3063 | 1.6752 | 3.0606 | 7.9938 | 1.5767 | нд | 11.7801 | нд | 11.7801 | нд | 14.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4062 | 0 | 0 | 0 | 1.6752 | нд | 11.7801 | 1.6752 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7805 | 1.3739 | 2.5213 | 6.5839 | 1.3015 | 15.0173 | 1.7579 | 3.2124 | 8.3887 | 1.6582 | нд | 11.7805 | нд | 11.7805 | нд | 15.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4066 | 0 | 0 | 0 | 1.7579 | нд | 11.7805 | 1.7579 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7811 | 1.3739 | 2.5218 | 6.5839 | 1.3015 | 14.3576 | 1.6806 | 3.0718 | 8.0198 | 1.5853 | нд | 11.7811 | нд | 11.7811 | нд | 14.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4072 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | нд | 11.7811 | 1.6806 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7815 | 1.3739 | 2.5222 | 6.5839 | 1.3015 | 14.3581 | 1.6806 | 3.0723 | 8.0198 | 1.5854 | нд | 11.7815 | нд | 11.7815 | нд | 14.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4076 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | нд | 11.7815 | 1.6806 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.7782 | 1.3739 | 2.519 | 6.5839 | 1.3013 | 14.354 | 1.6806 | 3.0684 | 8.0198 | 1.5851 | нд | 11.7782 | нд | 11.7782 | нд | 14.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 10.4043 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | нд | 11.7782 | 1.6806 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 1.4475 | 1.6077 | 0 | 16.8709 | 0.094317 | 6.7707 | 8.8513 | 1.1546 | 18.3727 | 0.20108 | 7.0888 | 9.7345 | 1.3484 | нд | 16.8709 | нд | 16.7766 | нд | 18.1717 | 0.094317 | 0.20108 | 8.8513 | 0 | 7.9253 | 0 | 0 | 18.1717 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7766 | 18.1717 | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 1.4482 | 1.6794 | 0 | 17.2681 | 0.094317 | 7.9184 | 8.2273 | 1.0281 | 18.6169 | 0.20197 | 8.2904 | 9.0482 | 1.0763 | нд | 17.2681 | нд | 17.1738 | нд | 18.415 | 0.094317 | 0.20197 | 8.2273 | 0 | 8.9465 | 0 | 0 | 18.415 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.1738 | 18.415 | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.1553 | 0.76376 | 0.95465 | 6.4223 | 1.0146 | 9.7472 | 0.81559 | 1.0161 | 6.8356 | 1.0799 | нд | 9.1553 | нд | 9.1553 | нд | 9.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76376 | 0.81559 | 8.3916 | 8.9316 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1553 | 9.7472 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.021 | 242.0357 | 121.8719 | 5863.9369 | 225.8055 | 4536.7402 | 245.5615 | 855.8296 | 6859.7577 | 248.417 | 5230.9075 | 456.2959 | 924.1373 | 0 | 5742.065 | 0 | 5657.3225 | 0 | 6689.0757 | 84.7425 | 48.8101 | 1312.357 | 851.3285 | 265.5869 | 1006.389 | 2781.0628 | 894.5815 | 854.0438 | 2047.8592 | 1078.5286 | 0 | 5213.0505 | 5878.6869 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.8148 | 0 | 755.5675 | 65.9244 | 546.0665 | 75.9925 | 67.5841 | 890.7309 | 71.0021 | 653.0944 | 88.7777 | 77.8567 | 0 | 755.5675 | 0 | 748.559 | 0 | 881.7404 | 7.0085 | 8.9905 | 138.4575 | 154.4943 | 84.9745 | 143.7643 | 244.2802 | 35.089 | 280.8469 | 193.2175 | 141.7773 | 0 | 748.559 | 668.3424 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 19.8148 | 0 | 203.4781 | 6.7337 | 148.0739 | 31.4611 | 17.2094 | 307.2491 | 8.9905 | 230.7567 | 42.4789 | 25.0231 | нд | 203.4781 | нд | 196.4697 | нд | 298.2586 | 7.0085 | 8.9905 | 138.4575 | 154.4943 | 58.0122 | 143.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 196.4697 | 298.2586 | Изменение стоимости в связи с получением разработанной проектно-сметной документации. Стоимость мероприятия скорректирована под факт заключения договора на выполнение СМР. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 148.1117 | 11.6348 | 102.9628 | 20.6512 | 12.8629 | 161.5282 | 12.3836 | 112.801 | 22.6244 | 13.7192 | нд | 148.1117 | нд | 148.1117 | нд | 161.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.564 | 0 | 133.5476 | 15.5013 | 0 | 45.675 | 100.3519 | нд | 148.1117 | 161.5282 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 77.0007 | 8.7699 | 59.4471 | 0 | 8.7837 | 78.2145 | 8.9155 | 60.3747 | 0 | 8.9244 | нд | 77.0007 | нд | 77.0007 | нд | 78.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3983 | 0 | 64.6024 | 0 | 0 | 0 | 12.6041 | нд | 77.0007 | 12.6041 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 167.7858 | 16.9026 | 112.7649 | 23.8803 | 14.2379 | 167.1302 | 16.3961 | 112.9487 | 23.6744 | 14.111 | нд | 167.7858 | нд | 167.7858 | нд | 167.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1928 | 19.5877 | 147.593 | 147.5425 | 0 | нд | 167.7858 | 167.1302 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 159.1912 | 21.8833 | 122.8178 | 0 | 14.4902 | 176.6089 | 24.3164 | 136.2133 | 0 | 16.0792 | нд | 159.1912 | нд | 159.1912 | нд | 176.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9374 | 0 | 133.2538 | 0 | 28.8214 | нд | 159.1912 | 28.8214 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.021 | 222.2209 | 121.8719 | 5108.3694 | 159.8812 | 3990.6737 | 169.5689 | 788.2455 | 5969.0268 | 177.4149 | 4577.8131 | 367.5182 | 846.2806 | 0 | 4986.4975 | 0 | 4908.7635 | 0 | 5807.3353 | 77.734 | 39.8197 | 1173.8995 | 696.8342 | 180.6124 | 862.6247 | 2536.7826 | 859.4926 | 573.197 | 1854.6417 | 936.7513 | 0 | 4464.4914 | 5210.3445 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 43.3383 | 0.057196 | 16.3732 | 24.1122 | 2.7958 | 44.0146 | 0.058089 | 16.6287 | 24.4885 | 2.8394 | нд | 43.3383 | нд | 43.3383 | нд | 44.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3383 | 0 | 0 | 0 | 44.0146 | нд | 43.3383 | 44.0146 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 4.1546 | 0 | 24.1936 | 0.05489 | 8.9783 | 13.4389 | 1.7215 | 26.0653 | 0.17317 | 0.83776 | 23.4735 | 1.5809 | нд | 24.1936 | нд | 24.1936 | нд | 25.9574 | 0 | 0.10789 | 24.1936 | 25.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.1936 | 25.9574 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД и фактом заключения договора на СМР. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 69.1276 | 0.1045 | 26.1355 | 38.4117 | 4.476 | 73.4563 | 0.11123 | 27.7719 | 40.8386 | 4.7345 | нд | 69.1276 | нд | 69.1276 | нд | 73.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9628 | 0 | 59.1649 | 10.5985 | 0 | 62.8578 | 0 | нд | 69.1276 | 73.4563 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 129.8269 | 0.09001 | 75.449 | 45.3584 | 8.9295 | 138.1753 | 0.095802 | 79.9146 | 48.5663 | 9.5987 | нд | 129.8269 | нд | 129.8269 | нд | 138.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7474 | 0 | 43.4658 | 0 | 43.6136 | 43.3787 | 94.7967 | нд | 129.8269 | 138.1753 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимирская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | З | 2023 | 2024 | 2023 | 0.07428 | 0.07428 | 0 | 0.68363 | 0.10042 | 0.50724 | 0 | 0.075974 | 0.67488 | 0.10042 | 0.49833 | 0 | 0.076128 | нд | 0.68363 | нд | 0.57696 | нд | 0 | 0.10667 | 0.67488 | 0.57696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57696 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации по факту ввода объекта в эксплуатацию.
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | З | 2023 | 2024 | 2023 | 0.54155 | 0.54155 | 0 | 4.8271 | 0.090674 | 4.1001 | 0 | 0.63639 | 4.7617 | 0.090674 | 4.0373 | 0 | 0.6337 | нд | 4.8271 | нд | 4.7308 | нд | 0 | 0.096315 | 4.7617 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7308 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации по факту ввода объекта в эксплуатацию.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | И | 2020 | 2025 | 2026 | 9.2023 | 3.7199 | 62.0127 | 100.5113 | 8.2176 | 80.7862 | 4.4925 | 7.0149 | 118.2336 | 3.681 | 90.9767 | 9.0691 | 14.5069 | нд | 38.4986 | нд | 36.0971 | нд | 54.4984 | 2.4015 | 1.7225 | 5.5235 | 0.99987 | 30.5736 | 33.1299 | 0 | 20.3686 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.0971 | 54.4984 | Изменение стоимости в связи с выполнением корректировки сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 4.1528 | 0 | 52.2678 | 8.7606 | 37.6687 | 0 | 5.8385 | 65.4411 | 6.7109 | 46.1684 | 0 | 12.5618 | нд | 52.2678 | нд | 52.2678 | нд | 65.4411 | 0 | 0 | 11.3356 | 8.9572 | 19.4266 | 23.8293 | 21.5056 | 32.6546 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.2678 | 65.4411 | Изменение стоимости в связи утверждением ПСД. Без изменения сроков реализации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 476.8247 | 40.9031 | 395.9255 | 0 | 39.9961 | 556.008 | 38.7467 | 475.4543 | 0.44029 | 41.3667 | нд | 476.8247 | нд | 476.8247 | нд | 556.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1265 | 0 | 152.458 | 44.1852 | 214.0692 | нд | 197.5845 | 258.2544 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением технических решений, требуется установка дополнительных опор №205А, №208А. Акт обследования № 3КР СП от 26.09.2023. Изменение срокова начала реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения срока окончания.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.333 | 0.021285 | 14.108 | 0 | 1.2037 | 18.7562 | 0.026037 | 17.2577 | 0 | 1.4724 | нд | 15.333 | нд | 15.333 | нд | 18.7562 | 0 | 0 | 15.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7562 | нд | 15.333 | 18.7562 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.7167 | 0.01254 | 10.904 | 0 | 0.80019 | 11.8384 | 0.012671 | 11.0172 | 0 | 0.8085 | нд | 11.7167 | нд | 11.7167 | нд | 11.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8384 | нд | 11.7167 | 11.8384 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 19.2823 | 0.028345 | 17.6554 | 0 | 1.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.2823 | нд | 19.2823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.2823 | 0 | Исключение реализации инвестиционного проекта из периода ИПР 2024-2028 в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.5615 | 0.0095467 | 6.041 | 0 | 0.51094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5615 | нд | 6.5615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5615 | 0 | Исключение реализации инвестиционного проекта из периода ИПР 2024-2028 в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0074 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 38.3515 | 0.03697 | 35.1591 | 0 | 3.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.3515 | нд | 38.3515 | нд | 0 | 0 | 0 | 38.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.3515 | 0 | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие исключено из проекта ИПР с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 0.20285 | 209.5778 | 59.8592 | 3432.0356 | 57.694 | 2724.2066 | 0 | 650.135 | 3897.5867 | 69.9713 | 3153.1004 | 0 | 674.515 | нд | 3372.1764 | нд | 3297.0468 | нд | 3805.1748 | 75.1295 | 32.5527 | 1073.8544 | 660.9197 | 48.1674 | 800.3113 | 2175.025 | 790.0509 | 0 | 1553.893 | 0 | нд | 3297.0468 | 3805.1748 | Изменение срока реализации проекта, в соответствии с Протоколом №3 производственного совещания технических служб филиала на тему корректировки срока реализации мероприятия ИПР от 17.07. 2024г. и в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 78.644 | 0.08543 | 29.711 | 43.7553 | 5.0922 | 79.7187 | 0.086592 | 30.1171 | 44.3532 | 5.1618 | нд | 78.644 | нд | 78.644 | нд | 79.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.644 | 79.7187 | 0 | нд | 78.644 | 79.7187 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 34.496 | 3.0208 | 26.687 | 0 | 4.7882 | 36.6569 | 3.2152 | 28.3502 | 0 | 5.0916 | нд | 34.496 | нд | 34.496 | нд | 36.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4682 | 0 | 29.0278 | 5.8201 | 0 | 30.8368 | 0 | нд | 34.496 | 36.6569 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 39.9847 | 4.8869 | 29.8172 | 0 | 5.2806 | 40.4684 | 4.9537 | 30.167 | 0 | 5.3477 | нд | 39.9847 | нд | 39.9847 | нд | 40.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 7.687 | 32.7814 | нд | 7.5833 | 40.4684 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 30.4575 | 3.3111 | 22.555 | 0 | 4.5914 | 121.4253 | 6.9463 | 38.9768 | 65.3895 | 10.1127 | нд | 30.4575 | нд | 30.4575 | нд | 121.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9331 | 9.7063 | 111.719 | нд | 5.9331 | 121.4253 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением технических решений. Добавлены работы по установке ОПН в кол-ве 720 шт, для обеспечения бесперебойного режима работоспособности ВЛ в период грозовых сезонов.Акт обследования № 60КР СП от 26.09.2023. Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.9076 | 0.018644 | 11.8866 | 0 | 1.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.9076 | нд | 12.9076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.9076 | 0 | Исключение реализации инвестиционного проекта из периода ИПР 2024-2028 в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 23.5981 | 0.57284 | 21.1846 | 0 | 1.8407 | 27.4295 | 0.66709 | 24.6229 | 0 | 2.1395 | нд | 23.5981 | нд | 23.5981 | нд | 27.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59393 | 0 | 23.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.69164 | нд | 23.5981 | 0.69164 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 23.6126 | 0.5774 | 21.1893 | 0 | 1.8459 | 27.4464 | 0.67239 | 24.6284 | 0 | 2.1456 | нд | 23.6126 | нд | 23.6126 | нд | 27.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59865 | 0 | 23.014 | 0 | 0 | 0 | 0.69713 | нд | 23.6126 | 0.69713 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 12.5422 | 0.35943 | 11.2188 | 0 | 0.96405 | 13.911 | 0.3994 | 12.4424 | 0 | 1.0692 | нд | 12.5422 | нд | 12.5422 | нд | 13.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37266 | 0 | 12.1696 | 0 | 0.4141 | нд | 12.5422 | 0.4141 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.3571 | 0.015087 | 10.4967 | 0 | 0.84532 | 13.2762 | 0.018455 | 12.2237 | 0 | 1.034 | нд | 11.3571 | нд | 11.3571 | нд | 13.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2762 | нд | 11.3571 | 13.2762 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Н | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 229.898 | 18.1565 | 194.9284 | 0 | 16.8131 | 253.1233 | 20.052 | 214.6585 | 0 | 18.4128 | нд | 229.898 | нд | 229.898 | нд | 253.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8973 | 0 | 102.8947 | 0 | 20.8701 | нд | 121.7919 | 20.8701 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 185.99 | 12.6954 | 157.0015 | 0 | 16.2931 | 184.7445 | 12.2397 | 156.3803 | 0 | 16.1245 | нд | 185.99 | нд | 185.99 | нд | 184.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0893 | 0 | 169.9007 | 15.5717 | 169.1728 | нд | 185.99 | 184.7445 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3542 | 1.5796 | 2.5259 | 0 | 1.2488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3542 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.3542 | Новое мероприятие. Мероприятие включено в программу ИПР на основании п. 3.2. Акта расследования причин аварии от 09.07.2022; резолюции к письму № РТ5/10/1080 от 25.08.2023.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с ответвлением на ПС Приозерная (повышение грозоупорности, установка ОПН -1122 шт. на 374 опор) | O_TP2000.VL.0054 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.2292 | 3.6187 | 43.4197 | 62.5658 | 7.625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 117.2292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6187 | 113.6105 | нд | 0 | 117.2292 | Новый проект. Высокая аварийность во время прохождения грозового периода. Сопротивление контура заземления опор превышают нормативные значения. Не соответствие требованиям ПУЭ 7 изд. гл. заземление, защита от перенапряжений - п. 2.5.129., 2.5.131.Акт комиссионного обследования объекта электроэнергетики № 1 от 20.09.2023; Акт расследования ТН № 16 от 09.06.2020; Акт расследования ТН № 24 от 18.07.2020; Акт расследования ТН № 28 от 03.08.2020; Акт расследования ТН № 19 от 09.07.2021; Акт расследования ТН № 20 от 23.07.2021; Акт расследования ТН № 18 от 14.06.2023; Акт расследования ТН № 22 от 27.06.2023; Акт расследования ТН № 39 от 02.08.2023;
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская (повышение грозоупорности, установка ОПН - 873 шт. на 291 опору) | O_TP2000.VL.0055 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.2312 | 3.1879 | 35.6371 | 48.3335 | 6.0727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 93.2312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1879 | 90.0433 | нд | 0 | 93.2312 | Новый проект. Высокая аварийность во время прохождения грозового периода. Сопротивление контура заземления опор превышают нормативные значения. Не соответствие требованиям ПУЭ 7 изд. гл. заземление, защита от перенапряжений - п. 2.5.129., 2.5.131.Акт комиссионного обследования объекта электроэнергетики № 2 от 20.09.2023; Акт расследования ТН № 12 от 19.05.2020; Акт расследования ТН № 14 от 23.05.2020; Акт расследования ТН № 28 от 26.08.2021; Акт расследования ТН № 37 от 22.06.2022; Акт расследования ТН № 31 от 19.07.2023; Акт расследования ТН № 34 от 27.07.2023; Акт расследования ТН № 38 от 29.07.2021;
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08769 | 0 | 9.9783 | 0.36438 | 2.9865 | 5.8655 | 0.76195 | 7.3198 | 0.35496 | 2.2554 | 4.2081 | 0.50131 | 0 | 9.9783 | 0 | 9.9001 | 0 | 7.1915 | 0.078228 | 0.12829 | 3.5564 | 0.84707 | 1.593 | 1.6098 | 2.8303 | 2.8565 | 1.7522 | 1.7511 | 0.12702 | 0 | 9.7318 | 7.1915 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08769 | 0 | 8.9293 | 0.36438 | 2.8471 | 5.2445 | 0.47338 | 6.4049 | 0.35496 | 2.1016 | 3.6314 | 0.31699 | 0 | 8.9293 | 0 | 8.9293 | 0 | 6.4049 | 0 | 0 | 3.2018 | 0.62526 | 1.4142 | 1.4289 | 2.7338 | 2.7595 | 1.5794 | 1.5912 | 0 | 0 | 8.9293 | 6.4049 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ и 12 ТТ 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.08769 | 0 | 3.2018 | 0.14956 | 0.82903 | 1.9869 | 0.23627 | 0.62526 | 0.13819 | 0.065049 | 0.34426 | 0.077763 | нд | 3.2018 | нд | 3.2018 | нд | 0.62526 | 0 | 0 | 3.2018 | 0.62526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2018 | 0.62526 | Иизменение наименование титула со 102ПУ на (14ПУ и 12 ТТ 0,2(0,4) кВ в связи с подписанием дополнительного соглашения от 01.04.2023 № 38 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.11.2012 № 11/01-У с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» об актуализации точек поставки электрической энергии в соответствии с приложением № 2.2 к Договору. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4142 | 0.053909 | 0.52444 | 0.79871 | 0.037177 | 1.4289 | 0.054469 | 0.52989 | 0.80701 | 0.037563 | нд | 1.4142 | нд | 1.4142 | нд | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4142 | 1.4289 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7338 | 0.10169 | 0.96914 | 1.5438 | 0.11915 | 2.7595 | 0.10265 | 0.97825 | 1.5583 | 0.12027 | нд | 2.7338 | нд | 2.7338 | нд | 2.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 2.7595 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7338 | 2.7595 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5794 | 0.059209 | 0.52447 | 0.91497 | 0.080793 | 1.5912 | 0.059651 | 0.52839 | 0.92181 | 0.081397 | нд | 1.5794 | нд | 1.5794 | нд | 1.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 1.5912 | 0 | нд | 1.5794 | 1.5912 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0.13938 | 0.62107 | 0.28857 | 0.91484 | 0 | 0.15381 | 0.57671 | 0.18432 | 0 | 1.049 | 0 | 0.97079 | 0 | 0.78655 | 0.078228 | 0.12829 | 0.35456 | 0.22181 | 0.17872 | 0.18091 | 0.096513 | 0.096959 | 0.17273 | 0.15985 | 0.12702 | 0 | 0.80252 | 0.78655 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (21 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 21шт | N_TP1800.AS.0004 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.98332 | 0 | 0.13731 | 0.59047 | 0.25554 | 0.84864 | 0 | 0.15172 | 0.54588 | 0.15104 | нд | 0.98332 | нд | 0.90509 | нд | 0.72035 | 0.078228 | 0.12829 | 0.35456 | 0.22181 | 0.17872 | 0.18091 | 0.096513 | 0.096959 | 0.10703 | 0.093648 | 0.12702 | нд | 0.73682 | 0.72035 | Изменение стоимости в связи с частичным вводом в эксплуатацию в 2023г. и изменением технических решений в 2024 году (было 21 ПУ, стало 19 ПУ), на основании скорректированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на 2023 -2027 гг. филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.0657 | 0 | 0.00207 | 0.0306 | 0.03303 | 0.066201 | 0 | 0.0020899 | 0.03083 | 0.033281 | нд | 0.0657 | нд | 0.0657 | нд | 0.066201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.066201 | 0 | нд | 0.0657 | 0.066201 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.1252 | 139.0909 | 57.3019 | 2825.1057 | 145.5893 | 1023.5799 | 1320.3923 | 335.5442 | 3441.4831 | 147.3396 | 1160.9764 | 1725.1283 | 408.0388 | 0 | 2767.8038 | 0 | 2565.1456 | 0 | 3212.976 | 202.6582 | 171.2052 | 533.3328 | 515.2459 | 918.1829 | 480.92 | 403.9584 | 709.2341 | 324.4739 | 559.3451 | 632.5494 | 0 | 2179.9481 | 2897.2944 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.3907 | 69.3487 | 3.5313 | 1424.7227 | 68.1427 | 564.1975 | 630.4821 | 161.9004 | 1764.0661 | 70.4718 | 620.9801 | 872.583 | 200.0313 | 0 | 1421.1914 | 0 | 1410.7208 | 0 | 1757.3621 | 10.4707 | 3.1728 | 298.7373 | 351.8566 | 357.8231 | 156.0875 | 300.0434 | 236.759 | 133.7618 | 266.1775 | 450.7346 | 0 | 1090.3656 | 1461.6153 | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | К | 2021 | 2024 | 2024 | 2.0957 | 2.0957 | 0.85056 | 15.8088 | 0.76 | 2.3985 | 11.2516 | 1.3987 | 14.5695 | 0.76 | 2.1035 | 10.5059 | 1.2002 | нд | 14.9582 | нд | 14.9582 | нд | 13.719 | 0 | 0 | 14.9582 | 13.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9582 | 13.719 | Изменение стоимости в связи с фактически заключеными договора. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 35.4098 | 2.222 | 4.0583 | 20.4689 | 8.6605 | 37.8846 | 2.365 | 4.3112 | 21.7446 | 9.4637 | нд | 35.4098 | нд | 35.4098 | нд | 37.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3038 | 0 | 33.106 | 2.4521 | 0 | 35.4325 | 0 | нд | 35.4098 | 37.8846 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.2391 | 2.3287 | 1.0987 | 10.7049 | 2.1068 | 16.4657 | 2.365 | 1.1137 | 10.8512 | 2.1358 | нд | 16.2391 | нд | 16.2391 | нд | 16.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 2.4521 | 13.8247 | 14.0136 | 0 | нд | 16.2391 | 16.4657 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.0222 | 0.69525 | 0.16323 | 4.8604 | 1.3033 | 7.1059 | 0.70474 | 0.16512 | 4.9175 | 1.3186 | нд | 7.0222 | нд | 7.0222 | нд | 7.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72084 | 0.73068 | 6.3753 | нд | 0.72084 | 7.1059 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 7.1111 | 0 | 40.7414 | 0.9973 | 6.4472 | 25.1763 | 8.1206 | 66.6846 | 0.9973 | 20.9126 | 32.5468 | 12.2279 | нд | 40.7414 | нд | 39.7074 | нд | 65.6506 | 1.034 | 1.034 | 39.7074 | 65.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.7074 | 65.6506 | Изменение стоимости в связи разработанной проектно-сметной документации и утверждением ПСД. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.2403 | 2.222 | 1.1533 | 9.7947 | 4.0702 | 18.3194 | 2.365 | 1.2252 | 10.4051 | 4.324 | нд | 17.2403 | нд | 17.2403 | нд | 18.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3038 | 0 | 14.9365 | 2.4521 | 0 | 15.8673 | 0 | нд | 17.2403 | 18.3194 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | К | 2018 | 2024 | 2026 | 7.6431 | 7.5059 | 0.6471 | 85.198 | 1.6873 | 56.6348 | 20.6486 | 6.2273 | 132.0938 | 1.6873 | 98.2488 | 21.1828 | 10.9749 | нд | 84.5509 | нд | 83.4669 | нд | 131.4467 | 1.084 | 0 | 83.4669 | 1.0971 | 0 | 29.0927 | 0 | 101.2569 | 0 | 0 | 0 | нд | 83.4669 | 131.4467 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2024 | 2025 | 2.2725 | 3.1762 | 1.1586 | 30.1847 | 1.7624 | 25.9788 | 0.3688 | 2.0747 | 46.1234 | 1.2198 | 40.5283 | 0.48353 | 3.8917 | нд | 29.0261 | нд | 28.4122 | нд | 44.9649 | 0.61398 | 0 | 28.4122 | 0.13313 | 0 | 44.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.4122 | 44.9649 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.90266 | 1.4293 | 0.45901 | 12.7606 | 0.79901 | 11.2661 | 0 | 0.69545 | 21.7545 | 0.48905 | 19.9895 | 0 | 1.276 | нд | 12.3016 | нд | 11.945 | нд | 21.2955 | 0.35655 | 0 | 0 | 0.089249 | 11.945 | 0 | 0 | 21.2063 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.945 | 21.2955 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 47.7391 | 5.6743 | 38.5338 | 0 | 3.531 | 48.452 | 3.3013 | 41.3195 | 0 | 3.8312 | нд | 47.7391 | нд | 47.7391 | нд | 48.452 | 0 | 0 | 5.8831 | 3.4227 | 41.856 | 0 | 0 | 24.0066 | 0 | 21.0227 | 0 | нд | 47.7391 | 48.452 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | И | 2022 | 2024 | 2026 | 6.5035 | 37.4915 | 0.41603 | 43.5295 | 0.23451 | 5.2297 | 34.7473 | 3.3181 | 276.3393 | 2.1858 | 23.2735 | 222.4184 | 28.4617 | нд | 43.1135 | нд | 41.0287 | нд | 275.9233 | 2.0848 | 0 | 41.0287 | 237.3718 | 0 | 38.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.0287 | 275.9233 | Изменение стоимости в соотверствии с разработанной проектно-сметной документацией. Изменение окончания срока реалиции в связи с задержкой подрядной организацией предоставленной согласованной проектно-сметной документации. С подрядчиком велась претензионная работа.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.7292 | 2.3287 | 1.5351 | 13.7834 | 4.082 | 22.0309 | 2.365 | 1.5561 | 13.9717 | 4.138 | нд | 21.7292 | нд | 21.7292 | нд | 22.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 2.4521 | 19.3148 | 19.5788 | 0 | нд | 21.7292 | 22.0309 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция серверного оборудования магистральных узлов корпоративной вычислительной сети АБК РПБ НЭС (4 комплектов) | M_TP1800.PR.0067 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 1.6637 | 1.6637 | 0 | 12.4007 | 0.002195 | 1.3539 | 10.2931 | 0.75138 | 7.1579 | 0 | 1.8362 | 4.6311 | 0.69051 | нд | 12.4007 | нд | 12.3985 | нд | 7.1579 | 0.002195 | 0 | 12.3985 | 7.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3985 | 7.1579 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 128.7359 | 5.6567 | 68.0996 | 25.3322 | 29.6474 | 130.2575 | 5.734 | 68.8985 | 25.6294 | 29.9956 | нд | 128.7359 | нд | 128.7359 | нд | 130.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8648 | 5.945 | 124.3125 | нд | 5.8648 | 130.2575 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 225.4404 | 3.4905 | 35.3431 | 173.3038 | 13.3031 | 247.4235 | 3.8786 | 38.7831 | 190.1721 | 14.5897 | нд | 225.4404 | нд | 225.4404 | нд | 247.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6189 | 0 | 62.7846 | 0 | 4.0213 | нд | 66.4035 | 4.0213 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 34.6762 | 2.4405 | 4.6051 | 18.3479 | 9.2827 | 35.0879 | 2.4738 | 4.6591 | 18.5632 | 9.3918 | нд | 34.6762 | нд | 34.6762 | нд | 35.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5303 | 2.5649 | 32.523 | нд | 2.5303 | 35.0879 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 31.1361 | 2.3287 | 4.1652 | 15.8981 | 8.7441 | 33.0183 | 2.4738 | 4.4163 | 16.8567 | 9.2714 | нд | 31.1361 | нд | 31.1361 | нд | 33.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0 | 28.7217 | 2.5649 | 30.4535 | нд | 31.1361 | 33.0183 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.5418 | 0.27809 | 8.5412 | 0.21306 | 0.50949 | 10.6854 | 0.3283 | 9.5493 | 0.23821 | 0.56963 | нд | 9.5418 | нд | 9.2637 | нд | 10.6854 | 0.27809 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6854 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2637 | 10.6854 | Изменение срока начала и окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | П | 2023 | 2024 | 2026 | 0.30961 | нд | 0 | 5.4112 | 0.1399 | 4.8562 | 0 | 0.41512 | 5.9334 | 0.1399 | 5.3564 | 0 | 0.43716 | нд | 5.4112 | нд | 5.2713 | нд | 5.7781 | 0.1399 | 0.15534 | 5.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7781 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2713 | 5.7781 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.2173 | 0.10572 | 4.8818 | 0 | 0.22983 | 5.8826 | 0.10693 | 5.458 | 0 | 0.31765 | нд | 5.2173 | нд | 5.1116 | нд | 5.7305 | 0.10572 | 0.15206 | 5.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7305 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1116 | 5.7305 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2028 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.8895 | 0.17404 | 7.3685 | 0 | 0.3469 | 9.7667 | 0.20268 | 8.9756 | 0 | 0.58844 | нд | 7.8895 | нд | 7.8895 | нд | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20268 | нд | 7.8895 | 0.20268 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.6613 | 0.17367 | 9.061 | 0 | 0.42659 | 10.2305 | 0.17655 | 9.4927 | 0 | 0.56129 | нд | 9.6613 | нд | 9.6613 | нд | 10.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6613 | 0.25424 | 0 | 9.9763 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6613 | 10.2305 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0067 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.6408 | 2.3065 | 21.4691 | 1.9762 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.6408 | нд | 28.6408 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3065 | 0 | 26.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.6408 | 0 | Исключение из ИП в связи с изменением объема и вида работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и реализацией данных мероприятий в рамках ТОиР
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Левохеттинская (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0068 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 28.8285 | 2.2142 | 21.6584 | 1.9499 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8285 | нд | 28.8285 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2142 | 0 | 26.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8285 | 0 | Исключение из ИП в связи с изменением объема и вида работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и реализацией данных мероприятий в рамках ТОиР
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Старый Надым (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0069 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 26.9452 | 1.9039 | 20.3698 | 1.933 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.9452 | нд | 26.9452 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 25.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.9452 | 0 | Исключение из ИП в связи с изменением объема и вида работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и реализацией данных мероприятий в рамках ТОиР
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Лонг-Юган (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0070 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 28.694 | 2.3068 | 21.543 | 1.9411 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.694 | нд | 28.694 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 26.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.694 | 0 | Исключение из ИП в связи с изменением объема и вида работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и реализацией данных мероприятий в рамках ТОиР
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 105.1124 | 4.8126 | 64.9899 | 25.8501 | 9.4598 | 114.6702 | 5.1377 | 70.7632 | 28.1465 | 10.6229 | нд | 105.1124 | нд | 105.1124 | нд | 114.6702 | 0 | 0 | 4.8126 | 0.031872 | 100.2998 | 5.3558 | 0 | 0 | 0 | 109.2825 | 0 | нд | 105.1124 | 114.6702 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 38.0543 | 2.6566 | 21.8363 | 9.603 | 3.9584 | 46.0304 | 3.2498 | 26.2833 | 11.5587 | 4.9387 | нд | 38.0543 | нд | 38.0543 | нд | 46.0304 | 0 | 0 | 2.6566 | 0 | 35.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2498 | нд | 38.0543 | 3.2498 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | И | 2023 | 2024 | 2027 | нд | 1.2699 | 0 | 8.6877 | 0.41857 | 2.1334 | 5.272 | 0.86377 | 15.3122 | 0.36628 | 3.1213 | 9.4673 | 2.3574 | нд | 8.6877 | нд | 8.2691 | нд | 14.946 | 0.41857 | 0.36628 | 8.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 5.4787 | 0 | нд | 8.2691 | 14.946 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | И | 2023 | 2024 | 2027 | нд | 1.2362 | 0 | 8.6662 | 0.41857 | 2.1136 | 5.272 | 0.86199 | 12.2133 | 0.36628 | 0.87055 | 9.5543 | 1.4222 | нд | 8.6662 | нд | 8.2476 | нд | 11.847 | 0.41857 | 0.36628 | 8.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5543 | 0 | 2.2927 | 0 | нд | 8.2476 | 11.847 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 1.2362 | 0 | 9.0833 | 0.41857 | 2.2212 | 5.5379 | 0.90558 | 14.4504 | 0.36628 | 3.2024 | 9.354 | 1.5277 | нд | 9.0833 | нд | 8.6647 | нд | 14.0841 | 0.41857 | 0.36628 | 0 | 0 | 8.6647 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 4.7301 | 0 | нд | 8.6647 | 14.0841 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД и требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 1.2265 | 0 | 9.5901 | 0.41857 | 2.6895 | 5.5379 | 0.9441 | 14.4408 | 0.36628 | 3.1976 | 9.4838 | 1.3931 | нд | 9.5901 | нд | 9.1716 | нд | 14.0745 | 0.41857 | 0.36628 | 0 | 0 | 9.1716 | 0 | 0 | 9.4838 | 0 | 4.5907 | 0 | нд | 9.1716 | 14.0745 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 1.245 | 0 | 9.4648 | 0.41857 | 2.5714 | 5.5379 | 0.93688 | 14.7946 | 0.36628 | 3.2554 | 9.6211 | 1.5519 | нд | 9.4648 | нд | 9.0462 | нд | 14.4283 | 0.41857 | 0.36628 | 0 | 0 | 9.0462 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | 4.8072 | 0 | нд | 9.0462 | 14.4283 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.7229 | 0.77983 | 1.6994 | 4.0737 | 1.17 | 8.2057 | 0.83001 | 1.8053 | 4.3276 | 1.2429 | нд | 7.7229 | нд | 7.7229 | нд | 8.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983 | 0 | 6.943 | 0.83001 | 0 | 7.3757 | 0 | нд | 7.7229 | 8.2057 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.8238 | 0.69704 | 3.0131 | 5.1241 | 5.9895 | 25.8389 | 10.6297 | 3.1639 | 5.3805 | 6.6649 | нд | 14.8238 | нд | 14.8238 | нд | 25.8389 | 0 | 0 | 0.69704 | 0 | 14.1267 | 25.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8238 | 25.8389 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 2.6616 | 0 | 22.4999 | 2.5736 | 9.4943 | 9.0302 | 1.4019 | 35.3459 | 2.5736 | 22.5348 | 7.8133 | 2.4242 | нд | 22.4999 | нд | 19.8213 | нд | 35.3459 | 2.6786 | 0 | 19.8213 | 23.1833 | 0 | 12.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.8213 | 35.3459 | Изменение срока начала реализации в связи с условиями фактически заключенного договора на разработку ПИР. Изменение стоимости реализации в соответствии с утвержденной ПСД.Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.627 | 1.6423 | 6.5281 | 15.0475 | 1.409 | 28.4199 | 1.8172 | 7.5558 | 17.4162 | 1.6308 | нд | 24.627 | нд | 24.627 | нд | 28.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.627 | 0 | 0 | 1.8172 | 26.6027 | нд | 24.627 | 28.4199 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 209.5689 | 7.6549 | 57.0938 | 131.6022 | 13.2179 | 231.0763 | 8.0823 | 63.0545 | 145.3416 | 14.5979 | нд | 209.5689 | нд | 209.5689 | нд | 231.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5689 | 0 | 0 | 8.0823 | 222.994 | нд | 209.5689 | 231.0763 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 30.7345 | 69.7422 | 53.7707 | 1400.383 | 77.4467 | 459.3825 | 689.9101 | 173.6437 | 1677.417 | 76.8678 | 539.9963 | 852.5453 | 208.0075 | 0 | 1346.6124 | 0 | 1154.4249 | 0 | 1455.6139 | 192.1875 | 168.0324 | 234.5956 | 163.3892 | 560.3598 | 324.8325 | 103.915 | 472.4751 | 190.7121 | 293.1675 | 181.8148 | 0 | 1089.5825 | 1435.6791 | нд
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | И | 2012 | 2025 | 2025 | 27.5606 | 27.5606 | 52.9153 | 278.55 | 2.1004 | 92.8296 | 146.746 | 36.874 | 278.4965 | 2.1004 | 92.8296 | 146.746 | 36.8205 | нд | 225.6347 | нд | 66.7569 | нд | 87.095 | 158.8778 | 138.4863 | 21.8374 | 87.095 | 44.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.7569 | 87.095 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами. Без изменения сроков реализации.
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 67.962 | 4.5596 | 2.7208 | 52.0648 | 8.6168 | 69.5215 | 4.1644 | 2.8183 | 53.6668 | 8.8719 | нд | 67.962 | нд | 65.9262 | нд | 67.7195 | 2.0358 | 1.802 | 65.9262 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 63.8826 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.9262 | 67.7195 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.0588 | 0.52944 | 17.5005 | 2.3437 | 1.6852 | 22.3235 | 0.53822 | 17.7909 | 2.314 | 1.6804 | нд | 22.0588 | нд | 22.0588 | нд | 22.3235 | 0 | 0 | 0.54892 | 2.5678 | 21.5099 | 0 | 0 | 19.7556 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.0588 | 22.3235 | Изменение стоимости в связи с несостоявшимися закупочными процедурами на выполнение ПИР, актуализация коммерческих предложений стоимости ПИР. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 59.3267 | 5.0463 | 21.1801 | 27.5684 | 5.532 | 60.716 | 5.0987 | 21.7018 | 28.2473 | 5.6682 | нд | 59.3267 | нд | 59.3267 | нд | 60.716 | 0 | 0 | 5.0463 | 0 | 54.2805 | 5.0987 | 0 | 27.8086 | 0 | 27.8086 | 0 | нд | 59.3267 | 60.716 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | З | 2022 | 2024 | 2024 | 3.1739 | 3.1739 | 0.85536 | 29.7458 | 0.825 | 5.7098 | 16.6751 | 6.5359 | 21.6334 | 0.825 | 4.0643 | 11.783 | 4.9611 | нд | 28.8905 | нд | 11.8249 | нд | 0 | 17.0655 | 20.778 | 11.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8249 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с досрочным выполнением работ подрядной организацией.Изменение стоимости в соответствии с фактически принятыми работами.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 73.0107 | 0.86417 | 49.0859 | 15.6569 | 7.4038 | 74.0102 | 0.87763 | 49.7567 | 15.8708 | 7.5051 | нд | 73.0107 | нд | 73.0107 | нд | 74.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89598 | 0.90992 | 72.1148 | 73.1003 | 0 | нд | 73.0107 | 74.0102 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 22.5 км ) | M_TP1800.PR.0077 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 35.0883 | 0 | 75.3085 | 2.5221 | 12.3276 | 56.1064 | 4.3523 | 284.5485 | 2.5221 | 54.8278 | 199.7559 | 27.4426 | нд | 75.3085 | нд | 72.6936 | нд | 284.5485 | 2.6149 | 0 | 72.6936 | 38.2695 | 0 | 38.2695 | 0 | 208.0095 | 0 | 0 | 0 | нд | 72.6936 | 284.5485 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 218.634 | 17.7773 | 38.1987 | 150.5476 | 12.1105 | 219.4519 | 15.6966 | 38.7337 | 152.7152 | 12.3063 | нд | 218.634 | нд | 211.4175 | нд | 212.8395 | 7.2165 | 6.6123 | 10.8169 | 9.5932 | 46.478 | 0 | 48.709 | 0 | 51.047 | 51.7446 | 151.5017 | нд | 157.0509 | 212.8395 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 16.8134 | 1.1925 | 0.22124 | 9.6447 | 5.755 | 21.3935 | 1.4588 | 0.2831 | 12.3406 | 7.311 | нд | 16.8134 | нд | 16.8134 | нд | 21.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 15.6209 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | нд | 16.8134 | 1.4588 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 79.622 | 3.4572 | 30.4991 | 40.6356 | 5.03 | 83.3131 | 3.5146 | 31.9018 | 42.5045 | 5.3923 | нд | 79.622 | нд | 79.622 | нд | 83.2052 | 0 | 0.10795 | 3.5652 | 3.6243 | 76.0568 | 55.7947 | 0 | 23.7861 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.622 | 83.2052 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 40.79 | 3.6619 | 15.3295 | 19.1391 | 2.6594 | 44.0273 | 3.7227 | 16.6006 | 20.7261 | 2.9778 | нд | 40.79 | нд | 40.79 | нд | 43.8893 | 0 | 0.13796 | 3.7999 | 3.7227 | 36.9901 | 40.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.79 | 43.8893 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 58.4502 | 4.4215 | 20.6977 | 17.3479 | 15.983 | 60.1944 | 4.4949 | 21.3378 | 17.8844 | 16.4773 | нд | 58.4502 | нд | 58.4502 | нд | 60.1944 | 0 | 0 | 4.4215 | 0 | 54.0287 | 4.4949 | 0 | 27.8497 | 0 | 27.8497 | 0 | нд | 58.4502 | 60.1944 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 86.1063 | 2.3687 | 43.6339 | 13.2897 | 26.814 | 88.7351 | 2.408 | 44.9832 | 13.7007 | 27.6432 | нд | 86.1063 | нд | 86.1063 | нд | 88.7351 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 83.7376 | 2.408 | 0 | 43.1635 | 0 | 43.1635 | 0 | нд | 86.1063 | 88.7351 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.6979 | 3.2344 | 9.9297 | 17.3223 | 13.2114 | 45.1574 | 3.268 | 10.2797 | 17.9328 | 13.677 | нд | 43.6979 | нд | 43.6979 | нд | 45.1574 | 0 | 0 | 3.2344 | 3.268 | 40.4635 | 41.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.6979 | 45.1574 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 74.503 | 3.2525 | 28.7594 | 37.779 | 4.7121 | 79.5156 | 3.4657 | 30.6449 | 40.2558 | 5.1492 | нд | 74.503 | нд | 74.395 | нд | 79.4077 | 0.10795 | 0.10795 | 0 | 0 | 74.395 | 79.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.395 | 79.4077 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.2905 | 1.0545 | 12.18 | 7.5356 | 1.5204 | 22.5128 | 1.0655 | 12.3004 | 7.6116 | 1.5354 | нд | 22.2905 | нд | 22.2905 | нд | 22.5128 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.1089 | 11.8172 | 0.45953 | 9.3757 | 20.9443 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.2905 | 22.5128 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 17.6208 | 1.3156 | 1.4982 | 14.1162 | 0.69074 | 19.7879 | 1.4557 | 1.6843 | 15.8695 | 0.77832 | нд | 17.6208 | нд | 17.6208 | нд | 19.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4405 | 0 | 10.1803 | 0 | 0 | 1.4557 | 18.3322 | нд | 17.6208 | 19.7879 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 42.016 | 9.3927 | 9.5878 | 19.2057 | 3.8298 | 42.3481 | 9.481 | 9.6594 | 19.3492 | 3.8584 | нд | 42.016 | нд | 42.016 | нд | 42.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3927 | 9.481 | 32.6232 | 32.8671 | 0 | нд | 42.016 | 42.3481 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.9761 | 1.2832 | 3.6818 | 5.298 | 2.7131 | 13.0755 | 1.2953 | 3.7093 | 5.3376 | 2.7334 | нд | 12.9761 | нд | 12.9761 | нд | 13.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 1.2953 | 11.6929 | 11.7803 | 0 | нд | 12.9761 | 13.0755 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.0037 | 1.0689 | 3.8853 | 6.1873 | 2.8622 | 14.1105 | 1.079 | 3.9143 | 6.2335 | 2.8837 | нд | 14.0037 | нд | 14.0037 | нд | 14.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 1.079 | 12.9348 | 13.0315 | 0 | нд | 14.0037 | 14.1105 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.3482 | 0.32523 | 7.405 | 0 | 0.61791 | 8.4004 | 0.32767 | 7.4632 | 0 | 0.60959 | нд | 8.3482 | нд | 8.3482 | нд | 8.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3482 | 8.4004 | 0 | нд | 8.3482 | 8.4004 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.4271 | 1.9513 | 6.6113 | 2.9896 | 0.87486 | 12.488 | 1.9658 | 6.648 | 3.0062 | 0.86787 | нд | 12.4271 | нд | 12.4271 | нд | 12.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 1.9658 | 10.5221 | нд | 1.9513 | 12.488 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.3244 | 0 | 14.7416 | 1.9329 | 8.3598 | 3.3876 | 1.0613 | 17.3848 | 1.7368 | 8.8675 | 4.2345 | 2.5461 | нд | 14.7416 | нд | 12.8087 | нд | 17.3848 | 1.9329 | 0 | 12.8087 | 4.0616 | 0 | 13.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8087 | 17.3848 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 131от 09.02.2024). Увеличение стоимости связано с включением сметного расчета на демонтаж оборудования и увеличением пуско-наладочных работ, а так же в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.2242 | 0 | 6.629 | 0.78443 | 3.9027 | 1.4458 | 0.4961 | 18.6164 | 0.71576 | 11.3953 | 3.6659 | 2.8394 | нд | 6.629 | нд | 5.8446 | нд | 18.6164 | 0.78443 | 0 | 5.8446 | 0.92357 | 0 | 17.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8446 | 18.6164 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 130от 09.02.2024). Увеличение стоимости связано с включением сметных расчетов на демонтаж оборудования, архитектурно-строительные решения, системы электроснабжения, системы охранного освещения и увеличением пуско-наладочных работ, а также в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.3709 | 0 | 9.3394 | 1.5517 | 5.1117 | 2.0168 | 0.65932 | 19.5904 | 1.3411 | 11.3938 | 4.1072 | 2.7483 | нд | 9.3394 | нд | 7.7878 | нд | 19.5904 | 1.5517 | 0 | 7.7878 | 4.3343 | 0 | 15.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7878 | 19.5904 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 133от 09.02.2024). Увеличение стоимости связано с включением сметных расчетов на демонтаж оборудования, архитектурно-строительные решения, системы электроснабжения, системы охранного освещения и увеличением пуско-наладочных работ, а также в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.4114 | 0.97321 | 8.5353 | 4.8604 | 1.0425 | 15.5642 | 0.98331 | 8.6196 | 4.9084 | 1.0528 | нд | 15.4114 | нд | 15.4114 | нд | 15.5642 | 0 | 0 | 0.97321 | 0.98331 | 7.0499 | 7.1231 | 7.3883 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4114 | 15.5642 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.2.4.2 | Реконструкция АУПС и СОУЭ АБК, здания для размещения вахтового персонала №1, №2 филиала АО «Россети Тюмень» Северные ЭС | O_TP2000.PR.0094 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7625 | 0.47362 | 10.3293 | 1.7778 | 1.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.7625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47362 | нд | 13.2889 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 13.7625 | Новый проект.Превышение нормативного срока эксплуатации АУПС и СОУЭ Приведение систем АУПС и СОУЭ в соответствие ст.6, ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Акт технического обследования установок противопожарной защиты Служебный корпус (новая контора) инв. № 00015 от 04.09.2023
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Головная | O_TP2000.PR.0095 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7378 | 0.79157 | 5.4578 | 0 | 0.48848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9747 | нд | 3.7631 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.7378 | Новый проект.Несоответствие требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993), правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 № 458), не соблюдение правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах тихих зон (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"), а также в связи с невозможностью проведения в дальнейшем текущего ремонта по причине длительной эксплуатации c 1986 г.п. и физическому износу данного ограждения. АКТ №36 общего технического осмотра производственных зданий, сооружений и инженерных сетей УРЭС по состоянию на 19.05.2023г.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.3329 | 28.9779 | 25.9411 | 2936.3361 | 586.2573 | 243.5784 | 2044.1732 | 62.3271 | 3102.8596 | 646.7632 | 376.4543 | 1996.5601 | 83.0819 | 0 | 2910.395 | 0 | 2593.3167 | 0 | 2864.1601 | 317.0783 | 212.7584 | 441.2132 | 234.6075 | 273.6724 | 82.5997 | 838.2096 | 727.785 | 504.4668 | 540.6367 | 682.623 | 0 | 2057.562 | 2268.2519 | нд
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 4.4352 | 8.2039 | 0 | 0 | 8.2039 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | нд | 3.7687 | нд | 0 | нд | 1.8741 | 3.7687 | 0.68365 | 0 | 1.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8741 | Изменение стоимости, количества закупаемого оборудования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Перенос срока окончания реализации на 2024 год в связи с поздним заключением договора поставки с ООО Терра импекс" № договора КР02.200.2023.110 от 26.10.2023г. Поставка 1 квартал 2024г. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.44792 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода)" | H_TP2000.VL.0034 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.3023 | 41.6049 | 0 | 0 | 1.6975 | 45.3118 | 43.5597 | 0 | 0 | 1.7521 | нд | 43.3023 | нд | 0 | нд | 45.3118 | 43.3023 | 0 | 0 | 45.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 45.3118 | Изменение срока реализации проекта в связи с длительным получением ТУ на пересечение ВЛ с коммуникациями ПАО Газпром. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.8804 | 6.6595 | 0 | 0 | 0.22092 | 7.3325 | 7.1115 | 0 | 0 | 0.22103 | нд | 6.8804 | нд | 6.6695 | нд | 7.1216 | 0.2109 | 0.2109 | 6.6695 | 0.010128 | 0 | 7.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6695 | 7.1216 | Изменение срока реализации проекта в связи с долгим согласованием с администрацией г.Салехард и заключением договора на земельный участок .Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | И | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 3.0512 | 8.0562 | 0 | 0 | 8.0562 | 0 | 8.2112 | 0 | 0 | 8.2112 | 0 | нд | 5.005 | нд | 0 | нд | 3.156 | 5.005 | 2.004 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.156 | Изменение стоимости в соответствии с проведенными ТЗП. Изменение срока реализации проекта в связи с поздним заключением договора.
2.6 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (проектирование) | M_TP1800.PR.0079 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7667 | 2.6801 | 0 | 0 | 0.086679 | 2.4213 | 2.3122 | 0 | 0 | 0.1091 | нд | 2.7667 | нд | 0 | нд | 1.0142 | 2.7667 | 1.4071 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0142 | Изменения стоимости и срока реализации связано с условиями по факту заключеного договора на выполнение ПИР. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие скорректировано по количественным показателям с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (проектирование) | M_NS1800.PR.0004 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1402 | 5.9122 | 0 | 0 | 0.22799 | 6.1992 | 5.9122 | 0 | 0 | 0.28697 | нд | 6.1402 | нд | 0 | нд | 3.7068 | 6.1402 | 2.4924 | 0 | 3.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7068 | Изменение стоимости и сроков реализации связано с фактом заключения договора на выполнение ПИР.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 93.2125 | 0 | 0 | 93.2125 | 0 | 84.7362 | 0 | 0 | 84.7362 | 0 | нд | 93.2125 | нд | 74.6592 | нд | 59.1429 | 18.5532 | 25.5934 | 55.8383 | 41.448 | 4.6618 | 0 | 0 | 13.5053 | 14.1591 | 4.1895 | 0 | нд | 74.6592 | 59.1429 | Изменение стоимости в связи с фактическими показателями ввода в 2023 году и применением актуальных индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 148.4727 | 0 | 0 | 148.4727 | 0 | 114.8239 | 0 | 0 | 114.8239 | 0 | нд | 148.4727 | нд | 148.4727 | нд | 114.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2394 | 9.1092 | 14.5643 | 12.5917 | 35.0463 | 61.0925 | 32.0306 | нд | 73.8499 | 114.8239 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 107.6262 | 0 | 0 | 107.6262 | 0 | 188.6183 | 0 | 0 | 188.6183 | 0 | нд | 107.6262 | нд | 92.6262 | нд | 173.6183 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7.0477 | 0 | 44.4023 | 69.4848 | 41.1762 | 104.1335 | 0 | нд | 92.6262 | 173.6183 | Изменение стоимости в связи с заключением централизованного договора поставки, актуального мониторинга цен. Применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 35.6985 | 0 | 0 | 35.6985 | 0 | 112.5527 | 0 | 0 | 112.5527 | 0 | нд | 35.6985 | нд | 28.2032 | нд | 112.3735 | 7.4953 | 0.17917 | 0.18962 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 77.1423 | 25.1346 | 19.3979 | 15.8333 | нд | 28.2032 | 112.3735 | Изменение стоимости в целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.9997 | 0 | 0 | 11.9997 | 0 | 11.9678 | 0 | 0 | 11.9678 | 0 | нд | 11.9997 | нд | 4.5163 | нд | 4.5383 | 7.4834 | 7.4295 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 1.0315 | 1.0467 | 0 | 0 | 3.4916 | нд | 4.5163 | 4.5383 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). После актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования в 2023 году со стоимостью ниже 100 тыс. рублей. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станки 3 шт. - Станок вертикально-сверлильный, Настольно-сверлильный станок) | M_PK1800.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37611 | 0 | 0 | 0.37611 | 0 | 0.42764 | 0 | 0 | 0.42764 | 0 | нд | 0.37611 | нд | 0.22488 | нд | 0.27641 | 0.15123 | 0.15123 | 0.22488 | 0.27641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22488 | 0.27641 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт. - Подъемник электромеханический платформенный, Подъемник двухстоечный электромеханический) | M_PK1800.03.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0.78975 | 0 | 0 | 0.78975 | 0 | нд | 1.1134 | нд | 1.1134 | нд | 0.78975 | 0 | 0 | 1.1134 | 0.78975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1134 | 0.78975 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 8 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | нд | 1.2674 | нд | 1.2674 | нд | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89734 | 0.91224 | 0.37006 | 0.37548 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2674 | 1.2877 | Изменение стоимости в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | Н | 2024 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 87.5312 | 0 | 0 | 87.5312 | 0 | 66.867 | 0 | 0 | 66.867 | 0 | нд | 87.5312 | нд | 87.5312 | нд | 66.867 | 0 | 0 | 26.4861 | 4.9372 | 12.8381 | 0 | 30.1697 | 30.6118 | 18.0374 | 18.2668 | 13.0512 | нд | 87.5312 | 66.867 | Изменение стомости мероприятия в связи с актуализации коммерческих предложений и исключением 1 позиции оборудования в 2024 г. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - Тележка инструментальная, Тележка гидравлическая) | M_PK1800.07.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.25991 | 0 | 0 | 0.25991 | 0 | 0.7915 | 0 | 0 | 0.7915 | 0 | нд | 0.25991 | нд | 0.25991 | нд | 0.7915 | 0 | 0 | 0.25991 | 0.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25991 | 0.7915 | Изменение стоимости и количественных показателей в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорретирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.91998 | 0 | 0 | 0.91998 | 0 | 0.85288 | 0 | 0 | 0.85288 | 0 | нд | 0.91998 | нд | 0.91998 | нд | 0.85288 | 0 | 0 | 0.91998 | 0 | 0 | 0.85288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91998 | 0.85288 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие скорректировано по количественным показателям с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.6717 | 0 | 0 | 15.6717 | 0 | 17.0914 | 0 | 0 | 17.0914 | 0 | нд | 15.6717 | нд | 11.5065 | нд | 12.9262 | 4.1652 | 4.1652 | 4.5386 | 2.5425 | 0 | 0 | 6.968 | 10.3837 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5065 | 12.9262 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | И | 2020 | 2026 | 2030 | 17.3329 | 17.3329 | 6.1371 | 179.0198 | 10.6154 | 101.2468 | 54.0031 | 13.1544 | 216.0914 | 11.7286 | 122.0633 | 65.1063 | 17.1932 | нд | 172.8827 | нд | 172.8827 | нд | 209.9543 | 0 | 0 | 5.1674 | 0 | 47.6655 | 0 | 120.0498 | 0 | 0 | 0 | 6.3211 | нд | 172.8827 | 6.3211 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6578 | 4.4404 | 0 | 0 | 0.21742 | 4.8691 | 4.6449 | 0 | 0 | 0.22424 | нд | 4.6578 | нд | 0 | нд | 2.705 | 4.6578 | 2.1642 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.705 | Корректировка стоимости, сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с получением ТУ и согласованием с МЭС Урала технических решений по размещению и питанию оборудования на объектах данной организации, дополнительной проработкой проектных решений по устройству кабельных каналов на ПС, длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежными организациями.
2.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2719 | 3.1557 | 0 | 0 | 0.11613 | 3.3005 | 3.1678 | 0 | 0 | 0.13262 | нд | 3.2719 | нд | 0 | нд | 1.5751 | 3.2719 | 1.7254 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5751 | Корректировка стоимости, сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2024 год в связи с публикацией Перечня типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере топливно - энергетического комплекса, потребовался пересмотр решений при отнесении системы к значимым объектам КИИ, а также уточнения к категории значимости. В связи с утверждением Требований по безопасности информации к системам управления базами данных пересмотрены организационные и технические мероприятия. После предпроектного обследования по ряду объектов потребовалась реконструкция существующих систем кондиционирования и электропитания с целью достижения характеристик проектируемой системы требуемого уровня, что потребовало дополнительного времени на сбор исходных данных. Дополнительно потребовалась синхронизация проектныхх решений со смежным титулом «Проектирование системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) на объектах критической информационной инфраструктуры АО «Россети Тюмень».
2.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2688 | 5.0818 | 0 | 0 | 0.187 | 5.9414 | 5.6885 | 0 | 0 | 0.25294 | нд | 5.2688 | нд | 0 | нд | 3.9035 | 5.2688 | 2.0379 | 0 | 3.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9035 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование титула: Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.4479 | 11.96 | 0 | 0 | 0.48797 | 11.952 | 11.4764 | 0 | 0 | 0.47561 | нд | 12.4479 | нд | 6.6365 | нд | 6.0893 | 5.8115 | 5.8627 | 6.6365 | 6.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6365 | 6.0893 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г. Без изменения срока реализации.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 71.2088 | 68.6457 | 0 | 0 | 2.5631 | 82.0881 | 78.8785 | 0 | 0 | 3.2096 | нд | 71.2088 | нд | 71.2088 | нд | 82.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 58.0403 | 0 | нд | 0 | 82.0881 | Повторное включение ранее исключенного проекта. Необходимость проведения комплексной реконструкции ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-2 с отпайками обусловлена её высокой аварийностью. В период с 2015 по 2021 год на вышеуказанной ВЛ произошло 55 аварийных отключения. Причины отключения ВЛ: пляска проводов в следствии ветровых нагрузок, образование гололедно-изморозевых отложений, грозовые перенапряжения, что указывает на несоответствие проектных климатических параметров ВЛ фактическим климатическим условиям.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4845 | 0 | 0 | 2.4845 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | нд | 2.4845 | нд | 1.6885 | нд | 1.93 | 0.79602 | 0.79602 | 1.2468 | 0.94165 | 0.44164 | 0.49343 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6885 | 1.93 | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (БМ-811М на базе УРАЛ-4320) | M_PK2000.01.02 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 20.8674 | 0 | 0 | 20.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8674 | нд | 20.8674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8674 | 0 | Исключение титула из инвестиционной программы 2023-2028 в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.92758 | 0 | 0 | 0.92758 | 0 | 0.57726 | 0 | 0 | 0.57726 | 0 | нд | 0.92758 | нд | 0.73002 | нд | 0.44018 | 0.19756 | 0.13708 | 0.73002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44018 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73002 | 0.44018 | Изменение номенклатуры: исключение Установки УВР-600 в настоящее время не выпускается и аналогов не производится. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-А22R33 «ГАЗель NEXT» - , длинная база, бортовой двухрядная кабина, бензиновый - 1 шт.) | M_PK2000.01.01.04 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2632 | 0 | 0 | 2.2632 | 0 | 2.2632 | 0 | 0 | 2.2632 | 0 | нд | 2.2632 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2632 | 2.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение года окочания финансирования в связи с поздней поставкой ОНМ. Объект введен.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КС 55732 на шасси КАМАЗ 43118-46 - 1 шт. ) | M_PK2000.01.02.05 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.4012 | 0 | 0 | 6.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4012 | нд | 6.4012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4012 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | И | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.7832 | 0 | 0 | 18.7832 | 0 | 17.8627 | 0 | 0 | 17.8627 | 0 | нд | 18.7832 | нд | 13.8544 | нд | 12.934 | 4.9287 | 4.9287 | 0 | 4.96 | 3.9836 | 0 | 9.8708 | 3.7301 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8544 | 8.69 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | И | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 7.296 | 379.4082 | 0 | 0 | 379.4082 | 0 | 305.356 | 0 | 0 | 305.356 | 0 | нд | 372.1121 | нд | 312.9635 | нд | 239.0422 | 59.1486 | 59.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0654 | 142.0689 | 0 | 47.4012 | 49.5722 | нд | 105.0654 | 239.0422 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 9.056 | 0 | 16.0718 | 0 | 0 | 16.0718 | 0 | нд | 9.056 | нд | 9.056 | нд | 16.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 16.0718 | 0 | нд | 9.056 | 16.0718 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 23.1154 | 0 | 0 | 23.1154 | 0 | 21.0691 | 0 | 0 | 21.0691 | 0 | нд | 23.1154 | нд | 18.8314 | нд | 17.5014 | 4.284 | 3.5677 | 0 | 0 | 4.7637 | 0 | 14.0677 | 13.8398 | 0 | 3.6616 | 0 | нд | 18.8314 | 17.5014 | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 35.2268 | 0 | 0 | 35.2268 | 0 | 36.5126 | 0 | 0 | 36.5126 | 0 | нд | 35.2268 | нд | 35.2268 | нд | 36.5126 | 0 | 0 | 16.7213 | 0 | 0 | 0 | 18.5055 | 0 | 0 | 18.665 | 0 | нд | 35.2268 | 18.665 | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (АЗС контейнерного типа (модульная) (2 шт.)) | M_PK2000.08 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.052 | нд | 8.052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.052 | 0 | Исключение титула в с вязи с заключением договора на поставку ГСМ и установкой АЗС за счет подрядчика в п.Ямбург.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.5068 | 0 | 0 | 52.5068 | 0 | 54.9033 | 0 | 0 | 54.9033 | 0 | нд | 52.5068 | нд | 52.5068 | нд | 54.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5068 | 54.9033 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.5068 | 54.9033 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель параметров электробезопасности, Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния, Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э") | M_PK2000.07.01.01 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.7594 | 0 | 0 | 2.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7594 | нд | 2.7594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93157 | 0 | 1.8279 | 0 | 0 | нд | 2.7594 | 0 | Исключение титула в связи с включением новых титулов O_PK2000.07.01-VR и O_PK2000.07.02-VR
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Сварочный генератор (в количестве 8 шт.)) | M_PK2000.03.06 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.88625 | 6.5404 | 0 | 0 | 6.5404 | 0 | 4.2215 | 0 | 0 | 4.2215 | 0 | нд | 5.6542 | нд | 0 | нд | 2.68 | 5.6542 | 0.65525 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.68 | Изменение стоимости в соответствии с проведенными ТЗП. Изменение срока реализации проекта в связи споздним заключением договора поставки.Поставка во 2 квартале 2024г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Дизельная электростанция на автомобильном шасси мощностью 500 кВт - 2 шт. Дизель-электростанция 200 кВт - передвижная - 1шт.) | M_PK2000.01.02.06 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.4441 | 0 | 0 | 16.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4441 | нд | 16.4441 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.3447 | 0 | 6.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4441 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Гладильный каток | M_PK2000.07.03.03 | З | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | нд | 0.20833 | нд | 0 | нд | 0.18125 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18125 | Изменение стоимости в связи с проведенными ТЗП и заключением договора на поставку. Изменение срока начала и окончания проекта в связи с поздним заключением договора поставки . Поставка в 1 квартале 2024г.
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 94.0831 | 90.6836 | 0 | 0 | 3.3994 | 109.9036 | 105.9524 | 0 | 0 | 3.9512 | нд | 94.0831 | нд | 94.0831 | нд | 109.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.258 | 0 | 58.8251 | 0 | 0 | 0 | 35.8432 | нд | 94.0831 | 35.8432 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.2177 | 3.2697 | 3.3274 | 14.2932 | 3.3274 | 25.9504 | 3.6869 | 3.7785 | 14.7442 | 3.7408 | нд | 24.2177 | нд | 22.7261 | нд | 24.5969 | 1.4917 | 1.3535 | 22.7261 | 1.5037 | 0 | 0 | 0 | 23.0932 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.7261 | 24.5969 | Перенос окончания реализации ИП год в связи с увеличением сроков выполнения проектных работ (что влечет перенос заключения договора на выполнение СМР, поставку оборудования, ПНР и прочих работ), вызванных изменением нормативных документов (в частности, утверждение Требований по безопасности информации к системам управления базами данных, публикация Минэнерго России Перечня типовых отраслевых объектов критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса), что влечет пересмотр организационных и технических мероприятий, также в связи с изменениями нормативной базы производителями отечественного программного обеспечения во время проектирования вносились изменения и дополнения в свои продукты, оказавшие существенное влияние на технические решения при проектировании. Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | И | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.6712 | 3.5032 | 3.9714 | 15.2252 | 3.9714 | 29.0069 | 3.5032 | 3.9714 | 17.5608 | 3.9714 | нд | 26.6712 | нд | 25.0872 | нд | 27.5496 | 1.584 | 1.4573 | 25.0872 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 25.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0872 | 27.5496 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на выполнение проетных работ (договорная стоимость превысили плановые лимиты ИПР). Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.6421 | 0 | 0 | 14.6421 | 0 | 13.4901 | 0 | 0 | 13.4901 | 0 | нд | 14.6421 | нд | 5.4036 | нд | 4.9391 | 9.2386 | 8.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4036 | 4.9391 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4036 | 4.9391 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.4471 | 0 | 0 | 14.4471 | 0 | 14.6362 | 0 | 0 | 14.6362 | 0 | нд | 14.4471 | нд | 13.7141 | нд | 13.9032 | 0.733 | 0.733 | 1.5443 | 1.6007 | 3.6135 | 0 | 1.869 | 1.9323 | 6.6874 | 6.7582 | 3.6119 | нд | 13.7141 | 13.9032 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение прочего обрудования Квадрокоптер (4 шт.) | M_PK2000.07.03 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0559 | 0 | 0 | 3.0559 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | нд | 3.0559 | нд | 0 | нд | 2.414 | 3.0559 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.414 | Изменение стоимости в соответствии с проведенными ТЗП. Изменение срока начала, окончания и ввода реализации проекта стоимости и количества оборудования в соответствии с проведенными ТЗП и заключенным договором.
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 45.5262 | 4.0968 | 10.6481 | 22.67 | 8.1114 | 54.2777 | 8.2146 | 11.8558 | 25.1833 | 9.0241 | нд | 45.5262 | нд | 45.5262 | нд | 54.2777 | 0 | 0 | 26.6805 | 0.75381 | 18.8457 | 0 | 0 | 31.2711 | 0 | 22.2528 | 0 | нд | 45.5262 | 54.2777 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | С | 2022 | 2024 | 2026 | нд | 11.645 | 3.6874 | 75.3302 | 5.1991 | 15.1767 | 50.7999 | 4.1545 | 159.9722 | 5.1991 | 124.0848 | 13.9767 | 16.7115 | нд | 71.6427 | нд | 67.0808 | нд | 156.2848 | 4.5619 | 0 | 67.0808 | 4.5843 | 0 | 0 | 0 | 151.7005 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.0808 | 156.2848 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 124.3553 | 1.218 | 109.2081 | 6.6165 | 7.3127 | 126.0572 | 1.237 | 110.7005 | 6.707 | 7.4127 | нд | 124.3553 | нд | 124.3553 | нд | 126.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 1.2826 | 123.0925 | 124.7746 | 0 | нд | 124.3553 | 126.0572 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 576.1157 | 0 | 0 | 576.1157 | 0 | 615.1903 | 0 | 0 | 615.1903 | 0 | нд | 576.1157 | нд | 576.1157 | нд | 615.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2235 | 0 | 219.8671 | 0 | 418.1201 | нд | 394.0906 | 418.1201 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, мероприятие скорректировано по количественным показателям с учетом приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети»
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 20 шт. - МФУ, Режущий плоттер, Принтер маркировочный, Принтер пластиковых карт, Принтер Canon) | M_PK1800.02.02 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.7998 | 0 | 0 | 4.7998 | 0 | 4.8349 | 0 | 0 | 4.8349 | 0 | нд | 4.7998 | нд | 4.1668 | нд | 4.2019 | 0.63301 | 0.63301 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 2.0492 | 2.0492 | 0 | 0 | 2.1527 | нд | 4.1668 | 4.2019 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). После актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования в 2023 году со стоимостью ниже 100 тыс. рублей. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. - Монитор - тестер, Аппарат АТВ-21, Аппарат OTS 80AF/2) | M_PK1800.03.01 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6215 | нд | 2.6215 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6215 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 8 шт. - Дизельный генератор в кожухе на шасси, дизель генератор) | M_PK1800.06 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 3.9599 | 0 | 4.5832 | 0 | 0 | 4.5832 | 0 | нд | 3.9599 | нд | 0.89322 | нд | 1.5165 | 3.0667 | 3.0667 | 0.89322 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89322 | 1.5165 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.58941 | 0.56849 | 0 | 0 | 0.02092 | 0.59919 | 0.57792 | 0 | 0 | 0.021267 | нд | 0.58941 | нд | 0.58941 | нд | 0.59919 | 0 | 0 | 0.58941 | 0.59919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58941 | 0.59919 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение прочего обрудования (Комплект гидрооборудования для такелажа) | M_PK2000.06.02 | З | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 1.5317 | нд | 0 | нд | 1 | 1.5317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1 | Изменение стоимости и количества оборудования в соответствии с проведенными ТЗП. Изменения срока реализации инвестиционного проекта в связи с поздним проедением ТЗП, договор заключен, срок постаки 1 квартал 2024.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП 99903, Бульдозер ЧТЗ, Б-170) | M_PK2000.01.02.04 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 18.5275 | 0 | 0 | 18.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.5275 | нд | 18.5275 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.4431 | 0 | 0 | 0 | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.5275 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автобусы пассажировместимостью более 45 мест - 2 шт. и пассажировместимостью 23 места - 3 шт.) | M_PK2000.01.07 | З | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 63.7177 | 0 | 0 | 63.7177 | 0 | 51.2708 | 0 | 0 | 51.2708 | 0 | нд | 63.7177 | нд | 12.4469 | нд | 0 | 51.2708 | 51.2708 | 12.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4469 | 0 | Изменение наименования, стоимости и сроков реализации проекта связано с исключением приобретения двух автобусов в связи с изменением внутреннего трудового распорядка.
2.6 | Проектирование реконструкции ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.1033 | 15.472 | 0 | 0 | 0.63125 | 17.0911 | 16.4212 | 0 | 0 | 0.66998 | нд | 16.1033 | нд | 16.1033 | нд | 17.0911 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 17.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1033 | 17.0911 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.7948 | 2.6853 | 0 | 0 | 0.10956 | 2.8157 | 2.7054 | 0 | 0 | 0.11037 | нд | 2.7948 | нд | 2.7948 | нд | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7948 | 2.8157 | 0 | нд | 2.7948 | 2.8157 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.1934 | 3.0682 | 0 | 0 | 0.12518 | 3.3652 | 3.2333 | 0 | 0 | 0.13192 | нд | 3.1934 | нд | 3.1934 | нд | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1934 | 0 | 3.3652 | нд | 3.1934 | 3.3652 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8084 | 2.6983 | 0 | 0 | 0.11009 | 2.8294 | 2.7185 | 0 | 0 | 0.11091 | нд | 2.8084 | нд | 2.8084 | нд | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 2.8294 | 0 | нд | 2.8084 | 2.8294 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.9212 | 24.9051 | 0 | 0 | 1.0161 | 20.3538 | 19.3667 | 0 | 0 | 0.98701 | нд | 25.9212 | нд | 0 | нд | 20.3538 | 25.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.3538 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | З | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.6435 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | 0.6435 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | нд | 0.6435 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6435 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5612 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | нд | 1.5612 | нд | 1.5612 | нд | 2.2047 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5612 | 2.2047 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.81547 | 0.78351 | 0 | 0 | 0.03196 | 0.86265 | 0.82883 | 0 | 0 | 0.033816 | нд | 0.81547 | нд | 0.81547 | нд | 0.86265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81547 | 0 | 0 | 0.86265 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81547 | 0.86265 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов, СОТВ) | N_TP2000.PR.0091 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.1887 | 9.7893 | 0 | 0 | 0.3994 | 12.2536 | 11.7861 | 0 | 0 | 0.46746 | нд | 10.1887 | нд | 10.1887 | нд | 12.2536 | 0 | 0 | 10.1887 | 0.46746 | 0 | 9.5248 | 0 | 2.2613 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1887 | 12.2536 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.9562 | 17.2523 | 0 | 0 | 0.7039 | 20.8709 | 20.0527 | 0 | 0 | 0.81815 | нд | 17.9562 | нд | 17.9562 | нд | 20.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7039 | 0 | 17.2523 | 0 | 0 | 20.8709 | 0 | нд | 17.9562 | 20.8709 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование строительства здания ОВБ и гаража на ПП 110 кВ Лимбя-Яха | N_NS2000.PH.0016 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.9869 | 9.5954 | 0 | 0 | 0.3915 | 10.5646 | 10.1505 | 0 | 0 | 0.41414 | нд | 9.9869 | нд | 9.9869 | нд | 10.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 9.5954 | 10.5646 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9869 | 10.5646 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (вагон мастерская - 1шт.) | N_PK2000.01.08 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.3522 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 1.8565 | 0 | 0 | 1.8565 | 0 | нд | 2.3522 | нд | 2.3522 | нд | 1.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3522 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Быстровозводимый надувной ангар - 1 шт | N_PK2000.07.02.01 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.3558 | 0 | 0 | 10.3558 | 0 | 11.7461 | 0 | 0 | 11.7461 | 0 | нд | 10.3558 | нд | 10.3558 | нд | 11.7461 | 0 | 0 | 10.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3558 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Бензиновый триммер-кусторез - 2 шт; Аварийная осветительная установка "Световая башня" - 1 шт; | N_PK2000.07.02.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42765 | 0 | 0 | 0.42765 | 0 | 0.50456 | 0 | 0 | 0.50456 | 0 | нд | 0.42765 | нд | 0.42765 | нд | 0.50456 | 0 | 0 | 0.42765 | 0.50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42765 | 0.50456 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.8253 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | нд | 1.8253 | нд | 1.8253 | нд | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | нд | 1.8253 | 2.1383 | Изменение срока начала и окончания реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой 8-местный на шасси - 2 шт | N_PK2000.01.08.01 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.1317 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 4.2277 | 0 | 0 | 4.2277 | 0 | нд | 3.1317 | нд | 3.1317 | нд | 4.2277 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1317 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC - 2 шт. | N_PK2000.07.02.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61952 | 0 | 0 | 0.61952 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 2.0849 | 0 | нд | 0.61952 | нд | 0.61952 | нд | 2.0849 | 0 | 0 | 0.61952 | 2.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61952 | 2.0849 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.5157 | 3.3778 | 0 | 0 | 0.13782 | 4.0863 | 3.9261 | 0 | 0 | 0.16019 | нд | 3.5157 | нд | 3.5157 | нд | 4.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0 | 3.3778 | 4.0863 | 0 | нд | 3.5157 | 4.0863 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ППУ 1600/100 на шасси прицепа с ДГ - 1 шт.) | N_PK2000.01.02 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.5177 | 0 | 0 | 5.5177 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | нд | 5.5177 | нд | 5.5177 | нд | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5177 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | нд | 5.5177 | 3.9944 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г., а также актуализацией ТКП
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | Н | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.4387 | 0 | 0 | 8.4387 | 0 | 8.8493 | 0 | 0 | 8.8493 | 0 | нд | 8.4387 | нд | 8.4387 | нд | 8.8493 | 0 | 0 | 2.6821 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 0 | 0 | 3.0417 | 0 | нд | 8.4387 | 3.0417 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой на полозьях - 30шт. | N_PK2000.01.08.03 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 29.0878 | 0 | 0 | 29.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.0878 | нд | 29.0878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.0878 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа.( Коммутатор 24 порта с PoE - 6 шт., Маршрутизатор - 2 шт.) | N_PK2000.04 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.624 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сервер ТМ - 6 шт. (АБК Северные ЭС, Надымский РЭС, Ямбургский РЭС) | N_PK2000.04.01 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.3438 | 0 | 0 | 4.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3438 | нд | 4.3438 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3438 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 54.9546 | 52.8003 | 0 | 0 | 2.1543 | 58.0228 | 55.7483 | 0 | 0 | 2.2745 | нд | 54.9546 | нд | 54.9546 | нд | 58.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9546 | 0 | 0 | 0 | 55.4712 | нд | 54.9546 | 55.4712 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 83.6189 | 80.4435 | 0 | 0 | 3.1754 | 96.7738 | 92.9802 | 0 | 0 | 3.7936 | нд | 83.6189 | нд | 83.6189 | нд | 96.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7995 | нд | 83.6189 | 26.7995 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования с учетом приоритета реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья . Телемедицина -5 шт. | N_PK2000.03.06 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | нд | 1.3158 | нд | 1.0795 | нд | 1.7061 | 0.23633 | 0 | 0.52708 | 0.13167 | 0.55238 | 0.76954 | 0 | 0.80494 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0795 | 1.7061 | Изменение срока начала реализации, стоимости в соответствии с заключенным договором поставки. Изменение срока окончания реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости по причине актуализации коммерческих предложений.
2.6 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9347 | 6.6878 | 0 | 0 | 0.24692 | 7.0176 | 6.7573 | 0 | 0 | 0.26033 | нд | 6.9347 | нд | 6.6878 | нд | 6.7707 | 0.24692 | 0.24692 | 6.6878 | 6.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6878 | 6.7707 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ 220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 68.5265 | 65.9612 | 0 | 0 | 2.5653 | 69.1004 | 66.5283 | 0 | 0 | 2.5721 | нд | 68.5265 | нд | 66.6163 | нд | 67.1903 | 1.9101 | 1.9101 | 66.6163 | 67.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.6163 | 67.1903 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7337 | 4.1786 | 0 | 0 | 0.55508 | 4.7337 | 4.1786 | 0 | 0 | 0.55508 | нд | 4.7337 | нд | 4.7337 | нд | 4.7337 | 0 | 0 | 4.7337 | 4.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7337 | 4.7337 | Изменение стоимости согласно заключенному договору. Без изменения сроков реализации. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0011-ДТП от 06.02.2023 с ПАО "НК" Роснефть"
2.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.4202 | 10 | 0 | 0 | 0.42024 | 11.9578 | 11.5375 | 0 | 0 | 0.42024 | нд | 10.4202 | нд | 10 | нд | 11.5375 | 0.42024 | 0.42024 | 10 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | 11.5375 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети | N_TP2000.PH.0025 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.5603 | 7.2639 | 0 | 0 | 0.29637 | 8.7875 | 8.443 | 0 | 0 | 0.34447 | нд | 7.5603 | нд | 7.5603 | нд | 8.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 7.2639 | 0 | 8.7875 | нд | 7.5603 | 8.7875 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма № 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023г.
2.6 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1773 | 4.0136 | 0 | 0 | 0.16375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1773 | нд | 0 | 4.1773 | Объект ранее был исключен из ИПР 2022-2027гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как необходима реконструкция системы телемеханики. Изменение стоимости и срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (приобретение тракторной техники Экскаватор-погрузчик - 1 шт) | O_PK1800.01.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3737 | 0 | 0 | 14.3737 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3737 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 14.3737 | Новое мероприятие. Необходимость включения данного проекта вызвана потребностью в обеспечении необходимыми транспортными средствами производственных процессов предприятия с учетом дополнительных работ, ранее не выполнявшихся (содержанию территорий многочисленных объектов предприятия, проведения земляных работ, опашки территорий подстанций, прокладки подземных коммуникаций и т.д.)
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | O_TP1800.PR.0084 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.705 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.705 | нд | 0 | нд | 0.705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.705 | Новое мероприятие. Пополнение аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Приказ филиала от 31.08.2022 № 513 "О приобретении ТТ-110 для пополнения АР"
2.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Салехард –Северное Сияние - 1,2" (замена 2 опор, 4,458 км провода) (проектирование). | O_TP2000.VL.0056 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9256 | 1.8501 | 0 | 0 | 0.075484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9256 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9256 | Новый проект.Отклонение анкерно-угловой опоры. Выход свай фундамента. Акт АП-ЗС-094-КПП от 25.09.2023; Акт комиссионного обследования объекта электроэнергетики № 4 от 20.09.2023
2.6 | Модернизация пожарного водовода, подключение наружной сети системы пожаротушения кольцевого пожарного водовода к сетям внутреннего противопожарного водопровода на объектах базы филиала (проектирование). | O_TP2000.PH.0026 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71348 | 0.68551 | 0 | 0 | 0.027969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71348 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.71348 | Новый проект. Реализация проекта необходима с целью обеспечения нужд пожаротушения обектов филиала базы Северные ЭС. Согласно п. 282 плана мероприятий по устранению выявленных нарушений акта-предписания от 26.05.2023 № АП-ЗС-056-23-КПП выданного по результатам комплексной проверки подразделений филиала АО "Россети Тюмень" - Северные электрические сети: Уренгойский РЭС и утверждённого Приказом от 09.06.2023 № 544 "О выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Тележка монтажная для перемещения по одному проводу -1 шт. | O_PK2000.03.06 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14854 | 0 | 0 | 0.14854 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14854 | 0 | нд | 0 | 0.14854 | Новый проект. Приобретение тележки монтажной позволит исключить затраты на перебазировку тежелой вездеходной техники оборудованной гидроподъемником с г. Новый Уренгой до места производства работ на ВЛ 220 кВ Надым - Салехард-1,2 для выполнения работ по ТОиР на участках ВЛ с установленными межфазными изолирующими распорками.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, с поверкой - 1шт., Гранулометрический анализатор ГРАН-152, стандартная комплектация с поверкой - 1шт. | O_PK2000.07.01 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0161 | 0 | 0 | 4.0161 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0161 | нд | 0 | нд | 4.0161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0161 | Новый проект. Замена аналогичного оборудования, отработавшего нормативный срок. Акт технического осмотра 3/23 от 03.08.2023г. Извещение о непригодности (выгрузка из системы Аршин)
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Составная лестница с жёсткой анкерной линией для подъема на опоры ЛЭП высотой до 25м. - 3шт., Анкерная телескопическая система для работ на разъединителе АТС-Р - 5 шт. | O_PK2000.06 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9797 | 0 | 0 | 5.9797 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9797 | нд | 0 | нд | 3.0907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0907 | Новый проект.Приобретение оборудования с целью соблюдения правил по охране труда при выполнении работ на высоте персоналом АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC-2 шт. | O_PK2000.07.02.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9312 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9312 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9312 | Новый проект. Приобретение оборудования в связи с отсутствием складских помещений в СРЭС, для организации мест хранения материалов, оборудования и оснастки.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Робот тренажёр с программным обеспечением 2 шт. | O_PK2000.03.06.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5483 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5483 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5483 | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для обеспечения качественного проведения обучения работников филиала навыкам сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н.
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1463.0247 | 1804.3222 | 5543.8707 | 27131.9418 | 1166.1641 | 13433.2615 | 9716.0785 | 2816.4378 | 34201.3897 | 1481.5418 | 16400.2434 | 12939.4627 | 3380.1418 | 0 | 21588.071 | 0 | 18215.8273 | 0 | 24805.0882 | 3372.2437 | 3852.4308 | 5304.6107 | 9141.1079 | 5428.6496 | 6319.3808 | 2670.9527 | 4186.6181 | 1884.4406 | 2086.4997 | 3042.4771 | 0 | 15288.6535 | 24776.0836 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.4886 | 36.3068 | 4399.8033 | 8122.3294 | 468.7323 | 6080.9601 | 716.8983 | 855.7387 | 11021.8617 | 520.2266 | 7700.9967 | 1864.3277 | 936.3107 | 0 | 3722.5261 | 0 | 2584.8498 | 0 | 5404.546 | 1137.6764 | 1217.5125 | 444.6009 | 2710.5227 | 572.5525 | 1128.8268 | 273.6544 | 467.4699 | 129.3947 | 487.7125 | 593.9407 | 0 | 1420.2024 | 5388.4726 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.4886 | 36.3068 | 4391.1704 | 7811.2763 | 445.5928 | 6005.627 | 577.5186 | 782.5378 | 9912.3112 | 467.8496 | 7521.1275 | 1096.1687 | 827.1654 | 0 | 3420.1059 | 0 | 2290.6094 | 0 | 4365.8954 | 1129.4965 | 1155.2454 | 438.6346 | 2204.0334 | 284.2784 | 596.6655 | 273.6544 | 467.4699 | 129.3947 | 487.7125 | 593.9407 | 0 | 1125.962 | 4349.822 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3905.6626 | 6585.8373 | 374.2849 | 5162.359 | 414.2317 | 634.9616 | 7590.4922 | 374.2849 | 6031.3164 | 549.9293 | 634.9616 | 0 | 2680.1747 | 0 | 1915.9643 | 0 | 2910.5415 | 764.2104 | 774.2881 | 182.7832 | 1247.1043 | 228.6044 | 331.0431 | 230.0687 | 421.0643 | 80.7586 | 432.1724 | 466.4251 | 0 | 722.215 | 2897.8092 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 474.2709 | 891.8504 | 53.7307 | 691.5725 | 45.854 | 100.6932 | 1527.3537 | 53.1871 | 1039.8402 | 336.1169 | 98.2095 | 0 | 417.5795 | 0 | 202.8654 | 0 | 751.2223 | 214.714 | 301.8604 | 84.0717 | 460.6459 | 55.674 | 57.774 | 43.5856 | 46.4056 | 48.6361 | 55.5401 | 127.5156 | 0 | 231.9674 | 747.8812 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.4886 | 36.3068 | 11.2368 | 333.5886 | 17.5773 | 151.6955 | 117.4328 | 46.8829 | 794.4653 | 40.3775 | 449.9709 | 210.1226 | 93.9943 | 0 | 322.3517 | 0 | 171.7796 | 0 | 704.1316 | 150.5721 | 79.0968 | 171.7796 | 496.2832 | 0 | 207.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7796 | 704.1316 | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 18.4886 | 18.4886 | 3.1737 | 83.5947 | 1.489 | 40.4878 | 22.4029 | 19.215 | 86.6239 | 1.489 | 40.9007 | 23.9012 | 20.3329 | нд | 80.4209 | нд | 79.7479 | нд | 78.438 | 0.67302 | 5.0122 | 79.7479 | 78.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.7479 | 78.438 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с длительным решением вопроса о выделении земельного участка для прохождения трассы.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | нд | 6.9648 | нд | 6.9648 | нд | 6.9648 | 0 | 0 | 6.9648 | 6.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9648 | 6.9648 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.0303 | 1.5837 | 0.19304 | 0.12741 | 1.0448 | 0.21836 | 1.321 | 0.058819 | 0.12653 | 1.0525 | 0.083169 | нд | 0.55341 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55341 | 0.29074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в соответствии фактически заключенными договорами
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | С | 2022 | 2024 | 2025 | нд | 4.4559 | 0.083708 | 13.0648 | 0.51523 | 11.2593 | 0 | 1.2902 | 48.5597 | 0.94362 | 39.9885 | 0.72636 | 6.9012 | нд | 12.9811 | нд | 4.4233 | нд | 48.4313 | 8.5578 | 0.044663 | 4.4233 | 13.9945 | 0 | 34.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4233 | 48.4313 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.47156 | 0.00159 | 0.06052 | 0.24054 | 0.16891 | 0.57881 | 0.002 | 0.076175 | 0.30277 | 0.19786 | нд | 0.47156 | нд | 0 | нд | 0.57881 | 0.47156 | 0 | 0 | 0.57881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.57881 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6863 | 0.046525 | 0.21504 | 0.26412 | 0.16061 | 0.84238 | 0.0571 | 0.26394 | 0.32419 | 0.19714 | нд | 0.6863 | нд | 0 | нд | 0.84238 | 0.6863 | 0 | 0 | 0.84238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.84238 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.66591 | 0.04494 | 0.20697 | 0.25756 | 0.15644 | 0.83818 | 0.056559 | 0.26051 | 0.3242 | 0.19691 | нд | 0.66591 | нд | 0 | нд | 0.83818 | 0.66591 | 0 | 0 | 0.83818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.83818 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.66923 | 0.04537 | 0.20969 | 0.25756 | 0.15661 | 0.84235 | 0.057109 | 0.26393 | 0.3242 | 0.19712 | нд | 0.66923 | нд | 0 | нд | 0.84235 | 0.66923 | 0 | 0 | 0.84235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.84235 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5712 | 0.055925 | 0.38819 | 1.6255 | 0.50162 | 3.0415 | 0.068592 | 0.47657 | 1.8807 | 0.61559 | нд | 2.5712 | нд | 2.5712 | нд | 1.1724 | 0 | 1.869 | 2.5712 | 1.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5712 | 1.1724 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Дербыши и от ВЛ-10кВ Плеханово ПС 110кВ Комарово, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Космос" (строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,76 км., КЛ 10 кВ - 0,33 км., КЛ 0,4 кВ - 0,37 км., ПУ - 7 т.у.) | M_NS3300.VL.0073 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 1.1556 | 5.774 | 11.8533 | 0.53222 | 6.2752 | 3.5398 | 1.5061 | 7.2833 | 0.46638 | 2.4703 | 3.7703 | 0.57634 | нд | 6.0793 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0793 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации (по финансированию) в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | Установка реклоузера на ВЛ 6 кВ РРС от ПС 110 кВ Лапино для подключения энергопринимающих устройств ООО "Топсервис" (реклоузер - 1 шт.) | M_NS3500.VL.0025 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.33361 | 0 | 1.7286 | 0.04079 | 0.14317 | 1.343 | 0.20168 | 2.2909 | 0.073405 | 0.12603 | 1.6771 | 0.4143 | нд | 1.7286 | нд | 0 | нд | 0.69319 | 1.7286 | 1.5977 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.69319 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине длительной торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствие с утвержденной ПСД. Проект реализован
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ПСФ "Зодчий" (новое строительство 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км., установка ПКУ - 2 шт.) | M_NS3300.KL.0049 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 0.3315 | 1.1751 | 3.0334 | 0.17947 | 2.4006 | 0.15591 | 0.29741 | 1.5074 | 0.19341 | 1.1751 | 0 | 0.13888 | нд | 1.8582 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8582 | 0.33229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации (по финансированию) в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и от ВЛ 10 кВ Школьный от ПС 110 кВ Горьковка с установкой двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТСН "Поселок Новокаменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км и установка ПКУ в количестве 2 шт.) | M_NS3300.VL.0076 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37213 | 0.049233 | 0.11463 | 0.060042 | 0.14823 | 0.5998 | 0.00296 | 0.01099 | 0.53765 | 0.0482 | нд | 0.37213 | нд | 0 | нд | 0.5998 | 0.37213 | 0 | 0 | 0.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5998 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Н-Тарманский-2 от РП-10кВ Н-Тарманский для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Иволга; ПКУ 2 шт) | M_NS3300.VL.0069 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.80598 | 0.0003 | 0.28689 | 0.45707 | 0.061717 | 0.80598 | 0.0003 | 0.28689 | 0.45707 | 0.061717 | нд | 0.80598 | нд | 0.80598 | нд | 0.80598 | 0 | 0 | 0.80598 | 0.80598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80598 | 0.80598 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | нд | 0.36295 | нд | 0 | нд | 0.36295 | 0.36295 | 0 | 0 | 0.36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36295 | Изменения срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ ф. Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой КТП для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район аэропорта Рощино, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0538001:1248 (0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0058 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.525 | 0 | 2.8666 | 0.17128 | 1.9068 | 0.5586 | 0.22988 | 2.564 | 0.069511 | 0.31476 | 2.1 | 0.079722 | нд | 2.8666 | нд | 2.8666 | нд | 0 | 0 | 2.564 | 2.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8666 | 0 | Изменение стоимости реализации в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ УМН-1 (ООО ЭСАБ) ПС 110 кВ Чермет для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строй-Капитал» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км, установка реклоузера 10 кВ – 1 шт., монтаж ПУ – 1 т.у.). | M_NS3300.VL.0077 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.38985 | 0 | 2.2186 | 0.056992 | 0.4176 | 1.4775 | 0.26655 | 1.8283 | 0.010241 | 0.30208 | 1.516 | 0 | нд | 2.2186 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2186 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с заключением Соглашения о перемене лица в обязательстве по договору ТП между ООО "Далмато", ООО "Строй капитал" и АО "Россети Тюмень", а также корректировкой технических решений. Изменение срока реализации (по финансированию) в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | нд | 0.38532 | нд | 0 | нд | 0.38532 | 0.38532 | 0 | 0 | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38532 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации по причине длительной торгово-закупочной процедуры.
3.1.1.3 | Строительство 2 ЛЭП 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 405, монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Переваловская СОШ (строительство КЛ 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0054 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.38314 | 0 | 3.0982 | 0.52312 | 2.1977 | 0.053283 | 0.32412 | 2.8419 | 0.21083 | 2.3552 | 0.071564 | 0.20429 | нд | 3.0982 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0982 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Тюменьагропромэнерго". Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.11391 | 0 | 0.81915 | 0.05125 | 0.25294 | 0.28489 | 0.23007 | 0.79747 | 0.035758 | 0.019411 | 0.52452 | 0.21778 | нд | 0.81915 | нд | 0 | нд | 0.25354 | 0.81915 | 0.54393 | 0 | 0.25354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25354 | Изменение срока реализации по причине длительных торгово-закупочных процедур. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.28167 | 0 | 1.9785 | 0.040666 | 0.13485 | 1.5312 | 0.27183 | 1.995 | 0.031961 | 0.44833 | 1.3485 | 0.16621 | нд | 1.9785 | нд | 0 | нд | 0.51798 | 1.9785 | 1.4771 | 0 | 0.51798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51798 | Изменение срока реализации по причине длительных торгово-закупочных процедур. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Установка реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (реклоузер - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0081 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.36331 | 0 | 1.6678 | 0.039208 | 0.090117 | 1.4115 | 0.12705 | 2.4148 | 0.073992 | 0.1953 | 1.7244 | 0.42105 | нд | 1.6678 | нд | 0 | нд | 0.84925 | 1.6678 | 1.5655 | 0 | 0.84925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.84925 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Таврида Электрик Омск". Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48649 | 0.00145 | 0.090183 | 0.31264 | 0.082217 | 0.48649 | 0.00145 | 0.090183 | 0.31264 | 0.082217 | нд | 0.48649 | нд | 0 | нд | 0.48649 | 0.48649 | 0 | 0 | 0.48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48649 | Изменение сроков реализации по причине длительных торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково, реклоузера, ТП-10/0,4 кВ, 8 ЛЭП 0,4 кВ, 7 приборов коммерческого учета, перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково и ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (ВЛ 10 кВ - 0,2 км., КЛ 0,4 кВ - 0,8 км., ТП 10/0,4 - 0,5 МВА, ПУ - 7 шт., реклоузер 1 шт.) | N_NS3400.KL.0001 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8518 | 0.52262 | 2.7931 | 5.4271 | 1.1089 | 6.0521 | 0.14429 | 1.2397 | 4.0644 | 0.60379 | нд | 9.8518 | нд | 0 | нд | 2.5013 | 9.8518 | 3.5508 | 0 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5013 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16 МВА, ПКУ - 5 шт.) | N_NS3600.VL.0023 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 1.269 | 0 | 9.3282 | 0.7592 | 3.2777 | 4.3034 | 0.98791 | 8.3934 | 0.31358 | 3.6755 | 3.9727 | 0.43162 | нд | 9.3282 | нд | 0 | нд | 4.6559 | 9.3282 | 3.7375 | 0 | 4.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6559 | Изменение стоимости в соответствии в утвержденной ПСД, заключенными договрами, фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1733 | 0.64054 | 4.6909 | 1.134 | 0.70796 | 7.1733 | 0.64054 | 4.6909 | 1.134 | 0.70796 | нд | 7.1733 | нд | 0 | нд | 7.1733 | 7.1733 | 0 | 0 | 7.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1733 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Без изменения стоимости реализации проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Маяк от ПС 110кВ Казанка с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Авагро" (новое строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1х0,27км; реклоузер - 1шт.; ПКУ - 1 шт.) | N_NS3500.VL.0026 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.40954 | 0 | 3.3974 | 0.10003 | 0.73297 | 2.1433 | 0.42114 | 2.7885 | 0.077542 | 0.50847 | 1.7566 | 0.44594 | нд | 3.3974 | нд | 0 | нд | 1.1909 | 3.3974 | 1.5977 | 0 | 1.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1909 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Таврида Электрик Омск". Изменение стоимости, физических параметров инвестиционного проекта в соответствие с утвержденной ПСД. Проект реализован
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС-500кВ Демьянская и реклоузера с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Порт Демьянский" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,01км; реклоузер с функцией ПКУ - 1 шт.) | N_NS3600.VL.0024 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.39309 | 0 | 2.9734 | 0.089682 | 0.54311 | 1.9448 | 0.39582 | 2.0469 | 0.067748 | 0.13576 | 1.6694 | 0.17403 | нд | 2.9734 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9734 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2024 году.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6115 | 0.088217 | 0.54742 | 1.6025 | 0.37345 | 2.6115 | 0.088217 | 0.54742 | 1.6025 | 0.37345 | нд | 2.6115 | нд | 0 | нд | 1.0102 | 2.6115 | 1.6013 | 0 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0102 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Успенка от ПС-110кВ Перевалово и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ушаково РП-10кВ Успенка от ПС-110 Перевалово, ТП-10/0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ-10кВ - 2,95км; 2ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА; ПКУ - 2шт.) | N_NS3300.VL.0084 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 2.4548 | 0 | 12.5681 | 0.59779 | 6.9531 | 3.489 | 1.5282 | 20.1569 | 1.2401 | 13.6644 | 3.7777 | 1.4746 | нд | 12.5681 | нд | 2.385 | нд | 19.3852 | 10.1831 | 0.77164 | 2.385 | 19.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.385 | 19.3852 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сл. Бешкиль от ПС 110 кВ Сл. Бешкиль и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Рассвет РП 10 кВ Архангельское от ПС 110 кВ Коммунар, ТП -10/0,4 кВ, 2 ЛЭП-0,4 кВ и прибора коммерческого учета и демонтаж существующей ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП 10/0,4 кВ № 282 для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ (ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км., КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,9 км., ТП 10/0,4 0,8 МВА, ПУ - 2 шт.) | N_NS3400.KL.0002 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.7776 | 0.41554 | 4.2698 | 6.0331 | 1.0591 | 9.6627 | 0.40531 | 6.2934 | 2.7272 | 0.23672 | нд | 11.7776 | нд | 0 | нд | 0.1662 | 11.7776 | 9.4965 | 0 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1662 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в соответствии фактически заключенными договорами, выполненными работами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.1017 | 0.88995 | 4.8507 | 3.3898 | 0.97132 | 10.1017 | 0.88995 | 4.8507 | 3.3898 | 0.97132 | нд | 10.1017 | нд | 0 | нд | 10.1017 | 10.1017 | 0 | 0 | 10.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.1017 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Без изменения стоимости реализации проекта.
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.039453 | 0.000117 | 0.008767 | 0.024792 | 0.005777 | 0.53352 | 0.000117 | 0.008767 | 0.51886 | 0.005777 | нд | 0.039453 | нд | 0 | нд | 0.53352 | 0.039453 | 0 | 0 | 0.53352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.53352 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Изменение стоимости реализации проекта в соответствии с заключенными договорами.
3.1.1.3 | Cтроительство ВЛ 10 кВ от опоры № 43 КВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово в сторону ТП 10/0,4 кВ б/н ("Островского") ВЛ протяженностью 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрации МО Голышмановский городской округ (ВЛ протяженностью - 0,05 км, реклоузер 1 шт.) | N_NS3500.VL.0027 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.29758 | 0 | 4.9939 | 0.10843 | 0.60327 | 3.7408 | 0.54147 | 2.0247 | 0.033786 | 0.087565 | 1.5977 | 0.30564 | нд | 4.9939 | нд | 0 | нд | 0.42699 | 4.9939 | 1.5977 | 0 | 0.42699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42699 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительной торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости, физических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД. Проект реализован
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | С | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3585 | 0.23239 | 1.1114 | 1.6092 | 0.40552 | 3.4483 | 0.24793 | 1.1477 | 1.6198 | 0.43288 | нд | 3.3585 | нд | 0 | нд | 1.2002 | 3.3585 | 2.2481 | 0 | 0.13808 | 0 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2002 | Изменение стоимости в соответствии фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине невыполнения заявителем условий технологического присоединения в соответствии с договором, а именно отсутствие ВРУ для подключения. ДС о продлении срока до 28.02.2025 на подписании у заявителя
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.09344 | 0 | 2.09 | 0.034092 | 0.18748 | 1.6025 | 0.266 | 4.3215 | 0.033117 | 2.2993 | 1.5565 | 0.43255 | нд | 2.09 | нд | 0 | нд | 3.7995 | 2.09 | 0.52199 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7995 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта по причине длительных торгово-закупочных процедур. Корректировка стоимости по причине существенного удорожания стоимости оборудования и в соответствии с утвержденной ПСД.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | С | 2023 | 2024 | 2027 | нд | 2.2175 | 0 | 20.9647 | 1.4869 | 14.7236 | 2.4668 | 2.2874 | 18.9511 | 1.2663 | 13.0435 | 2.3263 | 2.315 | нд | 20.9647 | нд | 5.3495 | нд | 7.3163 | 15.6152 | 11.6348 | 5.3495 | 7.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3495 | 7.3163 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью оплаты работ по рекультивации земельного участка.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.8371 | 2.1916 | 17.1414 | 3.4966 | 2.0076 | 24.8371 | 2.1916 | 17.1414 | 3.4966 | 2.0076 | нд | 24.8371 | нд | 24.6557 | нд | 24.8371 | 0.18143 | 0 | 24.6557 | 24.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6557 | 24.8371 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-1 от ПС 110 кВ Химфарм и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-2 от ПС 110 кВ Химфарм и установка двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км., реклоузер - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0089 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 0.611 | 0 | 4.6635 | 0.13943 | 0.6442 | 3.4389 | 0.44096 | 4.2253 | 0.067572 | 0.22411 | 3.1954 | 0.73827 | нд | 4.6635 | нд | 0 | нд | 1.03 | 4.6635 | 3.1954 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.03 | Изменение сроков реализации по причине длительной торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотроицк от ПС 110 кВ Картымская, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и монтаж двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (заявитель СОШ с. Новотроицкое, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.KL.0004 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3905 | 0.19307 | 0.66829 | 2.0424 | 0.48675 | 1.6147 | 0.09369 | 0.35308 | 1.0439 | 0.12403 | нд | 3.3905 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3905 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в соответствии фактически заключенными договорами
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Казанское, строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1* 0,015 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной - 0,05 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы - протяженностью 0,135 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ЩНО - протяженностью 0,1 км., монтаж ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0005 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.195 | 0.19806 | 1.3485 | 2.2096 | 0.43891 | 4.195 | 0.19806 | 1.3485 | 2.2096 | 0.43891 | нд | 4.195 | нд | 3.8815 | нд | 4.195 | 0.31356 | 0 | 3.8815 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8815 | 4.195 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока начала реализации в соответствии с фактическим началом выполнения работ.
3.1.1.3 | Строительство объектов распределительной сети 0,4-10 кВ от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (протяженность ВЛ-10кВ - 0,063 км; КЛ-10кВ - 0,09 км; КЛ-0,4кВ - 3,86 км; 2БКТП-10/0,4кВ 2х0,63 МВА; ПУ - 16 т.у.) | N_NS3300.KL.0059 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.9607 | 1.0793 | 5.89 | 6.4608 | 1.5306 | 22.4447 | 1.1403 | 7.1867 | 10.0176 | 4.1 | нд | 14.9607 | нд | 14.8464 | нд | 22.4447 | 0.11431 | 0 | 14.8464 | 22.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8464 | 22.4447 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Бачелино от ПС 110 кВ Байкалово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ООО "СЗ "Крылья", строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1*0,01км, установка реклоузера - 1 шт., монтаж ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0026 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.32719 | 0 | 2.7205 | 0.095659 | 0.53359 | 1.7453 | 0.34594 | 2.2279 | 0.073536 | 0.13506 | 1.5977 | 0.42164 | нд | 2.7205 | нд | 2.7001 | нд | 0.63024 | 0.020417 | 1.5977 | 2.7001 | 0.63024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7001 | 0.63024 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.8211 | 2.1144 | 3.584 | 5.9573 | 1.1655 | 18.0213 | 0.1617 | 4.4925 | 9.9041 | 3.463 | нд | 12.8211 | нд | 12.7221 | нд | 18.0213 | 0.098999 | 0 | 12.7221 | 18.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7221 | 18.0213 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово, установка реклоузера с функцией коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств АО «НЭС» (новое строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,005км, реклоузер с функцией ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0090 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.29287 | 0 | 2.5813 | 0.043555 | 0.31615 | 1.9217 | 0.29989 | 2.022 | 0.033786 | 0.086217 | 1.5977 | 0.30427 | нд | 2.5813 | нд | 0 | нд | 0.42428 | 2.5813 | 1.5977 | 0 | 0.42428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42428 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1676 | 0.061375 | 0.45949 | 2.2816 | 0.36506 | 3.1676 | 0.061375 | 0.45949 | 2.2816 | 0.36506 | нд | 3.1676 | нд | 3.1445 | нд | 3.1676 | 0.023107 | 0 | 3.1445 | 3.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1445 | 3.1676 | Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта по причине длительной торгово-закупочной процедуры. Без изменения стоимости (без НДС).
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8412 | 0.093116 | 0.54924 | 1.895 | 0.30376 | 2.8412 | 0.093116 | 0.54924 | 1.895 | 0.30376 | нд | 2.8412 | нд | 0.19379 | нд | 1.2435 | 2.6474 | 1.5977 | 0.19379 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19379 | 1.2435 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.4068 | 0 | 2.7928 | 0.093008 | 0.53784 | 1.8638 | 0.29816 | 2.7928 | 0.093008 | 0.53784 | 1.8638 | 0.29816 | нд | 2.7928 | нд | 0.72767 | нд | 1.2272 | 2.0651 | 1.5655 | 0.72767 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72767 | 1.2272 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Бархатово от ПС 35 кВ Бархатово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 35 кВ Бархатово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Приисетье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузера - 2 шт., монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8991 | 0.13288 | 0.69417 | 3.5696 | 0.50251 | 4.132 | 0.1062 | 0.24978 | 3.29 | 0.48602 | нд | 4.8991 | нд | 0.15122 | нд | 1.0009 | 4.7479 | 3.1311 | 0.15122 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15122 | 1.0009 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши-1 от ПС-110 кВ Матуши, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Ярковская СОШ" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0016 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.67 | 0.24825 | 1.5229 | 1.442 | 0.45693 | 3.5777 | 0.10756 | 1.5694 | 1.7223 | 0.1784 | нд | 3.67 | нд | 3.6425 | нд | 3.0796 | 0.02756 | 0.49806 | 3.6425 | 3.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6425 | 3.0796 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8693 | 0.22114 | 0.44952 | 1.8104 | 0.38829 | 3.1516 | 0.24289 | 0.49373 | 1.9885 | 0.42648 | нд | 2.8693 | нд | 0 | нд | 3.1516 | 2.8693 | 0 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1516 | Изменения срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ЮграЭнергоСтрой". Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 8 и № 21 ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Евродом Групп» (строительство 2КЛ 10 кВ - 1х2,05 км, 1х2,05 км, реклоузер 10 кВ – 2 шт.) | O_NS3300.KL.0062 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.5229 | 12.8669 | 87.867 | 4.1565 | 8.6325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 113.5229 | нд | 0 | нд | 113.5229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 113.5229 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.08.2023 №Т13/23/4513-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 63 отпайки на ТП 10/0.4 кВ № 1448 ВЛ 10 кВ Медянки от ПС 110 кВ Сумкино для присоединения энергопринимающих устройств ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.01 км; реклоузер - 1 шт; т.у. - 1 шт) | O_NS3600.VL.0028 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9119 | 0.10034 | 0.60156 | 1.8487 | 0.36134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9119 | нд | 0 | нд | 2.9119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9119 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.08.2023 №Т13/23/6174-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-1 ПС 110 кВ Упорово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-2 ПС 110 кВ Упорово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Комитет жилищно-коммунальной политики Администрации Упоровского муниципального района (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3400.VL.0034 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1878 | 0.2239 | 0.76714 | 3.647 | 0.54973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7679 | нд | 2.4199 | нд | 2.7679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7679 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.06.2023 №Т13/23/0690-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.) | O_NS3600.KL.0006 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0767 | 0.24 | 1.4149 | 1.9154 | 0.50636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0767 | нд | 0 | нд | 4.0767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0767 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.08.2023 №Т13/23/0515-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Курмаева Владимира Евгеньевича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0099 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1753 | 0.12021 | 0.97466 | 1.5995 | 0.48088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1753 | нд | 0 | нд | 3.1753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1753 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2023 №Т13/23/4377-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина(новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,14 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,12 км; монтаж приборов учета - 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0064 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7294 | 0.23154 | 0.74391 | 6.0054 | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7294 | нд | 0 | нд | 7.7294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.7294 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.06.2023 №Т13/23/4544-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-1 от РП 10 кВ Новотарманский, ПС 110 кВ Березняки, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Марковских Алексея Николаевича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0097 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6472 | 0.11431 | 0.45271 | 1.7436 | 0.33661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6472 | нд | 0 | нд | 2.6472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6472 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.05.2023 №Т13/23/2402-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (новое строительство ВЛ 10 кВ 1*0,06 км., установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0096 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1849 | 0.099101 | 0.51213 | 2.2246 | 0.34915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1849 | нд | 0 | нд | 3.1849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1849 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.05.2023 №Т13/23/4509-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 110 кВ Винзили для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Комфорт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0095 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1648 | 0.099101 | 0.55126 | 3.0953 | 0.41909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1648 | нд | 0 | нд | 4.1648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1648 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.04.2023 №Т13/23/1537-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речной от ПС 35 кВ Комсомольская, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Завод от ПС 35 кВ Комсомольская для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (строительство ВЛ 10 кВ 2*0,12, реклоузер с функцией ПКУ - 2 шт.) | O_NS3400.VL.0037 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1562 | 0.59843 | 1.2194 | 3.77 | 0.56841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1562 | нд | 0 | нд | 6.1562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1562 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.07.2023 №Т13/23/4358-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ опоры №2 ВЛ 10 кВ Комарово ф. Падерино от РП 10 кВ ОПХ, ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСеть" (новое строительство ВЛ 10 кВ 1*0,02 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0100 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3467 | 0.099101 | 0.11176 | 1.8439 | 0.29198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3467 | нд | 0 | нд | 2.3467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3467 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.08.2023 №Т13/23/6149-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Чугунаево от ПС 110 кВ Чугунаево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЦВМР "Ахманка" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0035 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2464 | 0.097496 | 0.41807 | 2.3639 | 0.36692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2464 | нд | 0 | нд | 3.2464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2464 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.05.2023 №Т13/23/1370-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево, реклоузера для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Тополя", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0094 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7274 | 0.095731 | 0.46607 | 1.8935 | 0.27212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7274 | нд | 0 | нд | 2.7274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7274 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2023 (26.05.2023) №Т13/23/0436-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка и перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка для присоединения энергопринимающих устройств Федорца М.Н. (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км; реклоузер - 1 шт.; трансформатор тока - 2 шт., вольтодобавочный трансформатор - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0101 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6784 | 0.13142 | 1.6159 | 4.1442 | 0.78699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6784 | нд | 0 | нд | 6.6784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.6784 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.03.2023 №Т13/22/2082-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ермачиха от ПС 110 кВ Н-Тавда, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ТООДД "ЧИР" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,9 км, ПУ - 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0036 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3189 | 0.39157 | 1.5923 | 1.9517 | 0.38333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3189 | нд | 0 | нд | 4.3189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3189 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.09.2023 №Т13/23/6255-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ №76 в сторону ТП 10/0.4 кВ №851/3675 ЛЭП 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0098 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2616 | 0.090364 | 0.59828 | 3.1239 | 0.44902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2616 | нд | 0 | нд | 4.2616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2616 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2023 №Т13/23/0611-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Червишево-1 и Червишево-2 ПС 110 кВ Червишево, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Ежевика" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,195 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,055 км, монтаж 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0065 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3489 | 0.29099 | 1.1372 | 6.1638 | 0.75684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3489 | нд | 0 | нд | 8.3489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.3489 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.08.2023 №Т13/23/5700-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карьер от ПС Зоново для подключения энергопринимающих устиройств АО "КСМ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,3 км, установка реклоузера с функцией ПКУ - 1 шт.) | O_NS3400.VL.0038 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6321 | 0.36876 | 5.9871 | 1.8946 | 1.3816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6321 | нд | 0 | нд | 9.6321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.6321 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.07.2023 №Т13/23/5648-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №29 ЗРУ 10 кВ от ПС 110 кВ Западная для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТрансЭнергоСеть" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,235 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.KL.0066 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7198 | 0.68215 | 3.972 | 0.56489 | 0.50076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7198 | нд | 0 | нд | 5.7198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7198 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.05.2023 №Т13/22/8913-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 154 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1410 ВЛ 10 кВ Ембаево от ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО "Колос" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,05 км, монтаж ПКУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0102 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0739 | 0.098809 | 0.31455 | 0.50411 | 0.15648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0739 | нд | 0 | нд | 1.0739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0739 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.05.2023 №Т13/23/1245-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1600 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ для подключения энергопринимающих усройств ИП Гейн Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, установка реклоузера 10 кВ, ПУ- 1 шт.) | O_NS3300.VL.0103 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9566 | 0.1674 | 0.63064 | 1.8504 | 0.30812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9566 | нд | 0 | нд | 2.9566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9566 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.06.2023 №Т13/23/4152-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП 10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,41 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3600.VL.0027 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4905 | 0.24608 | 1.7394 | 1.9532 | 0.5518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4905 | нд | 0 | нд | 4.4905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4905 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.12.2023 №Т13/23/7655-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Завод ЖБИ-3" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,25 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3500.VL.0029 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.39273 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9141 | 0.0808 | 0.69198 | 1.6771 | 0.46415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9141 | нд | 0 | нд | 2.9141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9141 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.08.2023 №Т13/23/4473-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Птицефабрика ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств ООО "СПГ Проект Инжиниринг" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3500.VL.0028 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0.3191 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.179 | 0.073405 | 0.10538 | 1.5977 | 0.40255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58134 | нд | 1.5977 | нд | 0.58134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.58134 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.08.2023 №Т13/23/4378-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 411 в сторону ТП 10/,4 кВ № 2263 ВЛ 10 кВ Кугаево от ПС 110 кВ Затон для подключения энергопринимающих устройств АО "Транснефть-Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | O_NS3600.VL.0029 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2048 | 0.095017 | 0.53951 | 2.0793 | 0.49102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2048 | нд | 0 | нд | 3.2048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2048 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.07.2023 №Т13/23/0236-ДТП.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0.4 кВ ТП 10/0.4 кВ № 630 для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница №19" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0104 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067318 | 0.0010362 | 0.023801 | 0.036309 | 0.006172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067318 | нд | 0 | нд | 0.067318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.067318 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 02.06.2023 №Т13/23/2068-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 307, 406 ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,18 км, установка т.у. - 2 шт.) | O_NS3300.KL.0070 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8759 | 0.099114 | 0.4476 | 1.0774 | 0.2517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8759 | нд | 0 | нд | 1.8759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8759 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.09.2023 №Т13/23/1305-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1602 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ООО "Новая Земля" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0106 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9473 | 0.10125 | 0.33733 | 2.0196 | 0.48913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9473 | нд | 0 | нд | 2.9473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9473 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.09.2023 №Т13/23/4085-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0107 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8767 | 0.10205 | 0.29281 | 2.0196 | 0.46226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8767 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.10.2023 №Т13/23/5125-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0108 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8767 | 0.10205 | 0.29281 | 2.0196 | 0.46226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8767 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.11.2023 №Т13/23/7332-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств АО "Аминосиб" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,405 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,59 км, т.у. - 2 шт.) | O_NS3500.VL.0030 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0577 | 0.37629 | 6.2768 | 1.4736 | 0.93103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0577 | нд | 0 | нд | 1.1711 | нд | 7.8867 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0577 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2024 №Т13/23/1518-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ХПП, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 В СХТ ПС 110 кВ Сорокино, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,35 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км, 2х0,15 км, 1х0,15 км; т.у. - 3 шт.) | O_NS3500.VL.0031 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2511 | 0.94971 | 7.1754 | 10.9542 | 3.1718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.2511 | нд | 0 | нд | 7.5331 | нд | 14.718 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 22.2511 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.03.2024 №Т13/23/9068-ДТП.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 630 "МТМ" для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Сибмол" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3500.AS.0001 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15508 | 0.00014185 | 0.023683 | 0.12167 | 0.0095819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15508 | нд | 0 | нд | 0.12182 | нд | 0.033265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15508 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.09.2023 №Т13/23/6875-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ Дом, ПС 110 кВ ЖБИ, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «КОРТ» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х2,4 км, ПУ – 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0039 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2352 | 0.39513 | 4.7125 | 1.3669 | 0.76072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2352 | нд | 0 | нд | 6.5939 | нд | 0.6413 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.2352 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.03.2024 №Т13/24/01391-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница № 19" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, т.у. - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0109 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3346 | 0.8242 | 0.62079 | 1.4923 | 0.39729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3346 | нд | 0 | нд | 0.8242 | нд | 2.5104 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3346 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.02.2024 №Т13/23/4450-ДТП.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Борисова Станислава Евгеньевича (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х6,7 км; 2х7,3 км; реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.KL.0071 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.6381 | 5.0783 | 132.7736 | 2.1271 | 11.6592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 151.6381 | нд | 0 | нд | 5.0783 | нд | 146.5598 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 151.6381 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.07.2024 №Т13/24/05271-ДТП.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6329 | 311.0531 | 23.1394 | 75.3331 | 139.3797 | 73.2009 | 1109.5505 | 52.377 | 179.8692 | 768.159 | 109.1453 | 0 | 302.4203 | 0 | 294.2404 | 0 | 1038.6506 | 8.1799 | 62.2671 | 5.9663 | 506.4893 | 288.2741 | 532.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2404 | 1038.6506 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6329 | 311.0531 | 23.1394 | 75.3331 | 139.3797 | 73.2009 | 1109.5505 | 52.377 | 179.8692 | 768.159 | 109.1453 | 0 | 302.4203 | 0 | 294.2404 | 0 | 1038.6506 | 8.1799 | 62.2671 | 5.9663 | 506.4893 | 288.2741 | 532.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2404 | 1038.6506 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | 8.6329 | 305.0868 | 17.1731 | 75.3331 | 139.3797 | 73.2009 | 319.4268 | 9.7996 | 67.1744 | 198.0636 | 44.3891 | нд | 296.4539 | нд | 288.2741 | нд | 248.5269 | 8.1799 | 62.2671 | 0 | 1.7695 | 288.2741 | 246.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 288.2741 | 248.5269 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 3 шт., замена Р-110 в кол-ве 8 шт., замена ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 23 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт.) | M_TP3300.PS.0130 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.9663 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | 462.0119 | 21.689 | 36.2856 | 362.0297 | 42.0075 | нд | 5.9663 | нд | 5.9663 | нд | 462.0119 | 0 | 0 | 5.9663 | 436.5186 | 0 | 25.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9663 | 462.0119 | Изменение сроков реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине необходимости планирования объекта в полном объеме работ в целях учета комплексной реконструкции подстанции для исполнения обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области в пределах лимитов финансирования долгосрочной ИПР.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кулаково (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2x25 МВА) | O_TP3300.PS.0140 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 328.1118 | 20.8884 | 76.4091 | 208.0656 | 22.7487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 328.1118 | нд | 0 | нд | 68.2012 | нд | 259.9106 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 328.1118 | Новый объект. Мероприятие направлено на реализацию договора на технологическое присоединение от 27.06.2023 №Т13/23/5299-ДТП (заявитель ООО "СЗ "Новая Земля").
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1405.7645 | 1728.7475 | 1084.5368 | 16780.686 | 484.6293 | 6932.1466 | 7487.1012 | 1876.8088 | 20624.5388 | 660.8884 | 8290.5041 | 9329.835 | 2343.3113 | 0 | 15696.1492 | 0 | 14004.1932 | 0 | 17365.9945 | 1691.9561 | 2174.0076 | 4311.5572 | 6151.3434 | 4517.3662 | 4846.2301 | 1956.2939 | 2960.8019 | 1630.4731 | 1231.867 | 2175.7521 | 0 | 12415.6904 | 17365.9945 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 531.1336 | 526.9445 | 62.8466 | 5006.4015 | 109.5114 | 1115.098 | 3115.3753 | 666.4169 | 6748.2229 | 245.544 | 1400.3513 | 4252.4432 | 849.8844 | 0 | 4943.5548 | 0 | 4611.4959 | 0 | 6258.0448 | 332.0589 | 427.3314 | 477.9451 | 1223.9537 | 1360.6044 | 2186.096 | 478.8154 | 1195.2871 | 1013.8975 | 175.6256 | 1477.0825 | 0 | 3331.2623 | 6258.0448 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 127.469 | 132.3751 | 13.8217 | 878.5807 | 42.171 | 251.1243 | 533.5139 | 51.7715 | 2667.2495 | 140.0996 | 462.0337 | 1863.6429 | 201.4733 | 0 | 864.759 | 0 | 845.8875 | 0 | 2653.4277 | 18.8715 | 0 | 71.0647 | 886.5754 | 439.637 | 1270.5877 | 335.1858 | 496.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.8875 | 2653.4277 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (оборудование ОРУ-110кВ, КРУ-35кВ, ОПУ, ИТСО, водоотведение) | F_TP3600.PS.0024 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 121.2802 | 121.2802 | 10.3214 | 804.5001 | 15.6359 | 241.5494 | 503.6472 | 43.6676 | 817.8431 | 17.7311 | 244.1663 | 511.5979 | 44.3478 | нд | 794.1787 | нд | 788.8624 | нд | 807.5217 | 5.3163 | 0 | 14.0396 | 3.8058 | 439.637 | 307.4513 | 335.1858 | 496.2646 | 0 | 0 | 0 | нд | 788.8624 | 807.5217 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1766 | 0.29419 | 1.8843 | 2.329 | 0.66904 | 5.5744 | 0.31579 | 2.0227 | 2.5001 | 0.73581 | нд | 5.1766 | нд | 5.1766 | нд | 5.5744 | 0 | 0 | 5.1766 | 5.2089 | 0 | 0.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1766 | 5.5744 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07,
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 6.1888 | 11.0948 | 3.5003 | 45.6322 | 3.5003 | 7.6906 | 27.5376 | 6.9035 | 80.1964 | 3.6822 | 8.3723 | 58.4004 | 9.7415 | нд | 42.1318 | нд | 42.1318 | нд | 76.6961 | 0 | 0 | 42.1318 | 0.18189 | 0 | 76.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.1318 | 76.6961 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости реализаци в соответствии с утвержденной ПСД.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2024 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2331 | 4.0671 | 0 | 0 | 0.16593 | 125.0386 | 3.874 | 30.4316 | 73.6664 | 17.0666 | нд | 4.2331 | нд | 0 | нд | 125.0386 | 4.2331 | 0 | 0 | 39.6626 | 0 | 85.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 125.0386 | Изменение сроков реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине необходимости планирования объекта в полном объеме работ в целях учета комплексной реконструкции подстанции для исполнения обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области в пределах лимитов финансирования долгосрочной ИПР.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 453.0668 | 30.4125 | 39.171 | 350.2234 | 33.2599 | нд | 9.7167 | нд | 9.7167 | нд | 453.0668 | 0 | 0 | 9.7167 | 153.317 | 0 | 299.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7167 | 453.0668 | Изменение сроков реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине необходимости планирования объекта в полном объеме работ в целях учета комплексной реконструкции подстанции для исполнения обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области в пределах лимитов финансирования долгосрочной ИПР.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2024 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.3221 | 8.9566 | 0 | 0 | 0.36543 | 408.4258 | 31.6399 | 71.9048 | 271.318 | 33.563 | нд | 9.3221 | нд | 0 | нд | 408.4258 | 9.3221 | 0 | 0 | 210.1233 | 0 | 198.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 408.4258 | Изменение сроков реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине необходимости планирования объекта в полном объеме работ в целях учета комплексной реконструкции подстанции для исполнения обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области в пределах лимитов финансирования долгосрочной ИПР.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Перевалово (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, реконструкция ячеек КРУ-10 в кол-ве 17 шт., расширение КРУ-10 на 1 линейную ячейку) | O_TP3300.PS.0138 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 318.8042 | 22.2612 | 30.3925 | 239.2411 | 26.9094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 318.8042 | нд | 0 | нд | 243.4254 | нд | 75.3789 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 318.8042 | Новый объект. Исполнение обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Горьковка (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 2 шт., замена Р-110 в кол-ве 6 шт., замена КРУН 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 18 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт.) | O_TP3300.PS.0139 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 458.3001 | 30.1829 | 35.5726 | 356.6955 | 35.8491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 458.3001 | нд | 0 | нд | 230.8506 | нд | 227.4495 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 458.3001 | Новый объект. Замена оборудования согласно Схемы и программы развития электроэнергетики систем России на 2024-2029 годы утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 ноября 2023 года № 1095.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 403.6646 | 394.5694 | 49.0249 | 4127.8208 | 67.3404 | 863.9737 | 2581.8614 | 614.6453 | 4080.9735 | 105.4444 | 938.3176 | 2388.8004 | 648.4111 | 0 | 4078.7959 | 0 | 3765.6084 | 0 | 3604.6171 | 313.1875 | 427.3314 | 406.8804 | 337.3783 | 920.9674 | 915.5083 | 143.6296 | 699.0225 | 1013.8975 | 175.6256 | 1477.0825 | 0 | 2485.3748 | 3604.6171 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | И | 2019 | 2028 | 2028 | 162.7669 | 162.7669 | 7.5071 | 1476.2904 | 7.5071 | 354.2874 | 902.7875 | 211.7084 | 1473.3481 | 7.5071 | 363.8573 | 888.7079 | 213.2758 | нд | 1468.7833 | нд | 1468.7833 | нд | 1465.841 | 0 | 0 | 11.2916 | 0 | 65.4128 | 11.2916 | 75.7598 | 0 | 400.8114 | 0 | 1454.5494 | нд | 553.2756 | 1465.841 | Изменение стоимости в связи с перераспределением реализации по годам на основании заключенного договора, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | И | 2019 | 2028 | 2026 | 129.7452 | 76.2088 | 6.23 | 1068.9323 | 6.23 | 157.564 | 743.0956 | 162.0427 | 619.7228 | 22.2247 | 89.3224 | 378.2461 | 129.9296 | нд | 1062.7023 | нд | 885.2143 | нд | 283.2579 | 177.488 | 330.235 | 16.0268 | 189.3043 | 80.9209 | 93.9535 | 58.1737 | 0 | 432.4062 | 0 | 0 | нд | 587.5276 | 283.2579 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также фактически заключенными договорами.
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.7168 | 2.6435 | 19.9858 | 13.1973 | 3.8902 | 69.6167 | 10.6672 | 39.2536 | 14.0906 | 5.6054 | нд | 39.7168 | нд | 39.7168 | нд | 69.6167 | 0 | 0 | 2.6435 | 0 | 37.0733 | 69.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.7168 | 69.6167 | Изменение стоимости ввиду пересмотра объёма технических решений и в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока начала реализации в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по разработке ПСД, в том числе вызванное пересмотром объёма технических решений. Без изменения срока окончания реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 2.8789 | 2.8789 | 0.73133 | 18.0788 | 0.75362 | 4.442 | 10.9468 | 1.9363 | 16.6963 | 0.75362 | 3.1639 | 10.7473 | 2.0315 | нд | 17.3474 | нд | 1.5507 | нд | 4.5083 | 15.7967 | 11.4567 | 1.5507 | 4.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5507 | 4.5083 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | С | 2017 | 2026 | 2027 | 40.8316 | 40.8316 | 3.8461 | 304.7703 | 3.8461 | 43.8511 | 224.0821 | 32.9909 | 320.3143 | 13.5347 | 44.411 | 229.988 | 32.3806 | нд | 300.9242 | нд | 300.5075 | нд | 316.4682 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 300.5075 | 9.6886 | 0 | 306.7796 | 0 | 0 | 0 | нд | 300.5075 | 316.4682 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | 16.4745 | 2.3043 | 0 | 16.4745 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7788 | 18.7788 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Без изменения стоимости проекта.
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2024 | 2025 | 19.7908 | 14.5535 | 29.2377 | 144.2669 | 5.5499 | 34.5405 | 80.9206 | 23.2559 | 109.5268 | 5.5499 | 52.0431 | 25.9522 | 25.9815 | нд | 115.0291 | нд | 53.9178 | нд | 31.7741 | 61.1113 | 48.515 | 53.9178 | 7.624 | 0 | 24.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.9178 | 31.7741 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | С | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 35.5792 | 0 | 232.8538 | 6.0408 | 32.4016 | 163.3155 | 31.0958 | 330.5319 | 3.3115 | 80.3452 | 192.6595 | 54.2157 | нд | 232.8538 | нд | 224.1456 | нд | 330.5319 | 8.7081 | 0 | 34.104 | 3.3115 | 190.0416 | 100.0912 | 0 | 227.1292 | 0 | 0 | 0 | нд | 224.1456 | 330.5319 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ПЭИ". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 113.8397 | 5.2282 | 31.0984 | 42.9051 | 34.608 | 113.8397 | 5.2282 | 31.0984 | 42.9051 | 34.608 | нд | 113.8397 | нд | 108.8367 | нд | 113.8397 | 5.003 | 0 | 43.5719 | 0.67131 | 65.2649 | 32.5834 | 0 | 80.585 | 0 | 0 | 0 | нд | 108.8367 | 113.8397 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ПЭИ". Без изменения стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.15869 | 0 | 1.1351 | 0.054277 | 0.98771 | 0 | 0.093156 | 2.4917 | 0.055257 | 2.2073 | 0.042087 | 0.18708 | нд | 1.1351 | нд | 1.0809 | нд | 2.4365 | 0.054276 | 0.055257 | 1.0809 | 2.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0809 | 2.4365 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0.30766 | 0 | 4.1133 | 0.20507 | 3.7304 | 0 | 0.17777 | 2.8106 | 0.19923 | 2.3617 | 0.042087 | 0.20764 | нд | 4.1133 | нд | 3.9082 | нд | 2.6114 | 0.20507 | 0.19923 | 3.9082 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9082 | 2.6114 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.30033 | 0 | 6.2742 | 0.31447 | 5.7205 | 0 | 0.23916 | 4.9535 | 0.30564 | 4.2255 | 0.058042 | 0.36422 | нд | 6.2742 | нд | 5.9597 | нд | 4.6478 | 0.31447 | 0.30564 | 5.9597 | 0 | 0 | 4.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9597 | 4.6478 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами, изменение срока реализации в связи с оптимизацией инвестиционной программы
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.38851 | 0 | 6.2582 | 0.31367 | 5.7058 | 0 | 0.2387 | 6.1012 | 0.30573 | 5.2696 | 0.052262 | 0.47364 | нд | 6.2582 | нд | 5.9445 | нд | 5.7955 | 0.31368 | 0.30573 | 5.9445 | 0 | 0 | 5.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9445 | 5.7955 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "СибГеоПроект".
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.19099 | 0 | 5.2016 | 0.26015 | 4.7328 | 0 | 0.20869 | 3.617 | 0.25262 | 3.0455 | 0.042087 | 0.27681 | нд | 5.2016 | нд | 4.9415 | нд | 3.3644 | 0.26015 | 0.25262 | 4.9415 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9415 | 3.3644 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "СибГеоПроект".
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.37711 | 0 | 6.0732 | 0.3043 | 5.5354 | 0 | 0.23345 | 6.7296 | 0.29745 | 5.8117 | 0.065376 | 0.55513 | нд | 6.0732 | нд | 5.7689 | нд | 6.4322 | 0.30429 | 0.29745 | 5.7689 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7689 | 6.4322 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "СибГеоПроект".
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.31067 | 0 | 6.0732 | 0.3043 | 5.5354 | 0 | 0.23345 | 4.6765 | 0.29692 | 3.9771 | 0.058042 | 0.34435 | нд | 6.0732 | нд | 5.7689 | нд | 4.3795 | 0.3043 | 0.29692 | 5.7689 | 0 | 0 | 4.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7689 | 4.3795 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "СибГеоПроект".
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 13.4746 | 13.4746 | 0 | 115.8847 | 1.3198 | 36.1422 | 58.9523 | 19.4704 | 120.9639 | 1.3198 | 37.965 | 61.9256 | 19.7534 | нд | 115.8847 | нд | 114.5649 | нд | 119.6441 | 1.3198 | 1.3198 | 57.2824 | 0 | 57.2824 | 119.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 114.5649 | 119.6441 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 15.6604 | 15.6604 | 0 | 125.0132 | 1.1853 | 25.4896 | 80.1171 | 18.2212 | 120.3091 | 1.1853 | 24.2657 | 79.6834 | 15.1746 | нд | 125.0132 | нд | 123.8279 | нд | 119.1238 | 1.1853 | 1.1853 | 123.8279 | 54.146 | 0 | 64.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.8279 | 119.1238 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта согласно заключенному договору подряда.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 13.6631 | 13.6631 | 0 | 113.4784 | 1.2096 | 26.9919 | 68.4719 | 16.8051 | 114.7412 | 1.2096 | 27.0782 | 69.3593 | 17.0941 | нд | 113.4784 | нд | 112.2689 | нд | 113.5316 | 1.2096 | 1.2096 | 25.036 | 0 | 87.2328 | 113.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 112.2689 | 113.5316 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | З | 2022 | 2023 | 2024 | 4.8532 | 4.8532 | 1.4726 | 36.0007 | 1.4726 | 5.2268 | 24.0447 | 5.2565 | 33.17 | 1.4726 | 4.7417 | 22.6908 | 4.2649 | нд | 34.528 | нд | 0 | нд | 0 | 34.528 | 31.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2025 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 191.0297 | 7.4037 | 24.6953 | 122.7627 | 36.1681 | 185.3297 | 7.1853 | 23.9435 | 119.1339 | 35.067 | нд | 191.0297 | нд | 191.0297 | нд | 185.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1853 | 7.4037 | 63.1461 | 116.5869 | 114.9983 | 0 | нд | 123.9906 | 185.3297 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с пересчетом ОПС со сроком реализации до 2027 включительно, в соответствии с требованиями письма МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07 применены актуальные индексы-дефляторы.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.504 | 1.6188 | 3.0996 | 10.5227 | 2.2629 | 17.504 | 1.6188 | 3.0996 | 10.5227 | 2.2629 | нд | 17.504 | нд | 17.504 | нд | 17.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 0 | 1.6188 | 15.8852 | 15.8852 | 0 | нд | 17.504 | 17.504 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.7997 | 0.9265 | 7.4793 | 7.1764 | 2.2175 | 17.7997 | 0.9265 | 7.4793 | 7.1764 | 2.2175 | нд | 17.7997 | нд | 17.7997 | нд | 17.7997 | 0 | 0 | 0.9265 | 0 | 16.7749 | 0 | 0 | 0.9265 | 0.098299 | 16.8732 | 0 | нд | 17.7997 | 17.7997 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 27.9394 | 2.3629 | 4.8166 | 15.182 | 5.5778 | 27.9394 | 2.3629 | 4.8166 | 15.182 | 5.5778 | нд | 27.9394 | нд | 27.9394 | нд | 27.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3629 | 0 | 0 | 2.3629 | 25.5765 | 25.5765 | 0 | нд | 27.9394 | 27.9394 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.8254 | 2.2924 | 4.2426 | 13.381 | 4.9094 | 24.8254 | 2.2924 | 4.2426 | 13.381 | 4.9094 | нд | 24.8254 | нд | 24.8254 | нд | 24.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | 0 | 22.5331 | 2.2924 | 22.5331 | нд | 24.8254 | 24.8254 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ Горюново (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0243 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 222.9177 | 9.5771 | 46.6774 | 142.5826 | 24.0807 | нд | 1.0243 | нд | 1.0243 | нд | 222.9177 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 222.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0243 | 222.9177 | Изменение стоимости в связи с пересчетом затрат в полной стоимости проекта, изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации 10 шт.) | M_TP3400.PR.0021 | С | 2024 | 2023 | 2025 | нд | 12.0653 | 0 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 91.7178 | 3.5 | 7.9437 | 63.5061 | 16.768 | нд | 4.6647 | нд | 0 | нд | 91.7178 | 4.6647 | 0 | 0 | 72.7649 | 0 | 18.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 91.7178 | Изменение стоимости, срока реализации, физических параметров инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 06.06.2024 № 32-ТЭС) и перерасчетом проекта в полном объеме работ
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 435.9589 | 577.6373 | 737.7674 | 5866.6646 | 247.9337 | 3748.7552 | 1237.1618 | 632.8139 | 6626.0742 | 271.6863 | 4567.2089 | 1119.0615 | 668.1175 | 0 | 5128.8972 | 0 | 4440.0852 | 0 | 5447.8811 | 688.812 | 440.4258 | 1419.7579 | 2435.3979 | 1087.3545 | 1225.3796 | 1164.6396 | 753.3819 | 467.4295 | 901.9783 | 131.7435 | 0 | 4139.1814 | 5447.8811 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 338.9896 | 480.668 | 421.4726 | 4366.5692 | 209.3033 | 2852.6336 | 846.7461 | 457.8861 | 5074.199 | 221.1338 | 3598.679 | 741.4728 | 512.9134 | 0 | 3945.0966 | 0 | 3765.3798 | 0 | 4494.7657 | 179.7168 | 157.9607 | 971.9001 | 1795.9437 | 898.9121 | 1130.7654 | 1126.4836 | 675.8127 | 467.4295 | 892.2438 | 0 | 0 | 3464.7253 | 4494.7657 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 8.4793 | 8.4793 | 37.3898 | 39.0822 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 3.7549 | 40.0281 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 4.7008 | нд | 1.6925 | нд | 1.1102e-14 | нд | 1.2571 | 1.6925 | 1.3813 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2571 | Изменение срока реализации проекта по причине длительного оформления разрешительных документов на земельные участки на период реконструкции. Изменение стоимости под факт заключенных договоров
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | З | 2018 | 2024 | 2024 | 4.7604 | 4.7604 | 1.363 | 48.4157 | 1.2005 | 41.9601 | 0.2187 | 5.0364 | 47.2341 | 1.2005 | 40.934 | 0.2187 | 4.8809 | нд | 47.0528 | нд | 0 | нд | 0 | 47.0528 | 45.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 72.1661 | 72.1661 | 118.5197 | 367.4047 | 20.4843 | 229.1123 | 75.9988 | 41.8092 | 429.4237 | 21.785 | 286.9214 | 81.075 | 39.6423 | нд | 248.885 | нд | 248.1177 | нд | 309.3882 | 0.7673 | 1.5159 | 14.339 | 143.1337 | 126.2259 | 4.3663 | 107.5528 | 49.9346 | 0 | 111.9536 | 0 | нд | 248.1177 | 309.3882 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 21.072 | 21.072 | 7.2239 | 113.4351 | 14.3262 | 81.8375 | 4.0988 | 13.1726 | 155.6182 | 19.8965 | 117.9448 | 4.4936 | 13.2833 | нд | 106.2111 | нд | 106.2111 | нд | 148.3943 | 0 | 0 | 10.0283 | 0 | 50.1907 | 5.8333 | 45.9921 | 10.6644 | 0 | 131.8966 | 0 | нд | 106.2111 | 148.3943 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 5.103 | 5.103 | 1.8909 | 27.7236 | 2.4611 | 20.6429 | 1.3195 | 3.3001 | 35.9033 | 2.8726 | 26.9451 | 1.7317 | 4.354 | нд | 25.8328 | нд | 25.8328 | нд | 34.0124 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 12.9164 | 1.7228 | 11.1936 | 1.6042 | 0 | 30.6855 | 0 | нд | 25.8328 | 34.0124 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 43.7178 | 43.7178 | 50.6133 | 217.3283 | 13.4492 | 167.2494 | 6.9033 | 29.7264 | 217.3283 | 13.4492 | 167.2494 | 6.9033 | 29.7264 | нд | 166.7149 | нд | 160.9408 | нд | 157.2844 | 5.7741 | 9.4305 | 9.4144 | 0 | 77.4709 | 9.4144 | 74.0555 | 17.8608 | 0 | 130.0091 | 0 | нд | 160.9408 | 157.2844 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 105.96 | 105.96 | 188.956 | 528.1413 | 23.0225 | 236.9997 | 216.6155 | 51.5037 | 535.6339 | 23.6876 | 262.7889 | 196.0774 | 53.08 | нд | 339.1853 | нд | 338.3841 | нд | 348.3618 | 0.80121 | -1.6839 | 76.9525 | 285.1342 | 77.2535 | 21.2685 | 184.1781 | 17.2333 | 0 | 24.7258 | 0 | нд | 338.3841 | 348.3618 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2025 | 2027 | 29.1779 | 29.1779 | 8.0123 | 169.2879 | 15.7841 | 129.8024 | 5.3336 | 18.3678 | 203.2134 | 17.6357 | 157.2826 | 6.2283 | 22.0668 | нд | 161.2757 | нд | 161.2757 | нд | 195.2011 | 0 | 0 | 60.9026 | 0 | 100.3731 | 7.1193 | 0 | 79.4357 | 0 | 108.6461 | 0 | нд | 161.2757 | 195.2011 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2024 | 2027 | 12.5306 | 12.5306 | 4.0946 | 85.7818 | 3.8898 | 57.5973 | 1.3158 | 22.9789 | 95.0447 | 3.8898 | 64.9217 | 1.4806 | 24.7526 | нд | 81.6872 | нд | 81.6872 | нд | 90.9501 | 0 | 0 | 81.6872 | 0 | 0 | 6.6457 | 0 | 37.5208 | 0 | 46.7837 | 0 | нд | 81.6872 | 90.9501 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 15.8735 | 15.8735 | 2.2491 | 133.1294 | 4.1583 | 50.2043 | 57.9531 | 20.8137 | 134.8287 | 3.0061 | 50.8668 | 59.1263 | 21.8295 | нд | 130.8803 | нд | 45.783 | нд | 57.3164 | 85.0973 | 75.2631 | 45.783 | 0 | 0 | 57.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.783 | 57.3164 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 11.3492 | 11.3492 | 0.014393 | 106.4347 | 2.8238 | 69.2483 | 19.6036 | 14.7591 | 103.117 | 3.4897 | 67.7231 | 19.0787 | 12.8256 | нд | 106.4204 | нд | 98.5104 | нд | 99.562 | 7.9099 | 3.5405 | 98.5104 | 60.9122 | 0 | 38.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 98.5104 | 99.562 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине переноса завершения СМР в 2025 год ввиду сложной паводкой ситуации в Тюменской области и неисполнением обязательств Подрядчика.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 5,279 км, ВЛ-0,4кВ - 8,991 км, замена КТП - 5 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 0,857 км.) | K_TP3600.VL.0100 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 7.7204 | 7.7204 | 0.026463 | 72.0672 | 2.6505 | 48.0779 | 11.9446 | 9.3941 | 70.0151 | 2.7066 | 47.0134 | 11.5786 | 8.7165 | нд | 72.0407 | нд | 64.9134 | нд | 67.28 | 7.1273 | 2.7087 | 64.9134 | 33.1455 | 0 | 34.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.9134 | 67.28 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине переноса завершения СМР в 2025 год ввиду сложной паводкой ситуации в Тюменской области и неисполнением обязательств Подрядчика.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | С | 2022 | 2025 | 2026 | нд | 13.7108 | 0.010507 | 79.511 | 4.0043 | 50.2444 | 14.364 | 10.8982 | 128.2202 | 3.4963 | 67.4558 | 37.6418 | 19.6263 | нд | 79.5005 | нд | 71.3148 | нд | 128.1811 | 8.1857 | 0.028544 | 71.3148 | 3.3522 | 0 | 56.4028 | 0 | 68.4261 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.3148 | 128.1811 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами, утвержденной ПСД.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | З | 2022 | 2023 | 2024 | 0.04429 | 0.04429 | 1.1087 | 1.1087 | 0.89867 | 0.19146 | 0 | 0.018552 | 1.1087 | 0.89867 | 0.19146 | 0 | 0.018552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.25202 | 0.25202 | 0 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | нд | 13.4577 | нд | 13.3534 | нд | 13.4577 | 0.10433 | 0 | 13.3534 | 0 | 0 | 13.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3534 | 13.4577 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.028 | 0.94474 | 18.3037 | 0 | 4.7796 | 23.1148 | 0.94749 | 17.7141 | 0 | 4.4532 | нд | 24.028 | нд | 24.028 | нд | 23.1148 | 0 | 0 | 1.3172 | 1.1737 | 22.7109 | 21.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.028 | 23.1148 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | С | 2023 | 2023 | 2024 | 0.16843 | 0.16843 | 0 | 2.2941 | 0.02436 | 0.61627 | 0.12164 | 1.5319 | 2.2941 | 0.02436 | 0.61627 | 0.12164 | 1.5319 | нд | 2.2941 | нд | 0 | нд | 2.1549 | 2.2941 | 0.13924 | 0 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1549 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Без изменения стоимости проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 307.6502 | 18.491 | 190.1741 | 68.0138 | 30.9713 | 370.9053 | 24.1583 | 229.26 | 80.8424 | 36.6446 | нд | 307.6502 | нд | 307.6502 | нд | 370.9053 | 0 | 0 | 18.491 | 166.1677 | 44.0586 | 44.4993 | 61.676 | 8.8832 | 183.4246 | 151.3552 | 0 | нд | 307.6502 | 370.9053 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 267.3238 | 16.2336 | 158.2225 | 65.2041 | 27.6636 | 322.1793 | 21.4619 | 190.4615 | 77.2274 | 33.0285 | нд | 267.3238 | нд | 267.3238 | нд | 322.1793 | 0 | 0 | 16.2336 | 226.3535 | 30.8381 | 31.1639 | 42.51 | 7.0046 | 177.7421 | 57.6573 | 0 | нд | 267.3238 | 322.1793 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | С | 2023 | 2023 | 2024 | 0.033979 | 0.033979 | 0 | 1.01 | 0.0154 | 0.18315 | 0 | 0.81147 | 1.01 | 0.0154 | 0.18315 | 0 | 0.81147 | нд | 1.01 | нд | 0 | нд | 0.9404 | 1.01 | 0.069622 | 0 | 0.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.9404 | Стоимость проекта (без НДС) без изменений. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.0435 | 0.22161 | 4.2406 | 0 | 0.58131 | 5.0435 | 0.22161 | 4.2406 | 0 | 0.58131 | нд | 5.0435 | нд | 5.0435 | нд | 5.0435 | 0 | 0 | 0.22161 | 0 | 0 | 0.22161 | 4.8219 | 4.8219 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0436 | 5.0436 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.684 | 0.75403 | 14.3688 | 0 | 1.5612 | 16.684 | 0.75403 | 14.3688 | 0 | 1.5612 | нд | 16.684 | нд | 16.684 | нд | 16.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75403 | 0 | 0 | 0.75403 | 15.93 | 15.93 | 0 | нд | 16.684 | 16.684 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.2479 | 0.73415 | 13.9898 | 0 | 1.524 | 16.2479 | 0.73415 | 13.9898 | 0 | 1.524 | нд | 16.2479 | нд | 16.2479 | нд | 16.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73415 | 0 | 0 | 0.73415 | 15.5138 | 15.5138 | 0 | нд | 16.2479 | 16.2479 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.131 | 0.69947 | 14.0013 | 0 | 1.4302 | 16.131 | 0.69947 | 14.0013 | 0 | 1.4302 | нд | 16.131 | нд | 16.131 | нд | 16.131 | 0 | 0 | 0.69947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69947 | 15.4315 | 15.4315 | 0 | нд | 16.131 | 16.131 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.4689 | 0.46732 | 8.9325 | 0 | 1.0691 | 10.4689 | 0.46732 | 8.9325 | 0 | 1.0691 | нд | 10.4689 | нд | 10.4689 | нд | 10.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46732 | 0 | 0 | 0.46732 | 10.0016 | 10.0016 | 0 | нд | 10.4689 | 10.4689 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.8772 | 0.53112 | 10.1521 | 0 | 1.194 | 11.8772 | 0.53112 | 10.1521 | 0 | 1.194 | нд | 11.8772 | нд | 11.8772 | нд | 11.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53112 | 0 | 0 | 0.53112 | 11.3461 | 11.3461 | 0 | нд | 11.8772 | 11.8772 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.3365 | 0.18883 | 3.6231 | 0 | 0.52451 | 4.3365 | 0.18883 | 3.6231 | 0 | 0.52451 | нд | 4.3365 | нд | 4.3365 | нд | 4.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18883 | 0 | 0 | 0.18883 | 4.1476 | 4.1476 | 0 | нд | 4.3365 | 4.3365 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.2846 | 0.62303 | 11.3393 | 0 | 1.3223 | 13.2846 | 0.62303 | 11.3393 | 0 | 1.3223 | нд | 13.2846 | нд | 13.2846 | нд | 13.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62303 | 0.62303 | 12.6616 | 12.6616 | 0 | нд | 13.2846 | 13.2846 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.7507 | 0.21899 | 3.9855 | 0 | 0.54618 | 4.7507 | 0.21899 | 3.9855 | 0 | 0.54618 | нд | 4.7507 | нд | 4.7507 | нд | 4.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21899 | 0.21899 | 4.5317 | 4.5317 | 0 | нд | 4.7507 | 4.7507 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.4061 | 0.43903 | 7.9904 | 0 | 0.97659 | 9.4061 | 0.43904 | 7.9904 | 0 | 0.97659 | нд | 9.4061 | нд | 9.4061 | нд | 9.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43903 | 0.43904 | 8.967 | 8.967 | 0 | нд | 9.4061 | 9.4061 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 8.301 км., реклоузер 47шт.) | M_TP3400.VL.0080 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 116.204 | 2.9423 | 16.5163 | 87.2751 | 9.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.204 | нд | 116.204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9423 | 0 | 113.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.204 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием потребности для дальнейшей реализации при актуализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 25.2 км., реклоузер 34шт.) | M_TP3400.VL.0081 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 123.7625 | 3.9044 | 42.4714 | 67.6024 | 9.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.7625 | нд | 123.7625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 119.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.7625 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием потребности для дальнейшей реализации при актуализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 24.5 км., реклоузер 31шт.) | M_TP3400.VL.0082 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 116.6254 | 3.7322 | 41.3663 | 61.8972 | 9.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.6254 | нд | 116.6254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7322 | 0 | 112.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.6254 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием потребности для дальнейшей реализации при актуализации Программы цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Упоровского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 31.6 км., реклоузер 22 шт.) | M_TP3400.VL.0083 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 101.2983 | 3.6766 | 49.04 | 41.9561 | 6.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 101.2983 | нд | 101.2983 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6766 | 0 | 48.8109 | 0 | 48.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 101.2983 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием потребности для дальнейшей реализации при актуализации положений программы цифровой трансформации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9784 | 0.09425 | 0.72953 | 1.7202 | 0.43446 | 3.456 | 0.12553 | 0.85837 | 0.98247 | 1.4897 | нд | 2.9784 | нд | 1.164 | нд | 0.69998 | 1.8144 | 2.7561 | 0.72953 | 0.32999 | 0.43446 | 0.36999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.164 | 0.69998 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | С | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0.79116 | 0 | 8.6275 | 0.34213 | 7.1166 | 0 | 1.1687 | 7.8822 | 0.46748 | 6.326 | 0.29072 | 0.79804 | нд | 8.6275 | нд | 7.9564 | нд | 7.4147 | 0.6711 | 0.46748 | 0 | 0.019073 | 7.9564 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9564 | 7.4147 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Гагарино (установка 2 реклоузера, замена 1 км провода АС-70 на СИП 3) | M_TP3500.VL.0081 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.1941 | 0.09485 | 2.3745 | 2.0633 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1941 | нд | 5.1941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23383 | 0 | 0 | 0 | 4.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1941 | 0 | Объект исключен в связи с неактуальностью технических решений, изменением схемы электроснабжения потребителей, отсутствием перспективы развития территорий.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 40.3352 | 1.173 | 33.5281 | 0 | 5.6341 | 39.635 | 2.2148 | 32.0943 | 0 | 5.3258 | нд | 40.3352 | нд | 40.3352 | нд | 39.635 | 0 | 0 | 1.6012 | 2.7076 | 0 | 0 | 38.734 | 36.9274 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.3352 | 39.635 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.2611 | 0 | 14.1573 | 0.78338 | 10.2531 | 2.1784 | 0.94247 | 32.3602 | 0.80869 | 18.7677 | 8.838 | 3.9458 | нд | 14.1573 | нд | 13.2803 | нд | 32.3602 | 0.87707 | 0 | 0 | 0.84415 | 13.2803 | 31.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2803 | 32.3602 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 166.4697 | 7.5354 | 145.0582 | 0 | 13.8762 | 167.8971 | 4.2459 | 150.9249 | 0 | 12.7263 | нд | 166.4697 | нд | 166.4697 | нд | 167.8971 | 0 | 0 | 9.9788 | 0.022101 | 79.6529 | 77.4417 | 76.838 | 90.4333 | 0 | 0 | 0 | нд | 166.4697 | 167.8971 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ "К2", монтаж ВЛ 10 кВ - 0,475 км.) | N_TP3300.VL.0104 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.83998 | 0.087177 | 0.5999 | 0 | 0.1529 | 4.8835 | 0.58798 | 3.7752 | 0.060083 | 0.46023 | нд | 0.83998 | нд | 0.013475 | нд | 4.8835 | 0.8265 | 0 | 0.013475 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013475 | 4.8835 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
3.2.2.1 | Переустройство электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Томилово" ВЛ 10 кВ фидер "Садовод" (АО "КСМ", демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,444 км, монтаж ВЛ 10 кВ - 0,444 км.) | N_TP3400.VL.0084 | З | 2023 | 2023 | 2024 | 0.58063 | 0.58063 | 0 | 1.5161 | 0.058309 | 0.4404 | 0 | 1.0174 | 0.4653 | 0.037922 | 0.30797 | 0.016762 | 0.10264 | нд | 1.5161 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5161 | 0.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 95.9884 | 7.9808 | 67.6501 | 9.2152 | 11.1423 | 95.9884 | 7.9808 | 67.6501 | 9.2152 | 11.1423 | нд | 95.9884 | нд | 95.9884 | нд | 95.9884 | 0 | 0 | 95.9884 | 0 | 0 | 95.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.9884 | 95.9884 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта по причине длительной разработки проектной документации вследствие выполнения дополнительных работ на основании замечаний, выданных Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия Тюменской области, а также в связи с увеличением объема технических решений по организации каналов связи ВОЛС с обследованием существующих опор ВЛ 110 кВ и установкой дополнительной основной защиты для КВЛ 110 кВ Ожогино - Сибжилстрой, а также получением заключения государственной историко-культурной экспертизы по результатам археологической разведки.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (ООО «СЗ «ИСБ-Девелопмент», замена ВЛ 10 кВ протяженностью 0,210 км на КЛ 10 кВ 0,210 км.) | N_TP3300.KL.0004 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.71985 | 0 | 1.6133 | 0.17971 | 1.3065 | 0.076123 | 0.051023 | 6.0541 | 0.6189 | 4.82 | 0.060083 | 0.55507 | нд | 1.6133 | нд | 0.051023 | нд | 6.0541 | 1.5623 | 0 | 0.051023 | 6.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051023 | 6.0541 | Изменение стоимости инвестиционного проекта согласно заключенному доп. соглашению к Соглашению о компенсации, фактически выполненными работами. Изменение срока начала реализации по причине длительной торгово-закупочной процедуры
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*8,327 км) | N_TP3300.KL.0005 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 66.1714 | 0 | 79.9785 | 7.2838 | 65.6133 | 0 | 7.0814 | 447.1612 | 6.2886 | 365.8438 | 39.3826 | 35.6461 | нд | 79.9785 | нд | 79.9785 | нд | 447.1612 | 0 | 0 | 7.2838 | 313.0128 | 38.4125 | 134.1483 | 34.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.9785 | 447.1612 | Изменение стоимости, наименования инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 13.08.2024 № 45-ТЭС). Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с протоколом заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области от 26.12.2023 № 15. Значительное увеличение стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с частичным изменением способа прокладки кабеля, а именно, увеличением протяженности участка прокладки кабеля методом ГНБ, изменением диаметра трубы по причине изменения марки прокладываемого кабеля, а также с выявленной необходимостью установки дополнительного оборудования (комплекта для модернизации КРУ СЭЩ-59У1) отсутствующего в предварительной смете. На увеличение стоимости инвестиционного проекта оказало влияние также применение индекса перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2024 года, изначально в оценке плановой стоимости применены индексы 4 квартала 2022 года.
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*7,586 км) | N_TP3300.KL.0006 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 57.0241 | 0 | 97.7342 | 7.0802 | 82.0228 | 0 | 8.6312 | 372.9237 | 9.2696 | 333.8713 | 1.2965 | 28.4863 | нд | 97.7342 | нд | 97.7342 | нд | 372.9237 | 0 | 0 | 7.0802 | 261.0466 | 47.0699 | 111.8771 | 43.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.7342 | 372.9237 | Изменение стоимости, наименования инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 13.08.2024 № 46-ТЭС). Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с протоколом заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области от 26.12.2023 № 15. Значительное увеличение стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с частичным изменением способа прокладки кабеля, а именно, увеличением протяженности участка прокладки кабеля методом ГНБ, изменением диаметра трубы по причине изменения марки прокладываемого кабеля, а также с выявленной необходимостью установки дополнительного оборудования (комплекта для модернизации КРУ СЭЩ-59У1) отсутствующего в предварительной смете. На увеличение стоимости инвестиционного проекта оказало влияние также применение индекса перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2024 года, изначально в оценке плановой стоимости применены индексы 4 квартала 2022 года.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.851 | 0.92858 | 7.9809 | 0.0911 | 0.85038 | 9.851 | 0.92858 | 7.9809 | 0.0911 | 0.85038 | нд | 9.851 | нд | 9.851 | нд | 9.851 | 0 | 0 | 9.851 | 9.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.851 | 9.851 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в связи с отсутствием заявок участников и, как следствие, отсутствием возможности реализации проекта в ранее утвержденные сроки
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1, 2 от РП 10 кВ Новотарманский с заменой КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 44 (2х0,12 км), КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 2 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 45 (2х0,12 км) (замена КЛ 10 кВ 0,48 км) | N_TP3300.KL.0008 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.8205 | 0.18447 | 2.3382 | 0 | 0.29783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8205 | нд | 2.8205 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8205 | 0 | Объект исключен. Мероприятия выполнены как внеплановые в рамках капитального ремонта.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | П | 2025 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.5108 | 1.4164 | 45.1503 | 0 | 3.9441 | 50.5108 | 1.4164 | 45.1503 | 0 | 3.9441 | нд | 50.5108 | нд | 50.5108 | нд | 50.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 49.0944 | 1.4164 | 0 | 0 | нд | 1.4164 | 50.5108 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с превышением допустимых значений силовой нагрузки кабельных/ воздушных линий 10 кВ, а также во исполнение обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой кабельного захода КЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1, установка ВДТ на КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1, 2 (замена кабельного захода КЛ 10 кВ 1*1,328 км, установка ВДТ 2 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | П | 2024 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.8956 | 0.98476 | 19.8968 | 18.8999 | 4.1142 | 43.8956 | 0.98476 | 19.8968 | 18.8999 | 4.1142 | нд | 43.8956 | нд | 43.8956 | нд | 43.8956 | 0 | 0 | 0 | 0.98476 | 0 | 42.9108 | 0 | 0 | 0.98476 | 0 | 0 | нд | 0.98476 | 43.8956 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с превышением допустимых значений силовой нагрузки кабельных/ воздушных линий 10 кВ, а также во исполнение обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | П | 2025 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 213.396 | 5.1212 | 191.7835 | 0 | 16.4913 | 213.396 | 5.1212 | 191.7835 | 0 | 16.4913 | нд | 213.396 | нд | 213.396 | нд | 213.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.084 | 0 | 191.312 | 5.1212 | 0 | 0 | нд | 5.1212 | 213.396 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с превышением допустимых значений силовой нагрузки кабельных/ воздушных линий 10 кВ, а также во исполнение обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево от ПС 110 кВ Метелево с заменой КЛ 10 кв ф. 21 Т Метелево до оп. № 1, ВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево оп. № 1-4 (замена КЛ 10 кВ 0,017 км, ВЛ 10 кВ 0,21 км) | N_TP3300.VL.0106 | П | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.58401 | 0.20954 | 0.14712 | 0.10658 | 0.12077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58401 | нд | 0.58401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 0 | 0 | нд | 0.20954 | 0 | Объект исключен. Мероприятия выполнены как внеплановые, в рамках капитального ремонта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10кВ ф. Дружба от ПС 110/10кВ Казарово (переустройство, заявитель Бадретдинов И.Г.; ВЛ-0.4кВ протяженностью 0.07 км) | N_TP3300.VL.0109 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37855 | 0.034278 | 0.19029 | 0 | 0.15398 | 0.37855 | 0.034278 | 0.19029 | 0 | 0.15398 | нд | 0.37855 | нд | 0.34427 | нд | 0.37855 | 0.034278 | 0 | 0.34427 | 0.37855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34427 | 0.37855 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/35/10кВ «Мичурино», ВЛ-10кВ ф. «Больница» (переустройство, заявитель Администрация Исетского муниципального района; ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,21км) | N_TP3400.VL.0087 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.80119 | 0.048218 | 0.45337 | 0.018995 | 0.28061 | 0.33626 | 0.12676 | 0.20894 | 0 | 0.000558 | нд | 0.80119 | нд | 0 | нд | 0.12732 | 0.80119 | 0.20894 | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12732 | Ввод объекта в эксплуатацию без изменений в 2024 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9926 | 0.62798 | 0.65695 | 0.051943 | 1.6557 | 2.9926 | 0.62798 | 0.65695 | 0.051943 | 1.6557 | нд | 2.9926 | нд | 1.1105 | нд | 2.9926 | 1.8821 | 0 | 0.93191 | 2.814 | 0.17862 | 0.17862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1105 | 2.9926 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1118 | 0.30773 | 4.4827 | 0 | 0.32135 | 5.1118 | 0.30773 | 4.4827 | 0 | 0.32135 | нд | 5.1118 | нд | 4.3261 | нд | 5.1118 | 0.7857 | 0 | 3.3458 | 0 | 0.98035 | 5.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3261 | 5.1118 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км; заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог") | N_TP3300.VL.0110 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 348.2291 | 0 | 332.1315 | 0.56649 | 15.5311 | 348.2291 | 0 | 332.1315 | 0.56649 | 15.5311 | нд | 348.2291 | нд | 348.1948 | нд | 332.4307 | 0.034278 | 15.7984 | 241.3746 | 241.3746 | 106.8202 | 91.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 348.1948 | 332.4307 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство, заявитель администрация Червишевского МО монтаж опоры 1 шт.) | N_TP3300.VL.0111 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.15719 | 0.031911 | 0.050659 | 0 | 0.074615 | 0.35855 | 0.23985 | 0.1102 | 0 | 0.008498 | нд | 0.15719 | нд | 0.12527 | нд | 0.35855 | 0.031911 | 0 | 0.10175 | 0.23985 | 0.023525 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12527 | 0.35855 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ 10 кВ ф. Шиликуль с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство, заявитель ООО "ТИТАН-ПРОФИЛЬ", ВЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км.) | N_TP3400.VL.0088 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.672 | 0.33516 | 0.76728 | 0 | 0.56952 | 1.672 | 0.33516 | 0.76728 | 0 | 0.56952 | нд | 1.672 | нд | 0.60875 | нд | 1.672 | 1.0632 | 0 | 0.60875 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60875 | 1.672 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ н.п. Емуртла Упоровского РЭС Южного ТПО (замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,095 км) | O_TP3400.VL.0090 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6029 | 0.7529 | 1.4902 | 0.096659 | 0.26309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6029 | нд | 0 | нд | 0.52348 | нд | 2.0794 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6029 | Новый объект. Для устранения нарушений закона Прокуратуры Упоровского района Тюменской области от 25.05.2023 №70-2023 в части п. 29, 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, п. 2.4.95, п. 2.5.216 Правил устройства электроустановок.
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,06 км; заявитель АО "Транснефть Западная Сибирь") | O_TP3500.VL.0085 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98551 | 0.15298 | 0.66065 | 0 | 0.17188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98551 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.98551 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации (денежная форма) от 06.06.2023 № ZP01.3000.2023.1259
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново" (переустройство, заявитель МКУ "Служба заказчика Тюменского района", ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,125 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,035 км.) | O_TP3300.VL.0112 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60246 | 0.098231 | 0.38647 | 0.018856 | 0.098904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60246 | нд | 0 | нд | 0.57092 | нд | 0.031536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.60246 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 28.02.2023 №ZP01.3000.2022.3806
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ; КЛ 10 кВ ф. Муллаши с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили", воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Домостроитель от ПС 110/10 кВ "Винзили", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0113 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8832 | 0 | 3.8832 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8832 | нд | 0 | нд | 1.9416 | нд | 1.9416 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8832 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 20.07.2023 №ZP013000.2023.670
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ "Княжево-Богандинка", воздушной линии электропередач 110 кВ "Приозерная-Кыштырла-ЖБИ", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ, электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Марай с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кыштырла" (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 2,351 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,387 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0114 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.2226 | 0 | 50.172 | 0 | 0.050613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.2226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.2226 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 50.2226 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 20.07.2023 №ZP01.3000.2023.682
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. ОПХ с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ 10 кВ ф. Стрела-1 от яч. №1 секции №2 БРТП Московский до БКТП № 3492 н.п. Московский (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,498 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,494 км, замена КТП 0,25 МВА; заявитель ГКУ ТО "УКС") | O_TP3300.KL.0016 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2259 | 1.2197 | 3.9357 | 2.0941 | 0.97637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2259 | нд | 0 | нд | 8.2259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2259 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 16.08.2023 №ZP01.3000.2023.2830
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,09 км, заявитель ООО «ВАГ Авто») | O_TP3300.VL.0116 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1488 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1488 | нд | 0 | нд | 0.57442 | нд | 0.57442 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1488 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 14.11.2023 №ZP01.3000.2023.4663
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Онохино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км, заявитель Хамидуллин А.В.) | O_TP3300.VL.0115 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1921 | 0.28327 | 0.66554 | 0.029065 | 0.2142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1921 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1921 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 08.11.2023 №ZP01.3000.2023.4403
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой дополнительного оборудования (реклоузеры 10 кВ - 35 шт.) | O_TP3300.VL.0117 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.3011 | 1.2086 | 12.2156 | 70.9082 | 12.9687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.3011 | нд | 0 | нд | 1.3092 | нд | 95.9919 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 97.3011 | Новый объект. В целях реализации мероприятий по предотвращению отбора мощности смежными ТСО сверх договорных значений.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Тополя» (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км в КЛ 10 кВ протяжённостью 2х0,19 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; заявитель ООО «Монолит») | O_TP3300.KL.0017 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5818 | 0.50306 | 1.7215 | 0.18745 | 0.16977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5818 | нд | 0 | нд | 2.4821 | нд | 0.099757 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5818 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 12.12.2023 №ZP01.3000.2023.3719
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы", отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 84 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 3445 н.п. Тюмень (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3,570 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,523 км, демонтаж отпайки ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,703 км; заявитель ООО "ИДК"ЭНКО") | O_TP3300.VL.0118 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2319 | 0.89959 | 6.9216 | 0.32567 | 1.0851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2319 | нд | 0 | нд | 8.2106 | нд | 1.0213 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.2319 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации (денежная форма) от 25.12.2023.2023 № ZP01.3000.2023.5620
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Луговая с ВЛ 0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км; заявитель Бурыка О.А.) | O_TP3300.VL.0119 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2089 | 0.10994 | 0.87335 | 0 | 0.22565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2089 | нд | 0 | нд | 1.0702 | нд | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2089 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации (денежная форма) от 28.02.2024 № ZP01.3000.2024.87
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Речкино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,055 км; заявитель ИП Волокитин М.В.) | O_TP3300.VL.0120 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77859 | 0.097694 | 0.31096 | 0 | 0.36993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77859 | нд | 0 | нд | 0.4629 | нд | 0.3157 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.77859 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 12.03.2024 №ZP01.3000.2024.213
3.2.2.1 | Реконструкция линии электропередач двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Алебашевская до РП 48,44 на первом этапе ВЛ на участках опор №1-1...1-12 (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,015 км; заявитель АО СЗ «АКВА») | O_TP3300.VL.0122 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8855 | 0.0062253 | 0.5208 | 0.21711 | 0.14137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8855 | нд | 0 | нд | 0.48549 | нд | 0.40002 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.8855 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору о предоставлении денежной компенсации от 22.01.2024 №ZP01.3000.2023.4827
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.9693 | 96.9693 | 316.2948 | 1500.0954 | 38.6304 | 896.1216 | 390.4156 | 174.9278 | 1551.8753 | 50.5525 | 968.5299 | 377.5887 | 155.2042 | 0 | 1183.8006 | 0 | 674.7055 | 0 | 953.1155 | 509.0952 | 282.4651 | 447.8577 | 639.4542 | 188.4424 | 94.6141 | 38.1561 | 77.5692 | 0 | 9.7345 | 131.7435 | 0 | 674.4562 | 953.1155 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.087547 | 84.8961 | 7.2393 | 56.3491 | 0 | 21.3077 | 84.8961 | 7.2393 | 56.3491 | 0 | 21.3077 | нд | 84.8085 | нд | 84.8085 | нд | 84.8085 | 0 | 0 | 7.2393 | 0 | 77.5692 | 7.2393 | 0 | 77.5692 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.8085 | 84.8085 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 9.8877 | 9.8877 | 11.3455 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | нд | 63.772 | нд | 63.772 | нд | 59.6122 | 0 | 4.1598 | 10.4237 | 10.4237 | 53.3482 | 49.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.772 | 59.6122 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 80.8635 | 80.8635 | 13.3432 | 814.3127 | 14.3629 | 720.7569 | 6.4943 | 72.6986 | 810.632 | 14.3756 | 735.2548 | 6.5021 | 54.4995 | нд | 800.9695 | нд | 352.7153 | нд | 573.1413 | 448.2542 | 224.1474 | 352.7153 | 573.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 352.7153 | 573.1413 | Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами подряда. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | С | 2012 | 2025 | нд | 2.5614 | 2.5614 | 0.5765 | 23.2313 | 1.3404 | 7.7086 | 12.2516 | 1.9306 | 0.5765 | 0.5765 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.6548 | нд | 22.6548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81014 | 0 | 21.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.6548 | 0 | Объект исключен в связи с неактуальностью технических решений, изменением схемы электроснабжения потребителей, отсутствием перспективы развития территорий.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | З | 2023 | 2023 | 2024 | 0.91237 | 0.91237 | 0 | 7.3373 | 0.56051 | 1.6566 | 4.279 | 0.84122 | 6.956 | 1.167 | 1.3686 | 3.2173 | 1.203 | нд | 7.3373 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3373 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2024 году. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | З | 2023 | 2023 | 2024 | 2.7443 | 2.7443 | 0 | 28.2631 | 1.205 | 5.6561 | 7.6753 | 13.7267 | 20.3871 | 1.205 | 3.6132 | 10.9204 | 4.6486 | нд | 28.2631 | нд | 0 | нд | 0 | 28.2631 | 20.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 262.1172 | 309.5185 | 1.9628 | 33.0789 | 239.5425 | 34.9344 | 311.7282 | 1.941 | 35.0872 | 236.7474 | 37.9525 | нд | 47.4013 | нд | 47.4013 | нд | 49.611 | 0 | 0 | 47.152 | 49.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 47.152 | 49.611 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | 2026 | 2028 | нд | нд | 28.8248 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | нд | 114.7448 | нд | 90.1108 | нд | 87.9301 | 24.634 | 26.8147 | 24.9256 | 0.048773 | 27.0292 | 24.9256 | 38.1561 | 0 | 0 | 0 | 62.9557 | нд | 90.1108 | 87.9301 | Без изменения стоимости (без НДС).Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.2577 | 0.6066 | 0.094683 | 5.739 | 2.8174 | 14.8985 | 5.9852 | 0.095309 | 5.7675 | 3.0505 | нд | 9.2577 | нд | 8.6511 | нд | 14.8985 | 0.6066 | 0 | 0 | 6.2294 | 8.6511 | 8.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6511 | 14.8985 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока начала реализации проекта по причине несостоявшейся в 2023 году торгово-закупочной процедуры (отсутствие участников). Без изменения срока окончания реализации.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5916 | 0.15632 | 4.0037 | 0 | 0.43158 | 4.5916 | 0.15632 | 4.0037 | 0 | 0.43158 | нд | 4.5916 | нд | 4.5916 | нд | 4.5916 | 0 | 0 | 4.5916 | 0 | 0 | 4.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5916 | 4.5916 | Стоимость (без НДС) реализации инвестиционного проекта без изменений. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с длительными торгово-закупочными процедурами.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская, ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино (замена 4 опор и установка 1 дополнительной опоры на участке протяженностю 1,81 км) | O_TP3600.VL.0105 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.5222 | 6.71 | 65.9411 | 0 | 5.8711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78.5222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7345 | 68.7877 | нд | 0 | 78.5222 | Новый объект. Для модернизации технологического оборудования до современного технического уровня, повышение надежности работы энергетической системы, увеличение прибыли путем повышения объемов отпускаемой мощности, повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов, устойчивое развитие энергосистемы в целом.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.262 | 33.1304 | 1993.2105 | 4.1971 | 511.0648 | 1330.2429 | 147.7058 | 2091.3927 | 4.046 | 458.7549 | 1365.2003 | 263.3915 | 0 | 1960.0801 | 0 | 1655.3522 | 0 | 1698.9262 | 304.7279 | 359.3362 | 445.6176 | 682.0645 | 993.4222 | 355.393 | 59.8008 | 42.3586 | 149.1461 | 52.184 | 566.9262 | 0 | 1647.9867 | 1698.9262 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.262 | 21.779 | 1971.1939 | 4.1971 | 500.0118 | 1321.4505 | 145.5345 | 2080.0413 | 4.046 | 451.9679 | 1361.7406 | 262.2869 | 0 | 1949.4149 | 0 | 1644.687 | 0 | 1698.9262 | 304.7279 | 359.3362 | 442.3178 | 682.0645 | 993.4222 | 355.393 | 59.8008 | 42.3586 | 149.1461 | 52.184 | 566.9262 | 0 | 1644.687 | 1698.9262 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | С | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 22.262 | 0 | 362.2892 | 0.76738 | 79.8745 | 234.8884 | 46.7589 | 347.9997 | 1.2328 | 79.944 | 222.3538 | 44.4691 | нд | 362.2892 | нд | 305.6986 | нд | 293.8828 | 56.5907 | 54.1169 | 52.6852 | 159.7256 | 53.9769 | 55.4161 | 49.8904 | 26.5571 | 149.1461 | 52.184 | 0 | нд | 305.6986 | 293.8828 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | И | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 1333.7777 | 2.9077 | 340.5652 | 919.2627 | 71.042 | 1508.0612 | 2.5587 | 325.094 | 980.2537 | 200.1548 | нд | 1333.7777 | нд | 1235.3123 | нд | 1293.8098 | 98.4655 | 214.2514 | 343.7911 | 475.6271 | 891.5212 | 251.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.9262 | нд | 1235.3123 | 1293.8098 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 21.779 | 168.4998 | 0.34057 | 34.6802 | 112.2794 | 21.1996 | 176.1639 | 0.25448 | 40.6251 | 118.2875 | 16.9969 | нд | 146.7208 | нд | 103.6762 | нд | 111.1237 | 43.0447 | 43.2612 | 45.8416 | 46.6019 | 47.9241 | 48.7204 | 9.9104 | 15.8014 | 0 | 0 | 0 | нд | 103.6762 | 111.1237 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (991 шт УСПД 0,4 кВ) филиала Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0023 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 106.6271 | 0.18137 | 44.8919 | 55.02 | 6.5339 | 47.8165 | 0 | 6.3048 | 40.8456 | 0.66607 | нд | 106.6271 | нд | 0 | нд | 0.1099 | 106.6271 | 47.7066 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1099 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение сроков реализации проекта по причине длительной торгово-закупочной процедуры.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.3514 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | 11.3514 | 0 | 6.787 | 3.4598 | 1.1047 | 0 | 10.6652 | 0 | 10.6652 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | И | 2018 | 2024 | 2021 | нд | нд | 11.3514 | 22.0166 | 0 | 11.053 | 8.7924 | 2.1713 | 11.3514 | 0 | 6.787 | 3.4598 | 1.1047 | нд | 10.6652 | нд | 10.6652 | нд | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2998 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами, выполенными работами. Изменения срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с правилами заполнения форм.
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 438.672 | 601.9038 | 250.7924 | 3914.4094 | 122.9872 | 1557.2286 | 1804.3212 | 429.8723 | 5158.849 | 139.6122 | 1864.1889 | 2593.13 | 561.9178 | 0 | 3663.617 | 0 | 3297.2598 | 0 | 3961.1424 | 366.3572 | 946.9142 | 1968.2367 | 1809.9274 | 1075.9851 | 1079.3616 | 253.038 | 969.7743 | 0 | 102.0792 | 0 | 0 | 3297.2599 | 3961.1424 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 219.8323 | 235.6612 | 229.5851 | 1978.6306 | 71.0686 | 896.5121 | 789.8734 | 221.1765 | 2249.0024 | 85.0522 | 1059.5381 | 805.4851 | 298.9271 | 0 | 1749.0455 | 0 | 1559.1114 | 0 | 1835.211 | 189.9341 | 184.2063 | 873.0288 | 420.9906 | 469.0096 | 667.195 | 217.073 | 644.9463 | 0 | 102.0792 | 0 | 0 | 1559.1115 | 1835.2111 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 12.4852 | 13.5721 | 2.7818 | 104.3254 | 2.7818 | 12.3013 | 61.2171 | 28.0251 | 121.7487 | 3.0988 | 14.5384 | 68.1932 | 35.9182 | нд | 101.5436 | нд | 101.1308 | нд | 118.6499 | 0.41273 | 0.317 | 36.5529 | 59.0997 | 64.578 | 59.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 101.1308 | 118.6499 | Изменение стоимости в соответствии с утверждением ПСД. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 9.5932 | 9.5932 | 39.0374 | 57.3243 | 1.3885 | 3.0959 | 39.7614 | 13.0786 | 52.2873 | 1.3885 | 2.9336 | 36.0484 | 11.9168 | нд | 18.287 | нд | 18.287 | нд | 0 | 0 | 13.25 | 18.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.287 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | С | 2023 | 2024 | 2026 | 3.6269 | 6.8265 | 0 | 27.2913 | 0.66305 | 25.7048 | 0 | 0.9234 | 86.7116 | 0.95764 | 77.5459 | 0 | 8.2081 | нд | 27.2913 | нд | 26.8915 | нд | 86.2972 | 0.3998 | 0.41437 | 26.8915 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 85.8806 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.8915 | 86.2972 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 17.07.2024 № 33-ТЭС/ЮТПО). Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2025 | 2027 | 28.5061 | 28.5061 | 1.8327 | 228.7236 | 4.2061 | 54.2488 | 148.5289 | 21.7397 | 248.4691 | 5.2616 | 54.9718 | 168.9277 | 19.308 | нд | 226.8908 | нд | 224.7929 | нд | 246.6364 | 2.098 | 0 | 79.6319 | 2.8839 | 145.1609 | 118.7192 | 0 | 125.0333 | 0 | 0 | 0 | нд | 224.7929 | 246.6364 | Изменение стоимости в соответствиии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 25.2981 | 25.2981 | 3.3472 | 229.5723 | 5.6376 | 51.8158 | 145.0269 | 27.092 | 211.4396 | 3.3856 | 43.1928 | 142.921 | 21.9402 | нд | 226.2252 | нд | 224.2418 | нд | 208.0924 | 1.9834 | 0 | 0 | 1.9338 | 97.5089 | 42.8508 | 126.7329 | 163.3078 | 0 | 0 | 0 | нд | 224.2418 | 208.0924 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 14.189 | 14.189 | 2.736 | 113.8257 | 2.1945 | 21.4701 | 67.7404 | 22.4207 | 133.3972 | 2.1945 | 50.0102 | 41.0132 | 40.1792 | нд | 111.0897 | нд | 66.849 | нд | 77.7125 | 44.2407 | 52.9487 | 66.849 | 77.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.849 | 77.7125 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 16.3269 | 17.9223 | 3.4494 | 131.6762 | 2.7036 | 28.5264 | 77.2598 | 23.1864 | 152.5432 | 2.7036 | 30.4726 | 72.9894 | 46.3776 | нд | 128.2268 | нд | 78.4517 | нд | 101.7402 | 49.7751 | 47.3535 | 78.4517 | 101.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 78.4517 | 101.7402 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | С | 2023 | 2025 | 2027 | 22.6803 | 22.6803 | 0 | 137.6728 | 1.878 | 55.0206 | 71.5736 | 9.2006 | 111.6345 | 1.5553 | 72.7309 | 24.5205 | 12.8278 | нд | 137.6728 | нд | 135.7948 | нд | 110.0792 | 1.878 | 1.5553 | 69.0956 | 0 | 66.6992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.0792 | 0 | нд | 135.7948 | 110.0792 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 8.2221 | 6.8649 | 1.3279 | 61.5852 | 1.3504 | 5.8999 | 41.0338 | 13.3011 | 57.8992 | 2.7475 | 6.1198 | 36.2311 | 12.8008 | нд | 60.2573 | нд | 60.2573 | нд | 56.5713 | 0 | 0 | 60.2573 | 1.4775 | 0 | 37.6747 | 0 | 17.4191 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.2573 | 56.5713 | Корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 3.3916 | 4.9503 | 0.99984 | 23.1412 | 0.99984 | 3.2314 | 17.0886 | 1.8214 | 35.9536 | 2.0246 | 3.0371 | 27.5501 | 3.3418 | нд | 22.1414 | нд | 22.1414 | нд | 34.9129 | 0 | 0.040794 | 22.1414 | 1.0665 | 0 | 28.6478 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.1414 | 34.9129 | Корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | С | 2021 | 2024 | 2027 | 3.6099 | 5.1441 | 0.99984 | 23.9912 | 0.99984 | 2.2697 | 18.9228 | 1.7988 | 37.1776 | 2.0246 | 3.0808 | 28.8674 | 3.2048 | нд | 22.9914 | нд | 22.9914 | нд | 36.1369 | 0 | 0.040794 | 22.9914 | 1.0665 | 0 | 30.0176 | 0 | 5.0528 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.9914 | 36.1369 | Корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | С | 2013 | 2025 | 2026 | 18.4312 | 18.4312 | 2.4876 | 168.0543 | 4.9157 | 92.883 | 69.7904 | 0.46531 | 184.7674 | 12.1265 | 98.0522 | 73.6744 | 0.9142 | нд | 165.5667 | нд | 165.5667 | нд | 182.2798 | 0 | 0 | 165.5667 | 0 | 0 | 182.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 165.5667 | 182.2798 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | С | 1993 | 2025 | 2027 | 10.8531 | 10.8531 | 33.2452 | 117.5773 | 8.2735 | 90.5656 | 10.9844 | 7.7536 | 160.9775 | 10.4969 | 129.1888 | 12.5051 | 8.7868 | нд | 84.3321 | нд | 84.3321 | нд | 127.7323 | 0 | 0 | 84.3321 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 121.6795 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.3321 | 127.7323 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2024 | 2026 | 2.0624 | 2.0624 | 1.0879 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | нд | 15.4828 | нд | 13.9828 | нд | 15.4828 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9828 | 15.4828 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора на СМР с ООО "Электросетьстрой". Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | нд | нд | 16.6708 | 16.6708 | 24.6665 | 24.6665 | 1.4351 | 22.1396 | 0 | 1.0918 | 24.6665 | 1.4351 | 22.1396 | 0 | 1.0918 | нд | -3.3e-05 | нд | -3.3e-05 | нд | -3.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект исключен в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.0557 | 3.1078 | 23.8575 | 0 | 2.0905 | 27.2 | 3.0701 | 22.5034 | 0 | 1.6265 | нд | 29.0557 | нд | 15.2975 | нд | 25.3304 | 13.7582 | 1.8696 | 15.2975 | 25.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2975 | 25.3304 | Без изменения cроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в соответствии с фактически выполненными работами.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО - 85.73 га | I_TP3400.VL.0066 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 53.6883 | 2.6074 | 46.7594 | 0 | 4.3214 | 49.8517 | 2.4405 | 44.4219 | 0 | 2.9893 | нд | 53.6883 | нд | 51.0809 | нд | 38.2087 | 2.6074 | 11.643 | 41.0809 | 38.2087 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.0809 | 38.2087 | Изменение срока реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолжности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2024 | 2024 | 1.6596 | 1.6596 | 12.7304 | 26.4256 | 4.5758 | 16.9931 | 0 | 4.8567 | 25.902 | 2.3332 | 18.628 | 0 | 4.9408 | нд | 13.6952 | нд | 8.9577 | нд | 8.2259 | 4.7375 | 4.9456 | 8.9577 | 8.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9577 | 8.2259 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (603,56 Га) | I_TP3600.VL.0094 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 19.8579 | 19.8579 | 97.9418 | 198.4558 | 9.1002 | 168.2578 | 0 | 21.0977 | 198.4558 | 9.1002 | 168.2578 | 0 | 21.0977 | нд | 100.514 | нд | 63.7287 | нд | 65.7663 | 36.7853 | 34.7477 | 32.9226 | 25.9387 | 30.8061 | 39.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.7287 | 65.7663 | Без изменения стоимости и срока реализации мероприятий
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | С | 2019 | 2024 | нд | 0.49237 | 0.49237 | 0.15788 | 5.922 | 0.15788 | 5.2766 | 0 | 0.48751 | 0.15788 | 0.15788 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7641 | нд | 5.7641 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7641 | 0 | Инвестиционный проект исключается из ИПР в связи с реализацией мероприятий по монтажу основного и козырькового ограждения в рамках титула K_TP3300.PS.0098.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | З | 2019 | 2023 | 2024 | 0.09845 | 0.09845 | 0.029702 | 1.6468 | 0.0297 | 1.4808 | 0 | 0.13631 | 1.3787 | 0.029702 | 1.349 | 0 | 0 | нд | 1.6171 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 1.6171 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи оплатой кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | З | 2019 | 2023 | 2024 | 0.10649 | 0.10649 | 0.031706 | 1.7741 | 0.03171 | 1.5954 | 0 | 0.14691 | 1.4503 | 0.031706 | 1.4185 | 0 | 0 | нд | 1.7423 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7423 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи оплатой кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | З | 2019 | 2023 | 2024 | 0.74123 | 0.74123 | 0.25871 | 10.0337 | 0.25788 | 9.2288 | 0 | 0.5471 | 7.7389 | 0.25871 | 7.4801 | 0 | 0 | нд | 9.775 | нд | 0 | нд | 0 | 9.775 | 7.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи оплатой кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | З | 2019 | 2023 | 2024 | 0.2872 | 0.2872 | 0.088966 | 3.7651 | 0.09396 | 3.4658 | 0 | 0.20533 | 2.9668 | 0.088966 | 2.8778 | 0 | 0 | нд | 3.6762 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6762 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи оплатой кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | З | 2019 | 2023 | 2024 | 0.16914 | 0.16914 | 0.044335 | 2.789 | 0.044333 | 2.5134 | 0 | 0.23129 | 1.9988 | 0.044335 | 1.9545 | 0 | 0 | нд | 2.7447 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7447 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи оплатой кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | С | 2022 | 2024 | 2024 | 0.47318 | 0.47318 | 0.30239 | 4.0096 | 0.30239 | 1.6187 | 1.7882 | 0.30026 | 2.7255 | 0.30239 | 1.142 | 1.2345 | 0.046639 | нд | 3.7072 | нд | 3.7072 | нд | 2.4231 | 0 | 0 | 3.7072 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7072 | 2.4231 | Без изменения cроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации в соответствии с фактически выполненными работами.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6028 | 0.25108 | 0.01673 | 2.7742 | 0.56079 | 3.6028 | 0.25108 | 0.01673 | 2.7742 | 0.56079 | нд | 3.6028 | нд | 3.6028 | нд | 3.6028 | 0 | 0 | 3.0253 | 3.0253 | 0.57753 | 0 | 0 | 0.57753 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6028 | 3.6028 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 152.121 | 5.6967 | 132.589 | 5.0943 | 8.741 | 140.5833 | 4.4233 | 107.5496 | 16.1614 | 12.449 | нд | 152.121 | нд | 146.2146 | нд | 140.5833 | 5.9064 | 0 | 5.0943 | 4.6037 | 50.7803 | 39.1226 | 90.3401 | 96.857 | 0 | 0 | 0 | нд | 146.2146 | 140.5833 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключателей В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.8486 | 0.48642 | 0.99414 | 5.4634 | 1.9046 | 15.8654 | 6.5868 | 1.0581 | 5.8342 | 2.3862 | нд | 8.8486 | нд | 8.3622 | нд | 15.8654 | 0.48642 | 0 | 5.4634 | 6.5868 | 2.8988 | 5.8342 | 0 | 3.4443 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3622 | 15.8654 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование по причине актуализации объема и видов работ.
3.2.4.1 | Реконструкция РП 10 кВ Перевалово (установка вакуумных выключателей 10 кВ в количестве 5 шт., блоков РЗА в количестве 6 шт.) | N_TP3300.PS.0131 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6846 | 0 | 0.20027 | 5.8251 | 0.65921 | 5.5857 | 0.05981 | 0.032405 | 5.4883 | 0.0052022 | нд | 6.6846 | нд | 6.6846 | нд | 5.5857 | 0 | 0 | 6.6846 | 5.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6846 | 5.5857 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | С | 2024 | 2023 | 2024 | нд | 4.277 | 0 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 52.6636 | 1.4369 | 25.7607 | 12.582 | 12.884 | нд | 1.6666 | нд | 0 | нд | 52.6636 | 1.6666 | 0 | 0 | 52.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 52.6636 | Изменения срока начала реализации в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ГК "СвязьИнфоПроект". Изменение стоимости реализации в соответствии с утвержденной ПСД, заключенными договорами подряда.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | С | 2024 | 2023 | 2025 | нд | 3.9342 | 0 | 2.1433 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 44.1215 | 1.0037 | 22.806 | 12.4843 | 7.8276 | нд | 2.1433 | нд | 0 | нд | 44.1215 | 2.1433 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 43.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 44.1215 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в связи с приказом об утверждении ПСД от 10.04.2024 № 19-ТЭС и перерасчетом проекта в полном объеме работ.
3.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверной ТЭС (монтаж системы кондиционирования в количестве 1 шт.) | O_TP3300.PH.0025 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4669 | 0.41411 | 5.777 | 15.4844 | 1.7914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.4669 | нд | 0 | нд | 0.41411 | нд | 23.0528 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 23.4669 | Новый объект. В связи с выходом из строя существующего оборудования кондиционирования воздуха в помещении серверной каб. 120 необходимо выполнить реконструкцию существующей системы кондиционирования для обеспечения условий функционирования телекоммуникационного и серверного оборудования. От указанного оборудования зависит функционирование всех каналов ТМ и связи с ПС, в том числе и с ТРДУ, а также работа все корпоративных сервисов филиала (СЭД, эл. почта, общие сетевые ресурсы и т.д.).
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Казанского РЭС (замена ограждения протяженностью 250 м) | O_TP3500.PH.0013 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0433 | 0.5302 | 5.9984 | 0 | 0.51472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5302 | нд | 6.5131 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.0433 | Новый объект. Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 218.8398 | 366.2426 | 21.2073 | 1935.7788 | 51.9186 | 660.7166 | 1014.4478 | 208.6958 | 2909.8465 | 54.56 | 804.6508 | 1787.6449 | 262.9908 | 0 | 1914.5715 | 0 | 1738.1484 | 0 | 2125.9313 | 176.4231 | 762.7079 | 1095.2078 | 1388.9368 | 606.9755 | 412.1666 | 35.965 | 324.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.1484 | 2125.9313 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 23.4315 | 47.1944 | 2.8796 | 201.9365 | 2.8796 | 73.9573 | 96.2628 | 28.8369 | 374.866 | 2.8796 | 79.2377 | 247.7711 | 44.9776 | нд | 199.0569 | нд | 199.0569 | нд | 371.9864 | 0 | 0 | 199.0569 | 371.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 199.0569 | 371.9864 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 15.08.2024 № 23-Э), а также в соответствии с текущей политикой ПАО «Россети» по устанавливаемому оборудованию на объектах критической информационной инфраструктуры (Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166). Применено оборудование Российского производства, что привело к удорожанию электротехнического оборудования и оборудования связи. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 128.8846 | 131.1232 | 9.623 | 969.7902 | 18.2286 | 263.2569 | 595.7224 | 92.5823 | 909.4408 | 15.82 | 250.5496 | 586.5098 | 56.5614 | нд | 960.1672 | нд | 951.6672 | нд | 343.5678 | 8.5 | 556.2499 | 484.7559 | 308.8696 | 466.9113 | 34.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 951.6672 | 343.5678 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 35.6556 | 35.6556 | 2.6391 | 263.0451 | 2.7485 | 82.663 | 143.9797 | 33.6539 | 246.7512 | 2.7411 | 85.8555 | 147.6265 | 10.5281 | нд | 260.406 | нд | 180.406 | нд | 111.7481 | 80 | 132.364 | 180.406 | 111.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 180.406 | 111.7481 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 18.4886 | 37.6184 | 0.85548 | 134.8004 | 1.0644 | 37.0598 | 78.0899 | 18.5863 | 124.6236 | 1.057 | 34.1694 | 84.0646 | 5.3326 | нд | 133.9449 | нд | 57.3719 | нд | 49.6741 | 76.573 | 74.0939 | 57.3719 | 49.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.3719 | 49.6741 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 49.2365 | 0 | 132.1401 | 6.7835 | 92.4054 | 25.302 | 7.6492 | 418.7213 | 7.7067 | 150.986 | 215.9955 | 44.0331 | нд | 132.1401 | нд | 132.1401 | нд | 418.7213 | 0 | 0 | 6.7835 | 8.0211 | 125.3566 | 214.8128 | 0 | 195.8873 | 0 | 0 | 0 | нд | 132.1401 | 418.7213 | Изменение стоимости в связи с пересчетом сметной документации в действующую нормативную базу и актуализацией стоимости оборудования в ценах 2024 года с учетом актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение физических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 05.06.2024 № 30-ТЭС). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | 3.9529 | 32.9572 | 3.8869 | 6.1772 | 14.6213 | 8.2718 | 54.4483 | 7.3837 | 14.0586 | 19.8056 | 13.2004 | нд | 29.0043 | нд | 29.0043 | нд | 50.4954 | 0 | 0 | 29.0043 | 3.5616 | 0 | 46.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.0043 | 50.4954 | Изменение стоимости в связи с пересчётом стоимости ранее выполненого по ФСК ЕЭС, АО ХОЛДИНГ. Расчёт стоимости выполнен по сметам нормативам с учетом требований методики 421/пр от 04.08.2024. Изменение сроков реализации проекта по причине длительной торгово-закупочной процедуры.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | С | 2016 | 2024 | 2026 | 12.3794 | 19.1031 | 1.2572 | 125.0591 | 8.8017 | 77.0681 | 26.5429 | 12.6463 | 386.1895 | 8.8017 | 132.6039 | 205.7424 | 39.0414 | нд | 123.8018 | нд | 116.2014 | нд | 384.9322 | 7.6004 | 0 | 116.2014 | 213.715 | 0 | 92.9494 | 0 | 78.2679 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.2014 | 384.9322 | Изменение стоимости в связи с пересчетом сметной документации в действующую нормативную базу и актуализацией стоимости оборудования в ценах 2024 года с учетом актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение физических параметров инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 05.06.2024 № 30-ТЭС). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 17.8744 | 0 | 18.8729 | 1.1143 | 3.1622 | 11.3487 | 3.2476 | 128.2148 | 2.3735 | 11.0876 | 98.4033 | 16.3504 | нд | 18.8729 | нд | 17.7585 | нд | 128.2148 | 1.1143 | 0 | 17.7585 | 109.3116 | 0 | 18.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7585 | 128.2148 | Изменение стоимости, срока реализации инвестиционного проекта в связи перерасчетом проекта в полном объеме работ в соответствии с утвержденой проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 06.06.2024 № 32-ТЭС).
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5419 | 3.8692 | 24.9667 | 22.5782 | 3.1278 | 54.5419 | 3.8692 | 24.9667 | 22.5782 | 3.1278 | нд | 54.5419 | нд | 54.5419 | нд | 54.5419 | 0 | 0 | 3.8692 | 0 | 14.7076 | 3.8692 | 35.965 | 50.6726 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.5419 | 54.5419 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафа питания ССПИ, шкафа контроллеров ССПИ, шкафа контроллеров присоединений - 3 шт., АРМ оперативного персонала - 1 шт., АРМ переносной - 1 шт.) | L_TP3500.PR.0045 | С | 2024 | 2023 | 2025 | нд | 28.4368 | 0 | 2.6354 | 2.5419 | 0 | 0 | 0.09354 | 212.0493 | 1.9274 | 21.136 | 159.1479 | 29.838 | нд | 2.6354 | нд | 0 | нд | 212.0493 | 2.6354 | 0 | 0 | 212.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 212.0493 | Изменение стоимости, срока реализации, физических параметров инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 20.06.2024 № 35-ТЭС) и перерасчетом проекта в полном объеме работ
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.4262 | 32.4262 | 9.1421 | 306.7751 | 11.1221 | 242.0579 | 18.5079 | 35.0872 | 268.0985 | 8.4432 | 213.6116 | 16.517 | 29.5267 | 0 | 297.633 | 0 | 279.4677 | 0 | 254.7786 | 18.1653 | 4.1777 | 56.3428 | 0.69654 | 98.9614 | 76.7927 | 124.1635 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4677 | 254.7786 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 32.4262 | 32.4262 | 9.1421 | 263.2729 | 8.2044 | 211.6074 | 15.8064 | 27.6547 | 268.0985 | 8.4432 | 213.6116 | 16.517 | 29.5267 | нд | 254.1308 | нд | 236.0655 | нд | 254.7786 | 18.0653 | 4.1777 | 52.925 | 0.69654 | 76.9603 | 76.7927 | 106.1802 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | нд | 236.0655 | 254.7786 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 43.5022 | 2.9177 | 30.4504 | 2.7016 | 7.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.5022 | нд | 43.4022 | нд | 0 | 0.1 | 0 | 3.4178 | 0 | 22.0011 | 0 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.4022 | 0 | Исключение реализации инвестиционного проекта ввдиту отсутствия роста нагрузки потребления электроэнергии
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.3453 | 6.8416 | 50.3886 | 1922.1513 | 201.6803 | 178.0969 | 1493.571 | 48.8031 | 2286.8907 | 291.9836 | 195.1311 | 1728.7829 | 70.9931 | 0 | 1871.7627 | 0 | 1347.3167 | 0 | 1779.7691 | 524.4459 | 456.733 | 492.1098 | 278.5452 | 239.7695 | 267.5311 | 316.8409 | 581.057 | 124.5728 | 366.9202 | 272.7843 | 0 | 1173.2931 | 1766.8379 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | С | 2018 | 2024 | 2025 | 2.1236 | 2.6199 | 0.41171 | 20.318 | 0.82341 | 15.4114 | 2.3485 | 1.7346 | 27.6643 | 0.81994 | 21.7076 | 2.7706 | 2.3662 | нд | 19.9063 | нд | 19.4946 | нд | 26.8444 | 0.41171 | 0.40824 | 19.4946 | 0 | 0 | 26.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.4946 | 26.8444 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, фактически заключенными договорами.
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.9441 | 1.8427 | 42.0773 | 0.17898 | 2.8451 | 52.6303 | 2.0659 | 47.1741 | 0.20066 | 3.1897 | нд | 46.9441 | нд | 46.9441 | нд | 52.6303 | 0 | 0 | 4.8668 | 0 | 42.0773 | 2.0659 | 0 | 50.5644 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.9441 | 52.6303 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости по причине актуализации коммерческих предложений.
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2024 | 2027 | 4.2218 | 4.2218 | 0.92836 | 51.5622 | 1.711 | 47.4676 | 0 | 2.3836 | 60.4339 | 2.1363 | 55.5116 | 0 | 2.786 | нд | 50.6338 | нд | 49.7778 | нд | 59.5055 | 0.85601 | 0 | 49.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 58.2036 | 0 | нд | 49.7778 | 59.5055 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы, а также в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование в связи с актуализацией объема и видов работ.
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.6163 | 2.2252 | 15.3257 | 0.027217 | 1.0382 | 18.6163 | 2.2252 | 15.3257 | 0.027217 | 1.0382 | нд | 18.6163 | нд | 18.4963 | нд | 18.6163 | 0.12 | 0 | 2.7596 | 0 | 15.7367 | 2.2252 | 0 | 16.3912 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.4963 | 18.6163 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине расторжения договора на ПИР. Требуется проведение конкурсных процедур на ПИР. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.2556 | 1.0945 | 18.673 | 0.12461 | 2.3635 | 18.7163 | 1.9286 | 15.8146 | 0.024974 | 0.94808 | нд | 22.2556 | нд | 22.1356 | нд | 18.7163 | 0.12 | 0 | 1.738 | 0 | 20.3976 | 2.2252 | 0 | 16.4911 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.1356 | 18.7163 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине расторжения договора на ПИР. Требуется проведение конкурсных процедур на ПИР. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1506 | 4.7351 | 0 | 0 | 0.41558 | 5.1506 | 4.7351 | 0 | 0 | 0.41558 | нд | 5.1506 | нд | 5.1506 | нд | 5.1506 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1506 | 5.1506 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией инвестиционной программы. Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.3686 | 9.3556 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | 5.0594 | 0 | 0 | 5.0594 | 0 | нд | 4.9871 | нд | 4.9871 | нд | 0.69083 | 0 | 0 | 4.9871 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9871 | 0.69083 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | З | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 29.1874 | 41.4678 | 0 | 0 | 41.4678 | 0 | 41.7387 | 0 | 0 | 41.7387 | 0 | нд | 12.2804 | нд | 4.2633e-14 | нд | 0 | 12.2804 | 12.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2024 году
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 14.0117 | 18.5527 | 0 | 0 | 18.5527 | 0 | 19.5551 | 0 | 0 | 19.5551 | 0 | нд | 4.541 | нд | 0 | нд | 1.7318 | 4.541 | 3.8116 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7318 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение срока реализации в целях оптимизации параметров инвестиционной программы
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.0644 | 0.87377 | 7.424 | 0 | 0.76669 | 9.0644 | 0.87377 | 7.424 | 0 | 0.76669 | нд | 9.0644 | нд | 8.1907 | нд | 9.0644 | 0.87377 | 0 | 8.1907 | 0 | 0 | 0.87377 | 0 | 8.1907 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1907 | 9.0644 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1165 | 10.1165 | 20.2037 | 20.2037 | 36.6171 | 36.6171 | 0 | нд | 66.9373 | 66.9373 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | И | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.85583 | 241.4542 | 0 | 0 | 241.4542 | 0 | 273.4831 | 0 | 0 | 273.4831 | 0 | нд | 240.5983 | нд | 174.0467 | нд | 206.1227 | 66.5516 | 66.5046 | 41.2692 | 0 | 45.8735 | 0 | 86.9041 | 70.7164 | 0 | 135.4063 | 0 | нд | 174.0467 | 206.1227 | Изменение стоимости при актуализации коммерческих предложений и в связи с актуализацией потребности служб в приобретаемом оборудованиипо причине существенного удорожания спецтехники, а также в связи с применения при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | З | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.24706 | 38.3824 | 0 | 0 | 38.3824 | 0 | 30.4368 | 0 | 0 | 30.4368 | 0 | нд | 38.1353 | нд | 33.1213 | нд | 22.3529 | 5.014 | 7.8369 | 28.4485 | 0 | 1.9838 | 7.3629 | 2.6889 | 12.8106 | 0 | 2.1793 | 0 | нд | 33.1213 | 22.3529 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.126 | 29.775 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | 25.8259 | 0 | 0 | 25.8259 | 0 | нд | 29.649 | нд | 7.929 | нд | 3.9808 | 21.72 | 21.7191 | 6.5184 | 0.7236 | 1.4106 | 3.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.929 | 3.9808 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.126 | 7.0269 | 0 | 0 | 7.0269 | 0 | 5.1961 | 0 | 0 | 5.1961 | 0 | нд | 6.9009 | нд | 1.2638 | нд | 0.90734 | 5.6371 | 4.1628 | 1.2638 | 0.90734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2638 | 0.90734 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.126 | 17.3117 | 0 | 0 | 17.3117 | 0 | 13.9982 | 0 | 0 | 13.9982 | 0 | нд | 17.1857 | нд | 6.8665 | нд | 5.1161 | 10.3191 | 8.7561 | 6.8665 | 0.5597 | 0 | 4.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8665 | 5.1161 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Изменение срока реализации в целях оптимизации параметров инвестиционной программы.
3.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанций и программно-аппаратных комплексов) | K_TP3300.PR.0089 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.0302 | 10.0302 | 0 | 0 | 0 | 9.9312 | 9.9312 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0302 | нд | 0 | нд | 2.2688 | 10.0302 | 7.6624 | 0 | 2.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2688 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине пересмотра организационных и технических мероприятий, вызванного утверждением Требований по безопасности информации к системам управления базами данных.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.4801 | 8.4801 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 8.4578 | 0 | 0 | 0.3714 | нд | 8.4801 | нд | 0 | нд | 4.6931 | 8.4801 | 4.136 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6931 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине увеличения объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5069 | нд | 0 | нд | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5069 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Пентакон". Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2035 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | 12.2035 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2035 | нд | 0 | нд | 6.7285 | 12.2035 | 5.4751 | 0 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.7285 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине увеличения объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6221 | нд | 0 | нд | 0.88012 | 1.6221 | 0.74196 | 0 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.88012 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (замена существующей двухцепной ВЛ 110 кВ с переводом в КВЛ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3661 | 6.123 | 0 | 0 | 0.24311 | 18.257 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3661 | нд | 6.2461 | нд | 18.257 | 0.12 | 0 | 6.2461 | 11.9972 | 0 | 9.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2461 | 21.0113 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине корректировки задания на проектирование и схемы прохождения трассы (изменения метода прокладки реконструируемой линии с траншеи на ГНБ). Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.6936 | 3.9185 | 0 | 0 | 1.775 | 4.833 | 4.632 | 0 | 0 | 0.20103 | нд | 5.6936 | нд | 5.6936 | нд | 4.833 | 0 | 0 | 5.6936 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6936 | 4.833 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3133 | 5.7766 | 0 | 0 | 2.5367 | 9.6536 | 7.0738 | 0 | 0 | 2.5797 | нд | 8.3133 | нд | 8.3133 | нд | 9.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3133 | 9.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3133 | 9.6536 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование технического перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6542 | 9.6542 | 0 | 0 | 0 | 8.7655 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6542 | нд | 0 | нд | 4.2229 | 9.6542 | 4.5426 | 0 | 4.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2229 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине увеличения объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.798 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.798 | нд | 3.798 | нд | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.798 | 3.798 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7533 | 5.5342 | 0 | 0 | 0.21908 | 5.7533 | 5.5342 | 0 | 0 | 0.21908 | нд | 5.7533 | нд | 5.6333 | нд | 5.7533 | 0.12 | 0 | 5.6333 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6333 | 5.7533 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8565 | 3.7117 | 0 | 0 | 0.14473 | 3.8565 | 3.7117 | 0 | 0 | 0.14473 | нд | 3.8565 | нд | 3.7365 | нд | 3.8565 | 0.12 | 0 | 3.7365 | 3.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7365 | 3.8565 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7886 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7886 | нд | 3.7886 | нд | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7886 | 3.7886 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры ( ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО | M_NS3300.PR.0009 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53945 | 0.53945 | 0 | 0 | 0 | 0.53946 | 0.53946 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53945 | нд | 0 | нд | 0.32143 | 0.53945 | 0.21803 | 0 | 0.32143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32143 | Изменение срока реализации вызвано увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно, изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети, а также длительным рассмотрением проектной и рабочей документации смежными организациями. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0604 | 5.0604 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 4.906 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0604 | нд | 0 | нд | 3.0385 | 5.0604 | 1.8675 | 0 | 3.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0385 | Изменение срока реализации вызвано увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно, изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети, а также длительным рассмотрением проектной и рабочей документации смежными организациями. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенным договором на выполнение ПИР.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Байкалово, Ярковский РЭС, РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.08 | нд | 0 | нд | 3.0879 | 5.08 | 1.9921 | 0 | 3.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0879 | Изменение срока реализации вызвано увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно, изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети, а также длительным рассмотрением проектной и рабочей документации смежными организациями. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенным договором на выполнение ПИР.
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.6504 | 22.7591 | 0 | 0 | 1.8913 | 22.194 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6504 | нд | 14.1394 | нд | 12.5131 | 10.511 | 9.6808 | 14.1394 | 12.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1394 | 12.5131 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: калибратор, прибор для измерения электрической энергии, калибратор температуры RTC-159 B, комплект для поверки трансформаторов, промышленный калибратор давления, измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, мост переменного тока, измеритель параметров электроизоляции, стенд испытательный, тепловизор, тестер сопротивления изоляции, прибор для измерения параметров силовых трансформаторов, микромилликилоомметр, мост переменного тока) | M_PK3500.07.01.01 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6658 | нд | 5.6658 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6658 | 0 | Объект исключен по причине актуализации потребностей служб в приобретаемом оборудовании
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: испытательный комплекс для релейной защиты, вольтамперфазомет, устройство испытательное, испытательный комплекс,прибор Ультраскан-2004, ЛИС-У) | M_PK3500.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2533 | нд | 6.2533 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2533 | 0 | Объект исключен по причине актуализации потребностей служб в приобретаемом оборудовании
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.9259 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | 6.9259 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9259 | нд | 6.9259 | нд | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9259 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9259 | 6.9259 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.7279 | 2.2389 | 15.4158 | 0.028857 | 1.0443 | 18.7279 | 2.2389 | 15.4158 | 0.028857 | 1.0443 | нд | 18.7279 | нд | 18.6079 | нд | 18.7279 | 0.12 | 0 | 2.7771 | 0 | 15.8308 | 2.2389 | 0 | 16.489 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6079 | 18.7279 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.0481 | 0 | 0 | 29.0481 | 0 | 67.0175 | 0 | 0 | 67.0175 | 0 | нд | 29.0481 | нд | 29.0481 | нд | 67.0175 | 0 | 0 | 29.0481 | 0 | 0 | 67.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.0481 | 67.0175 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине существенного роста цен на оборудование в связи с изменением экономической ситуации, выявленного при актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | нд | 8.75 | нд | 8.75 | нд | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.75 | 8.75 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | нд | 1.9721 | нд | 1.9721 | нд | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9721 | 1.9721 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (многофункциональный кран-манипулятор - 3 шт.; снегоболотоход - 8 шт.; автогидроподъемник (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт.; доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 7 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 7 шт., АГП 22 м - 3 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 4 шт, экскаватор колесный - 5 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., гусеничный вездеход - 3 шт., машина самоходная с мульчером - 1 шт.) | M_PK3300.01.02 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 424.8085 | 0 | 0 | 424.8085 | 0 | 418.6674 | 0 | 0 | 418.6674 | 0 | нд | 424.8085 | нд | 293.9743 | нд | 301.4037 | 130.8342 | 117.2637 | 33.4583 | 44.441 | 0 | 0 | 139.0489 | 102.409 | 0 | 45.7178 | 108.8359 | нд | 172.5072 | 301.4037 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами, а также в связи с актуализацией коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовании. Без изменения срока реализации
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 10 штук: Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК-600 (1 шт.), CALIBRO 133С многофункциональный калибратор (1 шт.), Энерготестер ПКЭ-А-А клещи 30/300/3000А (3 шт.), Калибраторы-измерители унифицированных сигналов прецизионные ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 (1 шт.), Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3-12 (до 12А, 460В) (1 шт.), Анализатор параметров качества ЭЭ PQM-703 (1 шт.), Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-АМ 2-1-1-2 (Поверка (зав.)) (1 шт.)) | M_PK3300.07.01 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6647 | 0 | 0 | 6.6647 | 0 | 4.9328 | 0 | 0 | 4.9328 | 0 | нд | 6.6647 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6647 | 4.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение срока реализации по финансированию в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2024г.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.5117 | 0 | 0 | 36.5117 | 0 | 67.5571 | 0 | 0 | 67.5571 | 0 | нд | 36.5117 | нд | 36.5117 | нд | 67.5571 | 0 | 0 | 36.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5571 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.5117 | 67.5571 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, а также в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (4 шт.), Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС c расходниками: TP-R100EB Красящая лента (риббон) в кассете для принтера Supvan TP-80E,черная 100 м..TP-I120EW САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 16 МЕТРОВ (БЕЛАЯ) (1 шт.), Коммутатор Catalyst 2960X-48LPD-L (15 шт.), Маршрутизатор Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) в комплекте с кабелем CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (ISR4221/K9)- 2 шт.: Лицензия IP Base License for Cisco ISR 4220 Series (SL-4220-IPB-K9) – 2 шт.; Блок питания AC Power Sup (8 шт.), сервер (5 шт.)) | M_PK3500.02.02 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8659 | 0 | 0 | 4.8659 | 0 | 4.4905 | 0 | 0 | 4.4905 | 0 | нд | 4.8659 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8659 | 4.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Установка АИСТ-30 СНЧ (1 шт.), STX40 Портативная система обнаружения неисправностей кабеля в комплекте с Приемником акустических волн digiPHONE+2 NTRX (1 шт.), Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (2 шт.), Микромилликилоомметр МИКО-2.3 (1 шт.), Мост переменного тока (с поверкой) МЭП-5СА (1 шт.), АИД-70 Ц - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой (1 шт.), Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 (1 шт.), Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 (1 шт.), Переносная автономная система «CPDA-15» для диагностики состояния изоляции кабельных линий неразрушающим методом с поверкой в комплекте с методикой поверки, ноутбуком для совместимой работы (1 шт.), Тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Аппарат испытаний масла автоматический АИМ-90А с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Прибор диагностики бетонных опор, приставок Пульсар-2М (4 шт.), Прибор диагностики деревянных опор АКОД® (ПКДО-1) (3 шт.), Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У (1 шт.), Раскрепляющее устройство СПРУТ (3 шт.)) | M_PK3500.07.01 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.6934 | 0 | 0 | 16.6934 | 0 | 18.9534 | 0 | 0 | 18.9534 | 0 | нд | 16.6934 | нд | 0 | нд | 0 | 16.6934 | 18.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2024 году
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 121.2387 | 0 | 0 | 121.2387 | 0 | нд | 31.8889 | нд | 31.8889 | нд | 121.2387 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2387 | нд | 31.8889 | 121.2387 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине уточнения параметров требуемой техники, а также актуализации коммерческих предложений.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 12 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 22.4296 | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 22.4296 | 0 | нд | 22.4296 | нд | 22.4296 | нд | 22.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 7.271 | 7.4746 | 7.4746 | 7.6839 | 7.6839 | 0 | нд | 22.4296 | 22.4296 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение УАЗ Профи - 24 шт.; УАЗ пикап - 7 шт.; полуприцеп - 4 шт.; грузовой автомобиль с бортовой платформой - 1 шт.; грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 2 шт.; передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 4 шт.; грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимости с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 3 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см.) - 2 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; седельный тягач (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) с установкой крана-манипулятора 7 т., полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м., объем кузова не менее 15 м3) - 2 шт.; автомобиль бортовой с КМУ - 2 шт.; автомобиль-самосвал (6*6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т.) - 2 шт.) | M_PK3300.01.04 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 253.4395 | 0 | 0 | 253.4395 | 0 | 251.7924 | 0 | 0 | 251.7924 | 0 | нд | 253.4395 | нд | 197.7053 | нд | 203.4874 | 55.7343 | 48.305 | 0 | 67.39 | 52.5566 | 0 | 20.7075 | 20.6628 | 71.8846 | 72.725 | 42.7097 | нд | 145.1487 | 203.4874 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовании. Без изменения срока реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 7 шт., комплект силовых кабелей с наконечниками - 4 шт.) | M_PK3300.03.06 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 68.558 | 0 | 0 | 68.558 | 0 | 119.1455 | 0 | 0 | 119.1455 | 0 | нд | 68.558 | нд | 0 | нд | 27.2542 | 68.558 | 91.8913 | 0 | 27.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 27.2542 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовании.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37168 | 0.37168 | 0 | 0 | 0 | 0.37168 | 0.37168 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37168 | нд | 0 | нд | 0.37168 | 0.37168 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16706 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34907 | нд | 0 | нд | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0.16643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16643 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34488 | 0.34488 | 0 | 0 | 0 | 0.34488 | 0.34488 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34488 | нд | 0 | нд | 0.34488 | 0.34488 | 0 | 0 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13903 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.302 | 3.2697 | 3.8916 | 16.2491 | 3.8916 | 27.302 | 3.2697 | 3.8916 | 16.2491 | 3.8916 | нд | 27.302 | нд | 25.8104 | нд | 25.9297 | 1.4917 | 1.3723 | 25.8104 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 24.0146 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.8104 | 25.9297 | Изменение срока инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 27.1328 | нд | 25.6411 | нд | 25.7604 | 1.4917 | 1.3723 | 25.6411 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 23.8453 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6411 | 25.7604 | Изменение срока инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 27.1328 | нд | 25.6411 | нд | 25.7604 | 1.4917 | 1.3723 | 25.6411 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 23.7174 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6411 | 25.7604 | Изменение срока инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | 30.3095 | 3.945 | 4.3472 | 17.9624 | 4.0548 | нд | 27.1328 | нд | 25.6411 | нд | 28.9372 | 1.4917 | 1.3723 | 25.6411 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 27.022 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6411 | 28.9372 | Изменение срока инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6317 | нд | 0 | нд | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.6317 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией АО "Тюменьэнерго Инжиниринг". Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0406 | 1.0037 | 0 | 0 | 0.03694 | 2.3037 | 2.2219 | 0 | 0 | 0.081767 | нд | 1.0406 | нд | 0 | нд | 2.3037 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3037 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости инвестиционного проекта в связи с уточнением расценок и объемов работ по заданию на проектирование.
3.6 | Проектирование монтажа систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.75939 | 0.72962 | 0 | 0 | 0.02977 | 0.83346 | 0.80079 | 0 | 0 | 0.032672 | нд | 0.75939 | нд | 0 | нд | 0.83346 | 0.75939 | 0 | 0 | 0.83346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.83346 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором
3.6 | Проектирование реконструкции системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5028 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5028 | нд | 2.5028 | нд | 2.4433 | 0 | 0 | 2.5028 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5028 | 2.4433 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 500 кВ Тюмень ПС 110 кВ Созоново (протяженность 54 км.). | N_NS3300.PR.0011 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.2778 | 4.2581 | 0 | 0 | 0.01963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2778 | нд | 1.3462 | нд | 0 | 2.9315 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3462 | 0 | Исключение титула в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Созоново - ПС 110 кВ Байкалово (протяженность 148 км.). | N_NS3400.PR.0006 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.2234 | 7.2 | 0 | 0 | 0.02344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2234 | нд | 2.2666 | нд | 0 | 4.9568 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2666 | 0 | Исключение титула в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (Отходящие ЛЭП – 11 ячеек, вводные – 2 шт, ТН – 2 шт, СВ-10 – 1 шт, СР-10 – 1 шт, ТСН - 2 шт, ДГР – 2 шт; РЗА, ЩСН, СОПТ, СДТУ, ТСН – 2 шт, ДГР - 2 шт, ТМПС – 2 шт, маслоприемник - 2 шт, маслосборник - 1 шт).» | N_TP3300.PS.0132 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4907 | нд | 1.3989 | нд | 4.4907 | 3.0918 | 0 | 1.3989 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3989 | 4.4907 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Киево (замена ОРУ-110, замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели 110 кВ – 2 шт.). | N_TP3400.PS.0061 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2097 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2097 | нд | 3.2097 | нд | 3.2097 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2097 | 3.2097 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы, а также в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование в связи с актуализацией объема и видов работ.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.23062 | 0.23062 | 0 | 0 | 0 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23062 | нд | 0 | нд | 0.2293 | 0.23062 | 0 | 0 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2293 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ГК "СвязьИнфоПроект". Изменение стоимости - объект включен в объеме ПИР.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС110/35/10 ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28488 | 0.28488 | 0 | 0 | 0 | 0.28211 | 0.28211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28488 | нд | 0 | нд | 0.28211 | 0.28488 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.28211 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ГК "СвязьИнфоПроект". Изменение стоимости - объект включен в объеме ПИР.
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 Велижаны, ПС 110/35/10 Зиново, ПС 110/35/10 Красный Яр, ПС 110/10 КС-10, ПС 110/10 Покровка, ПС 110/10 Бачкун, ПС 110/10 Пятково, ПС 110/35/10 Юрга ((установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ)) | N_TP3400.PS.0062 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.80688 | 0.80688 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0597 | нд | 1.0597 | нд | 0.80688 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.80688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0597 | 0.80688 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0652 | нд | 1.0652 | нд | 1.0652 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0652 | 1.0652 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2025 году.
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.95755 | 0.92002 | 0 | 0 | 0.03753 | 0.96704 | 0.92913 | 0 | 0 | 0.037908 | нд | 0.95755 | нд | 0.95755 | нд | 0.96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95755 | 0.96704 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95755 | 0.96704 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6649 | 5.4428 | 0 | 0 | 0.22206 | 5.7209 | 5.4967 | 0 | 0 | 0.22426 | нд | 5.6649 | нд | 5.6649 | нд | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6649 | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6649 | 5.7209 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожарам: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор №; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100- 318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор №30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор №145-195) | N_TP3500.VL.0084 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3973 | 3.2856 | 0 | 0 | 0.11171 | 3.4534 | 3.3181 | 0 | 0 | 0.13537 | нд | 3.3973 | нд | 3.3973 | нд | 3.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 3.4534 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3973 | 3.4534 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3300.PS.0136 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2414 | 1.1928 | 0 | 0 | 0.04867 | 1.2414 | 1.1928 | 0 | 0 | 0.04867 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | 1.2414 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) | N_TP3600.PS.0049 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.47583 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 0.48042 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47583 | нд | 0.47583 | нд | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47583 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47583 | 0.48042 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) | N_TP3500.PS.0035 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2414 | 1.1928 | 0 | 0 | 0.04867 | 1.1975 | 1.1505 | 0 | 0 | 0.04695 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | 1.1975 | Корректировка срока и стоимости реализации инвестиционного проекта в сответствии с Программой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень"на период 2022-2027 годов. б/н от 17.05.2022.
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.77619 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | 0.77619 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77619 | нд | 0.77619 | нд | 0.77619 | 0 | 0 | 0.77619 | 0 | 0 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77619 | 0.77619 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.63973 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63973 | нд | 0.63973 | нд | 0.63973 | 0 | 0 | 0.63973 | 0 | 0 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63973 | 0.63973 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы, а также в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование в связи с актуализацией объема и видов работ.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.9192 | 0 | 0 | 19.9192 | 0 | 20.5769 | 0 | 0 | 20.5769 | 0 | нд | 19.9192 | нд | 19.7043 | нд | 20.5769 | 0.21493 | 0 | 6.1389 | 3.4531 | 0 | 0 | 5.1783 | 5.1783 | 8.3871 | 8.3871 | 0 | нд | 19.7043 | 17.0185 | Изменение стоимости по причине актуализации коммерческих предложений. Изменение начала срока реализации в связи с фактически заключенными договорами.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Лазерный дальномер, высотомер, угломер для измерения стрелы провиса 1 шт.) | N_PK3600.07.01 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.32226 | 0 | 0 | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32226 | нд | 0.32226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32226 | 0 | Объект исключен по причине актуализации потребностей служб в приобретаемом оборудовании
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ИБП переменного тока - 1 шт., Коммутатор стекируемый, 48 портов, двойное питание– 3 шт., Комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | N_PK3300.04 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 1.6493 | 0 | нд | 2.6521 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6521 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта согласно заключенным договорам поставки оборудования. Изменение срока реализации в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2024 году.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 6 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65488 | 0 | 0 | 0.65488 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | нд | 0.65488 | нд | 0.65488 | нд | 1.0417 | 0 | 0 | 0.65488 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65488 | 1.0417 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений. Изменение срока реализации в целях оптимизации параметров инвестиционной программы.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.7583 | 0 | 0 | 26.7583 | 0 | 27.0254 | 0 | 0 | 27.0254 | 0 | нд | 26.7583 | нд | 20.235 | нд | 26.8348 | 6.5233 | 0.1906 | 5.6111 | 11.1648 | 0 | 0 | 14.6239 | 15.6699 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.235 | 26.8348 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Прицепной измельчитель - 2 шт.) | N_PK3500.03.06 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3532 | 0 | 0 | 3.3532 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | нд | 3.3532 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3532 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение сроков реализации по причине оплаты кредиторской задолженности в 2024 году.
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0137 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.62318 | 0.62318 | 0 | 0 | 0 | 0.60886 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62318 | нд | 0 | нд | 0.60886 | 0.62318 | 0 | 0 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.60886 | Изменение срока и стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором.
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8207 | 2.8207 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8207 | нд | 0 | нд | 2.25 | 2.8207 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.25 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Изменение стоимости согласно заключенному договору.
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3359 | 1.3359 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3359 | нд | 0 | нд | 1.4252 | 1.3359 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4252 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией.
3.6 | Реконструкция Районной производственной базы №1 филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка АРМ персонала комплекса систем безопасности - 3 шт., камер охранного (технологического) видеонаблюдения - 43 шт. (проектирование) | O_TP3300.PR.0101 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9123 | 1.8376 | 0 | 0 | 0.074614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9123 | нд | 0 | нд | 0.18774 | нд | 1.7245 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9123 | Новый объект. Для предотвращения физического и морального износа установленного оборудования, а также необходимости соблюдения требований ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2022-2026 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 30.11.2021 № 502
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ "Северная", ул. Подгорная, 38а (количество объектов 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0141 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4898 | 0.4706 | 0 | 0 | 0.0192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4898 | нд | 0 | нд | 0.4898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4898 | Новый объект. Для устранения нарушений согласно пункту № 161 плана мероприятий по устранению нарушений Акта СВТК АО "Россети Тюмень" и приведения в соответствие п. 8.2 Приложения №3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 1 г.Тюмень, ул. Даудельная, 44 (количество объектов 6 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0102 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5081 | 1.4489 | 0 | 0 | 0.059117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5081 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5081 | Новый объект. Для устранения нарушений согласно пункту № 161 плана мероприятий по устранению нарушений Акта СВТК АО "Россети Тюмень" и приведения в соответствие п. 8.2 Приложения №3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 2 г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 ( количество объектов 8 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0103 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3044 | 2.2141 | 0 | 0 | 0.090336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3044 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3044 | Новый объект. Для предотвращения физического и морального износа установленных приборов и оборудования системы противопожарной защиты, а также необходимость соблюдения требований ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требовании пожарной безопасности", для обеспечения сохранности жизни и здоровья людей. Для соблюдения требований стандарта организации АО "Россети Тюмени".
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ Центральная, ПС 110/10кВ Каскара, ПС 110/10кВ Суходольская, ПС 110/10; (количество объектов 9 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0142 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2264 | 1.1783 | 0 | 0 | 0.048075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2264 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2264 | Новый объект. Для предотвращения физического и морального износа установленных приборов и оборудования системы противопожарной защиты, а также необходимость соблюдения требований ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требовании пожарной безопасности", для обеспечения сохранности жизни и здоровья людей. Для соблюдения требований стандарта организации АО "Россети Тюмени".
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алебашево, ПС 110/10 кВ Мурманская, ПС 110/10 кВ Камышинская, ПС 110/10 кВ Широтная (в части систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) (проектирование) | O_TP3300.PS.0143 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2451 | 1.1963 | 0 | 0 | 0.048808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2451 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2451 | Новый объект. Для предотвращения физического и морального износа установленных приборов и оборудования системы противопожарной защиты, а также необходимость соблюдения требований ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требовании пожарной безопасности", для обеспечения сохранности жизни и здоровья людей. Для соблюдения требований стандарта организации АО "Россети Тюмени".
3.6 | Реконструкция существующей системы автоматической установки газового пожаротушения серверной административного здания Управления филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети по адресу г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 (проектирование) | O_TP3300.PR.0104 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51286 | 0.49276 | 0 | 0 | 0.020105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51286 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51286 | Новый объект. В целях обнаружения пожара на ранней стадии возникновения, своевременного оповещения людей о пожаре. Основная цель - спасение жизни людей, снижение материального ущерба.
3.6 | Реконструкции ПС 110 кВ Сибжилстрой, ПС 110 кВ Торгили (установка микропроцессорных защит ОВ 110 кВ в количестве 2 шт. проектирование) | O_TP3300.PS.0144 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6315 | 7.3324 | 0 | 0 | 0.29916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6315 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.6315 | Новый объект. Для поддержания морально и физически устаревшего оборудования в исправном техническом состоянии. Для соблюдения требования норм технического проектирования подстанций переменного тока и повышение быстродействия и надежности РЗА, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание устройств РЗА.
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Верхний Роман (замена опор и провода в пролётах оп.223-313 протяженностью 5,7 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0106 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7148 | 3.4281 | 0 | 0 | 0.28661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7148 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7148 | Новый объект. Для исключения угрозы обрушения участка ВЛ в реку, обеспечение безаварийного функционирования объекта.
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Первомайка (замена опор и провода в пролётах оп.120-168 протяженностью 2,8 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0107 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5164 | 2.3392 | 0 | 0 | 0.17726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5164 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5164 | Новый объект. В связи с постоянными подтоплениями необходимо провести мероприятия по усилению участка ВЛ 10 кВ с целью предотвращения порчи имущества.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации на объектах ВВРЭС Тобольского ТПО (количество объектов - 10 шт. (проектирование) | O_TP3600.PR.0047 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0648 | 2.9447 | 0 | 0 | 0.12014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0648 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0648 | Новый объект. Для выполнения требований Правил безопасности в электросетевом комплексе АО "Россети Тюмень". Общие технические требования СТО 34.01-27.1-001-2014. Выполнение п. 559, 571, 588. Акт проверки 684953-ТТПО №65/23 обеспечения подстанций и объектов Высоковольтного РЭС системой автоматической пожарной сигнализации с передачей извещения о пожаре в месте с круглосуточным пребыванием людей.
3.6 | Реконструкция ПС Малышенка, ПС Чирки, ПС Каргалы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж наружного ограждения и системы периметральной сигнализации протяженностью 497 м. по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0036 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82727 | 0.79484 | 0 | 0 | 0.032429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82727 | нд | 0 | нд | 0.82727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.82727 | Новый объект. Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564.
3.6 | Строительство административно-бытового здания Казанского РЭС по адресу: Казанский район, с. Новоселезнево, ул. Энергетиков 4 (проектирование блочно-модульного здания с санитарно-бытовыми помещениями, с устройством сетей водоснабжения и канализации общей площадью 430 м2) | O_NS3500.PH.0002 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5235 | 7.2285 | 0 | 0 | 0.29492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.5235 | Новый объект. Для соблюдения «Положение об организации рабочих мест, санитарно-бытовых и гигиенических помещений на объектах АО «Россети Тюмень». Отсутствуют помещения: санитарные узлы, помещения для хранения спецодежды (кладовые), умывальные, уборные, комната (место) приема пищи. А также, выдано замечание согласно Акту-предписанию № АП-ЗС-047-22-КПП РУТН Западной Сибири «Объекты на РПБ, в т.ч. АБК Казанского РЭС не оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, в т.ч. водоснабжением и канализацией»
3.6 | Строительство подъездной автомобильной дороги к ПС 110 кВ Монтажная (автомобильная дорога протяженностью 0,52 км) (проектирование) | O_NS3300.PH.0015 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73364 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73364 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.73364 | Новый объект. Строительство подъездной автомобильной дороги в связи с отсутствием подъездных путей к ПС 110 кВ Монтажная
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Абатск, ПС 110 кВ Каратаевка, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 35 кВ Пеганово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 662,5 м. (проектирование) | O_TP3500.PS.0037 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5393 | 1.479 | 0 | 0 | 0.060343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5393 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5393 | Новый объект. Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубынка, ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Кротово, ПС 35 кВ Копотилово, ПС 110 кВ Челюскинцы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж системы охранного телевидения по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0038 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2885 | 1.238 | 0 | 0 | 0.05051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2885 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2885 | Новый объект. Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564.
3.6 | Реконструкция РПБ Сладковского РЭС, ПС 110/35/10 кВ Сладково, ПС 35/10 кВ Тундрово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор")(проектирование) | O_TP3500.PS.0039 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0807 | 1.0383 | 0 | 0 | 0.042363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0807 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0807 | Новый объект. Приведение объектов в соответствие требованиям ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Приказа ПАО «Россети» от 22.02.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», выполнение Комплексной программы по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг., утверждённой приказом АО «Россети Тюмень» от 17.10.2023 № 564.
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Широтная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0145 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7689 | 9.3985 | 0 | 0 | 1.3703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7689 | нд | 0 | нд | 0.12303 | нд | 10.6458 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.7689 | Новый объект. Во исполнение требований пункта 5.11.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. В целях установки реакторов, позволяющих эксплуатацию с нормируемой степенью расстройки (Акт технического обследования 1Т-ИПР от 31.08.2023)
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего Федорцу Максиму Николаевичу (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 21,074 км., КЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 2,215 км., однотрансформаторные подстанции в кол-ве 10 шт., общей мощностью 2,8 МВА) | O_PO3300.0067 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.066 | 0 | 0 | 0 | 20.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.532 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.532 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
3.6 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 7, № 18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Кулаково до РТП № 1 для присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ «Новая Земля» (строительство РТП 10/0,4 кВ – 2х1,25 МВА, 2КЛ 10 кВ - 1х3 км, 1х3 км, ПУ – 2 т.у. (проектирование) | O_NS3300.KL.0060 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7543 | 3.5387 | 0 | 0 | 0.21556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7543 | нд | 0 | нд | 3.7543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7543 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.06.2023 №Т13/23/5299-ДТП.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (система управления электронной очередью - 1 шт., МФУ А3 - 3 шт., МФУ А4 - 15 шт., плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3300.02.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3306 | 0 | 0 | 5.3306 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3306 | нд | 0 | нд | 5.3306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.3306 | Новый объект. Приобретение нового оборудования для обеспечения требований по оснащению Центра обслуживания клиентов, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (коммутатор L3 - 2 шт., коммутатор L2 - 4 шт., IP шлюз - 1 шт., комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | O_PK3300.04 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1196 | 0 | 0 | 4.1196 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1196 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1196 | Новый объект. Приобретение телекоммуникационного оборудования, а также оборудования связи для обеспечения работы Центра обслуживания клиентов.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (преобразователь давления эталонный - 1 шт., излучатели в виде модели абсолютно черного тела - 1 шт., источник переменного трехфазного напряжения и тока - 1 шт., Энерготестер с токоизмерительными клещами - 6 шт., анализатор качества электрической энергии - 3 шт., Устройство разрядно-диагностическое (тестер) аккумуляторных батарей - 1 шт., Микроомметр(стандарт.комплект) (с поверкой) - 2 шт., малогабаритный микроомметр (с поверкой) - 3 шт., микроомметр для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей - 4 шт., Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры - 1 шт.) | O_PK3300.07.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3451 | 0 | 0 | 11.3451 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3451 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.3451 | Новый объект. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования / Доукомплетование службы РЗА проверочными устройствами.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный стандартный для проведения работ на трёхфазных разъединителях 110 кВ - 4 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 4 компл.) | O_PK3300.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0072 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0072 | нд | 0 | нд | 1.0072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0072 | Новый объект. Приобретение нового оборудования в целях соблюдения норм охраны труда при работе на высоте.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ А3 - 1 шт., Плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3400.02.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2048 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2048 | Приобретение нового оборудования для обеспечения потребности персонала филиала
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3400.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0428 | Приобретение нового оборудования в целях соблюдения норм охраны труда при работе на высоте.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модульные дорожные покрытия МДП 6000 х 2000 - 50 шт., Лестницы составные с интегрированной жесткой анкерной линией - 2 компл.) | O_PK3600.07.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3513 | 0 | 0 | 7.3513 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3513 | нд | 0 | нд | 7.3513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.3513 | Новый объект. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3500.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0428 | Приобретение нового оборудования в целях соблюдения норм охраны труда при работе на высоте.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., Аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3600.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0428 | Приобретение нового оборудования в целях соблюдения норм охраны труда при работе на высоте.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Березняки до вновь сооружаемого РП 10 кВ Решетниково, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Новотарманский-2, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ В. Бор (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х5,5 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0067 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2549 | 11.6371 | 0 | 0 | 0.61778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2549 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 12.2549 | Новый объект. Мероприятия направлены на снижение нагрузки ЛЭП 10 кВ Новотарманский-2, ЛЭП 10 кВ В. Бор
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Луговая (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х7 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х10 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0068 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5767 | 13.8069 | 0 | 0 | 0.76977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5767 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 14.5767 | Новый объект. Мероприятия направлены на снижение нагрузки ЛЭП 10 кВ Луговая
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Молчаново до вновь сооружаемого РП 10 кВ Каменка, ЛЭП 10 кВ до ВЛ 10 кВ Речкино (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х4,5 км, 2 КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0069 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4452 | 10.8803 | 0 | 0 | 0.56496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4452 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.4452 | Новый объект. Мероприятия направлены на снижение нагрузки ЛЭП 10 кВ Каменка, ЛЭП 10 кВ Речкино