## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
0
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 5) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сургутский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены линий электропередачи (110 кВ) - 4,40 км.; показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi) - -0,0000174; показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi) - -0,0000220; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр) - 1 шт.; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) - 39,0353 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.04.2022 № 203-рп
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.3908
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т2/18/0002-ДТП от 11.07.2018 | ДС № 1 от 12.12.2018 ДС № 2 от 13.06.2019 ДС № 3 от 31.07.2020 | подписан/заключен | ХМАО, Сургутский район, Тевлино-Русскинсское местрождение | ПС 110/35/6кВ Родник | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 60 | 28.5 | 31.5 | 110 | I | 126 | 2 | - | - | - | 1. Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I, II цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник протяжённостью 4,4 км, с заменой провода сечением АС-150 на провод сечением АС-240 (сечение провода уточнить проектом). 2. Установки основных защит ВЛ-110кВ Когалым-Тевлин-1,2 с блокирующими комплектами на ПС 110кВ Тевлин. | 0.008333
[6 empty] | опора №21 ВЛ-110кВ Когалым-Тевлин-1 | 30.71 | 14.96 | 15.75 | 110 | I | 63 | 1 | - | - | -
[6 empty] | опора №21 ВЛ-110кВ Когалым-Тевлин-2 | 29.29 | 13.54 | 15.75 | 110 | I | 63 | 1 | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | 60 | 28.5 | 31.5 |  |  | 126 | 2 |  |  |  |  | 0.008333

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1,2 с отпайкой на ПС Родник | ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1,2 с отпайкой на ПС Родник | ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1,2 с отпайкой на ПС Родник | ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1,2 с отпайкой на ПС Родник | 110 | 110 | 110 | 110 | 1993, 2010 | 2 | 2 | АС150/19, АС120/19 | АС120/19, АСТ-150/24 | ВЛ | ВЛ | 47 | 47 | 2010 | 2018 | 3 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 1/2018 от 23.07.2018 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена до 23.07.2023 г.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т2/18/0002-ДТП от 11.07.2018 с ООО "Газпром энерго"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Ведет к гарантированному и качественному отпуску электроэнергии потребителям в полном объеме с характеристиками согласно ГОСТ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1,2 с отпайкой на ПС Родник
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 7580,40 тыс. руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор № Т2/18/0002-ДТП от 11.07.2018 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств с ООО "Газпром энерго"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
| ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин-1 | 0.53 | 15 |  | 7.95 |  | 226773 | 3.5057e-05 | 6.6145e-05 |  |  | 2021 | 0.4 | 10 |  | 4 | 226773 | 1.7639e-05 | 4.4097e-05 |  |  | -1.7418e-05 | -2.2048e-05
2017
2016
2015 |  | 0.53 | 15

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 33353742.6 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.14895
Срок амортизации, лет | 49 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 0.16906
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 1564380582.9523
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -112398.2228
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.5%
Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4.7% | [49 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2025 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4.7% | 8.888% | 13.24% | 17.77% | 22.48% | 27.38% | 32.48% | 37.78% | 43.29% | 49.02% | 54.98% | 61.18% | 67.63% | 74.33% | 81.31% | 88.56% | 96.1% | 103.9% | 112.1% | 120.6% | 129.4% | 138.6% | 148.1% | 158.1% | 168.4% | 179.1% | 190.3% | 201.9% | 214% | 226.5% | 239.6% | 253.2% | 267.3% | 282% | 297.3% | 313.2% | 329.7% | 346.9% | 364.7% | 383.3% | 402.7% | 422.8% | 443.7% | 465.4% | 488% | 511.6% | 536% | 561.5% | 587.9% | 615.5% | 644.1% | 673.8% | 704.8% | 737% | 770.5% | 805.3% | 841.5% | 879.1%
Доход, руб. без НДС | 8191.6667 | 319799750.3782 | 329491111.9226 | 339375844.6676 | 349557119.2014 | 360043833.5311 | 370845148.8174 | 381970503.1417 | 393429618.5164 | 405232507.8956 | 417389483.9387 | 428927389.3574 | 441795211.248 | 455049067.0083 | 468700539.7006 | 482761555.1222 | 497244401.0414 | 512161732.4431 | 527526583.7694 | 543352381.1601 | 559652952.9446 | 575120425.961 | 592374038.007 | 610145258.5715 | 628449616.695 | 647303105.4925 | 666722197.8547 | 686723863.895 | 707325579.6723 | 728545346.3821 | 750401706.0582 | 772913757.2749 | 796101170.848 | 819984205.5373 | 844583732.471 | 869921243.8694 | 896018880.9587 | 922899447.9283 | 950586431.1219 | 979104023.4624 | 1008477143.6429 | 1038731458.807 | 1069893401.9955 | 1101990203.5494 | 1135049910.3014 | 1169101408.256 | 1204174450.5037 | 1240299683.3907 | 1277508674.4333 | 1315833934.9978
Доход, тыс.руб. без НДС | 8.1917 | 319799.7504 | 329491.1119 | 339375.8447 | 349557.1192 | 360043.8335 | 370845.1488 | 381970.5031 | 393429.6185 | 405232.5079 | 417389.4839 | 428927.3894 | 441795.2112 | 455049.067 | 468700.5397 | 482761.5551 | 497244.401 | 512161.7324 | 527526.5838 | 543352.3812 | 559652.9529 | 575120.426 | 592374.038 | 610145.2586 | 628449.6167 | 647303.1055 | 666722.1979 | 686723.8639 | 707325.5797 | 728545.3464 | 750401.7061 | 772913.7573 | 796101.1708 | 819984.2055 | 844583.7325 | 869921.2439 | 896018.881 | 922899.4479 | 950586.4311 | 979104.0235 | 1008477.1436 | 1038731.4588 | 1069893.402 | 1101990.2035 | 1135049.9103 | 1169101.4083 | 1204174.4505 | 1240299.6834 | 1277508.6744 | 1315833.935
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | -134.8779 | -140.273 | -145.8839 | -151.7193 | -157.788 | -164.0995 | -341.3271 | -354.9801 | -369.1793 | -383.9465 | -399.3044 | -415.2766 | -647.8314 | -673.7447 | -700.6945 | -728.7223 | -757.8711 | -788.186 | -819.7134 | -852.502 | -886.6021 | -922.0661 | -958.9488 | -997.3067 | -1037.199 | -1078.687 | -1121.8344 | -1166.7078 | -1213.3761 | -1261.9112 | -1312.3876 | -1364.8831 | -1419.4784 | -1476.2576 | -1535.3079 | -1596.7202 | -1660.589 | -1727.0126 | -1796.0931 | -1867.9368 | -1942.6543 | -2020.3604 | -2101.1749 | -2185.2219 | -2272.6307 | -2363.536 | -2458.0774 | -2556.4005 | -2658.6565
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 8191.6667 | 319799750.3782 | 329491111.9226 | 339375844.6676 | 349557119.2014 | 360043833.5311 | 370845148.8174 | 381970503.1417 | 393429618.5164 | 405232507.8956 | 417389483.9387 | 428927389.3574 | 441795211.248 | 455049067.0083 | 468700539.7006 | 482761555.1222 | 497244401.0414 | 512161732.4431 | 527526583.7694 | 543352381.1601 | 559652952.9446 | 575120425.961 | 592374038.007 | 610145258.5715 | 628449616.695 | 647303105.4925 | 666722197.8547 | 686723863.895 | 707325579.6723 | 728545346.3821 | 750401706.0582 | 772913757.2749 | 796101170.848 | 819984205.5373 | 844583732.471 | 869921243.8694 | 896018880.9587 | 922899447.9283 | 950586431.1219 | 979104023.4624 | 1008477143.6429 | 1038731458.807 | 1069893401.9955 | 1101990203.5494 | 1135049910.3014 | 1169101408.256 | 1204174450.5037 | 1240299683.3907 | 1277508674.4333 | 1315833934.9978
Операционные расходы | 0 | -595946.7847 | -584148.3299 | -572170.038 | -560004.7154 | -547644.881 | -535082.7542 | -380090.6345 | -361410.5399 | -342275.3426 | -322666.8384 | -302566.0951 | -281953.4231 | -80855.1692 | -51958.2622 | -22197.58 | 8461.4284 | 40054.6962 | 72619.5937 | 106194.986 | 140821.293 | 176540.5512 | 213396.4787 | 251434.5423 | 290702.0274 | 331248.1109 | 373123.9366 | 416382.6944 | 461079.7014 | 507272.4877 | 555020.8844 | 604387.116 | 655435.8957 | 708234.5257 | 762852.9997 | 819364.1118 | 877843.5672 | 938370.0999 | 1001025.5928 | 1065895.2044 | 1133067.4994 | 1202634.5852 | 1274692.2534 | 1349340.1273 | 1426681.8151 | 1506825.0694 | 1589881.9528 | 1675969.0106 | 1765207.4496 | 1857723.3251
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 112398.2228 | 116894.1517 | 121569.9178 | 126432.7145 | 131490.0231 | 136749.624 | 284439.2179 | 295816.7866 | 307649.4581 | 319955.4364 | 332753.6539 | 346063.8 | 539859.5281 | 561453.9092 | 583912.0656 | 607268.5482 | 631559.2901 | 656821.6617 | 683094.5282 | 710418.3093 | 738835.0417 | 768388.4433 | 799123.9811 | 831088.9403 | 864332.4979 | 898905.7978 | 934862.0298 | 972256.5109 | 1011146.7714 | 1051592.6422 | 1093656.3479 | 1137402.6018 | 1182898.7059 | 1230214.6542 | 1279423.2403 | 1330600.1699 | 1383824.1767 | 1439177.1438 | 1496744.2296 | 1556613.9987 | 1618878.5587 | 1683633.701 | 1750979.0491 | 1821018.211 | 1893858.9395 | 1969613.2971 | 2048397.8289 | 2130333.7421 | 2215547.0918
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -708345.0075 | -701042.4816 | -693739.9558 | -686437.4299 | -679134.9041 | -671832.3782 | -664529.8524 | -657227.3265 | -649924.8007 | -642622.2748 | -635319.749 | -628017.2231 | -620714.6973 | -613412.1714 | -606109.6456 | -598807.1197 | -591504.5939 | -584202.068 | -576899.5422 | -569597.0163 | -562294.4905 | -554991.9646 | -547689.4388 | -540386.9129 | -533084.3871 | -525781.8612 | -518479.3354 | -511176.8095 | -503874.2837 | -496571.7578 | -489269.232 | -481966.7061 | -474664.1803 | -467361.6544 | -460059.1286 | -452756.6027 | -445454.0769 | -438151.551 | -430849.0252 | -423546.4993 | -416243.9735 | -408941.4476 | -401638.9218 | -394336.3959 | -387033.8701 | -379731.3442 | -372428.8184 | -365126.2925 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667 | -357823.7667
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 8191.6667 | 319203803.5935 | 328906963.5926 | 338803674.6296 | 348997114.4859 | 359496188.65 | 370310066.0632 | 381590412.5073 | 393068207.9765 | 404890232.5531 | 417066817.1003 | 428624823.2623 | 441513257.8249 | 454968211.8391 | 468648581.4383 | 482739357.5421 | 497252862.4699 | 512201787.1394 | 527599203.3631 | 543458576.1461 | 559793774.2376 | 575296966.5122 | 592587434.4858 | 610396693.1138 | 628740318.7224 | 647634353.6033 | 667095321.7913 | 687140246.5894 | 707786659.3737 | 729052618.8698 | 750956726.9427 | 773518144.3908 | 796756606.7437 | 820692440.0629 | 845346585.4708 | 870740607.9812 | 896896724.5259 | 923837818.0282 | 951587456.7147 | 980169918.6668 | 1009610211.1423 | 1039934093.3923 | 1071168094.2489 | 1103339543.6768 | 1136476592.1166 | 1170608233.3254 | 1205764332.4565 | 1241975652.4013 | 1279273881.8829 | 1317691658.3229
Амортизация | 0 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864 | -663865.9864
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8191.6667 | 318539937.6071 | 328243097.6062 | 338139808.6432 | 348333248.4995 | 358832322.6637 | 369646200.0768 | 380926546.5209 | 392404341.9901 | 404226366.5667 | 416402951.1139 | 427960957.2759 | 440849391.8385 | 454304345.8527 | 467984715.4519 | 482075491.5558 | 496588996.4835 | 511537921.153 | 526935337.3767 | 542794710.1597 | 559129908.2512 | 574633100.5258 | 591923568.4994 | 609732827.1274 | 628076452.736 | 646970487.6169 | 666431455.8049 | 686476380.603 | 707122793.3874 | 728388752.8834 | 750292860.9563 | 772854278.4044 | 796092740.7573 | 820028574.0765 | 844682719.4844 | 870076741.9948 | 896232858.5395 | 923173952.0418 | 950923590.7283 | 979506052.6804 | 1008946345.1559 | 1039270227.4059 | 1070504228.2625 | 1102675677.6904 | 1135812726.1302 | 1169944367.339 | 1205100466.4701 | 1241311786.4149 | 1278610015.8965 | 1317027792.3365
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 8191.6667 | 318539937.6071 | 328243097.6062 | 338139808.6432 | 348333248.4995 | 358832322.6637 | 369646200.0768 | 380926546.5209 | 392404341.9901 | 404226366.5667 | 416402951.1139 | 427960957.2759 | 440849391.8385 | 454304345.8527 | 467984715.4519 | 482075491.5558 | 496588996.4835 | 511537921.153 | 526935337.3767 | 542794710.1597 | 559129908.2512 | 574633100.5258 | 591923568.4994 | 609732827.1274 | 628076452.736 | 646970487.6169 | 666431455.8049 | 686476380.603 | 707122793.3874 | 728388752.8834 | 750292860.9563 | 772854278.4044 | 796092740.7573 | 820028574.0765 | 844682719.4844 | 870076741.9948 | 896232858.5395 | 923173952.0418 | 950923590.7283 | 979506052.6804 | 1008946345.1559 | 1039270227.4059 | 1070504228.2625 | 1102675677.6904 | 1135812726.1302 | 1169944367.339 | 1205100466.4701 | 1241311786.4149 | 1278610015.8965 | 1317027792.3365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -63707987.5214 | -65648619.5212 | -67627961.7286 | -69666649.6999 | -71766464.5327 | -73929240.0154 | -76185309.3042 | -78480868.398 | -80845273.3133 | -83280590.2228 | -85592191.4552 | -88169878.3677 | -90860869.1705 | -93596943.0904 | -96415098.3112 | -99317799.2967 | -102307584.2306 | -105387067.4753 | -108558942.0319 | -111825981.6502 | -114926620.1052 | -118384713.6999 | -121946565.4255 | -125615290.5472 | -129394097.5234 | -133286291.161 | -137295276.1206 | -141424558.6775 | -145677750.5767 | -150058572.1913 | -154570855.6809 | -159218548.1515 | -164005714.8153 | -168936543.8969 | -174015348.399 | -179246571.7079 | -184634790.4084 | -190184718.1457 | -195901210.5361 | -201789269.0312 | -207854045.4812 | -214100845.6525 | -220535135.5381 | -227162545.226 | -233988873.4678 | -241020093.294 | -248262357.283 | -255722003.1793 | -263405558.4673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Чистая прибыль | 8191.6667 | 254831950.0857 | 262594478.085 | 270511846.9145 | 278666598.7996 | 287065858.1309 | 295716960.0614 | 304741237.2167 | 313923473.5921 | 323381093.2533 | 333122360.8911 | 342368765.8207 | 352679513.4708 | 363443476.6822 | 374387772.3615 | 385660393.2446 | 397271197.1868 | 409230336.9224 | 421548269.9014 | 434235768.1278 | 447303926.601 | 459706480.4206 | 473538854.7995 | 487786261.7019 | 502461162.1888 | 517576390.0936 | 533145164.644 | 549181104.4824 | 565698234.7099 | 582711002.3067 | 600234288.765 | 618283422.7236 | 636874192.6059 | 656022859.2612 | 675746175.5875 | 696061393.5958 | 716986286.8316 | 738539161.6334 | 760738872.5826 | 783604842.1443 | 807157076.1247 | 831416181.9247 | 856403382.61 | 882140542.1523 | 908650180.9041 | 935955493.8712 | 964080373.1761 | 993049429.1319 | 1022888012.7172 | 1053622233.8692
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8191.6667 | 318539937.6071 | 328243097.6062 | 338139808.6432 | 348333248.4995 | 358832322.6637 | 369646200.0768 | 380926546.5209 | 392404341.9901 | 404226366.5667 | 416402951.1139 | 427960957.2759 | 440849391.8385 | 454304345.8527 | 467984715.4519 | 482075491.5558 | 496588996.4835 | 511537921.153 | 526935337.3767 | 542794710.1597 | 559129908.2512 | 574633100.5258 | 591923568.4994 | 609732827.1274 | 628076452.736 | 646970487.6169 | 666431455.8049 | 686476380.603 | 707122793.3874 | 728388752.8834 | 750292860.9563 | 772854278.4044 | 796092740.7573 | 820028574.0765 | 844682719.4844 | 870076741.9948 | 896232858.5395 | 923173952.0418 | 950923590.7283 | 979506052.6804 | 1008946345.1559 | 1039270227.4059 | 1070504228.2625 | 1102675677.6904 | 1135812726.1302 | 1169944367.339 | 1205100466.4701 | 1241311786.4149 | 1278610015.8965 | 1317027792.3365
Амортизация | 0 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864 | 663865.9864
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -63707987.5214 | -65648619.5212 | -67627961.7286 | -69666649.6999 | -71766464.5327 | -73929240.0154 | -76185309.3042 | -78480868.398 | -80845273.3133 | -83280590.2228 | -85592191.4552 | -88169878.3677 | -90860869.1705 | -93596943.0904 | -96415098.3112 | -99317799.2967 | -102307584.2306 | -105387067.4753 | -108558942.0319 | -111825981.6502 | -114926620.1052 | -118384713.6999 | -121946565.4255 | -125615290.5472 | -129394097.5234 | -133286291.161 | -137295276.1206 | -141424558.6775 | -145677750.5767 | -150058572.1913 | -154570855.6809 | -159218548.1515 | -164005714.8153 | -168936543.8969 | -174015348.399 | -179246571.7079 | -184634790.4084 | -190184718.1457 | -195901210.5361 | -201789269.0312 | -207854045.4812 | -214100845.6525 | -220535135.5381 | -227162545.226 | -233988873.4678 | -241020093.294 | -248262357.283 | -255722003.1793 | -263405558.4673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -6504248.3333 | 6504248.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -32529433.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39025490 | 262000064.4054 | 263258344.0714 | 271175712.9009 | 279330464.786 | 287729724.1173 | 296380826.0478 | 305405103.2031 | 314587339.5785 | 324044959.2397 | 333786226.8775 | 343032631.8071 | 353343379.4572 | 364107342.6686 | 375051638.3479 | 386324259.231 | 397935063.1732 | 409894202.9088 | 422212135.8878 | 434899634.1142 | 447967792.5874 | 460370346.407 | 474202720.7859 | 488450127.6883 | 503125028.1752 | 518240256.0799 | 533809030.6304 | 549844970.4688 | 566362100.6963 | 583374868.2931 | 600898154.7514 | 618947288.71 | 637538058.5923 | 656686725.2476 | 676410041.5739 | 696725259.5822 | 717650152.818 | 739203027.6198 | 761402738.569 | 784268708.1307 | 807820942.1111 | 832080047.9111 | 857067248.5964 | 882804408.1387 | 909314046.8905 | 936619359.8576 | 964744239.1625 | 993713295.1183 | 1023551878.7036 | 1054286099.8556
Накопленный чистый денежный поток | -39025490 | 222974574.4054 | 486232918.4768 | 757408631.3777 | 1036739096.1637 | 1324468820.2811 | 1620849646.3289 | 1926254749.532 | 2240842089.1104 | 2564887048.3502 | 2898673275.2277 | 3241705907.0348 | 3595049286.492 | 3959156629.1606 | 4334208267.5085 | 4720532526.7395 | 5118467589.9127 | 5528361792.8214 | 5950573928.7092 | 6385473562.8234 | 6833441355.4107 | 7293811701.8177 | 7768014422.6036 | 8256464550.292 | 8759589578.4672 | 9277829834.5471 | 9811638865.1775 | 10361483835.6463 | 10927845936.3426 | 11511220804.6357 | 12112118959.3871 | 12731066248.097 | 13368604306.6893 | 14025291031.9369 | 14701701073.5108 | 15398426333.0931 | 16116076485.9111 | 16855279513.5309 | 17616682252.1 | 18400950960.2307 | 19208771902.3418 | 20040851950.2529 | 20897919198.8493 | 21780723606.988 | 22690037653.8785 | 23626657013.7361 | 24591401252.8986 | 25585114548.0169 | 26608666426.7205 | 27662952526.5761
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -39025490 | 230837061.1501 | 204357425.1947 | 185465530.441 | 168319664.9116 | 152758512.8212 | 138635653.8254 | 125865080.8079 | 114228467.0077 | 103667473.9574 | 94082705.3367 | 85188497.4987 | 77311948.6948 | 70191292.1205 | 63701404.1613 | 57811475.9976 | 52466056.5809 | 47614818.1682 | 43212083.3193 | 39216395.4472 | 35590128.8394 | 32225098.2227 | 29245233.1368 | 26540885.738 | 24086585.8493 | 21859217.2834 | 19837800.428 | 18003294.9049 | 16338420.1938 | 14827493.1305 | 13456280.2819 | 12211863.9553 | 11082520.5857 | 10057610.3617 | 9127477.147 | 8283357.4451 | 7517297.996 | 6822080.8248 | 6191155.2765 | 5618576.3606 | 5098948.7464 | 4627375.9564 | 4199414.2282 | 3811030.7004 | 3458565.4026 | 3138696.7779 | 2848410.4053 | 2584970.6028 | 2345894.6584 | 2128929.4304
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -39025490 | 191811571.1501 | 396168996.3448 | 581634526.7858 | 749954191.6974 | 902712704.5186 | 1041348358.3439 | 1167213439.1518 | 1281441906.1595 | 1385109380.1169 | 1479192085.4536 | 1564380582.9523 | 1641692531.6471 | 1711883823.7676 | 1775585227.929 | 1833396703.9265 | 1885862760.5074 | 1933477578.6756 | 1976689661.9949 | 2015906057.4422 | 2051496186.2816 | 2083721284.5043 | 2112966517.6411 | 2139507403.379 | 2163593989.2284 | 2185453206.5117 | 2205291006.9398 | 2223294301.8447 | 2239632722.0385 | 2254460215.169 | 2267916495.4509 | 2280128359.4063 | 2291210879.992 | 2301268490.3537 | 2310395967.5008 | 2318679324.9459 | 2326196622.9419 | 2333018703.7667 | 2339209859.0432 | 2344828435.4038 | 2349927384.1502 | 2354554760.1066 | 2358754174.3348 | 2362565205.0352 | 2366023770.4378 | 2369162467.2158 | 2372010877.621 | 2374595848.2239 | 2376941742.8822 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126 | 2379070672.3126
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 571.4% | 660.1% | 670.6% | 672% | 672.1% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2% | 672.2%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0.16906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-05-01 | 2022-06-10 |  |  | 2019-05-01 | 2022-06-10 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-04-10 | 2022-07-29 |  |  | 2021-04-10 | 2022-07-29 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2021-08-01 | 2021-12-03 |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-03 | 100 | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-12-01 | 2022-08-04 |  |  | 2021-12-01 | 2022-08-04 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-07-01 | 2021-08-20 |  |  | 2021-07-01 | 2021-08-20 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-11-01 | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-12-06 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.11..2023 | 2023-11-30 |  |  | 25.11..2023 | 2023-11-30 | 100 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-12-01 | 2023-12-10 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-01 | 2023-12-10 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 41.7905 | 39.0353 | 32.3897 | 5.3908 | 26.9989 | 0 |  | 5.3908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 5.3908
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 22.7804 | 0 |  | 4.4923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.4923
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 4.2186 | 0 |  | 0.89847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.89847
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 35.4842 | 33.3537 | 27.2681 | 0 | 27.2681 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.002 | 2.002 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 22.8051 | 23.6872 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 5.3563 | 3.0825 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.3208 | 4.582 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4.4 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 35.4842 | 33.3537 |  |  | 33.3537 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 38.507
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2019.0163 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС/ОКС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС220кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС | 2953 | Предварительный расчет стоимости работ | 2953 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Академпроект" | 2582 |  |  |  | 2582 | ООО "Академпроект" | 2582 | 0 | 31907692666 | www.roseltorg.ru | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 09.04.2019 | 08.05.2019 |  |  |  |  | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 28.03.2020 |  | 1. Мероприятие реализуется на основании договора ТП №Т2/18/0002-ДТП от 11.07.2018. Титул вошел в ИПР 2018/2022,утвержденную приказом Минэнерго РФ от 09.12.2019 №21@. Победитель применяет УСН. 2. Проводилась претензионная работа в связи с нарушением сроков выполнения работ, сумма взысканий 108.044,87 руб и 152.438,63 руб. с НДС. | 2.582
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 2800 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 2953 | ООО "СеверЭСП"
[22 empty] | ООО "НПО "ПромТех-М" | 2941
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ОКС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказания услуг на выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 64 | СЦ | СЦ | 4 | 4 | ООО "ЮГОРСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" | 65 |  |  |  | 65 | ООО "ЮГОРСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" | 65 | 65 | [5 empty] | 2020-03-04 | [5 empty] | 13.04.2020 |  | 13.04.2020 | 31.05.2020 |  | АЗ Т2/1/608 от 04.03.2020. Победитель применяет УСН. | 0.065
[22 empty] | ООО "Сибирская негосударственная экспертиза" | 63
[22 empty] | ООО "НЭП" | 33 | ООО "НЭП"
[22 empty] | ООО "ПИИ "ГАЛС" | 58
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Компенсация за использование земельного участка для проведения работ по проекту "Реконструкция BJI-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 90 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Покачева Капиталина Ивановна | 90 |  |  |  | 90 | Покачева Капиталина Ивановна | 90 | 0 | [11 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2068-12-31 |  |  | 0.09
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Компенсация за использование земельного участка для целей производства работ по выполнению проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 90 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Покачев Владимир Анатольевич | 90 |  |  |  | 90 | Покачев Владимир Анатольевич | 90 | 0 | [11 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2068-12-31 |  |  | 0.09
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Компенсация за использование земельного участка для проведения работ по проекту "Реконструкция BJI-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 90 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Покачев Юрий Анатольевич | 90 |  |  |  | 90 | Покачев Юрий Анатольевич | 90 | 0 | [11 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2068-12-31 |  |  | 0.09
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Компенсация за использование земельного участка для целей производства работ по выполнению проектных и изыскательских работ по реконструкции BJ1-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 90 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Тэвлина Нина Григорьевна | 90 |  |  |  | 90 | Тэвлина Нина Григорьевна | 90 | 0 | [11 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2068-12-31 |  |  | 0.09
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Компенсация за использование земельного участка для проведения работ по проекту "Реконструкция BJ1-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 90 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Сопочин Алексей Васильевич | 90 |  |  |  | 90 | Сопочин Алексей Васильевич | 90 | 0 | [11 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-02 | 2068-12-31 |  |  | 0.09
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ОКС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение корректировки сметной документации: Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Проектно-сметная документация | 71 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Северстройпроект" | 71 |  |  |  | 71 | ООО "Северстройпроект" | 71 | 71 | [5 empty] | 2022-06-07 | [5 empty] | 2022-06-10 |  | 2022-06-10 | 2022-07-30 |  | АЗ РТ2/1/599 от 07.06.2022. Победитель применяет УСН. | 0.071
2022.0779/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ОКС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Когалым – Тевлин I, II цепь с отпайкой на ПС "Родник" на участке от ПС 220 кВКогалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) филиала АО Россети Тюмень Когалымскиеэлектрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 30034 | Проектно-сметная документация | 30034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 29734 |  | 1 | 29734 | 29734 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 35681 | 0 | 32211800143 | www.roseltorg.ru | 29.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | 10.11.2022 | 10.11.2022 |  |  |  | 15.12.2022 | 05.12.2022 | 15.12.2022 | 06.12.2022 | 30.06.2023 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 35.680.788,38 руб. с НДС. Дополнительным соглашением №1 стоимость договора уменьшилась до 35.339.116,01 руб. с НДС | 35.339
[22 empty] | ООО "Промэнергострой" | 29884 |  |  | 29884

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 _ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Сургутский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4,4 км ВЛ 2-цеп
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 39.035
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ АО "Россети Тюмень" от 07.07.2023 № 9-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 38.507
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 38.507
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 37.992
объем заключенного договора 18/11/27 от 28.05.2019 . ООО "Академпроект" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 2.582
% от сметной стоимости проекта | 6.61
оплачено по договору, млн. руб. | 1.866
освоено по договору, млн. руб. | 1.866
объем заключенного договора PD01.1500.2022.107 от 10.06.2022 . ООО "Северстройпроект" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.071
% от сметной стоимости проекта | 0.14
оплачено по договору, млн. руб. | 0.071
освоено по договору, млн. руб. | 0.071
объем заключенного договора PD03.1500.2022.176 от 05.12.2022 . ООО "ЮграЭнергоСтрой" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 35.339
% от сметной стоимости проекта | 90.52
оплачено по договору, млн. руб. | 34.095
освоено по договору, млн. руб. | 28.408
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.515
объем заключенного договора 11 от 13.04.2020 . ООО "Югорский экспертный центр" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.065
% от сметной стоимости проекта | 0.17.
оплачено по договору, млн. руб. | 0.065
освоено по договору, млн. руб. | 0.065
объем заключенного договора 18/2539/2020 от 02.11.2020 . Покачева Капиталина Ивановна в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
объем заключенного договора 18/2538/2020 от 02.11.2020 . Покачев Владимир Анатольевич в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
объем заключенного договора 18/2540/2020 от 02.11.2020 . Покачев Юрий Анатольевич в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
объем заключенного договора 18/2543/2020 от 02.11.2020 . Тэвлина Нина Григорьевна в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
объем заключенного договора 18/2541/2020 от 02.11.2020 . Сопочин Алексей Васильевич в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.23
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 39.041
% освоения по объекту за отчетный период | 100
всего освоено по объекту | 33.354
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Когалымские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Академпроект" ; ООО "Северстройпроект" ; ООО "ЮграЭнергоСтрой"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Югорский экспертный центр" ; Покачева Капиталина Ивановна ; Покачев Владимир Анатольевич ; Покачев Юрий Анатольевич ; Тэвлина Нина Григорьевна ; Сопочин Алексей Васильевич
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не исполнение в срок договорных обязательств подрядной организацией ООО "Академпроект" по договору №18/11/27 от 28.05.2019
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)