## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование - 0,73 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.7709
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево отп. ТП 392 оп. 1 | ВЛ 10 кВ Акияры-1 от ПС Червишево отп. ТП 392 оп. 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 2.4 | 2.4 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
2 | ВЛ 10 кВ Акияры-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-2 от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Акияры-2 от ПС Червишево отп. ТП 394 оп. 1 | ВЛ 10 кВ Акияры-2 от ПС Червишево отп. ТП 394 оп. 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 2.4 | 2.4 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
3 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки отп. ТП-640 оп. 139 | ВЛ 10 кВ Чикча от ПС Борки отп. ТП-640 оп. 139 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 3.45 | 3.45 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
4 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево отп. Р-985 | ВЛ 10 кВ Костылево от ПС Червишево отп. Р-985 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 3.45 | 3.45 | 2024 | 2022 | 1 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
5 | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Созоново отп. Р-1132 | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Созоново отп. Р-1132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 23.5 | 23.5 | 2024 | 2022 | 1 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
6 | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново отп. ТП-311 | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново отп. ТП-311 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1997 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 13.97 | 13.97 | 2024 | 2023 | 1 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
7 | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново оп. 14 | ВЛ 10 кВ Лебяжье от ПС Созоново оп. 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1997 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 13.97 | 13.97 | 2024 | 2023 | 1 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
8 | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Кыштырла отп. ТП 277 | ВЛ 10 кВ Головино от ПС Кыштырла отп. ТП 277 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 14.35 | 14.35 | 2024 | 2023 | 3 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
9 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино отп. ТП-230 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино отп. ТП-230 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 17.7 | 17.7 | 2024 | 2023 | 3 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
10 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино оп. 2 | ВЛ 10 кВ Мальково от ПС Антипино оп. 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 17.7 | 17.7 | 2024 | 2023 | 3 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
11 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 364 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 364 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 22.7 | 22.7 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
12 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 668 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 668 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 22.7 | 22.7 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
13 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 1195 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла отп . ТП 1195 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 22.7 | 22.7 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
14 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла оп. 5 | ВЛ 10 кВ Марай от ПС Кыштырла оп. 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 22.7 | 22.7 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
15 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили отп. ТП-653 | ВЛ 10 кВ Муллаши от ПС Винзили отп. ТП-653 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 3.6 | 3.6 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
16 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча отп. ТП 2139 | ВЛ 10 кВ Юрты от ПС Чикча отп. ТП 2139 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70, 95 | 50,70, 95 | СИП3 | СИП3 | 19.3 | 19.3 | 2024 | 2023 | 4 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
17 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново отп Р-834 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 от ПС Созоново отп Р-834 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 7.8 | 7.8 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
18 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново отп. ТП 3097 | ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 от ПС Созоново отп. ТП 3097 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 7.8 | 7.8 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
19 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево отп. на ТП 1320 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево отп. на ТП 1320 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 9.3 | 9.3 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
20 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп. 69 | ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС Червишево оп. 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 9.3 | 9.3 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
21 | ВЛ 10 кВ Б. Копытово от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Б. Копытово от ПС Монтажная | ВЛ 10 кВ Б. Копытово от ПС Монтажная отп. ТП-8 | ВЛ 10 кВ Б. Копытово от ПС Монтажная отп. ТП-8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 0.15 | 0.15 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
22 | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово оп. 21 | ВЛ 10 кВ Березняки от ПС Казарово оп. 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 1.1 | 1.1 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
23 | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново оп. 2 | ВЛ 10 кВ Каменка от ПС Молчаново оп. 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | Одноцепная линия | Одноцепная линия | 50,70 | 50,70 | А | А | 1.1 | 1.1 | 2024 | нд | нд | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт ТО от 30.06.2023 г. | Срок использования продлён на 5 лет | - | -
Note on T30: Гревцова Татьяна Викторовна: прошу уточнить - ни на одной ВЛ не производился КР с 1980-1985г? (при необх-ти заполнить столбец 40)
Note on T31: Гревцова Татьяна Викторовна: прошу уточнить - ни на одной ВЛ не производился КР с 1980-1985г? (при необх-ти заполнить столбец 40)

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | На основании актов обследования необходимо выполнить модернизацию реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения. Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского района, сокращение потерь электроэнергии, а также развитие функциональности существующих реклоузеров 10 кВ и обеспечения возможности интеграции в перспективную SCADA систему в соответствии с концепцией Цифровой трансформации 2030
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка модем-коммуникаторов в количестве 25 штук, трансформаторов собственных нужд в количестве 15 штук для модернизации реклоузеров
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка модем-коммуникаторов в количестве 25 штук, трансформаторов собственных нужд в количестве 15 штук для модернизации реклоузеров
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 386,18 тыс.руб./шт. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 30.06.2018 г. № 7 Ограничение эксплуатационных возможностей реклоузеров, выраженных в отсутствии стабильной передачи данных. Модернизации реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 9.9589
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV через 10 лет, руб. |  | -416349.8985
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7337327 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50
Кол-во объектов, ед. | 1
Расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Налог на прибыль | 20%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 0%
WACC | 13.5%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Прогноз инфляции |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075121.9584 | 2209415.0246 | 2349835.4179 | 2496631.5772 | 2650061.3334 | 2810392.249 | 2977901.9699 | 3152878.5898 | 3335621.0272 | 3526439.4152
БДР, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075121.9584 | 2209415.0246 | 2349835.4179 | 2496631.5772 | 2650061.3334 | 2810392.249 | 2977901.9699 | 3152878.5898 | 3335621.0272 | 3526439.4152
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -234113.0022 | -231748.2244 | -229383.4466 | -227018.6688 | -224653.891 | -222289.1132 | -219924.3354 | -217559.5576 | -215194.7798 | -212830.002
Расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | -234113.0022 | -231748.2244 | -229383.4466 | -227018.6688 | -224653.891 | -222289.1132 | -219924.3354 | -217559.5576 | -215194.7798 | -212830.002
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841008.9562 | 1977666.8002 | 2120451.9713 | 2269612.9084 | 2425407.4424 | 2588103.1358 | 2757977.6345 | 2935319.0322 | 3120426.2474 | 3313609.4132
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8 | -214979.8
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626029.1562 | 1762687.0002 | 1905472.1713 | 2054633.1084 | 2210427.6424 | 2373123.3358 | 2542997.8345 | 2720339.2322 | 2905446.4474 | 3098629.6132
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -325205.8312 | -352537.4 | -381094.4343 | -410926.6217 | -442085.5285 | -474624.6672 | -508599.5669 | -544067.8464 | -581089.2895 | -619725.9226
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300823.325 | 1410149.6002 | 1524377.737 | 1643706.4867 | 1768342.1139 | 1898498.6686 | 2034398.2676 | 2176271.3858 | 2324357.1579 | 2478903.6906
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300823.325 | 1410149.6002 | 1524377.737 | 1643706.4867 | 1768342.1139 | 1898498.6686 | 2034398.2676 | 2176271.3858 | 2324357.1579 | 2478903.6906
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8 | 214979.8
Инвестиции | 0 | -607090 | 0 | -10141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -607090 | 0 | -10141900 | 1515803.125 | 1625129.4002 | 1739357.537 | 1858686.2867 | 1983321.9139 | 2113478.4686 | 2249378.0676 | 2391251.1858 | 2539336.9579 | 2693883.4906
Накопленный ЧДП | 0 | -607090 | -607090 | -10748990 | -9233186.875 | -7608057.4748 | -5868699.9378 | -4010013.6511 | -2026691.7371 | 86786.7315 | 2336164.7991 | 4727415.9848 | 7266752.9427 | 9960636.4333
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278
PV | 0 | -534881.0573 | 0 | -6936361.8263 | 913396.5186 | 862797.0262 | 813605.1599 | 766011.102 | 720155.5603 | 676137.5786 | 634021.2893 | 593841.7421 | 555609.9251 | 519317.0828
NPV (без учета продажи) | 0 | -534881.0573 | -534881.0573 | -7471242.8835 | -6557846.365 | -5695049.3388 | -4881444.1788 | -4115433.0768 | -3395277.5164 | -2719139.9378 | -2085118.6485 | -1491276.9064 | -935666.9813 | -416349.8985
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2117% | 4.693% | 7.956% | 10.39% | 12.25%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-08-16 | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-16 | 2022-09-15 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 06.04.202 | 2023-07-20 |  |  | 06.04.202 | 2023-07-20 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-07-20 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 06.04.202 | 2023-07-20 |  |  | 06.04.202 | 2023-07-20 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-07-21 | 2023-10-10 |  |  | 2023-07-21 | 2023-10-10 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-10-10 | 2023-11-09 |  |  | 2023-10-10 | 2023-11-09
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-10-10 | 2023-11-09 |  |  | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-11-09 | 2023-11-19 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-19 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-11-19 | 2023-12-04 |  |  | 2023-11-19 | 2023-12-04 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-12-04 | 2023-12-09 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-12-12 | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-22 | 2023-12-31 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8.7482 | 8.2913 | 8.2913 | 5.7709 | 2.5204 | 0 |  | 5.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 5.7709
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 2.1469 | 0 |  | 4.8091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.8091
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.3735 | 0 |  | 0.96182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.96182
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 7.3373 | 6.956 | 6.956 | 0 | 6.956 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.56051 | 1.167 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.6566 | 1.3686 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.279 | 3.2173 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.84122 | 1.203 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 19 | 19 |  |  | 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 7.3373 | 6.956 |  |  | 6.956 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2022.0067 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных работ по модернизации реклоузеров 10 кВ филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 544 | Предварительный расчет стоимости работ | 544 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭП-проект" | 544 |  | 1 | 544 | 544 | ООО "ЛЭП-проект" | 653 | 653 | 32211558660 | www.roseltorg.ru | 30.07.2022 | 19.07.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 26.08.2022 | 32211558660/2022.0067-2 | 07.09.2022 | 15.09.2022 | 07.09.2022 | 15.09.2022 | 15.12.2022 |  | В связи с необх. выполнения дополнительных, не предусмотренных договором, работ заключено ДС №1 на увеличение стоимости работ. Стоимость после изменений составила 1 400 453.52 руб. с НДС.
2023.0683/2022.1043 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов вколичестве 25 шт, установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) для нужд филиала АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети. | ИА АО "Россети Тюмень" | 6234 | Предварительный расчет стоимости работ | 6234 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Системлинк" | 6225 |  | 1 | 6225 | 6225 | ООО "Системлинк" | 7470 | 0 | 32312745968 | www.roseltorg.ru | 11.09.2023 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 18.09.2023 |  |  |  |  | 05.10.2023 | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 01.10.2023 | 15.12.2023
[22 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 6234 |  |  | 6234
[22 empty] | ООО "Комплайт" | 6234 |  |  | 6234
[22 empty] | ООО "ВИП-ТЕЛЕКОМ" | 6234 |  |  | 6234

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3300.VL.0092
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Установка модем-коммуникаторов в количестве 25 штук, трансформаторов собственных нужд в количестве 15 штук для модернизации реклоузеров
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 8.2913
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8.87
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8.87
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 8.87
объем заключенного договора PD04.3000.2022.360 от 15.09.2022 . ООО "ЛЭП-проект" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 1.4
% от сметной стоимости проекта | 15.9
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 1.167
объем заключенного договора PD01.3000.2023.3554 от 04.10.2023 . ООО "Системлинк" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 7.47
% от сметной стоимости проекта | 84.84
оплачено по договору, млн. руб. | 2.241
освоено по договору, млн. руб. | 5.51
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 28.62
всего оплачено по объекту | 2.52
% освоения по объекту за отчетный период | 94.8
всего освоено по объекту | 6.956
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЛЭП-проект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Системлинк"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2023-11-19
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)