## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Неманский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 10 июля 2023 года N 314 Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калининградской области
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения трансформаторной мощности в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ∆P110тп_тр = 126 МВА; Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ∆L110тп_лэп=7,252 км; Показатель замены линий электропередачи L110з_лэп = 0,066 км; Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии SТПпотр= 50 МВт; Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения NСД_ТПР=1 договор; Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации ФТЗ=1682,23 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 50 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 50,72 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | от 06.12.2022 № 9965/08/22 | ДС № 1 от 09.12.2022; ДС № 2 от 17.05.2023; ДС № 3 от 31.10.2024; ДС № 4 от 05.12.2024 | исполнен | Калининградская обл., Неманский р-н., кадастровые номера: 39:07:050011:50 и 39:07:050011:52. | Завод производства ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек 4 ГВт*ч в Калининградской области | 12 точек: точка 1 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП3 с максимальной мощностью 3300 кВт; точка 2 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП4 с максимальной мощностью 2500 кВт; точка 3 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП5.1 (ТП6+ТП7) с максимальной мощностью 8400 кВт; точка 4 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от I секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП5.2 с максимальной мощностью 1800 кВт; точка 5 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП3 с максимальной мощностью 3300 кВт; точка 6 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП4 с максимальной мощностью 2500 кВт; точка 7 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП5.1 (ТП6+ТП7) с максимальной мощностью 8400 кВт; точка 8 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП5.2 с максимальной мощностью 1800 кВт; точка 9 - болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на III секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от III секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП1.1 с максимальной мощностью 5400 кВт; точка 10- болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на III секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от III секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до I секции РУ 10 кВ ТП1.2 с максимальной мощностью 3600 кВт; точка 11- болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на IV секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от IV секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП1.1 с максимальной мощностью 5400 кВт; точка 12- болтовое соединение на ТТ в кабельном отсеке линейной ячейки на IV секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская (п. 1.1) для присоединения КЛ 10 кВ от IV секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Заводская до II секции РУ 10 кВ ТП1.2 с максимальной мощностью 3600 кВт. | 50 | - | 50 | 10 | II | 126 | 2 | - | - | 1.1. Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схему РУ 110 кВ (предварительно типовая схема № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»), РУ-10 кВ (предварительно типовая схема № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин»), место строительства подстанции, строительную часть, тип, мощность и количество силовых трансформаторов, количество ячеек, технические характеристики оборудования уточнить при проектировании. 1.2. Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая. Трассу, количество цепей, тип опор и изоляции, марку и сечение провода уточнить при проектировании. | - | 1715.6123
| ИТОГО | [5 empty] | 50 | 0 | 50 |  |  | 126 | [5 empty] | 1715.6123

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Заводская | Выключатель | - | КРУЭ 110 кВ ЯТЭ-110 КИ-40/2500 У1 Iном 2500 А, Iоткл 40кА - 2 шт. | - | В 110 кВ Т-1, В 110 кВ Т-2 | - | 2023-2024 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор силовой | - | ТРДН-63000/110/10 У1 - 2шт. | - | Т-1, Т-2 | - | 2023-2024 | - | - | 110 | - | 126 | - | - | - | - | -
|  |  | Ячейки КРУ 10 кВ | - | Выключатель вакуумный 10 кВ Iном. 1000 А, Iоткл. 20 кА - 26 шт. | - | ВВ 10 кВ лин. - 20 шт., ВВ 10 кВ ДГР - 4 шт., ВВ 10 кВ ТСН - 2шт. | - | 2023-2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Ячейки КРУ 10 кВ | - | Выключатель вакуумный 10 кВ Iном. 4000 А, Iоткл. 31,5 кА - 6 шт. | - | В-1 Т-1, В-1 Т-2, СВ 1-2 с., В-2 Т-1, В-2 Т-2, СВ 3-4 с. | - | 2023-2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ДГР 10 кВ | - | АЗДПМ 190/10 У1 - 4шт. | - | ДГР -1, ДГР-2, ДГР-3, ДГР-4 | - | 2023-2024 | - | - | 10 | - | 0.76 | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор собственных нужд | - | ТМГэ 2-250/10 УХЛ1 - 2шт. | - | ТСН-1, ТСН-2 | - | 2023-2024 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
| Примечание. | [11 empty] | 0 | 126 | 126
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102), ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) | КВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) с отпайкой на ПС Заводская, КВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) с отпайкой на ПС Заводская | оп.171 - оп. 172 | оп.171 - оп. 172 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 2 | 2 | 150 | 150 | ВЛ | ВЛ | 0.066 | 0.066 | - | - | - | стальные решетчатые двухцепные | стальные решетчатые двухцепные | - | - | - | -
|  |  | - | оп.171 - оп. 20/1, оп.21/1 - оп.40/1 | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 7.164 |  |  |  | - | стальные решетчатые двухцепные
|  |  |  | оп.20/1 - оп. 21/1 | [8 empty] | 240 | - | КЛ | - | 0.088 |  |  |  | - | в земле
[16 empty] | 0.066 | 7.318 | 7.252

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 50 МВт
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1.1. Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. ОРУ 110 кВ схема №110-4Н «мостик». ЗРУ 10 кВ схема №10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин» (в блочно-модульном здании полной заводской готовности). Здание ЗРУ, совмещенное с ОПУ (в блочно-модульном здании полной заводской готовности). 1.2. Строительство двухцепной КВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Заводская, протяженностью 7,252 км. 1.3. Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102), ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) протяженностью 0,066 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ - 9,64 млн.руб./МВА; ВЛ 110 кВ - 10,84 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения от 06.12.2022 № 9965/08/22; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861; Техническое задание № 116-2023/ЯЭ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1397279361.83
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2.1419
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 13972793.6183 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2.223
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4134070534.8127
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.17%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Прогноз инфляции | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3% | 0% | 0% | 0%
Доход, руб. без НДС | 1429676917.3333 | 197781014.154 | 745843850.6474 | 1051406753.2095 | 1111353113.6309 | 1174447660.8548 | 1240847776.367 | 1310718454.8333 | 1384232663.8218 | 1440986203.0385 | 1500066637.363 | 1561569369.4949 | 1625593713.6442 | 1692243055.9036 | 1761625021.1957 | 1833851647.0647 | 1909039564.5943 | 1987310186.7427 | 2068789904.3992 | 2153610290.4795 | 2241908312.3892 | 2333826553.1971 | 2429513441.8782 | 2529123492.9952 | 2632817556.208 | 2740763076.0126 | 2853134362.1291 | 2970112870.9764 | 3091887498.6864 | 3218654886.1325 | 8137219359.9839 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Доход | 1429676917.3333 | 197781014.154 | 745843850.6474 | 1051406753.2095 | 1111353113.6309 | 1174447660.8548 | 1240847776.367 | 1310718454.8333 | 1384232663.8218 | 1440986203.0385 | 1500066637.363 | 1561569369.4949 | 1625593713.6442 | 1692243055.9036 | 1761625021.1957 | 1833851647.0647 | 1909039564.5943 | 1987310186.7427 | 2068789904.3992 | 2153610290.4795 | 2241908312.3892 | 2333826553.1971 | 2429513441.8782 | 2529123492.9952 | 2632817556.208 | 2740763076.0126 | 2853134362.1291 | 2970112870.9764 | 3091887498.6864 | 3218654886.1325 | 8137219359.9839 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20098729.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25578376.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32551975.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41426832.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52721299.4138 | 0
Ремонт объекта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20098729.1391 | 0 |  |  |  |  | -25578376.4327 | [5 empty] | -32551975.6202 | [5 empty] | -41426832.5266 | [5 empty] | -52721299.4138
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)**
EBITDA | 1429676917.3333 | 197781014.154 | 745843850.6474 | 1051406753.2095 | 1111353113.6309 | 1174447660.8548 | 1220749047.2278 | 1310718454.8333 | 1384232663.8218 | 1440986203.0385 | 1500066637.363 | 1561569369.4949 | 1600015337.2115 | 1692243055.9036 | 1761625021.1957 | 1833851647.0647 | 1909039564.5943 | 1987310186.7427 | 2036237928.7789 | 2153610290.4795 | 2241908312.3892 | 2333826553.1971 | 2429513441.8782 | 2529123492.9952 | 2591390723.6814 | 2740763076.0126 | 2853134362.1291 | 2970112870.9764 | 3091887498.6864 | 3218654886.1325 | 8084498060.5701 | 0
Амортизация |  | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277 | -46575978.7277
EBIT | 1429676917.3333 | 151205035.4264 | 699267871.9197 | 1004830774.4818 | 1064777134.9032 | 1127871682.1271 | 1174173068.5002 | 1264142476.1056 | 1337656685.0941 | 1394410224.3108 | 1453490658.6354 | 1514993390.7672 | 1553439358.4838 | 1645667077.1759 | 1715049042.468 | 1787275668.337 | 1862463585.8667 | 1940734208.015 | 1989661950.0512 | 2107034311.7519 | 2195332333.6615 | 2287250574.4695 | 2382937463.1506 | 2482547514.2676 | 2544814744.9538 | 2694187097.2849 | 2806558383.4014 | 2923536892.2487 | 3045311519.9587 | 3172078907.4049 | 8037922081.8425 | -46575978.7277
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 1429676917.3333 | 151205035.4264 | 699267871.9197 | 1004830774.4818 | 1064777134.9032 | 1127871682.1271 | 1174173068.5002 | 1264142476.1056 | 1337656685.0941 | 1394410224.3108 | 1453490658.6354 | 1514993390.7672 | 1553439358.4838 | 1645667077.1759 | 1715049042.468 | 1787275668.337 | 1862463585.8667 | 1940734208.015 | 1989661950.0512 | 2107034311.7519 | 2195332333.6615 | 2287250574.4695 | 2382937463.1506 | 2482547514.2676 | 2544814744.9538 | 2694187097.2849 | 2806558383.4014 | 2923536892.2487 | 3045311519.9587 | 3172078907.4049 | 8037922081.8425 | -46575978.7277
Налог на прибыль | -285935383.4667 | -30241007.0853 | -139853574.3839 | -200966154.8964 | -212955426.9806 | -225574336.4254 | -234834613.7 | -252828495.2211 | -267531337.0188 | -278882044.8622 | -290698131.7271 | -302998678.1534 | -310687871.6968 | -329133415.4352 | -343009808.4936 | -357455133.6674 | -372492717.1733 | -388146841.603 | -397932390.0102 | -421406862.3504 | -439066466.7323 | -457450114.8939 | -476587492.6301 | -496509502.8535 | -508962948.9908 | -538837419.457 | -561311676.6803 | -584707378.4497 | -609062303.9917 | -634415781.481 | -1607584416.3685 | 9315195.7455
Чистая прибыль | 1143741533.8667 | 120964028.3411 | 559414297.5358 | 803864619.5854 | 851821707.9226 | 902297345.7017 | 939338454.8001 | 1011313980.8845 | 1070125348.0753 | 1115528179.4486 | 1162792526.9083 | 1211994712.6138 | 1242751486.787 | 1316533661.7408 | 1372039233.9744 | 1429820534.6696 | 1489970868.6933 | 1552587366.412 | 1591729560.041 | 1685627449.4015 | 1756265866.9292 | 1829800459.5756 | 1906349970.5204 | 1986038011.414 | 2035851795.963 | 2155349677.8279 | 2245246706.7211 | 2338829513.799 | 2436249215.967 | 2537663125.9239 | 6430337665.474 | -37260782.9821
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
EBIT | 1429676917.3333 | 151205035.4264 | 699267871.9197 | 1004830774.4818 | 1064777134.9032 | 1127871682.1271 | 1174173068.5002 | 1264142476.1056 | 1337656685.0941 | 1394410224.3108 | 1453490658.6354 | 1514993390.7672 | 1553439358.4838 | 1645667077.1759 | 1715049042.468 | 1787275668.337 | 1862463585.8667 | 1940734208.015 | 1989661950.0512 | 2107034311.7519 | 2195332333.6615 | 2287250574.4695 | 2382937463.1506 | 2482547514.2676 | 2544814744.9538 | 2694187097.2849 | 2806558383.4014 | 2923536892.2487 | 3045311519.9587 | 3172078907.4049 | 8037922081.8425 | -46575978.7277
Амортизация | 0 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277 | 46575978.7277
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -285935383.4667 | -30241007.0853 | -139853574.3839 | -200966154.8964 | -212955426.9806 | -225574336.4254 | -234834613.7 | -252828495.2211 | -267531337.0188 | -278882044.8622 | -290698131.7271 | -302998678.1534 | -310687871.6968 | -329133415.4352 | -343009808.4936 | -357455133.6674 | -372492717.1733 | -388146841.603 | -397932390.0102 | -421406862.3504 | -439066466.7323 | -457450114.8939 | -476587492.6301 | -496509502.8535 | -508962948.9908 | -538837419.457 | -561311676.6803 | -584707378.4497 | -609062303.9917 | -634415781.481 | -1607584416.3685 | 9315195.7455
НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1397279361.83 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -253537827.9633 | 167540007.0687 | 605990276.2634 | 850440598.3131 | 898397686.6503 | 948873324.4293 | 985914433.5278 | 1057889959.6122 | 1116701326.8029 | 1162104158.1763 | 1209368505.636 | 1258570691.3415 | 1289327465.5147 | 1363109640.4684 | 1418615212.7021 | 1476396513.3973 | 1536546847.421 | 1599163345.1397 | 1638305538.7687 | 1732203428.1292 | 1802841845.6569 | 1876376438.3032 | 1952925949.2481 | 2032613990.1417 | 2082427774.6907 | 2201925656.5556 | 2291822685.4488 | 2385405492.5266 | 2482825194.6947 | 2584239104.6516 | 6476913644.2016 | 9315195.7455
Накопленный ЧДП | -253537827.9633 | -85997820.8946 | 519992455.3688 | 1370433053.6819 | 2268830740.3322 | 3217704064.7615 | 4203618498.2893 | 5261508457.9015 | 6378209784.7044 | 7540313942.8807 | 8749682448.5167 | 10008253139.8582 | 11297580605.3729 | 12660690245.8413 | 14079305458.5434 | 15555701971.9406 | 17092248819.3616 | 18691412164.5013 | 20329717703.27 | 22061921131.3991 | 23864762977.056 | 25741139415.3593 | 27694065364.6074 | 29726679354.7491 | 31809107129.4398 | 34011032785.9954 | 36302855471.4442 | 38688260963.9708 | 41171086158.6654 | 43755325263.317 | 50232238907.5186 | 50241554103.2642
Коэффициент дисконтирования | 0.94001 | 0.83062 | 0.73396 | 0.64855 | 0.57307 | 0.50638 | 0.44745 | 0.39538 | 0.34937 | 0.30871 | 0.27279 | 0.24104 | 0.21299 | 0.1882 | 0.1663 | 0.14695 | 0.12985 | 0.11474 | 0.10138 | 0.089586 | 0.07916 | 0.069948 | 0.061808 | 0.054615 | 0.048259 | 0.042643 | 0.037681 | 0.033296 | 0.029421 | 0.025997 | 0.022972 | 1
PV | -238329118.9492 | 139162286.4383 | 444771925.0033 | 551549352.0747 | 514846427.4157 | 480491821.7826 | 441149378.1216 | 418268949.9946 | 390140330.1045 | 358754662.6692 | 329898117.7807 | 303366402.3768 | 274613438.1929 | 256541733.3894 | 235917703.7063 | 216953976.5153 | 199516626.8518 | 183482563.2566 | 166098440.7757 | 155180888.4375 | 142713696.1834 | 131249204.3336 | 120706642.1074 | 111011759.7396 | 100496909.9408 | 93897514.5447 | 86357715.0826 | 79423866.9571 | 73047211.3532 | 67182919.9078 | 148786309.6643 | 9315195.7455
NPV (без учета продажи) | -238329118.9492 | -99166832.5109 | 345605092.4924 | 897154444.5671 | 1412000871.9828 | 1892492693.7654 | 2333642071.887 | 2751911021.8815 | 3142051351.986 | 3500806014.6552 | 3830704132.4359 | 4134070534.8127 | 4408683973.0056 | 4665225706.3951 | 4901143410.1014 | 5118097386.6166 | 5317614013.4684 | 5501096576.725 | 5667195017.5007 | 5822375905.9381 | 5965089602.1215 | 6096338806.4551 | 6217045448.5625 | 6328057208.3021 | 6428554118.2429 | 6522451632.7877 | 6608809347.8702 | 6688233214.8273 | 6761280426.1805 | 6828463346.0883 | 6977249655.7525 | 6986564851.498
IRR | 0% | 0% | 91.13% | 131.7% | 144.4% | 148.9% | 150.7% | 151.4% | 151.7% | 151.8% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9% | 151.9%
PP | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[12 empty] | 10 | [19 empty] | 30
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 170354897.7463 | 608927346.6308 | 824589115.2292 | 837275101.6173 | 849961088.0055 | 862647074.3936 | 875333060.7818 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 888019047.1699 | 2156617685.9841 | 0 | 0
Увеличение дохода от передачи ээ, полученный от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 17.577 | 56.2464 | 76.167 | 77.3388 | 78.5106 | 79.6824 | 80.8542 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 82.026 | 199.206
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 3500
тариф, руб/кВтч | 2.3521 | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 15% | 33% | 17% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 126 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 117.18 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 126 | МВА | 117.18 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 126 | МВА | 117.18 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 1675.8359 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет |  |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 1675835923.64 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Актуальные к 2022г.
ремонт, коэффициент |  |  | 14.63% | 6.969% | 5.273% | 4.762% | 4.58%
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
прогноз инфляции | 9.096% | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 9.096% | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3%
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 20.07.2023 13.02.2024 | 20.07.2023 13.02.2024 | 20.07.2023 13.02.2024 | 20.07.2023 13.02.2024 | 20.07.2023 13.02.2024 | 20.07.2023 13.02.2024 | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-06-06 | 2024-08-28 | 2024-06-06 | 2024-08-28 | 2024-06-06 | 2024-08-28 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 26.12.2023 (ПД) 27.04.2024 (СД) | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-05-28 | 2024-07-10 | 2024-05-28 | 2024-07-10 | 2024-05-28 | 2024-07-10 | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 100%
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-09-20 | 2024-11-01 | 2024-09-20 | 2024-11-01 | 2024-09-20 | 2024-11-01 | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1675.8359 | 1675.8359 | 122.5743 | 50.7243 | 71.85 | 0 | 0 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7243
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1675.8359 | 1675.8359 | 122.5743 | 50.7243 | 71.85 | 0 | 0 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7243
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1397.2794 | 1397.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 46.6535 | 46.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 352.4847 | 352.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 922.2928 | 922.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 75.8484 | 75.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1397.2794 | 1397.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 7.318 | 7.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2024-11-30 |  |  | 126 |  |  | 7.23 | 0.088 |  | ГП | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 1369375.2575 | НМЦ | 1369375.2575 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 1369375.2575 |  |  |  | 1369375.2575 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 1645674.017 |  | неэлектронная | [9 empty] | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2024-11-30 |  | ДС № 2
[22 empty] | ООО "Динамика" | 1380333.3333
[22 empty] | ООО "Межрегиональный холдинг инжиниринговых компаний "Синергия" | 1404416.6667
2 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2024-11-30 |  |  | 126 |  |  | 7.23 | 0.088 |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 2660.0663 | Расчет предельной стоимости лота | 2660.0663 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ЦПЭИЦС ГАУ КО | 11.6667 |  |  |  | 11.6667 | ЦПЭИЦС ГАУ КО | 14 |  | неэлектронная | [9 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-12-19
3 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2024-11-30 |  |  | 126 |  |  | 7.23 | 0.088 |  | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте: «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ№10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев - О- 37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 18835.81 | НМЦ | 18835.81 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | ПАО "Россети Северо-Запад" | 18600 |  |  |  | 18600 | ПАО "Россети Северо-Запад" | 23444.508 |  | неэлектронная | [9 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-11-30 |  | ДС № 1 на увеличение стоимости на согласовании
[22 empty] | ООО "Гефест" | 18835.81
[22 empty] | ООО "СтройЭнергоИмпорт" | 18835.81
4 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2024-11-30 |  |  | 126 |  |  | 7.23 | 0.088 |  | Услуги | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 1900 |  | 1900 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ | 1850 |  | 1 | 1850 | 1850 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 1850 |  | 32413604116 | https://lot-online.ru | 2024-05-31 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-12-06 |  | без НДС
[22 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 1900 | ООО "ЭФ-ТЭК"
1670982.525

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0620
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Неманский муниципальный округ
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 126 (126) МВА; 7,318 (7,252) км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1675.8359
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом № 79 от 27.05.2024, положительное заключение ГГЭ 39-1-1-3-020893-2024 от 27.04.2024, на основании заключенных договоров
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1670.9825
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1675.6237
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1645.674
АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 532 от 15.05.2023 (ДС № 1 от 30.05.2024; ДС № 2 от 28.10.2024, ДС № 3 от 01.11.2024) в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1645.674 | 10
% от сметной стоимости проекта | 98.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 1594.9497 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1645.674 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 29.9497
ООО "Геоид" договор № 1109 от 16.10.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.014 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008354%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.014 | 2
ООО "Геоид" договор № 570 от 18.05.2023 в ценах 2023 года без НДС, млн. руб. | 0.017 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001014%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.017 | 2
АГЕНТСТВО ПО ИМУЩЕСТВУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ соглашение № 148 от 01.12.2023 в ценах 2023 года без НДС, млн. руб. | 2.03e-06 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.211e-07%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.03e-06 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.03e-06 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9219 от 06.12.2023 в ценах 2023 года без НДС, млн. руб. | 0.060258 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003596%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.060258 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.060258 | 2
Дмитриев Андрей Михайлович договор № 78 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.014592 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008707%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014592 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.014592 | 2
Дмитриев Андрей Михайлович соглашение № 79 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.017 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001014%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.017 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9217 от 06.12.2023 в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0.0047109 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002811%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0047109 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0047109 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9270 от 01.02.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.00010799 | 30
% от сметной стоимости проекта | 6.444e-06%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00010799 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.00010799 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9271 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.081 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.004833%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.081 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.081 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9274 от 01.02.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.05242 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003128%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.05242 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.05242 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9275 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.058 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003461%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.058 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.058 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9276 от 01.02.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.40321 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02406%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40321 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.40321 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9277 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.4331 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02584%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.4331 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.4331 | 2
ООО КМК договор № Д0227-9278 от 01.02.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.24641 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0147%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.24641 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.24641 | 2
ООО КМК соглашение № Д0227-9279 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.2873 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01714%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2873 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.2873 | 2
ООО КМК соглашение №Д0227-9594 от 16.10.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 7.82e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 4.666e-06%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.82e-05 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 7.82e-05 | 2
ООО КМК соглашение №Д0227-9595 от 16.10.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.00069198 | 30
% от сметной стоимости проекта | 4.129e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00069198 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.00069198 | 2
Отдел по финансам и бюджету администрации Неманского муниципального района соглашение № 1/1-24 от 05.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 5.403e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.224e-06%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.403e-05 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 5.403e-05 | 2
Отдел по финансам и бюджету администрации Неманского муниципального района соглашение № 1/2-24 от 13.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 0.00064901 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.873e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00064901 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.00064901 | 2
РОДИНА ООО соглашение №1 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 0.4356 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02599%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.4356 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.4356 | 2
РОДИНА ООО договор №1 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 1.3874 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.08279%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.3874 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.3874 | 2
РОДИНА ООО соглашение №2 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 0.2452 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01463%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2452 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.2452 | 2
РОДИНА ООО договор №2 от 01.02.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн.руб. | 0.49867 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02976%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.49867 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.49867 | 2
Синицына Наталья Казимировна соглашение № 63 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.0034612 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002065%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0034612 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0034612 | 2
Синицына Наталья Казимировна соглашение № 64 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.004 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002387%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.004 | 2
Сытько Людмила Ивановна договор 80 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.15005 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008954%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.15005 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.15005 | 2
Сытько Людмила Ивановна соглашение 81 от 23.01.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.1684 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01005%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1684 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1684 | 2
УДХ КО ГКУКО соглашение№ 14 от 10.10.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.0144 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008593%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0144 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0144 | 2
АО "Концерн Росэнергоатом" соглашение № 9/305547-Д от 05.04.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.010025 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0005982%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.010025 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.010025 | 2
Стройконтроль ПАО "Россети Северо-Запад" договор № 6103-24 от 24.04.2024, ДС № 1 (на подписи) в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 23.4445 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.399%
оплачено по договору, млн. руб. | 23.4445 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 23.4445 | 2
ТЦА ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг" договор № 32413604116 от 18.07.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 1.85 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1104%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.85 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.85 | 2
СНОБ ООО договор №1085 от 10.10.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.0405 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002417%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0405 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0405 | 2
СНОБ ООО договор №703 от 11.06.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.0069 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0004117%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0069 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0069 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99.99%
в том числе
- СМР, % | 29.06%
- поставка основного оборудования, % | 66.01%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.136%
- незаконтрактованные затраты | 0.21221
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2024 года, млн рублей | 0.21221 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.01266%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21221 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.21221 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 40
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 96.97%
всего оплачено по объекту | 1625.1116 | 1553.2616
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 1675.8359 | 1397.2794
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 532 от 15.05.2023 (ДС № 1 от 30.05.2024; ДС № 2)
- технические агенты | Стройконтроль договор с АО "Россети Северо-Запад" № 6103-24 от 24.04.2024, ДС № 1
- подрядчики | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 532 от 15.05.2023 (ДС № 1 от 30.05.2024; ДС № 2)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 35
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Силовые трансформаторы 110/10 кВ 63 МВА - 2шт., КРУЭ 110 кВ - 2шт., ВВ 10 кВ - 32 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024-07-10
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)