## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой Акционерного общества "Россети Янтарь", утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2025 №9@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Факт 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | План 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2025 | План на 01.01.2026 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Итого за период реализации инвестиционной программы | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 709.3534 | 7179.9398 | нд | 725.7818 | 8871.2493 | нд | 4867.4608 | 3593.8113 | 14180.6747 | 18693.6385 | 18402.4243 | 24699.3113 | 25007.0109 | 39020.8249 | 21413.1996 | 17433.1779 | 31504.6202 | 3980.0217 | 0 | 0 | 2041.9767 | 1938.045 | 3922.3934 | 0 | 0 | 2329.82 | 1592.5734 | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 5505.7568 | 0 | 0 | 3898.5124 | 1607.2443 | 3178.7999 | 0 | 0 | 2613.8955 | 564.9044 | 6729.626 | 0 | 0 | 5839.735 | 889.891 | 3419.8931 | 0 | 0 | 2829.8182 | 590.075 | 6597.67 | 0 | 0 | 6170.7635 | 426.9064 | 3442.561 | 0 | 0 | 2831.1427 | 611.4184 | 5572.7735 | 0 | 0 | 5139.4903 | 433.2831 | 5316.4686 | 0 | 0 | 4864.2522 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 14272.0738 | 0 | 0 | 10917.6429 | 3354.4309 | 29722.2948 | 0 | 0 | 25912.7535 | 3809.5413 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 709.3534 | 7179.9398 | нд | 725.7818 | 8871.2493 | нд | 4867.4608 | 3593.8113 | 14180.6747 | 18693.6385 | 18402.4243 | 24699.3113 | 25005.6863 | 39011.5763 | 21411.875 | 17431.8534 | 31495.3716 | 3980.0217 | 0 | 0 | 2041.9767 | 1938.045 | 3922.3934 | 0 | 0 | 2329.82 | 1592.5734 | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 5500.8769 | 0 | 0 | 3898.5124 | 1602.3645 | 3178.7999 | 0 | 0 | 2613.8955 | 564.9044 | 6729.626 | 0 | 0 | 5839.735 | 889.891 | 3418.5686 | 0 | 0 | 2829.8182 | 588.7504 | 6593.3013 | 0 | 0 | 6170.7635 | 422.5378 | 3442.561 | 0 | 0 | 2831.1427 | 611.4184 | 5572.7735 | 0 | 0 | 5139.4903 | 433.2831 | 5316.4686 | 0 | 0 | 4864.2522 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 14270.7492 | 0 | 0 | 10917.6429 | 3353.1063 | 29713.0463 | 0 | 0 | 25912.7535 | 3800.2927 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 284.2393 | 3440.5469 | нд | 283.9668 | 3622.4052 | нд | 4867.4608 | 2694.3427 | 5192.8942 | 6279.2178 | 5620.823 | 6850.4575 | 14967.8631 | 24937.513 | 12273.5204 | 9757.803 | 19805.6576 | 2515.7174 | 0 | 0 | 670.6358 | 1845.0816 | 2437.5127 | 0 | 0 | 912.5464 | 1524.9662 | 2297.8845 | 0 | 0 | 864.9242 | 1432.9603 | 3322.1226 | 0 | 0 | 1753.6178 | 1568.5048 | 1129.8755 | 0 | 0 | 564.9711 | 564.9044 | 4184.5013 | 0 | 0 | 3294.6103 | 889.891 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1150.342 | 588.7504 | 4552.7408 | 0 | 0 | 4130.203 | 422.5378 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1127.674 | 611.4184 | 3409.7518 | 0 | 0 | 2976.4686 | 433.2831 | 2919.8425 | 0 | 0 | 2467.6261 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 6905.9448 | 0 | 0 | 3707.9113 | 3198.0335 | 18388.9589 | 0 | 0 | 14622.5258 | 3766.4331 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 289.774 | 2264.694 | нд | 303.6524 | 3584.9431 | нд | нд | 350.9131 | 7486.3393 | 10338.9913 | 11254.7768 | 15731.3819 | 6103.0543 | 8808.1317 | 5752.1412 | 4667.168 | 7294.4027 | 1084.9732 | 0 | 0 | 1075.077 | 9.8962 | 1162.8159 | 0 | 0 | 1096.9324 | 65.8836 | 1121.1464 | 0 | 0 | 995.2527 | 125.8937 | 1316.009 | 0 | 0 | 1256.8332 | 59.1757 | 1143.9841 | 0 | 0 | 1143.9841 | 0 | 1617.8294 | 0 | 0 | 1617.8294 | 0 | 947.5051 | 0 | 0 | 947.5051 | 0 | 1220.9365 | 0 | 0 | 1220.9365 | 0 | 1145.2864 | 0 | 0 | 1145.2864 | 0 | 1578.4076 | 0 | 0 | 1578.4076 | 0 | 1452.2986 | 0 | 0 | 1452.2986 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4357.9221 | 0 | 0 | 4232.0284 | 125.8937 | 7185.4812 | 0 | 0 | 7126.3055 | 59.1757 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 7.2616 | 67.3604 | нд | 10.8316 | 264.9751 | нд | нд | 0 | 971.6758 | 1351.6172 | 1137.0811 | 1557.8739 | 657.8209 | 756.0018 | 657.8209 | 632.1484 | 715.4901 | 25.6725 | 0 | 0 | 17.8143 | 7.8582 | 40.5117 | 0 | 0 | 36.3077 | 4.204 | 131.0451 | 0 | 0 | 131.0451 | 0 | 133.4315 | 0 | 0 | 133.4315 | 0 | 221.1763 | 0 | 0 | 221.1763 | 0 | 202.992 | 0 | 0 | 202.992 | 0 | 279.927 | 0 | 0 | 279.927 | 0 | 379.0666 | 0 | 0 | 379.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 632.1484 | 0 | 0 | 632.1484 | 0 | 715.4901 | 0 | 0 | 715.4901 | 0 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 128.0786 | 1407.3385 | нд | 127.331 | 1398.9259 | нд | нд | 548.5555 | 529.7654 | 723.8121 | 389.7434 | 559.598 | 3276.9481 | 4509.9298 | 2728.3926 | 2374.734 | 3679.8212 | 353.6585 | 0 | 0 | 278.4496 | 75.209 | 281.5531 | 0 | 0 | 284.0336 | -2.4804 | 680.7436 | 0 | 0 | 651.5645 | 29.1792 | 729.3138 | 0 | 0 | 754.6299 | -25.3161 | 683.764 | 0 | 0 | 683.764 | 0 | 724.3033 | 0 | 0 | 724.3033 | 0 | 452.0441 | 0 | 0 | 452.0441 | 0 | 440.5574 | 0 | 0 | 440.5574 | 0 | 558.1822 | 0 | 0 | 558.1822 | 0 | 584.6141 | 0 | 0 | 584.6141 | 0 | 944.3275 | 0 | 0 | 944.3275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2374.734 | 0 | 0 | 2345.5549 | 29.1792 | 3423.1161 | 0 | 0 | 3448.4321 | -25.3161 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 1.3245 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 709.3534 | 7179.9398 | нд | 725.7818 | 8871.2493 | нд | 4867.4608 | 3593.8113 | 14180.6747 | 18693.6385 | 18402.4243 | 24699.3113 | 25007.0109 | 39020.8249 | 21413.1996 | 17433.1779 | 31504.6202 | 3980.0217 | 0 | 0 | 2041.9767 | 1938.045 | 3922.3934 | 0 | 0 | 2329.82 | 1592.5734 | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 5505.7568 | 0 | 0 | 3898.5124 | 1607.2443 | 3178.7999 | 0 | 0 | 2613.8955 | 564.9044 | 6729.626 | 0 | 0 | 5839.735 | 889.891 | 3419.8931 | 0 | 0 | 2829.8182 | 590.075 | 6597.67 | 0 | 0 | 6170.7635 | 426.9064 | 3442.561 | 0 | 0 | 2831.1427 | 611.4184 | 5572.7735 | 0 | 0 | 5139.4903 | 433.2831 | 5316.4686 | 0 | 0 | 4864.2522 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 14272.0738 | 0 | 0 | 10917.6429 | 3354.4309 | 29722.2948 | 0 | 0 | 25912.7535 | 3809.5413 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 709.3534 | 7179.9398 | нд | 725.7818 | 8871.2493 | нд | 4867.4608 | 3593.8113 | 14180.6747 | 18693.6385 | 18402.4243 | 24699.3113 | 25005.6863 | 39011.5763 | 21411.875 | 17431.8534 | 31495.3716 | 3980.0217 | 0 | 0 | 2041.9767 | 1938.045 | 3922.3934 | 0 | 0 | 2329.82 | 1592.5734 | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 5500.8769 | 0 | 0 | 3898.5124 | 1602.3645 | 3178.7999 | 0 | 0 | 2613.8955 | 564.9044 | 6729.626 | 0 | 0 | 5839.735 | 889.891 | 3418.5686 | 0 | 0 | 2829.8182 | 588.7504 | 6593.3013 | 0 | 0 | 6170.7635 | 422.5378 | 3442.561 | 0 | 0 | 2831.1427 | 611.4184 | 5572.7735 | 0 | 0 | 5139.4903 | 433.2831 | 5316.4686 | 0 | 0 | 4864.2522 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 14270.7492 | 0 | 0 | 10917.6429 | 3353.1063 | 29713.0463 | 0 | 0 | 25912.7535 | 3800.2927 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 284.2393 | 3440.5469 | нд | 283.9668 | 3622.4052 | нд | 4867.4608 | 2694.3427 | 5192.8942 | 6279.2178 | 5620.823 | 6850.4575 | 14967.8631 | 24937.513 | 12273.5204 | 9757.803 | 19805.6576 | 2515.7174 | 0 | 0 | 670.6358 | 1845.0816 | 2437.5127 | 0 | 0 | 912.5464 | 1524.9662 | 2297.8845 | 0 | 0 | 864.9242 | 1432.9603 | 3322.1226 | 0 | 0 | 1753.6178 | 1568.5048 | 1129.8755 | 0 | 0 | 564.9711 | 564.9044 | 4184.5013 | 0 | 0 | 3294.6103 | 889.891 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1150.342 | 588.7504 | 4552.7408 | 0 | 0 | 4130.203 | 422.5378 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1127.674 | 611.4184 | 3409.7518 | 0 | 0 | 2976.4686 | 433.2831 | 2919.8425 | 0 | 0 | 2467.6261 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 6905.9448 | 0 | 0 | 3707.9113 | 3198.0335 | 18388.9589 | 0 | 0 | 14622.5258 | 3766.4331 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 250.9458 | 3115.8842 | нд | 250.6733 | 3289.1962 | нд | 4703.3209 | 2495.7499 | 4826.6563 | 5843.6941 | 5241.1384 | 6400.239 | 14620.1819 | 24590.1099 | 12124.4321 | 9721.7371 | 19743.04 | 2402.6949 | 0 | 0 | 663.4753 | 1739.2196 | 2351.3201 | 0 | 0 | 903.175 | 1448.1451 | 2261.8186 | 0 | 0 | 839.1183 | 1422.7003 | 3259.505 | 0 | 0 | 1722.9636 | 1536.5413 | 1129.8755 | 0 | 0 | 564.9711 | 564.9044 | 4184.5013 | 0 | 0 | 3294.6103 | 889.891 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1150.342 | 588.7504 | 4552.7408 | 0 | 0 | 4130.203 | 422.5378 | 1739.0924 | 0 | 0 | 1127.674 | 611.4184 | 3409.7518 | 0 | 0 | 2976.4686 | 433.2831 | 2919.8425 | 0 | 0 | 2467.6261 | 452.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 6869.8789 | 0 | 0 | 3682.1054 | 3187.7735 | 18326.3413 | 0 | 0 | 14591.8717 | 3734.4696 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 408.982 | нд | нд | нд | нд | 7657.5584 | 13271.2396 | 7248.5764 | 6520.0191 | 11930.8713 | 728.5573 | 0 | 0 | 388.4552 | 340.1021 | 931.3863 | 0 | 0 | 628.0943 | 303.292 | 1074.4757 | 0 | 0 | 803.4286 | 271.047 | 1458.2787 | 0 | 0 | 1386.6791 | 71.5996 | 879.8252 | 0 | 0 | 459.8014 | 420.0238 | 2236.533 | 0 | 0 | 1967.6878 | 268.8452 | 1341.0708 | 0 | 0 | 903.89 | 437.1808 | 2930.6116 | 0 | 0 | 2659.6435 | 270.9681 | 1341.0708 | 0 | 0 | 882.9062 | 458.1646 | 2397.6506 | 0 | 0 | 2117.6213 | 280.0294 | 1907.7414 | 0 | 0 | 1608.7788 | 298.9626 | нд | нд | нд | нд | нд | 4636.4424 | 0 | 0 | 3050.0262 | 1586.4162 | 10930.8153 | 0 | 0 | 9740.4104 | 1190.4048 | Выполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.3046 | нд | нд | нд | нд | 2878.6796 | 6968.5503 | 2727.375 | 2188.407 | 6166.0682 | 538.9681 | 0 | 0 | 275.0201 | 263.9479 | 651.1776 | 0 | 0 | 275.0807 | 376.0968 | 177.6754 | 0 | 0 | 35.6897 | 141.9857 | 634.9344 | 0 | 0 | 336.2845 | 298.6499 | 246.4068 | 0 | 0 | 105.1697 | 141.2371 | 1468.1596 | 0 | 0 | 1326.9225 | 141.2371 | 398.0216 | 0 | 0 | 246.452 | 151.5697 | 1622.1292 | 0 | 0 | 1470.5595 | 151.5697 | 398.0216 | 0 | 0 | 244.7679 | 153.2538 | 1012.1011 | 0 | 0 | 858.8473 | 153.2538 | 1012.1011 | 0 | 0 | 858.8473 | 153.2538 | нд | нд | нд | нд | нд | 1220.1254 | 0 | 0 | 632.0793 | 588.0462 | 5749.4254 | 0 | 0 | 4851.4612 | 897.9642 | Выполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 250.9458 | 3115.8842 | нд | 250.6733 | 3289.1962 | нд | 4703.3209 | 1935.4633 | 4826.6563 | 5843.6941 | 5241.1384 | 6400.239 | 4083.9439 | 4350.3201 | 2148.4806 | 1013.3111 | 1646.1006 | 1135.1696 | 0 | 0 | 0 | 1135.1696 | 768.7562 | 0 | 0 | 0 | 768.7562 | 1009.6676 | 0 | 0 | 0 | 1009.6676 | 1166.2918 | 0 | 0 | 0 | 1166.2918 | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 3.6435 | 479.8087 | 0 | 0 | 0 | 479.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1013.3111 | 0 | 0 | 0 | 1013.3111 | 1646.1006 | 0 | 0 | 0 | 1646.1006 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 35.699 | 2022-12-01 | нд | 35.699 | 2022-12-01 | 14.5519 | 1.2825 | 65.7312 | 81.6221 | 66.8267 | 82.0985 | 36.8174 | 36.8431 | 35.5349 | 5.2786 | 5.3043 | 30.2563 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 30.2563 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 5.2786 | 0 | 0 | 0 | 5.2786 | 5.3043 | 0 | 0 | 0 | 5.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2786 | 0 | 0 | 0 | 5.2786 | 5.3043 | 0 | 0 | 0 | 5.3043 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 233.7638 | 1731.9126 | 2023-12-01 | 233.7638 | 1731.9126 | 2023-12-01 | 1715.6123 | 1553.2616 | 1978.3079 | 2268.6668 | 2011.2797 | 2299.4786 | 1675.8359 | 1675.8359 | 122.5743 | 0 | 50.7243 | 122.5743 | 0 | 0 | 0 | 122.5743 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 50.7243 | Увеличение срока реализации инвестиционного проекта обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы. В связи непредоставлением документов, подтверждающих экономию оплата перененсена на 2026 год.
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 984.5559 | 2025-03-01 | нд | 984.5559 | 2025-03-01 | 1024.6871 | 279.6798 | 941.0478 | 1157.8668 | 955.6666 | 1173.8868 | 989.0767 | 1001.5938 | 709.3969 | 255.0047 | 376.5476 | 454.3922 | 0 | 0 | 0 | 454.3922 | 345.3664 | 0 | 0 | 0 | 345.3664 | 255.0047 | 0 | 0 | 0 | 255.0047 | 376.5476 | 0 | 0 | 0 | 376.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 255.0047 | 0 | 0 | 0 | 255.0047 | 376.5476 | 0 | 0 | 0 | 376.5476 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 1С, 2С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 87.4094 | 2025-06-25 | нд | 87.4094 | 2025-06-25 | 147.6799 | 20.9736 | 145.9062 | 182.7146 | 156.2892 | 197.4443 | 88.4096 | 90.6272 | 67.436 | 42.0514 | 69.6009 | 25.3846 | 0 | 0 | 0 | 25.3846 | 0.05275 | 0 | 0 | 0 | 0.05275 | 42.0514 | 0 | 0 | 0 | 42.0514 | 69.6009 | 0 | 0 | 0 | 69.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.0514 | 0 | 0 | 0 | 42.0514 | 69.6009 | 0 | 0 | 0 | 69.6009 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 60.7604 | 2025-06-25 | нд | 60.7604 | 2025-06-25 | 117.4814 | 20.4366 | 62.8183 | 75.6511 | 71.8165 | 85.2706 | 60.2756 | 57.0985 | 39.839 | 0 | -3.3194 | 39.839 | 0 | 0 | 0 | 39.839 | 39.9814 | 0 | 0 | 0 | 39.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3194 | 0 | 0 | 0 | -3.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3194 | 0 | 0 | 0 | -3.3194 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено выполнением финансовых обязательств по договору подряда.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.61 | 0 | 25.4443 | 31.4724 | 25.8684 | 33.6785 | 23.5201 | 24.5697 | 23.5201 | 0 | 24.5697 | 23.5201 | 0 | 0 | 0 | 23.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 24.5697 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года по причине длительного согласования с собственниками земельных участков.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | 1С, 2С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 31.8383 | 2025-09-01 | 23.9756 | 0 | 21.3765 | 28.1573 | 41.7382 | 54.3397 | 11.0929 | 31.7679 | 11.0929 | 11.0929 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0929 | 0 | 0 | 0 | 11.0929 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0929 | 0 | 0 | 0 | 11.0929 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 31.7679 | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | 1С, 2П, 3П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3278 | 0 | 80.1632 | 103.2823 | 83.2675 | 107.95 | 66.5112 | 77.5317 | 66.5112 | 42.65 | 56.4756 | 23.8612 | 0 | 0 | 0 | 23.8612 | 21.056 | 0 | 0 | 0 | 21.056 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 36.7638 | 0 | 0 | 0 | 36.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7118 | 0 | 0 | 0 | 19.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 56.4756 | 0 | 0 | 0 | 56.4756 | Изменение плановых параметров обусловлено разработкой ПСД на 1 этап проекта . Из-за неготовности объекта заявителя работы по строительству ЛЭП 0,4 кВ возможно выполнить не ранее 2027 года.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | 1П, 2П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.8182 | 0 | 52.3204 | 64.7158 | 53.1925 | 68.7375 | 38.0808 | 40.5082 | 38.0808 | 0 | 35.5149 | 38.0808 | 0 | 0 | 0 | 38.0808 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5149 | 0 | 0 | 0 | 35.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5149 | 0 | 0 | 0 | 35.5149 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 137.8513 | 0 | нд | нд | 88.4188 | 120.4106 | нд | 84.158 | нд | нд | 84.158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.9889 | 0 | 0 | 0 | 80.9889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.158 | 0 | 0 | 0 | 84.158 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 16.09.2025 № 11708/12/24
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 1С, 2С | 2025 | 2026 | 2026 | 4.3492 | 30.2263 | 2025-03-01 | 4.3492 | 30.2263 | 2025-03-01 | 10.6249 | 0 | 33.3329 | 43.8785 | 33.3764 | 43.4266 | 30.6568 | 31.1981 | 30.6568 | 30.3381 | 30.8794 | 0.31869 | 0 | 0 | 0 | 0.31869 | 0.31869 | 0 | 0 | 0 | 0.31869 | 30.3381 | 0 | 0 | 0 | 30.3381 | 30.8794 | 0 | 0 | 0 | 30.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3381 | 0 | 0 | 0 | 30.3381 | 30.8794 | 0 | 0 | 0 | 30.8794 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 185.037 | 0 | нд | нд | 176.188 | 240.0204 | нд | 151.7928 | нд | нд | 151.7928 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5533 | 0 | 0 | 0 | 4.5533 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2395 | 0 | 0 | 0 | 147.2395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151.7928 | 0 | 0 | 0 | 151.7928 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 10.11.2025 № 2194/03/25
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | P_23-0376 | С | нд | 2026 | нд | нд | 59.4993 | 2025-06-25 | нд | 59.4993 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 51.758 | 68.1543 | нд | нд | 59.2283 | 0 | 59.2283 | 58.9191 | 0 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализаци проекта исключена из ИПР по причине неготовности заявителя
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | 1З, 2С, 3С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 59.4785 | 2025-09-01 | 67.0628 | 0 | 81.1327 | 100.354 | 75.4373 | 93.2955 | 62.3714 | 58.151 | 62.3714 | 0 | 9.8591 | 62.3714 | 0 | 0 | 0 | 62.3714 | 48.292 | 0 | 0 | 0 | 48.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8591 | 0 | 0 | 0 | 9.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8591 | 0 | 0 | 0 | 9.8591 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года. Выполнен 1-й этап инвестиционного проекта, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору завершение 2-3-го этапов пересено на более поздний срок.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | 1П, 2П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.2406 | 0 | нд | нд | 206.1988 | 280.8828 | нд | 157.0837 | нд | нд | 157.0837 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9729 | 0 | 0 | 0 | 4.9729 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.1109 | 0 | 0 | 0 | 152.1109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 157.0837 | 0 | 0 | 0 | 157.0837 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 23.12.2025 № 8808/11/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.7773 | 2025-09-01 | 2.2585 | 0 | 2.3617 | 2.9212 | 2.9019 | 3.5797 | 1.4707 | 1.6119 | 1.4707 | 0 | 0.20822 | 1.4707 | 0 | 0 | 0 | 1.4707 | 1.4037 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | 1З, 2З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.5569 | 2025-03-01 | 5.9302 | 0 | 2.7749 | 3.4323 | 3.6727 | 4.5471 | 2.4035 | 3.144 | 2.4035 | 0 | 0.58635 | 2.4035 | 0 | 0 | 0 | 2.4035 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РП-XXXIII до ТП (новой), ЛЭП-0,4 кВ, дооборудование РП-XXXIII (инв.№ 5458755) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | P_24-0124 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.5768 | 62.559 | нд | нд | 46.2176 | 0 | 46.2176 | 0 | 0 | 46.2176 | 0 | 0 | 0 | 46.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализаци проекта исключена из ИПР по причине расторжения договора технологического присоединения
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | 1С, 2П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8078 | 0 | 19.8655 | 26.167 | 20.4555 | 25.551 | 16.504 | 15.6795 | 16.504 | 16.504 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 0 | 10.5494 | 16.504 | 0 | 0 | 0 | 16.504 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.504 | 0 | 0 | 0 | 16.504 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 5.1301 | Изменение плановых параметров обусловлено разработкой ПСД на 1 этап проекта и сдвига срока реализации проекта.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | 1З, 2П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.7339 | 0 | 60.4448 | 74.7649 | 55.5265 | 68.3325 | 44.2512 | 36.7425 | 44.2512 | 0 | 3.3741 | 44.2512 | 0 | 0 | 0 | 44.2512 | 33.3684 | 0 | 0 | 0 | 33.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3741 | 0 | 0 | 0 | 3.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3741 | 0 | 0 | 0 | 3.3741 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ (в 2025 году выполнен и введен только 1 этап проекта). Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года. Выполнен 1-й этап инвестиционного проекта, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору завершение 2-го этапа перенесено на более поздний срок.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2416 | 0 | 57.6433 | 75.9282 | 58.604 | 76.2975 | 49.3802 | 50.0671 | 49.3802 | 49.3802 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3802 | 0 | 0 | 0 | 49.3802 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.3802 | 0 | 0 | 0 | 49.3802 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 50.0671 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 64.2545 | 2025-09-01 | 75.0334 | 0 | 95.545 | 123.9155 | 101.4904 | 129.9855 | 67.7591 | 63.7926 | 67.7591 | 50.6502 | 46.6038 | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 17.1888 | 0 | 0 | 0 | 17.1888 | 50.6502 | 0 | 0 | 0 | 50.6502 | 46.6038 | 0 | 0 | 0 | 46.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.6502 | 0 | 0 | 0 | 50.6502 | 46.6038 | 0 | 0 | 0 | 46.6038 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом утвержденной ПСД.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | 1З, 2П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7744 | 0 | 8.1292 | 10.7078 | 5.4896 | 7.1099 | 7.3341 | 5.8924 | 7.3341 | 7.3341 | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50743 | 0 | 0 | 0 | 0.50743 | 7.3341 | 0 | 0 | 0 | 7.3341 | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3341 | 0 | 0 | 0 | 7.3341 | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 5.3849 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом утвержденной ПСД по 1 этапу проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за досрочного начала выполнения работ.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 3.3704 | 22.3667 | 2023-03-01 | 3.3704 | 22.3667 | 2023-03-01 | 18.5073 | 20.7514 | 36.5016 | 39.2956 | 37.11 | 39.9376 | 21.1382 | 21.1382 | 0.38672 | 0 | 0.38672 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0.38672 | Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности (Выставлена претензия - ЯЭ/60/94 от 27.01.2023. Следующая претензия - ЯЭ/03/88 от 03.04.2024)
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | С | 2022 | 2026 | 2026 | 4.5594 | 30.4538 | 2023-12-01 | 4.5594 | 30.4538 | 2023-12-01 | 9.6323 | 0.93611 | 40.6373 | 51.5766 | 41.3146 | 51.334 | 36.3289 | 35.2808 | 35.3928 | 35.3926 | 28.6225 | 0.00015477 | 0 | 0 | 0 | 0.00015477 | 5.7222 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 35.3926 | 0 | 0 | 0 | 35.3926 | 28.6225 | 0 | 0 | 0 | 28.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3926 | 0 | 0 | 0 | 35.3926 | 28.6225 | 0 | 0 | 0 | 28.6225 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | 1С, 2С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 36.6971 | 2025-06-25 | нд | 36.6971 | 2025-06-25 | 34.362 | 9.0403 | 49.8196 | 60.4206 | 50.6499 | 62.1309 | 36.0629 | 36.6441 | 27.0225 | 0 | 11.6592 | 27.0225 | 0 | 0 | 0 | 27.0225 | 15.9445 | 0 | 0 | 0 | 15.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта из-за неготовности заявителей к подключению.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.016 | 0 | 42.5797 | 52.6673 | 43.2893 | 56.2611 | 35.1781 | 37.8498 | 35.1781 | 0 | 36.7586 | 35.1781 | 0 | 0 | 0 | 35.1781 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7586 | 0 | 0 | 0 | 36.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7586 | 0 | 0 | 0 | 36.7586 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 2.174 | 2024-09-01 | нд | 2.174 | 2024-09-01 | 3.1158 | 0.12594 | 2.8906 | 3.5597 | 2.9388 | 3.8003 | 2.2253 | 2.3927 | 2.0994 | 0 | 2.2668 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | 1З, 2П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7454 | 0 | 31.2152 | 38.6104 | 32.6712 | 40.6449 | 26.5497 | 24.2956 | 26.5497 | 0 | 6.3878 | 26.5497 | 0 | 0 | 0 | 26.5497 | 17.9078 | 0 | 0 | 0 | 17.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года. Выполнен 1-й этап инвестиционного проекта в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору, завершение 2-го этапа пересено на более поздний срок.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск юго-западнее п. Горбатовка Зеленоградского района | P_25-0255 | 1П, 2П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 171.0054 | 224.7074 | нд | нд | 107.7445 | 0 | 107.7445 | 103.4895 | -27.0015 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 27.0015 | 0 | 0 | 0 | 27.0015 | 103.4895 | 0 | 0 | 0 | 103.4895 | -27.0015 | 0 | 0 | 0 | -27.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.4895 | 0 | 0 | 0 | 103.4895 | -27.0015 | 0 | 0 | 0 | -27.0015 | Дальнейшая реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.6165 | 2025-09-01 | 1.8961 | 0 | 3.4013 | 4.2071 | 2.1418 | 2.7774 | 1.6319 | 2.485 | 1.6319 | 0 | 2.3224 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0.16252 | 0 | 0 | 0 | 0.16252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 0.18277 | 1.2281 | 2022-09-01 | 0.18277 | 1.2281 | 2022-09-01 | 0.44282 | 0.057424 | 1.7758 | 2.1836 | 1.5966 | 2.05 | 1.5055 | 1.1395 | 1.448 | 0 | 1.009 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0.073079 | 0 | 0 | 0 | 0.073079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (Выставлены претензии - ЯЭ/60/93 от 27.01.2023, ЯЭ/60/145 от 06.02.2023, ЯЭ/03/88 от 03.04.2024)
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | С | 2026 | 2025 | 2026 | 2.1396 | 14.9159 | 2025-03-01 | 2.1396 | 14.9159 | 2025-03-01 | 12.1182 | 0 | 25.6963 | 30.6495 | 26.1246 | 32.9905 | 14.6941 | 15.6673 | 14.6941 | 0 | 15.6673 | 14.6941 | 0 | 0 | 0 | 14.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6673 | 0 | 0 | 0 | 15.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6673 | 0 | 0 | 0 | 15.6673 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта из-за несвоевременного исполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 2.5805 | 17.9857 | 2025-03-01 | 2.308 | 18.3875 | 2025-09-01 | 15.4311 | 9.801 | 29.3224 | 33.1744 | 28.3144 | 32.3349 | 17.7765 | 16.6254 | 7.9755 | 0 | 4.9714 | 7.9755 | 0 | 0 | 0 | 7.9755 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом новой ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.748 | 0 | 61.9104 | 81.5488 | 62.9422 | 81.9455 | 46.8257 | 47.4771 | 46.8257 | 46.8257 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8257 | 0 | 0 | 0 | 46.8257 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.8257 | 0 | 0 | 0 | 46.8257 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 47.4771 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | 1З, 2П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3495 | 3.2846 | 18.822 | 22.8096 | 19.1357 | 23.1402 | 12.6163 | 12.7191 | 9.3317 | 0 | 1.3909 | 9.3317 | 0 | 0 | 0 | 9.3317 | 8.0435 | 0 | 0 | 0 | 8.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года. Выполнен 1-й этап инвестиционного проекта в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору, завершение 2-го этапа пересено на более поздний срок.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13012 | 0 | 0.15784 | 0.19524 | 0.16048 | 0.20608 | 0.12524 | 0.1316 | 0.12524 | 0 | 0.10183 | 0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0.12524 | 0.029762 | 0 | 0 | 0 | 0.029762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0.10183 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии РУ 0,4 кВ ТП 101-13 аб. в г. Калининград, ш. Балтийское | P_48-15257 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15784 | 0.20791 | нд | нд | 0.13337 | 0 | 0.13337 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10457 | 0 | 0.33271 | 0.41153 | 0.33826 | 0.44038 | 0.25048 | 0.27045 | 0.25048 | 0 | 0.27045 | 0.25048 | 0 | 0 | 0 | 0.25048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27045 | 0 | 0 | 0 | 0.27045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27045 | 0 | 0 | 0 | 0.27045 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030591 | 0 | 0.087055 | 0.10768 | 0.088506 | 0.11523 | 0.023931 | 0.025839 | 0.023931 | 0 | 0.025839 | 0.023931 | 0 | 0 | 0 | 0.023931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | 1З, 2С, 3П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8103 | 15.8323 | 117.4722 | 141.0615 | 124.0393 | 148.7145 | 85.7863 | 72.5866 | 69.954 | 0 | 14.0423 | 69.954 | 0 | 0 | 0 | 69.954 | 42.712 | 0 | 0 | 0 | 42.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года и сдвига срока реализации проекта. Выполнен 1-й этап инвестиционногопроекта, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору, завершение 2-го и 3-го этапов пересено на более поздний срок.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021) по ул. А. Невского в г. Калининграде | P_23-0353 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.3159 | 66.2764 | нд | нд | 40.8894 | 0 | 40.8894 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.152 | 0 | нд | нд | 10.2665 | 13.3661 | нд | 9.5758 | нд | нд | 9.5758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5758 | 0 | 0 | 0 | 9.5758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5758 | 0 | 0 | 0 | 9.5758 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 18.08.2025 № 1181/02/25
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8624 | 0 | нд | нд | 22.7314 | 29.5943 | нд | 17.7771 | нд | нд | 17.7771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7771 | 0 | 0 | 0 | 17.7771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7771 | 0 | 0 | 0 | 17.7771 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 01.08.2025 № 2021/03/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0873 | 0 | нд | нд | 3.0531 | 3.9748 | нд | 1.8047 | нд | нд | 1.8047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 18.11.2025 № 7873/10/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0873 | 0 | нд | нд | 3.0531 | 3.9748 | нд | 1.8047 | нд | нд | 1.8047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 01.12.2025 № 8123/10/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6888 | 0 | нд | нд | 5.0032 | 6.5137 | нд | 2.7578 | нд | нд | 2.7578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 06.08.2025 № 4675/06/25
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7485 | 0 | нд | нд | 7.2536 | 9.4436 | нд | 5.0592 | нд | нд | 5.0592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 10.11.2025 № 50285/06/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27108 | 0 | нд | нд | 0.70578 | 0.91887 | нд | 0.26103 | нд | нд | 0.26103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26103 | 0 | 0 | 0 | 0.26103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26103 | 0 | 0 | 0 | 0.26103 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 27.11.2025 № 4738/06/25
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8822 | 0 | нд | нд | 10.5029 | 13.6739 | нд | 6.9733 | нд | нд | 6.9733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 30.10.2025 № 725/01/25
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | 1П, 2П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.6762 | 0 | нд | нд | 29.4079 | 38.2867 | нд | 37.4162 | нд | нд | 37.4162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4162 | 0 | 0 | 0 | 37.4162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4162 | 0 | 0 | 0 | 37.4162 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 19.12.2025 № 4067/05/25
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3885 | 0 | нд | нд | 5.6185 | 7.3148 | нд | 2.1519 | нд | нд | 2.1519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 01.10.2025 № 3722/05/25
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6678 | 0 | нд | нд | 2.8593 | 3.7226 | нд | 2.5123 | нд | нд | 2.5123 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 25.09.2025 № 5975/08/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8558 | 0 | нд | нд | 3.6326 | 4.7293 | нд | 4.7173 | нд | нд | 4.7173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7173 | 0 | 0 | 0 | 4.7173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7173 | 0 | 0 | 0 | 4.7173 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 02.12.2025 № 6858/09/25
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2789 | 0 | нд | нд | 15.5933 | 20.3012 | нд | 20.0913 | нд | нд | 20.0913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0913 | 0 | 0 | 0 | 20.0913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0913 | 0 | 0 | 0 | 20.0913 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 09.07.2025 № 4531/06/25
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3902 | 0 | нд | нд | 12.1123 | 15.7693 | нд | 5.1345 | нд | нд | 5.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 5.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 5.1345 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 11.07.2025 № 5199/07/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9724 | 0 | нд | нд | 20.8833 | 27.1883 | нд | 9.5254 | нд | нд | 9.5254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5254 | 0 | 0 | 0 | 9.5254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5254 | 0 | 0 | 0 | 9.5254 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 18.12.2025 № 76209/10/25
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3141 | 0 | нд | нд | 4.6673 | 6.0764 | нд | 2.0417 | нд | нд | 2.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 01.10.2025 № 4101/05/25
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0969 | 0 | нд | нд | 0.95337 | 1.2412 | нд | 0.99474 | нд | нд | 0.99474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0.99474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0.99474 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 09.10.2025 № 6758/09/25
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4941 | 0 | нд | нд | 1.4593 | 1.9 | нд | 1.6051 | нд | нд | 1.6051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 17.12.2025 № 6767/09/25
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | 1З, 2С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 4.0103 | 2025-09-01 | 3.8437 | 0 | нд | нд | 4.8691 | 6.0594 | нд | 3.5431 | нд | нд | 0.94914 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94914 | 0 | 0 | 0 | 0.94914 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94914 | 0 | 0 | 0 | 0.94914 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 10.06.2025 № 3680/04/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15266 | 0 | нд | нд | 0.16048 | 0.20893 | нд | 0.066235 | нд | нд | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 04.12.2025 № 8723/11/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | нд | нд | 0.24033 | 0.31289 | нд | 0.1442 | нд | нд | 0.1442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 24.10.2025 № 7100/09/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23272 | 0 | нд | нд | 0.33826 | 0.44038 | нд | 0.22877 | нд | нд | 0.22877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 22.11.2025 № 7429/09/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | нд | нд | 0.16048 | 0.20893 | нд | 0.066235 | нд | нд | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 22.10.2025 № 7565/10/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | нд | нд | 0.16048 | 0.20893 | нд | 0.066235 | нд | нд | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 14.05.2024 № 2386/03/24
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2143 | 0 | нд | нд | 0.16048 | 0.20893 | нд | 0.073657 | нд | нд | 0.073657 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073657 | 0 | 0 | 0 | 0.073657 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073657 | 0 | 0 | 0 | 0.073657 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 25.09.2025 № 6307/08/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15266 | 0 | нд | нд | 0.16048 | 0.20893 | нд | 0.14 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 20.08.2025 № 5625/07/25
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | 0.15784 | 0.20791 | 0.16048 | 0.20893 | 0.057272 | 0.058294 | 0.057272 | 0.057272 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057272 | 0 | 0 | 0 | 0.057272 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057272 | 0 | 0 | 0 | 0.057272 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0.058294 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | 0.15784 | 0.20791 | 0.16048 | 0.20893 | 0.07403 | 0.075351 | 0.07403 | 0.07403 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07403 | 0 | 0 | 0 | 0.07403 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07403 | 0 | 0 | 0 | 0.07403 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20928 | 0 | 0.33271 | 0.41153 | 0.33826 | 0.44038 | 0.17914 | 0.18713 | 0.17914 | 0 | 0.18713 | 0.17914 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений.
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23272 | 0 | 0.33942 | 0.44708 | 0.34507 | 0.44926 | 0.1594 | 0.16224 | 0.1594 | 0.1594 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2366 | 0 | 0.33271 | 0.43825 | 0.33826 | 0.44038 | 0.11454 | 0.11659 | 0.11454 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | 0.15784 | 0.20791 | 0.16048 | 0.20893 | 0.13337 | 0.13522 | 0.13337 | 0.13337 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23272 | 0 | 0.33271 | 0.43825 | 0.33826 | 0.44038 | 0.11454 | 0.11659 | 0.11454 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15266 | 0 | 0.15784 | 0.19524 | 0.16048 | 0.20893 | 0.072132 | 0.075351 | 0.072132 | 0 | 0.075351 | 0.072132 | 0 | 0 | 0 | 0.072132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский вал в г. Калининграде | P_25-0846 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0629 | 0 | 3.7909 | 4.9934 | 3.8541 | 5.0177 | 2.3124 | 2.3537 | 2.3124 | 2.3124 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 2.3124 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 2.3124 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 2.3537 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-420 с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии северо-восточнее пос. Маяковское в Гусевском р-не | P_25-0754 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0432 | 4.0085 | нд | нд | 1.7378 | 0 | 1.7378 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9015 | 0 | 0.90925 | 1.1977 | 0.9244 | 1.2035 | 0.79173 | 0.80585 | 0.79173 | 0.79173 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79173 | 0 | 0 | 0 | 0.79173 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79173 | 0 | 0 | 0 | 0.79173 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0.80585 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.6075 | 2025-09-01 | 1.8961 | 0 | 2.6776 | 3.3119 | 2.2936 | 2.9744 | 1.6319 | 2.5047 | 1.6319 | 0 | 2.3426 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ подрядчиком).
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | 1П, 2П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6124 | 0 | 20.7688 | 27.3568 | 21.1149 | 27.4899 | 18.2173 | 18.5423 | 18.2173 | 18.2173 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2173 | 0 | 0 | 0 | 18.2173 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2173 | 0 | 0 | 0 | 18.2173 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 18.5423 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15016 | 0 | 1.1998 | 1.5804 | 1.2198 | 1.5881 | 0.47245 | 0.48087 | 0.47245 | 0.47245 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47245 | 0 | 0 | 0 | 0.47245 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47245 | 0 | 0 | 0 | 0.47245 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0.48087 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | 1П, 2П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1032 | 0 | 36.24 | 47.7356 | 36.844 | 47.9678 | 23.6547 | 24.0767 | 23.6547 | 23.6547 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6547 | 0 | 0 | 0 | 23.6547 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6547 | 0 | 0 | 0 | 23.6547 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 24.0767 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6409 | 0 | 1.4728 | 1.94 | 1.4974 | 1.9495 | 1.0957 | 1.1152 | 1.0957 | 1.0957 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.383 | 0 | 23.6851 | 31.1981 | 24.0798 | 31.3499 | 11.5803 | 11.7869 | 11.5803 | 11.5803 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5803 | 0 | 0 | 0 | 11.5803 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5803 | 0 | 0 | 0 | 11.5803 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 11.7869 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5837 | 0 | 7.5334 | 9.9231 | 7.659 | 9.9713 | 4.8148 | 4.9007 | 4.8148 | 4.8148 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8148 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 4.9007 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.6075 | 0 | нд | нд | 140.0784 | 190.7544 | нд | 70.3927 | нд | нд | 70.3927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7091 | 0 | 0 | 0 | 2.7091 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6836 | 0 | 0 | 0 | 67.6836 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.3927 | 0 | 0 | 0 | 70.3927 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 16.07.2025 № 10614/11/24
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-L до ТП новых, КЛ-0,4 кВ в г. Калининграде | P_25-0371 | 1П, 2П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 135.2804 | 178.1924 | нд | нд | 100.5997 | 0 | 100.5997 | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация инвестиционного проекта исключена, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | 1П, 2П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.2372 | 0 | 60.3008 | 79.4287 | 61.3059 | 79.2097 | 47.8036 | 49.9309 | 47.8036 | 47.8036 | 34.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8564 | 0 | 0 | 0 | 15.8564 | 47.8036 | 0 | 0 | 0 | 47.8036 | 22.0004 | 0 | 0 | 0 | 22.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 0 | 0 | 12.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.8036 | 0 | 0 | 0 | 47.8036 | 34.0745 | 0 | 0 | 0 | 34.0745 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта изменен под срок выполнения обязательств по договору тех.присоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | З | 2025 | 2027 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2.1496 | 2025-09-01 | 1.9431 | 0 | 3.5017 | 4.8353 | 3.2539 | 3.9809 | 1.8217 | 1.8605 | 1.8217 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | С | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.6208 | 2025-09-01 | 1.9431 | 0 | 3.5017 | 4.8353 | 2.4437 | 3.1815 | 1.8217 | 1.6912 | 1.8217 | 1.8217 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.2934 | 324.6628 | нд | 33.2934 | 329.8683 | нд | 139.6197 | 198.5929 | 354.6504 | 420.4701 | 358.7951 | 423.2473 | 336.7229 | 330.412 | 138.13 | 27.764 | 47.0263 | 110.3661 | 0 | 0 | 7.1605 | 103.2056 | 84.7929 | 0 | 0 | 9.3714 | 75.4215 | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 47.0263 | 0 | 0 | 27.171 | 19.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 47.0263 | 0 | 0 | 27.171 | 19.8552 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.2934 | 324.6628 | нд | 33.2934 | 329.8683 | нд | 139.6197 | 198.5929 | 354.6504 | 420.4701 | 358.7951 | 423.2473 | 336.7229 | 330.412 | 138.13 | 27.764 | 47.0263 | 110.3661 | 0 | 0 | 7.1605 | 103.2056 | 84.7929 | 0 | 0 | 9.3714 | 75.4215 | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 47.0263 | 0 | 0 | 27.171 | 19.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 47.0263 | 0 | 0 | 27.171 | 19.8552 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | З | 2021 | 2025 | 2026 | 22.4685 | 186.2981 | 2024-09-01 | 22.4685 | 186.2981 | 2024-09-01 | 0.17228 | 161.807 | 177.6478 | 202.3396 | 180.6085 | 204.8365 | 164.9801 | 164.9801 | 3.1731 | 0 | 0.90081 | 3.1731 | 0 | 0 | 3.1731 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90081 | 0 | 0 | 0.90081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90081 | 0 | 0 | 0.90081 | 0 | Плановые параметры без изменений по отношению к утвержденной ИПР. Срок финансирования увеличился из-за оплаты в 2026 году кредиторской задолженности за выполненые работы.
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22028 | 0 | 35.4002 | 46.2517 | 35.9902 | 46.2446 | 30.0136 | 33.81 | 30.0136 | 26.0262 | 26.4905 | 3.9874 | 0 | 0 | 3.9874 | 0 | 7.3194 | 0 | 0 | 7.0992 | 0.22028 | 26.0262 | 0 | 0 | 25.8059 | 0.22028 | 26.4905 | 0 | 0 | 26.2702 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0262 | 0 | 0 | 25.8059 | 0.22028 | 26.4905 | 0 | 0 | 26.2702 | 0.22028 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС. Стоимость ПСД выросла в связи с изменением технических решений.
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 10.8249 | 138.3647 | 2025-09-01 | 10.8249 | 138.3647 | 2025-09-01 | 139.07 | 36.7858 | 136.2473 | 165.0399 | 136.5673 | 164.8547 | 138.3596 | 126.7738 | 101.5737 | 0 | 14.9581 | 101.5737 | 0 | 0 | 0 | 101.5737 | 75.0298 | 0 | 0 | 0 | 75.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9581 | 0 | 0 | 0 | 14.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9581 | 0 | 0 | 0 | 14.9581 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Срок финансирования увеличился из-за оплаты в 2026 году кредиторской задолженности за выполненые работы.
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | З | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.686 | 2025-09-01 | 0.066502 | 0 | 2.6776 | 3.5269 | 3.2947 | 4.2727 | 1.7378 | 2.5781 | 1.7378 | 1.7378 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2.5196 | 2025-09-01 | 0.090708 | 0 | 2.6776 | 3.3119 | 2.3344 | 3.0388 | 1.6319 | 2.2701 | 1.6319 | 0 | 2.2657 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0.004328 | 0 | 0 | 0 | 0.004328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача акта выполненных работ).
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3407 | нд | 24.5202 | 0 | 11.5875 | 15.0537 | 20.8896 | 26.9713 | 10.9583 | 16.9911 | 10.9583 | 8.3019 | 15.5913 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 15.5913 | 0 | 0 | 3.4831 | 12.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 15.5913 | 0 | 0 | 3.4831 | 12.1082 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3407 | нд | 24.5202 | 0 | 11.5875 | 15.0537 | 20.8896 | 26.9713 | 10.9583 | 16.9911 | 10.9583 | 8.3019 | 15.5913 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 15.5913 | 0 | 0 | 3.4831 | 12.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 15.5913 | 0 | 0 | 3.4831 | 12.1082 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 1.6341 | 2025-09-01 | 2.6547 | 0 | 2.6087 | 3.2267 | 2.6522 | 3.4508 | 2.6564 | 1.424 | 2.6564 | 0 | 1.4098 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 2.6564 | 0.014245 | 0 | 0 | 0 | 0.014245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | З | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.7066 | 2025-09-01 | 2.9015 | 0 | 2.7955 | 3.6822 | 2.8421 | 3.477 | 2.2596 | 1.3855 | 2.2596 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Досрочное выполнение.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0629 | 0 | 6.1833 | 8.1447 | 6.2864 | 8.1843 | 6.0423 | 6.1501 | 6.0423 | 6.0423 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0423 | 0 | 0 | 0 | 6.0423 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0423 | 0 | 0 | 0 | 6.0423 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1578 | 0 | нд | нд | 2.9939 | 3.8978 | нд | 2.0962 | нд | нд | 2.0962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 22.08.2025 № 5322/07/25
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6888 | 0 | нд | нд | 2.8421 | 3.7001 | нд | 2.3978 | нд | нд | 2.3978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 06.08.2025 № 4675/06/25
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05438 | 0 | нд | нд | 3.273 | 4.2611 | нд | 3.5375 | нд | нд | 3.5375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5375 | 0 | 0 | 3.4831 | 0.05438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5375 | 0 | 0 | 3.4831 | 0.05438 | Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 16.07.2024 № 6010/07/24
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 289.774 | 2264.694 | нд | 303.6524 | 3584.9431 | нд | нд | 350.9131 | 7486.3393 | 10338.9913 | 11254.7768 | 15731.3819 | 6103.0543 | 8808.1317 | 5752.1412 | 4667.168 | 7294.4027 | 1084.9732 | 0 | 0 | 1075.077 | 9.8962 | 1162.8159 | 0 | 0 | 1096.9324 | 65.8836 | 1121.1464 | 0 | 0 | 995.2527 | 125.8937 | 1316.009 | 0 | 0 | 1256.8332 | 59.1757 | 1143.9841 | 0 | 0 | 1143.9841 | 0 | 1617.8294 | 0 | 0 | 1617.8294 | 0 | 947.5051 | 0 | 0 | 947.5051 | 0 | 1220.9365 | 0 | 0 | 1220.9365 | 0 | 1145.2864 | 0 | 0 | 1145.2864 | 0 | 1578.4076 | 0 | 0 | 1578.4076 | 0 | 1452.2986 | 0 | 0 | 1452.2986 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4357.9221 | 0 | 0 | 4232.0284 | 125.8937 | 7185.4812 | 0 | 0 | 7126.3055 | 59.1757 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 117.2478 | 1031.0128 | нд | 117.2478 | 1988.9652 | нд | нд | 140.3777 | 2262.1514 | 2968.9885 | 4491.5005 | 6112.6362 | 2151.7364 | 3052.5146 | 2011.3587 | 1196.2366 | 2083.6321 | 815.122 | 0 | 0 | 815.122 | 0 | 828.5048 | 0 | 0 | 828.5048 | 0 | 405.6405 | 0 | 0 | 405.6405 | 0 | 634.2276 | 0 | 0 | 634.2276 | 0 | 480.9361 | 0 | 0 | 480.9361 | 0 | 849.8736 | 0 | 0 | 849.8736 | 0 | 262.7275 | 0 | 0 | 262.7275 | 0 | 350.4441 | 0 | 0 | 350.4441 | 0 | 46.9325 | 0 | 0 | 46.9325 | 0 | 249.0868 | 0 | 0 | 249.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1196.2366 | 0 | 0 | 1196.2366 | 0 | 2083.6321 | 0 | 0 | 2083.6321 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 116.5092 | 871.4784 | нд | 116.5092 | 1786.0407 | нд | нд | 140.3777 | 1582.4527 | 2043.5844 | 1877.9898 | 2418.4283 | 1537.9963 | 1959.7977 | 1397.6186 | 665.0855 | 1087.5115 | 732.5331 | 0 | 0 | 732.5331 | 0 | 731.9085 | 0 | 0 | 731.9085 | 0 | 285.3937 | 0 | 0 | 285.3937 | 0 | 522.3192 | 0 | 0 | 522.3192 | 0 | 238.6698 | 0 | 0 | 238.6698 | 0 | 419.4646 | 0 | 0 | 419.4646 | 0 | 141.022 | 0 | 0 | 141.022 | 0 | 86.1955 | 0 | 0 | 86.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5322 | 0 | 0 | 59.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 665.0855 | 0 | 0 | 665.0855 | 0 | 1087.5115 | 0 | 0 | 1087.5115 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 1С, 2С, 3С | 2024 | 2028 | 2029 | 22.8302 | 175.2803 | 2024-12-01 | 22.8302 | 175.2803 | 2024-12-01 | нд | 1.5382 | 323.8957 | 460.1164 | 329.2939 | 466.6999 | 207.4001 | 212.1058 | 205.8619 | 205.8619 | 210.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.84 | 0 | 0 | 64.84 | 0 | 64.84 | 0 | 0 | 64.84 | 0 | 141.022 | 0 | 0 | 141.022 | 0 | 86.1955 | 0 | 0 | 86.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5322 | 0 | 0 | 59.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 205.8619 | 0 | 0 | 205.8619 | 0 | 210.5676 | 0 | 0 | 210.5676 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | З | 2023 | 2025 | 2026 | 93.679 | 696.1981 | 2023-09-01 | 93.679 | 696.1981 | 2023-09-01 | нд | 138.8396 | 784.6191 | 956.6237 | 797.6961 | 963.0503 | 771.3727 | 771.3622 | 632.5331 | 0 | 0.66497 | 632.5331 | 0 | 0 | 632.5331 | 0 | 631.8577 | 0 | 0 | 631.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66497 | 0 | 0 | 0.66497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66497 | 0 | 0 | 0.66497 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Срок финансирования увеличился из-за оплаты в 2026 году кредиторской задолженности (в связи с непредоставлением подтверждающих документов) за выполненые в 2025 году работы.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 914.5623 | 2025-12-01 | нд | 0 | 473.9379 | 626.8442 | 750.9998 | 988.6781 | 559.2235 | 976.3297 | 559.2235 | 459.2235 | 876.2789 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100.0508 | 0 | 0 | 100.0508 | 0 | 285.3937 | 0 | 0 | 285.3937 | 0 | 521.6543 | 0 | 0 | 521.6543 | 0 | 173.8298 | 0 | 0 | 173.8298 | 0 | 354.6246 | 0 | 0 | 354.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 459.2235 | 0 | 0 | 459.2235 | 0 | 876.2789 | 0 | 0 | 876.2789 | 0 | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. При проведении предпроектного обследования на ПС Гурьевск выявлена необходимость выполнения дополнительных объема работ по замене оборудования, связанного с увеличением мощности трансформаторов, что привело к корректировки срока реализации проекта.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73866 | 159.5343 | нд | 0.73866 | 202.9245 | нд | нд | 0 | 679.6987 | 925.4041 | 2613.5107 | 3694.2079 | 613.7401 | 1092.7169 | 613.7401 | 531.1511 | 996.1206 | 82.5889 | 0 | 0 | 82.5889 | 0 | 96.5963 | 0 | 0 | 96.5963 | 0 | 120.2469 | 0 | 0 | 120.2469 | 0 | 111.9083 | 0 | 0 | 111.9083 | 0 | 242.2662 | 0 | 0 | 242.2662 | 0 | 430.409 | 0 | 0 | 430.409 | 0 | 121.7055 | 0 | 0 | 121.7055 | 0 | 264.2486 | 0 | 0 | 264.2486 | 0 | 46.9325 | 0 | 0 | 46.9325 | 0 | 189.5547 | 0 | 0 | 189.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 531.1511 | 0 | 0 | 531.1511 | 0 | 996.1206 | 0 | 0 | 996.1206 | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 153.5092 | 2025-03-01 | нд | 153.5092 | 2025-03-01 | нд | 0 | 259.9995 | 332.0872 | 264.3329 | 331.2966 | 154.4058 | 152.7243 | 154.4058 | 77.5894 | 58.195 | 76.8164 | 0 | 0 | 76.8164 | 0 | 94.5293 | 0 | 0 | 94.5293 | 0 | 77.5894 | 0 | 0 | 77.5894 | 0 | 58.195 | 0 | 0 | 58.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.5894 | 0 | 0 | 77.5894 | 0 | 58.195 | 0 | 0 | 58.195 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта выполнения 2025 года.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.4246 | 103.9913 | 76.6816 | 104.449 | 80.6521 | 81.0072 | 80.6521 | 80.6521 | 81.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 2.6705 | 0 | 0 | 2.6705 | 0 | 77.9945 | 0 | 0 | 77.9945 | 0 | 78.3367 | 0 | 0 | 78.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.6521 | 0 | 0 | 80.6521 | 0 | 81.0072 | 0 | 0 | 81.0072 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.4706 | 98.4946 | 72.6618 | 98.9285 | 63.7939 | 64.0751 | 63.7939 | 63.7939 | 64.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7369 | 0 | 0 | 2.7369 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 61.057 | 0 | 0 | 61.057 | 0 | 61.3249 | 0 | 0 | 61.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7939 | 0 | 0 | 63.7939 | 0 | 64.0751 | 0 | 0 | 64.0751 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.5339 | 124.0228 | 85.9428 | 124.0253 | 71.8994 | 71.9053 | 71.8994 | 71.8994 | 71.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 0 | 43.4768 | 0 | 0 | 43.4768 | 0 | 28.479 | 0 | 0 | 28.479 | 0 | 28.4285 | 0 | 0 | 28.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.8994 | 0 | 0 | 71.8994 | 0 | 71.9053 | 0 | 0 | 71.9053 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.2877 | 46.6816 | 33.8425 | 46.832 | 28.3573 | 28.4503 | 28.3573 | 28.3573 | 28.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3573 | 0 | 0 | 18.3573 | 0 | 18.4503 | 0 | 0 | 18.4503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3573 | 0 | 0 | 28.3573 | 0 | 28.4503 | 0 | 0 | 28.4503 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.5694 | 35.8275 | 25.9956 | 35.9451 | 24.0099 | 24.0901 | 24.0099 | 24.0099 | 24.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0099 | 0 | 0 | 16.0099 | 0 | 16.0901 | 0 | 0 | 16.0901 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0099 | 0 | 0 | 24.0099 | 0 | 24.0901 | 0 | 0 | 24.0901 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.6612 | 101.749 | 70.8222 | 101.7838 | 62.779 | 62.8039 | 62.779 | 62.779 | 62.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3255 | 0 | 0 | 44.3255 | 0 | 44.3832 | 0 | 0 | 44.3832 | 0 | 18.4535 | 0 | 0 | 18.4535 | 0 | 18.4207 | 0 | 0 | 18.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.779 | 0 | 0 | 62.779 | 0 | 62.8039 | 0 | 0 | 62.8039 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 53.4447 | 74.7488 | 54.3355 | 75.0046 | 54.8072 | 60.1511 | 54.8072 | 54.8072 | 60.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8475 | 0 | 0 | 38.8475 | 0 | 42.6924 | 0 | 0 | 42.6924 | 0 | 15.9596 | 0 | 0 | 15.9596 | 0 | 17.4587 | 0 | 0 | 17.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.8072 | 0 | 0 | 54.8072 | 0 | 60.1511 | 0 | 0 | 60.1511 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | С | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 43.3902 | 2025-12-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 67.263 | 44.3157 | 67.263 | 67.263 | 44.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.263 | 0 | 0 | 37.263 | 0 | 44.3157 | 0 | 0 | 44.3157 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.263 | 0 | 0 | 67.263 | 0 | 44.3157 | 0 | 0 | 44.3157 | 0 | Полная стоимость проекта уменьшилась на основании разработанной ПСД. Срок финансирования изменился из-за пересмотра графика финансирования проекта (убрали кредиторку на 27г)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | С | 2025 | 2025 | 2026 | 0.73866 | 6.0251 | 2024-09-01 | 0.73866 | 6.0251 | 2024-09-01 | нд | 0 | 6.3071 | 7.8013 | 6.4122 | 8.176 | 5.7725 | 6.0439 | 5.7725 | 0 | 3.9769 | 5.7725 | 0 | 0 | 5.7725 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | Изменение периода реализации проекта обусловлено невыполнением плана 2025 год: перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и НДС с учетом сдвига срока реализации проекта.
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 868.8862 | 1232.6263 | нд | 140.7784 | нд | нд | 140.7784 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6934 | 0 | 0 | 3.6934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.085 | 0 | 0 | 137.085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.7784 | 0 | 0 | 140.7784 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях выполнения требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы - свыше 25 лет (1993 г.).
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 868.8862 | 1283.164 | нд | 146.5504 | нд | нд | 146.5504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8448 | 0 | 0 | 3.8448 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.7055 | 0 | 0 | 142.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.5504 | 0 | 0 | 146.5504 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях выполнения требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы - свыше 25 лет (1978 г.).
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 184.7113 | 251.9766 | нд | 209.8212 | нд | нд | 209.8212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8212 | 0 | 0 | 209.8212 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8212 | 0 | 0 | 209.8212 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях выполнения требований технических регламентов по замене оборудования в результате повреждения и отсутствия восстановления первоначальных технических характеристик.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 138.5033 | 721.2006 | нд | 138.9997 | 738.8157 | нд | нд | 37.6236 | 2578.5287 | 3746.1023 | 2783.6527 | 4052.3537 | 1884.8039 | 1967.8732 | 1847.1802 | 1800.0455 | 1819.2233 | 47.1347 | 0 | 0 | 37.2385 | 9.8962 | 111.0263 | 0 | 0 | 45.1427 | 65.8836 | 202.7306 | 0 | 0 | 76.8369 | 125.8937 | 108.2807 | 0 | 0 | 49.1049 | 59.1757 | 186.118 | 0 | 0 | 186.118 | 0 | 198.8097 | 0 | 0 | 198.8097 | 0 | 382.6184 | 0 | 0 | 382.6184 | 0 | 200.9641 | 0 | 0 | 200.9641 | 0 | 719.3326 | 0 | 0 | 719.3326 | 0 | 437.8057 | 0 | 0 | 437.8057 | 0 | 764.4416 | 0 | 0 | 764.4416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1490.7996 | 0 | 0 | 1364.9059 | 125.8937 | 1710.3018 | 0 | 0 | 1651.1261 | 59.1757 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 138.5033 | 721.2006 | нд | 138.9997 | 738.8157 | нд | нд | 37.6236 | 2560.5911 | 3721.364 | 2700.3355 | 3927.5872 | 1878.7039 | 1942.4166 | 1841.0802 | 1793.9455 | 1793.7667 | 47.1347 | 0 | 0 | 37.2385 | 9.8962 | 111.0263 | 0 | 0 | 45.1427 | 65.8836 | 202.5662 | 0 | 0 | 76.6725 | 125.8937 | 108.1154 | 0 | 0 | 48.9397 | 59.1757 | 180.1824 | 0 | 0 | 180.1824 | 0 | 192.8481 | 0 | 0 | 192.8481 | 0 | 382.6184 | 0 | 0 | 382.6184 | 0 | 200.9641 | 0 | 0 | 200.9641 | 0 | 719.3326 | 0 | 0 | 719.3326 | 0 | 436.658 | 0 | 0 | 436.658 | 0 | 746.2596 | 0 | 0 | 746.2596 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1484.6996 | 0 | 0 | 1358.8059 | 125.8937 | 1684.8452 | 0 | 0 | 1625.6695 | 59.1757 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.8877 | 40.2109 | 28.3525 | 40.2632 | 20.3325 | 22.3401 | 20.3325 | 20.3325 | 22.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3325 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 22.3401 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.1442 | 18.1501 | 13.3633 | 18.2297 | 5.7848 | 6.3573 | 5.7848 | 5.7848 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7848 | 0 | 0 | 5.7848 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7848 | 0 | 0 | 5.7848 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 6.3573 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 10.117 | 2025-12-01 | нд | 0 | 12.3359 | 16.2184 | 14.8131 | 19.2854 | 9.1165 | 10.2489 | 9.1165 | 8.8362 | 10.2489 | 0.28022 | 0 | 0 | 0.28022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8362 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений, оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0717 | 22.4489 | 17.3562 | 22.5963 | 7.0076 | 7.7622 | 7.0076 | 6.8131 | 7.7622 | 0.19448 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8131 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений, оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.3539 | 55.3442 | 42.0431 | 55.7205 | 26.1801 | 28.7841 | 26.1801 | 25.2567 | 28.7841 | 0.92345 | 0 | 0 | 0.92345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4101 | 0 | 0 | 15.4101 | 0 | 17.9629 | 0 | 0 | 17.9629 | 0 | 9.8466 | 0 | 0 | 9.8466 | 0 | 10.8212 | 0 | 0 | 10.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2567 | 0 | 0 | 25.2567 | 0 | 28.7841 | 0 | 0 | 28.7841 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года, т.к. в ходе предпроектного обследования объекта выявлена необходимость корректировки трассы ЛЭП 15 кВ по территории СНТ "Горьковское" и СНТ "Лесное" и согласования трассы ЛЭП 15 кВ с большим количеством собственников земельных участков.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.0842 | 37.3449 | 27.5356 | 37.5092 | 16.7796 | 16.8534 | 16.7796 | 16.7796 | 16.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52721 | 0 | 0 | 0.52721 | 0 | 0.52978 | 0 | 0 | 0.52978 | 0 | 16.2523 | 0 | 0 | 16.2523 | 0 | 16.3236 | 0 | 0 | 16.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7796 | 0 | 0 | 16.7796 | 0 | 16.8534 | 0 | 0 | 16.8534 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.8683 | 128.5638 | 83.2328 | 127.9509 | 51.5369 | 51.2916 | 51.5369 | 51.5369 | 51.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 49.8834 | 0 | 0 | 49.8834 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4107 | 0 | 0 | 1.4107 | 0 | 51.2916 | 0 | 0 | 51.2916 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.9027 | 109.8055 | 71.0677 | 109.2799 | 65.2567 | 64.9446 | 65.2567 | 65.2567 | 64.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 | 1.3326 | 0 | 63.612 | 0 | 0 | 63.612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 64.9446 | 0 | 0 | 64.9446 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 61.9944 | 97.3276 | 63.0277 | 96.8654 | 43.1143 | 42.9099 | 43.1143 | 43.1143 | 42.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 41.452 | 0 | 0 | 41.452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4605 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 42.9099 | 0 | 0 | 42.9099 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | П | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 68.5822 | 107.6797 | 69.7253 | 107.1677 | 46.0888 | 45.87 | 46.0888 | 46.0888 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 0 | 0 | 1.4637 | 0 | 1.4611 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 44.4089 | 0 | 0 | 44.4089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4637 | 0 | 0 | 1.4637 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2334 | 12.7499 | 9.3873 | 12.8058 | 7.3719 | 8.1539 | 7.3719 | 7.3719 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3719 | 0 | 0 | 7.3719 | 0 | 8.1539 | 0 | 0 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3719 | 0 | 0 | 7.3719 | 0 | 8.1539 | 0 | 0 | 8.1539 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.9777 | 18.7124 | 13.194 | 18.7367 | 10.1239 | 11.1236 | 10.1239 | 10.1239 | 11.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1239 | 0 | 0 | 10.1239 | 0 | 11.1236 | 0 | 0 | 11.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1239 | 0 | 0 | 10.1239 | 0 | 11.1236 | 0 | 0 | 11.1236 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.6752 | 128.8211 | 87.1032 | 128.6038 | 52.1255 | 52.038 | 52.1255 | 52.1255 | 52.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 50.461 | 0 | 0 | 50.461 | 0 | 50.3713 | 0 | 0 | 50.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.1255 | 0 | 0 | 52.1255 | 0 | 52.038 | 0 | 0 | 52.038 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | З | 2025 | 2026 | 2025 | 1.8274 | 19.7493 | 2025-03-01 | 1.8274 | 19.7493 | 2025-03-01 | нд | 0 | 20.1401 | 26.0399 | 22.9065 | 28.0242 | 19.2497 | 15.7945 | 19.2497 | 13.4312 | 0 | 5.8184 | 0 | 0 | 5.8184 | 0 | 15.7945 | 0 | 0 | 15.7945 | 0 | 13.4312 | 0 | 0 | 13.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4312 | 0 | 0 | 13.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании факта выполненных работ и досрочной реализации проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.4077 | 84.1145 | 59.3811 | 84.2304 | 28.7789 | 31.6267 | 28.7789 | 28.7789 | 31.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83042 | 0 | 0 | 0.83042 | 0 | 0.91851 | 0 | 0 | 0.91851 | 0 | 27.9485 | 0 | 0 | 27.9485 | 0 | 30.7082 | 0 | 0 | 30.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7789 | 0 | 0 | 28.7789 | 0 | 31.6267 | 0 | 0 | 31.6267 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8097 | 16.3074 | 12.0066 | 16.3789 | 8.407 | 9.2988 | 8.407 | 8.407 | 9.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 9.2988 | 0 | 0 | 9.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.407 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 9.2988 | 0 | 0 | 9.2988 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.246 | 18.2906 | 13.4668 | 18.3709 | 9.6459 | 10.6691 | 9.6459 | 9.6459 | 10.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6459 | 0 | 0 | 9.6459 | 0 | 10.6691 | 0 | 0 | 10.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6459 | 0 | 0 | 9.6459 | 0 | 10.6691 | 0 | 0 | 10.6691 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.4346 | 22.2188 | 15.6918 | 22.25 | 11.6453 | 12.7985 | 11.6453 | 11.6453 | 12.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44616 | 0 | 0 | 0.44616 | 0 | 0.49348 | 0 | 0 | 0.49348 | 0 | 11.1992 | 0 | 0 | 11.1992 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6453 | 0 | 0 | 11.6453 | 0 | 12.7985 | 0 | 0 | 12.7985 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.0551 | 38.9499 | 27.506 | 39.0044 | 19.6793 | 21.6278 | 19.6793 | 19.6793 | 21.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0.79745 | 0 | 0 | 0.79745 | 0 | 18.9584 | 0 | 0 | 18.9584 | 0 | 20.8304 | 0 | 0 | 20.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6793 | 0 | 0 | 19.6793 | 0 | 21.6278 | 0 | 0 | 21.6278 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.298 | 45.0746 | 31.8196 | 45.1367 | 28.0238 | 30.7967 | 28.0238 | 28.0238 | 30.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7863 | 0 | 0 | 0.7863 | 0 | 0.8697 | 0 | 0 | 0.8697 | 0 | 27.2375 | 0 | 0 | 27.2375 | 0 | 29.927 | 0 | 0 | 29.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0238 | 0 | 0 | 28.0238 | 0 | 30.7967 | 0 | 0 | 30.7967 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | З | 2024 | 2026 | 2025 | 1.4571 | 16.9742 | 2025-03-01 | 1.4571 | 16.9742 | 2025-03-01 | нд | 0 | 29.1052 | 37.1255 | 34.5548 | 42.275 | 18.1568 | 11.7145 | 18.1568 | 8.7395 | 0 | 9.4173 | 0 | 0 | 9.4173 | 0 | 11.7145 | 0 | 0 | 11.7145 | 0 | 8.7395 | 0 | 0 | 8.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7395 | 0 | 0 | 8.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании факта выполненных работ. Проект выполнен досрочно.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0.49638 | 5.2664 | 2025-09-01 | нд | 0 | 9.7463 | 12.8378 | 7.2732 | 9.4481 | 6.5083 | 5.4342 | 6.5083 | 6.5083 | 5.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19969 | 0 | 0 | 0.19969 | 0 | 6.5083 | 0 | 0 | 6.5083 | 0 | 5.2345 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5083 | 0 | 0 | 6.5083 | 0 | 5.2345 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании разработанной ПСД и досрочной реализации проекта.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | З | 2025 | 2026 | 2025 | 3.9023 | 27.6837 | 2024-12-01 | 3.9023 | 27.6837 | 2024-12-01 | нд | 0 | 27.9363 | 35.6771 | 31.2128 | 38.1864 | 29.0424 | 17.434 | 29.0424 | 14.5311 | 0 | 14.5113 | 0 | 0 | 14.5113 | 0 | 17.434 | 0 | 0 | 17.434 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5311 | 0 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании факта выполненных работ. Проект выполнен досрочно.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.7774 | 27.2692 | 20.107 | 27.3892 | 15.65 | 15.7189 | 15.65 | 15.65 | 15.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5006 | 0 | 0 | 0.5006 | 0 | 0.50303 | 0 | 0 | 0.50303 | 0 | 15.1494 | 0 | 0 | 15.1494 | 0 | 15.2159 | 0 | 0 | 15.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.65 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 15.7189 | 0 | 0 | 15.7189 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | С | 2018 | 2030 | 2031 | 126.2768 | 525.0946 | 2019-03-01 | 126.2768 | 525.0946 | 2019-03-01 | нд | 30.633 | 1197.1314 | 1776.7998 | 1217.0835 | 1836.2451 | 966.1195 | 997.2348 | 935.4865 | 933.0767 | 966.6018 | 2.4098 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2929 | 0 | 0 | 231.2929 | 0 | 34.8584 | 0 | 0 | 34.8584 | 0 | 592.8647 | 0 | 0 | 592.8647 | 0 | 307.8457 | 0 | 0 | 307.8457 | 0 | 512.5664 | 0 | 0 | 512.5664 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 824.1576 | 0 | 0 | 824.1576 | 0 | 857.6804 | 0 | 0 | 857.6804 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.6565 | 25.7617 | 18.9674 | 25.8747 | 13.158 | 14.5536 | 13.158 | 13.158 | 14.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.158 | 0 | 0 | 13.158 | 0 | 14.5536 | 0 | 0 | 14.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.158 | 0 | 0 | 13.158 | 0 | 14.5536 | 0 | 0 | 14.5536 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.8485 | 41.2161 | 30.346 | 41.397 | 20.6669 | 22.8591 | 20.6669 | 20.6669 | 22.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6669 | 0 | 0 | 20.6669 | 0 | 22.8591 | 0 | 0 | 22.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6669 | 0 | 0 | 20.6669 | 0 | 22.8591 | 0 | 0 | 22.8591 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.2818 | 66.6696 | 49.0865 | 66.9621 | 21.7468 | 24.0535 | 21.7468 | 21.7468 | 24.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7468 | 0 | 0 | 21.7468 | 0 | 24.0535 | 0 | 0 | 24.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7468 | 0 | 0 | 21.7468 | 0 | 24.0535 | 0 | 0 | 24.0535 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.0741 | 67.8756 | 47.8586 | 67.9638 | 33.8611 | 37.2047 | 33.8611 | 33.8611 | 37.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8611 | 0 | 0 | 33.8611 | 0 | 37.2047 | 0 | 0 | 37.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8611 | 0 | 0 | 33.8611 | 0 | 37.2047 | 0 | 0 | 37.2047 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.8062 | 39.7329 | 29.2864 | 39.9076 | 10.6681 | 10.715 | 10.6681 | 10.6681 | 10.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25638 | 0 | 0 | 0.25638 | 0 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 | 10.4117 | 0 | 0 | 10.4117 | 0 | 10.4574 | 0 | 0 | 10.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6681 | 0 | 0 | 10.6681 | 0 | 10.715 | 0 | 0 | 10.715 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.3206 | 30.7918 | 22.6926 | 30.9272 | 13.572 | 13.6317 | 13.572 | 13.572 | 13.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 13.2912 | 0 | 0 | 13.2912 | 0 | 13.3495 | 0 | 0 | 13.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.572 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 13.6317 | 0 | 0 | 13.6317 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 20.4965 | 31.4806 | нд | 7.0159 | нд | нд | 7.0159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35077 | 0 | 0 | 0.35077 | 0 | 6.6651 | 0 | 0 | 6.6651 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0159 | 0 | 0 | 7.0159 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 23.9397 | 36.7633 | нд | 7.5639 | нд | нд | 7.5639 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40797 | 0 | 0 | 0.40797 | 0 | 7.156 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5639 | 0 | 0 | 7.5639 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 15.1488 | 23.2751 | нд | 6.6594 | нд | нд | 6.6594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2745 | 0 | 0 | 0.2745 | 0 | 6.3849 | 0 | 0 | 6.3849 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6594 | 0 | 0 | 6.6594 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 52.4176 | 80.4761 | нд | 15.0347 | нд | нд | 15.0347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90379 | 0 | 0 | 0.90379 | 0 | 14.1309 | 0 | 0 | 14.1309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0347 | 0 | 0 | 15.0347 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4545 | 4.2729 | 3.1937 | 4.1579 | 3.6835 | 2.8476 | 3.6835 | 0 | 2.8476 | 3.6835 | 0 | 0 | 3.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | Плановые параметры проекта изменены на основании нового ТЗ, т.к. большая часть работ выполнена в рамках льготного технологического присоединения по ТЗ № Z/СЭРС/017024/2021-24. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.4281 | 35.2742 | 23.8186 | 35.2115 | 16.9476 | 17.0698 | 16.9476 | 16.9476 | 17.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9476 | 0 | 0 | 16.9476 | 0 | 17.0698 | 0 | 0 | 17.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9476 | 0 | 0 | 16.9476 | 0 | 17.0698 | 0 | 0 | 17.0698 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.61 | 8.4467 | 5.7035 | 8.4317 | 3.8104 | 3.8379 | 3.8104 | 3.8104 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8104 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.1126 | 25.7653 | 17.3978 | 25.7195 | 12.5423 | 12.6328 | 12.5423 | 12.5423 | 12.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5423 | 0 | 0 | 12.5423 | 0 | 12.6328 | 0 | 0 | 12.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5423 | 0 | 0 | 12.5423 | 0 | 12.6328 | 0 | 0 | 12.6328 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.4138 | 29.23 | 19.7373 | 29.1781 | 14.2417 | 14.3444 | 14.2417 | 14.2417 | 14.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 14.3444 | 0 | 0 | 14.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2417 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 14.3444 | 0 | 0 | 14.3444 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.1712 | 48.4381 | 32.7074 | 48.352 | 22.795 | 22.9593 | 22.795 | 22.795 | 22.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.795 | 0 | 0 | 22.795 | 0 | 22.9593 | 0 | 0 | 22.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.795 | 0 | 0 | 22.795 | 0 | 22.9593 | 0 | 0 | 22.9593 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 94.5668 | 130.3917 | 96.143 | 130.966 | 26.5038 | 28.5572 | 26.5038 | 26.5038 | 28.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83792 | 0 | 0 | 0.83792 | 0 | 0.90116 | 0 | 0 | 0.90116 | 0 | 25.6659 | 0 | 0 | 25.6659 | 0 | 27.6561 | 0 | 0 | 27.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5038 | 0 | 0 | 26.5038 | 0 | 28.5572 | 0 | 0 | 28.5572 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | З | 2023 | 2026 | 2026 | 4.5903 | 48.5803 | 2023-09-01 | 4.5903 | 48.5803 | 2023-09-01 | нд | 6.7978 | 57.0378 | 73.7122 | 52.0958 | 66.3483 | 57.4183 | 47.7472 | 50.6205 | 50.6175 | 40.8755 | 0.0029949 | 0 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.073898 | 0 | 0 | 0 | 0.073898 | 50.6175 | 0 | 0 | 0 | 50.6175 | 40.8755 | 0 | 0 | 0 | 40.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.6175 | 0 | 0 | 0 | 50.6175 | 40.8755 | 0 | 0 | 0 | 40.8755 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | С | 2021 | 2025 | 2026 | нд | 1.0842 | 2022-06-01 | нд | 1.0842 | 2022-06-01 | нд | 0.002739 | 3.502 | 4.331 | 3.5604 | 4.6345 | 1.2408 | 1.3275 | 1.238 | 0 | 1.3248 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений и оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 0.07326 | 0.43834 | 2022-06-01 | 0.07326 | 0.43834 | 2022-06-01 | нд | 0.04629 | 0.87717 | 1.074 | 0.89179 | 1.1471 | 0.51977 | 0.52241 | 0.47348 | 0 | 0.47612 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений и оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | З | 2025 | 2025 | 2026 | 0.03636 | 0.3582 | 2024-12-01 | 0.03636 | 0.3582 | 2024-12-01 | нд | 0 | 0.86756 | 1.0731 | 0.88434 | 1.0917 | 0.36151 | 0.30736 | 0.36151 | 0 | 0.043306 | 0.36151 | 0 | 0 | 0 | 0.36151 | 0.26405 | 0 | 0 | 0 | 0.26405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | Плановые параметры проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности (подрядчик не предоставил вовремя счет) за работы выполненные в 2025 году.
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 0.14858 | 1.5341 | 2023-12-01 | 0.14858 | 1.5341 | 2023-12-01 | нд | 0.096564 | 4.0174 | 4.9471 | 4.0843 | 5.281 | 1.692 | 1.8039 | 1.5955 | 0 | 1.7073 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений и оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0.94511 | 2024-12-02 | нд | 0.94511 | 2024-12-02 | нд | 0 | 2.1177 | 2.6194 | 2.153 | 2.8031 | 0.94223 | 1.0098 | 0.94223 | 0 | 1.0098 | 0.94223 | 0 | 0 | 0 | 0.94223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2025 года: неисполнение Заявителем обязательств по соглашению о компенсации (нарушение сроков внесения оплаты)
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 3.7514 | 2024-12-01 | нд | 3.7514 | 2024-12-01 | нд | 0 | 8.209 | 10.1538 | 8.3458 | 10.8475 | 3.6354 | 3.1813 | 3.6354 | 0 | 3.0937 | 3.6354 | 0 | 0 | 0 | 3.6354 | 0.087534 | 0 | 0 | 0 | 0.087534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | Полная стоимость изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 44.1041 | 2025-03-01 | нд | 43.0916 | 2025-09-01 | нд | 0 | 58.1116 | 76.457 | 37.3202 | 45.6583 | 45.3798 | 41.6927 | 45.3798 | 44.5239 | 0 | 0.85594 | 0 | 0 | 0 | 0.85594 | 41.6927 | 0 | 0 | 0 | 41.6927 | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые параметры проекта изменены на основании факта выполненных работ с учетом новой ПСД. Проект выполняется досрочно.
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.19114 | 1.4455 | 2023-09-01 | 0.19114 | 1.4455 | 2023-09-01 | нд | 0.047288 | 1.8381 | 2.406 | 1.8805 | 2.4336 | 1.5493 | 1.5567 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 25.7712 | 2025-06-01 | нд | 25.7712 | 2025-06-01 | нд | 0 | 38.0726 | 50.0925 | 38.7071 | 47.6274 | 26.2595 | 25.6972 | 26.2595 | 25.7696 | 2.3032 | 0.48995 | 0 | 0 | 0 | 0.48995 | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 23.394 | 25.7696 | 0 | 0 | 0 | 25.7696 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7696 | 0 | 0 | 0 | 25.7696 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | Изменение полной стоимости произошло на основании факта выполненных работ. Проект выполняется досрочно.
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | 3.2441 | 2025-09-01 | нд | 0 | нд | нд | 3.1801 | 4.135 | нд | 3.3711 | нд | нд | 3.301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | Инвестиционный проект включен в целях выполнения cоглашения о компенсации о14.12.2023 №111/115/23, ДС № 1 от 21.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 3.6864 | 2025-06-02 | нд | 3.6864 | 2025-06-02 | нд | 0 | 4.9962 | 6.549 | 5.0794 | 6.5817 | 3.7819 | 3.8328 | 3.7819 | 3.4807 | 3.5316 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 3.5316 | 0 | 0 | 0 | 3.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 3.5316 | 0 | 0 | 0 | 3.5316 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9376 | 24.7383 | 83.3171 | 124.7665 | 6.1 | 25.4566 | 6.1 | 6.1 | 25.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 18.182 | 0 | 0 | 18.182 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 25.4566 | 0 | 0 | 25.4566 | 0 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 15.458 | 23.7359 | нд | 4.8645 | нд | нд | 4.8645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2745 | 0 | 0 | 0.2745 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 15.5835 | 23.9294 | нд | 4.9407 | нд | нд | 4.9407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2745 | 0 | 0 | 0.2745 | 0 | 4.6662 | 0 | 0 | 4.6662 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9407 | 0 | 0 | 4.9407 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 34.0391 | 52.2541 | нд | 9.5246 | нд | нд | 9.5246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59868 | 0 | 0 | 0.59868 | 0 | 8.9259 | 0 | 0 | 8.9259 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5246 | 0 | 0 | 9.5246 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9376 | 24.7383 | 18.2366 | 24.8471 | 6.1 | 6.1269 | 6.1 | 6.1 | 6.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1269 | 0 | 0 | 6.1269 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.8663 | 76.4566 | нд | 10.8663 | 76.4566 | нд | нд | 65.7407 | 1627.8173 | 2254.8548 | 1998.0873 | 2785.1615 | 948.5868 | 1171.5537 | 882.846 | 838.8381 | 1054.0607 | 44.0079 | 0 | 0 | 44.0079 | 0 | 51.7523 | 0 | 0 | 51.7523 | 0 | 188.1971 | 0 | 0 | 188.1971 | 0 | 202.8541 | 0 | 0 | 202.8541 | 0 | 264.1875 | 0 | 0 | 264.1875 | 0 | 250.1405 | 0 | 0 | 250.1405 | 0 | 193.1439 | 0 | 0 | 193.1439 | 0 | 199.1819 | 0 | 0 | 199.1819 | 0 | 193.3096 | 0 | 0 | 193.3096 | 0 | 195.205 | 0 | 0 | 195.205 | 0 | 206.6793 | 0 | 0 | 206.6793 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 838.8381 | 0 | 0 | 838.8381 | 0 | 1054.0607 | 0 | 0 | 1054.0607 | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 93.8166 | 144.3773 | нд | 55.6571 | нд | нд | 55.6571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6571 | 0 | 0 | 55.6571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.6571 | 0 | 0 | 55.6571 | 0 | Инвестиционный проект включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 231.494 | 348.5451 | 235.3523 | 347.9258 | 128.5076 | 129.9358 | 128.5076 | 128.5076 | 129.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5076 | 0 | 0 | 128.5076 | 0 | 129.9358 | 0 | 0 | 129.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.5076 | 0 | 0 | 128.5076 | 0 | 129.9358 | 0 | 0 | 129.9358 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 92.2787 | 138.9378 | 93.8166 | 138.691 | 49.071 | 49.4248 | 49.071 | 49.071 | 49.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.071 | 0 | 0 | 49.071 | 0 | 49.4248 | 0 | 0 | 49.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.071 | 0 | 0 | 49.071 | 0 | 49.4248 | 0 | 0 | 49.4248 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.9815 | 86.4866 | 60.9811 | 86.599 | 38.8664 | 41.6879 | 38.8664 | 38.8664 | 41.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8664 | 0 | 0 | 38.8664 | 0 | 41.6879 | 0 | 0 | 41.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.8664 | 0 | 0 | 38.8664 | 0 | 41.6879 | 0 | 0 | 41.6879 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.2029 | 64.8104 | 50.0229 | 65.1257 | 28.5996 | 30.7581 | 28.5996 | 28.5996 | 30.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5996 | 0 | 0 | 28.5996 | 0 | 30.7581 | 0 | 0 | 30.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5996 | 0 | 0 | 28.5996 | 0 | 30.7581 | 0 | 0 | 30.7581 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.8198 | 96.4102 | 70.9835 | 96.8332 | 40.9917 | 44.1703 | 40.9917 | 40.9917 | 44.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9917 | 0 | 0 | 40.9917 | 0 | 44.1703 | 0 | 0 | 44.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9917 | 0 | 0 | 40.9917 | 0 | 44.1703 | 0 | 0 | 44.1703 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | З | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 160.0363 | 205.0107 | 162.7035 | 204.0813 | 91.0079 | 86.8622 | 91.0079 | 50 | 34.1858 | 41.0079 | 0 | 0 | 41.0079 | 0 | 52.6764 | 0 | 0 | 52.6764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34.1858 | 0 | 0 | 34.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34.1858 | 0 | 0 | 34.1858 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 319.93 | 431.0319 | 325.2622 | 430.2942 | 158.7614 | 160.5471 | 158.7614 | 158.7614 | 160.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7614 | 0 | 0 | 83.7614 | 0 | 106.3893 | 0 | 0 | 106.3893 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 54.1578 | 0 | 0 | 54.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.7614 | 0 | 0 | 158.7614 | 0 | 160.5471 | 0 | 0 | 160.5471 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом изменения объема финансирования по годам.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 255.2581 | 352.4714 | 259.5124 | 354.0177 | 130.8427 | 133.1138 | 130.8427 | 130.8427 | 133.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8427 | 0 | 0 | 130.8427 | 0 | 133.1138 | 0 | 0 | 133.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.8427 | 0 | 0 | 130.8427 | 0 | 133.1138 | 0 | 0 | 133.1138 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 247.5236 | 356.9015 | 251.649 | 357.3656 | 136.7837 | 138.7302 | 136.7837 | 136.7837 | 138.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7837 | 0 | 0 | 136.7837 | 0 | 138.7302 | 0 | 0 | 138.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.7837 | 0 | 0 | 136.7837 | 0 | 138.7302 | 0 | 0 | 138.7302 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 235.3523 | 362.1908 | нд | 135.2632 | нд | нд | 135.2632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2632 | 0 | 0 | 135.2632 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 135.2632 | 0 | 0 | 135.2632 | 0 | Инвестиционный проект включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 10.8663 | 76.4566 | 2023-06-01 | 10.8663 | 76.4566 | 2023-06-01 | нд | 65.7407 | 82.0046 | 89.3305 | 83.3713 | 91.0543 | 78.5219 | 79.0708 | 12.7812 | 9.7812 | 14.2542 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.92414 | 0 | 0 | -0.92414 | 0 | 9.7812 | 0 | 0 | 9.7812 | 0 | 14.2542 | 0 | 0 | 14.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7812 | 0 | 0 | 9.7812 | 0 | 14.2542 | 0 | 0 | 14.2542 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4824 | 3.2698 | 2.5238 | 3.2857 | 1.8538 | 1.9937 | 1.8538 | 1.8538 | 1.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 1.9937 | 0 | 0 | 1.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 1.9937 | 0 | 0 | 1.9937 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.129 | 4.3206 | 3.1811 | 4.3395 | 2.5015 | 2.6955 | 2.5015 | 2.5015 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 0 | 0 | 2.5015 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5015 | 0 | 0 | 2.5015 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4105 | 3.4757 | 2.4507 | 3.4803 | 1.962 | 2.1045 | 1.962 | 1.962 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.962 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 2.1045 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8414 | 16.9148 | 13.0554 | 16.9971 | 14.2012 | 15.2729 | 14.2012 | 14.2012 | 15.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2012 | 0 | 0 | 14.2012 | 0 | 15.2729 | 0 | 0 | 15.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2012 | 0 | 0 | 14.2012 | 0 | 15.2729 | 0 | 0 | 15.2729 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8414 | 17.732 | 13.0554 | 17.8098 | 14.8516 | 16.0032 | 14.8516 | 14.8516 | 16.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | 14.8516 | 0 | 16.0032 | 0 | 0 | 16.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8516 | 0 | 0 | 14.8516 | 0 | 16.0032 | 0 | 0 | 16.0032 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8414 | 18.5159 | 13.0554 | 18.54 | 15.5318 | 16.6593 | 15.5318 | 15.5318 | 16.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5318 | 0 | 0 | 15.5318 | 0 | 16.6593 | 0 | 0 | 16.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5318 | 0 | 0 | 15.5318 | 0 | 16.6593 | 0 | 0 | 16.6593 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | P_48-15уст-29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4105 | 3.6294 | 2.4507 | 3.6229 | 1.8263 | 1.8395 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 0 | 0 | 1.8263 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8263 | 0 | 0 | 1.8263 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3312 | 17.0606 | 11.5201 | 17.0303 | 13.9046 | 14.0049 | 13.9046 | 13.9046 | 14.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9046 | 0 | 0 | 13.9046 | 0 | 14.0049 | 0 | 0 | 14.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9046 | 0 | 0 | 13.9046 | 0 | 14.0049 | 0 | 0 | 14.0049 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | Q_48-15уст-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.4507 | 3.7715 | нд | 2.1228 | нд | нд | 2.1228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1228 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | Инвестиционный проект включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 11.5201 | 17.7286 | нд | 13.6362 | нд | нд | 13.6362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6362 | 0 | 0 | 13.6362 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6362 | 0 | 0 | 13.6362 | 0 | Инвестиционный проект включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.1566 | 436.024 | нд | 36.5387 | 780.7056 | нд | нд | 107.1709 | 1017.8419 | 1369.0457 | 1981.5362 | 2781.2305 | 1117.9272 | 2616.1901 | 1010.7563 | 832.0477 | 2337.4866 | 178.7085 | 0 | 0 | 178.7085 | 0 | 171.5326 | 0 | 0 | 171.5326 | 0 | 324.5782 | 0 | 0 | 324.5782 | 0 | 370.6467 | 0 | 0 | 370.6467 | 0 | 212.7426 | 0 | 0 | 212.7426 | 0 | 319.0057 | 0 | 0 | 319.0057 | 0 | 109.0153 | 0 | 0 | 109.0153 | 0 | 470.3464 | 0 | 0 | 470.3464 | 0 | 185.7117 | 0 | 0 | 185.7117 | 0 | 696.3101 | 0 | 0 | 696.3101 | 0 | 481.1778 | 0 | 0 | 481.1778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 832.0477 | 0 | 0 | 832.0477 | 0 | 2337.4866 | 0 | 0 | 2337.4866 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.1566 | 436.024 | нд | 36.5387 | 780.7056 | нд | нд | 107.1709 | 1017.8419 | 1369.0457 | 1981.5362 | 2781.2305 | 1117.9272 | 2616.1901 | 1010.7563 | 832.0477 | 2337.4866 | 178.7085 | 0 | 0 | 178.7085 | 0 | 171.5326 | 0 | 0 | 171.5326 | 0 | 324.5782 | 0 | 0 | 324.5782 | 0 | 370.6467 | 0 | 0 | 370.6467 | 0 | 212.7426 | 0 | 0 | 212.7426 | 0 | 319.0057 | 0 | 0 | 319.0057 | 0 | 109.0153 | 0 | 0 | 109.0153 | 0 | 470.3464 | 0 | 0 | 470.3464 | 0 | 185.7117 | 0 | 0 | 185.7117 | 0 | 696.3101 | 0 | 0 | 696.3101 | 0 | 481.1778 | 0 | 0 | 481.1778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 832.0477 | 0 | 0 | 832.0477 | 0 | 2337.4866 | 0 | 0 | 2337.4866 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | С | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 202.2725 | 2025-12-01 | нд | 0 | 146.1876 | 197.0632 | 193.488 | 260.4535 | 63.7988 | 218.0169 | 63.7988 | 62.5128 | 216.7148 | 1.286 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 1.3021 | 0 | 0 | 1.3021 | 0 | 30.0022 | 0 | 0 | 30.0022 | 0 | 60.3362 | 0 | 0 | 60.3362 | 0 | 32.5106 | 0 | 0 | 32.5106 | 0 | 156.3786 | 0 | 0 | 156.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.5128 | 0 | 0 | 62.5128 | 0 | 216.7148 | 0 | 0 | 216.7148 | 0 | Стоимость проекта увеличилась на основании разработанной ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | З | 2024 | 2025 | 2026 | 10.3062 | 90.7965 | 2024-03-01 | 10.3062 | 90.7965 | 2024-03-01 | нд | 52.6466 | 129.3292 | 151.8742 | 131.4847 | 153.3769 | 80.9475 | 80.9475 | 28.3009 | 0 | 0.3588 | 28.3009 | 0 | 0 | 28.3009 | 0 | 27.9421 | 0 | 0 | 27.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности (выставлена претензия - ЯЭ/60/1947 от 11.10.2024) за работы выполненные в 2025 году.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 83.9526 | 113.7612 | 172.7151 | 244.258 | 66.0006 | 156.1051 | 66.0006 | 64.3207 | 156.1051 | 1.6799 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9367 | 0 | 0 | 22.9367 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 41.3841 | 0 | 0 | 41.3841 | 0 | 13.3781 | 0 | 0 | 13.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3034 | 0 | 0 | 141.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.3207 | 0 | 0 | 64.3207 | 0 | 156.1051 | 0 | 0 | 156.1051 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло из-за уточнения стоимости оборудования и пересчета по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта откорректирован под "Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2026-2029 годов", согласованную АО "СО ЕЭС".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 158.695 | 223.4342 | 172.7151 | 255.217 | 114.9012 | 163.4064 | 114.9012 | 114.9012 | 163.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94374 | 0 | 0 | 0.94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9575 | 0 | 0 | 61.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6009 | 0 | 0 | 161.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.9012 | 0 | 0 | 114.9012 | 0 | 163.4064 | 0 | 0 | 163.4064 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло из-за уточнения стоимости оборудования и пересчета по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта откорректирован под "Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2026-2029 годов", согласованную АО "СО ЕЭС".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.4539 | 111.4976 | 172.7151 | 252.8847 | 63.5959 | 161.8621 | 63.5959 | 63.5959 | 161.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0543 | 0 | 0 | 37.0543 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 25.0001 | 0 | 0 | 25.0001 | 0 | 35.9293 | 0 | 0 | 35.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1985 | 0 | 0 | 124.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.5959 | 0 | 0 | 63.5959 | 0 | 161.8621 | 0 | 0 | 161.8621 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло из-за уточнения стоимости оборудования и пересчета по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта откорректирован под "Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2026-2029 годов", согласованную АО "СО ЕЭС".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | С | 2025 | 2026 | 2026 | 11.2951 | 91.7533 | 2025-06-01 | 11.2951 | 91.7533 | 2025-06-01 | нд | 0 | 98.0604 | 126.9576 | 99.6947 | 127.6336 | 93.0522 | 94.6644 | 93.0522 | 66.9551 | 68.5279 | 26.0971 | 0 | 0 | 26.0971 | 0 | 26.1365 | 0 | 0 | 26.1365 | 0 | 66.9551 | 0 | 0 | 66.9551 | 0 | 68.5279 | 0 | 0 | 68.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.9551 | 0 | 0 | 66.9551 | 0 | 68.5279 | 0 | 0 | 68.5279 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118.079 | 173.7864 | 172.7151 | 252.8847 | 70.3416 | 161.8621 | 70.3416 | 70.3416 | 161.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7282 | 0 | 0 | 2.7282 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 32.0152 | 0 | 0 | 32.0152 | 0 | 35.9293 | 0 | 0 | 35.9293 | 0 | 35.5983 | 0 | 0 | 35.5983 | 0 | 124.1985 | 0 | 0 | 124.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.3416 | 0 | 0 | 70.3416 | 0 | 161.8621 | 0 | 0 | 161.8621 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло из-за уточнения стоимости оборудования и пересчета по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта откорректирован под "Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2026-2029 годов", согласованную АО "СО ЕЭС".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.0315 | 97.856 | 161.1487 | 233.1794 | 54.0013 | 88.3966 | 54.0013 | 52.375 | 88.3966 | 1.6263 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 37.108 | 0 | 0 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5497 | 0 | 0 | 43.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5181 | 0 | 0 | 43.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.375 | 0 | 0 | 52.375 | 0 | 88.3966 | 0 | 0 | 88.3966 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло из-за уточнения стоимости оборудования и пересчета по актуальным дефляторам и ставке НДС. Срок реализации проекта откорректирован под "Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2026-2029 годов", согласованную АО "СО ЕЭС".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 13.382 | 111.8752 | 2025-06-01 | нд | 0 | 69.6387 | 91.6119 | 126.8135 | 164.9837 | 63.1908 | 116.5597 | 63.1908 | 61.8727 | 115.1912 | 1.3181 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 1.3685 | 0 | 61.8727 | 0 | 0 | 61.8727 | 0 | 115.1912 | 0 | 0 | 115.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.8727 | 0 | 0 | 61.8727 | 0 | 115.1912 | 0 | 0 | 115.1912 | 0 | Стоимость проекта увеличилась на основании разработанной ПСД.
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 1.5553 | 17.2865 | 2024-12-01 | 1.5553 | 17.2865 | 2024-12-01 | нд | 1.2539 | 20.8047 | 26.596 | 21.1514 | 26.8728 | 18.5898 | 18.2346 | 17.3358 | 11.1 | 12.3424 | 6.2358 | 0 | 0 | 6.2358 | 0 | 4.6382 | 0 | 0 | 4.6382 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 12.3424 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом невыполнения плана 2025 года из-за нарушения графика выполнения работ по причине длительных сроков поставки оборудования.
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.8047 | 27.301 | 21.1514 | 28.7711 | 13.6492 | 14.9943 | 13.6492 | 12.8069 | 14.9943 | 0.84233 | 0 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8069 | 0 | 0 | 12.8069 | 0 | 0.94503 | 0 | 0 | 0.94503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0493 | 0 | 0 | 14.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8069 | 0 | 0 | 12.8069 | 0 | 14.9943 | 0 | 0 | 14.9943 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом невыполнения плана 2025 года из-за длительного согласования проектной документации, а также необходимости синхронизации с инвестиционным проектом по реконструкции ПС О-24 Гурьевск с заменой трансформаторов. Срок реализации увеличен на основании "Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Янтарь" на период 2025-2029 гг.", утверждённой 23.12.2025 года
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.8047 | 27.3064 | 21.1514 | 27.5374 | 16.362 | 16.6525 | 16.362 | 15.4053 | 16.6525 | 0.95663 | 0 | 0 | 0.95663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4053 | 0 | 0 | 15.4053 | 0 | 16.6525 | 0 | 0 | 16.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4053 | 0 | 0 | 15.4053 | 0 | 16.6525 | 0 | 0 | 16.6525 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом невыполнения плана 2025 года из-за длительного согласования проектной документации.
1.1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 30.9938 | 2025-12-01 | нд | 25.47 | нд | нд | нд | нд | 25.47 | 31.1725 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | Плановые параментры проекта изменились на основании разработанной ПСД. Срок реализации изменен в связи с увеличением обьема работ.
1.1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | P_24-1147 | 1З, 2С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 236.1877 | 2025-09-01 | нд | 235.7279 | 2025-09-01 | нд | 27.8004 | нд | нд | нд | нд | 223.9128 | 225.7833 | 196.1124 | 85.7469 | 89.2025 | 110.3655 | 0 | 0 | 110.3655 | 0 | 108.7804 | 0 | 0 | 108.7804 | 0 | 85.7469 | 0 | 0 | 85.7469 | 0 | 89.2025 | 0 | 0 | 89.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.7469 | 0 | 0 | 85.7469 | 0 | 89.2025 | 0 | 0 | 89.2025 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года и новой ПСД.
1.1.2.4.2 | Создание системы защиты категорированных электросетевых объектов классом напряжения 110 кВ от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА (14 комплектов) | P_25-0200 | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 150.1135 | 257.8004 | 150.1135 | 150.1135 | 257.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5172 | 0 | 0 | 70.5172 | 0 | 150.1135 | 0 | 0 | 150.1135 | 0 | 91.7605 | 0 | 0 | 91.7605 | 0 | 95.5227 | 0 | 0 | 95.5227 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.1135 | 0 | 0 | 150.1135 | 0 | 257.8004 | 0 | 0 | 257.8004 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено необходимостью более ранней реализации проекта и пересчетом полной стоимости на основании проекта-аналога.
1.1.2.4.2 | Замена периметральных ограждений на 12 ПС 110 кВ (О-34 Правдинск, О-13 Енино, О-9 Светлогорск, О-49 Люблино, О-41 Железнодорожная, О-14 Мамоново, О-38 Добровольск, О-16 Лужки, О-40 Чистые пруды, О-50 Междуречье, О-37 Лунино, О-22 Краснознаменск) | Q_26-0285 | 1П, 2П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.2604 | нд | нд | 132.2604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.7718 | 0 | 0 | 40.7718 | 0 | 91.4886 | 0 | 0 | 91.4886 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 132.2604 | 0 | 0 | 132.2604 | 0 | Инвестиционный проект включен для повышения уровня безопасности объектов ТЭК от внешнего противоправного вмешательства в повседневную производственную деятельность, обеспечение достаточности мер контроля сохранности ТМЦ, приведение уровня защищенности объектов, которым категория опасности не присвоена, в соответствие с требованиями Приказа ПАО «ФСК-Россети» от 11.10.2024г. №463
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 49.0557 | 75.3428 | нд | 63.4835 | нд | нд | 63.4835 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 60.2695 | 0 | 0 | 60.2695 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.4835 | 0 | 0 | 63.4835 | 0 | Из-за превышения нормативного срока службы, физического и морального износа повышается вероятность отказа в работе устройств РЗА, что может привести к повреждению основного оборудования и развитию аварии с последующим отключением потребителей и нарушением в работе энергосистемы Калининградской области, работающей в изолированном режиме. Реализация инвестиционного проекта позволит повысить качество и надёжность электроснабжения, наблюдаемость и сократить время восстановления электроснабжения, появится возможность анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при КЗ.
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 114.3963 | 156.0553 | нд | 131.7311 | нд | нд | 131.7311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.7311 | 0 | 0 | 131.7311 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.7311 | 0 | 0 | 131.7311 | 0 | Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении системных аварий в энергосистеме Калининградской области в условиях изолированного режима работы от ЕЭС России
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 114.3963 | 162.4536 | нд | 141.3121 | нд | нд | 141.3121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.3121 | 0 | 0 | 141.3121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141.3121 | 0 | 0 | 141.3121 | 0 | Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении системных аварий в энергосистеме Калининградской области в условиях изолированного режима работы от ЕЭС России
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 82.5916 | 122.0968 | нд | 107.0477 | нд | нд | 107.0477 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.0477 | 0 | 0 | 107.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.0477 | 0 | 0 | 107.0477 | 0 | Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении системных аварий в энергосистеме Калининградской области в условиях изолированного режима работы от ЕЭС России
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 154.1521 | 237.2293 | нд | 233.897 | нд | нд | 233.897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.897 | 0 | 0 | 233.897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 233.897 | 0 | 0 | 233.897 | 0 | Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении системных аварий в энергосистеме Калининградской области в условиях изолированного режима работы от ЕЭС России
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.2616 | 67.3604 | нд | 10.8316 | 264.9751 | нд | нд | 0 | 971.6758 | 1351.6172 | 1137.0811 | 1557.8739 | 657.8209 | 756.0018 | 657.8209 | 632.1484 | 715.4901 | 25.6725 | 0 | 0 | 17.8143 | 7.8582 | 40.5117 | 0 | 0 | 36.3077 | 4.204 | 131.0451 | 0 | 0 | 131.0451 | 0 | 133.4315 | 0 | 0 | 133.4315 | 0 | 221.1763 | 0 | 0 | 221.1763 | 0 | 202.992 | 0 | 0 | 202.992 | 0 | 279.927 | 0 | 0 | 279.927 | 0 | 379.0666 | 0 | 0 | 379.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 632.1484 | 0 | 0 | 632.1484 | 0 | 715.4901 | 0 | 0 | 715.4901 | 0 | нд
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.791 | 8.3998 | 4.3028 | 5.3093 | 7.8582 | 4.8531 | 7.8582 | 0 | 0.64908 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 7.8582 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.1691 | 25.6085 | 18.4719 | 25.6818 | 17.3708 | 19.049 | 17.3708 | 17.3708 | 19.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2298 | 0 | 0 | 9.2298 | 0 | 10.1433 | 0 | 0 | 10.1433 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | 8.9057 | 0 | 0 | 8.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3708 | 0 | 0 | 17.3708 | 0 | 19.049 | 0 | 0 | 19.049 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0421 | 9.724 | 7.1594 | 9.7666 | 5.6141 | 6.2096 | 5.6141 | 5.6141 | 6.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6141 | 0 | 0 | 5.6141 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6141 | 0 | 0 | 5.6141 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0009 | 24.8564 | 18.3009 | 24.9655 | 13.6813 | 15.1325 | 13.6813 | 13.6813 | 15.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6813 | 0 | 0 | 13.6813 | 0 | 15.1325 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6813 | 0 | 0 | 13.6813 | 0 | 15.1325 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.6434 | 49.8582 | 36.2375 | 50.0283 | 23.7686 | 26.0858 | 23.7686 | 23.7686 | 26.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7751 | 0 | 0 | 16.7751 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 18.4354 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7686 | 0 | 0 | 23.7686 | 0 | 26.0858 | 0 | 0 | 26.0858 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.9524 | 120.2307 | 87.385 | 123.9351 | 59.4907 | 67.0922 | 59.4907 | 59.4907 | 67.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9866 | 0 | 0 | 41.9866 | 0 | 2.1956 | 0 | 0 | 2.1956 | 0 | 17.5041 | 0 | 0 | 17.5041 | 0 | 64.8966 | 0 | 0 | 64.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.4907 | 0 | 0 | 59.4907 | 0 | 67.0922 | 0 | 0 | 67.0922 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом увеличения срока реализации проекта.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.5012 | 17.2622 | 12.7096 | 17.338 | 9.6517 | 10.6754 | 9.6517 | 9.6517 | 10.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6517 | 0 | 0 | 9.6517 | 0 | 10.6754 | 0 | 0 | 10.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6517 | 0 | 0 | 9.6517 | 0 | 10.6754 | 0 | 0 | 10.6754 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.7346 | 30.012 | 22.0968 | 30.1437 | 16.2664 | 17.9918 | 16.2664 | 16.2664 | 17.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2664 | 0 | 0 | 16.2664 | 0 | 17.9918 | 0 | 0 | 17.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2664 | 0 | 0 | 16.2664 | 0 | 17.9918 | 0 | 0 | 17.9918 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9282 | 12.3284 | 9.077 | 12.3825 | 6.4797 | 7.167 | 6.4797 | 6.4797 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4797 | 0 | 0 | 6.4797 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4797 | 0 | 0 | 6.4797 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.3193 | 67.5892 | 49.1246 | 69.6562 | 36.3759 | 41.0145 | 36.3759 | 36.3759 | 41.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6729 | 0 | 0 | 25.6729 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 39.4408 | 0 | 0 | 39.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3759 | 0 | 0 | 36.3759 | 0 | 41.0145 | 0 | 0 | 41.0145 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом увеличения срока реализации проекта.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | С | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 85.4861 | 2025-12-01 | нд | 0 | 77.5514 | 108.6887 | 152.8503 | 210.328 | 56.5249 | 91.0043 | 56.5249 | 56.5249 | 91.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66279 | 0 | 0 | 0.66279 | 0 | 0.62189 | 0 | 0 | 0.62189 | 0 | 36.0393 | 0 | 0 | 36.0393 | 0 | 70.3692 | 0 | 0 | 70.3692 | 0 | 19.8228 | 0 | 0 | 19.8228 | 0 | 20.0132 | 0 | 0 | 20.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5249 | 0 | 0 | 56.5249 | 0 | 91.0043 | 0 | 0 | 91.0043 | 0 | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.3997 | 71.2289 | 50.223 | 71.3215 | 32.3891 | 35.5872 | 32.3891 | 32.3891 | 35.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3891 | 0 | 0 | 32.3891 | 0 | 35.5872 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.3891 | 0 | 0 | 32.3891 | 0 | 35.5872 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.3309 | 72.5716 | 51.1698 | 72.666 | 26.7461 | 29.387 | 26.7461 | 26.7461 | 29.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7461 | 0 | 0 | 26.7461 | 0 | 29.387 | 0 | 0 | 29.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7461 | 0 | 0 | 26.7461 | 0 | 29.387 | 0 | 0 | 29.387 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 64.2652 | 92.5478 | 65.3363 | 92.6755 | 45.7016 | 50.2242 | 45.7016 | 45.7016 | 50.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | 0 | 1.3449 | 0 | 1.4876 | 0 | 0 | 1.4876 | 0 | 44.3567 | 0 | 0 | 44.3567 | 0 | 48.7366 | 0 | 0 | 48.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.7016 | 0 | 0 | 45.7016 | 0 | 50.2242 | 0 | 0 | 50.2242 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | С | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 32.0111 | 2025-12-01 | нд | 0 | 32.5969 | 43.7156 | 63.0402 | 83.046 | 20.4066 | 32.2644 | 20.4066 | 20.1377 | 32.2644 | 0.26896 | 0 | 0 | 0.26896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1377 | 0 | 0 | 12.1377 | 0 | 24.2644 | 0 | 0 | 24.2644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1377 | 0 | 0 | 20.1377 | 0 | 32.2644 | 0 | 0 | 32.2644 | 0 | Срок реализации проекта изменен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений. Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 13.9216 | 2025-12-01 | нд | 0 | 12.1058 | 15.9326 | 28.4157 | 36.9948 | 10.9507 | 13.5868 | 10.9507 | 10.8011 | 13.5868 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8011 | 0 | 0 | 10.8011 | 0 | 13.5868 | 0 | 0 | 13.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8011 | 0 | 0 | 10.8011 | 0 | 13.5868 | 0 | 0 | 13.5868 | 0 | Срок реализации проекта изменен из-за невыполнения плана 2025 года: длительное согласование технических решений. Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.6063 | 23.9444 | 16.8831 | 23.9756 | 9.6305 | 10.5815 | 9.6305 | 9.6305 | 10.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6305 | 0 | 0 | 9.6305 | 0 | 10.5815 | 0 | 0 | 10.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6305 | 0 | 0 | 9.6305 | 0 | 10.5815 | 0 | 0 | 10.5815 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6711 | 58.6432 | 41.349 | 58.7195 | 22.8415 | 25.0969 | 22.8415 | 22.8415 | 25.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8415 | 0 | 0 | 22.8415 | 0 | 25.0969 | 0 | 0 | 25.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8415 | 0 | 0 | 22.8415 | 0 | 25.0969 | 0 | 0 | 25.0969 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.8284 | 53.1025 | 37.4423 | 53.1716 | 22.2199 | 24.4139 | 22.2199 | 22.2199 | 24.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2199 | 0 | 0 | 22.2199 | 0 | 24.4139 | 0 | 0 | 24.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2199 | 0 | 0 | 22.2199 | 0 | 24.4139 | 0 | 0 | 24.4139 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.1955 | 46.4223 | 32.7321 | 46.4827 | 19.0407 | 20.9208 | 19.0407 | 19.0407 | 20.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 20.9208 | 0 | 0 | 20.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0407 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 20.9208 | 0 | 0 | 20.9208 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.9243 | 86.4042 | 60.9231 | 86.5166 | 35.7321 | 39.2604 | 35.7321 | 35.7321 | 39.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7321 | 0 | 0 | 35.7321 | 0 | 39.2604 | 0 | 0 | 39.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7321 | 0 | 0 | 35.7321 | 0 | 39.2604 | 0 | 0 | 39.2604 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9271 | 9.5652 | 7.0426 | 9.6072 | 4.34 | 4.8003 | 4.34 | 4.34 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.34 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 4.8003 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.97 | 16.6436 | 12.1695 | 16.7078 | 8.6555 | 9.5053 | 8.6555 | 8.6555 | 9.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2951 | 0 | 0 | 7.2951 | 0 | 8.0171 | 0 | 0 | 8.0171 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6555 | 0 | 0 | 8.6555 | 0 | 9.5053 | 0 | 0 | 9.5053 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0062 | 8.2936 | 6.1063 | 8.3299 | 4.3978 | 4.8643 | 4.3978 | 4.3978 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3978 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6808 | 9.2251 | 6.7921 | 9.2655 | 4.6333 | 5.1247 | 4.6333 | 4.6333 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 5.1247 | 0 | 0 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6333 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 5.1247 | 0 | 0 | 5.1247 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3291 | 15.6437 | 11.5179 | 15.7123 | 8.0023 | 8.8512 | 8.0023 | 8.0023 | 8.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0023 | 0 | 0 | 8.0023 | 0 | 8.8512 | 0 | 0 | 8.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0023 | 0 | 0 | 8.0023 | 0 | 8.8512 | 0 | 0 | 8.8512 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.176 | 3.0048 | 2.2123 | 3.0179 | 1.7662 | 1.9535 | 1.7662 | 1.7662 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7662 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4267 | 3.4991 | 2.4672 | 3.5036 | 2.4456 | 2.6871 | 2.4456 | 2.4456 | 2.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 2.6871 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4456 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 2.6871 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.6704 | 12.7379 | 9.8316 | 12.7999 | 5.7615 | 5.7895 | 5.7615 | 5.7615 | 5.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 5.7895 | 0 | 0 | 5.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7615 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 5.7895 | 0 | 0 | 5.7895 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | З | 2025 | 2026 | 2026 | 2.8186 | 31.357 | 2025-03-01 | 2.8186 | 31.357 | 2025-03-01 | нд | 0 | 47.8009 | 62.904 | 52.1494 | 67.5715 | 30.8406 | 28.8101 | 30.8406 | 30.3608 | 26.5395 | 0.47986 | 0 | 0 | 0.47986 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 30.3608 | 0 | 0 | 30.3608 | 0 | 26.5395 | 0 | 0 | 26.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3608 | 0 | 0 | 30.3608 | 0 | 26.5395 | 0 | 0 | 26.5395 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ. Досрочное выполнение.
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | З | 2025 | 2026 | 2026 | 0.42377 | 5.5336 | 2025-03-01 | 0.42377 | 5.5336 | 2025-03-01 | нд | 0 | 4.4487 | 5.701 | 4.76 | 6.0178 | 5.3349 | 5.0803 | 5.3349 | 2.9635 | 2.6418 | 2.3714 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 2.4385 | 0 | 0 | 2.4385 | 0 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании факта выполненных работ.
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | З | 2024 | 2026 | 2025 | 4.0192 | 30.4699 | 2025-03-01 | 4.0192 | 30.4699 | 2025-03-01 | нд | 0 | 36.0533 | 46.7766 | 36.6542 | 44.8435 | 30.9954 | 24.3379 | 30.9954 | 23.3613 | 0 | 7.6341 | 0 | 0 | 7.6341 | 0 | 24.3379 | 0 | 0 | 24.3379 | 0 | 23.3613 | 0 | 0 | 23.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3613 | 0 | 0 | 23.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости проекта произошло на основании факта выполненных работ. Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.5485 | 24.6847 | 2025-12-01 | нд | 0 | 18.0386 | 23.6946 | 40.2595 | 52.3637 | 10.7732 | 25.2293 | 10.7732 | 10.2821 | 24.8234 | 0.49108 | 0 | 0 | 0.49108 | 0 | 0.40589 | 0 | 0 | 0.40589 | 0 | 10.2821 | 0 | 0 | 10.2821 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2821 | 0 | 0 | 10.2821 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0.31185 | 3.2598 | 2025-09-01 | нд | 0 | 5.66 | 7.4194 | 6.1377 | 7.9745 | 2.8381 | 3.1823 | 2.8381 | 2.6138 | 3.0742 | 0.22432 | 0 | 0 | 0.22432 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.1081 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 3.0742 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6138 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 3.0742 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0.70969 | 8.5544 | 2025-09-01 | нд | 0 | 23.665 | 31.1459 | 12.7053 | 16.5109 | 19.1987 | 8.8577 | 19.1987 | 18.9382 | 8.5882 | 0.26047 | 0 | 0 | 0.26047 | 0 | 0.26948 | 0 | 0 | 0.26948 | 0 | 18.9382 | 0 | 0 | 18.9382 | 0 | 8.5882 | 0 | 0 | 8.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9382 | 0 | 0 | 18.9382 | 0 | 8.5882 | 0 | 0 | 8.5882 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 20.5021 | 2025-12-01 | нд | 0 | 26.9974 | 35.4749 | 45.0438 | 58.5856 | 7.022 | 20.5143 | 7.022 | 6.7427 | 20.1792 | 0.27931 | 0 | 0 | 0.27931 | 0 | 0.33511 | 0 | 0 | 0.33511 | 0 | 6.7427 | 0 | 0 | 6.7427 | 0 | 20.1792 | 0 | 0 | 20.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7427 | 0 | 0 | 6.7427 | 0 | 20.1792 | 0 | 0 | 20.1792 | 0 | Изменение плановых параметров произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | З | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 9.195 | 2025-12-01 | нд | 0 | 16.2679 | 20.8164 | 16.0016 | 19.9576 | 12.0748 | 8.8157 | 12.0748 | 6.4197 | 2.6736 | 5.6552 | 0 | 0 | 5.6552 | 0 | 6.1421 | 0 | 0 | 6.1421 | 0 | 6.4197 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4197 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД. Досрочное выполнение.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 128.0786 | 1407.3385 | нд | 127.331 | 1398.9259 | нд | нд | 548.5555 | 529.7654 | 723.8121 | 389.7434 | 559.598 | 3276.9481 | 4509.9298 | 2728.3926 | 2374.734 | 3679.8212 | 353.6585 | 0 | 0 | 278.4496 | 75.209 | 281.5531 | 0 | 0 | 284.0336 | -2.4804 | 680.7436 | 0 | 0 | 651.5645 | 29.1792 | 729.3138 | 0 | 0 | 754.6299 | -25.3161 | 683.764 | 0 | 0 | 683.764 | 0 | 724.3033 | 0 | 0 | 724.3033 | 0 | 452.0441 | 0 | 0 | 452.0441 | 0 | 440.5574 | 0 | 0 | 440.5574 | 0 | 558.1822 | 0 | 0 | 558.1822 | 0 | 584.6141 | 0 | 0 | 584.6141 | 0 | 944.3275 | 0 | 0 | 944.3275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2374.734 | 0 | 0 | 2345.5549 | 29.1792 | 3423.1161 | 0 | 0 | 3448.4321 | -25.3161 | нд
1.1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (4 этап) | L_HMA8-4 | И | 2021 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.248 | нд | нд | нд | нд | 68.348 | 68.458 | 22.1 | 22.1 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальной ставке НДС.
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4654 | нд | нд | нд | нд | 29.9625 | 30.144 | 14.497 | 10.89 | 11.0722 | 3.607 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 3.6064 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 11.0722 | 0 | 0 | 11.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.89 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 11.0722 | 0 | 0 | 11.0722 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальной ставке НДС.
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 39.7238 | 40.1725 | 39.7238 | 26.9238 | 27.3725 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 13.7402 | 0 | 0 | 13.7402 | 0 | 13.9692 | 0 | 0 | 13.9692 | 0 | 13.1836 | 0 | 0 | 13.1836 | 0 | 13.4033 | 0 | 0 | 13.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9238 | 0 | 0 | 26.9238 | 0 | 27.3725 | 0 | 0 | 27.3725 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальной ставке НДС.
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (4 этап) | N_НМА15-4 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.9572 | 46.985 | 43.9572 | 43.9572 | 46.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9201 | 0 | 0 | 14.9201 | 0 | 16.0179 | 0 | 0 | 16.0179 | 0 | 29.0371 | 0 | 0 | 29.0371 | 0 | 30.9672 | 0 | 0 | 30.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9572 | 0 | 0 | 43.9572 | 0 | 46.985 | 0 | 0 | 46.985 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Расширение функциональности интеграционного решения (инвентарный номер БП-000022) в части бизнес-процессов получения доступа к минимальному набору функций ИСУЭ согласно ПП890 в рамках развития ЕИП, сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: Обратные потоки (расширение 15МД)) | P_НМА-15-8 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.1484 | 15.006 | 15.1484 | 15.1484 | 15.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1484 | 0 | 0 | 15.1484 | 0 | 15.006 | 0 | 0 | 15.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1484 | 0 | 0 | 15.1484 | 0 | 15.006 | 0 | 0 | 15.006 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено заключенным договором подряда.
1.1.6 | Модернизация интеграционного решения (инвентарный номер БП-000044) по бизнес-процессам оказания услуги взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: потоки для сервиса Сигнал) | P_НМА-15-9 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые параметры без изменений по отношению к утвержденной ИПР.
1.1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | O_НМА-21 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.821 | нд | нд | нд | нд | 67.3886 | 64.5871 | 60.5676 | 35.6084 | 32.8069 | 24.9592 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 24.9592 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 31.3373 | 0 | 0 | 31.3373 | 0 | 31.3586 | 0 | 0 | 31.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6084 | 0 | 0 | 35.6084 | 0 | 32.8069 | 0 | 0 | 32.8069 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости и количества приобретаемого ПО в 2026 году, пересчетом полной стоимости по актуальным дефляторам.
1.1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.1157 | нд | нд | нд | нд | 164.1501 | 168.1403 | 80.0344 | 77.7505 | 81.8266 | 2.2839 | 0 | 0 | 2.2839 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 40.9547 | 0 | 0 | 40.9547 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36.7958 | 0 | 0 | 36.7958 | 0 | 67.8266 | 0 | 0 | 67.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.7505 | 0 | 0 | 77.7505 | 0 | 81.8266 | 0 | 0 | 81.8266 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ в 2025 году и переноса плана 2026 год на 2027 год. Перенос обусловлен этапностью внедрения АИС "Omni-US" версия 5.
1.1.6 | Поставка в 2029 году 9 бессрочных лицензий для развития информационных систем | P_НМА-23-2 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6169 | 3.5972 | 3.6169 | 3.6169 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 3.5972 | 0 | 0 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6169 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 3.5972 | 0 | 0 | 3.5972 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам.
1.1.6 | Поставка в 2026 году 2 бессрочных лицензий для развития информационных систем | Q_НМА-23-3 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях закупок лицензий для развития ИС Общества
1.1.6 | Внедрение автоматизированной системы управления и мониторинга печатью | Q_НМА-25 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8859 | нд | нд | 14.8859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8859 | 0 | 0 | 14.8859 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8859 | 0 | 0 | 14.8859 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обследования процессов печати, используемых в настоящее время в АО «Россети Янтарь»; разработки Концептуальной архитектуры в части внедряемого ИТ-решения.
1.1.6 | Внедрение модуля "Документы закупочных комиссий" в системе электронного документооборота в АО "Россети Янтарь" | Q_НМА-27 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3253 | нд | нд | 5.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3253 | 0 | 0 | 5.3253 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3253 | 0 | 0 | 5.3253 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях автоматизации бизнес-процессов подготовки и исполнения документов закупочных комиссий ГК «Россети» выполняемых в распределённом режиме в части зоны ответственности и на технических средствах Заказчика.
1.1.6 | Создание системы управления знаниями для нужд АО "Россети Янтарь" (2-3 этапы) | P_НМА-24 | 2И, 3Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.5165 | 11.5964 | 11.5165 | 4.7985 | 4.8785 | 6.7179 | 0 | 0 | 6.7179 | 0 | 6.7179 | 0 | 0 | 6.7179 | 0 | 4.7985 | 0 | 0 | 4.7985 | 0 | 4.8785 | 0 | 0 | 4.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7985 | 0 | 0 | 4.7985 | 0 | 4.8785 | 0 | 0 | 4.8785 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальной ставке НДС.
1.1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2896 | нд | нд | нд | нд | 24.8656 | 24.8929 | 14.576 | 1.6384 | 1.6657 | 12.9376 | 0 | 0 | 12.9376 | 0 | 12.9376 | 0 | 0 | 12.9376 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6384 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальной ставке НДС.
1.1.6 | НИОКР на тему "Система оперативного контроля параметров линий электропередач на базе технологии векторных измерений" | Q_НИОКР23 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.466 | нд | нд | 12.466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2762 | 0 | 0 | 7.2762 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1899 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.466 | 0 | 0 | 12.466 | 0 | Инвестиционный проект включен для создания методики и алгоритмов определения относительных значений фаз токов и напряжений в определенных точках электроэнергетической системы и верификации параметров схем замещения,а также программного обеспечения для определения значения углов фаз токов и напряжений и верификации параметров схем замещения.
1.1.6 | НИОКР на тему "Разработка системы интеллектуально-адаптивного автоматического управления правилами взаимодействия сети цифровой подстанции" | Q_НИОКР24 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6001 | нд | нд | 25.6001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1538 | 0 | 0 | 8.1538 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4463 | 0 | 0 | 7.4463 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6001 | 0 | 0 | 25.6001 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях разработки метода искусственного интеллекта, позволяющего выявлять кибератаки в сети ЦПС с учетом протоколов взаимодействия и высоких требований по ресурсоэффективности (потреблению памяти, вычислительной сложности) и скорости детектирования атак.
1.1.6 | Приобретение 2 программно-аппаратных комплексов для защиты канала связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ в целях внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | P_ПАК-4 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.59006 | 0.5321 | 0.59006 | 0 | 0.5321 | 0.59006 | 0 | 0 | 0.59006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году.
1.1.6 | Модернизация системы электроснабжения IT-инфраструктуры (Поставка и монтаж системы бесперебойного питания серверной) | P_25-0250 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.8835 | 20.2382 | 19.8835 | 19.8835 | 20.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8835 | 0 | 0 | 19.8835 | 0 | 20.2382 | 0 | 0 | 20.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8835 | 0 | 0 | 19.8835 | 0 | 20.2382 | 0 | 0 | 20.2382 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | L_20-0478 | И | 2021 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3617 | нд | нд | нд | нд | 62.6542 | 62.988 | 46.2925 | 46.2925 | 46.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2925 | 0 | 0 | 46.2925 | 0 | 46.6263 | 0 | 0 | 46.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.2925 | 0 | 0 | 46.2925 | 0 | 46.6263 | 0 | 0 | 46.6263 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2026 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 106 шт., ноутбук - 36 шт.) | N_99-комп-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.4403 | 29.4329 | 19.4403 | 19.4403 | 29.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4403 | 0 | 0 | 19.4403 | 0 | 29.4329 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4403 | 0 | 0 | 19.4403 | 0 | 29.4329 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости, перечня и количества приобретаемого оборудования, так как растет потребность в обновлении серверного оборудования и оргтехники.
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2027 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 244 шт., ноутбук - 38 шт.) | N_99-комп-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 86.0909 | 60.8232 | 86.0909 | 86.0909 | 60.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0909 | 0 | 0 | 86.0909 | 0 | 60.8232 | 0 | 0 | 60.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.0909 | 0 | 0 | 86.0909 | 0 | 60.8232 | 0 | 0 | 60.8232 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости, перечня и количества приобретаемого оборудования.
1.1.6 | Приобретение оргтехники в 2028 году (средств вычислительной техники высокой производительности: ПЭВМ - 68 шт., ноутбук - 10 шт., АРМ - 20 шт.) | N_99-комп-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.349 | 23.058 | 21.349 | 21.349 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.349 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости, перечня и количества приобретаемого оборудования.
1.1.6 | Приобретение оргтехники и серверного оборудования в 2029 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ - 45 шт., АРМ - 190 шт., и серверное оборудование: сервер - 4 шт., СХД - 2 шт.) | P_99-комп-29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 311.6415 | 344.9271 | 311.6415 | 311.6415 | 344.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.6415 | 0 | 0 | 311.6415 | 0 | 344.9271 | 0 | 0 | 344.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 311.6415 | 0 | 0 | 311.6415 | 0 | 344.9271 | 0 | 0 | 344.9271 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости, перечня и количества приобретаемого оборудования.
1.1.6 | Приобретение оргтехники и серверного оборудования в 2030 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ - 45 шт., АРМ - 190 шт., и серверное оборудование: сервер - 4 шт., СХД - 2 шт.) | Q_99-комп-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 378.8034 | нд | нд | 378.8034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8034 | 0 | 0 | 378.8034 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 378.8034 | 0 | 0 | 378.8034 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обеспечения текущей деятельности, развития СХД.
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2026 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная панель - 1 шт., устройства регулирования напряжения - 5 шт.) | N_99-прис-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.3163 | 5.18 | 5.3163 | 5.3163 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3163 | 0 | 0 | 5.3163 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3163 | 0 | 0 | 5.3163 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости приобретаемых приспособлений.
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2027 году для обеспечения текущей деятельности (устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.4052 | 10.205 | 8.4052 | 8.4052 | 10.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4052 | 0 | 0 | 8.4052 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4052 | 0 | 0 | 8.4052 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости приобретаемых приспособлений.
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2028 году для обеспечения текущей деятельности (устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7901 | 10.6234 | 8.7901 | 8.7901 | 10.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7901 | 0 | 0 | 8.7901 | 0 | 10.6234 | 0 | 0 | 10.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7901 | 0 | 0 | 8.7901 | 0 | 10.6234 | 0 | 0 | 10.6234 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением стоимости приобретаемых приспособлений.
1.1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений в 2026 году: Поставка носимых всенаправленных детекторов беспилотных воздушных судов (БВС) для выполнения задач по обеспечению безопасности электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» классом напряжения 110 кВ (50 штук) | P_99-БП-29 | Н | 2026 | 2029 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3321 | 6.6185 | 7.3321 | 7.3321 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3321 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | Ссрок реализации проекта изменен в целях выполнения протокола Оперативного штаба Калининградской области от 22.05.2025 № 19. Полная стоимость пересчитана из-за сдвига срока реализации по актуализированным ТКП.
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.3403 | 50.472 | 34.3403 | 34.3403 | 50.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3403 | 0 | 0 | 34.3403 | 0 | 50.472 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3403 | 0 | 0 | 34.3403 | 0 | 50.472 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено уточнением перечня, стоимости и количества приобретаемого оборудования.
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2027 г. (Цифровой вольтамперфазометр - 3 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 2 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 1 шт., Высоковольтное испытательное оборудование кабелей из сшитого полиэтилена - 1 шт.) | N_99-приб-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.4068 | 8.1924 | 7.4068 | 7.4068 | 8.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4068 | 0 | 0 | 7.4068 | 0 | 8.1924 | 0 | 0 | 8.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4068 | 0 | 0 | 7.4068 | 0 | 8.1924 | 0 | 0 | 8.1924 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2028 г. (Трассопоисковая система - 1 шт.) | N_99-приб-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7812 | 1.9571 | 1.7812 | 1.7812 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2030 г. (комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное параметров релейной защиты - 2 шт.,блок трехфазного преобразователя напряжения - 2 шт., вольтамперфазометр цифровой - 3 шт.) | Q_99-приб-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9378 | нд | нд | 8.9378 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9378 | 0 | 0 | 8.9378 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9378 | 0 | 0 | 8.9378 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обеспечения текущей деятельности, развития СХД.
1.1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 38.8755 | 303.5348 | 2023-12-01 | 38.8755 | 303.5348 | 2023-12-01 | нд | 22.738 | нд | нд | нд | нд | 337.5203 | 343.0336 | 314.7823 | 248.2659 | 247.4553 | 66.5164 | 0 | 0 | 66.5164 | 0 | 72.8402 | 0 | 0 | 72.8402 | 0 | 112.3111 | 0 | 0 | 112.3111 | 0 | 104.3353 | 0 | 0 | 104.3353 | 0 | 135.9548 | 0 | 0 | 135.9548 | 0 | 143.1201 | 0 | 0 | 143.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 248.2659 | 0 | 0 | 248.2659 | 0 | 247.4553 | 0 | 0 | 247.4553 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта 2025 года.
1.1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» с оборудованием и подключением 17 категорированных объектов типа ПС 110-330 кВ (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Советск-330, ПС 330 кВ Кутузовская, О-2 Янтарь, ПС Черняховск, О-5 Советск, О-11 Ленинградская, О-12 Южная, О-24 Гурьевск, О-27 Муромская, О-30 Московская, ПС Космодемьянская, О-42 Северная, О-53 Правобережная, О-54 Гусев, ПС Романово, ПС Храброво) | P_24-1577 | Н | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.5216 | 526.1469 | 27.5216 | 27.5216 | 526.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5216 | 0 | 0 | 27.5216 | 0 | 27.8275 | 0 | 0 | 27.8275 | 0 | 267.2034 | 0 | 0 | 267.2034 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5216 | 0 | 0 | 27.5216 | 0 | 295.0309 | 0 | 0 | 295.0309 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по проекту, ранее проект реализовывался только в объеме разработки ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Создание систем контроля и управления доступом на территориях объектов Общества – территории сетевых участков РЭС, производственные и складские территории" | P_24-1578 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4641 | 1.4803 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.4641 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4641 | 0 | 0 | 1.4641 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Создание систем телевизионного наблюдения на территориях объектов Общества – территории сетевых участков РЭС, производственные и складские территории" | P_25-0199 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.3436 | 4.3919 | 4.3436 | 4.3436 | 4.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436 | 0 | 0 | 4.3436 | 0 | 4.3919 | 0 | 0 | 4.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3436 | 0 | 0 | 4.3436 | 0 | 4.3919 | 0 | 0 | 4.3919 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 3З, 4С, 5С, 6С, 7С | 2024 | 2029 | 2029 | нд | 400.9787 | 2022-12-01 | нд | 400.9787 | 2022-12-01 | нд | 62.6087 | нд | нд | нд | нд | 525.441 | 526.3252 | 462.8323 | 431.594 | 432.4783 | 31.2382 | 0 | 0 | 31.2382 | 0 | 31.2382 | 0 | 0 | 31.2382 | 0 | 101.4566 | 0 | 0 | 101.4566 | 0 | 101.9502 | 0 | 0 | 101.9502 | 0 | 103.1074 | 0 | 0 | 103.1074 | 0 | 103.5597 | 0 | 0 | 103.5597 | 0 | 111.0601 | 0 | 0 | 111.0601 | 0 | 111.2045 | 0 | 0 | 111.2045 | 0 | 115.9699 | 0 | 0 | 115.9699 | 0 | 115.7639 | 0 | 0 | 115.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 431.594 | 0 | 0 | 431.594 | 0 | 432.4783 | 0 | 0 | 432.4783 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 143.4846 | 206.8889 | 145.876 | 207.1579 | 23.8488 | 23.8799 | 23.8488 | 23.8488 | 23.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8488 | 0 | 0 | 23.8488 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8488 | 0 | 0 | 23.8488 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 136.6252 | 199.3829 | 138.9022 | 199.4678 | 146.0842 | 146.1539 | 146.0842 | 146.0842 | 146.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0842 | 0 | 0 | 106.0842 | 0 | 106.1539 | 0 | 0 | 106.1539 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.0842 | 0 | 0 | 146.0842 | 0 | 146.1539 | 0 | 0 | 146.1539 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | С | 2021 | 2028 | 2028 | 76.1993 | 572.109 | 2022-09-01 | 76.1993 | 572.109 | 2022-09-01 | нд | 254.5793 | нд | нд | нд | нд | 654.9015 | 656.5342 | 400.3221 | 365.5895 | 367.2222 | 34.7327 | 0 | 0 | 34.7327 | 0 | 34.7327 | 0 | 0 | 34.7327 | 0 | 188.2583 | 0 | 0 | 188.2583 | 0 | 189.1741 | 0 | 0 | 189.1741 | 0 | 157.8838 | 0 | 0 | 157.8838 | 0 | 158.6007 | 0 | 0 | 158.6007 | 0 | 19.4474 | 0 | 0 | 19.4474 | 0 | 19.4474 | 0 | 0 | 19.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 365.5895 | 0 | 0 | 365.5895 | 0 | 367.2222 | 0 | 0 | 367.2222 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Поставка трех бронеколпаков для защиты работников подразделений охраны на ПС 330 кВ Советск-330, ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская | Q_99-БП-26 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | нд | нд | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обеспечения безопасности охраны критически-важных подстанций АО «Россети Янтарь» с учетом новых угроз (от поражения стрелковым оружием и осколками гранат), а также обеспечения возможности кругового наблюдения за территорией объекта ТЭК и подступами к нему с целью защиты объекта ТЭК с использованием стрелкового оружия, что соответствует требованиям к защите объектов ТЭК, предусмотренным п.п. «г» п. 192 утвержденных ПП РФ от 03.08.2024 №1046дсп.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | П | 2030 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.903 | 66.1871 | 46.6681 | 71.819 | 46.7827 | 51.1856 | 46.7827 | 46.7827 | 51.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7827 | 0 | 0 | 46.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1856 | 0 | 0 | 51.1856 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7827 | 0 | 0 | 46.7827 | 0 | 51.1856 | 0 | 0 | 51.1856 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом сдвига срока реализации проекта.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | П | 2024 | 2026 | 2026 | 6.6069 | 52.1746 | 2025-06-01 | 5.8593 | 43.7619 | 2025-09-01 | 0 | 14.689 | 73.77 | 89.2234 | 4.8211 | 5.8569 | 51.5326 | 0.55794 | 36.8436 | 0 | 0.50094 | 36.8436 | 0 | 0 | 0 | 36.8436 | -14.632 | 0 | 0 | 0 | -14.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | Дальнейшая реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | П | 2023 | 2026 | 2026 | 6.3969 | 39.9249 | 2023-09-01 | 6.3969 | 39.9249 | 2023-09-01 | 0 | 14.632 | 63.5517 | 77.9524 | 6.3849 | 6.6753 | 44.4083 | 0.59708 | 29.7763 | 29.1792 | 0.28779 | 0.59708 | 0 | 0 | 0 | 0.59708 | -14.3227 | 0 | 0 | 0 | -14.3227 | 29.1792 | 0 | 0 | 0 | 29.1792 | 0.28779 | 0 | 0 | 0 | 0.28779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.1792 | 0 | 0 | 0 | 29.1792 | 0.28779 | 0 | 0 | 0 | 0.28779 | Дальнейшая реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 38.6164 | 2025-03-25 | нд | 38.6164 | 2025-03-25 | 0 | 0.0070002 | 51.1732 | 63.2959 | 4.7895 | 5.8517 | 37.7753 | 0.37646 | 37.7683 | 0 | -26.1048 | 37.7683 | 0 | 0 | 0 | 37.7683 | 26.4743 | 0 | 0 | 0 | 26.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | Дальнейшая реализация инвестиционного проекта исключена из ИПР, расторжение договора технологического присоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | П | 2030 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 23.0139 | 36.4471 | нд | 36.0678 | нд | нд | 36.0678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4786 | 0 | 0 | 10.4786 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4786 | 0 | 0 | 10.4786 | 0 | В соответствии со схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы.
1.1.6 | Доукомплектование аварийного запаса (выключатель элегазовый 330 кВ) | Q_99-АЗ-26 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.622 | нд | нд | 35.622 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.622 | 0 | 0 | 35.622 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.622 | 0 | 0 | 35.622 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях укомплектования аварийного запаса АО "Россети Янтарь" в соответствии с нормами, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 04.102.2022 №1070.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании электроцеха по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 55 | Q_25-1117 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0262 | нд | нд | 3.0262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0262 | 0 | 0 | 3.0262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0262 | 0 | 0 | 3.0262 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.5151 | 3.5717 | нд | 1.4391 | нд | нд | 1.4391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4391 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4391 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2606 | 1.7901 | нд | 1.7497 | нд | нд | 1.7497 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7497 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7497 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Восточного РЭС по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Невского, 1 | Q_25-1120 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8452 | нд | нд | 4.8452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8452 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8452 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Светловского СУ Приморского РЭС по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Центральная, 18 | Q_25-1122 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3542 | нд | нд | 1.3542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3542 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3542 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административно-производственном здании Гурьевского СУ Западного РЭС по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 15А | Q_25-1123 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | нд | нд | 1.2197 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7671 | 2.4401 | 1.7966 | 2.4508 | 0.95524 | 0.97182 | 0.95524 | 0.95524 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95524 | 0 | 0 | 0.95524 | 0 | 0.97182 | 0 | 0 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95524 | 0 | 0 | 0.95524 | 0 | 0.97182 | 0 | 0 | 0.97182 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7671 | 2.548 | 1.7966 | 2.5513 | 0.83492 | 0.8468 | 0.83492 | 0.83492 | 0.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83492 | 0 | 0 | 0.83492 | 0 | 0.8468 | 0 | 0 | 0.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83492 | 0 | 0 | 0.83492 | 0 | 0.8468 | 0 | 0 | 0.8468 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81547 | 1.1758 | 0.82906 | 1.1773 | 0.60957 | 0.61824 | 0.60957 | 0.60957 | 0.61824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60957 | 0 | 0 | 0.60957 | 0 | 0.61824 | 0 | 0 | 0.61824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60957 | 0 | 0 | 0.60957 | 0 | 0.61824 | 0 | 0 | 0.61824 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6159 | 2.1285 | 1.6429 | 2.1389 | 0.70367 | 0.7547 | 0.70367 | 0.70367 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70367 | 0 | 0 | 0.70367 | 0 | 0.7547 | 0 | 0 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70367 | 0 | 0 | 0.70367 | 0 | 0.7547 | 0 | 0 | 0.7547 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.786 | 2.3525 | 1.8158 | 2.364 | 0.71074 | 0.78693 | 0.71074 | 0.71074 | 0.78693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71074 | 0 | 0 | 0.71074 | 0 | 0.78693 | 0 | 0 | 0.78693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71074 | 0 | 0 | 0.71074 | 0 | 0.78693 | 0 | 0 | 0.78693 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5781 | 2.0787 | 1.6044 | 2.0888 | 0.66479 | 0.79485 | 0.66479 | 0.66479 | 0.79485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66479 | 0 | 0 | 0.66479 | 0 | 0.79485 | 0 | 0 | 0.79485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66479 | 0 | 0 | 0.66479 | 0 | 0.79485 | 0 | 0 | 0.79485 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5781 | 2.0787 | 1.6044 | 2.0888 | 0.67485 | 0.74346 | 0.67485 | 0.67485 | 0.74346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67485 | 0 | 0 | 0.67485 | 0 | 0.74346 | 0 | 0 | 0.74346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67485 | 0 | 0 | 0.67485 | 0 | 0.74346 | 0 | 0 | 0.74346 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5781 | 2.1792 | 1.6044 | 2.1887 | 0.66206 | 0.73228 | 0.66206 | 0.66206 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.73228 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.73228 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5781 | 2.1792 | 1.6044 | 2.1887 | 0.64701 | 0.71564 | 0.64701 | 0.64701 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64701 | 0 | 0 | 0.64701 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64701 | 0 | 0 | 0.64701 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1934 | 1.7208 | 1.2133 | 1.723 | 0.74899 | 0.82295 | 0.74899 | 0.74899 | 0.82295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74899 | 0 | 0 | 0.74899 | 0 | 0.82295 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74899 | 0 | 0 | 0.74899 | 0 | 0.82295 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях Литера Б и Литера В на территории учебно-тренировочного центра по адресу: Неманский район, п. Лагерное | N_22-1253 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0328 | 1.1348 | 1.0328 | 1.0328 | 1.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве двух единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 42.142 | 44.707 | 42.142 | 0 | 2.6282 | 42.142 | 0 | 0 | 42.142 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за приобретенный транспорт в 2025 году.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.4027 | 12.7771 | 20.4027 | 20.4027 | 12.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4027 | 0 | 0 | 20.4027 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4027 | 0 | 0 | 20.4027 | 0 | 12.7771 | 0 | 0 | 12.7771 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании заключенного договора поставки.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.8396 | 11.9099 | 10.8396 | 10.8396 | 11.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8396 | 0 | 0 | 10.8396 | 0 | 11.9099 | 0 | 0 | 11.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8396 | 0 | 0 | 10.8396 | 0 | 11.9099 | 0 | 0 | 11.9099 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2030 г. автогидроподъемника на шасси в количестве девяти единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | Q_92-2-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.5859 | нд | нд | 140.5859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5859 | 0 | 0 | 140.5859 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.5859 | 0 | 0 | 140.5859 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. колёсных тракторов в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-3-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.0101 | 13.196 | 12.0101 | 12.0101 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0101 | 0 | 0 | 12.0101 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0101 | 0 | 0 | 12.0101 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной бурильно-крановой установки на автомобильном шасси для установки опор, завинчивания свай, бурения | N_92-6-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.6175 | 9.4685 | 8.6175 | 8.6175 | 9.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6175 | 0 | 0 | 8.6175 | 0 | 9.4685 | 0 | 0 | 9.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6175 | 0 | 0 | 8.6175 | 0 | 9.4685 | 0 | 0 | 9.4685 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3479 | 1.85 | 1.3479 | 1.3479 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3479 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. легковых автомобилей в количестве трех единиц для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4407 | 4.8792 | 4.4407 | 4.4407 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4407 | 0 | 0 | 4.4407 | 0 | 4.8792 | 0 | 0 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4407 | 0 | 0 | 4.4407 | 0 | 4.8792 | 0 | 0 | 4.8792 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-26 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3053 | 0 | 7.3053 | 7.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3053 | 0 | 0 | 7.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3053 | 0 | 0 | 7.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключена в связи с заменой на специализированный бортовой автомобиль с КМУ на базе шасси КАМАЗ для РИСЭ
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.6556 | 8.4676 | 7.6556 | 7.6556 | 8.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 8.4676 | 0 | 0 | 8.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6556 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 8.4676 | 0 | 0 | 8.4676 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1876 | 4.6011 | 4.1876 | 4.1876 | 4.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 4.6011 | 0 | 0 | 4.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1876 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 4.6011 | 0 | 0 | 4.6011 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2030 г. грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады в количестве 2 единиц | Q_92-10-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.279 | нд | нд | 5.279 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.279 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автомобилей типа фургон в количестве двух единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2732 | 6.0444 | 4.2732 | 4.2732 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2732 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании заключенного договора поставки.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля типа фургон для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 3.0383 | 2.7653 | 2.7653 | 3.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 3.0383 | 0 | 0 | 3.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 3.0383 | 0 | 0 | 3.0383 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2030 г. автомобилей типа фургон в количестве 16 единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | Q_92-11-30 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.8536 | нд | нд | 81.8536 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8536 | 0 | 0 | 81.8536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.8536 | 0 | 0 | 81.8536 | 0 | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом.
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.3633 | 22.3649 | 18.3633 | 0 | 4.0016 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за приобретенный транспорт в 2025 году.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8717 | 4.65 | 2.8717 | 2.8717 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8717 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0094 | 3.3286 | 3.0094 | 3.0094 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 3.3286 | 0 | 0 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0094 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 3.3286 | 0 | 0 | 3.3286 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1536 | 3.465 | 3.1536 | 3.1536 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1536 | 0 | 0 | 3.1536 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1536 | 0 | 0 | 3.1536 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной передвижной электротехнической лаборатории для диагностики и испытаний | N_92-18-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 31.4639 | 31.3396 | 31.4639 | 31.4639 | 31.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4639 | 0 | 0 | 31.4639 | 0 | 31.3396 | 0 | 0 | 31.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4639 | 0 | 0 | 31.4639 | 0 | 31.3396 | 0 | 0 | 31.3396 | 0 | Изменение полной стоимости произошло на основании актуализированных ТКП.
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.4893 | 7.1777 | 6.4893 | 6.4893 | 7.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4893 | 0 | 0 | 6.4893 | 0 | 7.1777 | 0 | 0 | 7.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4893 | 0 | 0 | 6.4893 | 0 | 7.1777 | 0 | 0 | 7.1777 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8005 | 7.4719 | 6.8005 | 6.8005 | 7.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8005 | 0 | 0 | 6.8005 | 0 | 7.4719 | 0 | 0 | 7.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8005 | 0 | 0 | 6.8005 | 0 | 7.4719 | 0 | 0 | 7.4719 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля-самосвала для перевозки грузов | N_92-23-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.5232 | 10.4635 | 9.5232 | 9.5232 | 10.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5232 | 0 | 0 | 9.5232 | 0 | 10.4635 | 0 | 0 | 10.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5232 | 0 | 0 | 9.5232 | 0 | 10.4635 | 0 | 0 | 10.4635 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.3931 | 22.1357 | 18.3931 | 0 | 3.7425 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено финансированием в 2026 году кредиторской задолженности за приобретенный транспорт в 2025 году.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | Q_92-24-26 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.869 | нд | нд | 23.869 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.869 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.869 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом, перевозки грузов в сочетании с погрузочно-разгрузочными работами
1.1.6 | Покупка в 2027 г. многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 28.9956 | 32.0712 | 28.9956 | 28.9956 | 32.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9956 | 0 | 0 | 28.9956 | 0 | 32.0712 | 0 | 0 | 32.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9956 | 0 | 0 | 28.9956 | 0 | 32.0712 | 0 | 0 | 32.0712 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.299 | 20.1059 | 18.299 | 18.299 | 20.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.299 | 0 | 0 | 18.299 | 0 | 20.1059 | 0 | 0 | 20.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.299 | 0 | 0 | 18.299 | 0 | 20.1059 | 0 | 0 | 20.1059 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-26 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.6982 | 0 | 8.6982 | 8.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6982 | 0 | 0 | 8.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6982 | 0 | 0 | 8.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключена в связи с отсутствием данной техники в коммерческих предложениях контрагентов на поставку техники на шасси ГАЗ
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.429 | 4.8988 | 4.429 | 4.429 | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.429 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного корчевателя для корчевания пней | N_92-31-27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.7352 | 15.1921 | 13.7352 | 13.7352 | 15.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7352 | 0 | 0 | 13.7352 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7352 | 0 | 0 | 13.7352 | 0 | 15.1921 | 0 | 0 | 15.1921 | 0 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного эвакуатора для перевозки автомобильной техники и оборудования | Q_92-32-26 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.799 | нд | нд | 17.799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.799 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.799 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | Инвестиционный проект включен в целях транспортировки автомобильной техники и оборудования к местам ремонта
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | нд
1.2.7 | Установка контрольно-измерительного оборудования на Правдинской ГЭС-3 | Q_25-1239 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8799 | нд | нд | 4.8799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8799 | 0 | 0 | 0 | 4.8799 | Реализация проекта позволит обеспечить контроль за фильтрационным состоянием тела землянной плотины Правдинской ГЭС-3, повысит надежность эксплуатации, обеспечит безопасность эксплуатационного персонала.
1.2.7 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Литера А, помещениях ГЩУ, ГРУ ГЭС-3 г. Правдинска по адресу: Калининградская область, г. Правдинск, территория ГЭС-3 | Q_25-1121 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9133 | нд | нд | 2.9133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | Включение титула обусловлено выполнением обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требований Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 1.3245 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | нд
1.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях на территории Базы отдыха озеро Виштынецкое по адресу: Нестеровский район, озеро Виштынецкое (4 здания) | N_22-1254 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3245 | 1.4553 | 1.3245 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом её по актуальным дефляторам и ставке НДС.