## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2023 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2023 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 25.10.2021, дополнительное соглашение от 21.07.2025 | 7776/08/21 | нд | 14.5519 | 2026-12-31 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Специализированный застройщик "Кенигсбергстрой" | 0 | 0.199 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 06.12.2022, дополнительное соглашение 05.12.2024 | 9965/08/22 | нд | 1715.6123 | 2025-12-31 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | Завод по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек 4ГВтч | ООО "РЭНЕРА-Энертек" | 0 | 50 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 2024-03-05 | 931/02/23 | нд | 1024.6871 | 2026-03-05 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Строительство загоризонтной РЛС в г.Калининграде (передающая позиция) шифр З-41/20-52 | Министерство обороны Российской Федерации | 0 | 6.15 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 2024-02-01 | 8148/09/23 | нд | 147.6799 | 2026-01-31 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Инвестиционно-строительная компания "Новый Калининград" | 0 | 1.643 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | 15.09.2023, дополнительное соглашение от 31.07.2025 | 5134/06/23 | нд | 117.4814 | 2025-09-14 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | ООО "КД-Сити" | 0 | 1.27 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | 08.04.2024, дополнительное соглашение от 08.05.2024 | 961/02/24 | нд | 15.61 | 2025-04-08 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ООО "АВТОРОК" | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | 2024-04-08 | 12044/12/23 | нд | 23.9756 | 2026-04-08 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект животноводства | ООО "Калининградская птица" | 0 | 3.3 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | 23.05.2024, дополнительное соглашение от 10.06.2024 | 11862/12/23 | нд | 92.3278 | 2026-05-23 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома) | Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Стройинвестиция" | 0 | 1.6011 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | 2024-06-27 | 3954/05/24 | нд | 48.8182 | 2025-06-27 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Малоэтажные многоквартирные дома | Специализированный застройщик Альфа | 0 | 0.5654 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | 2025-09-16 | 11708/12/24 | нд | 137.8513 | 2027-07-18 | 2027 | 3 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Специализированный застройщик 536- строй | 0 | 1.581 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 13.07.2022, дополнительное соглашение от 17.09.2024 | 1383/02/22 | нд | 10.6249 | 2025-09-17 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома | СЗ "ГрадСтрой | 0 | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | 2025-11-10 | 2194/03/25 | нд | 185.037 | 2027-11-10 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Специализированный застройщик "Стройкомплект-Коммерц" | 0 | 2.9 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | 03.05.2023; дополнительное соглашение от 17.12.2025; 24.11.2023; 24.11.2023; 24.11.2023; 24.11.2023 | 2428/04/23; 7792/09/23; 7793/09/23; 7796/09/23; 7798/09/23 | нд | 67.0628 | 15.01.2026; 23.11.2024; 23.11.2024; 23.11.2024; 23.11.2024 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом); Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома № 15, № 16, № 17 по ГП); Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома № 11, № 12, № 13, № 14 по ГП); Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома № 9, № 10 по ГП); Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом № 8 по ГП) | ООО "Штерн и К"; ООО "Штерн и К"; ООО "Штерн и К"; ООО "Штерн и К"; ООО "Штерн и К" | 0; 0; 0; 0; 0 | 0,65; 0,218; 0,357; 0,326; 0,228 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | 2025-12-23 | 8808/11/25 | нд | 173.2406 | 2027-12-23 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 6 ВРУ 0,4 (Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: Калининградская область,Зеленоградский район, пос. Горбатовка, ул. Лесопарковая.1 этап строительства. Дома №1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6) | ООО "Специализированный застройщик "Новый Город" | 0 | 0.901 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | 18.09.2023, дополнительное соглашение от 04.02.2025 | 7162/08/23 | нд | 2.2585 | 2024-09-17 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Административное здание | ИП Тимонин Дмитрий Станиславович | 0 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | 30.07.2024, дооплнительное соглашение от 23.09.2025 | 5336/06/24 | нд | 5.9302 | 2026-03-22 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома со встроенными администравными помещениями | Специализированный застройщик «СтройИнвест» | 0.126 | 0.17 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | 06.08.2024, дополнительное соглашение от 20.03.2025 | 6386/07/24 | нд | 15.8078 | 2026-03-20 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | ИП Кухарев Леонид Юрьевич | 0 | 0.287 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | 06.09.2024, дополнительное соглашение от 22.01.2026 | 3829/05/24 | нд | 54.7339 | 2026-02-28 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Общеобразовательная организация (учреждение) | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 0 | 0.574 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | 2024-08-22 | 1795/03/24 | нд | 65.2416 | 2026-08-22 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект: "Строительство общеобразовательной школы по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде" | Управление капитального строительства городского округа "Город Калининград" | 0 | 0.712 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | 2024-06-05 | 10087/11/23 | нд | 75.0334 | 2026-06-05 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Производственное здание/помещение | ООО "Группа компаний "Атлантис" | 1.45 | 3.95 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | 24.10.2024, дополнительное соглашение от 18.11.2024 | 8736/09/24 | нд | 8.7744 | 2026-10-24 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Комплекс многоквартирных жилых домов с объектами инфраструктуры и КНС | ООО "Специализированный застройщик "КСК-Строй" | 0.592 | 0.954 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | 09.04.2021, дополнительное соглашение от 04.04.2024 | 29/01/21 | нд | 18.5073 | 2025-04-04 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке Калининград - Советск Калининградской железной дороги. Автодорожный мост | Городское дорожное строительство и ремонт городского округа "Город Калининград" | 0 | 0.35 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | 12.03.2021, дополнительное соглашение от 03.03.2026 | 1166/02/21 | нд | 9.6323 | 2026-08-31 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Корпорация недвижимости Калининграда" | 0 | 0.7 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | 23.11.2023, дополнительное соглашение от 25.06.2025 | 1099/02/23 | нд | 34.362 | 2025-11-22 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Гостиничный комплекс | ООО "Гостиничный комплекс Калининград" | 0 | 1.0114 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | 2023-12-22 | 7822/09/23 | нд | 27.016 | 2024-12-21 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Дошкольная образовательная организация (учреждение) | Управление капитального строительства городского округа "Город Калининград" | 0 | 0.237 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | 20.10.2023, дополнительное соглашение от 04.02.2026 | 7779/09/23 | нд | 3.1158 | 2026-10-10 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Специализированный застройщик "Сатурн" | 0 | 0.333 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | 18.12.2024, дополнительное соглашение от 28.07.2025 | 7760/08/24 | нд | 30.7454 | 2026-12-29 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Комплекс многоквартирных домов - 3 этап строительства | Специализированный застройщик МакроСтрой Девелопмент" | 0 | 0.567 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | 2024-11-13 | 5953/07/24 | нд | 1.8961 | 2025-11-13 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Полигон твердых отходов с мусоросжигательной установкой (инсинератором) | ГП КО "Единая система обращения с отходами" | 0.1 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | 26.05.2021, дополнительное соглашение от 01.10.2024 | 2796/04/21 | нд | 0.44282 | 2025-10-01 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Артмастер" | 0 | 0.2386 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | 18.01.2022, дополнительное соглашение от 11.02.2025 | 11240/11/21 | нд | 12.1182 | 2025-09-01 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Предприятие по приемке, хранению и отгрузке зерновых, бобовых, масляничных культур. | ООО "Птицефабрика Гурьевская" | 0 | 1.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | 2022-01-14 | 11101/11/21 | нд | 15.4311 | 2024-01-14 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Объект сельскохозяйственного производства | ООО "Невское" | 0 | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | 2024-08-27 | 6103/07/24 | нд | 61.748 | 2026-08-27 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | ООО «Балтик-Скан-Интернационал» | 0 | 0.883 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | 06.06.2023, дополнительное соглашение от 16.10.2024 | 1926/03/23 | нд | 14.3495 | 2025-12-31 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Калмыков Роман Иванович, Кудряшов Александр Владимирович, Григоров Вадим Михайлович | 0 | 0.40369 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | 2024-07-29 | 6225/07/24 | нд | 0.13012 | 2025-07-29 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ИП Грибов Евгений Николаевич | 0 | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | 2024-10-24 | 8930/10/24 | нд | 0.10457 | 2025-10-25 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Существующие здания и сооружения спортивного комплекса «Юность», наружное освещение, система видеонаблюдения, зарядка электросамокатов, рекламный экран, нестационарные торговые павильоны, туалет | МАУ "Дворец спорта "Юность" | 0.337 | 0.3855 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | 09.08.2022, дополнительное соглашение от 06.06.2025 | 6490/06/22 | нд | 0.030591 | 2025-01-16 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Производственное здание | Калашников Сергей Викторович | 0.115 | 0.24 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | 28.03.2022, дополнительное соглашение от 03.06.2024; 01.02.2021; 28.03.2022, дополнительное соглашение от 13.06.2024 | 2020/03/22; 7788/12/20; 711/01/22 | нд | 64.8103 | 28.03.2023; 31.07.2021; 31.12.2024 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома; Многоквартирный жилой дом; Комплекс многоквартирных жилых домов | Специализированный застройщик ТрампХаус; Специализированный застройщик ТрампХаус"; Специализированный застройщик "Строительная компания Стройинвестиция" | 0; 0; 0 | 0,65; 0,15; 0,36 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | 2025-08-18 | 1181/02/25 | нд | 21.152 | 2026-08-21 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Дошкольная образовательная организация (учреждение) | Администрации муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» | 0 | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | 2025-08-01 | 2021/03/25 | нд | 17.8624 | 2026-08-01 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Кустовая площадка № 2 Рязанского месторождения | СПБгеопроект | 0 | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | 2025-11-18 | 7873/10/25 | нд | 2.0873 | 2026-11-18 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Сейфуллаев Гудрат Тофиг Оглы | 0.01 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | 2025-12-01 | 8123/10/25 | нд | 2.0873 | 2026-12-01 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | завод АБЗ | Балтавтобан Плюс | 0.3 | 0.449 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | 2025-08-06 | 4675/06/25 | нд | 6.6888 | 2026-08-06 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Дудина Ангелина Вадимовна | 0.015 | 0.151 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | 2025-11-10 | 5028/06/25 | нд | 6.7485 | 2026-11-10 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Малоэтажная жилая застройка | Быстров Михаил Евгеньевич | 0 | 0.23 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | 2025-11-27 | 4738/06/25 | нд | 0.27108 | 2026-11-27 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Автозаправочная станция №53 | Калининграднефтепродукт | 0.16 | 0.175 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | 2025-10-30 | 725/01/25 | нд | 8.8822 | 2026-10-30 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 17 индивидуальных жилых домов | Быстров Михаил Евгеньевич | 0 | 0.23 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | 2025-12-19 | 4067/05/25 | нд | 58.6762 | 2026-12-19 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | Специализированный застройщик "АВРОРА" | 0 | 0.20551 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | 01.10.2025, дополнительное соглашение от 24.02.2026 | 3722/05/25 | нд | 2.3885 | 2026-10-01 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Зарядная станция для электромобилей | ЭКОДРАЙВ | 0 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | 25.09.2025, дополнительное соглашение от 05.12.2025 | 5975/08/25 | нд | 5.6678 | 2026-09-25 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | ВРУ многоквартирного жилого дома 0,4 кВ | Специализированный застройщик "Регистр" | 0 | 0.331 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | 2025-12-02 | 6858/09/25 | нд | 6.8558 | 2026-12-02 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилое здание Ресторан "Пирс" | ОНЕГИН | 0.07 | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | 2025-07-09 | 4531/06/25 | нд | 25.2789 | 2026-07-09 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | Дом социального ухода "Яблоневый сад" | 0.18 | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | 2025-07-11 | 5199/07/25 | нд | 5.3902 | 2026-07-11 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Встроенное нежилое помещение. Литер: II из литера А | Гарант Строй | 0 | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | 2025-12-18 | 7620/10/25 | нд | 9.9724 | 2026-12-18 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | ООО "ДСК-XXl век" | 0 | 0.38 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | 2025-10-01 | 4101/05/25 | нд | 2.3117 | 2026-10-01 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Зарядная станция для электромобилей | ЭКОДРАЙВ | 0 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | 09.10.2025, дополнительное соглашение от 05.12.2025 | 6758/09/25 | нд | 1.0969 | 2026-10-09 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Зарядная станция (терминал)для электротранспорта | ТВЭЛ | 0 | 0.27 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | 2025-12-17 | 6767/09/25 | нд | 2.4941 | 2026-12-17 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Кенигсберг Трейдинг | 0.226 | 0.588 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | 2025-06-10 | 3680/04/25 | нд | 3.8437 | 2026-06-10 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома) | Специализированный застройщик "Светлогорский" | 0 | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | 2025-12-04 | 8723/11/25 | нд | 0.15266 | 2026-12-04 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект животноводства | Залесье-Агро | 0.6382 | 0.9182 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | 2025-10-24 | 7100/09/25 | нд | 0.15016 | 2026-10-24 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Складское здание/помещение | САДКО | 0.3 | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | 2025-11-25 | 7429/09/25 | нд | 0.23272 | 2026-11-25 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Спортивная база Дворца Спорта "АВТОТОР-АРЕНА" 2 этап строительства | Промышленная инвестиционная компания | 0 | 0.191 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | 2025-10-22 | 7565/10/25 | нд | 0.15016 | 2026-10-22 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Производственное здание/помещение | ЗКЗ | 0.25 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | 14.05.2024, дополнительное соглашение от 28.07.2025 | 2386/03/24 | нд | 0.15266 | 2026-01-15 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | "Замок Бишопа" ("Замок Бишефа"), ("Замок Нойхаузен"), (1292 год), Калининградская область, город Гурьевск, улица Заречная, д. 2 | Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святой великомученицы Екатерины пос. Родники Гурьевского района Калининградской обла | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | 2025-09-25 | 6307/08/25 | нд | 0.2143 | 2026-09-25 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома | Специализированный застройщик "Гурьевская Слобода" | 0.149 | 0.194 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | 2025-08-20 | 5625/07/25 | нд | 0.15266 | 2026-08-20 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Административное/офисное здание | Булойчик Татьяна Александровна | 0.15 | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | 2025-05-16 | 2463/03/25 | нд | 0.15016 | 2026-05-16 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ООО "Север-Сервис", ООО "Альбатрос-парк", Беланова Людмила Евгеньевна | 0.3 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | 2025-04-04 | 2232/03/25 | нд | 0.15016 | 2026-04-04 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ИП Павелко Виктор Алексеевич, Грицаенко Елена Анатольевна, Величко Валерия Олеговна | 0.15 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | 28.12.2024, дополнительное соглашение от 06.04.2026 | 11312/12/24 | нд | 0.20928 | 2025-12-28 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилые торговые помещения | ООО "Кранц Плац" | 0.148 | 0.448 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | 2025-02-06 | 714/01/25 | нд | 0.23272 | 2026-02-06 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок | ИП Агаева Стелла Павловна, Откосов Евгений Александрович | 0.2445 | 0.395 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | 24.03.2025, дополнительное соглашение от 11.03.2026 | 1204/02/25 | нд | 0.2366 | 2026-03-24 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилое здание | ПАО "Ростелеком" | 0.277 | 0.639 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | 2025-03-18 | 1191/02/25 | нд | 0.15016 | 2026-03-18 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Двухэтажное здание локомотивного депо (Литер Г) | АО "Промжелдортранс" | 0.08 | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | 2025-04-30 | 3204/04/25 | нд | 0.23272 | 2026-04-30 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Складское здание/помещение | ООО "Мираторг Запад" | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | 22.05.2025, дополнительное соглашение от 23.03.2026 | 3977/05/25 | нд | 0.15266 | 2025-11-18 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Административное/офисное здание | ООО "Модуль-Стройград" | 0.15 | 0.215 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский вал в г. Калининграде | P_25-0846 | 2025-05-19 | 741/01/25 | нд | 9.0629 | 2026-05-19 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | Бизнес-Инвест | 0.24 | 0.395 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | 2025-02-07 | 11257/12/24 | нд | 2.9015 | 2026-02-07 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | ООО "Специализированный застройщик "Партнер" | 0 | 0.1584 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | 2024-11-15 | 7182/08/24 | нд | 1.8961 | 2025-11-15 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ИП Мамедова Тунзала Микаил Кызы | 0.198 | 0.298 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | 31.01.2025, дополнительное соглашение от 07.03.2025 | 11541/12/24 | нд | 18.6124 | 2026-01-31 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома) | ООО "Специализированный застройщик "Балтия" | 0 | 0.2749 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | 2025-03-06 | 1217/02/25 | нд | 0.15016 | 2026-03-06 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ИП Смирнова Елена Александровна, Майзус Анна Васильевна | 0.087 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | 2025-02-03 | 9525/10/24 | нд | 25.1032 | 2026-02-03 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные дома | ООО "Специализированный застройщик "СК МакроИнвест" | 0.0323 | 0.304 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | 22.01.2025, дополнительное соглашение от 04.12.2025 | 9147/10/24 | нд | 1.6409 | 2026-12-04 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Строительство газовой котельной по ул. Киевская в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка | МП "Калининградтеплосеть" | 0.225 | 0.225 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | 09.04.2025, дополнительное соглашение от 15.08.2025 | 11327/12/24 | нд | 13.383 | 2026-04-09 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Общеобразовательная организация (учреждение) | МОУ "СОШ № 1 им. С.И. Гусева" | 0.0715 | 0.1565 | ТП 6 15/0,4 кВ | 0.214 | 2025-10-03 | 58.9 | 0.0715 | 0.1565 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | 2025-05-13 | 2442/03/25 | нд | 6.5837 | 2026-05-13 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Административно-офисное здание с многоуровневой парковкой | ООО "Автопарк" | 0.15 | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | 2025-07-16 | 10614/11/24 | нд | 69.6075 | 2027-07-16 | 2027 | 3 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Производственное здание/помещение | Завод ЖБИ-2 | 1.2 | 1.6 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | 2025-02-11 | 10259/11/24 | нд | 61.2372 | 2027-02-11 | 2027 | 1 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома | ООО "Специализированный застройщик Строительно-инвестиционная компания "ДОМ" | 0 | 0.783 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | 2025-03-05 | 9766/11/24 | нд | 1.9431 | 2027-03-05 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Объект сельскохозяйственного производства | ООО "Сестренки" | 0.045 | 1.545 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | 2025-02-13 | 2594/03/24 | нд | 1.9431 | 2027-02-13 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Производственное здание/помещение | ООО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ЖБИ-1" | 0.5 | 1.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 30.04.2013, дополнительное соглашение от 30.12.2025 | 590/ТП | нд | 0.17228 | 2025-12-31 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | ПС 110/10 кВ Маломожайская | АО "Концерн Росэнергоатом" | 0 | 15 | Советск-330 | 63.72 | 2025-12-17 | 31.86 | 0 | 15 | 200 | 200 | 100 | 100 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | 20.04.2021, дополнительное соглашение от 01.12.2023 | 2037/05/20 | нд | 0.22028 | 2026-12-31 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | Трансформаторная подстанция ТП-0-36 | АО "Оборонэнерго" | 23.777 | 23.777 | ПС 110 кВ Морская | 5.68 | 2025-12-17 | 56.8 | 23.777 | 23.777 | 120 | 0 | 60 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 13.02.2023, дополнительное соглашение от 28.04.2025 | 11263/11/21 | нд | 139.07 | 2025-10-31 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | ПС 110 кВ Захаровская | АО "Региональная энергетическая компания" | 0 | 60 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | 05.02.2024, дополнительное соглашение от 08.04.2026 | 8386/10/23 | нд | 0.066502 | 2026-05-28 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Объекты электросетевого хозяйства ( ТП 15/0,4 кВ новая и ТП 250-02) | АО "Оборонэнерго" | 0.128 | 0.253 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | 2023-08-29 | 2995/04/23 | нд | 0.090708 | 2024-08-29 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | КТП-90-07 | ОАО "Российские железные дороги" | 0.069 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | 2025-02-17 | 10316/11/24 | 1 | 2.6547 | 2027-02-17 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Животноводческий комплекс по откорму КРС (кад. № 39:02:280007:17) | ООО "Каштановка" | 0.78 | 0.98 | ТП 15/0,4 кВ 163-25 | 0.077 | 2025-09-17 | 43.7 | 0.78 | 0.98 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | 2025-02-07 | 11257/12/24 | 1 | 2.9015 | 2026-02-07 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) | ООО "Специализированный застройщик "Партнер" | 0 | 0.1584 | ТП 801 10/0,4кВ | 0.2 | 2026-01-16 | 57.5 | 0 | 0.1584 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | 2025-05-19 | 741/01/25 | 1 | 9.0629 | 2026-05-19 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание) | ООО "Бизнес-Инвест" | 0.24 | 0.395 | ТП-267 10/0,4 кВ | 0.36 | 2026-01-28 | 109.0159 | 0.24 | 0.395 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | 2025-08-22 | 5322/07/25 | 1 | 3.1578 | 2026-08-22 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Административное/офисное здание | Мга Плюс | 0.04 | 0.25 | ТП 10/0,4 №708 | 0.17 | 2026-01-17 | 43 | 0.04 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | 2025-08-06 | 4675/06/25 | 1 | 6.6888 | 2026-08-06 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Дудина Ангелина Вадимовна | 0.015 | 0.151 | ТП 6/0,4 кВ № 137 | 0.12 | 2026-01-17 | 38 | 0.015 | 0.151 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | 08.08.2024, дополнительное соглашение от 08.08.2024 | 6010/07/24 | 1 | 0.05438 | 2025-01-12 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | Нежилые здания | Миронов Василий Васильевич | 0.08 | 0.25 | ТП 10/0,4 №708 | 0.15 | 2026-01-16 | 41 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | нд | нд